## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Guanajuato
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA00170400985154 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calles De La Colonia Nuevo Pantoja En San Miguel De Allende - 241588 | 241588 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1351912.96 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 329 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400985159 | Adquisicion Y Suministro De Cisterna Col San Miguel Tres Cruces Nuevo Pantoja San Miguel De Allende - 231612 | 231612 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 630000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 210 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
GUA00170400985160 | Adquisicion Y Suministro De Cisterna Col San Miguel Tres Cruces San Miguel De Allende - 231566 | 231566 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 10 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
GUA00170400986045 | Adquisición Suministro E Instalación De Calentador Solar En Colonia Mariano Balleza De Dolores Hidalgo - 230381 | 230381 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340000 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 190 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987727 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Cabras De Guadalupe Ocampo - 232089 | 232089 | Guanajuato | Ocampo | Cabras de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46800 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 48 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987754 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas San Pedro De Ibarra Ocampo - 232060 | 232060 | Guanajuato | Ocampo | San Pedro de Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46800 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 85 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987759 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Jesus Maria Ocampo - 232190 | 232190 | Guanajuato | Ocampo | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 40560 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 63 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987769 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas El Mezquite Ocampo - 232565 | 232565 | Guanajuato | Ocampo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 71760 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 109 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987773 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas El Pajaro Ocampo - 232229 | 232229 | Guanajuato | Ocampo | El Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 37440 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 52 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987777 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas El Potrero Ocampo - 232115 | 232115 | Guanajuato | Ocampo | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6240 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 5 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987781 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Puerta Del Tigre Ocampo - 232579 | 232579 | Guanajuato | Ocampo | Puerta del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6240 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 11 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987784 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas San Isidro Ocampo - 232549 | 232549 | Guanajuato | Ocampo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46800 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 75 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987792 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Santa Barbara Ocampo - 232675 | 232675 | Guanajuato | Ocampo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 109200 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 187 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987804 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas La Tinaja Ocampo - 232150 | 232150 | Guanajuato | Ocampo | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 37440 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 62 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987808 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas La Tlachiquera Ocampo - 232663 | 232663 | Guanajuato | Ocampo | Tlachiquera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 12480 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 16 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400987813 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas San Jose Del Torreon Ocampo - 232179 | 232179 | Guanajuato | Ocampo | San José del Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49920 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 99 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987818 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Las Trojes Ocampo - 232603 | 232603 | Guanajuato | Ocampo | Las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46800 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 83 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987821 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas El Tropezon Ocampo - 232007 | 232007 | Guanajuato | Ocampo | El Tropezón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21840 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 39 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400987825 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Puerta De Los Guzman Los Guzmanes Ocampo - 232590 | 232590 | Guanajuato | Ocampo | Puerta de los Guzmán (Los Guzmanes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 15600 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 23 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987828 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Puerta De La Aguililla Ocampo - 232646 | 232646 | Guanajuato | Ocampo | Puerta de la Aguililla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 43680 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 78 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987832 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas El Garabato Ocampo - 231940 | 231940 | Guanajuato | Ocampo | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 9360 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 11 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400987836 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Predio Los Locos Ocampo - 232038 | 232038 | Guanajuato | Ocampo | Predio los Locos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6240 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 12 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400987915 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas San Antonio Ocampo - 231810 | 231810 | Guanajuato | Ocampo | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6240 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 5 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400987919 | Adquisicion Y Suministro De Estufa Ecologica Mobible Con Repisas Fracc San Antonio Ocampo - 231733 | 231733 | Guanajuato | Ocampo | Fraccionamiento San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 87360 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 133 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400988326 | Construccion De Unidad Medica De Salud En La Localidad De Adjuntas - 282958 | 282958 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | Salud | En Ejecución | 2017 | 100000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 356 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400988357 | Mejoramiento De Red De Energía Electrica En Calle Real En La Localidad De Fraccion Del Cano - 288943 | 288943 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190705.19 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400988481 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Segunda Etapa En La Localidad De El Picacho - 279593 | 279593 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298878.77 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 582 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400988535 | Construccion De Unidad Medica De Salud En La Localidad De El Varal - 278695 | 278695 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Salud | En Ejecución | 2017 | 149999.99 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 115 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400988546 | Rehabilitacion De Tanque Elevado De Almacenamiento De Agua Potable Del Sistema Que Avastece Las Comunidades De Cañada De Juanica Y Cieneguil - 288930 | 288930 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147455.72 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1140 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400988883 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Las Calles Juarez Y Emiliano Zapata En El Mpio De El Pastor - 212201 | 212201 | Guanajuato | Yuriria | El Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 979901.04 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 130 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA00170400989151 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Panel Metalico Con Monten Col Lazaro Cardenas Penjamo Gto - 273627 | 273627 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20400 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FINIQUITADA
GUA00170400989152 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Panel Metalico Con Monten Col San Miguel Penjamo Gto - 273625 | 273625 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44200 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400989153 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Panel Metalico Con Monten Col Loma Bonita Penjamo Gto - 273598 | 273598 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35360 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 19 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400989154 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Panel Metalico Con Monten Col Centro Penjamo Gto - 273577 | 273577 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72760 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 25 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400989159 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Panel Metalico Con Monten Col Corral De Piedra Penjamo Gto - 273608 | 273608 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474640 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 192 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170400989160 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Panel Metalico Con Monten Col El Tolento Penjamo Gto - 273613 | 273613 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23800 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 10 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA00170401053853 | Rehabilitacion De Jardin Principal De La Comunidad De Caracheo. | - | Guanajuato | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170401053872 | Rehabilitacion De Jardin Principal De La Comunidad De Tierrafria | - | Guanajuato | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170401053881 | Rehabilitacion De Jardin Principal De Cañada De Caracheo | - | Guanajuato | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170401053895 | Construccion De Gavetas En El Panteon Municipal, Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA00170401053942 | Rehabilitacion De Jardin Principal En La Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA11130100089204 | Ug Campus Guanajuato, Cede Marfil | KG99.- UG CAMPUS GTO | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 26504057 | 26504057 | 26504057 | 26350231.19 | 26350231.19 | 26350231.19 | 99.4196 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.42 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA11130100089205 | Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato | KA22.- UG IRAP- SAL | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 22014171 | 22014171 | 22014171 | 21993337.52 | 21993337.52 | 21993337.52 | 99.9054 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.91 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA11150200527475 | Equipamiento De Laboratorios Programa Pifit Pac 2011 | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | Educación | En Ejecución | 2011 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2109832.55 | 2109832.55 | 99.5774 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100089401 | Mejoramiento De La Educación Superior, K000 | K000 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 5445314 | 5445314 | 5445314 | 5343883.6 | 5343883.6 | 5343883.6 | 98.1373 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA12130100105801 | Sectorizacion De Red De Distribucion De La Gavia Y Rehabilitacion De Lineas De Alimentacion En La Minilla, El Zapote, Mandiga Y Arreguin De Arriba | 48 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330601 | [6 empty] | 0 |  | OBRA CIVIL | 1 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA12130100129501 | "Rehabilitación Y Mantenimiento"11djn0108d"Profesor Luis Chavez Orozco"Leon (Cab. Mpal.)Leon | 41.12.K585.1027.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 1757731 | 1757731 | 1757731 | 1757731 | 1028777 | 1028777 | 1028777 | 58.5287 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58.53 | Financiera: 2012-417 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA12150200528555 | Pifit Pac 2012 - Para Equipamiento Parte Federal | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 3931586 | 3931586 | 3931586 | 3931586 | 3931586 | 3924834.67 | 3924834.67 | 99.8283 | 0 | Equipamiento | 3200 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12150200528703 | Pifit 2012 Paoe - Parte Federal | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 5600378 | 2800189 | 2800189 | 2800189 | 2800189 | 875915.7 | 875915.7 | 31.2806 | 0 | Equipamiento | 3200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA12170200885184 | Const.1 Techado De 15.00 X 28.00 Mts Para Cancha De Pract. Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Efren Rebolledo, C.C.T.11dpr3329z | A17.41.Q0303.1191.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2012 | 82803 | 82803 | 82803 | 82803 | 82803 | 82803 | 82803 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: 2017-132 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA13130100054002 | Ejecutar La Primera Etapa De La Unidad Académica Itesi Purisima | Sin número de proyecto | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 14525995.36 | 14525995.36 | 14525995.36 | 14525995.36 | 13647081.32 | 13647081.32 | 93.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: Esta obra es de la extension Purisima, cuando pertenecia al ITESI; fallecio el contratista y entro en un proceso legal de juicio de sucesión de derechos , el cual por orden del Pode judicial se hizo un pago a la beneficiaria (viuda), y estamos en espera que el Poder Judicial emita la ultima solicitud de pago, SOP hizo una cancelacion de la obra anticipada, por el fallecimiento del contratista.
GUA13130100089634 | Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera Etapa De Construcción Del Edificio De Ciencias De La Vida | KA22 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 26608993.47 | 26608992.47 | 26608992.47 | 26608992.47 | 23949514.4 | 23949514.4 | 23949514.4 | 90.0053 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.01 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA13130300195365 | Rehabilitación Del Centro Histórico De Salamanca (1ra Etapa) | KR40 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5331515.47 | 5181628.88 | 5181628.88 | 5181628.88 | 94.2114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA - ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Física: OBRA CONLUIDA - ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: EN RNEVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA13130300195585 | Imagen Urbana Del Centro Histórico De Irapuato | KR36 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12423313.54 | 12423313.54 | 12423313.54 | 99.3865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA13130300215931 | Modernización Del Blvd. Timoteo Lozano, Primera Etapa. | 20130102 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 84.9641 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300216496 | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe Carr. Comanjilla), Cuarta Asignación. | 20130101 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECERTATRIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69851357.68 | 69851357.68 | 69851357.68 | 99.7877 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300216638 | Programa De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Ecológico Territorial Del Municipio De Uriangato, Gto. | KM33_E02 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 517379 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55005 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300216948 | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | 20130104 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 82.372 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300217343 | Colector Los Arcos | 20130106 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 4020655.9 | 4020655.9 | 4020655.9 | 67.0109 | 0 | Metros Cuadrados | 65000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300217473 | Construcción De Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | 20130107 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300217576 | Colector De Aguas Residuales Poniente Ii, Construcción De Primer Etapa | 20130108 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 95.5607 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300218741 | Rescate Del Primer Cuadro Del Centro Histórico De La Ciudad De León De Los Aldama | 20130112 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130300218792 | Rehabilitación Del Blvd. Del Valle | 20130113 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22908401.85 | 22908401.85 | 22908401.85 | 99.9678 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400259263 | Conservación Periódica De La Carretera Moroleón - Piñícuaro, Segunda Etapa. | KM33-02 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 99.0439 | 0 | Metros Cuadrados | 108669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400259355 | Canal Embovedado Sobre Río Los Amoles (Proyecto Ejecutivo) | KM33-03 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997246.12 | 4997246.12 | 4997246.12 | 4997246.12 | 99.9449 | 0 | Metros Cuadrados | 108669 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400259524 | Circuito Moroleón (Pago De Afectaciones Para La Glorieta) | KM33-01 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 32.8756 | 0 | Metros Cuadrados | 49364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400259973 | Carretera Alterna Celaya-Apaseo El Grande (Proyecto Ejecutivo) | ZMLB-02 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1146936.54 | 1146936.54 | 88.2259 | 0 | Metros Cuadrados | 553788 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400260066 | Plan Maestro Hidráulico Del Río Laja Y Sus Afluentes: Estudios Y Proyectos Hidráulicos, Sanitarios Y Pluviales. | ZMLB-01 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 98.8738 | 0 | Metros Cuadrados | 468469 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400260139 | Sistema Integral De Transporte Metropolitano (Estudios Y Proyectos). | ZMLB-03 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 97.44 | 0 | Metros Cuadrados | 553788 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400260316 | Programa De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Ecológico Territorial De La Zona Metropolitana Laja-Bajío. | ZMLB-05 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2619551 | 2619551 | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2592290.98 | 2592290.98 | 98.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 553788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400260452 | Estudio De Prefactibilidad De Rastro Metropolitano | KB33-E00 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 97.44 | 0 | Metros Cuadrados | 49364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400260556 | Plan Estrategico De La Zona Metropolitana | KB33_E02 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 99.76 | 0 | Metros Cuadrados | 524251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279305 | Diagnóstico Y Propuesta De Sistema De Movilidad Interurbano En Los Municipios De La Zona Metropolitana De León | KB46_E01 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 97.6476 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400279468 | Diagnostico De La Gestion Integtral De Ls Residuos Solidos En La Zona Metropolitana | KB46_E03 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 99.9244 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279539 | Diagnostico Y Propuesta Del Sistema De Movilidad Inetrurbano Y Metrpolitano En Los Municipios De La Zona Metropolitana De Leon | KB46_E02 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 99.919 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279597 | Estudio De La Factibilidad Del Plan Maestro Calzada De Los Heroes, En La Ciudad De Leon, Guanajuato. | KB46_E04 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 98.6 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279647 | Estudio Exploratorio Ciudades Humanas | KB46_E05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 99.76 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400279689 | Estudio Politicas Itegrales Para El Desarrollo De Las Ciudades | KB46_E06 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 85.6 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279835 | Programas De Desarrollo Urban Y Ordenamiento Territorial De La Zona Metropolitana De Leon | KB46_E07 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 99.2692 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279907 | Blvd. Independencia (Análisis Costo Beneficio) | KB46_08 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 98.87 | 0 | Metros Cuadrados | 68795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400279962 | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección Y Vialidad) | KB46_E09 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933526.22 | 5933526.22 | 5933526.22 | 94.183 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400279995 | Parque Lineal Río Santiago | KB46_E10 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 93.4518 | 0 | Metros Cuadrados | 113570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400280087 | Parque Lineal Guanajuato | KB46_E11 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 753244.11 | 753244.11 | 753244.11 | 94.1555 | 0 | Metros Cuadrados | 68795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400280147 | Parque Lineal Los Veneros | KB46_E12 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 754724.56 | 754724.56 | 754724.56 | 94.3406 | 0 | Metros Cuadrados | 68795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400280238 | Proyectos Ejecutivos Del Eje Metropolitano | KB46_P01 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6442961.84 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 75.73 | 0 | Metros Cuadrados | 1609504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400280351 | Proyecto Ejecutivo Nororiente De Silao | KB46_P02 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 59.4945 | 0 | Metros Cuadrados | 173024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400280413 | Proyectos Ejecutivos De La Modernizacion De La Carretera. Leon, San Francisco Del Rincon, Purisima Del Rincon, Ciudad Manuel Doblado | KB46_P03 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 89.7792 | 0 | Metros Cuadrados | 1829014 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400280465 | Proyectos Ejecutivos Para La Modernización De La Carretera Ramal A Santa Ana Del Conde | KB46_P04 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 58.109 | 0 | Metros Cuadrados | 1136480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13130400280497 | Proyecto Ejecutivo De Acceso A Cerrito De Jerez En León | KB46_P05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400280699 | Avenida Obregón 5 De Mayo Y Rehabilitación De Portales | KB46_00 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.39 | 16869770.39 | 16869770.39 | 99.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 173024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140100294050 | Programa De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Ecológico Territorial Del Municipio De Moroleón, Gto. | KM3201 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 517379 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140100294061 | Programa De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Ecológico Territorial Del Municipio De Yuriria, Gto. | KM3303 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 99.5479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13150200516909 | Pavimentacion De La Calle Francisco I Madero | 1 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150200527815 | Contraparte Estatal Del Programa Pifit Pac 2011 | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2118785.91 | 2118785.91 | 1731764 | 1731764 | 81.7338 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160200662939 | Taller General,Laboratorio General,Anexo,Aula General, Terminación De Obra Del Taller De Especialidades,Compra De Equipo Para Laboratorio,Mesas De Trabajo.Equipamiento Del Laboratorio Polifuncional; M | Q0530 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG SEG | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 11446153.5 | 11446153.5 | 10414998.17 | 10010607.11 | 10010607.11 | 10010607.11 | 87.4583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13160200662942 | Aula General, Construcción De Dos Aulas Para Toturia Y Docentes | Q0532 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG SEG | Educación | En Ejecución | 2013 | 4750000 | 5131646.5 | 5131646.5 | 4782525.72 | 4537043.28 | 4537043.28 | 4537043.28 | 88.413 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA13170401052317 | Const.Barda Perimetral Con Cim.De Conc.Arm, Más Rehab. Y Mtto De Sanitarios, Incluye Bebedero Esc.Cuauhtemoc 11dpr1429k | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2013 | 2336026 | 2117979 | 2117979 | 2117979 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 50.5081 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: 1D2-2017-513 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA13170401052745 | Construcción De Muros De Contención, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero. Esc.Ing. Ponciano Aguilar Cct 11djn0311p | A17.41.Q0303.1316.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2013 | 582659 | 582659 | 582659 | 582659 | 399273 | 399273 | 399273 | 68.526 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 38 | Financiera: 2017-580 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA13170401053179 | "Const. Barda Perim.Con Cim.De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso Y Bebedero, Mas Primera Etapa De Rehabilitación Y Mtto. Esc. Fco.Gabilondo Soler Cct11djn2618t | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2013 | 320126 | 320126 | 320126 | 320126 | 279881 | 279881 | 279881 | 87.4284 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 89.5 | Financiera: 2017-507 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13170401055310 | Const.1 Ssb En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Microplanta Y Cisterna Esc. Guadalupe Victoria Cct 11epr0884s | Q0303 | Guanajuato | Ocampo | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 26549 | 26549 | 26549 | 26549 | 26549 | 26549 | 26549 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: 1D3-2013-509 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13180101068300 | Computadora Laptop Marca Dell Latitude E558 Inte | I0004.C19A.1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 61874.4 | 100 | 0 | Computadoras | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100287919 | Planta De Tratamiento Nororiente, Celaya | 01ceagFAFEF14 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2698772 | 5336967 | 5336967 | 5336967 | 2335690.21 | 2335690.21 | 2335690.21 | 43.7644 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO | 0 | 100 | 76.87 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100287921 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESPEG Y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11591043.06 | 11591043.06 | 11591043.06 | 11591043.06 | 77.2736 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.17 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200331480 | Imagen Urbana Y Regeneración Del Centro Histórico, 2a Etapa, Calle Juarez Tramo: Calle 5 De Mayo A Calle Vicente Bustos; Calle Guadalupe Victoria, Jardín Niños Heroes, Calle Mina Y Jardín Constitución | Q0347 CONV FED | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA14140200331506 | Cableado Salida A Celaya, San Miguel De Allende, Gto | Q0357 CONV FED | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MUNICIPIO. / Física: OBRA EN PROCESO RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MUNICIPIO. / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA14140200331538 | Cableado Calzada De La Estación, San Miguel De Allende, Gto. | Q0357 CONV FED | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 74 | Financiera: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MUNICIPIO. / Física: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MUNICIPIO. / Registro: OBRA EN PROCESO RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MUNICIPIO. EL RECURSO FEDERAL ESTA AGOTADO. SUSPENSION expediente 28418/16-17-01-8 ante la Primera Sala Regional Metropolitana de la Ciudad de México EN REVISION PRIMER TRIESTRE
GUA14140200338922 | Materiales Y Suministros Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4030850 | 3874850 | 3874850 | 2741150.28 | 2696114.72 | 2696114.72 | 2696114.72 | 69.5798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 81.64 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200338955 | Servicios Generales Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 19888050 | 20747571.72 | 20747571.72 | 20747571.72 | 20104371.72 | 20104371.72 | 20104371.72 | 96.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200338980 | Equipamiento Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3685800 | 2392827.02 | 2392827.02 | 2266424.73 | 2248342.83 | 2248342.83 | 2248342.83 | 93.9618 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339018 | Infraestructura Para Profesionalizar Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 19407604.07 | 19407604.07 | 19407604.07 | 19407584.28 | 19407584.28 | 19407584.28 | 19407584.28 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339052 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3603032.46 | 3603032.46 | 3603032.46 | 3120381 | 3120381 | 3120381 | 3120381 | 86.6043 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339087 | Inversión Pública Para El Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 16830000 | 16830000 | 16829999.87 | 15235508.27 | 15235508.27 | 15235508.27 | 90.5259 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339108 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3556512.2 | 3482125.25 | 3482125.25 | 2308591.04 | 841256 | 841256 | 841256 | 24.1593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339174 | Inversión Pública Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 49500000 | 42569999.92 | 42569999.92 | 42569999.23 | 42569999.23 | 42569999.23 | 42569999.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339188 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5650118.34 | 5650118.34 | 5650118.34 | 4417544.32 | 4417544.32 | 4417544.32 | 4417544.32 | 78.185 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339223 | Servicios Generales Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 8650000 | 8104815.58 | 8104815.58 | 8104815.58 | 8104815.58 | 8104815.58 | 8104815.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339228 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 23357120.31 | 22695070.88 | 22695070.88 | 22668994.02 | 22668994.02 | 22668994.02 | 22668994.02 | 99.8851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339241 | Inversión Pública Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 11059917.22 | 11059917.22 | 7758507.26 | 6902460.73 | 6902460.73 | 6902460.73 | 62.4097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339253 | Servicios Generales Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 398215.48 | 398215.48 | 398215.48 | 398215.48 | 41.9174 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339261 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1697379.3 | 1590712.18 | 1590712.18 | 882584.88 | 882584.88 | 882584.88 | 882584.88 | 55.4836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95.56 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339290 | Materiales Y Suministros Para El Registro Público Vehicular | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 22920.98 | 22920.98 | 22920.98 | 22920.98 | 22.921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339299 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Registro Público Vehicular | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9110500 | 9110500 | 9110500 | 8675564.8 | 8675564.8 | 8675564.8 | 8675564.8 | 95.226 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 83.05 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339311 | Servicios Generales Para La Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1341662.7 | 1341662.7 | 1320884.49 | 1320884.49 | 1320884.49 | 1320884.49 | 98.4513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339320 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Genética Forense | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1126480.03 | 967942.62 | 967942.62 | 967942.62 | 967942.62 | 967942.62 | 967942.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339330 | Inversión Pública Para Genética Forense | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4950000 | 5056667.12 | 5056667.12 | 5056667.12 | 5056667.12 | 5056667.12 | 5056667.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339337 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 16573715 | 16573715 | 16573715 | 14070478.36 | 13021129.78 | 13021129.78 | 13021129.78 | 78.5649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93.11 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339354 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12684974.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339358 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Impartición De Justicia | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 23577140.34 | 25103037.68 | 25103037.68 | 17956249.32 | 17784612.11 | 17784612.11 | 17784612.11 | 70.8465 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.66 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200339369 | Inversión Pública Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 39750000 | 38352132.29 | 38352132.29 | 21896715.29 | 20545493.97 | 20545493.97 | 20545493.97 | 53.5707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA14140200359626 | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho De Vía Y Pavimentación Del Blvd. Timoteo Lozano Tramo Del Blvd. Atotonilco Al Tajo De Santa Ana (Etapa 1) | Q0678_02 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 73213809.42 | 73213809.42 | 73213809.42 | 73213809.42 | 89.2851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359747 | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Q0678_03 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4483890.25 | 4483890.25 | 4483890.25 | 99.642 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200359755 | Estudio De Movilidad Calzada De Los Héroes | Q0678_05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 98.7 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200359784 | Modernización De La Carretera León-San Francisco Del Rincón En El Estado De Guanajuato | Q0678_06 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 37825663.98 | 37825663.98 | 37825663.98 | 98.7615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359792 | Proyectos Y Estudios Complementarios Para La Modernización De La Carretera León - San Francisco Del Rincón. | Q0678_07 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 12.632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200359824 | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Q0678_SF01 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 97.7471 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200359924 | Colector Pluvial Tres Marías | Q0678_SF02 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999836.21 | 14999836.21 | 14999836.21 | 99.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360068 | Camino Real San Roque De Torres (Construcción De Primera Etapa Y Proyecto Ejecutivo De Segunda Etapa) | Q0678_SF04 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 99.946 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360094 | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Q0678_PR01 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 45400000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360101 | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Q0678_PR02 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 12085409.42 | 12085409.42 | 12085409.42 | 12085409.42 | 86.3244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360365 | Calle Principal De Purísima Del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Q0678_PR03 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 88.5103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360372 | Ciclovía Blvd. Del Valle | Q0678_PR04 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.58 | 2731650.58 | 2731650.58 | 98.2367 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360381 | Proyecto Ejecutivo Blvd Del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Q0678_PR05 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360389 | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Q0678_PR06 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1486316.97 | 1485760.45 | 1485760.45 | 1485760.45 | 99.0507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360396 | Camino A Potrerillos-Blvd Del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Q0678_PR07 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 370500 | 370500 | 370500 | 370500 | 74.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360422 | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Q0678_PR08 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.96 | 249999.96 | 249999.96 | 249999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360425 | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pipila A Libramiento Sur) | Q0678_PR09 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687384.38 | 687384.38 | 687384.38 | 42.9615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360456 | Eje Metropolitano Obregon-5 De Mayo Tramo Monseñor Antonio Funes A Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa). | Q0678_S01 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 19775703.6 | 19775703.6 | 19775703.6 | 72.1482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360460 | Prolongación 5 De Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa). Silao, Gto. | Q0678_S02 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14437985.85 | 14437985.85 | 14437985.85 | 96.2532 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360462 | Proyectos Ejecutivos Y Estudios Arco Nororiente De Silao | Q0678_S06 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4101724.1 | 4086858.15 | 4086858.15 | 4086858.15 | 86.9544 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360471 | Colector De Aguas Residuales Poniente Ii (Construcción Segunda Etapa) | Q0678_S03 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 99.4609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360544 | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Q0678_S04 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 2061895.87 | 2061895.87 | 2061895.87 | 71.0999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140200360560 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Bulevar Emiliano Zapata "Acceso A Carr. Silao-San Felipe" En La Colonia Sopeña, Incluye Colector Pluvial | Q0678_S05 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3665341.81 | 3665341.81 | 3665341.81 | 98.627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300361600 | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Q0678_PR10 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.96 | 249999.96 | 249999.96 | 249999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300361710 | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación. | Q0678_S07 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4064737.4 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 19.5067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361725 | Proyectos Ejecutivos Y Estudios Complementarios En El Eje Metropolitano León-Silao | Q0678_08 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.9 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 48.6736 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300361740 | Plan Estratégico De La Zona Metropolitana De León | Q0678_09 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 97.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361762 | Proyectos Ejecutivos Y Estudios Del Eje Metropolitano Del Rincón | Q0678_SF06 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 67.6063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300363051 | Circuito Moroleón (Construcción De Glorieta) | Q0891_M1 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 72.6309 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300363059 | Corredor Económico Uriangato-Moroleón (Proyectos Ejecutivos Y Estudios Complementario) | Q0891_M2 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 92.4542 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300363180 | Juan Pablo Ii (Pavimentación De 5ta Etapa) | Q0891_U1 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 99.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363195 | Puente Benito Juárez (Proyecto Ejecutivo De Modernización) | Q0891_U2 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 78.3812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300363832 | Bulevar 5 De Mayo (4ta Etapa) | Q0981_Y1 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 8708239.99 | 8708239.99 | 87.0824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300364537 | Ciclovía Celaya-Comonfort | Q0892_C1 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9370293.26 | 9370293.26 | 99.684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300364581 | Estudio De Costo Beneficio Parque Xochipilli | Q0892_C2 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 398400 | 398400 | 398400 | 398400 | 99.6 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300364637 | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto Ejecutivo) | Q0892_C | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 609124 | 609124 | 609124 | 606776.21 | 120606.19 | 120606.19 | 120606.19 | 19.7999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300366260 | Construccion De 1 Techado De 17.5x30.0 Mts Para Patio Civico Con Cimentacion De Concreto Armado Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento, En El Centro De Atencion Multiple C.R.E.E. 11dml0006f | A14.41.Q0303.435.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1553258 | 1763533 | 1763533 | 1763533 | 1621434 | 1621434 | 1621434 | 91.9424 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.94 | Financiera: 2014-216 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140300367486 | Construccion De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye Bebedero En La Escuela Ignacio Zaragoza 11dpr2603h | A14.41.Q0303.449.0001 | Guanajuato | Romita | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 539845 | 539845 | 539845 | 539845 | 504509 | 504509 | 504509 | 93.4544 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97 | Financiera: 2014-278 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140300368193 | Mi Plaza 2014 | 2 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387755 | Construcción De Unidad De Docencia De 2 Niveles De La Universidad Tecnológica Laja Bajío (Antes Universidad Tecnológica De Celaya Bis) | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 21927819.07 | 21927819.07 | 21927819.07 | 87.7113 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391430 | Sustitucion De Tuberia De Agua Pot De Diametro Variable Rd 26, En La Calzada De La Luz, Entre Hidalgo E Insurgentes, En Cab. Mpal. | 08ceagFAFEF14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1857964 | 1722465 | 1722465 | 1722465 | 1722254.68 | 1722254.68 | 1722254.68 | 99.9878 | 0 | SUSTITUCION TUBERIA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300391898 | Red De Alcantarillado Sanitario Col. Los Pinos Y Anexas (Segunda Etapa) , En La Cab. Mpal. | 04ceagFISE14 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1496053.39 | 1496053.39 | 1496053.39 | 1496053.39 | 99.7369 | 0 | RED ALCANTARILLADO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391910 | Consttruccion De La Ptar. De La Col. Cruz Del Padre, San Antonio Del Carmen Y Zona De Influencia, Incluye Emisor De Aguas Tratadas, En La Cab. Mpal. De Dolores Hidalgp, Gto. /Ob-204-0166-14 | 05ceagFISE14 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4954985 | 4954984.9 | 4954984.9 | 4954984.9 | 2605288.29 | 2605288.29 | 2605288.29 | 52.5791 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399430 | Taller Gral,Anexo,Aula General, Construcción Del Taller Electromecánica,Equipamiento Del Taller. Compra De Mobiliario, Equipo De Electronica. Mesa De Pruebas , Conexiones Y Reguladores.,Construccio | Q1041 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 13840000 | 5840000 | 5840000 | 4220015.01 | 4220015 | 4220015 | 4220015 | 72.2605 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399433 | Aula General, Construcción De Dos Aulas Para Tutoria Y Docentes | Q1039 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 576222.63 | 576222.63 | 576222.63 | 576222.63 | 97.6649 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.65 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399535 | Taller General, Aula General, Anexo, Construcción Del Taller, Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo, Segunda Etapa Del Plantel, Modulo De Sanitarios, Construcción De Obra Exterior | Q1024 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 7650000 | 7021318.29 | 7021318.29 | 6439470.5 | 5941717.01 | 5941717.01 | 5941717.01 | 84.624 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.7 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399536 | Anexo, Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Protección Del Plantel: Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Aislada De Concreto En El Plantel Cecyteg Leon 1, Con C.C.T. 1 | Q1019 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 521893.3 | 521893.3 | 521893.3 | 494387.12 | 494387.12 | 494387.12 | 94.7295 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399594 | Anexo, Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Protección Del Plantel | Q1018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1084383.03 | 1060015.51 | 1060015.51 | 1060015.51 | 84.8012 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399627 | Aula General,Anexo, Construcción De 8 Aulas Didácticas De Dos E.E. Y De 4 E.E.,Construcción De Espacios Administrativos Y Módulos Sanitarios,Compra De Mobiliario Mesas, Pupitres Y Sillas Para Maestros | Q1041 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 13840000 | 8000000 | 8000000 | 6365833.58 | 6350281.95 | 6350281.95 | 6350281.95 | 79.3785 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399629 | Taller General,Aula General, Equipamiento Del Taller.; Mobiliario, Equipo De Electronica. Mesa De Pruebas , Conexiones Y Reguladores.,Construcción De Dos Aulas Para Espacios De Tutoria Y Docentes De | Q1022 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 974779.6 | 974779.53 | 974779.53 | 974779.53 | 41.6572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399702 | Anexo,Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Y Capacidades Diferentes De 2 E.E. ,Construcción 2 Aulas De Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes De 2.5 E.E. | Q1039 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1187114.4 | 1187114.4 | 1086439.02 | 1063082.23 | 1063082.23 | 1063082.23 | 89.5518 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399716 | Laboratorio General,Aula General,Anexo, ,No Aplica M2 | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1950000 | 2196709.17 | 2196709.17 | 2196709.17 | 2133283.03 | 2133283.03 | 2133283.03 | 97.1127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399760 | Aula General,Anexo,Laboratorio General: Construccion De 1 Modulo De 9 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, Mas 1 | Q0879 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2345000 | 2345000 | 2345000 | 2298262.9 | 2290883.39 | 2290883.39 | 2290883.39 | 97.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399801 | Taller General,Anexo,Aula General, Terminación Del Taller De Especialidades, Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo, Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Proteccion Del Plantel | Q0532 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6685562.16 | 6664257.82 | 6664257.82 | 6664257.82 | 83.3032 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399823 | Aula General,Laboratorio General,Taller General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaler | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2235000 | 2235000 | 2235000 | 2058559.67 | 1963099.05 | 1963099.05 | 1963099.05 | 87.8344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399846 | Aula General, Construcción De Dos Aulas Para Espacios De Tutoria Y Docentes De 2.5 E.E. | Q1039 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 615229.89 | 615229.89 | 505997.78 | 505997.78 | 505997.78 | 505997.78 | 82.2453 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399934 | Aula General,Anexo,Taller General: Construccion De 1 Modulo De 11 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C, Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, Mas 1 Cen | Q0879 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2817500 | 2795835.84 | 2795835.84 | 2795835.84 | 94.1359 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300399980 | Taller General,Aula General,Laboratorio General: Construccion De 2 Modulos De 8 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C, Con Cimentacion De Concreto Armado; Modulo 1 Incluye: 1 Taller De Capacitacion Aisl | Q0880 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2082615.31 | 1836901.77 | 1836901.77 | 1836901.77 | 86.8511 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400022 | Anexo, Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E,2 Aulas Para Construcción De Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes | Q1039 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1147047.59 | 1147047.59 | 1071047.59 | 1071047.59 | 1071047.59 | 1071047.59 | 93.3743 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400058 | Laboratorio General,Taller General,Aula General,Anexo: Construccion De 2 Modulo De 8.0 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado Modulo 1 Incluye: 1 Laboratorio De Ciencia | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2498437.81 | 2498437.81 | 2498437.81 | 2498437.81 | 98.3637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400060 | Anexo, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E | Q1039 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 389092.93 | 374587.38 | 374587.38 | 374587.38 | 74.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400087 | Taller General,Aula General,Laboratorio General,Anexo, | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2540000 | 3174307.95 | 3174307.95 | 3015649.27 | 2138324.01 | 2138324.01 | 2138324.01 | 67.3635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400090 | Anexo,Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes Construccion De 2 E.E.,2 Aulas Para Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes | Q1039 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1026110.66 | 992084.35 | 992084.35 | 992084.35 | 91.0169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400121 | Taller General,Aula General,Laboratorio General,Anexo, | Q1013 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2452647.57 | 2427052.69 | 2427052.69 | 2427052.69 | 95.5533 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60.16 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400170 | Aula General,Taller General,Laboratorio General,Anexo, | Q1013 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3275000 | 3422774.33 | 3422774.33 | 3422774.33 | 3419069.27 | 3419069.27 | 3419069.27 | 99.8918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400176 | Aula General,Anexo, Construcción De Dos Aulas Para Espacios De Tutoría Y Docentes De 2.5 E.E., Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Protección Del Plantel. | Q1020 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1590299.69 | 1546801.32 | 1546801.32 | 1546801.32 | 84.0653 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400193 | Taller General,Anexo, Construccion De Taller De Instrumentacion.,Compra De Equipo Para Taller De Instrumentacion.,Construccion De Barda Perimetral Para Cercado Y Proteccion Del Plantel. | Q1018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3098690.94 | 3098690.92 | 3098690.92 | 3087670.92 | 56.3398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400194 | Taller General,Anexo, Un Centro De Maquinado,Un Centro De Torneado,Un Sistema De Seguridad Sonoro,Una Red De Datos | Q1042 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1065662.88 | 1065662.88 | 1065662.88 | 1065662.88 | 71.0442 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400234 | Aula General,Laboratorio General,Taller General: Construccion De 1 Modulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2c Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja : 1 Modulo De Escaleras Ais | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2055000 | 2055000 | 2055000 | 1974825.72 | 1974825.41 | 1974825.41 | 1974825.41 | 96.0986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400244 | Anexo,Taller General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E.,Construccion Y Equipamiento Del Taller. Mobiliario, Equipo De Produccion, Mesa De Pruebas | Q1026 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2615511.08 | 2615511.08 | 2615511.08 | 2615511.08 | 65.3878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400272 | Taller General,Anexo, Terminacion De Obra Del Taller De Gericultura ,Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo.,Construccion Del Modulo De Sanitarios De 2.5 E.E. Para Hombres Y Mujeres. | Q1023 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3062442.26 | 3049064.66 | 3049064.66 | 3049064.66 | 67.757 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400273 | Taller General,Laboratorio General,Aula General,Anexo, | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1990000 | 2011281.69 | 2011281.69 | 1990000 | 1781756.12 | 1781756.12 | 1781756.12 | 88.5881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400300 | Aula General, Construccion De Dos Aulas Para Espacios De Tutoria Y Docentes De2.5 E.E. | Q1039 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 589477.25 | 576021.32 | 576021.32 | 576021.32 | 97.6307 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400301 | Aula General,Taller General,Laboratorio General, | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400311 | Aula General,Laboratorio General, | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1880000 | 2048841.75 | 2048841.75 | 2048841.75 | 1891145.17 | 1891145.17 | 1891145.17 | 92.3031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400354 | Laboratorio General,Taller General,Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 9 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concrto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras A | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2160794.13 | 2160794.13 | 2160794.13 | 2160794.13 | 94.1522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400425 | Aula General,Taller General,Laboratorio General, | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2850000 | 2876234.25 | 2876234.25 | 2876234.25 | 2872157.7 | 2872157.7 | 2872157.7 | 99.8583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400466 | Anexo, Módulo Para 142 Personas De Unidad Administrativa Y Cafetería, Beneficiando A 1500 Estudiantes. | Q1016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7254109.67 | 7246243.15 | 7246243.15 | 7246243.15 | 90.578 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400510 | Laboratorio General,Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 8.0 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: 1 Laboratorio De Ciencias Aislado De 4.0 E.E., | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1257671.49 | 1077189.72 | 1077189.72 | 1077189.72 | 77.4957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.3 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400551 | Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 6 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Todo Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Mas 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas | Q0879 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1710563.34 | 1710562.99 | 1710562.99 | 1710562.99 | 94.5062 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400555 | Aula General, Compra De Equipo De Computo Y Mobiliario | Q1039 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 399064.14 | 399064.14 | 399064.14 | 399064.14 | 31.9251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400570 | Aula General,Laboratorio General,Anexo: Construccion De 1 Modulo En Estructura U1-C, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: 1 Centro De Computo Aislado De 4.0 E.E., Mas 1 Aula Adosada De 2. | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1895000 | 2866979.28 | 2866979.28 | 2784546.53 | 2784546.52 | 2784546.52 | 2784546.52 | 97.1248 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400615 | Aula General,Laboratorio General,Anexo, Aula,Laboratorio,Cancha | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1335657.92 | 1275094.13 | 1275094.13 | 1275094.13 | 91.4046 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400691 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo En Ieca Salvatierra | Q1046 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1405295.43 | 934422.18 | 934422.18 | 934422.18 | 62.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43.87 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400736 | Taller General,Anexo, Construccion De 1 Taller De Capacitacion Aislado De 4.00 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas 1 Cancha De Usos Multiples, Mas Obra Exterior | Q1040 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 889742.57 | 742102.49 | 742102.49 | 742102.49 | 69.0328 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400773 | Laboratorio General,Anexo, Desmontado De Estructura Y Construcción De Segundo Nivel,No Se Cuenta Con Equipamiento Para Dar Atención A La Carrera | Q1028 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5707000 | 6507432.24 | 6507432.24 | 6507432.24 | 5955629.27 | 5955629.27 | 5955629.27 | 91.5204 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400787 | Anexo, Barda Con Daño Estructural | Q1028 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1125000 | 300405.77 | 300405.77 | 170922.89 | 170922.89 | 170922.89 | 170922.89 | 56.8973 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.9 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400800 | Laboratorio General, Construcción | Q1036 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400830 | Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado; Planta Baja: 1 Modulo De Escalera Aislado, Mas 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E., Mas 1 Servicio | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4460000 | 4460000 | 4460000 | 4249380.01 | 4249379.65 | 4249379.65 | 4249379.65 | 95.2776 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400844 | Laboratorio General Construccion De 1 Modulo De 11.0 E.E. En Sistema Tradicional, Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Adosado De 1.0 E.E., Mas 1 Taller Mult | Q1029 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2750000 | 3020000 | 3020000 | 2911230.09 | 2852970.7 | 2852970.7 | 2852970.7 | 94.4692 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401155 | Taller General,Aula General: Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado; Planta Baja: 1 Modulo De Escalera Aislado, Mas 2 Aulas Adosada | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 5295370.15 | 5295370.14 | 5295370.14 | 5295370.14 | 66.1921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401214 | Taller General,Laboratorio General: Construccion De 2 Modulos En Sistema Tradicional, Todos Con Sistema De Concreto Armado, Modulo 1 En Estructura U1-C De (24 Mst X 24 Mts), Modulo 2 En Estructura U2- | Q1031 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7493496.01 | 4216623.01 | 4216623.01 | 4216623.01 | 52.7078 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401242 | Taller General: Construccion De 1 Modulo De Talleres De Especialidades Tipo T-84, En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas Obra Exterior, En El Plantel C | Q1030 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7886910.87 | 7886910.86 | 7886910.86 | 7886910.86 | 98.5864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401272 | Taller General,Laboratorio General,Anexo, Carrera De Nueva A Pertura Que Necesita Equipamiento Para Atender Al Sector Cresciente En La Zona,,Canchas De Usos Multiples Con Baños(Vestidores) | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7635894.23 | 7495123.54 | 7495123.54 | 7495123.54 | 93.689 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401290 | Taller General, Equipamiento De Taller De Instrumentación. Equipo De Instrumentos, Mesa De Trabajo Y Prueba, Sillas Y Escritorios. | Q1025 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5900000 | 1500000 | 1500000 | 69687.56 | 69687.56 | 69687.56 | 69687.56 | 4.6458 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300401332 | Construccion De 2 Modulos De Talleres De Especialidades Tipo T-84, En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas Obra Exterior, En El Plantel Conalep Irapuato | Q1027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 6870003.7 | 6870003.7 | 6870003.7 | 6823048.97 | 6823048.97 | 6823048.97 | 99.3165 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400419348 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Iv | Q0514 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 36900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA14140400419442 | Mantenimiento Mayor: Demolición; Instalación Eléctrica; Instalación Hidrosanitaria; Cancelería; Acabados; Albañilería; Aire Acondicionado; Sistemas De Paneles Solares | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 12900000 | 14192167.15 | 14192167.15 | 12915854.77 | 12915854.75 | 12915854.75 | 12915854.75 | 91.0069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419564 | Construir La 1a Etapa De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iv | Q0514 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 24000000 | 25930914.67 | 25930914.67 | 25930914.67 | 25925956.04 | 25925956.04 | 25925956.04 | 99.9809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400420819 | "Construcción De 1 Aula De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11etv0078o | A14.41.Q0303.519.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 544584 | 544584 | 544584 | 544584 | 517964 | 517964 | 517964 | 95.1119 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 99 | Financiera: 1D3-2014-502 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400420871 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: 1 Cocina Comedor De 4 E.E. Aislada, Más Servicio Sanitario De 2 E.E. C.C.T 11etv0058a | N.A. | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2955400 | 2794060 | 2794060 | 2794060 | 2794060 | 2794060 | 2794060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: 2014-493 obra terminada con acta total / Física: / Registro: se solicita validacion
GUA14140400420873 | Const. De 1 Aula Aislada En Sist. Trad. (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería Más 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Mampostería, Incluye Cisterna,Microplanta Y Bebedero 11etv1073z | A14.41.Q0303.522.0001 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1716477 | 1716478 | 1716478 | 1716478 | 1628480 | 1628480 | 1628480 | 94.8733 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 89.75 | Financiera: 2014-501 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400420965 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Cct 11etv0294d | A14.41.Q0303.486.0001 | Guanajuato | Yuriria | Juan Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 499760 | 499760 | 499760 | 499760 | 411911 | 411911 | 411911 | 82.4218 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 82 | Financiera: 2014-514 / Física: 2014-514 / Registro: Se solicita validación
GUA14140400420968 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Cct 11etv0620i | A14.41.Q0303.487.0001 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 571594 | 571594 | 571594 | 571594 | 476946 | 476946 | 476946 | 83.4414 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 83 | Financiera: 2014-409 / Física: 2014-409 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421009 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Bebedero 11epr0724e | A14.41.Q0303.539.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 788901 | 746989 | 746989 | 746989 | 746989 | 746989 | 746989 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: 2014-565 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400421010 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Cancha De Basquetbol De Prácticas Más Rehabilitación Y Mant Cct 11epr0875k | A14.41.Q0303.469.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1416188 | 1416188 | 1416188 | 1416188 | 1252288 | 1252288 | 1252288 | 88.4267 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 0 | 88.7 | Financiera: 2014-335 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA14140400421013 | "Construcción De 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Servicio Sanitario, Incluye Bebedero 11dpr0415a | A14.41.Q0303.541.0001 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 745917 | 730251 | 730251 | 730251 | 730251 | 730251 | 730251 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: 2014-586 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400421328 | Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 1, Conformado Por: 1 Aula De Usos Múltiples De 4 E.E. C.C.T 11etv0462j | A14.41.Q0303.490.0001 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: 2014-604 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400421393 | Onstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 4.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado C.C.T. 11etv0619t | - | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3498527 | 3479235 | 3479235 | 3479235 | 3479235 | 3479235 | 3479235 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: 2014-514 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400422047 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto, Incluye Cisterna Y Bebedero" C.C.T. 11dpr1641d | A14.41.Q0303.517.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 443597 | 443597 | 443597 | 443597 | 420888 | 420888 | 420888 | 94.8807 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 98 | Financiera: 3D3-2014-502 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400422055 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11etv0211e | A14.41.Q0303.518.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | Galera de la Grulla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 651621 | 651621 | 651621 | 651621 | 562018 | 562018 | 562018 | 86.2492 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 95 | Financiera: 2D3-2014-502 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14140400423548 | Equipamiento De Laboratorio De Electrónica Y Comunicaciones | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2547208.02 | 2547208.02 | 2491424.68 | 2491424.68 | 2491424.68 | 2491424.68 | 97.81 | 0 | Equipamiento | 854 | 0 | 99 | Financiera: Modificado con intereses / Física: Avance 31.02.2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423569 | Equipamiento De Laboratorio De Simulación De Negocios | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 756750.24 | 756750.24 | 750578.66 | 750578.66 | 750578.66 | 750578.66 | 99.1845 | 0 | Equipamiento | 854 | 0 | 100 | Financiera: Modificado con intereses / Física: Corte al 31.03.2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428481 | Concluir La Construción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ii Y Construcción Del Centro De Información- Centro De Cómputo | 1 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Roque | Educación | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12007341.61 | 11995032.73 | 11995032.73 | 11995032.73 | 92.2695 | 0 | Metros Cuadrados | 2608 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400428520 | Complemento De Conjunto De Unidades Académicas/Un Edificio De 14 Aulas En Dos Plantas, Equipado. | 1 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Roque | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24999864.65 | 24980141.69 | 24980141.69 | 24980141.69 | 99.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 2602 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400439441 | Construccion De Piso Firme Dillo, Buena Vista De Parangueo, Crucitas, Chicamito, Hoya De Alvarezhoya De Cintora (La Hoya De Arriba, El Jagûey, Lagunilla De Mogotes, | FISM14 110420004 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | 162832.41 | 162832.41 | 162832.41 | 71.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140400454025 | Fondo De Aportaciones Multiples (Fam) Plantel Irapuato | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 313096.47 | 313096.47 | 313096.47 | 313096.47 | 44.7281 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 44.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100478485 | Const.1 Mód.2 Niv.Sist.Pref.Pvc Con Alma De Conc.,Planta B., Conf.1 A.Ados.(8.00x8.00 Mts) Ciment.Conc.Armado;Planta A. Conf.Por: 1 Mód.Esc.Aisl C.C.T.Des0120i | A14.41.Q0303.551.0001 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1723597 | 1715582 | 1715582 | 1715582 | 1715582 | 1715582 | 1715582 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2014-663.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA14150100481937 | Construcción1 Módulo Sistema Tradicional Estructura U-1c, 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., 1 Aula Adosada 2.0 E.E. Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Telesecundaria Num. 116 C.C.T. 11etv0104 | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 962464.98 | 962464.98 | 962464.98 | 962464.98 | 676193.79 | 676193.79 | 676193.79 | 70.2565 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100481939 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, Escuela Primaria Justo Sierra, C.C.T. 11dpr3503p | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 984521.29 | 984521.29 | 984521.29 | 984521.29 | 978025.34 | 978025.34 | 978025.34 | 99.3402 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100481940 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c , Incluye Cisterna Y Bebedero Manuel Ávila Camacho 11dpr1408y | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 993124.23 | 993124.23 | 993124.23 | 993124.23 | 946405.14 | 946405.14 | 946405.14 | 95.2957 | 0 | Metros Cuadrados | 317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100481942 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado; Más 1 Cancha De Usos Múltiples, Bebedero" Telesecundaria No. 647 11etv0665e | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Irapuato | Valenciana de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1193825.95 | 1193825.95 | 1193825.95 | 1193825.95 | 1146737.88 | 1146737.88 | 1146737.88 | 96.0557 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100483411 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. Tradicional Estructura U-2c Cimentación De Concreto Armado, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, 2 Microplantas Y Bebedero Técnica No. 11 11dst0011u | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1075759.95 | 1075759.95 | 1075759.95 | 1075759.95 | 987073.45 | 987073.45 | 987073.45 | 91.7559 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150100484155 | Construccion De Baño Sanitario Con Biodigestor En Las Comunidades De El Circuito, Las Flores, El Chiqueo, Plaza Vieja, Cerro Blanco, Y Las Jicamas | FISM14-79 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1775477.31 | 1775477.31 | 1775477.31 | 1696695.02 | 1696695.02 | 1696695.02 | 95.5628 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100484275 | Construccion De Baño Sanitario Con Biodigestor En La Colonia Nueva De San Antonio De Mogotes Col Primavera, La Arena, Pozo De Parangueo, Zapotillo De Mogotes, Buenavista De Parangueo Y El Jaguey | FISM14-78 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2450000 | 2416621.9 | 2416621.9 | 2416621.9 | 2340850.84 | 2340850.84 | 2340850.84 | 96.8646 | 0 | Vivienda | 245 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100485154 | Ampliación Y Mejoramiento De Red Eléctrica De Distribución Aérea Y Subterránea En Media Y Baja Tensión; Mantenimiento De Red Hidráulica Y Sanitaria; Y Mantenimiento De Baños Y Aulas. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto de Infraestructura física del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 7709100 | 7709100 | 7709100 | 7650999.87 | 5708954.13 | 5708954.13 | 5708945.13 | 74.0547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150100491490 | Segunda Etapa Constructiva Del Cecyteg Acambaro, Incluye Equipamiento | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 42446489.71 | 42446489.71 | 42446489.71 | 37101673.76 | 35870511.04 | 35870511.04 | 35870511.04 | 84.5076 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200525100 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Escuela Telesecundaria No. 304 Con C.C.T. 11etv0023l | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 532842.32 | 532842.32 | 532842.32 | 532842.32 | 510108.89 | 510108.89 | 510108.89 | 95.7336 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200527623 | Construcción 1 Aula Ados. En Sist. Tradic. (6.00x8.00 Mts), 1 Serv. Sanit. Rural, Cimentación De Mampostería, Cisterna Y Bebedero, Esc. Telesec. No. 118 C.C.T. 11etv0100z | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 791099.87 | 791099.87 | 791099.87 | 791099.87 | 786985.64 | 786985.64 | 786985.64 | 99.4799 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150200527668 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Escuela Telesecundaria No. 117 Con C.C.T. 11etv0112e | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 656818.27 | 656818.27 | 656818.27 | 656818.27 | 586359.07 | 586359.07 | 586359.07 | 89.2726 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200527880 | Construc. 1 Aula Aisl. 2.5 E.E. Sist. Tradic. Estruct. U-1c, Cimentación De Concreto Armado, Rehab. Serv. Sanit., Incluye Bebedero, Esc. Secundaria Técnica No. 35 C.C.T. 11dst0052u | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1113223.71 | 1113223.71 | 1113223.71 | 1113223.71 | 1113214.88 | 1113214.88 | 1113214.88 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200530728 | Construc. 1 Aula Adosada 2.5 E.E. Sistema Tradicional Estructura U-1c, Cimentación Concreto Armado, Rehab. De Aula Y Taller, Incluye Bebedero, Esc. Sec. Antonio Gómez Rodríguez C.C.T. 11des0075m | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 637753.43 | 637753.43 | 637753.43 | 637753.43 | 570427.62 | 570427.62 | 570427.62 | 89.4433 | 0 | Metros Cuadrados | 652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150200530966 | Unidad Basica De Laboratorios - Fondo Extraordinario 2014 | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 5700000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 100 | 0 | Equipamiento | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150200531091 | Const. 1 Mod. P.B., Mod. Esc., Serv. Sanit., 1 Aula Ados., Dir., 1 Aula Ados; Serv. Sanit. Ados. P.A., 5 Aulas Ados. 2.0 E.E., Beb., Esc. Prim. Prof. Isidro Rivera Juárez, C.C.T. 11epr0538j | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 6179984.33 | 6179984.33 | 6179984.33 | 6179984.33 | 6169485.26 | 6169485.26 | 6169485.26 | 99.8301 | 0 | Metros Cuadrados | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150200531412 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Cisterna Y Bebederos En La Escuela Primaria Rafael Ramírez C.C.T. 11dpr0116c | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Salamanca | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1125114.58 | 1125114.58 | 1125114.58 | 1125114.58 | 967687.23 | 967687.23 | 967687.23 | 86.0079 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150200532309 | Construc. 1 Mod. Sist. Tradic. Estruct. U-2c, Planta Alta, 1 Aula Aisl. 2.0 E.E., 1 Mod. Escaleras 1.0 E.E. Adosa.; Rehab. Y Adecuación 1 Aula Usaer, Esc. Prim. Gral. Felipe Ángeles C.C.T. 11dpr1443d | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 488842.73 | 488842.73 | 488842.73 | 488842.73 | 475543.52 | 475543.52 | 475543.52 | 97.2795 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200532330 | Construc. 1 Mod. Sist. Tradic. Estruct. U-1c, 1 Serv. Sanit., Dir. 2.0 E.E. Aisl., 1 Aula 2.0 E.E. Adosa., 1 Cancha Usos Múlt., Obra Ext. Y Bebed., Esc. Telesec. No. 1087, C.C.T. 11etv1087c | FAM BÁSICA-2014 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2258089.06 | 2258089.06 | 2258089.06 | 2258089.06 | 2258089.06 | 2258089.06 | 2258089.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300559867 | Construcción De Linea Sanitaria Con Microplanta, Mas Obra Complementaria | Q0508 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 112659.21 | 112659.21 | 112659.21 | 84735.77 | 84735.77 | 84735.77 | 75.2142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300560045 | "Construcción De Módulo De 13 E.E. U2-C En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Planta Baja: 1 Taller Polifuncional Aislado De 6 E.E., Más 1 Modulo De Escaleras Adosado De 1 E.E., | Q0538 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5700000 | 8000000 | 8000000 | 5982621.85 | 5856287.68 | 5856287.68 | 5856287.68 | 73.2036 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300561129 | Construccion De Barda Perimetral En Sistema Tradicional Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas Obra Exterior, En El Videobachillerato "La Palma" Con Cct 11eth0228l, Ubicado En La Calle Arista No. 351 | Q1040 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 725000 | 725000 | 614269.92 | 613536.13 | 613536.13 | 613536.13 | 84.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300565889 | "Construcción De 1 Módulo De 13 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C, Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Taller Polifuncional Aislado De 6 E.E., Mas 1 Modulo De Escaleras Adosa | Q0535 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5700000 | 8000000 | 8000000 | 5864045.79 | 5830004.75 | 5830004.75 | 5830004.75 | 72.8751 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150300569835 | Construcción Planta Baja 1 Aula Aislada, Más Rehabilitación De Servicio Sanitario Incluye Bebedero, Escuela Telesecundaria Francisco Javier Mina, C.C.T. 11etv0089u | FAM-BÁSICA 2014 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 943595.52 | 943595.52 | 943595.52 | 943595.52 | 929069.26 | 929069.26 | 929069.26 | 98.4605 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150300578357 | Construcción De La 3ra. Etapa De La Unidad Académica Vertical Y Equipamiento | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Purísima-ITESPR | Educación | En Ejecución | 2014 | 7588373.8 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Sin observaciones - Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150400607929 | Dotacion De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aula (S). 1 Taller (Es) De Capacitación. | Q0879 | Guanajuato | León | La Soledad | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 367500 | 367500 | 367500 | 182209.42 | 182209.42 | 182209.42 | 182209.42 | 49.5808 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14150400612946 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Con C.C.T.11djn0047g | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 749390 | 114745 | 114745 | 114745 | 114745 | 114745 | 114745 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2015-606 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150400615451 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Zapata Corrida De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incl: Pórtico De Acceso, Asta Bandera, Obra Exterior Y Bebedero"11djn2446r | FAM BASICA 2014 | Guanajuato | Pénjamo | Puerta de Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 737849 | 737849.73 | 737849.73 | 737849.73 | 726565.52 | 726565.52 | 726565.52 | 98.4707 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635081 | Construccion De 1 Modulo En Estructura U2-C Todo Con Cimentacion De Concreto Armado Conformado Por Planta Baja 1 Modulo De Escaleras Aislado De 1.0 E.E. Mas 1 Laboratorio De Ciencias Adosado De 4.0 E. | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Corral de Piedras de Abajo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2040000 | 2136857.08 | 2136857.08 | 2031156.88 | 1996992.69 | 1996992.69 | 1996992.69 | 93.4547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635151 | Fondo De Aportaciones Multiples (Fam ) | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 11338640 | 11338640 | 11338640 | 7669979.32 | 7348752.96 | 7348752.96 | 7348752.96 | 64.8116 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 64.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160100635162 | Fondo De Aportaciones Multiples (Fam) Plantel León San Juan Bosco | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGIOCS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 107753 | 107753 | 107753 | 107753 | 21.5506 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 21.55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635170 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam) Plantel Salamanca | - | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1648104.24 | 1648104.24 | 1648104.24 | 1648104.24 | 56.8312 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 56.83 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635233 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Equipos De Cómputo,1 Congelador,3 Batidoras,2 Anaqueles De Lámina,10 Pinzas De Electricista,10 Pinzas De Punta,10 Pinzas De Corte,10 Mesas Formáica ,20 Sillas Fij | Q1049 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1438645 | 1438645 | 1438645 | 1407222.36 | 1405999.87 | 1405999.87 | 1405999.87 | 97.7308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635246 | Taller General,Anexo, 3 Hornos Para Fundición,.,1 Comparador Óptico,1 Montacargas,1 Tractor De Arrastre,12 Racks De Metal,4 Plataformas De Manejo De Materiales,12 Racks Dinámicos,10 Computadoras,Siste | Q1043 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1193902.94 | 1193902.94 | 1193902.94 | 1193902.94 | 79.5935 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635251 | Taller General,Aula General,Anexo, 15 Computadoras ,5 Computadora,1 Pizarrón,2 Extractores De Aire,2 Ventiladores,3 Escritorios,1 Teléfono,2 Coladores De Harina De 30cm,2 Coladores De Harina De 15cm,2 | Q1049 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1242090 | 1242090 | 1242090 | 1178054.21 | 1121374.23 | 1121374.23 | 1121374.23 | 90.2812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635258 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Computadoras,7 Computadoras,Rehabilitación De Baños,1 Lote De Malla Perimetral,1 Lote De Pintura,Mantenimiento Sistema Eléctrico,Red De Datos | Q1049 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | NIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1064500 | 1064000 | 1064000 | 738406.82 | 707645.73 | 707645.73 | 707645.73 | 66.5081 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635264 | Taller General,Anexo, 1 Prensa,1 Electroerocionadora De Hilo,1 Electroerocionadora De Penetración,1 Kit De Bloques De Patron,3 Plc'S Allen Bradley,2 Anaqueles Y Vitrinas,1 Equipo Para Entrenamiento E | Q1044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1100561.36 | 1009113.93 | 1009113.93 | 1009113.93 | 67.2743 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635270 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Equipos De Cómputo ,5 Equipos De Cómputo,1 Báscula Electrónica ,1 Mesa De Acero,3 Batidoras,5 Espátulas Cuadradas,1 Cazo De Cobre,3 Brochas,4 Bases Giratorias ,2 | Q1049 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1283235 | 1283235 | 1283235 | 961412.86 | 961412.86 | 961412.86 | 961412.86 | 74.921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635278 | Aula General,Taller General,Laboratorio General, Equipamiento Del Área De Maquinados Convencionales,Equipamiento Del Área De Cnc,Equipamiento Área De Herramientas Manuelas,Equipamiento Del Área De Met | Q1050 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 20075562 | 20075562 | 20075562 | 16696245.34 | 16696245.34 | 16696245.34 | 16696245.34 | 83.167 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635287 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Equipos De Cómputo,8 Equipos De Cómputo,3 Licuadoras,5 Batidoras Semi-Industriales,1 Refrigerador,5 Pintarrones,1 Pistola Neumática ,1 Motor Didáctico,1 Boya Para | Q1045 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1446200.1 | 1442800.09 | 1442800.09 | 1442800.09 | 96.1867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635295 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Computadoras,5 Computadoras,10 Sillas,3 Archiveros,2 Máquinas Overlock,1 Máquina Bordadora,1 Máquina Collareta,2 Planchas Industriales,2 Equipos De Extracción De | Q1049 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1473000 | 1473000 | 1473000 | 1390834.93 | 1390798.22 | 1390798.22 | 1390798.22 | 94.4194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635302 | Taller General,Aula General,Anexo, 8 Máquinas De Soldar,20 Equipos De Cómputo,4 Cortadoras De Disco De 4 Pulgadas,Rehabilitación De Baños,1 Lote De Malla Perimetral,1 Lote De Pintura,Mantenimiento Sis | Q1051 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1009265.33 | 1009241.88 | 1009241.88 | 1009241.88 | 67.2828 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635310 | Centros Y Unidades De Formación O Capacitación Para El Trabajo | Q1047 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1435810.91 | 1389056.68 | 1389056.68 | 1389056.68 | 92.6038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635318 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Equipos De Cómputo,5 Equipos De Cómputo,3 Licuadoras,10 Sillas Ergonómicas,1 Máquina Industrial,1 Máquina Industrial Collareta,3 Batidoras,1 Sierra De Banco,5 Cam | Q1049 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1287200 | 1287200 | 1287200 | 1275659.07 | 1275659.07 | 1275659.07 | 1275659.07 | 99.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635330 | Aula General,Anexo,Taller General, 4 Escritorios Ejecutivos,1 Archivero ,1 Mesa Armable,2 Rotafolios Con Triplay,1 Podadora,2 Planchas De Vapor,3 Lava Cocos ,3 Sillas Infantiles Para Cortar Cabello,5 | Q1049 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1327300 | 1327300 | 1327300 | 1289783.37 | 1281687.89 | 1281687.89 | 1281687.89 | 96.5635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635342 | Taller General,Anexo, 1 Mesa De Medición Por Coordenadas,1 Mármol De Medición,1 Lote De Malla Perimetral,1 Lote De Pintura,Mantenimiento Sistema Eléctrico,Sistema De Seguridad,Red De Datos | Q1048 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1162698.24 | 1079459.07 | 1079459.07 | 1079459.07 | 71.9639 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635350 | Taller General,Aula General,Anexo, 15 Equipos De Cómputo,3 Equipos De Cómputo,1 Estufa,1 Mesa,1 Horno,1 Amasadora,1 Molinillo,1 Cortadora Para Pan,1 Rack,50 Charolas,1 Molde Para Pan,10 Máquinas De Co | Q1049 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1067720 | 1067720 | 1067720 | 951078.58 | 921058.77 | 921058.77 | 921058.77 | 86.2641 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635361 | Taller General,Aula General,Laboratorio General,Anexo, 20 Computadoras,5 Computadoras,5 Equipos De Soldadura,2 Hornos De Fundición,1 Mármol De Medición,20 Máquinas De Corte Y Perfiladoras,Material Did | Q1052 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1243136.19 | 1243022.18 | 1243022.18 | 1243022.18 | 82.8681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160100635367 | Taller General,Aula General,Anexo, 20 Equipos De Cómputo,5 Computadoras,3 Batidoras,1 Refrigerador,4 Moldes,4 Bowls,4 Tazas Medidoras ,4 Cucharas Medidoras,4 Batidores De Globo,1 Parrilla,10 Charolas | Q1049 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1309380 | 1309380 | 1309380 | 1088066.95 | 1086438.43 | 1086438.43 | 1086438.43 | 82.9735 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160200666684 | Taller General, Compra De Equipo Simulador De Torno Cnc Consta De Equipo De Computo Para 30 Alumnos, Software, Licencia,Conjunto De Tableros De Sistemas De Entrenamiento Y Simuladores (12),Diferentes | Q1035 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 2587874.16 | 2587874.16 | 2587874.16 | 2587874.16 | 96.3827 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.38 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160200666942 | Aula General,Anexo, | - | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160300740066 | Anexo,Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombre Y Mujer , Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E.,2 Aulas Para Construcción De Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes De 2.5 | Q1039 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1077443.72 | 1072950.03 | 1072950.03 | 1072950.03 | 98.4358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14160300758077 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Las Palmas Colonia Las Margaritas Abasolo Gto - 240621 | 240621 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300758078 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Potrero De La Virgen Colonia Potreros De Los Martínez Abasolo Gto - 240455 | 240455 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300758081 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Luis Donaldo Colosio Colonia Fco I Madero Abasolo Gto - 240541 | 240541 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300762892 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa En Cerro Colorado Tierra Blanca - 252174 | 252174 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300762905 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa En La Cuesta De Peñones Tierra Blanca - 252123 | 252123 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300762962 | Construcción De Baños Dignos Cuarta Etapa En Las Moras Tierra Blanca - 252253 | 252253 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300762994 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa En Rincón Del Cano Tierra Blanca - 251997 | 251997 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300763007 | Construcción De Baños Dignos Cuarta Etapa En El Sauz Tierra Blanca - 252221 | 252221 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300763024 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa En Torrecitas Tierra Blanca - 251958 | 251958 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300763039 | Construcción De Baños Dignos Segunda Etapa En Cañada De Juanica Tierra Blanca Gto - 328038 | 328038 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300763048 | Construcción De Baños Dignos Cuarta Etapa En Cano De San Isidro Tierra Blanca - 252043 | 252043 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300763281 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle El Calvario Yuriria - 237393 | 237393 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YURIRIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14160300764177 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Jaral De Berrios San Felipe Gto Primer Etapa - 327556 | 327556 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA14170401051742 | Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc.Amado Nervo, C.C.T.11dpr1554i | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1256086 | 1256086 | 1256086 | 1256086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2017-486 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14170401052425 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Esc.Profr. Esteban Almanza 11epr0545t | - | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 993575 | 993575 | 993575 | 993575 | 496787 | 496787 | 496787 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 0 | Financiera: 2017-490 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA14170401052684 | Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Esc.Pedro Moreno Cct11dpr0921g | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | El Pedregal de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1614558 | 1614558 | 1614558 | 1614558 | 1026888 | 1026888 | 1026888 | 63.6018 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 64 | Financiera: 2017-503 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14170401052833 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso Y Bebedero, Mas Primera Etapa De Rehab Y Mtto Esc.Francisco Gabilondo Soler Cct11djn2618t | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 663106 | 663106 | 663106 | 663106 | 579725 | 579725 | 579725 | 87.4257 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 89.5 | Financiera: 2017-507 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100476105 | Obras Y/O Acciones Para El Fondo De Apoyo Para El Fortalecimiento A Entidades Federativas 2015 | 01ceagFAFEF15 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6633914.26 | 2747122.05 | 2747122.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100482633 | Puente Vehícular Sobre Río Lerma Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo Terraplén De Acceso Ii En El Estado De Guanajuato, Segunda Etapa. | Q1391201501 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6884284 | 6877399.72 | 6877399.72 | 6797303.28 | 6702615.86 | 6702615.86 | 6702615.86 | 97.4586 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100482689 | Proyecto Ejecutivo De Saneamiento Integral De Aguas Residuales De Santa Ana Pacueco. | Q1391201502 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1497112.09 | 1497112.09 | 1497112.09 | 1497112.09 | 99.9074 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100482795 | Plan De Movilidad Vial Integral De La Zona Metropolitana De La Piedad - Pénjamo, Primera Etapa. | Q1391201503 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 389936.24 | 389936.24 | 389936.24 | 389936.24 | 97.5816 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100485983 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato y Procuraduría General de Justicia del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 634238 | 634238 | 634238 | 601210.72 | 601210.72 | 601210.72 | 601210.72 | 94.7926 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.86 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486045 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1629500 | 1629500 | 1629500 | 1585042.85 | 1532990.4 | 1532990.4 | 1532990.4 | 94.0773 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 87.5 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486083 | Materiales Y Suministros Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ, SESESP Y SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1091328 | 1020992.25 | 1020992.25 | 355572.48 | 355572.48 | 355572.48 | 355572.48 | 34.8262 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486093 | Servicios Generales Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ, SESESP Y SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3274601.6 | 3274601.6 | 3274601.6 | 3087615.72 | 3087615.72 | 3087615.72 | 3087615.72 | 94.2898 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486109 | Materiales Y Suministros Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia y Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2858500 | 2858500 | 2858500 | 1778802.16 | 1778802.16 | 1778802.16 | 1778802.16 | 62.2285 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486112 | Bienes Muebles E Inmuebles Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ, SSP Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6470218.28 | 6470218.28 | 6470218.28 | 6192494.06 | 5946534.06 | 5946534.06 | 5946534.06 | 91.9062 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 93.22 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486135 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 771331.5 | 771331.5 | 771331.5 | 508858.2 | 508858.2 | 508858.2 | 508858.2 | 65.9714 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486145 | Servicios Generales Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 26089550 | 26089550 | 26089550 | 24606519.99 | 24591519.99 | 24591519.99 | 24591519.99 | 94.2581 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486150 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 129000 | 129000 | 129000 | 121104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486163 | Materiales Y Suministros Para El Registro Público Vehicular | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ, SSP Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 15000 | 14864.92 | 14864.92 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 15.9705 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486189 | Bienes Muebles E Inmuebles Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2196268 | 2196268 | 2196268 | 1838065.13 | 1838065.13 | 1838065.13 | 1838065.13 | 83.6904 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 69.63 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486193 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Registro Público Vehicular | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP, PGJ Y SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1695000 | 1755135.08 | 1755135.08 | 1755135.08 | 1755135.08 | 1755135.08 | 1755135.08 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486220 | Servicios Generales Para La Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 86.6667 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486232 | Bienes Muebles E Inmuebles Para La Ejecución Del Programa Genética Forense | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 404377 | 404377 | 404377 | 68146 | 68146 | 68146 | 68146 | 16.8521 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486244 | Inversión Pública Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 53229134.34 | 53229134.34 | 53229134.34 | 53172962.75 | 53169892.99 | 53169892.99 | 53169892.99 | 99.8887 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486303 | Bienes Muebles E Inmuebles Para La Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro Uecs | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 219636.01 | 219636.01 | 219636.01 | 166281 | 166281 | 166281 | 166281 | 75.7075 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 66.67 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486334 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19098181.22 | 17921272.22 | 17921272.22 | 16615821.84 | 16559151.29 | 16559151.29 | 16559151.29 | 92.3994 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.97 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486338 | Materiales Y Suministros Para Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4500 | 4500 | 4500 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 46 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486350 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 24277678.64 | 32103656.92 | 32103656.92 | 31461370.72 | 31351147.99 | 31351147.99 | 31351147.99 | 97.656 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90.68 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486358 | Inversión Pública Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 60600111.87 | 43685432.78 | 43685432.78 | 41928729.55 | 39447797.86 | 39447797.86 | 39447797.86 | 90.2997 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486362 | Infraestructura Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 3105967.98 | 3105967.98 | 3105967.98 | 2264071.98 | 2264071.98 | 2264071.98 | 72.8942 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486515 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De La Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Importación De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7232696 | 6572696 | 6572696 | 5953782.43 | 5854255.31 | 5854255.31 | 5854255.31 | 89.0693 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486554 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De La Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Importación De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 28596132.44 | 26968184.36 | 26968184.36 | 26755220 | 26755220 | 26755220 | 26755220 | 99.2103 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486592 | Inversión Pública Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De La Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Importación De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 22500000 | 23013991.02 | 23013991.02 | 21939492.75 | 21927227.34 | 21927227.34 | 21927227.34 | 95.2778 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150100486753 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia y Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23378843.1 | 22221124.25 | 22221124.25 | 22221124.25 | 22221124.25 | 22221124.25 | 22221124.25 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95.7 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15150200504359 | Const.1 Mód.En Sist.Tradic. Estruct.U-1c Con Ciment. De Conc.Armado, Conf.Por 1 A. Aisl.De 2.0 E.E., Más 1 A. Ados.De 2.0 E.E., Incluye Bebedero, En La Esc.Telesecundaria Num. 1072, C.C.T.11etv1072a | A15.41.Q0303.624.0001 | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1055222 | 974462 | 974462 | 974462 | 974462 | 974462 | 974462 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: 2015-256 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200508025 | Const.1 Mód.Estruct.U-2c, Ciment.Concreto Arm.Conform. Por: Planta B. 1 A.Aisl. 2.0 E.E., Más 1 A.Ados.De 2.0 E.E., Más 1 S.S.Ados.De 2.0 E.E.,Esc. Telesecundaria Federal No. 9, C.C.T.11dtv0009t | A15.41.Q0303.638.0001 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3152339 | 3152339 | 3152339 | 3152339 | 2621652 | 2621652 | 2621652 | 83.1653 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 98 | Financiera: 2015-372 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200508088 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Fray Pedro De Gante, C.C.T.11djn2609l | A15.41.Q0303.651.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 550340 | 550340 | 550340 | 550340 | 515170 | 515170 | 515170 | 93.6094 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 95 | Financiera: 1D2/2015-280 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200508108 | Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Rafael Ramirez, C.C.T.11dpr1489z | A15.41.Q0303.652.0001 | Guanajuato | Irapuato | Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 574492 | 574492 | 574492 | 574492 | 528978 | 528978 | 528978 | 92.0775 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 93 | Financiera: 2D2/2015-280 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200510311 | Const. 1 A.Aisl.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Más Rehab. Patio Cívico, Incluye Bebedero,En La Esc.Emiliano Zapata, C.C.T.11dpr2071k | A15.41.Q0303.657.0001 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios (Estación Jaral) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 640349 | 640228 | 640228 | 640228 | 640228 | 640228 | 640228 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-312 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200510448 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Emiliano Zapata, C.C.11dpr2572et. | A15.41.Q0303.658.0001 | Guanajuato | San Felipe | Emiliano Zapata (Zavala) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 586137 | 580384 | 580384 | 580384 | 580384 | 580384 | 580384 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-312 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200510475 | Const.1 Mód.Est.U-1c, Iment.Conc.Arm.Conf.1 A.2.0 E.E. Ais.2 A.De 2.0 E.E. Ados.1 C. U.Múlt.Más Rehab.Y Mant.Incl. O.Ext.Y Beb.En La Esc. Lazaro Cardenas, C.C.T.11dpr0238n | A15.41.Q0303.608.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2501235 | 2501235 | 2501235 | 2501235 | 2501235 | 2501235 | 2501235 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 100 | Financiera: 2015-340 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510788 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Est.U-2c Ciment.Conc.Arm.Conf.P.Baja 1 Mód.Esc.1.0 E.E. Aisl. 2 A.2.0 E.E. Ados. 1 S.S.2.0 E.E. Ados. 2 A.2.0.E.Esc. Telesecundaria No. 1119, C.C.T.11etv1119e | A15.41.Q0303.609.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6070527 | 6070527 | 6070527 | 6070527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 1 | Financiera: 2015-341 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200510960 | Const.Planta B.De 1 Dir.Ados.2.0 E.E. En Sist.Trad.En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Tenoch, C.C.T.11dpr2228u | A15.41.Q0303.627.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 569217 | 569217 | 569217 | 569217 | 552000 | 552000 | 552000 | 96.9753 | 0 | Metros Cuadrados | 911 | 0 | 97 | Financiera: 2015-259 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150200511270 | Const.2da Etapa 1 Mód.Sist.Trad.Est.U-2c Ciment.Conc.Armado Conf.P.Baja, 1 Mód. Esc.Ados.1.0 E.E.1 A.Ados.2.5 E.E.P.Alta 2 A.Ados.2.5 E.E., En La Esc.Escuela De Educación Secundaria. C.C.T.11ees0160i | A15.41.Q0303.604.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1739968 | 1829777 | 1829777 | 1829777 | 1829777 | 1829777 | 1829777 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: 2015-371 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200511358 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruc.U-2c Ciment.Conc.Armado Conf.P. Baja 1 A.Aisl.2.0 E.E., 1 A.Ados.2.0 E.E.1 S.S.2.0 E.E. 1 A.Ados.2.0 E.E.1 En La Esc.Escuela De Educación Primaria, C.C.T.11epr0914w | A15.41.Q0304.598.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5243794 | 5173574 | 5173574 | 5173574 | 5173574 | 5173574 | 5173574 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-323 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517345 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Q0655 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 15533900 | 15533900 | 15533900 | 15533900 | 14985036.11 | 14985036.11 | 14985036.11 | 96.4667 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 96.47 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA15150200517373 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29498718.56 | 29498718.56 | 29498718.56 | 98.3291 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 98.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517386 | Campus Leon | Q0730 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517787 | Mejoramiento De Infraestructura En Planteles Del Colegio De Nivel Medio Superior De La Universidad De Guanajuato | Q0975 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2043810.1 | 2043810.1 | 2043810.1 | 2043810.1 | 2018842.56 | 2018842.56 | 2018842.56 | 98.7784 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.78 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA15150200523511 | Ampliacion De Linea De Red De Agua En La Calle Loma Escondida En La Colonia Francisco Villa | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89130 | 89130.05 | 89130.05 | 89130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200523717 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Loma Escondida | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 248790 | 248790.09 | 248790.09 | 248790.09 | 219258.53 | 219258.53 | 219258.53 | 88.1299 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200523865 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Rosalio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) En La Colonia Francisco Villa | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 114469 | 114468.96 | 114468.96 | 114468.96 | 64889.2 | 64889.2 | 64889.2 | 56.6872 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200523937 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Plan De Ayala | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 869785 | 869785.44 | 869785.44 | 869785.44 | 589759.59 | 589759.59 | 589759.59 | 67.8052 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200524608 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En Las Comunidades De Hoya De Cin Tora (Hoya De Abajo), Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) Crucitas, Rancho Viejo De Torr | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1204925 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200538644 | Colectores Sanitarios Zona Sur, Blvd. Ponciano Vega, Calle Diaz Miron Y Zona De Influencia, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0032-15 | 02ceagFAFEF15 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1994274 | 1994274.38 | 1994274.38 | 1994274.38 | 1871823.82 | 1871823.82 | 1871823.82 | 93.8599 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida correcta es colector sanitario / Registro:
GUA15150200544115 | Rehabilitación Del Centro Histórico De Salamanca , 3ra Etapa - Celles Benito Juárez ¿ Pípila Y López Rayón (Cambio De Pavimentos, Rehabilitación De Fachadas, Mobiliario Urbano, Cableado, Iluminación) | Q0347 FAFEF 2015 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3880000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 940000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.4 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION RECURSO ESTATAL / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA15150300550798 | Mi Plaza 2015 | 1 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 45200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300554064 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c Ciment.De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Mód.Esc.Aisl1.0 E.E., Más 2 A.Ados. De 2.0 E.E., En La Esc.Jose Maria Morelos, C.C.T.11dpr1795g | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4718719 | 4718719 | 4718719 | 4718719 | 4219147 | 4219147 | 4219147 | 89.413 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 90 | Financiera: 2015-449 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300554090 | Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero, En La Esc.Mtro. Librado Acevedo Ulloa, C.C.T.11dpr0943s | A15.41.Q0303.686.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1062164 | 1053866 | 1053866 | 1053866 | 1053866 | 1053866 | 1053866 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 751 | 0 | 100 | Financiera: 2015-374 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300554143 | Const.2 Mód.Sist.Trad.Est.U-2c Ciment.Concreto Armado Mód.1 Seg.Et.Conf.P.Baja 1 A.2.5 E.E. Ados.1 S.S.3.0 E.E. P.Alta: 2 A.2.5 En La Esc.General Mariano Escobedo, C.C.T.11des0118u | A15.41.Q0303.603.0001 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3140729 | 3138469 | 3138469 | 3138469 | 3138469 | 3138469 | 3138469 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-414 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555764 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Eléctrica, Incluye Bebedero, En La Esc.Secundaria Técnica Num. 52, C.C.T.11dst0075e | A15.41.Q0303.709.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1418172 | 1417845 | 1417845 | 1417845 | 1417845 | 1417845 | 1417845 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 494 | 0 | 100 | Financiera: 2015-410 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300555766 | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Q06782015001 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 709557.3 | 709557.3 | 709557.3 | 64.5698 | 0 | Estudio de preinversión | 74733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556266 | Centro De Equipamiento Metropolitano En El Municipio De Purisima Del Rincón (Liberación De Reserva Territorial) | Q06782015002 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68795 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556342 | Liberación Derecho De Vía Tajo De Santa Ana (Blvd Siglo Xxi), Tramo De Blvd. Timoteo Lozano A Blvd. Aeropuerto (Primera Etapa) | Q06782015003 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 3771590.4 | 3771590.4 | 3771590.4 | 58.0245 | 0 | Metros Cuadrados | 23832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557053 | Proyecto Ejecutivo Del Blvd. Siglo Xxi (Tajo De Sana Ana ) Tramo De Blvd. Aeropuerto A Blvd. Vicente Valtierra (Pavimento Existente) | Q06782015004 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396599.9 | 3276918.66 | 3276918.66 | 3276918.66 | 96.4764 | 0 | Estudio de preinversión | 23832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557133 | Proyecto Ejecutivo Del Blvd. Siglo Xxi (Tajo De Sana Ana ) Tramo De Blvd. Guanajuato - Juan Alonso De Torres (Pavimento Existente) | Q06782015005 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1049954.92 | 1049954.92 | 1049954.92 | 80.1997 | 0 | Estudio de preinversión | 23832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557382 | Sistema De Movilidad Interurbano Y Metropolitano (Simov) De La Zona Metropolitana De León, Guanajuato. Primera Etapa. | Q06782015010 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557415 | Construcción Del Eje Metropolitano León-Silao | Q06782015011 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 328792469 | 254461958.09 | 254461958.09 | 254461958.09 | 254461958.09 | 254461958.09 | 254461958.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1583603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557583 | Construcción De Los Puentes Peatonales En Los Kms. 5 980 Y 9 040 En La Modernización De La Carretera Léon-San Francisco Del Rincón | Q06782015013 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 11363259.05 | 11363259.05 | 11363259.05 | 87.8922 | 0 | Mobiliario y equipo | 1134842 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557655 | Manifestación De Impacto Ambiental Federal De La Estructura En El Libramiento Sur De San Francisco Del Rincón. | Q06782015015 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 182365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557685 | Parque Xochipilli 3ra. Sección, Andadores Sur Poniente | Q06782015016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9686700 | 9837775.5 | 9837775.5 | 9837775.48 | 9784495.5 | 9784495.5 | 9784495.5 | 99.4584 | 0 | Metros Cuadrados | 9686700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557825 | Proyecto Ejecutivo Para La Ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | Q06782015017 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1076334 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 56043 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557883 | Rehabilitación Del Camino E.C. Libramiento Sur De Moroleon-Amoles, Tercera Etapa. | Q06782015018 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8733801 | 8143114.75 | 8143114.75 | 8143114.75 | 7882340.71 | 7882340.71 | 7882340.71 | 96.7976 | 0 | Kilómetro | 996 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557916 | Programa Integral De Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Q06782015019 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 179451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557943 | Rehabilitación De La Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa En Uriangato | Q06782015020 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8467625 | 11515017.4 | 11515017.4 | 11514671.93 | 11460345.5 | 11460345.5 | 11460345.5 | 99.5252 | 0 | Kilómetro | 59000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557978 | Construcción De Boulevard 5 De Mayo Ultima Etapa En La Localidad De Yuriria, Gto. | Q06782015021 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 7659570.86 | 7659570.86 | 7659570.86 | 7499771.9 | 7499771.9 | 7499771.9 | 97.9137 | 0 | Estudio de preinversión | 10000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558338 | Construcción De 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Paulo Freire, C.C.T.11djn4507b | A15.41.Q0303.707.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 594911 | 594911 | 594911 | 594911 | 463798 | 463798 | 463798 | 77.9609 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 69 | Financiera: 2015-393 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300558471 | Construcción De Cancha De Prácticas De Basquetbol De 28.10x15.10 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna Pluvial, En La Esc.Tecnica Num. 50, C.C.T.11dst0073g | A15.41.Q0303.747.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4325743 | 4325743 | 4325743 | 4325743 | 3740687 | 3740687 | 3740687 | 86.475 | 0 | Metros Cuadrados | 943 | 0 | 87 | Financiera: 2D2/2015-524 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558487 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruc.U-1c Ciment.Conc.Armado Conf.1 A. Aisl. 2.0 E.E., 2 A.Ados.2.0 E.E.Rehab.Y Mant.Incluye Cist.Pluvial Y Beb., En La Esc.Telesecundaria Num. 130, C.C.T.11etv0120n | A15.41.Q0303.787.0001 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2209019 | 2209019 | 2209019 | 2209019 | 2207466 | 2207466 | 2207466 | 99.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-524 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300558790 | Const.1 Cancha De U.Múlt. 1 Techado De (21.40 X 34.50 Mts.),Barda Y Enmallado Perim. Incluye: Pórtico,Patio Cív.Rehab.Y Mant. Incluye: Astabandera En La Esc. Graciano Sanchez, C.C.T.11dpr1433x | A15.41.Q0303.690.0001 | Guanajuato | Pénjamo | San Antonio de Aguirre (San Vicente) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4028770 | 4028770 | 4028770 | 4028770 | 3943990 | 3943990 | 3943990 | 97.8956 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 99 | Financiera: 1D2/2015-455 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300558805 | Const.1 A.2.0 E.E. Aisl.Estruc.U-1c Sist.Trad.Con Ciment.Conc.Armado Mas B. Perim. Incluye Pórt. P.Cív. Rehab.Y Mant.Incluye: Asta Band.En La Esc.Telesecundaria No. 233, C.C.T.11etv0225h | A15.41.Q0303.691.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Potrerillos del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2113320 | 2113320 | 2113320 | 2113320 | 1924927 | 1924927 | 1924927 | 91.0854 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 99 | Financiera: 2D2/2015-455 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300558894 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero,En La Esc.Andres Delgado, C.C.T.11dpr1770y | - | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2878429 | 2878429 | 2878429 | 2878429 | 2866306 | 2866306 | 2866306 | 99.5788 | 0 | Metros Cuadrados | 1018 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-463 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIN
GUA15150300558906 | Const.1 A. Tic 2.00 E.E. 8.0m X 8.0m Aisl.Estruc.U-1c 1 Techado De (15m X 28m), Más 1 C. De Basq.Bol Pract. 1 P.Cív.Más Barda Perim.Incluye En La Esc.Juana De Asbaje, C.C.T.11dpr3077l | - | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3268740 | 3268740 | 3268740 | 3268740 | 2910940 | 2910940 | 2910940 | 89.0539 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 89 | Financiera: 2D2/2015-463 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIN
GUA15150300558916 | Const.1 Mód.Estruc.U-2c En S.Trad.Ciment.Conc.Armado Conf.Pta B. 1 Mod.Esc. 1.0 E.E. Aisl.2 A. 2.0 E.E. Ados.Pta A. 1 Aula De 2.0 E.E. Ados, En La Esc.El Pipila, C.C.T.11dpr1933s | - | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3819293 | 3819293 | 3819293 | 3819293 | 3819293 | 3819293 | 3819293 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1006 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-450 OBRA TERAMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558947 | Const.1 S.S.Rur.Est.U-1c Sist.Tradic.Malla Perim.Incl.Portico De Acceso Todo Con Ciment.Mamp.Rehab.Y Mant.Inc.Asta Band.O.Ext., En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11djn0753k | - | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2455660 | 2440062 | 2440062 | 2440062 | 2440062 | 2440062 | 2440062 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-450 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300559017 | Construcción De 1 Cancha De Usos Multiples; Mas Techado De (21.4 X 34.5 Mts.), Incluye: Obra Exterior Y Bebedero, En La Esc.Gabino Barreda, C.C.T.11dpr0612b | A15.41.Q0304.36.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1633256 | 1550904 | 1550904 | 1550904 | 1550904 | 1550904 | 1550904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-461 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150300559019 | Construcción En Planta Alta De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Incluye Escaleras Y Bebedero, En La Esc.Narciso Mendoz,C.C.T.11dpr1014m | A15.41.Q0303.613.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 478667 | 471839 | 471839 | 471839 | 471839 | 471839 | 471839 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: 2015-379 OBRA TEMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559143 | Const.De 1 Aula Aislada De 2.5 E.E. En Estructura U-2c Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Incluye Microp.Y Beb., En La Esc. Oficial, C.C.T. 11ees0042u | A15.41.Q0303.605.0001 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2949984 | 2933410 | 2933410 | 2933410 | 2933410 | 2933410 | 2933410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2015-446 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559145 | Const.Planta B. 1 A.Ados. 2.5 E.E. En Sist.Trad.Estruct.U-2c Ciment.De Conc.Armado, Más Techado (21.4 X 34.5 Mts) Cancha De U.Múlt.Incluye O.Ext.Y Beb., En La Esc.Tecnica Num. 28, C.C.T.11dst0028u | - | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800505 | 1799340 | 1799340 | 1799340 | 1799340 | 1799340 | 1799340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-446 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559982 | Colectores Municipales De Aguas Residuales (2da. Etapa) En Varios Tramos De Carretera, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0202-15 | 04ceagFAFEF15 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499966.92 | 499966.92 | 499966.92 | 499966.92 | 499966.92 | 499966.92 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: la unidad de medida correcta es colector sanitario / Registro:
GUA15150300560214 | Const.1 A.A.2.0 E.E.1 Mód.Sis.Trad.Est.U-1c, Cim.Conc.Arm.1 A.A.2.0 E.E.2 A.A.2.0 E.E.,Dir.A.2.0 E.E.,Reha.Incl.Beb. En La Escuela Lazaro Cardenas Cct 11epr0306t | A15.41.Q0303.788.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-414 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300568530 | Centro De Información Y Documentación (Biblioteca) | Q0542 | Guanajuato | Silao | San Juan de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18825394.07 | 18825394.07 | 18825394.07 | 15978037.9 | 94.127 | 0 | Metros Cuadrados | 1570 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300568588 | Equipamiento Del Centro De Información Y Documentación (Biblioteca) | Q0542 | Guanajuato | Silao | San Juan de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL BICENTENARIO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4627904.96 | 4627904.96 | 4627904.96 | 4627904.96 | 92.5581 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300571660 | Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En El Jardin De Niños Melchor Ocampo Con C.C.T. 11djn0253p En La Av. Del Trabajo S/N, En La Col. Miravalle | FISE 2015 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1169845.43 | 1169845.43 | 1169845.43 | 1169845.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592887 | Extensión De Linea En Media Tensión Y Aerea Nueva 10 Kva Con Secundario Cerrado Aerea En La Calle Vara Blanca En La Localidad De Santa Rita De Casia En El Mun | 15/PISBCC000449 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Santiago Maravatío | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 186532.56 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 3013335 | 100 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2015-414 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150400593030 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Conducción De Aguas Residuales | 15/PISBCC000401 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Valle de Santiago | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2325840.85 | 2325840.85 | 2325840.85 | 2325840.85 | 2325840.85 | 2325840.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN
GUA15150400598813 | Pavimentación De Explanada De El Cubilete | 1 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Metros | 173024 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo / Física: FAFEF 2015 / Registro: ok
GUA15150400604541 | Equipamiento De Sistemas De Manufactura | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | Educación | En Ejecución | 2015 | 2089316 | 2089316 | 2089316 | 2013220.24 | 2013220.24 | 2013220.24 | 2013220.24 | 96.3579 | 0 | Equipamiento | 950 | 0 | 96 | Financiera: / Física: corte al 31.03.2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400605719 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2015) Plantel San Luis De La Paz | - | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2420441.47 | 2420441.47 | 2420441.47 | 2420441.47 | 96.8177 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400605739 | Fondos De Aportaciones Multiples (Fam 2015) Plantel Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6101688.38 | 5642156.64 | 5642156.64 | 5642156.64 | 88.1587 | 0 | Metros | 0 | 0 | 96.82 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607168 | Rampas ,Aulas Didácticas | Q2053 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 440379.46 | 440379.46 | 440379.46 | 440379.46 | 88.0759 | 0 | Metros Cuadrados | 1442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607313 | Construccion De Aula 2.0 E.E U-2c,Construccion De Laboratorio 4.0 E.E U-1c,Construccion De Taller 4.0 E.E U-1c,Construccion De Centro De Computo 4.0 E.E U-1c,Construccion De Modulo De Escalera Mas Ser | Q0881 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Rosa de Lima | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 7067634 | 8386232.68 | 8386232.68 | 8386232.68 | 8386014.02 | 8386014.02 | 8386014.02 | 99.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607381 | Aula 2.0 E.E. U-1c Y U-2c,Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Taller 4.0 E.E U-2c,Centro De Computo 4.0 E.E. U-2c,Obra Complementaria Y Equipamiento | Q0879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5627692 | 5627692 | 5627692 | 4348395.48 | 4243303.13 | 4243303.13 | 4243303.13 | 75.4004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607434 | Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E., Módulo De Escaleras Más Obra Complement | Q2059 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4280263 | 4770232.07 | 4770232.07 | 4770232.07 | 4769934.56 | 4769934.56 | 4769934.56 | 99.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607515 | "Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construccion De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E., Todoen Planta Baja).Más Obra Complementaria Yexterior.,Dotacion De Mobi | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2024392 | 2024392 | 2024392 | 1645306.98 | 1611424.4 | 1611424.4 | 1611424.4 | 79.6004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607561 | Obra Complementaria Y Equipamiento | Q1040 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG E INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 97114.96 | 97114.96 | 97114.96 | 97114.96 | 53.9528 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607609 | Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Centro De Cómputo 4.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Módulo Sanitario 2.0 E.E., Módulo De Escaleras, Más Barde | Q0879 | Guanajuato | León | Nuevo Valle de Moreno | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4715142 | 4715142 | 4715142 | 4436204.49 | 4436201.02 | 4436201.02 | 4436201.02 | 94.0841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607637 | "Construccion De 1 Servicio Sanitario 6x8 Aisladomás Bardeado Perimetral Y Patio Cívico Másobra Complementaria Y Exterior.,Obra Complementaria Y Equipamiento" | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2273092 | 2273092 | 2273092 | 1962369.45 | 1868662.92 | 1868662.92 | 1868662.92 | 82.208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607802 | Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Centro De Computo 4.0 E.E.U-2c,Escaleras/Sanit. 6x8 Aislado/Patio Cív | Q2058 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5207383.29 | 4920420.47 | 4920420.47 | 4920420.47 | 49.2042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607855 | Construccion De 1 Servicio Sanitario 6x8 Aislado Más Patio Cívico, Bardeado Perimetral Y Pórtico Más Obra Complementaria Y Exterior Y Equipamiento | Q0880 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2335842 | 2335842 | 2335842 | 1949804.99 | 1949804.99 | 1949804.99 | 1949804.99 | 83.4733 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607902 | Construccion De Aula 2.0 E.E. U-2c Mas 1 Servicio Sanitario 6x8 Aislado Mas Cancha De Usos Multiples, Patio Civico, Bardeado Perimetral Y Portico Mas Mano De Obra, Dotacion E Instalacion 1 Elevador (E | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Cárdenas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3391092 | 3391092 | 3391092 | 2337215.08 | 2316908.03 | 2316908.03 | 2316908.03 | 68.3234 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400607947 | Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Centro De Computo 4.0 E.E. U-2c,Construccion De 1 Servicio Sanitario 2 | Q0881 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 7007342 | 7007342 | 7007342 | 5593722.75 | 5579771.49 | 5579771.49 | 5579771.49 | 79.6275 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608014 | Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,1serv.Sanit, Escaleras,Barda,Patio, Cancha Y Obra Compelment.,Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c | Q2057 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3819126 | 3819126 | 3819126 | 3421485.75 | 3416087.32 | 3416087.32 | 3416087.32 | 89.4468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608043 | "Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construccion De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E., Módulo De Escaleras , Más Bardeado Pe | Q1015 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Tecolote | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5064042 | 5064042 | 5064042 | 4199333.83 | 4199333.83 | 4199333.83 | 4199333.83 | 82.9245 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608069 | "Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c ,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E.Más Módulo De Escaleras Más Barda Perimetral, Pórtico Más Obra Complementar | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5659266 | 5659266 | 5659266 | 4610615.53 | 4584770.61 | 4584770.61 | 4584770.61 | 81.0135 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608101 | Const.Barda Perim.Ciment.Concret.Armado, Incluye Pórt.Acceso,Patio Cív.Incluye Asta Bandera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Beb.En La Esc.Augusto Federico Froebel C.C.T.11djn0989x | A14.41.Q0303.795.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1207266 | 1207267 | 1207267 | 1207267 | 1207267 | 1207267 | 1207267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: 2015-551 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608112 | Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E. Modulo De Escaleras. Mas Cancha De Usos Múltiples. Mas Patio Cívico. Bardeado | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4520992 | 4520992 | 4520992 | 4187495.04 | 4187494.8 | 4187494.8 | 4187494.8 | 92.6234 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608157 | Construccion De Aulas 2.0 Ee U-Ac,Construccion De Servicio Sanitario 6x8 Aislado. Bardeado Perimetral Y Patio Civico Mas Obra Complementaria Y Exterior | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2754982 | 2754982 | 2754982 | 2048615.11 | 2023548.43 | 2023548.43 | 2023548.43 | 73.4505 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608199 | "Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Servicio Sanitario 6x8 Aislado Más Obra Complementaria Y Exterior" | Q1015 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Jalpa de Cánovas | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1678124 | 1678124 | 1678124 | 1147000.4 | 992724.83 | 992724.83 | 992724.83 | 59.1568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608220 | Aulas Didáctica, Taller De Especialidad, Laboratorio De Computo, Equipamiento Taller De Turismo | Q1960 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4510189.71 | 4510189.71 | 4510189.71 | 4186778.42 | 4186778.42 | 4186778.42 | 92.8293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608411 | Construcción De Laboratorio 4.0 E.E.U.1c,Construcción De 3 Aulas 2 E.E. U.1c,Construccion De Patío Cívico Y Bardeado Perimetral . Mas Obra Complementaria Y Exterior ,Dotación De Mobiliario Y Equipo Pa | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3213440 | 3213440 | 3213440 | 2303943.67 | 2303943.67 | 2303943.67 | 2303943.67 | 71.6971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608450 | U-2c Modulo 10e.E(5aulas 2.0e.E, 1 Cent.Computo4.0e.Eu-2c,1ser.Sanitario,Escaleras),Taller Carpinteria,Cancha Usos Mult,Patio Civico,Dotacion Mobiliario Y Equipo Para 5 Aulas,1laboratorio,1tallercapac | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1185000 | 1347262.76 | 1347262.76 | 1347262.76 | 1347262.76 | 1347262.76 | 1347262.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608475 | Dotacion De Mobiliario Y Equipo Para 2 Aula(S).1 Centro(S) De Computo | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | La Capilla | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608512 | 1 Taller De Instalaciones Residenciales (En Planta Alta) Más 1 Servicio Sanitario 6x8 Aislado Y Barda Perimetral. Más Obra Complementaria Y Exterior. Y La Adquisición E Instalación De 1 Elevador ,D | Q0879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEF, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2804142 | 2804142 | 2804142 | 1925812.64 | 1861786 | 1861786 | 1861786 | 66.3941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608545 | Aulas Didácticas ,Laboratorio Usos Múltiples ,Laboratorio De Centro De Computo ,Equipamiento Para Aulas,Equipamiento Para Espacios Administrativos,Equipamiento Laboratorio De Cómputo,Equipamiento De L | Q1041 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7023873.45 | 6992770.58 | 6992770.58 | 6992770.58 | 87.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.52 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608574 | Aulas Didacticas,Barda Perimetral | Q0538 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6250000 | 6815905.56 | 6815905.56 | 6815905.56 | 6535389.41 | 6535389.41 | 6535389.41 | 95.8844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608578 | Equipamiento Para Aulas, Equipamiento De Espacios Administrativo,Laboratorio De Cómputo,Aulas Didácticas,Laboratorio De Usos Múltiples ,Centro De Computo ,Equipamiento Para Laboratorio | Q2043 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3847672.86 | 3709421.5 | 3709421.5 | 3709421.5 | 92.7355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608614 | Aulas Didácticas | Q1038 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3895547.86 | 3895547.86 | 3895547.86 | 3895547.86 | 77.911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608637 | Equipamiento Para Aulas,Equipamiento Para Espacios Administrativos,Laboratorio De Cómputo,Aulas Didácticas ,Laboratorio De Usos Múltiples ,Centro De Computo ,Equipamiento Para Laboratorio | Q1023 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4061484.58 | 4061484.58 | 4061484.58 | 2925379.05 | 2925379.05 | 2925379.05 | 72.0273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608698 | Aulas Didácticas ,Laboratorio De Usos Múltiples ,Laboratorio De Centro De Computo ,Equipamiento Para Aulas,Equipamiento De Espacios Administrativos,Equipamiento De Laboratorio De Cómputo,Equipamiento | Q1041 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3649821.34 | 3631246.76 | 3631246.76 | 3631246.76 | 90.7812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608707 | Biblioteca,Laboratorio De Logística ,Equipamiento Laboratorio De Logística | Q2056 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3582806.63 | 3299987.64 | 3299987.64 | 3299987.64 | 59.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1ER. TRIMESTRE 2018
GUA15150400608725 | Aulas Didácticas ,Barda Perimetral | Q1024 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 4944404.61 | 4723450.62 | 4723450.62 | 4723450.62 | 89.9705 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608744 | Barda Perimetral | Q0535 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1681257.67 | 1681257.67 | 1681257.67 | 1681257.67 | 1681257.67 | 1681257.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608763 | Aulas Didácticas ,Barda Perimetral | Q1021 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Carmen | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6324685.59 | 6286108.3 | 6286108.3 | 6286108.3 | 96.7094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608788 | Aulas Didácticas | Q0532 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766337.22 | 4766337.22 | 4766337.22 | 4766337.22 | 95.3267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608812 | Aula Didacticas,Barda Perimetral | Q0510 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5999710.95 | 4913588.68 | 4913588.68 | 4913588.68 | 70.1941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608828 | Equipamiento De Aula Móvil,Aula Móvil | Q1039 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 82882.58 | 82882.58 | 82882.58 | 82882.58 | 16.5765 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608831 | Aulas Didacticas,Barda Perimetral,Taller De Mecatrónica,Equipamiento Taller De Mecatrónica | Q1041 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Trojes | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 5268050.26 | 5233608.15 | 5233608.15 | 5233608.15 | 77.5349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608854 | Aulas Didacticas ,Taller De Especialidad,Equipamiento De Taller De Producción | Q1018 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6949181.45 | 6949170.79 | 6949170.79 | 6949170.79 | 86.8646 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608881 | Aulas Didactica,Núcleo De Sanitarios ,Biblioteca,Barda Perimetral,Taller De Producción Industrial | Q1017 | Guanajuato | Abasolo | El Tule | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6272132.25 | 6271288.46 | 6271288.46 | 6271288.46 | 78.3911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608891 | Equipamiento Para Aula Móvil,Aula Móvil | Q1039 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 82882.58 | 82882.58 | 82882.58 | 82882.58 | 16.5765 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608895 | Aulas Didacticas,Taller De Especialidad,Equipamiento De Taller De Especialidad | Q2055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7030565.85 | 5545609.51 | 5545609.51 | 5545609.51 | 69.3201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608918 | Aulas Didácticas ,Taller De Especialidad ,Equipamiento Taller De Especialidad | Q2054 | Guanajuato | Guanajuato | Lomas de Cervera | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7158166.73 | 7158166.73 | 7158166.73 | 7158166.73 | 89.4771 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400608931 | Equipamiento De Aulas,Equipamiento Espacios Administrativos,Equipamiento Laboratorio De Cómputo | Q1039 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 74959.2 | 74959.2 | 74959.2 | 74959.2 | 24.9864 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609043 | Equipamiento Para La Carrera En Ingeniería En Industrias Alimentarias | Q0593 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. | Educación | En Ejecución | 2015 | 3400000 | 1700000 | 1700000 | 1658353.88 | 1658353.88 | 1658353.88 | 1658353.88 | 97.5502 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400609693 | Aulas Didácticas | Q1019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1140725.74 | 1140725.74 | 1140725.74 | 1140725.74 | 91.2581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609781 | Aulas Didácticas | Q2044 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4749620.92 | 4578084.83 | 4578084.83 | 4578084.83 | 91.5617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.39 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609809 | Caseta De Acceso | Q2045 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1240378.1 | 1177058.7 | 1177058.7 | 1177058.7 | 78.4706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609847 | Aulas Didácticas,Construcción Del Taller De Producción,Equipamiento Taller De Producción | Q2046 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6894162.37 | 6445348.05 | 6445348.05 | 6445348.05 | 80.5669 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609871 | Aulas Didácticas | Q2047 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4592135.12 | 4508889.99 | 4508889.99 | 4508889.99 | 90.1778 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609898 | Aulas Didácticas | Q2048 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5212195.33 | 5212195.33 | 5212195.33 | 5208973.56 | 5208973.56 | 5208973.56 | 99.9382 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609916 | Aulas Didácticas ,Barda Perimetral,Taller De Alimentos,Equipamiento De Taller | Q2049 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4507370.53 | 4322559.19 | 4322559.19 | 4322559.19 | 78.592 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609969 | Aulas Didácticas,Núcleo De Sanitarios,Construcción Obra Exterior | Q2050 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1743837.91 | 1743786.45 | 1743786.45 | 1743786.45 | 96.877 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400609995 | Aulas Didácticas | Q2051 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4714917.94 | 4610249.15 | 4610249.15 | 4610249.15 | 92.205 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400610063 | Aulas Didácticas, Núcleo De Sanitarios, Barda Perimetral, Taller De Mantenimiento, Equipamiento Taller De Mantenimiento | Q1019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6050000 | 6050000 | 6050000 | 4442002.28 | 4306355.4 | 4306355.4 | 4306355.4 | 71.1794 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400610085 | Aulas Didácticas,Núcleo De Sanitarios,Taller Seguridad Industrial | Q1041 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 3060723.38 | 3010728.02 | 3010728.02 | 3010728.02 | 70.0169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400610401 | Construcción De Edificio Académico En Sistema Tradicional En U-2c De 6 E.E., Obra Complementaria, Fachada Principal Y Barda Perimetral En El Bachillerato Sabes Chupícuaro, Municipio De Acámbaro, Gto | Q1575 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educacion Superior SABES | Educación | En Ejecución | 2015 | 5227900 | 5227900 | 5227900 | 4878298.25 | 4331855.01 | 4331855.01 | 4331855.01 | 82.8603 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400610484 | Const.Patio Cívico, Incl.Beb. Escuela Nezahualpilli Cct 11epr0891b | P15000000524 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 432523 | 432523 | 432523 | 432523 | 432523 | 432523 | 432523 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2015-573 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150400610528 | Const.1 S.S.Aisl.2.0 E.E.Más 1 A.U.Múlt.Aisl.De 4.0 E.E, Ambos En Sist.Trad.Estruct.U-1c Techado De 21.4 X 34.5 C.De Usos Mult.Barda Peri.Esc.Juventino Rosas C.C.T.11dpr3870k | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3342932 | 3273578 | 3273578 | 3273578 | 3273578 | 3273578 | 3273578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 781 | 0 | 100 | Financiera: 2015-565 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150400610902 | Const.2 Mód.Est.U-1c,Sist.Trad., Cim.Conc.Arm.Mód.1:1 A.Aisl.2.0e.E., 2 A.Ado.2.0 E.E., Más 1 Ssa2.0e.E. Mod.2.1a.Aisl.Cancha Usos Mult, Barda, Enmallado. Esc.Tel.Sec.Fed.No. 10 Cct 11dtv0010i | P15000000493 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5129380 | 5129379 | 5129379 | 5129379 | 5129379 | 5129379 | 5129379 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2015-580 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA15150400612405 | Construccion De Linea De Alimentacion Y Tanque Metalico Elevado Sector Centro, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0344-15 | 08ceagFAFEF15 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 399996.78 | 399996.78 | 399996.78 | 399996.78 | 399996.78 | 399996.78 | 399996.78 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: la unidad de medida correcta es sistema agua / Registro:
GUA15150400612410 | Rehabilitacion De Drenaje (3ra. Etapa) En La Cab. Mpal. De Xichu, Gto. /Ob-202-0031-15 | 09ceagFAFEF15 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 73982.49 | 73982.49 | 73982.49 | 73.9825 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida correcta es Rehabilitacion drenaje / Registro:
GUA15150400613777 | Núcleo De Sanitarios ,Barda Perimetral | Q1041 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2049325.41 | 1893370.05 | 1893370.05 | 1893370.05 | 84.1498 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400613849 | Equipamiento De Taller De Electrónica,Aulas,Taller De Electrónica | Q2053 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3620034.96 | 3122861.54 | 3122861.54 | 3122861.54 | 56.7793 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400613945 | Aula Didactica,Barda Perimitral | Q1039 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1228169.9 | 1169856.91 | 1169856.91 | 1169856.91 | 93.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614006 | Aulas Didácticas ,Rampas Y Andadores | Q1039 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 326442.37 | 291640.02 | 291640.02 | 291640.02 | 46.6624 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614021 | Aula Didáctica | Q1018 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6022268.21 | 3495951.19 | 3495951.19 | 3495951.19 | 55.9352 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614121 | Aulas Didácticas ,Auditorio Deportivo | Q1020 | Guanajuato | Pénjamo | San Rafael de Villaseñor | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 6017717.98 | 6017294.88 | 6017294.88 | 6017294.88 | 80.2306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614199 | Caseta De Vigilancia ,Modulo De Sanitarios ,Aulas Didácticas | Q1021 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3822855.43 | 3822855.43 | 3822855.43 | 3233240.28 | 3233240.28 | 3233240.28 | 84.5766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89.9 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614282 | Biblioteca,Equipamiento Biblioteca | Q1022 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1099949.45 | 978847.05 | 978847.05 | 978847.05 | 43.5043 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614340 | Aulas Didácticas ,Barda Perimetral | Q1025 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6012565.3 | 6005556.84 | 6005556.84 | 6005556.84 | 96.0889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614384 | Aulas Didácticas ,Núcleo De Saitarios,Laboratorio Polifuncional ,Equipamiento Para Laboratorio | Q2052 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 3210209.24 | 2352464.63 | 2352464.63 | 2352464.63 | 51.7025 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614460 | Taller De Producción ,Barda Perimetral,Equipamiento De Taller | Q1026 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3731403.86 | 3569538.38 | 3569538.38 | 3569538.38 | 79.3231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400614632 | Biblioteca,Aulas Didacticas,Rampas Y Andadores,Escalera,Barda Perimetral | Q1023 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Loma de San Miguel | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4044004.97 | 4044003.93 | 4044003.93 | 4044003.93 | 85.1369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400616020 | Boulevard El Maguey En San Francisco Del Rincón, Primera Etapa. | Q06782015 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23350000 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 21537292.6 | 21537292.6 | 21537292.6 | 92.3291 | 0 | Kilómetro | 120548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400616604 | Segunda Etapa De Construcción De Unidad Académica Vertical Tipo Iii(Ingeniería Industrial) En Campus Ii Y Segunda Etapa De Construcción Unidad Académica Vert (Actividades Extrescolares) En Campus Iii. | Q0514 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999995.07 | 7993855.36 | 7993855.36 | 7993855.36 | 99.9232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra concluida. Cierre Administrativo en proceso. / Registro:
GUA15150400616918 | Equipamiento De La Unidad De Docencia Dos Niveles, Con Mobiliario Y Equipo Especializado | FAM 2015 514.1.0318_15 | Guanajuato | Cortazar | Juan Alonso | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 25479859.18 | 25479859.18 | 25479859.18 | 72.7996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.25 | Financiera: SE SIGUE AMORTIZANDO ANTICIPO DEL 50% OTORGADO / Física: / Registro:
GUA15150400617261 | Equipo De Cómputo, Equipo De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Q0514 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1079380 | 1079380 | 1079380 | 1079380 | 1054970.3 | 1054970.3 | 1054970.3 | 97.7385 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En proceso de compra el saldo pendiente. / Registro:
GUA15150400617470 | Equipo De Cómputo, Equipo De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | - | Guanajuato | León | Agrícola San Pedro | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1327500 | 1327500 | 1327500 | 1327500 | 1302500 | 1302500 | 1302500 | 98.1168 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 98.12 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400617558 | Equipo De Cómputo, Equipo De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Q0517 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1032350 | 1032350 | 1032350 | 1032350 | 962092 | 962092 | 962092 | 93.1944 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: Saldo pendiente en proceso de compra. / Registro:
GUA15150400617792 | Terminación De La Construcción De La Unidad Académica Vertical | Q1470 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Fraccionamiento los Ángeles | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SOP | Educación | En Ejecución | 2018 | 17500000 | 17528991.67 | 17528991.67 | 17528164.44 | 17228904.33 | 17228904.33 | 17228904.33 | 98.2881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Sin observaciones. / Física: / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400620366 | Construcción De La Primera Etapa En El Cecyteg Iii En San Miguel Octopan | Q1041 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6704107.24 | 6704107.24 | 6704107.24 | 6704107.24 | 95.773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100627208 | Liberación De Afectaciones Del Eje Metropolitano León-Silao | 2015Q067801 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 82160007.78 | 82077847.78 | 82077847.78 | 77099823 | 70559591.64 | 70559591.64 | 70559591.64 | 85.9667 | 0 | Otros | 1583603 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160100628216 | Construcción De Plaza La Vizcaina En Mineral De Pozos | PIESCC-2015-2 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5115277.22 | 5097496.75 | 5097496.75 | 5097496.75 | 5097496.75 | 5097496.75 | 5097496.75 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PLAZA / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100634942 | Const.Barda Perim.Ciment.Conc.Armado Más Reh.Y Mant.Incluye Portico De Acc.O.Ext. Microplanta Y Beb.En La Esc.Alvaro Obregon, C.C.T.11dpr1473y | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1166549 | 1166549 | 1166549 | 1166549 | 1166549 | 1166549 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: 2015-706 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100634952 | Const.Barda Perim.Ciment.Concreto Armado Mas Rehab.Y Mantenim. Incluye:O.Ext. Pórtico De Acceso Cisterna Y Bebedero En La Esc. Ignacio Ramirez, C.C.T.11dpr1712h | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | San Fernando de Paúl (El Piojo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2015 | 921598 | 886152 | 886152 | 886152 | 818924 | 818924 | 818924 | 92.4135 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 93 | Financiera: 2015-708 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA15160100634965 | Rehabilitación Y Mantenimiento. Incluye: Obra Exterior Y Bebedero, En La Esc. Manuel Doblado, C.C.T.11dpr0865e | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Ordeñita de Barajas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1288017 | 1238478 | 1238478 | 1238478 | 1234088 | 1234088 | 1234088 | 99.6455 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: 2015-719 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100634975 | Const.Barda Perim. Con Ciment. Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant. Incluye O. Ext. Cisterna Microplanta Y Bebedero, En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr0120p | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1345223 | 1345223 | 1345223 | 1191201 | 1191201 | 1191201 | 88.5504 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 93 | Financiera: 2015-713 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100634991 | Const.1 A.Ais.(6.00x8.00)Ciment.Conc.Armado Más 1 S.S.Con Dir.Aisl.En Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts) Ciment.Conc.Armadoen La Esc.Narciso Mendoza, C.C.T.11dpr1152o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Camino Real de lo de Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1323895 | 1323895 | 1323895 | 683017 | 683017 | 683017 | 51.5915 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 33 | Financiera: 2015-707 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100635204 | Construcción De 2da Etapa De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Conformado Por: Planta Alta: 3 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.; Más Patio Cívico, Más Obra Complementaria Y Exterior En La | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Corral de Piedras de Abajo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1702210 | 1702210 | 1702210 | 1276993.21 | 1226454.15 | 1226454.15 | 1226454.15 | 72.0507 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160200667509 | Equipamiento De La Unidad De Docencia Dos Niveles Con Mobiliario Y Equipo Especalizado. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTL-Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2009161.15 | 2009161.15 | 80.3664 | 0 | Mobiliario y equipo | 960 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: EL EQUIPO SE ESTA ADQUIRIENDO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200667514 | Proyecto Integral Para La Construcción De Edificio Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles, I Etapa, En Las Instalaciones De La Universidad Tecnológica De León, Campus Ii. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14647486 | 14647486 | 14570090.07 | 14567683.79 | 97.1339 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE OBTUVIERON UN TOTAL DE INTERESES EN LOS PERIODOS 2015 A 2017 POR $777,825.50 DE LOS CUALES UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO DE LA OBRA AL 100% SE SOLICITARAN PARA SU EJECUCION, SE TIENE UNA DIFENECIA DE $2,406.28 EN EL EJERCIDO Y PAGADO DEBIDO A QUE EL IMPUESTO 2% ICIC NO HA SIDO PAGADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200713720 | Equipamiento De Servicio Telefónico De Hospital Comunitario Purísima - 191791 | 191791 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300732503 | Dgeta- Centro De Bachillerato Tec Agropecuario Num 174- 2 Aulas Didácticas | Q0520 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 1183622.28 | 1183622.28 | 1183622.28 | 1183622.28 | 1126822 | 1126822 | 1126822 | 95.2011 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160300732510 | Dgeti- Centro De Bachillerato Tec Ind Y De Servicios Num 75- 3 Aulas Didácticas Y Sanitarios | Q0520 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307474.11 | 3307474.11 | 3307474.11 | 2975117.05 | 1373656.35 | 1373656.35 | 1373656.35 | 41.5319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48.67 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160300732526 | Dgeti- Centro De Bachillerato Tec Ind Y De Servicios Num 65- 4 Aulas Didácticas | Q0520 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3607752.96 | 3607752.96 | 3607752.96 | 3420720.91 | 3250326.34 | 3250326.34 | 3250326.34 | 90.0928 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.09 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160300732534 | Dgeta- Centro De Bachillerato Tec Agropecuario Num 219- 1 Aula Didáctica | Q0520 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 601292.16 | 601292.16 | 601292.16 | 601292.16 | 576801.05 | 576801.05 | 576801.05 | 95.9269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15160300760533 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 355487 | 355487 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760534 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 356557 | 356557 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760535 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 355255 | 355255 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760537 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 356309 | 356309 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760559 | Modular Area De Supervisores - 301598 | 301598 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86589.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760560 | Banca Metalica - 301595 | 301595 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760561 | Modulo De Recepcion - 301593 | 301593 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760563 | Mesa De Juntas - 301652 | 301652 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760565 | Computadoras De Escritorio - 301658 | 301658 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760566 | Toma Turno - 301655 | 301655 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760568 | Rack De Acero - 301639 | 301639 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760569 | Escritorio En L Grand - 301635 | 301635 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760570 | Escritorio En L Clinton - 301633 | 301633 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760571 | Integración Del Código Urbano - 301674 | 301674 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760572 | Software Civil Cad - 301672 | 301672 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760573 | Software Artlantis - 301670 | 301670 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53057.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760574 | Librero Cinco Repisas - 301630 | 301630 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760575 | Sillon Gerencial - 301621 | 301621 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18524.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760576 | Sala De Espera Dos Plazas - 301617 | 301617 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6112.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760577 | Archivero Metalico - 301614 | 301614 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11354.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760578 | Sillas Para Sala De Juntas - 301642 | 301642 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760579 | Computadora Alienware - 301669 | 301669 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40895.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760580 | Silla Fija De Malla - 301626 | 301626 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26285.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760581 | Sala De Espera Tres Plazas - 301609 | 301609 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760582 | Modular Area De Proyectos - 301602 | 301602 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760590 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Borunda - 332014 | 332014 | Guanajuato | Comonfort | La Borunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38675.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760592 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Delgado De Arriba - 317014 | 317014 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760594 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Vivienda Empalme Escobedo - 347615 | 347615 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760596 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Empalme Escobedo - 314874 | 314874 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760598 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Empalme Escobedo - 314723 | 314723 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760605 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara San Antonio De Guadalupe - 337443 | 337443 | Guanajuato | Comonfort | Guadalupe (San Antonio de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38675.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760608 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Jalpilla - 317040 | 317040 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77351.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760630 | Ampliacion De Red De Distr De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calles Av Del Progreso La Lomita Camino Real Sor Juana Ojo De Agua De P - 301190 | 301190 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua del Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760633 | Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calle Priv Juarez Cincde Febr Carretas De La Cruz Orduña De Abajo - 301156 | 301156 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 690492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760635 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Dr Mora Priv De La Cruz Y Pedregal Orduña De Arriba - 301229 | 301229 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 565790 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760637 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Picacho - 332174 | 332174 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760639 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Pocitos De - 332182 | 332182 | Guanajuato | Comonfort | Pocitos de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270729.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760642 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Potrero - 336624 | 336624 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760643 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Ignacio Allende De La Localidad Potrero - 301034 | 301034 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760645 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Presa De Los Olaldes - 332064 | 332064 | Guanajuato | Comonfort | La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38675.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760646 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Presa De Los Olaldes - 293543 | 293543 | Guanajuato | Comonfort | La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760647 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Rinconcillo De Los Remedios - 336682 | 336682 | Guanajuato | Comonfort | Rinconcillo (Rinconcillo de los Remedios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760666 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Isidro La Loma - 296133 | 296133 | Guanajuato | Comonfort | San Isidro (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285146.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760668 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Presa Mocha - 348459 | 348459 | Guanajuato | Comonfort | Presa Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118135.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760671 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara El Barrancon - 331958 | 331958 | Guanajuato | Comonfort | El Barrancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15160300760673 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Ranchito De Soria - 336670 | 336670 | Guanajuato | Comonfort | Ranchito de Soria (José Rubio Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38675.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760675 | Construcción De Cuarto Dormitorio Loma Triste - 296364 | 296364 | Guanajuato | Comonfort | Loma Triste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114058.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160400813146 | Urbanizacion De La Av Del Carrizal Tramo: Las Haciendas A Blvd Solidaridad En La Col Haciendas Del Carrizal | ISM-SE-0177-15-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3698469.33 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 2328917.31 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15170100838752 | Bienes Muebles E Inmuebles Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | FASP 2015 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10200685.29 | 12461653.49 | 12461653.49 | 12461653.49 | 11995157.49 | 11995157.49 | 11995157.49 | 96.2565 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA15170300965721 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En La Corregidora C.C.T. 11epr0017b | A15.41.Q0303.729.0001 | Guanajuato | Acámbaro | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 871175 | 871175 | 871175 | 871175 | 808638 | 808638 | 808638 | 92.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 93 | Financiera: 2015-429 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15170401046160 | 1ra Etapa De La Empliacion De Las Oficinas De Las Direcciones De Area De La Direccion General De Obras Publicas En El Complejo Siglo Xxi | FFM-EG-0685-15-038 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3479868.51 | 3479868.51 | 3479868.51 | 3479868.51 | 1165250.09 | 1165250.09 | 1165250.06 | 33.4855 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 34.2 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15170401046229 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre El Rio Silao Ubicado En El Camino A Villa De Irapuato | FFM-SI-1023-15-035 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1404372.01 | 1404372.01 | 1404372.01 | 1404372.01 | 519620.52 | 519620.52 | 519620.52 | 37.0002 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15170401046350 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre El Canal De Riego Ubicado En El Camino A La Com. De San Roque | FFM-SI-1023-15-036 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 776021.46 | 776021.46 | 776021.46 | 776021.46 | 230806.77 | 230806.77 | 230806.77 | 29.7423 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 34.7 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15180101066266 | Proyecto Ejecutivo Para La 3ra Etapa Del Mega Parque Vasco De Quiroga | FFM-5D-1527-15-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 812396.59 | 812396.59 | 812396.59 | 812396.59 | 458115.96 | 458115.96 | 458115.96 | 56.3907 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 63.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA15180101075012 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero | FAFEF 2015 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 257329.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15180101075030 | Contrucción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 01, En Planta Baja, Conformado Por: 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Módulo Admini | FAFEF 2015 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 3499553.79 | 3499553.79 | 3499553.79 | 3499553.79 | 3499553.79 | 3499553.79 | 3499553.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100625939 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2016 | 1 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 8998785.67 | 8998785.67 | 8998785.67 | 8998785.67 | 81.8071 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100625945 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2016 | 2 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9139145.75 | 9139145.01 | 9139145.01 | 9139145.01 | 83.0831 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100625965 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2016 | 3 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 7981713.83 | 7981713.83 | 7981713.83 | 72.561 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626059 | Confinamiento Del Derecho De Vía Del Libramiento De Purísima | 4 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 68795 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626066 | Rehabilitación De La Carretera Guanajuato - Juventino Rosas | 5 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10199642.71 | 10199642.71 | 10199642.71 | 99.9965 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626081 | Servicio De Conservación Y Mantenimiento De Intersecciones Semaforizadas | 6 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 991639.54 | 991639.54 | 991639.54 | 991639.54 | 99.164 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626089 | Conservación Periódica De La Carretera Guanajuato - Marfil | 7 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2277445.23 | 2277445.23 | 2277445.23 | 91.0978 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626099 | Conservación Periódica De La Carretera Vialidad Diego Rivera | 8 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499999.47 | 3499999.47 | 3499999.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626126 | Conservación Periódica De La Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Tramo Noria Alta - El Laurel | 9 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499959.74 | 421731.92 | 421731.92 | 421731.92 | 28.1155 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626138 | Conservación Periódica De La Carretera Dolores Hidalgo - Xoconoxtle | 10 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1395327.55 | 1395310.34 | 1395310.34 | 1395310.34 | 93.0207 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo, pendiente gestión de pago de estimación 3 por $97,930.20 / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626147 | Conservación Periódica De La Carretera Pueblito De Rocha - Marfil | 11 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1829379.86 | 1829376.96 | 1829376.96 | 1829376.96 | 91.4688 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo, pendiente gestión de pago estimación 05 por $383,417.82 / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626169 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A San Pedro Del Monte, Municipio De León | 12 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4273030.21 | 4273029.77 | 4273029.77 | 4273029.77 | 94.9562 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626178 | Conservación Periódica De La Carretera Acceso A Guanajuato | 13 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2251382.08 | 2251339.52 | 2251339.52 | 2251339.52 | 90.0536 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626180 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A Pozuelos | 14 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1787627.11 | 1554684.27 | 1554684.27 | 1554684.27 | 77.7342 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626185 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2016 | 15 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8712297.86 | 8657035.08 | 8657035.08 | 8657035.08 | 86.5704 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626219 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2016 | 16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9691518.02 | 9691518.02 | 9691518.02 | 8255098.67 | 8253739.1 | 8253739.1 | 8253739.1 | 85.1646 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626222 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2016 | 17 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8336555.35 | 8336343.69 | 8336343.69 | 8336343.69 | 83.3634 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626226 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2016 | 18 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8097173.97 | 8093702.28 | 8093702.28 | 8093702.28 | 80.937 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626230 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2016 | 19 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7916086.85 | 7916086.53 | 7916086.53 | 7916086.53 | 79.1609 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626234 | Conservación Rutinaria De La Carretera Cañada De Moreno - Xichú, 2016 | 20 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4919424.65 | 4919316.45 | 4919316.45 | 4919316.45 | 98.3863 | 0 | Kilómetro | 11560 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626238 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2016 | 21 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10231177.66 | 10231177.66 | 10231177.66 | 10231177.66 | 10231177.66 | 10231177.66 | 100 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100626241 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 1, 2016 | 22 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 13736845.15 | 13541321.41 | 13541321.41 | 13541321.41 | 79.6548 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 99.78 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627738 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 2, 2016 | 23 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999996.86 | 9999996.86 | 9999996.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627755 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 3, 2016 | 24 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 6994260.04 | 6993491.73 | 6993491.73 | 6993491.73 | 77.7055 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627772 | Conservación Rutinaria De La Carretera Silao - San Felipe (Km 1 450 Al 45 300) Con 4.57 Kms De Gasas, Incluye Entronque Arrastres, 2016 | 25 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11999999.86 | 11999999.86 | 11999999.86 | 11999999.86 | 100 | 0 | Kilómetro | 173024 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627801 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya, 2016 | 26 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 16090177.46 | 16090177.42 | 16090177.42 | 16090177.42 | 73.4711 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627820 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo, 2016 | 27 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 16770099.92 | 16770097.65 | 16770097.65 | 16770097.65 | 88.2637 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627845 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato, 2016 | 28 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 19297252.42 | 19297252.38 | 19297252.38 | 19297252.38 | 91.8917 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627858 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León, 2016 | 29 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 15599927.22 | 15599925.82 | 15599925.82 | 15599925.82 | 79.5915 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627870 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A Las Liebres, Municipio De Romita | 30 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3957876.79 | 3957876.79 | 3957876.79 | 87.9528 | 0 | Kilómetro | 56655 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627891 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2016 | 31 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1054382 | 1054382 | 1054382 | 1054382 | 84.3506 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627902 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León, 2016 | 32 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3381228.9 | 3381228.88 | 3381228.88 | 3381228.88 | 75.1384 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627926 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zonas Guanajuato 2 Y Guanajuato 3, 2016 | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2051693.16 | 2051693.16 | 2051693.16 | 2051693.16 | 75.9886 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627936 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2016 | 35 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1054382 | 1027638.78 | 1027638.78 | 1027638.78 | 82.2111 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627982 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zonas Celaya 3 Y Celaya 4, 2016 | 36 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1330212.95 | 1313591.19 | 1313591.19 | 1313591.19 | 69.1364 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627990 | Rehabilitación De Señalamiento Vertical En La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona A, 2016 | 37 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8978752.52 | 8978548.58 | 8978548.58 | 8978548.58 | 99.7617 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100627995 | Rehabilitación De Señalamiento Vertical En La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona B, 2016 | 38 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10894997.04 | 10894538.04 | 10894538.04 | 10894538.04 | 99.0413 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628002 | Estabilización De Taludes De La Carretera Cañada De Moreno Xichú, Sexta Etapa, En El Municipio De Xichú | 39 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2347688.7 | 2269539.64 | 2269539.64 | 2269539.64 | 84.057 | 0 | Lote | 11560 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628004 | Estabilizacion De Taludes En Carretera Panorámica | 40 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197969.4 | 1197961.76 | 1197961.76 | 1197961.76 | 99.8301 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628402 | Estabilización De Taludes En Vialidad Diego Rivera | 41 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1223741.03 | 1174301.49 | 1174301.49 | 1174301.49 | 78.2868 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628403 | Conservación Rutinaria De Puentes Zona Celaya | 42 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1017494.06 | 1017494.06 | 1017494.06 | 36.3391 | 0 | Lote | 468469 | 0 | 56.3 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628404 | Conservación Rutinaria De Puentes Zona Guanajuato | 43 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3471736.97 | 3461841.94 | 3461841.94 | 3461841.94 | 98.9098 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628405 | Conservación Rutinaria De La Autopista Guanajuato-Silao | 44 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5498923.95 | 5498744.56 | 5498744.56 | 5498744.56 | 99.9772 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100628406 | Estabilización De Taludes Carreteras Ocampo E.C. León-San Felipe | 45 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2514178.91 | 2514178.74 | 2514178.74 | 2514178.74 | 93.1177 | 0 | Otros | 22683 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: FAFEF 2016 / Registro: ok
GUA16160100633304 | Materiales Y Suministros Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1445139.86 | 1445139.86 | 1445139.86 | 745754.4 | 745754.4 | 745754.4 | 745754.4 | 51.6043 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 94.02 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160100633714 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En Unidad Deportiva De Pueblo Nuevo, Guanajuato. | 939 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Pueblo Nuevo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 872734.43 | 872734.43 | 872734.43 | 30.6223 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO
GUA16160100633758 | Construcción De Arroyo A Base De Empedrado Piedra Bola, Guarniciones Y Banquetas En La Exestación De Río Laja 1a Etapa, Municipio De Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. | FORTAFIN B-10 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988436.72 | 988436.72 | 988436.72 | 988436.72 | 98.8437 | 11563.28 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160100634073 | Construcción De Aulas Adosadas En Telesecundaria No.337 Amado Nervo, En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2626427 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1128865 | 1116447.48 | 1116447.48 | 1116447.47 | 983350.49 | 983350.49 | 983350.49 | 88.0785 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634074 | Construcción De Aulas Adosadas En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, En San Pedrito De López (El Tenamaste), En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2626618 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 751320 | 743055.48 | 743055.48 | 721003.82 | 633218 | 633218 | 633218 | 85.2181 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160100634113 | Construcción De Arroyo A Base De Empedrado Piedra Bola, Guarniciones Y Banquetas En La Exestación De Río Laja 2a Etapa, Municipio De Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. | FORTAFIN B-6 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8700000 | 2300000 | 2300000 | 2260912.19 | 2260912.18 | 2260912.18 | 2260912.18 | 98.3005 | 39087.82 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160100634401 | Construcción De Pista De Atletismo En Acabado De Tartán En Unidad Deportiva Municipal, En El Municipio De San Luis De La Paz, En El Estado De Guanajuato | 3106109 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6568768 | 6496631.37 | 6496631.37 | 6496631.37 | 6496631.37 | 6496631.37 | 6496631.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 98.46 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634543 | Construcción De Servicios Sanitarios Rurales, En El Preescolar 30 De Abril, En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2627111 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 564230 | 558023.47 | 558023.47 | 558023.47 | 556015.96 | 556015.96 | 556015.96 | 99.6402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160100634544 | Pavimentación De La Calle Tlaxcaltecas En La Colonia Cuauhtémoc En El Municipio De Romita | FORTAFIN B-25 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Romita | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3303585.14 | 3303585.14 | 3303585.14 | 1673190.28 | 1673190.28 | 1673190.28 | 50.6477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160100634547 | Remodelación Del Centro Cultural Plaza De Gallos, En El Municipio De León, En El Estado De Guanajuato | 2989068 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 12857000 | 12857000 | 12855686 | 12855686 | 12855686 | 12855686 | 99.9898 | 0 | Metros | 47702 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA PRESENTO ECONOMÍAS, QUE SE REINTEGRARON A LA TESOFE, POR $1,313.67 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634577 | Construcción De Aulas Adosadas, Escuela Prima Revolución Mexicana, En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2626901 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 751320 | 743055.48 | 743055.48 | 743055.48 | 703587.41 | 703587.41 | 703587.41 | 94.6884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200644065 | Pavimentación De La Calle Balcon De Los Colimbos De Balcon De Los Canguros A Balcon De Los Ruiseñores, De La Colonia Colinas De La Hacienda - 42218 | 42218 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 668565.16 | 222855.05 | 222855.05 | 222855.05 | 190853.8 | 190853.8 | 190853.8 | 85.6403 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 85.6 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200644066 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63625 | 63625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 43456.74 | 43456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644067 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63686 | 63686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89998.19 | 80751.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644068 | Pavimentación De La Calle Filipenses De Calle Colosenses A Calle Romanos, De La Colonia San Pablo. - 42177 | 42177 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2483818.99 | 716059.68 | 716059.68 | 716059.68 | 659425.51 | 659425.51 | 659425.51 | 92.0909 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 92.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200644085 | Rehabilitacion De Pavimento De La 16 De Septiembre Tramo 5 De Febrero Al Arroyo De La Colonia Juana De Medina - 68283 | 68283 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 920000 | 917040.63 | 917040.63 | 917040.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644086 | Techo Digno - 66468 | 66468 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21119 | 21119 | 21119 | 21119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646448 | Rehabilitacion De Comedor En Telesecundaria El Guamuchil - 69072 | 69072 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200646449 | Pavimentacion De Calle De La Capilla A La Escuela 2da Etapa El Rucio - 68579 | 68579 | Guanajuato | Xichú | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200646481 | Construccion De Sanitario Con Biodigestor Potrerillos - 75463 | 75463 | Guanajuato | Xichú | Potrerillos (El Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200646482 | Construccion De Cuarto Dormitorio 4x3 Metros El Capulin - 61528 | 61528 | Guanajuato | Xichú | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200648900 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63650 | 63650 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 156238.21 | 137053.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200648903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63681 | 63681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 403064.85 | 217075.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200648904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63673 | 63673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 227926.96 | 222161.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200648907 | Pavimentación De La Calle Antioquia De Calle Hebreos A Corinto, De La Colonia San Pablo. - 42443 | 42443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3230169.54 | 973415.36 | 973415.36 | 973415.36 | 738156.48 | 738156.48 | 738156.48 | 75.8316 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 75.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200648925 | Techo Digno - 66385 | 66385 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33565 | 33565 | 33565 | 33565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648926 | Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad De La Ordeña - 70011 | 70011 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 912051.16 | 895022.13 | 895022.13 | 895022.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648928 | Reposición De Tanque Elevado En La Comunidad De Franco - 66396 | 66396 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1435436.89 | 1435436.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4349 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651280 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Calle Daniel Tamayo Colonia Linda Vista - 65553 | 65553 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200651281 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Calle Anselmo Garay Colonia Linda Vista - 63311 | 63311 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200651285 | Pavimentación De La Calle Platon De Calle Kant A Calle Citadina, De La Colonia Saucillos De La Joya - 42057 | 42057 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9619765.46 | 2016107.56 | 2016107.56 | 2016107.56 | 2006536.26 | 2006536.26 | 2006536.26 | 99.5253 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 99.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200651286 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63591 | 63591 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 74723.42 | 74723.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200651290 | Pavimentación De La Calle Priv. Sion De Calle Avenida Sion A Topar Con Pavimento Existente, De La Colonia San Felipe De Jesus. - 42248 | 42248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 675143.79 | 225047.93 | 225047.93 | 225047.93 | 193897.24 | 193897.24 | 193897.24 | 86.1582 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 86.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200651298 | Pavimentación De La Calle Hades De Calle Eros A Salamina, De La Colonia Ermita. - 42034 | 42034 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3504037.82 | 1106953.23 | 1106953.23 | 1106953.23 | 992824.36 | 992824.36 | 992824.36 | 89.6898 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 89.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200653499 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Emiliano Zapata - 59489 | 59489 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6827512.03 | 6516923.5 | 6516923.5 | 6516923.5 | 6516923.5 | 6516923.5 | 6516923.5 | 100 | 0 | Otros | 732 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653634 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63582 | 63582 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60357.11 | 60357.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653635 | Pavimentación De La Calle Campo Alegre De Calle Del Solar A Av. Rio De Los Castillos, De La Colonia Valle Hermoso. - 42387 | 42387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2263277.74 | 701669.69 | 701669.69 | 701669.69 | 663913.91 | 663913.91 | 663913.91 | 94.6192 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 94.6 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200653646 | Pavimentacion De La Calle Persefone De La Calle Eros - Altar De Madre Reyna, De La Colonia Ermita Iii. - 42467 | 42467 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4575774.62 | 1220209.63 | 1220209.63 | 1220209.63 | 946995.21 | 946995.21 | 946995.21 | 77.6092 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 77.6 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200656002 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63610 | 63610 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 59535.09 | 59535.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200656003 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63600 | 63600 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 43884.35 | 43884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200656004 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63643 | 63643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 141929.37 | 134510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200656029 | Construcción De Linea De Agua Potable 2da Etapa - 67249 | 67249 | Guanajuato | Silao | Aguas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 242269.62 | 242269.62 | 242269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2518 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658481 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63609 | 63609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 73791.94 | 73791.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200658483 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63660 | 63660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 285657.14 | 274808.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658484 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63585 | 63585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 72780.02 | 72780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200658487 | Pavimentacion De La Calle Honorio Iii De La Calle Av. Olimpica - Fray Raul De La Colonia Ampliación San Francisco. - 41801 | 41801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3429399.13 | 1020525.28 | 1020525.28 | 1020525.28 | 925844.35 | 925844.35 | 925844.35 | 90.7223 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 90.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200658495 | Contrucción De La Red De Agua Potable En Las Comunidades San Francisco De Duran / San Agustin Del Mirasol. - 37185 | 37185 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4792483.51 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1879521.91 | 1879521.91 | 1879521.91 | 75.1809 | 0 | Metros lineales | 13223 | 100 | 75.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200660934 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63567 | 63567 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 79978.53 | 79978.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200660935 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63666 | 63666 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 101367.95 | 106775.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660956 | Construccion De Clinica De Hemodialisis En Prolongacion 16 De Septiembre Colonia Morelos - 68445 | 68445 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Salud | En Ejecución | 2016 | 1726502.34 | 1726502.34 | 1726502.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663265 | Pavimentación E Infraestructura Urbana De La Calle Las Palmas. Guanajuato, Gto. | 2286517 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1780200 | 1778326.95 | 1460799.26 | 1460799.26 | 1460799.26 | 81.1555 | 1873.05 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160200663283 | Pavimentación E Infraestructura Urbana De La Calle Topacio Y Jade Guanajuato, Gto. | 2285673 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 953708.96 | 953708.96 | 953708.96 | 95.3709 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663305 | Pavimentacion E Infraestructura Urbana De La Calle Nogal, Primera Etapa. Guanajuato, Gto. | 2286881 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988999.05 | 988999.05 | 988999.05 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663320 | Obras De Bacheo En Diferentes Vialidades Y Callejones De La Zona Urbana. Guanajuato, Gto. | 2406184 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 2472121.24 | 2430593.22 | 2430593.22 | 2430593.22 | 97.2237 | 378.76 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160200663325 | Construcción De Centro Comunitario Tipo 03 En Lomas De Cervera En Guanajuato, Gto. | 2321554 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3955999.14 | 3955894.23 | 3955894.23 | 3955894.23 | 98.8974 | 0.86 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160200663668 | Construcción De Centro Comunitario Tipo 03 En El Fraccionamiento Ex Hacienda De Santa Teresa En Guanajuato, Gto. | 2323476 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3955999.15 | 3955999.11 | 3955999.11 | 3955999.11 | 98.9 | 0.85 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160200663687 | Pavimentación E Infraestructura Urbana De La Calle Dionicio Mujica, Primera Etapa. Guanajuato, Gto. | FORTALECE-21 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3550000 | 3510950 | 3510949.99 | 3510949.92 | 3510949.92 | 3510949.92 | 98.9 | 0.01 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160200663693 | Construcción De Centro Comunitario Tipo 01 Con Espacio Recreativo En Mineral De La Hacienda En Guanajuato, Gto. | 2322220 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7150000 | 7150000 | 7071350 | 7071348.47 | 2611504.07 | 2611504.07 | 2611504.07 | 36.5245 | 1.53 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160200663706 | Pavimentación De La Calle Estado De Colima, En La Colonia 18 De Marzo, En Salamanca, Guanajuato. | 2258139 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663732 | Pavimentación De La Calle Natividad, En La Colonia Nativitas, Salamanca, Guanajuato. | FORTALECE-71 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 850000 | 1000000 | 989000 | 985797.9 | 985796.43 | 985796.43 | 985796.43 | 98.5796 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663753 | Pavimentación De La Calle Justo Zúñiga, En La Localidad De Zapote De Palomas, En Salamanca, Guanajuato | FORTALECE-72 | Guanajuato | Salamanca | Zapote de Palomas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 2750000 | 2719750 | 2678577.43 | 2630195.3 | 2630195.3 | 2630195.3 | 95.6435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663768 | Pavimentación De La Calle Juárez, En La Localidad De El Carmen, Barrio De San Roque, Salamanca, Guanajuato | FORTALECE-73 | Guanajuato | Salamanca | El Carmen | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 950000 | 1750000 | 1730750 | 1730750 | 1730750 | 1730750 | 1730750 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663781 | Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas 1era Etapa En Calle Acequia En Cabecera Municipal De San Diego De La Union, Gto. | 2263154 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 1905952.58 | 1253414.02 | 1253414.02 | 1253414.02 | 50.1366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663787 | Pavimentación De La Calle Balcón De Las Luciérnagas. (Primera Etapa) Tramo: Balcón De Las Golondrinas Balcones De Los Charranes, Col. Balcones De Las Joyas | 2277397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 5886451.22 | 5886451.22 | 5886451.22 | 73.5806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663789 | Pavimentacion De Calle Ramo De La Novia En Col. Bello Horizonte, Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2278983 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 983822.05 | 983822.05 | 973000.01 | 973000.01 | 969766.59 | 969766.59 | 969766.59 | 98.5713 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO SALDO DE CONTRATO POR $3,233.42 / Física: / Registro:
GUA16160200663790 | Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas 1era Etapa En Calle Juarez En Cabecera Municipal De San Diego De La Union, Gto. | 2263340 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1190696.05 | 999023.13 | 999023.13 | 999023.13 | 66.6015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663801 | Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza En Col. El Carmen, Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2279451 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1320525.78 | 1320525.78 | 1305999.99 | 1305999.99 | 1305064.56 | 1305064.56 | 1305064.56 | 98.8292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO SALDO DE CONTRATO POR $935.43 / Física: / Registro:
GUA16160200663834 | Urbanizacion De Calle Justo Sierra, Colonia El Fresno, 1er Etapa. El Capulin, San Jose Iturbide, Gto. | 2181018 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1651407.85 | 1631850 | 1633257.85 | 1500352.87 | 1500352.87 | 1500352.87 | 90.853 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663858 | Construccion De Centro Comunitario En Col. Palmita De Landeta. | 2295433 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7015131.29 | 6923000 | 6938131.29 | 6167510.37 | 6167510.37 | 6167510.37 | 87.9172 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663870 | Construccion De Plaza Publica En La Colonia Allende | 2295243 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 1384600 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663885 | Pavimento De Concreto En Calle Heroes, Col. Francisco Villa | 2295627 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4100000 | 4100000 | 4054900 | 4054900 | 3751718.76 | 3751718.76 | 3751718.76 | 91.5053 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO POR $303,181.24 / Física: / Registro:
GUA16160200663894 | Pavimento De Concreto En Calle Federico Montes, Col. San Luis Rey. | 2295751 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2373600 | 2373600 | 2108100.07 | 2108100.07 | 2108100.07 | 87.8375 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO POR $265,499.93 / Física: / Registro:
GUA16160200663899 | Construccion De La Calle Aurora, Barrio La Aurora | 2296147 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3362600 | 3362600 | 3234337.87 | 3234337.87 | 3234337.87 | 95.1276 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO POR $128,262.13 / Física: / Registro:
GUA16160200663927 | Construccion De Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle Juan Cruces, Fracc. Insurgentes. | 2295053 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1565000 | 1565000 | 1547785 | 1547785 | 1547785 | 1547785 | 1547785 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200663949 | Construccion De Pavimento En Adoquin En La Salida A Dolores Hidalgo | 2295305 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3950000 | 3950000 | 3906550 | 3906550 | 3906550 | 3906550 | 3906550 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200663981 | Suministro E Instalación De Luminarias En Zona Urbana De Cortazar, Gto. | FORTAFIN - 1 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU- MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9992007.64 | 9991844.38 | 9991844.38 | 9991844.38 | 99.9184 | 30870.04 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO PARCIAL, SALDO DE CONTRATO / Física: / Registro:
GUA16160200663991 | Rehabilitación De Pavimentos Hidráulicos En Diferentes Vialidades Zona Centro De Cortazar, Municipio De Cortazar, Guanajuato | FORTAFIN - 2 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 100 | 22700.38 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO PARCIAL, SALDO DE CONTRATO / Física: / Registro:
GUA16160200664022 | Pavimentacion De Calle Principal A Base De Huellas De Concreto Y Piedra Bola, En La Comunidad De Cieneguilla Tramo A Carretera Victoria-San Luis De La Paz | 2235563 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 833108.21 | 833108.21 | 823944.02 | 821390.08 | 821390.08 | 821390.08 | 821390.08 | 98.5934 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664072 | Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Segunda Etapa, Comunidad San Antonio De Morales | FORTAFIN - 20 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO CONVENIDA / Física: / Registro:
GUA16160200664079 | Modernización De Boulevard Albino García Primera Etapa | FORTAFIN - 21 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO CONVENIDA / Física: / Registro:
GUA16160200664083 | Modernización De Avenida Guanajuato Entre La Glorieta Y El Puente | FORTAFIN - 22 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO CONVENIDA / Física: / Registro:
GUA16160200664087 | Modernización De Boulevard Guillermo Prieto Primera Etapa | FORTAFIN - 23 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO CONVENIDA / Física: / Registro:
GUA16160200664128 | Urbanizacion De La Calle Sandoria, Tramo: Calle Turin A Calle Venecia En La Colonia Roma.. | 2227654 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2950445.01 | 2950445.01 | 2917990.11 | 2681927.73 | 2681927.7 | 2681927.7 | 2681927.7 | 90.8991 | 236062.41 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200664794 | Pavimentación De Calle José Camarillo, Loc El Capulín | FORTAFIN - 5 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3006818.84 | 3006818.84 | 3006818.84 | 3006818.84 | 3006818.84 | 3006818.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664812 | Rehabilitación De La Plaza Pública En La Colonia Infonavit Allende | FORTAFIN - 6 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 794979.43 | 794979.43 | 794979.43 | 794979.43 | 99.3724 | 5020.57 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200664823 | Pavimento De Concreto En Calle Francisco I. Madero Col. San Luis Rey | FORTAFIN - 7 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1804091.3 | 1804091.3 | 1804091.3 | 1476079.68 | 1476079.68 | 1476079.68 | 81.8185 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664877 | Pavimento De Concreto Calle Corregidora | FORTAFIN - 9 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664887 | Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Privada La Estación | FORTAFIN - 10 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3507955.31 | 3507955.31 | 3507955.31 | 3221618.21 | 3221618.21 | 3221618.21 | 91.8375 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664909 | Pavimento De Pieda Bola Mortero En Calle Prolongación Cieneguita | FORTAFIN - 11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3088000.09 | 3088000.09 | 3088000.09 | 99.6129 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664932 | Construcción De Plaza Pública En La Colonia Azteca | FORTAFIN - 12 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3946111.42 | 1674542.43 | 1674542.43 | 1674542.43 | 41.8636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664950 | Construcción De Plaza Pública En Fraccionamiento Insurgentes En El Municipio De San Miguel De Allende | FORTAFIN - 13 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2696511.5 | 2696511.5 | 2696511.5 | 2696511.5 | 99.8708 | 3488.5 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MUNICIPIO UTILIZÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $6,136.95TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200664962 | Const. De Pavt. De Piedra Bola Ahogada En Mortero Cemento Y Banqueta Con Cubos De Basalto En Calle 28 De Abril Col. San Antonio Municipio De San Miguel De Allende | FORTAFIN - 14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4499976.8 | 4499976.8 | 4499976.8 | 4499976.8 | 3832480.43 | 3832480.43 | 3832480.43 | 85.1667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664969 | Construcción De Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle 20 De Enero, De La Colonia San Antonio | FORTAFIN - 15 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 3860900.6 | 3860900.6 | 3860900.6 | 84.855 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200664980 | Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle Principal, Comunidad De Alcocer | FORTAFIN - 16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1492535.85 | 1492535.85 | 1492535.85 | 1492535.85 | 99.5024 | 7464.15 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200664989 | Construcción De Pavimento De Piedra Ahogado En Mortero De La Calle Francisco González Bocanegra | FORTAFIN - 17 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2375244.07 | 2375244.07 | 2375244.07 | 98.9685 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200665003 | Construcción De Pavimento De Piedra Ahogada En Mortero De La Calle Cielito Lindo, Col. Guadalupe | FORTAFIN - 18 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2405455.07 | 2405455.07 | 2405455.07 | 2405455.07 | 2405455.07 | 2405455.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200665010 | Pavimento De Concreto En Calle Dr. Fernando Zamarripa, Fraccionamiento Insurgentes | FORTAFIN - 19 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200666428 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En Silao De La Victoria | 2254683 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 6039983.47 | 6039983.47 | 6039983.47 | 6039983.47 | 87.2452 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DRENAJE SANITARIO / Registro:
GUA16160200666449 | Red De Drenaje Sanitario Calle Pipila En La Loc. De Pozo De Arostegui En Valle De Santiago | 2273651 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Aróstegui (Las Correas) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2150445.67 | 2126790.76 | 2126790.76 | 2126524.33 | 2084036.85 | 2084036.85 | 2084036.85 | 97.9897 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DRENAJE SANITARIO / Registro:
GUA16160200666457 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion En La Localidad De San Isidro Del Pitahayo | 2273238 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Pitahayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2349554.32 | 2323709.23 | 2323709.23 | 1996856.21 | 1996856.21 | 1996856.21 | 1996856.21 | 85.934 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA AGUA POTABLE / Registro:
GUA16160200666475 | Costruccion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad El Naranjillo | 29ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 2603486.12 | 791195.84 | 791195.84 | 791195.84 | 5.4565 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA AGUA POTABLE / Registro:
GUA16160200666489 | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De Rincon De Centeno | 31ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3984065.34 | 1198019.6 | 1198019.6 | 1198019.6 | 29.9505 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PTAR / Registro:
GUA16160200666508 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Calle Renovacion En Cab.Mpal. Del Mpio. De Dolores Hgo. | 40ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1201168.94 | 1201168.94 | 1201168.94 | 1199932.77 | 1199932.77 | 1199932.77 | 1199932.77 | 99.8971 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALCANTARILLADO / Registro:
GUA16160200666605 | Pavimentación Y Construcción De Puentes Sobre Canal Y Arroyo En La Calle Francisco Marquez De La Calle 13 De Septiembre A La Carretera Federal 110 Dolores | 1 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1648000 | 1648000 | 1648000 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 0.1 | 0 | Lote | 148173 | 0 | 0 | Financiera: SE REINTEGRO RECURSOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666614 | Empedrado Del Camino A La Comunidad De San Miguelito I | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3169924.45 | 3169924.45 | 3169924.45 | 84.5313 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666632 | Libramiento Manuel Zavala Zavala | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4249970 | 4243074.86 | 4243074.86 | 4243074.86 | 99.8371 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666647 | Segunda Etapa De Modernización Del Libramiento Manuel Zavala Zavala Del Cadenamiento 0 000 Al 2 329.51 (Entre Puente Bicentenario Y Entronque Carretero | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 17821163.5 | 17821163.5 | 17821163.5 | 74.2548 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 78.89 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. OBRA EN PROCESO / Registro: ok
GUA16160200666658 | Carretera San Vicente - Ojo De Agua De Espejo - Salto De Espejo, Apaseo El Alto, Gto. (2a. Etapa) | 4 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5490305.73 | 4856918.19 | 4856918.19 | 4856918.19 | 88.3076 | 0 | Metros | 64433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666669 | Construcción De Glorieta Sobre Avenida Guanajuato | 5 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Lote | 79214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666676 | Construccíón De Glorieta San Luis Rey | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666683 | Modernización Del Edificio Administrativo Del Municipio De San Miguel De Allende | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2954423.54 | 2954423.54 | 2954423.54 | 59.0885 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200666692 | Modernización Del Camino Entronque Cortazar - Valle De Santiago En Cortazar, Gto | 6 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9111219.5 | 9111219.5 | 9111219.5 | 8988311.1 | 8986562.15 | 8986562.15 | 8986562.15 | 98.6318 | 0 | Lote | 88397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200668395 | Construcción De Etapa Complementaria De 2 Módulos En Estructura U-2c En Sistema Tradicional, Módulo 1, Módulo 2, Más 1 Módulo En Estructura U-2c, C.C.T. 11des0126c, Esc. Escuela De Educación Secundari | A16.41.Q0303.864.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2946156 | 2776835 | 2776835 | 2776835 | 2482007 | 2482007 | 2482007 | 89.3826 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 89 | Financiera: 2016-018 / Física: 2016-018 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160200668437 | "Cons. De 2da Etapa De 1 Mód. En Sist. Prefabricado De Polímeros Con Alma De Conc., En Est. U-2c, Confor. Por: Planta Alta: 2 Aulas Ado. (6.00 X 8.00 Mts)". C.C.T. 11dpr3926w, Esc. Sor Juana Ines De L | A16.41.Q0303.954.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 816776 | 816776 | 816776 | 816776 | 759182 | 759182 | 759182 | 92.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 93 | Financiera: 2016-106 / Física: 2016-106 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668554 | Construccion Del C-4 (1ra Etapa) | FORFINSMA2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9198394.34 | 9198394.34 | 9198394.34 | 9198394.34 | 91.9839 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.98 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669395 | Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. C.C.T. 11djn0404e, Juan Enrique Pestalozzi | A16.41.Q0303.823.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 490789 | 490789 | 490789 | 490789 | 485723 | 485723 | 485723 | 98.9678 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 99 | Financiera: 2016-003 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160200669482 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T 11dpr2442l, Esc. Martires De Cananea. | A16.41.Q0303.826.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 454364 | 454364 | 454364 | 454364 | 445034 | 445034 | 445034 | 97.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 98 | Financiera: 1D2-2016-013 / Física: / Registro: se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669494 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv0276o, Esc. Telesecundaria No. 282 | A16.41.Q0303.827.0001 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 447732 | 447732 | 447732 | 447732 | 346324 | 346324 | 346324 | 77.3507 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 85 | Financiera: 2D2-2016-013 / Física: / Registro: se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669755 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Preescolar ¿J. Jesús Macias Garma¿ Con Cct: 11djn0433z, Ubicado En La Calle Queretaro No. 6002, Colonia Chapingo, Del Municipio De Cortazar, Gto | 2489716 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 298274.09 | 298274.09 | 298274.09 | 298274.09 | 86.169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669815 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Núm. 264 Con C.C.T. 11etv0258z | 2489048 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 438444.83 | 438444.83 | 438444.83 | 438444.83 | 88.6643 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200669841 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria ¿Profr. J. Jesus Macias Garma¿ Con C.C.T. 11dpr1020x, Ubicada En Col. La Alameda, En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489656 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1167854.64 | 1167715.25 | 1167715.25 | 1167715.25 | 90.8233 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669865 | Servicios Generales Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 26493000 | 26493000 | 26493000 | 25087582.5 | 25087582.5 | 25087582.5 | 25087582.5 | 94.6951 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200669873 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Secundaria ¿Ing. Antonio Madrazo¿, Con C.C.T. 11ees0021h, Ubicada En Calle Matamoros Num. 101, En El Municipio De Cortazar, Gto. | Q0650 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 328523.48 | 328489.66 | 328489.66 | 328489.66 | 94.8981 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200669887 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Primaria ¿Melchor Ortega¿, Con C.C.T. 11epr0077q, Ubicada En Av. Mariano Matamoros Num. 202, Col. Centro En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489596 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 593400 | 593400 | 551971.07 | 547274.5 | 547274.5 | 547274.5 | 92.2269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669900 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Primaria ¿Padre Hidalgo¿, Con C.C.T. 11epr0078p, Ubicado En La Calle Calzada Angel León Torres Num. 601, Col. Centro En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489170 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 480816.38 | 469204.58 | 469204.58 | 469204.58 | 94.8846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669915 | Rehabilitación De La Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Núm. 565 Con C.C.T. 11etv0566e, Ubicada, En La Col. Burócrata, En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489536 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 360000 | 356040 | 356040 | 313063 | 313063 | 313063 | 313063 | 87.9292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200669929 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Secundaria Técnica No. 2, Con C.C.T. 11dst0002m, Ubicado En La Calle Morelos Num. 651, Col. Centro En El Municipio De Salvatierra, Gto. | 2488864 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 482565.57 | 482240.03 | 482240.03 | 482240.03 | 97.5207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200669948 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Núm. 462 Con C.C.T. 11etv0474o, Ubicada En La Localidad ¿El Chinaco (El Pujido)¿, En El Municipio De Villagrán, Gto. | 2488804 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 4930000 | 4875770 | 4875770 | 4389943.37 | 4389943.37 | 4389943.37 | 4389943.37 | 90.0359 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669969 | Techado De Área De Usos Múltiples En Jardín De Niños La Corregidora, Clave: 11djn4377z, En La Colonia Lindavista, Municipio De Dolores Hidalgo Guanajuato. | FORTAFIN - Q1071 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 152000 | 152000 | 152000 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200669984 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Francisco López Rayón Clave: 11djn0644d, De La Colonia Lindavista, Municipio De Dolores Hidalgo Guanajuato. | FORTAFIN - Q1071 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 549427.68 | 549427.68 | 549427.68 | 549427.68 | 99.8959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670157 | "Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada (6.00x8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11epr0911z, Esc. Luis Chávez Orozco | A16.41.Q0303.896.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 512109 | 512109 | 512109 | 512109 | 486097 | 486097 | 486097 | 94.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 96 | Financiera: 2016-058 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670207 | "Cons. De 1 Mód. En Sist. Tradicional En Est. U-2c, En Pla. Alta, Conformado Por: 1 Aula Ados. De 3.0 E.E., Más 2 Aulas Ados. De 2.5 E.E., Inc. Obra Ext.". C.C.T. 11ees0160i, Esc. 28 De Mayo De 1607 | N.A. | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1301003 | 1275474 | 1275474 | 1275474 | 1103345 | 1103345 | 1103345 | 86.5047 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 86.5 | Financiera: 1D2-2016-019 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672120 | Equipamiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Para La Profesionalización | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1823375.75 | 1601268.64 | 1601268.64 | 659950.95 | 659950.95 | 659950.95 | 659950.95 | 41.2143 | 0 | Otros | 0 | 0 | 84.93 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200672122 | Infraestructura Para Las Instituciones De Seguridad Pública En Materia De Profesionalización | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 28944755.47 | 28944755.47 | 28944755.47 | 28944755.47 | 96.4825 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200672127 | Adquisición De Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3425229.37 | 3425229.37 | 3425229.37 | 3386325.89 | 3386325.89 | 3386325.89 | 3386325.89 | 98.8642 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.98 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200672131 | Equipar Las Instituciones Para El Fortalecimiento De Las Capacidades En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2591128.78 | 2813232.88 | 2813232.88 | 2813232.88 | 2813232.88 | 2813232.88 | 2813232.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200672136 | Servicios Generales Para La Red Nacional De Telecomunicación | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2192824.55 | 2192824.56 | 2192824.56 | 2192824.56 | 2192824.56 | 2192824.56 | 2192824.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200672231 | Construcción Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En San Felipe-5229 | 3081912 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33000000 | 32962986.85 | 32962986.85 | 32962986.85 | 28294622.02 | 28294622.02 | 28294622.02 | 85.8376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.73 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672374 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes "Río Laja" Con C.C.T. 11eth0105b, Ubicado En La Localidad Río Laja, En El Municipio De Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.-5216 | 3083770 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3957728.81 | 3846755.15 | 3846755.15 | 3846755.15 | 441240.05 | 441240.05 | 441240.05 | 11.4704 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200672389 | Sustitución Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud, Emiliano Zapata-5918 - 5918 | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33466067.05 | 33466067.05 | 33466067.05 | 27915769.36 | 27915769.36 | 27915769.36 | 83.4151 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83.13 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CIERRE.
GUA16160200672477 | Construcción Del Camino De Acceso Xichú - Guamuchil, Quinta Etapa.-5940 - 5940 | 5 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 24971180.37 | 24971180.37 | 24971180.37 | 16146527.5 | 16146527.5 | 16146527.5 | 64.6606 | 0 | Metros Cuadrados | 11560 | 0 | 98.84 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160200672502 | Construcción De Centro Comunitario En Colonia Nuevo Amanecer, Segunda Etapa-5929 - 5929 | FONREGION01 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17500000 | 17482498.78 | 17482498.78 | 17482498.78 | 14749170.11 | 14749170.11 | 14749170.11 | 84.3653 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y Administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA16160200672543 | Construcción En El Centro De Desarrollo Comunitario En Barrio De Las Cuevitas Quinta Etapa, Área Para Ieca, Inaeba Y Áreas Comunes.-5914 - 5914 | FONREGION02 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, Gto. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3649 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada físicamente al 100%, en proceso de cierre administrativo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673621 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes San Juan De La Puerta Con C.C.T. 11eth0246a, Ubicado En La Localidad San Juan De La Puerta, En El Municipio De Manuel Doblado, G | FONREGION2016 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Juan de la Puerta | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7254773.28 | 4971464.5 | 4971464.5 | 4971464.5 | 3278794.31 | 3278794.31 | 3278794.31 | 65.9523 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673664 | Construcción Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En Romita-5228 | 3081514 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 34855700 | 34855700 | 34855700 | 30586142.03 | 30586142.03 | 30586142.03 | 87.7508 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CIERRE ADMINISTRATIVO.
GUA16160200673808 | Construcción Del Centro De Salud El Potrero-5218 | 3080999 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8490108.93 | 8490108.93 | 8490108.93 | 8412967.25 | 8412967.25 | 8412967.25 | 99.0914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.
GUA16160200674373 | Sustitución Del Centro De Salud En Victoria-5232 | 3081120 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32000000 | 31966169.49 | 31966169.49 | 31966169.49 | 14264057.88 | 14264057.88 | 14264057.88 | 44.6224 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.97 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CIERRE ADMINISTRATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674444 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes "El Lindero" Con C.C.T. 11eth0073z, Ubicado En La Localidad El Lindero, En El Municipio De Doctor Mora, Gto.-5215 | 3084111 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2381820 | 2312077.42 | 2312077.42 | 2312077.42 | 850189.87 | 850189.87 | 850189.87 | 36.7717 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675083 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes "Monte De Hoyos" Con C.C.T. 11eth0169m, Ubicado En La Localidad Monte De Hoyos, En El Municipio De Romita, Gto.-5226 | 3083711 | Guanajuato | Romita | Monte de Hoyos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6405677.91 | 6019371.01 | 6019371.01 | 6019371.01 | 3535102.8 | 3535102.8 | 3535102.8 | 58.7288 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200675387 | Sustitución Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En Yuriria-5235 | 3081392 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 34890211.37 | 34890211.37 | 34890211.37 | 31170437.6 | 31170437.6 | 31170437.6 | 89.3386 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMNISTRATIVO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678558 | Modernización Del Camino Entronque Cortazar - Valle De Santiago En Cortazar, Gto. Segunda Etapa. | 6 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000699.41 | 8000699.41 | 8000699.41 | 7976819.8 | 7972699.71 | 7972699.71 | 7972699.71 | 99.65 | 0 | Lote | 88397 | 0 | 99 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: ok
GUA16160200678654 | Adquisición De Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSO, PGJ, SESESP Y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21910556 | 20806152.69 | 20806152.69 | 19667964.2 | 19443883.85 | 19443883.85 | 19443883.85 | 93.4526 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200678673 | Adquisición De Bienes Muebles Para El Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP. PGJ. SESESP Y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 37038417.24 | 34110501.56 | 34110501.56 | 34082664.98 | 33862915.54 | 33862915.54 | 33862915.54 | 99.2742 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.81 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200678690 | Infraestructura Para El Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESP y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27260000 | 35292318.99 | 35292318.99 | 35262912.15 | 25963132.73 | 25963132.73 | 25963132.73 | 73.566 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200678894 | Servicios Generales Para La Implementación Y Desarrollo Del Nuevo Sistema De Justicia Penal Sistemas Complementarios | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200678913 | El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESP y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1817710 | 1817710 | 1817710 | 1374885.18 | 1374885.18 | 1374885.18 | 1374885.18 | 75.6383 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200678927 | Bienes Muebles Para El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13971180.22 | 13971180.22 | 13971180.22 | 12787708.31 | 12787708.31 | 12787708.31 | 12787708.31 | 91.5292 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.87 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200678951 | Infraestructura Para El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15107624 | 15107624 | 15107624 | 11913000.35 | 11913000.35 | 11913000.35 | 11913000.35 | 78.8542 | 0 | Otros | 0 | 0 | 94.92 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200679029 | Bienes Muebles Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7261643.96 | 6400459.21 | 6400459.21 | 5241536.01 | 3289733.21 | 3289733.21 | 3289733.21 | 51.3984 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200679066 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4943701.12 | 4943701.12 | 4943701.12 | 4403199.04 | 4260530.87 | 4260530.87 | 4260530.87 | 86.181 | 0 | Otros | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200679089 | Bienes Muebles Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESP y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12383510.15 | 9244694.9 | 9244694.9 | 9244694.9 | 8503294.82 | 8503294.82 | 8503294.82 | 91.9803 | 0 | Otros | 0 | 0 | 66.67 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200679100 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1148750 | 1148750 | 1148750 | 1148749.99 | 1148749.99 | 1148749.99 | 1148749.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200679119 | Servicios Generales Para El Seguimiento Y Evaluación | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 67.3667 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La información se captura con lo proporcionado por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA16160200680614 | 4ª. Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Municipio De Salvatierra | Q0348 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Salvatierra | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97054 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16160200686076 | Muebles De Oficina Y Estanteria - 159335 | 159335 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200686078 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Cabecera Municipal - 166759 | 166759 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200686087 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. Las Cruces Carretera Cueramaro-El Tule - 122407 | 122407 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | 132428.26 | 132428.26 | 132428.26 | 89.8335 | 0 | Otros | 16 | 100 | 89.83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686331 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 122472 | 122472 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 172476.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1365 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686341 | Ampliacion De Electrificación En Las Calles Prol Manuel Acuña Y Sonora De La Col Las Flores Cortazar Gto - 170089 | 170089 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 186017.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200686342 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Callejón Los Oros Barrio De San Agustín Comonfort - 163988 | 163988 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686355 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad El Durazno - 191242 | 191242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453336.29 | 226668 | 226668 | 226668 | 226668 | 226668 | 226668 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200686358 | Construcción De Linea De Conducción Tanque Linea De Alimentación Y Red De Distribución De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 109581 | 109581 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2683887.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2782 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686363 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero El Membrillo Abel - 98367 | 98367 | Guanajuato | Xichú | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686366 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Josefa Olvera El Ocotero - 125234 | 125234 | Guanajuato | Xichú | Ocotero (El Cocotero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686367 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero Organitos - 97499 | 97499 | Guanajuato | Xichú | Organitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686376 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Peñon - 184770 | 184770 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 996809.43 | 300431.95 | 300431.95 | 300431.95 | 277150.65 | 277150.65 | 277150.65 | 92.2507 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 92.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200686405 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo - 186684 | 186684 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3487000 | 1050959.37 | 1050959.37 | 1050959.37 | 850311.56 | 850311.56 | 850311.56 | 80.9081 | 0 | Vivienda | 276 | 100 | 80.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200686415 | Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Vicente Suárez, Col. Avante. - 101775 | 101775 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686417 | Ampliación Eléctrica En Calle López Mateos, Col. Ampliación Francisco Villa - 101629 | 101629 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686418 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102691 | 102691 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686419 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102684 | 102684 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686424 | Pavimentación De La Calle Francisco Villa Entre Las C Benito Juarez Y C San Juan San Jose Temascatío Salamanca - 175720 | 175720 | Guanajuato | Salamanca | San José Temascatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686429 | Cuartos Dormitorio - 172306 | 172306 | Guanajuato | Moroleón | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42303.09 | 42303.08 | 42303.08 | 42303.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686445 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Bajio De Bonillas Calle La Cruz Francisco I Madero Y Jardines Raymundo - 135763 | 135763 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650809.08 | 650809.08 | 650809.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686448 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Tarengo De Parra Municipio De Penjamo Gto - 183820 | 183820 | Guanajuato | Pénjamo | Tarengo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 515000 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde mayo 2017 y asi reportada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686470 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Seccion I Octavio San Juan Potrerillos - 125316 | 125316 | Guanajuato | Xichú | Potrerillos (El Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200686494 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base En La Estancia De La Paz - 186885 | 186885 | Guanajuato | Pénjamo | Estancia de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO EN 2016 / Física: ENTREGADAS EN TOTALIDAD / Registro: CISTERNAS ENTREGADAS EN TOTALIDAD, FOLIOS TERMINADOS PERO SE CAPTURA INFORMACIÓN PORQUE SIGUE APARECIENDO EN SFU
GUA16160200686497 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Guayabito De Pedroza - 190063 | 190063 | Guanajuato | Pénjamo | Guayabito de Pedroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42600 | 572784.8 | 572784.8 | 49822.63 | 49822.63 | 49822.63 | 49822.63 | 8.6983 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: Obra 4 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 4 de 15 segun este contrato. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686498 | Pavimentación Del Camino Rural De Comunidad La Estrella A Comunidad Jamacua De Cortes Segunda Etapa - 138156 | 138156 | Guanajuato | Pénjamo | La Jamacua de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5750000 | 5729999.99 | 5729999.99 | 5729999.99 | 5729999.99 | 5729999.99 | 572999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200686499 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Las Liebres De Suarez - 165246 | 165246 | Guanajuato | Pénjamo | Liebres de Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156599.88 | 156599.88 | 156599.88 | 156599.88 | 156599.88 | 156599.88 | 156599.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: SE FINIQUITO / Registro: SE FINIQUITO
GUA16160200686501 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Lázaro Cárdenas Clave 11dpr085tw En La Comunidad De Los Ocotes - 125651 | 125651 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 278390 | 610902.82 | 610902.82 | 273279.16 | 273279.16 | 273279.16 | 273279.16 | 44.7337 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 4 segun este contrato. Obra Terminada y reportada asi desde el primer trimestre 2017. / Física: Obra 1 de 4 segun este contrato. Obra terminada reportada asi desde el primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686505 | Instalacion De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De San Felipe El Chilarillo - 192154 | 192154 | Guanajuato | Pénjamo | San Felipe (El Chilarillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29850 | 572784.8 | 572784.8 | 34910.93 | 34910.93 | 34910.93 | 34910.93 | 6.0949 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: Obra 14 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 14 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686506 | Perforación De Pozo De Agua Potable San Ignacio De Alvarez - 182736 | 182736 | Guanajuato | Pénjamo | San Ignacio de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 2114618.79 | 2114618.79 | 2114618.79 | 2114618.79 | 1769920.23 | 1769920.23 | 83.6993 | 0 | Otros | 565 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada fisicamente pero no pagada toda. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686512 | Equipamiento Del Pozo Numero Cincuenta Y Siete En La Col Ernesto Che Guevara - 177860 | 177860 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 156535.77 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686517 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 122208 | 122208 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1010000 | 4952680.38 | 4952680.38 | 4952680.38 | 1000441.44 | 1000441.44 | 1000441.44 | 20.2 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 4 segun este contrato. Obra terminada desde el primer trimestre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 2 de 4 segun este contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686518 | Construccion De Cuartos Para Baños En Cabecera Municipal Zonas Zap Ds3 - 115715 | 115715 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 720000 | 2930943.07 | 2930943.07 | 2930943.07 | 703426.34 | 703426.34 | 703426.34 | 24 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde marzo 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 3 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686519 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Antonio Gomez Rodriguez Cabacera Municipal - 154576 | 154576 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 71776.86 | 610902.82 | 610902.82 | 70459.14 | 70459.14 | 70459.14 | 70459.14 | 11.5336 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 4 segun este contrato. Obra terminada y reportada asi desde el primer trimestre 2017. / Física: Obra 2 de 4 segun este contrato. Obra terminada y reportada asi desde el primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686522 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Buenavista De Cortes - 190264 | 190264 | Guanajuato | Pénjamo | Buenavista de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27600 | 572784.8 | 572784.8 | 32279.45 | 32279.45 | 32279.45 | 32279.45 | 5.6355 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: Obra 9 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 9 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686771 | Electrificación De La Calle Francisco Marquez Tramo Campo Deportivo A Niños Héroes Tenería Del Santuario Celaya - 171811 | 171811 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691536 | 33903 Servicios Integrales - 159460 | 159460 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 952974.56 | 952974.56 | 952974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691537 | Servicios Legales - 159257 | 159257 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200691565 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Zapote De La Esperanza Calle Lazaro Cardenas Y Benito Juarez - 139579 | 139579 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | 350422.59 | 350422.59 | 350422.59 | 95.8935 | 0 | Otros | 40 | 100 | 95.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691583 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Estancia San Miguel De Roa La Capilla - 165168 | 165168 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | 176439.15 | 176439.15 | 176439.15 | 91.3738 | 0 | Otros | 25 | 100 | 91.37 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200691802 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Los Sauces - 145339 | 145339 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 99049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691819 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Mercurio - 124815 | 124815 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 884434.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691820 | Construcción De Recamara - 111405 | 111405 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 250207.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691892 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102801 | 102801 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691893 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102677 | 102677 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691894 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla - 102671 | 102671 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691899 | Ampliación De Linea Eléctrica Y Red De Distribución En La Colonia Ampliación Dieciocho De Marzo En Salamanca Gto - 177575 | 177575 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691904 | Pavimentación De La Calle Guadalupe Victoria En La Comunidad De Los Prietos En Salamanca - 176047 | 176047 | Guanajuato | Salamanca | Los Prietos (El Cajón) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691907 | Cuartos Dormitorio - 81204 | 81204 | Guanajuato | Moroleón | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42303.09 | 42303.08 | 42303.08 | 42303.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691909 | Cuartos Dormitorio - 81476 | 81476 | Guanajuato | Moroleón | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84606.18 | 84606.18 | 84606.18 | 84606.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691921 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa La Aldea Silao - 151753 | 151753 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILÁO DE LA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2998161 | 2907250.56 | 2907250.56 | 2907250.56 | 2907250.56 | 2907250.56 | 2907250.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160200691976 | Ampliación Eléctrica En Calle San José Comunidad Pozos Santa Cruz De Juventino Rosas - 172548 | 172548 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160200691977 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Primaria Melcho Ocampo Comunidad Corral De Santiago - 153819 | 153819 | Guanajuato | Pénjamo | Corral de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 418424 | 876987.74 | 876987.74 | 436338.95 | 436338.95 | 436338.95 | 436338.95 | 49.7543 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 2 segun este contrato. Obra reportada terminada desde el primer trimestre 2017. / Física: Obra 1 de 2 segun este contrato. Obra reportada terminada desde el primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691979 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Metálico En La Comunidad Guayabito De Pedroza - 151939 | 151939 | Guanajuato | Pénjamo | Guayabito de Pedroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 198376.84 | 198376.84 | 198376.84 | 198376.84 | 198376.84 | 198376.84 | 198376.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691980 | Adquiscion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Laguna Larga De Cortes - 183566 | 183566 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691985 | Pavimentación Calle Los Arcos En La Comunidad Estación De Pénjamo - 139334 | 139334 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 2063107.21 | 2063107.21 | 2063107.21 | 2063107.21 | 2063107.21 | 2063107.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200691986 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Pescadores - 165088 | 165088 | Guanajuato | Pénjamo | Pescadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200691990 | Ampliación Red Eléctrica En La Comunidad De Rancho Nuevo De Gutierrez Municipio De Penjamo Gto - 124472 | 124472 | Guanajuato | Pénjamo | Rancho Nuevo de Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 560133.28 | 480339.41 | 480339.41 | 480339.41 | 480339.41 | 480339.41 | 480339.41 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200691993 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Cuatro Milpas - 183362 | 183362 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 704102.22 | 704102.22 | 704102.22 | 233286.88 | 233286.88 | 233286.88 | 33.1325 | 0 | Celdas solares | 237 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde enero 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 3 terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692002 | Contsruccion De Cuarto Para Baño En Cabecera Municipal Zonas Zap Ds1 - 115499 | 115499 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OBRA PUBLIUCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 840000 | 2930943.08 | 2930943.08 | 2930943.08 | 2930943.08 | 2930943.08 | 2930943.08 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692003 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Camino Viejo A Tierras Negras Colonia La Soledad En Cabecera Municipal - 113378 | 113378 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 155980.95 | 167656.37 | 167656.37 | 167656.37 | 167656.37 | 167656.37 | 167656.37 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200692005 | Ampliación Red Eléctrica En La Calle Cerrito De San Miguel I En Cabecera Municipal - 122078 | 122078 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300837.73 | 270550.11 | 270550.11 | 270550.11 | 270550.11 | 270550.11 | 270550.11 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200692007 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Cal Grande - 188906 | 188906 | Guanajuato | Pénjamo | La Cal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58500 | 572784.8 | 572784.8 | 68418.4 | 68418.4 | 68418.4 | 68418.4 | 11.9449 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 15 segun este contrato. Obra terminada / Física: Obra 1 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692049 | Ampliación De Red De Drenaje 5ta Etapa - 52287 | 52287 | Guanajuato | San José Iturbide | San Diego de las Trasquilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1119753.63 | 1119753.63 | 1119753.63 | 1119753.63 | 265401.56 | 265401.56 | 265401.56 | 23.7018 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA16160200692264 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base Plan Del Fresno - 187254 | 187254 | Guanajuato | Pénjamo | Plan del Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45087.28 | 45087.28 | 45087.28 | 45087.28 | 45087.28 | 45087.28 | 45087.28 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADA EN TRIMESTRES ANTERIORES PERO SIGUE APARECIENDO EN SFU LOS FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692294 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Lumali Tramo De Av Miguel Aleman A Av Tresguerras Col Tresguerras - 139649 | 139649 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 347058.09 | 347058.09 | 347058.09 | 347058.09 | 310234.78 | 310234.78 | 310234.78 | 89.3899 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697034 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Rancho Seco-San Lorenzo - 97829 | 97829 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3192689.06 | 2851698.48 | 2851698.48 | 2851698.48 | 2851698.48 | 2851698.48 | 2851698.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697054 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Estancia San Miguel De Roa - 147319 | 147319 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 49234.27 | 49234.27 | 49234.27 | 49234.27 | 38836.88 | 38836.88 | 38836.88 | 78.8818 | 0 | Otros | 5 | 100 | 78.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697253 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Castro - 89771 | 89771 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 281141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697256 | Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Transformador En La Calle San Isidro - 89446 | 89446 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 57430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697262 | Ampliacion De Electrificacion En Calle San Andres - 145766 | 145766 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 219068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697280 | Adquisición De Equipo De Software Y Hardware Para Uso Exclusivo De Las Funciones Administrativas Del Gobierno Municipal - 119798 | 119798 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 101600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697297 | Construccion De Casa De Salud San Diego De Las Pitahayas - 180386 | 180386 | Guanajuato | Xichú | San Diego de las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200697337 | Construcción Barda Perimetral En El Preescolar Leonardo Da Vinci En La Colonia Rivera De La Presa - 138346 | 138346 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 246 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160200697340 | Ampliacion De Electrificacion Fraccion San Isidro Dulces Nombres - 57953 | 57953 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Fracción de San Isidro (Dulces Nombres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 593066 | 658117 | 658117 | 658117 | 658117 | 658117 | 658117 | 100 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697348 | Extensión Y Red De Distribución Eléctrica Con Alumbrado En Calle Lázaro Cárdenas Y Adolfo López Mateos, Alumbrado Público En Calle Miguel Al - 101814 | 101814 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200697349 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102798 | 102798 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200697354 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle La Vía Sta Teresa Guanajuato - 173686 | 173686 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697357 | Cuartos Dormitorio - 172504 | 172504 | Guanajuato | Moroleón | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126909.27 | 63454.63 | 63454.63 | 63454.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697423 | Pavimentación De Calle Lázaro Cárdenas En La Comunidad La Estrella Municipio De Penjamo Gto - 183944 | 183944 | Guanajuato | Pénjamo | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 225000 | 3640780.39 | 3640780.39 | 3640780.39 | 3640780.39 | 3640780.39 | 3640780.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697424 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Estrella - 190186 | 190186 | Guanajuato | Pénjamo | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24300 | 572784.8 | 572784.8 | 28419.95 | 28419.95 | 28419.95 | 28419.95 | 4.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: Obra 7 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 7 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697425 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Hornitos - 193211 | 193211 | Guanajuato | Pénjamo | Hornitos (Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde el cuarto trimestre 2017. / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697426 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Los Ocotes - 183570 | 183570 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1092158.12 | 1092158.12 | 1052438.79 | 1052438.79 | 1052438.79 | 1052438.79 | 96.3632 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada y pagada con una reducción en monto por $ 39,719.33. / Física: Obra terminada y pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697427 | Adquisición E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Los Ocotes - 185322 | 185322 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 450364.39 | 450364.39 | 450364.39 | 9.4595 | 0 | Celdas solares | 113 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 7 segun este contrato. Obra terminada desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 1 de 7 ya terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697428 | Pavimentación Calle Callejón Hidalgo En La Comunidad Estación De Penjamo Municipio De Penjamo Guanajuato - 172384 | 172384 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 700000 | 686459.32 | 686459.32 | 686459.32 | 686459.32 | 686459.32 | 686459.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697430 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Zap De La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 182511 | 182511 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 2976088.31 | 2976088.31 | 2976088.31 | 1488044.16 | 1488044.16 | 1488044.16 | 50 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 2 Terminada / Física: Obra 1 de 2 terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697431 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Zap De La Comunidad De Santa Ana Pacueco Tres Uno - 182520 | 182520 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 2976088.31 | 2976088.31 | 2976088.31 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 33.3333 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 3 segun este contrato . Obra terminada desde mayo 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 3 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697435 | Construcción De Sistema De Drenaje En El Ejido Sauz De Méndez Del Municipio De Pénjamo Gto - 183800 | 183800 | Guanajuato | Pénjamo | Sauz de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5100000 | 4662011.34 | 4662011.34 | 4662011.34 | 4662011.34 | 4662011.34 | 4662011.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde enero 2017 y asi reportada / Física: Obra terminada desde enero 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697443 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 112845 | 112845 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1260000 | 4952680.38 | 4952680.38 | 4952680.38 | 1248075.46 | 1248075.46 | 1248075.46 | 25.2 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: Obra 4 de 4 segun este contrato. Obra terminada desde el primer trimestre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 4 de 4 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697444 | Construccion De Cuartos Para Baños En Cabecera Municipal Zonas Zap Ds2 - 115556 | 115556 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 2930943.07 | 2930943.07 | 2930943.07 | 1406852.67 | 1406852.67 | 1406852.67 | 48 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: obra 2 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde marzo 2017 y asi reportada. / Física: Obra 2 de 3 y terminada. / Registro: Este contrato esta conformado por los folios 115499, 115556 y 115715; por error le puse el importe total de la obra al folio 115499 el cual solo debe ser por $ 820,664.06. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697445 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 112788 | 112788 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 910000 | 4952680.38 | 4952680.38 | 4952680.38 | 901387.83 | 901387.83 | 901387.83 | 18.2 | 0 | Vivienda | 93 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 4 segun este contrato. Obra terminada desde el primer trimestre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 4 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697447 | Ampliacion De Red Eléctrica En La Comunidad La Barranca Del Chilar - 181031 | 181031 | Guanajuato | Pénjamo | La Barranca del Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 281588.2 | 254162.06 | 254162.06 | 254162.06 | 254162.06 | 254162.06 | 254162.06 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697448 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Buena Vista De Cortes De Pénjamo Guanajuato - 184037 | 184037 | Guanajuato | Pénjamo | Buenavista de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 640000 | 623712.73 | 623712.73 | 623712.73 | 623712.73 | 623712.73 | 623712.73 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde mayo 2017 y asi reportada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697708 | Instalacion De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Ceriitos Blancos - 192049 | 192049 | Guanajuato | Pénjamo | Cerritos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23400 | 572784.8 | 572784.8 | 27367.36 | 27367.36 | 27367.36 | 27367.36 | 4.7779 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: Obra 13 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 13 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697726 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col Buenos Aires Apaseo El Grande - 152653 | 152653 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200697741 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Cienega Colonia Villa De Celaya - 185167 | 185167 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 201865.06 | 201865.06 | 201865.06 | 201865.06 | 169360.07 | 169360.07 | 169360.07 | 83.8977 | 0 | Otros | 64 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702446 | Computadoras Y Equipo Periferico - 159355 | 159355 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 132778.32 | 132778.32 | 132778.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702447 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Carretera Francisco I Madero Las Mesas - 139483 | 139483 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 348556.42 | 348556.42 | 348556.42 | 348556.42 | 318459.98 | 318459.98 | 318459.98 | 91.3654 | 0 | Otros | 30 | 100 | 91.37 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200702716 | Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle 2da Privada Francisco Villa - 88663 | 88663 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 156046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702728 | Construcción De Red De Agua Potable Conduccion Distribución Y Tanque - 122114 | 122114 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3811948.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702735 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante Poliestireno Con Monten - 106752 | 106752 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109149.9 | 99374.01 | 99374.01 | 99374.01 | 99374.01 | 99374.01 | 99374.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702742 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 119872 | 119872 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 204600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702746 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Mercurio - 124636 | 124636 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 42756.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702747 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 119768 | 119768 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702750 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 119860 | 119860 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 285200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702751 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 112275 | 112275 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 705064.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2782 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702762 | Construccion De Casa De Salud Guadalupe - 180214 | 180214 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702766 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero El Membrillo Juan - 98843 | 98843 | Guanajuato | Xichú | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702769 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero Mezquital Juan - 76226 | 76226 | Guanajuato | Xichú | Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702774 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Porfirio Ramos Piedras Pintadas - 124137 | 124137 | Guanajuato | Xichú | Piedras Pintadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702787 | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler En La Colonia Lomas De Medina - 138101 | 138101 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 390682.68 | 390682.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 295 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160200702826 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Temazcalillo - 186010 | 186010 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Temazcalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 79052.78 | 79053 | 39526 | 39526 | 39526 | 39526 | 39526 | 49.9994 | 0 | Otros | 9 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702832 | Extensión Y Red De Distribución Eléctrica Con Subestación De 15 Kva Y Alumbrado En Calle Juan Pablo Ii Col. Loma Ejidal - 102102 | 102102 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702834 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102794 | 102794 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702835 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102693 | 102693 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702841 | Ampliación De Linea Eléctrica Y Red De Distribución En La Colonia La Esperanza En Salamanca Gto - 177650 | 177650 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702845 | Rehabilitacion Del Pavimento De La Calle 5 De Febrero Tramo 16 De Septiembre A La Privada 5 De Febrero De La Colonia Juana De Medina - 93018 | 93018 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702850 | Cuartos Dormitorio - 84210 | 84210 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84606.18 | 42303.09 | 42303.09 | 42303.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702852 | Cuarto Dormitorio - 130452 | 130452 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702853 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros - 134811 | 134811 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702872 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Naranjo De La Comunidad De La Loma Municipio De Valle De Santiago Gto - 166765 | 166765 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200702906 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad Cruces De Rojas - 189297 | 189297 | Guanajuato | Pénjamo | Cruces de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22950 | 572784.8 | 572784.8 | 26841.06 | 26841.06 | 26841.06 | 26841.06 | 4.6861 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 15 Segun este contrato. Obra terminada con porcentaje que le corresponde segun el total / Física: Obra 2 de 15 segun contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702907 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base El Chupadero - 187404 | 187404 | Guanajuato | Pénjamo | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33815.46 | 33815.46 | 33815.46 | 33815.46 | 33815.46 | 33815.46 | 33815.46 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: finiquitado / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702910 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Laguna Larga De Cortes - 183557 | 183557 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 600000 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde enero 2017 y asi reportada. / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702912 | Ampliación Red Eléctrica En La Colonia Los Artesanos Laguna Larga De Cortes Del Municipio De Penjamo Gto - 122151 | 122151 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 282324.38 | 258031.22 | 258031.22 | 258031.22 | 258031.22 | 258031.22 | 258031.22 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702913 | Cons Red Para Dotación De Agua Potable Y Cons De Cisterna Para La Esc Primaria Cuauhtemoc Com Laguna Larga De Cortes - 153735 | 153735 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 86334.97 | 610902.82 | 610902.82 | 84750 | 84750 | 84750 | 84750 | 13.8729 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: Obra 4 de 4 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 4 de 4 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702916 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Palo Alto De Abajo - 164934 | 164934 | Guanajuato | Pénjamo | Palo Alto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310699.2 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 932852.38 | 932852.38 | 932852.38 | 19.5938 | 0 | Celdas solares | 161 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 7 segun este contrato. Obra terminada desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 7 terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702921 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De San Antonio Casas Chiocas - 174935 | 174935 | Guanajuato | Pénjamo | San Antonio Casa Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702922 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Cuatro Milpas - 183349 | 183349 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 883786.12 | 883786.12 | 883786.12 | 295482.71 | 295482.71 | 295482.71 | 33.4337 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde marzo 2017 y asi reportada. / Física: Obra 2 de 3 y terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702923 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Puente Mich - 183361 | 183361 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 704102.22 | 704102.22 | 704102.22 | 235407.67 | 235407.67 | 235407.67 | 33.4337 | 0 | Celdas solares | 208 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde enero 2017 y asi reportada. / Física: obra 2 de 3 terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702924 | Ampliación Red Eléctrica En Santa Teresa De Aguirre - 180689 | 180689 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Teresa de Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 780834.16 | 823773.41 | 823773.41 | 823773.41 | 823773.41 | 823773.41 | 823773.41 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702929 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Calle - 189401 | 189401 | Guanajuato | Pénjamo | La Calle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27000 | 572784.8 | 572784.8 | 31577.72 | 31577.72 | 31577.72 | 31577.72 | 5.513 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 3 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703204 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Aguascalientes Tramo Calle Miguel Hidalgo Al Fondo Col El Becerro Santos Degollado Celaya - 172073 | 172073 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197620.94 | 197620.94 | 197620.94 | 197620.94 | 155825.71 | 155825.71 | 155825.71 | 78.8508 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708074 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad La Mina - 147295 | 147295 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | 252987.09 | 252987.09 | 252987.09 | 96.6673 | 0 | Otros | 20 | 100 | 96.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708108 | Ampliacion De Linea Electrica En Loma De La Esperanza Calle Mirador - 139447 | 139447 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | 413326.88 | 413326.88 | 413326.88 | 96.1687 | 0 | Otros | 25 | 100 | 96.17 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200708303 | Construccion De Cien Metros Cuadrados De Techo Para Comedores En Primaria Hermenegildo Galeana 11epr0492e San Pablo - 111910 | 111910 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200708309 | Construccion De Drenaje Sanitario Zona Norte Frente A La Colonia El Calvario Y El Entronque A La Localidad De El Capulin 1ra Etapa - 88708 | 88708 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2551585.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708330 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Junto Al Kinder - 92887 | 92887 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 156444.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708335 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Los Fresos - 89375 | 89375 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 136172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708339 | Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Sin Nombre - 121088 | 121088 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 38651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708349 | Construcción De Recamara - 111436 | 111436 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 250207.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200708350 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Mercurio - 124609 | 124609 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 244898.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200708383 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Lomas De Medina - 185013 | 185013 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3681000.01 | 1109429.73 | 1109429.73 | 1109429.73 | 910170.97 | 910170.97 | 910170.97 | 82.0395 | 0 | Vivienda | 268 | 100 | 82 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200708410 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad Loza De Los Padres - 139245 | 139245 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 87927.26 | 87927.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160200708411 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Jose Maria Liceaga Comunidad Ejido Providencia - 140325 | 140325 | Guanajuato | León | La Providencia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160200708413 | Red De Agua Potable En Calle Carranza De Col. El Carmen - 101876 | 101876 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200708416 | Extensión Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Los Fresnos En La Col. San José De La Presa, Purísima Del Rincón, Gto. - 102089 | 102089 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200708419 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102683 | 102683 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200708420 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102680 | 102680 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200708425 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 172842 | 172842 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200708431 | Construcción De Cuarto Para Baño - 158108 | 158108 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32352.4 | 32352.4 | 32352.4 | 32352.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708432 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 158144 | 158144 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49716.44 | 49716.44 | 49716.44 | 49716.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708436 | Cuartos Dormitorio - 172189 | 172189 | Guanajuato | Moroleón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42303.09 | 43303.08 | 43303.08 | 43303.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708443 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad El Solovino - 190221 | 190221 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36300 | 572784.8 | 572784.8 | 42454.49 | 42454.49 | 42454.49 | 42454.49 | 7.4119 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: Obra 8 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 8 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708444 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Tarengo De Parras - 190147 | 190147 | Guanajuato | Pénjamo | Tarengo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28200 | 572784.8 | 572784.8 | 32981.18 | 32981.18 | 32981.18 | 32981.18 | 5.758 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra 6 de 15 segun este contrato. Obra terminada / Física: Obra 6 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708467 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Carretera Puerto Chiquito Mesa De Chaloc - 125336 | 125336 | Guanajuato | Xichú | El Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200708485 | Construccion De Comedor Con Cimentacion De Concreto Armado En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De Corralejo De Hidalgo - 181866 | 181866 | Guanajuato | Pénjamo | Corralejo de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 891591.08 | 891591.08 | 438869.74 | 438869.74 | 438869.74 | 438869.74 | 49.2232 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 2 segun este contrato. Obra terminada y reportada asi en el primer trimestre 2017 / Física: Obra 1 de 2 segun este contrato. Obra terminada y asi reportada desde el primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708489 | Instalacion De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Ermita - 192711 | 192711 | Guanajuato | Pénjamo | La Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45450 | 572784.8 | 572784.8 | 53155.83 | 53155.83 | 53155.83 | 53155.83 | 9.2802 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100 | Financiera: Obra 15 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 15 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708494 | Construcción De Bordo Para Abrevadero Lomita De Navarro - 163426 | 163426 | Guanajuato | Pénjamo | Lomita de Navarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: FINIQUITADO
GUA16160200708500 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Ordeñitas De Barajas - 166293 | 166293 | Guanajuato | Pénjamo | Ordeñita de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
GUA16160200708502 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Presidio De Morales - 174820 | 174820 | Guanajuato | Pénjamo | Presidio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 100 | 0 | Celdas solares | 46 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: FOLIO QUE APARECE EN SFU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708504 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De San Bernardo - 190305 | 190305 | Guanajuato | Pénjamo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26250 | 572784.8 | 572784.8 | 30700.56 | 30700.56 | 30700.56 | 30700.56 | 5.3599 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: Obra 10 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 10 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708505 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Zap De La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 182504 | 182504 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 2976088.31 | 2976088.31 | 2976088.31 | 1488044.16 | 1488044.16 | 1488044.16 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 2 segun este contrato. Obra terminada y reportada asi desde el segundo trimestre 2017 / Física: Obra 2 de 2 segun este contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708511 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base En La Comunidad De La Aceituna - 187086 | 187086 | Guanajuato | Pénjamo | La Aceituna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78902.74 | 78902.74 | 78902.74 | 78902.74 | 78902.74 | 78902.74 | 78902.74 | 100 | 0 | Piezas | 39 | 100 | 100 | Financiera: LSE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: SE FINIQUITO
GUA16160200708512 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Metálico En La Comunidad De La Calle - 151978 | 151978 | Guanajuato | Pénjamo | La Calle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 125731.8 | 125731.8 | 125731.8 | 125731.8 | 125731.8 | 125731.8 | 125731.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708555 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Abeto Prolongación Olmos Col Loma De Buenavista Tercera Sección Cabecera Municipal San José Iturbide - 153365 | 153365 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 283431.3 | 283431.3 | 283431.3 | 283431.3 | 221416.74 | 221416.74 | 221416.74 | 78.1201 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708716 | Ampliación Eléctrica En Calle Privada Niños Héroes Comunidad Rincón De Centeno Santa Cruz De Juventino Rosas - 172252 | 172252 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713380 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. Alto De Chamacua Calle Claveles Y Gladiola - 122339 | 122339 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132714.67 | 132714.67 | 132714.67 | 132714.67 | 117150.81 | 117150.81 | 117150.81 | 88.2727 | 0 | Otros | 20 | 100 | 88.27 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713392 | Ampliacion De Red Electrica En La Com San Lorenzo Salida A La Com Por La Represa - 147277 | 147277 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 211366.11 | 211366.11 | 211366.11 | 211366.11 | 198650.87 | 198650.87 | 198650.87 | 93.9843 | 0 | Otros | 25 | 100 | 93.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713394 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Zapote De La Esperanza Calle Benito Juarez - 139557 | 139557 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 376557.76 | 376557.76 | 376557.76 | 376557.76 | 372591.61 | 372591.61 | 372591.61 | 98.9467 | 0 | Otros | 40 | 100 | 98.95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713616 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Juan Pablo Ii - 89495 | 89495 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 316196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713629 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Mondragon - 145219 | 145219 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 142897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713649 | Ampliación De Red Electrica, Calle San Martin Y San Miguel - 102151 | 102151 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713650 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 119779 | 119779 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 285058.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713652 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Sor Juana Ines De La Cruz En Mexicanos Villagrán - 166692 | 166692 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 173214.91 | 172541.51 | 172541.51 | 172541.51 | 172541.51 | 172541.51 | 172541.51 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160200713667 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero El Membrillo Rogelio - 98150 | 98150 | Guanajuato | Xichú | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713668 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero Membrillo Emeterio - 98083 | 98083 | Guanajuato | Xichú | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713669 | Bordo De Terraplen Para Abrevadero Mezquital Javier - 98329 | 98329 | Guanajuato | Xichú | Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713714 | Pavimentación A Base De Piedra De Bola Con Huellas De Concreto Acceso Principal En La Comunidad De Jamaica - 92561 | 92561 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2196452.52 | 1098226 | 1098226 | 1098226 | 1056413 | 1056413 | 1056413 | 96.1927 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713715 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base Panza Cola - 187216 | 187216 | Guanajuato | Pénjamo | Panza Cola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: ENTREGADAS EN TOTALIDAD / Física: FINIQUITADAS / Registro: FOLIOS TERMINADOS EN TRIMESTRES ANTERIORES PERO SIGUEN APARECIENDO EN SFU
GUA16160200713721 | Extensión Y Red De Distribución Eléctrica Con Subestación De 25 Kva, Alumbrado Público Con Tecnología Led En Calle Álvaro Obregón En La Col. - 102657 | 102657 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713723 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102800 | 102800 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713728 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Cerro Gordo - 177743 | 177743 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713731 | Cuarto Dormitorio - 130637 | 130637 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200713732 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Grava, Arena, Alambre Recocido, Alambrón Y - 118190 | 118190 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93335.55 | 1409524.85 | 84538.94 | 84538.94 | 84538.94 | 84538.94 | 84538.94 | 5.9977 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO PERMITIÓ CARGAR EL CONTRATO.
GUA16160200713739 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Adolfo Ruiz Cortinez Colonia Los Esparragos - 129509 | 129509 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1147714 | 1147714 | 1147714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713774 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad Laguna Larga De Cortes - 190369 | 190369 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27600 | 572784.8 | 572784.8 | 32279.45 | 32279.45 | 32279.45 | 32279.45 | 5.6355 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: Obra 12 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 12 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713775 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Laguna Larga De Cortes Municipio De Penjamo Gto - 124257 | 124257 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900000 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde febrero 2017 y asi reportada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713777 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Los Ocotes - 190117 | 190117 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43500 | 572784.8 | 572784.8 | 50875.22 | 50875.22 | 50875.22 | 50875.22 | 8.8821 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: Obra 5 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 5 de 15 segun este contrato. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713778 | Linea De Conducción Tanque Y Ampliación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De La Paz Municipio De Penjamo Gto - 184016 | 184016 | Guanajuato | Pénjamo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2775665.38 | 2775665.38 | 2775665.38 | 2775665.38 | 2775665.38 | 2775665.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713779 | Pavimentación De Calle Morelos En La Comunidad Potrerillos Del Rio Municipio De Penjamo Gto - 185318 | 185318 | Guanajuato | Pénjamo | Potrerillos del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 2540619.32 | 2540619.32 | 2540619.32 | 2540619.32 | 2540619.32 | 2540619.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200713781 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Bernardo De Camarena Municipio De Penjamo Gto - 183846 | 183846 | Guanajuato | Pénjamo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 420000 | 362200.49 | 362200.49 | 362200.49 | 362200.49 | 362200.49 | 362200.49 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde mayo 2017 y asi reportada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713783 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 182542 | 182542 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 883786.12 | 883786.12 | 883786.12 | 292820.7 | 292820.7 | 292820.7 | 33.1325 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde marzo 2017 y asi reportada / Física: Obra 1 de 3 y terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713788 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Zambramo Municipio De Pénjamo Gto - 183865 | 183865 | Guanajuato | Pénjamo | Zambrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 260000 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde mayo 2017 y asi reportada. / Física: Obra termindada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713789 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base Las Pomas - 187167 | 187167 | Guanajuato | Pénjamo | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 100 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: TERMINADO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713794 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 182172 | 182172 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3654345.34 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 100 | 0 | Vivienda |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200713796 | Construccion De Calle Integral Avenida Norte - 181929 | 181929 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4176568 | 3712327.14 | 3712327.14 | 3712327.14 | 3712327.14 | 3712327.14 | 3712327.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713797 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 112813 | 112813 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1820000 | 4952680.38 | 4952680.38 | 4952680.38 | 1802775.66 | 1802775.62 | 1802775.62 | 36.4 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 4 segun este contrato. Obra terminada desde el primer trimestre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 1 de 4. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713798 | Ampliación Red Eléctrica En Carrizo Del Cerro Penjamo Gto - 180923 | 180923 | Guanajuato | Pénjamo | Carrizo del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104510.14 | 86436.68 | 86436.68 | 86436.68 | 86436.68 | 86436.68 | 86436.68 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200714042 | Infraestructura Hidráulica De Drenaje Sanitario De La Colonia La Esperanza Apaseo El Grande - 146878 | 146878 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3330967.23 | 3330967.23 | 3330967.23 | 3330967.23 | 2461529.38 | 2461529.38 | 2461529.38 | 73.8983 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160200718656 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Loma De Lastiri - 139570 | 139570 | Guanajuato | Abasolo | Loma de Lastiri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 176503.59 | 176503.59 | 176503.59 | 176503.59 | 162830.08 | 162830.08 | 162830.08 | 92.2531 | 0 | Otros | 25 | 100 | 92.25 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718659 | Sistemas De Aire Acondicionado Calefaccion De Refrigeracion Industrial Y Comercial - 159394 | 159394 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200718662 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 159443 | 159443 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 696392.92 | 696392.92 | 696392.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160200718926 | Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Transformador En La Calle Guerrero - 89330 | 89330 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200718933 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal - 90148 | 90148 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 344426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718956 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Fortuna - 107282 | 107282 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200718958 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Guadalupe Col La Purisima - 86489 | 86489 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 656898.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718961 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 119855 | 119855 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 285200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200719019 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas Colonia Presidentes De Mexico - 140294 | 140294 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 304568.63 | 304568.63 | 304568.63 | 304568.63 | 300281.5 | 300281.5 | 300281.5 | 98.5924 | 0 | Otros | 603 | 100 | 98.6 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160200719033 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102685 | 102685 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719034 | Construcción De Cuarto Para Baño Con Biodigestor En Vivienda De El Tepetate 110250040 - 102010 | 102010 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719046 | Cuartos Dormitorio - 172429 | 172429 | Guanajuato | Moroleón | Caricheo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126909.27 | 126909.27 | 126909.27 | 126909.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719053 | Cuarto Dormitorio - 131096 | 131096 | Guanajuato | Ocampo | Tlachiquera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719065 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Aldea Silao De La Victoria - 154769 | 154769 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILÁO DE LA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719066 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Nuevo México Silao De La Victoria - 154678 | 154678 | Guanajuato | Silao | Colonias Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILÁO DE LA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719067 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Comunidad De Comanjilla Calle Acapulco - 135695 | 135695 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 444167.9 | 444167.9 | 444167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719068 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De San Jose Del Chincual - 165989 | 165989 | Guanajuato | Pénjamo | San José del Chincual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258550 | 258550 | 258550 | 258550 | 258550 | 258550 | 258550 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: SE FINIQUITO
GUA16160200719072 | Construccion De Una Nueva Area De Diez Kva Aerea En La Localidad De San Joaquin Calle Huitzilopochtli Mpio De Tarandacuao Gto - 149423 | 149423 | Guanajuato | Tarandacuao | San Joaquín de Porto (La Posta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719115 | Ampliación Red Eléctrica En La Comunidad De El Chupadero Municipio De Penjamo Gto - 122115 | 122115 | Guanajuato | Pénjamo | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1234864.88 | 1191803.21 | 1191803.21 | 1191803.21 | 1191803.21 | 1191803.21 | 1191803.21 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200719117 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Metálico En La Comunidad Laguna Larga De Cortes - 153596 | 153596 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114555.64 | 114555.64 | 114555.64 | 114555.64 | 114555.64 | 114555.64 | 114555.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719119 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstrucción De Base El Pandito - 187002 | 187002 | Guanajuato | Pénjamo | El Pandito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 11271.82 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719121 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad La Estación La Piedad - 190336 | 190336 | Guanajuato | Pénjamo | Estación la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26250 | 572784.8 | 572784.8 | 30700.56 | 30700.56 | 30700.56 | 30700.56 | 5.3599 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: Obra 11 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 11 de 15 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719123 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De San Bernardo - 166051 | 166051 | Guanajuato | Pénjamo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200719125 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Iglesia - 183351 | 183351 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 704102.22 | 704102.22 | 704102.22 | 235407.67 | 235407.67 | 235407.67 | 33.4337 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde enero 2017 y asi reportada. / Física: Obra 1 de 3 terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719127 | Construcción De Bordo Para Abrevadero Tacuba - 158772 | 158772 | Guanajuato | Pénjamo | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADO
GUA16160200719131 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Escuela Lazaro Cardenas De Cabecera Municiapl - 125796 | 125796 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 182321 | 610902.82 | 610902.82 | 178973.85 | 178973.85 | 178973.85 | 178973.85 | 29.2966 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 4 segun este contrato. Obra terminada y asi reportada desde el primer trimestre 2017. / Física: Obra 3 de 4 segun este contrato. Obra terminada y asi reportada desde el primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719132 | Ampliación Red Eléctrica En Calle San Diego Colonia San Miguel Ii En Cabecera Municipal - 122370 | 122370 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132687.57 | 122372.51 | 122372.51 | 122372.51 | 122372.51 | 122372.51 | 122372.51 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200719135 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De La Cal Grande - 165427 | 165427 | Guanajuato | Pénjamo | La Cal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 195124.8 | 195124.8 | 195124.8 | 195124.8 | 195124.8 | 195124.8 | 195124.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA
GUA16160200719181 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Iturbide Calle Del Panteón De La Localidad El Capulín San José Iturbide - 153284 | 153284 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234666.65 | 234666.65 | 234666.65 | 234666.65 | 210424.45 | 210424.45 | 210424.45 | 89.6695 | 0 | Otros | 42 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160200719370 | Ampliacion De Red Electrica En La Callle Guayabo Loc Ejido De Silva San Isidro - 184967 | 184967 | Guanajuato | Celaya | Ejido de Silva (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 391492.15 | 391492.15 | 391492.15 | 391492.15 | 344533.08 | 344533.08 | 344533.08 | 88.0051 | 0 | Otros | 160 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724259 | Servicios Profesionales Cientificos Y Tecnicos Integrales - 159323 | 159323 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724481 | Adecuación De Oficinas Para Tesorería (Ex Casa De La Cultura). - 126525 | 126525 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1135106.6 | 1134031.93 | 1134031.93 | 1134031.93 | 1134031.93 | 1134031.93 | 1134031.93 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724501 | Mejoramiento De Vivienda Con La Instalación De Biodigestores - 121178 | 121178 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724505 | Ampliacion De Red Eléctrica Calle Benito Juarez - 103599 | 103599 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200724512 | Rehabilitacion De Camino Cuarto Blancocarretera San Jose Iturbide San Luis De La Paz - 109286 | 109286 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200724518 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De Las Áreas Que Brindan Atención A Las Demandas De La Comunidad - 119791 | 119791 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 155105.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724526 | Construccion De Casa De Salud Cristo Rey - 180161 | 180161 | Guanajuato | Xichú | Cristo Rey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200724579 | Ampliacion De Electrificacion San Pedro Palo Mocho - 57912 | 57912 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro (Palo Mocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 875226 | 881729 | 881729 | 881729 | 881729 | 881729 | 881729 | 100 | 0 | Otros | 211 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200724582 | Extensión Y Red De Distribución Eléctrica En Calle 21 (Subida A Cecyte), Col. Francisco Villa, Purísima Del Rincón, Gto. - 102059 | 102059 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200724583 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De P - 102687 | 102687 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200724587 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle Privada Sin Nombre Puentecillas Guanajuato - 174661 | 174661 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724592 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle A La Comunidad De Los Hernández - 179963 | 179963 | Guanajuato | Salamanca | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200724593 | Techo Digno - 66588 | 66588 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 495316 | 495316 | 495316 | 495316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724612 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Union De San Diego Calle Benito Cuellar Y Francisco Villa - 135750 | 135750 | Guanajuato | Silao | Unión de San Diego (San Dieguillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430296.35 | 430296.35 | 430296.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724661 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad Colonia Morelos - 165040 | 165040 | Guanajuato | Pénjamo | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 310699.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA
GUA16160200724662 | Construccion De Comedor Con Cimentacion De Concreto Armado En La Escuela Melchor Ocampo En La Comunidad De Corral De Santiago - 181775 | 181775 | Guanajuato | Pénjamo | Corral de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 876987.74 | 876987.74 | 440108.51 | 440108.51 | 440108.51 | 440108.51 | 50.1841 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 2 segun este contrato. Obra terminada. / Física: Obra 2 de 2 segun este contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724667 | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Comunidad El Marmol Del Municipio De Pénjamo Gto - 121801 | 121801 | Guanajuato | Pénjamo | El Mármol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 2054743.25 | 2054743.25 | 1958406.92 | 1958406.92 | 1958406.92 | 1958406.92 | 95.3115 | 0 | Metros lineales | 762 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde febrero 2017 y asi reportada en el primer trimestre 2017. / Física: Obra terminada desde el primer trimestre 2017 y asi reportada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724670 | Pavimentacion Calle Cinco De Mayo En La Comunidad Estación De Penjamo Municipio De Penjamo Guanajuato - 172187 | 172187 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 997850.48 | 997850.48 | 997850.48 | 997850.48 | 997850.48 | 997850.48 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200724674 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base Presitas De Regil - 187321 | 187321 | Guanajuato | Pénjamo | Presitas de Regil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 101446.38 | 101446.38 | 101446.38 | 101446.38 | 101446.38 | 101446.38 | 101446.38 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: SE TERMINO EN 2016, SOLO QUE ESTOS FOLIOS SIGUEN APARECIENDO EN SFU COMO SI NO SE LES HUBIERA DADO EN SU MOMENTO TERMINADO
GUA16160200724677 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 183342 | 183342 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 883786.12 | 883786.12 | 883786.12 | 295482.71 | 295482.71 | 295482.71 | 33.4337 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 3 segun este contrato. Obra terminada desde marzo 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 3 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724678 | Adquisición Y Suministro De Cisterna De Cinco Mil Litros Y Material Para Autoconstruccion De Base Las Tablas De Corralejo - 187504 | 187504 | Guanajuato | Pénjamo | Las Tablas de Corralejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 56359.1 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724679 | Construccion De Comedor Con Cimentacion De Concreto Armado En La Escuela Primaria Margarito Rodriguez En La Comunidad De Tepuza De Villalo - 181845 | 181845 | Guanajuato | Pénjamo | Tepuza de Villalobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 891591.08 | 891591.08 | 443421.4 | 443421.4 | 443421.4 | 443421.04 | 49.7337 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 2 segun este contrato. Obra terminada y asi reportada en el primer trimestre 2017. / Física: Obra 2 de 2 segun este contrato. Obra terminada y asi reportada en el primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724685 | Ampliación Red Eléctrica En La Colonia Miguel Hidalgo Calle Solidaridad En Cabecera Municipal De Penjamo Gto - 122409 | 122409 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139359.7 | 156814.86 | 156814.86 | 156814.86 | 156814.86 | 156814.86 | 156814.86 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724686 | Ampliación Red Eléctrica En La Colonia Nicolas Bravo Calle Libertadores De Cabecera Municipal De Penjamo Gto - 122305 | 122305 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 221147.75 | 199496.18 | 199496.18 | 199496.18 | 199496.18 | 199496.18 | 199496.18 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200724687 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Eucalipto Colonia Soledad En Cabecera Municipal De Pénjamo Gto - 122328 | 122328 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 173801.78 | 170413.49 | 170413.49 | 170413.49 | 170413.49 | 170413.49 | 170413.49 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200724688 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Cosmos Colonia El Nacimiento En Cabecera Municipal - 113056 | 113056 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 227691.6 | 209508.68 | 209508.68 | 209508.68 | 209508.68 | 209508.68 | 209508.68 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200724689 | Ampliación Red Eléctrica En Cale Jupiter Colonia El Nacimiento En Cabecera Municipal - 122352 | 122352 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 198837.86 | 173201.1 | 173201.1 | 173201.1 | 173201.1 | 173201.1 | 173201.1 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724903 | Ampliación Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Comunidad Rincón De Centeno Santa Cruz De Juventino Rosas - 172485 | 172485 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160200724940 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col La Floresta Apaseo El Grande - 151917 | 151917 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160200728772 | Construccion Y Rehabilitacion De Elementos En Vía Pública En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEG-056160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1377112.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 1377122.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300729939 | Construcción De Centro Impulso Social En Fraccionamiento Loma Dorada I, Primera Etapa, Municipio Leon, Gto. | FAFEF05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8999999.96 | 8995257.08 | 8995257.08 | 8995257.08 | 99.9473 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA16160300730403 | Pavimentación De Calle Independencia En La Comunidad De Agua Buena | 2 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 986381 | 986381 | 986381 | 98.6381 | 0 | Kilómetro | 5120 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300730427 | Pavimentación Del Bulevar La Noria, Segunda Etapa | 3 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4950000 | 4949999.99 | 4949999.99 | 4949999.99 | 99 | 0 | Kilómetro | 35571 | 0 | 10 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300730434 | Pavimentación De La Calle Azalea | 4 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 1374716.05 | 1374716.05 | 1374716.05 | 54.9886 | 0 | Kilómetro | 11641 | 0 | 54 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300730443 | Puente Peatonal Para Librar El Río Guanajuato De La Calle Villa Hermosa De La Col. Jardines De La Hacienda A La Fuente Barroca De La Col. Las Fuentes | 5 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Lote | 529440 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16160300730462 | Eje Metropolitano De León | 7 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99983034.82 | 99983034.82 | 99983034.82 | 99.983 | 0 | Metros | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300730497 | Segunda Etapa Acámbaro - Morelia En El Estado De Guanajuato | 2218161 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 54140000 | 54140000 | 53544460 | 52746459.44 | 48857042.55 | 48857042.55 | 48857042.55 | 90.242 | 0 | Kilómetro | 109030 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16160300730509 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A El Capulín, Primera Etapa | 3087083 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9889999.99 | 9889999.99 | 9877479.04 | 9877479.04 | 9877479.04 | 98.7748 | 0 | Kilómetro | 72411 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16160300730540 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico, Calle Prol. 16 De Septiembre, Fracc. El Jardín Cabrera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto | FORTAFIN B-7 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU- -Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300730545 | Construcción De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico, Calle San José Colonia San Antonio Del Carmen, Cabecera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. | FORTAFIN B-8 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1478351.84 | 1478351.84 | 1478351.84 | 1478351.84 | 98.5568 | 21648.16 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300730557 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico, Calle 175 Aniversario Colonia Ranchito San Cristobal, Cabecera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto | FORTAFIN B-9 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2228000 | 2228000 | 2228000 | 2227085.47 | 2227085.46 | 2227085.46 | 2227085.46 | 99.959 | 914.54 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300730571 | Parque Hidalgo (Primera Etapa) | 2553216 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 17876691.2 | 17876691.2 | 17876691.2 | 89.3835 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300730576 | Rehabilitación Y Ampliación De La Infraestructura De Alumbrado Público En El Blvd. Hidalgo, Tramo De Blvd. J. M. Morelos A Salida San Felipe, León, Gto. | FORTAFIN B-23 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8292468.03 | 8292468.03 | 8292468.03 | 8274963.01 | 7606692 | 7606692 | 7606692 | 91.7301 | 18505.02 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300730580 | Pavimentación De La Calle Madre Marina Tramo: Madre Maura A Rio Mayo Col. Arboledas De San Hilarión | FORTAFIN B-17 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3526286 | 3526286 | 3526286 | 3526284.6 | 2549629.73 | 2549629.73 | 2549629.73 | 72.3035 | 1.2 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300730585 | Plaza Comunitaria Lomas De La Presa | FORTAFIN B-22 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9893843.49 | 9893843.49 | 9893843.49 | 9893843.49 | 9016890.07 | 9016890.07 | 9016890.07 | 91.1364 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300730587 | Pavimentación De La Calle Pétalo Tramo: Estambre A Madre Marina Col. Arboledas De San Hilarión | FORTAFIN B-18 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1217323.7 | 1217323.7 | 1217323.7 | 1217314.96 | 995758.08 | 995758.08 | 995758.08 | 81.799 | 8.74 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300730589 | Pavimentación De La Calle Cacho Tramo: De Presa De La Mojina A Calle Presa Del Tigre En La Col. Valladito | FORTAFIN B-21 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1320503.51 | 1320503.51 | 1320503.51 | 1320503.51 | 1308246.87 | 1308246.87 | 1308246.87 | 99.0718 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300730592 | Pavimentación De La Calle Loma Larga Tramo: Cerro Largo A Madre Marina Col. Popular Polanco | FORTAFIN B-20 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1133537 | 1133537 | 1133537 | 1133536.36 | 604003.07 | 604003.07 | 604003.07 | 53.2848 | 0.64 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300730595 | Pavimentación De La Calle Madre Paz Tramo: Madre Tierra A Cerro De Soyate Col. Diez De Mayo | FORTAFIN B-19 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1796081.61 | 1796081.61 | 1796081.61 | 1444214.19 | 1325925.88 | 1325925.88 | 1325925.88 | 73.8233 | 351867.42 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300730818 | Renovación Y Modernización Del Alumbrado Público Municipal De San Miguel De Allende, Primera Etapa | FORTAFIN B-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Miguel de Allende | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300730821 | 2da Etapa De La Plaza De Ferrocarril | FORTAFIN B-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Miguel de Allende | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 1930947.52 | 1930947.52 | 1930947.52 | 29.7069 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300731116 | Pavimentación A Base De Empedrado De La Calle Principal (San Francisco) En La Localidad De Franco | FORTAFIN B-12 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Silao de la Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6051000 | 6051000 | 6051000 | 5140662.07 | 5140662.07 | 5140662.07 | 5140662.07 | 84.9556 | 910337.93 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300731121 | Pavimentación A Base De Empedrado De La Calle Principal En La Localidad De San José Del Bosque | FORTAFIN B-11 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Silao de la Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4149000 | 4149000 | 4149000 | 3775501.04 | 2924960.01 | 2924960.01 | 2924960.01 | 70.498 | 1224039.99 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300731148 | Construccion De Barda Perimetral Del Rastro Municipal | FFM-EG-1586-16-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3106446.83 | 3106446.83 | 3106446.83 | 94.4135 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300731206 | Rehabilitación Del Redondel De La Plaza De Gallos 1a. Etapa | 67 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Leon | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 14834555 | 14834555 | 14834555 | 14834555 | 99.997 | 0 | Metros Cuadrados | 106262 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA PRESENTO ECONOMÍAS,QUE SE REINTEGRARON A LA TESOFE POR $445.42 / Física: / Registro:
GUA16160300731583 | Cons. De Barda Peri. Con Cimen. De Con. Armado, Inc. Pórtico De Acceso, Más Patio Cívico, Inc. Asta Bandera Más Rehabi. Y Manten., Incluye Bebedero, En Esc. Augusto Federico Froebel, C.C.T. 11djn0989x | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 395253 | 395253 | 395253 | 395253 | 395242 | 395242 | 395242 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: 2015-551 / Física: 2015-551 / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731903 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Escuela De Educacion Secundaria. C.C.T. 11des0124e. | A16.41.Q0303.968.0001 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 436119 | 436119 | 436119 | 436119 | 383090 | 383090 | 383090 | 87.8407 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 88 | Financiera: 2016-214 / Física: 2016-214 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300731912 | Const. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., Más 1 Serv. Sanitario Adosado De 2.0 E.E., En Sist. Trad., En Estruc. U-2c, Todo Con Ciment. De Concr. Armado. Esc. Lic. Adolfo López Mateos. C.C.T. 11epr0738h | A16.41.Q0303.976.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1582490 | 1513281 | 1513281 | 1513281 | 1245910 | 1245910 | 1245910 | 82.3317 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 83 | Financiera: 2016-248 / Física: 2016-248 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732331 | Cuarto Cinturón Vial, Séptima Etapa | 1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 529440 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GUA16160300732377 | Construccion De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Estructura U-2c En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Mariano Escobedo. C.C.T. 11des0118u. | A16.41.Q0303.973.0001 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 605907 | 605907 | 605907 | 605907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 0 | Financiera: 2016-216 / Física: 2016-216 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732379 | Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Independencia. C.C.T. 11djn2536j | A16.41.Q0303.975.0001 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1037424 | 1037424 | 1037424 | 1037424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: 2016-238 / Física: 2016-238 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300732428 | Plantel Cecyte Rincon De Tamayo, Terminacion De Modulo Fci En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 2 Aulas De 2.5e.E., Con Modulo De Escaleras Adosado | Q2310 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 937500 | 937500 | 937500 | 871509.28 | 871509.28 | 867186.8 | 867186.8 | 92.4999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: Se realizó pago de anticipo y estimaciones 1a a 6a. / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 99.50% / Registro:
GUA16160300732469 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Insurgentes, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salvatierra | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MUNICIPIO UTILIZÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO POR $232.73 / Física: / Registro:
GUA16160300732544 | Pavimentacion De Calle 10 De Abril, Col. Emiliano Zapata | PR A-1 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Purisima del Rincón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1473583.35 | 1471569.23 | 1471569.23 | 1471569.23 | 98.8294 | 15416.65 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO POR SALDO DE CONTRATO POR $2,014.12 EL REINTEGRO REALIZADO CORRESPONDE A SALDOS DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300732581 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. Esc. General Nicolas Bravo. C.C.T. 11dpr2128v | A16.41.Q0303.948.0001 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 740756 | 740756 | 740756 | 740756 | 702903 | 702903 | 702903 | 94.89 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 95 | Financiera: 2016-103 / Física: 2016-103 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300732588 | Construc. En Planta Baja De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sist. Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior. Esc. Leonardo Da Vinci. C.C.T. 11etv0575m | A16.41.Q0303.952.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1213015 | 1213015 | 1213015 | 1213015 | 838751 | 838751 | 838751 | 69.146 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 70 | Financiera: 2016-108 / Física: 2016-108 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300732625 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Allende, Tramo: Laureles- Guerrero, Com. Los Huesos, Municipio De Celaya, Guanajuato | PR A-6 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2706251.57 | 2706251.57 | 2706251.57 | 2706251.57 | 2605074.51 | 2605074.51 | 2605074.51 | 96.2614 | 2204.69 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL REINTEGRO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO POR UN IMPORTE DE $2,204.69FALTA REINTEGRO SALDO CONTRATO / Física: / Registro:
GUA16160300732648 | Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria Num. 448. C.C.T. 11etv0462j | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 133494 | 133493 | 133493 | 133493 | 47333 | 47333 | 47333 | 35.4573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: 2014-604 / Física: 2014-604 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732654 | Construccion De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico, Calle Santa Fe Col. San Antonio Del Carmen, Cabecera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N. Gto. | PR A-9 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2172000 | 2172000 | 2172000 | 2162170.03 | 2162170.03 | 2162170.03 | 2162170.03 | 99.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: FALTA REINTEGRO SALDO DE CONTRATO / Física: / Registro:
GUA16160300732683 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Juan Alvarez Entre Calle 15 De Mayo A 5 De Febrero En Zona Centro, Cortazar, Gto. | PR A-13 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1952765.78 | 1804718.11 | 1804718.11 | 1804718.11 | 90.2359 | 190325 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO PARCIAL, SALDO DE CONTRATO / Física: / Registro:
GUA16160300732705 | Rehabilitacion De Plaza San Francisco | PR A-14 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9664460.6 | 9664460.6 | 9664460.6 | 9664460.6 | 7624768.09 | 7624768.09 | 7624768.09 | 78.8949 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300732732 | Pavimentación De La Calle Pedro De Catania (Antes Fray Ramón) Tramo: Fray Raúl A Av. Olímpica Col. Ampliación San Francisco. | PR A-15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3358544.12 | 3358544.12 | 3358544.12 | 3358543.17 | 3358543.15 | 3358543.15 | 3358543.15 | 100 | 0.97 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $0.97TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300732811 | Rehabilitación De Alumbrado En La Ciclovía Del Blvd. José María Morelos | PR A-16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4091210.37 | 4091210.37 | 4091210.37 | 4087005.6 | 4086743.65 | 4086743.65 | 4086743.65 | 99.8908 | 4466.72 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO TOTAL POR $4,466.72TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA DIFERENCIA DEL CABLEADO SE UTILIZÓ EN AMPLIACIÓN DE METAS DE LUMINARIAS / Registro:
GUA16160300732846 | Pavimentación De La Calle José María Tornel. Tramo: José María Brito A Ignacio Aguirre Col. Periodistas Mexicanos. | PR A-18 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipoo de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7737514 | 7737514 | 7737514 | 7737513.45 | 5441872.93 | 5441872.93 | 5441872.93 | 70.331 | 0.55 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160300732864 | Pavimentación De La Calle Ramón Sagredo (Jardines De Naranjillas) Tramo: Jardines Del Sol A Jardines Del Rocio Col. Jardines De Maravillas. | PR A-19 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 641455.88 | 641455.88 | 641455.88 | 635041.33 | 631240.29 | 631240.29 | 631240.29 | 98.4074 | 10215.59 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300732903 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sisterna Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria No. 116. C.C.T. 11etv0104w | A16.41.Q0303.857.0001 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 396759 | 396759 | 396759 | 396759 | 355488 | 355488 | 355488 | 89.598 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 89 | Financiera: 2016-025 / Física: 2016-025 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300732965 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Octavio Paz. C.C.T. 11dpr3927v. | A16.41.Q0303.898.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1184781 | 1184781 | 1184781 | 1184781 | 1123052.39 | 1123052.39 | 1123052.39 | 94.7899 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 0 | 94.79 | Financiera: 2016-074 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732969 | "Const.1 A.Aisl. De 2.5 E.E. En Sist. Tradic. En Estructura U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc.Técnica No. 57, C.C.T.11dst0077c | A16.41.Q0303.964.0001 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 803372 | 803372 | 803372 | 803372 | 774936 | 774936 | 774936 | 96.4604 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 97 | Financiera: 2016-128 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732979 | "Const.1 A.Aisl.De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Inlcuye: Microp.Y Beb."En A Esc.Cuauhtemoc, Cct 11dpr0200a | A16.41.Q0303.943.0001 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 844869 | 749864 | 749864 | 749864 | 749864 | 749864 | 749864 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: 2016-099 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733078 | Constr. De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sist. Tradicional, En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Y Obra Exterior. Esc. Vicente Guerrero, C.C.T. 11dpr1503b | A16.41.Q0303.937.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 820250 | 820250 | 820250 | 820250 | 353914 | 353914 | 353914 | 43.1471 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 80 | Financiera: 2016-085 / Física: 2016-085 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300733100 | Const.2 Mód.Mód.01, Sist.Trad.Est.Mixt.Ciment.De Conc.Arm.En U-2c Plata B. Conf.1 S. S. Ados.De 3.0 E.E.Mód.2, En Sistema Pref.De Polímeros,En La Esc.Centenario Del Ejército Mexicano,Cct11des0119t | A16.41.Q0303.878.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6421491 | 6348922 | 6348922 | 6348922 | 5685394 | 5685394 | 5685394 | 89.549 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 89.55 | Financiera: 2016-120 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733154 | Construccion De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Garabato, Mpio. De Ocampo | 41ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Ocampo | El Garabato | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1904769 | 1904769 | 1904769 | 1158605.05 | 1158605.05 | 1158605.05 | 1158605.05 | 60.8265 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300733265 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Secundaria Tecnica No. 29. C.C.T. 11dst0029t | A16.41.Q0303.881.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 718670 | 718670 | 718670 | 718670 | 531307 | 531307 | 531307 | 73.9292 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 74 | Financiera: 2016-048 / Física: 2016-048 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160300733400 | Const.1 Mód.Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Ciment.Concreto Armado; En P. Baja, Conform.Por: 1 Mód.De Esc. Ados.De 1.0 E.E.P.Alta, Conf.En La Esc.Benito Juárez García,Cct11ees0159t | A16.41.Q0303.979.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1344996 | 1324695 | 1324695 | 1324695 | 955625 | 955625 | 955625 | 72.1392 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 72.09 | Financiera: 2016-250 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733409 | "Const.1 A. Adosada En Sist.Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.Y Microplanta", En La Esc.Josefa Ortiz De Domínguez, Cct11dpr2591t | A16.41.Q0303.911.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 560279 | 560279 | 560279 | 560279 | 523809 | 523809 | 523809 | 93.4907 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 94.01 | Financiera: 1D2-2016-082 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733428 | "Const.De 1 A. Aisl.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estrcutura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Pita Amor, Cct11djn4204h | A16.41.Q0303.935.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 611069 | 611068 | 611068 | 611068 | 611068 | 611068 | 611068 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2016-082 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733450 | Const.De 1 Mód.En Sist.Prefabricado De Polím.Con Alma De Concreto; P. Alta, Confor.Por: 1 Mód.De Esc. Adosado (4.00 X 8.00 Mts),En La Esc.Bicentenario Francisco Javier Mina, Cct11ees0157v | A16.41.Q0303.947.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1638116 | 1596882 | 1596882 | 1596882 | 1534518 | 1534518 | 1534518 | 96.0946 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 96.09 | Financiera: 2016-241 / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733553 | "Const.De 1 A.Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Mampost. Incluye Bebedero", En La Esc.Leona Vicario 11dpr3741q | A16.41.Q0303.890.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 435225 | 435225 | 435225 | 435225 | 346084 | 346084 | 346084 | 79.5184 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 87 | Financiera: 1D2-2016-059 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733582 | 1 Mód.S.T.Estu-2c;Pb: 1 M.Esc.Aislado1.0 E.E.,1 D.Ad.2.0 E.E.3 A.Ad.2.0 E.E.C/C.Con.Arm.Pa: 3 A.Ad.2.0 E.E.,Incl.O.Ext.Y Beb. M.Ad,Const.Pa.1 A.Ado2.0e.E.Sist.Trad.Estu-2c,Miguel Hidalgo Cct11dpr0408r | - | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 319752 | 319752 | 319752 | 319752 | 159116 | 159116 | 159116 | 49.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 1109 | 0 | 96.44 | Financiera: 1D2-2015-537 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733583 | "Const. 1 A.Ados.Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab. Aulas, Incluye Bebedero", En La Esc.Telesecundaria No. 736, Cct11etv0760i | A16.41.Q0303.891.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 631088 | 462006 | 462006 | 462006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-059 / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733632 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Telesecundaria 1118, Cct11etv1118f | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 431541 | 431541 | 431541 | 431541 | 286697 | 286697 | 286697 | 66.4356 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 68 | Financiera: 2D2-2016-042 / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733634 | Const.1a.Ais(6.0 X 8.0m), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Barda Perim, Incluye: Bebedero En La Escuela Narciso Mendoza Cct 11dpr0424i | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Valle de Santiago | Cahuageo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192864 | 1192864 | 1192864 | 1192864 | 1192843 | 1192843 | 1192843 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 99.99 | Financiera: 2016-098 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733639 | "Const. 1 A. Ados.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc.Lazaro Cardenas, Cct11epr0306t | A16.41.Q0303.868.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 393369 | 392006 | 392006 | 392006 | 392006 | 392006 | 392006 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2016-042 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733656 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero En La Escuela Sor Juana Ines De La Cruz Cct11dpr3629w | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación las Estacas (Fuerte Apache) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 729832 | 729832 | 729832 | 729832 | 699312 | 699312 | 699312 | 95.8182 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 95.82 | Financiera: 2016-113 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733658 | "Const.1 S.S. 2.0 E.E., Más 2 A.Ados. 2.0 E.E. En Sist.Trad. En Est.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado Inc. O.Ext.Y Beb", En La Esc.Francisco Sarabia, Cct11dpr0715y | A16.41.Q0303.874.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2051725 | 1871092 | 1871092 | 1871092 | 1722807 | 1722807 | 1722807 | 92.0749 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 95 | Financiera: 2016-117 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733687 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Aquiles Serdán, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2182709.66 | 2182709.66 | 2182709.66 | 2182709.66 | 99.2141 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300733690 | Plantel Sabes Penjamo, 5 Aulas De Docencia,1 Laboratorio,1 Centro De Computo,1 Servicio Sanitario,Obra Complementaria Y Exterior ,(Modulo De Escaleras, Andadores, Bebederos, Rampas De Acceso Para Disc | Q2312 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3653618.43 | 3653618.43 | 3420345.14 | 3420345.14 | 91.2092 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300733693 | Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica Número 57, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1767166.61 | 1767166.61 | 1767166.61 | 1767166.61 | 98.1759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300734973 | Parque Público Recreativo, En El Municipio De San Miguel De Allende, En El Estado De Guanajuato - 210 | 2856268 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1182245.15 | 1182245.15 | 1182245.15 | 1182245.15 | 98.5204 | 4554.85 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300736816 | Constr. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c Más 1 Servicio Sanitario Alterno Todo En Sist.Tradicional Con Ciment. De Concr. Armado. Esc. Telesecundaria Num. 528. C.C.T. 11etv0539h | A16.41.Q0303.909.0001 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1156967 | 1156967 | 1156967 | 1156967 | 981824.95 | 981824.95 | 981824.95 | 84.862 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 85 | Financiera: 2016-081 / Física: 2016-081 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736820 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto (6.00x8.00 Mts) En Estructura U-2c. Esc. Emma Godoy. C.C.T. 11dpr3857q | A16.41.Q0303.914.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1817829 | 1750131 | 1750131 | 1750131 | 1740658 | 1740658 | 1740658 | 99.4587 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 99 | Financiera: 2016-195 / Física: 2016-195 / Registro: SOLICITO VALIUDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736829 | Rehabilitación Y Mantenimiento. Esc. Telesecundaria No. 330. C.C.T. 11etv0365h | A16.41.Q0303.936.0001 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 373235 | 373235 | 373235 | 373235 | 330046 | 330046 | 330046 | 88.4285 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 89 | Financiera: 2016-088 / Física: 2016-088 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736839 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja. Esc. Escuela De Educación Secundaria. C.C.T. 11des0130p | A16.41.Q0303.971.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 10913103 | 10332057 | 10332057 | 10332057 | 10332057 | 10332057 | 10332057 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 99 | Financiera: 2016-111 / Física: 2016-111 / Registro: SOLICITO NVALIDACION
GUA16160300736918 | "Construcción De 1 Aula Adosada De (6.00x8.00 Mts.) En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado", Enla Esc.Telesecundaria No. 247, Cct 11etv0239k | A16.41.Q0303.894.0001 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 399961 | 399961 | 399961 | 399961 | 340024 | 340024 | 340024 | 85.0143 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 88.01 | Financiera: 2016-057 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737064 | Const.1 A.Ados.De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Pa, Más Term.De Escalera En Escuela Secundaria Tecnica Num.28 Cct 11dst0028u | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 592894 | 592894 | 592894 | 592894 | 588790 | 588790 | 588790 | 99.3078 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 99.31 | Financiera: 2D2-2016-067 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737658 | "Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-3c Ciment.Conc.Armado, Más Rehab.Y Mant.S.S.Incluye: Bebedero", En La Esc.Ricardo Flores Magón, Cct11dpr0363l | A16.41.Q0303.958.0001 | Guanajuato | Silao | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1631333 | 1611754 | 1611754 | 1611754 | 1273422 | 1273422 | 1273422 | 79.0085 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 85 | Financiera: 2016-149 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737734 | "Const.1 A.Ados.De 2.0 E.E., En Sist.Trad.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Natalia Sanchez, Cct11epr0404u | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 945447 | 945447 | 945447 | 945447 | 834766 | 834766 | 834766 | 88.2933 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 99.9 | Financiera: 2016-105 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737758 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEC - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300737781 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto | RIIEC - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300738207 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De Huitzatarito, Mpio. De Abasolo, Gto. /Ob-202-0116-16 | 01ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 155972.67 | 155972.67 | 155972.67 | 155972.67 | 153539.78 | 153539.78 | 153539.78 | 98.4402 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738211 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En El Fraccionamiento Cuitzeo De Los Naranjos, De La Cab. Mpal. De Abasolo, Gto. /Ob-204-0284-15 | 02ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738221 | Construccion De Linea De Conduccion,Red De Distribucion, Tanque.(1aetapa) Loc.Puente Del Carmen Mpio.Sn.Miguel De Allende Ob-202-0066-16 | 03ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Puente del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152928.73 | 152928.73 | 152928.73 | 152928.73 | 152928.64 | 152928.64 | 152928.64 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738238 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo P/Agua Potable Loc.Puente Del Carmen Mpio. De Sn.Miguel De Allende Ob-202-0067-16 | 04ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Puente del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67949.39 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738243 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-202-0024-16 | 05ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738247 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Dist. Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-202-0098-16 | 06ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 223601.97 | 223601.97 | 223601.97 | 223601.97 | 223601.32 | 223601.32 | 223601.32 | 99.9997 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738255 | Sustitucion De La Red De Drenaje En Calle Mariano M. (Tramo M. Doblado-Arteaga) Y Calle Arteaga (Entre Hidalgo Y Matamoros), En La Cab. Mpal. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-204-0082-16 | 07ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125112.58 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738259 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Sist.Trat.Aguas Residuales. (1ra. Etapa), En La Loc. De San Jose De Bellavista, Mpio. De Cd. Manuel Doblado Ob-202-0039-16 | 08ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 136523.44 | 158523.44 | 158523.44 | 158523.44 | 158523.43 | 158523.43 | 158523.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738266 | Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion Para El S.A.P.(2aetapa), En La Loc. De Guayabo De Santa Rita, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0026-16 | 09ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 113131.49 | 113131.49 | 113131.49 | 113131.49 | 75960.05 | 75960.05 | 75960.05 | 67.1432 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738269 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo, En La Loc. De Camarena, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0025-16 | 10ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 57211.86 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738273 | Red De Drenaje Sanitario (Zona Nte.Entre Col.Calvario Y Entronque Loc.Capulin)(1aetapa)Cab.Mpal. Ob-204-0019-16 | 11ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 520234.95 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738276 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De La Presa, Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0191-15 | 12ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738278 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa) En Las Loc. De La Presa, El Capulin, Santa Cruz Y Cerro Colorado, Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0139-16 | 13ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152790.56 | 152790.56 | 152790.56 | 152790.56 | 152790.48 | 152790.48 | 152790.48 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738282 | Colectores Mpales. De Aguas Residuales (2da.E.) Tramo: Molinito, Acceso Carretera 45 Hasta Col. Guanajuato, En El Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-204- 202-15 | 14ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738283 | Construccion De Linea De Cond.,Tanque Y Red De Dist. En La Loc. De Caracheo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0327-15 | 15ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 903625.17 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738287 | Const. De Linea De Cond.,Tanque Y Red De Dist. En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15 | 16ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738290 | Construccion De Linea De Cond.,Tanque Y Red De Distribucion En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15 | 17ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738294 | Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En La Loc. Bellavista, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0100-16 | 18ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 178884.85 | 238884.85 | 238884.85 | 238884.85 | 197510.16 | 197510.16 | 197510.16 | 82.6801 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738295 | Const. Del S.A.P. (3ra E.) En Las Loc. De Amoles, Barranca, Mezquite, P.Rodada, Peñitas, Mirto, Majada V. Y Cuarto Blanco, Mpios. De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0330-15 | 19ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738298 | Construccion De S.A.A.P., Incluye Linea De Cond., Tque Y Red De Dist., En La Loc. De Las Flores, Mpio. De Doctor Mora, Gto. /Ob-202-0028-16 | 20ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160795.45 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738300 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En La Loc. De Las Flores, Mpio. De Doctor Mora, Gto. /Ob-202-0027-16 | 21ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738303 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De El Baño, Mpio. De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0122-16 | 22ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 167535.45 | 192532.32 | 192532.32 | 192532.32 | 191367.97 | 191367.97 | 191367.97 | 99.3952 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738305 | Construccion De Linea De Cond. Y Ampliacion De Red De Dist. (1ra. Etapa), En La Loc. De San Anton De Las Minas, Mpio De Dolores Hidalgo, Gto. /Ob-202-0029-16 | 23ceagFAFEF16 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 254742.79 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738306 | Equipamiento De Pozo En La Loc. De Santa Teresa, Mpio. De Guanajuato, Gto. /Ob-202-0324-15 | 24ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738307 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Puentecillas, En El Mpio. De Guanajuato, Gto. /Ob-202-0314-15 | 25ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738310 | Sustitucion De Colectores Y Red De Atarjeas En Zona Centro En Cab.Mpal.Mpio Huanimaro Ob-204-0020-16 | 26ceagFAFEF16 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1350221.1 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738316 | Construccion De Colectores Municipales De Llegada A La Ptar., En La Cab. Mpal. De Jeracuaro, Gto. Ob-204-0041-16 | 28ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 868519.39 | 868519.39 | 868519.39 | 868519.39 | 868424.02 | 868424.02 | 868424.02 | 99.989 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738320 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Loc. De Pilas De Puruagua, Mpio. De Jerecuaro, Gto. /Ob-202-0030-16 | 29ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738322 | Construccion De Solucion Pluvial De La Cuenca Entre Blvd. Campestre-Paseo De Los Insurg. Y Av. Universidad Al Arroyo Mariches (Pueblito Del Campestre), En La Cab. Mpal. De Leon, Gto. /Ob-204-0136-16 | 30ceagFAFEF16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2717559.44 | 2272157.9 | 2272157.9 | 2272157.9 | 2271954.31 | 2271954.31 | 2271954.31 | 99.991 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738326 | Tanque Superficial De Agua Potable De 2,500 M3, Paraiso Real Ii, En La Cabecera Municipal. De Leon, Gto. /Ob-204-0124-16 | 32ceagFAFEF16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799911.12 | 1799911.12 | 1799911.12 | 99.9951 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738329 | Construccion De Linea De Alimentacion Y Tanque Metalico Elevado, Sec. Centro, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0344-15 | 33ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 710320.69 | 710320.69 | 710320.69 | 710320.69 | 584120.68 | 584120.68 | 584120.68 | 82.2334 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738331 | Incremento De Eficiencia Electromecanica En Los Pozos Circunvalacion Y El Jinete, En La Cab. Mpal. Ob-204-0014-16 | 34ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738333 | Incremento De Eficiencia Electromecanica En Los Pozos Nayarit Y Morelos, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0015-16 | 35ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 122124.29 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738334 | Ampliacion De Red De Agua Potable Zona Sur, Blvd. Ponciano Vega, C. Diaz Miron Y Zona De Influencia, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0113-16 | 36ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 532238.74 | 532238.74 | 532238.74 | 532238.74 | 525513.31 | 525513.31 | 525513.31 | 98.7364 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738335 | Equipamiento Y Electrificacion De Carcamo A Tanque San Juan Bosco En Cab.Mpal. Ob-204-0065-16 | 37ceagFAFEF16 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738338 | Construccion De Redes De Distribucion Para El S.A.P. En La Loc. De Buenavista De Cortes, Mpio. De Penjamo, Gto. /Ob-202-0216-15 | 38ceagFAFEF16 | Guanajuato | Pénjamo | Buenavista de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738341 | Equipamiento Y Electificacion De Pozo Profundo Para El S.A.P., En La Loc. De Hda. Del Carmen Y San Isidro Del Carmen, Mpio. De Penjamo, Gto. /Ob-202-0144-15 | 39ceagFAFEF16 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738342 | Construccio De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion Para El S.A.P., En La Loc. De Hda Y San Isidro Del Carmen, Mpio. De Penjamo, Gto. /Ob-202-0316-15 | 40ceagFAFEF16 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738346 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion (1ra. Etapa), En Las Loc. De San Jeronimo Y Montegrande, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0118-16 | 41ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 476689.38 | 596567.24 | 596567.24 | 596567.24 | 596567.24 | 596567.24 | 596567.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738348 | Sectorizacion De Red De Agua Potable (5ta. Etapa) En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0016-16 | 42ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 456384.33 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738350 | Construccion De La 1ra. Etapa Del Drenaje Pluvial En La Col. Alamos, Del Mpio. De Salamanca, Gto. (2da. Asig.) /Ob-204-0228-15 | 43ceagFAFEF16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1597197.2 | 1597197.2 | 1597197.2 | 1597197.2 | 1597196.75 | 1597196.75 | 1597196.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738351 | Construccion De Redes De Distribucion Para El S.A.P. En La Loc. De Parritas, Mpio. De San Diego De La Union, Gto. /Ob-201-0355-15 | 44ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Parritas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738425 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle F. Gomez Y Calle Nigromante, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0022-16 | 45ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738437 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle 16 De Sept., Tramo Calle Escobedo-Pino Suarez, En La Cab. Ob-204-0023-16 | 46ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 449623.75 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738440 | Perforacion De Pozo Para El Sistema De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15 | 47ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738444 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0145-16 | 48ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175682.74 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738445 | Ampliacion De Las Redes De Agua Potable, En La Loc. Ejido Dr. Hernandez Alvarez, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0123-16 | 49ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 119768.1 | 139316.56 | 139316.56 | 139316.56 | 139216.78 | 139216.78 | 139216.78 | 99.9284 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738448 | Rehabilitacion De Red De Distibucion De Agua Potable Macro Centro Sector Ix, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0017-16 | 50ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 840002.88 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738461 | Rehabilitacion De Las Redes De Aliment. Y Distrib. Del Sector No.1 (Valle De Sol Y Jardines De San Fco.)(4ta. Etapa), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0121-16 | 51ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738462 | Equip.Y Elec.De 2 Carcamos De Rebombeo En Rincon Sta.Anita Para El S.A.P., Locs. Tuzas, Puertecito, R.De S. Anita Y El Zapote, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0315-15 | 52ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738465 | Const. De Lineas De Cond. De Carcamo 1 Y 2 A Tanques Superficiales En R.De Sta. Anita, Tuzas, Puertecito Y El Zapote, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0317-15 | 53ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 210828.11 | 210828.11 | 210828.11 | 210828.11 | 197653.76 | 197653.76 | 197653.76 | 93.7511 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738467 | Equip. Y Elec. De Pozo Prof. Para El S.A.P. En Las Loc. De El Bozo Y El Chupadero, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0331-15 | 54ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738474 | Equipamiento Y Elec. De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De Lourdes (Est.De Lourdes), Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0145-15 | 55ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738476 | Construccion De Linea De Cond. Y Redes De Dist. Para El S.A.P. En Las Loc. De El Bozo Y El Chupadero, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0332-15 | 56ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 192422.1 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738477 | Const. De Linea De Cond., Tque. Y Red De Dist. Para El S.A.P. (1era.E.) En La Loc. De Lourdes (Est.De Lourdes), Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0072-15 | 57ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738479 | Const.,Eq., Pta. En Serv., Est. Y Op. Trans., De La Adec. Y Rehab. De La P.T.A.R., En La Cab. Mpal. De Santa Catarina, Gto. /Ob-204-0229-15 | 58ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 412029.99 | 412029.99 | 412029.99 | 412029.99 | 412029.89 | 412029.89 | 412029.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738480 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Del Fraccionamiento Crucero, En La Cab. Mpal. De Silao, Gto. /Ob-202-0099-16 | 59ceagFAFEF16 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1446878.55 | 1446878.55 | 1446878.55 | 1446878.55 | 1414908.96 | 1414908.96 | 1414908.96 | 97.7904 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738484 | Construccion De Redes De Distribucion Para El S.A.P., En La Loc. De Peña Blanca 1, Mpio. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-202-0353-15 | 60ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738485 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Prof. Para El S.A.P., En La Loc. De Peña Blanca 1, Mpio. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-202-0354-15 | 61ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738488 | Construccion De Redes De Dist. Sector 2 (Areas 1,4,5,6 Y 7) (5ta.E.), En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0346-15 | 62ceagFAFEF16 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 795983.11 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738490 | Construccion Linea De Conduccion, Redes De Distribucion Y Tanque Superficial Loc.Copales, Loma Linda Y La Isla (Fracc.De Copales) Mpio. Valle De Santiago Ob-202-0036-16 | 63ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150626.06 | 196399.65 | 196399.65 | 196399.65 | 195873.89 | 195873.89 | 195873.89 | 99.7323 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738492 | Construccion De Linea De Cond., Redes De Distribucion Y Tanque Superficial En La Loc.De San Cristobal, Mpio. De Valle De Santiago, Gto. /Ob-202-0033-16 | 64ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 173444.79 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738494 | Adecuacion Del Equipamiento De Pozo Profundo En La Loc. De San Cristobal, Mpio. De Valle De Santiago Ob-202-0034-16 | 65ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738495 | Adecuacion Del Equipamiento De Pozo En Las Loc. De Copales, Loma Linda Y La Isla (Fracc. De Copales, Mpio. De Valle De Santiago, Gto. /Ob-202-0035-16 | 66ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738500 | Adecuacion Del Equipamiento De Pozo En La Loc. De San Isidro De Piahayo, Mpio. De Valle De Santiago, Gto. /Ob-202-0037-16 | 67ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 66483.98 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738502 | Trabajos Diversos P/La Protec. Fisica Y Desinfec. De 15 Fuentes De Abastecimiento De A.P. En El Suroeste Del Edo., En Varias Loc. Y Municipios Del Estado De Gto. /Ob-202-0076-16 | 68ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738507 | Trab. Diversos Para Protec.Fis.Y Desinfec.De 31 Ftes.De Ab.De Agua Pot.En El Sureste Del Edo. (Acambaro, Apaseo El G., Comonfort, Jaral Del P., Jerecuaro, Salvatierra Y Yuriria, Gto. /Ob-202-0077-16 | 70ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300738731 | Plantel Conalep Acambaro, Taller De Electromecánica Industrial (Electricidad),Laboratorio De Diseño De Autocad,Taller De Electromecánica Industrial (Soldadura) 6 Fuentes De Alimentacion De C | Q2311 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | CONALEP, SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 637500 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738848 | Plantel Jerecuaro, Taller De Carpintería,Electricidad Industrial,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Soldadura,Tics Básico,Rehabilitación De Espacio Equipamiento Diverso Para Carpintería,Equipamiento | Q2321 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG - SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 1088722.35 | 1004320.54 | 1004320.54 | 973275.38 | 973275.38 | 973275.38 | 973275.38 | 96.9088 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738869 | Plantel Conalep Silao, Equipamiento Para Taller De Mecatrónica 1 Sistema De Entrenamiento En Neumatica Electroneumatica Plc Y Sensores 1 Sistema De Entrenamiento En Hidraulica Electrohidraulica Plc Y | Q2311 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2018 | 375000 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738876 | Plantel Silao, Robótica,Logística (Montacargas Y Racks),Plástico,Línea De Ensamble Brazo Robot Industrial Tipo Colaborativo,Tarmia De Plastico Apliable, Contenedores De Plastico Tipo R | Q1856 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2249663.4 | 1869118.18 | 1869118.18 | 280078.18 | 280078.18 | 280078.18 | 280078.18 | 14.9845 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738911 | Plantel Conalep San Jose Iturbide, Taller De Diseño Cad,Taller De Plastico,Taller De Plasticos Veinte Computadoras De Escritorio Para Taller De Diseño Cad A Un Costo De $10,625.00 C/U,Uno Torno Cnc C | Q2311 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2018 | 656250 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300738925 | Plantel Victoria, Carpintería,Electricidad Industrial,Soldadura,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Pespunte De Calzado,Salud Corporal "Spa" Equipamiento Diverso Para Carpintería,Equipamiento D | Q2319 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 1388266.83 | 738159.6 | 738159.6 | 704078.4 | 704078.4 | 704078.4 | 704078.4 | 95.3829 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738955 | Plantel Conalep San Pedro De Los Naranjos, Salvatierra, Equipamiento Del Taller De Motores A Diésel 1 Entrenador Automotriz Con Motor Diesel 3 Escaner De Autodiagnostico Para Sistemas Obd I Obd Ii Y | Q2311 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG. CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 375000 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300739033 | Plantel Conalep Moroleon, Laboratorio De Estructuras Anatómicas,Laboratorio De Estructuras 2 Brazo De Entrenamiento Simulador Sobre Práctica Intravenosa Y Arterial2 Simuladores De Paciente Adulto2 | Q2311 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 281250 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300739056 | Plantel Conalep Valle De Santiago, Laboratorio De Química Industrial 2 Balanza Analítica Digital Con Capacidad De 310g.,1 Centrífuga Controlada Por Microprocesador. Velocidad:500-6000 Rpm En Pasos De | Q2311 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 374850 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300739070 | Conalep San Felipe, Laboratorio De Enfermería (Estructuras Anatómicas) 2 Esqueleto Humano Con Reproductor De Huesos 2 Maniqui Para El Cuidado Del Paciente Masculino Y/Femenino 4 Brazo De Entrenamiento | Q2311 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 281250 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300739091 | Plantel Conalep San Rafael De Uretaro, Salamanca, Taller De Electromecanica - Area De Electricidad Basica,Taller De Electromecanica - Area De Corte Y Soldadura,Laboratorio De Conservacion Del Medio Am | Q2311 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 881250 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300739125 | Plantel Conalep Irapuato,Taller De Inyeccion De Plasticos Maquina De Moldeo Por Inyeccion De Plasticos,3 Equipo Tig. Maquinas De Soldar De 250 Amperes, Corriente Alterna Y Corriente Directa, Tanque De | Q2311 | Guanajuato | Irapuato | Castro del Río [Parque Tecnoindustrial] | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG, CONALEP | Educación | En Ejecución | 2016 | 525000 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA16160300739133 | Plantel San Luis De La Paz, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Preparación De Alimentos Y Bebidas Calibrador Verni | Q2320 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2249918.17 | 1254347.64 | 1254347.64 | 1207782.34 | 1207782.34 | 1207782.34 | 1207782.34 | 96.2877 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739151 | Plantel Comonfort, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Tics Básico,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Rehabilitación De | Q2325 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2248925.81 | 1916705.31 | 1916705.31 | 1825893.53 | 1825893.53 | 1825893.53 | 1825893.53 | 95.2621 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739153 | Pavimentación Camino San Pedro De Los Naranjos A San Nicolás De Los Agustinos (Calle Prolongación Hidalgo A Calle Corregidora) | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 9765235.28 | 9765235.28 | 9765235.28 | 39.0609 | 0 | Kilómetro | 97054 | 0 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16160300739174 | Plantel Penjamo, Enmetrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Preparación De Alimentos Y Bebidas Calibrador Vernier Calibrador | Q2322 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2243382.63 | 1780983.32 | 1780983.32 | 1628615.68 | 1628615.68 | 1628615.68 | 1628615.68 | 91.4447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739181 | Plantel Yuriria, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Maquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Preparación De Alimentos Y Bebidas Calibrador Vernier Calibrad | Q2324 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2221277.56 | 1557617.53 | 1557617.53 | 1525318.91 | 1525318.91 | 1525318.91 | 1525318.91 | 97.9264 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739185 | Plantel San Miguel De Allende, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Soldadura,Logística (Montacargas Y Racks) Calibrador Vernie | Q1791 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2129781.4 | 5273576.36 | 5273576.36 | 2222323.44 | 2222323.44 | 2222323.44 | 2222323.44 | 42.1407 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739191 | Plantel Salvatierra, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Logística (Montacargas Y Racks),Rehabilitación De | Q2326 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2249805.38 | 1276851.09 | 1276851.09 | 1181808.31 | 1181808.31 | 1181808.31 | 1181808.31 | 92.5565 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739200 | Plantel Apaseo El Grande, Taller Maquinado Cnc,Taller Róboticataller Hidraulica / Neumaticataller Plástico Taller Logistica (Montacargas Y Racks)Kit De Herramientas Para Centro De Maquinado Cnc Okuma | Q2323 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2249851.48 | 1380028.8 | 1380028.8 | 1038094.32 | 1038094.32 | 1038094.32 | 1038094.32 | 75.2227 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739214 | Plantel Leon,Maquinado Cnc,Ajuste De Banco,Metrología,Electricidad Industrial,Línea De Ensamble,Soldadura Kit De Herramientas Para Control De Maquinado Cncn Okuma Genos M56ov Y Centro De Torneado Cnc | Q0597 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2065256.46 | 6445334.35 | 6445334.35 | 3203869.8 | 3203869.8 | 3203869.8 | 3203869.8 | 49.7084 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739224 | Plantel San Jose Iturbide, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Soldadura,Logística (Montacargas Y Racks) Equipamiento Di | Q1873 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2113093.68 | 1118054.45 | 1118054.45 | 1071463.36 | 1071463.36 | 1071463.36 | 1071463.36 | 95.8328 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739231 | Plantel San Francisco Del Rincon, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Maquinas Herramienta,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Soldadura Calibrador Vernier Calibrador Vernier Digital | Q1860 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2113689.18 | 1416249.78 | 1416249.78 | 1162993.87 | 1162993.87 | 1162993.87 | 1162993.87 | 82.1179 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739235 | Plantel Villagran, Hidráulica / Neumática,Línea De Ensamble,Logística (Montacargas Y Racks),Plástico,Línea De Ensamble Y Plataforma Banco De Practicas Hidraulicas Y Neumaticas Con Plc Para Control,E | Q0596 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2249568.08 | 1417685.64 | 1417685.64 | 967667.78 | 967667.78 | 967667.78 | 967667.78 | 68.2569 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739314 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Adosada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., Má | 5. FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8947714.75 | 8202514.91 | 8202514.91 | 8202514.91 | 232812.55 | 232812.55 | 232812.55 | 2.8383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739347 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero Y Cisterna" C.C.T. 11djn0094r | 14. FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 570013.73 | 570013.73 | 570013.73 | 570013.73 | 404517.58 | 404517.58 | 404517.58 | 70.9663 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739363 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Bebedero" C.C.T. 1djn0624q | 18. FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 363214.53 | 363214.53 | 363214.53 | 363214.53 | 235115.21 | 235115.21 | 235115.21 | 64.7318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739477 | Plantel Cecyte Loma De San Miguel, Terminacion De Modulo Fci 2014 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E., Planta Baja Modulo De E | Q2310 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Loma de San Miguel | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1178831.79 | 1178831.79 | 1178831.66 | 1178831.66 | 74.8465 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se realizó pago de anticipo, estimación 1a a 6a, finiquito / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 100% / Registro:
GUA16160300739567 | Plantel Cecyte Abasolo, Modulo De Escaleras Y Obra Exterior.,Terminacion Del Modulo Fci 2015 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado | Q2310 | Guanajuato | Abasolo | El Tule | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1320203.39 | 1320203.39 | 420714.54 | 420714.54 | 28.0476 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33.87 | Financiera: Se realizó pago de la estimación 1a y 2a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 33.87% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739596 | Plantel Cecyte Comonfort, Terminacion De Modulo Fci 2014 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 4 Aulas De 2.5 E.E. , Con Modulo De Es | Q2310 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1169701.07 | 1169701.07 | 327087.46 | 327087.46 | 20.7675 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: se realizó pago de anticipo y estimaciones 1a a 5a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 45% / Registro:
GUA16160300739688 | Plantel Cecyte Leon, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E. ,Planta Baja Sala De Usos Multiples 5 E.E., N | Q2310 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3064184.56 | 3064184.56 | 2367188.52 | 2367188.52 | 63.125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se realizó pago de anticipo y estimaciones 1a a 15 a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 98.30% / Registro:
GUA16160300739723 | Plantel Cecyte Jerecuaro, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E., ,Planta Baja Sala De Usos Multiples De | Q2310 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2624422.48 | 2624422.48 | 18464.1 | 18464.1 | 0.61547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0.7 | Financiera: Se ha pago anticipo y estimación 1a y 2a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 0.70% / Registro:
GUA16160300739750 | Plantel Cecyte Apaseo El Alto, Const. De 1 Mod. En Sistema Tradicional En U-2c Con Cimentación De Concreto Armado P.A. 3 Aulas 2.5 E.E., ,P.B. Laboratorio Poli Funcional De 5 E.E., Mod. De Sanitario, | Q2310 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2493796.22 | 2493796.22 | 2211923.96 | 2211923.96 | 73.7308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: Se realizó pago de aticipo y estimación 1a a 9a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 89% / Registro:
GUA16160300739810 | Plantel Cecyte San Rafael Villaseñor Penjamo, Terminacion De Modulo Fci 2014 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Planta Baja Sa | Q2310 | Guanajuato | Pénjamo | San Rafael de Villaseñor | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1797872.21 | 1797872.21 | 1782668.52 | 1782668.52 | 95.0757 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.7 | Financiera: Se realizó pago de anticipo, estimación 1a a 37a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 99.70% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739833 | Plantel Cecyte Catalan Del Refugio, Sd De La Union, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Espacios Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Plant | Q2310 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3525000 | 3525000 | 3525000 | 3269574.7 | 3269574.7 | 446322.73 | 446322.73 | 12.6616 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: Se realizó pago de anticipo, estimación 1a y 2a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 20% / Registro:
GUA16160300739872 | Plantel Cecyte Pueblo Nuevo, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Planta Sala De Usos Multiples 5 E.E., | Q2310 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2390486.43 | 2390486.43 | 895778.62 | 895778.62 | 29.8593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44.58 | Financiera: Se realizó pago de antició y estimación 1a a 14 a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 44.58% / Registro:
GUA16160300739888 | Plantel Cecyte Valle De Santiago, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 2 Aulas 2.5 E.E.,Planta Baja Espacio Administrativo | Q2310 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2012913.98 | 2012913.98 | 615126.79 | 615126.79 | 27.339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: Se realizo pago de aticipo e estimaciones 1a a 6a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 60% / Registro:
GUA16160300740481 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Atención Y Protección A Visitantes (Capta) | Q1896 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Miguel de Allende | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 al millar pagado / Física: 1 al millar pagado / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16160300740515 | Complejo Escuela Modelo 5a Etapa | Q0349 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: EN CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: EN CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16160300740980 | Rehabilitación De La Calzada Miguel Hidalgo | 3233485 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11990340.88 | 11978350.54 | 11978350.54 | 11978350.54 | 11817273.16 | 11817273.16 | 11817273.16 | 98.6553 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741014 | Rehabilitación De La Av. Prolongación 5 De Mayo, Segunda Etapa | 3233545 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23747837.87 | 23724090.03 | 23724090.03 | 23724090.03 | 23558868.33 | 23558868.33 | 23558868.33 | 99.3036 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741042 | Construción Del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa | 3233605 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23049907.79 | 23026857.88 | 23026857.88 | 23026857.88 | 18305050.67 | 18305050.67 | 18305050.67 | 79.4943 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 87.68 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741097 | Estudio De Pre Inversión De Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal Para La Zona Metropolitana De La Ciudad De León | 20162502 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1125271.53 | 1125271.53 | 1125271.53 | 1125271.53 | 75.0932 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741166 | Estudios Técnicos Para El Sistema De Manejo Integral De Residuos Sólidos Para La Zona Metropolitana De La Ciudad De León | 20163101 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1598400 | 1598400 | 1564196.36 | 1564196.36 | 1564196.36 | 1564196.36 | 97.8601 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741211 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Del Libramiento Sur, Primera Etapa | 3234325 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1482860.52 | 1481377.66 | 1481377.66 | 1475830.56 | 1475830.56 | 1475830.56 | 1475830.56 | 99.6255 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741245 | Construción Del Eje Metropolitano León-Silao, Tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz A E.C. Loza De Los Padres | 20162001 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228584307.08 | 228355722.77 | 228355722.77 | 228355722.77 | 226957700.15 | 226957700.15 | 226957700.15 | 99.3878 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741336 | Programa Parcial De Ordenamiento Territorial Y Urbano De Colonias Nuevo México, San Antonio Texas En La Zona Metropolitana De La Ciudad De León | 3234085 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999000 | 999000 | 998562.54 | 998562.54 | 998562.54 | 998562.54 | 99.9562 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741360 | Rehabilitación Del Boulevard 5 De Mayo, Primera Etapa | 3233305 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4250000 | 4245750 | 4245750 | 4245750 | 4245749.82 | 4245749.82 | 4245749.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741376 | Rehabilitación De La Carretera Libramiento Sur De Moroléon, Primera Etapa | 20162101 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11151426 | 11140274.57 | 11140274.57 | 11140274.27 | 11112589.02 | 11112589.02 | 11112589.02 | 99.7515 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741400 | Rehabilitación De La Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa | 3233365 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10988292.24 | 10534480.24 | 10534480.24 | 10534480.24 | 95.8639 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741424 | Programa Integral De Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa | 20162102 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1297301.44 | 1297301.44 | 1297301.44 | 1297301.44 | 86.5733 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741438 | Estudio De Operación Y Administración Del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano | 20162103 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799200 | 799200 | 778795.81 | 778795.81 | 778795.81 | 778795.81 | 97.4469 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741452 | Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente) | 3233245 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9789715.99 | 9779926.27 | 9779926.27 | 9776942.48 | 9775534.86 | 9775534.86 | 9775534.86 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741464 | Estudio Técnico Justificativo De La Ubicación De Un Centro Integral De Manejo De Residuos Sólidos Para La Zona Metropolitana Laja-Bajío | 3234385 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 973318.01 | 972344.7 | 972344.7 | 972344.7 | 972344.7 | 972344.7 | 972344.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741499 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Blvd. Hermenegildo Bustos | 3234265 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 599971.97 | 599372 | 599372 | 599372 | 599372 | 599372 | 599372 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741513 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Blvd. Independencia | 3234205 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 449717.72 | 449268 | 449268 | 449268 | 449268 | 449268 | 449268 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300744044 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Lic. Carlos Cortes Orozco, Cct11dpr0571s | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1142280 | 1064228 | 1064228 | 1064228 | 779248 | 779248 | 779248 | 73.2219 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 62 | Financiera: 2D2/2016-152 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744047 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Ignacio B. Pamplona, Cct11dpr1275y | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | La Ordeña | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 539129 | 513740 | 513740 | 513740 | 513740 | 513740 | 513740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: 2016-139. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744050 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna", En La Esc.20 De Noviembre, Cct11dpr1577t | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Chamacua | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1127117 | 1047091 | 1047091 | 1047091 | 1046568 | 1046568 | 1046568 | 99.9501 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2016-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744055 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Benito Juárez, Cct11dpr0829z | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1049198 | 999996 | 999996 | 999996 | 883156 | 883156 | 883156 | 88.316 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 83 | Financiera: 1D2/2016-176 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744062 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna", En La Esc.Guatimurac, Cct11des0059v | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194773 | 1143813 | 1143813 | 1143813 | 352530 | 352530 | 352530 | 30.8206 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 0 | 30 | Financiera: 2016-153 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744067 | "Construcción De Cancha De Prácticas, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Obra Exterior", En La Esc. Aurora Jiménez Alderete,Cct11dpr3399u | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2122875 | 1967254 | 1967254 | 1967254 | 1807858 | 1807858 | 1807858 | 91.8975 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 95 | Financiera: 2D2/2016-201 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744077 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Félix C. Vera, Cct11djn0034c | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1902996 | 1750565 | 1750565 | 1750565 | 1696982 | 1696982 | 1696982 | 96.9391 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 97 | Financiera: 1D2/2016-178 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744098 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Mampostería, Más Rehab.Y Mant.Gral. Incluye Cisterna", En La Esc.Juan Escutia, Cct11dpr3364e | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1890197 | 1684180 | 1684180 | 1684180 | 1603761 | 1603761 | 1603761 | 95.225 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 98 | Financiera: 2D2/2016-178 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744101 | "Const.Cancha De Prácticas, Más Rehab.Y Mant. Incluye Cisterna Y Microplanta",En La Esc.Secundaria Tecnica Num. 24, Cct11dst0024y | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2079032 | 1796919 | 1796919 | 1796919 | 1782923 | 1782923 | 1782923 | 99.2211 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 90 | Financiera: 1D2/2016-201 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744103 | "Rehabilitación Y Mantenimiento "En La Esc.General Ignacio Zaragoza, Cct11dpr0604t | Q20564 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129191 | 1085626 | 1085626 | 1085626 | 940000 | 940000 | 940000 | 86.586 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: 2016-198 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744109 | "Construcción De Techado (10.00 X 16.80 Mts.) Para Patio Cívico, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Enrique Rebsamen, Cct11ejn0262w | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 630917 | 604200 | 604200 | 604200 | 414988 | 414988 | 414988 | 68.6839 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 69 | Financiera: 2D2/2016-253 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744123 | "Const.Techado (10.00 X 12.00 Mts.) Para Patio Cívico" En El Jardín De Niños Juan Jacobo Rosseau Con C.C.T. 11djn0702d | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 307524 | 295695 | 295695 | 295695 | 241396 | 241396 | 241396 | 81.6368 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 82 | Financiera: 1D2/2016-253 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744132 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye Cisterna Pluvial". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11epr0014e | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1122924 | 1056133 | 1056133 | 1056133 | 812549 | 812549 | 812549 | 76.9362 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 67 | Financiera: 2016-316 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744133 | "Const.Patio Cívico, Incluye Asta Bandera; Más Barda Perim.Ciment.De Concreto Armado; Más Enmallado Perim.",En La Esc.Telesecundaria N°. 68,Cct11etv0058a | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1128245 | 1113741 | 1113741 | 1113741 | 1038499 | 1038499 | 1038499 | 93.2442 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 93 | Financiera: 2016-182 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744134 | Cecyte Huanimaro-Construccion De Barda Perimetral. Construcción De Barda Perimetral. | Q2310 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 562500 | 562500 | 562500 | 451394.92 | 451394.92 | 391580.07 | 391580.07 | 69.6142 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: Se realizó pago de anticipo y estimaciones 1a a 4a / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 87% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744138 | "Const.Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant., Incluye: Microplanta", En La Esc. Telesecundaria Num. 553, Cct11etv0552b | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1693049 | 1693640 | 1693640 | 1693640 | 1404836 | 1404836 | 1404836 | 82.9477 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 83 | Financiera: 1D2/2016-186 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744142 | "Const.Patio Cívico, Más Rehab.Y Mant., Incluye Asta Bandera. Cisterna Pluvial", En La Esc.Benito Juarez,Cct11dpr0658x | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1049866 | 923374 | 923374 | 923374 | 836202 | 836202 | 836202 | 90.5594 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 95 | Financiera: 2016-226 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744145 | "Rehabilitaciòn Y Mantenimiento General", En La Esc. Mariano Matamoros, Cct11dpr1690m | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 690238 | 638040 | 638040 | 638040 | 383175 | 383175 | 383175 | 60.055 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 20 | Financiera: 1D2/2016-134 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744146 | Cecyte Celaya-Construccion De Barda Perimetral | Q2310 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 745874.35 | 745874.35 | 743592.01 | 743592.01 | 99.1456 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se realizó pago de estimación 1a a 7a, además de finiquito / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744148 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Telesecundaria Num. 69, Cct.11etv0061o | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875775 | 831764 | 831764 | 831764 | 415882 | 415882 | 415882 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 50 | Financiera: 2D2/2016-134 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744153 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. 12 De Octubre. C.C.T. 11djn2584t | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 970028 | 932720 | 932720 | 932720 | 585517 | 585517 | 585517 | 62.7752 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 55 | Financiera: 1D2/2016-318 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160300744156 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Juan Enrique Pestalozzi, C.C.T.11ejn0044i | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 384141 | 369367 | 369367 | 369367 | 316454 | 316454 | 316454 | 85.6747 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 85 | Financiera: 2D2/2016-318 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744159 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General", En La Esc.Precursores Del Agrarismo, Cct11dpr0981v | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088276 | 1049498 | 1049498 | 1049498 | 783907 | 783907 | 783907 | 74.6935 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 64 | Financiera: 2D2/2016-133 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744160 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Francisco Villa. C.C.T. 11dpr1117i | Q2064 | Guanajuato | Ocampo | Cabras de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 997615 | 957472 | 957472 | 957472 | 834360 | 834360 | 834360 | 87.142 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 90 | Financiera: 2016-304 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744162 | "Const1 Mód.Sist.Tradic.En Estructura U-2c; En Planta Alta, Conf.Por: 1 A.Aislada De 2.0 E.E., Más Comp.Mód.Esc.2 A.Ados. 2.0 E.E.,En La Esc.Lic. Victor Jose Lizardi,Cct11epr0038o | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2445117 | 2354446 | 2354446 | 2354446 | 1772809 | 1772809 | 1772809 | 75.2962 | 0 | Metros Cuadrados | 831 | 0 | 65 | Financiera: 2D2/2016-186 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744163 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.José Vasconcelos, Cct11dpr0945q | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199871 | 1046794 | 1046794 | 1046794 | 723530 | 723530 | 723530 | 69.1187 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 70 | Financiera: 2016-165 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744164 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Justo Sierra. C.C.T. 11dpr1122u. | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Quesera de Cortés | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 636521 | 610243 | 610243 | 610243 | 564363 | 564363 | 564363 | 92.4817 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 97 | Financiera: 2016-305 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744168 | "Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Más Barda Perim.Con Ciment.De Mampostería",En La Esc.Telesecundaria Num. 261, Cct11etv0253d | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999966 | 948525 | 948525 | 948525 | 858178 | 858178 | 858178 | 90.475 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 98 | Financiera: 2016-234 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744169 | "Const.1 A.Usos Múltip.De 3.0 E.E. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Telesecundaria Num. 262, Cct11etv0254c | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999772 | 942891 | 942891 | 942891 | 885657 | 885657 | 885657 | 93.9299 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 97 | Financiera: 2016-239 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744170 | "Construcción De Cocina, Más Comedor De 2.0 E.E. Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna". Esc. Miliano Zapata. C.C.T. 11dpr1121v | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Rancho Seco de Barajas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1092472 | 1035630 | 1035630 | 1035630 | 989453 | 989453 | 989453 | 95.5412 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 96 | Financiera: 2016-283 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro:
GUA16160300744172 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Microplanta" En El Jardín De Niños "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Microplanta". Esc. Leona Vicario. C.C.T. 11djn0378x | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1127378 | 1064866 | 1064866 | 1064866 | 901141 | 901141 | 901141 | 84.6248 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 95 | Financiera: 2016-274 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744173 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Mampost., Incluye Pórtico De Acceso; Más Rehab. Y Mant.", En La Esc.Telesecundaria Núm. 559 , Cct11etv0560k | Q2064 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1447291 | 1391626 | 1391626 | 1391626 | 1079687 | 1079687 | 1079687 | 77.5846 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 99 | Financiera: 2016-267 / Física: / Registro: SE SOLICITADA VALIDACIÓN
GUA16160300744175 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr1801a | Q2064 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159805 | 1114503 | 1114503 | 1114503 | 1048279 | 1048279 | 1048279 | 94.058 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 95 | Financiera: 2016-280 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744181 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye: Obra Exterior Y Complementaria". Esc. Ignacio M. Altamirano. C.C.T. 11epr0248t | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Toro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1137799 | 1042905 | 1042905 | 1042905 | 813855 | 813855 | 813855 | 78.0373 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 69 | Financiera: 2016-315 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744187 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye: Obra Exterior Y Complementaria". Esc. Lic. Benito Juárez. C.C.T. 11epr0247u | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Tecolote | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 925745 | 876613 | 876613 | 876613 | 719326 | 719326 | 719326 | 82.0574 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 80 | Financiera: 2D2/2016-298 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744190 | "Construcción De 1 Techado De (21.4 X 34.50 Mts), Para Cancha De Usos Múltiples". Esc. Dr. Agustín Medrano. C.C.T. 11epr0241z | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199892 | 1001416 | 1001416 | 1001416 | 1001416 | 1001416 | 1001416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: 2016-313 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744192 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior". Esc. Maestro Fortino López Robles. C.C.T. 11ees0005q | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 610961 | 564822 | 564822 | 564822 | 528684 | 528684 | 528684 | 93.6019 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 96 | Financiera: 2016-299 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744198 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Complementaria". Esc. Ovidio Decroly. C.C.T. 11djn1019r | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Potrerillos (Guanajal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 448494 | 420318 | 420318 | 420318 | 372999 | 372999 | 372999 | 88.7421 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 89 | Financiera: 1D2/2016-298 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744203 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Rural Aislado, En Sist. Tradicional Con Cimentación De Concr. Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incl. Obra Complementaria" Esc. Helen Keller. C.C.T. 11djn2800s | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Ángel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 699563 | 606559 | 606559 | 606559 | 536445 | 536445 | 536445 | 88.4407 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 84 | Financiera: 1D2/2016-299 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744209 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria". Esc. Francisco Bedia Liceaga. C.C.T. 11ejn0191s | Q2064 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194688 | 1142237 | 1142237 | 1142237 | 1080593 | 1080593 | 1080593 | 94.6032 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 95 | Financiera: 2016-285 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744212 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Miguel Hidalgo. C.C.T. 11dpr0904q | Q22064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 998926 | 913481 | 913481 | 913481 | 660164 | 660164 | 660164 | 72.269 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 0 | 65 | Financiera: 2016-270 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744214 | "Constr. De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sist, Trad. En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Sanitario". Esc. Entro Escolar Pemex Núm. 2. C.C.T. 11epr0260o | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1035874 | 978969 | 978969 | 978969 | 811574 | 811574 | 811574 | 82.9009 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 86 | Financiera: 2016-284 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744217 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Más Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye Pórtico De Accesso". Esc. Ruben Dario. C.C.T. 11djn0750n. | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | El Nacimiento | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194699 | 1148749 | 1148749 | 1148749 | 990946 | 990946 | 990946 | 86.2631 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 80 | Financiera: 2016-294 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744221 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General". Esc. Laureana W. González . C.C.T. 11djn0511n | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 161591 | 155376 | 155376 | 155376 | 46613 | 46613 | 46613 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 30 | Financiera: 2016-291 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744223 | Plantel Cecyte El Capulin, Primera Etapa Del Taller De Produccion Industrial Y Obra Exterior. Primera Etapa Del Taller De Produccion Industrial Y Obra Exterior. | Q2310 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1762500 | 1762500 | 1762500 | 1597134.97 | 1597134.97 | 1462995.4 | 1462995.4 | 83.0068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se realizo pago deanticipo, estimaciones 1a a 8a, finiquito. / Física: De acuerdo a ultimo reporte avances del INIFEG. El avance físico es del 100% / Registro:
GUA16160300744224 | Constr. De 1 Aula De Usos Múlt. (8x8) De 2.0 E.E., En Sist. Tradic. En Estruc U-1c Con Ciment. De Concr Arma., Más Patio Cívico, Más Rehabili Y Mant. Esc. Mtra Elena Torres Cuellar. C.C.T. 11ejn0292q | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1485476 | 1428342 | 1428342 | 1428342 | 1270169 | 1270169 | 1270169 | 88.9261 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 90 | Financiera: 2016-295 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744227 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Emperador Cuauhtemoc. C.C.T. 11epr0269f. | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199567 | 1127762 | 1127762 | 1127762 | 1048320 | 1048320 | 1048320 | 92.9558 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 93 | Financiera: 2016-292 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744228 | "Construcción De Barda Perimetral, Incluye Pórtico De Acceso Y Obra Exterior". Esc. Telesecundaria 129. C.C.T. 11etv0115b | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 999727 | 943463 | 943463 | 943463 | 283039 | 283039 | 283039 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 30 | Financiera: 2016-287 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744229 | "Construcción De 1 Cocina Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr2669q | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 691084 | 537724 | 537724 | 537724 | 537724 | 537724 | 537724 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: 2016-279 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744231 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples", En La Esc.Benito Juarez, Cct11dpr1239t | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 719990 | 691141 | 691141 | 691141 | 635339 | 635339 | 635339 | 91.9261 | 0 | Metros Cuadrados | 429 | 0 | 95 | Financiera: 2016-136 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744232 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa". Esc. Dr. Vicente Frausto Alcaraz. C.C.T. 11ees0035k | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199991 | 1146115 | 1146115 | 1146115 | 1146115 | 1146115 | 1146115 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 100 | Financiera: 2016-281 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744233 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Otilio E. Montaño, Cct11des0071q | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159063 | 404676 | 404676 | 404676 | 331406 | 331406 | 331406 | 81.8942 | 0 | Metros Cuadrados | 904 | 0 | 35 | Financiera: 1D2/2016-142 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744234 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna". Esc. Diego Rivera. C.C.T. 11etv0345u. | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Muralla del Cadillal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1042204 | 938597 | 938597 | 938597 | 823316 | 823316 | 823316 | 87.7177 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 82 | Financiera: 2016-303 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744235 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Emiliano Zapata, Cct11dpr1973t | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1126232 | 302499 | 302499 | 302499 | 302499 | 302499 | 302499 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-142. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744237 | "Const.De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento: Incluye Obra Exterior", En La Esc.Jaime Torres Bodet, Cct11djn0414l | Q2064 | Guanajuato | Celaya | La Laja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 936741 | 880150 | 880150 | 880150 | 671305 | 671305 | 671305 | 76.2717 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 66 | Financiera: 1D2/2016-133 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744239 | "Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Conf.Por: 1 Dir. Aisl.2.0 E.E., Más 1 A.Usos Múlt.Ados.4.0 E., En La Esc.Telesecundaria # 31, Cct11etv0013e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1505406 | 1390911 | 1390911 | 1390911 | 1250067 | 1250067 | 1250067 | 89.874 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 91 | Financiera: 1D2/2016-158 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744240 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Asta Bandera", En La Esc.Ignacio Allende, Cct11dpr0700w | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Espinoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1574302 | 1423745 | 1423745 | 1423745 | 1084357 | 1084357 | 1084357 | 76.1623 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 71 | Financiera: 2D2/2016-158 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744244 | "Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, Ciment.Concreto Armado; En P.Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Aislado De 1.0 E.E., Más 1 Lab.En La Esc.José María Morelos Y Pavón, Cct11des0107o | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 4530859 | 4364146 | 4364146 | 4364146 | 3390112 | 3390112 | 3390112 | 77.681 | 0 | Metros Cuadrados | 12963 | 0 | 91 | Financiera: 2016-204 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744246 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Telesecundaria Num. 75, Cct11etv0066j | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Segunda Fracción de Crespo (Alto del Parral) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2049957 | 1958356 | 1958356 | 1958356 | 1958356 | 1958356 | 1958356 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2016-218. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 29.11.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744248 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Club De Leones No.1, Cct11dpr1616e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199883 | 2070233 | 2070233 | 2070233 | 1855132 | 1855132 | 1855132 | 89.6098 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 90 | Financiera: 2016-246 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744251 | "Const.De Patio Cívico Incluye Asta Bandera, Más Rehab.Y Mantenimiento General", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon, Cct11djn0024w | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 909828 | 874144 | 874144 | 874144 | 492966 | 492966 | 492966 | 56.3941 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 45 | Financiera: 2016-233 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744254 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.24 De Febrero, Cct11dpr2766s | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 839541 | 788411 | 788411 | 788411 | 374685 | 374685 | 374685 | 47.5241 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: 2016-224 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744326 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Justo Sierra. C.C.T. 11epr0288u | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 822271 | 787535 | 787535 | 787535 | 236261 | 236261 | 236261 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 688 | 0 | 30 | Financiera: 2016-314 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744330 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna". Esc. Rafael Ramirez. C.C.T. 11dpr3579e. | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 759136 | 729797 | 729797 | 729797 | 635798 | 635798 | 635798 | 87.1198 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 99 | Financiera: 2016-323 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744333 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Lic. Federico Medrano. C.C.T. 11epr0402w | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 565511 | 543760 | 543760 | 543760 | 530684 | 530684 | 530684 | 97.5953 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 97 | Financiera: 2016-312 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744336 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria". Esc. Lázaro Cardenas. C.C.T. 11dpr0238n. | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 800245 | 775833 | 775833 | 775833 | 775142 | 775142 | 775142 | 99.9109 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 100 | Financiera: 2016-286 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744340 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria". Esc. Lázaro Cárdenas. C.C.T. 11djn2478j | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 515876 | 490248 | 490248 | 490248 | 470029 | 470029 | 470029 | 95.8758 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 96 | Financiera: 2016-271 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744343 | "1er Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria No. 165. C.C.T. 11etv0160o | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192375 | 1140148 | 1140148 | 1140148 | 950708 | 950708 | 950708 | 83.3846 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 95 | Financiera: 2016-319 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744347 | "Rehabilitación Y Mantenimiento ". Esc. Ignacio Allende. C.C.T. 11dpr1886y | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1134903 | 1090888 | 1090888 | 1090888 | 1023299 | 1023299 | 1023299 | 93.8042 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 94 | Financiera: 2016-321 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160300744348 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Melchor Ocampo. C.C.T. 11dpr0316a | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1142558 | 1096421 | 1096421 | 1096421 | 980836 | 980836 | 980836 | 89.458 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 0 | 85 | Financiera: 2016-307 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744352 | Constr. De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.0 E.E. (8.0x8.0 Mts) En Sist. Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Ignacio Manuel Altamirano. C.C.T. 11etv0523g | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1151253 | 1105816 | 1105816 | 1105816 | 975509 | 975509 | 975509 | 88.2162 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 89 | Financiera: 2016-282 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744353 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Gregorio Torres Quintero. C.C.T. 11djn2428b | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1072651 | 1029939 | 1029939 | 1029939 | 1017860 | 1017860 | 1017860 | 98.8272 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: 2016-269 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744354 | "Constr. En Planta Alta De 1 Aula De 2.0 E.E En Sist. Tradicional En Estr. U-2c Más Complemento De Módulo De Escalera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Independencia. C.C.T. 11epr0307s | Q2064 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1132048 | 1088508 | 1088508 | 1088508 | 1088508 | 1088508 | 1088508 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: 2016-320 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744356 | "Construcción De 1 Dirección Aislada De 3.0 E.E. En Estructura U-1c En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado". Esc. Bicentenario De La Independencia. C.C.T. 11des0111a. | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 831362 | 798658 | 798658 | 798658 | 767462 | 767462 | 767462 | 96.0939 | 0 | Metros Cuadrados | 1074 | 0 | 98 | Financiera: 2016-272 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744357 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Everarda Romero Arenas. C.C.T. 11epr0308r | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265586 | 1209545 | 1209545 | 1209545 | 867203 | 867203 | 867203 | 71.6966 | 0 | Metros Cuadrados | 752 | 0 | 60 | Financiera: 2016-296 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744359 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Benito Juarez. C.C.T. 11dpr1366p | Q2064 | Guanajuato | Silao | Noria de Sopeña (Los Hernández) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999440 | 958618 | 958618 | 958618 | 741237 | 741237 | 741237 | 77.3235 | 0 | Metros Cuadrados | 469 | 0 | 68 | Financiera: 2016-302 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744360 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Obra Exterior". Esc. Lic. Benito Juárez. C.C.T. 11dpr0791d | Q2064 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Apartadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1269300 | 1169454 | 1169454 | 1169454 | 1150265 | 1150265 | 1150265 | 98.3591 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: 2016-268 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744361 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Club De Leones. C.C.T. 11epr0597z | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158982 | 1114402 | 1114402 | 1114402 | 1114402 | 1114402 | 1114402 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 100 | Financiera: 2016-310. OBRA TERMINADA CON ACTEA TOTAL. 23.11.2018 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744362 | Constr. De 1 Aula De Usos Múlt. Ais. De 2.0 E.E. (8.00 X 8.00 Mts) En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Ciment. De Concr. Armado, Esc. Centro De Aten. Múl. Bicentenario "Leona Vicario. C.C.T. 11dml0047f | Q2064 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1207468 | 1161027 | 1161027 | 1161027 | 802280 | 802280 | 802280 | 69.1009 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 56 | Financiera: 2016-290 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744364 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Alterno En Sist. Tradicional Con Cimentación De Concr. Armado, Incluye Cisterna: Más Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Benito Juarez. C.C.T. 11dpr0493e | Q2064 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199721 | 1137275 | 1137275 | 1137275 | 1137275 | 1137275 | 1137275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: 2016-277. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 23.08.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744365 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Jesus Romero Flores. C.C.T. 11djn3383c | Q2064 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1138855 | 1064109 | 1064109 | 1064109 | 1064109 | 1064109 | 1064109 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: 2016-301 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744390 | "Const.1 A.Usaer Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.Concreto Armado Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Francisco Gonzalez Bocanegra,Cct11dpr2144m | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1144007 | 896083 | 896083 | 896083 | 683053 | 683053 | 683053 | 76.2265 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 69 | Financiera: 1D2/2016-145 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744393 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Miguel Hidalgo, Cct11dpr1956c | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999995 | 944121 | 944121 | 944121 | 283236 | 283236 | 283236 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 30 | Financiera: 2016-225 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744396 | "Const.1 Techado 15 X 28m Para Cancha De Práct.Con Ciment.Concreto Armando, Más Rehab.De Cancha", En La Esc.Cuauhtémoc, Cct11epr0075s | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999922 | 961010 | 961010 | 961010 | 771622 | 771622 | 771622 | 80.2928 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 90 | Financiera: 2016-258 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744398 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Benito Juarez, Cct11etv0071v | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 699166 | 672015 | 672015 | 672015 | 595833 | 595833 | 595833 | 88.6636 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 99 | Financiera: 2016-257 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744402 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Vicente Guerrero, Cct11dpr1954e | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas de San Juan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 798745 | 717377 | 717377 | 717377 | 343810 | 343810 | 343810 | 47.926 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 27 | Financiera: 2016-221 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744405 | "Construcción De Techado (20.0 X 30.0 Mts) Para Cancha De Usos Múltiples", En La Esc.Telesecundaria Num. 264, Cct11etv0258z | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | De Parral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999946 | 945728 | 945728 | 945728 | 888099 | 888099 | 888099 | 93.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 95 | Financiera: 2016-168. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 23.08.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744407 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc.Yahhiu Degno, Cct11djn4357l | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 959606 | 911015 | 911015 | 911015 | 716640 | 716640 | 716640 | 78.6639 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 75 | Financiera: 2016-161 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744410 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación De Patio Cívico", En La Esc.Telesecundaria N° 266, Cct11etv0256a | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1106733 | 1060074 | 1060074 | 1060074 | 1010970 | 1010970 | 1010970 | 95.3679 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 97 | Financiera: 2016-196 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744413 | "Const.1 S.S.Dir.Aisl.(6.00x8.00 Mts) En Sist.Tradic.Ciment.De Concreto Armado, Incluye: Rehab.Y Mant.", En La Esc.Francisco I. Madero, Cct11dpr1694i | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | De Parral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1860553 | 1776111 | 1776111 | 1776111 | 1776106 | 1776106 | 1776106 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-218 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744521 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.José Ma. Morelos Y Pavón, Cct11ejn0270e | Q2064 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1053050 | 970957 | 970957 | 970957 | 738403 | 738403 | 738403 | 76.049 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 79 | Financiera: 2D2/2016-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744524 | "Const.Barda Perim.Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.Más Patio Cív., Incluye: Asta Bandera, O.Ext.Y Microp.", En La Esc.Telesecundaria #984, Cct11etv0984q | Q2064 | Guanajuato | Cuerámaro | Puerta de la Reserva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1178428 | 1125536 | 1125536 | 1125536 | 337661 | 337661 | 337661 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 30 | Financiera: 2016-162 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744869 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Jaime Torres Bodet. C.C.T. 11djn2767a | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1118311 | 987438 | 987438 | 987438 | 864030 | 864030 | 864030 | 87.5022 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 84 | Financiera: 1D2/2016-154 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744872 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna". Esc. Niños Heroes. C.C.T. 11epr0150i | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 983765 | 912893 | 912893 | 912893 | 841449 | 841449 | 841449 | 92.1739 | 0 | Metros Cuadrados | 746 | 0 | 94 | Financiera: 2D2/2016-154 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744877 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Microplanta Más Rehabilitación De Aulas". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr1503b | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1003255 | 839927 | 839927 | 839927 | 303593 | 303593 | 303593 | 36.1452 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 60 | Financiera: 1D2/2016-152 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744881 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Construcción De Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Cisterna". Esc. Citlali. C.C.T. 11djn2606o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 661684 | 608310 | 608310 | 608310 | 605871 | 605871 | 605871 | 99.5991 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: 2016-137 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744889 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Lazaro Cardenas. C.C.T. 11dpr0123m | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe Villa Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 613505 | 526594 | 526594 | 526594 | 160581 | 160581 | 160581 | 30.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 30 | Financiera: 2016-138 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744894 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Ciementación De Concreto Armado". Esc. Técnica No. 32. C.C.T. 11dst0032g | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1047748 | 925276 | 925276 | 925276 | 713017 | 713017 | 713017 | 77.0599 | 0 | Metros Cuadrados | 1723 | 0 | 78 | Financiera: 1D2/2016-143 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744896 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario De 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Ciment. De Concr. Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación De Serv. Sani.", Esc. Técnica N° 51. C.C.T. 11dst0074f | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150906 | 1027117 | 1027117 | 1027117 | 924750 | 924750 | 924750 | 90.0336 | 0 | Metros Cuadrados | 1674 | 0 | 95 | Financiera: 2D2/2016-143 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744902 | Constr. De 1 Serv. Sani. Con Dir. Aislado (6.00x8.00 Mts) En Sist. Trad. Con Ciment. De Concr. Arm., Inc. Cisterna, Más Rehabilitación Y Mant.. Esc. Sor Juana Ines De La Cruz. C.C.T. 11djn0556j | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000596 | 867283 | 867283 | 867283 | 561725 | 561725 | 561725 | 64.7684 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 71 | Financiera: 1D2/2016-199 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744908 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Pablo Freire. C.C.T. 11djn1101r | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 870073 | 826878 | 826878 | 826878 | 592215 | 592215 | 592215 | 71.6206 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 77 | Financiera: 2D2/2016-199 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744913 | "Rehab.Y Mantenim. Más Const.Techado (10.00 X 20.00 Mts.) Para Patio Cívico, Incluye O.Exterior", En La Esc.Lázaro Cárdenas, Cct11dpr1641d | Q2064 | Guanajuato | Cuerámaro | Tupátaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1719289 | 1542051 | 1542051 | 1542051 | 815510 | 815510 | 815510 | 52.8848 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 33 | Financiera: 2016-244 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744915 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna. Esc. Emiliano Zapata. C.C.T. 11dpr0839g | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Temascatío de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 951909 | 811083 | 811083 | 811083 | 604335 | 604335 | 604335 | 74.5096 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 70 | Financiera: 1D2/2016-175 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744918 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Microplanta Y Obra Exterior", En La Esc.Francisco I. Madero, Cct11epr0104x | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2011493 | 1921586 | 1921586 | 1921586 | 1643006 | 1643006 | 1643006 | 85.5026 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 82 | Financiera: 1D2/2016-155 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744922 | "Const.1 S.S.Alterno En Sistema Tradicional Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab. Y Mant.", En La Esc.General Lazaro Cardenas, Cct11epr0433p | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2420796 | 2277700 | 2277700 | 2277700 | 1312507 | 1312507 | 1312507 | 57.6242 | 0 | Metros Cuadrados | 642 | 0 | 42 | Financiera: 2D2/2016-155 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744931 | "Const.1 S.S.Con Direc. Aislado De 2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concr. Armado, 1 A.Usos Múlt.Aisl.4.0 E.E. E, En La Esc.Ignacio Manuel Altamirano, Cc.T. 11epr0098c | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3540437 | 3085914 | 3085914 | 3085914 | 3085914 | 3085914 | 3085914 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: 2016-202. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 22.02.2018 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744932 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento",En La Esc. Teniente Juan De La Barrera, Cct11djn3058g | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 638792 | 611598 | 611598 | 611598 | 454228 | 454228 | 454228 | 74.269 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 74 | Financiera: 2016-220 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744934 | "Const.1 A.Adosada 6x8 Sist.Tradic., Más Barda Perim. Todo Con Ciment.De Concreto Armado, Más Patio Cív. Incluye Asta Bandera", En La Esc.Ignacio Ramírez, Cct11dpr3283u | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1672902 | 1524255 | 1524255 | 1524255 | 457277 | 457277 | 457277 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 30 | Financiera: 2016-265 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744936 | "Rehab.Y Mantenim., Más Const.De Barda Frontal Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Juventino Rosas, Cct11djn0717f | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | Los Otates | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 515547 | 495248 | 495248 | 495248 | 334323 | 334323 | 334323 | 67.5062 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 88 | Financiera: 2016-141 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744937 | "Const.De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mant. Incluye: Obra Exterior", En La Esc.Miguel De Cervantes Saavedra, Cct11djn0575y | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | Joroches (Joroches Nuevo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 963161 | 851670 | 851670 | 851670 | 809325 | 809325 | 809325 | 95.028 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 97 | Financiera: 2016-261 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744942 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incuye: Obra Exterior", En La Esc.Jaime Torres Bodet, Cct11des0032o | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1148154 | 1045251 | 1045251 | 1045251 | 929055 | 929055 | 929055 | 88.8834 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 92 | Financiera: 2016-232 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744970 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Rural En Sist. Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Microplanta, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Úrsulo Galván. C.C.T. 11dpr1000j | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 943795 | 845960 | 845960 | 845960 | 398147 | 398147 | 398147 | 47.0645 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 49 | Financiera: 2D2/2016-175 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744982 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Portico, Más Rehabilitación Y Manteminiento", En La Esc.Nicolas Bravo, Cct11djn0576x | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | La Lobera (El Riñón) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1665738 | 1370228 | 1370228 | 1370228 | 891178 | 891178 | 891178 | 65.0387 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 56 | Financiera: 2016-326 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744994 | "Const.1 Techado De 17.5 X 27.43 M. Para C.De Prácticas Con Ciment.De Concreto Armado Más Rehab.De Cancha De Prácticas", En La Esc.Emiliano Zapata, Cct11dpr2465w | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Paso de Pirules | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199865 | 1105135 | 1105135 | 1105135 | 510934 | 510934 | 510934 | 46.2327 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 29 | Financiera: 2016-193 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744996 | "Const.De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehab.Y Mant. General", En La Esc.22 De Abril, Cct11dpr1758c | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2150782 | 2045415 | 2045415 | 2045415 | 2007531 | 2007531 | 2007531 | 98.1479 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 99 | Financiera: 1D2/2016-157 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300744999 | "Constr. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Estruc. U-2c, Con Cimen. De Concr. Arm.; En P. Baja, Conf. Por: 1 A. Aisl. De 2.0 E.E, Más 1 A. Ados. De 2.0 E.E.". Esc. Margarita Solís Rangel. C.C.T. 11epr0446t. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO(INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1195344 | 1119669 | 1119669 | 1119669 | 1113870 | 1113870 | 1113870 | 99.4821 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-146 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745000 | "Rehab.Y Mant.Más Const.1 S.S.Rural En Sist.Tradic.Con Ciment.De Mampost., Incluye: Cisterna Y O.Exterior", En La Esc.Centro Educacional Piloto, Cct11epr0593c | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2911912 | 2565140 | 2565140 | 2565140 | 2536182 | 2536182 | 2536182 | 98.8711 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 0 | 99 | Financiera: 2D2/2016-157 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745004 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. 15 De Septiembre. C.C.T. 11dpr3402r | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1118023 | 1021492 | 1021492 | 1021492 | 980859 | 980859 | 980859 | 96.0222 | 0 | Metros Cuadrados | 513 | 0 | 96 | Financiera: 1D2/2016-146 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745006 | "Const.1 Mód.En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Concreto Armado; En Planta Baja, Conform.Por: 1 A.Aisl.De 2.0 E.E.,Más 1 S.S.Ados.En La Esc.Juventino Rosas, Cct11epr0118z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2757448 | 2423435 | 2423435 | 2423435 | 1209948 | 1209948 | 1209948 | 49.927 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 40 | Financiera: 2016-205 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745008 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Ma. Concepción Amezquita, Cct11epr0044z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 947274 | 910841 | 910841 | 910841 | 864811 | 864811 | 864811 | 94.9464 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 0 | 95 | Financiera: 2016-200 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745009 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Aulas". Esc. Vasco De Quiroga. C.C.T. 11dpr0883u. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San José de Jorge López | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1080399 | 976960 | 976960 | 976960 | 962780 | 962780 | 962780 | 98.5486 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 99 | Financiera: 2D2/2016-177 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745011 | "Const1 T.De Usos Múlt.5.00 E.E. En Sist.Trad. Est.U-2c, En P.Alta; Más B.Perim.Con Ciment.Concreto Arm.Más Rehab.Aula, En La Esc.Ignacio Ramírez, Cct11des0096z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2767296 | 2898034 | 2898034 | 2898034 | 2898034 | 2898034 | 2898034 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 897 | 0 | 100 | Financiera: 2016-209. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 26.10.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745013 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye:Cisterna Y Microplanta". Esc. José Rosas Moreno. C.C.T. 11djn2602s | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Camino Real de lo de Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 957967 | 825797 | 825797 | 825797 | 782101 | 782101 | 782101 | 94.7086 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 95 | Financiera: 1D2/2016-177 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745015 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Sóstenes Rocha, Cct11dpr1625m | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1137192 | 1029328 | 1029328 | 1029328 | 515221 | 515221 | 515221 | 50.0541 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 35 | Financiera: 2016-235 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745025 | "Constr. Serv. Sanit. Rural En Sist, Tradi. Con Cimentación De Concreto Arma., Incluye Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria No. 783. C.C.T. 11etv0783t | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 943005 | 826927 | 826927 | 826927 | 676426 | 676426 | 676426 | 81.8 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 82 | Financiera: 2D2/2016-176 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745033 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria Num. 121. C.C.T. 11etv0105v | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 604218 | 568673 | 568673 | 568673 | 549872 | 549872 | 549872 | 96.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 97 | Financiera: 2016-148 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745037 | "Constr. De Barda Perimetral Con Cimen. De Concr. Armado, Incl. Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera". Esc. Patria Mexicana. C.C.T. 11djn4212q | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1730836 | 1632043 | 1632043 | 1632043 | 1437596 | 1437596 | 1437596 | 88.0857 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 85 | Financiera: 1D2/2016-159 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745041 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Francisco Gonzalez Bocanegra. C.C.T. 11epr0814x | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1458323 | 1325237 | 1325237 | 1325237 | 945793 | 945793 | 945793 | 71.3678 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 76 | Financiera: 2D2/2016-159 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745042 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Pórtico Y Obra Exterior". Esc. Niños Heroes. C.C.T. 11djn4143k | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 949306 | 927081 | 927081 | 927081 | 915427 | 915427 | 915427 | 98.7429 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 99 | Financiera: 2016-183 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745043 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso". Esc. Estefania Castañeda. C.C.T. 11djn0056o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 989549 | 906936 | 906936 | 906936 | 640178 | 640178 | 640178 | 70.5869 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 65 | Financiera: 2016-188 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745045 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria No. 108. C.C.T. 11etv0111f | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2051166 | 1995758 | 1995758 | 1995758 | 1995758 | 1995758 | 1995758 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: 2016-185. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 08.03.2018 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745050 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna", En La Esc.Telesecundaria Num. 686, Cct11etv0701t | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 934963 | 845253 | 845253 | 845253 | 734148 | 734148 | 734148 | 86.8554 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 75 | Financiera: 2016-144 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745052 | "Constr. De 1 Serv. Sani. Rural En Sist. Trad. Con Cimen. De Concr. Arm., Más Barda Perim. Con Cimen. De Mampos., Inc: Pórt. De Acc., Microplanta Y Cisterna". Esc. Graciano Sánchez. C.C.T. 11dpr0412d | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Ojo de Agua de Bermúdez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199130 | 1870697 | 1870697 | 1870697 | 1554491 | 1554491 | 1554491 | 83.0969 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 80 | Financiera: 1D2/2016-203 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745053 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Estefania Castañeda Nuñez, Cct11djn3767h | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 697373 | 661379 | 661379 | 661379 | 576487 | 576487 | 576487 | 87.1644 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 83 | Financiera: 2016-169 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745056 | "Const1 Mód.En Sist.Trad.En Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Arm.Conf.Por: 1 A.Aisl. 2.0 E.E.,2 A.Ados.2.0 E.E.,1 S.S.,En La Esc.Profr. Rafael Ramírez, Cct11epr0354c | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3796647 | 3577211 | 3577211 | 3577211 | 3268520 | 3268520 | 3268520 | 91.3706 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 95 | Financiera: 2016-210 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745057 | "Constr. De 1 Serv. Sani. Aislado De 2.00 E.E. En Sist. Tradicional Con Cimen. De Concr. Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior". Esc. 20 De Noviembre. C.C.T. 11dpr1397i | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo del Llanito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1997573 | 1848820 | 1848820 | 1848820 | 1571134 | 1571134 | 1571134 | 84.9804 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 0 | 85 | Financiera: 2D2/2016-203 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745058 | "Const.1 A.U.Múlt.Aisl.2.0 E.E. (8.0 X 8.0 Mts)Sist.Tradic.Estruct.U-1c Con Ciment. Concreto Armado, Rehab.Y Mant.", En La Esc.Rosalinda Contreras, Cct11ejn0092s | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1855633 | 1707489 | 1707489 | 1707489 | 1598194 | 1598194 | 1598194 | 93.5991 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 95 | Financiera: 1D2/2016-259 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745062 | "Const.Techado (10.00 X 16.00 Mts.) Patio Cívico, Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Fulgencio Vargas, Cct11epr0007v | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2755034 | 2563780 | 2563780 | 2563780 | 2540232 | 2540232 | 2540232 | 99.0815 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-259 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745063 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. El Principito. C.C.T. 11djn0215m | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 859781 | 823288 | 823288 | 823288 | 742041 | 742041 | 742041 | 90.1314 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 89 | Financiera: 2016-219 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745066 | "Costr. De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist. Tradicional En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concr. Armado, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incl. Obra Ext.". Esc. 14 De Abril. C.C.T. 11djn2620h | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe Villa Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 634714 | 571160 | 571160 | 571160 | 571160 | 571160 | 571160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: 2016-222. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 12.01.2018 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745067 | "Construcción De Barda Perímetral, Incluye: Obra Exterior", En La Esc.Telesecundaria Num. 102. Con C.C.T. 11etv0113d | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 705909 | 669070 | 669070 | 669070 | 571638 | 571638 | 571638 | 85.4377 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 90 | Financiera: 2016-164 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745070 | "Construcción De 1 Taller De Usos Multiples De 2.00 E.E. Aislado, Mas 3 Aulas De 2.00 E.E. Adosadas, Todo En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional". Esc. Telesecundaria Num. 119. C.C.T. 11etv0102y | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Laguna Larga | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199833 | 2061517 | 2061517 | 2061517 | 2036708 | 2036708 | 2036708 | 98.7966 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 98 | Financiera: 2D2/2016-255 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745072 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Rural, En Sistema Tradicional, Con Cimen. De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior". Esc. Emiliano Zapata. C.C.T. 11dpr1150q | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1927817 | 1821393 | 1821393 | 1821393 | 1808994 | 1808994 | 1808994 | 99.3193 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 90 | Financiera: 1D2/2016-255 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745073 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Benito Juárez. C.C.T. 11epr0131u | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9706220 | 10817274 | 10817274 | 10817274 | 7709605 | 7709605 | 7709605 | 71.2712 | 0 | Metros Cuadrados | 983 | 0 | 80 | Financiera: 2016-243 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745074 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc.Telesecundaria Num. 579, Cct11etv0579i | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Piedras de Lumbre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 981847 | 892403 | 892403 | 892403 | 827605 | 827605 | 827605 | 92.7389 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 96 | Financiera: 2016-160 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745076 | "Construccción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Técnica Núm.22, Cct11dst0022z | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Estanzuela de Romero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999705 | 918404 | 918404 | 918404 | 763927 | 763927 | 763927 | 83.1798 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 84 | Financiera: 2016-163 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745078 | "Const.1 A.Usaer De 2.0 E.E. En Estruct.U-1c Con Ciment.Conc.Armado, Rehab.Y Mant.Incluye Microp.", En La Esc.Adolfo Lopez Mateos, Cct11dpr1875s | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | La Sabanilla (San José de la Sabanilla) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 987236 | 960638 | 960638 | 960638 | 773298 | 773298 | 773298 | 80.4984 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 72 | Financiera: 2016-166 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745079 | "Constr. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Cimen. De Concr. Arm., Conf. Por: 1 A. Aisl. De 2.0 E.E., Más 1 A. Ados. De 2.0 E.E. Esc. Jose Vasconcelos. C.C.T. 11djn0564s. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1397993 | 1252709 | 1252709 | 1252709 | 1143577 | 1143577 | 1143577 | 91.2883 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 98 | Financiera: 1D2/2016-245 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745080 | "Const.1 A.U.Múlt.4.00 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Incluye O.Ext.", En La Esc.Lic. Jose Aguilar Y Maya., Cct11ees0154y | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 998846 | 955113 | 955113 | 955113 | 720876 | 720876 | 720876 | 75.4755 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 65 | Financiera: 2016-167 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745082 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Maurilio Castorena. C.C.T. 11epr0456z. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2342136 | 2260838 | 2260838 | 2260838 | 1235798 | 1235798 | 1235798 | 54.6611 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 35 | Financiera: 2D2/2016-245 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745083 | "Constr. De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts), Más 2 Adosadas (6.0 X 8.0 Mts), Todo En Sist. Trad. Con Cimen. De Concr. Arm., Más 1 Cancha De Prac., Esc. Brígida Alfaro. C.C.T. 11djn2766b. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2125886 | 1945056 | 1945056 | 1945056 | 1358129 | 1358129 | 1358129 | 69.8247 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 63 | Financiera: 2016-247 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745085 | Construcción De Segunda Etapa De Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c. Esc. Telesecundaria No. 18. C.C.T. 11etv0001z | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4441049 | 4158546 | 4158546 | 4158546 | 3714941 | 3714941 | 3714941 | 89.3327 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 90 | Financiera: 2016-264 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160300745175 | Construción De Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa | 201604 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 29927292.65 | 29897365.36 | 29897365.36 | 29897365.36 | 26846969.55 | 26846969.55 | 26846969.55 | 89.7971 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300745184 | Construción De Blvd. El Maguey, Segunda Etapa | 201603 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 22350662.83 | 22358312.17 | 22358312.17 | 22358312.17 | 22328106 | 22328106 | 22328106 | 99.8649 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300745186 | Liberación Del Derecho De Vía Del Eje Metropolitano, Tramo: Blvd. Delta A Blvd. La Luz | 201601 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 72279569.69 | 72207290.12 | 72207290.12 | 72207290.12 | 65784275.29 | 65784275.29 | 65784275.29 | 91.1048 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300745230 | Rehabilitación De La Avenida Padre Hidalgo, Primera Etapa | 20162301 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9567142 | 9557574.86 | 9557574.86 | 9557574.86 | 9557574.86 | 9557574.86 | 9557574.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300746538 | Campus Celaya-Salvarierra, Sede Janicho, Edificio Educativo, Primera Etapa | Q0423 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 22160887 | 22295902.23 | 22295902.23 | 22295902.23 | 13534960.39 | 13534960.39 | 13534960.39 | 60.706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60.71 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746539 | Construcción Del Centro Interdisciplinario Del Noreste De Guanajuato | Q0729 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 33319840 | 26457287.67 | 26457287.67 | 26457287.67 | 25252431.54 | 25252431.54 | 25252431.54 | 95.446 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.45 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA16160300746540 | Mejoramiento De Infraestructura De La Escuela De Nivel Medio Superior De Penjamo, Sede Moroleón De La Universidad De Guanajuato | Q0975 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2248438.25 | 1975793.87 | 1975793.87 | 1975793.87 | 1975793.87 | 1975793.87 | 1975793.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA16160300746541 | Segunda Etapa De La Construcción Del Bioterio Y Equipamiento De La Torre De Laboratorio De La División De Ciencias De La Salud, Campus León | Q0730 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9890000 | 9890000 | 8811339.85 | 8811339.85 | 6974364.62 | 6974364.62 | 6974364.62 | 70.5194 | 0 | Otros | 2157 | 0 | 79.2 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA16160300746545 | Construcción Cubículos De Tutorías En La Escuela Del Nivel Medio Superior De Salvatierra (Ampliación De Infraestructura Física) | Q0975 SALV | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 624848 | 374909 | 374909 | 374909 | 374909 | 374909 | 374909 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA16160300758082 | Construccion Integral De La Calle Benito Juarez En La Colonia Juarez De Cabecera Municipal - 237514 | 237514 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1940930.51 | 1940930.51 | 1940930.51 | 1940930.51 | 1426954.95 | 1426954.95 | 1426954.95 | 73.5191 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 73.52 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758088 | Construccion De Bordo En La Comunidad De Estacion Abasolo - 326207 | 326207 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16160300758154 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 327654 | 327654 | Guanajuato | Abasolo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 4.21 | 4.21 | 0.060143 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 0.06 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758193 | Cursos De Capacitación Para Funcionarios Públicos - 269188 | 269188 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300758194 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 269096 | 269096 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300758195 | Adquisicion De Software Y Hardware - 269115 | 269115 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760127 | Construcción De Dos Aulas En El Plantel Ignacio Allende Localidad San Ignacio San Luis De La Paz Gto - 313542 | 313542 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760134 | Rehabilitacion De Tanques De Acero De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 302827 | 302827 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 674214.22 | 677832.98 | 677832.98 | 677832.98 | 203349.89 | 203349.89 | 203349.89 | 30 | 0 | Otros | 57689 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760178 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 313201 | 313201 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 98583.99 | 98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA16160300760180 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 318162 | 318162 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 614800 | 614800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA16160300760181 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro De Doce Metros Cuadrados Prefabricado Colonia Loma Blanca San Miguel De Allende - 314493 | 314493 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1102933.98 | 1102933.98 | 1102933.98 | 1102933.98 | 1098812.29 | 1098812.29 | 1098812.29 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300760182 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro De Doce Metros Cuadrados Prefabricado Colonia Loma Bonita San Miguel De Allende - 313467 | 313467 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 290245.78 | 290245.78 | 290245.78 | 290245.78 | 289161.13 | 289161.13 | 289161.13 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760184 | Pavimentación En Concreto En Calle De La Rosa Colonias Allende Y Nuevo Pantoja - 255920 | 255920 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5594766 | 5594766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .
GUA16160300760186 | Pavimento De Concreto En Privada De La Rosa Colonia Allende - 256062 | 256062 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 675522 | 675522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760189 | Pavimentacion En Concreto En Calle Laureles Colonia Allende - 252022 | 252022 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 566980 | 566980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA16160300760191 | Pavimentación En Concreto En Avenida De La Cruz Colonia Adolfo Lopez Mateos - 248426 | 248426 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3468156.64 | 1734078.32 | 1734078.32 | 1734078.32 | 1728883.26 | 1728883.26 | 1728883.26 | 99.7004 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 85 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760192 | Pavimentación En Concreto En Avenida Del Fresno Colonia Los Angeles - 250849 | 250849 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3075150.88 | 1546957.45 | 1546957.45 | 1546957.45 | 1536666.98 | 1536666.98 | 1536666.98 | 99.3348 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 97 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760193 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro De Doce Metros Cuadrados Prefabricado Colonia Los Angeles San Miguel De Allende - 244089 | 244089 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 232196.63 | 232196.63 | 232196.63 | 232196.63 | 231328.9 | 231328.9 | 231328.9 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760194 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro De Doce Metros Cuadrados Prefabricado Colonia Luis Donaldo Colosio San Miguel De Allende - 243889 | 243889 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1277081.45 | 1277081.45 | 1277081.45 | 1277081.45 | 1272308.97 | 1272308.97 | 1272308.97 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760195 | Pavimentación En Concreto En Calle Lázaro Cárdenas Colonia San Martín - 236634 | 236634 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1337156.9 | 668578.45 | 668578.45 | 668578.45 | 591320.67 | 591320.67 | 591320.67 | 88.4445 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760196 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro De Doce Metros Cuadrados Prefabricado Colonia Guanajuato San Miguel De Allende - 244011 | 244011 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 348294.94 | 348294.94 | 348294.94 | 348294.94 | 346993.35 | 346993.35 | 346993.35 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760197 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro De Doce Metros Cuadrados Prefabricado Colonia Pedro Moreno San Miguel De Allende - 243795 | 243795 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 812688.2 | 812688.2 | 812688.2 | 812688.2 | 809651.16 | 809651.16 | 809651.16 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300760198 | Pavimentación En Concreta En Calle San Martín Colonia San Martin - 236459 | 236459 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIAPL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1842331.26 | 921165.64 | 921165.64 | 921165.64 | 850283.37 | 850283.37 | 850283.37 | 92.3052 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 80 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760199 | Pavimentación En Concreto En Calle Nayarit Colonia Ejido De Tirado - 236548 | 236548 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2788692.6 | 1394346.3 | 1394346.3 | 1394346.3 | 1329793.7 | 1329793.7 | 1329793.7 | 95.3704 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 95 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760200 | Construccion De Pavimento De Concreto En Calle Michoacan - 234480 | 234480 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2537426.06 | 1268713.03 | 1268713.03 | 1268713.03 | 1265623.71 | 1265623.71 | 1265623.71 | 99.7565 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 80 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760201 | Pavimentación En Concreto En Calle Vicente Guerrero Colonia San Martín - 235168 | 235168 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1593357.8 | 796678 | 796678 | 796678 | 794135 | 794135 | 794135 | 99.6808 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 84 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760202 | Construccion De Pavimento De Concreto En Calle Queretaro - 234432 | 234432 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1894887.28 | 947443.64 | 947443.64 | 947443.64 | 937782.8 | 937782.8 | 937782.8 | 98.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 97 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760203 | Pavimentación En Concreto En Calle Santa Teresita Colonia Santa Cruz De La Paz - 235206 | 235206 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1974401.22 | 987200.61 | 987200.61 | 987200.61 | 983392.53 | 983392.53 | 983392.53 | 99.6143 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 99 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760204 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro Prefabricado Colonia Adólfo López Mateos San Miguel De Allende - 228303 | 228303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2438064.59 | 2438064.59 | 2438064.59 | 2438064.59 | 2428953.47 | 2428953.47 | 2428953.47 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300760205 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro Prefabricado Colonia San Martín San Miguel De Allende - 228636 | 228636 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1625376.39 | 1625376.39 | 1625376.39 | 1625376.39 | 1619302.32 | 1619302.32 | 1619302.32 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300760206 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro Prefabricado Colonia Santa Cruz De La Paz San Miguel De Allende - 228590 | 228590 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 406344.1 | 406344.1 | 406344.1 | 406344.1 | 404825.58 | 404825.58 | 404825.58 | 99.6263 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760207 | Pavimentacion En Concreto En Calle Ignacio Aldama Colonia San Martin Tramo Entre Calle San Martin Y Calle Alamo - 221466 | 221466 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6286802.14 | 3143401.07 | 3143401.07 | 3143401.07 | 3127034.72 | 3127034.72 | 3127034.72 | 99.4793 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 98 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA16160300760208 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Constituyentes Y Corregidora Col San Miguel Tres Cruces San Miguel De Allende - 208976 | 208976 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 616071.75 | 542692.18 | 542692.18 | 542692.18 | 542692.18 | 542692.18 | 542692.18 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760209 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Santa Cruz En El Barrio Valle Del Maíz Municipio San Miguel De Allende - 208939 | 208939 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 389505.85 | 309148.16 | 309148.16 | 309148.16 | 309148.16 | 309148.16 | 309148.16 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760211 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 318348 | 318348 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA16160300760215 | Construccion De Cuatro Mesas Para Comedor En J D N Juan De La Barrera En San Jose De Mogotes - 264687 | 264687 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | 2016 | 23165 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 24673.2 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760217 | Construcción De Siete Cuarto Dormitorio En La Comunidad San Juan De La Puerta - 110794 | 110794 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Juan de la Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 496903.39 | 490257.11 | 490257.11 | 490257.11 | 490257.11 | 490257.11 | 490257.11 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760219 | Extensión De Red Primaria Aislada A Trece Punto Dos Kv Para Creación Área Nueva Y Alumbrado Publico En La Comunidad Los Toriles - 238147 | 238147 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Toriles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 498967.82 | 488583.08 | 488583.08 | 488583.08 | 488583.08 | 488583.08 | 488583.08 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760220 | Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Comunidad De La Torrecilla Primera Etapa - 338500 | 338500 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 3206851.48 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760222 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Comunidad De El Venado - 110160 | 110160 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141972.4 | 141055.32 | 141055.32 | 141055.32 | 141055.32 | 141055.32 | 141055.32 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760227 | Construccion De Ocho Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Santa María De Bolaños - 110728 | 110728 | Guanajuato | Manuel Doblado | Santa María de Bolaños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 567889.58 | 561939.2 | 561939.2 | 561939.2 | 561939.2 | 561939.2 | 561939.2 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760300 | Cuartos Dormitorios - 331956 | 331956 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Purísima de Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1219464.92 | 1215534.15 | 1215534.15 | 1215534.15 | 1085066.38 | 1085066.38 | 1085066.38 | 89.2666 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 89.27 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760335 | Construccion De Banqueta Lateral A Carretera Federal Asignación Quince - 311701 | 311701 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 33294.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760336 | Rehabilitacion Del Sistema De Pretratamiento Y Del Sistema De Medicion De Caudales De Influente Y Afluente En La Ptar De Coroneo Catorce - 311626 | 311626 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1007891.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4025 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760337 | Construccion De Drenaje Sanitario En Acceso Al Mercado - 314987 | 314987 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14297.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760338 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 305592 | 305592 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 130999.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760339 | Construccion De Banqueta Lateral A Carretera Federal Nueve - 315414 | 315414 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 86981.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760340 | Construccion De Banqueta Lateral A Carretera Federal Once - 315257 | 315257 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 32645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760342 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Lateral A La Carretera Catorce - 314730 | 314730 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6141.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760343 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Lateral A La Carretera Trece - 315082 | 315082 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28217.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760344 | Rehabilitacion Del Sistema De Pretratamiento Y Del Sistema De Medicion De Caudales De Influente Y Afluente En La Ptar De Coroneo Quince - 311506 | 311506 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4025 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760346 | Prodim - 307171 | 307171 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 199450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760347 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Coroneo - 298572 | 298572 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760348 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Coroneo Remanente Once - 299580 | 299580 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760351 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Emiliano Zapata - 293437 | 293437 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 190936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760352 | Costrucciom De Cuarto Baño En Coroneo - 285406 | 285406 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760353 | Costruccio De Cuarto Dormitorio En Coroneo - 285521 | 285521 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760354 | Costrucciom De Cuarto Cosina En Coroneo - 285487 | 285487 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760360 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Acatlan - 289456 | 289456 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760362 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Jose Maria Esquivel Quince - 312686 | 312686 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 723399.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760363 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan Pablo Ii - 314933 | 314933 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 26496.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760364 | Construccion De Infraestructura Para Personas Con Discapacidad Bodo - 315295 | 315295 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 14956.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760365 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan Pablo Ii Diez - 315333 | 315333 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20058.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760366 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Jose Maria Esquivel Trece - 315483 | 315483 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760367 | Rehabilitación De Muro Firme Pintura - 309623 | 309623 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 246350.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760368 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Jose Maria Esquivel Doce - 315135 | 315135 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19491.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760369 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Bodo Norte - 299198 | 299198 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760372 | Construccion De Cuerto Dormitorio En Bodo Norte - 280610 | 280610 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189276.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760374 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En El Capulin Remanente Catorce - 299590 | 299590 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760376 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio El Capulin - 299429 | 299429 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760380 | Construcción De Cuarto Dormitorio De El Capulin - 289522 | 289522 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760385 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Cerro Colorado - 299338 | 299338 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760386 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cerro Colorado - 289510 | 289510 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760391 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 287968 | 287968 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75709.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760395 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Huerta - 289710 | 289710 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760396 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Esmeralda Piedra Larga - 309343 | 309343 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 257351.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760400 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedra Larga - 285349 | 285349 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760401 | Costrucciom De Cuarto Baño En Piedra Larga - 285274 | 285274 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760402 | Costrucciom De Cuarto Cosina En Piedra Larga - 285318 | 285318 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760403 | Costruccio De Cuarto Dormitorio En Piedra Larga - 285379 | 285379 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760405 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Salto De Leon - 289668 | 289668 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760406 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Santa Cruz - 299035 | 299035 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760407 | Costruccion De Cuarto Cosina De Santa Cruz - 281795 | 281795 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760408 | Construcción De Cuarto Baño - 281742 | 281742 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760409 | Costruccion De Cuarto Dormitorioen Santa Cruz - 281818 | 281818 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760410 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Venta Norte Remanente Catorce - 299634 | 299634 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760411 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Venta Norte - 299482 | 299482 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760412 | Costruccion De Cuarto Dormitorio En La Venta Norte - 281508 | 281508 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760413 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En El Cerrito - 299445 | 299445 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760415 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Presa - 286124 | 286124 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760416 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito Nueve - 315439 | 315439 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13497.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760417 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito Once - 315220 | 315220 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 267.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760418 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito Doce - 315173 | 315173 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2092.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760419 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito - 314574 | 314574 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4277.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760422 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Zona Alta Con Tuberia Galvanizada - 294298 | 294298 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1008657.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760423 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Puertecito - 289647 | 289647 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760425 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Purisima Remanente Catorce - 299624 | 299624 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760426 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Purisima - 299459 | 299459 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760427 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Purisima - 289718 | 289718 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760429 | Ampliacion De Red De Agua Potable A Centro Comunitario De Sauz De Cebolletas - 294560 | 294560 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8182.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760431 | Mejoramiento De Camino Hacia La Presa Segunda Etapa - 294777 | 294777 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760433 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Sauz De Cebolletas - 289610 | 289610 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760435 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Arroyo Del Durazno Remanente Once - 299552 | 299552 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760436 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Arroyo Del Durazno - 299129 | 299129 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760437 | Construccion De Deposito Elevado Para Agua Potable En Arroyo Del Durazno - 293917 | 293917 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 786091.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760438 | Construcción De Cuarto Dormitorio De El Arroyo Del Durazno - 289549 | 289549 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760440 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cerro Prieto Centro - 292546 | 292546 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760443 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cerro Prietro Centro - 285887 | 285887 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760444 | Construcción De Cuarto Baño En Cerro Prieto Centro - 285792 | 285792 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760445 | Construcción De Cuarto Cosina En Cerro Prieto Centro - 285845 | 285845 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760446 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Santa Julia - 315351 | 315351 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13371.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760447 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Lindero - 289784 | 289784 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91510.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760448 | Costruccio De Cuarto Dormitorio En El Lindero - 285665 | 285665 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760449 | Costrucciom De Cuarto Cosina En El Lindero - 285631 | 285631 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760450 | Costrucciom De Cuarto Baño En El Lindero - 285552 | 285552 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760453 | Construcción De Conexión A Drenaje - 293556 | 293556 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22987.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760455 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Venta Sur - 281711 | 281711 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760456 | Costruccion De Cuarto Cocina La Venta Sur - 281690 | 281690 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760457 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Venta Sur - 281580 | 281580 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760458 | Costruccion De Cuarto Baño En La Venta Sur - 281621 | 281621 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760479 | 33903 Servicios Integrales - 312859 | 312859 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 567803.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760481 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295542 | 295542 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137656.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760482 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295470 | 295470 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68828.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760483 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295376 | 295376 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68828.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760484 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 294838 | 294838 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206484.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760485 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 294710 | 294710 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68828.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760486 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295235 | 295235 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 344141.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760487 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 278895 | 278895 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 466666.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760495 | Construcción De Techo Firme - 266982 | 266982 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760505 | Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En La Localidad De Bellavista - 284875 | 284875 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 242608.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760506 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable En La Localidad De Bellavista - 284919 | 284919 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 131774.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760507 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Josefina Ramos Del Rio En Bellavista Municipio De Cortazar Gto - 257262 | 257262 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760509 | Equipamiento De Estufas Ecologicas - 302742 | 302742 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760511 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Municipio De Cortazar Gto - 280196 | 280196 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760515 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles De Colonia De Fuentes Municipio De Cortazar Gto - 279848 | 279848 | Guanajuato | Cortazar | Colonia de Fuentes (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760522 | Equipamiento De Estufas Ecologicas - 302567 | 302567 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760523 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 279162 | 279162 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333333.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760528 | Construcción Cuatro Cuartos Dormitorios En La Comunidad De El Pirul - 110909 | 110909 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Pirul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283944.79 | 280969.6 | 280969.6 | 280969.6 | 280969.6 | 280969.6 | 280969.6 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760529 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Ignacio - 111253 | 111253 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70986.2 | 69948.44 | 69948.44 | 69948.44 | 69948.44 | 69948.44 | 69948.44 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760531 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Loma Bonita - 241048 | 241048 | Guanajuato | Manuel Doblado | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 984417.02 | 980831.41 | 980831.41 | 980831.41 | 980831.41 | 980831.41 | 980831.41 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760536 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Dieciseis De Septiembre Col Camacho Comonfort Guanajuato - 354717 | 354717 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 544555.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760538 | Programa De Vivienda Municipal - 351433 | 351433 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760539 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Vivienda San Agustin Comonfort - 347423 | 347423 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238744.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760540 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Comonfort - 347172 | 347172 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760541 | Construccion De Cuarto Dormitorio Comonfort Barrio La Palma - 347384 | 347384 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760542 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Comonfort - 347042 | 347042 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760543 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Con Capacidad De Ciento Treinta Lts Segunda De San Carlos Comonfort - 345456 | 345456 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760544 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Montecillo - 347754 | 347754 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760546 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Quetzal Col San Fracisco Chamacuero - 348745 | 348745 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760547 | Construccion De Cuarto Dormitorio Comonfort - 347331 | 347331 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760548 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Comonfort - 346859 | 346859 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760549 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Alberto Mendez Y Callejon Retorno Diesiseis De Septiembre Colonia Camacho - 349407 | 349407 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760551 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Tepeyac Col Guadalupe Comonfort - 348706 | 348706 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760552 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Fray Juan Bernardino Col Guadalupe Comonfort - 348665 | 348665 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760553 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara San Carlos - 331076 | 331076 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760554 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Alvaro Obregon - 330137 | 330137 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 193378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760555 | Construccion De Pavimento A Base De Empedraro Ahogado En Calle Margarito Ledesma Barrio De Los Remedios En La Localidad De Comonfort - 326494 | 326494 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1780506.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760556 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Priv Emiliano Zapata Col Alvaro Obregon - 323551 | 323551 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760557 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Callejon El Carricillo Barrio La Palma Comonfort - 315896 | 315896 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 497251.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760558 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Callejón San Antonio Barrio La Palma Comonfort - 315449 | 315449 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 560835.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760562 | Construccion De Cuarto Dormitorio Comonfort - 310343 | 310343 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1140586.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760564 | Plotter Noventa Cm - 301662 | 301662 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66118.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760567 | Impresora Multifunsional - 301677 | 301677 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 91444.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760588 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En Comonfort Gto - 234393 | 234393 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1140586.25 | 1140586.25 | 1140586.25 | 1140586.25 | 912469 | 912469 | 912469 | 80 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760591 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Suministro De Tanque Prefabricado - 280918 | 280918 | Guanajuato | Comonfort | La Borunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760595 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Zamora Y Adolfo Lopez Mateos Empalme Escobedo - 315824 | 315824 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 193964.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760601 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Segunda De Septiembre Col Esperanza Empalme Escobedo - 261504 | 261504 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 267368.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760604 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Usbi Col Primero De Mayo Localidad Empalme Escobedo Municipio De Comonfort Gto - 241101 | 241101 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225000 | 218581.47 | 218581.47 | 218581.47 | 218581.47 | 218581.47 | 218581.47 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760607 | Construccion De Drenaje En Calle Lazaro Cardenas Jalpilla - 337544 | 337544 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450234.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760609 | Construccion De Drenaje En Calle Sin Nombre Acceso Al Campo Deportivo Jalpilla - 290507 | 290507 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306545.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760611 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Landin - 332083 | 332083 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 154702.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760613 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Los Arquitos Landin - 297595 | 297595 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760614 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Landin - 273497 | 273497 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 254800.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760617 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Providencia Morales - 351969 | 351969 | Guanajuato | Comonfort | Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760618 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Del Calvario Y Priv Del Calvario De La Localidad Morales - 300887 | 300887 | Guanajuato | Comonfort | Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 367408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760619 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle San Jose Calle Las Flores Y Calle Ignacio Jimenez Neutla - 348831 | 348831 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760620 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Neutla - 348277 | 348277 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760621 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Neutla - 332111 | 332111 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77351.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760622 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Laureles Neutla - 329942 | 329942 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760623 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle La Cruz Neutla - 327765 | 327765 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760624 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros - 310090 | 310090 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760625 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Cerrada Santa Maria Y Calles Sin Nombre Neutla - 316209 | 316209 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760627 | Construcción De Baños Con Biodigestor Neutla - 279341 | 279341 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 697492.14 | 697492.14 | 697492.14 | 697492.14 | 479780.78 | 479780.78 | 479780.78 | 68.7866 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 68.79 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760628 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Nopalera - 348329 | 348329 | Guanajuato | Comonfort | Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196892.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760629 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Ojo De Agua De Garcia - 332133 | 332133 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116026.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760632 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Calle Privada Juarez Orduña De Abajo - 348927 | 348927 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1710000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760636 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Universidad Palmillas De San Juan - 337576 | 337576 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 979979.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760638 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Paralela A Primero De Mayo Picacho - 288425 | 288425 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760640 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Manuela Taboada El Potrero - 337594 | 337594 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 596000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760648 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo San Antonio De Corrales - 353562 | 353562 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 470174.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760649 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara San Antonio De Corrales - 337364 | 337364 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77351.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760650 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Las Trojas - 316431 | 316431 | Guanajuato | Comonfort | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393784.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760651 | Equipamiento De Pozo Profundo Reserva Territorial Para Abastecer De Agua Potable Al Hospital Comunitario Y Al Cam En La Comunidad De Virela - 289162 | 289162 | Guanajuato | Comonfort | Virela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23682 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760652 | Construcción De Infraestructura Física Recalibracion De Linea Para Entregar La Demanda Requeida En El Hospital Comunitario - 323699 | 323699 | Guanajuato | Comonfort | Virela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 936272.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23682 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760653 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calle Benito Juarez Segunda Seccion De La Localidad Agua Blanca - 301147 | 301147 | Guanajuato | Comonfort | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760654 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Canterita - 332032 | 332032 | Guanajuato | Comonfort | La Canterita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77351.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760656 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Rosales - 336706 | 336706 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760657 | Ampliacion De Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Privada Las Flores De La Localidad Rosales - 300972 | 300972 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 233872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760658 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol La Merced - 348193 | 348193 | Guanajuato | Comonfort | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760660 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Delgado De Abajo - 276267 | 276267 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 444525.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Piezas | 59 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760661 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Delgado De Abajo - 316987 | 316987 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 193378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760662 | Construcción De Cuarto Dormitorio El Puertecito - 295990 | 295990 | Guanajuato | Comonfort | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114058.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760663 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Asuncion - 331996 | 331996 | Guanajuato | Comonfort | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760739 | Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable - 329794 | 329794 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 24813.9 | 24813.9 | 24813.9 | 24813.9 | 24813.9 | 24813.9 | 100 | 0 | Otros | 1229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760745 | Perforacion De Pozo En La Otra Banda Para El Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 329627 | 329627 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760747 | Construccion De Baño Digno - 256018 | 256018 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760749 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Satelite - 344977 | 344977 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760759 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Padre Hidalgo - 338293 | 338293 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760765 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En Colonia Quince De Septiembre Dolores Hidalgo Cin - 317934 | 317934 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 494992.93 | 494992.93 | 494992.93 | 494992.93 | 486436.57 | 486436.57 | 486436.57 | 98.2714 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760769 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Las Flores - 292270 | 292270 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760770 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Antonio Delcarmen - 287475 | 287475 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760771 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Prolongación Vista Hermosa - 287014 | 287014 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760772 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia San Agustin - 287286 | 287286 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760773 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 287005 | 287005 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760774 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Loma Bonita - 287001 | 287001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760775 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Las Margaritas - 286999 | 286999 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760776 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Las Joyas - 286996 | 286996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760777 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Ampliacion Francisco I Madero - 286988 | 286988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760778 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Linda Vista - 292440 | 292440 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760780 | Mejoramiento De Vivienda En El Fraccionamiento Fortín De Las Flores - 287945 | 287945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760781 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Isidro - 287588 | 287588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760782 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia San Ignacio - 287560 | 287560 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760783 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia San Diego - 287515 | 287515 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760784 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia Ampliacion Quince De Septiembre - 284445 | 284445 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760785 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Quince De Septiembre - 284372 | 284372 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760786 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia Las Americas - 284191 | 284191 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760787 | 33903 Servicios Integrales - 278935 | 278935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760788 | 33903 Servicios Integrales - 279044 | 279044 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760789 | 33903 Servicios Integrales - 279288 | 279288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760790 | 33903 Servicios Integrales - 279070 | 279070 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760791 | 33903 Servicios Integrales - 279061 | 279061 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760792 | 33903 Servicios Integrales - 279034 | 279034 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760793 | 33903 Servicios Integrales - 279024 | 279024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760794 | 33903 Servicios Integrales - 278876 | 278876 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760795 | 33903 Servicios Integrales - 278866 | 278866 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760796 | 33903 Servicios Integrales - 278930 | 278930 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760797 | 33903 Servicios Integrales - 278751 | 278751 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760798 | 33903 Servicios Integrales - 278918 | 278918 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760799 | 33903 Servicios Integrales - 278911 | 278911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760800 | 33903 Servicios Integrales - 278742 | 278742 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760801 | 33903 Servicios Integrales - 278740 | 278740 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760802 | 33903 Servicios Integrales - 278736 | 278736 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760803 | 33903 Servicios Integrales - 278905 | 278905 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760804 | 33903 Servicios Integrales - 278898 | 278898 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760805 | 33903 Servicios Integrales - 278889 | 278889 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760806 | 33903 Servicios Integrales - 278886 | 278886 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760807 | 33903 Servicios Integrales - 279274 | 279274 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760808 | 33903 Servicios Integrales - 279268 | 279268 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760809 | 33903 Servicios Integrales - 278944 | 278944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760810 | 33903 Servicios Integrales - 265990 | 265990 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760811 | 33903 Servicios Integrales - 265954 | 265954 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760812 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Independencia Fracc Independencia Del Municipio - 272508 | 272508 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760813 | 33903 Servicios Integrales - 266161 | 266161 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760814 | 33903 Servicios Integrales - 266138 | 266138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760815 | 33903 Servicios Integrales - 266111 | 266111 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760816 | 33903 Servicios Integrales - 266075 | 266075 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760817 | 33903 Servicios Integrales - 266150 | 266150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760818 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 266176 | 266176 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760819 | 33903 Servicios Integrales - 266038 | 266038 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760820 | 33903 Servicios Integrales - 266028 | 266028 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760821 | 33903 Servicios Integrales - 266017 | 266017 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760822 | 33903 Servicios Integrales - 266006 | 266006 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760823 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Las Carolinas - 256778 | 256778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760824 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Cristobal - 256767 | 256767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760825 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Ignacio - 256729 | 256729 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760826 | Habilitacion Del Centro Comunitario Del Fracc Guanajuato Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La - 257059 | 257059 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760827 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Antonio Del Carmen - 256645 | 256645 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760828 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Vista Hermosa - 256641 | 256641 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760829 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Los Sauces - 256656 | 256656 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760830 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Mariano Balleza - 256637 | 256637 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760831 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Lomas De La Estación - 256678 | 256678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760832 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Independencia Ii - 256647 | 256647 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760833 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia La Esperanza - 256694 | 256694 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760834 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Sor Juana Ines De La Cruz - 252477 | 252477 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2248618 | 899448 | 899448 | 899448 | 899448 | 899448 | 899448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760835 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel E Abed - 252448 | 252448 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 483451 | 483451 | 483451 | 48.3451 | 0 | Otros | 559 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760836 | Ampliación De Drenaje En La Colonia San Diego - 256355 | 256355 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760837 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Los Pinos - 256897 | 256897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760838 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Agustin - 256634 | 256634 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760839 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Pablo - 256632 | 256632 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760840 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Linda Vista - 256626 | 256626 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760841 | Construcción De Red De Atarjeas Y Subcolector Sanitario En La Colonia Miguel Hidalgo - 254725 | 254725 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3114417.51 | 1466621 | 1466621 | 1466621 | 1466621 | 1466621 | 1466621 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760842 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia Linda Vista - 254671 | 254671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132389.79 | 132390 | 132390 | 132390 | 129552 | 129552 | 129552 | 97.8563 | 0 | Otros | 14 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760843 | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Joyas - 254349 | 254349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1196569 | 1196569 | 1196569 | 92.0438 | 0 | Otros | 92 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760844 | Ampliación De Drenaje En Privada Libertad Entre Las Calle Loreto Y Baldio En La Colonia Loma Bonita - 253322 | 253322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 215800 | 107900 | 107900 | 107900 | 99616 | 99616 | 99616 | 92.3225 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760845 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia San Juan - 254609 | 254609 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 494564 | 494564 | 494564 | 494564 | 82.4273 | 0 | Otros | 133 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760846 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia Las Americas - 254662 | 254662 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 327000 | 327000 | 327000 | 314531 | 314531 | 314531 | 314531 | 96.1869 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760847 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Avenida Politecnico Nacional Colonia Universidad - 254600 | 254600 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 447912.01 | 447912 | 447912 | 358462 | 358462 | 358462 | 358462 | 80.0296 | 0 | Otros | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760848 | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Ampliacion Insurgentes - 254647 | 254647 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 230598 | 230598 | 230598 | 98.5462 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760849 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Doce De Octubre - 254588 | 254588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 157732 | 157732 | 157732 | 157732 | 157732 | 157732 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 95 | Financiera: / Física: 95 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760850 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Geminis Fraccionamiento El Oliva - 252516 | 252516 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760851 | Adecuación Y Conservación De Espacios Para Servidores Públicos - 251101 | 251101 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760852 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Adolfo Lopez Mateos Col Ex Hacienda San Pablo - 252503 | 252503 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 485332 | 194134 | 194134 | 194134 | 194134 | 194134 | 194134 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONVENIDA CON LA SEDATU / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760853 | Actualización Del Plan De Desarrollo Municipal - 251124 | 251124 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760854 | Creación Y Actualización De Reglamentos - 251107 | 251107 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760855 | Cursos De Capacitación Para Los Servidores Públicos - 251083 | 251083 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760856 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Benjamin Argumedo Colonia Linda Vista - 252631 | 252631 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1003396.84 | 501698 | 501698 | 501698 | 495123 | 495123 | 495123 | 98.6895 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760857 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Anselmo Garay En La Colonia Linda Vista - 252641 | 252641 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 990181.58 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760858 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Daniel Tamayo Colonia Linda Vista - 252623 | 252623 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1004917.86 | 502459 | 502459 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 99.5106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760860 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Joyas - 248464 | 248464 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760861 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Lazaro Cardenas - 241530 | 241530 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760862 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia San Antonio Del Carmen - 250136 | 250136 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760863 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Loma Bonita - 250021 | 250021 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760864 | Manuales De Organización De Funciones - 251063 | 251063 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760865 | Adquisición De Equipo De Computo - 251045 | 251045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760867 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Exhacienda San Pablo - 240638 | 240638 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760868 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Colonia Lázaro Cardenas - 249040 | 249040 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760869 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Ignacio - 248989 | 248989 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760870 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Antonio Del Carmen - 247926 | 247926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760871 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 247925 | 247925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760872 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Vista Hermosa - 247923 | 247923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760873 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas - 247922 | 247922 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760874 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Chapalita - 247884 | 247884 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760875 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Azteca - 242249 | 242249 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760876 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Miguel Hidalgo - 242363 | 242363 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760877 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Villas De Dolores - 242322 | 242322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760878 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Antonio Del Pretorio - 242348 | 242348 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760879 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Americas - 242198 | 242198 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760880 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Carolinas - 242168 | 242168 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760881 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Brisas - 240534 | 240534 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760882 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Todos Santos - 242147 | 242147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760883 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Vista Hermosa - 241839 | 241839 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760884 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Insurgentes - 241704 | 241704 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760885 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En El Fraccionamiento San Cristobal - 241474 | 241474 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760886 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Renacimiento - 241472 | 241472 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760887 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Quince De Septiembre - 241392 | 241392 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760888 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia El Jardin - 241463 | 241463 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760889 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Margaritas - 241459 | 241459 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760890 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Antonio Del Carmen - 241433 | 241433 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760891 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Ignacio - 241432 | 241432 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760892 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Pablo - 241412 | 241412 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760893 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Juan - 241948 | 241948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760894 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Independencia Dos - 241455 | 241455 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760895 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia El Paraiso - 241426 | 241426 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760896 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Arboledas - 241801 | 241801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760897 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Valle Verde - 241471 | 241471 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760898 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Santa Teresa De La Ygriega - 241466 | 241466 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760899 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia La Esperanza - 241464 | 241464 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760900 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Palomas - 241791 | 241791 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760901 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ejido Dolores - 242303 | 242303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760902 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Sagrado Corazon - 241384 | 241384 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760903 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Loma Bonita - 241379 | 241379 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760904 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Agustin - 241450 | 241450 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760905 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Mariano Balleza - 241442 | 241442 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760906 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En El Fraccionamiento Guanajuato - 241438 | 241438 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760907 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Niños Héroes - 241008 | 241008 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760908 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Jose - 241422 | 241422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760909 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Independencia Uno - 241416 | 241416 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760910 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En El Fraccionamiento La Libertad - 241923 | 241923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760911 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Lomas Del Sur - 241906 | 241906 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760912 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ampliación Quince De Septiembre - 241656 | 241656 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760913 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Doce De Octubre - 241407 | 241407 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760914 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Santa Cecilia - 242011 | 242011 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760915 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En Colonia El Paraiso Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 236772 | 236772 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 433118.82 | 433118.82 | 433118.82 | 433118.82 | 425632 | 425632 | 425632 | 98.2714 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760916 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro Metros En Colonia Doce De Octubre Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 236812 | 236812 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247496.46 | 247496.46 | 247496.46 | 247496.46 | 243218.28 | 243218.28 | 243218.28 | 98.2714 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300760917 | Construccion De Baños Dignos En La Colonia El Paraiso - 218910 | 218910 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760918 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Fraccionamiento Guanajuato - 220579 | 220579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760919 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Vista Hermosa - 220374 | 220374 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760920 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Lazaro Cardenas - 220347 | 220347 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760921 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Miguel Hidalgo - 220569 | 220569 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760922 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Lomas De Lourdes - 220030 | 220030 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760923 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Doce De Octubre - 220027 | 220027 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760924 | Construccion De Baño Digno - 220213 | 220213 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760925 | Construccion De Baños Dignos En La Colonia Sagrado Corazon - 219024 | 219024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760926 | Construcción De Baños Dignos E La Colonia Linda Vista - 220142 | 220142 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760927 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia San Antonio Delcarmen - 220284 | 220284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760928 | Construccion De Baños Dignos En La Colonia Quince De Septiembre - 218996 | 218996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760929 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia San Agustin - 220041 | 220041 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760930 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Colonia Quince De Septiembre - 199564 | 199564 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760931 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Fraccionamiento Independencia - 199383 | 199383 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760932 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Colonia Doce De Octubre - 199351 | 199351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760933 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia El Paraiso - 199527 | 199527 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760934 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col San Pedro Primera Seccion Cabecera Municipal Dolores Hidalgo - 193549 | 193549 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301191.87 | 90078 | 90078 | 90078 | 90078 | 90078 | 90078 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760936 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Santa Cecilia - 192797 | 192797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1251023.3 | 134549 | 134549 | 134549 | 134549 | 134549 | 134549 | 100 | 0 | Otros | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760937 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col El Mirador Cabeera Municipal Dolores Hidalgo - 193476 | 193476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 177757.24 | 19118 | 19118 | 19118 | 19118 | 19118 | 19118 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760938 | Ampliacion De Electrificacion En La Avenida Bandera Nacional De La Colonia San Agustin - 192601 | 192601 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 238312.44 | 51382 | 51382 | 51382 | 51382 | 51382 | 51382 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760950 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Adjuntas Del Monte - 225846 | 225846 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760952 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Adjuntas Del Monte - 217683 | 217683 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760954 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Adjuntas Del Rio - 241487 | 241487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760955 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Adjuntas Del Rio - 225934 | 225934 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760956 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Los Arcos - 290130 | 290130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760957 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Los Arcos - 247877 | 247877 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760958 | Mejoramientode Vivienda En La Localidad La Providencia Badillo De Guadalupe - 284068 | 284068 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760959 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Cabra - 232451 | 232451 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760961 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La California - 244802 | 244802 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760962 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Cancino - 287822 | 287822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760963 | Ampliacion De Linea De Conduccion Y Suministro De Tanque En La Localidad La Cantera Ii - 253602 | 253602 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2883223.68 | 2883224 | 2883224 | 2883224 | 2719883 | 2719883 | 2719883 | 94.3348 | 0 | Otros | 250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760964 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Cantera Ii - 248875 | 248875 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760965 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Cantera - 232478 | 232478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760966 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad La Cantera I - 253109 | 253109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1601404 | 1601404 | 1601404 | 1601404 | 1439480 | 1439480 | 1439480 | 89.8886 | 0 | Otros | 130 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760967 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Cantera I - 244819 | 244819 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760968 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Cantera - 216043 | 216043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760969 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Cañada De Gonzalez - 246593 | 246593 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cañada de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760970 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Lccalidad El Capulin - 321883 | 321883 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760971 | Construcción De Techo Digno En La Localidad El Capulin - 243445 | 243445 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41811.2 | 49543.22 | 49543.22 | 49543.22 | 49543.22 | 49543.22 | 49543.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760972 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Capulin - 231452 | 231452 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760973 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad El Capulin - 201493 | 201493 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760974 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Ejido Los Carrillo - 243013 | 243013 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido los Carrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22108.8 | 22225.34 | 22225.34 | 22225.34 | 22225.34 | 22225.34 | 22225.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760975 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Localidad Casas Viejas - 226236 | 226236 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760976 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Casas Viejas - 212232 | 212232 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760977 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Rancho El Calvarito - 290150 | 290150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760978 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Rancho El Calvarito - 230487 | 230487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760979 | Empedrado A Base De Piedra Bola Con Huellas De Concreto En La Comunidad El Calvarito - 204961 | 204961 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1185724 | 1185724 | 1185724 | 1185724 | 94.1051 | 0 | Otros | 1196 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760980 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Cazuela - 232496 | 232496 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760981 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Cazuela - 217369 | 217369 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760983 | Reconexion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En La Localidad Ceja De San Agustin - 253493 | 253493 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329122.73 | 331821 | 331821 | 331821 | 331821 | 331821 | 331821 | 100 | 0 | Otros | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760984 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Serna - 234003 | 234003 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760985 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Cerrito De Esteban - 228151 | 228151 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760986 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Cerrito De Esteban - 215529 | 215529 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760987 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Cerrito De Guadalupe - 228143 | 228143 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760988 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Cerrito De San Pablo - 248579 | 248579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300760989 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Cerro Blanco - 284079 | 284079 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760990 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Cerro Blanco - 218648 | 218648 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760991 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Cieneguilla - 229658 | 229658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760992 | Construcción De Techo Digno En La Localidad De Claveles - 242980 | 242980 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21474.3 | 22427.39 | 22427.39 | 22427.39 | 22427.39 | 22427.39 | 22427.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760993 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Claveles - 229664 | 229664 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760994 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Colegiales - 243055 | 243055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colegiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760995 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad El Colorado - 211938 | 211938 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760996 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Delgadillo - 229672 | 229672 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Delgadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760997 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Delgadillo - 200902 | 200902 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Delgadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760998 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Rancho Los Dolores - 290165 | 290165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300760999 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Don Pedro - 244792 | 244792 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761000 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Don Sebastian - 338150 | 338150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761001 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Don Sebastian - 249351 | 249351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761002 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Don Sebastian - 230360 | 230360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761003 | Construcción De Cuarto Habitación De La Localidad La Erre - 347803 | 347803 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761004 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Erre - 250450 | 250450 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761005 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Erre - 235193 | 235193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761006 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Estancia De Zamarripa - 250396 | 250396 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761007 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Estancia De Zamarripa - 244808 | 244808 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761008 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Estancia De Zamarripa - 232349 | 232349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761009 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Galancillo - 287996 | 287996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761010 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Galancillo - 244799 | 244799 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761011 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Galancillo - 231734 | 231734 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761012 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Gallinero - 249203 | 249203 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761013 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Gallinero - 231815 | 231815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761014 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad El Gallinero - 201530 | 201530 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761015 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Garabatillo - 289619 | 289619 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761016 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Garabatillo - 250439 | 250439 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761017 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Garabatillo - 244778 | 244778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761018 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Garabatillo - 231842 | 231842 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761019 | Construccion De Techo A Base De Losa De Concreto - 357965 | 357965 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42982.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761020 | Construccion De Techo A Base De Losa De Concreto - 358313 | 358313 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31417.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761021 | Construccion De Techo A Base De Losa De Concreto - 358232 | 358232 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 61430.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761022 | Construc - 358141 | 358141 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18101.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761023 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290474 | 290474 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17925.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761024 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 289358 | 289358 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761025 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 289340 | 289340 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761026 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 289318 | 289318 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16335.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761027 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 289297 | 289297 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32036.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761028 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290282 | 290282 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7516.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761029 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290351 | 290351 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34106.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761030 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 289146 | 289146 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19224.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761032 | Ampliación De Red De Agua Potable En Escuela Cam En Cabecera Municipal - 255005 | 255005 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100825.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761036 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nardo - 124801 | 124801 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17838.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761037 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Nardo Entre Av Pensamiento Y Gral Alvaro Obregon - 124800 | 124800 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 89342.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761038 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Nardo Entre Av Pensamiento Y Av Gral Alvaro Obregon - 124790 | 124790 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 516570.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761039 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Marquez - 124763 | 124763 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 620920.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761040 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial De Calle Francisco Marquez - 124655 | 124655 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 194414.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761041 | Red De Agua Potable En Calle Francisco Marquez - 124551 | 124551 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 52903.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761043 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 98283 | 98283 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109999.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761046 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290427 | 290427 | Guanajuato | Villagrán | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16045.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761048 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 287815 | 287815 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 275000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761050 | Construcción De Recamara - 111283 | 111283 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450373.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761051 | Construccion De Techo A Base De Losa De Concreto - 358387 | 358387 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114630.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761052 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290227 | 290227 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17948.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761054 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 98234 | 98234 | Guanajuato | Villagrán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761055 | Construccion De Techo A Base De Losa De Concreto - 358463 | 358463 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93486.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761056 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290246 | 290246 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761058 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290265 | 290265 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4434.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761062 | Construcción De Recamara - 111380 | 111380 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 250207.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761064 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 297243 | 297243 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761065 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Priv. Camino Real De La Comunidad De San Salvador Torrecillas - 94730 | 94730 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200999.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761066 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 98049 | 98049 | Guanajuato | Villagrán | El Parral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761067 | Construccion De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado - 290401 | 290401 | Guanajuato | Villagrán | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17173.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761071 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Primavera San Ignacio - 206120 | 206120 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 640000 | 638494.07 | 638494.07 | 638494.07 | 631333.72 | 631333.72 | 631333.72 | 98.8786 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761075 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Agua Fria - 203435 | 203435 | Guanajuato | Victoria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761076 | Suministro Y Colocación De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Agua Fria - 199299 | 199299 | Guanajuato | Victoria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761077 | Construcción De Baño Digno En Álamos De Martínez Del Municipio De Victoria - 210988 | 210988 | Guanajuato | Victoria | Álamos de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 631210.95 | 618188.64 | 618188.64 | 618188.64 | 618188.64 | 618188.64 | 618188.64 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300761078 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Alamos De Martinez - 203533 | 203533 | Guanajuato | Victoria | Álamos de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761080 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo. Localidad Buenavista - 101673 | 101673 | Guanajuato | Victoria | Buenavista de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761084 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Capilla Blanca - 202821 | 202821 | Guanajuato | Victoria | Capilla Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761085 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Capilla Blanca - 202309 | 202309 | Guanajuato | Victoria | Capilla Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761088 | Construcción De Baño Digno En El Carmen Del Municipio De Victoria - 211274 | 211274 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420807.3 | 420046.25 | 420046.25 | 420046.25 | 420046.25 | 420046.25 | 420046.25 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761089 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Carmen - 204100 | 204100 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761090 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad El Carrizo Municipio De Victoria - 215127 | 215127 | Guanajuato | Victoria | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42101.58 | 42101.58 | 42101.58 | 42101.58 | 42101.58 | 42101.58 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761091 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De El Carrizo - 202730 | 202730 | Guanajuato | Victoria | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761094 | Construcción De Baño Digno En Corralillos Del Municipio De Victoria - 211082 | 211082 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 294565.11 | 293865.54 | 293865.54 | 293865.54 | 293865.54 | 293865.54 | 293865.54 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761095 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Corralillos - 203609 | 203609 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761100 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Gavia Chica - 228540 | 228540 | Guanajuato | Victoria | La Gavia Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 145722.2 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761102 | Construcción De Baño Digno En Cañada De Higueras Del Municipio De Victoria - 211394 | 211394 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761103 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cañada De Higueras - 202217 | 202217 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761105 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad La Lagunita Municipio De Victoria - 213764 | 213764 | Guanajuato | Victoria | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761108 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Loma De Los Chilitos - 202780 | 202780 | Guanajuato | Victoria | Loma de los Chilitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761112 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Mesa Chata Municipio De Victoria - 214181 | 214181 | Guanajuato | Victoria | Mesa Chata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761113 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico En La Comunidad De Mesa Chata - 204883 | 204883 | Guanajuato | Victoria | Mesa Chata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761114 | Construcción De Baño Digno En Mesa De Ortiz Del Municipio De Victoria - 211059 | 211059 | Guanajuato | Victoria | Mesa de Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420807.3 | 418596.32 | 418596.32 | 418596.32 | 418596.32 | 418596.32 | 418596.32 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761115 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Mesa De Ortiz - 203574 | 203574 | Guanajuato | Victoria | Mesa de Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761116 | Construcción De Baño Digno En Mesita Del Tigre Del Municipio De Victoria - 211783 | 211783 | Guanajuato | Victoria | Mesita del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 336645.84 | 336628.64 | 336628.64 | 336628.64 | 336628.64 | 336628.64 | 336628.64 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761117 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Mesita Del Tigre - 204146 | 204146 | Guanajuato | Victoria | Mesita del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761122 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Mision De Arnedo - 202847 | 202847 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761123 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Las Naranjas Municipio De Victoria - 213722 | 213722 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761124 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Las Naranjas - 204174 | 204174 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761131 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Palmillas - 202283 | 202283 | Guanajuato | Victoria | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761132 | Construcción De Baño Digno En Panales Del Municipio De Victoria - 211117 | 211117 | Guanajuato | Victoria | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 378726.57 | 371697.35 | 371697.35 | 371697.35 | 371697.35 | 371697.35 | 371697.35 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300761133 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Panales - 203630 | 203630 | Guanajuato | Victoria | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761135 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Puerto De Palmas - 204202 | 204202 | Guanajuato | Victoria | Puerto de Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761137 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Rancho Viejo - 228527 | 228527 | Guanajuato | Victoria | Rancho Viejo (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761139 | Construcción De Baño Digno En El Refugio Del Municipio De Victoria - 211228 | 211228 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 504968.76 | 503463.88 | 503463.88 | 503463.88 | 503463.88 | 503463.88 | 503463.88 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300761140 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De El Refugio - 202250 | 202250 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761141 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Refugio - 204087 | 204087 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761143 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Romerillos Municipio De Victoria - 213782 | 213782 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761144 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Romerillos - 204193 | 204193 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761146 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Salitrera - 228620 | 228620 | Guanajuato | Victoria | Salitrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761148 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De San Agustin - 204797 | 204797 | Guanajuato | Victoria | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761149 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio De La Cueva - 247271 | 247271 | Guanajuato | Victoria | San Antonio de la Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761150 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Jose De Lagunillas - 290591 | 290591 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761151 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Jose De Lagunillas - 234841 | 234841 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761153 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Tepehuaje - 228492 | 228492 | Guanajuato | Victoria | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761155 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De El Varal - 204858 | 204858 | Guanajuato | Victoria | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761157 | Construcción De Baño Digno En Las Veredas Del Municipio De Victoria - 211774 | 211774 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 125206.1 | 125206.1 | 125206.1 | 125206.1 | 125206.1 | 125206.1 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761158 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Las Veredas - 204781 | 204781 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761159 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Las Veredas - 204152 | 204152 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761162 | Suministro O Colocacion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De La Yerbabuena - 198541 | 198541 | Guanajuato | Victoria | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761163 | Construcción De Baño Digno En Cerrito Colorado Del Municipio De Victoria - 211763 | 211763 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300761164 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Cerrito Colorado - 204169 | 204169 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761167 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Derramaderos Municipio De Victoria - 214442 | 214442 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761169 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De Derramaderos - 202700 | 202700 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761170 | Tanque O Deposito Para El Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Derramaderos - 204523 | 204523 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761171 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad El Jaralito Municipio De Victoria - 214411 | 214411 | Guanajuato | Victoria | El Jaralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761172 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De El Jaralito - 202669 | 202669 | Guanajuato | Victoria | El Jaralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761174 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Mesa Prieta - 204729 | 204729 | Guanajuato | Victoria | Mesa Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761176 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Los Colorados - 204840 | 204840 | Guanajuato | Victoria | Los Colorados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761178 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De El Obispo - 204583 | 204583 | Guanajuato | Victoria | El Obispo (San Martín del Obispo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761179 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Las Negritas - 228179 | 228179 | Guanajuato | Victoria | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761182 | Construcción De Baño Digno En Milpillas Del Tepetate Del Municipio De Victoria - 211301 | 211301 | Guanajuato | Victoria | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168322.92 | 166378.2 | 166378.2 | 166378.2 | 166378.2 | 166378.2 | 166378.2 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761183 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Milpillas Del Tepetate - 202190 | 202190 | Guanajuato | Victoria | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761185 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Puerto De Domingo - 255543 | 255543 | Guanajuato | Victoria | Puerto de Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761188 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Los Linderos - 202830 | 202830 | Guanajuato | Victoria | Los Linderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761189 | Construccion De Baño Digno En Mesa Del Salto Victoria - 310037 | 310037 | Guanajuato | Victoria | Mesa del Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300761192 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De La Sobrepiedra - 204756 | 204756 | Guanajuato | Victoria | La Sobrepiedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761194 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Puerto Del Roble - 228455 | 228455 | Guanajuato | Victoria | Puerto del Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761195 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Las Heladas Municipio De Victoria - 213401 | 213401 | Guanajuato | Victoria | Las Heladas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761196 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Las Heladas - 204829 | 204829 | Guanajuato | Victoria | Las Heladas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761197 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaicodoscientos Cuarenta W En La Localidad Palo Gordo Municipio De Victoria - 214228 | 214228 | Guanajuato | Victoria | Palo Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300761198 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De Palo Gordo - 202602 | 202602 | Guanajuato | Victoria | Palo Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761257 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Barbara - 352029 | 352029 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761341 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Mamposteria Xichu - 329824 | 329824 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Educación | En Ejecución | 2017 | 502635.15 | 499863.55 | 499863.55 | 499863.55 | 499863.55 | 499863.55 | 499863.55 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761345 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 265979 | 265979 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761346 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 265962 | 265962 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761347 | Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion - 265663 | 265663 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761348 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 266076 | 266076 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761349 | Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion - 265809 | 265809 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761350 | Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion - 265835 | 265835 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761352 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 266061 | 266061 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761353 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 266008 | 266008 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761354 | Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion - 265682 | 265682 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761355 | Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion - 265819 | 265819 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761371 | Construccion De Casa De Salud Puerto De Buenavista - 221239 | 221239 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (Puerto de Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761391 | Rehabilitacion De Muro Firme La Laja - 297503 | 297503 | Guanajuato | Xichú | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761406 | Construccion De Casa De Salud Mezquital - 221337 | 221337 | Guanajuato | Xichú | Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Salud | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 0 | Financiera: Obra no ejecutada. / Física: Obra no ejecutada. / Registro: Obra no ejecutada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761411 | Sanitarios Con Biodigestor - 271876 | 271876 | Guanajuato | Xichú | Puerto de Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294505.89 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra ejecutada en su totalidad. / Física: Obra ejecutada en su totatlidad. / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTATLIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761548 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 360359 | 360359 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2233744.96 | 673236.36 | 673236.36 | 673236.36 | 625337.34 | 625337.34 | 625337.34 | 92.8853 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 92.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761563 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Aislado En El Preescolar Rosaura Zapata En La Colonia El Peñón - 350188 | 350188 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 705997.96 | 705997.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160300761574 | Ampliación De Red De Agua Potable En Acera Sur De Calle Nopal De Medina En La Colonia Lomas De Medina - 317649 | 317649 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 55099 | 55099 | 55099 | 55099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761577 | Construccion De Descargas Sanitarias En La Acera Sur De La Calle Lomas De La Plaza En La Colonia Lomas De Medina - 329300 | 329300 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761580 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya Segunda Sección - 321325 | 321325 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 87.531 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 87.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761582 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sinarquistas - 324525 | 324525 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 373917.75 | 436234.48 | 436234.48 | 436234.48 | 381840.36 | 381840.36 | 381840.36 | 87.531 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 87.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761584 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rizos Del Saucillo - 324468 | 324468 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 87.531 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 87.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761733 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 364075 | 364075 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 597928.7 | 133490.87 | 133490.87 | 133490.87 | 117377.89 | 117377.89 | 117377.89 | 87.9295 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 87.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761741 | Construcción Dieciocho Aulas Tipo U Dos C En Telesecundaria En La Colonia Valle De San José - 359824 | 359824 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 11269741.45 | 11269721.45 | 11269721.45 | 11269721.45 | 8453799.65 | 8453799.65 | 8453799.65 | 75.0134 | 0 | Otros | 873 | 100 | 75 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761747 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco - 360700 | 360700 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2485438.63 | 2485438.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761752 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 362001 | 362001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 221456.06 | 221456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160300761761 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marsol - 361099 | 361099 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1131613.77 | 341061.11 | 341061.11 | 341061.11 | 291050.76 | 291050.76 | 291050.76 | 85.3368 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 85.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761763 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco - 355471 | 355471 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 737673 | 742015.95 | 742015.95 | 742015.95 | 525851.89 | 525851.89 | 525851.89 | 70.868 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 70.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761771 | Construccion De Aula Usaer En El Preescolar Gustavo Diaz Ordaz Colonia La Libertad - 356206 | 356206 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 561390.19 | 561390.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 413 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761779 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 354871 | 354871 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 737673 | 737673 | 737673 | 737673 | 525851.89 | 525851.89 | 525851.89 | 71.2852 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 71.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761798 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ribera De La Presa - 357255 | 357255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 648277 | 838384.31 | 838384.31 | 838384.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761799 | Construcción De Servicio Sanitario Aislado En La Telesecundaria Colonia El Carmen Ctm - 349787 | 349787 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 990273.96 | 990273.96 | 990273.96 | 990273.96 | 884093.33 | 884093.33 | 884093.33 | 89.2777 | 0 | Otros | 525 | 100 | 89.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761800 | Construcción De Barba Perimetra En La Primaria Quince De Septiembre Colonia Maravillas - 352066 | 352066 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 662999.14 | 662999.14 | 662999.14 | 662999.14 | 604776.65 | 604776.65 | 604776.65 | 91.2183 | 0 | Otros | 769 | 100 | 91.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761806 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Secc - 351349 | 351349 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97241.55 | 97241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160300761808 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 352576 | 352576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247814.48 | 247814.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160300761812 | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En La Primaria Quince De Septiembre En La Colonia Maravillas - 351710 | 351710 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 306977.52 | 306977.52 | 306977.52 | 82.3717 | 0 | Otros | 769 | 100 | 82.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761816 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas I Secc - 349338 | 349338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97241.55 | 838384.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160300761827 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Frutales De La Hacienda Uno - 321442 | 321442 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.82 | 249276.82 | 249276.82 | 218194.49 | 218194.49 | 218194.49 | 87.531 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 87.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761833 | Adquisición De Equipo De Cómputo Especializado E Implementación De Licenciamiento - 339756 | 339756 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3930386.4 | 3540247.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia
GUA16160300761837 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339671 | 339671 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761838 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339554 | 339554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761854 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Praderas Del Sol - 317966 | 317966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374253.36 | 373787.88 | 373787.88 | 373787.88 | 373787.88 | 373787.88 | 373787.88 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 99.99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761859 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Popular Polanco - 317318 | 317318 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 561380.04 | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 99.99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761891 | Mejoramiento De Ocho Aulas En El Plantel Tierra Y Libertad Ubicado En El Municipio De León - 222207 | 222207 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 459734.44 | 459734.44 | 459734.44 | 397938.69 | 393026.92 | 393026.92 | 393026.92 | 85.49 | 0 | Otros | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761892 | Construccion De Un Aula En El Plantel Tierra Y Libertad Ubicado En El Municipio De León - 222175 | 222175 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1019866.25 | 1019866.25 | 1019866.25 | 882779.71 | 114935.13 | 114935.13 | 114935.13 | 11.2696 | 0 | Otros | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761894 | Construccion De Un Servicio Sanitario En El Plantel Tierra Y Libertad Ubicado En El Municipio De León - 222129 | 222129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 983186.04 | 983186.04 | 983186.04 | 851029.92 | 851029.92 | 851029.92 | 851029.92 | 86.5584 | 0 | Piezas | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761895 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valle De San Jose - 197075 | 197075 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 28896.56 | 28896.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761905 | Rehabilitacion De Vado En La Comunidad De Los Alisos - 319146 | 319146 | Guanajuato | León | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 255590 | 496513.57 | 496513.57 | 496513.57 | 148954.07 | 148954.07 | 148954.07 | 30 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761910 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Duarte - 328139 | 328139 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3519628.88 | 3519628.88 | 3519628.88 | 3519628.88 | 3080737.93 | 3080737.93 | 3080737.93 | 87.5302 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 87.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761912 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas De La Comunidad De Duarte - 327990 | 327990 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2215731.21 | 1856007.63 | 1856007.63 | 1856007.63 | 1173373.6 | 1173373.6 | 1173373.6 | 63.2203 | 0 | Otros | 166 | 100 | 63.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761917 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Loza De Los Padres - 328622 | 328622 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3021415.29 | 2448506.92 | 2448506.92 | 2448506.92 | 2448506.92 | 2448506.92 | 2448506.92 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761918 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 328220 | 328220 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2483000 | 2482782.07 | 2482782.07 | 2482782.07 | 1200236.68 | 1200236.68 | 1200236.68 | 48.3424 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 48.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761920 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 335345 | 335345 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 214452 | 214452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El folio no presenta avances, los mismos se presentarán en los siguientes trimestres, la información se presenta para fines de transparencia.
GUA16160300761924 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rincon Grande - 353366 | 353366 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 632700 | 607796.21 | 607796.21 | 607796.21 | 607796.21 | 607796.21 | 607796.21 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761932 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Comunidad De Puerto Blanco - 318424 | 318424 | Guanajuato | León | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 93686 | 165810.75 | 165810.75 | 165810.75 | 49743.23 | 49743.23 | 49743.23 | 30 | 0 | Otros | 24 | 100 | 30 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160300761933 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad San Jose De La Palma - 253920 | 253920 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 798531 | 798531 | 798531 | 99.8164 | 0 | Otros | 52 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761934 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Jose De La Palma - 247879 | 247879 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761935 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Jose De La Palma - 234832 | 234832 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761936 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Colorada - 289643 | 289643 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761937 | Mejoramiento De Vivienda En Localidad La Piedra - 289671 | 289671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761938 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Piedra - 249524 | 249524 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761939 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Piedra - 233679 | 233679 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761940 | Rehabilitación De Obras De Captación De Agua En La Localidad De San Francisco - 251103 | 251103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761941 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252654 | 252654 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1149207.22 | 574604 | 574604 | 574604 | 572972 | 572972 | 572972 | 99.716 | 0 | Otros | 1690 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761942 | Pavimentacion De Camino San Isidro De La Estacada San Pablo Primera Etapa - 252647 | 252647 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5065077.43 | 3774851 | 3774851 | 3774851 | 3771189 | 3771189 | 3771189 | 99.903 | 0 | Otros | 1680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761943 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252678 | 252678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1033236.68 | 516618 | 516618 | 516618 | 515244 | 515244 | 515244 | 99.734 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761944 | Construccion De Red De Drenaje Y Planta De Tratamiento En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252671 | 252671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9487321.49 | 5476324 | 5476324 | 5476324 | 5476324 | 5476324 | 5476324 | 100 | 0 | Metros lineales | 1054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761947 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Isidro De La Estacada - 234790 | 234790 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761948 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros San Isidro De La Estacada - 200838 | 200838 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761949 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Soriano - 235074 | 235074 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761950 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad El Ramillete - 217114 | 217114 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Ramillete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761951 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad Ejido La Barranca - 292151 | 292151 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de la Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761952 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Cuesta De Tanderos - 250657 | 250657 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuesta de Tanderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761953 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Olvera - 233946 | 233946 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Olvera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761954 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Fracción De San Isidro Dulces Nombres - 232396 | 232396 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Fracción de San Isidro (Dulces Nombres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761955 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Burral Ejido Del Carmen - 249171 | 249171 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761956 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Isidro Del Refugio - 243060 | 243060 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46718 | 43743.5 | 43743.5 | 43743.5 | 43743.5 | 43743.5 | 43743.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761958 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Ranchito De Las Flores - 234467 | 234467 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ranchito de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761961 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Providencia De La Erre - 243050 | 243050 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Providencia de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25312.79 | 27841.37 | 27841.37 | 27841.37 | 27841.37 | 27841.37 | 27831.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761962 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Ojo De Agua De Trancas El Penal De Trancas - 290136 | 290136 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Trancas (El Penal de Trancas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761963 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Rancho Ovejas - 217907 | 217907 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Ovejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761964 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Dieguito De Tierra Blanca - 291172 | 291172 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761965 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Dieguito De Tierra Blanca - 250584 | 250584 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761966 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Pablo - 212128 | 212128 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761967 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad La Grulla De Abajo - 291344 | 291344 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761968 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Grulla De Abajo - 248851 | 248851 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761969 | Construcción De Techo Digno En La Localidad La Grulla De Abajo - 243057 | 243057 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24534 | 25099.94 | 25099.94 | 25099.94 | 25099.94 | 24099.94 | 24099.94 | 96.0159 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761970 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Grulla De Abajo - 233610 | 233610 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761971 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Guanajuatito - 247109 | 247109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761972 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Guanajuatito - 250678 | 250678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761973 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Guanajuatito - 232418 | 232418 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761974 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad El Gusano - 231922 | 231922 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761975 | Construcción De Baño Con Biodigestor En La Localidad Hacienda De Abajo - 218665 | 218665 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761976 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad La Haciendita - 233635 | 233635 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761977 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Los Herreros - 211926 | 211926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Herreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761978 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Hiuzache - 253213 | 253213 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 693641.66 | 346821 | 346821 | 346821 | 226368 | 226368 | 226368 | 65.2694 | 0 | Otros | 25 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761979 | Ampliacion De Red De Drenaje La Curva Calle Juarez Priv Juarez Priv Guadalupe Y Jalisco Localidad Jamaica - 252605 | 252605 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1591170.6 | 854414 | 854414 | 854414 | 786021 | 786021 | 786021 | 91.9953 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761981 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad Jamaica - 252575 | 252575 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 785190.6 | 392595 | 392595 | 392595 | 391936 | 391936 | 391936 | 99.8321 | 0 | Otros | 332 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761982 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 247016 | 247016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761983 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 234888 | 234888 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761984 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Jamaica San Miguel De Jamaica - 200796 | 200796 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761985 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Jerico De Maria - 243047 | 243047 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de María (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27236.5 | 20645.68 | 20645.68 | 20645.68 | 20645.68 | 20645.68 | 20645.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761986 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Jerico De Trancas - 215904 | 215904 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761987 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad Santa Teresa De Jiricuichi - 281393 | 281393 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761988 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Santa Teresa - 248828 | 248828 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761989 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Xoconoxtle Del Rematalo - 243511 | 243511 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53833.8 | 77462.65 | 77462.65 | 77462.65 | 77462.65 | 77462.65 | 77462.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761990 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Xoconoxtle Del Rematalo - 232431 | 232431 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761991 | Ampliacion De Red De Drenaje Segunda Etapa En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 254023 | 254023 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 939689.91 | 939690 | 939690 | 883973 | 883973 | 883973 | 883973 | 94.0707 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300761992 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 249353 | 249353 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761993 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 235138 | 235138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761994 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 291237 | 291237 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761995 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 292364 | 292364 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761996 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 248394 | 248394 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761997 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 235149 | 235149 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761998 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Joya - 289659 | 289659 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300761999 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Joya - 241485 | 241485 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762000 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Joya - 233666 | 233666 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762001 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Laborcilla De Arriba - 246611 | 246611 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laborcilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762002 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Laborcilla De Arriba - 250665 | 250665 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laborcilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762003 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Labor De Gallardo - 337558 | 337558 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Labor de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762004 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad La Laguna - 369323 | 369323 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762005 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Laguna - 252431 | 252431 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762006 | Ampliacion De Linea De Conduccion Y Suministro De Tanque Elevado En La Localidad La Laguna - 253854 | 253854 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2091473.22 | 2091473 | 2091473 | 2086210 | 2086210 | 2086210 | 2086210 | 99.7484 | 0 | Metros lineales | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762007 | Construcción De Techo Digno En La Localidad La Laguna - 243586 | 243586 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46107 | 11718.81 | 11718.81 | 11718.81 | 11718.81 | 11718.81 | 11718.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762008 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Las Liebres - 243043 | 243043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21996 | 23818.77 | 23818.77 | 23818.77 | 23818.77 | 23818.77 | 23818.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762009 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Liebres - 233864 | 233864 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762010 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Lindero De Soledad Nueva - 214975 | 214975 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762011 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Lopez De Abajo - 250644 | 250644 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762012 | Ampliación De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Localidad Las Lozas - 253135 | 253135 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Lozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 115179.64 | 115180 | 115180 | 115180 | 79708 | 79708 | 79708 | 69.203 | 0 | Otros | 10 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762014 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Lugo - 233925 | 233925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762015 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Llanito - 287862 | 287862 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762016 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad El Llanito - 291501 | 291501 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762017 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Localidad El Llanito - 204465 | 204465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762018 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Mastranto - 231979 | 231979 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762019 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Mesa De Lopez - 290133 | 290133 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762020 | Ampliacion De Red De Conduccion Y Distribución Con Tanque Elevado En La Localidad Mesa De Lopez - 253251 | 253251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1455357.18 | 1455357 | 1455357 | 1455357 | 1454772 | 1454772 | 1454772 | 99.9598 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762021 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Mesa De Lopez - 234033 | 234033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762022 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Mesa De Lopez - 211240 | 211240 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762023 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Mojoneras - 221084 | 221084 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mojoneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 203367.2 | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 101684 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762024 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Molino - 232204 | 232204 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762025 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Morillos - 243024 | 243024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Morillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29081.35 | 15681.72 | 15681.72 | 15681.72 | 15681.72 | 15681.72 | 15681.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762026 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Las Negritas - 290125 | 290125 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762027 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Las Negritas - 249957 | 249957 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762028 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Negritas - 234056 | 234056 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762029 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Nueva Luz - 215888 | 215888 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762031 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Ojo Zarco - 250465 | 250465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762032 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Pájaro Bobo - 234131 | 234131 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762033 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Pajaro Bobo - 211993 | 211993 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762034 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Palacio De Arriba - 234147 | 234147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palacio de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762035 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Palma Prieta - 234164 | 234164 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762036 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Palo Seco - 250487 | 250487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762037 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Paredones - 246715 | 246715 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762038 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Paredones - 234220 | 234220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762039 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Paredones - 216127 | 216127 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762040 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho Paso De San Antonio - 234289 | 234289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Paso de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762042 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Peña Colorada - 234395 | 234395 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762043 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Peña Prieta - 290144 | 290144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762044 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Peña Prieta - 246773 | 246773 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762045 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Peña Prieta - 234403 | 234403 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762046 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad Potrero De Guadalupe - 337214 | 337214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762047 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Potrero De Jesus - 234413 | 234413 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762048 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Presa Del Gallinero - 234423 | 234423 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762049 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Presa Del Gallinero - 216003 | 216003 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762050 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad La Presa Del Gallinero - 201546 | 201546 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762051 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Puerta De San Francisco - 234441 | 234441 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Puerta de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762052 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Purisima - 289682 | 289682 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762053 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Purisima - 250684 | 250684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762055 | Construcción De Techo Digno En La Localidad La Quemadita - 242987 | 242987 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17770.7 | 17991.5 | 17991.5 | 17991.5 | 17991.5 | 17991.5 | 17991.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762056 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Los Quiotes - 252443 | 252443 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Quiotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDAYR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762057 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Quiotes - 233991 | 233991 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Quiotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762058 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Rancho De Guadalupe - 246912 | 246912 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762059 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho De Guadalupe - 234499 | 234499 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762060 | Suministro E Instalación De Módulo Fotovoltaico En La Comunidad De Rancho Nuevo Del Gallinero - 252991 | 252991 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762061 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Agustín De Itubide - 252463 | 252463 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 598233 | 598233 | 598233 | 59.8233 | 0 | Otros | 439 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762062 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Rancho Nuevo De San Jose De Badillo - 241479 | 241479 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762063 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho Nuevo De San Jose De Badillo - 234509 | 234509 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762064 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Refugio De Trancas - 234524 | 234524 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762065 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad De Rio Laja - 292254 | 292254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762066 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad Rio Laja - 262987 | 262987 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762067 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Rio Laja - 248507 | 248507 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762068 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Rio Laja - 243002 | 243002 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57539.75 | 59429.82 | 59429.82 | 59429.82 | 59429.82 | 59429.82 | 59419.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762069 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rio Laja - 234527 | 234527 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762070 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Rio Laja - 201751 | 201751 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762071 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Rioyos - 246962 | 246962 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762072 | Pavimentacion De Camino La Sabana San Pablo Primera Etapa Localidad La Sabana - 252658 | 252658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5059684.74 | 2529842 | 2529842 | 2529842 | 2445564 | 2445564 | 2445564 | 96.6686 | 0 | Otros | 750 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762073 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad La Sabana - 252692 | 252692 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1116269.17 | 558135 | 558135 | 558135 | 556454 | 556454 | 556454 | 99.6988 | 0 | Otros | 34 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762074 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Comunidad La Sabana - 252689 | 252689 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1149207.22 | 574604 | 574604 | 574604 | 574019 | 574019 | 574019 | 99.8982 | 0 | Otros | 274 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762075 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Sabana - 233801 | 233801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762076 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Anton De Ceballos - 218678 | 218678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762077 | Ampliacion De Red De Agua Conduccion Y Distribucion De Agua Y Tanque Elevado En La Localidad San Anton De Las Minas - 254625 | 254625 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750430.19 | 381280 | 381280 | 381280 | 381280 | 381280 | 381280 | 100 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762078 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio Del Carmen - 234726 | 234726 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762080 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio Del Tepozan - 234746 | 234746 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762081 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Antonio De Rioyos - 211055 | 211055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio de Rioyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762082 | Construcción De Huerto De Traspatio En La Localidad San Cristobal - 314924 | 314924 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762083 | Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad De San Cristobal - 253260 | 253260 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228839.64 | 213332.91 | 213332.91 | 213332.91 | 213332.91 | 213332.91 | 213332.91 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762084 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Cristobal - 249966 | 249966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762085 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Cristobal - 234755 | 234755 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762086 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Elias - 250525 | 250525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762087 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Elias - 250521 | 250521 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762088 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Elias - 234768 | 234768 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762089 | Red De Conduccion De Agua En La Localidad San Francisco El Ranchito Primera Etapa - 253385 | 253385 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762090 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Francisco El Ranchito - 248670 | 248670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762091 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Francisco El Ranchito - 215644 | 215644 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762092 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Francisco De La Erre - 290177 | 290177 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762093 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Francisco De La Erre - 250534 | 250534 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762094 | Empredrado A Base De Piedra Bola Con Huellas De Concreto En La Localidad San Gabriel - 254703 | 254703 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2867544.12 | 2867544 | 2867544 | 2867544 | 2717665 | 2717665 | 2717665 | 94.7733 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762095 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Gabriel - 234780 | 234780 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762096 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Isidro Del Sisote - 234805 | 234805 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Sisote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762097 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Jose De Badillo - 242995 | 242995 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26254.2 | 13932.16 | 13932.16 | 13932.16 | 13932.16 | 13932.16 | 13932.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762098 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad San Jose De Badillo - 244821 | 244821 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762099 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Jose De Badillo - 234815 | 234815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762100 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Marcos De Abajo - 290638 | 290638 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762101 | Huertos De Tra Patio Comunitario En La Localidad San Marcos De Abajo - 244769 | 244769 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762102 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Marcos De Abajo - 243623 | 243623 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69785.6 | 58763.97 | 58763.97 | 58763.97 | 58763.97 | 58763.97 | 58763.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762103 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Marcos De Abajo - 234863 | 234863 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762104 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Marcos De Abajo - 218697 | 218697 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762105 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Marcos De Arriba Hacienda De Arriba - 290822 | 290822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Arriba (Hacienda de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762106 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Miguelito - 234906 | 234906 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762107 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad San Nicolas De Arroyo Seco - 247032 | 247032 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762108 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Nicolas De Arroyo Seco - 234914 | 234914 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762109 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Nicolas De Trancas - 250419 | 250419 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762110 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Tanque Elevado En La Localidad San Pedro Y Anexas - 253966 | 253966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1314289.65 | 1314290 | 1314290 | 1314290 | 1314290 | 1314290 | 1314290 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762111 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Pedro Y Anexas - 217250 | 217250 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47022.51 | 47022.51 | 47022.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762112 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Rafael - 218890 | 218890 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762113 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Barbara - 247179 | 247179 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762114 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Localidad Santa Catarina - 253902 | 253902 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 644526.4 | 644526 | 644526 | 644526 | 321601 | 321601 | 321601 | 49.8973 | 0 | Otros | 60 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762115 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Santa Catarina - 250577 | 250577 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762116 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Santa Catarina - 250570 | 250570 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762117 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Santa Catarina - 247878 | 247878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762118 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Catarina - 234956 | 234956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762119 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad Santa Clara - 250150 | 250150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762120 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Clara - 247139 | 247139 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762121 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Santa Clara - 244814 | 244814 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762122 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Clara - 234966 | 234966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762123 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Santa Lucia - 243052 | 243052 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65023.56 | 66634.68 | 66634.68 | 66634.68 | 66634.68 | 66634.38 | 66634.38 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762124 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Lucia - 234988 | 234988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762125 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Santiaguillo - 290960 | 290960 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762126 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santiaguillo - 235011 | 235011 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762127 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Santiaguillo - 218832 | 218832 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762128 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Vicente - 290925 | 290925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762129 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Vicente - 234935 | 234935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762130 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Vicente - 218816 | 218816 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762131 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Localidad El Saucillo - 256618 | 256618 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762132 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Saucillo - 247881 | 247881 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762133 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad El Saucillo - 244823 | 244823 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762134 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Siete Reales - 243033 | 243033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 44532.5 | 41860.78 | 41860.68 | 41860.68 | 41860.68 | 41860.68 | 41860.68 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762135 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Simeon - 218717 | 218717 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762136 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Soledad Nueva - 247267 | 247267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762137 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Soledad Nueva - 235037 | 235037 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762139 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Soledad Nueva - 201509 | 201509 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762140 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Tampico Tampiquillo - 235085 | 235085 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tampico (Tampiquillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762142 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Tanque Blanco - 217033 | 217033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762143 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Tanque Colorado - 242984 | 242984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25535.1 | 26904.6 | 26904.6 | 26904.6 | 26904.6 | 26904.6 | 26904.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762144 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Tanque Colorado - 235103 | 235103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762145 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Tanque Colorado - 201526 | 201526 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762146 | Ampliacion De Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad El Tecolote - 253563 | 253563 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 484440 | 484400 | 484400 | 484400 | 391085 | 391085 | 391085 | 80.736 | 0 | Otros | 51 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762147 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Tequisquiapan - 291134 | 291134 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762148 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Tequisquiapan - 249843 | 249843 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762149 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad Tequisquiapan - 203216 | 203216 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762150 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Martin De Terreros - 290897 | 290897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762151 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad San Martín De Terreros - 252473 | 252473 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 984311 | 672863 | 672863 | 672863 | 67.2863 | 0 | Otros | 310 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762152 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Martin De Terreros - 250568 | 250568 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762153 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Martin De Terreros - 249167 | 249167 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762154 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad San Martin De Terreros - 247004 | 247004 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762155 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Terrero De Trancas - 235131 | 235131 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762156 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Terrero De Trancas - 212296 | 212296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762157 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Tranqueño - 232285 | 232285 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tranqueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762159 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Trinidad - 244782 | 244782 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762160 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Trinidad - 233824 | 233824 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762161 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Las Trojes Del Rincon - 242992 | 242992 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Trojes del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18341.75 | 19506.87 | 19506.87 | 19506.87 | 19506.87 | 19506.87 | 19506.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762162 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Venta - 244826 | 244826 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762163 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Venta - 233847 | 233847 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762164 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Ventilla - 212254 | 212254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762165 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Las Yerbas - 246637 | 246637 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762166 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Las Yerbas De Este Municipio - 253000 | 253000 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 81055.57 | 81056 | 81056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762167 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Las Yerbas - 250688 | 250688 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762168 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Yerbas - 233892 | 233892 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762170 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad La Cruz Del Padre Razo - 262994 | 262994 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762171 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Cruz Del Padre Razo - 241478 | 241478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762172 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Los Moncada - 212267 | 212267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Moncada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762173 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad El Pedregal - 250660 | 250660 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762174 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Pedregal - 232233 | 232233 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762175 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Rancho Nuevo - 250513 | 250513 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762176 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Rancho Nuevo - 246928 | 246928 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762177 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Rancho Nuevo - 214787 | 214787 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762178 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Regalada De Abajo - 233696 | 233696 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762179 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Regalada De Abajo - 212175 | 212175 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762180 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Santa Rita - 215621 | 215621 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762181 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Santo Niño - 291001 | 291001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762182 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Santo Niño - 244816 | 244816 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762183 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Santo Niño - 243561 | 243561 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27988.5 | 34339.06 | 34339.06 | 34339.06 | 34339.06 | 34339.06 | 34339.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762184 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Tepozanes - 291078 | 291078 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762185 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Tepozanes - 243048 | 243048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21244 | 23373.34 | 23373.34 | 23373.34 | 23373.34 | 23373.34 | 23373.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762186 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Tepozanes - 235115 | 235115 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762189 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Cerrito De Santa Cecilia - 218555 | 218555 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762190 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Coronel - 231564 | 231564 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Coronel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762191 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Jose De La Campana - 218687 | 218687 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Campana (Las Cuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762192 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Cinco Llagas - 210971 | 210971 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762193 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Puerta Del Cerrote - 234454 | 234454 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762194 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Puerta Del Cerrote - 212273 | 212273 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762195 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Derramadero - 231644 | 231644 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762196 | Instalacion De Un Transformador Y Subestacion Para Olla De Captacion Localidad La Fuente Del Eden Bermudez - 253211 | 253211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Fuente del Edén (Bermúdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762198 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Palo Dulce - 215987 | 215987 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palo Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762199 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Ignacio De Loyola - 217423 | 217423 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762200 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Palomas - 233876 | 233876 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762201 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Las Palomas - 217707 | 217707 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762202 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Llano De Abajo El Llano Redondo - 287897 | 287897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762203 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Llano De Abajo - 233908 | 233908 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762204 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Rancho Viejo - 250632 | 250632 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762205 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Rancho Viejo - 250630 | 250630 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762206 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Gloria - 233569 | 233569 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762253 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Santa Cecilia - 287717 | 287717 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762254 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad De La Trinidad - 253111 | 253111 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762255 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio Del Llanito - 234743 | 234743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762256 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Antonio - 250166 | 250166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762257 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad San Antonio - 246984 | 246984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762258 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio - 234535 | 234535 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762260 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Nicolas De La Presa - 243019 | 243019 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43141.3 | 50314.67 | 50314.67 | 50314.67 | 50314.67 | 50314.67 | 50314.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762261 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Purisima De Ojo Zarco - 248742 | 248742 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Purísima de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762262 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio - 247078 | 247078 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762263 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Rinconada De Adjuntas Del Rio - 253024 | 253024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2167460.38 | 2167460 | 2167460 | 2167460 | 520761 | 520761 | 520761 | 24.0263 | 0 | Otros | 322 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762264 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio - 233731 | 233731 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762265 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Villas Del Sol - 337405 | 337405 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762266 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonias Villas Del Sol - 229667 | 229667 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762272 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Encino - 295698 | 295698 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 700000 | 349196 | 349196 | 349196 | 349196 | 349196 | 349196 | 100 | 0 | Otros | 1125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762304 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Seis De La Colonia Edén - 276400 | 276400 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329035.37 | 326705 | 326705 | 326705 | 224306 | 224306 | 224306 | 68.657 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762305 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Manzanas Cincuenta Y Cinco Y Cincuenta Y Ocho De La Colonia Las Águilas - 276828 | 276828 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307291.03 | 307291 | 307291 | 307291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762306 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Cuarenta Y Siete De La Colonia Las Águilas - 277116 | 277116 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 87467.33 | 102608 | 102608 | 102608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762307 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Cuatro De La Colonia El Edén - 275971 | 275971 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 560275.39 | 556307 | 556307 | 556307 | 548940 | 548940 | 548940 | 98.6757 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762308 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Manzana Treinta Y Ocho De La Colonia Las Águilas - 276996 | 276996 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91633.31 | 91633 | 91633 | 91633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762309 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Manzanas Cuarenta Y Siete Y Cuarenta Y Ocho De La Colonia Las Águilas - 276498 | 276498 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 202931.06 | 202931 | 202931 | 202931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762310 | Construcción De Red De Agua Potable En La Manzana Cuatro De La Colonia El Edén - 275346 | 275346 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 322992.02 | 320705 | 320705 | 320705 | 283964 | 283964 | 283964 | 88.5437 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762311 | Construcción De Red De Agua Potable En La Manzana Seis De La Colonia Edén - 276145 | 276145 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 201379.9 | 201380 | 201380 | 199954 | 199954 | 199954 | 199954 | 99.2919 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762352 | Mejoramiento De Seis Aulas En El Plantel Aureliano Esquivel Con Ubic En La Loc La Sauceda Sta Fe De Gpe Mpio De Guanajuato - 222308 | 222308 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1060917.65 | 1060917.65 | 1060917.65 | 499490.42 | 484123.13 | 484123.13 | 484123.13 | 45.6325 | 0 | Otros | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762353 | Construccion De Un Servicio Sanitario En El Plantel Aureliano Esquivel Ubic En La Loc La Sauceda Sta Fe De Guadalupe Mpio De Guanajuato - 222237 | 222237 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1547171.58 | 1547171.58 | 1547171.58 | 728423.53 | 706012.89 | 706012.89 | 706012.89 | 45.6325 | 0 | Piezas | 424 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762354 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Higuera - 329874 | 329874 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1367568.44 | 918669 | 918669 | 918669 | 835374.42 | 835374.42 | 835374.42 | 90.9331 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762366 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Molinito Ii - 257077 | 257077 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762367 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia El Olimpo - 252406 | 252406 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762368 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Industrial - 254355 | 254355 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762369 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Comunidad De La Estrella - 254427 | 254427 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762370 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Los Pinos - 247094 | 247094 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762371 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia San Isidro - 247064 | 247064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762372 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Dieciocho De Marzo - 247037 | 247037 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762373 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Ampliación El Cerrito - 253979 | 253979 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762374 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Benito Juárez - 253558 | 253558 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762375 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia La Cruz - 254177 | 254177 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762376 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Ampliación Francisco Villa - 254050 | 254050 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762377 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia San Pedro - 247131 | 247131 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762378 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Obrera - 242206 | 242206 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762379 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia La Luz - 240126 | 240126 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762380 | Capacitación - 236856 | 236856 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALÍA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762381 | Registro Municipal Del Comercio Y Plataforma Geo Referencial Y Fortalecimiento Administrativo Mediante La Adquisición De Equipamiento - 236874 | 236874 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALÍA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762382 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territoria De Protección Civil - 232490 | 232490 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALÍA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762383 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Colonia Santa Clara - 224298 | 224298 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762387 | Ampliación De Linea Eléctrica Y Red De Distribución En La Colonia Predio Rinconada San Pedro En Salamanca Gto - 177116 | 177116 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762413 | Segunda Etapa De La Red De Drenaje En La Comunidad De Labor De Valtierra Valtierra Y Buenavista De Valtierra En Salamanca Gto - 346026 | 346026 | Guanajuato | Salamanca | Labor de Valtierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762414 | Primera Etapa De La Red De Drenaje En La Comunidad De Labor De Valtierra Valtierra Y Buena Vista De Valtierra En Salamanca Gto - 277239 | 277239 | Guanajuato | Salamanca | Labor de Valtierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762415 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Comunidad De Los Lobos - 252417 | 252417 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762416 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Comunidad Loma De San Antonio - 252413 | 252413 | Guanajuato | Salamanca | Loma Pelada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762417 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Prolongación Ignacio Zaragoza - 180931 | 180931 | Guanajuato | Salamanca | Perico de Razos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762418 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Los Pinos - 180669 | 180669 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762419 | Perforación De Pozo En La Comunidad San José De Mendoza En Salamanca Gto - 210222 | 210222 | Guanajuato | Salamanca | San José de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762420 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Primer Privada Bicentenario Segundaprivada Bicentenario Y Carretera A San José Temascatío - 180216 | 180216 | Guanajuato | Salamanca | San José de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762421 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Comunidad De San Manuel De Valderrama - 252245 | 252245 | Guanajuato | Salamanca | San Manuel de Valderrama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762422 | Equipamiento De Pozo Linea De Conducción Y Tanque Elevado En La Localidad De San Manuel De Valderrama - 205939 | 205939 | Guanajuato | Salamanca | San Manuel de Valderrama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762423 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Saus De Cruces - 206368 | 206368 | Guanajuato | Salamanca | Sauz de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762424 | Construccion De Techo Digno A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad En La Comunidad De La Tinaja - 254093 | 254093 | Guanajuato | Salamanca | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762425 | Pavimentacion Hidraulica Calle Veinte De Noviembre Tramo Calle Hidalgo Calle Comonfort Comunidad De Valtierrilla En Salamanca Gto - 310219 | 310219 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762426 | Red De Drenaje En La Calle Francisco I Madero Tramo Moctezuma A Cuauhtemoc - 256775 | 256775 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762427 | Perforacion De Pozo En La Localidad De Puerto De Valle - 205645 | 205645 | Guanajuato | Salamanca | Puerto de Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762428 | Proyecto Integral De Agua Potable En La Comunidad San Martín - 205458 | 205458 | Guanajuato | Salamanca | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762429 | 33903 Servicios Integrales - 302789 | 302789 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762430 | 33903 Servicios Integrales - 302446 | 302446 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 185078 | 185078 | 185078 | 185078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762432 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero Moroleon Gto - 282195 | 282195 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 404061.06 | 404061.06 | 404061.06 | 404061.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762433 | Red De Agua Potable Zona Sur Calle Dieciseis De Septiembre Moroleon Gto - 284639 | 284639 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 134068.38 | 134068.38 | 134068.38 | 134068.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762434 | Red De Agua Potable Zona Sur Calle Cinco De Febrero Moroleon Gto - 282224 | 282224 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 231834.28 | 231834.28 | 231834.28 | 231834.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762435 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Dieciseis De Septiembre Moroleon Gto - 284382 | 284382 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 227740.56 | 227740.56 | 227740.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762437 | Red De Agua Potable Zona Sur Calle Dieciseis De Septiembre Tramo Arroyo A La Calle Arteaga Moroleon Gto - 281994 | 281994 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 145241.84 | 145241.84 | 145241.84 | 145241.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762439 | Suministro De Autoconstrucción De Muros Para Cuarto Dormitorio - 237943 | 237943 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762440 | Suministro De Autoconstrucción De Muros Para Vivieda - 237806 | 237806 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762458 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Principal En El Copudo Del Municipio De Santa Catarina - 210421 | 210421 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 205978.87 | 204494.49 | 204494.49 | 204494.49 | 204494.49 | 204494.49 | 204494.49 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300762474 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Miguel Hidalgo Comunidad Del Rosillito - 214034 | 214034 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rocillito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 179806 | 179806 | 179806 | 167304 | 167304 | 167304 | 93.047 | 0 | Otros | 16 | 100 | 94 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762528 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Guanguitiro Penjamo Gto - 189128 | 189128 | Guanajuato | Pénjamo | Guangüitiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 178147.06 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 212061.48 | 212061.48 | 212061.48 | 9.375 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra 7 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 7 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762531 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Caja De La Golondrina Penjamo Gto - 189364 | 189364 | Guanajuato | Pénjamo | La Caja de la Golondrina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118764.71 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 141374.33 | 141374.33 | 141374.33 | 6.25 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 12 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 12 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762536 | Construccion De Una Nueva Area De Diez Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt En La Calle Torre Eifeel En Mpio De Tarandacuao - 331125 | 331125 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762537 | Contruccion De Una Nueva Area De Treinta Kva Aerea Con Red De Distribución Bt En El Boulevard Luis Donaldo Colosio Mpio De Tarandacuao Gto - 329169 | 329169 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762538 | Ampliacion De Una Nueva Face Linea Mt Y Construccion De Tres Faces En Calle Profesor Flavio Ruiz Barajas - 330358 | 330358 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762539 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Guanajuatito En Cabecera Municipal De Tarandacuao Gt - 324542 | 324542 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762547 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Salitre Boulevard Insurgentes - 327438 | 327438 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762548 | Construccion De Una Nueva Area Aerea De Diez Kva Con Red De Distribucon Bt Camino Cerro Ojo D Agua Mpio De Tarandacauo Gto - 328798 | 328798 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762564 | Construccion De Una Nueva Area Aerea De Diez Kva En La Calle Veinte De Noviembre En San Felipe - 324951 | 324951 | Guanajuato | Tarandacuao | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762581 | Pavimentacion Del Acalle Cinco De Mayo Entre Las Calles La Paz Y La Calle Miguel Hidalgo Colonia La Loma - 360164 | 360164 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2991791.15 | 2991794.15 | 2991794.15 | 2991794.15 | 2991751.51 | 2991751.51 | 2991751.51 | 99.9986 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762582 | Pavimentacion De La Calle Plan De Ayala Entre Las Calles Rodolfo Fierro Y Nezahualcoyotl - 358980 | 358980 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3710020.19 | 3710020.18 | 3710020.18 | 3710020.18 | 3318534.97 | 3318534.97 | 3318534.97 | 89.4479 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762583 | Pavimentacion Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Ve De Marzo Entre La Calle Nezahualcoyotl Y La Calle De Marzo En La - 358875 | 358875 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4409613.59 | 4520242.7 | 4520242.7 | 4520242.7 | 1213032.53 | 1213032.53 | 1213032.53 | 26.8356 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762584 | Pavimentacion De La Calle Cedro Entre Valentin Varela Y Mexico En La Colonia La Loma - 358738 | 358738 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7391223.39 | 7759058.46 | 7759058.46 | 7759058.46 | 7391223.4 | 7391223.4 | 7391223.4 | 95.2593 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762585 | Pavimentacion De La Calle La Paz Entre Las Calles Cuatro De Marzo Y Nezahualcoyotl Colonia La Loma - 360264 | 360264 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3385302.43 | 3330920.68 | 3330920.68 | 3330920.68 | 3330920.68 | 3330920.68 | 3330920.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762586 | Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Central Y Francisco Gonzalez Bocanegra En La Colonia La Loma - 359981 | 359981 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933988.6 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762587 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tinaja Entre La Calle De La Hoya Y Camino Colonia San Juan - 360881 | 360881 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 339982 | 334363.01 | 334363.01 | 334363.01 | 270140.11 | 270140.11 | 270140.11 | 80.7925 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762592 | Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc Entre Calle Flores Magon Y Revolucion En La Colonia Francisco Villa - 358667 | 358667 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6491274.36 | 6491274.37 | 6491274.37 | 6491274.37 | 1622818.6 | 1622818.6 | 1622818.6 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762596 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Central Y La Calle De La Hoya Colonia San Juan - 330740 | 330740 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185000 | 143538.42 | 143538.42 | 143538.42 | 129659.96 | 129659.96 | 129659.96 | 90.3312 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762597 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Pipilo A Tramo C Colon Y C Revolucion - 330160 | 330160 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 133996.92 | 132893.95 | 132893.95 | 132893.95 | 132893.95 | 132893.95 | 132893.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762598 | Sistema De Telemetria Y Control De Pozoz Urbanos - 330039 | 330039 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 819659.31 | 819659.31 | 819659.31 | 94.2137 | 0 | Otros | 9311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762599 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Cinco De Mayo Tramo C Pinos Y C Veinte De Abril En La Colonia La Loma - 330313 | 330313 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137067.76 | 136000 | 136000 | 136000 | 99836.32 | 99836.32 | 99836.32 | 73.4091 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762600 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Dieciseis De Septiembre Tramo C Primavera Y Niños Heroes Col La Loma - 330896 | 330896 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 294796.33 | 290796.33 | 290796.33 | 290796.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762608 | Instalacion Y Suministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Nueve En La Colonia Magisteria - 206153 | 206153 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 413038.31 | 413038.31 | 413038.31 | 91.7863 | 0 | Otros | 1610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762609 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Las Calles Independencia Y Central En La Colonia San Juan - 205581 | 205581 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470198.79 | 464621.88 | 464621.88 | 464621.88 | 99512.53 | 99512.53 | 99512.53 | 21.418 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762610 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Soledad Segunda Etapa Col Ignacio Ramirez - 205580 | 205580 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185173.25 | 185172.78 | 185172.78 | 185172.78 | 143005.65 | 143005.65 | 143005.65 | 77.2282 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762611 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc - 205579 | 205579 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 186463.6 | 184436.54 | 184436.54 | 184436.54 | 147758.88 | 147758.88 | 147758.88 | 80.1137 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762612 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 205568 | 205568 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 456633.75 | 410768.55 | 410768.55 | 410768.55 | 407816.12 | 407816.12 | 407816.12 | 99.2812 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762613 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Privada Unidad Colonia Ignacio Ramirez - 205567 | 205567 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175956.95 | 175945.56 | 175945.56 | 175945.56 | 151159.09 | 151159.09 | 151159.09 | 85.9124 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762614 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Vista Hermosa Tramo Calle Rodolfo Fierro A Calle Loma Alta - 205533 | 205533 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 166054.91 | 164894.46 | 164894.46 | 164894.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762615 | Rehabilitacion De Drenaje Ne La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Independencia Y La Calle Colon - 205529 | 205529 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 966164.65 | 921734.42 | 921734.42 | 921734.42 | 921734.42 | 921734.42 | 921734.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO INICIAL POR 803771.46 AMPLIACION POR 117962.96
GUA16160300762616 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia Francisco Vil - 206367 | 206367 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 83201.12 | 78606.59 | 78606.59 | 78606.59 | 48368.38 | 48368.38 | 48368.38 | 61.5322 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762617 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Calle Plan De Ayala A Calle Victor Ramirez Godoy En La Colonia F - 206354 | 206354 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 117071.58 | 109613.97 | 109613.97 | 109613.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762618 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Roque Gonzalez Tramo Maclovio Herrera A Calle Plan De Ayala En La Colonia Francisco Villa - 206283 | 206283 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 201458.29 | 187227.1 | 187227.1 | 187227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762621 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Gardenias En La Colonia Malpais - 205597 | 205597 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 443521.05 | 443521.05 | 443521.05 | 443521.05 | 430615.73 | 430615.73 | 430615.73 | 97.0903 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762622 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Feipe Angeles Entre Independencia Y Calle Central Colonia San Juan - 205584 | 205584 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 476230.24 | 470625.3 | 470625.3 | 470625.3 | 114913.56 | 114913.56 | 114913.56 | 24.4172 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762623 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Guanajuato Tramo Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos - 205578 | 205578 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185412.75 | 178838.78 | 178838.78 | 178838.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762624 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Sanitario En La Calle Juan Escuta Tramo Calle Independencia A Calle Cuahuetmoc - 205576 | 205576 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 411085.46 | 405527.76 | 405527.76 | 405527.76 | 351283.94 | 351283.94 | 351283.94 | 86.6239 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762626 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Tulipanes En La Colonia Ignacio Ramirez - 205571 | 205571 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 182052.88 | 182022.84 | 182022.84 | 182022.84 | 179067.61 | 179067.61 | 179067.61 | 98.3765 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762627 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Niños Heroes Tramo Caminoa La Hoya De Cintora Y Calle Dieciseis De Septiembre - 205560 | 205560 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 378745.84 | 374986.56 | 374986.56 | 374986.56 | 245638.79 | 245638.79 | 245638.79 | 65.506 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762628 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Colon Donde Termina El Pavimento Existente Hasta La Calle Insurgentes - 205555 | 205555 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 253768.31 | 250977.83 | 250977.83 | 250977.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762629 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Pipila Entre Las Calles Colon A La Calle Revolucion Colonia La Loma - 205902 | 205902 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 97236.35 | 96761.03 | 96761.03 | 96761.03 | 73325.9 | 73325.9 | 73325.9 | 75.7804 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762630 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Loma Alta En La Colonia Francisco Villa - 206585 | 206585 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35222.79 | 35222.79 | 35222.79 | 35222.79 | 26616.2 | 26616.2 | 26616.2 | 75.5653 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762631 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Niños Heroes Entre Calle Diez Y Seis De Septiembre Y Camino Ala Hoya Colonia La Loma - 206538 | 206538 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 174304.94 | 162133.28 | 162133.28 | 162133.28 | 35286.36 | 35286.36 | 35286.36 | 21.7638 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762632 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Victoria Donde Termina El Asfalto Hasta La Calle Primaveras En La Colonia La Loma - 206760 | 206760 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 161241.88 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762635 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Gardenias Colonia Malpais - 206564 | 206564 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125809.99 | 125809.99 | 125809.99 | 125809.99 | 125361.32 | 125361.32 | 125361.32 | 99.6434 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762636 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 206735 | 206735 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1906645.11 | 1732953.47 | 1732953.47 | 1732953.47 | 1714963.87 | 1714963.87 | 1714963.87 | 98.9619 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762637 | Remodelacion De Oficinas Adquisicion De Equipo Y Mobiliario Y Y Regalmento De Usos Y Destinos De Uso De Suelo Del Municipio De Valle De Santiago - 206732 | 206732 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762638 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Escutia Tramo Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia La Loma - 206269 | 206269 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 163747.52 | 150697.44 | 150697.44 | 150697.44 | 31766.99 | 31766.99 | 31766.99 | 21.08 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762639 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Guanajuato Tramo Calle Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Colonia Francisco - 206301 | 206301 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 95782.77 | 90672.84 | 90672.84 | 90672.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762641 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle San Miguel Con La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 206258 | 206258 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 29923.75 | 26312.89 | 26312.89 | 26312.89 | 19685.58 | 19685.58 | 19685.58 | 74.8134 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762642 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Independencia Y Calle Colon En La Colonia La Loma - 206045 | 206045 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 298826.58 | 323878.2 | 323878.2 | 323878.2 | 323878.2 | 323878.2 | 323878.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762643 | Instalacion Y Sministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Siete En La Colonia Francisco Vill - 206172 | 206172 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 413038.31 | 413038.31 | 413038.31 | 91.7863 | 0 | Otros | 2371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762644 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Tenochtitlan Entre Al Libramiento Nezahualcoyotl Y Calle Cuatro De Marzo Colonia La Loma - 206654 | 206654 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 77201.1 | 77088.1 | 77088.1 | 77088.1 | 54585.41 | 54585.41 | 54585.41 | 70.8091 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762645 | Rehabilitacion Mantenimiento Y Sustitucion De Los Equipos De Pozos Profundos En La Cabecera Municipal Pozos Cuatro Y Siete Colonia Francisco - 206188 | 206188 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 899000 | 899000 | 899000 | 898489.6 | 898489.6 | 898489.6 | 99.9432 | 0 | Otros | 4167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762646 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Central Entre La Calle Felipe Angeles Y Calle Limon Colonia San Juan - 330438 | 330438 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 290000 | 250975.56 | 250975.56 | 250975.56 | 200000.26 | 200000.26 | 200000.26 | 79.6891 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762647 | Construccion De Comedores Escolares En Las Localidades De Cerro Blanco El Armadillo El Circuito Pozo De Parangueo Y San Isidro De Mogotes - 331176 | 331176 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1243242.01 | 1243242.01 | 1243242.01 | 1240544.81 | 1240544.81 | 1240544.81 | 99.7831 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762648 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 206696 | 206696 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2040000 | 2012538.07 | 2012538.07 | 2012538.07 | 1913843.89 | 1913843.89 | 1913843.89 | 95.096 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762650 | Red De Alimentación De Linea De Agua Potable En Las Calles Cinco De Mayo Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo - 206770 | 206770 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 455931.16 | 434751.64 | 434751.64 | 434751.64 | 209429.65 | 209429.65 | 209429.65 | 48.1723 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762651 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno C - 206636 | 206636 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOJN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1814400 | 1799280.01 | 1799280.01 | 1799280.01 | 1799280.01 | 1799280.01 | 1799280.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762653 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juarez Tramo Uno En La Comunidad De Buena Vista De Parangue - 206677 | 206677 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 140553.49 | 140553.49 | 140553.49 | 140553.49 | 109582 | 109582 | 109582 | 77.9646 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762654 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206648 | 206648 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1951917.9 | 1929887.64 | 1929887.64 | 1929887.64 | 1929874.84 | 1929874.84 | 1929874.84 | 99.9993 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762655 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Tres Guerras En La Clocalidad De Cerro Blanco - 206282 | 206282 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 283170.3 | 283087.36 | 283087.36 | 283087.36 | 252395.17 | 252395.17 | 252395.17 | 89.1581 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762656 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Tres Guerras Comunidad Cerro Blanco - 205380 | 205380 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 103013.8 | 100135.07 | 100135.07 | 100135.07 | 95083.75 | 95083.75 | 95083.75 | 94.9555 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762657 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Victoria Salida Al Borrego Comunidad Cerro Blanco - 205365 | 205365 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 132845.52 | 130811.14 | 130811.14 | 130811.14 | 115121.36 | 115121.36 | 115121.36 | 88.0058 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762659 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Democracia En La Comunidan De Cerro Blanco - 206294 | 206294 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 492088.73 | 491598.46 | 491598.46 | 491598.46 | 481072.23 | 481072.23 | 481072.23 | 97.8588 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762660 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Galeana Comunidad El Circuito - 205392 | 205392 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100940.65 | 97887.26 | 97887.26 | 97887.26 | 83845.67 | 83845.67 | 83845.67 | 85.6553 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762661 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Allende Comunidad El Circuito - 205405 | 205405 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 55798.78 | 54670.74 | 54670.74 | 54670.74 | 49471.15 | 49471.15 | 49471.15 | 90.4893 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762663 | Costruccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Miguel Hidalgo - 205494 | 205494 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 112000 | 112000.51 | 112000.51 | 112000.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762664 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206642 | 206642 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1691662.18 | 1657820.7 | 1657820.7 | 1657820.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762665 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa De La Comunidad De Crucitas - 330206 | 330206 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762668 | Ampliacion De Re De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Chicamito - 205517 | 205517 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 813100 | 810100 | 810100 | 810100 | 804118.2 | 804118.2 | 804118.2 | 99.2616 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762669 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Del Bordo De La Comunidad De Chicamito - 204602 | 204602 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 167169.1 | 189957.62 | 189957.62 | 189957.62 | 182746.63 | 182746.63 | 182746.63 | 96.2039 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762672 | Suministro Y Adquisicion De Estufas Ecologicas En El Municipio - 206708 | 206708 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 538049.99 | 538049.99 | 538049.99 | 99.6389 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762673 | Construcción De Tanque Elevado En La Comunidad De Jicamas - 329819 | 329819 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4071790.39 | 4057734.95 | 4057734.95 | 4057734.95 | 3562727.18 | 3562727.18 | 3562727.18 | 87.8009 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762674 | Ampliacion De Red De Drenaje Construccion De Reactor De Flujo Ascendente Caseta De Controles Cercado Perimetral - 330840 | 330840 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1267683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 1255968.94 | 1255968.94 | 1255968.94 | 99.6261 | 0 | Metros lineales | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762678 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206663 | 206663 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1626598.25 | 1609833.41 | 1609833.41 | 1609833.41 | 1609833.41 | 1609833.41 | 1609833.41 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762679 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Las Jicamas Primera Etapa - 330103 | 330103 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1267683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 1260683.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762681 | Ampliacion Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes Revolucion Privada Priv Independencia Gonzalez C - 353627 | 353627 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762682 | Ampliacion De Red De Aguapotable En La Calle Camino Real De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 205353 | 205353 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 117183.04 | 117091.79 | 117091.79 | 117091.79 | 111144.11 | 111144.11 | 111144.11 | 94.9205 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762683 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Uno En La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204672 | 204672 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124249.32 | 124197.44 | 124197.44 | 124197.44 | 119481.26 | 119481.26 | 119481.26 | 96.2027 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762685 | Ampliacion Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204545 | 204545 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 129231.28 | 129006.23 | 129006.23 | 129006.23 | 102073.81 | 102073.81 | 102073.81 | 79.1232 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762688 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Privada Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206639 | 206639 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 194195.24 | 195764.92 | 195764.92 | 195764.92 | 195520.28 | 195520.28 | 195520.28 | 99.875 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762689 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo Dos En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206628 | 206628 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 358676.18 | 358674.88 | 358674.88 | 358674.88 | 331939.79 | 331939.79 | 331939.79 | 92.5461 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762690 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206595 | 206595 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118769.67 | 144364.73 | 144364.73 | 144364.73 | 143912.62 | 143912.62 | 143912.62 | 99.6868 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762691 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Corregidora En La Comunidad De Magdalena De Araceo - 206304 | 206304 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 320950.91 | 310322.42 | 310322.42 | 310322.42 | 296793.18 | 296793.18 | 296793.18 | 95.6403 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762692 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206667 | 206667 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 650639.3 | 649132.54 | 649132.54 | 649132.54 | 649132.35 | 649132.35 | 649132.35 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762693 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Ranchito De Paredones Paredones - 206568 | 206568 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 310611.59 | 262421.68 | 262421.68 | 262421.68 | 262421.68 | 262421.68 | 262421.68 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762694 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Obregon De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206256 | 206256 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 726375.66 | 721271.77 | 721271.77 | 721271.77 | 707877.14 | 707877.14 | 707877.14 | 98.1429 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762695 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206551 | 206551 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249779.64 | 243974.4 | 243974.4 | 243974.4 | 217889.2 | 217889.2 | 217889.2 | 89.3082 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762696 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primera Etapa Ranchos Unidos - 356657 | 356657 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300762699 | Segunda Etapa De La Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Justo Sierra De La Localidad Rancho Viejo De Torres - 360703 | 360703 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 209921.48 | 209924.48 | 209924.48 | 209924.48 | 195920 | 195920 | 195920 | 93.3288 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300762700 | Onstruccion De Ampliacion De Vivenda Recamara En Las Localidades De La Arena Hoya De Cintora La Hoya De Abajo La Hoya De Cintora La Hoya De - 358533 | 358533 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762706 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Naranjo En La Comunidad De San Jose De Araceo - 206228 | 206228 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 271227.34 | 255703.44 | 255703.44 | 255703.44 | 244185.48 | 244185.48 | 244185.48 | 95.4956 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762707 | Construccion De Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion San Jose De Araceo - 205941 | 205941 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3152377.3 | 3099541.03 | 3099541.03 | 3099541.03 | 2944118.3 | 2944118.3 | 2944118.3 | 94.9856 | 0 | Otros | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762743 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Concreto Hiidraulico En La Calle Justo Sierra De La Comunidad De El Acebuche - 303340 | 303340 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762761 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303601 | 303601 | Guanajuato | Tarimoro | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52200 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763089 | Electrificacion De La Calle Treinta De Septiembre De La Col Plan De Ayala Uriangato - 237447 | 237447 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763091 | Construccion De Tres Aulas En El Plantel Juventino Rosas Ubicado En El Municipio De Uriangato - 223158 | 223158 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1883402.78 | 1883402.78 | 1883402.78 | 1643087.29 | 1124421.47 | 1124421.47 | 1124421.47 | 59.7016 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763130 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Valentín Gómez Farías Ubicado En Misión De Chichimecas Municipio De San Luis De La Paz - 222534 | 222534 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 355379.56 | 355379.56 | 355379.56 | 327423.9 | 285912.48 | 285912.48 | 285912.48 | 80.4527 | 0 | Piezas | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763132 | Mejoramiento De Cuatro Aulas En El Plantel Valentín Gómez Farías Ubicado En Misión De Chichimecas Municipio De San Luis De La Paz - 222556 | 222556 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 229579.54 | 229579.54 | 229579.54 | 211519.88 | 184702.96 | 184702.96 | 184702.96 | 80.4527 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763221 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle El Mirador Comunidad De San Jose Del Sauz - 213431 | 213431 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 341806 | 341806 | 341806 | 148022 | 148022 | 148022 | 43.3059 | 0 | Otros | 48 | 100 | 44 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763239 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Del Arroyo Insurgentes Pipila - 213057 | 213057 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Insurgentes Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 252904 | 252904 | 252904 | 235184 | 235184 | 235184 | 92.9934 | 0 | Otros | 38 | 100 | 94 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763241 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Nombre Comunidad Del Chupadero - 286613 | 286613 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 358562 | 358562 | 358562 | 335554 | 335554 | 335554 | 93.5833 | 0 | Otros | 15 | 100 | 95 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763242 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Comunidad De San Antonio De Las Maravillas - 287385 | 287385 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2436287.9 | 2192659 | 2192659 | 2192659 | 1457448 | 1457448 | 1457448 | 66.4694 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 68 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763292 | Mejoramiento De Un Sanitario En El Plantel Ma Guadalupe Ubicado En La Loc De Cerano San Juan Cerano Mpio De Yuriria - 223118 | 223118 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 279458.85 | 279458.85 | 279458.85 | 230894.37 | 230894.37 | 230894.37 | 230894.37 | 82.622 | 0 | Piezas | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763293 | Onstrucción Seis Aulas En El Plantel Ma Guadalupe Ubicado En La Loc De Cerano San Juan Cerano Mipio De Yuriria - 223081 | 223081 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4065717.39 | 4065717.39 | 4065717.39 | 3824430.52 | 3359175.33 | 3359175.33 | 3359175.33 | 82.622 | 0 | Otros | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763342 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa Localidad De Ortega Municipio De Santa Catarina - 210282 | 210282 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237000 | 229522.54 | 229522.54 | 229522.54 | 229522.54 | 229522.54 | 229522.54 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763363 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Gabriela Mistral En San José Del Chilar Del Municipio De Santa Catarina - 210698 | 210698 | Guanajuato | Santa Catarina | San José del Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 245000 | 244931.32 | 244931.32 | 244931.32 | 244931.32 | 244931.32 | 244931.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763372 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa En La Localidad Tres Alamos Del Municipio De Santa Catarina - 210369 | 210369 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763374 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Yerbabuena Del Municipio De Santa Catarina - 210782 | 210782 | Guanajuato | Santa Catarina | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229552.38 | 228477.27 | 228477.27 | 228477.27 | 228477.27 | 228477.27 | 228477.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763378 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa En El Zapote De Corral Falso Santa Catarina - 286971 | 286971 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote de Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763387 | Construccion De Baño Digno Segunda Etapa En Los Martinez Del Municipio De Santa Catarina - 210338 | 210338 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763391 | Ampliacion Electrica Calle Priv El Puente Y Calle Los Pinos Colonia Doce De Diciembre - 286497 | 286497 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 266098.2 | 239488 | 239488 | 239488 | 215585 | 215585 | 215585 | 90.0191 | 0 | Otros | 39 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763429 | Mejoramiento De Diez Aulas En El Plantel Diego Rivera Ubicado En El Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas Gto - 194238 | 194238 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 163806.02 | 163806.02 | 163806.02 | 156005.73 | 156005.73 | 156005.73 | 156005.73 | 95.2381 | 0 | Otros | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763430 | Mejoramiento De Dos Servicios Sanitarios En El Plantel Diego Rivera Ubicado En El Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas Gto - 194282 | 194282 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 382214.04 | 382214.04 | 382214.04 | 364013.37 | 364013.37 | 364013.37 | 364013.37 | 95.2381 | 0 | Piezas | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763453 | Introduccion De Red De Agua Potable - 211770 | 211770 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550000 | 318582 | 318582 | 318582 | 152768 | 152768 | 152768 | 47.9525 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763459 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad Corralejo De Hidalgo - 195541 | 195541 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Corralejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 675546.59 | 675546.59 | 675546.59 | 14.1893 | 0 | Celdas solares | 142 | 100 | 100 | Financiera: Obra 7 de 7 segun este contrato. Obra termindad desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 7 de 7 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763460 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cruces De Rojas - 194960 | 194960 | Guanajuato | Pénjamo | Cruces de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde junio 2017 y asi reportada desde entonces / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763461 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad Churipitzeo - 195324 | 195324 | Guanajuato | Pénjamo | Churipitzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 675546.59 | 675546.59 | 675546.59 | 14.1893 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: Obra 5 de 7 segun este contrato. Obra terminada desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 5 de 7 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763462 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Granjena Penjamo Gto - 188987 | 188987 | Guanajuato | Pénjamo | La Granjena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 178147.06 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 212061.48 | 212061.48 | 212061.48 | 9.375 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 3 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763463 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Labor De Reyes - 197871 | 197871 | Guanajuato | Pénjamo | Labor de Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 350000 | 404310.03 | 404310.03 | 388066 | 388066 | 388066 | 388066 | 95.9823 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 3 segun este contrato terminada / Física: Obra 2 de 3 segun este contrato terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763464 | Construcción De Cuarto Dormitorio Lagunillas Penjamo Gto - 189036 | 189036 | Guanajuato | Pénjamo | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 178147.06 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 212061.48 | 212061.48 | 212061.48 | 9.375 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra 4 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 4 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763465 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Leyva De Barajas - 195063 | 195063 | Guanajuato | Pénjamo | Leyva de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 161724.01 | 161724.01 | 155226.4 | 155226.4 | 155226.4 | 155226.4 | 95.9823 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 3 de 3 segun este contrato terminada / Física: Obra 3 de 3 segun este contrato terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763467 | Construcción De Cuarto Dormitorio Mangas De Corralejo - 188879 | 188879 | Guanajuato | Pénjamo | Mangas de Corralejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 178147.06 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 212061.48 | 212061.48 | 212061.48 | 9.375 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 2 de 12 y terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763468 | Pavimentación De Calle Moreno En La Comunidad De Ordeña De Barajas Municipio De Penjamo Gto - 194670 | 194670 | Guanajuato | Pénjamo | Ordeñita de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 2463753.58 | 2463753.58 | 2463753.58 | 2463753.58 | 2463753.58 | 2463753.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763469 | Construcción De Cuarto Dormitorio Palo Blanco De Avila Penjamo Gto - 188947 | 188947 | Guanajuato | Pénjamo | Palo Blanco de Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118764.71 | 1052438.79 | 1052438.79 | 1052438.79 | 136044.18 | 136044.18 | 136044.18 | 12.9266 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 2 segun este contrato. Obra terminada / Física: Obra 2 de 2 terminada. / Registro: Este contrato se conforma con los folios 183570 y este 188947 pero por error le puse el importe total al folio 183570 (los 1´052,438.79) debiendo solo ser por 916,394.62. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763471 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad El Pedregal De Arriba - 195587 | 195587 | Guanajuato | Pénjamo | El Pedregal de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 675546.59 | 675546.59 | 675546.59 | 14.1893 | 0 | Celdas solares | 124 | 100 | 100 | Financiera: Obra 2 de 7 segun este contrato. Obra terminada desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 2 de 7. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763472 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio En La Comunidad De Estación Penjamo - 219150 | 219150 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 884440.8 | 884440.8 | 884440.8 | 884440.8 | 884440.8 | 884440.8 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde agosto 2017 y asi reportada desde entonces / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763474 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Potrerillos Del Río Penjamo Gto - 189340 | 189340 | Guanajuato | Pénjamo | Potrerillos del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118764.71 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 141374.33 | 141374.33 | 141374.33 | 6.25 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 11 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada / Física: Obra 11 de 12 y terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763475 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad El Salitrillo Penjamo Gto - 189188 | 189188 | Guanajuato | Pénjamo | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118764.71 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 141374.33 | 141374.33 | 141374.33 | 6.25 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 9 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 9 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763476 | Construcción De Cuarto Dormitorio En San Antonio De Aceves Penjamo Gto - 189151 | 189151 | Guanajuato | Pénjamo | San Antonio de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 178147.06 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 212061.48 | 212061.48 | 212061.48 | 9.375 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra 8 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 8 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763478 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Marcos - 194513 | 194513 | Guanajuato | Pénjamo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 651780.38 | 651780.38 | 651780.38 | 651780.38 | 651780.38 | 651780.38 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada desde agosto 2017 y asi reportada desde entonces. / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763482 | Construcción De Cuarto Dormitorio El Volantin Penjamo Guanajuato - 188804 | 188804 | Guanajuato | Pénjamo | El Volantín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237529.41 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 282748.64 | 282748.64 | 282748.64 | 12.5 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 1 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763484 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad El Cerro Penjamogto - 189097 | 189097 | Guanajuato | Pénjamo | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 178147.06 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 212061.48 | 212061.48 | 212061.48 | 9.375 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra 6 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 6 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763487 | Construccion De Bordo En La Comunidad De La Tinaja - 278899 | 278899 | Guanajuato | Huanímaro | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763512 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Zona Diez Del Municipio De Irapuato Gto - 350851 | 350851 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11431941.31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 12100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763663 | Construccion De Linea De Conduccion Red De Distribucion Y Tanque De Almacenamiento En La Colonia El Guayabo - 351876 | 351876 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763664 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia El Guayabo - 351665 | 351665 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 100 | 0 | Otros | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763686 | Actualización Del Plan De Desarrollo Municipal - 194980 | 194980 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 454082.96 | 454082.96 | 454082.96 | 454082.96 | 454082.96 | 454082.96 | 454082.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Servicio terminado. / Física: Servicio terminado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763687 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195328 | 195328 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 876568.92 | 785956 | 785956 | 785956 | 785956 | 785956 | 785956 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Servicio terminado. / Física: Servicio terminado. / Registro: Este contrato es solo por $ 700,000.00 lo restante se le pago al Proveedor Maria Antonieta Arroyo Cardenas (los $ 80,956.00), por los estudios que ella realizo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763688 | Elaboración De Programa De Gobierno Municipal Dos Mil Quince Dos Mil Dieciocho - 195149 | 195149 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Servicio terminado / Física: Servicio terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763689 | Adquisicion De Software - 195083 | 195083 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 586296.32 | 586296 | 586296 | 586296 | 586296 | 586296 | 586296 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Servicio terminado / Física: Servicio terminado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763690 | 33903 Servicios Integrales - 195311 | 195311 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 1739818.75 | 1739818.75 | 1739818.75 | 1739818.75 | 1739818.75 | 1739818.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Servicio terminado / Física: Servicio terminado. / Registro: En este folio solo se registraron los datos de un contrato de Honorarios, por lo que la diferencia que me da el total pagado corresponde a los demas contratos de honorarios que se pagaron. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763691 | Fortalecimiento De La Gestion Institucional - 195256 | 195256 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Servicio terminado. / Física: Servicio terminado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763692 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Abraham Martinez - 194577 | 194577 | Guanajuato | Pénjamo | Abraham Martínez (Colonia las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 964300.04 | 964300.04 | 321433.35 | 321433.35 | 321433.35 | 321433.35 | 33.3333 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra 2 de 2 segun este contrato. Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763693 | Perforación De Pozo Profundo En La Com De Alferez De Jimenez En Cabecera Municipal Pénjamo Gto - 292044 | 292044 | Guanajuato | Pénjamo | Alferes de Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3504775.45 | 3319581.81 | 3319581.81 | 3319581.81 | 2077415.9 | 2077415.9 | 2077415.9 | 62.5807 | 0 | Otros | 1825 | 100 | 62.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763694 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Las Animas - 195194 | 195194 | Guanajuato | Pénjamo | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 675546.59 | 675546.59 | 675546.59 | 14.1893 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: Obra 6 de 7 segun este contrato. Obra terminada desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 6 de 7 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763695 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad Aratzipu - 195368 | 195368 | Guanajuato | Pénjamo | Aratzipu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 675546.59 | 675546.59 | 675546.59 | 14.1893 | 0 | Celdas solares | 143 | 100 | 100 | Financiera: Obra 4 de 7 segun este contrato. Obra terminada desde septiembre 2017 y asi reportada. / Física: Obra 4 de 7 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763696 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Aratzipu Penjamo Gto - 189313 | 189313 | Guanajuato | Pénjamo | Aratzipu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118764.71 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 141374.33 | 141374.33 | 141374.33 | 6.25 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 10 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada / Física: Obra 10 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763698 | Pavimentacion De Calle Camino Real En La Comunidad Brillante De Miramar - 235762 | 235762 | Guanajuato | Pénjamo | Brillante de Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2508533.68 | 2472393.65 | 2472393.65 | 2472393.65 | 2472393.65 | 2472393.65 | 2472393.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763699 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Capilla De Marquez - 195020 | 195020 | Guanajuato | Pénjamo | Capilla de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 161724.01 | 161724.01 | 155226.4 | 155226.4 | 155226.4 | 155226.4 | 95.9823 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: Obra 1 de 3 de este contrato terminada / Física: Obra 1 de 3 terminada segun este contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763742 | Construcción De Baños Con Conexión A Drenaje En La Sauceda Municipio De San Diego De La Unión - 220638 | 220638 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 580050.36 | 573647.26 | 573647.26 | 573647.26 | 573647.26 | 573647.26 | 573647.26 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763752 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Principal En Ejido Gómez Villanueva San Diego De La Unión - 267362 | 267362 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ejido Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763753 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Terracería En Ejido Gómez Villanueva San Diego De La Unión - 267072 | 267072 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ejido Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763768 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Guerrero En Presa De San Franco San Diego De La Unión - 267260 | 267260 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de San Franco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763815 | 33903 Servicios Integrales - 289444 | 289444 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 280000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763816 | 33903 Servicios Integrales - 289476 | 289476 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 568706.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763827 | Creación De Reglamentación Municipal Incluye A Reglamento Orgánico B Reglamento De Adquisiciones C Reglamento De Mejora Regulatoria - 198450 | 198450 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 522000 | 313200 | 313200 | 313200 | 243600 | 243600 | 243600 | 77.7778 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763829 | 33903 Servicios Integrales - 197623 | 197623 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396078.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763830 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 197619 | 197619 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763866 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Estancia De San Francisco Municipio De San Felipe Gto - 292988 | 292988 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100749 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763898 | Rehabilitacion De La Calle Pipila En La Colonia Batanes - 297794 | 297794 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763899 | Ampliación De Dos Áreas Red De Distribución Col Fundadores De Salvatierra Del Mpio De Salvatierra Gto Calles Abedules Y Cipreses - 290153 | 290153 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763921 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Guanajuato - 210720 | 210720 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763922 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Molino De Avila - 210706 | 210706 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763924 | Pavimentación De La Calle Acacias Segunda Etapa Col La Esperanza - 204084 | 204084 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763954 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable - 297422 | 297422 | Guanajuato | Salvatierra | Estancia del Carmen de Maravatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300763995 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero - 297710 | 297710 | Guanajuato | Salvatierra | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300764044 | Pavimentación De La Calle Francisco I Madero - 297494 | 297494 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300764079 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Venustiano Carranza En Barranca De Cano San Diego De La Unión - 267190 | 267190 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Barranca de Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764099 | Construccion De Baños Con Conexión A Drenaje En La Granja San Diego De La Unión - 220680 | 220680 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 538888.42 | 532808.47 | 532808.47 | 532808.47 | 532808.47 | 532808.47 | 532808.47 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300764112 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Sin Nombre En Rancho De Ovejas San Diego De La Unión - 267397 | 267397 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Rancho de Ovejas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300764113 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Camino A La Tinaja En Rancho De Ovejas San Diego De La Unión - 267311 | 267311 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Rancho de Ovejas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300764125 | Mejoramiento De Tres Aulas En El Plantel Telesecundaria Cuatrocientos Siete Ubicado En La Localidad Presa De Monjas San Diego De La Unión - 223008 | 223008 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 251480.38 | 251480.38 | 251480.38 | 147459.86 | 43770.55 | 43770.55 | 43770.55 | 17.4052 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764126 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Telesecundaria Cuatrocientos Siete Localidad Presa De Monjas San Diego De La Unión Gto - 223043 | 223043 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 768675.87 | 768675.87 | 768675.87 | 450726.35 | 133789.21 | 133789.21 | 133789.21 | 17.4052 | 0 | Piezas | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764135 | Construcción De Baños Con Conexión A Drenaje Segunda Etapa En Providencia Municipio De San Diego De La Unión - 220669 | 220669 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 497726.49 | 494949.55 | 494949.55 | 494949.55 | 494949.55 | 494949.55 | 494949.55 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300764163 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario En La Localidad De Guadalupe Ex Hacienda Casco De Lequeitio Municipio De San Felipe Gto - 313107 | 313107 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 1481436.78 | 100 | 0 | Otros | 3380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300764184 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario De Aguas Residuales En La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe Gt - 314828 | 314828 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1600896.67 | 1600896.67 | 1229095.49 | 1093058.81 | 1093058.81 | 1093058.81 | 68.2779 | 0 | Otros | 4502 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300765462 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Segunda Etapa En La Comunidad De La Playa - 350465 | 350465 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300766021 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Buenavista De Calle Bellavista A Calle Peñita En Zona Peñitas - 337481 | 337481 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766031 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupana De Calle Cuatro A Calle Alfabetización En Colonia Miguel Hidalgo - 263661 | 263661 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 468568.47 | 444826.31 | 444826.31 | 444826.31 | 444826.31 | 444826.31 | 444826.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766033 | Extension De Linea En Media Tension Y Creacion De Un Area De Veinticinco Kva Para La Calle Numero Siete Colonia Hidalgo - 237980 | 237980 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300766034 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Calzada De La Merced - 110413 | 110413 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Calzada de la Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 354931 | 350183.65 | 350183.65 | 350183.65 | 350183.65 | 350183.65 | 350183.65 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766035 | Construcción De Un Sanitario Con Bio Digestor En La Localidad De El Caporal - 241283 | 241283 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Caporal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766037 | Construccion De Dos Sanitarios Con Bio Digestor En La Localidad De La Concepción Vieja - 242201 | 242201 | Guanajuato | Manuel Doblado | Concepción Vieja (La Concha Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766040 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Comunidad De El Charcon - 110624 | 110624 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Charcón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283944.79 | 282110.64 | 282110.64 | 282110.64 | 282110.64 | 282110.64 | 282110.64 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766047 | Extension De La Linea En Media Tension Para Alimentar Cuatro Subestaciones En El Cerro De La Barranquita Los Ojos De Agua - 241249 | 241249 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300766060 | Programa De Apoyo A La Vivienda Con Calentadores Solares - 355661 | 355661 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA16160300766061 | Construcción De Cuarto Adicional De Tres Por Cuatro Prefabricado En Los Rodríguez San Miguel De Allende - 228661 | 228661 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6966543.59 | 6966543.59 | 6966543.59 | 6966543.59 | 5888635.26 | 5888635.26 | 5888635.26 | 84.5274 | 0 | Vivienda | 659 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766062 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Los Rodriguez - 211824 | 211824 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11679246.3 | 5982900.79 | 5982900.79 | 5982900.79 | 5982900.76 | 5982900.76 | 5982900.76 | 100 | 0 | Otros | 1273 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766103 | Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria Ignacio Allende Localidad El Pedregudo - 325042 | 325042 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Pedregudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2016 | 103888.51 | 103888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766104 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para Beneficiar A La Calle El Zapote De La Localidad Peña Blanca - 324518 | 324518 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 226291 | 22629.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro:
GUA16160300766105 | Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo Acceso A Centro De Salud Primer Etapa En La Localidad Cerritos Blancos - 353026 | 353026 | Guanajuato | Pénjamo | Cerritos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3270891.85 | 3270891.85 | 3270891.85 | 3270891.85 | 3270891.85 | 3270891.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 703 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766106 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cerritos Blancos - 193329 | 193329 | Guanajuato | Pénjamo | Cerritos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 700000 | 964300.04 | 964300.04 | 642866.69 | 642866.69 | 642866.69 | 642866.69 | 66.6667 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra 1 de 2 segun este contrato. Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766132 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Guanajuato Ubicado En El Municipio De Apaseo El Alto Gto - 194309 | 194309 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 514772.35 | 514772.35 | 514772.35 | 490259.38 | 490259.38 | 490259.38 | 490259.38 | 95.2381 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766133 | Mejoramiento De Ocho Aulas En El Plantel Guanajuato Ubicado En El Municipio De Apaseo El Alto Gto - 194335 | 194335 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 772158.53 | 735389.07 | 735389.07 | 735389.07 | 735389.07 | 735389.07 | 735389.07 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766198 | Construcción De Cuarto Dormitorio Potrerillos Del Cerro Penjamo Gto - 189059 | 189059 | Guanajuato | Pénjamo | Potrerillos del Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118764.71 | 2261989.19 | 2261989.19 | 2261989.19 | 141374.33 | 141374.33 | 141374.33 | 6.25 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra 5 de 12 segun este contrato. Obra terminada desde julio 2017 y asi reportada. / Física: Obra 5 de 12 y terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766217 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Privada Las Rosas Salida Al Potrero En La Comunidad De San Nicolas De Los Agustinos - 335335 | 335335 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300766224 | Mejoramiento De Un Sanitario En El Plantel Secundaria Tec Num Diescisiete En La Loc San Nicolas De Los Agustinos Mpio De Salvatierra - 223458 | 223458 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 449758.24 | 449758.24 | 449758.24 | 418129.17 | 356791.15 | 356791.15 | 356791.15 | 79.3295 | 0 | Piezas | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766225 | Mejoramiento De Quince Aulas En El Plantel Secundaria Tec Num Diescisiete En La Loc San Nicolas De Los Agustinos Mpio De Salvatierra - 223414 | 223414 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1578753.15 | 1578753.15 | 1578753.15 | 1482457.99 | 1264986.82 | 1264986.82 | 1264986.82 | 80.1257 | 0 | Otros | 494 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766230 | Construccion De Doce Baños En La Localidad De Rincon De Tamayo - 356098 | 356098 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 441085.56 | 441085.56 | 441085.56 | 441085.56 | 301878.14 | 301878.14 | 301878.14 | 68.4398 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766231 | Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Rincon De Tamayo - 355526 | 355526 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 607869.13 | 607869.13 | 607869.13 | 607869.13 | 466102.33 | 466102.33 | 466102.33 | 76.6781 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766232 | Electrificación De La Calle Albino García En Rincón De Tamayo Celaya Gto - 266882 | 266882 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA16160300766245 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En San Antonio Espinoza Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 247276 | 247276 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 281146.96 | 250156.83 | 250156.83 | 250156.83 | 250156.83 | 250156.83 | 250156.83 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766246 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En San Anotnio Espinoza Calle Privada Allende De La Comunidad De San Antonio Espinoza - 204069 | 204069 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 195353.81 | 195353.81 | 195353.81 | 195353.81 | 131764.05 | 131764.05 | 131764.05 | 67.4489 | 0 | Otros | 44 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766249 | Ampliacion Dered De Distribucion De Energia Electrica Camino A La Palmita Comunidad De San Isidro Crespo - 254800 | 254800 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 325000 | 334967.75 | 334967.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766261 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Juan De La Vega - 356464 | 356464 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50315.07 | 50315.07 | 50315.07 | 50315.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766276 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Avenida Las Torres Tramo Colon A Calle Quintana Roo - 254767 | 254767 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 348790.17 | 317592.42 | 317592.42 | 317592.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766278 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Privada Guadalupe Comunidad De San Miguel Octopan - 254737 | 254737 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180000 | 270225.63 | 270225.63 | 270225.63 | 204925.33 | 204925.33 | 204925.33 | 75.8349 | 0 | Otros | 48 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766279 | Ampliacion De Red De Distribucion De Enegia Electrica Calle Amado Nervo Tramo Benito Juarez A Ignacio Allende - 254777 | 254777 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 184896.11 | 184896.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766280 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada Bosques Tramo Calle Milagros A Fondo De La Calle Comunidad San Miguel O - 248098 | 248098 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 210000 | 183197.69 | 183197.69 | 183197.69 | 183197.69 | 183197.69 | 183197.69 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766290 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Cerrada De Francisco Villa De La Comunidad Santa Anita - 254908 | 254908 | Guanajuato | Celaya | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 340000 | 219218.25 | 219218.25 | 219218.25 | 112731.68 | 112731.68 | 112731.68 | 51.4244 | 0 | Otros | 80 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766301 | Ampliación De La Red De Agua De Las Calles Libélula Canario Y Pajaritos De La Col El Becerro Santos Degollado Celaya Gto - 240704 | 240704 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 288669.94 | 288669.94 | 288669.94 | 288669.94 | 259802.95 | 259802.95 | 259802.95 | 90 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766307 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Zaragoza Tramo De Lazaro Cardenas A Parcelas Comunidad De Teneria Del Santuario - 238752 | 238752 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1122682.6 | 1295539.34 | 1295539.34 | 1295539.34 | 1173642.75 | 1173642.75 | 1173642.75 | 90.5911 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 90.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766315 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Aurora - 356560 | 356560 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100630.14 | 100630.14 | 100630.14 | 100630.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766337 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Vista Hermosa Apaseo El Grande Gto - 235803 | 235803 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18809.75 | 18809.75 | 18809.75 | 18809.75 | 18570.67 | 18570.67 | 18570.67 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766338 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col El Cerrito Apaseo El Grande Gto - 236065 | 236065 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247793.34 | 247793.34 | 247793.34 | 247793.34 | 244643.79 | 244643.79 | 244643.79 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766339 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Tepeyac Apaseo El Grande Gto - 235715 | 235715 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18570.05 | 18570.05 | 18570.05 | 18570.05 | 18334.01 | 18334.01 | 18334.01 | 98.7289 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766340 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col La Villita Apaseo El Grande Gto - 235652 | 235652 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 99059.05 | 99059.05 | 99059.05 | 99059.05 | 97799.97 | 97799.97 | 97799.97 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766341 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Margarita Maza De Juárez Apaseo El Grande Gto - 237199 | 237199 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8793.86 | 8793.86 | 8793.86 | 8793.86 | 8682.09 | 8682.09 | 8682.09 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766342 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Acequia Grande Apaseo El Grande Gto - 235843 | 235843 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57693.58 | 57693.58 | 57693.58 | 57693.58 | 56960.27 | 56960.27 | 56960.27 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766343 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Loma Bonita Apaseo El Grande Gto - 237269 | 237269 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49745.73 | 49745.73 | 49745.73 | 49745.73 | 49113.45 | 49113.45 | 49113.45 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766344 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Molino De Arriba Apaseo El Grande Gto - 237245 | 237245 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225759.33 | 225759.33 | 225759.33 | 225759.33 | 222889.84 | 222889.84 | 222889.84 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766345 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col El Cerrito Apaseo El Grande Gto - 236853 | 236853 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10048.79 | 10048.79 | 10048.79 | 10048.79 | 9921.06 | 9921.06 | 9921.06 | 98.7289 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766346 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Los Aztecas Apaseo El Grande Gto - 237225 | 237225 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7900.85 | 7900.85 | 7900.85 | 7900.85 | 7800.43 | 7800.43 | 7800.43 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766347 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col El Cerrito Apaseo El Grande Gto - 236831 | 236831 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15514.99 | 15514.99 | 15514.99 | 15514.99 | 15317.79 | 15317.79 | 15317.79 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766356 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En La Comunidad De Amexhe Apaseo El Grande Gto - 236862 | 236862 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 112402.6 | 112402.6 | 112402.6 | 112402.6 | 110973.92 | 110973.92 | 110973.92 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766359 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En El Castillo Apaseo El Grande Gto - 235964 | 235964 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23392.34 | 23392.34 | 23392.34 | 23392.34 | 23095.01 | 23095.01 | 23095.01 | 98.7289 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766362 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En El Jocoqui Apaseo El Grande Gto - 235879 | 235879 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 128077.4 | 128077.4 | 128077.4 | 128077.4 | 126449.48 | 126449.48 | 126449.48 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766363 | Rehabilitacion De Red De Dreanje Y Su Conexion Al Rafa Para Tratamiento De Aguas Residuales - 329333 | 329333 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4638875.03 | 2482998 | 2482998 | 2482998 | 2482998 | 2482998 | 2482998 | 100 | 0 | Metros lineales | 1579 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA POR CONVENIO ANTICIPADO / Registro: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766366 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Obrajuelo Apaseo El Grande Gto - 236026 | 236026 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200106.25 | 200106.25 | 200106.25 | 200106.25 | 197562.82 | 197562.82 | 197562.82 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766377 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En San José Agua Azul Apaseo El Grande Gto - 236873 | 236873 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134140.51 | 134140.51 | 134140.51 | 134140.51 | 132435.53 | 132435.53 | 132435.53 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766380 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En San Pedro Tenango Apaseo El Grande Gto - 235996 | 235996 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39696.94 | 39696.94 | 39696.94 | 39696.94 | 39192.38 | 39192.38 | 39192.38 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766382 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En San Pedro Tenango El Nuevo Apaseo El Grande Gto - 235912 | 235912 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 102523.02 | 102523.02 | 102523.02 | 102523.02 | 101219.91 | 101219.91 | 101219.91 | 98.729 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA16160300766439 | Mejoramiento Umaps Del Progreso Solidaridad - 356785 | 356785 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3523204.89 | 4850197.04 | 4850197.04 | 4850197.04 | 4850197.04 | 4850197.04 | 4850197.04 | 100 | 0 | Otros | 2189 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766441 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Presa Mal Paso Col Alfredo V Bonfil - 260384 | 260384 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 306000 | 259241.2 | 259241.2 | 259241.2 | 250455.67 | 250455.67 | 250455.67 | 96.6111 | 0 | Otros | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766445 | Construcción De Comedor Escolar Y Cocina En La Escuela Primaria José Vasconcelos De La Colonia Alamos - 254326 | 254326 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1118072.01 | 1118072.01 | 1118072.01 | 901431.02 | 901431.02 | 901431.02 | 80.6237 | 0 | Otros | 362 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766446 | Sustitucion Del Centro De Salud Denominado Emiliano Zapata En La Ciudad De Celaya Ampliacion De Distribucion Electrica Calle Anasctacio Bust - 254182 | 254182 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Salud | En Ejecución | 2016 | 330000 | 328576.53 | 328576.53 | 328576.53 | 48424.75 | 48424.75 | 48424.75 | 14.7377 | 0 | Otros | 397 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766481 | Mejoramiento De Dos Aulas En El Plantel Lázaro Cárdenas Del Río Ubicado En El Municipio De Celaya Gto - 194454 | 194454 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 208974.02 | 208974.02 | 208974.02 | 208974.02 | 83.5896 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766482 | Construcción De Una Aula En El Plantel Lázaro Cárdenas Del Río Ubicado En El Municipio De Celaya Gto - 194417 | 194417 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 656520.14 | 656520.14 | 656520.14 | 548782.64 | 548782.64 | 548782.64 | 548782.64 | 83.5896 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300766497 | Construccion De Servicio Sanitario En El Plantel Lázaro Cárdenas Del Río Ubicado En El Municipio De Celaya Gto - 194359 | 194359 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 565327.71 | 565327.71 | 565327.71 | 472555.24 | 472555.24 | 472555.24 | 472555.24 | 83.5896 | 0 | Piezas | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766509 | Construccion Decolector De Agua Pluvial En La Comunidad De Los Mancera - 226336 | 226336 | Guanajuato | Celaya | Los Mancera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 2761197.94 | 2761197.94 | 2761197.94 | 2700857.71 | 2700857.71 | 2700857.71 | 97.8147 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766510 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Francisco Villa - 247318 | 247318 | Guanajuato | Celaya | Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 290334.88 | 261079.89 | 261079.89 | 261079.89 | 137114.85 | 137114.85 | 137114.85 | 52.5183 | 0 | Otros | 88 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766511 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Rubi Agua Marinatramo Ignacio Allende A Fondo De Calle - 247263 | 247263 | Guanajuato | Celaya | Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 254172.44 | 254172.44 | 254172.44 | 254172.44 | 227281.99 | 227281.99 | 227281.99 | 89.4204 | 0 | Otros | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810617 | Modernización Del Libramiento Independencia, Primera Etapa | 3089024 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 16186607.63 | 16186607.63 | 16186607.63 | 81.8332 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300810619 | Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato / (Construcción Y Remodelación De Obras Para El Mejoramiento De La Movilidad Y Accesibilidad En La Zona Centro Del Municipio De Guanajuato. (Movilidad Peatonal Y De Ciclovías))-208 - 208 | 4094013 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11999022.02 | 11999022.02 | 11867032.78 | 11867032.78 | 10508312.93 | 10508312.93 | 10508312.93 | 87.5764 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300810638 | Modernización De La Calle No Me Olvides, Primera Etapa | 3076180 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 7980590.71 | 7980590.71 | 7980590.71 | 80.6935 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16160300810718 | Modernización Salida A Salamanca, Tercera Etapa | 3088844 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19002950.77 | 19002950.77 | 19002950.77 | 96.0715 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16160300810719 | Rehabilitación Bulevar Hermanos Aldama, Segunda Etapa | 3076575 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23000000 | 22747000 | 22747000 | 22747000 | 22615882.31 | 22615882.31 | 22615882.31 | 99.4236 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810751 | Proyectos De Desarrollo Municipal En San Miguel De Allende, Gto (Pavimento De Concr Hco Estamp En Calz. La Estacion, Entre Calle Heroe De Nacozari Y Plazuela De La Estacion) | 3898721 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 412674.89 | 412674.89 | 408135.47 | 405424.61 | 405424.61 | 405424.61 | 405424.61 | 98.2431 | 2710.86 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160300810820 | Construcción Del Camino Ramal A Aeropuerto - San José De Guanajuato, Primera Etapa | 3076050 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 12697602.56 | 12697602.56 | 12697602.56 | 85.5922 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300810932 | Rehabilitación De La Avenida Manuel J. Clouthier, Primera Etapa | 3088700 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 49450000 | 49450000 | 49450000 | 48145803.15 | 48145803.15 | 48145803.15 | 97.3626 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300811046 | Rehabilitación Del Camino A Cofradía, Primera Etapa, En Abasolo | 3089204 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10700000 | 10582300 | 10582300 | 10582300 | 7798662.85 | 7798662.85 | 7798662.85 | 73.6953 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 73.7 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811047 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Valle De Santiago, Guanajuato / (Sistema De Alcantarillado En La Comunidad De San Jose De Araceo En Valle De Santiago.)-243 - 243 | 4057280 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6726402.67 | 6652412.24 | 6652412.24 | 6642705.68 | 5772790.49 | 5772790.49 | 5772790.49 | 86.7774 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300811065 | Modernización Del Camino A San José De Guanajuato, Primera Etapa | 3076240 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29000000 | 28681000 | 28681000 | 28681000 | 28503744.19 | 28503744.19 | 28503744.19 | 99.382 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300811149 | Modernización De La Avenida Norte, Primera Etapa | 3089324 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 16968165.02 | 16968165.02 | 16968165.02 | 85.7845 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300811254 | Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato / (Construcción De Calle Palmas En El Municipio De Guanajuato 1a Etapa, Cadenamiento 0+740 Al 1+080.00)-207 - 207 | 3901341 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9889993.34 | 9889993.33 | 9889993.33 | 9889993.33 | 98.8999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300811255 | Modernización Del Ramal A San José Iturbide, Primera Etapa | 3089084 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17250000 | 17060250 | 17060250 | 17060250 | 15941178.93 | 15941178.93 | 15941178.93 | 93.4405 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 93.44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16160300811361 | Modernización Del Camino San Antonio Tercero - La Florencia, Primera Etapa | 3076335 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9631613 | 9631613 | 9631613 | 97.3874 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160300811388 | Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato / (Adecuación Y Remodelación De Vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, Tramo: Callejón De Rocha A Calle Cantador Del Municipio De Guanajuato)-206 - 206 | 4023613 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000977.98 | 3000977.98 | 2967967.22 | 2967967.22 | 2351620.16 | 2351620.16 | 2351620.16 | 78.3618 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400811976 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Com Cañada De La Muerte A Com. Encino Del Copal Y Urb Av. San Cayetano De Luna, Tramo: Blvd Solidaridad -Puente S | FFM-SE-3297-16-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1129955.17 | 1129955.17 | 1129955.17 | 1129955.17 | 907357.58 | 907357.58 | 907357.58 | 80.3003 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400812745 | Const 3 Carril Av. Manuel Gomez Morin Tramo: Division Del Norte A Heroes De Nacozari Col Las Eras | ITS-SE-0466-16-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7108185.95 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3114449.89 | 3114449.89 | 3114449.89 | 83.052 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 73.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400814932 | Pavimentación Y Urbanización De La Calle Cuauhtémoc, Tramo De La Calle Cajones A La Calle Trinidad En La Comunidad Purísima Del Progreso, En Iraputao, Gto. | FORTAFIN C-1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2486049.41 | 2486049.41 | 2486049.41 | 2486049.41 | 1383394.16 | 1383394.16 | 1383394.16 | 55.6463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400814941 | Rehabilitación De Parque Vecinal En La Colonia 24 De Abril, En Irapuato, Gto. | FORTAFIN C-2 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 436193.07 | 436193.07 | 436193.07 | 423663.03 | 381564.28 | 381564.28 | 381564.28 | 87.476 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400814959 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Col. Emiliano Zapata Ii En La Ciudad De Irapuato Gto. | FORTAFIN C-3 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 693205.29 | 693205.29 | 693205.29 | 634608.49 | 570176.59 | 570176.59 | 570176.59 | 82.2522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400814973 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Col. Francisco Villa En La Ciudad De Irapuato Gto. | FORTAFIN C-4 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1384552.23 | 1384552.23 | 1384552.23 | 1384552.23 | 633089.15 | 633089.15 | 633089.15 | 45.7252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400814996 | Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez | FORTAFIN C-9 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450213.28 | 1450213.28 | 1450213.28 | 1424596.66 | 595832.86 | 595832.86 | 595832.86 | 41.0859 | 25616.62 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE SALDO DE ASIGNACIÓN / Física: / Registro:
GUA16160400815016 | Rehabilitacion De Plaza San Juan, Municipio De Leon Guanajuato | FORTAFIN D-1 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9900090 | 9811901.86 | 9811901.86 | 9811901.86 | 98.2172 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400816186 | Modernización Del Libramiento Sur, 2da. Etapa | 5 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115656 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra terminada - obra en proceso
GUA16160400816472 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Refugio De Rios, Mpio. De Abasolo, Gto. /Ob-202-0195-16 | 71ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Refugio de Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249999.58 | 249999.58 | 249999.58 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400816479 | Equipamiento Y Electrificacion Para El Pozo Del Fraccionamiento Cuitzeo De Los Naranjos, En La Cab. Mpal. De Abasolo, Gto. /Ob-204-0206-16 | 72ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 805896.67 | 805896.67 | 805896.67 | 805896.67 | 805884.98 | 805884.98 | 805884.98 | 99.9985 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400816710 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160400816714 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490450.51 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 253423.84 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA16160400817103 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De Guanajuatito, Mpio. De San Miguel De Allende, Gto. /Ob-202-0203-16 | 73ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1231854.96 | 1231854.96 | 1231854.96 | 1231854.96 | 1231854.96 | 1231854.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817116 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Col. Magisterial, En La Cabecera Municipal De Spaseo El Alto, Gto. /Ob-202-0329-16 | 74ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 1011311.01 | 1011311.01 | 1011311.01 | 599313.03 | 599313.03 | 599313.03 | 59.261 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817123 | Construccion Del Sector 1 (Tercera Etapa), En La Cab. Mpal. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-204-0204-16 | 75ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 762442.2 | 762442.2 | 762442.2 | 762442.2 | 738902.12 | 738902.12 | 738902.12 | 96.9125 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817177 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De La Palma, Mpio. De Apaseo El Grande | 76ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1800518.92 | 1800518.92 | 1800518.92 | 1800518.92 | 1800518.92 | 1800518.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817187 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable "La Calavera", En La Cab. Mpal. De Apaseo El Grande | 77ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Calavera (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1714131.28 | 1714131.28 | 1714131.28 | 1689678.04 | 1689678.04 | 1689678.04 | 98.5734 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817202 | Red De Drenaje Sanitario (4ta. Etapa) En La Loc. De Tanco, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0192-16 | 78ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Tanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 252026.06 | 252026.06 | 252026.06 | 252026.06 | 190376.38 | 190376.38 | 190376.38 | 75.5384 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817222 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (2da. Etapa) En La Loc. De La Playa, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0168-16 | 79ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360931.59 | 375368.85 | 375368.85 | 375368.85 | 375324.33 | 375324.33 | 375324.33 | 99.9881 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817234 | Construccion De Sist. De Abast. De Agua Pot. (1ra. Etapa): Linea De Cond., Tanque De Almacenamiento Y Red De Dist. En La Loc. De Camarena Y Frias, Del Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0262-16 | 80ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 364456.28 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 79.15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817259 | Sustitucion De La Red De Drenaje Calle Rayo(Tramo Obregon-Libramiento)Y Calle Benito Juarez (Tramo Arroyo Machiguis-Rayo) En Cab.Mpal. Ob-204-0018-16 | 81ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 853612.91 | 853612.91 | 853612.91 | 853612.91 | 700476.34 | 700476.34 | 700476.34 | 82.0602 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817297 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Para Agua Potable En Las Loc. De La Presa, El Capulin, Santa Cruz Y Cerro Colorado, Del Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0086-16 | 82ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 854749.9 | 854749.9 | 854749.9 | 854749.9 | 848872.34 | 848872.34 | 848872.34 | 99.3124 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817311 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable, En La Loc. De Bellavista, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0087-16 | 83ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127940.67 | 127940.67 | 127940.67 | 127940.67 | 122092.79 | 122092.79 | 122092.79 | 95.4292 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817323 | Linea De Conduccion Del Pozo No. 20 Al Tanque La Bola Y Al Tanque Dos Plazas, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0217-16 | 84ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229944.96 | 229944.96 | 229944.96 | 229944.96 | 229941.31 | 229941.31 | 229941.31 | 99.9984 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817332 | Construccion De Cuadros De Medicion Para 250 Micromedidores En La Loc. De Caracheo Del Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0112-16 | 85ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600985.84 | 600985.84 | 600985.84 | 600985.84 | 538737.85 | 538737.85 | 538737.85 | 89.6424 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817366 | Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo Profundo No. 20 Para Agua Potable, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0207-16 | 86ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 698051.95 | 698051.95 | 698051.95 | 698051.95 | 698051.86 | 698051.86 | 698051.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817377 | Construccion De Colectores Municipales De Aguas Residuales (3ra. E.) Tramo Fortaleza-Cruce Del Rio Laja, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0226-16 | 87ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1424998.99 | 1424998.99 | 1424998.99 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817380 | Rehabilitacion De Red Secundaria De A.P. Para El Sector 1. En Varias Calles, Y Para El Sector 2, En La Calle Fray Juan De San Miguel, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0362-16 | 88ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1170000 | 2109418.1 | 2109418.1 | 2109418.1 | 1495645.13 | 1495645.13 | 1495645.13 | 70.9032 | 0 | Otros | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817420 | Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado En El Fraccionamiento California, De La Cabecera Municipal | 89ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125000 | 261407.29 | 261407.29 | 261407.29 | 246652.76 | 246652.76 | 246652.76 | 94.3557 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817429 | Construccion De Tanque Metalico Elevado En La Loc. De La Palma, Municipio De Cueramaro, Gto. /Ob-202-0339-16 | 90ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cuerámaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817470 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En La Loc. De Cuarto Blanco, Municipio, De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0089-16 | 91ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 74756.62 | 74756.62 | 74756.62 | 98.6787 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817477 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Conexion A La Red En La Loc. De Cuarto Blanco, Mpio. De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0229-16 | 92ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 205015.01 | 235015.01 | 235015.01 | 235015.01 | 235014.63 | 235014.63 | 235014.63 | 99.9998 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817484 | Suministro E Inst. 480 Micromed. (Incluye Cuadro De Med.) En Las Loc. De Barranca, Amoles,Sn.Miguelito,Mezquite,P.Rodada,Peñitas,El Mirto,Mjada.Verdeycto.Blanco/Ob-202-0190-16 | 93ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 528011.82 | 528011.82 | 528011.82 | 528011.82 | 521435.99 | 521435.99 | 521435.99 | 98.7546 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817505 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En La Loc. De El Baño, Municipio De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0088-16 | 94ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 666796.07 | 666796.07 | 666796.07 | 666796.07 | 620064.96 | 620064.96 | 620064.96 | 92.9917 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817512 | Perforacion De Pozo #2 (La Otra Banda) Para El Sistema De Agua Potable En La Cab. Mpal. De Doctor Mora, Gto. /Ob-204-0110-16 | 95ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2325526.55 | 2325526.55 | 2325526.55 | 2325526.55 | 2324825.05 | 2324825.05 | 2324825.05 | 99.9698 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817516 | Construccion De Canal Pluvial De La Ptar. San Antonio Del Carmen, Cruz Del Padre, En La Cabecera Municipal De Dolores Hidalgo, Gto. /Ob-204-0267-16 | 96ceagFAFEF16 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817525 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De La Luz, Mpio. De Guanajuato, Gto. /Ob-202-0276-16 | 97ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817536 | Obra De Sectorizacion De Zona Mata, En La Cabecara Municipal De Guanajuato, Gto. /Ob-204-0334-16 | 98ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2697560.21 | 2697560.21 | 2697560.21 | 98.0931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817585 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0157-16 | 103ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 998397.58 | 998397.58 | 998397.58 | 998397.58 | 850284.64 | 850284.64 | 850284.64 | 85.1649 | 0 | Otros | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817594 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Zempoala, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-156-16 | 104ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1049128.47 | 1049128.47 | 1049128.47 | 1049128.47 | 1048257.02 | 1048257.02 | 1048257.02 | 99.9169 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817602 | Construccion De Tanque Y Red De Distribucion Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Las Palmas (San Miguel De Las Palmas), Mpio. De Jerecuaro, Gto. /Ob-202-0144-16 | 105ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Las Palmas (San Miguel de las Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 583069.09 | 583069.09 | 583069.09 | 583069.09 | 549509.48 | 549509.48 | 549509.48 | 94.2443 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817611 | Construccio, Equipamiento, Puesta En Serv., Estab. Y Op. Transit. De La P.T.A.R. De La Cab. Mpal. De Jerecuaro, Gto. /Ob-204-0094-16 | 106ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 599999.68 | 599999.68 | 599999.68 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817621 | Incremento De Eficiencia Electromecanica En Los Pozos El Terrero Y San Lucas, De La Cabecera Municipal De Moroleon, Gto. /Ob-204-0341-16 | 107ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 549615.55 | 549615.55 | 549615.55 | 549615.55 | 549615.55 | 549615.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817633 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Sist. De Tratamiento De Aguas Residuales (2aetapa) En La Loc. De Rancho Nuevo, Mpio. De Moroleon, Gto. /Ob-202-0330-16 | 108ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817647 | Const. 2 Mod. Est. U-1c, Sis.Trad.Cim.Conc.Arm.Mod 1:1 A.De 2.0 E.E. Ais,2 A.De 2.0 E.E. Ad.,1 S.S.2.0 E.E. Ad; Mod 2: 1 A.2.0 E.E Ais. Telesec.Fed.No.10 C.C.T.11dtv0010i | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1330559 | 1330559 | 1330559 | 1330559 | 1330559 | 1330559 | 1330559 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: 2015-580 / Física: 2015-580 ACTA TOTAL / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817666 | Sum. E Inst. De 65 Filtros Domiciliarios Para La Remocion De Fluor En Las Loc. De Rosario, Mezquite,..... | 109ceagFAFEF16 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 216758.64 | 216758.64 | 216758.64 | 216758.64 | 210554.41 | 210554.41 | 210554.41 | 97.1377 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817670 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para El S.A.P., En Las Loc. De La Higuera, Lagartija Y Carrizo De Rubios La Tinaja, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0209-16 | 110ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 414769.16 | 414769.16 | 414769.16 | 82.9538 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817683 | Tanque, Linea De Conduccion Y Redes De Distribucion De Agua Potable En Las Loc. De La Higuera, Lagartija, Y Carrizo De Rubios La Tinaja, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0221-16 | 111ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1444662.59 | 1444662.59 | 1444662.59 | 96.3108 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817689 | Red De Drenaje Sanitario (1ra. E.) En Las Loc. De Cañada De Sotos, Rincon De La Pradera Y Loma De Buena Vista, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0216-16 | 112ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 3578019.75 | 3578019.75 | 3578019.75 | 3578019.75 | 3578019.75 | 3578019.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817704 | Ampliacion Y Rehab. De La Red De Drenaje Sanit. Y Const. Del Sistema De Tratamiento (1ra. E.) En La Loc. De San Miguel De Guaricho (San Miguel), Mpio. De Romita, Gto. /Ob-202-0348-16 | 113ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | San Miguel del Guaricho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817713 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Los Amoles, Mpio. De Romita, Gto. /Ob-202-0266-16 | 114ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 993317.99 | 993317.99 | 993317.99 | 993317.99 | 992795.04 | 992795.04 | 992795.04 | 99.9474 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817717 | Suministro E Instalacion De 850 Micromedidores En El Sector 1, Incluye Adecuacion Al Cuadro De Medicion, En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0214-16 | 115ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1501847.63 | 1501847.63 | 1501847.63 | 1501847.63 | 1459455.61 | 1459455.61 | 1459455.61 | 97.1773 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817730 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Metalico Y Linea De Alimentacion A La Red De Agua Potable En La Loc. De La Palencia Del Saucito, Mpio. De San Diego De La Union, Gto. /Ob-202-0359-16 | 116ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Palencia del Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 464802.98 | 464802.98 | 464802.98 | 392596.5 | 392596.5 | 392596.5 | 84.4651 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817741 | Const. De Linea De Cond., Tanque Metalico E Intercinexion A La Red De Agua Potable En La Loc. De Ex Hacienda Noria De Alday, Mpio.De Sn Diego De La Union, Gto. /Ob-202-0358-16 | 117ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ejido Noria de Alday | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 381569.25 | 381569.25 | 381569.25 | 50.8759 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817759 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa, En La Loc. De San Bartolo De Berrios, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0219-16 | 119ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149999.08 | 149999.08 | 149999.08 | 99.9994 | 0 | Otros | 0 | 0 | 19.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400817954 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Est.U-2c,Cim.C.Arm.Pb:1 Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,A.Ad.3.0 E.E., Más 1 Laboratorio Adosado De 5.0 E.E.; Conalep 174 C.C.T.11dpt0009i | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5639425 | 4840081 | 4840081 | 4840081 | 2464655 | 2464655 | 2464655 | 50.9218 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 0 | 40 | Financiera: 2016-469 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818359 | Construccion De S.I.A.P. (3ra. E.) En Las Loc. De R. De Ortega, Las Pailitas, El Rodeo, La Soledad, Los Pocitos Y Santiaguillo, Del Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0191-16 | 120ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 212907.71 | 212907.71 | 212907.71 | 212907.71 | 179347.22 | 179347.22 | 179347.22 | 84.2371 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818371 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0090-16 | 121ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 343949.12 | 343949.12 | 343949.12 | 97.2514 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818380 | Const. De Las Redes De Cond., Alimentacion, Dist. Y Tanque Elevado Sector 6 (Sn.Miguel 5ta. Etapa) En Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0179-16 | 122ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 477745.23 | 477745.23 | 477745.23 | 477745.23 | 448906.49 | 448906.49 | 448906.49 | 93.9636 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818394 | Equipamiento De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De El Jaralillo, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0211-16 | 123ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 70390.06 | 70390.06 | 70390.06 | 70390.06 | 68777.79 | 68777.79 | 68777.79 | 97.7095 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818508 | Construccion De S.A.A. (2da.E.):Lin.Alimentacion A Red De A.P.En Las Loc. De Rcho. Largo (Barrio De Aldama),Tulillo De Arriba Y De Abajo Y La Nva.Trinidad/Ob-202-0228-16 | 124ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146164.94 | 196162.85 | 196162.85 | 196162.85 | 195689.21 | 195689.21 | 195689.21 | 99.7585 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818514 | Construccion De Linea De Conduccion En La Loc. De El Jaralillo, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0200-16 | 125ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146188.14 | 146188.14 | 146188.14 | 146188.14 | 146172.69 | 146172.69 | 146172.69 | 99.9894 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818520 | Construccion De Drenaje Sanitario (1ra.E.): Colector Sanitario Tramo Tepetate-San Sebastian Del Salitre, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0349-16 | 126ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1627414.92 | 1627414.92 | 1627414.92 | 1627414.92 | 1627414.92 | 1627414.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818538 | Construccion Y Adecuacion De La Red De Agua Potable (1ra. Etapa) En La Loc. De San Antonio Primero, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0213-16 | 127ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Primero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 265000 | 351041.87 | 351041.87 | 351041.87 | 332690.28 | 332690.28 | 332690.28 | 94.7723 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818555 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De San Antonio De Lourdes, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0366-16 | 128ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1093910.7 | 1093910.7 | 1093910.7 | 72.9274 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818566 | Suminitro E Inst. De 108 Micromedidores En S.A.P.De Loc.De Llano Bco.Y 2da. Etapa En Los Juan Diegos,El Sabino Y Limitas;Incluye Cuadro De Medicion /Ob-202-0148-16 | 129ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 236858.16 | 236858.16 | 236858.16 | 236858.16 | 227734.78 | 227734.78 | 227734.78 | 96.1482 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818577 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Loc. De Santa Teresa (La Majada) Del Mpio. De Santiago Maravatio, Gto. /Ob-202-0188-16 | 130ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 68027.29 | 68027.29 | 68027.29 | 68027.29 | 68022.19 | 68022.19 | 68022.19 | 99.9925 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818585 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles Moroleon, Yuriria Y Salvatierra De La Cabecera Municipal De Santiago Maravatio, Gto. /Ob-204-0361-16 | 131ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 322158.7 | 322158.7 | 322158.7 | 61.3636 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818591 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Moroleon, Yuriria Y Salvatierra, En La Cabecera Municipal De Santiago Maravatio, Gto. /Ob-204-0360-16 | 132ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 684431.99 | 684431.99 | 684431.99 | 456077.26 | 456077.26 | 456077.26 | 66.6359 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818596 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (2da. Etapa) En La Loc. De Loza De Barrera, Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0170-16 | 133ceagFAFEF16 | Guanajuato | Silao | Loza de Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818601 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa Para Las Loc. De Agua Buenas | 134ceagFAFEF16 | Guanajuato | Silao | Aguas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818607 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Loc. De Hacienda Vieja, Del Mpio. De Tarandacuao, Gto. | 135ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tarandacuao | Hacienda Vieja (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 87720.53 | 67420.71 | 67420.71 | 67420.71 | 67416.42 | 67416.42 | 67416.42 | 99.9936 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818609 | Construccion De 32 Baños Dignos Con Biodigestores, En La Parada (La Loma Del Encinal), Del Municipio De Tarandacuao, Gto. /Ob-202-0223-16 | 136ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tarandacuao | La Parada (La Loma del Encinal) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1481179.13 | 1481179.13 | 1481179.13 | 1481179.13 | 1435303.4 | 1435303.4 | 1435303.4 | 96.9028 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.33 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818619 | Suministro E Instalacion De 150 Micromedidores, Incluye Cuadro De Medicion, En La Loc. De Guadalupe, Mpio. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-202-0159-16 | 137ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 382772.93 | 382772.93 | 382772.93 | 382772.93 | 337515.03 | 337515.03 | 337515.03 | 88.1763 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818621 | Suministro E Instalacion De 260 Micromedidores (2da. Etapa), Incluye Cuadro De Medicion, En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0166-16 | 138ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 730663.49 | 730663.49 | 730663.49 | 730663.49 | 639087.43 | 639087.43 | 639087.43 | 87.4667 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818624 | Introduccion De Drenaje En Av. Iturbide, Del Tramo Arroyo Zarco A Arroyo De El Limon, En La Cabecera Municipal De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0307-16 | 139ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3306000 | 1989146.5 | 1989146.5 | 1989146.5 | 1728684.29 | 1728684.29 | 1728684.29 | 86.9058 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818626 | Perforacion Del Pozo Para El S.A.P. En La Col. Emiliano Zapata, De La Cabecera Municipal De Uriangato, Gto. /Ob-204-0149-16 | 140ceagFAFEF16 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818628 | Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo En La Col. La Joya, Para El Sistema De Agua Potable De La Cabecera Mpal. De Villagran, Gto. /Ob-204-0333-16 | 141ceagFAFEF16 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 620165.16 | 620165.16 | 620165.16 | 610410.79 | 610410.79 | 610410.79 | 98.4271 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818632 | Construccion De Linea De Cond. E Interconexion A Red De Distribucion (1ra.E.) En Las Loc. De San Vicente Joyuela, S.V. Zapote Y S.V. Sabino /Ob-202-119-16 | 142ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 57806.53 | 57806.53 | 57806.53 | 57806.53 | 53993.98 | 53993.98 | 53993.98 | 93.4046 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818635 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable En La Loc. De La Angostura, Mpio. De Yuriria, Gto. /Ob-202-0263-16 | 143ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 58892.84 | 58892.84 | 58892.84 | 58892.84 | 52760 | 52760 | 52760 | 89.5864 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818638 | Equipamiento Y Electrificacion P/Pozo De Agua Potable En Las Loc. De San Vicente Joyuela; S.V. Zapote Y S.V. Sabino, Del Mpio. De Yuriria, Gto. /Ob-202-0092-16 | 144ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 59198.01 | 59198.01 | 59198.01 | 59198.01 | 56541.97 | 56541.97 | 56541.97 | 95.5133 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400818642 | Construccion De Linea De Cond.Tanque,Linea De Alimentacion E Interconexion A La Red De Distrib.Del Sist.De Agua Potable En La Loc. De La Angostura /Ob-202-0146-16 | 145ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1774813.16 | 1774813.16 | 1774813.16 | 1774813.16 | 1422774.82 | 1422774.82 | 1422774.82 | 80.1648 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400819573 | Const.Mód.Est.U-2c, Sist.Trad.Ciment.Conc.Arm. Pb: 1 Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,Cent.Cómp.Ados.4.0 E.E., Sabes "La Purísima" C.C.T.11eth0126o | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Purísima de Ramírez (Los Oriones) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7271874 | 6950309 | 6950309 | 6950309 | 4471083 | 4471083 | 4471083 | 64.3293 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 50 | Financiera: 2016-576 / Física: SE SOLICTA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819633 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Más Rehabilitación Y Mantenimiento Jn Narciso Bassols C.C.T.11djn0391r | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Potreros | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1093828 | 1038387 | 1038387 | 1038387 | 311516 | 311516 | 311516 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 30 | Financiera: 2016-486 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819718 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Telesecundaria Núm. 277 C.C.T.11etv0269e | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | El Comalillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 992317 | 954151 | 954151 | 954151 | 816822 | 816822 | 816822 | 85.6072 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 96 | Financiera: 2016-487 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819949 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Reabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Primaria José María Morelos C.C.T.11dpr1706x | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Aratzipu | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 977848 | 957547 | 957547 | 957547 | 731590 | 731590 | 731590 | 76.4025 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 75 | Financiera: 2016-475 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820022 | Const.Barda Perim.Con Cim Conc Arm, Incl Pórtico Acc, Prim Etapa De S S A, Incl: Cist. Y Microplanta, Rehab. Y Mtto Primaria Niños Héroes C.C.T.11dpr3697t | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | El Huizache | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999283 | 960849 | 960849 | 960849 | 604704 | 604704 | 604704 | 62.9343 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 50 | Financiera: 2016-526 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820072 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Telesecundaria Núm. 275 C.C.T. 11etv0272s | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | La Paz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999141 | 960712 | 960712 | 960712 | 646063 | 646063 | 646063 | 67.2484 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 55 | Financiera: 2016-511 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820217 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Comedor De 3.0 E.E. En La Esc.Zaro Cardenas C.C.T. 11dpr0857w | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158039 | 1223619 | 1223619 | 1223619 | 1223619 | 1223619 | 1223619 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: 2016-640 / Física: 2016.640 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820309 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Pórtico De Acceso Y Bebedero | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229222 | 1229222 | 1229222 | 1229222 | 1085325 | 1085325 | 1085325 | 88.2937 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 88 | Financiera: 2016-679 / Física: 2016-679 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400820438 | Proyectos De Infraestructura Vial En Salamanca, Guanajuato (Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Dren 20 En El Cadenamiento 0 705 De Camino De Acceso A La Comunidad De Mancera En Salamanca, Gto) | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26000000 | 25986218.12 | 25986218.12 | 25986218.12 | 25986218.12 | 25986218.12 | 25986218.12 | 100 | 0 | Lote | 260732 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso de cierre administrativo / Física: obra en proceso de cierre administrativo / Registro: obra en proceso de cierre administrativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820509 | Proyectos De Infraestructura Vial En Salamanca (Modernización De Avenida Comunicación Norte Tramo 2) | 2 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 13915902.86 | 13915902.86 | 13915902.86 | 13915750.61 | 13915750.61 | 13915750.61 | 99.9989 | 0 | Metros | 260732 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso de cierre administrativo / Física: obra en proceso de cierre administrativo / Registro: obra en proceso de cierre administrativo
GUA16160400820698 | Modernización De Paseo Solidaridad, Primera Etapa | 2 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 152000000 | 150479855.31 | 150479855.31 | 150479855.31 | 143543168.08 | 143543168.08 | 143543168.08 | 95.3903 | 0 | Kilómetro | 529440 | 0 | 95 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16160400821066 | Const.1 S.S.Sistema Tradic.Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant. Más O.Ext.Incluye Cisterna, En La Esc.Prim.Miguel Hidalgo, C.C.T.11epr0240a | Q2064 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1492806 | 1417654 | 1417654 | 1417654 | 953233 | 953233 | 953233 | 67.2402 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 65 | Financiera: 2016-507 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400821421 | Const.Taller Cómp.Ais.4.0 E.E.Sist.Trad.Estr.U-1c Ciment.Conc.Arm.1 S.S.Trad.Cim.Conc.Arm.Bda.Perim.Cim.Conc.Arm.Rehab.Y Mtto Primera Etapa Técnica N° 54 C.C.T.11dst0078b | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5797965 | 5551397 | 5551397 | 5551397 | 1779191 | 1779191 | 1779191 | 32.0494 | 0 | Metros Cuadrados | 1315 | 0 | 4 | Financiera: 2016-389 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822320 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Bebedero C.C.T. 11dpr2518k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1813380.82 | 1813380.82 | 1813380.82 | 1813380.82 | 1032940.53 | 1032940.53 | 1032940.53 | 56.9621 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822557 | Const.Mod.Sist.Trad.Estr.U-1c, Ciment.Conc.Arm.: 1 A.Ais.2.0 E.E., 1 A.Ados.2.0 E.E, Barda Perimetral Ciment. Mampos. Incl.O.Ext.El Vigia C.C.T.11dpr1742b | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Nicolás del Palenque | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199879 | 2100995 | 2100995 | 2100995 | 630299 | 630299 | 630299 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 30 | Financiera: 2016-464 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822694 | Const.Mód.Sist.Trad.Estr.U-2c, Pb: 1 A. Ais.2.0 E.E, 1 S.S.Ados.2.00 E.E., B.Perim. P.Cív.Y Asta, Pórt.Acceso, Cist., Enm.Perim., Beb.Y Ob.Ext.Escuela De Educacion Primaria C.C.T.11dpr3974f | Q0303 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3546405 | 3374097 | 3374097 | 3374097 | 2106048 | 2106048 | 2106048 | 62.4181 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 70 | Financiera: 2016-564 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822781 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación Mixta, Incluye Pórtico De Acceso Escuela Primaria 18 De Marzo C.C.T.11dpr1903y | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Potrerillos (Guanajal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 899664 | 865061 | 865061 | 865061 | 452832 | 452832 | 452832 | 52.3468 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 32 | Financiera: 2016-480 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822838 | Const.2 A.Ados(6.00x8.00m) Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.; Bda.Perim. Con Cim.Conc.Arm.Incl.Port.Acc.Más Rehab Y Mtto.Escuela Primaria José Ma. Morelos C.C.T.11epr0243y | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Dolores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3205676 | 2793266 | 2793266 | 2793266 | 1540017 | 1540017 | 1540017 | 55.1332 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 65 | Financiera: 2016-575 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822882 | Const.Bda.Perim.Ciment.Conc.Arm. Reha.Y Mtto Primera Etapa Escuela Primaria Lic. Manuel Doblado C.C.T.11dpr0610d | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199849 | 1153701 | 1153701 | 1153701 | 936273 | 936273 | 936273 | 81.1539 | 0 | Metros Cuadrados | 671 | 0 | 74 | Financiera: 2016-563 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823244 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero C.C.T.11dpr1068q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400823297 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11djn0934u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229858.16 | 1229858.16 | 1229858.16 | 1229858.16 | 1229858.16 | 1229858.16 | 1229858.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400823358 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 11dpr2145 | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Yustis (San José de Yustis) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3013586.76 | 3013586.76 | 3013586.76 | 2784178.49 | 1868945.95 | 1868945.95 | 1868945.95 | 62.0173 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400823422 | Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc. Francisco I. Madero , C.C.T.11dpr2048j | Q2064 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1714535 | 1420504 | 1420504 | 1420504 | 1160018 | 1160018 | 1160018 | 81.6624 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 74 | Financiera: 2016-417 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823427 | "Construcción De Taller De Electromecanica Con Cimentacion De Concreto Armado; Incluye Obra Exterior", En La Esc."Conalep 163 Acámbaro", C.C.T.11dpt0006l | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Jesús Ruiz Ruiz (San Miguel) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7296656 | 6840590 | 6840590 | 6840590 | 6378228 | 6378228 | 6378228 | 93.2409 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 95 | Financiera: 2016-494 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400823444 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula De 2.0 E.E. Aislada Más 2 Aulas De 2.00 E.E. 11dpr1621q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2063453.62 | 2063453.62 | 2063453.62 | 1950996.68 | 1842556.17 | 1842556.17 | 1842556.17 | 89.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400823462 | Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye Pórtico De Acceso,En La Esc.Telesecundaria "Amado Nervo",C.C.T.11etv0337l | Q2064 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1556951 | 1428025 | 1428025 | 1428025 | 757600 | 757600 | 757600 | 53.0523 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 35 | Financiera: 2016-463 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400823465 | "Adecuación De Aula Multisensorial" 11dml0053q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 344143.99 | 344143.99 | 344143.99 | 344143.99 | 306665.87 | 306665.87 | 306665.87 | 89.1098 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823493 | Construcción De Patio Cívico Más Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc.Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, C.C.T.11dpr2259n | Q2064 | Guanajuato | Romita | San Pedrito de López (El Tenamaste) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 699425 | 672524 | 672524 | 672524 | 201757 | 201757 | 201757 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2016-533 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400823653 | "Sustit De 1 Canch De Basquet De Práct, Más 1 Tech De 20.00 X 28.50 Mts Para Canch De Basquet De Práct Con Ciment De Conc Arm; Incl Obra Exterior" En La Esc. Jose Maria Morelos" C.Ct. 11dpr1858b | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2091872 | 2089952 | 2089952 | 2089952 | 2036291 | 2036291 | 2036291 | 97.4324 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 98 | Financiera: 2016-741 / Física: 2016-741 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823704 | "Construcción De Comedor De 3.0 E.E." 11dpr1672x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 555048.77 | 555048.77 | 555048.77 | 555048.77 | 526093.23 | 526093.23 | 526093.23 | 94.7832 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823718 | "Construccion De Cancha De Usos Multiples De 32.50 X 19.50 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1463r | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3526022.01 | 3526022.01 | 3526022.01 | 3526022.01 | 2516068.48 | 2516068.48 | 2516068.48 | 71.3571 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823757 | "Cons En Plan Alt D 2 Aul Ados De 2.0 E.E. Sist Tradic Estruc U-2c, Más 1 Serv Sanit Aisl Sist Tradic (6.00x8.00 Mts) Ciment Conc Arm, En La Esc. Videobachillerato Sabes "La Cuevita" C.C.T. 11eth0248z | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2317671 | 2080856 | 2080856 | 2080856 | 1067676 | 1067676 | 1067676 | 51.3095 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 50 | Financiera: 2016-513 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400823773 | Construcción Del Centro De Desarrollo Infantil Irapuato | Q1795 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 12712499.1 | 12712499.1 | 12712499.1 | 12178110.2 | 3570022.2 | 3570022.2 | 3570022.2 | 28.0828 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400823787 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.0 E.E., En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Cancha De Usos Multiples, 11dpr1642c | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 191563.15 | 191563.15 | 191563.15 | 191563.15 | 177229.83 | 177229.83 | 177229.83 | 92.5177 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823816 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Patio Cívico, Incluye Pórtico De Acceso Y Asta Bandera, En La Esc. Guillermo Prieto, Con C.C.T. 11djn0749y | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1805830 | 1682899 | 1682899 | 1682899 | 1272423 | 1272423 | 1272423 | 75.609 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 68 | Financiera: 1D2/2016-342 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823818 | "Cons 1 Mod Estr U-2c, Sist Trad, Con Cimen D Conc Arm, Confo Por: Pla Baja: 1 Mód D Esca Aisl D 1.0 E.E., En La Esc. Videobachillerato Sabes "Plantel San Bartolomé Aguas Calientes" C.C.T. 11eth0039t | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 10438630 | 9613170 | 9613170 | 9613170 | 4634529 | 4634529 | 4634529 | 48.2102 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 35 | Financiera: 2016-465 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400823854 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Rafael Ramirez, C.C.T. 11dpr2949z | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 529717 | 529717 | 529717 | 529717 | 380933 | 380933 | 380933 | 71.9125 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 72 | Financiera: 2016-608 / Física: 2016-608 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400823870 | Const.S.S.R.Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.Inc.Cist.Bda.Perim.Cim.Conc.Arm.Port.Acc.Patio Cívico, Incluye Asta Bandera; Más Rehabilitación Y Mantenimiento,Esc.Independencia C.C.T.11epr0471s | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Santiaguillo de García | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3085233 | 2902986 | 2902986 | 2902986 | 1154616 | 1154616 | 1154616 | 39.7734 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 20 | Financiera: 2D2/2016-342 / Física: se SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400823905 | "Const De 1 Mód En Sist Tradi, En Estru U-2c Con Ciment De Conc Armado, Confor Por: Plan Baja: 1 Mód De Escal De 1.0 E. E., Más 1 Taller D Aliment Ados En La Esc. Sabes "El Vicario", C.C.T. 11eth0097j | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 11910148 | 10779885 | 10779885 | 10779885 | 8588199 | 8588199 | 8588199 | 79.6687 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 85 | Financiera: 2016-473 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400823912 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Sanitario, Incluye Bebedero" 11djn4069t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 516461.37 | 516461.37 | 516461.37 | 516461.37 | 509715.81 | 509715.81 | 509715.81 | 98.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823925 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11etv0567d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 955156.38 | 955156.38 | 955156.38 | 955156.38 | 266158.4 | 266158.4 | 266158.4 | 27.8654 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400823949 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria",En La Esc.Videobachillerato "Sabes Manuel Doblado",C.C.T.11eth0237t | Q1532 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 244243 | 244243 | 244243 | 244243 | 122122 | 122122 | 122122 | 50.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: 2016-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400823950 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado , Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E." 11dpr2597n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229414.77 | 1229414.77 | 1229414.77 | 1229414.77 | 1185472.03 | 1185472.03 | 1185472.03 | 96.4257 | 0 | Metros | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823991 | "Const De 1 Mód En Sist Tradic En Estruct U-2c, Con Ciment De Concr Armad, Confor Por: Plant Baja: 1 Aul Aislad De 2.5 E.E. Más 1 Aul Ados De 2.5 En La Esc. De Educación Secundaria, C.C.T. 11des0133m | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 5479907 | 1646420 | 1646420 | 1646420 | 663331 | 663331 | 663331 | 40.2893 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 46.76 | Financiera: 2016-779 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400824016 | "Construccion De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Barda Perimetral, 11djn0914g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Los Lorenzos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1382285.19 | 1382285.19 | 1382285.19 | 1382285.19 | 1369702.95 | 1369702.95 | 1369702.95 | 99.0898 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824030 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General" En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T. 11dpr3080z | Q2064 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2190123 | 1780221 | 1780221 | 1780221 | 1768932 | 1768932 | 1768932 | 99.3659 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: 2016-512 / Física: / Registro: SE SOLICITADA VALIDACIÓN
GUA16160400824037 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1827i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 970805.61 | 970805.61 | 970805.61 | 970805.61 | 969154.23 | 969154.23 | 969154.23 | 99.8299 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824038 | "Construcción De Cancha De Voleibol De 9.0 X 18.00 Mts, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Videobachillerato La Calera, C.C.T.11eth0020v | Q01532 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 480711 | 480711 | 480711 | 480711 | 461398 | 461398 | 461398 | 95.9824 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 96 | Financiera: 2016-602 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400824044 | "Construcción De Techado (17.5 X 30 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11dpr3207o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 921308.34 | 921308.34 | 921308.34 | 921308.34 | 909231.43 | 909231.43 | 909231.43 | 98.6892 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824050 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Primaria Naciones Unidas, C.C.T. 11dpr0872o | Q2064 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 995460 | 957173 | 957173 | 957173 | 721993 | 721993 | 721993 | 75.4297 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 70 | Financiera: 1D2/2016-533 / Física: / Registro: SE SOLICITADA VALIDACIÓN
GUA16160400824057 | "Construcción De Barda Perimetral Incluye: Pórtico Y Obra Exterior" 11dpr3807i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040772.37 | 1040772.37 | 1040772.37 | 1040772.37 | 974581.55 | 974581.55 | 974581.55 | 93.6402 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824058 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 21.10 X 34.10 Mts",En La Esc.Centro De Estudios Tecnologicos Industrial Y De Servicios Num. 160, C.C.T.11dct0160a | Q1532 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 815747 | 87281 | 87281 | 87281 | 87281 | 87281 | 87281 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 99 | Financiera: 2016-616 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400824064 | Const.Mód.Sist.Trad.Est.U-2c: Pb: 1 Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,1 Dir.Ados.2.0 E.E., 3 A.Ados.2.0 E.E.Cim.Conc.Arm.Pa: 4 A.Ados2.0 E.E.; Incluye Obra Exterior. Telesecundaria 25 C.C.T.11etv0008t | Q6024 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4498514 | 4196121 | 4196121 | 4196121 | 3791830 | 3791830 | 3791830 | 90.3651 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 92 | Financiera: 2016-343 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824068 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0259j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189483.65 | 1189483.65 | 1189483.65 | 1189483.65 | 752040.78 | 752040.78 | 752040.78 | 63.2241 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824093 | "Construccion De Cancha De Practicas De 29.90 X 16.90 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr0730q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Hacienda Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1692387.52 | 1692387.52 | 1692387.52 | 1692387.52 | 1471944.31 | 1471944.31 | 1471944.31 | 86.9744 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824097 | "Const.1 A.Aislada De 6.00x8.00 Mts, 1 A.Adosada De 6.00x8.00 Mts, Serv.San.Con Direcc. 6.00x 8.00 Mts, Incluye: O. Ext. Y Bebedero",En La Esc.Telesecundaria Num. 731,C.C.T.11etv0685s | Q0303 | Guanajuato | León | Hacienda Arriba (Los Rocha) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1630932 | 1630932 | 1630932 | 1630932 | 1470136 | 1470136 | 1470136 | 90.1409 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 91 | Financiera: 2016-415 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824101 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Lic. Manuel Doblado, C.C.T. 11epr0066k | Q0303 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 311318 | 311318 | 311318 | 311318 | 231060 | 231060 | 231060 | 74.2199 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 85 | Financiera: 2016-683 / Física: 2016-683 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824102 | "Construcción De Techado De (12.20x25.00 Mts) Para Cancha De Practicas, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11dpr2065z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1553104.74 | 1553104.74 | 1553104.74 | 1553104.74 | 1050336.68 | 1050336.68 | 1050336.68 | 67.6282 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824105 | Const.A.Ais.2.0 E.E.Sist.Trad.Est.U-1c Cim.Conc.Armado,Bda.Perim.Cim.De Zapata Ais.Con.Pat.Cív.Reha.Y Mtto. Incluye: Biodigestor, Cisterna Y Asta Bandera, Esc.Andres Delgado C.C.T.11dpr0935j | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | San Rafael de Uruétaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1723149 | 1622382 | 1622382 | 1622382 | 943529 | 943529 | 943529 | 58.157 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 50 | Financiera: 1D2/2016-345 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400824107 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11epr0112f | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129543.42 | 1129543.42 | 1129543.42 | 1129543.42 | 1058884.4 | 1058884.4 | 1058884.4 | 93.7445 | 0 | Metros Cuadrados | 679 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824113 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-1c Ciment.Concreto Armado, Conf.1 A.Aisl.2.0 E.E., Más 2 A.Ados.2.0 E.E. 1 Serv.San.En La Esc.Telesecundaria Federal Núm. 32,C.C.T.11dtv0032u | A16.41.Q0303.1060.0001 | Guanajuato | León | Sotelo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3012840 | 3012840 | 3012840 | 3012840 | 2861154 | 2861154 | 2861154 | 94.9653 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 90 | Financiera: 2016-495 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400824145 | Const.1 Tech.10x24m. Pat.Cív.Cim.Concr.Arm.Reha.Y Mtto. Incluye Cisterna Pluvial Escuela Amado Nervo C.C.T.11djn0083l | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1931932 | 1830669 | 1830669 | 1830669 | 885160 | 885160 | 885160 | 48.3517 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 40 | Financiera: 2D2/2016-345 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400824178 | "Construcción De Techado De (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico, Incluye: Obra Exterior", En La Esc.Vicente Gonzalez Del Castillo, C.C.T.11djn2402u | A16.41.Q0303.1049.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 524879 | 524879 | 524879 | 524879 | 486818 | 486818 | 486818 | 92.7486 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 89 | Financiera: 2016-753 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824255 | Const.1 Mód.Sist..Trad.Estr.U-2c, Cim.Conc.Arm.Conf.Pb: 1 Módulo De Escalera Aislado Más 4 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.; Planta Alta: 4 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.Cecyte Salamanca C.C.T.11etc0007f | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4930273 | 5249168 | 5249168 | 5249168 | 4679842 | 4679842 | 4679842 | 89.154 | 0 | Metros Cuadrados | 1290 | 0 | 89 | Financiera: 2016-391 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824263 | "Construcción De Barda Perimetral" 11djn0093s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 383549.26 | 383549.26 | 383549.26 | 383549.26 | 380725.75 | 380725.75 | 380725.75 | 99.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824284 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación De Patio Cívico, Incluye Bebedero" 11etv0881u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1215684.65 | 1215684.65 | 1215684.65 | 1215684.65 | 1022478.36 | 1022478.36 | 1022478.36 | 84.1072 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824289 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0356l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 938997.5 | 938997.5 | 938997.5 | 938997.5 | 914259.09 | 914259.09 | 914259.09 | 97.3654 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824300 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas , 11dpr1470a | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3234006.13 | 3234006.13 | 3234006.13 | 3234006.13 | 2825930.83 | 2825930.83 | 2825930.83 | 87.3817 | 0 | Metros Cuadrados | 339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824317 | "Rehabilitación De Aulas Incluye Cisterna Pluvial", En La Esc.Victoriano Rodriguez, C.C.T.11epr0313c | A16.41.Q0303.982.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 736361 | 736361 | 736361 | 736361 | 733444 | 733444 | 733444 | 99.6039 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 99 | Financiera: 2016-328 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824318 | Const.Bda.Perim.Const.Patio Cívico, Port.Acc.Reha.Y Mtto Escuela Luis E. Ruiz C.C.T.11djn2427c | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1644957 | 1526138 | 1526138 | 1526138 | 1096958 | 1096958 | 1096958 | 71.878 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 65 | Financiera: 2016-491 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824337 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa" 11dpr1408y | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1163093.44 | 1163093.44 | 1163093.44 | 1163093.44 | 961775.69 | 961775.69 | 961775.69 | 82.6912 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824348 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr1892i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1207757.03 | 1207757.03 | 1207757.03 | 1207757.03 | 1183551.91 | 1183551.91 | 1183551.91 | 97.9959 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824362 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Bebedero" 11dst0014r | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1215643.73 | 1215643.73 | 1215643.73 | 1215643.73 | 1173368.18 | 1173368.18 | 1173368.18 | 96.5224 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824369 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Barda Perimetral, Incluye Obra Exterior Y Cisterna" 11dpr2672d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3513504.57 | 3513504.57 | 3513504.57 | 3513504.57 | 2990111.81 | 2990111.81 | 2990111.81 | 85.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 474 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824376 | "Construcción De 1 Taller De Cómputo Adosado De 4.5 E.E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 3.0 E.E., Más Barda Perimetral., Todo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto 11des0126c | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3488841.5 | 3488481.5 | 3488481.5 | 3488481.5 | 2727523.16 | 2727523.16 | 2727523.16 | 78.1865 | 0 | Metros Cuadrados | 848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824391 | Mód.Sist.Trad.Est.U-2c Cim.Conc.Arm.Pb:Mód.Esc.Ais.1.0 E. E.,1 Lab.C.Ad.4.0 E. E.; Pa: 5 A.Ad.2.0 E. E.; 1 C.Cómp.Est. U-1c Sist.Trad., Cim.Conc.Arm.1 C.Usos Múlt.P.Cív. Bda.Peri.Ob.Ext.Pórt.11th0028n | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8555312 | 8222291 | 8222291 | 8222291 | 4562905 | 4562905 | 4562905 | 55.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 47 | Financiera: 2016-493 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824405 | "Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11ees0024e | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 104903.75 | 104903.75 | 104903.75 | 104903.75 | 68058.99 | 68058.99 | 68058.99 | 64.8776 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824418 | Rehabilitación De Servicio Sanitario. Esc.Aurelio Méndez Sánchezc.C.T.11ees0156w | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 301571 | 298237.19 | 298237.19 | 298237.19 | 298237.19 | 298237.19 | 298237.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 0 | 100 | Financiera: 2016-350 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824439 | Const.Cocina,Com.1.0 E.E.P.Cív., Inc.Asta Band.Reha. Y Mtto, Incl.: Cist., Biod. Y Ob.Ext.Esc.Jaime Torres Bodetc.C.T.11dpr0952z | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | El Caracol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1903821 | 1684326 | 1684326 | 1684326 | 1410031 | 1410031 | 1410031 | 83.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 93 | Financiera: 1D2/2016-593 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400824458 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado" 11et | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1491600.5 | 1491600.5 | 1491600.5 | 1491600.5 | 579785.51 | 579785.51 | 579785.51 | 38.87 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824470 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" 11epr0162n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228365.31 | 1228365.31 | 1228365.31 | 1228365.31 | 801167.36 | 801167.36 | 801167.36 | 65.2222 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824480 | Construccion De La Segunda 2da Etapa Del Cecyteg Acambaro: Obra Exterior, Cisterna, Planta De Tratamiento, Conexiones Municipales, Adecuación Cabinas De Elevadores Para Personas Con Discapacidad. | Q1422 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 941079 | 936298 | 936298 | 936298 | 93.6298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824489 | "Terminación De La Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 4.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Techado De 15x28 Mts. Para Cancha De Prácticas, 11etv0113d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 719290.24 | 719290.24 | 719290.24 | 719290.24 | 559147.48 | 559147.48 | 559147.48 | 77.736 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824511 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1663p | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | La Laguna Cercada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 331149.31 | 331149.31 | 331149.31 | 331149.31 | 317873.67 | 317873.67 | 317873.67 | 95.991 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824528 | "Construcción De Barda Frontal Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn2413z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 753118.32 | 753118.32 | 753118.32 | 753118.32 | 627714.62 | 627714.62 | 627714.62 | 83.3487 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824543 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna" 11etv0820g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194487.16 | 1194487.16 | 1194487.16 | 1194487.16 | 1123634.89 | 1123634.89 | 1123634.89 | 94.0684 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824561 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas" 11dpr1728i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Pénjamo | Corralejo de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 865069.29 | 865069.29 | 865069.29 | 865069.29 | 843794.54 | 843794.54 | 843794.54 | 97.5407 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400824566 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado; Más Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" 11dst0009f | FAFEF 2016 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1743106.42 | 1743106.42 | 1743106.42 | 1743106.42 | 1741242.47 | 1741242.47 | 1741242.47 | 99.8931 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825158 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Plantel Centro De Bachillerato Tecnólogico Industrial Y De Servicios No. 172, Con C.C.T. 11dct0005i, Del Municipio De Cortazar | Q0520 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG-SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 358051.91 | 304407.18 | 304407.18 | 304407.18 | 67.646 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO DE OBRA TERMINADO CON Acta Entrega-Recepción TOTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825521 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Microplanta, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr3389n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda de Alonso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228883.61 | 1228883.61 | 1228883.61 | 1228883.61 | 1082675.54 | 1082675.54 | 1082675.54 | 88.1024 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825556 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero" 11dpr3577g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 892766.22 | 892766.22 | 892766.22 | 892766.22 | 690027.55 | 690027.55 | 690027.55 | 77.291 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825557 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11dpr1949t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 460469.7 | 460469.7 | 460469.7 | 460469.7 | 129259.73 | 129259.73 | 129259.73 | 28.0713 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825561 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr3778d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 953256.31 | 953256.31 | 953256.31 | 953256.31 | 650151.37 | 650151.37 | 650151.37 | 68.2032 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825564 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Conreto Armado, Incluye Cisterna Y Bebedero, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" 11djn0344g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 894234.86 | 894234.86 | 894234.86 | 894234.86 | 784788.71 | 784788.71 | 784788.71 | 87.7609 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825568 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluyre Bebedero, Más Comedor De 1.00 E.E., Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11epr0246v | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229839.83 | 1229839.83 | 1229839.83 | 1229839.83 | 470026.53 | 470026.53 | 470026.53 | 38.2185 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825572 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr0614z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cañada de Negros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1144995.33 | 1144995.33 | 1144995.33 | 1144995.33 | 820601.18 | 820601.18 | 820601.18 | 71.6685 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825577 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11djn0214n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 615340.55 | 615340.55 | 615340.55 | 615340.55 | 590051.53 | 590051.53 | 590051.53 | 95.8902 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825595 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11epr0249s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229661.93 | 1229661.93 | 1229661.93 | 1229661.93 | 1229656.11 | 1229656.11 | 1229656.11 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825602 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c: En Planta Baja, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas 11epr0470t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | San Juan de Razos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1285773.01 | 4513193.66 | 4513193.66 | 4513193.66 | 4513193.66 | 4513193.66 | 4513193.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825606 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0791b | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Sotelo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229886.37 | 1229886.37 | 1229886.37 | 1229886.37 | 1229521.16 | 1229521.16 | 1229521.16 | 99.9703 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825607 | "Construcción De 1 Aula De 6.00 X8.00 Mts, En Sistema Tradicional Adosada, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional, 11dpr2090z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1839280.69 | 1839280.69 | 1839280.69 | 1797470.47 | 350836.25 | 350836.25 | 350836.25 | 19.0746 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825615 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Conformado Por 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E, Todo Con Cimentación De Concreto Armado,11dpr2680m | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Los Cenizos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1397923.11 | 1397923.11 | 1397923.11 | 1385361.15 | 850605.21 | 850605.21 | 850605.21 | 60.8478 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825619 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa" 11dpr0848o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 966644.29 | 966644.29 | 966644.29 | 966644.29 | 912118.6 | 912118.6 | 912118.6 | 94.3593 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825627 | "Construcción De Techado (17.50 X 30.00 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11dpr0143z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Gervacio Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1124982.98 | 1124982.98 | 1124982.98 | 1124982.98 | 1073222.15 | 1073222.15 | 1073222.15 | 95.399 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825638 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado (6.00x8.00) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna, 11etv0912x | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Cabaña del Rey | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1608931.28 | 1608931.28 | 1608931.28 | 1608931.28 | 1013676.83 | 1013676.83 | 1013676.83 | 63.0031 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825654 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero, Cisterna Y Microplanta" 11etv0827z | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seg | Educación | En Ejecución | 2016 | 891721.72 | 891721.72 | 891721.72 | 891721.72 | 872964.64 | 872964.64 | 872964.64 | 97.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825662 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Primera Etapa De Servicio Sanitario Alterno 11dpr3954s | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 953499.79 | 953499.79 | 953499.79 | 823058.85 | 823058.85 | 823058.85 | 823058.85 | 86.3198 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825676 | "Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E En Estructura U-2c, Mas 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E En Estructura U-2c, Todo En Cimentación De Concreto Armado; 11dpr3975e | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3395418.84 | 3395418.84 | 3395418.84 | 3395418.84 | 3008206.1 | 3008206.1 | 3008206.1 | 88.596 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825683 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E., Incluye Cisterna, 11etv1120u | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3588382.83 | 3588382.83 | 3588382.83 | 3588382.83 | 3569434.77 | 3569434.77 | 3569434.77 | 99.472 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825693 | "Construcción De Comedor De 2.0 E.E., Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr2649c | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 483316.38 | 483316.38 | 483316.38 | 483316.38 | 464310.88 | 464310.88 | 464310.88 | 96.0677 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825701 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dml0009c | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 601793.01 | 601793.01 | 601793.01 | 601793.01 | 503063.03 | 503063.03 | 503063.03 | 83.594 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825729 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 11dpr3055z | FAFEF 2016 | Guanajuato | San José Iturbide | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1208068.16 | 1208068.16 | 1208068.16 | 1206096 | 1206096 | 1206096 | 1206096 | 99.8368 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825740 | "Construcción De Cárcamo De Rebombeo" 11des0117v | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 245907.39 | 245907.39 | 245907.39 | 245907.39 | 213342.21 | 213342.21 | 213342.21 | 86.7571 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825744 | "Construcción De Cancha De Prácticas Más Techado De 17.50x30.00 Mts, Incluye Obra Exterior" . 11ees0157v | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2065286.65 | 2065286.65 | 2065286.65 | 2065286.65 | 2064720.4 | 2064720.4 | 2064720.4 | 99.9726 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825752 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 11dtv0006w | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Tres Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 489409.37 | 489409.37 | 489409.37 | 337852.98 | 337852.98 | 337852.98 | 337852.98 | 69.0328 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825759 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa, Incluye Bebedero" 11epr0521j | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 457071.46 | 457071.46 | 457071.46 | 457071.46 | 438270.12 | 438270.12 | 438270.12 | 95.8866 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825762 | "Rehabilitación De Sanitario, Incluye: Microplanta Y Bebedero" 11dpr1216i | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 698286.41 | 698286.41 | 698286.41 | 693579.98 | 693579.98 | 693579.98 | 693579.98 | 99.326 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825767 | "Rehabilitación De Sanitario, Incluye: Bebedero" 11djn2482w | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 532424.05 | 532424.05 | 532424.05 | 532424.05 | 527113.91 | 527113.91 | 527113.91 | 99.0026 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825771 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso; Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Microplanta" 11etv0057b | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Cerrito de los Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3127916.22 | 3127916.22 | 3127916.22 | 3127916.22 | 3060308.89 | 3060308.89 | 3060308.89 | 97.8386 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825777 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa" 11epr0026j | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1188332.08 | 1188332.08 | 1188332.08 | 1188332.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825790 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Bebedero, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0610b | FAFEF 2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Diego de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 868323.23 | 868323.23 | 868323.23 | 868323.23 | 862169.25 | 862169.25 | 862169.25 | 99.2913 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825802 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Microplanta" 11dpr0325i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 650279.52 | 650279.52 | 650279.52 | 650279.52 | 609524.93 | 609524.93 | 609524.93 | 93.7328 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825811 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería" 11etv0236n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Silao | Paxtle | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229950.82 | 1229950.82 | 1229950.82 | 1229950.82 | 610076.75 | 610076.75 | 610076.75 | 49.6017 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825820 | Construcción De Barda Perimetral, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior, Portico Y Bebedero 11etv1076x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Silao | El Refugio de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2766072.1 | 2766072.1 | 2766072.1 | 2766072.1 | 2714108.53 | 2714108.53 | 2714108.53 | 98.1214 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825825 | "Terminación De La Construcción De 1 Techado Para Cancha De Usos Multiples (21.4 X 34.5 Mts.), Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11des0034m | FAFEF 2016 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 834871.74 | 834871.74 | 834871.74 | 834871.74 | 578536.57 | 578536.57 | 578536.57 | 69.2965 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825831 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 4.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero" 11etv0932k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048508.39 | 1048508.39 | 1048508.39 | 1024357.16 | 1024357.16 | 1024357.16 | 1024357.16 | 97.6966 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825836 | 1ª. Etapa Centro De Vinculación De Desarrollo Empresarial En El Crode De La Ciudad De Celaya Y Supervisión De Obra | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 20800000 | 20800000 | 20800000 | 17980331.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12.52 | Financiera: LA OBRA SE ADJUDICO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ADJUDICO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: EL AVANCE ES MINIMO DEBIDO A QUE LA OBRA SE ADJUDICO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825850 | "Construcción De 1 Módulo De 2.0 E.E En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.11dpr0556z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Uriangato | La Joyita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1886153.04 | 1886153.04 | 1886153.04 | 1886153.04 | 605504.73 | 605504.73 | 605504.73 | 32.1026 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825868 | 1a. Etapa De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii Y Supervisón De La Obra En El Instituto Tecnológico De León | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 16556135.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4820 | 0 | 8.74 | Financiera: LA OBRA SE ADJUDICO Y CONTRATO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ADJUDICO Y CONTRATO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825873 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-1c; Módulo 1, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.; Módulo 2, 11epr0339k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825891 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.0 E.E., , 11dpr2497o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825898 | "Construcción De Patio Cívico" 11etv0975i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 628443.02 | 628443.02 | 628443.02 | 628443.02 | 620320.13 | 620320.13 | 620320.13 | 98.7075 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825905 | "Terminación De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Más Enmallado Perimetral, Más Cancha De Usos Múltiples 11dst0053t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 757797.04 | 757797.04 | 757797.04 | 757797.04 | 604745.09 | 604745.09 | 604745.09 | 79.803 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825910 | "Construcción De Primera Etapa De Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Bebedero, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11djn2379j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Salitre de Aguilares | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 958906.17 | 958906.17 | 958906.17 | 958906.17 | 780120.37 | 780120.37 | 780120.37 | 81.3552 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825914 | "Construcción De Patio Cívico Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" 11djn2377l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1169511.95 | 1169511.95 | 1169511.95 | 1169511.95 | 815229.26 | 815229.26 | 815229.26 | 69.7068 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825921 | "Construcción De Comedor De 1.0 E.E., Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11etv0492d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 407025.15 | 407025.15 | 407025.15 | 407025.15 | 356168.08 | 356168.08 | 356168.08 | 87.5052 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825949 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0675l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Guarapo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 843478.78 | 843478.78 | 843478.78 | 843478.78 | 757198.1 | 757198.1 | 757198.1 | 89.7709 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825966 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0139x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825974 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr0484x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1031275.96 | 1031275.96 | 1031275.96 | 1031275.96 | 1017705.01 | 1017705.01 | 1017705.01 | 98.6841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825986 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11des0009n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2510899.12 | 2510899.12 | 2510899.12 | 2510899.12 | 2077785.13 | 2077785.13 | 2077785.13 | 82.7506 | 0 | Metros Cuadrados | 546 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825991 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero Y Cisterna" 11dpr0490h | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1227605.94 | 1227605.94 | 1227605.94 | 1227605.94 | 1205001.67 | 1205001.67 | 1205001.67 | 98.1587 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825996 | "Adecuación De Aula Multisensorial" 11eml0001j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 108280.97 | 108280.97 | 108280.97 | 108280.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826018 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-3c Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 1: En Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1 E.E. (5.65 X 6.96 Mts)11epr0364j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1288284.96 | 1375237.81 | 1375237.81 | 1288284.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826023 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Microplanta Y Bebedero" 11etv0699v | FAFEF 2016 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 302276.33 | 302276.33 | 302276.33 | 302276.33 | 128882.77 | 128882.77 | 128882.77 | 42.6374 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826090 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja, 1 Módulo De Escalera Adosado De 1 E.E. (4.00 X 8.00mts)11des0121h | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7348078.56 | 7348078.56 | 7348078.56 | 7348078.56 | 2289797.29 | 2289797.29 | 2289797.29 | 31.1619 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400826098 | "Construcción De Techado (15.0 X 28.0 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11dpr3332m | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 919699.27 | 919699.27 | 919699.27 | 919699.27 | 865644.96 | 865644.96 | 865644.96 | 94.1226 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400826100 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mamposteria, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Cisterna" 11dpr1564p | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2191402.71 | 2191402.71 | 2191402.71 | 2191402.71 | 551287.83 | 551287.83 | 551287.83 | 25.1568 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400826123 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11djn4359j | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 639780.14 | 639780.14 | 639780.14 | 639780.14 | 595669.46 | 595669.46 | 595669.46 | 93.1053 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400826407 | Terminación De Construcción De Barda Perimetral 11djn0093s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 20551 | 20551 | 20551 | 20551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400827315 | "Const. De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras De 1 En La Esc. Videobachillerato Sabes "Los Insurgentes", Con C.C.T. 11eth0154k | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6290774 | 5990280 | 5990280 | 5990280 | 5299819 | 5299819 | 5299819 | 88.4736 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 96 | Financiera: 2016-392 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827323 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras De 1.0 E.E. En La Esc. Videobachillerato Sabes "San Juanico" C.C.T. 11eth0099h | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2189869 | 1986538 | 1986538 | 1986538 | 1737876 | 1737876 | 1737876 | 87.4826 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 86 | Financiera: 2016-450 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827333 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Conformado Por: Planta Baja: En La Esc. Videobachillerato Sabes "Santa María" C.C.T. 11eth0100g | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6133882 | 5988112 | 5988112 | 5988112 | 5988112 | 5988112 | 5988112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: 2016-467. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827344 | "Const. De 1 Modulo En Estructura U-2c En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por Planta En La Esc. Videobachillerato Sabes "Plantel Juan Martín" C.C.T. 11eth0046c | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8341558 | 7680508 | 7680508 | 7680508 | 6851480 | 6851480 | 6851480 | 89.2061 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 88 | Financiera: 2016-466 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827356 | "Const. De 1 Modulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras En La Esc. Videobachillerato C.C.T. 11eth0044e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7991607 | 7678240 | 7678240 | 7678240 | 6806963 | 6806963 | 6806963 | 88.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 95 | Financiera: 2016-496 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827386 | Construcción De 2 Aulas Adosadas 6.00x8.00 Mts En Sistema Tradicional, Más 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c En La Esc. Telesecundaria Num. 230 C.C.T. 11etv0222k | Q2064 | Guanajuato | Ocampo | San Pedro de Ibarra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3884376 | 3432849 | 3432849 | 3432849 | 2839645 | 2839645 | 2839645 | 82.7198 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 88 | Financiera: 2016-347 / Física: SE SOLICITA VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827394 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; En Planta Baja, En La Esc. Sabes "Cabecera Jaral Del Progreso" C.C.T. 11eth0291n | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4952279 | 4483816 | 4483816 | 4483816 | 2220427 | 2220427 | 2220427 | 49.5209 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 28 | Financiera: 2016-492 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827399 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples De 21.10 X 34.10, Más Construcción De Patio Civico, Incluye Bebedero" En La Esc. Gregorio Torres Quintero C.C.T. 11dpr1894g | Q0303 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1155321 | 1155321 | 1155321 | 1155321 | 1155320 | 1155320 | 1155320 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: 2016-614 / Física: 2016-614 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827405 | "Construcción De Techado De 17.50 X 24.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" En La Esc. Fulgencio Vargas C.C.T. 11epr0427e | .Q0303 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 100 | Financiera: 2016-751 OBRA TERMINADA / Física: 2016-751 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827412 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc. Telesecundaria Num. 956 C.C.T. 11etv0956u | Q0303 | Guanajuato | Huanímaro | San Juan Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 946766 | 946766 | 946766 | 946766 | 946766 | 946766 | 946766 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: 2016-610 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: 2016-610 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827425 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-3c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc. Videobachillerato Sabes Plantel "Mineral De La Luz" C.C.T. 11eth0224p | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8883593 | 8484145 | 8484145 | 8484145 | 7694142 | 7694142 | 7694142 | 90.6885 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 95 | Financiera: 2016-629 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827436 | "Construcción De Techado (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico" En La Esc. Ramon Lopez Velarde C.C.T. 11djn0313n | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 333586 | 333586 | 333586 | 333586 | 331575 | 331575 | 331575 | 99.3972 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 99 | Financiera: 2016-750 / Física: 2016-750 / Registro: solicito validacion
GUA16160400827445 | "Construcción De Barda Perimetral, Incluye Pórtico" En La Esc. Vicente Guerrero C.C.T. 11dpr1551l | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1160401 | 1160401 | 1160401 | 1160401 | 1018164 | 1018164 | 1018164 | 87.7424 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 88 | Financiera: 2016-771 / Física: 2016-771 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400827454 | "Const En Planta Alta De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Más Barda Perimetral Con Cimentacion En La Esc. Videobachillerato Sabes "Trancas" C.C.T. 11eth0076x | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2632083 | 2502208 | 2502208 | 2502208 | 1980124 | 1980124 | 1980124 | 79.1351 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 75 | Financiera: 1D2/2016-452 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827463 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Más 1 Servicio Sanitario Ados En La Esc. Videobachillerato Sabes "Tequisquipan" C.C.T. 11eth0156i | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3710406 | 3532811 | 3532811 | 3532811 | 2432145 | 2432145 | 2432145 | 68.8445 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 54 | Financiera: 2D2/2016-452 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827471 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Primera Etapa De Servicio Sanita En La Esc. Niños Héroes C.C.T. 11djn4381l | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192804 | 1146927 | 1146927 | 1146927 | 872223 | 872223 | 872223 | 76.0487 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 69 | Financiera: 2016-401 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827476 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Jean Piaget C.C.T. 11djn2750a | Q0303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 506778 | 506778 | 506778 | 506778 | 352638 | 352638 | 352638 | 69.5843 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 70 | Financiera: 2016-723 / Física: 2016-723 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827478 | Terminación De Módulo Conformado Por Escaleras, 2 Servicios Sanitarios, 7 Aulas, 1 Dirección, Incluye Bebederos C.C.T. 11epr0538j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 255697.05 | 255697.05 | 255697.05 | 255697.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827485 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Diego Rivera C.C.T. 11ejn0012q | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 516677 | 480636 | 480636 | 480636 | 423169 | 423169 | 423169 | 88.0436 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 85 | Financiera: 2016-140 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827503 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional, Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Módulo I En Estructura U-2c, Conformado En La Esc. Videobachillerato Sabes "La Palma" C.C.T. 11eth0228l | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7825711 | 6870875 | 6870875 | 6870875 | 4375633 | 4375633 | 4375633 | 63.6838 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 48 | Financiera: 2016-622 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827512 | "Constr De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armad En La Esc. Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Guanajuato C.C.T. 11etc0012r | Q2064 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4999745 | 4782103 | 4782103 | 4782103 | 4019783 | 4019783 | 4019783 | 84.0589 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 99 | Financiera: 2016-523 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827525 | Const.Tech.(10x12 Mts.) Para Patio Cívico, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Reha.Y Mtto. Esc.Ramon Lopez Velarde C.C.T.11djn0147f | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Zapote de Palomas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2026806 | 1748445 | 1748445 | 1748445 | 1546461 | 1546461 | 1546461 | 88.4478 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 97 | Financiera: 2D2/2016-593 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827533 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta 1 Módulo De Escalera Aisl En La Esc. Cecyte Celaya Iii C.C.T. 11etc0050u | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5999650 | 5511003 | 5511003 | 5511003 | 4890646 | 4890646 | 4890646 | 88.7433 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 85 | Financiera: 2016-551 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827546 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado De 2.00 E.E En La Esc. "Nueva Creación" C.C.T. 11djn4639t | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2020435 | 1948039 | 1948039 | 1948039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: 2016-550 / Física: 2016-550 / Registro: solicito valisadiocn
GUA16160400827551 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera" En La Esc. Juventino Rosas C.C.T. 11djn0416j | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Presa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 274880 | 274880 | 274880 | 274880 | 268106 | 268106 | 268106 | 97.5357 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 67 | Financiera: 1D2 2016-758 / Física: 1D2 2016-758 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400827562 | Const.Bda Perim.Cim.Conc.Arm.P.Cív.Incl.Asta Bandera, Rehab.Y Mtto General, Incluye Cisterna Esc. Manuel M. Ponce C.C.T.11djn0037z | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Uruétaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2047303 | 1841835 | 1841835 | 1841835 | 1755716 | 1755716 | 1755716 | 95.3243 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 97 | Financiera: 2D2/2016-594 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827573 | "Construcción De Patio Cívico Incluye Asta Bandera; Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior" En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 11djn3042f | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 681177 | 681177 | 681177 | 681177 | 609358 | 609358 | 609358 | 89.4566 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 90 | Financiera: 2016-721 1D2 / Física: 2016-721 1D2 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400827589 | "Construcción De Un 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior" En La Esc. "Antonio Caso" C.C.T. 11ejn0335y | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 707970 | 707970 | 707970 | 707970 | 627355 | 627355 | 627355 | 88.6132 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 88 | Financiera: 2016-758 2D2 / Física: 2016-758 2D2 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400827599 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Microplanta" En La Esc. Telesecundaria Num. 890 C.C.T. 11etv0890b | Q0303 | Guanajuato | Celaya | San Nicolás Esquiros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 438244 | 438244 | 438244 | 438244 | 365567 | 365567 | 365567 | 83.4163 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 84 | Financiera: 2016-721 / Física: 2016-721 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400827612 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Del Taller Multidisciplinario" En La Esc. Conalep 128 C.C.T. 11dpt0004n | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498912 | 1441262 | 1441262 | 1441262 | 1404659 | 1404659 | 1404659 | 97.4604 | 0 | Metros Cuadrados | 653 | 0 | 97 | Financiera: 2016-407 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827624 | S.S.A.Sist.Trad.Cimconc.Armado., 1 A.Ais.2.0 E.E. (8x8m) Sist.Trad.Estr.U-1c Cim.Conc.Arm. 1 C.Usos Múlt., 1 Tech.(21.4x34.5 M) Canch.U.Múlt.Rehab.Y Mtto,Ob.Ext.Esc.Tele.Sec.150 C.C.T.11etv0142z | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | San Juan Temascatío | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4480033 | 4347386 | 4347386 | 4347386 | 4047746 | 4047746 | 4047746 | 93.1076 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2016-594 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827635 | "Construcción De 1 Techado De 14.00 X 28.00 Mts. Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En La Esc.Elodia Ledesma Martinez C.C.T. 11epr0228f | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4635524 | 5474435 | 5474435 | 5474435 | 2555560 | 2555560 | 2555560 | 46.6817 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 40 | Financiera: 2016-577 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827648 | "Construcción De 1 Taller De Mecánica Automotriz De 5.0 E.E. En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Arma En La Esc. Escuela Secundaria Técnica No. 26 C.C.T. 11dst0026w | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199993 | 2028790 | 2028790 | 2028790 | 815244 | 815244 | 815244 | 40.1838 | 0 | Metros Cuadrados | 886 | 0 | 15 | Financiera: 1D2/2016-573 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827649 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior, Asta Bandera Y Cisterna.Gabriela Mistral C.C.T.11djn0206e | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1339220 | 1250004 | 1250004 | 1250004 | 1250004 | 1250004 | 1250004 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: 2016-478 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827663 | "Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Física Educativa" En La Escuela Primaria "Josefa Ortiz De Dominguez" C.C.T. 11epr0230u | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3668237 | 3399318 | 3399318 | 3399318 | 2302209 | 2302209 | 2302209 | 67.7256 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 54 | Financiera: 2D2/2016-573 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827669 | "Construcción De Techado (17.5 X 30 Mts) Para Cancha De Prácticas" En La Esc. Escuela Prmaria Alfredo V Bonfil C.C.T. 11dpr1413j | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199577 | 1153439 | 1153439 | 1153439 | 992257 | 992257 | 992257 | 86.026 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 83 | Financiera: 2016-47 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827678 | "Construccion De Primera Etapa De Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c, Conformado En Planta Baja Por: 1 Aula De 2.0 E.E Aislada Mas 2 Aul En La Esc. Francisco I. Madero C.C.T. 11dpr1993g | .Q0303 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3650909 | 1785828 | 1785828 | 1785828 | 1366820 | 1366820 | 1366820 | 76.537 | 0 | Metros Cuadrados | 2620 | 0 | 76 | Financiera: 2016-734 / Física: 2016-734 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400827772 | Const.Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento.Tele.507c.C.T.11etv0521i | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 652029 | 626341 | 626341 | 626341 | 626341 | 626341 | 626341 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 99 | Financiera: 2016-485 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827778 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye: Microplanta Y Asta Bandera" En La Esc. Leona Vicario C.C.T. 11djn0100l | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 985589 | 1056633 | 1056633 | 1056633 | 884361 | 884361 | 884361 | 83.6961 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 95 | Financiera: 2016-262 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827795 | "Construcción De Patio Cívico Incluye Asta Bandera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Microplanta" En La Esc. Agustín Melgar C.C.T. 11epr0642v | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San Diego del Rosal (El Zorrillo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1099083 | 1040239 | 1040239 | 1040239 | 312072 | 312072 | 312072 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 30 | Financiera: 2016-229 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827823 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Obra Exterior" En La Esc. Cecyte Irapuato C.C.T. 11etc0015o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2176675 | 2063827 | 2063827 | 2063827 | 1329891 | 1329891 | 1329891 | 64.4381 | 0 | Metros Cuadrados | 1978 | 0 | 49 | Financiera: 2016-390 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827850 | "Construcción En Planta Alta De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c" En La Esc. Videobachillerato Sabes "Primaveral" C.C.T. 11eth0108z | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1017299 | 975331 | 975331 | 975331 | 914955 | 914955 | 914955 | 93.8097 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 95 | Financiera: 2016-362 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400827862 | Const.1 A.T.I.C.Ais.2.0 E.E. (8x8m)Sist.Trad.Estr.U-1 Cim.De Concreto Armado, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Esc.21 Marzo C.C.T.11dpr3785n | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2198992 | 1959123 | 1959123 | 1959123 | 1561852 | 1561852 | 1561852 | 79.722 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 87 | Financiera: 1D2/2016-623 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827886 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso.Esc.Jose Vasconcelos C.C.T.11des0089p | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 988464 | 950446 | 950446 | 950446 | 653266 | 653266 | 653266 | 68.7326 | 0 | Metros Cuadrados | 1243 | 0 | 76 | Financiera: 2016-547 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827910 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa Escuela Niños Heroes 11epr0266i | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valtierra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 992386 | 954217 | 954217 | 954217 | 932092 | 932092 | 932092 | 97.6813 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 98 | Financiera: 2016-544 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827938 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Asta Bandera Esc.Benito Juarez C.C.T.11epr0474p | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Doña Rosa (El Chicote) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 943462 | 907175 | 907175 | 907175 | 864961 | 864961 | 864961 | 95.3467 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 96 | Financiera: 2016-534 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827960 | Construcción De Infraestructura Educativa. Conalep 321 C.C.T.11dpt0015t | Q20664 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7659134 | 7075036 | 7075036 | 7075036 | 6740256 | 6740256 | 6740256 | 95.2682 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 95 | Financiera: 2016-710 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400827982 | "Construcción De Barda Perimetral, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria" Federico Froebel 11ejn0325r | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1153820 | 1153820 | 1153820 | 1108545 | 1108545 | 1108545 | 96.0761 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 99 | Financiera: 1D2/2016-132 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828000 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria" Hermenegildo Bustos 11epr0703s | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1050964 | 1050964 | 1050964 | 1019622 | 1019622 | 1019622 | 97.0178 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 97 | Financiera: 2D2/2016-132 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828008 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" Benito Juárez 11epr0203x | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 944362 | 838835 | 838835 | 838835 | 838835 | 838835 | 838835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: 2016-223. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828017 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Esc.Estefania Castañeda C.C.T.11djn0405d | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 974602 | 974602 | 974602 | 974602 | 739293 | 739293 | 739293 | 75.8559 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 85 | Financiera: 2016-719 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828032 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General Incluye Cisterna Pluvial"Sebastian Lerdo De Tejada 11dpr1540f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2191780 | 1914438 | 1914438 | 1914438 | 1751652 | 1751652 | 1751652 | 91.4969 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 89 | Financiera: 2016-192 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828068 | "Construcción De Barda Perimetral: Incluye Pórtico" Profesor José Sóstenes Lira 11djn0731z | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 936077 | 857522 | 857522 | 857522 | 857522 | 857522 | 857522 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: 2016-180. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828085 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria" General Ignacio Zaragoza 11dpr2121b | Q2064 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159037 | 1111842 | 1111842 | 1111842 | 991605 | 991605 | 991605 | 89.1858 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 90 | Financiera: 2016-190 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828139 | "Construcción De 2 Canchas De Prácticas De 16.90 X 29.90 Mts; Mas Techado De Cancha De 35.00 X 30.00 Mts, Incluye Cisterna Y Obra Exterior" En La Esc. "Conalep 029 Irapuato" C.C.T. 11dpt0002p | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3445879 | 3235332 | 3235332 | 3235332 | 3232252 | 3232252 | 3232252 | 99.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 1748 | 0 | 100 | Financiera: 2016-468 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828147 | "Construcción De Barda Perimetral Incluye: Obra Exterior" Alberto Correa 11djn0243i | Q2064 | Guanajuato | León | Arboledas de los López Primera Sección | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 426746 | 360864 | 360864 | 360864 | 360864 | 360864 | 360864 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: 2016-194. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 14.07.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828160 | Constr.Mód.Sist.Trad.Est.U-2c.Cim.Conc.Arm.Pb Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,S.S.A.2.0 E.E.,Dir.Ados.2.0 E.E.;Pa: 2 A.Ados.2.0 E.E.Esc.Francisco I.Madero C.C.T.11dpr0137p | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3859908 | 3342518 | 3342518 | 3342518 | 1365140 | 1365140 | 1365140 | 40.8417 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 15 | Financiera: 2016-472 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828166 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General" Henry Ford 11epr0187w | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3245000 | 2856701 | 2856701 | 2856701 | 2621897 | 2621897 | 2621897 | 91.7806 | 0 | Metros Cuadrados | 702 | 0 | 83 | Financiera: 2016-184 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828174 | Acción: "Construcción De La Infraestructura Fisica Educativa" Descripción De La Obra: "Construcción De 1 Taller De Plasticos Tipo T-84, En Sistema Tra En La Esc. Conalep Irapuato Ii C.C.T. 11dpt0016s | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 11360122 | 9998439 | 9998439 | 9998439 | 5759181 | 5759181 | 5759181 | 57.6008 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 0 | 39 | Financiera: 2016-554 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828181 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria" Lic. Timoteo Lozano Martínez 11ees0027b | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1196068 | 1127252 | 1127252 | 1127252 | 1024358 | 1024358 | 1024358 | 90.8721 | 0 | Metros Cuadrados | 1560 | 0 | 100 | Financiera: 2016-197 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828196 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Asta Bandera" En La Esc. Jose Maria Morelos C.C.T. 11dpr1487a | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1225147 | 1225147 | 1225147 | 1225147 | 1225147 | 1196284 | 1196284 | 97.6441 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 98 | Financiera: 2016-725 / Física: 2016-725 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828197 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Patio Cívico, Incluye: Obra Exterior Y Portico". En La Escuela Vicente González Del Castillo Con C.C.T. 11djn0330d | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1618135 | 1505610 | 1505610 | 1505610 | 1491961 | 1491961 | 1491961 | 99.0935 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-448 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828215 | "Construc De 1 Aula Tic Aislada De 2.0 E.E. Con Cimen De Concreto Arm, Más 1 Techado De 21.40 X 34.50 Mts. Para Cancha De Usos Múlt Con Cimen De Concreto" En La Escuela Primaria Con C.C.T. 11dpr3860d | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999839 | 1854862 | 1854862 | 1854862 | 1719752 | 1719752 | 1719752 | 92.7159 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 0 | 95 | Financiera: 1D2/2016-447 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828216 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Más Patio Cívico Incluye Asta Bandera; Más Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Jose Marti C.C.T. 11ejn0311o | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 9116780 | 911680 | 911680 | 911680 | 434445 | 434445 | 434445 | 47.6532 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 48 | Financiera: 2016-724 / Física: 2016-724 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400828225 | "Const De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Mas Const De Cancha De Prácticas; Mas Rehabilitación Y Mant. Incluye Obra Exterior" En La Esc. Belisario Dominguez Con C.C.T. 11dpr3672k | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1707830 | 1596733 | 1596733 | 1596733 | 1253167 | 1253167 | 1253167 | 78.4832 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 0 | 71 | Financiera: 2D2/2016-447 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828230 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Independencia C.C.T. 11ejn0003i | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 817239 | 817239 | 817239 | 817239 | 179230 | 179230 | 179230 | 21.9312 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 22 | Financiera: 2016-785 / Física: 2016-785 / Registro: SE SOLICITA VALDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828237 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Inluye: Cisterna" En La Esc. Rancisco González Bocanegra Con C.C.T. 11epr0392f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1504614 | 1312804 | 1312804 | 1312804 | 1312804 | 1312804 | 1312804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 100 | Financiera: 2016-309. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 30.01.2018 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828261 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Quetzalcoatl C.C.T. 11epr0486u | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 834877 | 834877 | 834877 | 834877 | 708497 | 708497 | 708497 | 84.8624 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 0 | 85 | Financiera: 2016-637 / Física: 2016-637 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828266 | Construcción De 1 Área Administrativa Aislada De 5.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado. En La Esc. Moisés Saenz Con C.C.T. 11des0093b | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3387834 | 3195991 | 3195991 | 3195991 | 2572711 | 2572711 | 2572711 | 80.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 1226 | 0 | 75 | Financiera: 2016-449 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828276 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" En .A Esc. Lic. Ignacio García Tellez Con C.C.T. 11epr0655z | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1402729 | 1320770 | 1320770 | 1320770 | 1040138 | 1040138 | 1040138 | 78.7524 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 84 | Financiera: 2016-380 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828285 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Del Taller De Curtiduría" En La Esc. Conalep 030 "Felipe Benicio Martínez Chapa" Con C.C.T. 11dpt0003o | Q2064 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1316656 | 1265958 | 1265958 | 1265958 | 1161790 | 1161790 | 1161790 | 91.7716 | 0 | Metros Cuadrados | 1666 | 0 | 93 | Financiera: 2016-361 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828289 | "Const.Mód.Est.U-2c,Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.Pa:Mód.Esc.Ais.1.0 E.E., Tall.Dg4.0 E.E.,Ssa2.0 E.E.,Lab.C.Ados.4.0 E.E.;Pa5 A.Ados.2.0 E. Se.;C.Usos.M.Pc.Bda.Perim.Oe.Pórt.Esc.Sabes Urireoc.C.T.11eth0138t | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8920019 | 8141953 | 8141953 | 8141953 | 3681243 | 3681243 | 3681243 | 45.2133 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 22 | Financiera: 2016-625 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828290 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Conformado Por Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.00 En La Esc. Jardín De Niños De Nueva Creación C.C.T. 11djn4642g | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6436022 | 5991262 | 5991262 | 5991262 | 5991262 | 5991262 | 5991262 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 97 | Financiera: 2016-656 2D2 / Física: 2016-656 2D2 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400828299 | "Const De 1 Serv Sani Alterno En Sist Tradicional Con Cimen De Concreto Arm, Más Rehabilitación Y Mant, Más Barda Perimetral; Inc Pórtico Y Cisterna" En La Esc. "Narciso Bassols" Con C.C.T. 11epr0832m | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1838011 | 1701287 | 1701287 | 1701287 | 1341374 | 1341374 | 1341374 | 78.8447 | 0 | Metros Cuadrados | 476 | 0 | 80 | Financiera: 1D2/2016-462 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828300 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Primer Modulo En La Esc. De Educacion Preescolar C.C.T. 11djn4641h | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4918164 | 4499085 | 4499085 | 4499085 | 4499085 | 4499085 | 4499085 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 97 | Financiera: 2016-656 1D2 / Física: 2016-656 1D2 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400828307 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería Mas Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c. En La Esc. Lic. Benito Juárez Con C.C.T. 11dpr0772p | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2135165 | 1893595 | 1893595 | 1893595 | 1749175 | 1749175 | 1749175 | 92.3732 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 98 | Financiera: 2D2/2016-462 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828314 | Construcción De 1 Modulo En Estructura U-2c En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado. En La Esc. Sabes "Plantel Santa Ana Del Conde", Con C.C.T. 11eth0012m | Q2064 | Guanajuato | León | Santa Ana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 9397532 | 8731076 | 8731076 | 8731076 | 5568846 | 5568846 | 5568846 | 63.7819 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 51 | Financiera: 2016-497 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828315 | Const.Mód.Sist.Trad.Est.U-1ccimen.Conc.Arm.A.Ais.2.0 E.E.,2 A.Ados.2.0 E.E Ssdados.2.0 E.E.;Rehab.Y Mto.Cist.Tele350c.C.T.11etv0344v | Q2064 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3055102 | 2486109 | 2486109 | 2486109 | 1790741 | 1790741 | 1790741 | 72.0299 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 62 | Financiera: 2016-346 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828321 | "Construcción De Cancha De Usos Multiples De 32.50 X 19.50 Mts, Mas Techado De Cancha De 34.50 X 21.40 Con Cimentacion De Concreto Armado" En La Esc. Juan Escutia Con C.C.T. 11dpr2787e | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2046663 | 1806280 | 1806280 | 1806280 | 1239168 | 1239168 | 1239168 | 68.6033 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 73 | Financiera: 1D2/2016-630 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828325 | Const.B.Perim.Cim.Concr.Arm.Y Mamp.Rehab.Y Mtto.Ob.Exterior Cecyte San Diego C.C.T.11etc0008e | Q2064 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1379562 | 1273722 | 1273722 | 1273722 | 1232702 | 1232702 | 1232702 | 96.7795 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 0 | 97 | Financiera: 2016-360 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828327 | Construcción De Cancha De Practicas De 28.10 X 15.10 Mts, Más Servicio Sanitario Alterno Con Cimentacion De Concreto Armado. En La Esc. Leona Vicario Con C.C.T. 11dpr2141p | Q2064 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1964504 | 1822941 | 1822941 | 1822941 | 1160304 | 1160304 | 1160304 | 63.6501 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 50 | Financiera: 2D2/2016-630 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828339 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Santos Degollado Con C.C.T. 11dpr1920o | Q2064 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 998821 | 960405 | 960405 | 960405 | 862194 | 862194 | 862194 | 89.774 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 85 | Financiera: 2016-399 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828345 | Onst.Mód.Est.U-2c,Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.Pb:Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,Lab.C.Ados4.0 E.E.,2 A.Ados.2.0 E.E.;Pa:A.Ados.2.0 E.E.,P.Civ.Bda.Perim.Port.O.Ext.Sabes Cabaña C,C,T,11eth0287a | Q2064 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Cabaña del Rey | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5505071 | 4866909 | 4866909 | 4866909 | 3733776 | 3733776 | 3733776 | 76.7176 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 68 | Financiera: 2016-620 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828348 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" Josefina Gómez Mena 11dpr3752w | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192674 | 1033402 | 1033402 | 1033402 | 981012 | 981012 | 981012 | 94.9303 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 98 | Financiera: 2016-227 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828351 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Salvador Díaz Mirón Con C.C.T. 11djn4148f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 994460 | 956212 | 956212 | 956212 | 833669 | 833669 | 833669 | 87.1845 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 82 | Financiera: 2016-381 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828356 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Praxedis Guerrero Con C.C.T. 11dpr0701v | Q2064 | Guanajuato | León | La Arcina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 786833 | 756570 | 756570 | 756570 | 640109 | 640109 | 640109 | 84.6067 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 85 | Financiera: 2016-379 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828359 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Biodigestor, Más Barda Perimetral Jean Piaget 11djn2656w | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1778706 | 1623101 | 1623101 | 1623101 | 1266981 | 1266981 | 1266981 | 78.0593 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 79 | Financiera: 2016-387 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828362 | "Construcción De Patio Civico, Más Barda Perimetral, Incluye: Portico" Telesecundaria Num. 581 11etv0585t | Q2064 | Guanajuato | León | Ibarrilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2181886 | 1892467 | 1892467 | 1892467 | 810480 | 810480 | 810480 | 42.8266 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 18 | Financiera: 2016-260 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828372 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso; Mas Construcción De Servicio Sanitario Santa Rosa 11eth0083g | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2342431 | 2205242 | 2205242 | 2205242 | 1796386 | 1796386 | 1796386 | 81.4598 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 75 | Financiera: 2D2/2016-568 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828374 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso" En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz Con C.C.T. 11dpr3747k | Q2064 | Guanajuato | León | San José de Durán (Los Troncoso) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999869 | 961412 | 961412 | 961412 | 700947 | 700947 | 700947 | 72.9081 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 70 | Financiera: 2016-398 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828381 | "Construcción De 1 Techado De (21.40 X 34.50 Mts) Para Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria" Margarita Paz Paredes 11dpr3859o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199026 | 1142946 | 1142946 | 1142946 | 853842 | 853842 | 853842 | 74.7054 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 64 | Financiera: 2016-276 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828385 | "Construcción De Patio Civico, Incluye Asta Bandera Y Obra Exterior Conalep 303 11dpt0014u | Q2964 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2549876 | 2197942 | 2197942 | 2197942 | 2144986 | 2144986 | 2144986 | 97.5907 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1D2/2016-568 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828389 | "Construcción De 1 Aula Lea Aislada (8.0 X 8.0 Mts) De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Secundaria General Con C.C.T. 11des0098x | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 649898 | 584934 | 584934 | 584934 | 382845 | 382845 | 382845 | 65.451 | 0 | Metros Cuadrados | 1211 | 0 | 51 | Financiera: 2016-431 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828395 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye: Obra Complementaria" Rubén Darío 11djn4113q | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 399307 | 381589 | 381589 | 381589 | 351887 | 351887 | 351887 | 92.2162 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 96 | Financiera: 2D2/2016-297 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828398 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Margarita Paz Paredes Con C.C.T. 11djn2350e | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 653481 | 598003 | 598003 | 598003 | 598003 | 598003 | 598003 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: 2016-396. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828400 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: Cecye San Felipe 11etc0041m | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5061171 | 4652021 | 4652021 | 4652021 | 3030115 | 3030115 | 3030115 | 65.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 51 | Financiera: 1D2/2016-525 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828405 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples" En La Esc. Lic. Adolfo López Mateos, Con C.C.T. 11dpr2258o | Q2064 | Guanajuato | León | Barranca de Venaderos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 937592 | 947763 | 947763 | 947763 | 947763 | 947763 | 947763 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: 2016-402. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828406 | "Construcción De Cocina, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Adolfo Lopez Mateos 11dpr2803f | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Era de Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 599345 | 525709 | 525709 | 525709 | 525709 | 525709 | 525709 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2016-484 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828408 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Cancha De Basquetbol De Prácticas, Incluye Obra Exterior" Telesecundaria Num. 124 11etv0116a | Q2064 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1760006 | 1554659 | 1554659 | 1554659 | 1413556 | 1413556 | 1413556 | 90.9239 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 96 | Financiera: 1D2/2016-341 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828411 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Niños Heroes 11dpr0196e | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1870332 | 1766886 | 1766886 | 1766886 | 1338185 | 1338185 | 1338185 | 75.7369 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 77 | Financiera: 1D2/2016-574 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828412 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa" Eyupol 11epr0659v | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249626 | 2163462 | 2163462 | 2163462 | 1734231 | 1734231 | 1734231 | 80.16 | 0 | Metros Cuadrados | 412 | 0 | 76 | Financiera: 2D2/2016-341 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828416 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". En La Esc. Melchor Ocampo Con C.C.T. 11dpr1543c | Q2064 | Guanajuato | León | La Mora | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 991109 | 952989 | 952989 | 952989 | 490740 | 490740 | 490740 | 51.4948 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 35 | Financiera: 2016-383 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828418 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario (6.00x8.00 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más Barda Perimetral, Incluye: Microplanta, Pórtico Y Sabes Cieneguita 11eth0081i | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904266 | 1806786 | 1806786 | 1806786 | 1166571 | 1166571 | 1166571 | 64.5661 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 51 | Financiera: 2016-775 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828420 | "1er Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria." Escuela Primaria "Club Rotario Chester Sawko" 11dpr3831i | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 757367 | 724788 | 724788 | 724788 | 718930 | 718930 | 718930 | 99.1918 | 0 | Metros Cuadrados | 1401 | 0 | 99 | Financiera: 1D2/2016-297 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828426 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" En La Esc. José María Morelos Con C.C.T. 11dpr2119n | Q2064 | Guanajuato | León | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999734 | 961283 | 961283 | 961283 | 288385 | 288385 | 288385 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 30 | Financiera: 2016-400 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828431 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Manuel Gonzalez Millan Con C.C.T. 11djn0224u | Q2064 | Guanajuato | León | Los Sauces | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 729030 | 700991 | 700991 | 700991 | 641383 | 641383 | 641383 | 91.4966 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 92 | Financiera: 2016-406 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828435 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Mariano Abasolo 11dpr0188w | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 670231 | 643104 | 643104 | 643104 | 489989 | 489989 | 489989 | 76.1913 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 66 | Financiera: 2016-581 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828442 | "Const. De 1 Modulo En Est. U-2c En Sist. Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislada De 1.00 E.E., Más 1 Centro De Cómputo 11eth0010o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6155584 | 5797779 | 5797779 | 5797779 | 3266191 | 3266191 | 3266191 | 56.3352 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 39 | Financiera: 2016-451 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828450 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero"Frida Kahlo Calderon 11dpr3533j | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 864475 | 864475 | 864475 | 864475 | 743899 | 743899 | 743899 | 86.0521 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 86.4 | Financiera: 2016-615 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828458 | "Construcción De Techado Para Patio, Más Barda Perimetral, Más Pórtico De Acceso" Telel 151 11etv0747o | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1208252 | 1208252 | 1208252 | 1208252 | 1047490 | 1047490 | 1047490 | 86.6947 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 87 | Financiera: 2016-673 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828459 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.00 X 8.00 Mts), Más Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Cuauhtemoc 11dpr3770l | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1410443 | 1356195 | 1356195 | 1356195 | 758395 | 758395 | 758395 | 55.9208 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 37 | Financiera: 2016-300 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828467 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior"Dr.Pascual Aceves 11djn0773y | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 430331 | 430331 | 430331 | 430331 | 342839 | 342839 | 342839 | 79.6687 | 0 | Metros | 94 | 0 | 85 | Financiera: 1D2-2016-745 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828472 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" Laureana Wright Gonzalez 11djn1027z | Q2064 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 435172 | 417149 | 417149 | 417149 | 389230 | 389230 | 389230 | 93.3072 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 95 | Financiera: 2016-348 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828478 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior"Francisco Gabilondo Soler 11djn2628z | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 584260 | 584260 | 584260 | 584260 | 484174 | 484174 | 484174 | 82.8696 | 0 | Metros | 300 | 0 | 85 | Financiera: 2D2-2016-745 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828482 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Aislado, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Complementaria" 11epr0182a | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999501 | 906189 | 906189 | 906189 | 423433 | 423433 | 423433 | 46.7268 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24 | Financiera: 2016-308 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828486 | "Construcción De Techado De (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera"Patria 11dpr0256c | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 277480 | 277480 | 277480 | 277480 | 270173 | 270173 | 270173 | 97.3667 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 98 | Financiera: 2D2-2016-753 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828490 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Pórtico De Acceso" Gral. Emiliano Zapata 11dpr0544v | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1045561 | 1005347 | 1005347 | 1005347 | 301604 | 301604 | 301604 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 30 | Financiera: 2016-275 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828491 | Rehabilitación De Módulo Comudaj En El Municipio De Cueramaro. | - | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799999.92 | 1799999.38 | 1799999.38 | 1799999.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13948 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828501 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior" Telesecundaria No. 794 11etv0794z | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 796816 | 766169 | 766169 | 766169 | 766012 | 766012 | 766012 | 99.9795 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: 2016-273 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828502 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Más 1 Servicio Sanitario Rural, Más Barda Perimetral; Sor Juana Ines De La Cruz 11ejn0929h | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Adjuntas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3780076 | 3592387 | 3592387 | 3592387 | 3293435 | 3293435 | 3293435 | 91.6782 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 88 | Financiera: 2016-414 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828511 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Más 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Tele 1060 11etv1060w | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | Ojo de Diego | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2216089 | 1967254 | 1967254 | 1967254 | 1079821 | 1079821 | 1079821 | 54.8898 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 36 | Financiera: 2D2/2016-565 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828523 | "Construcción De 1 Techado Doble De 17.50 X 30.00 Mts Para Canchas De Prácticas Conalep 260 11dpt0012w | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2364736 | 2258998 | 2258998 | 2258998 | 2258998 | 2258998 | 2258998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1271 | 0 | 100 | Financiera: 2016-621 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828526 | "Cons. De 1 Mód En Sis Trad En Estruc U-2c Con Cimentación De Concreto Armado Conformado Por:Planta Baja:1 Módulo De Escaleras Aislado De 1.0 E. E., Más 1 Aula Adosada De 2..00 E.E. Planta 11etv0422i | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2059782 | 1920314 | 1920314 | 1920314 | 1515920 | 1515920 | 1515920 | 78.9413 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 90 | Financiera: 1D2/2016-448 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828533 | "Construcción De Techado De 10.00 X 16.00 Mts Para Patio Con Cimentación De Concreto Armado" En La Escuela Primaria La Paz, Con C.C.T 11epr0295d | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | El Galomo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 631664 | 607369 | 607369 | 607369 | 571638 | 571638 | 571638 | 94.1171 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 96 | Financiera: 2016-609 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828540 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Tecnica 10 Benito Juarez 11dst0010v | Q2064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1098197 | 1055959 | 1055959 | 1055959 | 1042583 | 1042583 | 1042583 | 98.7333 | 0 | Metros Cuadrados | 599 | 0 | 99 | Financiera: 2016-481 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828543 | "Const.Cancha De Usos Multiples, Mas Techado (21.4 X 34.5 Mts) Para Cancha De Usos Múltiples, Mas Rehab.",En La Esc.Telesecundaria Num. 744, C.C.T.11etv0740v | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249945 | 2157901 | 2157901 | 2157901 | 647370 | 647370 | 647370 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 30 | Financiera: 2016-553 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828553 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples Josefa Ortiz De Dominguez 11dpr2591t | Q2064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 699441 | 672539 | 672539 | 672539 | 633985 | 633985 | 633985 | 94.2674 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 95 | Financiera: 1D2/2016-506 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828557 | Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c Ciment.Concreto Armado Conf. Planta Baja: 1 Mód.En El Conalep 203 Plantel "León Ii",C.C.T.11dpt0007k | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6927636 | 5845808 | 5845808 | 5845808 | 4933286 | 4933286 | 4933286 | 84.3901 | 0 | Metros Cuadrados | 1750 | 0 | 83 | Financiera: 2016-619 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828561 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples Dr. Alfonso Caso 11epb0003y | Q2064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 664063 | 638522 | 638522 | 638522 | 612960 | 612960 | 612960 | 95.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 96 | Financiera: 2D2/2016-506 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828589 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Independencia 11ejn1228w | Q0303 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Derramadero Segundo (Infiernillo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 482647 | 482647 | 482647 | 482647 | 354515 | 354515 | 354515 | 73.4522 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 74 | Financiera: 2016-720 / Física: / Registro: SE SOLICITA VAIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828598 | "Construcción De La 2da Etapa De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Conformado Por: Planta Alta: 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. Sabes 11eth0225o | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los López | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2613828 | 2382700 | 2382700 | 2382700 | 1998731 | 1998731 | 1998731 | 83.8851 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 77 | Financiera: 2016-618 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828601 | Construcción De Servicios Sanitarios Rurales, En Escuela Primaria "Francisco I. Madero", En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | PDR C 2016 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 564230 | 558023.77 | 558023.77 | 552737.37 | 544582.1 | 544582.1 | 544582.1 | 97.5912 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400828606 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Sabes Agustin Gonzalez 11eth0095l | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Agustín González | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4377246 | 4166994 | 4166994 | 4166994 | 1988400 | 1988400 | 1988400 | 47.7179 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 34 | Financiera: 2016-453 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828616 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por:Cecyte San Miguel 11etc0047g | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5366518 | 5304008 | 5304008 | 5304008 | 4858854 | 4858854 | 4858854 | 91.6072 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 97 | Financiera: 2016-552 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828626 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Tele Fed 107 11dtv0007v | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Antonio del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3831970 | 3353896 | 3353896 | 3353896 | 3353896 | 3353896 | 3353896 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: 2016-560 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828635 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado Jose Maria Morelos Y Pavon 11dpr0990c | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Tierra Blanca de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048658 | 1008325 | 1008325 | 1008325 | 302498 | 302498 | 302498 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 30 | Financiera: 2016-529 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828640 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Microplanta Melchor Ocampo 11djn0957e | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 660300 | 603778 | 603778 | 603778 | 603778 | 603778 | 603778 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-484 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828644 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Alvaro Obregon 11dpr1209z | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Capadero (San Isidro Capadero) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1878469 | 1757241 | 1757241 | 1757241 | 1432904 | 1432904 | 1432904 | 81.5428 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 82 | Financiera: 2D2/2016-574 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828650 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Profr. Claudio Cortes 11dpr1997c | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Huerta | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 770049 | 740432 | 740432 | 740432 | 733018 | 733018 | 733018 | 98.9987 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 99 | Financiera: 2016-543 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828653 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera Sabes Cruz Del Palmar 11eth0272z | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 413723 | 397810 | 397810 | 397810 | 357362 | 357362 | 357362 | 89.8323 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: 2016-541 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828655 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso Y Microplanta Tele 551 11etv0551c | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Oaxaca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 947605 | 947605 | 947605 | 947605 | 934555 | 934555 | 934555 | 98.6228 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 99 | Financiera: 2016-510 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828657 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Miguel Hidalgo 11dpr0309r | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cerrito de Gasca | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1961338 | 1779701 | 1779701 | 1779701 | 1573380 | 1573380 | 1573380 | 88.407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: 1D2/2016-344 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828658 | "Construccion De Barda Perimetral; Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Leona Vicario 11dpr0721i | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2075213 | 1918991 | 1918991 | 1918991 | 1562051 | 1562051 | 1562051 | 81.3996 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 75 | Financiera: 2D2/2016-648 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828660 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso Y Bebedero Cam Juventino Rosas 11dml0021y | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 997588 | 997588 | 997588 | 997588 | 656790 | 656790 | 656790 | 65.8378 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 65.97 | Financiera: 2016-585 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828662 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Mas 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c,Emiliano Zapata 11epr0319x | Q2064 | Guanajuato | Silao | Menores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2606089 | 2397118 | 2397118 | 2397118 | 1975149 | 1975149 | 1975149 | 82.3968 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 76 | Financiera: 2016-416 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828663 | "Construcción De Patio Civico, Incluye Asta Bandera Cecyte Silao 11etc0028s | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194610 | 1148663 | 1148663 | 1148663 | 344599 | 344599 | 344599 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 547 | 0 | 30 | Financiera: 2016-397 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828664 | "Acción: ""Construcción De La Infraestructura Educativa"" Descripción De La Obra: ""Construcción De Barda Perimetral, Incluye Portico Y Obra Exterior" Conalep 20411dpt0010y | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3218293 | 2930942 | 2930942 | 2930942 | 2205824 | 2205824 | 2205824 | 75.2599 | 0 | Metros Cuadrados | 1242 | 0 | 66 | Financiera: 2D2/2016-525 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828665 | "Construcción De Barda Perimetral; Mas Rehabilitación Y Mantenimiento Catalina D Ersell Dulche E. 11djn0035b | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2070142 | 1916062 | 1916062 | 1916062 | 1899030 | 1899030 | 1899030 | 99.1111 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: 2016-595 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828667 | "Construcción En Planta Baja De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Bicentenario De La Independencia 11epr0901s | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 997586 | 788764 | 788764 | 788764 | 448589 | 448589 | 448589 | 56.8724 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 39 | Financiera: 2016-444 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828669 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Fco.I. Madero 11dpr0563j | Q2064 | Guanajuato | Silao | Chichimequillas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 800250 | 906895 | 906895 | 906895 | 712248 | 712248 | 712248 | 78.537 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 95 | Financiera: 2016-474 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828671 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Ignacio Ramirez Lopez 11dpr0336o | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048076 | 1007765 | 1007765 | 1007765 | 905000 | 905000 | 905000 | 89.8027 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 0 | 90 | Financiera: 2016-562 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828672 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Sanitarios Adolfo Lopez Mateos 11dpr3359t | Q2064 | Guanajuato | Silao | San Antonio Texas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 993361 | 955155 | 955155 | 955155 | 766098 | 766098 | 766098 | 80.2067 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 43 | Financiera: 2016-539 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828673 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso Tele 174 11etv0173s | Q2064 | Guanajuato | Silao | Medranos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 932796 | 896919 | 896919 | 896919 | 855345 | 855345 | 855345 | 95.3648 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 98 | Financiera: 2016-535 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828676 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Ma.Carmen Millan 11djn0602e | Q2064 | Guanajuato | Silao | Medranos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 709532 | 682243 | 682243 | 682243 | 568420 | 568420 | 568420 | 83.3164 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 77 | Financiera: 1D2/2016-505 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828678 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Lazaro Cardenas 11epr0315a | Q2064 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999356 | 960919 | 960919 | 960919 | 832841 | 832841 | 832841 | 86.6713 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 81 | Financiera: 2016-537 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828679 | "Construcción De Edificio Administrativo, Incluye Obra Exterior Y Cisternas Complejo Sinergia (Citaam) Del Conalep 11dpt0010y | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 15487186 | 14600016 | 14600016 | 14600016 | 4800864 | 4800864 | 4800864 | 32.8826 | 0 | Metros Cuadrados | 1241 | 0 | 40 | Financiera: 2016-657 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828680 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Pablo Montesinos 11djn0664r | Q2064 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 600029 | 576951 | 576951 | 576951 | 416695 | 416695 | 416695 | 72.2236 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 61 | Financiera: 2D2/2016-505 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828681 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples, Más Patio Cívico, Incluye: Obra Exterior, Complementaria Y Bebedero Leona Vicario 11dpr0343y | Q0303 | Guanajuato | Silao | El Capulín de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 11639545 | 1163955 | 1163955 | 1163955 | 644288 | 644288 | 644288 | 55.3533 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 60 | Financiera: 2016-666 / Física: / Registro: SE SOLICTA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828682 | "Construcción De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Lauro Aguirre 11djn0324t | Q0303 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1210767 | 1210767 | 1210767 | 1210767 | 428671 | 428671 | 428671 | 35.4049 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 50 | Financiera: 2016-727 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828683 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso; Más Rehabilitación Y Mantenimiento Jaime Nuno 11djn0600g | Q0303 | Guanajuato | Silao | Medio Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228782 | 1228782 | 1228782 | 1228782 | 1080755 | 1080755 | 1080755 | 87.9534 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 88 | Financiera: 2016-726 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828685 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera Más Rehbailitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Melchor Ocampo 11dpr0380b | Q2064 | Guanajuato | Tarandacuao | Cerrito Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | 554773 | 533436 | 533436 | 533436 | 503215 | 503215 | 503215 | 94.3347 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 94 | Financiera: 2016-382 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828686 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Telesecundaria 413 11etv0426e | Q2064 | Guanajuato | Tarandacuao | La Mora | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 777114 | 747225 | 747225 | 747225 | 717207 | 717207 | 717207 | 95.9827 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: 2D2/2016-483 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828687 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Miguel Hidalgo Y Costilla 11djn0489b | Q2064 | Guanajuato | Tarandacuao | La Purísima | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 470079 | 451999 | 451999 | 451999 | 413231 | 413231 | 413231 | 91.423 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 96 | Financiera: 1D2/2016-483 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828688 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Fco.I. Madero 11dpr0400z | Q2064 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 997271 | 958914 | 958914 | 958914 | 901792 | 901792 | 901792 | 94.0431 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 94 | Financiera: 2016-532 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828690 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Profa. Maria Fuentes Sandoval 11ees0039g | Q2064 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1018160 | 972330 | 972330 | 972330 | 972330 | 972330 | 972330 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 100 | Financiera: 2016-569. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 18.10.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828691 | "Construcción De 1 Techado De 15.00 X 28.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Lic. Luis Echeverria Alvarez 11dpr0818u | Q0303 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1055002 | 1055002 | 1055002 | 1055002 | 1005872 | 1005872 | 1005872 | 95.3431 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 97.09 | Financiera: 2016-632 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828694 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Guillermo Prieto 11dpr1460u | Q2064 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Cajón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 563278 | 507427 | 507427 | 507427 | 436638 | 436638 | 436638 | 86.0494 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 80 | Financiera: 2016-607 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828695 | "Construcción De 1 Dirección Aislada 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armadoadolfo Lopez Mateos 11dpr1654h | Q2064 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1772280 | 1634920 | 1634920 | 1634920 | 490476 | 490476 | 490476 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 30 | Financiera: 2016-522 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828696 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Microplanta Rehabilitación Y Mantenimiento Valentin Gomez Farias 11dpr0955x | Q2064 | Guanajuato | Uriangato | Los Portalitos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1086217 | 1044439 | 1044439 | 1044439 | 554336 | 554336 | 554336 | 53.075 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 60 | Financiera: 2016-403 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828697 | "Rehabilitación De Módulo De Aulas Escuela Primaria Rosaura Pedraza 11epr0329d | Q2064 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 534847 | 514276 | 514276 | 514276 | 493261 | 493261 | 493261 | 95.9137 | 0 | Maquinaria y equipo | 591 | 0 | 96 | Financiera: 2016-538 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828699 | "Construcción De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Miguel Hidalgo 11epr0340z | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Prieto del Carmen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1898256 | 1816423 | 1816423 | 1816423 | 1711273 | 1711273 | 1711273 | 94.2112 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 94 | Financiera: 2D2/2016-446 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828700 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Asta Bandera Gabriel Ramos Millan 11dpr0805q | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Joaquín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2099333 | 1783549 | 1783549 | 1783549 | 1549584 | 1549584 | 1549584 | 86.8821 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 87 | Financiera: 1D2/2016-571 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828701 | "Rehabilitación De Taller De Computación" Escuela Secundaria Dr. Benjamin Lara Y S., 11ees0041v | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 673077 | 673077 | 673077 | 616305 | 616305 | 616305 | 91.5653 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 92 | Financiera: 2D2/2016-530 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828702 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Conalep 072 11dpt0005m | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5338200 | 4617430 | 4617430 | 4617430 | 2989692 | 2989692 | 2989692 | 64.748 | 0 | Metros Cuadrados | 1146 | 0 | 57 | Financiera: 2016-624 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828703 | Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera, Más Rehabilitación Eléctrica Escuela Primaria José Ma. Morelos Y Pavón 11epr0348s | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Guillermo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 434802 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: 2016-509. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. 26.09.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828705 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mamposteria Telesecundaria Num. 181 11etv0180b | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Copales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 411773 | 395935 | 395935 | 395935 | 237114 | 237114 | 237114 | 59.8871 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 45 | Financiera: 1D2/2016-530 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828707 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Escuela Primaria Profr. Rodolfo R. Ramírez 11epr0335o | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 835930 | 803779 | 803779 | 803779 | 517272 | 517272 | 517272 | 64.355 | 0 | Metros Cuadrados | 592 | 0 | 50 | Financiera: 2016-536 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828713 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Enmallado Perimetral Miguel Hidalgo 11epr0349r | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de la Montaña (Los Gatos) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 699931 | 673011 | 673011 | 673011 | 201903 | 201903 | 201903 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 30 | Financiera: 2016-588 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828715 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna Gabriela Mistral 11dpr0431s | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1120421 | 1120421 | 1120421 | 1120421 | 922371 | 922371 | 922371 | 82.3236 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 90 | Financiera: 2016-613 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828716 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Obra Exterior Jose Vasconcelos 11epr0353d | Q2064 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1702547 | 1498648 | 1498648 | 1498648 | 1160963 | 1160963 | 1160963 | 77.4674 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 0 | 85 | Financiera: 2016-412 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828718 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Pórtico De Acceso Y Obra Exterior Melchor Ocampo 11dpr0479l | Q2064 | Guanajuato | Victoria | Sombrerete | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2021884 | 1748023 | 1748023 | 1748023 | 1345487 | 1345487 | 1345487 | 76.9719 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 80 | Financiera: 1D2/2016-565 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828743 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Escuela Primaria Vicente Guerrero 11dpr0472s | Q2064 | Guanajuato | Victoria | Malinto (San Juan Malinto) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1050445 | 1010043 | 1010043 | 1010043 | 303013 | 303013 | 303013 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 30 | Financiera: 2016-531 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828746 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Pórtico De Acceso, Asta Bandera, Cisterna Nicolas Bravo 11djn0038z | Q2064 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1991273 | 1781262 | 1781262 | 1781262 | 1710627 | 1710627 | 1710627 | 96.0346 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 98 | Financiera: 2D2/2016-344 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828749 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. Benito Juarez 11dpr0311f | Q2064 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199448 | 1934151 | 1934151 | 1934151 | 1038051 | 1038051 | 1038051 | 53.6696 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 34 | Financiera: 2016-705 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828798 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples De 4.0 E.E. (8.0 X 12.96 Mts) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Barda Perimetral Telesec No. 436 11etv0454a | Q2064 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199811 | 2109681 | 2109681 | 2109681 | 1690414 | 1690414 | 1690414 | 80.1265 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 74 | Financiera: 1D2/2016-648 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400828818 | "Construcción De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Agustin Melgar 11dpr0508q | Q2046 | Guanajuato | Yuriria | Juan Lucas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1798632 | 2154805 | 2154805 | 2154805 | 1718926 | 1718926 | 1718926 | 79.7718 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 92 | Financiera: 2016-388 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828826 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Cecyte Yuriria 11etc0044j | Q2064 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5691439 | 5243311 | 5243311 | 5243311 | 2838100 | 2838100 | 2838100 | 54.128 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 36 | Financiera: 2016-524 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828848 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Primaria Morelos 11dpr0513b | Q2064 | Guanajuato | Yuriria | El Moro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2089286 | 1974514 | 1974514 | 1974514 | 1380521 | 1380521 | 1380521 | 69.917 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 58 | Financiera: 2D2/2016-571 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828889 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Telesecundaria Num. 254 11etv0246u | Q2064 | Guanajuato | Yuriria | Xoconoxtle | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1190945 | 1145140 | 1145140 | 1145140 | 343542 | 343542 | 343542 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 30 | Financiera: 2016-542 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400828894 | "Construcción De Cancha De Básquetbol De Prácticas, Incluye Obra Exterior Heroes De La Independencia 11dpr0510e | Q2064 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 668624 | 642907 | 642907 | 642907 | 622015 | 622015 | 622015 | 96.7504 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 97 | Financiera: 2016-561 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828990 | Empleo Temporal | - | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1888388.37 | 1888388.37 | 1888388.37 | 94.4194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.42 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA16160400829363 | Construccion De Infraestructura Educativa En La Telesecundaria No. 16 Con Cct: 11etv0401w | FORTAFIN D 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 266743.3 | 210747.67 | 210747.67 | 210747.67 | 60.2136 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829373 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Gabriela Mistral 11etv0156b | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jesús del Monte (El Talayote) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 699990 | 621348 | 621348 | 621348 | 613273 | 613273 | 613273 | 98.7004 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2016-289 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400829376 | Construcción De Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Cisterna Margarita Maza De Juarez C.C.T.11epr0547r | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 759993 | 626842 | 626842 | 626842 | 605203 | 605203 | 605203 | 96.5479 | 0 | Metros Cuadrados | 449 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2016-289 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400829382 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Francisco Eduardo Tresguerras Con Clave De Centro De Tratabajo 11djn2664e | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 67764.04 | 63996.1 | 63996.1 | 63996.1 | 79.9951 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829383 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2016) León I | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3207707.68 | 3207707.68 | 3207707.68 | 2163761.33 | 2163761.33 | 2163761.33 | 2163761.33 | 67.4551 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829385 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Bertha Von Glumer, Con Clave De Centro De Trabajo 11djn0170g, | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 75226.28 | 73774.63 | 73774.63 | 73774.63 | 92.2183 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829389 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Manuel M. Ponce Con Clave De Centro De Trabajo 11djn0432a | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 75461.1 | 75345.03 | 75345.03 | 75345.03 | 94.1813 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829391 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Microplanta Escuela Telesecundaria Octavio Paz C.C.T.11etv0028g | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Roque de Montes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 820386 | 785552 | 785552 | 785552 | 571991 | 571991 | 571991 | 72.8139 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 45 | Financiera: 2016-479 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829393 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Doblado Con Clave De Centro De Trabajo 11dpr1573x | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 75078.57 | 69340.73 | 69340.73 | 69340.73 | 86.6759 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829396 | Rehabilitación Y Mantenimiento Escuela Primaria Adelaido Gómez Guerrero C.C.T. 11epr0836i | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199069 | 1152951 | 1152951 | 1152951 | 902630 | 902630 | 902630 | 78.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 69 | Financiera: 2016-482 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400829398 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Alfredouruchurtu Con Clave De Centro De Trabajo 11dpr1673w | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 76163.66 | 45635.53 | 45635.53 | 45635.53 | 57.0444 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829402 | Rehabilitación De Talleres Escuela Secundaria Técnica No. 15 C.C.T.11dst0043m | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194586 | 1148640 | 1148640 | 1148640 | 1044825 | 1044825 | 1044825 | 90.9619 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 87 | Financiera: 2016-545 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829406 | Rehabilitación De La Escuela Primaria 16 De Septiembre Con Clave De Centro De Trabajo 11dpr1679q | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 75999.22 | 67940.41 | 67940.41 | 67940.41 | 84.9255 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829408 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2016) Salamanca | - | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2534383.85 | 2534383.85 | 2534383.85 | 2237744.05 | 1652122.71 | 1652122.71 | 1652122.71 | 65.1883 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829409 | Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye: Microplanta Y Cisterna Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón" C.C.T.11dpr0497a | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1180704 | 1132923 | 1132923 | 1132923 | 540172 | 540172 | 540172 | 47.6795 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 38 | Financiera: 2016-508 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829411 | Rehabilitación De La Escuela Primaria Daniel Delgadillo Con Clave De Centro De Trabajo 11dpr1934r | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 75407.5 | 52800.03 | 52800.03 | 52800.03 | 66 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829412 | Q2498 Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2016) Purisima Del Rincón | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3379178.47 | 3379178.47 | 3379178.47 | 1362517.63 | 1353490.92 | 1353490.92 | 1353490.92 | 40.0538 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 40.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829413 | Rehabilitación De La Escuela Leona Vicario Con Clave De Centro De Trabajo 11epr0737i | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 75999.03 | 75480.64 | 75480.64 | 75480.64 | 94.3508 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829416 | Const.Módulo Sist.Trad.Cim..Conc.Arm.: 1 A.Ados.(60x8m), A.Usa.Ados.(6x8m); A.Usos Múlt.Ais. 4 E.E. En Sist.Trad. En Estructura U-1c Justicia Social C.C.T.11dpr0258a | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2751739 | 2470538 | 2470538 | 2470538 | 1914159 | 1914159 | 1914159 | 77.4794 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 0 | 69 | Financiera: 2016-443 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829418 | Fondos De Aportaciones Múltiples (Fam 2016) Guanajuato | - | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 638664.74 | 638664.74 | 638664.74 | 329776.4 | 329776.4 | 329776.4 | 329776.4 | 51.6353 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 51.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829424 | Centro De Atencion Multiple Lic. Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 11dml0004h | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 978679.49 | 781948.03 | 781948.03 | 781948.03 | 67.9955 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829436 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Héroe De Nacozari C.C.T. 11epr0418x | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 765977 | 714966 | 714966 | 714966 | 429297 | 429297 | 429297 | 60.0444 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65 | Financiera: 2016-792 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400829438 | Const.A.Ais.Sist.Trad.(6x8m) Cim.Conc.Arm.Bda.Perim.Cim.Zapata Ais.Con.Rehab.Y Mtto; Incl.O.Ext.Telesecundaria Num. 317 C.C.T.11etv0309p | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1864808 | 1615412 | 1615412 | 1615412 | 884975 | 884975 | 884975 | 54.7832 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 53 | Financiera: 1D2/2016-386 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16160400829439 | Acción:"Construcción De La Infraestructura Fisíca Educativa" "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional C En La Esc. Videobachillerato Sabes "Xoconoxtle" C.C.T. 11eth0190p | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3091405 | 2605969 | 2605969 | 2605969 | 1554782 | 1554782 | 1554782 | 59.6623 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50 | Financiera: 2016-776 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400829441 | Construcción 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. Francisco I. Madero C.C.T.11dpr1940b | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Palo Colorado | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2292830 | 2054210 | 2054210 | 2054210 | 943079 | 943079 | 943079 | 45.9096 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 34 | Financiera: 2D2/2016-386 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829450 | Acción: "Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa" Descripción De La Obra: "Construcción De Techado (20.0 X 30.0 Mts) Para En La Esc. Secundaria Técnica Num.43 C.C.T. 11dst0061b | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2490610 | 996135 | 996135 | 996135 | 996135 | 996135 | 996135 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: ACTA TOTAL 2016-740 / Física: 2016-740 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829453 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Telesecundaria No. 29 Con Cct: 11etv0400x | FORTAFIN E 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 424128.01 | 367874.12 | 367874.12 | 367874.12 | 81.7498 | 0 | Metros Cuadrados | 408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400829455 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Telesecundaria Num. 924 C.C.T. 11etv0924b | Q0303 | Guanajuato | León | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 922128 | 922128 | 922128 | 922128 | 915335 | 915335 | 915335 | 99.2633 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 99 | Financiera: 2016-716 / Física: 2016-716 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16160400829477 | Construcción De Cancha De Pràcticas, Màs Rehabilitación Y Mantenimiento Enrique C Rebsamen C.C.T.11epr0322k | Q2064 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1751510 | 1698715 | 1698715 | 1698715 | 1698715 | 1698715 | 1698715 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: 2016-385. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400829482 | Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E.Lic. Benito Juárez 11dpr0806p | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Gervasio Mendoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1899599 | 1628465 | 1628465 | 1628465 | 1081847 | 1081847 | 1081847 | 66.4335 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 53 | Financiera: 1D2/2016-446 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16160400829491 | 7 Aulas Didácticas De 2 E.E. Cada Una, Laboratorio De Ciencias En Cetac León 11dcm0001c | Q2313 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8632777.84 | 3301754 | 3301754 | 3301754 | 33.0175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829494 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2016) Celaya Iii | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 638664.74 | 638664.74 | 638664.74 | 329776.4 | 329776.4 | 329776.4 | 329776.4 | 51.6353 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 51.64 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829514 | 3 Aulas De 2 E.E. Y Obra Exterior En Cetac Celaya 11dcm0010k | Q2313 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 17550827 | 17550827 | 17550827 | 15406605.77 | 2232475.25 | 2232475.25 | 2232475.25 | 12.7201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13.88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829583 | 3 Aulas Didácticas, Equipamiento En Cebetis 65 11dct0366t | Q0520 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3063624 | 3063624 | 3063624 | 2655301.09 | 1938155.29 | 1938155.29 | 1938155.29 | 63.2635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829593 | 2 Aulas Didácticas 2 Aulas Did, 2 De 2 Ee En Cebeta 221 11dta0221z | Q0520 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1347912 | 1347912 | 1347912 | 1338375.39 | 970951.01 | 970951.01 | 970951.01 | 72.0337 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829599 | 2 Aulas Didácticas De 2 Ee, Aulas Didácticas Adosada De 2 Ee En Cebeta 219 11dta0219l | Q0520 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1347912 | 1347912 | 1347912 | 1153400.45 | 1127254.6 | 1127254.6 | 1127254.6 | 83.6297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829606 | 1 Aula Didáctica (1-2) En Cebeta 220 11dta0220a | Q0520 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 733666 | 733666 | 733666 | 649456.93 | 402481.17 | 402481.17 | 402481.17 | 54.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829607 | 2 Aulas Didácticas De 2.5 Ee En Cebetis 238 11dct0238y | Q0520 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1859033 | 1859033 | 1859033 | 1400561.51 | 1374293.33 | 1374293.33 | 1374293.33 | 73.9252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829609 | Módulo De Tutorías (4) En Cebeta 174 11dta0003m | Q0520 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1701015 | 1701015 | 1701015 | 1419917.4 | 446080.94 | 446080.94 | 446080.94 | 26.2244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829610 | Módulo De Tutorías (4) Y Sala De Maestros, Equipamiento Módulo De Tutorías En Cebeta 218 11dta0218m | Q0520 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1808351 | 1808351 | 1808351 | 1523507.78 | 1489804.49 | 1489804.49 | 1489804.49 | 82.3847 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829612 | Aulas Didácticas, Equipamiento De Laboratorio De Cómputo, Construcción De Dos Aulas Didácticas En Cebeta 34 11dta0034f | Q0520 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2896871 | 2896871 | 2896871 | 1477135.82 | 1467637.86 | 1467637.86 | 1467637.86 | 50.6629 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829613 | Laboratorio De Usos Múltiples, Componente De Química, Laboratorio De Análisis Clínicos, Taller De Produccción Industrial, Taller De Electricidad, Actualización Del Equipo En Cebetis 62 11det0001k | Q0520 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 289897.1 | 289897.1 | 289897.1 | 289897.1 | 77.3059 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829615 | Equpamiento Para Salones Y Taller, 2 Equipos De Aire Acondicionado 2t Para Talleres/Laboratorios En Cebetis 172 11dct0005i | Q0520 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 309895 | 309895 | 309895 | 301137.7 | 301137.7 | 301137.7 | 301137.7 | 97.1741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829705 | "Construcción De 1 Módulo De 11 E.E. En Estructura U-2c, Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras, Mas 3 Aulas, Mas 1 Direccion, Mas 1 Servicio Sanitario, Todo En Cimentación De Concreto Armado;11epr0843s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Barrial | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6893382.85 | 6893382.85 | 6893382.85 | 6893382.85 | 2957827.66 | 2957827.66 | 2957827.66 | 42.9082 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829721 | Aula Didáctica Multiusos De 3 E/E En Cetis 21 11dct0019l | Q0520 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG-INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1198982 | 1198982 | 1198982 | 1114521.26 | 1106054.79 | 1106054.79 | 1106054.79 | 92.2495 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400829765 | Plantel Ieca Irapuato, Línea De Ensamble,Rectificadoras,Soldadura,Cnc | Q1865 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG-SEG | Educación | En Ejecución | 2018 | 2052906.47 | 2465076.4 | 2465076.4 | 1393206.16 | 1393206.16 | 1393206.16 | 1393206.16 | 56.5178 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833374 | Rehabilitación Del Camino A San José Del Llano. | 1 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2388459.23 | 2388459.23 | 2388459.23 | 95.5384 | 0 | Metros Cuadrados | 85319 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833389 | Pavimentación Calle General Anaya, Primera Etapa En Municipio De Silao | 2 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1501471.38 | 1319885.19 | 1319885.19 | 1319885.19 | 83.537 | 0 | Metros Cuadrados | 173024 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833390 | Rehabilitación Del Camino Ramal Al Sacromonte. | 3 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749702.38 | 749702.38 | 749702.38 | 99.9603 | 0 | Metros Cuadrados | 23324 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833391 | Rehabilitación Del Camino La Caja- Villas De Irapuato. | 5 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7172512.58 | 7172512.58 | 7172512.58 | 95.6335 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833392 | Rehabilitación De Camino E.C. Romita- Cuéramaro-Santa Efigenia-San Isidro Ojo De Agua, Segunda Etapa. | 6 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2754225.15 | 2754225.15 | 2754225.15 | 94.9733 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16170100833394 | Construcción De Tribunas En Campo De Futbol. | 9 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43512 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16170100833397 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Camino Entronque Carretera Romita-Cuéramaro-Los Ángeles, Segunda Etapa. | 11 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999961.1 | 3999961.1 | 3999961.1 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16170100833399 | Rehabilitación De La Calle Cristobal Colón, Primera Etapa | 16 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3068838 | 3068838 | 3068838 | 3068838 | 3068590.13 | 3068590.13 | 3068590.13 | 99.9919 | 0 | Metros Cuadrados | 35571 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833401 | Rehabilitación Del Camino La Presita - San Pedro Tenango, Primera Etapa. | 17 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999997.82 | 999997.67 | 999997.67 | 999997.67 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 64433 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833402 | Rehabilitación Del Camino Romita-San Gonzálo, Primera Etapa. | 18 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6499977.75 | 6499977.75 | 6499977.75 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA16170100833407 | Rehabilitacion Del Camino Begoña - El Baño. | 19 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999975 | 2999975 | 2999975 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 23324 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833414 | Pavimentación De La Calle Reforma (Camino Tarimoro - El Aguacate), Segunda Etapa | 20 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2649066.55 | 2383667.11 | 2383667.11 | 2383667.11 | 79.4556 | 0 | Kilómetro | 35571 | 0 | 79.44 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA16170100833469 | Rehabilitación De Camino E.C. Romita-Cuéramaro-Monte De Hoyos-La Sardina, Segunda Etapa. | 22 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833472 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A Urireo (Calle Benito Juárez) | 23 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 749739.91 | 669883.42 | 669883.42 | 669883.42 | 89.3178 | 0 | Metros Cuadrados | 97054 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833475 | Conservación Periódica De La Carretera Santa Teresa - Cuevas, Primera Etapa | 24 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 726576.71 | 726576.63 | 726576.63 | 726576.63 | 96.8769 | 0 | Metros Cuadrados | 171709 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833479 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A Casacuaran (Calle Benito Juárez) | 25 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1454467.4 | 1454467.4 | 1454467.4 | 1454467.4 | 96.9645 | 0 | Metros Cuadrados | 70782 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833488 | Rehabilitación De Camino E.C. Romita- Cuéramaro- Monte De Hoyos-La Sardina, Primera Etapa | 26 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Rehabilitación de camino E.C. Romita- Cuéramaro- Monte de Hoyos-La Sardina, primera etapa | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GUA16170100833491 | Rehabilitación Del Camino A Las Comunidades California - Jaralillo - Junco, Segunda Etapa | 27 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499998 | 3499998 | 3499998 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 113570 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833497 | Rehabilitación Del Camino Romita-Santa Rosa De Rivas, Segunda Etapa. | 28 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4125691 | 4125691 | 4125691 | 4125691 | 4046589.69 | 4046589.69 | 4046589.69 | 98.0827 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833499 | Rehabilitación De Acceso A Moulinex | 29 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3627370.1 | 3627370.1 | 3627370.1 | 90.6843 | 0 | Metros Cuadrados | 85319 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833504 | Boulevard Emiliano Zapata | 1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 7997151.75 | 7997151.75 | 7831998.01 | 7634575.45 | 7634575.45 | 7634575.45 | 95.4662 | 0 | Kilómetro | 113570 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833510 | Reconstrucción Del Camino San Vicente - Ojo De Agua De Espejo - Salto De Espejo - La Soledad De Realengo. | 3 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14699839.78 | 14699839.78 | 14699839.78 | 14699839.78 | 97.9989 | 0 | Kilómetro | 64433 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833511 | Pavimentación Del Camino A La Comunidad De Jofre | 4 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 4498113.3 | 4447239.66 | 4447239.66 | 4447239.66 | 24.7069 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833512 | Pavimentación Del Camino Trejo-El Cerrito Primera Etapa En El Municipio De Silao | 5 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5349824.39 | 5349824.39 | 5349824.39 | 5349824.39 | 97.2695 | 0 | Kilómetro | 173024 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833513 | Pavimentación Del Camino De Acceso A La Comunidad De La Soledad Nueva | 6 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6657199.81 | 6507557.57 | 6507557.57 | 6507557.57 | 95.6994 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833514 | Construcción Del Camino De La Comunidad La California, Adjuntas Del Monte Y Tampico, Municipio De Dolores Hidalgo. | 7 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8819999.71 | 8819998.82 | 8819998.82 | 8819998.82 | 98 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170100833515 | Construcción De Un Puente Vehicular En La Comunidad Los Rioyos, Sobre El Rio Laja | 8 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 9000000 | 8783887.27 | 8548911.64 | 8548911.64 | 8548911.64 | 82.9991 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833687 | Pavimentación De La Calle Sebastián Lerdo De Tejada En El Municipio De Uriangato | FIES-2017-01 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Secretaría de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999985.06 | 1836237.45 | 1836237.45 | 1836237.45 | 91.8119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170100833693 | Pavimentación De La Calle Benito Juárez De San José Cuaracurio, Municipio De Uriangato, Gto. | FIES-2017-02 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Secretaría de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6499998.93 | 5852040.45 | 5852040.45 | 5852040.45 | 90.0314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170100833696 | Pavimentación De Calle Guerrero En San José De Ayala | FIES-2017-03 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Secretaría de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3496446.7 | 924430.1 | 924430.1 | 924430.1 | 26.4123 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170100833697 | Pavimentación De Calle De Acceso Al Cam | FIES-2017-04 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Secretaría de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1050187.05 | 1011128.56 | 1011128.56 | 1011128.56 | 72.2235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.45 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170100834002 | Rehabilitación Del Camino Sotelo-Perico De Cornejo-Ent. (Querétaro - León), Primera Etapa | 30 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260732 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100834367 | Servicios De Control De Calidad: Bacheo Aislado Av Insurgentes, Cuerpo Poniente Ave Insurgentes, Cuerpo Oriente Av Insurgentes Its-16-005, Urb Calle Justo Sierra Its-16-002, Const 3er Nivel Av. Manuel | FFM-SUPCAL-0958-16-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 403587.79 | 403587.79 | 403587.79 | 403587.79 | 390793.03 | 390793.03 | 390793.03 | 96.8297 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 96.83 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170100834504 | "Construcción De La Segunda Etapa De 1 Módulo En Estructura U-2c", En Cecyte Doctor Mora, C.C.T.11etc0039y | Q1532 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 734881 | 734881 | 734881 | 734881 | 407317 | 407317 | 407317 | 55.4263 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 36 | Financiera: 2016-317 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16170100835043 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero"En La Escuela Vicente Guerrero Cct 11etv0136o | Q0303 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Guadalupe de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1134871 | 1125896 | 1125896 | 1125896 | 1125896 | 1125896 | 1125896 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: 2016-743 obra terminada con acta total. / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835201 | "Construcción De 1 Cocina Con Cimentación De Concreto Armado, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Mas Rehabilitación Y Manten Escuela Primaria Leona Vicario Con C.C.T. 11dpr2020d | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | San Luis el Alto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1683159 | 1615093 | 1615093 | 1615093 | 665686 | 665686 | 665686 | 41.2166 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 17 | Financiera: 1D2/2016-644 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835211 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Más 1 Servicio Sanit Escuela Primaria Miguel Hidalgo C.C.T. 11dpr1412k | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | El Nopal (El Nopal de Arroyo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1935955 | 1855283 | 1855283 | 1855283 | 760652 | 760652 | 760652 | 40.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 17 | Financiera: 2D2/2016-644 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835228 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Mas Rehabilitación Y Mantenimiento. Incluye Obra Exterior" Escuela Primaria Niños Héroes C.C.T. 11epr0236o | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1897901 | 1824905 | 1824905 | 1824905 | 1180745 | 1180745 | 1180745 | 64.7017 | 0 | Metros Cuadrados | 893 | 0 | 10 | Financiera: 1D2/2017-021 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170100835233 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Incluye Pórtico De Acceso; Mas Rehabilitación Y Mantenimiento Jardín De Niños Lic. Benito Juárez 11djn0124v | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Palo Alto de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2094932 | 2014358 | 2014358 | 2014358 | 1233994 | 1233994 | 1233994 | 61.2599 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 45 | Financiera: 2D2/2017-021 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835242 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Portico De Acceso Esc. Vasco De Quiroga 11dpr0112g | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2190467 | 1942592 | 1942592 | 1942592 | 915082 | 915082 | 915082 | 47.1062 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 24 | Financiera: 1D2/2016-767 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170100835251 | Construcción De Cancha De Usos Multiples , Mas Techado Para C.U.M De 21.4 X 34.5, Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Pluvial" Esc. Narciso Mendoza 11epr0810a | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199210 | 1924686 | 1924686 | 1924686 | 1178281 | 1178281 | 1178281 | 61.2194 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 45 | Financiera: 2D2/2016-767 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835263 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Zapata Aislada De Concreto, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye: Pórtico Escuela Telesecundaria Núm. 237 11etv0229d | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valtierra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3389022 | 3212432 | 3212432 | 3212432 | 2820463 | 2820463 | 2820463 | 87.7984 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 89 | Financiera: 2D2/2016-572 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835271 | "Construccion De 1 Módulo En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E, Más 2 Aulas Adosada Escuela Primaria "Caudillos De La Revolucion" 11dpr1603a | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Blanco de Mancera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2055678 | 1835202 | 1835202 | 1835202 | 1037051 | 1037051 | 1037051 | 56.5088 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 38 | Financiera: 2D2/2016-623 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835276 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye Obra Exterior" Esc. Técnica Núm. 2 11dst0002m | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2831863 | 2716227 | 2716227 | 2716227 | 2328923 | 2328923 | 2328923 | 85.7411 | 0 | Metros Cuadrados | 1007 | 0 | 81 | Financiera: 2016-636 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170100835280 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento; Esc. Club De Leones 11dpr3300u | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2370426 | 1960440 | 1960440 | 1960440 | 1131835 | 1131835 | 1131835 | 57.7337 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 40 | Financiera: 2016-774 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835283 | Construcción De Techado (23.0 X 35.0 Mts) Para Cancha De Usos Múltiples, Más Segunda Etapa De Plaza, Incluye: Obra Exterior Y Cisterna Pluvial" Escuela Preparatoria Regional Del Rincón 11ebh0049k | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3349058 | 2867897 | 2867897 | 2867897 | 2867897 | 2867897 | 2867897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1192 | 0 | 100 | Financiera: 2016-739 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170100835284 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc Jose Maria Morelos Y Pavoncct 11dpr3237i | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 484585 | 484585 | 484585 | 484585 | 475559 | 475559 | 475559 | 98.1374 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 2017-010 / Física: 2017-010 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835293 | Esc. Secundaria Rosario Castellanos 11des0033n | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3436799 | 3044804 | 3044804 | 3044804 | 1544069 | 1544069 | 1544069 | 50.7116 | 0 | Metros Cuadrados | 1146 | 0 | 42 | Financiera: 2016-752 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835299 | "Construcción De Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c" Esc. Dr. Pablo Del Rio Cct 11epr0193g | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 665697 | 664964 | 664964 | 664964 | 664964 | 664964 | 664964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 636 | 0 | 100 | Financiera: CON ACTA TOTAL TERMIANDA 2017-008 / Física: CON ACTA TOTAL TERMIANDA 2017-008 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835307 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Urbana N° Raymundo Herrera Padilla Cct 11epr0875k | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 476886 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 476354 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 100 | Financiera: ACTA TOTAL 2017-012 / Física: ACTA TOTAL 2017-012 / Registro: SOLICITO VALIDACION
GUA16170100835316 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc Escuela De Educación Primariacct. 11dpr3974f | Q0303 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 718521 | 718521 | 718521 | 718521 | 514083 | 514083 | 514083 | 71.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 75 | Financiera: 2017-009 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835370 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.50 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c" Esc. Escuela De Educación Secundaria Cct. 11des0123f | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 360747 | 360747 | 360747 | 360747 | 198258 | 198258 | 198258 | 54.9576 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 54.96 | Financiera: 2017-007 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835503 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Zapata Aislada De Concreto, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Escuela Primaria 5 De Mayo 11epr0262m | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Loma Pelada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2693261 | 2541843 | 2541843 | 2541843 | 2278886 | 2278886 | 2278886 | 89.6549 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 90 | Financiera: 1D2/2016-572 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835963 | Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, En El C.C.T. 11dpr3429y | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228142.25 | 1228142.25 | 1228142.25 | 1228142.25 | 1136245.92 | 1136245.92 | 1136245.92 | 92.5175 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100835984 | Construcción De 1 Techado De Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto, Incluye Bebedero En El C.C.T. 11etv0805o | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Clavellinas (Clavellinas Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 966991.81 | 966991.81 | 966991.81 | 966991.81 | 966991.81 | 966991.81 | 966991.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100838061 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 Con Pasto Sintético En Nuevo Centro Deportivo, En Yuriria, Guanajuato | - | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2481998.89 | 2229639.1 | 2229639.1 | 2229639.1 | 89.1856 | 0 | Metros Cuadrados | 25216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, falta cierre administrativo.
GUA16170100838064 | Rehabilitación De Pista De Atletismo Deportiva Sur | - | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.95 | 9979286.52 | 9979286.52 | 9979286.52 | 99.7929 | 0 | Metros Cuadrados | 360941 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA16170100838065 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Municipal Primera Etapa | - | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991039.9 | 4991039.9 | 4991039.9 | 99.8208 | 0 | Metros Cuadrados | 74242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA16170100838066 | Construcción De Alberca En La Unidad Deportiva De Purísima Del Rincón | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.99 | 3332233.28 | 3332233.28 | 3332233.28 | 33.3223 | 0 | Metros Cuadrados | 43512 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA16170100838931 | Lmagen Urbana Y Regeneración Del Centro Histórico 4ª Etapa En Salamanca. | Q0347 FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Pública del Municipio de Salamanca | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 2426000 | 2374999.99 | 2374999.99 | 2374999.99 | 97.8978 | 0 | Metros | 226654 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN EJECUCION RECURSO ESTATAL / Física: OBRA EN EJECUCION RECURSO ESTATAL / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16170100838933 | Construcción De Parador Del Nopal En El Municipio De Salamanca, - 1era Etapa | Q2445 FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11553383.67 | 11553383.67 | 11553383.67 | 11553383.67 | 11553383.67 | 11553383.67 | 11553383.67 | 100 | 0 | Metros | 260732 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN CIERRE / Física: OBRA CONCLUIDA EN CIERRE / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16170100838934 | 6ta Etapa Ruta Del Peatón León - Imagen Urbana, Etapa: Plaza San Juan De Dios | Q0358 FAFEF 2016 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obra Públicas del Municipio de León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 100 | 0 | Metros | 10300000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16170100838966 | 6ª Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Histórico En Dolores Hidalgo | Q0353 FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Doloers Hgo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 5280000 | 100 | 0 | Metros | 148173 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA COCLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100838976 | 4ª. Etapa De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Irapuato, Guanajuato. (Restauración De Fachadas Exteriores Del Edificio De Presidencia) | Q0498 FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Irapuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5475000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA - ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Física: OBRA CONCLUIDA - ACTA DE ENTREGA RECEPCION / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100838985 | 6a Etapa De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Jalpa De Cánovas, Pueblo Mágico, Municipio De Purísima Del Rincón | Q0355 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio e Purísima del Rincón | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 3441386 | 3441386 | 3441386 | 3441386 | 3441386 | 3441386 | 100 | 0 | Metros | 68795 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluída / Física: Obra Concluída / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA16170100838998 | 5ª. Etapa De La Imagen Urbana De Jalpa De Cánovas, Del Municipio De Purísima Del Rincón, Guanajuato | Q0355 FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Purísima del Rincón | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2518137.59 | 1528137.59 | 1528137.59 | 1528137.59 | 1528137.59 | 1528137.59 | 1528137.59 | 100 | 0 | Metros | 68795 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16170100839004 | Rehabilitación Del Centro Histórico De Yuriria, 3ª Etapa | Q0351 FAFEF 2016 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccón de Obras Públicas del Municipio de Yuriria | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7490000 | 3745000 | 3745000 | 3745000 | 3745000 | 3745000 | 3745000 | 100 | 0 | Metros | 70782 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CON CONCURRENCIA MUNICIPAL, OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CON CONCURRENCIA MUNICIPAL, OBRA CONCLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100839006 | 5ª. Etapa De La Imagen Urbana De Jalpa De Cánovas, Del Municipio De Purísima Del Rincón, Guanajuato | Q0356 FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Purísima del Rincón | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4810000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 100 | 0 | Metros | 68795 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA16170200884269 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más Esc. Telesecundaria Num. 876 C.C.T. 11etv0876i | Q2064 | Guanajuato | Romita | Santa Efigenia | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2688084 | 2517273 | 2517273 | 2517273 | 755182 | 755182 | 755182 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2018-014 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884283 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Esc. Año De Juarez C.C.T. 11dpr1246c | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | El Xoconoxtle | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6313840 | 6086062 | 6086062 | 6086062 | 2919651 | 2919651 | 2919651 | 47.9727 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 28 | Financiera: 2017-446 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884299 | "Const De 1 Mód En Sist Trad En Est U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado De 1.0 .E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., Más 1 11dpr3909f | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Fuentes de Balvanera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4046881 | 3798792 | 3798792 | 3798792 | 3136192 | 3136192 | 3136192 | 82.5576 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: 2017-080 / Física: 2017-080 / Registro: SOLICITO VALIUDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884336 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado (6.00x8.00) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mamposteria, Incluye Cisterna Y Micropl Esc. Telesecundaria Num. 548 C.C.T. 11etv0385v | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Huerta | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052078 | 968000 | 968000 | 968000 | 469318 | 469318 | 469318 | 48.4833 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 31 | Financiera: 2017-390 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170200884369 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Más Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Escuela Primaria Patria Con C.C.T. 11epr0292g, Ubicada En Esc. Patria C.C.T. 11epr0292g | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Gloria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1816189 | 1554114 | 1554114 | 1554114 | 1021178 | 1021178 | 1021178 | 65.708 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 54 | Financiera: 2017-357 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884376 | "Const De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, Mas 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" 11epr0886q | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2177352 | 2080923 | 2080923 | 2080923 | 1105696 | 1105696 | 1105696 | 53.1349 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 54 | Financiera: 2017-111 / Física: 2017-111 / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884484 | "Const De 1 Mód En Sistema Trad En Est U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Mód De Escaleras Aislado De 1.0 .E.E., Más 1 Aula Adosada De 2 Cct. 11dpr2580n | Q0303 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3195502 | 3084999 | 3084999 | 3084999 | 1641655 | 1641655 | 1641655 | 53.2141 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 53 | Financiera: 2017-111 1D2 / Física: 2017-111 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884521 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Profr. Jose Ma. Perez Campos C.C.T. 11dpr0308s | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4137937 | 3874231 | 3874231 | 3874231 | 1575664 | 1575664 | 1575664 | 40.6704 | 0 | Metros Cuadrados | 648 | 0 | 16 | Financiera: 2017-460 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884597 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Inc Esc. Lazaro Cardenas C.C.T. 11dpr0365j | Q2064 | Guanajuato | Silao | San Agustín de las Flores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1067233 | 944553 | 944553 | 944553 | 283366 | 283366 | 283366 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 30 | Financiera: 2017-392 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884800 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" Esc.Jardín De Niños C.C.T. 11djn3446y | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1282359 | 1159158 | 1159158 | 1159158 | 534900 | 534900 | 534900 | 46.1456 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 25 | Financiera: 2017-356 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200884853 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, En Planta Baja Conformado Por: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.00 Cct. 11des0134l | Q0303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 9817518 | 9684116 | 9684116 | 9684116 | 479719 | 479719 | 479719 | 4.9537 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 5 | Financiera: 2017-078 / Física: 2017-078 / Registro: SOLICITOP VALIUDACION
GUA16170200885104 | Const.2 Mód.Sist.Tradic. En Estruct. U-1c Con Ciment.De Concreto Arm., Conf.Por, Mód.1: 1 A.Aislada De 2.0 E.E.1 A.Ados. 2.0 E.E.En La Esc.Lic. Benito Juarez, C.C.T.11dpr1914d | Q0303 | Guanajuato | León | Barretos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1197224 | 1197224 | 1197224 | 1197224 | 891629 | 891629 | 891629 | 74.4747 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 75 | Financiera: 2017-079 / Física: 2017-079 / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200885171 | "Const. De 1 A. Aislada De 2.0 E.E En Sist. Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Barda Perimetral, Incluye: Bebedero", Esc. Benito Juarez, C.C.T. 11dpr0493e | Q0303 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 882220 | 869511 | 869511 | 869511 | 869511 | 869511 | 869511 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 317 | 0 | 100 | Financiera: 2017-005 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200885191 | "Construcción 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Benito Juarez, C.C.T. 11dpr0459y | Q0303 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 496275 | 496275 | 496275 | 496275 | 238668 | 238668 | 238668 | 48.0919 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 50 | Financiera: 2017-011 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200885227 | Mantenimiento, Rehabilitacion Y Mejoramiento De Guarniciones Banquetas Y Camellones En Diversas Vailidades Primarias En La Zona Urbana De La Ciudad De Irapuato Gto | FFM-SE-0978-16-060 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1438354.63 | 1438354.63 | 1438354.63 | 1438354.63 | 1438107.26 | 1438107.26 | 1438107.26 | 99.9828 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170200885449 | "Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" Cct.11dpr0258a | Q0303 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 359084 | 359084 | 359084 | 359084 | 302790 | 302790 | 302790 | 84.3229 | 0 | Metros Cuadrados | 612 | 0 | 85 | Financiera: 2017-004 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200886217 | 1a. Etapa De Mega Parque Vasco De Quiroga | ITS-5D-0050-16-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3275418.85 | 3275419 | 3275419 | 3275419 | 2938427 | 2938427 | 2938427 | 89.7115 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200886771 | Construccion Sal De Espera, Modulo De Sanitarios Y Adeucacion Andador Reverte Mexicano Con Acceso Restringido Para Emergencias En El Tramo De Av. Guerrero A Calle Rodolfo Gaona | ITS-5D-0050-16-020 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Salud | En Ejecución | 2016 | 4357673.42 | 4357673 | 4357673 | 4357673 | 4024939.06 | 4024939.06 | 4024939.06 | 92.3644 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200886917 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Más 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E.Cct. 11epr0306t | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 576111 | 294106 | 294106 | 294106 | 294106 | 294106 | 294106 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2015-414 OBRA TERMANDA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200887200 | "Construcción De La Tercera Etapa De 1 Módulo En Estructura U-2c"Cct. 11etc0039y | Q1532 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1313713 | 1313713 | 1313713 | 1313713 | 939915 | 939915 | 939915 | 71.5464 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 90 | Financiera: 2017-073 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16170200888173 | "Constr De 1 Serv. Sani. Alter. En Sist. Tradi, Con Ciment. De Concr. Arm., Más Reha. Eléctrica Red Exterior, Incluye: Microplanta", Esc. Jose Ma. Morelos Y Pavon, C.C.T. 11etv0209q | 30.3041.02.05.01.Q2064.6220 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 920923 | 885503 | 885503 | 885503 | 741617 | 741617 | 741617 | 83.7509 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 96 | Financiera: 2017-108 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170200888228 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General Incluye Obra Exterior", Esc. Justo Sierra, C.C.T. 11dpr2102n | 30.3041.02.05.01.Q2064.6220 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1685358 | 1652312 | 1652312 | 1652312 | 495694 | 495694 | 495694 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-093 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200888264 | "Construcción De 1 Laboratorio De Ciencías Aislado De 5.0 E.E., En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano, C.C.T. 11des0104r | 30.3041.02.05.01.Q2064.6220 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1603467 | 1572026 | 1572026 | 1572026 | 471608 | 471608 | 471608 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1402 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2017-093 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200889560 | Construcción De Una Unidad De Formación Y Actualización Docente Para El Instituto Tecnológico De Roque | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Educación | En Ejecución | 2016 | 26362230.19 | 26362230.19 | 26362230.19 | 26362230.19 | 18010500.72 | 18010500.72 | 18010500.72 | 68.3193 | 0 | Metros Cuadrados | 2675 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170200893655 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Comunidades Del Municipio De Guanajuato | 001 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal de Guanajuato | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4339044 | 4339044 | 4339044 | 4228963.74 | 3819425.63 | 3819425.63 | 3819425.63 | 88.0246 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200893658 | Construcción Del Centro De Información Y Documentación 1a. Etapa De La Universidad Politécnica De Pénjamo | SOP-RE-LP-PU-DGC-OB-UPPE-2017- 0380 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 21968540.76 | 21968540.76 | 21968540.76 | 19930642.51 | 6080666.97 | 6080666.97 | 6080666.97 | 27.679 | 0 | Otros | 1700 | 0 | 4.5 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE EXCAVACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200893669 | Rehabilitación Y Ampliación Del Alumbrado Público En Varias Comunidades Del Municipio De Guanajuato | 002 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal de Guanajuato | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8698143.18 | 8698143.98 | 8698143.98 | 7710945.16 | 213285.95 | 213285.95 | 213285.95 | 2.4521 | 0 | Otros | 0 | 0 | 3.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200894968 | Telebachilleratos Comunitarios, Guanajuato-Aula Tipo | Q0033 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3320095 | 3320095 | 3320095 | 3320050 | 3320050 | 3320050 | 3320050 | 99.9986 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado, entregado el equipamiento en sitio, y pagado a proveedores. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200903085 | Ampliación De Paraderos En La Carretera Federal 45 Tramo León - Silao, Primera Etapa | 1 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7499996.26 | 7492496.26 | 7492496.26 | 7492496.26 | 99.9 | 0 | Otros | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200903090 | Rehabilitación Del Camino Tarimoro - La Bóveda, Primera Etapa | 2 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4695189.95 | 4474722.6 | 4474722.6 | 4474722.6 | 95.2069 | 0 | Kilómetro | 35571 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA16170200903255 | Pavimentación De Calles Yerbabuena, Eucalipto, Paraíso Y Arroyo Verde, Tramo: Av. México - Calle Antonio Loma Amezquita, En El Municipio De Guanajuato, 1era. Etapa. | FORT-001 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11038057.17 | 3821676.74 | 3821676.74 | 3821676.74 | 639268.4 | 639268.4 | 639268.4 | 16.7274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170200904425 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Y Adecuacion De Parques Vecinales En Las Colonias Residencial Floresta, San Joaquin 2da Seccion, Valle De Las Flores, Balcones Floresta Y Los Principes. | RM-5D-0978-17-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 404767.66 | 404767.66 | 404767.66 | 404767.66 | 400186.28 | 400186.28 | 400186.28 | 98.8681 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170300915658 | Ampliación De Vivienda - 201255 | 201255 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146413.04 | 95207.67 | 95207.67 | 95207.67 | 49688.47 | 49688.47 | 49688.47 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964155 | "Construcción De Patio Civico, Más Rehabilitación De Servicio Sanitario, Incluye Microplanta Y Asta Bandera" Esc. Ignacio Gonzalez C.C.T. 11dpr2130j | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Tacubaya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1302851 | 1252193 | 1252193 | 1252193 | 1130622 | 1130622 | 1130622 | 90.2914 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 98 | Financiera: 2017-261 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964178 | "Construcción De Muro De Contención, Más Colocación De Malla Perimetral", En La Esc. Lazaro Cardenas, C.C.T. 11dpr2772c | Q2064 | Guanajuato | León | Las Coloradas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 898179 | 890388 | 890388 | 890388 | 267116 | 267116 | 267116 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: 2017-767 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964248 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 376 C.C.T. 11etv0375o | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Capilla de Márquez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 824836 | 779968 | 779968 | 779968 | 409921 | 409921 | 409921 | 52.5561 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 35 | Financiera: 2017-371 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170300964297 | "Construcción De Infraestructura Educativa" Descripcción De La Obra: "Construcción De 2 Modulos En Sistema Tradicional De 2.0 E.E. Con Cimentación De Concre Esc. Mariano Matamoros C.C.T. 11dpr0129g | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 20976122 | 19047868 | 19047868 | 19047868 | 5714361 | 5714361 | 5714361 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 30 | Financiera: 2017-252 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170300964338 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Zapata Aislada De Concreto"; En La Escuela Primaria "Benito Juárez" Esc. Benito Juarez C.C.T. 11dpr0847p | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valencia de Cerro Gordo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 533689 | 512514 | 512514 | 512514 | 290491 | 290491 | 290491 | 56.6796 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 42 | Financiera: 2017-372 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964345 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Esc. Telesecundaria Num. 152 C.C.T. 11etv0145w | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | San José del Carmen | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4615067 | 4210146 | 4210146 | 4210146 | 1818520 | 1818520 | 1818520 | 43.1938 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 25 | Financiera: 2017-216 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964351 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas De 28.10 X 15.10 Mts, Más Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Esc. Elesecundaria Num. 42 C.C.T. 11etv0278m | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1624761 | 1401762 | 1401762 | 1401762 | 420529 | 420529 | 420529 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 30 | Financiera: 2017-265 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro:
GUA16170300964354 | "Construcción 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Telesecundaria Num. 110, C.C.T. 11etv0106u | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio el Rico | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4351453 | 4012940 | 4012940 | 4012940 | 1203882 | 1203882 | 1203882 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2017-225 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964356 | "Sustitución De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Jose Maria Morelos C.C.T. 11dpr0396c | Q2064 | Guanajuato | Tarimoro | Huapango | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1167580 | 1028958 | 1028958 | 1028958 | 560655 | 560655 | 560655 | 54.4876 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 36 | Financiera: 2017-352 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964588 | "Cons. De 1 S. Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna", Esc. Telesecundaria Num. 106, C.C.T. 11etv0099a | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1873272 | 1736548 | 1736548 | 1736548 | 520965 | 520965 | 520965 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-225 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964603 | "Construcción De Un Tramo De Barda Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Francisco I. Madero C.C.T.11dpr0572r | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1658717 | 1537611 | 1537611 | 1537611 | 461283 | 461283 | 461283 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 30 | Financiera: 2017-387 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964630 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. 20 De Noviembre, C.C.T. 11dpr2746e | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 265380 | 237520 | 237520 | 237520 | 71256 | 71256 | 71256 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 371 | 0 | 30 | Financiera: 2017-272 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964661 | "Const. De 1 Aula Aislada De 4.86 X 8.00 Mts, Más 1 Aula Adosada De 4.86 X 8.00 Mts, Más 1 Servicio Sanitario Trinario Adosado En Estructura U-1c", Esc. Francisco Gabilondo Soler C.C.T. 11ejn0414k | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1063845 | 1052026 | 1052026 | 1052026 | 315608 | 315608 | 315608 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 30 | Financiera: 2017-768 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964693 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c Con Cimentación De Concreto", Esc. Telesecundaria Num. 8, C.C.T. 11etv0037o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 14791071 | 13549864 | 13549864 | 13549864 | 4878281 | 4878281 | 4878281 | 36.0024 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 40 | Financiera: 2017-251 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964741 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" Cct. 11djn0473a | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 36838 | 36838 | 36838 | 36838 | 36838 | 36838 | 36838 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: 2017-055 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300964840 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Incluye: Obra Exterior", Esc. Daniel Delgadillo, C.C.T. 11djn0216l | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089143 | 904851 | 904851 | 904851 | 271455 | 271455 | 271455 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 30 | Financiera: 2017-344 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964855 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Niños Heroes, C.C.T. 11djn2882s | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 995535 | 861329 | 861329 | 861329 | 258399 | 258399 | 258399 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 30 | Financiera: 2017-341 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964856 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Obra Exterior", Esc. Calmecac, C.C.T. 11djn3671v | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 922418 | 773590 | 773590 | 773590 | 715851 | 715851 | 715851 | 92.5362 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 93 | Financiera: 2017-342 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300964858 | "Rehabilitación Y Manteniento, Incluye Cisterna Pluvial", Esc. Estefania Castañeda, C.C.T. 11djn4189f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1796892 | 1530150 | 1530150 | 1530150 | 459045 | 459045 | 459045 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 25 | Financiera: 2017-343 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300966992 | "Const. 1 S. S. Adosado 6.00x 8.00m. En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Módulo En Sist. Trad.; Con Cimentación De Concr. Armad.", Esc. Manuel M Ponce, C.C.T. 11djn4341k | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3475524 | 3203213 | 3203213 | 3203213 | 1378840 | 1378840 | 1378840 | 43.0455 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 20 | Financiera: 2017-266 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967011 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Pluvial", Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla, C.C.T. 11ejn0018k | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089907 | 981650 | 981650 | 981650 | 294495 | 294495 | 294495 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 30 | Financiera: 2017-366 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967032 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimnentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Francisco Gonzalez Bocanegra, C.C.T. 11djn2615w | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089986 | 991835 | 991835 | 991835 | 448468 | 448468 | 448468 | 45.216 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 23 | Financiera: 2017-362 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967066 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Emiliano Zapata, C.C.T. 11epr0225i | Q2064 | Guanajuato | León | Los Arcos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1944836 | 1758485 | 1758485 | 1758485 | 985346 | 985346 | 985346 | 56.0338 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 40 | Financiera: 2017-264 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967085 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Agustin Yañez, C.C.T. 11djn0221x | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1311615 | 1114844 | 1114844 | 1114844 | 334453 | 334453 | 334453 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 30 | Financiera: 2017-363 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967091 | "1er Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Felipe Carrillo Puerto, C.C.T. 11des0070r | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1623258 | 1472379 | 1472379 | 1472379 | 441714 | 441714 | 441714 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1111 | 0 | 30 | Financiera: 2017-354 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967100 | "Construcción De Cancha De Prácticas De 15.10 X 28.10 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Independencia, C.C.T. 11dpr1838o | Q0264 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1631470 | 1343355 | 1343355 | 1343355 | 848921 | 848921 | 848921 | 63.1941 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 54 | Financiera: 2017-340 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967256 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior Y Cisterna", Esc.. Emiliano Zapata, C.C.T. 11dpr0049v | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Estrada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1641582 | 1553287 | 1553287 | 1553287 | 465986 | 465986 | 465986 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 30 | Financiera: 2017-339 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967259 | "Construcción De 1 Aula Aislada 6.00 X 8.00 Mts. En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Patio Cívico", Esc. Jaime Torres Bodet, C.C.T. 11ejn0267r | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 902864 | 829551 | 829551 | 829551 | 484881 | 484881 | 484881 | 58.451 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 41 | Financiera: 2017-355 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967295 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Microplanta", Esc. Telesecundaria Num. 920, C.C.T. 11etv0920f | Q2064 | Guanajuato | Atarjea | La Tapona | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 325680 | 313110 | 313110 | 313110 | 198542 | 198542 | 198542 | 63.4097 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 50 | Financiera: 2017-358 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967299 | "Construcción De Barda Perimetral", Esc. Telesecundaria Num. 1045, C.C.T. 11etv1045d | Q2064 | Guanajuato | Atarjea | San Juan de Dios | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 369666 | 355448 | 355448 | 355448 | 106634 | 106634 | 106634 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 30 | Financiera: 2017-353 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967318 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Obra Exterior", Esc. Club De Leones, C.C.T. 11dpr3694w | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1047469 | 944837 | 944837 | 944837 | 283451 | 283451 | 283451 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 30 | Financiera: 2017-370 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967468 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Cisterna", Esc. Reforma Club De Leones Num. 8, C.C.T. 11dpr0926b | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1763442 | 1477817 | 1477817 | 1477817 | 843358 | 843358 | 843358 | 57.0678 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 50 | Financiera: 2017-349 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967501 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Francisco G. Plata, C.C.T. 11ejn0300i | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089948 | 935288 | 935288 | 935288 | 865981 | 865981 | 865981 | 92.5898 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 93 | Financiera: 2017-367 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300967519 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Hermanos Aldama, C.C.T. 11dpr0704s | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1628258 | 1406652 | 1406652 | 1406652 | 421996 | 421996 | 421996 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 30 | Financiera: 2017-346 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300969136 | Construcción De 2 Microplantas En La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, Con C.C.T. 11dpr1314j, Ubicada En San Juan De Abajo, En El Municipio De León, Gto. | FAFEB-2016 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 763417.58 | 763417.58 | 763417.58 | 448218.39 | 407878.73 | 407878.73 | 407878.73 | 53.428 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170300969161 | "Sustitución De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior" , Esc. Tlaloc, C.C.T. 11djn1111y | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 982011 | 929678 | 929678 | 929678 | 278903 | 278903 | 278903 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 30 | Financiera: 2017-535 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300969322 | Terminación De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero; En El Jardín De Niños Antonio Martínez De Castro, Con C.C.T. 11djn0091u, Ubicado En La Colonia Miguel Hidalgo, En Manuel Doblado, Gto. | FAFEF-2016 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 52317.76 | 52317.76 | 52317.76 | 52317.76 | 50699.7 | 50699.7 | 50699.7 | 96.9072 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300969530 | Terminación De La Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.0 E.E. (8.0x8.0 Mts) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 20551 | 20551 | 20551 | 20551 | 20551 | 20551 | 20551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300969547 | "Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico De 7.60 X 16.00 Mts, Incluye Obra Exterior", Esc. Jardín De Niños, C.C.T. 11djn4396n | Q2064 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 616360 | 535585 | 535585 | 535585 | 160675 | 160675 | 160675 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 30 | Financiera: 2017-348 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300969549 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Jardin De Niños, C.C.T. 11djn4403g | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 803373 | 710790 | 710790 | 710790 | 213237 | 213237 | 213237 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 30 | Financiera: 2017-345 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300969589 | "Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico De 10.00 X 8.00 Mts, Incluye Obra Exterior", Esc. Dr. Jose De Jesus Gonzalez, C.C.T. 11djn0227r | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 305164 | 292667 | 292667 | 292667 | 201848 | 201848 | 201848 | 68.9685 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 65 | Financiera: 2017-361 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16170300969804 | "Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De 16.50 X 30.00 Mts, Más Rehabilitación De Cancha De Prácticas" Cct. 11dct0002l | Q1532 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1602145 | 1602145 | 1602145 | 1602145 | 1270109 | 1270109 | 1270109 | 79.2755 | 0 | Metros Cuadrados | 871 | 0 | 65 | Financiera: 2017-180 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16170300969812 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" Cct. 11eth0073z | Q1532 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1255267 | 1255267 | 1255267 | 1255267 | 1255267 | 1255267 | 1255267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: 2017-200 / Física: ACTA TOTAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16170300969833 | "Construcción De 1 Aula Aislada De Cómputo De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Mamposteria, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General Del Plantel" Cct. 11eth0216 | Q1532 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 696221 | 696221 | 696221 | 696221 | 425425 | 425425 | 425425 | 61.1049 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 30 | Financiera: 2017-219 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300970148 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Segunda Etapa" Esc. Mariano Matamoros C.C.T. 11dst0078b | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1146089 | 1086306 | 1086306 | 1086306 | 325892 | 325892 | 325892 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1327 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-145 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300970154 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Segunda Etapa" Esc. Dr. Vicente Frausto Alcaraz C.C.T. 11ees0035k | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300624 | 1244106 | 1244106 | 1244106 | 373232 | 373232 | 373232 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2017-145 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300971088 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Construcción De Patio Cívico, Incluye Esc. Lauro Aguirre C.C.T. 11dpr1729h | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | El Comalillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1950002 | 1790358 | 1790358 | 1790358 | 537107 | 537107 | 537107 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 30 | Financiera: 2017-450 / Física: SE SOLICITA VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170400980708 | Construccion De Techo En La Comunidad Las Cruces - 288338 | 288338 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310462.91 | 310462.91 | 310462.91 | 310462.91 | 310462.91 | 310462.91 | 310462.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170400980725 | Construccion De Techo En La Comunidad De Lagunilla De Mireles - 288825 | 288825 | Guanajuato | Abasolo | Lagunilla de Mireles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70997.82 | 70997.82 | 70997.82 | 70997.82 | 70997.82 | 70997.82 | 70997.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980726 | Construccion De Techo En La Comunidad La Maraña - 288239 | 288239 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76488.21 | 76488.21 | 76488.21 | 76488.21 | 76488.21 | 76488.21 | 76488.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980730 | Construccion De Techo En La Comunidad Puerta De San Antonio De Las Huertas - 288480 | 288480 | Guanajuato | Abasolo | San Antonio de las Huertas (El Manicomio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 88675.08 | 88675.08 | 88675.08 | 88675.08 | 88675.08 | 88675.08 | 88675.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980736 | Construccion De Techo En La Comunidad Puerta De Palo Dulce - 288454 | 288454 | Guanajuato | Abasolo | Puerta de Palo Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70547.13 | 25804.17 | 25804.17 | 25804.17 | 25804.17 | 25804.17 | 25804.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980754 | Construccion De Techo En La Comunidad Puerta De San Fernando De Cerda - 288496 | 288496 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82549.13 | 82549.13 | 82549.13 | 82549.13 | 82549.13 | 82549.13 | 82549.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980761 | Construccion De Techo En La Comunidad De San Francisco De La Soledad - 288804 | 288804 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 83034.88 | 83034.88 | 83034.88 | 83034.88 | 83034.88 | 83034.88 | 83034.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170400980763 | Construccion De Techo En La Comunidad San Lorenzo - 288524 | 288524 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 307082.42 | 307082.42 | 307082.42 | 307082.42 | 307082.42 | 307082.42 | 307082.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980780 | Construccion De Techo En La Comunidad Laredo - 288323 | 288323 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85902.91 | 85902.91 | 85902.91 | 85902.91 | 85902.91 | 85902.91 | 85902.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980782 | Construccion De Techo En La Comunidad Loma De La Esperanza - 288367 | 288367 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 83251.61 | 83251.61 | 83251.61 | 83251.61 | 83251.61 | 83251.61 | 83251.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400980817 | Construccion De Techo En La Comunidad Cerrito El Llano - 288146 | 288146 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81596.78 | 81596.78 | 81596.78 | 81596.78 | 81596.78 | 81596.78 | 81596.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA16170400985338 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 295095 | 295095 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 49630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170400985641 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Guani Colonia Centro Municipio De Comonfort Guanajuato - 323591 | 323591 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 338328.93 | 1596940.33 | 1596940.33 | 1596940.33 | 1596940.33 | 1596940.33 | 1596940.33 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170401047642 | Construccion De Cuarto Para Los Desechos Organicos En El Rastro Municipal | FFM-EG-3629-16-062 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 517489.73 | 517489.73 | 517489.73 | 517489.73 | 477815.28 | 477815.28 | 477815.28 | 92.3333 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170401054391 | Compra De Camión (Chasis Ligero Modelo: Citystar 5) | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 866128 | 866128 | 866128 | 866128 | 866128 | 866128 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170401054400 | Compra De Barredora (Barredora Modelo Bd 202 Hl) | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2130000 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 1579833 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170401054414 | Camara De Refrigeración | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 568847.76 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170401055287 | "Construcción De Un Módulo De 14 E.E. U2-C Con Cimentación De Concreto Que Incluye: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Con Ducto De Elevador, Más 2 Aulas De C.C.T. 11dst0085l | Q303 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 70334 | 70334 | 70334 | 70334 | 70334 | 70334 | 70334 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: 2014-199 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170401055305 | Const.1 Módulo Pb Sist.Pref.Rbs C/Cime.Conc.Arm: 1 A.Ais(6x8mts) 1 Módulo Esc.Ados.1 Ssa(6x8mts) Incl.Cist. Esc.Nva.Creacion Cct 11eprcerritos | Q0303 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 72085 | 72085 | 72085 | 72085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 89.12 | Financiera: 2012-291 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16170401055306 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Mamposteria Incluye Portico De Acceso Esc.Ignacio Zaragoza Cct.11dpr1049b | Q0303 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 12797 | 12797 | 12797 | 12797 | 12797 | 12797 | 12797 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: 2012-361 ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16170401055309 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Aislada Y Mamposteria De Piedra, Incluye Portico De Acceso Esc.Ricardo Flores Magon Cct 11dpr0363l | Q0303 | Guanajuato | Silao | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 12682 | 12682 | 12682 | 12682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 457 | 0 | 85 | Financiera: 2014-720 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101066251 | Equipamiento En Parque Vecinal En El Fraccionamiento Las Brisas | FFM-5D-1491-16-063 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 390386.97 | 390386.97 | 390386.97 | 390386.97 | 351300.39 | 351300.39 | 351300.39 | 89.9877 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 94.49 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101066254 | Habilitacion Estacionamiento Inforum | FFM-EG-0695-16-064 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1617175.92 | 2404892.29 | 2404892.29 | 2404892.29 | 1617173.01 | 1617173.01 | 1617173.01 | 67.2451 | 0 | Metros | 529414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101066264 | Plan De Modernización De Infraestructura Al Mercado Vicente Guerrero En Irapuato Gto (2da Estapa) | FFM-EG-3857-15-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1068511.25 | 1068511.25 | 1068511.25 | 1068511.25 | 560835.9 | 560835.9 | 560835.9 | 52.4876 | 0 | Otros | 529414 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16180101068879 | Const 2 Mód. Sist.Trad.En Est. U-1c Ciment. Conc.Armado; Mód.01 Conf. 1 S.S.Dir.Aisl. 2.0 E.E. Más 2 A.Adosada En La Esc.Dr. Jose Maria Luis Mora,C.C.T.11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 269514 | 269514 | 269514 | 269514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 90 | Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069067 | "Construcción De Patio Cívico Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Microplanta", En La Escuela Telesecundaria Num. 767, Con C.C.T. 11etv0652a | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2171188 | 1991338 | 1991338 | 1991338 | 597402 | 597402 | 597402 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2017-461 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069068 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Microplanta", En La Esc. Plutarco Elias Calles, Con C.C.T. 11dpr1579r | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1628921 | 1538227 | 1538227 | 1538227 | 461468 | 461468 | 461468 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-461 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069069 | "Reahabilitación Y Mantenimiento", En La Escuela Francisco Gonzalez Bocanegra, Con C.C.T. 11djn0284i | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 328302 | 307798 | 307798 | 307798 | 92339.5 | 92339.5 | 92339.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 30 | Financiera: 2017-359 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069070 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Obra Complementaria", En La Esc. Telesecundaria Num. 1062, Con C.C.T. 11etv1062u | Q2064 | Guanajuato | Atarjea | Cerro Prieto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 320565 | 243520 | 243520 | 243520 | 73056 | 73056 | 73056 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 30 | Financiera: 2017-525 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069071 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Emiliano Zapata, Con C.C.T. 11dpr0870q | Q2064 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 519155 | 418397 | 418397 | 418397 | 125519 | 125519 | 125519 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 30 | Financiera: 2017-382 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069072 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería", En La Esc. Profr. Eduardo Zarza Ocampo, Con C.C.T. 11djn0088g | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 485308 | 466642 | 466642 | 466642 | 139993 | 139993 | 139993 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 30 | Financiera: 2017-481 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069073 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c. Con Cimentación De Concreto Armado Incluye: Cisterna", En La Esc. Benito Juarez, Con C.C.T. 11epr0131u | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4165104 | 3939017 | 3939017 | 3939017 | 1181705 | 1181705 | 1181705 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 678 | 0 | 30 | Financiera: 2018-001 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16180101069074 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. 30 De Abril, Con C.C.T. 11djn1056v | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 880431 | 857815 | 857815 | 857815 | 257345 | 257345 | 257345 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 30 | Financiera: 2017-397 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069075 | "Construcción De 1 Serv. Sanitario Rural En Sis. Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Pórtico De Acceso, Más Reha. Y Mant.", En La Esc. Lilia Mendiola, Con C.C.T. 11ejn0395m | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1958085 | 1823845 | 1823845 | 1823845 | 547153 | 547153 | 547153 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 30 | Financiera: 2017-589 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069077 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Del Taller De Calzado", En La Esc. Conalep 030 "Felipe Benicio Martinez Chapa", Con C.C.T. 11dpt0003o | Q2064 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2180721 | 1978551 | 1978551 | 1978551 | 1439138 | 1439138 | 1439138 | 72.737 | 0 | Metros Cuadrados | 1496 | 0 | 63 | Financiera: 2017-451 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069079 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Escuela Euquerio Guerrero Lopez, Con C.C.T. 11epr0790d | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1982794 | 1869762 | 1869762 | 1869762 | 560929 | 560929 | 560929 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 674 | 0 | 30 | Financiera: 2017-565 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069081 | "Construcción De Techado (10,00 X 20,00 Mts,) Para Patio Cívico, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. 20 De Noviembre, Con C.C.T. 11dpr3641r | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2293887 | 2037320 | 2037320 | 2037320 | 611196 | 611196 | 611196 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2017-452 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069082 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples En Sistema Tradicional, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc. Ma. Carmen Serdan, Con C.C.T. 11dpr3494y | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2194342 | 1861972 | 1861972 | 1861972 | 558592 | 558592 | 558592 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: 2017-546 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069084 | "Construcción De 1 Techado (10.00x20 Mts) Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc. Telesecundaria Num. 126, Con C.C.T. 11etv0123k | Q2064 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 696205 | 595462 | 595462 | 595462 | 238076 | 238076 | 238076 | 39.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 15 | Financiera: 2017-389 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069087 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Pórtico De Acceso, Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc. Jaime Nuno, Con C.C.T. 11dpr1118h | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 973967 | 888080 | 888080 | 888080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: 2017-385 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069088 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aisldado En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc. Jose Vasconcelos, Con C.C.T. 11dpr3231o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 925602 | 845249 | 845249 | 845249 | 253575 | 253575 | 253575 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 30 | Financiera: 2017-375 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069089 | "Rehabilitación Y Mantenimiento¿, En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr1341g | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1235396 | 1187881 | 1187881 | 1187881 | 356364 | 356364 | 356364 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 682 | 0 | 30 | Financiera: 2017-526 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069090 | "Rehabilitación Y Mantenimiento; Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Patio Cívico", En La Esc. Escuela Primaria, Con C.C.T. 11dpr3896s | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 873264 | 835000 | 835000 | 835000 | 250500 | 250500 | 250500 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 30 | Financiera: 2017-347 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069091 | "Construcción De 1 Mód. En Sist. Tradicional En Estruc. U-1c, Conformado Por 1 Dir. Aislada De 2.0 E.E., Más 3 A. Adosadas De 2.0 E.E.; Inc. Obra Ext.", Esc. Telesecundaria Num. 306, C.C.T. 11etv0305t | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2366554 | 2178210 | 2178210 | 2178210 | 758571 | 758571 | 758571 | 34.8254 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 17 | Financiera: 1D2/2017-447 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA16180101069092 | "Construcción De Techado De 17.50 X 30.00 Mts Para Cancha De Prácticas, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior", En La Esc. Justo Sierra, Con C.C.T. 11dpr0868b | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4174718 | 3784254 | 3784254 | 3784254 | 1135276 | 1135276 | 1135276 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2017-449 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069093 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado; Incluye Obra Exterior", En La Esc. Libertad, Con C.C.T. 11dpr0565h | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4126381 | 3721886 | 3721886 | 3721886 | 1185944 | 1185944 | 1185944 | 31.8641 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 32 | Financiera: 2D2/2017-449 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069095 | "Construcción De Cancha De Basquetbol De Prácticas, Más Techado (17.50 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluuye Cisterna Pluvial", En La Esc. Miguel Hidalgo, Con C.C.T. 11dpr1513i | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1826918 | 1713593 | 1713593 | 1713593 | 845943 | 845943 | 845943 | 49.3666 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 28 | Financiera: 1D2/2017-448 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069099 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimnentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Las Americas, Con C.C.T. 11epr0866c | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2136585 | 1877617 | 1877617 | 1877617 | 563285 | 563285 | 563285 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-448 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069102 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior", En La Esc. Jose Mariano Michelena, Con C.C.T. 11djn0099m | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2671586 | 2550293 | 2550293 | 2550293 | 765088 | 765088 | 765088 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-447 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069106 | "Const. De Can. De Prac., Mas Techa. De 15.00x22.40 M Para Cancha De Prácticas Con Cimen. De Con. Arma., Mas Reha. Y Mant., Inc. Obra Ext.", En La Esc. Telesecundaria Num. 93, Con C.C.T. 11etv0936g | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2386295 | 2133442 | 2133442 | 2133442 | 640033 | 640033 | 640033 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 30 | Financiera: 2D2/2017-452 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101069164 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Escuela Primaria "Ma. Dolores Maya De Aguilar", Con C.C.T. 11epr0163m | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2479830 | 2325474 | 2325474 | 2325474 | 697642 | 697642 | 697642 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 30 | Financiera: 2017-576 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓIN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101073716 | Const. Barda Perim.Ciment. Concreto Armado; Más Cancha De Usos Múltiples; Más Techado De Canc. U.Múltiples Más Reh.Y Mant.En La Esc.Vicente Guerrero,C.C.T.11dpr0355c | Q2064 | Guanajuato | Silao | Nápoles | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3953632 | 3753808 | 3753808 | 3753808 | 1126143 | 1126143 | 1126143 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 30 | Financiera: 1D2/2018-014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101074171 | Const 1 Aula Adosada Sistema Tradicional (6x8 Mts) Cimentación De Concreto Armado Más Rehabilitación Y Mantenimiento Escuela: Telesecundaria Num. 342 C.C.T. 11etv0336m | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Andrés (San Andrés de Jalpa) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 958683 | 939885 | 939885 | 939885 | 753474 | 753474 | 753474 | 80.1666 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 75 | Financiera: 2016-791 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101074195 | Const Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Techado (21.4 X 34.5 Mts) Para Cancha Usos Múltiples, Más Patio Cívico. Escuela: Videobachillerato Sabes "San Cayetano" C.C.T. 11eth0274x | Q2064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Cayetano | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2731873 | 2605018 | 2605018 | 2605018 | 2549651 | 2549651 | 2549651 | 97.8746 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 98 | Financiera: 2016-454 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101074234 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Microplanta Y Cisterna. En La Escuela La Malinche Con C.C.T. 11ejn0330c | Q2064 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 871407 | 812455 | 812455 | 812455 | 243736 | 243736 | 243736 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 30 | Financiera: 2017-760 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101074243 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" Escuela "Jose Vasconcelos" C.C.T. 11ejn0371c | Q2064 | Guanajuato | Silao | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 792738 | 762248 | 762248 | 762248 | 228674 | 228674 | 228674 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 30 | Financiera: 2017-386 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16180101074248 | Const 1 Serv Sanitario Rural Sist Tradic Cimentación De Concreto Armado, Mas Construcción De Barda Perimet Cimentación De Concreto Armado, Más Rehab Y Mant. Manuel Gutierrez Najera. C.C.T. 11djn2359w | Q2064 | Guanajuato | Silao | Colonias Nuevo México | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089089 | 1047200 | 1047200 | 1047200 | 314160 | 314160 | 314160 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 30 | Financiera: 2017-368 / Física: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160200644081 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64394 | 64394 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 958765.77 | 958765.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160200691900 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Camino Loma A La Presa - 180568 | 180568 | Guanajuato | Salamanca | Ancón (La Hacienda de Ancón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160200691901 | Construccion De Tanque Elevado Para Centro De Salud Urbano En Cabecera Municipal Romita Gto - 171969 | 171969 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160200691991 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Ermilio Abreu Gomez En La Comunidad De Rancho Seco - 158670 | 158670 | Guanajuato | Pénjamo | Rancho Seco de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2017 | 120000 | 1186028.3 | 1186028.3 | 1185993.14 | 1185993.14 | 1185993.14 | 1185993.14 | 99.997 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada en Diciembre 2017 y reportada en el cuarto trimestre 2017. / Física: Obra terminada en diciembre 2017 y reportada en el cuarto trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160200697446 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Los Alcalanes Municipio De Pénjamo Guanajuato - 113694 | 113694 | Guanajuato | Pénjamo | Los Alcalanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 206108.6 | 230621.07 | 230621.07 | 230621.07 | 230621.07 | 230621.07 | 230621.07 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17160200702865 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Metálico En La Comunidad El Solovino - 152002 | 152002 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169039.42 | 169039.46 | 169039.46 | 169039.46 | 169039.46 | 169039.42 | 169039.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA
GUA17160200708473 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Varias Localidades - 101565 | 101565 | Guanajuato | Yuriria | La Faja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5355316.8 | 5355316.8 | 5355316.8 | 5355316.8 | 89.2553 | 0 | Otros | 986 | 100 | 89.26 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17160200719040 | Rehabilitacion De Pavimento De Calle Rocha En Cabecera Municipal Romita Gto - 186560 | 186560 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 224303.7 | 224303.7 | 224303.7 | 224303.7 | 224303.7 | 224303.7 | 224303.7 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160200719114 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Metálico En La Comunidad Cruces De Rojas - 151894 | 151894 | Guanajuato | Pénjamo | Cruces de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16332.05 | 16332.05 | 16332.05 | 16332.05 | 16332.05 | 16332.05 | 16332.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160200724692 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Metálico Calibre En La Comunidad De La Cal Grande - 151765 | 151765 | Guanajuato | Pénjamo | La Cal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272418.9 | 272418.9 | 272418.9 | 272418.9 | 272418.9 | 272418.9 | 272418.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160300758248 | Equipamiento De Pozo Uno Y Del Pozo Dos Del Sistema De Agua Potable Parácuaro Acambaro - 292882 | 292882 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300760226 | Mejoramiento De Servicio Sanitario Seis Botes De Pintura Y Dos Cubetas De Impermeabilizante En J De N Federico Froebel Bolaños - 281263 | 281263 | Guanajuato | Manuel Doblado | Santa María de Bolaños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300761047 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 98251 | 98251 | Guanajuato | Villagrán | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17160300761389 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Mamposteria La Laja - 329954 | 329954 | Guanajuato | Xichú | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300762390 | Construccion De Camino De Acceso A Centro De Salud Urbano En Cabecera Municipal Romita Gto - 354907 | 354907 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1391666.34 | 1770046.96 | 1770046.96 | 1770046.96 | 1770046.96 | 1770046.96 | 1770046.96 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
GUA17160300762396 | Consolidacion Y Centralizacion De Servicios - 307921 | 307921 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INFORMATICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 416457.18 | 400941.13 | 400941.13 | 400941.13 | 400941.13 | 400941.13 | 400941.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160300762406 | Construccion De Borderia En La Localidad De San Jose Del Paraiso - 214654 | 214654 | Guanajuato | Romita | San José del Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160300763227 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Avenida Juarez Comunidad Santa Ana Del Agostadero - 213863 | 213863 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santa Ana de Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17160300763373 | Rehreabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De La Yerbanbuena - 357826 | 357826 | Guanajuato | Santa Catarina | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300763678 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Ramon - 224281 | 224281 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300763683 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Zempoala - 224244 | 224244 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300766014 | Adquisicion De Material Para Construccion De Cuatro Mesas Para Comedor Y Cien Metros Cuadrados De Piso Firme A Base De Concreto En Jn Franci - 362173 | 362173 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | 2016 | 24400.6 | 24400.6 | 24400.6 | 24400.6 | 24400.6 | 24400.6 | 24400.6 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17160300766042 | Construccion De Sistema De Abastecimineto De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De Guayabo De Santa Rita - 289249 | 289249 | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17160300766059 | Programa De Apoyo A La Vivienda Con Calentadores Solares - 356295 | 356295 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17160400824081 | Trabajos Diversos Urgentes | 15 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 266215 | 429364.65 | 429364.65 | 429364.65 | 428959 | 428959 | 428959 | 99.9055 | 0 | Metros Cuadrados | 11781 | 0 | 99 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170100833660 | Construcción De Arroyo, Guarniciones,Banquetas, A Base De Concreto Hidraulico En Calle Luis I Rodriguez Tramo Manuel M Moreno -Enrique Fernandez Col Pipila Cabecera Municipal Cortazar; Gto. | FORTAFIN-2017-01 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3492714.47 | 3022871.33 | 3022871.33 | 3022871.33 | 86.3678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100833667 | Construccion De Arroyo .Guarniciones,Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion 5 Demayo Tramo: Blvd. Paseo La Juventud Cad. O Ooo -A Calle Sin Nombre Cad. 0 342.61 Cabecera Munic | FORTAFIN-2017-02 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6089284.72 | 5556464.79 | 5556464.79 | 5556464.79 | 91.0896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100833672 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo En Localidad Decaracheo En Cortazar Gto. | FORTAFIN-2017-03 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2192354.94 | 659246.48 | 659246.48 | 659246.48 | 29.9657 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100833676 | Construccion De Arroyo, Guarniciones,Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion 5 Demayo Tramo: Calle Sin Nombre Cad. 0 342.61-A Camino Vecinal 0 674.1 1 Cabecera Municipal En Cor | FORTAFIN-2017-04 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5689700.14 | 5343929.99 | 5343929.99 | 5343929.99 | 93.7532 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100833681 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico En Calle Independencia, Localidad Valencia De Fuentes, Cortazar, Guanajuato. | FORTAFIN-2017-05 | Guanajuato | Cortazar | Valencia de Fuentes | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2490657.3 | 1246578.65 | 1246578.65 | 1246578.65 | 49.8631 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100833730 | Contingencias | F2 17 001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100833733 | Equipamiento Seguridad Publica | F2 17 002 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 5382000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100833736 | Construcción De Gavetas En El Panteon Municipal | F2 17 003 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100833738 | Aportación Municipal Al Programa Fortamun 2017 | F2 17 004 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100833740 | Equipamiento De Servicios Publicos | F2 17 005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5922716.32 | 5922716.32 | 5922716.32 | 5922716.32 | 5922716.32 | 5922716.32 | 5922716.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100833744 | Deficiente De Alumbrado Publico | F2 17 006 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100833745 | Construcción De Gavetas En El Panteón Estación Joaquin | F2 17 007 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PÚBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834022 | Construcción De Centro Impulso Social En Localidad San Bartolo De Berrios En El Municipio De San Felipe, Primera Etapa. | FAFEF30 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Felipe, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 8600000 | 7740000 | 7740000 | 7740000 | 90 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Corte a Marzo de 2018 / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Se solicita validación
GUA17170100834025 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Panorámica Municipio De San Luis De La Paz, Gto., Primera Etapa | FAFEF33 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Luis de la Paz, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 90 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834030 | Construcción De Centro De Impulso Social El Mezquital, En El Municipio De Victoria, Gto., Primera Etapa | FAFEF43 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Victoria, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a marzo 2018 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA17170100834669 | Rehabilitación Y Reforzamiento De Puente Vehicular En Calle Casuarinas En Cabecera Municipal Cortazar, Gto. | 1 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3498517.34 | 3500 | 3500 | 3500 | 0.1 | 0 | Otros | 88397 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170100834677 | Construcción De Puente Vehicular Entronque Carretera Cortazar - Jaral - Valle De Santiago En Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | 2 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 3236762.92 | 3236762.92 | 3236762.92 | 49.7964 | 0 | Otros | 88397 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170100834836 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.1 A., Incluye Bebedero,En La Esc.Miguel Hidalgo,C.C.T.11epr0003z | A17.41.Q0303.1092.0001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 771648 | 771648 | 771648 | 771648 | 683873 | 683873 | 683873 | 88.625 | 0 | Metros Cuadrados | 499 | 0 | 97 | Financiera: 2017-014 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834863 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 S.S.Ados. 2.0 E.E.Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Cisterna,En La Esc.Josefa Ortiz De Dominguez.C.C.T.11dpr3806j | A17.41.Q0303.1101.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1596805 | 1522614 | 1522614 | 1522614 | 1522614 | 1522614 | 1522614 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 0 | 100 | Financiera: 2017-015. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834877 | Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c De 2.5 E.E. Todo Con Ciment.Concreto Armado; En Plant.Baja Conf.1 A.Ados.2.5 E.E., Más 1 Mód.Esc.En La Esc.Lic. Adolfo Lopez Mateos,C.C.T.11epr0738h | A17.41.Q0303.1125.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1102568 | 1102568 | 1102568 | 1102568 | 985709 | 985709 | 985709 | 89.4012 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 89.4 | Financiera: 2017-047 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834886 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Telesecundaria Num. 321, C.C.T.11etv0316z | A17.41.Q0303.1104.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 654436 | 654436 | 654436 | 654436 | 469570 | 469570 | 469570 | 71.7519 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 88 | Financiera: 2017-025 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834895 | Const.1 A.Aisl.En Sist.Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería",En La Esc.Emma Godoy, C.C.T.11dpr3807i | A17.41.Q0303.1094.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 573064 | 573064 | 573064 | 573064 | 572147 | 572147 | 572147 | 99.84 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 99.85 | Financiera: 2017-022 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834901 | "Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Estruct.U-3c En Sist.Tradic., En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado",En La Esc.General Medardo Gonzalez, C.C.T.11dpr3946j | A17.41.Q0303.1095.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 679454 | 679454 | 679454 | 679454 | 537648 | 537648 | 537648 | 79.1294 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 80 | Financiera: 2017-017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834935 | Const.1 Mód.Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Alta, Conformado Por: 1 Aula Dosada De 2.0 E.E.",En La Esc.Octavio Paz, C.C.T.11dpr3927v | A17.41.Q0303.1107.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 449625 | 449625 | 449625 | 449625 | 441714 | 441714 | 441714 | 98.2405 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 0 | 98.5 | Financiera: 2017-029 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834936 | Const.1 Mód.Sist.Prefab.Polímeros Con Alma De Concreto, En Planta Baja, Conf.1 S. S. Adosado Ciment.Conc.Arm.En La Esc.Emiliano Zapata,C.C.T.11dpr3862b | A17.41.Q0303.1108.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1569651 | 1480075 | 1480075 | 1480075 | 1480075 | 1480075 | 1480075 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 100 | Financiera: 2017-030. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834942 | Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c En Sist.Tradicional, En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado, Incluye Beb.,En La Esc.Guadalupe Victoria,C.C.T.11dpr0841v | A17.41.Q0303.1109.0001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 729320 | 729320 | 729320 | 729320 | 488062 | 488062 | 488062 | 66.9201 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 92 | Financiera: 2017-028 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834948 | Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c, En Planta Alta, Conf.Por1 A.Ados.De 2.0 E.E.En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T.11dpr3926w | A17.41.Q0303.1115.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 383482 | 383482 | 383482 | 383482 | 379867 | 379867 | 379867 | 99.0573 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 99.1 | Financiera: 2017-043 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834955 | Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estructura U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1892i | A17.41.Q0303.1122.0001 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 646011 | 646011 | 646011 | 646011 | 616155 | 616155 | 616155 | 95.3784 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 97 | Financiera: 2017-041 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834959 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto (6.00x8.00)",En La Esc.Emma Godoy,C.C.T.11dpr3857q | A17.41.Q0303.1100.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 405335 | 405259 | 405259 | 405259 | 405259 | 405259 | 405259 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 569 | 0 | 100 | Financiera: 2017-018.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834964 | Const.Planta Alta De 1 Aula Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic.L, En Estruct.U-2c,En La Esc.Escuela Primaria, C.C.T.11dpr3798r | A17.41.Q0303.1119.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 426395 | 426395 | 426395 | 426395 | 393580 | 393580 | 393580 | 92.3041 | 0 | Metros Cuadrados | 592 | 0 | 64 | Financiera: 2017-038 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834967 | Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr1718b | A17.41.Q0303.1103.0001 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 462705 | 462705 | 462705 | 462705 | 406677 | 406677 | 406677 | 87.8912 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 90 | Financiera: 2017-032 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100834982 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales | FORTAMUN 17 001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1332500 | 1332500 | 1332500 | 1332500 | 1332500 | 1332500 | 1332500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100834985 | Servicios De Capacitacion | FORTASEG 17 002 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100834989 | Becas Y Otras Ayudas | FORTASEG 17 003 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 141750 | 141750 | 141750 | 141750 | 141750 | 141750 | 141750 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100834991 | Difusion Externa | FORTAMUN 17 004 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100835037 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11dpr3713u | A17.41.Q0303.1117.0001 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 486325 | 469380 | 469380 | 469380 | 469380 | 469380 | 469380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 0 | 100 | Financiera: 2017-031. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835039 | "Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Martires De Cananea, C.C.T.11dpr2442l | A17.41.Q0303.1102.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 449134 | 449134 | 449134 | 449134 | 162241 | 162241 | 162241 | 36.1231 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 37 | Financiera: 2017-044 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835040 | "Const.En Planta Baja De 1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Profesor Primitivo Soto, C.C.T. 11epr0809l | A17.41.Q0303.1110.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 501111 | 501111 | 501111 | 501111 | 83916 | 83916 | 83916 | 16.746 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 25 | Financiera: 2017-023 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835044 | Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estruct.U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Cisterna", En La Esc.Cuauhtemoc, C.C.T.11dpr0142a | A17.41.Q0303.1089.0001 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1622472 | 1622472 | 1622472 | 1622472 | 1361006 | 1361006 | 1361006 | 83.8847 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 89 | Financiera: 2017-033 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835045 | "Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon,C.C.T.11dpr0218z | A17.41.Q0303.1114.0001 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 439470 | 324080 | 324080 | 324080 | 324080 | 324080 | 324080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 602 | 0 | 100 | Financiera: 2017-037.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835046 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Escuela De Educación Primaria,C.C.T.11dpr3975e | A17.41.Q0303.1118.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 749489 | 749489 | 749489 | 749489 | 539771 | 539771 | 539771 | 72.0185 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 87 | Financiera: 2017-034 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835048 | "Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c, On Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0669c | A17.41.Q0303.1105.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San Sebastián del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 781807 | 781807 | 781807 | 781807 | 652258 | 652258 | 652258 | 83.4295 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 83.43 | Financiera: 2017-027 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835049 | "Const. 1 Aula Aislada De 2.00 E.E., En Sist.Tradic.En Estructura U-2c, Con Ciment.Concreto Armado",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0279n | A17.41.Q0303.1112.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 833681 | 833681 | 833681 | 833681 | 689218 | 689218 | 689218 | 82.6717 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 85 | Financiera: 2017-036 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835051 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, En Planta Baja, Conformado Por: 1 Mód.Esc.1.00 E.E. Adosado, Con Ciment.En La Esc.Nicolás Campa,C.C.T.11epr0919r | A17.41.Q0303.1113.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1285796 | 1285796 | 1285796 | 1285796 | 1187182 | 1187182 | 1187182 | 92.3305 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 92.33 | Financiera: 2017-035 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835053 | "Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-2c Con Ciment.De Concreto Armado",Cent.Del Ejérc.Mex.En La Esc.Centenario Del Ejército Mexicano C.C.T.11epr0913x | A17.41.Q0303.1106.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 573090 | 573090 | 573090 | 573090 | 501561 | 501561 | 501561 | 87.5187 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 88 | Financiera: 2017-026 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835058 | Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Obra Complem.Mic.Y Bebedero,Enm La Esc.General Manuel Avila Camacho,C.C.T.11dpr1982a | A17.41.Q0303.1098.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Santa Teresita de Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 803675 | 803675 | 803675 | 803675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2017-024 anticipo / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835060 | "Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Incluye Obra Complementaria"En La Esc.Leona Vicario,C.C.T.11dpr3741q | A17.41.Q0303.1099.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 399602 | 399602 | 399602 | 399602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2017-024 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835061 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Venustiano Carranza,C.C.T.11dpr0321m | A17.41.Q0303.1097.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Franco Tavera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 607923 | 591187 | 591187 | 591187 | 591187 | 591187 | 591187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: 2017-016. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 05-10-17 / Física: 2017-016. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 05-10-17 / Registro: Se solicita validación
GUA17170100835062 | "Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Francisco Sarabia, C.C.T.11dpr0715y | A17.41.Q0303.1096.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 448400 | 448400 | 448400 | 448400 | 446555 | 446555 | 446555 | 99.5885 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: 2017-019 / Física: 2017-019 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835202 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores | FOTASEG 17 005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 240310.94 | 240310.94 | 240310.94 | 240310.94 | 240310.94 | 240310.94 | 240310.94 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835212 | Vestuario Y Uniformes | FORTASEG 17 006 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2052643.2 | 2052643.2 | 2052643.2 | 2052643.2 | 2052643.2 | 2052643.2 | 2052643.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100835214 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | FORTASEG 17 007 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3930500 | 3930500 | 3930500 | 3930500 | 3930500 | 3930500 | 3930500 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100835217 | Servicio De Apoyo Administrativo | FORTASEG 17 008 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100835221 | Otros Equipos | FORTASEG 17 009 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835225 | Prendas De Seguridad | FORTASEG 17 010 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 186876 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170100835304 | Evaluaciones De Control Permanencia | 01-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100 | 0 | Otros | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835336 | Const.1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado,En La Esc. Gabriela Mistral, C.C.T.11dpr3931h | A17.41.Q0303.1093.0001 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1553042 | 1553042 | 1553042 | 1553042 | 1022632 | 1022632 | 1022632 | 65.847 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 80 | Financiera: 2017-003 / Física: 2017-003 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835337 | Evaluación De Control Nuevo Ingreso | 02-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835344 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Secundaria Tecnica Num. 21,C.C.T.11dst0021a | A17.41.Q0303.1111.0001 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 597541 | 597541 | 597541 | 597541 | 288544 | 288544 | 288544 | 48.2886 | 0 | Metros Cuadrados | 541 | 0 | 50 | Financiera: 2014-182 / Física: 2014-182 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835350 | Programa De Prevencion Del Delito | 03-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1270555.2 | 1193640 | 1193640 | 1193640 | 1193640 | 1193640 | 1193640 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835371 | Formación Inicial De Aspirantes | 07-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835375 | Formación Inicial Activos | 08-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 100 | 0 | Otros | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835379 | Tecnicas De La Función Policial | 09-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 273000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835383 | Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimiento Generales | 10-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835390 | Evaluación Al Desempeño (Papeleria Y Toner) | 11-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 93.5897 | 500 | Otros | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835391 | La Función Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos | 012-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 409500 | 409500 | 409500 | 409500 | 409500 | 409500 | 409500 | 100 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835762 | La Función Policial Y Su Eficiencia En Los Primeros Actos De Investigación | 13-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 374500 | 374500 | 374500 | 374500 | 374500 | 374500 | 374500 | 100 | 0 | Otros | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835768 | La Actuación Del Policia En Jucio Oral (6 Jueces Calificadores Y 4 Mandos) | 14-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835771 | Nsjp( Camaras De Solapa) | 15-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 386555.19 | 324000 | 324000 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 98.3796 | 5250 | Otros | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835777 | Botas | 16-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 505800 | 505800 | 505800 | 389587.39 | 389587.39 | 389587.39 | 389587.39 | 77.024 | 116212.61 | Piezas | 562 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835781 | Camisola | 17-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 505800 | 505800 | 505800 | 367682.88 | 367682.88 | 367682.88 | 367682.88 | 72.6933 | 138117.12 | Piezas | 562 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835786 | Pantalon | 18-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 505800 | 505800 | 505800 | 293523.72 | 293523.72 | 293523.72 | 293523.72 | 58.0316 | 212276.28 | Piezas | 562 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835787 | Chamarra | 19-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 449600 | 449600 | 449600 | 363771.36 | 363771.36 | 363771.36 | 363771.36 | 80.91 | 85828.64 | Piezas | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835792 | Fornitura | 20-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 210750 | 210750 | 210750 | 156460.8 | 156460.8 | 156460.8 | 156460.8 | 74.24 | 54289.2 | Piezas | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835796 | Gorra Tipo Beisbolera | 21-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 140500 | 140500 | 140500 | 50849.76 | 50849.76 | 50849.76 | 50849.76 | 36.192 | 89650.24 | Piezas | 562 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835799 | Insignias Y Divisas | 22-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 70250 | 70250 | 70250 | 70247.64 | 70247.64 | 70247.64 | 70247.64 | 99.9966 | 2.36 | Piezas | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835838 | Chaleco Balistico Minimo Iii-A, Con Dos Placas Balisticas Para Escalar A Nivel Iv | 23-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 694260 | 694260 | 694260 | 694260 | 694260 | 694260 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835840 | Pick Up Doble Cabina | 24-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1966541.58 | 1724700 | 1724700 | 1724700 | 1724700 | 1724700 | 1724700 | 100 | 0 | Vehículos | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835847 | Cuatrimoto | 25-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 315000.02 | 795781.6 | 795781.6 | 774507.99 | 774507.99 | 774507.99 | 774507.99 | 97.3267 | 21273.61 | Vehículos | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835849 | Computadora De Escritorio (Base De Datos) | 26-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 109500 | 109500 | 109500 | 109500 | 99.5455 | 500 | Computadoras | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835855 | Unidad De Protección Y Respaldo De Energia (Ups) (Base De Datos) | 27-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 14500 | 14500 | 14500 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 98.2759 | 250 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835880 | Videocamara (Base De Datos) | 28-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835886 | Computadora De Escritorio (Llamada De Emergencia) | 29-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 315000 | 315000 | 315000 | 314250 | 314250 | 314250 | 314250 | 99.7619 | 750 | Computadoras | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835890 | Diadema (Llamada De Emergencia) | 30-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 37800 | 37800 | 37800 | 37779 | 37779 | 37779 | 37779 | 99.9444 | 21 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835901 | Unidad De Protección Y Respaldo De Energia (Ups) (Llamada De Meergencia) | 31-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20300 | 20300 | 20300 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 72.4138 | 5600 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835908 | Cableado Estructurado (Llamada De Emergencia) | 32-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 286520 | 286520 | 286520 | 286520 | 95.5067 | 13480 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835910 | Mesa De Trabajo (Llamda De Emergencia) | 33-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835912 | Sillas (Llamadas De Emergencia) | 34-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 42000 | 42000 | 42000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 57.1429 | 18000 | Mobiliario y equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835915 | Pantalla 50 Pulgadas | 35-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 53.3333 | 28000 | Mobiliario y equipo | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100835922 | Licencias | 36-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | Otros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170100838363 | Rehabilitacion Y Modernizacion Del Primer Cuadro De La Ciudad (3 Era. Etapa) Incluye Jardin Hidalgo, Andador Galeana Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPALES DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3182063 | 3098489 | 3098489 | 3098489 | 3098489 | 3098489 | 3098489 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION Y MODERNIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100838451 | Rehabilitacion De La Calle Tibet 2da Etapa Abase De Cocreto Hidraulico Col. La Calzada | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 820596 | 799757 | 799757 | 799757 | 799757 | 799757 | 799757 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE CALLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100838474 | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SSP 1 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10589802.15 | 10589802.15 | 10589802.15 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 86.876 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO EL REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO POR 1,389,802.15 16 DE MARZO DEL 2018. / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100838480 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SSP 2 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 4070000 | 100 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100838505 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SSP 3 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8765700 | 8765700 | 8765700 | 8765700 | 8765700 | 8765700 | 8765700 | 100 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA RECURSO DE 2,096.27EL 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: LA UNIDAD DE ELEMENTOS SON ACREDITACIÓN Y ELEMENTOS / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO
GUA17170100838510 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia | SSP 4 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 36311900 | 36311900 | 36311900 | 29220273.14 | 29220273.14 | 29220273.14 | 29220273.14 | 80.4702 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRA RECURSO NO EJERCIDO POR 7,091,626.86 EL 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON PROYECTOS / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO
GUA17170100838515 | Red Nacional De Radiocomunicación | SSP 5 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 183410.64 | 183410.64 | 183410.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: SE REINTEGRO EL RECURSO POR 183,410.64EL 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: EL RECURSO NO SE EJERCIÓ / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO - LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO
GUA17170100838522 | Sistema De Videoviligancia | SSP 6 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: SE REINTEGRA EL RECURSO POR 1,000,000.00 EL 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: EL RECURSO NO FUE EJERCICO / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO
GUA17170100838527 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | SSP 7 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 6659868.21 | 6659868.21 | 6659868.21 | 5832214 | 5832214 | 5832214 | 5832214 | 87.5725 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO POR 827,654.21 EL 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON PROYECTOS / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100838530 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | SSP 8 (2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2758000 | 2758000 | 2758000 | 939666.24 | 939666.24 | 939666.24 | 939666.24 | 34.0706 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO POR 1,818,333.76 EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON EQUIPOS / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO
GUA17170100838534 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | SSP 9(2017) | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO POR 260,000.00 EL 21 DE MARZO DEL 2018 / Física: El recurso no fue ejercido / Registro: LA INFORMACIÓN ES PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL RECURSO
GUA17170100838541 | Materiales Y Suministros Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Centro de Evaluación y Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3606894 | 3606894 | 3606894 | 2548486.3 | 2548486.3 | 2548486.3 | 2548486.3 | 70.656 | 1058407.7 | Piezas | 0 | 0 | 94.77 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838547 | Servicios Generales Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 28510700 | 28510700 | 28510700 | 28033352.56 | 28033352.56 | 28033352.56 | 28033352.56 | 98.3257 | 477347.44 | Otros | 0 | 0 | 86.74 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838552 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5122597.4 | 5122597.4 | 5122597.4 | 3460563.23 | 3460563.23 | 3460563.23 | 3460563.23 | 67.5549 | 1662034.17 | Piezas | 0 | 0 | 99.67 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838554 | Inversión Pública Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12998419.03 | 12998419 | 12998419 | 12998419 | 99.9878 | 1580.97 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838560 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Centro de Evaluación y Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3070080 | 3070080 | 3070080 | 2634697.68 | 2419069.68 | 2419069.68 | 2419069.68 | 78.795 | 326967.92 | Piezas | 0 | 0 | 98.04 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838565 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Centro de Evaluación Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 224547.72 | 224547.72 | 224547.72 | 169012 | 169012 | 169012 | 169012 | 75.2677 | 55535.72 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838569 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Radiocomunicación | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1534006.2 | 1534006.2 | 1534006.2 | 1534006.2 | 1534006.2 | 1534006.2 | 1534006.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838575 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Radiocomunicación | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 664495.35 | 664495.35 | 664495.35 | 651510 | 651510 | 651510 | 651510 | 98.0458 | 12985.35 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838581 | Inversión Pública Para El Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12943983.05 | 12943983.05 | 12943983.05 | 12943983.05 | 99.5691 | 56016.95 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838587 | Materiales Y Suministros Para El Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 37942668.59 | 37942668.59 | 37942668.59 | 33130233.08 | 32548574.28 | 32548574.28 | 32548574.28 | 85.7836 | 4812435.51 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838596 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial De La Secretaría De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 11161264.16 | 11161264.16 | 11161264.16 | 78.3247 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838599 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial De La Procuraduría General De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 21974897.82 | 21974897.82 | 21974897.82 | 21057993.51 | 21057993.51 | 21057993.51 | 21057993.51 | 95.8275 | 916904.31 | Otros | 0 | 0 | 95.3 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838603 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública y Procuraduria General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 883204.8 | 883204.8 | 883204.8 | 883204.8 | 883204.8 | 883204.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838606 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4350000 | 4321846.83 | 4321846.83 | 4321846.83 | 4321846.83 | 4321846.83 | 4321846.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838609 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3237764.81 | 3813840.64 | 3813840.64 | 3765117.25 | 3765117.25 | 3765117.25 | 3765117.25 | 98.7225 | 48723.39 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838613 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de seguridad pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1487210 | 1256082.54 | 1256082.54 | 1256082.54 | 1256082.54 | 1256082.54 | 1256082.54 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838617 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1424500 | 1424500 | 1424500 | 1156401.99 | 1156401.99 | 1156401.99 | 1156401.99 | 81.1795 | 268098.01 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838621 | Inversión Pública Para La Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838628 | Materiales Y Suministros Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 435000 | 435000 | 435000 | 431220.72 | 431220.72 | 431220.72 | 431220.72 | 99.1312 | 3779.28 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838634 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1586962.02 | 1586962.02 | 1586962.02 | 1147540.32 | 1147540.32 | 1147540.32 | 1147540.32 | 72.3105 | 439421.7 | Otros | 0 | 0 | 13.16 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838744 | Inversión Pública Para La Implementación Del Sistema De Justicia Penal | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 43999335.44 | 32489413.55 | 32489413.55 | 32489413.55 | 73.8396 | 664.56 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838746 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1496296.94 | 1496296.94 | 1496296.94 | 1426526.21 | 1426526.21 | 1426526.21 | 1426526.21 | 95.3371 | 69770.73 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838748 | Bienes Muebles E Inmuebles Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5835184.15 | 5835184.15 | 5835184.15 | 5184572.03 | 5184572.03 | 5184572.03 | 5184572.03 | 88.8502 | 650612.12 | Otros | 0 | 0 | 97.57 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838749 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Registro Público Vehicular | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 349819 | 349819 | 349819 | 349819 | 99.9483 | 181 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro:
GUA17170100838930 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro Histórico, Paseo De Guadalupe, 4ª Etapa | Q0360 FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Celaya | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros | 595012 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA COCLUIDA / Registro: EN REVISION PRIMER TRIMESTRE
GUA17170100838950 | Rehabilitación De Imagen Urbana De La Plaza Del Ropero, En Guanajuato, Guanajuato. | Q0390 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 171709 | 0 | 0 | Financiera: RECURSO REINTEGRADO - PAGO DE 1 AL MILLAR REALIZADO / Física: RECURSO REINTEGRADO - PAGO DE 1 AL MILLAR REALIZADO / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838951 | Rehabilitación De Imagen Urbana De San Miguel De Allende | Q0357 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Miguel de Allende | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 1423062 | 1423062 | 1423062 | 1423061.83 | 1423061.83 | 1423061.83 | 100 | 0 | Metros | 160383 | 0 | 99.35 | Financiera: Pago de 1 al Millar realizado / Convenio Modificatorio en Monto / Física: Pago de 1 al Millar realizado / Convenio Modificatorio en Monto / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838953 | Videomaping En San Miguel De Allende | Q0363 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 950511 | 950511 | 950511 | 950511 | 950511 | 950511 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Concluida / Física: Obra Concluida / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838955 | Programa De Capacitación Y Certificación De Calidad Prodermágico 2017 | Q0343 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros | 5157 | 0 | 100 | Financiera: 11 cursos realizados con un total de 212 participantes, pago 1 al Millar realizado / Física: 11 cursos realizados con un total de 212 participantes, pago 1 al Millar realizado / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838959 | 7a Etapa De Mejormaiento De Imagen Urbana En El Centro Histórico De Dolores Hidalgo C.I.N. | Q0353 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 1998655.43 | 1998655.43 | 1998655.43 | 1998655.43 | 99.9328 | 0 | Metros | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Pago de 1 al Millar realizado / Se realizo reintegro de saldos no devengados / Física: Pago de 1 al Millar realizado / Se realizo reintegro de saldos no devengados / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838971 | Remodelación Del Inmueble Histórico Del Centro De Dolores Hidalgo, 4ta Etapa. | Q0354 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 1991881.98 | 1991881.98 | 1991881.98 | 1991881.98 | 99.5941 | 0 | Metros | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Se realizo reintegro de saldos no devengados / Física: Se realizo reintegro de saldos no devengados / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838977 | Rescate Del Centro Histórico Del Municipio De Comonfort, Guanajuato (Imagen Urbana, Pavimentación Y Electrificación Subterránea) | Q2562 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Comonfort | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 1485262.55 | 1485262.55 | 1485262.55 | 1107974.81 | 1107974.81 | 1107974.81 | 74.5979 | 0 | Metros | 77794 | 0 | 69.35 | Financiera: Pago de 1 al Millar realizado / Física: Pago de 1 al Millar realizado / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838979 | Rehabilitación De Imagen Urbana En El Municipio De Salvatierra 5a Etapa (Plaza Fundadores Y Plaza Del Carmen) | Q0348 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Salvatierra | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 2485278 | 2485278 | 2485278 | 2485278 | 2485278 | 2485278 | 100 | 0 | Metros | 97054 | 0 | 100 | Financiera: Pago de 1 al Millar en trámite / Convenio Modificatorio en Monto / Obra Concluida / Física: Pago de 1 al Millar en trámite / Convenio Modificatorio en Monto / Obra Concluida / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838980 | Centro Histórico De Yuriria 4a Etapa (Restauración Portales Iturbide, Hidalgo Y Morelos) | Q0351 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Yuriria | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3933625 | 1295213 | 1295213 | 1295213 | 1295212.52 | 1295212.52 | 1295212.52 | 100 | 0 | Metros | 70782 | 0 | 69.37 | Financiera: Pago de 1 al Millar realizado / Recurso Estatal y Municipal por ejercer / Física: Pago de 1 al Millar realizado / Recurso Estatal y Municipal por ejercer / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170100838982 | Imagen Urbana En Mineral De Pozos 6a Etapa | Q0488 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Luis de la Paz | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1174992 | 1174992 | 1174991.94 | 1174991.94 | 1174991.94 | 1174991.94 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida - acta de entrega recepcion / Física: Obra conluida - acta de entrega recepcion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100838984 | Restauración Y Rescate Del Foro Cultura "Antiguo Abasto" En Mineral De Pozos, San Luis De La Paz | Q2437 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Luis de la Paz | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1249131 | 1249131 | 1249130.5 | 1249130.5 | 1249130.5 | 1249130.5 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obbra concluida - acta de entrega recepcion / Física: obra concluida - acta de entrega recepcion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100842293 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Tipo Panel Comunidad La Estancia Del Refugio - 26342 | 26342 | Guanajuato | Pénjamo | La Estancia del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: FINIQUITADA / Registro: FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100842294 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Tipo Panel Comunidad Lagunillas - 26440 | 26440 | Guanajuato | Pénjamo | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: FINIQUITADO / Registro: FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100850856 | Construcción De Planta De Tratamiento Del Rastro Municipal, San Felipe, Gto. | 001 FORTAMUN 2017 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3954619.74 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 3895395.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858553 | Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 90022 | 90022 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100 | 0 | Piezas | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170200858554 | Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 89985 | 89985 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: .
GUA17170200858555 | Cisterna Para Almacenamiento De Agua En La Colonia Allende - 92374 | 92374 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858556 | Cisterna Para Almacenamiento De Agua En La Colonia Loma Bonita - 92681 | 92681 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Piezas | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858557 | Cisterna Para Almacenamiento De Agua En La Colonia Adolfo Lopez Mateos - 92506 | 92506 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100 | 0 | Piezas | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170200858568 | 33903 Servicios Integrales - 42882 | 42882 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 552141.16 | 474287.48 | 474287.48 | 474287.48 | 474287.48 | 474287.48 | 474287.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO POR HONORARIOS A TÉCNICOS DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL, LOS CONTRATOS SON TRIMESTRALES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858569 | Ampliación De Red Eléctrica En Av Niños Heroes - 52838 | 52838 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130501.04 | 57493.44 | 57493.44 | 57493.44 | 57493.44 | 57493.44 | 57493.44 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858571 | Amplación De Red Eléctrica Calle Abasolo - 52816 | 52816 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 357598.1 | 171299 | 171299 | 171299 | 171299 | 171299 | 171299 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858576 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerrito De Las Yerbas - 64166 | 64166 | Guanajuato | Villagrán | Cerrito de las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 760229.89 | 760229.89 | 760229.89 | 760229.89 | 760229.89 | 760229.89 | 760229.89 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858587 | Red De Drenaje Sanitario En Col Santa Cruz De La Comunidad De Suchitlan - 66712 | 66712 | Guanajuato | Villagrán | Suchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 721969.17 | 465138.45 | 465138.45 | 465138.45 | 465138.45 | 465138.45 | 465138.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858590 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Mesa De Ortíz Victoria - 90293 | 90293 | Guanajuato | Victoria | Mesa de Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 781373 | 117205.95 | 117205.95 | 117205.95 | 117205.95 | 117205.95 | 117205.95 | 100 | 0 | Otros | 85 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: KILOMETRO / Registro:
GUA17170200858591 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En Localidad Jacalasúchitl Victoria - 90360 | 90360 | Guanajuato | Victoria | Xacalázuchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408999 | 18341.76 | 18341.76 | 18341.76 | 18341.76 | 18341.76 | 18341.76 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $584.83 / Física: KILOMETRO / Registro:
GUA17170200858627 | Construcción Red De Alcantarillado Colector Sanitario San Francisco Del Duran San Agustin Del Mirasol Tramo Dos El Terrero - 67382 | 67382 | Guanajuato | León | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16101835.43 | 10077466 | 10077466 | 10077466 | 10077466 | 10077466 | 10077466 | 100 | 0 | Metros lineales | 6052 | 100 | 62.6 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858629 | Construcción De Descarga Sanitaria En La Colonia Montañas Del Sol - 76286 | 76286 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15528.48 | 15528.48 | 15528.48 | 15528.48 | 13975.63 | 13975.63 | 13975.63 | 90 | 0 | Otros | 10 | 100 | 90 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858630 | Construcción De Cuatro Aulas Talleres Estructura Dos Punto Cinco Entre Eje U Dos C En La Secundaria Técnica En Colonia Balcones De La Joya - 70182 | 70182 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 4169724.99 | 2317801.99 | 2317801.99 | 2317801.99 | 2298053.38 | 2298053.38 | 2298053.38 | 99.148 | 0 | Otros | 1567 | 100 | 99.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858631 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Primaria José Maria Morelos Y Pavón De La Col Centro Fam La Soledad - 72499 | 72499 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1263498.99 | 1263498.99 | 1263498.99 | 1263498.99 | 1263498.99 | 1263498.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858632 | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Feliciano Peña De La Colonia Joyas De Castilla - 71931 | 71931 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 210000 | 118207.49 | 118207.49 | 118207.49 | 118207.49 | 118207.49 | 118207.49 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858634 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Secundaria General De La Colonia Rizos De La Joya - 70101 | 70101 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 810141.46 | 810141.46 | 810141.46 | 810141.46 | 810141.46 | 810141.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858639 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Pompa - 92335 | 92335 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188255.14 | 188163.13 | 188163.13 | 188163.13 | 182429.15 | 182429.15 | 182429.15 | 96.9527 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 97 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858641 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74894 | 74894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 138421.97 | 138421.97 | 138421.97 | 138421.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858642 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Valle De Las Toronjas - 76239 | 76239 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94245.37 | 94245.37 | 94245.37 | 94245.37 | 84820.83 | 84820.83 | 84820.83 | 90 | 0 | Metros lineales | 2025 | 100 | 90 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858644 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74993 | 74993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858645 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74932 | 74932 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 312721.31 | 312721.31 | 312721.31 | 312721.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858646 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74959 | 74959 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164814.25 | 164814.25 | 164814.25 | 164814.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858647 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 74946 | 74946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 223958.69 | 223958.69 | 223958.69 | 223958.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858649 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75172 | 75172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858650 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75130 | 75130 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858651 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75107 | 75107 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858652 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 75087 | 75087 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858654 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Sóstenes Lira De La Colonia Periodistas Mexicanos - 70238 | 70238 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 347226.42 | 347226.42 | 347226.42 | 347226.42 | 347226.42 | 347226.42 | 100 | 0 | Piezas | 485 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858655 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Secundaria Técnica De La Colonia Cerrito De Jerez - 70063 | 70063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1369879.9 | 1369879.9 | 1369879.9 | 1369879.9 | 1369879.9 | 1369879.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858658 | Construcción De Aula Dirección En La Primaria Sóstenes Lira De La Colonia Periodistas Mexicanos - 71185 | 71185 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 723910.06 | 723910.06 | 723910.06 | 723910.06 | 723910.06 | 723910.06 | 100 | 0 | Otros | 485 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858659 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Madre Redentora De Madre Patria A Madre Raquel De La Colonia Diez De Mayo - 65344 | 65344 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 924563.34 | 924563.34 | 924563.34 | 924563.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858661 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Ignacio Ramírez De La Colonia Santa Maria De Cementos - 72032 | 72032 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 267394.73 | 267394.73 | 267394.73 | 267394.73 | 267394.73 | 267394.73 | 100 | 0 | Piezas | 440 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858662 | Mejoramiento De Sanitarios En La Primaria Revolución Mexicana De La Colonia Lomas De Jerez - 72019 | 72019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 310000 | 306629.37 | 306629.37 | 306629.37 | 287740.16 | 287740.16 | 287740.16 | 93.8397 | 0 | Piezas | 974 | 100 | 93.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858664 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65575 | 65575 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29675.17 | 29675.17 | 29675.17 | 29675.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858668 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Madre Santa Antes Madre Carmen De La Calle Madre Marina A Topar Con Mercado De La Colonia Diez - 64733 | 64733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1451245.04 | 1451245.04 | 1451245.04 | 1451245.04 | 1365463.53 | 1365463.53 | 1365463.53 | 94.0891 | 0 | Otros | 200 | 100 | 94.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858669 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Piramide De La Avenida Guanajuato A La Calle Alfarda De La Colonia La Piramide - 64717 | 64717 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1315507.85 | 1315507.85 | 1315507.85 | 1315507.85 | 983838.77 | 983838.77 | 983838.77 | 74.7878 | 0 | Otros | 72 | 100 | 74.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858670 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65997 | 65997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64220 | 64220 | 64220 | 64220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858671 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65992 | 65992 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 74001.07 | 74001.07 | 74001.07 | 74001.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858672 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65972 | 65972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 101361.07 | 101361.07 | 101361.07 | 101361.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858673 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65959 | 65959 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53745 | 53745 | 53745 | 53745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858674 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65953 | 65953 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69729.21 | 69729.21 | 69729.21 | 69729.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858675 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65946 | 65946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117873.41 | 117873.41 | 117873.41 | 117873.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170200858676 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65936 | 65936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 232283.03 | 232283.03 | 232283.03 | 232283.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170200858679 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 66012 | 66012 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116510.55 | 116510.55 | 116510.55 | 116510.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65554 | 65554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112006.18 | 112006.18 | 112006.18 | 112006.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170200858681 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 65543 | 65543 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 98070.51 | 98070.51 | 98070.51 | 98070.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170200858682 | Construcción De La Pavimentación De La Calle Piñoncillo De Paseo De La Presa A Avenida Rio De Los Castillos De La Colonia Valle Hermoso - 64329 | 64329 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3573584.71 | 3373584.71 | 3373584.71 | 3373584.71 | 3198685.77 | 3198685.77 | 3198685.77 | 94.8156 | 0 | Otros | 308 | 100 | 94.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858687 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria De La Comunidad De Duarte - 71779 | 71779 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1299524.15 | 1299524.15 | 1299524.15 | 1056586.63 | 1056586.63 | 1056586.63 | 81.3057 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 81.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858688 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Primaria Emiliano Zapata De La Comunidad De Duarte - 71986 | 71986 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1299524.15 | 1299524.15 | 1299524.15 | 1056586.63 | 1056586.63 | 1056586.63 | 81.3057 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 100 | 81.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858690 | Ampliación De Pavimentacion De La Calle Principal De La Comunidad Hacienda Arriba Tramo Pavimento Existente Norte A Pavimento Existente Sur - 74266 | 74266 | Guanajuato | León | Hacienda Arriba (San José de la Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 329467.76 | 329467.76 | 329467.76 | 329467.76 | 328646.09 | 328646.09 | 328646.09 | 99.7506 | 0 | Otros | 1570 | 100 | 99.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858696 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Comunidad Lucio Blanco - 64296 | 64296 | Guanajuato | León | Lucio Blanco (Los Gavilanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2098837.45 | 1146819.57 | 1146819.57 | 1146819.57 | 743508.3 | 743508.3 | 743508.3 | 64.8322 | 0 | Metros lineales | 1218 | 100 | 64.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858702 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria De La Comunidad De San Nicolas De Los Gonzalez - 71691 | 71691 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1284329.96 | 1284329.96 | 1284329.96 | 1284329.96 | 1284329.96 | 1284329.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858707 | Construccion De Bordo En La Localidad El Oasis - 42712 | 42712 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Oasis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 68000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858708 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Palmitas - 45033 | 45033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51000 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858709 | Rehabilitación De Obras De Borderia En La Localidad Peña Prieta - 54812 | 54812 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858710 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad San Francisco De La Erre - 92347 | 92347 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51000 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858711 | Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Localidad Puerta Del Cerrote - 52153 | 52153 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 102000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858712 | Rehabilitación De Red De Atarjeas En Calle Planeta Col Nuevo Amanecer Purísima Del Rincón - 72616 | 72616 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 494998.28 | 494998.28 | 494998.28 | 89.9997 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 90 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858713 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Planeta Col Nuevo Amanecer Purisima Del Rincón - 71901 | 71901 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 381172.79 | 381172.79 | 381172.79 | 381172.79 | 343055.51 | 343055.51 | 343055.51 | 90 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 90 | Financiera: / Física: TOMA DOMICILIARIA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858714 | Rehabilitacion De Red De Atarjeas En Calle Planeta Col Nuevo Amanecer - 61533 | 61533 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858717 | Red De Agua Potable En Calle Fco I Madero Y Calle Manuel Doblado Col San Jose De La Presa - 63284 | 63284 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858718 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Planeta Col Nuevo Amanecer - 61322 | 61322 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858719 | 33903 Servicios Integrales - 63903 | 63903 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858720 | 33903 Servicios Integrales - 63898 | 63898 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858721 | Pavimentacion De Calle Ohco De Agosto De Col Emiliano Zapata - 63788 | 63788 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858722 | 33903 Servicios Integrales - 38177 | 38177 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858723 | Pavimentacion De Calle Viento De Col Nuevo Amanecer - 38170 | 38170 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858724 | Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza De Col San Jose De La Presa - 38165 | 38165 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858725 | Red De Atarjeas En Calle Puerto De Manzanillo Puerto Madero Puerto Salina Cruz De Col Ampliacion Del Carmen - 38153 | 38153 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858726 | Alumbrado Publico En Col Nuevo Amanecer - 38139 | 38139 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858730 | Alumbrado Publico En Col Bello Horizonte - 38148 | 38148 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858732 | Alumbrado Publico En Col El Carmen - 38144 | 38144 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858733 | Alumbrado Publico En Col Ampliacion Del Carmen - 38142 | 38142 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858734 | 33903 Servicios Integrales - 38185 | 38185 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858735 | 33903 Servicios Integrales - 38184 | 38184 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858736 | 33903 Servicios Integrales - 38180 | 38180 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858737 | 33903 Servicios Integrales - 38179 | 38179 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858738 | 33903 Servicios Integrales - 38178 | 38178 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858739 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En El Tramo Del Parque El Encino Hasta La Calle Cerro Trozado - 87793 | 87793 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4424882 | 4424882 | 4424882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56894 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858743 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 89785 | 89785 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170200858744 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 89755 | 89755 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 |  | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170200858752 | Interconexión De Tanque Elevado A Red De Distribución Incluye Automatización En La Comunidad De Puentecillas En El Municipio De Guanajuato - 87318 | 87318 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 577587.54 | 577587.54 | 577587.54 | 231737 | 231737 | 231737 | 40.1215 | 0 | Metros lineales | 3308 | 100 | 60.3 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858753 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San José De Llanos Segunda Etapa - 87388 | 87388 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 1149463 | 1149463 | 1149463 | 46.9169 | 0 | Metros lineales | 1467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858754 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De San José De Llanos Tercera Etapa - 87723 | 87723 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1189106 | 1189106 | 1189106 | 47.5642 | 0 | Metros lineales | 3722 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858757 | Red De Drenaje En Cerro Gordo Y San Rafael De Cerro Gordo En Salamanca Gto Tercera Etapa - 90062 | 90062 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 5083620.42 | 5083620.42 | 5083620.42 | 5083620.42 | 5083620.42 | 5083620.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 2160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858758 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Jose Maria Morelos Tramo Diez De Agosto Heroes De Chapultepec Romita Gto - 83749 | 83749 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 283964.11 | 531966.14 | 531966.14 | 531966.14 | 531966.14 | 531966.14 | 531966.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858759 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Diez De Agosto Guadalupe Victoria Tramo Emilio Carranza Herrera Romita Gto - 83853 | 83853 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 878301.85 | 878241.34 | 878241.34 | 878241.34 | 878241.34 | 878241.34 | 878241.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858760 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Herrera Tramo Guadalupe Victoria Heroes De Chapultepec Romita Gto - 83950 | 83950 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 267700.02 | 626315.11 | 626315.11 | 626315.11 | 626315.11 | 626315.11 | 626315.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170200858761 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Auza Tramo Herrera Rocha Romita Gto - 84029 | 84029 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328172.89 | 328889.59 | 328889.59 | 328889.59 | 328889.59 | 328889.59 | 328889.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170200858765 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Jose Maria Morelos Tramo Diez De Agosto Heroes De Chapultepec - 48545 | 48545 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 141982.11 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858767 | Rehabilitacion De Pavimento De La Calle Negrete Rocha Entre Las Calles Hrmanos Aldama E Ignacio Zaragoza - 48757 | 48757 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858770 | Rehabilitacion De Redes De Drenaje Y Descargas Sanitarias N Calle Heroes De Chapultepec Tramo Mariano Escobedo Rocha - 48701 | 48701 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 571531 | 376360.81 | 376360.81 | 376360.81 | 376360.81 | 376360.81 | 376360.81 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
GUA17170200858771 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Auza Tramo Herrera Rocha - 48698 | 48698 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293557.76 | 260576.17 | 260576.17 | 260576.17 | 260576.17 | 260576.17 | 260576.17 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858772 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle San Pedro En La Colonia La Paz De Dios Municipio De Romita Gto - 48748 | 48748 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1909156.83 | 1909156.83 | 1909156.83 | 1909156.83 | 1909156.83 | 1909156.83 | 1909156.83 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858775 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Herrera Tramo Guadalupe Victoria Heroes De Chapultepec - 48689 | 48689 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133850.01 | 133850 | 133850 | 133850 | 133850 | 133850 | 133850 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 10 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858777 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Diez De Agosto Guadalupe Victoria Tramo Emilio Carranza Herrera - 48341 | 48341 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNOS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 439150.92 | 500798.54 | 500798.54 | 500798.54 | 500798.54 | 500798.54 | 500798.54 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
GUA17170200858779 | Rehabilitacion De Camino Luz De Silva Belen De Gavia Lourdes Primera Etapa - 49700 | 49700 | Guanajuato | Romita | Lourdes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1568883.69 | 1568883.69 | 1568883.69 | 1568883.69 | 1568883.69 | 1568883.69 | 100 | 0 | Otros | 1296 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858782 | Rehabilitacion De Camino San Carlos Del Jaguey El Camaleon - 49686 | 49686 | Guanajuato | Romita | San Carlos del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 930182.56 | 1225182.56 | 1225182.56 | 1225182.56 | 1225182.56 | 1225182.56 | 1225182.56 | 100 | 0 | Otros | 1065 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858784 | Red De Distribucion Electrica En Colonia Margarito En La Localidad De Santa Rosa De Rivas - 52231 | 52231 | Guanajuato | Romita | Santa Rosa de Rivas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 946909.65 | 946909.65 | 946909.65 | 946909.65 | 946909.65 | 946909.65 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
GUA17170200858786 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De San Antonio Loma De Portillo - 52407 | 52407 | Guanajuato | Romita | San Antonio Loma de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 849199.96 | 849199.96 | 849199.96 | 849199.96 | 849199.96 | 849199.96 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 10 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
GUA17170200858789 | Construcción De Servicio Sanitario En El Preescolar Ignacio Garcia Tellez De La Colonia Lomas Del Mirador - 70127 | 70127 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 772248.81 | 772248.81 | 772248.81 | 772248.81 | 772248.81 | 772248.81 | 100 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858790 | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Ignacio Garcia Tellez De La Colonia Lomas Del Mirador - 73147 | 73147 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 931984.63 | 931984.63 | 931984.63 | 931984.63 | 931984.63 | 931984.63 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200858799 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle San Francisco De Asís Tramo Calle Cobre A Níquel - 73403 | 73403 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220474.92 | 220474.92 | 220474.92 | 220474.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858800 | Construcción De Un Comedor Comunitario En El J N Jose Rojas Garcidueñas Ubicado En La Colonia San Lucas En El Municipio De Moroleon Gto - 78290 | 78290 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 258965.21 | 258965.21 | 258965.21 | 248744.15 | 248744.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858801 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Roble - 73464 | 73464 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304618.28 | 304618.28 | 304618.28 | 304618.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858802 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Roble - 73285 | 73285 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 648804.32 | 648804.32 | 648804.32 | 648804.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858803 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle San Francisco De Asís Tramo Calle Cobre A Níquel - 74288 | 74288 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 169657.32 | 169657.32 | 169657.32 | 169657.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858805 | Pavimentación Calle Roble - 73077 | 73077 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1511485.22 | 1511486.62 | 1511486.62 | 1511486.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858806 | Modulo De Sanitarios Preescolar Ramón Lopez Velarde En La Comunidad De Cepio - 83734 | 83734 | Guanajuato | Moroleón | Cepio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 494052.86 | 494052.86 | 494052.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858807 | Mejoramiento De Aula Preescolar Ramón Lopez Velarde En La Comunidad De Cepio - 83861 | 83861 | Guanajuato | Moroleón | Cepio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 105702.08 | 105702.08 | 105702.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858808 | Planta De Tratamiento Rafa Filtro Precolador - 76939 | 76939 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2457688.93 | 2457688.93 | 2457688.93 | 2457688.93 | 630804.16 | 630804.16 | 630804.16 | 25.6666 | 0 | Otros | 554 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858826 | Perforacion De Pozo En La Localidad De Los Martinez - 79871 | 79871 | Guanajuato | Valle de Santiago | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170200858827 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Deleg San Juan Y Av Const Loc Arroyo Seco Tierra Blanca - 72861 | 72861 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 406887 | 61033.05 | 61033.05 | 61033.05 | 61033.05 | 61033.05 | 61033.05 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858828 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calle La Huerta En Localidad Cieneguilla Del Mun De Tierra Blanca - 73009 | 73009 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209832 | 31474.8 | 31474.8 | 31474.8 | 31474.8 | 31474.8 | 31474.8 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858829 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calle Oriente Ii En La Loc Cuesta De Peñones Tierra Blanca - 73121 | 73121 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 149610 | 22441.5 | 22441.5 | 22441.5 | 22441.5 | 22441.5 | 22441.5 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858830 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Zamorano En La Loc Guadalupe En Tierra Blanca - 73402 | 73402 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 366633 | 31238.85 | 31238.85 | 31238.85 | 31238.85 | 31238.85 | 31238.85 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $23,756.10 / Física: / Registro:
GUA17170200858831 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles En La Loc Las Moras En Tierra Blanca - 73460 | 73460 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 431643 | 99547.5 | 99547.5 | 99547.5 | 99547.5 | 99547.5 | 99547.5 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $21,921.90 / Física: / Registro:
GUA17170200858832 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad El Picacho Tierra Blanca - 73538 | 73538 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 809796 | 35189.85 | 35189.85 | 35189.85 | 35189.85 | 35189.85 | 35189.85 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858833 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Rincón Del Cano Tierra Blanca - 74923 | 74923 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1503238 | 224922.9 | 224922.9 | 224922.9 | 224922.9 | 224922.9 | 224922.9 | 100 | 0 | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $562.80 / Física: / Registro:
GUA17170200858834 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Eucalipto Localidad El Salto Del Municipio Tierra Blanca - 75110 | 75110 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 63676 | 9551.4 | 9551.4 | 9551.4 | 9551.4 | 9551.4 | 9551.4 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858835 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Avenida Adolfo López En Localidad El Sauz Tierra Blanca - 75259 | 75259 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 327796 | 49169.4 | 49169.4 | 49169.4 | 49169.4 | 49169.4 | 49169.4 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858836 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Guanajuato En Localidad Torrecitas Tierra Blanca - 75351 | 75351 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 239263 | 35889.45 | 35889.45 | 35889.45 | 35889.45 | 35889.45 | 35889.45 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858837 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles En Localidad Cano De San Isidro Tierra Blanca - 78732 | 78732 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 735712 | 64746.45 | 64746.45 | 64746.45 | 64746.45 | 64746.45 | 64746.45 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858838 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Miguel Hidalgo En Localidad Villa Unión Tierra Blanca - 78872 | 78872 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 178085 | 76182.6 | 76182.6 | 76182.6 | 76182.6 | 76182.6 | 76182.6 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $34,174.20 / Física: / Registro:
GUA17170200858839 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles En La Barbosa Del Municipio Tierra Blanca - 78956 | 78956 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Barbosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 234599 | 26712.75 | 26712.75 | 26712.75 | 26712.75 | 26712.75 | 26712.75 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858841 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En Loc Misión De Chichimecas San Luis De La Paz - 89770 | 89770 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5992646 | 898398.45 | 898398.45 | 898398.45 | 898398.45 | 898398.45 | 898398.45 | 100 | 0 | Kilómetro | 726 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200858847 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Priv Francisco Villa Comunidad De San Juan De La Cruz - 62561 | 62561 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 226082.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858848 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Constituyentes Y Cuauhtemoc Colonia Felipe Angeles Comunidad De Santiago De Cuenda - 70208 | 70208 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 263202.84 | 263202 | 263202 | 263202 | 118441 | 118441 | 118441 | 45 | 0 | Otros | 59 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858849 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Colonia Ampliacion Lomas Verdes Comunidad De Santiago De Cuenda - 70249 | 70249 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDADA DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858850 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Veinticinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 71158 | 71158 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 975000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858851 | Adquisición Y Suministro De Material Para La Construcción De Doce Cuartos De Cuatro Por Cuatro Mts - 64767 | 64767 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 806086.92 | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | 772500 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858852 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Quince Techos De Concreto De Veinte Metros Cuadrados - 66695 | 66695 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 330000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858853 | Ampliacion Electrica En Colonia La Esperanza Comunidad Santiago De Cuenda - 63336 | 63336 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 547666.45 | 547666 | 547666 | 547666 | 480386 | 480386 | 480386 | 87.7151 | 0 | Otros | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858854 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Prol Venustiano Carranza Col Felipe Angeles Comunidad Santiago De Cuenda - 62426 | 62426 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858856 | Ampliacion Electrica En Calle Privada Morelos Comunidad Santiago De Cuenda - 63012 | 63012 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236490.48 | 236490 | 236490 | 236490 | 201690 | 201690 | 201690 | 85.2848 | 0 | Otros | 41 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858858 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Prol Melchor Ocampo Col Felipe Angeles Comunidad Santiago De Cuenda - 62444 | 62444 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LO OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858859 | Construcción D E Drenaje Sanitario En Colonia La Esperanza - 57376 | 57376 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1507773.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858860 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia La Esperanza - 57408 | 57408 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 911626.17 | 911626 | 911626 | 911626 | 433022 | 433022 | 433022 | 47.5 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858861 | Ampliacion Electrica Comunidad De El Saucillo - 62493 | 62493 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 298472 | 298472 | 298472 | 298472 | 134312 | 134312 | 134312 | 44.9999 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858862 | Introduccion De Alumbrado Publico Sobre Carretera Juventino Rosas Celaya Comunidad De Franco Tavera Primera Etapa - 62993 | 62993 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Franco Tavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300420 | 300420 | 300420 | 300420 | 90126 | 90126 | 90126 | 30 | 0 | Otros | 67 | 100 | 40 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858863 | Ampliacion Electrica En Calle Ignacio Allende Comunidad Franco Tavera - 62837 | 62837 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Franco Tavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 445802.82 | 445802 | 445802 | 445802 | 408659 | 408659 | 408659 | 91.6683 | 0 | Otros | 50 | 100 | 92 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858870 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Treinta Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65581 | 65581 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1170000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 151 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858871 | Construccion De Drenaje Pluvial En Avenidas Albino Garcia Y Guillermo Prieto Cabecera Municipal - 62178 | 62178 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858873 | Electrificacion Calle Emeteria Valencia Entre Las Calles Rio Lerma Y Tierra De Cultivo Fraccion El Puente - 60765 | 60765 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163510 | 163510 | 163510 | 163510 | 73579 | 73579 | 73579 | 44.9997 | 0 | Otros | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858875 | Electrificacion Calle Angela Peralta Entre Las Calles Rio Lerma Y Rio Tecolutla Fraccion El Puente - 60743 | 60743 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151270 | 151270 | 151270 | 151270 | 68071 | 68071 | 68071 | 44.9997 | 0 | Otros | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858879 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Francisco Zarco Colonia Ampliacion Union Allende - 61874 | 61874 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145210 | 145210 | 145210 | 145210 | 133840 | 133840 | 133840 | 92.17 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858880 | Electrificacion Calle Otilio Montaño Colonia Ampliacion Union Allende - 61844 | 61844 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 198760 | 198760 | 198760 | 198760 | 89442 | 89442 | 89442 | 45 | 0 | Otros | 38 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858881 | Electrificacion Calle Flores De Ramona Entre Las Calles Vals Josefina Y Vals Carmen Fraccionamiento Villas De Juventino Rosas - 60925 | 60925 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 245620 | 245620 | 245620 | 245620 | 110529 | 110529 | 110529 | 45 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858884 | Electrificacion Calle Rio Balsas Entre Las Calles Rio Tecolutla Y Tierra De Cultivo Fraccion El Puente - 60800 | 60800 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168780 | 168780 | 168780 | 168780 | 75951 | 75951 | 75951 | 45 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858885 | Electrificacion Calle San Miguel De Allende Entre Las Calles Rio Lerma Y Camino Al Jaralillo Fraccionamiento Guanajuato - 60670 | 60670 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228780 | 228780 | 228780 | 228780 | 102951 | 102951 | 102951 | 45 | 0 | Otros | 15 | 100 | 45 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858886 | Electrificacion Calle Celaya Entre Las Calles Rio Lerma Y Camino Al Jaralillo Fraccionamiento Guanajuato - 60660 | 60660 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 235450 | 235450 | 235450 | 235450 | 58862 | 58862 | 58862 | 24.9998 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858887 | Electrificacion Calle Villagran Entre Las Calles Rio Lerma Y Camino Al Jaralillo Fraccionamiento Guanajuato - 60652 | 60652 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232120 | 232120 | 232120 | 232120 | 104454 | 104454 | 104454 | 45 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858889 | Electrificacion Calle Frida Kahlo Entre Las Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Puente Colorado - 61326 | 61326 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185660 | 185660 | 185660 | 185660 | 83547 | 83547 | 83547 | 45 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858894 | Alumbrado Publico En Avenida Guanajuato Frente A Colonia Sigo Xxi - 62794 | 62794 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 858400 | 858400 | 858400 | 858400 | 507588 | 507588 | 507588 | 59.1319 | 0 | Otros | 174 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858896 | Electrificacion Calle Francisco Zarco Colonia Ampliacion Union Allende - 61934 | 61934 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 165840 | 165840 | 165840 | 165840 | 74628 | 74628 | 74628 | 45 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858897 | Adquisicion Y Suministro De Material Para La Construcción De Cuarto De Cuatro Por Cuatro Mts - 57419 | 57419 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1544999.93 | 1544999 | 1544999 | 1544999 | 772500 | 772500 | 772500 | 50 | 0 | Vivienda | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858898 | Electrificacion Calle Agua Marina Entre Las Calles Granate Y Tierra De Cultivo Colonia Siglo Veintiuno - 59873 | 59873 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 196542 | 175450 | 175450 | 175450 | 78952 | 78952 | 78952 | 44.9997 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858899 | Electrificacion De La Calle Granate Entre Las Calles Agua Marina Y Alejandria Colonia Siglo Veintiuno - 59853 | 59853 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175450 | 175450 | 175450 | 175450 | 78952 | 78952 | 78952 | 44.9997 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858900 | Ampliacion Electrica En Calle San Pedro Comunidad La Huerta - 63038 | 63038 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 233148.88 | 233148 | 233148 | 233148 | 209949 | 209949 | 209949 | 90.0497 | 0 | Otros | 31 | 100 | 93 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858901 | Ampliacion Electrica En Calle M Hidalgo Y Bellavista Comunidad El Jaguey - 62927 | 62927 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247440.88 | 247440 | 247440 | 247440 | 208789 | 208789 | 208789 | 84.3796 | 0 | Otros | 67 | 100 | 85 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858902 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Quince De Septiembre Comunidad De San Antonio De Morales - 62618 | 62618 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 189694.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858903 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Doce De Octubre Comunidad De San Antonio De Morales Rancho Viejo - 62665 | 62665 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 224480 | 224480 | 224480 | 84.7094 | 0 | Otros | 59 | 100 | 86 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858904 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Diez Techos De Concreto De Veinte Metros Cuadrados - 66196 | 66196 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858905 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Diez Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65311 | 65311 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858907 | Introducción De Drenaje Sanitario Calle Corregidora - 57147 | 57147 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876172.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858908 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Corregidora - 57130 | 57130 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420380.1 | 210190 | 210190 | 210190 | 193789 | 193789 | 193789 | 92.1971 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 93 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858910 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Calle Veinte De Noviembre - 56600 | 56600 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 406789.5 | 203394 | 203394 | 203394 | 130818 | 130818 | 130818 | 64.3175 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 66 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858911 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 56660 | 56660 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 405201.72 | 202600 | 202600 | 202600 | 86758 | 86758 | 86758 | 42.8223 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858912 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Veinte De Noviembre - 56635 | 56635 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 412958.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858913 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo - 56687 | 56687 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132694.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858914 | Introducción De Red De Agua Potable Calle Leona Vicario - 56847 | 56847 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528789.5 | 264394 | 264394 | 264394 | 179537 | 179537 | 179537 | 67.9051 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858915 | Introducción De Red De Agua Potable Calle Nuevo Milenip - 56780 | 56780 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528789.5 | 264394 | 264394 | 264394 | 159926 | 159926 | 159926 | 60.4878 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858917 | Ampliación De Red Electrica En La Calle Mariano Escobedo De La Localidad De La Laguna Larga De Cortes - 68044 | 68044 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 193986.04 | 193907.91 | 87223.39 | 184216.43 | 114724.6 | 114724.6 | 114724.6 | 59.1645 | 0 | Otros | 35 | 100 | 75.48 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Física: SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Registro: SE PAGO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1
GUA17170200858933 | Rehabilitación De Drenaje De Acuerdo Al Estudio Hidrologico E Hidraulico Para La Revision De La Cuenca De La Ptar Primero De Mayo A Paseo Ir - 86736 | 86736 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Otros | 34110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858934 | Rehabilitación Y Sectorizacion De Redes De Agua Potable En La Zona Nueve Del Municipio De Irapuato Gto Tercera Etapa - 86730 | 86730 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 3646 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858943 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia El Zapote Del Milagro Primera Etapa - 40454 | 40454 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 2760 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858946 | Construccion De Red De Agua Potable Para La Colonia Bellavista Tercer Etapa - 40409 | 40409 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 9067267.2 | 100 | 0 | Otros | 2697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858948 | Construcción De Obra De Desvio De La Descarga Pluvial Del Subcolector Murillo A Subcolector Purisima A La Colonia El Guayabo - 86747 | 86747 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Otros | 8269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200858963 | Ampliacion De Red Electrica Y Creacion De Nueva Area De Quince Kva Dos Fases En La Calle Felipe Angeles Urireo Salvatierra - 84125 | 84125 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 256232.02 | 240662.13 | 240662.13 | 240662.13 | 240662.13 | 240662.13 | 240662.13 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200858984 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Segunda Eta Modificada En Jaral De Berrios San Felipe - 89206 | 89206 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9879313.4 | 9879313.4 | 9879313.4 | 89.8119 | 0 | Metros lineales | 2644 | 100 | 90 | Financiera: / Física: CARCAMO / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170200859028 | Construcción De Infraestructura Sanitaria Para Las Comunidades De Carrizal Grande El Ranchito Loma Bonita Primera Etapa - 86757 | 86757 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 3239307.99 | 100 | 0 | Otros | 3113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200859057 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata En La Localidad Del Capulín En El Municipio De San José Iturbide - 71915 | 71915 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 378554.91 | 377638.71 | 377638.71 | 377638.71 | 377638.71 | 377638.71 | 377638.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859058 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación Zaragoza En La Localidad Del Capulín En El Municipio De San José Iturbide - 71876 | 71876 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375512.29 | 344138.56 | 344138.56 | 344138.56 | 344138.56 | 344138.56 | 344138.56 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859059 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre En La Localidad Del Capulín En El Municipio De San José Iturbide - 72076 | 72076 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 492388.22 | 470781.85 | 470781.85 | 470781.85 | 470781.85 | 470781.85 | 470781.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859060 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Allende Y Callejón Allende En La Localidad Del Capulín En El Municipio De San José Iturbide - 71998 | 71998 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 891130.68 | 880583.69 | 880583.69 | 880583.69 | 880583.69 | 880583.69 | 880583.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859072 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cerrada De Galeana - 32805 | 32805 | Guanajuato | San José Iturbide | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 417024.14 | 417024.14 | 417024.14 | 417024.14 | 331247.3 | 331247.3 | 331247.3 | 79.4312 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170200859373 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Quince Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65381 | 65381 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 585000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859374 | Adquisicion Y Suministro De Material Para La Construcción De Once Cuartos De Cuatro Por Cuatro Mts - 65183 | 65183 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 738913.01 | 369457 | 369457 | 369457 | 369457 | 369457 | 369457 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859375 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Veinte Techos De Concreto De Veinte Metros Cuadrados - 66672 | 66672 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 440000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859376 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle I Lopez Rayon Comunidad Rincón De Centeno Cuadrilla De Centeno - 66870 | 66870 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363478.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859380 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Benito Juarez - 56581 | 56581 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290336.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859382 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Calle Tepetates - 56863 | 56863 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255356.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859383 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Margarita - 56508 | 56508 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 238026.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859386 | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfaltico A La Comunidad El Puesto - 73278 | 73278 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3842586.63 | 1904178.32 | 1904178.32 | 1904178.32 | 1737207.77 | 1737207.77 | 1737207.77 | 91.2314 | 0 | Metros lineales | 3434 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859392 | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad La Palmita - 73130 | 73130 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1470398.88 | 674170.31 | 674170.31 | 674170.31 | 581595.71 | 581595.71 | 581595.71 | 86.2684 | 0 | Metros lineales | 4929 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859396 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Juan De La Vega - 79726 | 79726 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94099.05 | 94099.05 | 94099.05 | 94099.05 | 92559.58 | 92559.58 | 92559.58 | 98.364 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859403 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Santa María Del Refugio - 66159 | 66159 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 25175.86 | 25175.86 | 25175.86 | 53.5093 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859406 | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfaltico A La Comunidad El Becerro A Carr San Jose De Guanajuato - 73479 | 73479 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2639993.97 | 1319996.99 | 1319996.99 | 1319996.99 | 1309690.9 | 1309690.9 | 1309690.9 | 99.2192 | 0 | Metros lineales | 2619 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859409 | Construccion De Baño Digno En La Localidad De Teneria Del Santuario - 79759 | 79759 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 231398.98 | 231398.98 | 231398.98 | 98.364 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859413 | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfaltico A La Comunidad De Tres Puentes - 73441 | 73441 | Guanajuato | Celaya | Los Tres Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3011661.05 | 1499893.34 | 1499893.34 | 1499893.34 | 1438501.65 | 1438501.65 | 1438501.65 | 95.9069 | 0 | Metros lineales | 373 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859415 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De La Aurora - 79710 | 79710 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 138839.35 | 138839.35 | 138839.35 | 98.364 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859421 | 33903 Servicios Integrales - 57719 | 57719 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 664215.19 | 664215 | 664215 | 664215 | 418798 | 418798 | 418798 | 63.0516 | 0 | Metros | 0 | 0 | 63.05 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: POYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859422 | Construcción De Alumbrado En Andador San Isidro En El Cerrito - 57614 | 57614 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70000 | 56846 | 56846 | 56846 | 56846 | 56846 | 56846 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859424 | Construccion De De Alumbrado Publico En Calle Prolg Morelos Y Calzada Revolucion - 57689 | 57689 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 438443.14 | 373923 | 373923 | 373923 | 373923 | 373923 | 373923 | 100 | 0 | Metros lineales | 2738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859425 | Ampliación De Red De Electrificacion En El Cerrito Calle Fresnos Y Robles Col Jacarandas - 57530 | 57530 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340000 | 298855 | 298855 | 298855 | 298855 | 298855 | 298855 | 100 | 0 | Metros | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859426 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 58735 | 58735 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7195.04 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859427 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 58680 | 58680 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8190.14 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 5414 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUSICION Y SUMINISTRO DE TECHO - ADQUISICION Y SUMINSTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859428 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 58664 | 58664 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8100.14 | 6061 | 6061 | 6061 | 6061 | 6061 | 6061 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859429 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia Loma Bonita Calles Laureles Priv Laureles Emiliano Zapata Y Mirasoles - 55435 | 55435 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620000 | 547685 | 547685 | 547685 | 547685 | 547685 | 547685 | 100 | 0 | Metros | 323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859430 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 58724 | 58724 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172691.04 | 147986 | 147986 | 147986 | 147986 | 147986 | 147986 | 100 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859431 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 58712 | 58712 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194277.42 | 166484 | 166484 | 166484 | 166484 | 166484 | 166484 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADPRES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859432 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 58707 | 58707 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179886.5 | 154152 | 154152 | 154152 | 154152 | 154152 | 154152 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859433 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 58689 | 58689 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10998.19 | 9874 | 9874 | 9874 | 9874 | 9874 | 9874 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859435 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48078 | 48078 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48224.92 | 48136 | 48136 | 48136 | 48136 | 48136 | 48136 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINSTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859436 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48074 | 48074 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5686.49 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859437 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46932 | 46932 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12222.2 | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINSTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859438 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46921 | 46921 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28488.47 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859439 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46914 | 46914 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31014.51 | 20866 | 20866 | 20866 | 20866 | 20866 | 20866 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859440 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46899 | 46899 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13104.52 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | 8861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859441 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46890 | 46890 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21588.36 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQWUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859443 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46960 | 46960 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177092.95 | 127515 | 127515 | 127515 | 127515 | 127515 | 127515 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859444 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46951 | 46951 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8820.14 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859445 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46939 | 46939 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8910.15 | 6085 | 6085 | 6085 | 6085 | 6085 | 6085 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y UMINSTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859446 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46867 | 46867 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30810.52 | 19618 | 19618 | 19618 | 19618 | 19618 | 19618 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: DQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859449 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46829 | 46829 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119317.98 | 75793 | 75793 | 75793 | 75793 | 75793 | 75793 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINSTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859450 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48051 | 48051 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6978.86 | 6966 | 6966 | 6966 | 6966 | 6966 | 6966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859452 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 48354 | 48354 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117900 | 98657 | 98657 | 98657 | 98657 | 98657 | 98657 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859454 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Comunidad De Castillo Calle Dieciséis De Septiembre - 57510 | 57510 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290000 | 250905 | 250905 | 250905 | 250905 | 250905 | 250905 | 100 | 0 | Metros | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIUACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859455 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46771 | 46771 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120266.01 | 77972 | 77972 | 77972 | 77972 | 77972 | 77972 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859456 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 48330 | 48330 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110750 | 92491 | 92491 | 92491 | 92491 | 92491 | 92491 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859457 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48035 | 48035 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36197.12 | 36130 | 36130 | 36130 | 36130 | 36130 | 36130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859459 | Construccion De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Justo Sierra En La Comunidad De Jocoque - 58137 | 58137 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 690000 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 100 | 0 | Piezas | 3056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859460 | Ampliacion De Red De Lectrificacion En La Comunidad De Jocoque Calle Priv Venustiano Carranza - 55407 | 55407 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290000 | 186363 | 186363 | 186363 | 186363 | 186363 | 186363 | 100 | 0 | Metros | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859461 | Ampliación De La Red De Electrificacion En La Comunidad De Jocoque Calle Pirules - 45536 | 45536 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219979.56 | 109990 | 109990 | 109990 | 109990 | 109990 | 109990 | 100 | 0 | Metros | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859462 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 47855 | 47855 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39405.68 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINSTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859463 | Rehabilitación Bacheo Y Sobre Carpeta Asfáltica Del Camino San Ramón Jocoque - 48369 | 48369 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3500451.12 | 1220627 | 1220627 | 1220627 | 1220627 | 1220627 | 1220627 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3056 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION BACHEO Y CARPETA ASFALTICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859464 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46731 | 46731 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67759.13 | 54185 | 54185 | 54185 | 54185 | 54185 | 54185 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859465 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 48320 | 48320 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859466 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Comunidad De Obrajuelo Calle Corregidora Sur - 55364 | 55364 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280000 | 201640 | 201640 | 201640 | 201640 | 201640 | 201640 | 100 | 0 | Metros | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859467 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Comunidad De Obrajuelo Calle Violetas - 55378 | 55378 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290000 | 203315 | 203315 | 203315 | 203315 | 203315 | 203315 | 100 | 0 | Metros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859468 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46812 | 46812 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138086.3 | 93181 | 93181 | 93181 | 93181 | 93181 | 93181 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859469 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48059 | 48059 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5514.18 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 5504 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859470 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 48357 | 48357 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146500 | 123322 | 123322 | 123322 | 123322 | 123322 | 123322 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859473 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Jose Agua Azul Calle Francisco Javier Mina - 57585 | 57585 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 210000 | 150499 | 150499 | 150499 | 150499 | 150499 | 150499 | 100 | 0 | Metros lineales | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859475 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48063 | 48063 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5772.65 | 16839 | 16839 | 16839 | 16839 | 16839 | 16839 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859476 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Comunidad E San Jose Agua Azul Calle Palacio De Bellas Artes - 45556 | 45556 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 222242.76 | 111121 | 111121 | 111121 | 111121 | 111121 | 111121 | 100 | 0 | Metros | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859477 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46841 | 46841 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102487.71 | 62559 | 62559 | 62559 | 62559 | 62559 | 62559 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859478 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 48363 | 48363 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDEM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859480 | Construcción De Alumbrado Publico En La Comunidad De San Pedro Tenango En Plaza Principal - 57641 | 57641 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 101603.76 | 90216 | 90216 | 90216 | 90216 | 90216 | 90216 | 100 | 0 | Metros | 3674 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859482 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46795 | 46795 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30690.51 | 20897 | 20897 | 20897 | 20897 | 20897 | 20897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859483 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 48045 | 48045 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18775.76 | 18741 | 18741 | 18741 | 18741 | 18741 | 18741 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859484 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 48337 | 48337 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 61661 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TREMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859489 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 48307 | 48307 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89300 | 73993 | 73993 | 73993 | 73993 | 73993 | 73993 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRATERMINADA / Registro: CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859490 | Adquisición Y Suministro De Piso Firme De Ocho Cm De Espesor Elaborado Con Concreto Hecho En Obra Reforzado Con Malla Electrosoldada Acabad - 47864 | 47864 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4000 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 3897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PISO FIRME - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859491 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 46760 | 46760 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73315.22 | 47464 | 47464 | 47464 | 47464 | 47464 | 47464 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ADQUISICION Y ASUMINSTRO DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859492 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre - 46668 | 46668 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2256750 | 1077154 | 1077154 | 1077154 | 816491 | 816491 | 816491 | 75.8008 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 75 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859494 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Sin Nombre En La Localidad San Antón Atarjea - 89552 | 89552 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 113140 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 16971 | 100 | 0 | Kilómetro | 18 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859498 | Construccion De Baño Digno En La Localidad De Rancho De Camargo - 79802 | 79802 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 46279.8 | 46279.8 | 46279.8 | 98.364 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859509 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Los Galvanes - 79693 | 79693 | Guanajuato | Celaya | Los Galvanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 231398.97 | 231398.97 | 231398.97 | 98.364 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859510 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Gasca - 65534 | 65534 | Guanajuato | Celaya | Gasca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94090.09 | 94084.67 | 94084.67 | 94084.67 | 94084.67 | 94084.67 | 94084.67 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859512 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Juan Martín - 80881 | 80881 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 166217.24 | 166217.24 | 166217.24 | 70.6563 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859515 | Rehabilitación De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfáltico A La Comunidad De San Jose De Mendoza - 73194 | 73194 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3099871.96 | 1549314.35 | 1549314.35 | 1549314.35 | 1528789.79 | 1528789.79 | 1528789.79 | 98.6752 | 0 | Metros lineales | 577 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200859516 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Emiliano Zapata Comunidad De Romero - 62523 | 62523 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Romero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 325085.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200879323 | Ciclovia Timoteo Lozano Tramo De Blvd Atotonilco A Calle San José De Oca | 1 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 2877489.36 | 2877489.36 | 2877489.36 | 41.107 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200879345 | Rehabilitación Del Camino Merino Sauz De Merino. | 3 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 88397 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200879517 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Victoria Tramo De Díaz Mirón - Blvd. Insurgentes | FORTAFIN-A-2017-1 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1703632.99 | 1703632.99 | 1703632.99 | 1690155.5 | 917975.98 | 917975.98 | 917975.98 | 53.8834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879529 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico En Calle Juan De Dios Peza Tramo: Mariano Matamoros - Camino Al Río | FORTAFIN-A-2017-2 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1924603.83 | 1924603.83 | 1924603.83 | 1913027.96 | 1924.6 | 1924.6 | 1924.6 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879536 | Construcción De Arroyo A Base De Concreto Hidráulico En Calle Mogul, Colonia Lomas De La Estación, Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional, Guanajuato | PDR-2017-20 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 617185.92 | 610396.87 | 610396.87 | 607673.57 | 386466.98 | 386466.98 | 386466.98 | 63.3141 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879543 | Rehabilitación De La Calle Benito Juárez Y Calle Francisco Villa, Así Como La 2a Etapa De Camino, Del 0 000.00 Al 2 332.55 Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Flores | FORTAFIN-A-2017-3 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19972088.14 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879553 | Pavimentacion De Calle Fernando Montes De Oca | FORTALECE-A-2017-1 | Guanajuato | Abasolo | Colonia los Ángeles | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1695972.32 | 508791.69 | 508791.69 | 508791.69 | 28.5806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879560 | Rehabilitación De Calles (Primera Etapa), En Cabecera Municipal Del Municipio De Atarjea, Guanajuato | FORTALECE-2017-1 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ATARJEA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1480705.18 | 444211.55 | 444211.55 | 444211.55 | 29.9435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879569 | Pavimentacion De La Calle Fundacion En El Barrio Del Zapote | FORTALECE-2017-2 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2197724.96 | 2173549.99 | 2173549.99 | 1318439.1 | 1318439.1 | 1318439.1 | 1318439.1 | 60.6583 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879573 | Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre 2da Etapa | PDR-A-2017-7 | Guanajuato | Huanímaro | La Lobera (El Riñón) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE HUANÍMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 493904.36 | 493904.36 | 493904.36 | 99.8795 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879578 | Rehabilitación De Pavimento De La Calle Diego Hernández En La Col. Humanista Ii, En Salamanca, Gto. | FORTALECE-2017-30 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 489941.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879581 | Pavimentacion De Las Calles Rincon Del Paseo Oriente Y Retorno Del Paseo Poniente En La Colonia Rinconada De San Miguel. | FORTALECE-2017-3 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2452215.9 | 2425241.52 | 2425241.52 | 2003857.08 | 2003857.08 | 2003857.08 | 2003857.08 | 82.6251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879588 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juventud , En El Municipio De Jaral Del Progreso, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-21 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879590 | Pavimentacion De La Calle Sonora En La Col. Independencia | FORTALECE-2017-4 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 753972.88 | 745679.18 | 745679.18 | 590200.88 | 536243.5 | 536243.5 | 536243.5 | 71.9134 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879599 | Rehabilitación De Plaza San Pedro | FORTALECE-A-2017-14 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 950000 | 939550 | 939550 | 937565.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879604 | Pavimentacion De La Calle Torreon En La Col. Independencia | FORTALECE-2017-5 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 762853.01 | 754461.63 | 754461.63 | 486795.01 | 486795.01 | 486795.01 | 486795.01 | 64.5222 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879607 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Prolongacion Benito Juarez, Localidad De Los Llanitos, Municipio De Jaral Del Progreso, Gto | PDR-2017-22 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Los Llanitos (El Ranchito) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988993.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879614 | Pavimentacion De La Calle Aguascalientes En La Col. Independencia | FORTALECE-2017-6 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 735032.43 | 726947.08 | 726947.08 | 465579.67 | 465579.67 | 465579.67 | 465579.67 | 64.0459 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879624 | Pavimentacion De La Calle Zacatecas En La Col. Independencia | FORTALECE-2017-7 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 693162.11 | 685537.33 | 685537.33 | 514764.12 | 514764.12 | 514764.12 | 514764.12 | 75.0891 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879627 | Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero En La Comunidad De Santo Tomas Huatzindeo | FORTALECE-2017-31 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2401000 | 2374589 | 2374589 | 2035476.02 | 1888369.17 | 1888369.17 | 1888369.17 | 79.524 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879632 | Pavimentacion De La Calle Benito Juarez En La Colonia Reforma Y Revolucion | FORTALECE-2017-8 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1034241.04 | 1022864.39 | 1022864.39 | 713224.19 | 601961.58 | 601961.58 | 601961.58 | 58.8506 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879637 | Pavimentacion De La Calle Clavel En La Col. San Jose De Torres | FORTALECE-2017-9 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 768015.84 | 759567.66 | 759567.66 | 532235.04 | 532235.04 | 532235.04 | 532235.04 | 70.0708 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879869 | Pavimentación De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En La Calle Netzahualcoyotl, Rafael Zepeda Y Vicente Guerrero, En El Municipio De Jaral Del Progreso, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-23 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1284692.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879884 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Constituyentes De La Comunidad De Santiago Capitiro, En El Municipio De Jaral Del Progreso, Gto. | PDR-A-2017-8 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200123 | 1186921.65 | 1186921.65 | 1186921.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879892 | Rehabilitación De La Calle Saturnino Esquivel (Entre Boulevard José Velázquez E Ignacio Lozada). | FORTALECE-2017-10 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORONEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2175800 | 2175800 | 2164752.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879902 | Rehabilitación De La Calle Principal Ing. Mariano García Sela 5ta Etapa | FORTALECE-2017-11 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORONEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200879905 | Pavimentación De La Calle Conchagua, Colonia: Latinoamericana (2da. Etapa) | PDR-2017-24 | Guanajuato | León | Colonia Latinoamericana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1836411.36 | 1511693.34 | 1511693.34 | 1511693.34 | 76.4253 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879908 | Construcción De Pavimento De La Calle Eucalipto Tramo: Olmos 0 120.00 De La Col. Durazno En Cabecera Municipal Cortazar Gto. | FORTALECE-2017-12 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1786377.05 | 1766726.9 | 1766726.9 | 1765142.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879909 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, León Gto. | RIIEE-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 100 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200879920 | Rehabilitación En El Parque Hidalgo Iv Etapa. | PDR-A-2017-9 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5600000 | 5538400 | 5538400 | 5538400 | 4057296.33 | 4057296.33 | 4057296.33 | 73.2576 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879923 | Pavimentacion De La Calle Principal En La Comunidad De Tupataro 4ta Etapa | FORTALECE-A-2017-2 | Guanajuato | Cuerámaro | Tupátaro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2181749.56 | 2157750.31 | 2157750.31 | 2063749.73 | 618974.92 | 618974.92 | 618974.92 | 28.6861 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879925 | Pavimentación De La Calle Amapola En La Comunidad De El Potrero | FORTALECE-2017-32 | Guanajuato | Salvatierra | El Potrero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1715000 | 1696135 | 1696135 | 1633552.41 | 1061541.85 | 1061541.85 | 1061541.85 | 62.5859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879929 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica En Boulevard Prolongacion Juarez | FORTALECE-A-2017-3 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1885086.62 | 1864350.66 | 1864350.66 | 1614682.59 | 484404.78 | 484404.78 | 484404.78 | 25.9825 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879931 | Pavimentación De La Calle Andador Tribu, Tramo: De La Morada A Andador De La Hacienda, Col. Villas De León | PDR-2017-25 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 832437.45 | 832437.45 | 832437.45 | 84.1696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MUNICIPIO ESTÁ UTILIZANDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $878.85 / Física: / Registro:
GUA17170200879933 | Pavimentacion De Calle Acueducto | FORTALECE-2017-13 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1933163.82 | 1911899.02 | 1911899.02 | 1812443.23 | 543732.97 | 543732.97 | 543732.97 | 28.4394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879937 | Pavimentacion De La Calle Hidalgo, En La Localidad De San Juan Pan De Arriba, En El Municipio De San Diego De La Union | FORTALECE-2017-33 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4843508.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879940 | Pavimentacion De Arroyo De Calle 25 De Diciembre | FORTALECE-2017-14 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1973191.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879942 | Pavimentación De Calle Malecón, 1er. Etapa, Localidad Ojo De Agua Del Refugio, S.J.I. Gto | FORTALECE-2017-34 | Guanajuato | San José Iturbide | Ojo de Agua del Refugio | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1790000 | 1770310 | 1770310 | 1749923.34 | 524977 | 524977 | 524977 | 29.6545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879943 | Ampliacion De La Linea Electrica, En La Comunidad De San Elias, Calle Jose Maria Morelos, En El Municipio De Ocampo, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-26 | Guanajuato | Ocampo | Fraccionamiento San Elías | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 890431 | 880636.26 | 880636.26 | 622077.75 | 622077.75 | 622077.75 | 622077.75 | 70.6396 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200879947 | Construcción De Arroyo A Base De Empedrado De Piedra Bola, Guarniciones Y Banquetas En La Exestación De Río Laja 3ra Etapa, Municipio De Dolores Hidalgo C. I. N, Gto. | FORTALECE-2017-15 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 962046.05 | 670170.76 | 670170.76 | 670170.76 | 67.7625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879950 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Genaro Sandi De La Colonia Santa Cecilia | FORTALECE-A-2017-15 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9100000 | 8999900 | 8999900 | 8765441.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879955 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Hidalgo En La Localidad Santa Bárbara, Mpio. Ocampo En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-27 | Guanajuato | Ocampo | Santa Bárbara | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1277917.18 | 573799.5 | 573799.5 | 573799.5 | 44.6293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879956 | Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre 1ra Etapa | FORTALECE-2017-16 | Guanajuato | Huanímaro | La Lobera (El Riñón) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE HUANÍMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1977878.74 | 593363.62 | 593363.62 | 593363.62 | 29.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879959 | Rehabilitacion De Concreto En La Calle Juarez Cabecera Municipal | FORTALECE-2017-35 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1391570.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879964 | Pavimentación De La Calle De Acceso A La Secundaria En La Comunidad Guayabo De Santa Rita | PDR-A-2017-10 | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3497500 | 3459027.5 | 3459027.5 | 3395121.38 | 1018536.42 | 1018536.42 | 1018536.42 | 29.4457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879968 | Rehabilitación De Calle Aldama Norte (Entre Calle Aldama Norte Y Boulevard Torres Landa) 2da. Etapa | FORTALECE-2017-36 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2927163.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879975 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento "Cumbres De La Piscina", Calles: Santa Rita Y Andrómeda, León, Guanajuato. | FORTALECE-A-2017-4 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 890265.35 | 267079.61 | 267079.61 | 267079.61 | 27.005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879980 | Rehabilitacion De Concreto Calle Nicolas Bravo Cabecera Municipal | FORTALECE-2017-37 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 975000 | 964275 | 964275 | 914010.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879981 | Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo, 1a Etapa, En La Comunidad De Agua Tibia De Ayala | PDR-2017-28 | Guanajuato | Pénjamo | Agua Tibia de Ayala | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU-SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2197500 | 2173327.5 | 2173327.5 | 2173158.62 | 2173149.34 | 2173149.34 | 2173149.34 | 99.9918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879985 | Rehabilitación De Espacio Público En La Colonia "La Piscina Ctm", Calles: 1º De Mayo Y Obrero Mundial, León, Guanajuato. | FORTALECE-A-2017-5 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 944230.78 | 459924.4 | 459924.4 | 459924.4 | 46.504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879995 | Pavimentación De La Calle Conchagua, Colonia: Latinoamericana (1era. Etapa) | FORTALECE-A-2017-6 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1836411.36 | 931309.51 | 931309.51 | 931309.51 | 47.0834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200879996 | Pavimentación De Calle Morelos 1a Etapa, En La Comunidad De Agua Tibia De Ayala | PDR-2017-29 | Guanajuato | Pénjamo | Agua Tibia de Ayala | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU-SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494499.63 | 494471.55 | 494471.55 | 494471.55 | 99.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880001 | Rehabilitacion De Concreto Calle Mitla Primera Etapa | FORTALECE-2017-38 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 540000 | 534060 | 534060 | 534060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880009 | Pavimentación De La Calle Del Mejigon, Tramo: Blvd. Timoteo Lozano - De La Jaiba, Colonia: Esperanza De Jerez | FORTALECE-A-2017-7 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 545175.11 | 539178.18 | 539178.18 | 539178.18 | 237380.94 | 237380.94 | 237380.94 | 44.0264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880014 | Pavimentacion Calle Lerma Primera Etapa | FORTALECE-2017-39 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 930863.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880017 | Pavimentación De La Calle Palo Seco A La Resolana, Cabecera Municipal Pueblo Nuevo En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-30 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1284358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880024 | Rehabilitación De Espacio Público En La Colonia "Santa María De Cementos", Calles: Costas Del Océano Atlántico Esq. Con Calle Costas Del Mar Java, León, Guanajuato. | FORTALECE-A-2017-8 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1941960.71 | 736042.56 | 736042.56 | 736042.56 | 37.2115 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880028 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Calle Benito Juarez Y Calle Matamoros, En La Comunidad De La Colonia Morelos.. | FORTALECE-2017-40 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 660000 | 652740 | 652740 | 596869.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880033 | Rehabilitación De La Calle Principal En La Localidad De Guadalupe Del Monte, Pueblo Nuevo En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-31 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880038 | Pavimentación De La Calle Melancolía, Tramo: Barrio De. Guadalupe - Nostalgia Col. San Pedro De Los Hernández | FORTALECE-A-2017-9 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1021173 | 1009940.1 | 1009940.1 | 930569.95 | 848392.46 | 848392.46 | 848392.46 | 84.0042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880041 | Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc En La Comunidad De Santa Rita | FORTALECE-2017-41 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 890100 | 890100 | 884418.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880049 | Construcción De Boulevard Juan Pablo Ii 3ra Etapa | PDR-2017-32 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880068 | Construcción De Camellón Y Equipamiento Urbano En Bulevar El Migrante En Cabecera Municipal | PDR-2017-33 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880070 | Pavimentación Calle El Reparo En La Comunidad De La Leona Municipio De Santiago Maravatio. | FORTALECE-2017-42 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1825000 | 1804925 | 1804925 | 1770922.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880085 | Pavimentación De La Calle: Laguna Seca, Tramo: Privada Padua A Pavimento Existente, Col. San Antonio. | FORTALECE-A-2017-10 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 433651.89 | 428881.72 | 428881.72 | 428881.72 | 357744.51 | 357744.51 | 357744.51 | 83.4133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880091 | Construcción De La Casa De Cultura En Cabecera Municipal, Ocampo, Guanajuato | 44.1 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ocampo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4188243.55 | 4188243.55 | 4188243.55 | 84.6965 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200880097 | Pavimentación De Calle Fco. I. Madero, Col. San José De La Presa | PDR-A-2017-11 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1977990 | 1977990 | 1977990 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200880099 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento Rivera De La Presa, Calles: Presa De La Purísima Y Presa De La Esperanza, León, Guanajuato. | FORTALECE-A-2017-11 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 494500 | 494500 | 494500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880109 | Rehabilitación De Espacio Público En Las Arboledas Entre Calles Tabachin, Jaracandas Y Magnolia, León, Guanajuato. | FORTALECE-A-2017-12 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1930917.6 | 698854.25 | 698854.25 | 698854.25 | 35.3314 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880115 | Pavimentación De Calle Honda 1ra Etapa En La Cabecera Municipal En Tierra Blanca, Gto. | FORTALECE-2017-43 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2874308.74 | 2842691.34 | 2842691.34 | 2825620.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880119 | Rehabilitación De Espacio Público Del Fraccionamiento "León Ii", Calle: Mariano Martínez, Esq. Con Calle Josefina Camarena, León, | FORTALECE-A-2017-13 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 969677.06 | 450084.11 | 450084.11 | 450084.11 | 45.509 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880125 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Romita,En El Estado De Guanajuato (Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle San Pedro En La Colonia La Paz De Dios Muni | PDR-A-2017-12 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ROMITA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 791200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880138 | Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Fracción De Guadalupe En Tierra Blanca, Gto. | FORTALECE-2017-44 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1396691.26 | 1381327.66 | 1381327.66 | 1336559.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880140 | Construcción De Banquetas En Calles Plaza Principal Y Benjamín Méndez Aguilar Del Centro Histórico | FORTALECE-2017-17 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE JERÉCUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 464969.49 | 464969.49 | 464969.49 | 47.0141 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880150 | Pavimentación De Calle Manuel G. Aranda Tramo: Calle Hilario Medina A Calle Nicolás Cano, En La Colonia Constituyentes | PDR-2017-34 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2399836.94 | 1244869.7 | 1244869.7 | 1244869.7 | 50.3486 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880159 | Pavimentacion De La Calle Principal En La Comunidad De San Jose Del Paso 1era Etapa | FORTALECE-2017-18 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José del Paso | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1508659.88 | 1492064.68 | 1492064.68 | 1488730.24 | 446619.08 | 446619.08 | 446619.08 | 29.933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880168 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata Poniente Hasta Priv. Sin Nombre | FORTALECE-2017-45 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE VILLAGRÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1279742.18 | 1265665.02 | 1265665.02 | 1253554.81 | 474864.7 | 474864.7 | 474864.7 | 37.519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880182 | Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero Colonia Obregon | FORTALECE-2017-19 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1751644.25 | 1732376.17 | 1732376.17 | 1716068.35 | 514820.51 | 514820.51 | 514820.51 | 29.7176 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880186 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo De San Antonio Emenguaro, Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PDR-2017-35 | Guanajuato | Salvatierra | San Antonio Eménguaro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2193795 | 2169663.26 | 2169663.26 | 2129936.6 | 854623.96 | 854623.96 | 854623.96 | 39.3897 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880195 | Pavimentacion De Arroyo En Calle Ignacio Allende Entre Telesecundaria Y Calle Niños Heroes | FORTALECE-2017-46 | Guanajuato | Villagrán | Los Ángeles | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE VILLAGRÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 720257.82 | 712334.98 | 712334.98 | 710096.78 | 263517.01 | 263517.01 | 263517.01 | 36.9934 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880198 | Pavimentacion De Calle Ignacio Zaragoza (Entre Calles General Ignacio Allende Y General Alvaro Obregon) | FORTALECE-2017-20 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2494781.13 | 2467338.54 | 2467338.54 | 2399549.22 | 719864.77 | 719864.77 | 719864.77 | 29.1758 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880207 | Pavimentación De Calle Allende, En El Municipio De San Diego De La Unión, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-36 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1790000 | 1770310 | 1770310 | 1762191.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880221 | Rehabilitación De La Calle Elodia Ledezma 2a. Etapa (Cad.0 050.00 A 0 310.00) | FORTALECE-2017-21 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE MOROLEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2927104.34 | 878131.3 | 878131.3 | 878131.3 | 29.5966 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880239 | Urbanización De La Calle Calzada De Guadalupe: Guarniciones, Ampliacion De Banquetas Y Escalinatas E Iluminación, En Cabecera Municipal, En El Municipio De San Luis De La Paz, En El Estado De Guanajua | PDR-2017-37 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1479697.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880243 | Pavimentación De Calle De Ramal Vista Hermosa A Granja Mosqueda | FORTALECE-2017-22 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 794586.08 | 785845.63 | 785845.63 | 785845.63 | 235753.69 | 235753.69 | 235753.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880255 | Rehabilitacion De La Calle Ramal A Pueblo Nuevo | FORTALECE-2017-23 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4853598.39 | 2426799.2 | 2426799.2 | 2426799.2 | 49.0758 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880256 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz, En La Localidad La Ordeña. | PDR-A-2017-1 | Guanajuato | Abasolo | La Ordeña | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2824802.78 | 847440.83 | 847440.83 | 847440.83 | 28.5622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880264 | Rehabilitación De Calle 16 De Septiembre Entre Calles Hidalgo Y Mariano Jiménez | FORTALECE-2017-24 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3937678.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880271 | Rehabilitacion De Calzada Al Panteon Entre La Calle 2 De Febrero Y La Casa De La Cultura. | FORTALECE-2017-25 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1650000 | 1631850 | 1631850 | 1631850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880275 | Pavimentación De La Calle Principal De Acceso A Las Escuelas 2a Etapa En La Comunidad De San Francisco De La Soledad., En El Municipio De Abasolo, En El Estado De Guanajuato | PDR-A-2017-2 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1137350 | 1137350 | 1082505.28 | 324751.58 | 324751.58 | 324751.58 | 28.5534 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880280 | Pavimentacion De Calle Alamo | FORTALECE-2017-26 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 689997.63 | 206999.29 | 206999.29 | 206999.29 | 29.9002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880282 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Estampado En La Calle Salida Real A Querétaro. | PDR-A-2017-13 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4700099.49 | 4648398.4 | 4648398.4 | 4590625.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880290 | Rehabilitación De Calle Francisco Villa En La Comunidad De Villa De Guadalupe | FORTALECE-2017-27 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1730750 | 1730750 | 1695933.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880291 | Pavimentación De La Calle De Las Escuelas 2a. Etapa En La Comunidad De Zapote De Peralta, Gto., En El Municipio De Abasolo, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-1 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de Peralta | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1137350 | 1137350 | 1137350 | 1137350 | 1137350 | 1137350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MUNICIPIO UTILIZÓ LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $1,039.26 / Física: / Registro:
GUA17170200880303 | Rehabilitacion De Calle Carrillo Puerto Entre Las Calles Fco. I. Madero Y Aquiles Serdan. | FORTALECE-2017-28 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1961707.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880309 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle San Raul, Col. Providencia | PDR-A-2017-14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1059048.67 | 1047399.13 | 1047399.13 | 1044400.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880314 | Pavimentación De La Calle San José. En La Localidad De Labor De Peralta. | PDR-2017-2 | Guanajuato | Abasolo | Labor de Peralta | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1384078.1 | 1368853.24 | 1368853.24 | 1368853.24 | 1368853.24 | 1368853.24 | 1368853.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880324 | Pavimentación De La Calle López Mateos En La Localidad Del Divisador, Tramo Calle 1ero De Enero A Calle 18 De Marzo, Salamanca, Gto. | FORTALECE-2017-29 | Guanajuato | Salamanca | El Divisador | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1532950 | 1532950 | 1526997.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880333 | Construcción De Pavimento De Piedra Bola Asentada Con Mortero En La Calle Prolongación Insurgentes Col. San Rafael | PDR-2017-38 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1711159.76 | 1692337 | 1692337 | 1679865.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880338 | Pavimentación De La Calle Del Campo 2da. Etapa En La Localidad Joya De Calvillo | PDR-2017-3 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2114111.77 | 2090856.54 | 2090856.54 | 2090437.44 | 2090437.44 | 2090437.44 | 2090437.44 | 99.98 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880363 | Construcción De Pavimento De Piedra Bola Asentada Con Mortero En La Calle Prof. Francisco Aguirre Villafaña | PDR-2017-39 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1795116.58 | 1775370.3 | 1775370.3 | 1769041.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880370 | Pavimentación De Calle De Acceso A San Antonio De La Rinconada | PDR-2017-4 | Guanajuato | Abasolo | San Antonio de la Rinconada (La Mugre) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2501810.13 | 2474290.22 | 2474290.22 | 2315086.83 | 2296061.4 | 2296061.4 | 2296061.4 | 92.7968 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880412 | Pavimentacion De Calle Que Desemboca Al Templo Viejo | PDR-2017-5 | Guanajuato | Abasolo | La Luz de Quintana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 509808.71 | 504200.81 | 504200.81 | 504200.81 | 504200.81 | 504200.81 | 504200.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880427 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Municipio Libre | PDR-2017-40 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 734575.5 | 727159.01 | 726495.17 | 727159.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880435 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa | PDR-2017-6 | Guanajuato | Abasolo | La Luz de Quintana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1490191.29 | 1473799.19 | 1473799.19 | 1473799.19 | 1473799.19 | 1473799.19 | 1473799.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880441 | Rehabilitación De Banquetas De Calle Acamapixtle | PDR-2017-41 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 495488.91 | 490038.53 | 490038.53 | 474350.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880457 | Rehabilitación De Calle De Acceso A La Vega Del Socorro | PDR-2017-7 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ACÁMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1967153.23 | 1656022.26 | 1656022.26 | 1656022.26 | 83.7221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880463 | Rehabilitacion De Banquetas De Calle Huitzilopochtli | PDR-2017-42 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 304511.09 | 301161.47 | 301161.47 | 299209.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880479 | Construccion De Pavimento De Piedra Bola Asentada En Mortero En La Cuahutemoc. Col Azteca | PDR-2017-43 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3164800 | 3164800 | 3121403.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880488 | Rehabilitación De Calle David Alfaro Siqueiros, En Colonia El Rejalgar, A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Adocreto, Tramo: De Calle Ignacio Pérez A Revolución, Mun | PDR-A-2017-3 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 977064.46 | 556042.81 | 556042.81 | 556042.81 | 56.2227 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880506 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Acceso 1 Al Cam (Centro De Atención Múltiple) | PDR-2017-8 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1629179.08 | 1611258.11 | 1611258.11 | 1586229.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880528 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Acceso 2 Al Cam (Centro De Atención Múltiple) | PDR-2017-9 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1708717 | 1689921.11 | 1689921.11 | 1689921.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880550 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Y Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De Privada La Adelita Tramo De Av. Del Charro A Fondo De Calle | PDR-2017-10 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2093906 | 2070873.03 | 2070873.03 | 2022971.11 | 1671857.14 | 1671857.14 | 1671857.14 | 80.732 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880578 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Privada Antonio Plaza | PDR-2017-11 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 733407 | 725339.52 | 725339.52 | 707872.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880610 | Rehabilitación De La Calle Principal Ing. Mariano García Sela (Entre La Calle Corregidora Y Bugambilias) 4ta Etapa, En El Municipio De Coroneo, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-12 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORONEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186799.99 | 1186799.99 | 1186799.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200880635 | Construccion De Arroyo De Concreto Asfaltico.Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico En Calle Rivera Del Rio Tramo: Leandro Valle Juan De Dios Peza . Cabecera Municipal En Cortazar.Gto | PDR-2017-13 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6845228.26 | 6769930.75 | 6769930.75 | 6762022.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880658 | Construccion De Arroyo De Concreto Asfaltico.Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico En Calle Rivera Del Rio Tramo: Juan De Dios Peza-Prol Insurgentes, Cabecera Municipal En Cortazar | PDR-2017-14 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7154771.74 | 7076069.25 | 7076069.25 | 7068292.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880694 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas 5ta Etapa En La Localidad De San Gregorio, Municipio De Cuerámaro, Gto. | PDR-2017-15 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999967.89 | 1977968.24 | 1977968.24 | 1891732.03 | 567519.61 | 567519.61 | 567519.61 | 28.692 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880709 | Pavimentación De La Calle Revolución En La Comunidad De San Gregorio, Municipio De Cuerámaro. Gto | PDR-2017-16 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1375702.45 | 1360569.72 | 1360569.72 | 1312541.95 | 393762.59 | 393762.59 | 393762.59 | 28.941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880732 | Pavimentacion De La Calle Principal 1era Etapa En La Comunidad De La Regalada, Municipio De Cuerámaro, Gto. | PDR-2017-17 | Guanajuato | Cuerámaro | La Regalada | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2347122.06 | 2321303.72 | 2321303.72 | 2220365.96 | 666109.79 | 666109.79 | 666109.79 | 28.6955 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880758 | Pavimentación De La Calle Santos Degollado En El Municipio De Cuerámaro. Gto. | PDR-2017-18 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CUERÁMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1027207.6 | 1015908.32 | 1015908.32 | 972141.25 | 291642.37 | 291642.37 | 291642.37 | 28.7075 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880781 | Pavimentación De La Calle Yuriria En El Municipio De Santiago Maravatío, Guanajuato | PDR-2017-44 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1281083.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880783 | Rehabilitacion De Calle Fernando De Tapia A Base De Concreto Asfaltico En La Comunidad De Rancho Nuevo | PDR-A-2017-4 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1282290.31 | 1268185.12 | 1268185.12 | 1268185.12 | 821129.95 | 821129.95 | 821129.95 | 64.7484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880800 | Rehabilitacion De Arroyo A Base De Concreto Estampado De La Calle Cuauhtemoc: Tramo Allende A Nicolas Bravo | PDR-A-2017-5 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2750000 | 2719750 | 2719750 | 2529698.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880802 | Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Naciones Unidas En La Cabecera Municpal De Santiago Maravatío, En El Municipio De Santiago Maravatío, En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-45 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1282012.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880810 | Camino La Lagunita-San Juan De Dios-Los Álamos, Cuarta Etapa, Colocación De Empedrado Con Huella De Concreto | 1 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 19580000 | 19579999.86 | 19579999.86 | 4422134.23 | 4422134.23 | 4422134.23 | 22.585 | 0 | Kilómetro | 5610 | 0 | 22.48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200880831 | Pavimentación De La Calle Jacaranda En Fraccionamiento El Olivo Primera Etapa | PDR-A-2017-15 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750000 | 741750 | 741750 | 740574.95 | 356533.96 | 356533.96 | 356533.96 | 48.0666 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880834 | E.C.(Doctor Mora-Los Rodriguez)- Loma De Buenavista-Puerto De Trojes | 2 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9789991.28 | 9789991.28 | 8880119.99 | 8880119.99 | 8880119.99 | 88.8012 | 0 | Kilómetro | 23324 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200880835 | Pavimentación De La Calle Luis H. Ducoing (3ra Etapa), En La Comunidad De Loma De Buenavista | PDR-A-2017-6 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750000 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | 741750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200880846 | Pavimentación De La Calle Profr. Ángel Pineda Gárcia - Entronque Calle Paseo De Los Pinos, En La Colonia Guanajuatito De Tarandacuao, Guanajuato | PDR-2017-46 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TARANDACUAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880851 | Construcción De Arroyo Vial, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico, En La Calle Oro, Colonia La Esperanza 1, Municipio De Dolores Hidalgo, C.I.N. Gto | PDR-2017-19 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2382814.08 | 2356603.13 | 2356603.13 | 2337458.26 | 1791881.24 | 1791881.24 | 1791881.24 | 76.0366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880856 | Pavimentación De L Camino De Acceso A La Comunidad De La Soledad Nueva, Segunda Etapa | 3 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5200000 | 5200000 | 5096000 | 2633140.38 | 2140309.89 | 2140309.89 | 2140309.89 | 41.1598 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 41.06 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200880872 | Pavimentación De La Calle Las Margaritas . Col. Las Flores, Tarandacuao En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-47 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TARANDACUAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1250178.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880891 | Pavimentación De La Calle General Amaro, Municipio De Tarimoro, Guanajuato | PDR-2017-48 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1229205 | 1215683.75 | 1215683.75 | 1209699.4 | 362909.82 | 362909.82 | 362909.82 | 29.8523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880901 | Construcción Del Camino De La Comunidad La California,Adjuntas Del Monte Y Tampico, Segunda Etapa, Municipio De Dolores, Hidalgo | 4 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4700000 | 4700000 | 4606000 | 4601292.66 | 3855159.77 | 3855159.77 | 3855159.77 | 82.0247 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 83.68 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200880903 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Morelos De La Comunidad De La Moncada, Del Municipio De Tarimoro, Guanajuato | PDR-2017-49 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1582400 | 1582400 | 1576577.97 | 472973.39 | 472973.39 | 472973.39 | 29.8896 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880914 | Puente De Acceso A La Comunidad Del Gallinero | 5 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 9800000 | 9117368.09 | 5353529.09 | 5353529.09 | 5353529.09 | 53.5353 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200880916 | Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo 2a Etapa Cabecera Municipal, En Tierra Blanca En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-50 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1266055.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880932 | Pavimentación De Calle Principal De La Localidad De Monte Prieto, Primera Etapa, Tierra Blanca, Guanajuato | PDR-2017-51 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4797964.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880941 | Pavimentación De La Calle Malecón 1a. Etapa En La Cabecera Municpal En Tierra Blanca En El Estado De Guanajuato | PDR-2017-52 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1276035.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880957 | Pavimentación De La Calle Lerdo De Tejada, Municipio De Uriangato, Guanajuato | PDR-2017-53 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1965602.23 | 589680.67 | 589680.67 | 589680.67 | 29.812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880958 | E.C. (Guanajuato-San Miguel De Allende)-Campuzano | 6 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4468475.27 | 4223442.01 | 4223442.01 | 4223442.01 | 84.4688 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200880972 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Municipio De Uriangato, Guanajuato | PDR-2017-54 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1977488.82 | 593246.65 | 593246.65 | 593246.65 | 29.9922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880978 | Modernización Del Camino Aldama Cañada De La Muerte-El Encino, Segunda Etapa | 7 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4894243.54 | 2516853.97 | 2516853.97 | 2516853.97 | 50.3371 | 0 | Kilómetro | 529440 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200881007 | Pavimentación Del Camino Trejo-El Cerrito, En El Municipio De Silao, Segunda Etapa | 8 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3800000 | 3800000 | 3724000 | 3720199.95 | 3684848.38 | 3684848.38 | 3684848.38 | 96.9697 | 0 | Kilómetro | 173024 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200881021 | Lagunilla De Mogotes Cerro Blanco | 9 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 4900000 | 4797112.95 | 2040402.14 | 2040402.14 | 2040402.14 | 40.808 | 0 | Kilómetro | 141058 | 0 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200881139 | Pavimentación De Calles Margarita Maza De Juárez 3ra Etapa, Revolución Y Benito Juárez 1ra Etapa, En La Comunidad De Los Linderos | PDR-2017-55 | Guanajuato | Victoria | Los Linderos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 997000 | 986033 | 986033 | 984907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200881243 | Edificio Dif Municipal (Segunda Etapa) Area Centro Asistencial De Desarrollo Infantil | Q2284 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIF Municipal Villagrán | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3911638.23 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1940000 | 982868.2 | 982868.2 | 49.69 | 0 | Otros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: Está por pagarse la estimación número 3 con la cual se igualaría el avance financiero registrado con el avance físico. Se envía para su revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200881615 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Los Galvanes En El Municipio De San Miguel De Allende | PICI-PROII-MPIO-2017-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8078922.87 | 7111157.65 | 7111157.65 | 7111157.65 | 7111157.65 | 7111157.65 | 7111157.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: SISTEMA / Registro:
GUA17170200881644 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad El Lindero En El Municipio De San Miguel De Allende | PICI-PROII-MPIO-2017-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Lindero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2165051.29 | 1794677.18 | 1794677.18 | 1794677.18 | 1788543.27 | 1788543.27 | 1788543.27 | 99.6582 | 5051.45 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: SISTEMA / Registro:
GUA17170200881668 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad El Lindero En El Municipio De San Miguel De Allende | PICI-PROII-MPIO-2017-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Lindero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4227997 | 3546158.57 | 3546158.57 | 3546158.57 | 3546158.57 | 3546158.57 | 3546158.57 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: SISTEMA / Registro:
GUA17170200881693 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1ra Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades La Cuadrilla, Los Guerrero, El Salto, Capilla Blanca, Los Barrones Y Bordo Colorado En | PICI-PROII-MPIO-2017-4 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Bordo Colorado | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18381823.32 | 15577854.62 | 15577854.62 | 15577854.62 | 15577854.62 | 15577854.62 | 15577854.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: SISTEMA / Registro:
GUA17170200882370 | Construcción De Centro De Impulso Social En Colonia Las Margaritas, Municipio De Abasolo, Gto. (Conclusión Primera Etapa) | FAFEF1701 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 698746.17 | 698746.17 | 698746.17 | 698746.17 | 698738.04 | 698738.04 | 698738.04 | 99.9988 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200882426 | Construcción De Centro De Impulso Social En La Localidad De San Juan De La Vega De Municipio De Celaya, Gto. (Conclusión) | FAFEF1707 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2579298.14 | 2579298.14 | 2579298.14 | 2579298.14 | 2579194.03 | 2579194.03 | 2579194.03 | 99.996 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra en proceso de cierre administrativo. / Registro: Se solicita validación
GUA17170200882447 | Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Dif Municipal | - | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 330413.92 | 330413.92 | 326779.37 | 326779.37 | 326779.37 | 326779.37 | 326779.37 | 98.9 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para su revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200882490 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Benito Juárez, Municipio De Irapuato, Gto. (Conclusión) | FAFEF1717 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2977473.04 | 2977473.04 | 2977473.04 | 2977473.04 | 2977471.16 | 2977471.16 | 2977471.16 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA17170200882537 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. La Cayetana Municipio De Manuel Doblado, Gto. (Conclusión Primera Etapa) | FAFEF1708 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1046170.28 | 1046170.28 | 1046170.28 | 1046170.28 | 926867.14 | 926867.14 | 926867.14 | 88.5962 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200882585 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Los Sabinos Municipio De Pénjamo, Gto. (Conclusión) | FAFEF1723 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 592010.87 | 592010.87 | 592010.87 | 592010.87 | 592000.01 | 592000.01 | 592000.01 | 99.9982 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA17170200882607 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Rinconada San Javier, Municipio De Salamanca, Gto. (Conclusión Primera Etapa) | FAFEF1727 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 198700.17 | 198700.17 | 198700.17 | 198700.17 | 196830.57 | 196830.57 | 196830.57 | 99.0591 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883064 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Cimentac.Concreto Armado, Incluye Beb. Esc.Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T.11ejn0379v (Loc.La Cabra) | A17.41.Q0303.1135.0001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 727933 | 695088 | 695088 | 695088 | 695088 | 695088 | 695088 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-060 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883072 | Const. 1 A.Aisl.2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Jean Piaget, C.C.T.11ejn0417h | A17.41.Q0303.1136.0001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 694742 | 650228 | 650228 | 650228 | 650228 | 650228 | 650228 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2017-060 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883080 | Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Juan Escutia, C.C.T.11ejn0008d | A17.41.Q0303.1167.0001 | Guanajuato | Abasolo | Marfil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 636771 | 636771 | 636771 | 636771 | 633889 | 633889 | 633889 | 99.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 99.6 | Financiera: 1D2-2017-089 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883085 | Const.1 A. Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero,En La Esc.Francisco Villa, C.C.T.11epr0874l | A17.41.Q0303.1172.0001 | Guanajuato | Abasolo | Colonia Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 642090 | 642090 | 642090 | 642090 | 638756 | 638756 | 638756 | 99.4808 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 99.5 | Financiera: 2D2-2017-089 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200883098 | Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts) Ciment. Mamp.En La Esc.Telesendaria .Núm. 627 Con C.C.T. 11etv0708m, | A17.41.Q0303.1177.0001 | Guanajuato | Acámbaro | La Ortiga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 326693 | 326693 | 326693 | 326693 | 240783 | 240783 | 240783 | 73.7031 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 65 | Financiera: 2017-131 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200883470 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa, Leon Gto | RIIEE-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 530990.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883494 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra León Gto | RIIEE-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 382570.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883508 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra León Gto | RIIEE-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 381411.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883528 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo León Gto | RIIEE-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 406426.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883570 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Campestre León Gto | RIIEE-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 393841.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883613 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hidalgo, Leon Gto | RIIEE-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 366994.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883748 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Malecón Del Río León Gto | RIIEE-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 370980.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883794 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. La Luz León Gto | RIIEE-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 408712.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883829 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Aeropuerto León Gto | RIIEE-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 364804.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883850 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Hilario Medina León Gto | RIIEE-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 363378.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883854 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. López Mateos León Gto | RIIEE-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 434785.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883881 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 2, León Gto | RIIEE-049170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175483.44 | 1175483.44 | 1175483.44 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883901 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 4, León Gto | RIIEE-050170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175483.44 | 1175483.44 | 1175483.44 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883950 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 6, León Gto | RIIEE-051170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175483.44 | 1175483.44 | 1175483.44 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200883975 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Fco. Villa | RIIEE-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 350393.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200884004 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 3, Leon Gto | RIIEE-053170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200884023 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 5, León Gto | RIIEE-054170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175474.09 | 1175474.09 | 1175474.09 | 99.9987 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200884033 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 7, León Gto | RIIEE-055170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200884048 | Mantenimiento Multidisciplinario En El Sector 1, León Gto | RIIEE-056170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 1175488.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200884079 | Mantenimiento Del Camellón Y Áreas Verdes Del Blvd. Jose María Morelos León Gto | RIIEE-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 523016.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170200884231 | Reparacion De Estructura Por Siniestro En El Mercado Hidalgo | FFM-EG-1728-17-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1247582.13 | 1625749.21 | 1625749.21 | 1625749.21 | 1625749.19 | 1625749.19 | 1625749.19 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884240 | Servicios De Verificacion, Control De Calidad En: Modernizacion De La 4ta Etapa Salida A Salamanca. | FFM-SUPCAL-3114-17-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 580663.52 | 580663.52 | 580663.52 | 580663.52 | 522597.17 | 522597.17 | 522597.17 | 90 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884350 | Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts)Ciment.Concreto Armado En La Esc.Prim. Rafael Ramirez Con C.C.T. 11dpr2949z | A17.41.Q0303.1174.0001 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 429552 | 429552 | 429552 | 429552 | 292223 | 292223 | 292223 | 68.0297 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 90 | Financiera: 2017-104 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884360 | Const.1 A.Aisl. 2.0 E.E. En Est.U-1c, 1 A.Ados. 2.00 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb, Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn4512n | A17.41.Q0303.1140.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 781597 | 777037 | 777037 | 777037 | 777037 | 777037 | 777037 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: 2017-055 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884371 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Est.U-1c, Todo En Ciment.De Conc. Armado, Inluye Beb."En La Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn4512n | A17.41.Q0303.1140.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Fuentes de Balvanera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1094039 | 1068916 | 1068916 | 1068916 | 1068916 | 1068916 | 1068916 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: 2017-056. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884377 | Const.1 S.S.Aisl. 2.0 E.E. En Est. U-2c, Mas 1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Arm. Incluye: Cist."En La Esc.Jose Vasconcelos,C.C.T. 11dpr0945q | A17.41.Q0303.1161.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1930928 | 1651276 | 1651276 | 1651276 | 1614930 | 1614930 | 1614930 | 97.7989 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 97.8 | Financiera: 2017-112. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884379 | Const.1 A.Aisl.En Sist. Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero"En La Esc.Justo Sierra, C.C.T.11djn0149d | A17.41.Q0303.1165.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 483359 | 483359 | 483359 | 483359 | 452744 | 452744 | 452744 | 93.6662 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 98 | Financiera: 1D2-2017-083 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884452 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Construccion Del Drenaje Pluvial En La Calle Felipe Carrillo Puerto, Col. Josefa Ortiz De Dominguez, En El Municipio De Jaral Del Progreso, En El Estado De Guana | 01ceagDesarrollo Reg.17 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884455 | Construcción De Redes De Distribución En Las Localidades De Las Adjuntas Y Guadalupe Del Municipio De Tierra Blanca | 02ceagDesarrollo Reg.17 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2617500 | 2588707.5 | 2588707.5 | 2195331.2 | 2195329.66 | 2195329.66 | 2195329.66 | 84.8041 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884462 | Red De Drenaje En La Calle Miguel Hidalgo En El Capulin, Municipio De Salvatierra, Guanajuato | 03ceagDesarrollo Reg.17 | Guanajuato | Salvatierra | El Capulín | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 677000 | 669553 | 669553 | 649805.69 | 597699.56 | 597699.56 | 597699.56 | 89.2684 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884467 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Refugio De Rios, Mpio. De Abasolo, Gto. /Ob/202-0195-16 | 09ceagFAFEF17 | Guanajuato | Abasolo | Refugio de Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2219485.65 | 2287781.31 | 2287781.31 | 2287781.31 | 2263081.72 | 2263081.72 | 2263081.72 | 98.9204 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884468 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De Rosas Blancas, Mpio. De Abasolo, Gto. /Ob-202-0025-17 | 12ceagFAFEF17 | Guanajuato | Abasolo | Rosas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1399883.07 | 1399323.53 | 1399323.53 | 1399323.53 | 1399323.53 | 1399323.53 | 1399323.53 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884472 | Rehablitacion De La Red De Drenaje Sanitario (2da. Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-202-0163-17 | 02ceagFAFEF17 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3137001.7 | 3137001.7 | 3137001.7 | 3137001.7 | 2640214.74 | 2640214.74 | 2640214.74 | 84.1636 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884473 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (2da. Etapa) En La Loc. De La Encarnacion, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-202-0164-17 | 13ceagFAFEF17 | Guanajuato | Acámbaro | La Encarnación | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 323854.1 | 319284.17 | 319284.17 | 319284.17 | 319284.17 | 319284.17 | 319284.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884474 | Ampliacion De Linea De Drenaje En La Loc. De Mandujano Atepehuacan, Del Municipio De Apaseo El Alto, Gto. /Ob-202-0155-17 | 06ceagFAFEF17 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mandujano Atepehuacán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 284837.87 | 234147.25 | 234147.25 | 234147.25 | 234147.25 | 234147.25 | 234147.25 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884475 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (2da. Etapa) En La Loc. De San Ramon, Del Mpio. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-202-0151-17 | 10ceagFAFEF17 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 940763.47 | 940763.47 | 940763.47 | 765917.37 | 765917.37 | 765917.37 | 81.4144 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884477 | Construcción De Tanque Metálico Elevado Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Roque, Del Mpio. De Celaya, Gto. /Ob-202-0127-17 | 03ceagFAFEF17 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884478 | Construccion De Dreneje Pluvial Sobre Calle Fco. Marquez Y Calle Pipila (2da. E.) En La Cabecera Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0251-17 | 04ceagFAFEF17 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2542500 | 1927683.42 | 1927683.42 | 1927683.42 | 1919860.71 | 1919860.71 | 1919860.71 | 99.5942 | 0 | Otros | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884479 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Zomayo, Mpio. De Jerecuaro, Gto. /Ob-202-0169-17 | 11ceagFAFEF17 | Guanajuato | Jerécuaro | Zomayo (La Tronera) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1596217.01 | 1595173.85 | 1595173.85 | 1595173.85 | 1595173.85 | 1595173.85 | 1595173.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884480 | Ampliacion Y Rehab. De La Red De Dje. Sanit. Y Const. Del Sist. De Tratamiento(1ra. Etapa) En La Loc. De Sn. Miguel Del Guaricho (S.Miguel), Mpio. De Romita, Gto. /Ob-202-0348-16 | 05ceagFAFEF17 | Guanajuato | Romita | San Miguel del Guaricho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 76707.2 | 76707.2 | 76707.2 | 76707.2 | 35523.54 | 35523.54 | 35523.54 | 46.3106 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884481 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa, En La Loc. De San Bartolo De Berrios, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0219-16 | 01ceagFAFEF17 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 637186.26 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 589695.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884482 | Equipamiento Y Elecrificacion De Pozo Prof. Para Agua Potable En La Loc. De San Jose Del Sauz, Mpio. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-202-0064-17 | 07ceagFAFEF17 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 605616.83 | 605616.83 | 605616.83 | 605616.83 | 539532.96 | 539532.96 | 539532.96 | 89.0882 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884483 | Const. De Linea De Cond., Tanque De Regularizacion, Linea De Aliment. Y Red De Dist. En Las Loc. De Sn.Jose Del Suaz Y Sn. Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa) Del Mpio. De Sta. Cruz De Juventino Rosas | 08ceagFAFEF17 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3080862.17 | 3125862.17 | 3125862.17 | 3125862.17 | 2733785.58 | 2733785.58 | 2733785.58 | 87.457 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200884569 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E, En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c",En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11epr0914w | A17.41.Q0303.1131.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 362096 | 357100 | 357100 | 357100 | 357100 | 357100 | 357100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 100 | Financiera: 2017-059. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884579 | Const.Mód.1, 1 A,Ados,2.0 E.E. En Estruct,U-1c, Todo En Ciment,De Conc.Armado; Más Conct,Mód,2: 1 A,Aisl,De 2.0 E.E.,1 A.Ados.De 2.00 E.E. Esc.Fco. Eduardo Tres Guerras ,C.C.T.11ejn1236e | A17.41.Q0303.1154.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1292431 | 1292204 | 1292204 | 1292204 | 1292204 | 1292204 | 1292204 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: 2017-072. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884583 | Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.General Pedro Ma. Anaya, C.C.T.11dpr1561s | A17.41.Q0303.1171.0001 | Guanajuato | Celaya | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 803527 | 726244 | 726244 | 726244 | 726244 | 726244 | 726244 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-083. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884587 | Const.1 A. Ados. 2.0 E.E. En Estruc. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.",En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio, C.C.T.11dpr3613v | A17.41.Q0303.1185.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 541371 | 541371 | 541371 | 541371 | 475590 | 475590 | 475590 | 87.8492 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 88 | Financiera: 2017-129 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884599 | "Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Est. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.,En El Jardín De Niños Juan José De Los Reyes Martínez Con C.C.T. Ejn0430b | A17.41.Q0303.1137.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 709952 | 682157 | 682157 | 682157 | 682157 | 682157 | 682157 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-062. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884622 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. Juan Hipolito Oropeza Gonzalez, C.C.T.11djn0172e | A17.41.Q0303.1139.0001 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 520316 | 515128 | 515128 | 515128 | 515128 | 515128 | 515128 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2017-061. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884633 | "Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Inluye Bebedero", En La Esc.Jaime Torres Bodet, C.C.T.11djn3658a | A17.41.Q0303.1141.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 631885 | 616914 | 616914 | 616914 | 616914 | 616914 | 616914 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-061. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884652 | Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.De Concreto Armado, Incluye: Beb.", En La Esc.Primero De Mayo, C.C.T.11dpr1762p | A17.41.Q0303.1127.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 825995 | 825995 | 825995 | 825995 | 825623 | 825623 | 825623 | 99.955 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: 2017-049. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884660 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Escuela Secundaria Dr. Mora, C.C.T.11ees0023f | A17.41.Q0303.1188.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 334887 | 332074 | 332074 | 332074 | 332074 | 332074 | 332074 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 612 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-125. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884668 | "Rehabilitación De Patio Cívico", En La Esc. José Ma. Valencia Orduña, C.C.T.11ejn0233a | A17.41.Q0303.1189.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 182899 | 182899 | 182899 | 182899 | 156258 | 156258 | 156258 | 85.434 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 90.89 | Financiera: 1D2-2017-125 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884703 | Const.1 A. Aisl.De 2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.María Montessori, C.C.T.11djn2899s | A17.41.Q0303.1155.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 605714 | 605517 | 605517 | 605517 | 605517 | 605517 | 605517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: 2017-051.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884712 | Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.24 De Febrero, C.C.T.11djn0928j | A17.41.Q0303.1163.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 675655 | 675655 | 675655 | 675655 | 654246 | 654246 | 654246 | 96.8314 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 98 | Financiera: 2017-077 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884735 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment. Conc.Armado, Incluye: Beb.,En La Esc.Los Heroes De La Independencia, C.C.T.11djn2701s Loc. Pinos Los | A17.41.Q0303.1183.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 649881 | 649881 | 649881 | 649881 | 608315 | 608315 | 608315 | 93.6041 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 99 | Financiera: 1D2-2017-124 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884771 | Const.De 1 A. Ados.2.0 E.E. En Sist.Trad. En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1503b | A17.41.Q0303.1148.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 515611 | 515611 | 515611 | 515611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: 2017-066 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884802 | Const.1 A.Aisal.2.0 E.E. En Sist. Trad., En Estruct.-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero",En La Esc.Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0217k | A17.41.Q0303.1149.0001 | Guanajuato | Irapuato | Purísima del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 647195 | 609612 | 609612 | 609612 | 609612 | 609612 | 609612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2017-064. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200884852 | "Const.1 A. Aisl. 2.0 E.E. En Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado,Más Const.De Un Tramo De Barda, Inc.Beb.", En La Esc.Simon Bolivar, C.C.T.11djn1057u | A17.41.Q0303.1150.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 836000 | 813364 | 813364 | 813364 | 813364 | 813364 | 813364 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-064. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884991 | Const.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Francisco I. Madero, C.C.T.11dpr1398h | A17.41.Q0303.1158.0001 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 658672 | 658672 | 658672 | 658672 | 512116 | 512116 | 512116 | 77.7498 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: 1D2-2017-158 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885003 | Const. 1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado", En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11dpr2667s | A17.41.Q0303.1159.0001 | Guanajuato | Irapuato | San José de Marañón (Cuauhtémoc Leycegui) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 653790 | 653790 | 653790 | 653790 | 516198 | 516198 | 516198 | 78.9547 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 82 | Financiera: 2D2-2017-158 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885010 | Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradic.En Estructura U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, En La Esc.Angela Peralta, C.C.T.11djn0354n | A17.41.Q0303.1168.0001 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 425227 | 425227 | 425227 | 425227 | 359723 | 359723 | 359723 | 84.5955 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 98 | Financiera: 2017-084 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885032 | Const.De 1 Techado De 17.50 X 30.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Bicentenario De La Indep.De Mex.,C.C.T.11epr0905o | A17.41.Q0303.1186.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1147050 | 1147050 | 1147050 | 1147050 | 910148 | 910148 | 910148 | 79.3468 | 0 | Metros Cuadrados | 459 | 0 | 85 | Financiera: 2017-130 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885045 | Const.1 A.Adosadade 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Fray Pedro De Gante, C.C.T.11djn2609l | A17.41.Q0303.1192.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 570207 | 570207 | 570207 | 570207 | 372413 | 372413 | 372413 | 65.3119 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 67.8 | Financiera: 2017-149 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885064 | Const.En P.Alta 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic. Estruc.U-2c, Más 1 A.Aisl.De 2.00 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-2c Ciment.En La Esc.Jaime Sabines Gutiérrez, C.C.T.11dpr3939z | A17.41.Q0303.1091.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1208109 | 1208109 | 1208109 | 1208109 | 1166945 | 1166945 | 1166945 | 96.5927 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 98.57 | Financiera: 2017-013 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885123 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado", Esc. Rehilete, C.C.T. 11djn4539u | Q0303 | Guanajuato | Villagrán | El Rehilete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 621369 | 590759 | 590759 | 590759 | 590759 | 590759 | 590759 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2017-062. Obra terminada con acta total 30-11-17 / Física: 1D2/2017-062. Obra terminada con acta total 30-11-17 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885145 | "Const. De 2da. Eta. De 1 Mod. En Sist. Trad., En Estr. U-2c, Con Cimen. De Conc. Arm., Conf. Por: P. Baja; P. Alta: 3 Aul. Ados. De 2.0 E.E., Inc. Cist.", Esc. La Gran Tenochtitlan, C.C.T. 11dpr3922z | Q0303 | Guanajuato | Villagrán | El Rehilete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 3994418 | 3737636 | 3737636 | 3737636 | 3737636 | 3737636 | 3737636 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2017-109. Obra terminada con acta total 15-03-18 / Física: 1D2/2017-109. Obra terminada con acta total 15-03-18 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885152 | Const. 1 A.Adosada 2.0 E.E. Sist. Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, En El Jardín De Niños "Hans Christian Andersen", C.C.T.11djn4484h | A17.41.Q0303.1180.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 480764 | 480764 | 480764 | 480764 | 441853 | 441853 | 441853 | 91.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 60 | Financiera: 1D2-2017-116 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885155 | "Const. De 1 Mód. En Sist. Trad.L En Estr. U-2c Con Cimen. De Conc. Arm.; P. Baja; P. Alta, Inc. Cisterna, Esc. Rafael Carmona Nito, C.C.T. 11des0125d | Q0303 | Guanajuato | Villagrán | El Rehilete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 2497568 | 2387901 | 2387901 | 2387901 | 2375199 | 2375199 | 2375199 | 99.4681 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2017-109. Obra terminada con acta total 15-03-18 / Física: 2D2/2017-109. Obra terminada con acta total 15-03-18 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885156 | Const.1 A. Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Alonso José Ricardo Lujambio Irazabal, C.C.T.11djn4560x | A17.41.Q0303.1181.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 443591 | 443591 | 443591 | 443591 | 384949 | 384949 | 384949 | 86.7802 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 90 | Financiera: 2D2-2017-116 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885173 | Const. 1 A.Aislada En Sist. Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment. De Mampostería, Incluye Bebedero", En La Esc.Juan De La Barrera, C.C.T.11djn2950z | A17.41.Q0303.1182.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 515345 | 515345 | 515345 | 515345 | 343230 | 343230 | 343230 | 66.602 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 66.6 | Financiera: 2017-128 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885179 | Const. 1 Techado De 15.00 X 28.00 Mts Para Canc.De Práct. Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Efren Rebolledo, C.C.T.11dpr3329z | A17.41.Q0303.1191.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 921744 | 973714 | 973714 | 973714 | 973714 | 973714 | 973714 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: 2017-132.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885183 | "Const. De 1 A. Aisl. De 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estru. U-1c, Más 1 Serv. Sani. Trin, Todo Con Cimen. De Conc. Arm., Inc.: Cist., Microp. Y Beb.", Esc. José De Los Reyes Martínez, C.C.T. 11djn0642f | Q0303 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 1210636 | 1210636 | 1210636 | 1210636 | 1136511 | 1136511 | 1136511 | 93.8772 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 95 | Financiera: 2017-136 / Física: 2017-136 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885187 | Pavimentación De La Avenida Arteaga Norte | 1 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9970000 | 9860330 | 9860330 | 8903632.46 | 520706.9 | 520706.9 | 520706.9 | 5.2808 | 0 | Kilómetro | 141058 | 0 | 28.68 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885194 | "Const.1 Mód.En Sistema Tradic. En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Contrato Armado; En Planta Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Ados.En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr1596h | A17.41.Q0303.1128.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Estación la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1186483 | 1179404 | 1179404 | 1179404 | 1179404 | 1179404 | 1179404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: 2017-069.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885204 | "Const. En P. Baja De 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Luis Chávez Orozco, C.C.T. 11epr0911z | Q0303 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 623877 | 623877 | 623877 | 623877 | 501824 | 501824 | 501824 | 80.4364 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 90 | Financiera: 2017-085 / Física: 2017-085 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885218 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Leona Vicario, C.C.T. 11djn4252r. | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 496886 | 496886 | 496886 | 496886 | 256338 | 256338 | 256338 | 51.5889 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 65 | Financiera: 2D2/2017-082 / Física: 2D2/2017-082 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885236 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts), Más 1 Servicio Sanitario Rural Aislado Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Ezequiel A Chavez, C.C.T. 11djn2429a | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cerrito de Gasca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 940168 | 940168 | 940168 | 940168 | 127448 | 127448 | 127448 | 13.5559 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 25 | Financiera: 1D2/2017-082 / Física: 1D2/2017-082 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885243 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Lázaro Cárdenas Del Rio, C.C.T. 11djn0512m | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 744578 | 744578 | 744578 | 744578 | 744575 | 744575 | 744575 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: 2017-087 / Física: 2017-087 / Registro: Se solicita validación
GUA17170200885246 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Beb., En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr0174t | A17.41.Q0303.1132.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Corral de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 624216 | 607791 | 607791 | 607791 | 607791 | 607791 | 607791 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: 2017-052.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885249 | Const.1 A.Aislada En Sist.Tradic. (6.00x8.00 Mts) Con Cimentac.De Concreto Armado, Incluye: Bebdero", En La Esc.Bonifacio Ibarra, C.C.T.11dpr2054u | A17.41.Q0303.1145.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Trojes de Paúl | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 525667 | 525667 | 525667 | 525667 | 489775 | 489775 | 489775 | 93.1721 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 99 | Financiera: 2017-050 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885253 | "Construcción De 1 Aula Aisalda De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0873m | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 935251 | 935251 | 935251 | 935251 | 908784 | 908784 | 908784 | 97.1701 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2017-075 / Física: 1D2/2017-075 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885255 | "Construcción De 1 Aula Aisalda De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T. 11djn3701z | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 679986 | 679986 | 679986 | 679986 | 679986 | 679986 | 679986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: 2D2/2017-075. Obra terminada con acta total 14-03-18 / Física: 2D2/2017-075. Obra terminada con acta total 14-03-18 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885484 | Pavimentación Del Camino A Cieneguilla - Cañada De Juanica | 2 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2868059.82 | 456766.25 | 456766.25 | 456766.25 | 15.3949 | 0 | Kilómetro | 18175 | 0 | 70.03 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885486 | Construcción Del Camino Doctor Mora - La Tinaja, Segunda Etapa | 3 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4899100.24 | 2682322.57 | 2682322.57 | 2682322.57 | 54.2431 | 0 | Kilómetro | 18175 | 0 | 83 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885487 | Rehabilitación De La Calle Cristobal Colón, Segunda Etapa | 4 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4300000 | 4252700 | 4252700 | 4252267.53 | 3981531.23 | 3981531.23 | 3981531.23 | 93.6236 | 0 | Kilómetro | 35571 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885488 | Pavimentación Del Camino A Ojo Ciego, Segunda Etapa | 5 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5060000 | 5004340 | 5004340 | 5004325.4 | 4739583.48 | 4739583.48 | 4739583.48 | 94.7095 | 0 | Kilómetro | 37103 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885489 | Rehabilitación Del Camino Salvatierra - San Agustín - Chamacuaro, Tramo Los Orozco - El Refugio | 6 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5934000 | 5934000 | 5933999.51 | 5604550.71 | 5604550.71 | 5604550.71 | 94.4481 | 0 | Kilómetro | 97054 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885490 | Rehabilitación De Carretera Salamanca - Cárdenas - San José De Mendoza, Primera Etapa | 7 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8901000 | 8901000 | 8901000 | 8775704.21 | 8775704.21 | 8775704.21 | 98.5923 | 0 | Kilómetro | 260732 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885492 | Rehabilitación De La Carretera Moroleón - La Ordeña | 8 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 6922941.45 | 6856879.7 | 6856879.7 | 6856879.7 | 99.0449 | 0 | Kilómetro | 49634 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
GUA17170200885493 | Rehabilitación De Acceso A La Comunidad De Frías | 9 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4800000 | 4747200 | 4747200 | 4712946.76 | 4691950.85 | 4691950.85 | 4691950.85 | 98.8362 | 0 | Kilómetro | 19820 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885495 | Rehabilitación De Camellón Central En La Vialidad Plutarco Elías Calles (Salida A Tierra Blanca - Dr. Mora) | 1 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 593400 | 593400 | 591194.26 | 177358.27 | 177358.27 | 177358.27 | 29.8885 | 0 | Kilómetro | 72411 | 0 | 29 | Financiera: obra en proceso / Física: 177358.27 / Registro: 177358.27
GUA17170200885496 | Pavimentación Del Camino Las Cruces-La Leona, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | 2 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4454396 | 4450500 | 4454396 | 2912066.14 | 2912066.14 | 2912066.14 | 65.3751 | 0 | Kilómetro | 97054 | 0 | 29 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885497 | Modernización Del Camino (E.C. San Felipe - Los Cuartos) - Molino De San José (3ra. Etapa), En El Municipio De San Felipe, Gto. | 4 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2932613.64 | 879784.09 | 879784.09 | 879784.09 | 29.6523 | 0 | Kilómetro | 106952 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885500 | Rehabilitación De La Calle 20 De Noviembre Y De La Carretera Comonfort - El Potrero, Primera Etapa | 5 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4943523.28 | 4220272.64 | 4220272.64 | 4220272.64 | 85.3442 | 0 | Kilómetro | 77794 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885501 | Rehabilitación De La Carretera Comonfort - El Potrero, Segunda Etapa. | 6 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2447822.57 | 2447822.57 | 2447822.57 | 99.0019 | 0 | Kilómetro | 77794 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885502 | Rehabilitación De Ciclovia En El Circuito Av. Manuel De Austri Y Miguel De Cervantes Saavedra, Tramo: Parque Lineal Mariches A Calle Coahuila Y Ejercito Nacional. | 7 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 819795.7 | 819795.7 | 819795.7 | 41.4457 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885503 | Construcción De Camino Las Tortugas - Vista Hermosa, En San Fco. Del Rincón, Etapa 1 | 1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4870000 | 4816430 | 4816430 | 4816327.57 | 4816313.05 | 4816313.05 | 4816313.05 | 99.9976 | 0 | Kilómetro | 113570 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885504 | Pavimentación De Camino De Acceso A La Localidad De La Escobilla | 2 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1164659.58 | 349397.87 | 349397.87 | 349397.87 | 29.4403 | 0 | Kilómetro | 115656 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885505 | Construcción De Glorieta En Libramiento Jose Manuel Zavala Zavala (Frente Sapasma) | 1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2427789.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 160383 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885509 | Modernización Y Ampliación De Camino Entronque Carretero San Miguel De Allende A Dolores Hidalgo Km15 A La Localidad La Palma | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2924985.13 | 2892810.29 | 2892810.29 | 2450249.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 160383 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885511 | Pavimentación De Carriles Laterales Del Boulevard Juan Alonso De Torres, Acceso A Calles De La Colonia Presidentes De México Del Boulevard Hilario Medina A Boulevard Vasco | 2 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5098750 | 5042663.75 | 5042663.75 | 5042488.15 | 1188327.45 | 1188327.45 | 1188327.45 | 23.5655 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885513 | Pavimentacion De Calle Benito Juarez De Casacuaran - Rancho Viejo De Pastores, Primera Etapa | 1 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 2220639.36 | 2220639.36 | 2220639.36 | 56.1335 | 0 | Metros | 70782 | 0 | 55 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885514 | Segunda Etapa De Ampliación Y Rediseño Para Blvd. Prolongación Valle De Santiago | 2 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4200000 | 4200000 | 4153800 | 4153800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260732 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200885517 | Construcción De Puente Peatonal Sobre El Río Lerma En La Localidad De Santiaguillo De García, Salamanca, Gto. | 3 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7777898.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 260732 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200885520 | Rehabilitación Del Camino De La Localidad San José Del Torreón A San Pedro De Ibarra | 1 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7279000 | 7199027.44 | 7199027.44 | 7199027.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22683 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885532 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol 7 De Prácticas En Campos Deportivos En Manuel Doblado | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2220220.68 | 2220220.68 | 2220220.68 | 2196548.93 | 2196548.9 | 2196548.9 | 2196548.9 | 98.9338 | 0 | Metros Cuadrados | 8400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885536 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Adolfo López Mateos En Pueblo Nuevo | - | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 964275 | 964275 | 964275 | 964275 | 290783.45 | 290783.45 | 290783.45 | 30.1557 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada falta cierre admimistrativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885537 | Construcción De Un Parque Deportivo | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | Los Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1301849.79 | 1301849.79 | 1301849.79 | 87.7553 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885538 | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples, Localidad La Rusia, Municipio De Santa Catarina, Gto. | - | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885540 | Rehabilitación Unidad Deportiva Segunda Etapa En Santiago Maravatio | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1775548.73 | 1775548.73 | 1775548.73 | 1520577.42 | 699635.69 | 699635.69 | 699635.69 | 39.4039 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885543 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Cuesta De La Peñones Del Municipio De Tierra Blanca, Gto. | - | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1336208.92 | 1336208.92 | 1336208.92 | 1323000.11 | 1323000.11 | 1323000.11 | 1323000.11 | 99.0115 | 0 | Metros Cuadrados | 1148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885544 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Torrecitas Del Municipio De Tierra Blanca, Gto. | - | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1398252.68 | 1398252.68 | 1398252.68 | 1341890.05 | 1341890.05 | 1341890.05 | 1341890.05 | 95.9691 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885547 | Construcción De Unidad Deportiva En Bordo Norte, Coroneo, Guanajuato | - | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4268556.22 | 4268556.22 | 4268556.22 | 86.3207 | 0 | Metros Cuadrados | 5325 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885548 | Construcción De Salón Comunitario En La Unidad Deportiva De Coroneo, Guanajuato | - | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885549 | Polideportivo San Cristóbal, Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional, Guanajuato | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1796402 | 1776641.58 | 1776641.58 | 1774604.71 | 1774604.42 | 1774604.42 | 1774604.42 | 99.8853 | 0 | Metros Cuadrados | 59240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885550 | Rehabilitación Del Centro De Capacitación Deportiva Moroleón. Del Municipio De Moroleón, Guanajuato | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 447585.12 | 447585.12 | 447585.12 | 30.1709 | 0 | Metros Cuadrados | 49364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, falta cierre administrativo
GUA17170200885552 | Primera Etapa De La Rehabilitación De Pista De Atletismo En La Deportiva Sur Del Municipio De Salamanca, Gto. | - | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3919880.04 | 1175964.01 | 1175964.01 | 1175964.01 | 29.7261 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885555 | Rehabilitación De Campo Deportivo La Clemencia Cabecera Municipal, Santiago Maravatío, Guanajuato | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4809197.08 | 2316068.4 | 2316068.4 | 2316068.4 | 46.8366 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885559 | Galeras (Área Administrativa En El Municipio De Tarandacuao En El Estado De Guanajuato | - | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1282462.28 | 384738.68 | 384738.68 | 384738.68 | 29.9245 | 0 | Metros Cuadrados | 11641 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, fata cierre administrativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885562 | Construcción De Techado Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Cieneguilla, Municipio De Victoria | - | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1779625.86 | 1779625.83 | 1779625.83 | 1779625.83 | 99.9677 | 0 | Metros Cuadrados | 1190 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885564 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples El Asilo 2da Etapa En Cabecera Municipal, Municipio De Victoria | - | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 815328.34 | 806359.73 | 806359.73 | 806329.54 | 806329.54 | 806329.54 | 806329.54 | 99.9963 | 0 | Metros Cuadrados | 2564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885566 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido En La Unidad Deportiva Del Municipio De Victoria | - | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 284671.66 | 284671.66 | 284671.66 | 280373.8 | 280373.07 | 280373.07 | 280373.07 | 98.49 | 0 | Metros Cuadrados | 2564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885567 | Empastado De Cancha De Fútbol De Prácticas No.1 En La Unidad Deportiva, En El Municipio De Victoria, En El Estado De Guanajuato | - | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5946 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885568 | Reconstrucción De La Cancha De Usos Múltiples En El Módulo Azteca En El Municipio De León | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2038658.73 | 2038658.73 | 2038658.73 | 2036962.35 | 2036962.35 | 2036962.35 | 99.9168 | 0 | Metros Cuadrados | 1238962 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885569 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En Laprimera Sección Del Parque Xochipilli En El Municipio De Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3659631.32 | 3659075.85 | 3659075.85 | 3659075.85 | 92.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 340387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885570 | Deportiva Ug (Construcción De Pista De Atletismo Primera Etapa, Universidad De Guanajuato) | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6115977.34 | 6115977.34 | 6115977.34 | 5064465.19 | 5064465.19 | 5064465.19 | 82.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 4616 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885572 | Construcción De Cancha De Fútbol Siete Con Pasto Sintético En La Localidad De Mangas Cuatas Del Municipio De Atarjea. | - | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2542885.2 | 2542885.2 | 2542885.2 | 1782458.04 | 1782458.04 | 1782458.04 | 70.0959 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885573 | Construcción De Cancha De Fútbol Siete Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva Del Municipio De Doctor Mora | - | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2296296.12 | 955804.39 | 955804.39 | 955804.39 | 38.6574 | 0 | Metros Cuadrados | 5140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885574 | Construcción De La Unidad Deportiva De Apaseo El Grande (Segunda Etapa) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8465336.79 | 8465336.79 | 8465336.79 | 3834079.9 | 3834079.9 | 3834079.9 | 45.2915 | 0 | Metros Cuadrados | 85319 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200885579 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Colonia Libertad Del Municipio De Tierra Blanca, Gto. | - | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1492407.05 | 1492407.05 | 1492407.05 | 1492257.68 | 1492257.68 | 1492257.68 | 1492257.68 | 99.99 | 0 | Metros Cuadrados | 1733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200885580 | Rehabilitación Y Ampliación De Techado En Cancha De Usos Múltiples Niños Héroes En Tierra Blanca | - | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 421431.34 | 421431.34 | 421431.34 | 416439.25 | 416439.24 | 416439.24 | 416439.24 | 98.8154 | 0 | Metros Cuadrados | 1733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885588 | Construcción De Módulos Sanitarios Y Barda Perimetral En Unidad Deportiva Campos Nuevos, En La Colonia El Olimpo, Municipio De Salamanca | - | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 984513.45 | 295354.04 | 295354.04 | 295354.04 | 29.8639 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885592 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad El Toro En El Municipio De Atarjea. En El Estado De Guanajuato | - | Guanajuato | Atarjea | El Toro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1142345.36 | 1142345.36 | 1142345.36 | 64.1695 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada, falta cierre adminstrativo
GUA17170200885655 | "Cons. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Est. U-1c Con Cimen. De .Concr. Arm, Conf. Por: 1 Serv. Sani. Aisl. De 2.0 E.E. (Inc. Cist.), Más 1 Aula Ados. De 2.0 E.E.", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0025k | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 1623734 | 1606211 | 1606211 | 1606211 | 1606211 | 1606211 | 1606211 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 469 | 0 | 100 | Financiera: 2017-096 OBRA TERMIANDA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885664 | "Construcción De Microplanta ", En El Centro De Atención Múltiple, C.C.T.11dml0051s | A17.41.Q0303.1178.0001 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 135506 | 188344 | 188344 | 188344 | 188344 | 188344 | 188344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: 2017-095.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885669 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Francisco Gabilondo Soler, C.C.T, 11djn3369j | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 705896 | 648801 | 648801 | 648801 | 648801 | 648801 | 648801 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: 2017-076 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885677 | "Conctrucción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Telesecundaria Federal Núm. 7, C.C.T. 11dtv0007v | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 571037 | 556553 | 556553 | 556553 | 556553 | 556553 | 556553 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2017-074 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885686 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Microplanta Bebedero", Esc. Rubio, C.C.T. 11djn2486s | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Las Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 807500 | 801283 | 801283 | 801283 | 801283 | 801283 | 801283 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: 2017-063 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885700 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", Esc. Jean Piage, C.C.T. 11djn4541i | Q0303 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 521489 | 521489 | 521489 | 521489 | 320620 | 320620 | 320620 | 61.4816 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 65 | Financiera: 2017-097 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885708 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. José Ma. Morelos Y Pavon, C.C.T. 11dpr1356i | Q0303 | Guanajuato | San José Iturbide | Tulillo de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 482569 | 480690 | 480690 | 480690 | 480690 | 480690 | 480690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2017-070. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885718 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero", Esc. Miguel Hidalgo, C.C.T. 11epr0501w | Q0303 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 886053 | 886053 | 886053 | 886053 | 482042 | 482042 | 482042 | 54.4033 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 60 | Financiera: 1D2-2017-070 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885736 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Planta Baja; En Planta Alta, Incluye Obra Complementaria", Esc. Emiliano Zapata, C.C.T. 11dpr3055z | Q0303 | Guanajuato | San José Iturbide | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 1138943 | 1138943 | 1138943 | 1138943 | 1069232 | 1069232 | 1069232 | 93.8793 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 94 | Financiera: 2017-067 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885757 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc., Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cc.T. 11dpr0673p | Q0300 | Guanajuato | San José Iturbide | El Guajolote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 698163 | 696685 | 696685 | 696685 | 696685 | 696685 | 696685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: 2017-054. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885767 | Centro Estatal De Rehabilitación, Tercera Etapa | Q0392 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA - INGUDIS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 17921835 | 14000000.04 | 14000000.04 | 13090347.72 | 13085223.27 | 13047559.51 | 13047559.51 | 93.1969 | 0 | Metros Cuadrados | 33452 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885800 | Construcción De Plaza Pública De La Comunidad De Ojo Seco | PDR-2017-56 | Guanajuato | Celaya | Ojo Seco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 997500 | 986527.5 | 986527.5 | 986522.9 | 986507.78 | 986507.78 | 986507.78 | 99.998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885806 | "Const. De 2 Mód. En Sist Trad. En Estr. U-1c Con Cime. De Concr. Arm. Incl.: Obra Ext., Asta Band., Beb., Cist. Plu., Pórt. De Acce. Y Enma. Perime.", Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora, C.C.T. 11dpr0896y | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 7199463 | 7356652 | 7356652 | 7356652 | 6849112 | 6849112 | 6849112 | 93.1009 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 89.85 | Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885818 | Rehabilitación De La Calzada Juan De Dios Peza 2a Etapa En El Municipio De Jaral De Progreso, Gto. | PDR-2017-57 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9671382.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885828 | "Construcción De 1 Aula Adosa De 2.5 E.E. En Estructura U-1c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Secundaria Tecnica Num. 57, C.C.T. 11dst0077c | Q0303 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 517583 | 517583 | 517583 | 517583 | 494820 | 494820 | 494820 | 95.6021 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 98 | Financiera: 2017-057 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885831 | Pavimentación De Calle Acceso Al Refugio Jerécuaro, Gto. | PDR-2017-58 | Guanajuato | Jerécuaro | El Refugio (El Bordo Colorado) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1692311.23 | 1673695.81 | 1673695.81 | 1488827.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885839 | Pavimentación De Calle Acceso A La Localidad El Saltillo | PDR-2017-59 | Guanajuato | Jerécuaro | El Saltillo (La Hacienda) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1657181.41 | 1638952.42 | 1638952.42 | 903190.86 | 328787.77 | 328787.77 | 328787.77 | 20.0608 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 21.34 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885844 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5e.E. En Estructura U-2c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Nuevo Milenio, C.C.T. 11ees0155x | Q0303 | Guanajuato | Salvatierra | San Felipe de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 588277 | 588277 | 588277 | 588277 | 439256 | 439256 | 439256 | 74.6682 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 75 | Financiera: 2017-058 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885852 | Pavimentación De La Calle La Ladrillera | PDR-2017-60 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - SOP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2966994.33 | 2594208.91 | 2594208.91 | 2594208.91 | 87.4354 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885865 | "Constr. En P. Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. La Independencia De Mexico, C.C.T. 11dpr3710x | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 803509 | 754890 | 754890 | 754890 | 754890 | 754890 | 754890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: 2017-065. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885883 | "Construcción En Planta Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. 21 De Marzo, C.C.T. 11dpr3785n | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 719412 | 719412 | 719412 | 719412 | 417784 | 417784 | 417784 | 58.073 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 66.08 | Financiera: 2017-053 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885946 | "Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Bartolomé Sánchez Torrado, C.C.T. 11dpr3665a | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 552530 | 518279 | 518279 | 518279 | 518279 | 518279 | 518279 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 100 | Financiera: 2017-042. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885978 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Revolucion, C.C.T. 11epr0263l | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Los Prietos (El Cajón) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 462946 | 462946 | 462946 | 462946 | 462946 | 462946 | 462946 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: 2017-039.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200886106 | "Const.De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Pedro Moreno, C.C.T.11dpr3584q | A17.41.Q0303.1162.0001 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Rincones de la Pradera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1522747 | 1522747 | 1522747 | 1522747 | 1522747 | 1522747 | 1522747 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: 2017-048. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200886543 | "Construcción En P- Alta De 1 Aula Adosada De 2.5.E.E.; Planta Baja; P. Alta, Conformado Por: 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosada 3.00 E.E.", Esc. Héroes Salmantinos, C.C.T. 11des0129z | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2017 | 5016532 | 4794737 | 4794737 | 4794737 | 972861 | 972861 | 972861 | 20.2902 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 30.52 | Financiera: 2017-081. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200886915 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) Planteles Celaya Ii, San Miguel Octopan, Rincón De Tamayo Q1580 | Q1580 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2045984.87 | 566480.2 | 566480.2 | 566480.2 | 566480.2 | 566480.2 | 566480.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $2,045,984.87 y se ejerció solamente 566,480.2. Se Reintegro 1,479,504.67 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200886921 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) Plantel Dolores Hidalgo Q0697 | Q0697 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2359180.28 | 534284.4 | 534284.4 | 534284.4 | 534284.4 | 534284.4 | 534284.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $2,359,180.28, se ejerció solamente 534,284.4. Se reintegró 1,824,895.88 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200886923 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) Plantel Guanajuato Q0711 | Q0711 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 780000 | 400507.4 | 400507.4 | 400507.4 | 400507.4 | 400507.4 | 400507.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 780,000 se ejerció solamente 400,507.4. Se reintegró 379,492.6 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200886933 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) Plantel Irapuato I Q0699 | Q0699 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 455000 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 455,000 se ejerció solamente 233,113.6. Se reintegró 221,886.4 / Física: / Registro:
GUA17170200887019 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) Plantel Irapuato Iii | Q0696 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1738381.58 | 600508.8 | 600508.8 | 600508.8 | 600508.8 | 600508.8 | 600508.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 1,738,381.58 se ejerció solamente 600,508.8. Se reintegró 1,137,872.78 / Física: / Registro:
GUA17170200887186 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) Moroleon | Q1444 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 601024.31 | 188117.2 | 188117.2 | 188117.2 | 188117.2 | 188117.2 | 188117.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 601,024.31 se ejerció solamente 188,117.2. Se reintegró 412,907.11 / Física: / Registro:
GUA17170200887190 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) San Felipe | Q1444 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 364166.31 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 66224.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 364,166.31 se ejerció solamente 66,224.4. Se reintegró 297,941.91 / Física: / Registro:
GUA17170200887192 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) San Miguel De Allende I | Q1444 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 689166.31 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 689,166.31 se ejerció solamente 233,113.6 Se reintegró 456,052.71 / Física: / Registro:
GUA17170200887195 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2017) San Miguel De Allende Ii | Q1444 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 689166.3 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 233113.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se autorizó un importe de $ 689,166.31 se ejerció solamente 233,113.6 Se reintegró 456,052.70 / Física: / Registro:
GUA17170200887556 | Pavimentación Del Camino Coecillo - Rancho Nuevo - Cerro Gordo, Primera Etapa | 10 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2399380.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 260732 | 0 | 39.23 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200887599 | Construcción De Canchas De Fútbol 7 Y Obras Complementarias, En El Instituto Tecnologico De Roque, En Celaya, Gto. | 11 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3952995.14 | 3952995.14 | 3952995.14 | 99.924 | 0 | Otros | 468469 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200887641 | Rehabilitación Del Camino E.C. (Doctor Mora - Cieneguilla) - El Refugio, Segunda Etapa | 12 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 912954.6 | 912929.79 | 912929.79 | 912929.79 | 92.3084 | 0 | Kilómetro | 149936 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170200887653 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria ¿Gregorio Torres Quintero", En El Municipio De Jaral De Progreso, En El Municipio De Jaral Del Progreso, En El Estado De Guanajuato. Pdr 2017 | PDR 2017 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 633 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200887696 | Rehabilitación De La Calle Luis Donaldo Colosio En La Comunidad Laguna Larga De Cortés | 13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1706145.02 | 1706145.01 | 1706145.01 | 1706145.01 | 86.2561 | 0 | Kilómetro | 149936 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200888074 | Rehabilitación En Escuela Secundaria No.11 | FORTALECE A | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 203617.65 | 203617.65 | 203617.65 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 732 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200888239 | Construcción De Techumbre En Secundaria Técnica Num. 35, En El Municipio De Jaral Del Progreso En El Estado De Guanajuato | PDR 2017 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 526 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200888257 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Secundaria Técnica Num. 39 Con C.C.T. 11dst0057p, Ubicada En La Calle Papaya S/N, Col. Las Mandarinas, En El Municipio De León, Gto. | PDR 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 3747500 | 3706278 | 3706278 | 3274598.16 | 956211.04 | 956211.04 | 956211.04 | 25.7998 | 0 | Metros Cuadrados | 843 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200888270 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con C.C.T. 11dpr0585v, Ubicada En La Calle Benito Juárez No. 107, Localidad San Pablo Casacuaran, En E | PDR 2017 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 7797254 | 7711484 | 7711484 | 5743858.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200888281 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Niños Héroes Con C.C.T. 11epr0011h En El Municipio De Jaral Del Progreso, Gto. | PDR 2017 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1695167.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200888291 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Jardín De Niños Francisco Zarco, Con C.C.T. 11djn2447q En El Municipio De Pénjamo, Gto. | PDR 2017 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 733007.36 | 724944 | 724944 | 670608.86 | 316621.08 | 316621.08 | 316621.08 | 43.6752 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200889244 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria General Francisco Villa | FORTALECE A | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1058230 | 1058230 | 1058230 | 990770.06 | 341788.06 | 341788.06 | 341788.06 | 32.2981 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200889421 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Mahatma Gandhi | FORTALECE A | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 5700000 | 5637300 | 5637300 | 5277422.04 | 2267283.27 | 2267283.27 | 2267283.27 | 40.2193 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200889507 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Maestro David Alfaro Siqueiros | FORTALECE A | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 494500 | 494500 | 494500 | 469771.84 | 302289.17 | 302289.17 | 302289.17 | 61.1303 | 0 | Metros Cuadrados | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200889610 | Construcción De La Segunda Etapa Unidad De Formación Y Actualización Docente Para El Instituto Tecnológico De Roque. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Educación | En Ejecución | 2017 | 14206435 | 8578163.8 | 8578163.8 | 7960394.3 | 1384327.7 | 1384327.7 | 1384327.7 | 16.1378 | 0 | Metros Cuadrados | 3156 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890298 | Construcción De Laboratorios De La División De Ciencias Naturales Y Exactas, Sede Noria Alta, Campus Guanajuato | Q2582 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 23865256.27 | 38950016.61 | 38950016.61 | 38950016.61 | 19547928.3 | 19547928.3 | 19547928.3 | 50.1872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50.19 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA17170200890315 | Equipamiento De Aulas Del Edificio Académico En La Escuela De Nivel Medio Superior De León De La Universidad De Guanajuato | Q1547 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUAT | Educación | En Ejecución | 2017 | 1258658 | 2054230.8 | 2054230.8 | 2054230.8 | 2054230.8 | 2054230.8 | 2054230.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018.
GUA17170200890335 | Pavimentación De La Calle Profesor Graciano Sánchez, Colonia Emiliano Zapata, Apaseo El Alto, Gto. | FORTALECE-2017-47 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3460698.85 | 3422631.16 | 3422631.16 | 3422631.16 | 1136181.21 | 1136181.21 | 1136181.21 | 33.1961 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890345 | Pavimentación De Calle Primero De Mayo, Colonia Centro, Municipio De Apaseo El Alto, Gto. | FORTALECE-2017-48 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2136169.58 | 2112671.71 | 2112671.71 | 2112671.71 | 2112671.7 | 2112671.7 | 2112671.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890361 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Jaime Sabines, En El Municipio De Apaseo El Alto, Gto. | FORTALECE-2017-49 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890368 | Construcción De Andador En La Comunidad De La Huerta (1ra. Etapa) | FORTALECE-2017-53 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORONEO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 986569.49 | 986569.49 | 986569.49 | 986569.49 | 99.7542 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200890378 | Pavimentación De Calle Jesus Jareda A Base De Concreto Hidraulico Y Banquetas De Pav. De Calle Jesus Jareda A Base De Concr. Hidr. Y Banquetas De Adoc. De Av. Revolución A Av. Guanajuato. | FORTALECE-2017-50 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4316636.35 | 4269153.35 | 4269153.35 | 4269153.35 | 4269153.34 | 4269153.34 | 4269153.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890394 | Pav. A Base De Empedr. Ahogado En Concr. De Calle Emiliano Zapata En La Loc. De Santa Cruz De Gamboa: Tramo 0 000 A 0 166.14, Mpio. De Apaseo El Alto, Gto. | FORTALECE-2017-51 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Cruz de Gamboa | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1302176.88 | 1287852.93 | 1287852.93 | 1287852.93 | 1287852.93 | 1287852.93 | 1287852.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890396 | Construcción De Comedor En "Escuela Media Superior Ug" Plantel San Luis De La Paz (Primera Etapa) En El Estado De Guanajuato | Q0975 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1022000 | 1010758 | 1010758 | 1010758 | 1010758 | 823791.19 | 823791.19 | 81.5023 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE DEL PROYECTO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200890403 | Pavimentación De La Calle Firmamento, Primera Etapa, En La Colonia El Nacimiento, En Cabecera Municipal | FORTALECE-2017-54 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 945329.87 | 932133.24 | 932133.24 | 932133.24 | 94.2501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200890418 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Adocreto En Calle Las Palmas, Comunidad De La Cuevita, Apaseo El Alto,Gto. | FORTALECE-2017-52 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1784318.34 | 1764690.84 | 1764690.84 | 1764690.84 | 1764690.83 | 1764690.83 | 1764690.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890434 | Pavimentación De La Calle Hortencia, Col. Las Flores (Entre Azalea Y Camelinas) | FORTALECE-2017-55 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE TARANDACUAO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 987263.3 | 987263.3 | 987263.3 | 99.8244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200890435 | Mejoramiento De Infraestructura De La Escuela De Nivel Medio Superior De Irapuato Del Cnms | Q0975 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA INFORMACION CON EL SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
GUA17170200890441 | Infraestructura Vial De La División De Ciencias De La Vida, Sede Irapuato Del Campus Irapuato-Salamanca | Q0655 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5930000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA INFORMACION CON EL SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
GUA17170200890444 | Ampliación De Infraestructura Fiscia-Educativa En La Escuela De Nivel Medio Superior De Leon | Q1547 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9889998.65 | 5154267.63 | 5154267.63 | 5154267.63 | 52.116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018.
GUA17170200891251 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Urbana No. 13 Narciso Mendoza, Cct 11epr 0215b | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891357 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas Con C.C.T. 11dpr0415a. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1087900 | 1087900 | 960936.23 | 860361.44 | 860361.44 | 860361.44 | 79.0846 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891368 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria Graciano Sánchez Con C.C.T. 11dpr0412d. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1381673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891379 | Construcción De Infraestructura Educativa" En El Jardín De Niños 2003 Año De Hidalgo Con C.C.T. 11djn4278z. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 944194.91 | 248743.06 | 248743.06 | 248743.06 | 20.9591 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891384 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria José María Morelos Con C.C.T. 11dpr1597g. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 980000 | 969220 | 969220 | 859261.52 | 715810.31 | 715810.31 | 715810.31 | 73.8543 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891405 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria Leona Vicario Con C.C.T. 11dpr2667s. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1137350 | 1137350 | 1079126.73 | 49323.45 | 49323.45 | 49323.45 | 4.3367 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891407 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Independencia, Cct11dpr1091r, | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891430 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria Octavio Paz Con C.C.T. 11dpr3927v. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2670300 | 2670300 | 2310869.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891435 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Secundaria Dr. Francisco Flores Ornelas Con C.C.T. 11des0043u. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2175800 | 2175800 | 1839054.43 | 186503.79 | 186503.79 | 186503.79 | 8.5717 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891438 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Mariano Matamoros, Cct11dpr1452l, | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891442 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria General Vicente Guerrero Saldaña Con C.C.T. 11dpr0998v. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2175800 | 2175800 | 1881942.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891448 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Telesecundaria Num. 881 Con C.C.T. 11etv0881u. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1387878.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891452 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Secundaria Técnica Num. 51 Con C.C.T. 11dst0074f. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1886235.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891456 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Telesecundaria Num. 49 Con C.C.T. 11etv0103x. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1381673.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891461 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria Insurgentes Con C.C.T. 11epr0583w. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692300 | 692300 | 654101.7 | 54189.14 | 54189.14 | 54189.14 | 7.8274 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891470 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Con C.C.T. 11dpr1398h. Localidad Rancho Grande, En El Municipio De Irapuato, Gto. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2175800 | 2175800 | 1899051.31 | 157362.79 | 157362.79 | 157362.79 | 7.2324 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891472 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Moisés Sáenz Garza , Cct11dpr3687m | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891474 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con C.C.T. 11dpr0735l. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 890100 | 890100 | 848326.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891478 | Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Con C.C.T. 11dpr0242z. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 890100 | 890100 | 861551.4 | 833093.17 | 833093.17 | 833093.17 | 93.5955 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891481 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Albino García, Cct11dpr1893h | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891505 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Martin Muñoz , Cct11epr0220n | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 861 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891511 | Rehabilitación En La Escuela Francisco Lozornio Castillo, Cct11dpr3748j | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891526 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Urbana Prim. Profr. Juan B. Diosdado Cct 11epr01671 | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891545 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con C.C.T 11epr0225i | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2050000 | 2027450 | 2027450 | 1722728.88 | 1415623.02 | 1415623.02 | 1415623.02 | 69.8228 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891549 | Rehabilitacion De Preescolar Diego Rivera/Cct 11ejn0831x. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891551 | Construcción Y Rehabilitación De La Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria ¿Leona Vicario¿ Con C.C.T. 11dpr3400t, Ubicada En El Municipio De León, Gto. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1950000 | 1928550 | 1928550 | 1626491.11 | 348655.22 | 348655.22 | 348655.22 | 18.0786 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891553 | Rehabilitacion De Preescolar Benito Juarez Cct 11ejo824n | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 247250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891559 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa" En El Jardín De Niños Erasmo Castellanos Con C.C.T. 11djn0545d. | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2274700 | 2274700 | 2056215.74 | 523918.42 | 523918.42 | 523918.42 | 23.0324 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891560 | "Construcción De Infraestructura Educativa" En La Escuela Primaria La Gran Tenochtitlan Con C.C.T. 11dpr3922z | FORTALECE 2017 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2274700 | 2274700 | 1853199.48 | 755372.92 | 755372.92 | 755372.92 | 33.2076 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891730 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples De 4. 0 E. E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado; Más Barda Perimetral, Incluye Pórtico De Acceso" | FAFEF 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2189459.92 | 2189459.92 | 2189459.92 | 2183247.24 | 1755650.71 | 1755650.71 | 1755650.71 | 80.1865 | 0 | Metros Cuadrados | 727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891732 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso"; En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Con C.C.T. 11epr0225i, Ubicada En La Localidad Los Arcos. | FAFEF 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1147615.75 | 1147615.75 | 1147615.75 | 1147615.75 | 1092793.66 | 1092793.66 | 1092793.66 | 95.223 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891735 | Construcción De Techumbre En "Escuela Media Superior Ug" Plantel San Luis De La Paz En El Estado De Guanajuato | Q0975 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA AVANCE DEL PROYECTO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891737 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" | FAFEF 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1561603.59 | 1561603.59 | 1561603.59 | 1561603.59 | 633094.14 | 633094.14 | 633094.14 | 40.5413 | 0 | Metros Cuadrados | 792 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891739 | "Construcción De Un Servicio Sanitario Alternio Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna" | FAFEF 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 595147.67 | 595147.67 | 595147.67 | 595147.67 | 593292.33 | 593292.33 | 593292.33 | 99.6883 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891750 | "Terminación De La Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Baja Conformado Por: 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E., Más 3 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. Todo Con Cimenta | FAFEF 2017 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 423294.65 | 423294.65 | 423294.65 | 423294.65 | 397555.18 | 397555.18 | 397555.18 | 93.9193 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891762 | "Reahabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 684732.21 | 684732.21 | 684732.21 | 684732.21 | 669149.06 | 669149.06 | 669149.06 | 97.7242 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891768 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 709841.6 | 709841.6 | 709841.6 | 709841.6 | 411637.75 | 411637.75 | 411637.75 | 57.9901 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891772 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Mas Techado 21.4 X 34.5 Mts, Mas Barda Perimetral, Incluye: Cisterna , Mas Obra Exterior" | FAFEF 2017 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 4068615.77 | 4068615.77 | 4068615.77 | 3759699.1 | 3717170.95 | 3717170.95 | 3717170.95 | 91.3621 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891775 | "Rehabilitación Y Mantenimiento; Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso Y Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2086258.36 | 2086258.36 | 2086258.36 | 2065936.63 | 1913782.93 | 1913782.93 | 1913782.93 | 91.7328 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200891778 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería; Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2600111.95 | 2600111.95 | 2600111.95 | 2600111.95 | 2000500.39 | 2000500.39 | 2000500.39 | 76.939 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891782 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c De 2.00 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.00 E.E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.00 E.E. | FAFEF 2017 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 4046934.43 | 4046934.43 | 4046934.43 | 3911763.08 | 3827460.73 | 3827460.73 | 3827460.73 | 94.5768 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200891785 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1609874.12 | 1609874.12 | 1609874.12 | 1609874.12 | 1140566.16 | 1140566.16 | 1140566.16 | 70.8482 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200894663 | Construcción De Cancha Frontón (30 Mts) "A" En La Unidad Deportiva Campo Unión. | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE MUNICIPAL DE ACAMBARO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1096835.68 | 1096835.68 | 1096835.68 | 99.7123 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894673 | Construcción De Cancha De Futbol Siete De Práctica Y 4 Módulos De Gradas Metálicas En El Fraccionamiento Guadalupano 1era Sección (Primera Etapa). | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3734 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894678 | Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas, En La Localidad De Aldama (Xoconoxtle), En El Municipio De Atarjea, En El Estado De Guanajuato. | - | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894682 | Construcción De Módulo De Gradas Y Back Stop Campo De Béisbol De Rincón De Tamayo. | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 301959.93 | 301959.93 | 301959.93 | 301959.93 | 301959.92 | 301959.92 | 301959.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894692 | Rehabilitación De Dos Canchas De Basquetbol En La Unidad Depotiva San Juanico. | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 524979.23 | 524979.23 | 524979.23 | 524979.23 | 524979.23 | 524979.23 | 524979.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3036 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894697 | Construcción De Techado De Cancha Uno De Usos Múltiples En La Deportiva Miguel Alemán Valdez | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 881999.86 | 881999.86 | 881999.86 | 881999.86 | 844482.34 | 844482.34 | 844482.34 | 95.7463 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894701 | Construcción De Techado De Cancha Dos De Usos Múltiples En La Deportiva Miguel Alemán Valdez. | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 791060.98 | 791060.98 | 791060.98 | 791060.98 | 791060.98 | 791060.98 | 791060.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894707 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples (De Prácticas) En La Unidad Deportiva De Coroneo, Gto. | - | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894712 | Rehabilitación De Cancha De Futbol 7 En La Unidad Deportiva | - | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 979 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200894716 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas, Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En El Fraccionamiento Ex Hacienda De Santa Teresa | - | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1148724.43 | 1148724.43 | 1148724.43 | 99.8891 | 0 | Metros Cuadrados | 1029 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200894724 | Rehabilitación De Gimnasio Municipal, En Cabecera Municipal (3ra Etapa). | - | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894727 | Rehabilitación De Auditorio 1era Etapa En La Unidad Deportiva Solidaridad. | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 998552.89 | 998552.89 | 998552.89 | 998552.89 | 998552.89 | 998552.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200894731 | Trotapista Con Islas De Activación Física 3ra Etapa (Blvd Ponciano Vega) | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894737 | Construcción De Cancha De Futbolito En La Escuela Secundaria Técnica Núm 26 | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 884844.34 | 884844.34 | 884844.34 | 884844.34 | 884844.34 | 884844.34 | 884844.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894741 | Construcción De Cancha De Fútbol Infantil En La Unidad Deportiva Del Carmen, Col. El Carmen | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894766 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas En Colonia Villa De Las Flores. | - | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894771 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Sur. | - | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 529990.99 | 529990.99 | 529990.99 | 99.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894776 | Rehabilitación De Estacionamiento En Unidad Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. | - | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 573365.06 | 573365.06 | 573365.06 | 99.7157 | 0 | Metros Cuadrados | 6300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GUA17170200894778 | Rehabilitación De Auditorio 2da Etapa En Unidad Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba. | - | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 575000 | 1147090.8 | 1147090.8 | 573545.4 | 573545.4 | 573545.4 | 573545.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894779 | Rehabilitación Del Parque Dif En Cabecera Municipal, En El Municipio De San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149999.97 | 1149999.97 | 1149999.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894782 | Construcción De Gimnasio Municipal Segunda Etapa En La Unidad Deportiva Antonio Bataglia. | - | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23471 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894785 | Rehabilitación Del Centro Depotivo, En La Localidad De Cerrito De Galomo, Del Municipio De San José Iturbide | - | Guanajuato | San José Iturbide | El Cerrito de Galomo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999951.25 | 856946.92 | 856946.92 | 856946.92 | 85.6947 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894788 | Construcción De Pista De Atletismo En Acabado De Tartán En Unidad Deportiva Municipal, En El Municipio De San Luis De La Paz, En El Estado De Guanajuato. | - | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170200894791 | Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples, Perteneciente A La Localidad De Peña Colorada, Municipio De Santa Catarina | - | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894797 | Remodelación De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas Con Sistema Acrílico, En La Localidad De Ortega. | - | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894806 | Rehabilitación De 3 Canchas De Usos Múltiples De Prácticas En Deportiva Sur, Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894810 | Remodelación De Espacio Deportivo En Fracc. La Luz. | - | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1148566.23 | 1148566.23 | 1148566.23 | 1148566.23 | 1142194.98 | 1142194.98 | 1142194.98 | 99.4453 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200894814 | Rehabilitación De Campo Deportivo De La Comunidad De Santa Rita De Casia, Municipio De Santiago Maravatío | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894818 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Municipal Segunda Etapa (Rehabilitación De Cancha De Futbol 7) | - | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 765 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894820 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Unidad Deportiva | - | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187377.15 | 187377.15 | 187377.15 | 99.9345 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894824 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Alameda | - | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187377.15 | 187377.15 | 187377.15 | 99.9345 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894828 | Rehabilitación De Alberca Y Chapoteadero En La Unidad Deportiva. | - | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 782500 | 782500 | 782500 | 782500 | 782500 | 782500 | 782500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894831 | Construcción De Muro De Contención Y Gradas En Cancha De Futbol 7, En Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 449987.5 | 449987.5 | 449987.5 | 449987.5 | 449987.5 | 449987.5 | 449987.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200894838 | Construcción De Estructura Metálica ¿ Cubierta Para 2 Canchas Usos Múltiples En Unidad Deportiva (1ra Etapa) | - | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894848 | Empastado De Cancha De Fútbol De Prácticas No.1 En La Unidad Deportiva, En El Municipio De Victoria, En El Estado De Guanajuato | - | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5946 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200894904 | Rehabilitación De Glorieta De Los Constituyentes, Cabecera Municipal | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 251754.63 | 251754.63 | 251754.63 | 79.9221 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200895246 | Fortaseg 2017 | S0138 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999508 | 9999508 | 9999508 | 9999508 | 99.9951 | 0 | Otros | 115000 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRARON $492.00 EL 16 DE ENERO 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200896558 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento Santa Rita; En Las Calles Horóscopo, Santa Emilia Y Santa Olivia; León, Gto - 5430375 | FORTALECE-B-2017-9 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 887100.3 | 443550.15 | 443550.15 | 443550.15 | 44.8483 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200896559 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento El Faro, Calles: Faro De Puerto Vallarta Y Ferrocarriles Nacionales, León, Guanajuato. - 5429058 | FORTALECE-B-2017-7 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 919214.85 | 275764.46 | 275764.46 | 275764.46 | 27.8832 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200896561 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Guerrero, En La Localidad Santa Bárbara, Mpio. Ocampo En El Estado De Guanajuato - 5334652 | PDR-B-2017-01 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1274980.6 | 783204.98 | 783204.98 | 783204.98 | 60.9166 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200897122 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol 7 - 5309593 | 5309593 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2845000 | 2813705 | 2813705 | 2813705 | 2813705 | 2813705 | 2813705 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200897364 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento Vibar. (Calles Aragón, Reforma Agraria, Constanza Y Nueva Galicia), León, Guanajuato. - 5428811 | FORTALECE-B-2017-11 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 278647.31 | 278647.31 | 278647.31 | 28.1747 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200897365 | Rehabilitación En El Parque Hidalgo Ii Etapa. - 5422544 | FORTALECE-B-2017-12 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 3450701.98 | 3450701.98 | 3450701.98 | 58.1514 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200897915 | Rehabilitación De La Iluminación Del Andador Perimetral Del Estadio De Beisbol Del Municipio De Uriangato, Gto. - 5221794 | 5221794 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 788703 | 780027.27 | 780027.27 | 773028.65 | 773028.65 | 773028.65 | 773028.65 | 99.1028 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170200898174 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento Bosques De La Presa, Calles: Bosques De Las Jacarandas Y Bosques De La Primavera, León, Guanajuato. - 5429238 | FORTALECE-B-2017-6 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 988999.42 | 258150.73 | 258150.73 | 258150.73 | 26.1022 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200898713 | Construcción De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Las Calles Prol. Cedro, Tezontle, Basalto, Turquesa, Opalo Y Malaquita De Las Col. Piedra Clavada | FORTALECE-B-2017-2 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 913622.95 | 903573.1 | 903573.1 | 889716.68 | 889716.68 | 889716.68 | 889716.68 | 98.4665 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA17170200899008 | Pavimentación De La Calle Río De Los Castillos Col. Los Castillos (Primera Etapa) - 5408239 | FORTALECE-B-2017-4 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9889999.96 | 2438185.32 | 2438185.32 | 2438185.32 | 24.653 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200899542 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Miguel De Allende, En El Estado De Guanajuato // (Construccion De Cancha De Fut Bol Siete En Jardines Ii) - 5489054 | 5489054 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5098750 | 5042663.75 | 5042663.75 | 4998423.85 | 1499423.85 | 1499423.85 | 1499423.85 | 29.7348 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200899544 | Rehabilitacion De Parque En La Col. San Luis Rey - 5488464 | FORTALECE-B-2017-16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8901000 | 8901000 | 8846099.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200899549 | Obras De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Zona Urbana Del Municipio De Guanajuato. - 5782787 | FORTALECE-B-2017-3 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2263494.93 | 2238596.49 | 2238596.49 | 2184999.26 | 655499.78 | 655499.78 | 655499.78 | 29.2817 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200899552 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Pénjamo, Guanajuato // (Pavimentación De Calle De Acceso Al Viba, 1a Etapa, En La Comunidad De Potreros) - 5535254 | PDR-B-2017-02 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1850030.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200899807 | (Construcción De Arroyo A Base De Piedra Bola Y Huellas De Concreto Con Guarniciones Y Banquetas De Concreto, Calle Morelos Tramo: Calle Hidalgo - Calle Av. Ferrocarril En La Localidad De Río Laja | PDR-B-2017-03 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1162588.78 | 348776.63 | 348776.63 | 348776.63 | 29.388 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200900377 | (Segunda Etapa Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Federico Montes, Col. San Luis Rey) - 5494262 | PDR-B-2017-04 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3232132.2 | 3196578.75 | 3196578.75 | 3162779.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901463 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De León, Guanajuato // (Rehabilitación En El Parque Hidalgo Iii Etapa) - 5566321 | PDR-B-2017-05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1686200.92 | 1686200.92 | 1686200.92 | 85.2478 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901464 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento Santa Cecilia_X000d_Calles: Habichuelas, Cuenca Florida Y Del Concilio, Col. Santa Cecilia, León, Gto_X000d__X000d_ - 5516228 | FORTALECE-B-2017-8 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 296700 | 296700 | 296700 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901468 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento Valle Del Campestre (Panorama), León, Guanajuato. - 5430648 | FORTALECE-B-2017-10 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 960119 | 480059.5 | 480059.5 | 480059.5 | 48.5399 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901470 | Rehabilitación De Espacio Público En El Fraccionamiento "Presitas Del Consuelo", Calles: Presa Ixtapango Y Presa Tilostoc, León, Guanajuato. - 5428679 | FORTALECE-B-2017-5 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 567390.07 | 567390.07 | 567390.07 | 57.3701 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901474 | Infraestructura Social, En El Municipio De Salamanca, En El Estado De Guanajuato // (Pavimentación De Calle Cafetales Tramo: Calle Javier De Burgos A Blvd. Bicentenario En Salamanca, Gto.) - 5325437 | PDR-B-2017-06 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4600000 | 4549400 | 4549400 | 4540586.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901482 | Construcción De Cercado Perimetral Del Panteón Nuevo, De La Localidad De Casacuarán, Municipio De Yuriria, Guanajuato - 5495592 | PDR-B-2017-07 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE YURIRIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 985916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200901984 | (Construccion De Pavimento A Base De Adoquín En El Callejón Valle Del Maiz En El Barrio Del Valle Del Maiz) - 5492991 | PDR-B-2017-08 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2222967.6 | 2198514.95 | 2198514.95 | 2161194.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200902226 | Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo | FORTALECE-B-2017-1 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2175800 | 2175800 | 2072218.26 | 621665.48 | 621665.48 | 621665.48 | 28.5718 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200902237 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De León, Guanajuato // (Rehabilitación En El Parque Hidalgo V Etapa.) - 5564624 | PDR-B-2017-09 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4597500 | 4546927.5 | 4546927.5 | 4546927.46 | 3768788.81 | 3768788.81 | 3768788.81 | 82.8865 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200902247 | Construcción De Parque Espacio Familiar En La Localidad Cárdenas - 5325268 | FORTALECE-B-2017-14 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 791200 | 779900.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200902249 | Pavimentación Del Camino San Juan Pan De Arriba - Presa De San Franco, Segunda Etapa - 7234512 | 7234512 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3461500 | 3358856.27 | 1117390.36 | 1117390.36 | 1117390.36 | 31.9254 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 33.27 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170200902251 | Pavimentación De La Calle Morelos Segunda Etapa, San Felipe, Gto. - 5289380 | FORTALECE-B-2017-15 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4615000 | 4564235 | 4564235 | 4520027.01 | 1356008.1 | 1356008.1 | 1356008.1 | 29.7094 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200902749 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Ojo De Agua 1a Etapa En La Comunidad De Churipitzeo, Municipio De Penjamo Gto - 5535002 | FORTALECE-B-2017-13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999976 | 1977976.26 | 1977976.26 | 1975797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, SOLO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NO PROPORCIONO FOTOS DEL TERMINO DE LA OBRA POR ESO SE REPORTAN LAS QUE SE CUENTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200903155 | Plaza El Lucero | HE-230170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO- DIRECCIÓN PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4118350.37 | 4118350.37 | 4118350.37 | 4043112.69 | 4043112.69 | 4043112.69 | 4043112.69 | 98.1731 | 0 | Otros | 10307 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE $75,237.68, POR ECONOMIAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200903256 | Construcción De Plaza Pública En Col. Santa Fe A Un Costado Del Banco De Alimentos De Guanajuato, En El Municipio De Guanajuato. | FORT-002 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1247019.28 | 1247019.28 | 1247019.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200903258 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Practicas, Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En El Fraccionamiento Ex Hacienda De Santa Teresa, En El Municipio De Guanajuato. | FORT-4 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 1148724.42 | 1148724.42 | 1148724.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200903259 | Construcción De Cubierta-Estructura Metálica Para Cancha De Usos Múltiples De Prácticas, En Los Pastitos. | FORT-005 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 499430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200903260 | Construcción De Techumbre-Estructura Metálica Para Canchas De Basquetbol De Practicas, En El Centro Deportivo De Barrio El Cambio | FORT-006 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 477345.91 | 477345.91 | 477345.91 | 385757.34 | 385757.34 | 385757.34 | 385757.34 | 80.813 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200903261 | Aportación Al Fondo Foremoba Para La Rehabilitación De Varios Templos, | FORT-007-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanjuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5529000 | 324000 | 324000 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904342 | Complemento Del Puente Peatonal Para Liberar El Rio Guanajuato De La Calle Villahermosa De La Col. Jardines De La Hda A La Calle Fuente Barroca De La Col. Las Fuentes (Accesos Y Rampas) | FFM-SI-0383-17-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1429481.85 | 1429481.85 | 1429481.85 | 1429481.85 | 1380279.57 | 1380279.57 | 1380279.57 | 96.558 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904346 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Comunidad Lo De Sierra Del Km 6 880 Al 6 920 | FFM-UB-0259-17-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 651967.21 | 896403.94 | 896403.94 | 896403.94 | 896401.32 | 896401.32 | 896401.32 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904347 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo En La Comunidad Ojo De Agua De Bermudez Del Km 9 244.58 Al 9 304.58 | FFM-UB-0514-17-014 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 753044.77 | 753044.77 | 753044.77 | 753044.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904349 | Rehabilitacion Del Camino A La Comunidad De Comederito Del Km 0 000 Al Km 0 100 | FFM-UB-1999-17-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1128356.63 | 1128356.63 | 1128356.63 | 1128356.63 | 1128308.61 | 1128308.61 | 1128308.61 | 99.9957 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200904664 | 5a. Etapa Obra Exterior Del Edificio De Seguridad Publica Del Municipio Moroleon, Gto. | 1 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3483538.8 | 3483538.8 | 3483538.8 | 3483538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200905346 | Trotapista Con Isla De Activacion Fidica 3ra Etapa (Blvd. Poncuano Vega) | 2 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913934 | Construcción De Techo Firme En La Mina - 150525 | 150525 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94365.01 | 94365.01 | 94365.01 | 94365.01 | 94365.01 | 94365.01 | 94365.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913935 | Construccion De Techo Firme En San Jose Pintores - 149775 | 149775 | Guanajuato | Abasolo | San José de Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13824.65 | 13824.65 | 13824.65 | 13824.65 | 13824.65 | 13824.65 | 13824.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300913936 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Peñuela Entronque A Rancho Nuevo De La Cruz - 155211 | 155211 | Guanajuato | Abasolo | La Peñuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 238247.77 | 238247.77 | 238247.77 | 238247.77 | 238247.77 | 238247.77 | 238247.77 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913937 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Nueva Lobera - 180749 | 180749 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913938 | Construccion De Techo Firme En La Nueva Lobera - 150661 | 150661 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58935.03 | 58935.03 | 58935.03 | 58935.03 | 58935.03 | 58935.03 | 58935.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300913978 | 33903 Servicios Integrales - 189388 | 189388 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1498848.5 | 1498848.5 | 1498848.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913980 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 189350 | 189350 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 273815.55 | 273815.55 | 273815.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913986 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia San Juan Dos - 147566 | 147566 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913987 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Potrero De Los Martinez - 147547 | 147547 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913989 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia El Saucillo - 145025 | 145025 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913990 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Tamazula Al Depósito De Agua Potable De Cruz Blanca - 154537 | 154537 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4382415.11 | 4382415.11 | 4382415.11 | 4382415.11 | 4319606.16 | 4319606.16 | 4319606.16 | 98.5668 | 0 | Metros lineales | 3110 | 100 | 98.57 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300913991 | Construccion De Techo Firme En Colonia Juarez - 150689 | 150689 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11034.64 | 11034.64 | 11034.64 | 11034.64 | 11034.64 | 11034.64 | 11034.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913992 | Construccion De Techo En Colonia Las Margaritas - 150678 | 150678 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26351.48 | 26351.48 | 26351.48 | 26351.48 | 26351.48 | 26351.48 | 26351.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913993 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Las Margaritas - 147492 | 147492 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913994 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Cruz Blanca - 147418 | 147418 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913996 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia San Juan Uno - 147332 | 147332 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913997 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Guadalupe - 147241 | 147241 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300913998 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Lourdes - 147227 | 147227 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300913999 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia San Juan Uno - 147075 | 147075 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914000 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Loma Bonita - 147297 | 147297 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914003 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia San Juan Dos - 144952 | 144952 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914004 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Los Príncipes - 147089 | 147089 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914007 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Cruz Banca - 144852 | 144852 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914008 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Los Pirules - 144818 | 144818 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914009 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Loma Bonita - 144786 | 144786 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914010 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Ojo De Agua De Galvan - 144334 | 144334 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914012 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Colonia Las Cabrillas - 147281 | 147281 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914013 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Francisco I Madero - 143757 | 143757 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 162854.32 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914015 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Lourdes - 144987 | 144987 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914016 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Potrero De Los Martinez - 143627 | 143627 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 244281.48 | 53773.1 | 53773.1 | 53773.1 | 22.0128 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 22.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914017 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Tamazula Al Depósito De Agua Potable De Cruz Blanca Abasolo - 116413 | 116413 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4382415.11 | 4163896.29 | 4163896.29 | 4163896.29 | 4163896.29 | 4163896.29 | 4163896.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 3110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914018 | Construcción De Techo Firme En Estación Abasolo - 150580 | 150580 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55518.05 | 55518.05 | 55518.05 | 55518.05 | 55518.05 | 55518.05 | 55518.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914019 | Construcción De Techo Firme En Alameda De Alvarez - 149545 | 149545 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75305.17 | 75305.17 | 75305.17 | 75305.17 | 75305.17 | 75305.17 | 75305.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300914022 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Alto De Chamacua - 147154 | 147154 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 81427.16 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914023 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad De Boquillas - 156671 | 156671 | Guanajuato | Abasolo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914024 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Buena Vista De Chavez - 147620 | 147620 | Guanajuato | Abasolo | Buenavista de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 69494.24 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914028 | Construccion De Techo Firme En La Chinche - 150557 | 150557 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49994.46 | 49994.46 | 49994.46 | 49994.46 | 49994.46 | 49994.46 | 49994.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914029 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Benito Juarez Com Galera De Gallardo - 155108 | 155108 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278296.36 | 278296.36 | 278296.36 | 278296.36 | 278296.36 | 278296.36 | 278296.36 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914030 | Construcción De Baños En La Com De Galera De Gallardo - 155226 | 155226 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914031 | Construccion De Techo Firme En La Galera De Llardo - 150567 | 150567 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47649.6 | 47649.6 | 47649.6 | 47649.6 | 47649.6 | 47649.6 | 47649.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300914032 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad San Antonio De Horta - 155405 | 155405 | Guanajuato | Abasolo | Horta (San Antonio de Horta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6033791.98 | 6033791.98 | 6033791.98 | 6033791.98 | 4927211.78 | 4927211.78 | 4927211.78 | 81.6603 | 0 | Metros lineales | 655 | 100 | 81.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914033 | Construccion De Planta De Tratamiento En La Comunidad San Antonio De Horta - 155486 | 155486 | Guanajuato | Abasolo | Horta (San Antonio de Horta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2681687.42 | 2681687.42 | 2681687.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 655 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914035 | Construcción De Techo Firme En Lagunilla De Míreles - 150486 | 150486 | Guanajuato | Abasolo | Lagunilla de Mireles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914037 | Construccion De Techo Firme En La Maraña - 150552 | 150552 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36219.96 | 36219.96 | 36219.96 | 36219.96 | 36219.96 | 36219.96 | 36219.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914038 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Privada Eucalipto Com Marfil - 155060 | 155060 | Guanajuato | Abasolo | Marfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109743.52 | 109743.52 | 109743.52 | 109743.52 | 109743.52 | 109743.52 | 109743.52 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914041 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Inicia En La Barda En La Com La Luz Masas - 162919 | 162919 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 46822.67 | 46822.67 | 46822.67 | 46822.67 | 46822.67 | 46822.67 | 46822.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914043 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Javier Mina En La Com La Luz Masas - 163163 | 163163 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229888.25 | 229888.25 | 229888.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914044 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Primavera En Com La Luz Masas - 163098 | 163098 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 269999.57 | 269999.57 | 269999.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914045 | Pavimentación De Calle Primavera En Com La Luz Masas - 163049 | 163049 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1565493.23 | 1565493.23 | 1565493.23 | 1565493.23 | 953110.05 | 953110.05 | 953110.05 | 60.8824 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 60.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914046 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Guadalupe Victoria En Com La Luz Masas - 163036 | 163036 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140641.85 | 140641.85 | 140641.85 | 140641.85 | 41916.87 | 41916.87 | 41916.87 | 29.804 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 29.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914048 | Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Guadalupe Victoria En Com La Luz Masas - 163023 | 163023 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280119.5 | 280119.5 | 280119.5 | 280119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914049 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Javier Mina En La Com La Luz Masas - 163180 | 163180 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 63016.73 | 63016.73 | 63016.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914050 | Pavimentación De Calle Javier Mina En La Com La Luz Masas - 163129 | 163129 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 743653.47 | 743653.47 | 743653.47 | 743653.47 | 743653.47 | 743653.47 | 743653.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914051 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Primavera En Com Las Masas - 163113 | 163113 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138507.2 | 138507.2 | 138507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914052 | Construccion De Cuartos Para Baño En El Pitahayo De Cortes - 180953 | 180953 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94747.51 | 97747.51 | 97747.51 | 97747.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914053 | Construcción De Techo Firme En El Pitahayo De Cortes - 150464 | 150464 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 31975.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914055 | Construcción De Cuartos Para Baño En Rancho Nuevo De La Cruz - 178698 | 178698 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914057 | Construcción De Techo Firme En Rancho Nuevo De La Cruz - 149608 | 149608 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105863.61 | 105863.61 | 105863.61 | 105863.61 | 22336.16 | 22336.16 | 22336.16 | 21.099 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 21.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914059 | Construccion De Cuartos Para Baño En San Agustin - 180808 | 180808 | Guanajuato | Abasolo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 47373.76 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914061 | Construcción De Cuartos Para Baño En San Frenando De Cerda - 180881 | 180881 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142121.27 | 142121.27 | 142121.27 | 142121.27 | 142121.27 | 142121.27 | 142121.27 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914062 | Construccion De Techo Firme En San Fernando De Cerda - 149881 | 149881 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79624.99 | 79624.99 | 79624.99 | 79624.99 | 79624.99 | 79624.99 | 79624.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914063 | Construcción De Techo Firme En San Francisco De La Soledad - 149561 | 149561 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63950.78 | 63950.78 | 63950.78 | 63950.78 | 63950.78 | 63950.78 | 63950.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914065 | Construccion De Techo Firme En San Telmo De Roa - 150639 | 150639 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81737.87 | 81737.87 | 81737.87 | 81737.87 | 81737.87 | 81737.87 | 81737.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914066 | Construccion De Cuartos Para Baño En San Vicente Del Caño - 181001 | 181001 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914067 | Construcción De Techo Firme En San Vicente Del Caño - 149705 | 149705 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24451.77 | 13185.16 | 13185.16 | 13185.16 | 13185.16 | 13185.16 | 13185.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914068 | Equipamiento Del Pozo De Tamazula - 154588 | 154588 | Guanajuato | Abasolo | Tamazula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914069 | Construccion De Techo Firme En Laredo - 150632 | 150632 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81957.31 | 81957.31 | 81957.31 | 81957.31 | 81957.31 | 81957.31 | 81957.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914072 | Construccion De Techo Firme En Rancho Seco - 150626 | 150626 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23981.54 | 23981.54 | 23981.54 | 23981.54 | 23981.54 | 23981.54 | 23981.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914073 | Construccion De Cuartos Para Baño En Paso De La Canoa - 180780 | 180780 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914074 | Construcción De Techo Firme En Paso De La Canoa - 150597 | 150597 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92791.32 | 92791.32 | 92791.32 | 92791.32 | 92791.32 | 92791.32 | 92791.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914075 | Construcción De Cuartos Para Baño En El Tular - 180681 | 180681 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914076 | Construccion De Techo En En El Tular - 150617 | 150617 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67085.62 | 67085.62 | 67085.62 | 67085.62 | 67085.62 | 67085.62 | 67085.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914077 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada Fte A Ubaldo Leon Com San Jose De Gonzalez - 155141 | 155141 | Guanajuato | Abasolo | San José de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190205.84 | 190205.84 | 190205.84 | 190205.84 | 190205.84 | 190205.84 | 190205.84 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914078 | Construcción De Techo Firme En Rancho Seco De Orozco - 149720 | 149720 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90828.91 | 90828.91 | 90828.91 | 90828.91 | 90828.91 | 90828.91 | 90828.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914079 | Construcción De Techo Firme En San Cayetano - 149662 | 149662 | Guanajuato | Abasolo | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75054.39 | 75054.39 | 75054.39 | 75054.39 | 75054.39 | 75054.39 | 75054.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914080 | Construcción De Pozo Profundo En La Comunidad De Rosas Blancas - 155524 | 155524 | Guanajuato | Abasolo | Rosas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 319 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170300914089 | Construcción De Cuartos Para Baño En Ojo De Agua Del Zapote - 180338 | 180338 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914090 | Construccion De Cuartos Para Baño En Los Pinos - 180904 | 180904 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 94747.51 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914091 | Construcción De Techo Firme En Los Puinos - 150507 | 150507 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68966.52 | 68966.52 | 68966.52 | 68966.52 | 68966.52 | 68966.52 | 68966.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914092 | Construcción De Techo Firme En El Llano - 150533 | 150533 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12539.37 | 12539.37 | 12539.37 | 12539.37 | 12539.37 | 12539.37 | 12539.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300914093 | Construcción De Techo Firme En Estancia San Miguel De Roa - 149677 | 149677 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11912.4 | 11912.4 | 11912.4 | 11912.4 | 11912.4 | 11912.4 | 11912.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300914094 | Construccion De Techo Firme En San Jose De Ceballos - 150576 | 150576 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35737.2 | 159970.99 | 159970.99 | 159970.99 | 159970.99 | 159970.99 | 159970.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915650 | Construcción De Techo Firme Adquisición De Lote De Mataerial Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aisl - 148165 | 148165 | Guanajuato | San José Iturbide | El Arquito (El Arquito Buenavistilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108148 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915659 | Segunda Etapa Gobierno Electrónico De Pagos En Línea - 198748 | 198748 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 364106.6 | 364106.6 | 364106.6 | 364106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915670 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 149090 | 149090 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 719012.08 | 179752.99 | 179752.99 | 179752.99 | 89876.5 | 89876.5 | 89876.5 | 50 | 0 | Celdas solares | 595 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915671 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Col Santa Isabel Calle Prolongación Guanajuatito San Luis De La Paz - 113767 | 113767 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530833 | 530833 | 530833 | 530833 | 530833 | 530833 | 530833 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915672 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201302 | 201302 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Adjuntas (Adjuntas del Bozo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915673 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202365 | 202365 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Bozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915674 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 201790 | 201790 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915675 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Guadalupe Y José María Morelos En La Localidad La Cebada San Luis De La Paz - 197352 | 197352 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cebada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 785783.35 | 785783.35 | 785783.35 | 785783.35 | 785783.35 | 785783.35 | 785783.35 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915676 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Comunidad La Cebada Calle Guadalupe Y José María Morelos San Luis De La Paz - 116998 | 116998 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cebada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 882444 | 882444 | 882444 | 882444 | 882444 | 882444 | 882444 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915677 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Avenida Norte En La Localidad El Chivato En San Luis De La Paz - 197689 | 197689 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chivato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200107.77 | 200107.77 | 200107.77 | 200107.77 | 200107.77 | 200107.77 | 200107.77 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915678 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 147640 | 147640 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chivato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209003.58 | 52250.89 | 52250.89 | 52250.89 | 26125.45 | 26125.45 | 26125.45 | 50 | 0 | Celdas solares | 170 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915679 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148757 | 148757 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 131002.28 | 32750.57 | 32750.57 | 32750.57 | 16375.29 | 16375.29 | 16375.29 | 50 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915680 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148810 | 148810 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83001.48 | 20750.37 | 20750.37 | 20750.37 | 10375.19 | 10375.19 | 10375.19 | 50 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915681 | Pavimentacion En Concreto En Calle Nuevo León Colonia Los Ángeles Ejido De Tirado - 202941 | 202941 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1262475.2 | 624689.46 | 624689.46 | 624689.46 | 222110.77 | 222110.77 | 222110.77 | 35.5554 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 30 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300915682 | Pavimentación En Concreto En Calle Zacatecas Colonia Adolfo Lopez Mateos Ejido De Tirado - 202974 | 202974 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1577113.89 | 759630.96 | 759630.96 | 759630.96 | 757301.72 | 757301.72 | 757301.72 | 99.6934 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300915683 | Pavimentacion En Concreto En Calle Sonora Colonia Los Angeles Ejido De Tirado - 203016 | 203016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1135401.04 | 564817.1 | 564817.1 | 564817.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 20 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915684 | Pavimentacion Calle Nogales Colonia Adolfo Lopez Mateos Ejido De Tirado - 192855 | 192855 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1816171.32 | 898637.72 | 898637.72 | 898637.72 | 688113.63 | 688113.63 | 688113.63 | 76.573 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 75 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300915685 | Pavimentacion En Concreto En Calle Providencia Colonia Santa Cruz De La Paz Ejido De Tirado - 188917 | 188917 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7169445.89 | 3546648.3 | 3546648.3 | 3546648.3 | 1306320.29 | 1306320.29 | 1306320.29 | 36.8325 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 90 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300915686 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En Calles Margaritas La Cruz Priv Insura Insurgentes Libertad La Paz - 188524 | 188524 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1351912.96 | 1351912.96 | 1351912.96 | 1351912.96 | 1213672.62 | 1213672.62 | 1213672.62 | 89.7745 | 0 | Otros | 217 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915687 | Pavimentación Calle Celaya Colonia Adolfo Lopez Mateos Ejido De Tirado - 192809 | 192809 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1759053.86 | 873185.31 | 873185.31 | 873185.31 | 873185.31 | 873185.31 | 873185.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300915688 | Pavimentacion En Concreto En La Calle Nicolas Bravo Colonia Pedro Moreno Ejido De Tirado - 189241 | 189241 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2451841.25 | 1220032.38 | 1220032.38 | 1220032.38 | 1162155.92 | 1162155.92 | 1162155.92 | 95.2562 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300915689 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Av Del Fresno Colonia Adolfo López Mateos En San Miguel De Allende - 162386 | 162386 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 142452.37 | 142452.37 | 142452.37 | 142452.37 | 123576.73 | 123576.73 | 123576.73 | 86.7495 | 0 | Otros | 42 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915700 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148421 | 148421 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281004.78 | 70251.18 | 70251.18 | 70251.18 | 35125.59 | 35125.59 | 35125.59 | 50 | 0 | Celdas solares | 230 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915701 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 147585 | 147585 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155002.68 | 38750.67 | 38750.67 | 38750.67 | 19375.34 | 19375.34 | 19375.34 | 50 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915702 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202587 | 202587 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915703 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201046 | 201046 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915704 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201073 | 201073 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915705 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201154 | 201154 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paso de Nogales (Loma de Magueyes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915706 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202435 | 202435 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915707 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200959 | 200959 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto de San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915708 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201176 | 201176 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto de la Sandía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915709 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202559 | 202559 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Sauz Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915710 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202390 | 202390 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José de la Cruz (El Cerro del Pito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915711 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200852 | 200852 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José de la Cruz (El Cerro del Pito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo antpo. / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915712 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 147479 | 147479 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137002.38 | 34250.59 | 34250.59 | 34250.59 | 17125.3 | 17125.3 | 17125.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 110 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915713 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201237 | 201237 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paso de la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915714 | Ampliación De Vivienda - 163863 | 163863 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48804.35 | 31735.89 | 31735.89 | 31735.89 | 16562.82 | 16562.82 | 16562.82 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915715 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148185 | 148185 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89001.58 | 22250.39 | 22250.39 | 22250.39 | 11125.2 | 11125.2 | 11125.2 | 50 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro:
GUA17170300915716 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148052 | 148052 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167002.88 | 41750.71 | 41750.71 | 41750.71 | 20875.36 | 20875.36 | 20875.36 | 50 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915717 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201313 | 201313 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael Adjuntas del Bozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 62500 | 62500 | 62500 | 50 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915718 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201217 | 201217 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915719 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Álvaro Obregón En La Localidad La Laguna Seca En San Luis De La Paz - 197550 | 197550 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 258009.38 | 258009.38 | 258009.38 | 258009.38 | 258009.38 | 258009.38 | 258009.38 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915720 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202481 | 202481 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Carangano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915721 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202578 | 202578 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Norita del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915722 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200868 | 200868 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Adjuntas de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo antpo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915723 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201229 | 201229 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Cerrito de Macuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915724 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Don Arroz En Loc Ejido Santa Ana Y Lobos Fracción De Lourdes San Luis De La Paz - 197417 | 197417 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido Santa Ana y Lobos (Fracción de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 523659.42 | 523659.42 | 523659.42 | 523659.42 | 523659.42 | 523659.42 | 523659.42 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300915725 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148512 | 148512 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido Santa Ana y Lobos (Fracción de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269004.56 | 67251.14 | 67251.14 | 67251.14 | 33625.57 | 33625.57 | 33625.57 | 50 | 0 | Celdas solares | 220 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915726 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148264 | 148264 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269003.58 | 67251.14 | 67251.14 | 67251.14 | 33625.57 | 33625.57 | 33625.57 | 50 | 0 | Celdas solares | 220 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915727 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202502 | 202502 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915728 | Ampliación De Vivienda - 163627 | 163627 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97608.7 | 63471.79 | 63471.79 | 63471.79 | 33125.65 | 33125.65 | 33125.65 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915729 | Ampliación De Vivienda - 163818 | 163818 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Providencia (La Providencia del Salitre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97608.7 | 63471.79 | 63471.79 | 63471.79 | 33125.65 | 33125.65 | 33125.65 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915730 | Ampliación De Vivienda - 163719 | 163719 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Colonia Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97608.7 | 63471.79 | 63471.79 | 63471.79 | 33125.65 | 33125.65 | 33125.65 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915731 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201099 | 201099 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915732 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201244 | 201244 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cañada del Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915733 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200888 | 200888 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Barroso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: solo antpo. / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915734 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200754 | 200754 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Adjuntas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915735 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200912 | 200912 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915736 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201202 | 201202 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Llanos de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915738 | Ampliación De Vivienda - 163928 | 163928 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Huizachal de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146413.04 | 95207.67 | 95207.67 | 95207.67 | 49688.47 | 49688.47 | 49688.47 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915739 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Corregidora En La Localidad La Cruz En San Luis De La Paz - 197642 | 197642 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 585911.6 | 585911.6 | 585911.6 | 585911.6 | 585911.6 | 585911.6 | 585911.6 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915740 | Ampliación De Vivienda - 163895 | 163895 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97608.7 | 63471.79 | 63471.79 | 63471.79 | 33125.65 | 33125.65 | 33125.65 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915741 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202550 | 202550 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIP / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915742 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201257 | 201257 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915743 | Ampliación De Vivienda - 163763 | 163763 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Purísima de Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244021.74 | 163763 | 163763 | 163763 | 82814.12 | 82814.12 | 82814.12 | 50.5695 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 50.57 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915744 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 201351 | 201351 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Mesa Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50 | 0 | Otros | 21 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915745 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200745 | 200745 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ojo de Agua del Xoconoxtlal (Las Ranas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915746 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201005 | 201005 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paso de la Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915747 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201193 | 201193 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915748 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200452 | 200452 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Rincón de los Magueyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SOLO SE HA DADO EL ANTPO. / Física: SOLO SE DIO EL ANTPO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915749 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Calle Guerrero En La Localidad La Loma En San Luis De La Paz - 197585 | 197585 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 148168.5 | 148168.5 | 148168.5 | 148168.5 | 148168.5 | 148168.5 | 148168.5 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915750 | Construcción De Bordo En La Localidad De Palmillas Del Picacho - 182429 | 182429 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas del Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915753 | Computadoras - 160142 | 160142 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 146200.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915757 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 185258 | 185258 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915761 | Mejoramiento De Sanitarios Miguel Hidalgo - 178899 | 178899 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 16163 | 16163 | 16163 | 16163 | 16163 | 16163 | 16163 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915763 | Mejoramiento De Barda Perimetral Telesecundaria - 179028 | 179028 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 32065 | 32065 | 32065 | 32065 | 32065 | 32065 | 32065 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915764 | Mejoramiento De Comedor Escolar María Enriqueta - 178807 | 178807 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915767 | Construcción De Techo - 186839 | 186839 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28171.6 | 14085.8 | 14085.8 | 14085.8 | 14085.8 | 14085.8 | 14085.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915769 | Construcción De Cuarto Baño - 183780 | 183780 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915771 | Cuarto Dormitorio - 183360 | 183360 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915774 | Cuarto Dormitorio - 180026 | 180026 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915775 | Mejoramiento En Aulas Lic Benito Juárez - 178873 | 178873 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915776 | Cuarto Baño - 180134 | 180134 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915778 | Mejoramiento De Aula Telesecundaria - 179018 | 179018 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915780 | Construcción De Techo - 191428 | 191428 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126112.86 | 63056.43 | 63056.43 | 63056.43 | 63056.43 | 63056.43 | 63056.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915787 | Mejoramiento De Comedor Escolar Amado Nervo - 178849 | 178849 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915791 | Mejoramiento De Comedor Escolar Telesecundaria - 179002 | 179002 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915792 | Mejoramiento De Comedor Escolar Francisco I Madero - 178380 | 178380 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 13002.6 | 13002.6 | 13002.6 | 13002.6 | 13002.6 | 13002.6 | 13002.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915793 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Antonio En La Localidad De Cerro Colorado - 156838 | 156838 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 354835.48 | 35483.56 | 35483.56 | 35483.56 | 35483.56 | 35483.56 | 35483.56 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915798 | Construcción De Techo - 186927 | 186927 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14265.6 | 7132.8 | 7132.8 | 7132.8 | 7132.8 | 7132.8 | 7132.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915799 | Construcción De Techo - 186603 | 186603 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48640.96 | 24320.48 | 24320.48 | 24320.48 | 24320.48 | 24320.48 | 24320.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915805 | Mejoramiento De Barda Perimetral Constitución - 178890 | 178890 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 38135 | 38135 | 38135 | 38135 | 38135 | 38135 | 38135 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915806 | Mejoramiento De Aula - 178747 | 178747 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 5173.09 | 5173 | 5173 | 5173 | 5173 | 5173 | 5173 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915812 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Pre Estefania Castañeda - 178678 | 178678 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 12291.5 | 12291.5 | 12291.5 | 12291.5 | 12291.5 | 12291.5 | 12291.5 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915813 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Huerta Uno - 157194 | 157194 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 645538.62 | 64553.84 | 64553.84 | 64553.84 | 64553.84 | 64553.84 | 64553.84 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915818 | Construcción De Techo - 186713 | 186713 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74025.38 | 37012.69 | 37012.69 | 37012.69 | 37012.69 | 37012.69 | 37012.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915820 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 183980 | 183980 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915823 | Mejoramiento De Aula José Ma Morelos - 178866 | 178866 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 10810.8 | 10810.8 | 10810.8 | 10810.8 | 10810.8 | 10810.8 | 10810.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915827 | Mejoramiento De Comedor Escolar Telesecundaria - 178987 | 178987 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 42141 | 42141 | 42141 | 42141 | 42141 | 42141 | 42141 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915830 | Mejoramiento De Aula Ignacio Zaragoza - 178930 | 178930 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 12228.95 | 12228.95 | 12228.95 | 12228.95 | 12228.95 | 12228.95 | 12228.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915831 | Construcción De Techo Firme Loza De Concreto - 180344 | 180344 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59701.2 | 29850.6 | 29850.6 | 29850.6 | 29850.6 | 29850.6 | 29850.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915833 | Mejoramiento De Comedor Escolar Leona Vicario - 178664 | 178664 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915834 | Mejoramiento De Comedor Escolar Miguel Lerdo De Tejada - 178786 | 178786 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 18940 | 18940 | 18940 | 18940 | 18940 | 18940 | 18940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915838 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 185059 | 185059 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915840 | Mejoramiento De Barda Perimetral Cuauhtemoc - 178936 | 178936 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 25221.7 | 25221.7 | 25221.7 | 25221.7 | 25221.7 | 25221.7 | 25221.7 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915847 | Construcción De Cuarto Baño - 184895 | 184895 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915851 | Construcción De Techo - 186891 | 186891 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25532.52 | 12766.26 | 12766.26 | 12766.26 | 12766.26 | 12766.26 | 12766.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915852 | Construcción De Techo Firme Losa De Concreto - 191368 | 191368 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63491.76 | 31745.88 | 31745.88 | 31745.88 | 31745.88 | 31745.88 | 31745.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915857 | Mejoramiento De Barda Perimetral Ignacio Lopez Rayon - 178718 | 178718 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915858 | Mejoramiento De Barda Perimetral Jaime Torres Bodet - 178977 | 178977 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 27330 | 27330 | 27330 | 27330 | 27330 | 27330 | 27330 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915863 | Revestimiento De Camino Con Tezontle En Calle Sin Nombre - 175999 | 175999 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 59120 | 29560 | 29560 | 29560 | 29560 | 29560 | 29560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915867 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 184028 | 184028 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915870 | Mejoramiento De Aula Emiliano Zapata - 178940 | 178940 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 28995 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915874 | Mejoramiento De Comedor Escolar Jdn Rosaura Zapata - 178527 | 178527 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915876 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 161756 | 161756 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25377.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915879 | Construcción De Techo - 186912 | 186912 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35963.74 | 17981.87 | 17981.87 | 17981.87 | 17981.87 | 17981.87 | 17981.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915884 | Mejoramiento De Comedor Escolar Vasco De Quiroga - 178799 | 178799 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915885 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 184691 | 184691 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915886 | Construcción De Cuarto Baño - 184787 | 184787 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915892 | Construcción De Techo - 186644 | 186644 | Guanajuato | Coroneo | El Espinazo (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46752.86 | 23376.43 | 23376.43 | 23376.43 | 23376.43 | 23376.43 | 23376.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915896 | Mejoramiento De Sanitarios - 178468 | 178468 | Guanajuato | Coroneo | El Espinazo (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 10742 | 10742 | 10742 | 10742 | 10742 | 10742 | 10742 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915904 | Cuarto Baño - 180002 | 180002 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915908 | Construcción De Techo - 186668 | 186668 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32127.62 | 16063.81 | 16063.81 | 16063.81 | 16063.81 | 16063.81 | 16063.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915909 | Construcción De Cuarto Baño - 185031 | 185031 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915910 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 184955 | 184955 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915912 | Mejoramiento De Barda Perimetral Ramón López Velarde - 178921 | 178921 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 14672.61 | 14672.61 | 14672.61 | 14672.61 | 14672.61 | 14672.61 | 14672.61 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915918 | Construccion De Techumbre En Telesecundaria - 149077 | 149077 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1620085.45 | 1617070 | 1617070 | 1526787 | 1526787 | 1526787 | 1526787 | 94.4169 | 0 | Otros | 320 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915920 | Construccion De Techado En El Jardin De Niños Alfredo Nobel - 148419 | 148419 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 357608.93 | 368393 | 368393 | 368393 | 368393 | 368393 | 368393 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915921 | Construccion De Red Secundaria De Agua Potable En La Calle Girasol - 146593 | 146593 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 535080.29 | 172290 | 172290 | 172290 | 172290 | 172290 | 172290 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300915923 | Construccion De Alumbrado En Calle Francisco I Madero En La Comunidad De El Diezmo - 149792 | 149792 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1283891.63 | 1500000 | 1497413 | 1497413 | 1497413 | 1497413 | 1497413 | 99.8275 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915924 | Adecuacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Para Las Localidades De La Gavia Arreguin De Arriba Mandinga El Zapotela Minilla Del Munici - 146691 | 146691 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 499163 | 499163 | 499163 | 499163 | 499163 | 499163 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300915925 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Huerta - 146674 | 146674 | Guanajuato | Cortazar | La Huerta (San José de Amoles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1191891.24 | 396330 | 396330 | 396330 | 396330 | 396330 | 396330 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915927 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Vuioleta Y Jazmin En Comunidad De Saus De Fuentes Municipio De Cortazar Gto - 146698 | 146698 | Guanajuato | Cortazar | Sauz de Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414849.57 | 135278 | 135278 | 135278 | 135278 | 135278 | 135278 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300915928 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidarulico En La Calle Privada Francisco Marques - 146488 | 146488 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2695248.71 | 691153 | 691153 | 691153 | 691153 | 691153 | 691153 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300915931 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 197680 | 197680 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 156000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915932 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 197985 | 197985 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915933 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 197573 | 197573 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915934 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 197278 | 197278 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915935 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada San Martín Colonia Camacho Segunda San Carlos Municipio De Comonfort Guanajuato - 193350 | 193350 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197773.07 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915936 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 192561 | 192561 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6493.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915937 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 192506 | 192506 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38961.06 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915938 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 192436 | 192436 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201298.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915939 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 192356 | 192356 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136363.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915940 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 192415 | 192415 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6493.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915941 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle El Tajo Barrio De La Palma Cabecera Municipal Municipio De Comonfort Guanajuato - 193151 | 193151 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260454.08 | 246960.44 | 246960.44 | 246960.44 | 246960.44 | 246960.44 | 246960.44 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 96 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915942 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort - 192535 | 192535 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32467.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915944 | Construcción De Linea De Conducción Tanque De Regularización Y Linea De Alimentación Para Los Sectores Centro Uno Centro Dos Y Candelaria - 184120 | 184120 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2750000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23683 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915945 | Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable Del Tanque Elevado Ubicado En El Barrio El Melgarito Zona Sur Barrio El Melgarito - 183916 | 183916 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3154608.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915947 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 182700 | 182700 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 781918.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915950 | Construccion De Pavimento A Base De Empedraro Ahogado En Mortero En Calle La Cruz Barrio De Los Remedios Localidad De Comonfort - 176750 | 176750 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2220209.27 | 2220209.27 | 2220209.27 | 2220209.27 | 2042468.31 | 2042468.31 | 2042468.31 | 91.9944 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 91.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915951 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Aztecas En El Tramo De La Calle La Cruz A Callejon Los Santos En El Barrio De Los Remedios - 176327 | 176327 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 678053.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915952 | Construccion De Red De Distribucion Electrica De Calles Vicente Guerrero Ignacio Ramirez Narciso Mendoza Y Av Panorama - 173369 | 173369 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 502426.04 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915953 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Camino Real Y Calle Arboledas En La Colonia Alvaro Obregon Municipio De Comonfort Guanajuato - 181929 | 181929 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1874220.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915956 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada San Martín Colonia Camacho Municipio De Comonfort Guanajuato - 173506 | 173506 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197773.07 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 190514.08 | 100 | 0 | Otros | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915957 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Localidad La Cantera Municipio De Comonfort Gto - 142908 | 142908 | Guanajuato | Comonfort | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247038.8 | 246872.94 | 246872.94 | 246872.94 | 246872.94 | 246872.94 | 246872.94 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300915958 | Construcción Red De Distribución Eléctrica En Calle Y Griega Localidad De Delgado De Arriba Municipio De Comonfort Guanajuato - 193451 | 193451 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 397408.68 | 415948.14 | 415948.14 | 415948.14 | 415948.14 | 415948.14 | 415948.14 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915959 | Construccion De Bordo En La Localidad De Don Diego - 182300 | 182300 | Guanajuato | Comonfort | Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 34200 | 34200 | 34200 | 60 | 0 | Otros | 3 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915960 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 202428 | 202428 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915961 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 202326 | 202326 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915963 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 200227 | 200227 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915964 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 192175 | 192175 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136363.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915965 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 192140 | 192140 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103896.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915966 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 191842 | 191842 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19480.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915968 | Construccion De Bordo En La Localidad De Empalme Escobedo - 182406 | 182406 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38000 | 18240 | 18240 | 18240 | 18240 | 18240 | 18240 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915969 | Construccion De Colector Sanitario De Llegada A La Ptar Ubicado En La Localidad De Empalme Escobedo En El Municipio De Comonfort Guanajuato - 181941 | 181941 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1224000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37067 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915970 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Francisco Marques Col Niños Heroes Localidad Empalme Escobedo Municipio De Comonfort - 176083 | 176083 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 382839.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915971 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Cananea Localidad Empalme Escobedo Municipio De Comonfort Guanajuato - 173753 | 173753 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208860.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915972 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Hidalgo Localidad Las Gallinas Municipio De Comonfort Guanajuato - 143246 | 143246 | Guanajuato | Comonfort | Las Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 660552.01 | 556897.03 | 556897.03 | 556897.03 | 556897.03 | 556897.03 | 556897.03 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915973 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Carretera Jalpilla Potrero En La Localidad De Jalpilla Municipio De Comonfort Guanajuato - 162021 | 162021 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208659.79 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN
GUA17170300915974 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Calle La Tinaja Localidad Xoconoxtle Municipio De Comonfort Guanajuato - 193617 | 193617 | Guanajuato | Comonfort | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530307.27 | 525452.1 | 525452.1 | 525452.1 | 525452.1 | 525452.1 | 525452.1 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915975 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Calle Vicente Guerrero En La Localidad La Laguna Municipio De Comonfort Guanajuato - 143893 | 143893 | Guanajuato | Comonfort | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 456693.46 | 456386.39 | 456386.39 | 456386.39 | 456386.39 | 456386.39 | 456386.39 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915976 | Construcción De Bordo En La Localidad De Miraflores - 182385 | 182385 | Guanajuato | Comonfort | Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915977 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Neutla Municipio De Comonfort - 191667 | 191667 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32467.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915978 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Neutla Municipio De Comonfort - 191779 | 191779 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45454.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915979 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Neutla Municipio De Comonfort - 191447 | 191447 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38961.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915980 | Construccion De Bordo En La Localidad De Neutla - 182095 | 182095 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 152000 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915981 | Construccion De Pavimento Asfaltico Guarniciones Y Banquetas En La Calle San Martin En La Localidad De Neutla - 179685 | 179685 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3265396 | 3265396 | 3265396 | 91.983 | 0 | Metros Cuadrados | 3780 | 100 | 91.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915982 | Construccion De Bordo En La Localidad De El Picacho - 192615 | 192615 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915984 | Construccion De Bordo En La Localidad De El Refugio De Arriba - 182255 | 182255 | Guanajuato | Comonfort | Refugio de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 76000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915985 | Construcción De Bordos En La Localidad De San Antonio De Corrales - 182475 | 182475 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1178000 | 607620 | 607620 | 607620 | 607620 | 607620 | 607620 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915986 | Construcción Red De Distribución Eléctrica En Calle Violeta Localidad Las Trojas Municipio De Comonfort Guanajuato - 194308 | 194308 | Guanajuato | Comonfort | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 356580.33 | 356580.33 | 356580.33 | 356580.33 | 322089.38 | 322089.38 | 322089.38 | 90.3273 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915987 | Construcción De Bordo En La Localidad De Agua Blanca - 182435 | 182435 | Guanajuato | Comonfort | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915988 | Construcción De Bordo En La Localidad De Peña Colorada - 182418 | 182418 | Guanajuato | Comonfort | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 34200 | 34200 | 34200 | 60 | 0 | Otros | 2 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915989 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Porvenir Colombia Y Emiliano Zapata Localidad La Merced Municipio De Comonfort Gto - 161953 | 161953 | Guanajuato | Comonfort | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 538775.71 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915990 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De La Mezquitada - 192327 | 192327 | Guanajuato | Comonfort | La Mezquitada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58441.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915991 | Mejoramiento De Vivienda A Travez De La Construccion De Techo A Bas Ede Lamina Termoacustica En La Localidad De Delgado De Abajo - 191499 | 191499 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300915992 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Localidad Delgado De Abajo - 181921 | 181921 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915993 | Construccion De Bordo En La Localidad De San Pedro Norte - 192582 | 192582 | Guanajuato | Comonfort | San Pedro Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915994 | Construcción De Bordo En El Ejido Cinco De Febrero - 182226 | 182226 | Guanajuato | Comonfort | Ejido Cinco de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 34200 | 34200 | 34200 | 60 | 0 | Otros | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915995 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Escuadrón Doscientos Uno Norte Localidad San Isidro La Loma Municipio De Comonfort - 148576 | 148576 | Guanajuato | Comonfort | San Isidro (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 371842.07 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915996 | Ampliación De Red De Distr Eléctrica En Calles Escuadrón Doscientos Uno Sur Juan Aldama Kinder Sin Nombre En San Isidro La Loma Comonfort - 148728 | 148728 | Guanajuato | Comonfort | San Isidro (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000383.48 | 926095.22 | 926095.22 | 926095.22 | 926095.22 | 926095.22 | 926095.22 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 93 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915997 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Privada Del Triángulo Localidad El Triángulo Municipio De Comonfort Guanajuato - 148470 | 148470 | Guanajuato | Comonfort | El Triángulo (La Loma de la Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 403592.76 | 391308.57 | 391308.57 | 391308.57 | 391308.57 | 391308.57 | 391308.57 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 97 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300915998 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 166114 | 166114 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916028 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112332 | 112332 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15968 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916030 | Construcción De Baño Digno Localidad Arroyo De La Plata - 108432 | 108432 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148350 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916033 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En La Localidad De Carbonera De Guadalupe - 106096 | 106096 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170500 | 69750 | 69750 | 69750 | 69750 | 69750 | 69750 | 100 | 0 | Piezas | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916034 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 166177 | 166177 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320000 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916035 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En La Localidad De Los Duraznos - 106229 | 106229 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148500 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 100 | 0 | Piezas | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916036 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 165950 | 165950 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916038 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 166008 | 166008 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916039 | Construcción De Baño Digno Localidad El Mezquite - 106606 | 106606 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916040 | Mejoramiento De Baños - 22473 | 22473 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916041 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 166152 | 166152 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320000 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 78897.8 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916043 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 166089 | 166089 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916044 | Tanque Elevado En La Localidad Obrajitos De Arriba - 113241 | 113241 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 481 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916045 | Construcción De Baño Digno Localidad Obrajitos De Arriba - 108496 | 108496 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197800 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916046 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 165984 | 165984 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916047 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112255 | 112255 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50235 | 23735.59 | 23735.59 | 23735.59 | 23735.59 | 23735.59 | 23735.59 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916048 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 165636 | 165636 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170300916049 | Mejoramiento De Baños - 22693 | 22693 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916052 | Autoproducción Asistida De Vivienda - 166019 | 166019 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 39448.9 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916053 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112885 | 112885 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125425 | 112390.52 | 112390.52 | 112390.52 | 112390.52 | 112390.52 | 112390.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916054 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En La Localidad De San Rafael - 106146 | 106146 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275000 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916055 | Construcción De Baño Digno Localidad San Rafael - 107235 | 107235 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98900 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916058 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Cocina - 199544 | 199544 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916060 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Loma Bonita - 164688 | 164688 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136000 | 144655.48 | 144655.48 | 144655.48 | 72327.74 | 72327.74 | 72327.74 | 50 | 0 | Celdas solares | 92 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916061 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia El Paraiso - 165195 | 165195 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 42597.17 | 42597.17 | 42597.17 | 21298.59 | 21298.59 | 21298.59 | 50 | 0 | Celdas solares | 57 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916062 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia San Pedro Segunda Seccion - 164849 | 164849 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25500 | 12779.15 | 12779.15 | 12779.15 | 6389.58 | 6389.58 | 6389.58 | 50 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916063 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Ampliacion Quince De Septiembre - 164295 | 164295 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 103491.16 | 103491.16 | 103491.16 | 51745.58 | 51745.58 | 51745.58 | 50 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916064 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Quince De Septiembre - 164293 | 164293 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 102097.17 | 102097.17 | 102097.17 | 51048.59 | 51048.59 | 51048.59 | 50 | 0 | Celdas solares | 62 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916065 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia San Pedro Primera Seccion - 164822 | 164822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25500 | 55279.15 | 55279.15 | 55279.15 | 27639.58 | 27639.58 | 27639.58 | 50 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916066 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Las Carolinas - 164773 | 164773 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 136077.74 | 136077.74 | 136077.74 | 68038.87 | 68038.87 | 68038.87 | 50 | 0 | Celdas solares | 39 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916067 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Linda Vista - 164318 | 164318 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161500 | 513040.64 | 513040.64 | 513040.64 | 256520.32 | 256520.32 | 256520.32 | 50 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916068 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia San Pablo - 164288 | 164288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 89298.59 | 89298.59 | 89298.59 | 44649.3 | 44649.3 | 44649.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916069 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Doce De Octubre - 164283 | 164283 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 93597.17 | 93597.17 | 93597.17 | 46798.59 | 46798.59 | 46798.59 | 50 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916070 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia El Pretorio - 164278 | 164278 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 21298.59 | 21298.59 | 21298.59 | 10649.3 | 10649.3 | 10649.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916071 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Los Sauces - 165289 | 165289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 21298.59 | 21298.59 | 21298.59 | 10649.3 | 10649.3 | 10649.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916072 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia San Antonio Del Carmen - 162064 | 162064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 165895.76 | 165895.76 | 165895.76 | 82947.9 | 82947.9 | 82947.9 | 50 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916073 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia San Ignacio - 162295 | 162295 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 63798.59 | 63798.59 | 63798.59 | 31899.3 | 31899.3 | 31899.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916074 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En La Colonia Lomas De Lourdes - 163302 | 163302 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 55298.59 | 55298.59 | 55298.59 | 27649.3 | 27649.3 | 27649.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916075 | Ampliación De Electrificación En La Localidad La Cabra En Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 147539 | 147539 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1924100.93 | 1439815.98 | 1439815.98 | 1439815.98 | 1439815.98 | 1439815.98 | 1439815.98 | 100 | 0 | Otros | 427 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916076 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad La Cabra - 150357 | 150357 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1924100.93 | 962050.46 | 962050.46 | 926050 | 926050 | 926050 | 926050 | 96.2579 | 0 | Otros | 427 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916077 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad La Candelaria - 124295 | 124295 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 21259 | 21259 | 21259 | 21259 | 21259 | 21259 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916079 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Casas Viejas - 92367 | 92367 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA CONVENIDA / Registro:
GUA17170300916080 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad El Durazno Segunda Etapa - 153795 | 153795 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224318.49 | 224318.49 | 224318.49 | 113040 | 105089 | 105089 | 105089 | 46.8481 | 0 | Otros | 25 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
GUA17170300916081 | Ampliación De La Red De Atarjeas Localidad El Gallinero - 167830 | 167830 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11452770.15 | 6498660 | 6498660 | 6498660 | 6498660 | 6498660 | 6498660 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916082 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Localidad El Gallinero - 166024 | 166024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 766339.44 | 383170 | 383170 | 383170 | 383170 | 383170 | 383170 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916083 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Sauz De Arriba - 164761 | 164761 | Guanajuato | Victoria | El Sauz de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97950 | 97950 | 97950 | 97950 | 97950 | 97950 | 97950 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916084 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad La Simona En Victoria - 169162 | 169162 | Guanajuato | Victoria | La Simona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 622362.52 | 622362.52 | 622362.52 | 622362.52 | 555536.54 | 555536.54 | 555536.54 | 89.2625 | 0 | Otros | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916085 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Simona - 151990 | 151990 | Guanajuato | Victoria | La Simona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 622362.52 | 617262.82 | 617262.82 | 617262.82 | 617262.82 | 617262.82 | 617262.82 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916086 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv La Rosa Y Priv Dos De Noviembre Mexicanos Villagrán - 165261 | 165261 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336740.34 | 329891.23 | 329891.23 | 329891.23 | 329891.23 | 329891.23 | 329891.23 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 98 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916087 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Pipila Mexicanos Villagrán - 165003 | 165003 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 192021.53 | 190564.08 | 190564.08 | 190564.08 | 190564.08 | 190564.08 | 190564.08 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 99 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916088 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Carreon Mexicanos Villagrán - 151239 | 151239 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 191831.52 | 193347.07 | 193347.07 | 193347.07 | 193347.07 | 193347.07 | 193347.07 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916089 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Lima Santa Rosa Villagrán - 165124 | 165124 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 198025.69 | 197837.19 | 197837.19 | 197837.19 | 197837.19 | 197837.19 | 197837.19 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916090 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle San José Santa Rosa Villagrán - 165220 | 165220 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 179230.21 | 193413.18 | 193413.18 | 193413.18 | 193413.18 | 193413.18 | 193413.18 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916092 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Para Beneficiar El Salto A Un Lado Del Auditorio En Cabecera Municipal De Victoria - 168689 | 168689 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 481441.68 | 481441.68 | 481441.68 | 481441.68 | 432520.08 | 432520.08 | 432520.08 | 89.8385 | 0 | Otros | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916095 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Álamos De Martínez En Victoria - 148387 | 148387 | Guanajuato | Victoria | Álamos de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46605 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916096 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Francisco Villa Localidad Cañada De Moreno Victoria - 169196 | 169196 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650561.68 | 650561.68 | 650561.68 | 650561.68 | 580663.06 | 580663.06 | 580663.06 | 89.2557 | 0 | Otros | 85 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916097 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Cañada De Moreno - 152011 | 152011 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 650561.68 | 645181.18 | 645181.18 | 645181.18 | 645181.18 | 645181.18 | 645181.18 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916099 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Principal En La Localidad El Carmen En Victoria - 178364 | 178364 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224374.28 | 224374.28 | 224374.28 | 224374.28 | 201007.16 | 201007.16 | 201007.16 | 89.5857 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916100 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Carmen - 151958 | 151958 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 224374.28 | 223341.29 | 223341.29 | 223341.29 | 223341.29 | 223341.29 | 223341.29 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916101 | Rehabilitación Del Camino Saca Cosechas El Carmen Capilla Blanca Victoria Gto - 124754 | 124754 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 252369.6 | 251630.52 | 251630.52 | 251630.52 | 251630.52 | 251630.52 | 251630.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 5393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916104 | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Corralillos En El Municipio De Victoria - 71676 | 71676 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5585153.64 | 5417840.12 | 5417840.12 | 5417840.12 | 5417840.12 | 5417840.12 | 5417840.12 | 100 | 0 | Otros | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916106 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Principal Segunda Sección En La Localidad La Esperanza En Victoria - 178444 | 178444 | Guanajuato | Victoria | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 139429.72 | 139429.72 | 139429.72 | 139429.72 | 125474.2 | 125474.2 | 125474.2 | 89.991 | 0 | Otros | 43 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916107 | Rehabilitación Del Camino Sacacosechas La Estancia Puerto Del Aire Victoria Gto - 124647 | 124647 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 760031.6 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | 760032 | 100 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916113 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad De Mesita Del Tigre En Victoria - 168780 | 168780 | Guanajuato | Victoria | Mesita del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 952759.7 | 952759.7 | 952759.7 | 952759.7 | 801563.48 | 801563.48 | 801563.48 | 84.1307 | 0 | Otros | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916114 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad De Mesita Del Tigre A Un Costado De La Capilla - 151646 | 151646 | Guanajuato | Victoria | Mesita del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 952759.7 | 890626.09 | 890626.09 | 890626.09 | 890626.09 | 890626.09 | 890626.09 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916115 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar El Callejón Amadores Y Carr Victoria Santa Catarina En Victoria - 168833 | 168833 | Guanajuato | Victoria | Milpillas de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 734206.88 | 734206.88 | 734206.88 | 89.2324 | 0 | Otros | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916116 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar El Callejon Amadores Y Carretera Victoria Santa Catarina - 151695 | 151695 | Guanajuato | Victoria | Milpillas de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 822802.7 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916119 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Naranjas En Victoria - 178552 | 178552 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 251897.62 | 251897.62 | 251897.62 | 251897.62 | 225534.39 | 225534.39 | 225534.39 | 89.5341 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916121 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Las Naranjas En Victoria - 148862 | 148862 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93210 | 93028.34 | 93028.34 | 93028.34 | 93028.34 | 93028.34 | 93028.34 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916130 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad Rincón Del Zapote En Victoria - 178237 | 178237 | Guanajuato | Victoria | Rincón del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 345452.13 | 345452.13 | 345452.13 | 345452.13 | 308887.54 | 308887.54 | 308887.54 | 89.4154 | 0 | Otros | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916131 | Ampliación De Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad Rincón Del Zapote - 151846 | 151846 | Guanajuato | Victoria | Rincón del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 345452.13 | 343208.37 | 343208.37 | 343208.37 | 343208.37 | 343208.37 | 343208.37 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916132 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad Romerillos En Victoria - 171237 | 171237 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 336347.94 | 336347.94 | 336347.94 | 336347.94 | 284808.24 | 284808.24 | 284808.24 | 84.6767 | 0 | Otros | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916133 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Romerillos - 151923 | 151923 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 336347.94 | 316453.59 | 316453.59 | 316453.59 | 316453.59 | 316453.59 | 316453.59 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916134 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Romerillos En Victoria - 150705 | 150705 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46605 | 46605 | 46605 | 46605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: MÓDULO FOTOVOLTÁICO / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN PARA POSTERIORMENTE CANCELAR LA OBRA, YA QUE EL MUNICIPIO NO EJECUTÓ LA OBRA Y NO SE LIBERÓ RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916138 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad El Varal En Victoria - 150763 | 150763 | Guanajuato | Victoria | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46605 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916139 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico En La Comunidad De El Varal - 115786 | 115786 | Guanajuato | Victoria | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46605 | 46605 | 46605 | 46605 | 46605 | 46605 | 46605 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916142 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad Cerrito Colorado Carr Victoria Higueras En Victoria - 168871 | 168871 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 235770.02 | 235770.02 | 235770.02 | 235770.02 | 211679.62 | 211679.62 | 211679.62 | 89.7822 | 0 | Otros | 25 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916143 | Ampliación Dela Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad Cerrito Colorado Carretera Vitoria Cañada De Higuera - 151831 | 151831 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 235770.02 | 235199.55 | 235199.55 | 235199.55 | 235199.55 | 235199.55 | 235199.55 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916148 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Loc De Derramaderos Calle Los Oviedo Segunda Etapa Victoria - 169061 | 169061 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 199646.16 | 199646.16 | 199646.16 | 199646.16 | 178974.4 | 178974.4 | 178974.4 | 89.6458 | 0 | Otros | 12 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916149 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad Derramaderos Calle Los Oviedo Segunda Etapa - 151894 | 151894 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 199646.16 | 198860.45 | 198860.45 | 198860.45 | 198860.45 | 198860.45 | 198860.45 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916157 | Ampliación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad De Mesa Del Salto En Victoria - 169090 | 169090 | Guanajuato | Victoria | Mesa del Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197892.13 | 197892.13 | 197892.13 | 197892.13 | 177930.4 | 177930.4 | 177930.4 | 89.9128 | 0 | Otros | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916158 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Localidad Mesa Del Salto Victoria Guanajuato - 151997 | 151997 | Guanajuato | Victoria | Mesa del Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 197890.13 | 197700.45 | 197700.45 | 197700.45 | 197700.45 | 197700.45 | 197700.45 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916163 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Mangas Cuatas En Victoria - 150829 | 150829 | Guanajuato | Victoria | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46605 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 46514.17 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916173 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Quinta Etapa Cabecera Municipal - 125676 | 125676 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916174 | Cuarto Dormitorio El Aguacate - 121792 | 121792 | Guanajuato | Xichú | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916175 | Pavimentación De Calle Las Flores Quinta Etapa El Aguacate - 97074 | 97074 | Guanajuato | Xichú | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 689981.13 | 689981.13 | 689981.13 | 689981.13 | 689981.13 | 689981.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916177 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Principal En La Localidad Agua Zarca De Romerillos En Xichú - 189672 | 189672 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca de Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 206474.51 | 206474.51 | 206474.51 | 206474.51 | 206474.51 | 206474.51 | 206474.51 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916178 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor Cuarta Etapa En La Localidad De Agua Zarca De Romerillos Xichú - 160587 | 160587 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca de Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XICHÚ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90021.78 | 90021.78 | 90021.78 | 90021.78 | 80694 | 80694 | 80694 | 89.6383 | 0 | Otros | 5 | 100 | 90 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916180 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Sección Dos En La Localidad Aurora En Xichú - 189490 | 189490 | Guanajuato | Xichú | Aurora (Mineral la Aurora) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117018.87 | 117018.87 | 117018.87 | 117018.87 | 117018.87 | 117018.87 | 117018.87 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916181 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros - 108195 | 108195 | Guanajuato | Xichú | Aurora (Mineral la Aurora) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42075.17 | 41939.99 | 41939.99 | 41939.99 | 41939.99 | 41939.99 | 41939.99 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916182 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor En La Localidad De Bernal Xichú - 160664 | 160664 | Guanajuato | Xichú | Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XICHÚ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450108.9 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916183 | Sanitarios Con Biodigestor Lbernal - 118556 | 118556 | Guanajuato | Xichú | Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450108.9 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 100 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916184 | Cuarto Dormitorio Puerto De Buenavista - 121915 | 121915 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (Puerto de Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916187 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria En La Localidad San Miguel De Las Casitas En Xichú - 193074 | 193074 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 122166.74 | 122166.74 | 122166.74 | 122166.74 | 122166.74 | 122166.74 | 122166.74 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916191 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Cieneguita - 108217 | 108217 | Guanajuato | Xichú | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98175.4 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916192 | Sanitarios Con Biodigestor Guadalupe - 116460 | 116460 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 630152.46 | 628264.09 | 628264.09 | 628264.09 | 627482.22 | 627482.22 | 627482.22 | 99.8756 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, SE REAIZARÁ EL REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO. / Física: obra concluida. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916193 | Calentador Solar Sedeshu Guadalupe - 109505 | 109505 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126000.04 | 125768.97 | 125768.97 | 125768.97 | 125768.97 | 125768.97 | 125768.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 85 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916194 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros El Guamuhcil - 114716 | 114716 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 326082.58 | 325034.89 | 325034.89 | 325034.89 | 325034.89 | 325034.89 | 325034.89 | 100 | 0 | Otros | 363 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916195 | Pavimentacion De Calle Principal Acceso Al Guamuchil Primera Etapa - 96862 | 96862 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 659160.27 | 655196.06 | 655196.06 | 655196.06 | 655196.06 | 655196.06 | 655196.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 584 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916196 | Sanitarios Con Biodigestor Laborcilla - 115590 | 115590 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315076.23 | 313697.37 | 313697.37 | 313697.37 | 313697.37 | 313697.37 | 313697.37 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916197 | Calentador Solar Sedeshu Laborcilla - 109512 | 109512 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000.03 | 89834.98 | 89834.98 | 89834.98 | 89834.98 | 89834.98 | 89834.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916199 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre En La Localidad La Laja En Xichú - 189280 | 189280 | Guanajuato | Xichú | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 52556.56 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916203 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Calle Olvera En La Localidad Llanetes En Xichú - 193244 | 193244 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 251395.52 | 251395.52 | 251395.52 | 251395.52 | 251395.52 | 251395.52 | 251395.52 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916204 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Camino Al Agostadero De Charcas En La Localidad Llanetes En Xichú - 193179 | 193179 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 179957.48 | 179957.48 | 179957.48 | 179957.48 | 179957.48 | 179957.48 | 179957.48 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916205 | Sanitarios Con Biodigestor Llanetes - 117441 | 117441 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315076.23 | 313523.62 | 313523.62 | 313523.62 | 313523.62 | 313523.62 | 313523.62 | 100 | 0 | Piezas | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916206 | Calentador Solar Sedeshu El Membrillo - 114288 | 114288 | Guanajuato | Xichú | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000.05 | 149724.97 | 149724.97 | 149724.97 | 149724.97 | 149724.97 | 149724.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 116 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916207 | Calentador Solar Sedeshu Mesa De Chaloc - 109519 | 109519 | Guanajuato | Xichú | Mesa de Chaloc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000.06 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 102 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916208 | Sanitarios Con Biodigestor Mezquital - 116403 | 116403 | Guanajuato | Xichú | Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405098.01 | 403325.19 | 403325.19 | 403325.19 | 403325.19 | 403325.19 | 403325.19 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916212 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre Catalina San Juan Oviedo En Localidad Puerto De Milagro En Xichú - 193396 | 193396 | Guanajuato | Xichú | Puerto de Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 66903.77 | 66903.77 | 66903.77 | 66903.77 | 66903.77 | 66903.77 | 66903.77 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916213 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor Segunda Etapa En La Localidad De Puerto Del Milagro Xichú - 160703 | 160703 | Guanajuato | Xichú | Puerto de Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XICHÚ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 810196.02 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 1120347.81 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916214 | Sanitarios Con Biodigestor La Puerto Del Milagro - 117396 | 117396 | Guanajuato | Xichú | Puerto de Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1125272.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916215 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Mision De Santa Rosa - 108288 | 108288 | Guanajuato | Xichú | Misión de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 301538.73 | 300569.9 | 300569.9 | 300569.9 | 300569.9 | 300569.9 | 300569.9 | 100 | 0 | Otros | 304 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916216 | Sanitarios Con Biodigestor Noria Del Maltrato - 117422 | 117422 | Guanajuato | Xichú | Noria del Maltrato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 495119.79 | 492679.97 | 492679.97 | 492679.97 | 491684.42 | 491684.42 | 491684.42 | 99.7979 | 0 | Piezas | 37 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, EL REINTEGRO SE REALIZARÁ A LA CUENTA CORRESPONDIENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916217 | Sanitarios Con Biodigestor Los Pablos De Arriba - 118542 | 118542 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos (Los Pablos de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450108.9 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 448299.98 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916218 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Los Pablos - 114725 | 114725 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos (Los Pablos de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108694.19 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 108344.96 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916220 | Calentador Solar Sedeshu Palomas - 109636 | 109636 | Guanajuato | Xichú | Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 444000.15 | 443185.91 | 443185.91 | 443185.91 | 443185.91 | 443185.91 | 443185.91 | 100 | 0 | Celdas solares | 286 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916221 | Cuarto Dormitorio Paso De Guillermo - 121772 | 121772 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158686.83 | 158686.83 | 158686.83 | 158686.83 | 158686.83 | 158686.83 | 158686.83 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916222 | Calentador Solar Sedeshu Paso De Guillermo - 109651 | 109651 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138000.05 | 137746.97 | 137746.97 | 137746.97 | 137746.97 | 137746.97 | 137746.97 | 100 | 0 | Celdas solares | 117 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916223 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Paso De Guillermo - 108368 | 108368 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199857.07 | 188729.94 | 188729.94 | 188729.94 | 188729.94 | 188729.94 | 188729.94 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916224 | Cuarto Dormitorio El Pinalito De Palomas - 121852 | 121852 | Guanajuato | Xichú | El Pinalito de Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105791.22 | 105791.22 | 105791.22 | 105791.22 | 105791.22 | 105791.22 | 105791.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada en 2018 / Física: obra terminada en 2018 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916226 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros El Platanal - 114758 | 114758 | Guanajuato | Xichú | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49087.7 | 48929.98 | 48929.98 | 48929.98 | 48929.98 | 48929.98 | 48929.98 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916227 | Calentador Solar Sedeshu El Platanal - 114255 | 114255 | Guanajuato | Xichú | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000.02 | 47911.99 | 47911.99 | 47911.99 | 47911.99 | 47911.99 | 47911.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 39 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916229 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Romerillos - 108405 | 108405 | Guanajuato | Xichú | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45581.44 | 45434.98 | 45434.98 | 45434.98 | 45434.98 | 45434.98 | 45434.98 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916231 | Conservacion De Camino Existente A Base De Empedrado Xichu Llano Grande - 196949 | 196949 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5736496.72 | 5640891.14 | 5640891.14 | 5640891.14 | 5640891.14 | 5640891.14 | 5640891.14 | 100 | 0 | Otros | 3627 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916232 | Sanitarios Con Biodigestor Rosa De Castilla - 116379 | 116379 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916234 | Sanitarios Con Biodigestor La Salitrera - 116451 | 116451 | Guanajuato | Xichú | La Salitrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360087.12 | 356655.32 | 356655.32 | 356655.32 | 356655.32 | 356655.32 | 356655.32 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916235 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros El Alamo - 108471 | 108471 | Guanajuato | Xichú | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21037.59 | 20969.99 | 20969.99 | 20969.99 | 20969.99 | 20969.99 | 20969.99 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916237 | Cuarto Dormitorio Ojo De Agua - 121902 | 121902 | Guanajuato | Xichú | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916261 | Ampliacion De Red Electrica Con Red De Distribucion En Calle Del Campo De Beisbol En La Localidad De Puriantzicuaro - 79314 | 79314 | Guanajuato | Jerécuaro | Puriantzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 859500 | 747664.82 | 747664.82 | 747664.82 | 747664.82 | 747664.82 | 747664.82 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300916264 | Ampliacion De Red Electrica Con Red De Distribucion En Calle Dieciseis De Septiembre En La Localidad De San Antonio Corrales - 95583 | 95583 | Guanajuato | Jerécuaro | San Antonio Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 198391.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916266 | Ampliacion De Red Electrica Con Red De Distribucion En Calle De La Iglesia En La Localidad De San Miguel Del Salto - 81013 | 81013 | Guanajuato | Jerécuaro | San Miguel del Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1432500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916267 | Ampliacion De Red Electrica Con Red De Distribucion En Calle El Somite En La Localidad De El Terrero - 96816 | 96816 | Guanajuato | Jerécuaro | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 456798.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916271 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Santa Magdalena - 116927 | 116927 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62632.4 | 62632.4 | 62632.4 | 62632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916272 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Medina - 118578 | 118578 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514565.7 | 386769.81 | 386769.81 | 386769.81 | 368124 | 368124 | 368124 | 95.1791 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916273 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 118594 | 118594 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 73509.38 | 73509.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916274 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Lomas De Medina - 105925 | 105925 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138571.2 | 608437.64 | 608437.64 | 608437.64 | 608437.64 | 608437.64 | 608437.64 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916275 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Medina - 105374 | 105374 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173214 | 218294.42 | 218294.42 | 218294.42 | 218294.42 | 218294.42 | 218294.42 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916279 | Construcción De Piso Firme En La Colonia La Perlita - 117987 | 117987 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24341.92 | 24564.07 | 24564.07 | 24564.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916280 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Saucillo De La Joya - 116899 | 116899 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35521.3 | 35521.3 | 35521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916281 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Convive - 118802 | 118802 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1690715.87 | 1287151.08 | 1287151.08 | 1287151.08 | 1197948.14 | 1197948.14 | 1197948.14 | 93.0697 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 93.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916282 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Soledad De La Joya - 113934 | 113934 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1617206.48 | 1231187.99 | 1231187.99 | 1231187.99 | 1145863.44 | 1145863.44 | 1145863.44 | 93.0697 | 0 | Vivienda | 88 | 100 | 93.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916283 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Camino A San Juan - 117947 | 117947 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11660.8 | 11767.22 | 11767.22 | 11767.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916286 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Balcones De La Joya - 116795 | 116795 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 419882.61 | 419882.61 | 419882.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916287 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Camino A San Juan - 116720 | 116720 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 466652.32 | 466652.32 | 466652.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916288 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas De La Joya - 116816 | 116816 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 213406.37 | 213406.37 | 213406.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916289 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Colinas De La Hacienda - 113837 | 113837 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294037.54 | 244651.04 | 244651.04 | 244651.04 | 239132.92 | 239132.92 | 239132.92 | 97.7445 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 97.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916290 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Camino A San Juan - 113670 | 113670 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 588075.08 | 489302.09 | 489302.09 | 489302.09 | 478265.84 | 478265.84 | 478265.84 | 97.7445 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 97.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916292 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Saucillo De La Joya - 105031 | 105031 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 381070.8 | 381070.8 | 381070.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916293 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Colinas De La Hacienda - 105176 | 105176 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579259.48 | 443289.1 | 443289.1 | 443289.1 | 443289.1 | 443289.1 | 443289.1 | 100 | 0 | Celdas solares | 415 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916296 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya I Y Ii - 113926 | 113926 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102640.78 | 839446.36 | 839446.36 | 839446.36 | 781270.53 | 781270.53 | 781270.53 | 93.0697 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 93.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916297 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rizos Del Saucillo - 113848 | 113848 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1984753.41 | 1651394.55 | 1651394.55 | 1651394.55 | 1614147.22 | 1614147.22 | 1614147.22 | 97.7445 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 97.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916372 | Construcción De Pavimentación De La Calle Jerez De Burgos Tramo De Calle Jerez De Sanalona A Calle Jerez De Miño En La Col Valle De Jerez - 184815 | 184815 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1424099.44 | 1424099.44 | 1424099.44 | 1424099.44 | 1384407.04 | 1384407.04 | 1384407.04 | 97.2128 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 97.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916373 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Ampliación El Carmen - 150536 | 150536 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1579580.01 | 1579580.01 | 1579580.01 | 1579580.01 | 1421622 | 1421622 | 1421622 | 90 | 0 | Metros lineales | 1140 | 100 | 90 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916374 | Construcción De La Red De Alcantarillado En La Colonia Prados De La Luz - 150470 | 150470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1094493.55 | 1094493.55 | 1094493.55 | 1094493.55 | 985044.19 | 985044.19 | 985044.19 | 90 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 90 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916375 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Prados De La Luz - 150448 | 150448 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 729662.36 | 729662.36 | 729662.36 | 729662.36 | 656696.12 | 656696.12 | 656696.12 | 90 | 0 | Metros lineales | 815 | 100 | 90 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916376 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliación El Carmen - 150490 | 150490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1053053.34 | 1053053.34 | 1053053.34 | 1053053.34 | 947748 | 947748 | 947748 | 90 | 0 | Metros lineales | 1140 | 100 | 90 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916377 | Construcción De Pavimentación De Calle Emilio Portes Gil Tramo De Nicolas Calvo A Plutarco Elias Calles En La Col Presidentes De Mexico - 142830 | 142830 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3544992.13 | 2960728.34 | 2960728.34 | 2960728.34 | 2955443.9 | 2955443.9 | 2955443.9 | 99.8215 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 100 | 99.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916378 | Construcción De Pavimentación De La Calle Lucio Cabañas Tramo De Calle Veintiséis De Agosto A Calle Catorce De Mayo En La Colonia Morelos - 142564 | 142564 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 803255.46 | 803255.46 | 803255.46 | 803255.46 | 777169.2 | 777169.2 | 777169.2 | 96.7524 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 96.8 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916379 | Construcción De Pavimentación De Calle Cerro Del Conde Tramo De Calle Cerrito De Jerez A Calle Peñon De Gibraltar En Col Cerrito De Jerez - 142786 | 142786 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1225481.81 | 1225481.81 | 1225481.81 | 1225481.81 | 1225481.81 | 1225481.81 | 1225481.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916380 | Construcción De Pavimentación De La Calle Alejandro Granados Tramo De Calle Veintiséis De Agosto A Calle Catorce De Mayo En La Col Morelos - 142106 | 142106 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 964986.1 | 964986.1 | 964986.1 | 964986.1 | 921008.9 | 921008.9 | 921008.9 | 95.4427 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 95.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916381 | Construcción De Pavimentación De La Calle División Del Norte Tramo De Calle H Ayuntamiento A Calle Corregidora En La Colonia Libertad - 141901 | 141901 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1787963.62 | 1652669.37 | 1652669.37 | 1652669.37 | 1591606.96 | 1591606.96 | 1591606.96 | 96.3052 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 96.3 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916382 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132576 | 132576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170300916383 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132560 | 132560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170300916384 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132555 | 132555 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170300916385 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132551 | 132551 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto
GUA17170300916386 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Fracciones De Ibarrilla - 137652 | 137652 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173214 | 9363.17 | 9363.17 | 9363.17 | 9363.17 | 9363.17 | 9363.17 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300916387 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132526 | 132526 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916388 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132518 | 132518 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916389 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132935 | 132935 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 118816.5 | 118816.5 | 118816.5 | 118816.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916390 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132933 | 132933 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916391 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132907 | 132907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916392 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132903 | 132903 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916393 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132927 | 132927 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916394 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132924 | 132924 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916395 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132901 | 132901 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916396 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132900 | 132900 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95265.77 | 95265.77 | 95265.77 | 95265.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916397 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132899 | 132899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916398 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132922 | 132922 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916399 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132921 | 132921 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250183.5 | 250173.5 | 250173.5 | 250173.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916400 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132916 | 132916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916401 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132912 | 132912 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916402 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132897 | 132897 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916403 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132896 | 132896 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916404 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132894 | 132894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916405 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132893 | 132893 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916406 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132565 | 132565 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916407 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132537 | 132537 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916408 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132532 | 132532 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916409 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132963 | 132963 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916410 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132960 | 132960 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916411 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132956 | 132956 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916412 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 136967 | 136967 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916413 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132946 | 132946 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916414 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tratada Alcantarillado Sanitario Alcantarillado Industrial Y Drenaje Pluvial En Calle Santa Crocce - 133483 | 133483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4622544.97 | 4622544.97 | 4622544.97 | 4622544.97 | 4622544.97 | 4622544.97 | 4622544.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 4320 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916415 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133071 | 133071 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4157.14 | 4157.14 | 4157.14 | 4157.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916416 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133058 | 133058 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16942.96 | 16942.96 | 16942.96 | 16942.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916417 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133026 | 133026 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916418 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133022 | 133022 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916419 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133000 | 133000 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916420 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132470 | 132470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916421 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132473 | 132473 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916422 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133040 | 133040 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11295.31 | 11295.31 | 11295.31 | 11295.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916423 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133039 | 133039 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11295.31 | 11295.31 | 11295.31 | 11295.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916424 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132993 | 132993 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916425 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132974 | 132974 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916426 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132972 | 132972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916427 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132495 | 132495 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916428 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132457 | 132457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916429 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133063 | 133063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2078.57 | 2078.57 | 2078.57 | 2078.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916430 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133037 | 133037 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 217133.04 | 217133.04 | 217133.04 | 217133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916431 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133035 | 133035 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916432 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133008 | 133008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916433 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132514 | 132514 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35750 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916434 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132510 | 132510 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 128717.88 | 128717.88 | 128717.88 | 128717.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916435 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132506 | 132506 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916436 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132462 | 132462 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916437 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132887 | 132887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916438 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 133074 | 133074 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 559.72 | 559.72 | 559.72 | 559.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916439 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132490 | 132490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916440 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 132488 | 132488 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 271032.12 | 271032.12 | 271032.12 | 271032.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO DE SUPERVISION SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. La información es proporcionada por la UR responsable del gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916441 | Adquisición De Software Veeam Backup And Replication Y Equipo De Seguridad Checkpoint Modelo Cinco Mil Seiscientos - 130754 | 130754 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4097348.52 | 4097348.52 | 4097348.52 | 4097348.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916442 | Construcción De Piso Firme En La Colonia El Castillo Azul - 117483 | 117483 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32067.2 | 32359.86 | 32359.86 | 32359.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916444 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas - 113955 | 113955 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1249659.56 | 828129.18 | 828129.18 | 828129.18 | 827037.58 | 827037.58 | 827037.58 | 99.8682 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 99.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916445 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cuarenteños - 112755 | 112755 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916446 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Castillo Azul - 118564 | 118564 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294037.54 | 389140.86 | 389140.86 | 389140.86 | 385413.94 | 385413.94 | 385413.94 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916449 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Piscina - 118630 | 118630 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220528.16 | 179960.59 | 179960.59 | 179960.59 | 179960.59 | 171752.45 | 171752.45 | 95.4389 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 95.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916450 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Santa Maria De Cementos - 118619 | 118619 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441056.31 | 359921.18 | 359921.18 | 359921.18 | 343504.9 | 343504.9 | 343504.9 | 95.4389 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 95.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916451 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De Los Milagros - 118823 | 118823 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661584.47 | 966150.71 | 966150.71 | 966150.71 | 964877.18 | 964877.18 | 964877.18 | 99.8682 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 99.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916453 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Valle De Los Milagros - 117837 | 117837 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54149.84 | 54644.03 | 54644.03 | 54644.03 | 54644.03 | 54644.03 | 54644.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916454 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Cerrito De Guadalupe - 116386 | 116386 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92982.22 | 92982.22 | 92982.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916455 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Mesitas Del Consuelo - 118884 | 118884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916457 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Los Castillos - 118182 | 118182 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220528.16 | 194570.43 | 194570.43 | 194570.43 | 192706.97 | 192706.97 | 192706.97 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916458 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Rivera De Los Castillos - 117620 | 117620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29152 | 29418.05 | 29418.05 | 29418.05 | 29418.05 | 29418.05 | 29418.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916460 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Santa Cruz - 118173 | 118173 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17412.4 | 17412.4 | 17412.4 | 17412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916461 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nuevo León - 116323 | 116323 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93243.4 | 93243.4 | 93243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916462 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lomas De Guadalupe - 116224 | 116224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137488.31 | 137488.31 | 137488.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916463 | Construcción De Techo Firme En La Colonia El Paraiso - 116378 | 116378 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40847.37 | 40847.37 | 40847.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916464 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Periodistas Mexicanos - 116366 | 116366 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120145.56 | 120145.56 | 120145.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916465 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 116357 | 116357 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31760.22 | 31760.22 | 31760.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916466 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Rivera De Los Castillos - 116334 | 116334 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485057.23 | 485057.22 | 485057.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916467 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Castillos - 116268 | 116268 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34824.8 | 34824.8 | 34824.8 | 34824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916468 | Construcción De Techo Firme En La Colonia San Nicolas Del Palote - 116261 | 116261 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93487.18 | 93487.18 | 93487.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916469 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Paso Del Rio Castillos - 116253 | 116253 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27859.84 | 27859.84 | 27859.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916470 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Rivera De La Presa - 116247 | 116247 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27807.6 | 27807.6 | 27807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916471 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Echeveste - 116219 | 116219 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34824.8 | 34824.8 | 34824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916473 | Construcción De Piso Firme En La Colonia San Nicolas Del Palote - 117376 | 117376 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19830.65 | 20011.63 | 20011.63 | 20011.63 | 20011.63 | 20011.63 | 20011.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916474 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 117635 | 117635 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97280.22 | 98168.05 | 98168.05 | 98168.05 | 98168.05 | 98168.05 | 98168.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916475 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Laureles De La Selva - 112999 | 112999 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294037.54 | 221011.32 | 221011.32 | 221011.32 | 210356.57 | 210356.57 | 210356.57 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916476 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Antena Arriba - 112898 | 112898 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220528.16 | 110505.66 | 110505.66 | 110505.66 | 105178.28 | 105178.28 | 105178.28 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916477 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arrayanes - 112884 | 112884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916478 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rivera De Los Castillos - 111923 | 111923 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294037.54 | 259427.24 | 259427.24 | 259427.24 | 256942.63 | 256942.63 | 256942.63 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916479 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 112360 | 112360 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514565.7 | 453997.67 | 453997.67 | 453997.67 | 449649.6 | 449649.6 | 449649.6 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916480 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillos - 111863 | 111863 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514565.7 | 518854.48 | 518854.48 | 518854.48 | 513885.26 | 513885.26 | 513885.26 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916481 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle Hermoso - 112444 | 112444 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916482 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La India - 112434 | 112434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220528.16 | 194570.43 | 194570.43 | 194570.43 | 192706.97 | 192706.97 | 192706.97 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916483 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Isidro Labrador - 111816 | 111816 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029131.4 | 907995.35 | 907995.35 | 907995.35 | 899299.2 | 899299.2 | 899299.2 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916484 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Guadalupe - 112411 | 112411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 735093.86 | 518854.48 | 518854.48 | 518854.48 | 513885.26 | 513885.26 | 513885.26 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916485 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillos Viejos - 112399 | 112399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147018.77 | 129713.62 | 129713.62 | 129713.62 | 128471.31 | 128471.31 | 128471.31 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916486 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ribera De La Presa - 112383 | 112383 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294037.54 | 194570.4 | 194570.4 | 194570.4 | 192706.97 | 192706.97 | 192706.97 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916487 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Mineral De La Joya - 113864 | 113864 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 808603.24 | 672790.37 | 672790.37 | 672790.37 | 657615.53 | 657615.53 | 657615.53 | 97.7445 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 97.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916488 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas De Castillos - 111760 | 111760 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441056.31 | 440851.58 | 440851.58 | 440851.58 | 425003.75 | 425003.75 | 425003.75 | 96.4052 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 96.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916489 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cañon De La India - 111738 | 111738 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029131.4 | 1028653.68 | 1028653.68 | 1028653.68 | 991675.41 | 991675.41 | 991675.41 | 96.4052 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 96.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916490 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Javier - 111702 | 111702 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 294037.54 | 294875.34 | 294875.34 | 294875.34 | 279211.96 | 279211.96 | 279211.96 | 94.6881 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 94.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916491 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valladito - 113225 | 113225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220528.16 | 276264.15 | 276264.15 | 276264.15 | 262945.72 | 262945.72 | 262945.72 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916492 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 113218 | 113218 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220528.16 | 165758.49 | 165758.49 | 165758.49 | 157767.43 | 157767.43 | 157767.43 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916493 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Real De Los Castillos - 111782 | 111782 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147018.77 | 129713.62 | 129713.62 | 129713.62 | 128471.31 | 128471.31 | 128471.31 | 99.0423 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 99 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916494 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 113172 | 113172 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514565.7 | 331516.98 | 331516.98 | 331516.98 | 315534.86 | 315534.86 | 315534.86 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916495 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Pablo - 113148 | 113148 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147018.77 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916496 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon I - 113121 | 113121 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1102640.78 | 828792.46 | 828792.46 | 828792.46 | 788837.16 | 788837.16 | 788837.16 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916497 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Monte Cristo - 113553 | 113553 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 367546.93 | 299934.31 | 299934.31 | 299934.31 | 286254.07 | 286254.07 | 286254.07 | 95.4389 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 95.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916498 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Periodistas Mexicanos - 113539 | 113539 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4410563.14 | 3432699.76 | 3432699.76 | 3432699.76 | 3278477.69 | 3278477.69 | 3278477.69 | 95.5073 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 95.5 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916499 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Portones De San Jacinto - 113560 | 113560 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 73509.39 | 73509.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916500 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Consuelo - 112956 | 112956 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916501 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Palenque De Ibarrilla - 113102 | 113102 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73509.39 | 55252.83 | 55252.83 | 55252.83 | 52589.14 | 52589.14 | 52589.14 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916502 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Presitas Del Consuelo - 113089 | 113089 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661584.47 | 497275.47 | 497275.47 | 497275.47 | 473302.29 | 473302.29 | 473302.29 | 95.1791 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 95.2 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916503 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De San Pedro La Joya - 113581 | 113581 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 735093.86 | 611627.61 | 611627.61 | 611627.61 | 597832.3 | 597832.3 | 597832.3 | 97.7445 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 97.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916504 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Periodistas Mexicanos - 113573 | 113573 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2719847.27 | 2759395.72 | 2759395.72 | 2759395.72 | 2633537.52 | 2633537.52 | 2633537.52 | 95.4389 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 95.4 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916505 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Leon - 111342 | 111342 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1176150.17 | 1179501.36 | 1179501.36 | 1179501.36 | 1116847.84 | 1116847.84 | 1116847.84 | 94.6881 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 94.7 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916508 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Diez De Mayo - 106376 | 106376 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346428 | 532722.31 | 532722.31 | 532722.31 | 532722.31 | 532722.31 | 532722.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916509 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Libertad - 106335 | 106335 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 277142.4 | 370368.84 | 370368.84 | 370368.84 | 370368.84 | 370368.84 | 370368.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916510 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Maravillas - 106423 | 106423 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 969998.4 | 969998.4 | 969998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916513 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle De San Jose - 106349 | 106349 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 484999.2 | 390663.03 | 390663.03 | 390663.03 | 390663.03 | 390663.03 | 390663.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 350 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916514 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Presidentes De Mexico - 106449 | 106449 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346428 | 346428 | 346428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916521 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Revolucion - 106039 | 106039 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350617 | 130047.74 | 130047.74 | 130047.74 | 130047.74 | 130047.74 | 130047.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916522 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Nuevo Amanecer - 106025 | 106025 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138571.2 | 376209.53 | 376209.53 | 376209.53 | 376209.53 | 376209.53 | 376209.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916525 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Frutal De La Hacienda - 104990 | 104990 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346428 | 351570.03 | 351570.03 | 351570.03 | 351570.03 | 351570.03 | 351570.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916526 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle Del Consuelo - 104869 | 104869 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 242499.6 | 280045.37 | 280045.37 | 280045.37 | 280045.37 | 280045.37 | 280045.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916528 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Angeles Y Medina - 105996 | 105996 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 249428.16 | 125403.17 | 125403.17 | 125403.17 | 125403.17 | 125403.17 | 125403.17 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916530 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Laureles De La Selva - 104543 | 104543 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 381070.8 | 369845.33 | 369845.33 | 369845.33 | 369845.33 | 369845.33 | 369845.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916531 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Selva - 104527 | 104527 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450356.4 | 299621.53 | 299621.53 | 299621.53 | 299621.53 | 299621.53 | 299621.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 325 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916535 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Leon I - 104767 | 104767 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1389901 | 1370584.33 | 1370584.33 | 1370584.33 | 1370584.33 | 1370584.33 | 1370584.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 1000 | 100 | 98.6 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916538 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia La Nopalera - 104463 | 104463 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 381070.8 | 332392.63 | 332392.63 | 332392.63 | 332392.63 | 332392.63 | 332392.63 | 100 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916540 | Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 104369 | 104369 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450356.4 | 500929.75 | 500929.75 | 500929.75 | 500929.75 | 500929.75 | 500929.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 325 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916541 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Desarrollo El Potrero - 106474 | 106474 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350340.06 | 350340.06 | 350340.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916542 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia San Felipe De Jesus - 106457 | 106457 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 969998.4 | 159173.93 | 159173.93 | 159173.93 | 159173.93 | 159173.93 | 159173.93 | 100 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916543 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Carmen Ctm - 106010 | 106010 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138571.2 | 422655.15 | 422655.15 | 422655.15 | 422655.15 | 422655.15 | 422655.15 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916547 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Valle De San Pedro La Joya - 105119 | 105119 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173214 | 487203.6 | 487203.6 | 487203.6 | 487203.6 | 487203.6 | 487203.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916548 | Construcción Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia San Pablo - 104813 | 104813 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 969998.4 | 1048482.56 | 1048482.56 | 1048482.56 | 1048482.56 | 1048482.56 | 1048482.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916550 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Union Comunitaria Los Laureles - 104552 | 104552 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207856.8 | 14044.75 | 14044.75 | 14044.75 | 14044.75 | 14044.75 | 14044.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916552 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Carlos La Roncha - 98507 | 98507 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 286571.71 | 237723.91 | 237723.91 | 237723.91 | 228399.34 | 228399.34 | 228399.34 | 96.0776 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 96.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916554 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Buenos Aires - 97290 | 97290 | Guanajuato | León | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282382.71 | 237723.9 | 237723.9 | 237723.9 | 228399.33 | 228399.33 | 228399.33 | 96.0776 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 96.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916563 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Rincon Grande - 97302 | 97302 | Guanajuato | León | Rincón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 470637.85 | 470637.85 | 470637.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916567 | Construcción Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad San Juan De Otates - 100214 | 100214 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34642.8 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916570 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Venadito - 93548 | 93548 | Guanajuato | León | El Venadito (El Venadito de Pedro Moreno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188255.14 | 183926.06 | 183926.06 | 183926.06 | 183926.06 | 183926.06 | 183926.06 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916573 | Ampliación De Electrificacion En La Comuniad San Jose De La Palma - 150541 | 150541 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1681726.44 | 840963 | 840963 | 840963 | 840963 | 840963 | 840963 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916574 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad San Jose De Los Hernandez - 143658 | 143658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 95 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO / Física: / Registro:
GUA17170300916575 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad Rancho De Jesus - 100156 | 100156 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 102000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916576 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad La Cruz De Rodulfo - 103797 | 103797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz de Rodulfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916577 | Ampliación De Electrificación En La Localidad Providencia De La Erre En Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 148205 | 148205 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Providencia de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213802.37 | 224738.26 | 224738.26 | 224738.26 | 224738.26 | 224738.26 | 224738.26 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916578 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad Providencia De La Erre - 150384 | 150384 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Providencia de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213802.37 | 112369 | 112369 | 112369 | 112369 | 112369 | 112369 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916579 | Ampliación De Electrificación En La Localidad Guanajuatito En Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 147639 | 147639 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1920773.1 | 1436541.39 | 1436541.39 | 1436541.39 | 1436541.39 | 1436541.39 | 1436541.39 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300916580 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad Guanajuatito - 150374 | 150374 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1920773.1 | 960387 | 960387 | 960387 | 960387 | 960387 | 960387 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916581 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Guanajuatito - 103807 | 103807 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 119000 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916582 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 165943 | 165943 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 612589.37 | 612589.37 | 612589.37 | 612589.37 | 612589.37 | 612589.37 | 612589.37 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916583 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 124260 | 124260 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34000 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916584 | Construcion De Obras De Borderia En La Localidad Jerico De Trancas - 54833 | 54833 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916585 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad Ejido Jesus Maria - 165961 | 165961 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3280165.61 | 3280166 | 3280166 | 3280166 | 3280166 | 3280166 | 3280166 | 100 | 0 | Otros | 373 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO / Física: / Registro:
GUA17170300916586 | Ampliación De Electrificar En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 170165 | 170165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2069936.36 | 714276 | 714276 | 714276 | 689979 | 689979 | 689979 | 96.5984 | 0 | Otros | 165 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916587 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad Montelongo San Francisco - 165997 | 165997 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1290798.17 | 1617276 | 1617276 | 1617276 | 1617276 | 1617276 | 1617276 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
GUA17170300916588 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad Ojo De Agua De Tepextle - 150566 | 150566 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Tepextle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231607.11 | 231607.11 | 231607.11 | 115804 | 115804 | 115804 | 115804 | 50.0002 | 0 | Otros | 90 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916589 | Ampliación De Electrificación En La Localidad Ojo De Agua De Tepextle En Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 147687 | 147687 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Tepextle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231607.11 | 239460.53 | 239460.53 | 239460.53 | 239460.53 | 239460.53 | 239460.53 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 30 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300916590 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Paso De Alejo - 124349 | 124349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paso de Alejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 170000 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916591 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Rancho Paso De San Antonio - 58370 | 58370 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Paso de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 102000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916592 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad Refugio De Montelongo - 150521 | 150521 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Refugio de Montelongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1415002.36 | 775670 | 775670 | 775670 | 775670 | 775670 | 775670 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916593 | Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad Rioyos Primera Etapa - 149248 | 149248 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3040126 | 1520063 | 1520063 | 1520063 | 1520063 | 1520063 | 1520063 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916594 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad San Anton De Las Minas - 149307 | 149307 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2353823.04 | 1176912 | 1176912 | 1176912 | 1176912 | 1176912 | 1176912 | 100 | 0 | Otros | 490 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
GUA17170300916595 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Localidad San Gabriel - 170185 | 170185 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1460489 | 730245 | 730245 | 730245 | 730245 | 730245 | 730245 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916596 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Tanque Colorado - 143548 | 143548 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 204000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916597 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad Tequisquiapan - 124211 | 124211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 102000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916598 | Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad La Cruz Del Padre Razo Las Crucitas Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 148300 | 148300 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1306050.96 | 1256797.26 | 1256797.26 | 1256797.26 | 1256797.26 | 1256797.26 | 1256797.26 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 96 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916599 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Localidad La Cruz Del Padre Razo Las Crucitas - 149224 | 149224 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1306050.96 | 1306050.96 | 1306050.96 | 1306050.96 | 653025 | 653025 | 653025 | 50 | 0 | Otros | 75 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916600 | Construcción De Obras De Borderia En La Localidad San Isidro Del Durazno Los Aguilar - 61825 | 61825 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Durazno (Los Aguilar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916601 | Construccion De Obras De Borderia En La Localidad El Banco San Vicente - 116212 | 116212 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Banco (San Vicente de la Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 127500 | 31875 | 31875 | 31875 | 31875 | 31875 | 31875 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916642 | Alumbrado Publico En Col Veneros Y Col Loma Alta - 171539 | 171539 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916643 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio Segunda Etapa - 150417 | 150417 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374528.81 | 217557 | 217557 | 217557 | 217557 | 217557 | 217557 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 95 | Financiera: OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO / Física: / Registro:
GUA17170300916644 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 180730 | 180730 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20452.16 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916645 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 180785 | 180785 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20452.16 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916646 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 178499 | 178499 | Guanajuato | Guanajuato | Capulín de Bustos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17901.35 | 17901 | 17901 | 17901 | 17901 | 17901 | 17901 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916647 | Pavimentación De La Calle Principal De Carbonera Primera Etapa - 87896 | 87896 | Guanajuato | Guanajuato | Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916648 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 177787 | 177787 | Guanajuato | Guanajuato | Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20452.16 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916649 | Pavimentación De Calles Yerbabuena Eucalipto Paraiso Y Arroyo Verde Tramo Av México Calle Antonio Loma Amezquita En El Municipio De - 82153 | 82153 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11038057.17 | 1150000 | 1150000 | 1141540 | 109624.3 | 109624.3 | 109624.3 | 9.5325 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 47.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916650 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Palafox Y Priv Palafox - 183767 | 183767 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452010 | 452010 | 452010 | 452010 | 452010 | 452010 | 452010 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916651 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 176683 | 176683 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485268.25 | 485268 | 485268 | 485268 | 485268 | 485268 | 485268 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916652 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Prolongacion Quince De Septiembre Y Prolongacion Pino Suarez - 183429 | 183429 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916653 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 180428 | 180428 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102260.8 | 102261 | 102261 | 102261 | 102261 | 102261 | 102261 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916654 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 180524 | 180524 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53704.05 | 53704 | 53704 | 53704 | 53704 | 53704 | 53704 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916655 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 177473 | 177473 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 970536.5 | 970537 | 970537 | 970537 | 970537 | 970537 | 970537 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916656 | Construcción De Cuarto Para Baño - 178005 | 178005 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916657 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Prolongacion Quince De Septiembre Y Prolongacion Pino Suarez Guanajuato - 108582 | 108582 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 1236988 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916658 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 177639 | 177639 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485268.25 | 485268 | 485268 | 485268 | 485268 | 485268 | 485268 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916659 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Camino A Pozo Blanco - 183603 | 183603 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 198312 | 198312 | 198312 | 198312 | 198312 | 198312 | 198312 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916660 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 178581 | 178581 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20452.16 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916661 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 178302 | 178302 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17901.35 | 17901 | 17901 | 17901 | 17901 | 17901 | 17901 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916662 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 177748 | 177748 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156697.05 | 156697 | 156697 | 156697 | 156697 | 156697 | 156697 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916664 | Equipamiento De Estufas Ecológicas - 184087 | 184087 | Guanajuato | Guanajuato | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12267 | 12267 | 12267 | 12267 | 12267 | 12267 | 12267 | 100 | 0 | Piezas | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916665 | Construcción De Cuarto Para Baño - 177704 | 177704 | Guanajuato | Guanajuato | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916666 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Cerrada Del Chahuistle - 183839 | 183839 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 176563 | 176563 | 176563 | 176563 | 176563 | 176563 | 176563 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916667 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Privada De La Lavanderia - 183934 | 183934 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 102413 | 102413 | 102413 | 102413 | 102413 | 102413 | 102413 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916668 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 180209 | 180209 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40904.32 | 40409 | 40409 | 40409 | 40409 | 40409 | 40409 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916669 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 175336 | 175336 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 970536.5 | 970537 | 970537 | 970537 | 970537 | 970537 | 970537 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE TRANSFIRIÓ AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. / Física: / Registro:
GUA17170300916670 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De San Luisito Benito Landeros - 160756 | 160756 | Guanajuato | Romita | San Luisito (Benito Landeros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57631.55 | 57631.55 | 57631.55 | 57631.55 | 57631.55 | 57631.55 | 57631.55 | 100 | 0 | Celdas solares | 43 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916671 | Adquisicion Y Suministro De Material Para La Construccion De Techo Digno A Base De Vigueta Y Bovedilla En San Luisito Benito Landeros - 149199 | 149199 | Guanajuato | Romita | San Luisito (Benito Landeros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41366.67 | 41366.67 | 41366.67 | 41366.67 | 41366.67 | 41366.67 | 41366.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916672 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Colonia La Perla - 185392 | 185392 | Guanajuato | Romita | Colonia la Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916673 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163354 | 163354 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1933123.96 | 1933123.95 | 1933123.95 | 1933123.95 | 1933123.95 | 1933123.95 | 1933123.95 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyectos pagados al 100 % / Física: / Registro:
GUA17170300916674 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Colonia San Francisco - 183739 | 183739 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916675 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Libertad Lazaro Cardenas Tramo Emilio Carranza Herrera Romita - 108535 | 108535 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 892882.79 | 949352.52 | 949352.52 | 949352.52 | 949352.52 | 949352.52 | 949352.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916676 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En Cabecera Municipal - 89636 | 89636 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916678 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Reyes De San Jose - 163873 | 163873 | Guanajuato | Romita | Reyes de San José (El Nido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 12807.01 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916679 | Adquisicion Y Suministro De Material Para La Construccion De Techo Digno A Base De Vigueta Y Bovedilla En Reyes De San Jose El Nido - 150452 | 150452 | Guanajuato | Romita | Reyes de San José (El Nido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79488.89 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro:
GUA17170300916680 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De La Primavera - 170519 | 170519 | Guanajuato | Romita | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 19210.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916681 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Las Lajas - 166685 | 166685 | Guanajuato | Romita | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25614.03 | 25614.03 | 25614.03 | 25614.03 | 25614.03 | 25614.03 | 25614.03 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916682 | Adquisicion Y Suministro De Material Para La Construccion De Techo Digno A Base De Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De Las Lajas - 150987 | 150987 | Guanajuato | Romita | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 173577.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916683 | Adquision Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De El Verino - 157285 | 157285 | Guanajuato | Romita | El Verino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6403.5 | 6403.5 | 6403.5 | 6403.5 | 6403.5 | 6403.5 | 6403.5 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916684 | Adquisicion Y Suministro De Material Para La Construccion De Techo Digno A Base De Vigueta Y Bovedilla En La Localidad De El Verino - 147086 | 147086 | Guanajuato | Romita | El Verino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50288.89 | 50288.89 | 50288.89 | 50288.89 | 50288.89 | 50288.89 | 50288.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916686 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ermita De La Joya - 118860 | 118860 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2499319.11 | 1794279.89 | 1794279.89 | 1794279.89 | 1791914.76 | 1791914.76 | 1791914.76 | 99.8682 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 99.9 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916688 | Construcción Suministro Y Colocacion De Calentador Solar En La Colonia Ermita - 105101 | 105101 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2196353.52 | 1664612.31 | 1664612.31 | 1664612.31 | 1664612.31 | 1664612.31 | 1664612.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 1585 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916691 | Electrificacion No Convencional Sistema Fotovoltaico Con Paneles Solares Interconectados A Cfe - 156882 | 156882 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 356382.36 | 356382.36 | 356382.36 | 356382.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916694 | Techo Firme En Zona Urbana - 156828 | 156828 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318925.32 | 318925.32 | 318925.32 | 318925.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916695 | Techo Firme En Zona Urbana - 155224 | 155224 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 685440 | 685440 | 685400 | 685440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916701 | Techo Firme En La Comunidad De Los Amoles - 174192 | 174192 | Guanajuato | Moroleón | Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 455600 | 455600 | 455600 | 455600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916702 | Electrificacion No Convencional Sistema Fotovoltaico Con Paneles Solares Interconectados A Cfe - 154615 | 154615 | Guanajuato | Moroleón | Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623669.13 | 623669.13 | 623669.13 | 623669.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916703 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Amoles - 123759 | 123759 | Guanajuato | Moroleón | Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84000 | 81535 | 81535 | 81535 | 81535 | 81535 | 81535 | 100 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916704 | Techo Firme En La Comunidad De La Barranca - 154436 | 154436 | Guanajuato | Moroleón | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149600 | 149600 | 149600 | 149600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916705 | Electrificacion No Convencional Sistema Fotovoltaico Con Paneles Solares Interconectados A Cfe - 150798 | 150798 | Guanajuato | Moroleón | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 534573.54 | 534573.54 | 534573.54 | 534573.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916707 | Techo Firme En La Comunidad De Caricheo - 154482 | 154482 | Guanajuato | Moroleón | Caricheo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916709 | Techo Firme En La Comunidad De Cepio - 149577 | 149577 | Guanajuato | Moroleón | Cepio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87720 | 87720 | 87720 | 87720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916710 | Techo Firme En La Comunidad De Cuanamuco - 163611 | 163611 | Guanajuato | Moroleón | Cuanamuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916711 | Techo Firme En La Comunidad De La Loma - 160009 | 160009 | Guanajuato | Moroleón | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180200 | 180200 | 180200 | 180200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916713 | Techo Firme En La Comunidad De Ojo De Agua De Enmedio - 149480 | 149480 | Guanajuato | Moroleón | Ojo de Agua de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124440 | 124440 | 124440 | 124440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916714 | Techo Firme En La Comunidad De La Ordeña - 154550 | 154550 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190400 | 190400 | 190400 | 190400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916715 | Electrificacion No Convencional Sistema Fotovoltaico Con Paneles Solares Interconectados A Cfe - 150710 | 150710 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504875.01 | 504875.01 | 504875.01 | 504875.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916717 | Techo Firme En La Comunidad De Pamaseo - 149651 | 149651 | Guanajuato | Moroleón | Pamaseo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40120 | 40120 | 40120 | 40120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916718 | Techo Firme En La Comunidad De Las Peñas - 149542 | 149542 | Guanajuato | Moroleón | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916719 | Techo Firme En La Comunidad De Piñicuaro - 163337 | 163337 | Guanajuato | Moroleón | Piñícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 527000 | 527000 | 527000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916720 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Piñicuaro - 124060 | 124060 | Guanajuato | Moroleón | Piñícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 207535 | 207535 | 207535 | 207535 | 207535 | 207535 | 100 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916721 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Quihauyo - 174305 | 174305 | Guanajuato | Moroleón | Quiahuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500121.48 | 1500121.48 | 1500121.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916722 | Techo Firme En La Comunidad De Quiahuyo - 149275 | 149275 | Guanajuato | Moroleón | Quiahuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916723 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Quiahuyo - 147496 | 147496 | Guanajuato | Moroleón | Quiahuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916724 | Techo Firme En La Comunidad De Rancho Nuevo - 163229 | 163229 | Guanajuato | Moroleón | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916727 | Techo Firme En La Comunidad De Santa Gertrudis - 160042 | 160042 | Guanajuato | Moroleón | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217600 | 217600 | 217600 | 217600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916728 | Electrificacion No Convencional Sistema Fotovoltaico Con Paneles Solares Interconectados A Cfe - 154684 | 154684 | Guanajuato | Moroleón | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445477.95 | 445477.95 | 445477.95 | 445477.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916729 | Techo Firme En La Comunidad De La Soledad - 149617 | 149617 | Guanajuato | Moroleón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916730 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De La Soledad - 124187 | 124187 | Guanajuato | Moroleón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916736 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Ladrillo Cemento Alambre Recocido Alambrón Y Varilla - 163881 | 163881 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38477.94 | 1409524.85 | 10312.97 | 10312.97 | 10312.97 | 10312.97 | 10312.97 | 0.73166 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300916737 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Ladrillo Cemento Alambre Recocido Alambrón Y Varilla - 162900 | 162900 | Guanajuato | Ocampo | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24632.73 | 1409524.85 | 24632.73 | 24632.73 | 24632.73 | 24632.73 | 24632.73 | 1.7476 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916739 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Ladrillo Cemento Alambre Recocido Alambrón Y Varilla - 162344 | 162344 | Guanajuato | Ocampo | Llanos del Clavel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27886.11 | 1409524.85 | 27886.11 | 27886.11 | 27886.11 | 27886.11 | 27886.11 | 1.9784 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916740 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 194803 | 194803 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58804.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916742 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle A La Capilla En La Localidad De El Copudo En Santa Catarina - 180360 | 180360 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 253103.49 | 252890.68 | 252890.68 | 252890.68 | 252890.68 | 252890.68 | 252890.68 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916743 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Acceso A La Capilla En La Localidad De Corral Falso En Santa Catarina - 180237 | 180237 | Guanajuato | Santa Catarina | Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 233932.47 | 233861.8 | 233861.8 | 233861.8 | 233861.8 | 233861.8 | 233861.8 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916744 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Cuatro De Noviembre En La Localidad De Corral Falso En Santa Catarina - 180442 | 180442 | Guanajuato | Santa Catarina | Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175392.48 | 175299.51 | 175299.51 | 175299.51 | 175299.51 | 175299.51 | 175299.51 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916746 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 190330 | 190330 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43480 | 43444.34 | 43444.34 | 43444.34 | 41323.19 | 41323.19 | 41323.19 | 95.1175 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA POR CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916747 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construccion De Piso Firme - 195512 | 195512 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12896.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916748 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195081 | 195081 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23747.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916749 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65561 | 65561 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916757 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 200429 | 200429 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: SERVICIO CONCLUIDO / Física: SERVICIO CONCLUIDO / Registro: SERVICIO CONCLUIDO FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916779 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Solidaridad Tramo Justo Sierra A Doce De Diciembre Col Lagunilla De Malpais - 195137 | 195137 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304500 | 291997.17 | 291997.17 | 291997.17 | 288253.28 | 288253.28 | 288253.28 | 98.7178 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916780 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Magguey Tramo Cardo Y Durango Col Veinte De Noviembre - 195092 | 195092 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916781 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cardo Tramo Maguey Y Durango Col Veinte De Noviembre - 195053 | 195053 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 209983.05 | 209983.05 | 209983.05 | 127479.39 | 127479.39 | 127479.39 | 60.7094 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916782 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potoble En La Calle Cardo Tramo Maguey Y Durango Col Veinte De Noviembre - 194613 | 194613 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916783 | Linea De Abastecimiento Conduccion E Interconexion A Mega Tanque Sectorizacion Automatizada Y Control De Presion En Lineas En Zona Impulso D - 194023 | 194023 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7267501.45 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916784 | Red De Agua Potable De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Colon Independencia Col La Loma - 193619 | 193619 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246321.57 | 1485373.91 | 1485373.91 | 1485373.91 | 1421165.83 | 1421165.83 | 1421165.83 | 95.6773 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916785 | Ampliacion De Red De Drenaje De La Calle Cuatro De Marzo Entre Calle Cuauhtemoc Y La Paz - 195213 | 195213 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 555360 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916790 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195398 | 195398 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 110000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916791 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Telesecundaria Tecnica Col La Loma - 190968 | 190968 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1010754.31 | 369294.42 | 369294.42 | 369294.42 | 348857.15 | 348857.15 | 348857.15 | 94.4659 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916792 | Pavimentación De La Calle Vasco De Quiroga Entre Nezahualcoyotl Y Obregon Colonia La Loma - 190882 | 190882 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1646400 | 1535132.67 | 1535132.67 | 1535132.67 | 1535132.67 | 1535132.67 | 1535132.67 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916793 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195413 | 195413 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 187500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916794 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Independencia Tramo Calle La Paz Calle Colon Colonia La Loma - 191659 | 191659 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 334400 | 245497.64 | 245497.64 | 245497.64 | 238714.3 | 238714.3 | 238714.3 | 97.2369 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916795 | Sectorización Y Línea De Conducción En Zona Zap Primera Etapa - 191309 | 191309 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916796 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Calle Cuatro De Marzo Entre Calle Cuauhtemoc Y La Paz - 191593 | 191593 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370240 | 329957.68 | 329957.68 | 329957.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916797 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Dos De Febrero En La Col Luis Donaldo Colosio Municipio De Valle De Santiago Gto - 191576 | 191576 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 270000 | 320034.66 | 320034.66 | 320034.66 | 320034.66 | 320034.66 | 320034.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916798 | Pavimentacion De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Tenochtitlan Nicolas Bravo Segunda Etapa - 191204 | 191204 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916799 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Revolucion Independencia Col La Loma - 191303 | 191303 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1417500 | 1184708.51 | 1184708.51 | 1184708.51 | 950594.7 | 950594.7 | 950594.7 | 80.2387 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916800 | Construcción De Comedor Comunitario En Escuela Veintiuno De Marzo Col La Loma - 191278 | 191278 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 596049.67 | 596049.67 | 596049.67 | 596047.46 | 596047.46 | 596047.46 | 99.9996 | 0 | Otros | 1058 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916801 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Tramo Calle La Paz Calle Colon Col La Loma - 191266 | 191266 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501600 | 500256.66 | 500256.66 | 500256.66 | 500256.66 | 500256.66 | 500256.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 309 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916802 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195386 | 195386 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916804 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195330 | 195330 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916810 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195305 | 195305 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36388.62 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916811 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 195276 | 195276 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 671000 | 670912.79 | 670912.79 | 670912.79 | 670912.79 | 670912.79 | 670912.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916812 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Revolucion Independencia Col La Loma - 193430 | 193430 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 675000 | 596116.99 | 596116.99 | 596116.99 | 478268.97 | 478268.97 | 478268.97 | 80.2307 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916813 | Ampliacion De Red De Drenaje De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Colon Independencia Col La Loma - 191341 | 191341 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 492643.14 | 471435.05 | 471435.05 | 471435.05 | 337537.14 | 337537.14 | 337537.14 | 71.5978 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916814 | Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En La Calle Obregon Y Vasco De Quiroga Col La Loma - 192249 | 192249 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 491572.48 | 479310.92 | 479310.92 | 479310.92 | 460752.06 | 460752.06 | 460752.06 | 96.128 | 0 | Otros | 77 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916815 | Ampliacion De Red De Energia Eléctrica De La Calle Cuauhtemoc Primera Etapa Col La Loma - 192289 | 192289 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 1459436.02 | 1459436.02 | 1459436.02 | 1196288.64 | 1196288.64 | 1196288.64 | 81.9692 | 0 | Otros | 258 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916816 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Rodolfo Fierro Mauel Chao Y Naranjo - 191383 | 191383 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510300 | 458799.79 | 458799.79 | 458799.79 | 371635.05 | 371635.05 | 371635.05 | 81.0016 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916817 | Electrificacion De En Alta Media Y Baja Tension En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Secundaria Tecnica Col La Loma - 192313 | 192313 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1388720.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916818 | Pavimentacion De La Calle Independencia Tramo Calle La Paz Calle Colon Col La Loma - 191040 | 191040 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3324000 | 2475482.17 | 2475482.17 | 2475482.17 | 2475458.16 | 2475458.16 | 2475458.16 | 99.999 | 0 | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916819 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Vasco De Quiroga Entre Nezahualcoyotl Y Las Flores - 191034 | 191034 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246960 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916820 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Secundaria Tecnica Col La Loma - 191544 | 191544 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 344257.86 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916821 | Mpliacion De Red De Drenaje De La Calle Cuatro De Marzo Entre Calle Cuauhtemoc Y La Paz - 191174 | 191174 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 555360 | 552255.55 | 552255.55 | 552255.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 291 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916822 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Colon Independencia Col La Loma - 191104 | 191104 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1528710.61 | 1472289.97 | 1472289.97 | 1472289.97 | 1472209.85 | 1472209.85 | 1472209.85 | 99.9946 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916823 | Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Vasco De Quiroga Entre Nezahualcoyotl Y Las Flores - 191524 | 191524 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 164640 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916824 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Revolucion Tramo Calle Mexico Esc Telesecundaria Tecnica Col La Loma - 191421 | 191421 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 719876.65 | 1118516.09 | 1118516.09 | 1118516.09 | 1059155.29 | 1059155.29 | 1059155.29 | 94.6929 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916825 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Benito Juarez Localidad El Buenavista De Parangueo - 194599 | 194599 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99429.35 | 99429.35 | 99429.35 | 96376.93 | 96376.93 | 96376.93 | 96.9301 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916826 | Ampliacion De Línea De Distribuion Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Localidad Buenavista De Parangueo - 191693 | 191693 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916827 | Ampliacion De Línea De Distribuion Eléctrica En Calle Benito Juarez Localidad Buenavista De Parangueo - 191625 | 191625 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260000 | 417337.84 | 417337.84 | 417337.84 | 417337.84 | 417337.84 | 417337.84 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916828 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle La Escondida En La Localidad De Buena Vista De Parangueo - 194869 | 194869 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66375 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916829 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Localidad De Buenavista De Parangueo - 192441 | 192441 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 451500 | 299475.58 | 299475.58 | 299475.58 | 247641.16 | 247641.16 | 247641.16 | 82.6916 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916830 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Carranza Localidad Buenavista De Parangueo - 192363 | 192363 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916831 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo Localidad Buenavista De Parangueo - 192380 | 192380 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 343526.65 | 343526.65 | 343526.65 | 210207.29 | 210207.29 | 210207.29 | 61.191 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916832 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo Localidad Crucitas - 191607 | 191607 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 58000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916833 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Francisco I Madero En La Localidad De Crucitas - 191144 | 191144 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 85668.71 | 85668.71 | 85668.71 | 85661.16 | 85661.16 | 85661.16 | 99.9912 | 0 | Metros lineales | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916834 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Allende Localidad Chicamito - 191563 | 191563 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 272708.34 | 272708.34 | 272708.34 | 269308.27 | 269308.27 | 269308.27 | 98.7532 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916835 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Lindavista Localidad Chicamito - 191597 | 191597 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 68689.47 | 68689.47 | 68689.47 | 64030.08 | 64030.08 | 64030.08 | 93.2167 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916836 | Linea De Conduccion Pozo Tanque En La Localidad Chicamito - 191211 | 191211 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916837 | Electrificacion Y Equipamiento De Pozo En La Localidad De Chicamito Mpio De Valle De Santiago Gto - 191229 | 191229 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916838 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Avenida Del Trabajo Localidad Hoya De Cintora La Hoya De Arriba - 192181 | 192181 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 239999.99 | 239999.99 | 239999.99 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916839 | Construcción De Tanque Elevado En La Localidad De Hoya De Cintora Hoya De Arriba - 191080 | 191080 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916840 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Matamoros Localidad Las Jicamas - 194547 | 194547 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916841 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Juarez Localidad Las Jicamas - 191712 | 191712 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916842 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle El Pitahayo Localidad Las Jicamas - 191627 | 191627 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916843 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Zapata De La Localidad De Las Jicamas En El Municipio De Valle De Santiago Gto - 191471 | 191471 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 137826.08 | 137826.08 | 137826.08 | 137822.06 | 137822.06 | 137822.06 | 99.9971 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916844 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Zaragoza De La Localidad De Las Jicamas En El Municipio De Valle De Santiago Gto - 191553 | 191553 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916845 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Juarez De La Localidad De Las Jicamas En El Municipio De Valle De Santiago Gto - 191521 | 191521 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916847 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Camino Real En La Localidad De Lagunilla De Mogotes - 192232 | 192232 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 268487.07 | 268487.07 | 268487.07 | 268363.65 | 268363.65 | 268363.65 | 99.954 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916848 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Alamo Esq Del Templo Calle Gervacio Mendoza En La Localidad Magdalena De Araceo - 195168 | 195168 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93031.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916849 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Alamo Tramo Esq Del Templo C Gervacio Mendoza Localidad De Magdalena - 195140 | 195140 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52887.22 | 92751.2 | 92751.2 | 92751.2 | 92751.2 | 92751.2 | 92751.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916850 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Gervacio Mendoza En La Localidad De Magdalena De Araceo - 191702 | 191702 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916851 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina En La Localidad De Magdalena De Araceo - 191646 | 191646 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 933216.16 | 925823.81 | 925823.81 | 925823.81 | 873820.02 | 873820.02 | 873820.02 | 94.383 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916852 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Matamoros Y Corregidora Localidad De Magdalena De Araceo - 194763 | 194763 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202009.59 | 204507.8 | 204507.8 | 204507.8 | 177381.59 | 177381.59 | 177381.59 | 86.7359 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916853 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo En La Localidad De Magdalena De Araceo - 191608 | 191608 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1160031.71 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916854 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Santa Fe C Ocampo Localidad De Magdalena De Araceo - 194721 | 194721 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 183885.44 | 142811.35 | 142811.35 | 142811.35 | 142807.47 | 142807.47 | 142807.47 | 99.9973 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916855 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La C Matamoros Y Corregidora En La Localidad Magdalena De Araceo - 192511 | 192511 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 734059.18 | 732948.31 | 732948.31 | 732948.31 | 732948.31 | 732948.31 | 732948.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916856 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La C Santa Fe C Ocampo En La Localidad Magdalena De Araceo - 192490 | 192490 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 287621.52 | 287621.52 | 287621.52 | 287621.52 | 287621.52 | 287621.52 | 287621.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916857 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Magdalena De Araceo Valle De Santigo - 161286 | 161286 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1143223.31 | 1003460.78 | 1003460.78 | 1003460.78 | 1003460.78 | 1003460.78 | 1003460.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916858 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina Magdalena De Araceo Valle De Santiago - 161287 | 161287 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 945577.7 | 873819.97 | 873819.97 | 873819.97 | 873819.97 | 873819.97 | 873819.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 207 | 100 | 94 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916859 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Localidad De Ranchos Unidos - 192204 | 192204 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 160000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916860 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Lazaro Cardenas Localidad De Ranchos Unidos - 192215 | 192215 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916861 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Zaragoza En La Localidad De San Isidro De Mogotes - 191258 | 191258 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300916862 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De Lomas De La Asunción El Pujido San Felipe - 146350 | 146350 | Guanajuato | San Felipe | Lomas de la Asunción (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 639408.32 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 621604.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916863 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Col El Pedregal Primera Etapa Tarimoro Gto - 190361 | 190361 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 972434.44 | 971214.3 | 971214.3 | 971214.3 | 971214.3 | 971214.3 | 971214.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916864 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas Priv Lázaro Cárdenas Y Calle Lerdo De Tejada Tarimoro - 161296 | 161296 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356410.81 | 354065.61 | 354065.61 | 354065.61 | 354065.61 | 354065.61 | 354065.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916865 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Zempaxóchitl Jazmines Carmelitas Manzanilla Y Libram Sur Miguel Alemán Col Girasoles Tarimoro - 161288 | 161288 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 962726.92 | 959726.92 | 959726.92 | 959726.92 | 959726.92 | 959726.92 | 959726.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916866 | Adquisición De Software Y Hardware - 148766 | 148766 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12298 | 12298 | 12298 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916868 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 148952 | 148952 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3581.21 | 3581.21 | 3581.21 | 3581.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916870 | Adquisición De Software Y Hardware - 148760 | 148760 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10289.24 | 10289.24 | 10289.24 | 10289.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916873 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148915 | 148915 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7598 | 7598 | 7598 | 7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916874 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148909 | 148909 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27991.99 | 27991.99 | 27991.99 | 27991.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916875 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148898 | 148898 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916877 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148934 | 148934 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916878 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148842 | 148842 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3999 | 3999 | 3999 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916879 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148832 | 148832 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33579 | 33579 | 33579 | 33579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916880 | Adquisición De Software Y Hardware - 148453 | 148453 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916881 | Adquisición De Software Y Hardware - 148431 | 148431 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28998 | 28998 | 28998 | 28998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916882 | Adquisición De Software Y Hardware - 148414 | 148414 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3799 | 3799 | 3799 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916883 | Adquisición De Software Y Hardware - 148464 | 148464 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916884 | Adquisición De Software Y Hardware - 148396 | 148396 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17997 | 17977 | 17977 | 17977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916905 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Camino A La Tinaja En La Localidad De Las Ánimas En Tierra Blanca - 151173 | 151173 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 137069.83 | 137069.83 | 137069.83 | 137069.83 | 137069.83 | 137069.83 | 137069.83 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300916939 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Camino A Monte Prieto En La Comunidad De Don Blas En Tierra Blanca - 151651 | 151651 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 310309.06 | 310309.06 | 310309.06 | 310309.06 | 310309.06 | 310309.06 | 310309.06 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300916988 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Privada De Jesús En La Localidad Peña Blanca Dos En Tierra Blanca - 179868 | 179868 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 154523.46 | 154523.46 | 154523.46 | 154523.46 | 154523.46 | 154523.46 | 154523.46 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917026 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Calle El Puerto De La Localidad El Tulillo En Tierra Blanca - 150963 | 150963 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 314887.1 | 314887.1 | 314887.1 | 314887.1 | 314887.1 | 314887.1 | 314887.1 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917029 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Del Varal En La Localidad El Varal En Tierra Blanca - 151739 | 151739 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 65534.78 | 65534.78 | 65534.78 | 65534.78 | 65534.78 | 65534.78 | 65534.78 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917057 | Red De Drenaje Sanitario De La Calle Mineros Col Emiliano Zapata - 199115 | 199115 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 792469.57 | 792469.57 | 88.0522 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917058 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Arboledas - 201950 | 201950 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25420 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: envio a validar
GUA17170300917060 | Red De Dreneje Sanitario De La Calle Albañiles Colonia Emiliano Zapata - 200551 | 200551 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 544630.9 | 544630.9 | 544630.9 | 544630.9 | 544630.9 | 432172.37 | 432172.37 | 79.3514 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917066 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Luis Donaldo Colosio Portalitos - 203244 | 203244 | Guanajuato | Uriangato | Los Portalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 111000 | 111000 | 75 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: envio a validar
GUA17170300917067 | Construcción De Baño Digno Localidad Obrajitos De En Medio - 107379 | 107379 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917068 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino A San Antonio Y Calle Hidalgo En La Localidad La Leona En San Luis De La Paz - 194033 | 194033 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 680039.38 | 680039.38 | 680039.38 | 680039.38 | 680039.38 | 680039.38 | 680039.38 | 100 | 0 | Otros | 75 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917069 | Ampliación De Vivienda - 163736 | 163736 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48804.35 | 31735.89 | 31735.89 | 31735.89 | 16562.82 | 16562.82 | 16562.82 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917070 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Priv Girasol Y Av La Luz Loc La Luz De La Esquina San Luis De La Paz - 194196 | 194196 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Luz de la Esquina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 294418.6 | 294418.6 | 294418.6 | 294418.6 | 294418.6 | 294418.6 | 294418.6 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917071 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Maravillal Calle Priv De León San Luis De La Paz - 142133 | 142133 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151058 | 151058 | 151058 | 151058 | 151058 | 151058 | 151058 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917072 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Maravillal Calle Xocongo San Luis De La Paz - 142177 | 142177 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 202782 | 202782 | 202782 | 202782 | 202782 | 202782 | 202782 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917073 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Maravillal Calle Palmares San Luis De La Paz - 128153 | 128153 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197789 | 197789 | 197789 | 197789 | 197789 | 197789 | 197789 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917074 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Maravillal Calle Jacaranda Y Priv Jacarandas San Luis De La Paz - 116871 | 116871 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237456 | 237456 | 237456 | 237456 | 237456 | 237456 | 237456 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917075 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Maravillal Calle Camelinas San Luis De La Paz - 116839 | 116839 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 167095 | 167095 | 167095 | 167095 | 167095 | 167095 | 167095 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917076 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Maravillal Calle Priv De Rayón San Luis De La Paz - 116456 | 116456 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180988 | 180988 | 180988 | 180988 | 180988 | 180988 | 180988 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917077 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200926 | 200926 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917078 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202461 | 202461 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Mesa de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917079 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201275 | 201275 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917080 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202571 | 202571 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917081 | Adquisición Y Suministro De Lote De Mat Para Techo A Base De Teja De Acero Accesorios De Fijación Misión De Chichimecas San Luis De La Paz - 187685 | 187685 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 859283.05 | 859283.05 | 859283.05 | 859283.05 | 857758.81 | 857758.81 | 857758.81 | 99.8226 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917083 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 162798 | 162798 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 859283.05 | 476570.79 | 476570.79 | 476570.79 | 238285.4 | 238285.4 | 238285.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917084 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 146941 | 146941 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Ortega (Ejido Ortega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323005.48 | 121856.57 | 121856.57 | 121856.57 | 60928.28 | 60928.28 | 60928.28 | 50 | 0 | Celdas solares | 265 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917085 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202446 | 202446 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 62500 | 62500 | 62500 | 50 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917086 | Instalación Hidrosanitaria - 187677 | 187677 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 17000 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917087 | Ampliación De Vivienda - 201239 | 201239 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195217.39 | 126943.56 | 126943.56 | 126943.56 | 66251.29 | 66251.29 | 66251.29 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917088 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148710 | 148710 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83001.48 | 20750.37 | 20750.37 | 20750.37 | 10375.19 | 10375.19 | 10375.19 | 50 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917089 | Ampliación De Vivienda - 201214 | 201214 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97608.7 | 63471.79 | 63471.79 | 63471.79 | 33125.65 | 33125.65 | 33125.65 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917090 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Privada Miguel Hidalgo En La Localidad El Patrocinio En San Luis De La Paz - 197731 | 197731 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 136444.73 | 136444.73 | 136444.73 | 136444.73 | 136444.73 | 136444.73 | 136444.73 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917091 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148873 | 148873 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65001.18 | 16250.29 | 16250.29 | 16250.29 | 8125.15 | 8125.15 | 8125.15 | 50 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917092 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148112 | 148112 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de la Curva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95001.68 | 23750.42 | 23750.42 | 23750.42 | 11875.21 | 11875.21 | 11875.21 | 50 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917093 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148316 | 148316 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113001.98 | 28250.57 | 28250.57 | 28250.57 | 14125.29 | 14125.29 | 14125.29 | 50 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917094 | Ampliación De Red Y Línea De Distribución De Energía Eléctrica Calle Ferrocarril En Localidad Pozo Blanco Estación P B San Luis De La Paz - 197485 | 197485 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Blanco (Estación Pozo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284698.08 | 284698.08 | 284698.08 | 284698.08 | 284698.08 | 284698.08 | 284698.08 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917095 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Estación De Pozo Blanco Calle Av Ferrocarril San Luis De La Paz - 116385 | 116385 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Blanco (Estación Pozo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 271601 | 271601 | 271601 | 271601 | 271601 | 271601 | 271601 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917097 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 199180 | 199180 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66132.45 | 36678.01 | 36678.01 | 36678.01 | 18339.01 | 18339.01 | 18339.01 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917098 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 198854 | 198854 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144448.54 | 80113.25 | 80113.25 | 80113.25 | 40056.63 | 40056.63 | 40056.63 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917099 | Adquisición Y Suministro De Lote De Mat Para Techo A Base De Teja De Acero Accesorios De Fijación San Pedro De Los Pozos San Luis De La Paz - 188086 | 188086 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66132.45 | 66132.45 | 66132.45 | 66132.45 | 66015.14 | 66015.14 | 66015.14 | 99.8226 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA17170300917100 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Cerritos En La Localidad El Pringón En San Luis De La Paz - 194424 | 194424 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Pringón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 243245.06 | 243245.06 | 243245.06 | 243245.06 | 243245.06 | 243245.06 | 243245.06 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917101 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148294 | 148294 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto Blanco Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149002.58 | 37250.64 | 37250.64 | 37250.64 | 18625.32 | 18625.32 | 18625.32 | 50 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917102 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Ignacio Aldama Y Privada Del Sol En Localidad Rancho Nuevo San Luis De La Paz - 197457 | 197457 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174594.48 | 174594.48 | 174594.48 | 174594.48 | 174594.48 | 174594.48 | 174594.48 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917103 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201115 | 201115 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Realito (Mineral el Realito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917104 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Al Realito En Localidad El Realito Mineral El Realito En San Luis De La Paz - 193517 | 193517 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Realito (Mineral el Realito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 249087.75 | 249087.75 | 249087.75 | 249087.75 | 249087.75 | 249087.75 | 249087.75 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917105 | Ampliación De Vivienda - 201347 | 201347 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Agustín Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146413.04 | 95207.67 | 95207.67 | 95207.67 | 49688.47 | 49688.47 | 49688.47 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917106 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201089 | 201089 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antón de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917107 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148077 | 148077 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ernesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179003.08 | 44750.76 | 44750.76 | 44750.76 | 22375.38 | 22375.38 | 22375.38 | 50 | 0 | Celdas solares | 116 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917108 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202375 | 202375 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917109 | Ampliación De Vivienda - 201300 | 201300 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan de los Rangeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48804.35 | 31735.89 | 31735.89 | 31735.89 | 16562.82 | 16562.82 | 16562.82 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917111 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle La Piedra En La Localidad San Nicolás Del Carmen En San Luis De La Paz - 197819 | 197819 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152926.4 | 152926.4 | 152926.4 | 152926.4 | 152926.4 | 152926.4 | 152926.4 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917113 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201030 | 201030 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917114 | Adquisición E Instalación De Calentadores Solares - 148840 | 148840 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Semita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233003.98 | 58250.98 | 58250.98 | 58250.98 | 29125.49 | 29125.49 | 29125.49 | 50 | 0 | Celdas solares | 190 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917115 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Vergel De Guadalupe Calle Insurgentes San Luis De La Paz - 116949 | 116949 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Vergel de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 282700 | 282700 | 282700 | 282700 | 282700 | 282700 | 282700 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917116 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 201053 | 201053 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917117 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Treinta Sistemas Aislados De Energía Eléctrica Con Paneles Fotovoltaicos Primera Etapa - 202473 | 202473 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Ceja (La Ceja de Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 62500 | 62500 | 62500 | 50 | 0 | Otros | 12 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917118 | Adquisición Suministro Y Puesta En Servicio De Cuarenta Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 200641 | 200641 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Ceja (La Ceja de Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo. / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917120 | Construcción De Linea De Conducción Tanque De Regularización Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable - 120661 | 120661 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917121 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 70151 | 70151 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917124 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65395 | 65395 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917125 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cinco Cuartos De Cuatro - 65449 | 65449 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Julián Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917126 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65482 | 65482 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santa María de Guadalupe (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917127 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Independencia Colonia Felipe Angeles Comunidad De Santiago De Cuenda - 121106 | 121106 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 189765.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917128 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Prol M Ocampo Colonia Felipe Angeles Comunidad De Santiago De Cuenda - 121127 | 121127 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133189.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917129 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Independencia Colonia Felipe Angeles Comunidad De Santiago De Cuenda - 120879 | 120879 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 290452.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917130 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Prol Pino Suarez Colonia Felipe Angeles Comunidad De Santiago De Cuenda - 121119 | 121119 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133189.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917132 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65521 | 65521 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917133 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable - 120497 | 120497 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917134 | Construccion De Linea De Conduccion Tanque De Regularización Linea De Alimentación Y Red De Distribución De Agua Potable - 70088 | 70088 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917135 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65327 | 65327 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917136 | Ampliacion Electrica Calle Dieciseis De Septiembre Comunidad De Tejada - 64468 | 64468 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Tejada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 419732.8 | 419732 | 419732 | 419732 | 188880 | 188880 | 188880 | 45.0001 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917137 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65434 | 65434 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Tejada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917138 | Ampliacion Electrica Calle Jacarandas Comunidad Las Palomas - 64091 | 64091 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 286410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917139 | Cuarto Dormitorio Los Cocos - 121876 | 121876 | Guanajuato | Xichú | Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 52895.61 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917140 | Calentador Solar Sedeshu Los Cocos - 109722 | 109722 | Guanajuato | Xichú | Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000.01 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917141 | Calentador Solar Sedeshu Salviar De Buenavista - 109568 | 109568 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (El Salviar de Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000.04 | 119779.98 | 119779.98 | 119779.98 | 119779.98 | 119779.98 | 119779.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 98 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917142 | Calentador Solar Sedeshu La Higuerita - 109695 | 109695 | Guanajuato | Xichú | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000.01 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 29944.99 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917143 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Enrramadas - 108492 | 108492 | Guanajuato | Xichú | Enramadas (Cerro del Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 28050.11 | 27959.99 | 27959.99 | 27959.99 | 27959.99 | 27959.99 | 27959.99 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917144 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Pie De La Cuesta - 114938 | 114938 | Guanajuato | Xichú | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7012.53 | 6989.99 | 6989.99 | 6989.99 | 6989.99 | 6989.99 | 6989.99 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917146 | Calentador Solar Sedeshu El Revolcadero - 109575 | 109575 | Guanajuato | Xichú | El Revolcadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000.06 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 173680.97 | 100 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917148 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica En Camino A Mazamorra En La Localidad El Contadero En Xichú - 193298 | 193298 | Guanajuato | Xichú | El Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 133820.21 | 133820.21 | 133820.21 | 133820.21 | 133820.21 | 133820.21 | 133820.21 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917149 | Calentador Solar Sedeshu El Contadero - 109595 | 109595 | Guanajuato | Xichú | El Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102000.04 | 101812.98 | 101812.98 | 101812.98 | 101812.98 | 101812.98 | 101812.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 71 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917150 | Deposito Tinaco De Almacenamiento De Agua Con Capacidad De Dos Mil Quinientos Litros Los Pablos De Abajo - 114966 | 114966 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38568.91 | 38444.99 | 38444.99 | 38444.99 | 38444.99 | 38444.99 | 38444.99 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917157 | Intercalacion De Poste Nuevo Pc Para Creacion De Un Area De Diez Kva Con Red Bt Neutranel En Calle Prolongacion Claveles - 147579 | 147579 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 317221.94 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 35 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170300917160 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Arroyo Del Capulin En Cabecera Municipal De Yuriria Gto - 146406 | 146406 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 608497.86 | 608497.86 | 608497.86 | 585364.57 | 585364.57 | 585364.57 | 585364.57 | 96.1983 | 0 | Otros | 59 | 100 | 96.2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
GUA17170300917166 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pinos En Cabecera Municipal De Yuriria Gto - 111555 | 111555 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 985192.57 | 985192.57 | 799747.96 | 799747.96 | 799747.96 | 799747.96 | 81.1768 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 81.18 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
GUA17170300917182 | Interconexion De Tanque Elevado A Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De La Calera Mpio De Yuriria Gto - 111078 | 111078 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1849 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170300917185 | Revestimiento De Camino Rural De El Canario A Laguna Prieta En El Municipio De Yuriria Gto - 112409 | 112409 | Guanajuato | Yuriria | El Canario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 858 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170300917200 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Calle Camelinas De La Localidad De Cerecuaro - 111071 | 111071 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110507.12 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 94 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170300917208 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Varias Localidades Del Municipio De Yuriria Gto - 105868 | 105868 | Guanajuato | Yuriria | La Faja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4991965.02 | 4991965.02 | 4991965.02 | 4812293.83 | 4812293.83 | 4812293.83 | 4812293.83 | 96.4008 | 0 | Metros lineales | 986 | 100 | 96.4 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
GUA17170300917225 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Calle Segunda Privada De Juarez De La Localidad De Parangarico - 111062 | 111062 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 249796.75 | 249259.04 | 249259.04 | 149731.79 | 149731.79 | 149731.79 | 149731.79 | 60.0708 | 0 | Otros | 56 | 100 | 60.07 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
GUA17170300917234 | Extension De Linea Mt Para Trece Punto Dos Kv Para Creacion De Tres Areas De Quince Kva Con Extension De Red Bt En Puerto Del Aguila - 110979 | 110979 | Guanajuato | Yuriria | Puerto del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1019092.72 | 1019092.72 | 942729.68 | 942729.68 | 879570.01 | 879570.01 | 879570.01 | 86.3091 | 0 | Otros | 222 | 100 | 86.31 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917246 | Extension Rehabilitacion Y Creacion De Linea De Media Tension En Calle Ojo De Agua Esq Benito Juarez En La Comunidad De San Andres Enguaro - 184294 | 184294 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 668923.96 | 668923.96 | 609698.32 | 609698.32 | 540655.29 | 540655.29 | 540655.29 | 80.8246 | 0 | Otros | 80 | 100 | 80.32 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917251 | Extension De Linea De Mt De Trece Punto Dos Kv Dosf Tresh Acsr Uno Sobre Cero Para Creacion De Nuevas Areas En El Cano En San Andres Enguaro - 110842 | 110842 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1383909.25 | 1383909.25 | 1150576.67 | 1150576.67 | 1043318.7 | 1043318.7 | 1043318.7 | 75.3892 | 0 | Otros | 199 | 100 | 75.39 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917279 | Ampliación De Red De Agua Potable Col Villas De Roque Primera Etapa - 149173 | 149173 | Guanajuato | Celaya | Ninguno [La Ladrillera] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1192783.17 | 1185757.8 | 1185757.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 665 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917280 | Construcción De Barda Perimetral En Plantel Telesecundaria No Ochocientos Veintiocho - 185759 | 185759 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Tuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 171018.46 | 171018.46 | 171018.46 | 171018.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917281 | Construcción De Techo Firme Adquisición De Lote De Material Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aisl - 148432 | 148432 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Tuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38164.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917283 | Rehabilitación Baños En Primaria Cinco De Febrero - 155870 | 155870 | Guanajuato | San José Iturbide | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 95113.31 | 95113.31 | 95113.31 | 95113.31 | 12180 | 12180 | 12180 | 12.8058 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917285 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 148897 | 148897 | Guanajuato | San José Iturbide | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917286 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195446 | 195446 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26009.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917287 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construccion De Piso Firme - 195559 | 195559 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10962.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917288 | Empedrado De Calle Subida Al Cielo - 193950 | 193950 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299920.84 | 299920.84 | 299920.84 | 299920.84 | 299920.84 | 299920.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obras terminadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917289 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 189857 | 189857 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43480 | 43444.34 | 43444.34 | 43444.34 | 43444.34 | 41323.19 | 41323.19 | 95.1175 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: POR CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917290 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construccion De Piso Firme - 195666 | 195666 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7899.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917292 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195233 | 195233 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75465.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917295 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 190164 | 190164 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163479.99 | 163345.93 | 163345.93 | 163345.93 | 163345.93 | 155370.62 | 155370.62 | 95.1175 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: POR CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917296 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195381 | 195381 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66343.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917299 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195415 | 195415 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90807.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917300 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle De Acceso Principal En La Localidad De Peña Colorada En Santa Catarina - 180805 | 180805 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 461311.09 | 246066.88 | 246066.88 | 246066.88 | 246066.88 | 246066.88 | 246066.88 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917301 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 190215 | 190215 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83479.99 | 46481.83 | 46481.83 | 46481.83 | 46481.83 | 44212.37 | 44212.37 | 95.1175 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA POR CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917302 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195477 | 195477 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14701.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917303 | Construcción De Baño Con Biodigestor Tercera Etapa En La Localidad De La Rusia Santa Catarina - 161673 | 161673 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83479.98 | 78794.26 | 78794.26 | 78794.26 | 78794.26 | 78794.26 | 78794.26 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917304 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195005 | 195005 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24124.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917305 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construccion De Piso Firme - 195641 | 195641 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19667.62 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917306 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Jerusalén En La Localidad De El Tablón En Santa Catarina - 180745 | 180745 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 396874.05 | 396745.66 | 396745.66 | 396745.66 | 396745.66 | 396745.66 | 396745.66 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917307 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Solidaridad En La Localidad De El Tablón En Santa Catarina - 180655 | 180655 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220732.47 | 220448.86 | 220448.86 | 220448.86 | 220448.86 | 220448.86 | 220448.86 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917308 | Construcción De Baño Con Biodigestor - 188939 | 188939 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote de Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123479.99 | 79934.39 | 79934.39 | 79934.39 | 79934.39 | 76031.92 | 76031.92 | 95.1179 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: POR CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917309 | Construcción De Baño Con Biodigestor Cuarta Etapa En La Localidad De Zapote De Corral Falso Santa Catarina - 161426 | 161426 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote de Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123479.99 | 123369.95 | 123369.95 | 123369.95 | 123369.95 | 123369.95 | 123369.95 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917310 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle San Isidro En La Localidad De La Faja En Santa Catarina - 180548 | 180548 | Guanajuato | Santa Catarina | La Faja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 281877.47 | 281755.29 | 281755.29 | 281755.29 | 281755.29 | 281755.29 | 281755.29 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917311 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construccion De Piso Firme - 195588 | 195588 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7738.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917312 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 190561 | 190561 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43480 | 43444.34 | 43444.34 | 43444.34 | 43444.34 | 41323.19 | 41323.19 | 95.1175 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917313 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo Firme - 195174 | 195174 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma del Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53526.9 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917314 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construccion De Piso Firme - 195605 | 195605 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12735.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917315 | Ampliacion Electrica Calle Caminos De Guanajuato Fracc Camino Real Cabecera Municipal - 148083 | 148083 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362346.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDADA DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917338 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonia El Fresno - 64762 | 64762 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 428331.1 | 429331 | 428331 | 428331 | 192749 | 192749 | 192749 | 44.8952 | 0 | Otros | 31 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917354 | Pavimentacion Calle Diesciseis De Septiembre Entre Blvd Manuel M Moreno Y Calle Morelos - 59426 | 59426 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1792280.66 | 896140 | 896140 | 896140 | 539218 | 539218 | 539218 | 60.1712 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 70 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917358 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65498 | 65498 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917359 | Rehabilitación De Camino Rural Comunidad De La Huerta - 120000 | 120000 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 563402.4 | 501824 | 501824 | 501824 | 424472 | 424472 | 424472 | 84.5858 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917360 | Ampliacion Electrica En Calle De Acceso A La Secundaria Comunidad La Huerta - 70043 | 70043 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 239586.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917361 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Loma Bonita Comunidad De Las Mesas De Almanza - 94362 | 94362 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Mesas de Almanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 425218.92 | 425218 | 425218 | 425218 | 191348 | 191348 | 191348 | 45 | 0 | Otros | 43 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917362 | Ampliacion Electrica En Calle Praderas Comunidad San Antonio De Morales - 69967 | 69967 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 436560.07 | 436560 | 436560 | 436560 | 400216 | 400216 | 400216 | 91.6749 | 0 | Otros | 49 | 100 | 93 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917363 | Ampliacion Electrica En Calle Belisario Dominguez Comunidad San Antonio De Morales - 69884 | 69884 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247992.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917364 | Ampliacion Electrica En Calle Primero De Mayo Comunidad Ojo De Agua De Otates - 69802 | 69802 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Ojo de Agua de Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236490.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917366 | Ampliacion Electrica Calle A Serdan Comunidad De Pozos - 148189 | 148189 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 512411.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917367 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre Comunidad De Pozo Santa Cruz De Juventino Rosas - 149633 | 149633 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 334129.62 | 334129.62 | 334129.62 | 334129.62 | 294341.08 | 294341.08 | 294341.08 | 88.0919 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917368 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Veinte De Noviembre Comunidad Pozos Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas Gto - 149692 | 149692 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 222914.45 | 222914.45 | 222914.45 | 222914.45 | 179820 | 179820 | 179820 | 80.6677 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: TOMA DOMICILIARIA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917370 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Hidalgo Comunidad Pozos Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas Gto - 149782 | 149782 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132694.18 | 132694.18 | 132694.18 | 132694.18 | 111056.94 | 111056.94 | 111056.94 | 83.6939 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: TOMA DOMICILIARIA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917371 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Comunidad De Pozos Santa Cruz De Juventino Rosas - 149738 | 149738 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223872.53 | 223872.53 | 223872.53 | 223872.53 | 195205.08 | 195205.08 | 195205.08 | 87.1947 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: DESCARGA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917372 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cinco Cuartos De Cuatro Por Cuatro - 65539 | 65539 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917373 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Vía De La Localidad De Laguna Larga De Cortes Pénjamo - 149394 | 149394 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 229724.88 | 229724.88 | 229724.88 | 229724.88 | 206690.7 | 206690.7 | 206690.7 | 89.9731 | 0 | Otros | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917374 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Mariano Escobedo De La Localidad De Laguna Larga De Cortes Penjamo - 149311 | 149311 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 193986.08 | 193986.08 | 193986.08 | 193986.08 | 174446.76 | 174446.76 | 174446.76 | 89.9275 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917378 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre En La Localidad De Refugio Del Monte En San Diego De La Unión - 165382 | 165382 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Refugio del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225027.58 | 225027.58 | 225027.58 | 225027.58 | 225027.58 | 225027.58 | 225027.58 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917379 | Construcción De Lineas De Conducción Del Pozo Num Ciento Diez A La Col Constitución De Apatzingan - 187254 | 187254 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 1564878.35 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917381 | Equipamiento Subestacion Y Cloracion Del Pozo Profundo Num Ciento Diez En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 184306 | 184306 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 1935121.65 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917386 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 156583 | 156583 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4173953.08 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 4025653.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917387 | Actualización Del Plan Parcial Del Centro Histórico De Irapuato - 156577 | 156577 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 1084000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917388 | Manuales De Planeación Estratégica Para El Implan De Irapuato - 156572 | 156572 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917389 | Ventanilla Universal Tramites En Linea - 145192 | 145192 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1582635.38 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1582635.39 | 1424371.79 | 1424371.79 | 1424371.79 | 90 | 0 | Otros | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917394 | Construcción De Techo Firme En La Localidad Ejido De Los López José Cruz Navarro - 101028 | 101028 | Guanajuato | León | Ejido de los López (José Cruz Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134782 | 134782 | 134782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: En proceso de contratacion. La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917395 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Ejido De Los López José Cruz Navarro - 97063 | 97063 | Guanajuato | León | Ejido de los López (José Cruz Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282382.71 | 282690.81 | 282690.81 | 282690.81 | 271572.38 | 271572.38 | 271572.38 | 96.0669 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 98.1 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917396 | Construcción Suministro Y Colocación De Calentador Solar En La Localidad Ejido De Los López José Cruz Navarro - 100184 | 100184 | Guanajuato | León | Ejido de los López (José Cruz Navarro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34642.8 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 34746.47 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Física: La informacion es proporcionada por UR responsable del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917397 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Neptuno De La Colonia Del Sol Penjamo Gto - 144180 | 144180 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 157239.5 | 157239.5 | 157239.5 | 157239.5 | 141195.14 | 141195.14 | 141195.14 | 89.7962 | 0 | Otros | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917398 | Pavimentacion Calle Firmamento En La Colonia El Nacimiento En La Cabecera Municipal Municipio De Penjamo - 99605 | 99605 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2050739.87 | 2050739.87 | 2050739.87 | 2050739.87 | 2050739.87 | 2050739.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: FOTOS NO ME DEJA CARGAR PARA SUBIR LAS DE ESTE TRIMESTRE QUE SON LAS FOTOS DE LA OBRA TERMINADA.
GUA17170300917399 | Pavimentacion Calle Primero De Mayo De Mayo Colonia San Miguel Ii - 99543 | 99543 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3052624.02 | 3404503.25 | 3380815.26 | 3209006.5 | 3209006.5 | 3209006.5 | 3209006.5 | 94.2577 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE TERMINADA EL 18.12.2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917400 | Pavimentación Calle San Diego Colonia San Miguel Ii Cabecera Municipal - 99583 | 99583 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1086292.68 | 122239.25 | 122239.25 | 122239.25 | 122239.25 | 122239.25 | 122239.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: SE FINIQUITO / Física: SE FINIQUITO / Registro: SE FINIQUITO
GUA17170300917401 | Ampliación De Red Electrica Calles Josefa Ortíz De Dominguez A Calle Cuahutemoc Barrio De Las Peñitas San Pablo Pejo - 132861 | 132861 | Guanajuato | Salvatierra | San Pablo Pejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 613454.25 | 613454.25 | 613454.25 | 613454.25 | 611540.49 | 611540.49 | 611540.49 | 99.688 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0.99 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO. / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION, PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917420 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Vargas En La Localidad De San Antonio En San Diego De La Unión - 164759 | 164759 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 347474.49 | 347474.49 | 347474.49 | 347474.49 | 347474.49 | 347474.49 | 347474.49 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917440 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Camino Al Gato En La Localidad De Zacatequillas En San Diego De La Unión - 166434 | 166434 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Zacatequillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166276.81 | 166276.81 | 166276.81 | 166276.81 | 166276.81 | 166276.81 | 166276.81 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917447 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Arroyo Sur En Localidad De Ex Hacienda Noria De Alday En San Diego De La Unión - 166675 | 166675 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ex-Hacienda Noria de Alday | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 116727.79 | 116727.79 | 116727.79 | 116727.79 | 116727.79 | 116727.79 | 116727.79 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SUBESTACIÓN / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917448 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Arroyo Norte Localidad De Ex Hacienda Noria De Alday San Diego De La Unión - 165214 | 165214 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ex-Hacienda Noria de Alday | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360363.94 | 360363.94 | 360363.94 | 360363.94 | 360363.94 | 360363.94 | 360363.94 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917480 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre En Localidad De El Árbol En San Diego De La Unión - 166774 | 166774 | Guanajuato | San Diego de la Unión | El Árbol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 415350.66 | 415350.66 | 415350.66 | 415350.66 | 415350.66 | 415350.66 | 415350.66 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917483 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De El Ancón San Felipe - 146430 | 146430 | Guanajuato | San Felipe | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 929555.55 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 875632.22 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917485 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De La Estancia Las Avispas San Felipe - 147316 | 147316 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485182.04 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 435745.08 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917488 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos K V En La Localidad De Cañada De Chávez San Felipe - 146269 | 146269 | Guanajuato | San Felipe | Cañada de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 565785.57 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 514956.03 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917489 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata En La Localidad Cañada Grande San Felipe - 146098 | 146098 | Guanajuato | San Felipe | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 615342 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917499 | Ampliación De Red Electrica Y Alumbrado Público En Calle Juan Escutia Col Molino De Avila - 164602 | 164602 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 387331.92 | 388069.97 | 388069.97 | 388069.97 | 388069.97 | 388069.97 | 388069.97 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0.1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y PAGADO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917511 | Ampliación De Red Electrica En La Calle Santa Fe En La Estancia Del Carmen De Maravatio - 132859 | 132859 | Guanajuato | Salvatierra | Estancia del Carmen de Maravatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 373957.34 | 373957.34 | 373957.34 | 373957.34 | 371637.79 | 371637.79 | 371637.79 | 99.3797 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0.99 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCIÓN, PENDIENTE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917512 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle García Robles - 132862 | 132862 | Guanajuato | Salvatierra | La Estancia de San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 404723.08 | 404723.08 | 404723.08 | 404723.08 | 403504.44 | 403504.44 | 403504.44 | 99.6989 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0.99 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCIÓN PENDIENTE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917514 | Sustitución De Tanque Metálico Elevado Para El Sistema De Agua Potable Incluye Conexiones Con La Linea De Conducción Y Línea De Alimentación - 183843 | 183843 | Guanajuato | Salvatierra | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 972315.26 | 486157.63 | 486157.63 | 486157.63 | 486157.63 | 486157.63 | 486157.63 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 0.1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y PAGADO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917517 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Fray Andres De San Miguel - 196904 | 196904 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1368330.72 | 1368330.72 | 1368330.72 | 1368330.72 | 1302304.91 | 1302304.91 | 1302304.91 | 95.1747 | 0 | Metros lineales | 153 | 100 | 0.95 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION, PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917523 | Ampliacion De Red Electrica Creacion De Nueva Area De Diez Kva Dos Fases En La Calle Privada Zaragoza En La Comunidad El Sabino Salvatierra - 98615 | 98615 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203542.78 | 203542.77 | 203542.77 | 203542.77 | 203542.77 | 203542.77 | 203542.77 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917525 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Felpe Ángeles Urireo - 146934 | 146934 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240662.14 | 240662.14 | 240662.14 | 240662.14 | 212550.13 | 212550.13 | 212550.13 | 88.3189 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0.88 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION, PENDIENTE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917530 | Pavimentación De La Calle Reforma - 132868 | 132868 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 789945.36 | 789945.36 | 789945.36 | 789945.36 | 789945.36 | 789945.36 | 789945.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0.1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y PAGADO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917531 | Ampliacion De Red Electrica Creacion De Nueva Area De Diez Kva Dos Fases Calle Privada El Calvario Urireo Salvatierra - 106618 | 106618 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 673728.29 | 673728.29 | 673728.29 | 673728.29 | 598574.62 | 598574.62 | 598574.62 | 88.8451 | 0 | Otros | 33 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917558 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Revolución En San Diego De La Unión - 164698 | 164698 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205792.79 | 205792.79 | 205792.79 | 205792.79 | 205792.79 | 205792.79 | 205792.79 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917559 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Florentino Méndez En San Diego De La Unión - 164650 | 164650 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208927.47 | 208927.47 | 208927.47 | 208927.47 | 208927.47 | 208927.47 | 208927.47 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917571 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle El Ranchito En La Localidad De Catalán Del Refugio En San Diego De La Unión - 164797 | 164797 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 561588.78 | 561588.78 | 561588.78 | 561588.78 | 561588.78 | 561588.78 | 561588.78 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917572 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Hidalgo En La Localidad De Catalán Del Refugio San Diego De La Unión - 164923 | 164923 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 559823.57 | 559823.57 | 559823.57 | 559823.57 | 559823.57 | 559823.57 | 559823.57 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917581 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Campestre En La Localidad De El Desmonte En San Diego De La Unión - 166580 | 166580 | Guanajuato | San Diego de la Unión | El Desmonte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 352612.09 | 352612.09 | 352612.09 | 352612.09 | 352612.09 | 352612.09 | 352612.09 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917584 | Construcción De Pavimentación De Calle Bucareli Segunda Etapa En La Localidad De La Granja - 193235 | 193235 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 641308.87 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917585 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Guanajuatito - 190020 | 190020 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 304600.31 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917597 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Niños Héroes En La Localidad De Mulatos En San Diego De La Unión - 165254 | 165254 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Mulatos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255126.89 | 255126.89 | 255126.89 | 255126.89 | 255126.89 | 255126.89 | 255126.89 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917625 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Insurgentes En La Localidad De Peñuelas En San Diego De La Unión - 165331 | 165331 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 354932.91 | 354932.91 | 354932.91 | 354932.91 | 354932.91 | 354932.91 | 354932.91 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917793 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio - 180351 | 180351 | Guanajuato | Guanajuato | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40904.32 | 40904 | 40904 | 40904 | 40904 | 40904 | 40904 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917794 | Construcción De Cuarto Para Baño - 178361 | 178361 | Guanajuato | Guanajuato | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 14809 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917795 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 180640 | 180640 | Guanajuato | Guanajuato | Cerrito Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35802.7 | 35803 | 35803 | 35803 | 35803 | 35803 | 35803 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917796 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 178624 | 178624 | Guanajuato | Guanajuato | Cerrito Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20452.16 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 20452 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300917800 | Amp De Red De Dist De E Electrica En La Calera Calles Margarito Hinojosa Vasco De Quiroga Salomon Chagolla Y Manuel J Clouthier Irapuato - 110959 | 110959 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 538852 | 538852 | 538852 | 538852 | 538852 | 538852 | 538852 | 100 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917801 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calera Calles Gabino Chavez E Ignacio Allende Irapuato - 110864 | 110864 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 359930 | 359930 | 359930 | 359930 | 359930 | 359930 | 359930 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917802 | Amp De Red De Dist D E Elect En La Calera Av Salamanca Y Priv Salamanca Y Purisima Del Progreso Priv Salamanca Y Priv Diaz Ordaz Irapuato - 110931 | 110931 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 669912 | 669912 | 669912 | 669912 | 669912 | 669912 | 669912 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917806 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Cuarta Brigada Calle Pradera Irapuato - 110155 | 110155 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917807 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Cuarta Brigada Calles Av Del Canal Y Abraham Lincoln Irapuato - 110190 | 110190 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 387516 | 387516 | 387516 | 387516 | 387516 | 387516 | 387516 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917808 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Cuarta Brigada Calles Emiliano Zapata Y Priv Rodriguez Irapuato - 110557 | 110557 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 257727 | 257727 | 257727 | 257727 | 257727 | 257727 | 257727 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917811 | Amp De Red De Dist E Elec En Aldama C Jacaranda Prol Jacaranda Zapote Eucalipto Pinos Helecho C Viejo Salamanca Y Priv Tabachines Irapuato - 110743 | 110743 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 809273 | 809273 | 809273 | 809273 | 809273 | 809273 | 809273 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917815 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Lo De Juarez Calles Del Rio E Ignacio Aldama Irapuato - 110094 | 110094 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365110 | 365110 | 365110 | 365110 | 365110 | 365110 | 365110 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917816 | Ampl De Red De Distribucion De Energia Electrica En Lo De Juarez Calles Ernesto Che Guevara Benito Juarez Jose Ma Morelos Y Cabrera Irapuato - 110035 | 110035 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 483917 | 483917 | 483917 | 483917 | 483917 | 483917 | 483917 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917817 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Lo De Juarez Calle Guadalupe Victoria Y Ernesto Che Guevara Irapuato - 109996 | 109996 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166188 | 166188 | 166188 | 166188 | 166188 | 166188 | 166188 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917818 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Lo De Juarez Calles Pino Encino Y Pirul Irapuato - 109940 | 109940 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295381 | 295381 | 295381 | 295381 | 295381 | 295381 | 295381 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917825 | Aislamiento Termico Del Area De Atención Común A Ciudadanos Y Beneficiarios De Programas Sociales - 188506 | 188506 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 370038.87 | 370038.87 | 370038.87 | 370038.87 | 296531.96 | 296531.96 | 296531.96 | 80.1354 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917826 | Ampliación De Red Electrica En Calle Manuel Capetillo Col Peña Taurina Cabecera Municipal - 177641 | 177641 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 337525.68 | 337525.68 | 337525.68 | 337525.68 | 267494.07 | 267494.07 | 267494.07 | 79.2515 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917828 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 148908 | 148908 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917832 | Rehabilitación Baños En Primaria Alvaro Obregon - 155186 | 155186 | Guanajuato | San José Iturbide | Buenavistilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 83875.83 | 83875.83 | 83875.83 | 83875.83 | 29684.4 | 29684.4 | 29684.4 | 35.3909 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917833 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 148932 | 148932 | Guanajuato | San José Iturbide | Buenavistilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917836 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Hortalizas En La Localidad De El Capulín En San José Iturbide - 167211 | 167211 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280852.99 | 280852.99 | 280852.99 | 280852.99 | 252042.09 | 252042.09 | 252042.09 | 89.7416 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300917837 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Privada Morelos En La Localidad De El Capulín En San José Iturbide - 167056 | 167056 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147263.39 | 147263.39 | 147263.39 | 147263.39 | 131556.52 | 131556.52 | 131556.52 | 89.3342 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917838 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 148517 | 148517 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 540000.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917839 | Ampliación De Red De Drenaje En Callejón De Bravo - 117434 | 117434 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208737.72 | 208737.72 | 208737.72 | 208737.72 | 61968.16 | 61968.16 | 61968.16 | 29.6871 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917842 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 154207 | 154207 | Guanajuato | San José Iturbide | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917843 | Rehabilitación Baños En Primaria Tierra Y Libertad - 157849 | 157849 | Guanajuato | San José Iturbide | La Concepción de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 124403.16 | 124403.16 | 124403.16 | 124403.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 186 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917845 | Rehabilitación Baños En Telesecundaria No Quinientos Treinta Y Cuatro - 157338 | 157338 | Guanajuato | San José Iturbide | La Fragua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 98854.18 | 98854.18 | 98854.18 | 98854.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917846 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 154134 | 154134 | Guanajuato | San José Iturbide | El Magueyal (La Esquina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917847 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 149975 | 149975 | Guanajuato | San José Iturbide | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917848 | Construcción De Techo Firme Adquisición De Lote De Material Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aisl - 163102 | 163102 | Guanajuato | San José Iturbide | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 526014.57 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917849 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 154196 | 154196 | Guanajuato | San José Iturbide | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917852 | Rehabilitación Baños En Preescolar Tepochcalli - 156821 | 156821 | Guanajuato | San José Iturbide | Pozo Blanco del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 75321.44 | 75321.44 | 75321.44 | 75321.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917853 | Rehabilitación Baños En Primaria Venustiano Carranza - 156039 | 156039 | Guanajuato | San José Iturbide | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 29090.99 | 29090.99 | 29090.99 | 29090.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917854 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 154475 | 154475 | Guanajuato | San José Iturbide | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917855 | Ampliación De Red Electrica En Calle Segunda Privada De Primavera - 179741 | 179741 | Guanajuato | San José Iturbide | Rincón de Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299232.13 | 299232.13 | 299232.13 | 299232.13 | 237653.89 | 237653.89 | 237653.89 | 79.4212 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917856 | Ampliación De Red Electrica En Calle Benito Juarez - 179954 | 179954 | Guanajuato | San José Iturbide | San Sebastián del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 369160.92 | 369160.92 | 369160.92 | 369160.92 | 280915.29 | 280915.29 | 280915.29 | 76.0956 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300917857 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 150425 | 150425 | Guanajuato | San José Iturbide | San Antonio Viborillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917858 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 148920 | 148920 | Guanajuato | San José Iturbide | San Diego de las Trasquilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300917859 | Ampliación De Red De Drenaje Sexta Etapa - 117405 | 117405 | Guanajuato | San José Iturbide | San Diego de las Trasquilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 596306.41 | 596306.41 | 596306.41 | 596306.41 | 178882.74 | 178882.74 | 178882.74 | 29.9985 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO REGISTRO EN EL TRIMESTRE
GUA17170300918741 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ahuehuete Tramo De Jacarandas A Privada Alamo - 154757 | 154757 | Guanajuato | Celaya | La Palmita (La Palmita de San Gabriel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 298697.25 | 296936.92 | 296936.92 | 296936.92 | 296936.92 | 296936.92 | 296936.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TEMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918742 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De La Palmita De San Gabriel - 65924 | 65924 | Guanajuato | Celaya | La Palmita (La Palmita de San Gabriel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 76899.03 | 76899.03 | 76899.03 | 54.4809 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918743 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 146520 | 146520 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202139.08 | 199592.84 | 199592.84 | 199592.84 | 179610.47 | 179610.47 | 179610.47 | 89.9884 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 89.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918744 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Plancarte - 79678 | 79678 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 231398.97 | 231398.97 | 231398.97 | 98.364 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918809 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Justicia Norte De La Colonia Solidaridad - 128408 | 128408 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 311320.4 | 311320 | 311320 | 311320 | 311320 | 311320 | 311320 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918810 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Calle Del Tinaco De La Comunidad De Cora - 130722 | 130722 | Guanajuato | Huanímaro | Cora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180940.27 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300918811 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Calle Del Templo De La Comunidad De El Durazno - 130508 | 130508 | Guanajuato | Huanímaro | El Durazno (El Duraznito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90144.31 | 90144 | 90144 | 90144 | 90144 | 90144 | 90144 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918812 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Calle Miguel Hidalgo De La Comunidad De Monte Blanco - 130455 | 130455 | Guanajuato | Huanímaro | Monte Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 248782.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300918813 | Regeneracion De La Red De Drenaje Sanitario Para La Comunidad Del Armadillo Primera Etapa - 146381 | 146381 | Guanajuato | Yuriria | Colonia del Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 975893.12 | 975893.12 | 969660.05 | 969660.05 | 969660.05 | 969660.05 | 99.3613 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 99.36 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
GUA17170300918826 | Mejoramiento De Áreas De Atención Ciudadana En El Edificio De Presidencia Municipal De Manuel Doblado Gto - 190785 | 190785 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 763346.82 | 759836.27 | 759836.27 | 759836.27 | 755850.84 | 755850.84 | 755850.84 | 99.4755 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300918827 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle A Un Costado De Kinder Ruben M Campos Col Miguel Hidalgo Segunda Sección Manuel Doblado - 189610 | 189610 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 309666.41 | 309539.79 | 309539.79 | 309539.79 | 309539.79 | 309539.79 | 309539.79 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300918831 | 33903 Servicios Integrales - 188724 | 188724 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1145020.24 | 1145020.24 | 1145020.24 | 1145020.24 | 1087470.43 | 1087470.43 | 1087470.43 | 94.9739 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300918843 | Ampliación De Red Eléctrica En Callejón Galeana Colonia Hidalgo Segunda Sección Manuel Doblado Gto - 110897 | 110897 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 329882.19 | 329846.01 | 329846.01 | 329846.01 | 329846.01 | 329846.01 | 329846.01 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918844 | Extensión De Red Eléctrica En Calle Alcantarilla Colonia Miguel Hidalgo Segunda Sección Manuel Doblado Gto - 110530 | 110530 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109992.71 | 109548.88 | 109548.88 | 109548.88 | 109548.08 | 109548.08 | 109548.08 | 99.9993 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300918845 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sierra De Guanajuato Col Miguel Hidalgo Segunda Sección En Ciudad Manuel Doblado - 96607 | 96607 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 249965.85 | 249777.7 | 249777.7 | 249777.7 | 249777.68 | 249777.68 | 249777.68 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300918855 | Conservación De Camino Rural Con Ciclovia Juventino Rosas Dulces Nombres - 66121 | 66121 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500119 | 1000047 | 1000047 | 1000047 | 998751 | 998751 | 998751 | 99.8704 | 0 | Otros | 1258 | 100 | 99 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918856 | Pavimentación En Concreto En La Calle Pipila - 201648 | 201648 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2065388.28 | 1020227.06 | 1020227.06 | 1020227.06 | 1007422.71 | 1007422.71 | 1007422.71 | 98.745 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300918857 | Pavimentación En Concreto En Calle Santos Degollado - 201680 | 201680 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1622897.93 | 800498.19 | 800498.19 | 800498.19 | 612262.06 | 612262.06 | 612262.06 | 76.4851 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 0.55 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300918858 | Construccion De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 193414 | 193414 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 994263.94 | 994263.94 | 994263.94 | 962488.03 | 962488.03 | 962488.03 | 96.8041 | 0 | Otros | 200 | 100 | 70 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300918859 | Pavimentacion En Concreto En Calle Francisco Villa - 193022 | 193022 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000588.64 | 983843.64 | 983843.64 | 983843.64 | 723959.09 | 723959.09 | 723959.09 | 73.5848 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 70 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300918860 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Abasolo Julian Ramírez Doce De Mayo Pipila - 188051 | 188051 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1680019.58 | 595430.97 | 595430.97 | 595430.97 | 595430.97 | 595430.97 | 595430.97 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918861 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Alvaro Obregón - 185129 | 185129 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299275.58 | 290050.27 | 290050.27 | 290050.27 | 290050.27 | 290050.27 | 290050.27 | 100 | 0 | Otros | 216 | 100 | 1 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170300918862 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calles Abasolo Julián Ramírez En Localidad De Los Rodríguez San Miguel De Allende - 162302 | 162302 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1680019.58 | 1680019.58 | 1680019.58 | 1680019.58 | 1424792.81 | 1424792.81 | 1424792.81 | 84.8081 | 0 | Otros | 329 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918912 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A Las Localidades De La Cuadrilla El Salto Capilla Blanca - 88521 | 88521 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cuadrilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18326887.79 | 2749033.18 | 2749033.18 | 2749033.18 | 2749033.18 | 2749033.18 | 2749033.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 1404 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170300918916 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia El Rejalgar Carretera Congregación De La Cruz - 183445 | 183445 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227413.95 | 227290 | 227290 | 227290 | 227290 | 227290 | 227290 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FALTA ENTREGA RECEPCION / Registro:
GUA17170300918917 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia El Rejalgar Calle Encino Y Laurel - 183558 | 183558 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 557302.49 | 277953 | 277953 | 277953 | 277953 | 277953 | 277953 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro:
GUA17170300918918 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia El Rejalgar Calle Encino Y Laurel Apaseo El Alto - 123059 | 123059 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 557302.49 | 555904.36 | 555904.36 | 555904.36 | 555904.36 | 555904.36 | 555904.36 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300918919 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia El Rejalgar Carretera Congregación De La Cruz Apaseo El Alto - 122899 | 122899 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 227413.95 | 226517.07 | 226517.07 | 226517.07 | 226517.07 | 226517.07 | 226517.07 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300918920 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Santa Elena Norte Calle Adolfo De La Huerta Apaseo El Alto - 116781 | 116781 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 235335.08 | 224867.61 | 224867.61 | 224867.61 | 224867.61 | 224867.61 | 224867.61 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 96 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300918921 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad El Cabero Calle Vasco De Quiroga - 184205 | 184205 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166877.95 | 151029 | 151029 | 151029 | 151029 | 151029 | 151029 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300918922 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tercera Etapa Para Beneficiar A La Comunida - 188695 | 188695 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6177223.94 | 2109012 | 2109012 | 2109012 | 2109012 | 2109012 | 2109012 | 100 | 0 | Otros | 3729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
GUA17170300918929 | Pavimentación De La Calle Diez De Mayo En San Nicolas De Los Agustinos - 132856 | 132856 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 0.1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO Y PAGADO SATISFACTORIAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918930 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Localidad De San Nicolas De Los Agustinos Dosmildiezysiete En El Mpio De Salvatierra - 106538 | 106538 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2910000 | 2880552.72 | 2880552.72 | 2880552.72 | 2880552.72 | 2880552.72 | 2880552.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN2880552.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918938 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Colonia Fraccionamiento El Puente - 65926 | 65926 | Guanajuato | Celaya | Colonia Fraccionamiento el Puente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 100949.59 | 100949.59 | 100949.59 | 53.6401 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918942 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De El Puesto - 65921 | 65921 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 74185.56 | 74185.56 | 74185.56 | 52.5585 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918946 | Construccion De Baño Digno En La Localidad De Rincon De Tamayo - 79872 | 79872 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94099.05 | 94099.05 | 94099.05 | 94099.05 | 66758 | 66758 | 66758 | 70.9444 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918951 | Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Roque - 65487 | 65487 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141135.13 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918952 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De San Elias - 65577 | 65577 | Guanajuato | Celaya | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141135.13 | 141126.63 | 141126.63 | 141126.63 | 141126.63 | 141126.63 | 141126.63 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918954 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De San Isidro De Elguera - 149814 | 149814 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Elguera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130450.62 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918955 | Construcción De Baños Digno En La Localidad De San Isidro De Elguera - 65604 | 65604 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Elguera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188180.18 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918956 | Construcción De Baños Dignos En La Localidad De San Isidro De La Concepcion - 65595 | 65595 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141135.13 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918957 | Construccion De Baño En La Localidad De San Isidro De Trojes - 198018 | 198018 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 10485.69 | 10485.69 | 10485.69 | 22.2865 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918959 | Red De Agua Potable Comunidad San Isidro De Trojes Segunda Etapa - 155992 | 155992 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1224088.38 | 1224088.38 | 1224088.38 | 1224088.38 | 1037755.47 | 1037755.47 | 1037755.47 | 84.7778 | 0 | Metros lineales | 812 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918960 | Construccion De Baño Digno En La Localidad De San Isidro De Trojes - 80856 | 80856 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 166895 | 166895 | 166895 | 70.9444 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918963 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Jose El Nuevo - 80791 | 80791 | Guanajuato | Celaya | San José el Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 133515.99 | 133515.99 | 133515.99 | 70.9444 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918968 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Juan De La Vega - 149771 | 149771 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130450.62 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918969 | Mejoramiento De Aula Del Preescolar Maria Montesori - 134093 | 134093 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 288741.56 | 288741.56 | 288741.56 | 288741.56 | 288741.56 | 288741.56 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918971 | Construccion De Un Modulo De Sanitarios Telesecundaria Treinta Y Uno - 109527 | 109527 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 838584.72 | 838584.72 | 838584.72 | 838584.72 | 838584.72 | 838584.72 | 838584.72 | 100 | 0 | Piezas | 369 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918975 | Construcción De Baño En La Localidad De San Lorenzo - 198044 | 198044 | Guanajuato | Celaya | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 96551.61 | 96551.61 | 96551.61 | 10485.71 | 10485.71 | 10485.71 | 10.8602 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918977 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad De San Lorenzo - 80843 | 80843 | Guanajuato | Celaya | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 235247.64 | 222248.12 | 222248.12 | 222248.12 | 94.4741 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918978 | Construccion De Baño - 197614 | 197614 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 10485.69 | 10485.69 | 10485.69 | 22.2865 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918983 | Construccion De Un Modulo De Servicios Sanitarios Secundaria Lázaro Cardenas - 149910 | 149910 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 849866.37 | 849866.37 | 849866.37 | 456126.02 | 456126.02 | 456126.02 | 53.6703 | 0 | Piezas | 781 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918986 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De San Nicolas Esquiros - 65610 | 65610 | Guanajuato | Celaya | San Nicolás Esquiros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94090.09 | 94085.06 | 94085.06 | 94085.06 | 94085.06 | 94085.06 | 94085.06 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918988 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Doctores Ingenieros Fresno Arquitectos Etc En Comunidad El Becerro Celaya - 189119 | 189119 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2675397.89 | 1962294.5 | 1962294.5 | 1962294.5 | 1962294.5 | 1962294.5 | 1962294.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918992 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De El Sauz De Villaseñor - 65923 | 65923 | Guanajuato | Celaya | El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 75714.49 | 75714.49 | 75714.49 | 53.6417 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918993 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Ejido De Silva - 65613 | 65613 | Guanajuato | Celaya | Ejido de Silva (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188180.18 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918996 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Teneria Del Santuario - 149722 | 149722 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65225.31 | 129800.73 | 129800.73 | 129800.73 | 129800.73 | 129800.73 | 129800.73 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300918999 | Construccion De Baño En La Localidad De Yustis San Jose De Yustis - 197734 | 197734 | Guanajuato | Celaya | Yustis (San José de Yustis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47045.04 | 47045.04 | 47045.04 | 47045.04 | 10485.69 | 10485.69 | 10485.69 | 22.2886 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919000 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Yustis San Jose De Yustis - 149829 | 149829 | Guanajuato | Celaya | Yustis (San José de Yustis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65225.31 | 65031.17 | 65031.17 | 65031.17 | 65031.17 | 65031.17 | 65031.17 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919001 | Construccion De Baño En La Localidad De Los Tres Puentes - 197655 | 197655 | Guanajuato | Celaya | Los Tres Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47045.04 | 47045.04 | 47045.04 | 47045.04 | 10485.69 | 10485.69 | 10485.69 | 22.2886 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919002 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Los Tres Puentes - 65617 | 65617 | Guanajuato | Celaya | Los Tres Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141135.13 | 141127.03 | 141127.03 | 141127.03 | 141127.03 | 141127.03 | 141127.03 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919003 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De La Esperanza De Yustis - 65550 | 65550 | Guanajuato | Celaya | La Esperanza de Yustis (Los Martínez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47045.04 | 47041.52 | 47041.52 | 47041.52 | 47041.52 | 47041.52 | 47041.52 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919004 | Red De Agua Potable Comunidad La Trinidad - 150494 | 150494 | Guanajuato | Celaya | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1648757.06 | 1745459.78 | 1745459.78 | 1745459.78 | 1745459.78 | 1745459.78 | 1745459.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 926 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919005 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De La Trinidad - 79738 | 79738 | Guanajuato | Celaya | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 46279.8 | 46279.8 | 46279.8 | 98.364 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919006 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De La Aurora - 149798 | 149798 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130450.62 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 130062.37 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919012 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Nuevo Porvenir El Pujido - 149871 | 149871 | Guanajuato | Celaya | Nuevo Porvenir (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195675.94 | 195093.49 | 195093.49 | 195093.49 | 195093.49 | 195093.49 | 195093.49 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919013 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad El Nuevo Porvenir - 80715 | 80715 | Guanajuato | Celaya | Nuevo Porvenir (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 73147.69 | 73147.69 | 73147.69 | 38.8674 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919014 | Construcción De Baño En La Localidad De San Rafael De Yustis - 197755 | 197755 | Guanajuato | Celaya | San Rafael de Yustis (Loretío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47045.04 | 47045.04 | 47045.04 | 47045.04 | 10485.69 | 10485.69 | 10485.69 | 22.2886 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919016 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col La Villita Calles Priv De Dolores Y Lic Héctor Ramírez Apaseo El Grande Gto - 141999 | 141999 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 182483.69 | 163002.45 | 163002.45 | 163002.45 | 163002.45 | 163002.45 | 163002.45 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919017 | Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia Libertad Calle Reforma Plan De Ayala E Independencia Apaseo El Grande - 122441 | 122441 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 222640.25 | 213582.25 | 213582.25 | 213582.25 | 213582.25 | 213582.25 | 213582.25 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919018 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Col La Villita Priv De Dolores Y Lic Hector Ramirez - 106915 | 106915 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 182483.69 | 110502 | 110502 | 110502 | 110502 | 110502 | 110502 | 100 | 0 | Metros | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919019 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Amexhe Calle Veinte De Noviembre Apaseo El Grande - 122515 | 122515 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 253636.22 | 244078.5 | 244078.5 | 244078.5 | 244078.5 | 244078.5 | 244078.5 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 96 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919020 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Calle Veinticuatro De Febrero En La Comunidad De El Castillo - 106937 | 106937 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430360.49 | 430325 | 430325 | 430325 | 430325 | 430325 | 430325 | 100 | 0 | Metros | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIOM DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919021 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Jocoque Calle Pirules Apaseo El Grande Gto - 142033 | 142033 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 219979.56 | 224003.75 | 224003.75 | 224003.75 | 224003.75 | 224003.75 | 224003.75 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919022 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Jocoque Calle Los Pinos Apaseo El Grande - 122604 | 122604 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218619.67 | 218619.67 | 218619.67 | 218619.67 | 196686.3 | 196686.3 | 196686.3 | 89.9673 | 0 | Otros | 98 | 100 | 90 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919023 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Jocoque Calle Naranjos Y Cedros Apaseo El Grande - 122565 | 122565 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 241260.51 | 240527.98 | 240527.98 | 240527.98 | 240527.98 | 240527.98 | 240527.98 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919026 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San José Agua Azul Calle Palacio De Bellas Artes Apaseo El Grande Gto - 142581 | 142581 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 222242.76 | 298248.42 | 298248.42 | 298248.42 | 298248.42 | 298248.42 | 298248.42 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919028 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Renacimiento - 180220 | 180220 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2331103.12 | 343966 | 343966 | 343966 | 343966 | 343966 | 343966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D CONCRETO HIDRÁULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919030 | Rehabilitación De Camino De Acceso Molino De Arriba San Pedro Tenango El Nuevo - 180638 | 180638 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 795516.73 | 789338 | 789338 | 789338 | 789338 | 789338 | 789338 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACIÓN DE CAMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919031 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Tenango El Nuevo Privada Diecinueve De Marzo Apaseo El Grande Gto - 141939 | 141939 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166771.8 | 165836.44 | 165836.44 | 165836.44 | 165836.44 | 165836.44 | 165836.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919033 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De San Pedro Tenango El Nuevo Priv Diecinueve De Marzo - 106892 | 106892 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166771.8 | 82918 | 82918 | 82918 | 82918 | 82918 | 82918 | 100 | 0 | Metros | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919034 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Comunidad De San Pedro Tenango El Nuevo Calle Los Molina - 106888 | 106888 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 321283.46 | 276828 | 276828 | 276828 | 276828 | 276828 | 276828 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919035 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Quince Por Cuatro Quince - 150353 | 150353 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170300919037 | Construcción De Baños Con Biodigestor Cuarta Etapa En La Localidad De Atarjea - 160210 | 160210 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 391700.88 | 372470.26 | 372470.26 | 372470.26 | 372470.26 | 372470.26 | 372470.26 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 97 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919038 | Construcción De Baños Con Biodigestor Segunda Etapa En La Localidad De Álamos Atarjea - 159603 | 159603 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 440309.18 | 440309.18 | 440309.18 | 440309.18 | 389483.93 | 389483.93 | 389483.93 | 88.4569 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919039 | Construcción De Baños Con Biodigestor Cuarta Etapa En La Localidad De Aldama Xoconoxtle Atarjea - 160242 | 160242 | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148659.51 | 141263.83 | 141263.83 | 141263.83 | 141263.83 | 141263.83 | 141263.83 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 96 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919042 | Construcción De Baños Con Biodigestor Quinta Etapa En La Localidad De El Chilarito Atarjea - 160134 | 160134 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100051.23 | 92352.39 | 92352.39 | 92352.39 | 92352.39 | 92352.39 | 92352.39 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 93 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919044 | Construcción De Baños Con Biodigestor Tercera Etapa En La Localidad De La Joya Atarjea - 160540 | 160540 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245876.04 | 245876.04 | 245876.04 | 245876.04 | 217096.38 | 217096.38 | 217096.38 | 88.2951 | 0 | Otros | 13 | 100 | 90 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919045 | Construcción De Baños Con Biodigestor Cuarta Etapa En La Localidad De Mangas Cuatas Atarjea - 160167 | 160167 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197267.79 | 187249.92 | 187249.92 | 187249.92 | 187249.92 | 187249.92 | 187249.92 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 96 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919046 | Construcción De Baños Con Biodigestor Tercera Etapa En La Localidad De El Mezquital Atarjea - 152218 | 152218 | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100051.23 | 99090.67 | 99090.67 | 99090.67 | 99090.67 | 99090.67 | 99090.67 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919047 | Construcción De Baños Con Biodigestor Sexta Etapa En La Localidad De San Antón Atarjea - 160374 | 160374 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148659.51 | 141742.26 | 141742.26 | 141742.26 | 141742.26 | 141742.26 | 141742.26 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 97 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919049 | Construcción De Baños Con Biodigestor Cuarta Etapa En La Localidad De El Sauz Atarjea - 160296 | 160296 | Guanajuato | Atarjea | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245876.04 | 245876.04 | 245876.04 | 245876.04 | 217424.5 | 217424.5 | 217424.5 | 88.4285 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919050 | Construccion De Baño En La Localidad De San Martin De Camargo - 197595 | 197595 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94099.06 | 94099.06 | 94099.06 | 94099.06 | 20971.36 | 20971.36 | 20971.36 | 22.2865 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919057 | Alumbrado Público En La Calle Mexicali De La Colonia Santa Rita - 186215 | 186215 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 417351.68 | 347050.75 | 347050.75 | 347050.75 | 237008.35 | 237008.35 | 237008.35 | 68.2921 | 0 | Otros | 604 | 100 | 68.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919063 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria De La Colonia Patria Nueva - 185659 | 185659 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 235 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919070 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitarios Colonia Providencia De San Nicolas - 154658 | 154658 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1538388.83 | 1525458.45 | 1525458.45 | 1525458.45 | 930792.71 | 930792.71 | 930792.71 | 61.0172 | 0 | Metros lineales | 510 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919071 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Colonia Las Granjas - 154903 | 154903 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 430781.28 | 429100.8 | 429100.8 | 429100.8 | 359255.33 | 359255.33 | 359255.33 | 83.7228 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919073 | Ampliación De La Red De Agua Potable Colonia Las Granjas - 154825 | 154825 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300660.37 | 248605.16 | 248605.16 | 248605.16 | 248605.16 | 248605.16 | 248605.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919074 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Etapa Dos Colonia La Cruz - 150522 | 150522 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 720356.14 | 687011.66 | 687011.66 | 687011.66 | 687011.66 | 687011.66 | 687011.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919075 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles Colonia San Felipe - 151210 | 151210 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 749531.34 | 746336.05 | 746336.05 | 746336.05 | 746336.05 | 746336.05 | 746336.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 525 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919077 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calles Veintitres De Abril Dieciocho De Marzo Dos De Octubre Av Los Olivos Y Manuel Doblado De La - 155500 | 155500 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1372864.16 | 1371527.37 | 1371527.37 | 1371527.37 | 1222801.45 | 1222801.45 | 1222801.45 | 89.1562 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919079 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Dela Colonia Rinconada Arboledas Etapa Uno - 150416 | 150416 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2051641.59 | 1410203.5 | 1410203.5 | 1410203.5 | 1410203.5 | 1410203.5 | 1410203.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 695 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919080 | Rehabilitación Del Colector Juan M Banderas Tramo Prolongación Irrigacion A Tierra Y Libertad - 150359 | 150359 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4290644.05 | 4047150.99 | 4047150.99 | 4047150.99 | 1763165.04 | 1763165.04 | 1763165.04 | 43.5656 | 0 | Otros | 200 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919084 | Construccion Barda Tramo Secundaria Tecnica Treinta Ysiete - 127520 | 127520 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 599730.96 | 565784.29 | 565784.29 | 565784.29 | 565784.29 | 565784.29 | 565784.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 1384 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919085 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Lago Hurón Tramo De Calle Lago Hurón A Fondo De Calle Colonia Lagos Celaya - 116746 | 116746 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 74003.8 | 74003.8 | 74003.8 | 74003.8 | 66527.09 | 66527.09 | 66527.09 | 89.8969 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919086 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Tejo Tramo De La Calle Pinguica A Calle Bambú Colonia Del Bosque Primera Sección Celaya - 116507 | 116507 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213975.33 | 193417.21 | 193417.21 | 193417.21 | 193417.21 | 193417.21 | 193417.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 91 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919089 | Ampliación Red De Agua Potable En Calle Paseo Los Alamos Tramo De Acceso A Jardines Del Malecon A Calle Prol Pinguica Col Del Bosque Celaya - 110497 | 110497 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37154.45 | 33081.81 | 33081.81 | 33081.81 | 33081.81 | 33081.81 | 33081.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300919094 | Construcción De Baños Digno En La Localidad De Los Aguirre - 65586 | 65586 | Guanajuato | Celaya | Los Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188180.18 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 188169.35 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919096 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Arreguin De Abajo - 65925 | 65925 | Guanajuato | Celaya | Arreguín de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 100036.73 | 100036.73 | 100036.73 | 53.155 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919097 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De La Concepción - 65542 | 65542 | Guanajuato | Celaya | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141135.13 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 141127.04 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919098 | Construccion De Baños Dignos En La Comunidad De La Cruz - 80808 | 80808 | Guanajuato | Celaya | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 93851.21 | 93851.21 | 93851.21 | 66.4911 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919101 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Puerta Del Monte Elguera - 65928 | 65928 | Guanajuato | Celaya | Puerta del Monte (Elguera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 75647.65 | 75647.65 | 75647.65 | 53.5943 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919104 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad Jauregui - 79646 | 79646 | Guanajuato | Celaya | Jáuregui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 138839.39 | 138839.39 | 138839.39 | 98.364 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919107 | Construcción De Baños Digno En La Localidad De Jofre - 65929 | 65929 | Guanajuato | Celaya | Jofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 188198.11 | 101956.45 | 101956.45 | 101956.45 | 54.1751 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919112 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juarez Tramo Cinco De Mayo A Ignacio Ramirez Comunidad Juan Martin - 155420 | 155420 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1141037.7 | 1070158.72 | 1070158.72 | 1070158.72 | 1070158.72 | 1070158.72 | 1070158.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919114 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De La Laja - 79769 | 79769 | Guanajuato | Celaya | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 47049.53 | 46279.8 | 46279.8 | 46279.8 | 98.364 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919116 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De La Luz - 149902 | 149902 | Guanajuato | Celaya | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195675.94 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919117 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De La Machuca - 149903 | 149903 | Guanajuato | Celaya | La Machuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195675.94 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 195093.48 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919118 | Construccion De Baño Digno En La Localidad De Los Mancera - 79893 | 79893 | Guanajuato | Celaya | Los Mancera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 93851.22 | 93851.22 | 93851.22 | 66.4911 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919119 | Construccion De Baño Digno En La Localidad De San Jose De Mendoza - 79861 | 79861 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235247.64 | 235247.63 | 235247.63 | 235247.63 | 231398.98 | 231398.98 | 231398.98 | 98.364 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919120 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Michinelas - 65941 | 65941 | Guanajuato | Celaya | Michinelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 73714.93 | 73714.93 | 73714.93 | 52.2251 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300919123 | Construcción De Baño Digno En La Localidad De Ojo Seco - 65933 | 65933 | Guanajuato | Celaya | Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 141148.58 | 75469.47 | 75469.47 | 75469.47 | 53.4681 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300953787 | Urbanizacion De La Av. San Cayetano De Luna Tramo: De Blvd. Solidaridad A Acceso Fracc. El Encanto | ITS-SE-0177-17-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 58615986.78 | 30679607.48 | 30679607.48 | 30679607.48 | 10802642.96 | 10802642.96 | 10802642.96 | 35.2112 | 0 | Metros Cuadrados | 529414 | 0 | 37.68 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300953799 | Rehabilitacion De Salon De Usos Multiples Y Box En La Unidad Deportiva Sur. | ITS-SL-0368-17-017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3558450.52 | 2596601.34 | 2596601.34 | 2596601.34 | 193302.43 | 193302.43 | 193302.43 | 7.4444 | 0 | Metros | 529414 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300953826 | Construccion De Modulos Sanitarios En La Unidad Deportiva Sur | ITS-SL-2559-17-019 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4974343.13 | 3730757.35 | 3730757.35 | 3730757.35 | 805254.44 | 805254.44 | 805254.44 | 21.5842 | 0 | Metros | 529414 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300954590 | Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones,Banquetas Y Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Fco. Villa, Tramo De Carretera San Pedro Tenango A Calle Queretaro. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1168223 | 1014170 | 1014170 | 1014170 | 1014170 | 1014170 | 1014170 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300954592 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones, Banquetas Y Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Justo Sierra: Tramo De Carretera San Pedro Tenango A Arroyo, En La Localidad | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1004960 | 880451 | 880451 | 880451 | 880451 | 880451 | 880451 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300954599 | Construccion De Cancha De Futbol Siete De Practicas Y Cuatro Modulos De Gradas Metalicas En El Fraccionamiento Guadalupano Primera Seccion (Primera Etapa) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955369 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonia Manuel Avila Camacho (Calle Mariano Abasolo) | 17/PISBCC000127 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296894.4 | 145352.32 | 145352.32 | 145352.32 | 145352.32 | 145352.32 | 145352.32 | 100 | 0 | Luminaria | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170300955381 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Manuel Avila Camacho (Calle Prol Benito Juarez).* | 17/PISBCC000089 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153506.2 | 73757.82 | 73757.82 | 73757.82 | 73757.82 | 73757.82 | 73757.82 | 100 | 0 | Luminaria | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955568 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Santa Elena Norte (Calle Linda Vista)** | 17/PISBCC000130 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180005.3 | 88314.7 | 88314.7 | 88314.7 | 88314.7 | 88314.7 | 88314.7 | 100 | 0 | Luminaria | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955579 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Santa Elena Norte (Priv Plutarco Elias Calles Y Miguel Barragan)** | 17/PISBCC000131 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 302517.03 | 151029.04 | 151029.04 | 151029.04 | 151029.04 | 151029.04 | 151029.04 | 100 | 0 | Luminaria | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955591 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia Centro Ii (Calle 1ra. Priv. Prol. 5 De Mayo)** | 17/PISBCC000132 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 119132.17 | 59394.43 | 59394.43 | 59394.43 | 59394.43 | 59394.43 | 59394.43 | 100 | 0 | Luminaria | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955594 | Adquisición De Cinta Amarilla Para Delimitar El Acceso | 037-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2555.2 | 2555.2 | 2555.2 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 99.7965 | 5.2 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300955598 | Kit De Iluminación Continua | 038-2017 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Presidencia Municipal de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 88.3333 | 7000 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300955601 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad Del Cabero (Calle Vasco De Quiroga).* | 17/PISBCC000091 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 166877.95 | 82795.7 | 82795.7 | 82795.7 | 82795.7 | 82795.7 | 82795.7 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955612 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De La Luisiada (Prol Girasoles).* | 17/PISBCC000092 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 172244.24 | 80325.95 | 80325.95 | 80325.95 | 80325.95 | 80325.95 | 80325.95 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955614 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Paredones (Calle 10 De Abril).* | 17/PISBCC000093 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 242127.55 | 143570.32 | 143570.32 | 143570.32 | 143570.32 | 143570.32 | 143570.32 | 100 | 0 | Luminaria | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955619 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Segunda Etapa) | 17/PISBCC000041 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CORONEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3299224.72 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 5325 | 0 | 100 | Financiera: 1200000 / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955818 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Calle Ocampo Colonia San Ramon | 17/PISBCC000088 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 186245.97 | 147726.14 | 147726.14 | 147726.14 | 147726.14 | 147726.14 | 147726.14 | 100 | 0 | Luminaria | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955833 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad De Carbonera De Guadalupe | 17/PISBCC000023 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170500 | 85069.17 | 85069.17 | 85069.17 | 85069.17 | 85069.17 | 85069.17 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955863 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad De San Rafael | 17/PISBCC000024 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 275000 | 136461.82 | 136461.82 | 136461.82 | 136461.82 | 136461.82 | 136461.82 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955880 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad Ejido Begoña | 17/PISBCC000025 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 209000 | 93602.98 | 93602.98 | 93602.98 | 93602.98 | 93602.98 | 93602.98 | 100 | 0 | Vivienda | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955887 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Areas Prioritarias Del Municipio De Tierra Blanca, Gto. | FII201701 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 15781.96 | 15781.96 | 15781.96 | 15781.96 | 15781.96 | 15781.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CUENTAN CON FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955891 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad Los Duraznos | 17/PISBCC000026 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148500 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955909 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad Las Flores | 17/PISBCC000027 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121000 | 60499.99 | 60499.99 | 60499.99 | 60499.99 | 60499.99 | 60499.99 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955918 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad Las Palmitas | 17/PISBCC000028 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176000 | 87999.92 | 87999.92 | 87999.92 | 87999.92 | 87999.92 | 87999.92 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955934 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad La Noria | 17/PISBCC000029 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 275000 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955945 | Construccion De Sistema De Cosechas De Agua En La Localidad San Agustin | 17/PISBCC000030 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 275000 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 137499.99 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300955967 | Pavimentacion De Calle Apaseo* | 17/PISBCC000076 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4117362.91 | 4074074.84 | 4074074.84 | 4074074.84 | 4074074.84 | 4074074.84 | 4074074.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955979 | Pavimentacion De Calle Juarez* | 17/PISBCC000077 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1490897.59 | 1490621.53 | 1490621.53 | 1490621.53 | 1490621.53 | 1490621.53 | 1490621.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955992 | Pavimentacion De Calle Bugambilias* | 17/PISBCC000078 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3039459.25 | 2537153.37 | 2537153.37 | 2537153.37 | 2537153.37 | 2537153.37 | 2537153.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300955999 | Banquetas Y Guarniciones De La Calle Vicente Fox, Col. Paraiso* | 17/PISBCC000079 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 438547.73 | 437647.73 | 437647.73 | 437647.73 | 437647.73 | 437647.73 | 437647.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956007 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Uribe | 17/PISBCC000087 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 473679.63 | 50025.63 | 50025.63 | 50025.63 | 50025.63 | 50025.63 | 50025.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956019 | Pavimentacion De La Calle Principal, 3ra. Etapa En La Localidad De Ojos De Agua, Huanimaro, Gto. | 17/PISBCC000042 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3014263.77 | 3012029.47 | 3012029.47 | 3012029.47 | 3012029.47 | 3012029.47 | 3012029.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956069 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Laguna Larga De Cortes.* | 17/PISBCC000141 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 184746.32 | 92167.46 | 92167.46 | 92167.46 | 92167.46 | 92167.46 | 92167.46 | 100 | 0 | Luminaria | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956085 | Ampliacion De Red Electrica En El Callejon Hidalgo De La Localidad De Estacion Penjamo.* | 17/PISBCC000142 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 188010.42 | 94005.21 | 94005.21 | 94005.21 | 84527.49 | 84527.49 | 84527.49 | 89.9179 | 0 | Luminaria | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956121 | Extension Y Red De Distribucion Electrica En Calle Alazan, Col.Plan De Aguilillas.* | 17/PISBCC000006 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200067.22 | 200067.05 | 200067.05 | 200067.05 | 200067.05 | 200067.05 | 200067.05 | 100 | 0 | Luminaria | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956145 | Extension Y Red De Distribucion Electrica Con Subestacion De 25 Kva Y Alumbrado Publico, En Calle Golondrinas En La Loc. De Monte Grande.* | 17/PISBCC000007 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 132707.6 | 132638.52 | 132638.52 | 132638.52 | 132638.52 | 132638.52 | 132638.52 | 100 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956153 | Extension Y Red De Distribucion Electrica Y Alumbrado En Prol. Jazmin De Monte Grande.* | 17/PISBCC000008 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209191.45 | 209191.45 | 209191.45 | 209191.45 | 209191.45 | 209191.45 | 209191.45 | 100 | 0 | Luminaria | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956158 | Extension De Linea De Media Tension Y Red De Distribucion Electrica En Calle Jilgueros, Prol. Aves Del Paraiso, Prol. Golondrina Y Aleli, En La Loc. Monte Grande.* | 17PISBCC000009 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 607919.38 | 258033.73 | 258033.73 | 258033.73 | 258033.73 | 258033.73 | 258033.73 | 100 | 0 | Luminaria | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956161 | Pav. A Base De Concreto Asfált. Calle Felipe Angeles (Cam. Alterno) Tramo: Carr. Acámbaro - Jerécuaro Salida Taranda En La Cab. Mpa. | FORTAFIN-B-2017-1 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9535353.05 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956169 | Pavimentación De Calle No Me Olvides Tramo Calle Fray Bernardo De Cossin A Glorieta Patrimonio, San Miguel De Allende, Gto. | FORTAFIN-B-2017-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18018000 | 18018000 | 18018000 | 17848663.52 | 18018 | 18018 | 18018 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956172 | Extension Y Red De Distribucion Electrica, Alumbrado Publico En Calles San Lucas, Santa Elena Y San Gabriel En Puente Blanco.* | 17/PISBCC000015 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Puente Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 745322.43 | 745312.02 | 745312.02 | 745312.02 | 745312.02 | 745312.02 | 745312.02 | 100 | 0 | Luminaria | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956177 | Rehabilitacion De La Calle Río Blanco 1a, Etapa, En El Municipio De Acámbaro, Guanajuato | FORTAFIN-C-2017-1 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3986902.9 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956180 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Mariano Escobedo Tramo Ignacio Allende-Lazaro Cardenas.* | 17/PISBCC000043 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 983679.92 | 478537.18 | 478537.18 | 478537.18 | 478537.18 | 478537.18 | 478537.18 | 100 | 0 | Otros | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956181 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Adocreto En La Calle Emilio Acevedo | FORTAFIN-C-2017-2 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2369295.53 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956185 | Pavimentación A Base Concreto Hidráulico Calle Laurel - Cedro Col. El Fresno Cortazar Gto | FORTAFIN-C-2017-3 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1796421.98 | 1547962.23 | 1547962.23 | 1547962.23 | 85.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956193 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle Eucalipto Tramo: Calle Cedro-Olmo Col. El Fresno Cortazar Gto. | FORTAFIN-C-2017-4 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1790199.57 | 1575807.38 | 1575807.38 | 1575807.38 | 87.5449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956195 | Modernizacion De Avenida Comunicación Norte Tramo 1 | 17/PISBCC000133 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5776364.12 | 5776364.12 | 5776364.12 | 5776364.12 | 5776364.12 | 5776364.12 | 5776364.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956205 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarnicion De Calle Principal Y Justicia Social En Dr. Mora Gto. | FORTAFIN-C-2017-5 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1980012.77 | 2000 | 2000 | 2000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956208 | Rehabilitación De Boulevard Ponciano Vega Incluye Ciclovía 2a. Etapa | FORTAFIN-C-2017-6 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE MOROLEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3605389.78 | 1084416.93 | 1084416.93 | 1084416.93 | 27.1104 | 0 | Metros Cuadrados | 43200 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956211 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Abel Rico Mendoza° | 17/PISBCC000020 | Guanajuato | San José Iturbide | Abel Rico Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 757065.07 | 362016.38 | 362016.38 | 362016.38 | 362016.38 | 362016.38 | 362016.38 | 100 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956213 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Rayon, Tramo Miguel Hidalgo, Candido Navarro En Cabecera Municipal De Romita, Guanajuato. | FORTAFIN-C-2017-8 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU-MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989037.6 | 2000 | 2000 | 2000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956217 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre, De La Comunidad De Cerano, Municipio De Yuriria, Gto.* | 17/PISBCC000001 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | YURIRIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1165935.84 | 1161406.81 | 1161406.81 | 1161406.81 | 1161406.81 | 1161406.81 | 1161406.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956226 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza De La Comunidad De El Moral, Municipio De Yuriria, Gto.* | 17/PISBCC000002 | Guanajuato | Yuriria | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | YURIRIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2038115.07 | 2038115.07 | 2038115.07 | 2038115.07 | 2038115.07 | 2038115.07 | 2038115.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170300956242 | Construccion De Baños Publicos En Centro De Desarrollo Comunitario De La Comunidad De Cieneguilla | FII201702 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 240052.65 | 240052.65 | 240052.65 | 240052.65 | 240052.65 | 240052.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO CONTAMOS CON FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956254 | Construccion De Comedores Comunitarios 3a Etapa En La Comunidad De Cieneguilla | FII201703 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 100000 | 125593.38 | 125593.38 | 125593.38 | 125593.38 | 125593.38 | 125593.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO SE CUENTA CON FOTOGRAFIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956438 | Rehabilitación De Acceso Principal Ent. La Fortaleza- Cortazar, Tramo: Carretera Fed. No. 45 (Cad. 0 000) Al Cad. 1 500, Cuerpo Derecho En Cortazar, Gto. | 1.1 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4200000 | 4153800 | 4153800 | 4151170.95 | 3963614 | 3963614 | 3963614 | 95.4214 | 0 | Kilómetro | 88397 | 0 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956440 | Modernización De La Avenida Norte Y Mariano Balleza, Segunda Etapa | 2.3 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ORA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 24725000 | 24725000 | 24724998.96 | 3963625.9 | 3963625.9 | 3963625.9 | 16.0308 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 31.42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956446 | Construcción De Puentes Blancos Sobre El Río Lerma En Av. Sol | 3.1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 48000000 | 47472000 | 47472000 | 47471999.79 | 1403815.39 | 1403815.39 | 1403815.39 | 2.9571 | 0 | Lote | 260732 | 0 | 10.8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956450 | Rehabilitación Del Camino Ramal A Ballesteros Y La Calle Santa Anita | 2.1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 12857000 | 12857000 | 11654116.62 | 8401022.59 | 8401022.59 | 8401022.59 | 65.342 | 0 | Kilómetro | 97054 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956455 | Pavimentación De Camino De Acceso Y Construcción De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Verde, En La Comunidad De Paso De Guillermo (Sagrado Corazón) | 2.2 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11868000 | 11868000 | 11865653.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11560 | 0 | 13.5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956460 | Pavimentación Del Camino E.C. Ramal A La Estación Joaquín - Gómez De Orozco, Primera Etapa | 2.1 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2076900 | 2076900 | 2076425.04 | 2076048.08 | 2076048.08 | 2076048.08 | 99.959 | 0 | Kilómetro | 84332 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956463 | Pavimentación Del Camino Cuerámaro - Puerta La Reserva | 3.3 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3800000 | 3758200 | 3758200 | 2349073 | 908038.24 | 908038.24 | 908038.24 | 24.1615 | 0 | Kilómetro | 27308 | 0 | 80 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956468 | Modernización Del Ramal A Comanjilla | 3.2 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 24725000 | 24725000 | 23094667.49 | 4225746.32 | 4225746.32 | 4225746.32 | 17.091 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 56 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956475 | Construcción De Ciclopista En La Carretera Cañada De Moreno - Victoria, Primera Etapa | 3.1 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 19820 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956478 | Construcción Del Camino De Acceso Xichú - El Guamúchil, Sexta Etapa; Incluye Puentes En Los Km. 3 900 Y Km 4 270, Y Muro De Contención | 3.4 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 3982877.12 | 3982877.12 | 3982877.12 | 20.1359 | 0 | Kilómetro | 11560 | 0 | 62.33 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956484 | Pavimentación Del Camino Santa Cruz De Gamboa - Comunidad Belén | 1.5 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5241700 | 5241700 | 5241700 | 5241700 | 733476.17 | 733476.17 | 733476.17 | 13.9931 | 0 | Kilómetro | 64433 | 0 | 15 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956488 | Rehabilitación Del Camino La Aurora - Jauregui, Segunda Etapa | 1.1 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 7290099.75 | 7115537.92 | 7115537.92 | 7115537.92 | 89.9335 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 97.61 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956521 | Construcción Del Puente Vehicular El Tejaban ¿ San José Del Chapín, Sus Accesos Y Vialidades, En El Municipio De Guanajuato | 2.2 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14289015.8 | 14289015.8 | 14289015.8 | 14289015.8 | 11431212.64 | 11431212.64 | 11431212.64 | 80 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 80 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956522 | Rehabilitación Del Camino E.C. Federal 90 - La Cal Grande, Segunda Etapa | 1.4 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5439500 | 5439500 | 5439500 | 4637398.04 | 4082572.64 | 4082572.64 | 4082572.64 | 75.0542 | 0 | Kilómetro | 149936 | 0 | 75 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956523 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A Derramaderos | 1.3 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5340600 | 5340600 | 5340600 | 5340600 | 4097482.36 | 4097482.36 | 4097482.36 | 76.7233 | 0 | Kilómetro | 19820 | 0 | 76 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956524 | Camino De Acceso A San Isidro (El Colorado) Y Calle Emiliano Zapata | 1.1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1284764.86 | 1186835.54 | 1186835.54 | 1186835.54 | 92.3105 | 0 | Kilómetro | 97054 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956525 | Conservación Periódica Del Libramiento Poniente De Empalme | 1 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6757697.14 | 6724561.14 | 6724561.14 | 6350774.79 | 5570933.17 | 5570933.17 | 5570933.17 | 82.8446 | 0 | Kilómetro | 77794 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956526 | Conservación Periódica Del Camino Zapote - Mandinga - Minillas - La Gavia | 2 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6655061.27 | 6661861.27 | 6661861.27 | 6661767.94 | 6661767.94 | 6661767.94 | 6661767.94 | 99.9986 | 0 | Kilómetro | 88397 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956527 | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Guanajuato, Paquete # 2, 2017 | 3 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4160196.24 | 4164447.04 | 4164447.04 | 4160196.22 | 2753533.66 | 2753533.66 | 2753533.66 | 66.12 | 0 | Kilómetro | 50832 | 0 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956528 | Conservación Periódica Del Acceso A Mogotes De Reyes - E.C. Federal 90 | 4 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2006305.24 | 2008355.24 | 2008355.24 | 2007866.01 | 2007866.01 | 2007866.01 | 2007866.01 | 99.9756 | 0 | Kilómetro | 149936 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956529 | Conservación Periódica Del Camino San Antonio - El Tocuz - San Felipe | 5 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3816873.37 | 3820773.37 | 3820773.37 | 3820354.06 | 3820354.06 | 3820354.06 | 3820354.06 | 99.989 | 0 | Kilómetro | 11641 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300956530 | Conservación Periódica Del Camino Tierra Blanca - La Estancia | 6 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5382770.14 | 5388270.14 | 5388270.14 | 5388270.14 | 5383942.75 | 5383942.75 | 5383942.75 | 99.9197 | 0 | Kilómetro | 18175 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956531 | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Guanajuato, Paquete # 1, 2017 | 7 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2579031.98 | 2581667.18 | 2581667.18 | 2581667.18 | 2581661.59 | 2581661.59 | 2581661.59 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 59305 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300956532 | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Guanajuato, Paquete # 3, 2017 | 8 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7829483.84 | 7837483.84 | 7837483.84 | 7267947.54 | 7266377.69 | 7266377.69 | 7266377.69 | 92.7131 | 0 | Kilómetro | 548600 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300956732 | Rehabilitación De Colector Sanitario Principal En La Calle Ejido En Cabecera Municipal De Santiago Maravatío En El Estado De Guanajuato | 11ceagPDR "B".16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1099625.49 | 1099625.49 | 1099625.49 | 1099625.49 | 85.5274 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300956751 | Pavimentación De Calle Arboledas Y Calle Mezquite Mocho En La Colonia Arroyo Verde, Del Municipio De Guanajuato | FORTALECE-C-2017-1 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU MUNICIPIO DE GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10288561.9 | 10175387.71 | 10175387.71 | 8151800.41 | 2393805.28 | 2393805.28 | 2393805.28 | 23.5254 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300957114 | Pavimentación Del Camino Romita - Santa Rosa De Rivas, Tercera Etapa | 6775 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 10702703.79 | 768094.01 | 768094.01 | 768094.01 | 6.4008 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 7 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300957151 | Rehabilitación Escuela Secundaria General Emperador Cuahutemoc, Cct11des0061j, Calle Chiapas Norte, Loc Leon De Los Aldama, León Guanajuato. - 5584619 - 5309 | 5309 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300957152 | Rehabilitación En La Escuela Primaria, Cct11dpr3934e, Calle Pascal-Kant S/N, Localidad Centro Familiar La Soledad, En León Guanajuato. - 5585092 - 5313 | 5313 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300957153 | Rehabilitación En La Escuela Primaria General Efrén Rebolledo, Cct11dpr3895t, Localidad F. Paraiso Real, León Guanajuato. - 5573279 - 5190 | 5190 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300957165 | Construcción Del Puente En El Blvd. Emiliano Zapata (Incluye Acceso Oeste Y Acceso Este) - 7161625 - 6837 | 6837 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18200202.22 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300957603 | Rehabilitación En La Escuela Secundaria General No. 7 Margarita Paz Paredes, Cct11des0072p, Calle Las 3 M, Localidad León De Los Aldama, En León Guanajuato. - 5577571 - 5234 | 5234 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300957636 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Profr. Luis Chávez Orozco, Cct 11dpr0950b, Calle Santander S/N, En León Guanajuato. - 5586222 - 5321 | 5321 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300957934 | Ampliación Del Mercado De La Fresa. - 5539966 - 4915 | 4915 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Irapuato , DGOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2957100.54 | 1330695.24 | 1330695.24 | 1330695.24 | 44.3565 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: avance fisico del 50 % / Física: / Registro: se envia a revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300957997 | Rehabilitación En La Escuela Primaria, Cct11dpr3908g, Pascal-Kant S/N, Localidad Centro Familiar La Soledad, León, Guanajuato. - 5587576 - 5331 | 5331 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958004 | Reconstrucción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Aguiluchos De Chapultepec Con C.C.T. 11epr0328e, Ubicada En La Calle Hidalgo Num. 37, Zona Centro, En El Municipio De Uriangato, Gto. - 6969099 - 6740 | 6740 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000024 | 14835023.74 | 14835023.74 | 12926399.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958034 | Rehabilitación De La Ciclovía En La Avenida América - 7161869 - 6841 | 6841 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1341273.75 | 1326519.74 | 1326519.74 | 1273173.13 | 1229718.19 | 1229718.19 | 1229718.19 | 92.7026 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958044 | Construcción De Parque Lineal Metropolitano 1ª Etapa En La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 7591053 - 7106 | 7106 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pénjamo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2879496.77 | 2847822.3 | 2847822.3 | 2847822.3 | 802319.53 | 802319.53 | 802319.53 | 28.1731 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958054 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque De Regularización, Línea De Alimentación, Red De Distribución Y Equipamiento De Pozo En La Localidad De San Miguel Eménguaro Y Manríquez Del Municipio De Salvatierra. - 7235346 - 6907 | 6907 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 8281874.9 | 11000 | 11000 | 11000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300958412 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Lic. Genaro García, Cct11dpr3309l, Calle Presa Allende S/N Col. Presitas Del Consuelo, León De Los Aldama, Guanajuato. - 5578698 - 5247 | 5247 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300958421 | Construcción De La Ciclovía En El Blvd. María De La Luz Bravo - 6935103 - 6722 | 6722 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 788675.43 | 780000 | 780000 | 780000 | 390000 | 390000 | 390000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958520 | Rehabilitación De La Ciclovía En El Libramiento Sur - 7203195 - 6875 | 6875 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1929585.2 | 8173749.83 | 8173749.83 | 8173749.83 | 5075137.74 | 5075137.74 | 5075137.74 | 62.0907 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958870 | Construcción De La Ciclovía En La Calle Comonfort - 6935347 - 6726 | 6726 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Francisco del Rincón | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 697674.42 | 558699.96 | 558699.96 | 558699.96 | 470803.46 | 470803.46 | 470803.46 | 84.2677 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958928 | Construcción De Infraestructura Educativa En Videobachillerato Sabes, En La Localidad Bicentenario Fraccionamiento En Manuel Doblado, Gto. Clave Sep 11eth0237t. - 7223102 - 6885 | 6885 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8986668.61 | 2453829.29 | 2453829.29 | 2453829.29 | 24.5383 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300958961 | Construcción De La Ciclovía En La Avenida Tecnológico - 7018677 - 6754 | 6754 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3353184 | 3316298.98 | 3316298.98 | 3316298.98 | 2281707.64 | 2281707.64 | 2281707.64 | 68.8028 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 78.56 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300959233 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria 20 De Noviembre Con C.C.T. 11dpr1397i, Ubicada En La Localidad San Antonio El Rico, En El Municipio De Irapuato, Gto. - 5757059 - 6018 | 6018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 890100 | 890100 | 770903.87 | 678468.55 | 678468.55 | 678468.55 | 76.2239 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300959319 | Construcción De La Ciclovía En El Blvd. Heroico Colegio Militar - 6935286 - 6725 | 6725 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Francisco del Rincón | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 637007.08 | 630000 | 630000 | 630000 | 535932.67 | 535932.67 | 535932.67 | 85.0687 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300959687 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Plan De Once Años Con C.C.T. 11dpr1751j, Ubicada En La Localidad La Redonda, En El Municipio De Doctor Mora, Gto. - 5756747 - 6015 | 6015 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 493933.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300959854 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes, En La Localidad De Guanguitiro En El Municipio De Pénjamo. Clave Sep 11eth0261t. - 7186749 - 6857 | 6857 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 14841511.36 | 14841511.36 | 14841511.36 | 11215019.72 | 1472568.04 | 1472568.04 | 1472568.04 | 9.922 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300960232 | Construcción De La Ciclovía En La Calle Ignacio López Rayón - 6935164 - 6723 | 6723 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 910010.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GUA17170300960276 | Modernización A Base De Empedrado Del Camino San Antonio Tercero - La Florencia, Segunda Etapa | 6884 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 11165514.77 | 551025.49 | 551025.49 | 551025.49 | 4.2387 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 4.82 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300960291 | Modernización De La Carretera Federal 110 San Luis De La Paz - Guanajuato (Dolores Hidalgo - Guanajuato) (2da Etapa) | 6905 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24999989.32 | 1687740.25 | 1687740.25 | 1687740.25 | 6.751 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 6 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300960646 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Cct 11dpr 3522 D, Calle Rodrigo Moreno Sermeño N206, Colonia León I, En León Guanajuato - 5578829 - 5248 | 5248 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300960651 | Construcción De La Ciclovía En El Blvd. Panamá - 6935225 - 6724 | 6724 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Francisco del Rincón | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1011122.35 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 856503.02 | 856503.02 | 856503.02 | 85.6503 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300960694 | Rehabilitación En La Escuela Telesecundaria N796, Cct11etv0796x, Calle Bética S/N, Colonia Vibar, León Guanajuato - 5577808 - 5237 | 5237 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300960708 | Construcción Del Emisor Del Drenaje Pluvial En La Carretera San Francisco - Jesús Del Monte - La Sandía - E.C. León - Santa Rosa - Cd. Manuel Doblado - 7134828 - 6797 | 6797 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Francisco del Rincón | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3141782.13 | 3107222.53 | 3107222.53 | 3107222.53 | 2174329.56 | 2174329.56 | 2174329.56 | 69.9766 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300960717 | Construcción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Plantel Conalep 174, Con C.C.T. 11dpt0009i, Ubicado En La Calle. Conalep No. 7, En El Municipio De Pénjamo, Gto. - 7234943 - 6904 | 6904 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5934000 | 5934000 | 4735323.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300961066 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Pedro Moreno, Cct11dpr1530z, Calle Mizar S/N Colonia Observatorio Ii, En León Guanajuato. - 5574374 - 5204 | 5204 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300961185 | Construcción De La Ciclovía En El Blvd. Independencia (Libramiento Sur Independencia) - 7161747 - 6839 | 6839 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1516683.52 | 1784276.05 | 1784276.05 | 1784276.05 | 539907.65 | 539907.65 | 539907.65 | 30.2592 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 8.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300961195 | Construcción De La Ciclovía Aquiles Serdán - 7202941 - 6873 | 6873 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5561172.9 | 4121638.19 | 4121638.19 | 4121638.19 | 2870710.17 | 2870710.17 | 2870710.17 | 69.6497 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300961662 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Incluye: Equipamiento Del Pozo Cuitzeo De Los Naranjos; Línea De Conducción; Tanque Metálico Elevado De 200,000 Litros A 15 M De Altura; Línea De Alimentación Y Redes De Distribución (Primera Etapa), En La Localidad De Tamazula Y Cabecera Municipal De Abasolo. - 7246113 - 6913 | 6913 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7090835.31 | 1154119.9 | 1154119.9 | 1154119.9 | 11.5412 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300961983 | Rehabilitación En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal, Cct 11ees0028a, Calle Mercurio S/N, León, Guanajuato. - 5573735 - 5196 | 5196 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300962049 | Rehabilitacion En La Escuela Primaria Ignacio Allende, Cct 11dpr1019h, Calle Tarragona N 702, León, Gto - 5584035 - 5304 | 5304 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300962101 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Incluye: Línea De Conducción Del Pozo 4; Tanque Metálico Elevado De 100,000 Litros A 15 M De Altura; Línea De Alimentación Y Redes De Distribución (Primera Etapa). En Santa Ana Pacueco En El Municipio De Pénjamo - 7239018 - 6909 | 6909 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7927391.87 | 615844.19 | 615844.19 | 615844.19 | 6.1584 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300962357 | Construccion De Aula Tradicional Aislada En La Secundaria General No. 7, Calle Sevilla 2201, Col Piletas Ii, Localidad Leon De Los Aldama, Leon, Guanajuato. - 5786620 - 6235 | 6235 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.55 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300962426 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre, Cct11dpr3906i, En León Guanajuato. - 5574134 - 5200 | 5200 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300962524 | Construcción Del Blvd. Independencia, Cuarta Etapa(Libramiento Sur Independencia) - 7161808 - 6840 | 6840 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45097687.53 | 42237336.07 | 42237336.07 | 42237336.07 | 12696855.42 | 12696855.42 | 12696855.42 | 30.0607 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 23.5 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300962842 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Lic. Manuel Doblado, Cct11dpr1104e, Calle Ferrocarriles Nacionales, En León Guanajuato. - 5573900 - 5197 | 5197 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300962849 | Rehabilitación En La Escuela Primaría General Guadalupe Victoria, Cct11dpr1345c, Calle Cruz De Palma N105, Colonia Frutal De La Hacienda - 5574928 - 5210 | 5210 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 152223.14 | 152223.14 | 152223.14 | 52.3315 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300962966 | Construcción De Puente De Acceso A La Comunidad El Coecillo (Incluye Pavimento De Calles De Acceso Al Puente) - 7203134 - 6874 | 6874 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15166835.19 | 13337630.56 | 13337630.56 | 13337630.56 | 4031954.66 | 4031954.66 | 4031954.66 | 30.2299 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963306 | Rehabilitación En La Escuela Primaría Sócrates Castellanos Pike , Cct11dpr1917a, Calle Mizar S/N, Colonia Observatorio Ii, León Guanajuato. - 5575225 - 5213 | 5213 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963342 | Rehabilitación En La Escuela Secundaria General Hermanos Flores Magón, Cct11des0028b, Calle Arco Del Triunfo N308, Colonia Portales De San Sebastián. - 5578436 - 5246 | 5246 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963403 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Insurgentes, Cct11 Dpr 0922f, Calle Campeche N 1041, En León Guanajuato. - 5586560 - 5323 | 5323 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300963441 | Rehabilitación De La Calzada Miguel Hidalgo 2da Etapa - 7018616 - 6753 | 6753 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Silao de la Victoria | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28665318.5 | 28350000 | 28350000 | 28350000 | 8505000 | 8505000 | 8505000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963824 | Rehabilitación En La Escuela Primaria Paulo Freire, Cct11dpr3828v, Calle Teresita Bustos N 203, Localidad Centro Familiar La Soledad, León Guanajuato. - 5580036 - 5259 | 5259 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 294117.65 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 290882.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963898 | Pavimentación Con Empedrado Del Ramal A La Sardina, Tercera Etapa | 6906 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15557512.53 | 539909.31 | 539909.31 | 539909.31 | 3.3744 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 3 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
GUA17170300963907 | Construcción De La Ciclovía Calzada Miguel Hidalgo - 7018738 - 6755 | Q0678201710 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Silao de la Victoria | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1011122.35 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30.01 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963926 | Construcción De La Ciclovía En El Blvd. El Maguey - 7203256 - 6876 | 6876 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6066734.07 | 5250958.52 | 5250958.52 | 5250958.52 | 2294647.87 | 2294647.87 | 2294647.87 | 43.6996 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300963978 | Reconstrucción De La Av. Del Trabajo, Entre Las Calles 5 De Mayo Y Calle Pasajero, En La Zona Centro Del Municipio De Salamanca, Gto. | PR-2017-01 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34367500 | 35000 | 35000 | 35000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964000 | Construcción De Concreto Hidráulico Estampado En Arroyo De Calle Y Parque Lineal En La Avenida Las Américas | FORTAFIN-C-2017-9 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17512253.67 | 18000 | 18000 | 18000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964019 | Construcción De Parque Recreativo Francisco Villa | FORTAFIN-C-2017-10 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1986354.13 | 2000 | 2000 | 2000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964033 | Construcción De Pavimento A Base De Piedra Bola Asentada Con Mortero En Calle Paseo Del Obraje | FORTAFIN-C-2017-11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11754850 | 11754850 | 11754850 | 11702347.06 | 11754.85 | 11754.85 | 11754.85 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964044 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo P/ Agua Potable En Las Loc. De Guanajuatito Y Puerto De Nieto, En El Municipio De San Miguel De Allende, Gto. /Ob-203-0096-17 | 18ceagFAFEF17 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 135295.05 | 135154.88 | 135154.88 | 135154.88 | 135154.88 | 135154.88 | 135154.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964046 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion (Etapa 1 De 3) En Las Loc. De Guanajuatito Y Puerto De Nieto, Del Mpio. De San Miguel De Allende, Gto. /Ob-203-0093-17 | 19ceagFAFEF17 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237946.58 | 237946.58 | 237946.58 | 237946.58 | 219915.95 | 219915.95 | 219915.95 | 92.4224 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964054 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De La Palma, Mpio. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-201-0147-17 | 20ceagFAFEF17 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 243310.07 | 225854.24 | 225854.24 | 225854.24 | 225854.24 | 225854.24 | 225854.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964061 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De San Miguel De Allende, En El Estado De Guanajuato (Rehabilitacion De Espacio Recreativo Los Mezquites) | PDR-D-2017-01 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2598750 | 2570163.75 | 2570163.75 | 2568743.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964062 | Construccion De S.A.P., Incluye: Lineas De Cond., Tanques, Lineas De Aliment. Y Redes De Dist. (1ra. E.) En Las Loc. De Acatlan, El Puertecito, La Purisima Y La Tortuga, Del Mpio. De Coroneo, Gto. | 25ceagFAFEF17 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292161.15 | 2292161.15 | 2292161.15 | 99.9986 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964067 | Construccion De S.A.P., Incluye: Lineas De Cond., Tanques, Lineas De Aliment. Y Redes De Dist. (1ra. E.) En Las Loc. De Cebolletas Y Sauz De Cebolletas, Del Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0167-17 | 26ceagFAFEF17 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2265273.79 | 2859751.1 | 2859751.1 | 2859751.1 | 2265273.39 | 2265273.39 | 2265273.39 | 79.2123 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964072 | Construccion De Linea De Conduccion Pozo 20-Carcamo Alameda, En La Cabecera Municipál De Cortazar, Gto. /Ob-204-0357-17 | 31ceagFAFEF17 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 933040.24 | 1033040.24 | 1033040.24 | 1033040.24 | 933039.81 | 933039.81 | 933039.81 | 90.3198 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90.6 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964077 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Construccion De P.T.A.R. (1ra. Etapa) En La Loc. De San Gregorio, Municipio De Cueramaro, Gto. /Ob-202-0013-17 | 17ceagFAFEF17 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6328001.46 | 6328001.46 | 6328001.46 | 6328001.46 | 5635100.02 | 5635100.02 | 5635100.02 | 89.0502 | 0 | Otros | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964085 | Const. De Linea De Cond., Tanque, Lineas De Aliment. Y Redes De Dist. En Las Loc. De Obrajitos De Abajo, De Enmedio Y De Arriba, S.A. Tercero, El Ramillete Y La Estancia, Del Mpio De Doctor Mora, Gto. | 27ceagFAFEF17 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4118277.22 | 4118277.22 | 4118277.22 | 4118277.22 | 4118275.74 | 4118275.74 | 4118275.74 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964091 | Construccion De Los Colectores De La Zona Sur Poniente De La Cd. De Dolores Hidalgo Y Red De Drenaje En La Loc. De Xoconoxtlito Del Llanito (1aetapa), De Dolores Hidalgo, Gto. /Ob-202-0068-17 | 14ceagFAFEF17 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2832830.92 | 2832830.92 | 2832830.92 | 2832830.92 | 2226538.62 | 2226538.62 | 2226538.62 | 78.5977 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964096 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque, Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion (2da. Etapa) En La Loc. De Monte Blanco, Mpio. De Huanimaro, Gto. /Ob-202-156-17 | 28ceagFAFEF17 | Guanajuato | Huanímaro | Monte Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1447169.18 | 1447169.18 | 1447169.18 | 1447169.18 | 1237025.6 | 1237025.6 | 1237025.6 | 85.479 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964102 | Construccion De Tanque Superficial De Mamposteria En "El Cerrito" De La Cabecera Municipal De Huanimaro, Gto. /Ob-204-0347-17 | 32ceagFAFEF17 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 784493.81 | 784493.81 | 784493.81 | 784493.81 | 769510.33 | 769510.33 | 769510.33 | 98.09 | 0 | Otros | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964106 | Salón De Usos Múltiples Con Cocina Para Comedor Comunitario La Campana | FORTAFIN-C-2017-12 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1016424.95 | 1100 | 1100 | 1100 | 0.1 | 0 | Lote | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964107 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0177-17 | 21ceagFAFEF17 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 87716.47 | 77285.89 | 77285.89 | 77285.89 | 77285.89 | 77285.89 | 77285.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964110 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion (E. 1 De 3) En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0178-17 | 22ceagFAFEF17 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213681.9 | 213681.9 | 213681.9 | 213681.9 | 192216.83 | 192216.83 | 192216.83 | 89.9547 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964114 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De Zempoala, Municipio De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0175-17 | 23ceagFAFEF17 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136068.07 | 128587.21 | 128587.21 | 128587.21 | 128587.21 | 128587.21 | 128587.21 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964120 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion (Etapa 1 De 3) En La Loc. De Zempoala, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0176-17 | 24ceagFAFEF17 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 513612.69 | 608503.14 | 608503.14 | 608503.14 | 608503.14 | 608503.14 | 608503.14 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964128 | Red De Drenaje Sanitario (1ra. E.) En Las Loc. De Cañada De Sotos, Rincon De La Pradera Y Loma De Buenavista, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0216-16 | 16ceagFAFEF17 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 778019.75 | 778019.75 | 778019.75 | 778019.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964134 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Tercera Etaoa) En La Loc. De Maravatio Del Encinal, Mpio. De Salvatierra, Gto. /Ob-202-0170-17 | 34ceagFAFEF17 | Guanajuato | Salvatierra | Maravatío del Encinal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1887007.44 | 1887007.44 | 1887007.44 | 1887007.44 | 1426042.96 | 1426042.96 | 1426042.96 | 75.5717 | 0 | Otros | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964139 | Const. De S.A.A.P. (3ra. E.): Linea De Liment. A La Red De Agua Potable Para Las Loc. De Tulillo De Arriba Y De Abajo, R. Largo (B. De Aldama) Y La Nueva Trinidad, Del Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. | 29ceagFAFEF17 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 655345.06 | 655345.06 | 655345.06 | 655345.06 | 555725.88 | 555725.88 | 555725.88 | 84.799 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964146 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (2da. Etapa) En La Loc. De Loza De Barrera, Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0170-16 | 15ceagFAFEF17 | Guanajuato | Silao | Loza de Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95000 | 74999.91 | 74999.91 | 74999.91 | 74999.91 | 74999.91 | 74999.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964149 | Construccion De Tanque Metalico Elevado De 15 Mt De Altura Y 250 M3 De Capacidad Para El Sector Independencia, En La Cab. Mpal. De Silao, Gto. /Ob-204-0138-17 | 33ceagFAFEF17 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1354646.5 | 1379646.5 | 1379646.5 | 1379646.5 | 1379166.14 | 1379166.14 | 1379166.14 | 99.9652 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964153 | Trabajos Diversos Para La Proteccion Fisica Y Desinfeccion De 29 Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable En Varias Comunidades Del Estado De Guanajuato. /Ob-202-0036-17 | 30ceagFAFEF17 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 488764.6 | 487732.66 | 487732.66 | 487732.66 | 487732.66 | 487732.66 | 487732.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964176 | Obra Complementaria Para El Centro De Impulso Social, Fuentes De Balvanera, Apaseo El Grande, Gto. | FAFEF1705 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Apaseo el Grande, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 104477 | 104477 | 104477 | 99.5019 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964205 | Obra Complementaria Para Centro Comunitario De Desarrollo Integral En El Municipio De Cuerámaro | FAFEF1712 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Cuerámaro, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 79700.89 | 79700.89 | 79700.89 | 99.6261 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a Marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964221 | Obra Complementaria Para Centro Comunitario De Desarrollo Integral En Col. Campo Verde Del Municipio De Romita, Gto. | FAFEF1726 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Romita, Gto. | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 278758.8 | 278758.8 | 278758.8 | 97.8101 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964235 | Obra Complementaria Para El Centro De Impulso Social En Fracc. El Rehilete, Municipio De Villagrán, Gto. 2da. Etapa | FAFEF1744 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Villagrán, Gto. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 263601.33 | 263601.33 | 263601.33 | 263601.33 | 262342.98 | 262342.98 | 262342.98 | 99.5226 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte a marzo de 2018. / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964236 | Modernización Del Ramal D16 De Septiembre, Primera Etapa (Calle 16 De Septiembre Y Tabachines) - 7161686 - 6838 | 6838 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Moroleón | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7600551.25 | 7516945.18 | 7516945.18 | 7469728.84 | 2240918.65 | 2240918.65 | 2240918.65 | 29.8116 | 0 | Metros Cuadrados | 49364 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964271 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11ejn0294o | Q0303 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 238502 | 236479 | 236479 | 236479 | 236479 | 236479 | 236479 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2017-314 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964284 | Modernización Y Ampliación De Camino Entronque Carretero San Miguel De Allende A Dolores Hidalgo A La Localidad De Marroquín De Abajo | 1.1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9645150 | 9645150 | 9645150 | 9599709.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 160383 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GUA17170300964369 | "Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Pierre Faure Cct 11ejn0266s | Q0303 | Guanajuato | Celaya | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 176780 | 176780 | 176780 | 176780 | 90937 | 90937 | 90937 | 51.4408 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 85 | Financiera: 1D3-2017-301 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964561 | "Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Alonso Lujambio Irazabal Cct. 11djn4558i | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 167749 | 167749 | 167749 | 167749 | 85018 | 85018 | 85018 | 50.6817 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 85 | Financiera: 2D3-2017-301 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964590 | "Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Emiliano Zapata Cct. 11dpr1973t | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1525471 | 1525471 | 1525471 | 1525471 | 1420760 | 1420760 | 1420760 | 93.1358 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 94 | Financiera: 2017-276 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964608 | "Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De Prácticas De 1.50 X 30.00 Mts., Más Rehabilitación De Cancha De Prácticas" Esc. J Jesus Macias Garma Cct. 11dpr0963f | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1280164 | 1280046 | 1280046 | 1280046 | 1280046 | 1280046 | 1280046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 100 | Financiera: 2017-406. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964622 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Micr Esc. Plan De Ayala Cct. 11dpr1365q | Q0303 | Guanajuato | Cuerámaro | Puerta de la Reserva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1463328 | 1463328 | 1463328 | 1463328 | 960201 | 960201 | 960201 | 65.6176 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 66 | Financiera: 2017-313 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964638 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" Esc. Miguel Hidalgo Cct. 11dpr0781x | Q0303 | Guanajuato | Doctor Mora | Ranchito de San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 415018 | 415018 | 415018 | 415018 | 364618 | 364618 | 364618 | 87.8559 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 87.85 | Financiera: 2017-236 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964670 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Más 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Mas Barda Perimetral,Todo Con Cim Eesc Telesecundaria Federal No. 33 Cct 11dtv0033t | Q0303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2093777 | 2093777 | 2093777 | 2093777 | 1266748 | 1266748 | 1266748 | 60.5006 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 61 | Financiera: 2017-214 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964679 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas (19.20 X 32.20 Mts)" Esc Heroinas De Mexico Cct 11epr0091j | Q0303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1075097 | 1075092 | 1075092 | 1075092 | 1075092 | 1075092 | 1075092 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 711 | 0 | 100 | Financiera: 2017-224. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964686 | "Construcción De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.0 X 8. Esc. Lazaro Cardenas Cct. 11dpr1468m | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1355275 | 1355275 | 1355275 | 1355275 | 1179563 | 1179563 | 1179563 | 87.035 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 93 | Financiera: 2017-198 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964689 | Segunda Etapa Construcción Del C-4 2da | FORFINSMA2017 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9897950.2 | 9900 | 9900 | 9900 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: proyecto en proceso / Física: proyecto en proceso / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964691 | "Construcción De Techado (20.00 X 30.00 M) Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero Y Cisterna Pluvial" Esc. Jaime Nuno Cct 11dpr3176l | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1272494 | 1272494 | 1272494 | 1272494 | 1269647 | 1269647 | 1269647 | 99.7763 | 0 | Metros Cuadrados | 459 | 0 | 99.8 | Financiera: 2017-284 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964706 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Diego Rivera Cct 11ejn0396l | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 179397 | 179397 | 179397 | 179397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2017-314 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964709 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Leona Vicario C.C.T. 11djn2336l | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 543561 | 522655 | 522655 | 522655 | 389307 | 389307 | 389307 | 74.4864 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 67 | Financiera: 1D2/2017-379 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964711 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi C.C.T. 11ejn0411n | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1142490 | 1098548 | 1098548 | 1098548 | 329564 | 329564 | 329564 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: 2017-384 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964713 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Incluye Bebedero" Esc. Jose Verdi Cct 11djn3066p | Q0303 | Guanajuato | León | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 778914 | 778914 | 778914 | 778914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2017-209 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964715 | "Construcción De 1 Aula En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Melchor Ocampo C.C.T. 11djn0073e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1116973 | 1074013 | 1074013 | 1074013 | 886000 | 886000 | 886000 | 82.4943 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 76 | Financiera: 2017-364 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964716 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado" Esc. Maria Curie Cct 11djn0888z | Q0303 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 604538 | 604538 | 604538 | 604538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2017-209 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964721 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora C.C.T. 11djn0105g | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 460596 | 442880 | 442880 | 442880 | 132864 | 132864 | 132864 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: 2D2/2017-379 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964722 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11dpr3858p | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1289443 | 1289443 | 1289443 | 1289443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: 2017-211 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964726 | "Construcción De Barda Con Cimentación De Concreto" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11djn2757u | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 320517 | 308190 | 308190 | 308190 | 250401 | 250401 | 250401 | 81.2489 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 98 | Financiera: 2017-365 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964727 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" Esc. Everardo Gomez Mena Cct 11dpr3499 | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 671051 | 671051 | 671051 | 671051 | 657499 | 657499 | 657499 | 97.9805 | 0 | Metros Cuadrados | 459 | 0 | 98 | Financiera: 2017-184 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964731 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Dirección Aislada De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosad Esc. Secundaria De Nueva Creación Cct Sec200001f | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 7002115 | 7002115 | 7002115 | 7002115 | 6842201 | 6842201 | 6842201 | 97.7162 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 99 | Financiera: 2017-280 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964732 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Francisco J Mugica C.C.T. 11dpr3259u | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Granja Viborillas (Rancho Viborillas) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 618460 | 594673 | 594673 | 594673 | 178402 | 178402 | 178402 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: 2017-373 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964742 | "Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Secundaria "Mario Aguirre Casas" Esc Mario Aguirre Casas Cct 11des0112z | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 312799 | 312799 | 312799 | 312799 | 287991 | 287991 | 287991 | 92.069 | 0 | Metros Cuadrados | 841 | 0 | 93 | Financiera: 1D2-2017-243 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964743 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" Esc. John Dewey C.C.T. 11djn0964o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 909545 | 874562 | 874562 | 874562 | 374122 | 374122 | 374122 | 42.7782 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 19 | Financiera: 2017-398 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964749 | "Construcción De 1 Techado De Patio (10.00x12.00 Mts)" Esc Frida Khalo Cct 11djn4624r | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 283201 | 283200 | 283200 | 283200 | 175894 | 175894 | 175894 | 62.1095 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 64 | Financiera: 2D2-2017-243 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964750 | "Construcción En Planta Baja De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cis Esc. Miguel Hidalgo C.C.T. 11dpr1596h | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Estación la Piedad | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1307031 | 1256761 | 1256761 | 1256761 | 419091 | 419091 | 419091 | 33.3469 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 8 | Financiera: 2017-394 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964755 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Sakay C.C.T. 11ejn0869j | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Los Ángeles | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 680073 | 653916 | 653916 | 653916 | 275719 | 275719 | 275719 | 42.1643 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 20 | Financiera: 2017-381 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964763 | "Construcción De 1 Techado De Cancha (15.00x16.80 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" E Esc. Celerino Cano C.C.T. 11dpr0289u | Q2064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Dolores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 684349 | 658028 | 658028 | 658028 | 197408 | 197408 | 197408 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 0 | Financiera: 2017-380 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964767 | "Rehabilitación General Del Plantel Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 493 C.C.T. 11etv0502u | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 813819 | 782519 | 782519 | 782519 | 234756 | 234756 | 234756 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: 2017-393 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964768 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" Esc. Hermenegildo Bustos Cct 11djn0214n | Q0303 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 420599 | 420599 | 420599 | 420599 | 314734 | 314734 | 314734 | 74.8299 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 76 | Financiera: 2017-256 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964773 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2. 0 E. E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentaci Esc Telesecundaria De Nueva Creación Cct Tv260001f | Q0303 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2097759 | 1992591 | 1992591 | 1992591 | 1252760 | 1252760 | 1252760 | 62.8709 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 70 | Financiera: 1D2-2017-270 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964781 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2. 0 E. E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Ciment Esc Escuela Primaria De Nueva Creación Cct Pri260001f | Q303 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2932935 | 2677477 | 2677477 | 2677477 | 1143341 | 1143341 | 1143341 | 42.7022 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 70 | Financiera: 2D2-2017-270 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964783 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero" Esc Maria Guadalupe Contreras Morales Cct 11ejn0419f | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 634984 | 634984 | 634984 | 634984 | 430970 | 430970 | 430970 | 67.871 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 79 | Financiera: 2017-207 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964786 | "Construcción De Patio Cívico, Más Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye: Cisterna Pluvial Y Asta Bandera" Esc Maria Enriqueta Cct 11ejn0045h | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 704991 | 704991 | 704991 | 704991 | 686271 | 686271 | 686271 | 97.3446 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 99 | Financiera: 2017-255 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964787 | "Construcción De Techado Para Acceso Principal, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Centro De Atencion Multiple Centro Multiple Integral Cct 11dml0007e | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 941521 | 941521 | 941521 | 941521 | 826971 | 826971 | 826971 | 87.8335 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 88.83 | Financiera: 2017-332 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964790 | "Construcción De 1 Comedor De 1.0 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc 21 De Marzo Cct 11dpr0144z | Q0303 | Guanajuato | Salvatierra | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 380503 | 380503 | 380503 | 380503 | 112123 | 112123 | 112123 | 29.467 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 32 | Financiera: 2017-194 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964792 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples (34.10 X 21.10 Mts), Más Patio Cívico, Incluye Asta Bandera Y Bebedero" Esc Jose Maria Morelos Y Pavon Cct 11etv1075y | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1618968 | 1618968 | 1618968 | 1618968 | 1616296 | 1616296 | 1616296 | 99.835 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 99.86 | Financiera: 2017-254 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964794 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Bebedero" Esc Telesecundaria Num. 697 Cct 11etv0648o | Q0303 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1117343 | 1117343 | 1117343 | 1117343 | 122987 | 122987 | 122987 | 11.0071 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 35 | Financiera: 2017-244 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964796 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. Más 2 Adosadas De 2.00 E.E, Todo En Sistema U-1c Con Cimentación De Mampostería, Más 1 Servicio Sanitario Rural Esc. Juan Enrique Pestalozzi Cct 11djn4288f | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Moral de Puerto de Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2320753 | 2320753 | 2320753 | 2320753 | 2285389 | 2285389 | 2285389 | 98.4762 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 99 | Financiera: 2017-269 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964797 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, Má Esc Raul Bailleres Cct 11dpr3314x | Q0303 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 4053062 | 4016194 | 4016194 | 4016194 | 2270757 | 2270757 | 2270757 | 56.54 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 70 | Financiera: 2017-253 / Física: 2017-253 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964799 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" Esc Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11ees0043t | Q0303 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1072940 | 1072940 | 1072940 | 1072940 | 936038.18 | 936038.18 | 936038.18 | 87.2405 | 0 | Metros Cuadrados | 744 | 0 | 89 | Financiera: 2017-192 / Física: 2017-192 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964800 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Lazaro Cardenas Cct 11djn0623r | Q0303 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 898505 | 898505 | 898505 | 898505 | 731291 | 731291 | 731291 | 81.3898 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 90 | Financiera: 2017-218 / Física: 2017-218 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964801 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Techado Para Patio De 15.00 X 16.80 Mts, Todo Esc Centro De Atencion Multiple Helen Keller Cct 11dml0026t | Q0303 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1133278 | 1133278 | 1133278 | 91.7634 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 93 | Financiera: 2017-330 / Física: 2017-330 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964804 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas De Fútbol Uruguayo" Esc Defensores De Uriangato Cct 11ees0040w | Q0303 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1843025 | 1843025 | 1843025 | 1843025 | 1728221 | 1728221 | 1728221 | 93.7709 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 94 | Financiera: 2D2/2017-267 / Física: 2D2/2017-267 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964808 | "Construcción De Una Cancha De Fútbol Uruguayo" Esc José Vasconcelos Cct 11des0010c | Q0303 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2013889 | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1357 | 0 | 100 | Financiera: 1D2/2017-267. Obra terminada con acta total / Física: 1D2/2017-267. Obra terminada con acta total / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964809 | Construcción De Módulo De Sanitarios Y Caseta De Vigilancia A Un Costado De Cancha De Fútbol 7, | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 414212.03 | 414212.03 | 414212.03 | 414212.03 | 414212.03 | 414212.03 | 414212.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964810 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" Esc Telesecundaria Num. 842 Cct 11etv0842s | Q0303 | Guanajuato | Victoria | Milpillas de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1331645 | 1331645 | 1331645 | 1331645 | 1214764 | 1214764 | 1214764 | 91.2228 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 92 | Financiera: 2017-199 / Física: 2017-199 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964812 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas 1 Cancha De Usos Multiples, Incluy Esc Miguel Hidalgo Cct 11epr0357z | Q0303 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1852814 | 1741804 | 1741804 | 1741804 | 896533 | 896533 | 896533 | 51.4715 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 51 | Financiera: 2017-268 / Física: 2017-268 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964813 | Módulo Deportivo Las Peñitas. Segunda Etapa. | - | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
GUA17170300964815 | "Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc Pierre Faure Cct 11djn4567q | Q0303 | Guanajuato | Villagrán | Praderas de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 183436 | 183436 | 183436 | 183436 | 105634 | 105634 | 105634 | 57.5863 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 85 | Financiera: 2017-301 / Física: 2017-301 / Registro: Se solicita validación
GUA17170300964821 | Construcción De Patinódromo Con Pista De Hockey Para Patines Sobre Ruedas (3era. Etapa), En El Macrocentro Deportivo León I, En La Ciudad De León,Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.96 | 999686.39 | 999686.39 | 999686.39 | 99.9686 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
GUA17170300964825 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Luis I. Rodríguez Del Municipio De León, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 171790.42 | 171790.42 | 171790.42 | 171790.42 | 171790.42 | 171790.42 | 171790.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964990 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Parque Chapalita | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN- COMUDE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8499942.98 | 2232082.89 | 2232082.89 | 2232082.89 | 26.2598 | 0 | Metros Cuadrados | 236583 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300965410 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Jose Maria Morelos, Leon Guanajuato | RIIEE2-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 383906.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965421 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa Leon Gto. | RIIEE1-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 201122.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965444 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra Leon Gto. | RIIEE1-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 151649.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965451 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Cervantes Saavedra Leon Gto. | RIIEE2-039170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 278571.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965463 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra Leon Gto. | RIIEE1-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 146623.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965473 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Vicente Valtierra Leon Gto. | RIIEE2-040170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 277702.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965482 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo Leon Gto. | RIIEE1-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 165467.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965497 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Campestre Leon, Gto. | RIIEE1-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 152206.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965502 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Campestre Leon, Gto. | RIIEE2-042170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 279823.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965509 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hidalgo Leon Gto. | RIIEE1-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 130217.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965525 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Malecon Del Rio Leon Gto. | RIIEE1-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 154746.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965528 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Malecon Del Rio Leon Gto. | RIIEE2-044170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 269879.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965542 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. La Luz Leon Gto. | RIIEE1-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 153867.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965547 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. La Luz Leon Gto. | RIIEE2-045170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965552 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Aeropuerto Leon Gto. | RIIEE1-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 270006.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965556 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Aeropuerto Leon Gto. | RIIEE2-046170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 268214.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965558 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hilario Medina Leon Gto. | RIIEE1-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 145252.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965563 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hilario Medina Leon Gto. | RIIEE2-047170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 264177.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965569 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Lopez Mateos Leon Gto, | RIIEE1-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 203948.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965578 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Lopez Mateos Leon Gto, | RIIEE2-048170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 317944.77 | 100 | 0 | Metros | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965584 | Mantenimineto De Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Fco. Villa, Leon Gto | RIIEE1-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 134428.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965588 | Mantenimineto De Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Fco. Villa, Leon Gto | RIIEE2-052170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 255482.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965736 | Construcción Del Centro De Información (Módulo 1), Sede San Carlos, Campus León De La Universidad De Guanajuato | Q0730 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 2744247.64 | 2744247.64 | 2744247.64 | 18.4985 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018
GUA17170300965924 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, Leon, Gto. | RIIEE1-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224322.93 | 452268.22 | 452268.22 | 452268.22 | 452268.22 | 452268.22 | 452268.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965928 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Juan Alonso De Torres, Leon, Gto. | RIIEE2-036170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452268.22 | 224322.93 | 224322.93 | 224322.93 | 224322.93 | 224322.93 | 224322.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965936 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Jose Maria Morelos, Leon Guanajuato | RIIEE1-037170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 221665 | 221665 | 221665 | 221665 | 221665 | 221665 | 221665 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965941 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Torres Landa Leon Gto. | RIIEE2-038170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 389886.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965950 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Mariano Escobedo Leon Gto. | RIIEE2-041170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 299221.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300965954 | Mantenimiento Del Camellon Y Areas Verdes Del Blvd. Hidalgo Leon Gto. | RIIEE2-043170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 266889.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La informacion presentada por UR responsable del recurso / Registro:
GUA17170300966962 | Pavimentación Del Blvd. Jerónimo Joseph. | K0004 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3347665.07 | 3247906.61 | 3247906 | 3247906 | 1760818 | 1760818 | 1760818 | 54.2139 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300967273 | Construcción De 68 Gavetas Para Adulto En Panteón En San Ignacio De Hidalgo | K0076 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 234460.89 | 234461 | 234461 | 234461 | 234461 | 234461 | 234461 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300967463 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De San Francisco Del Rincon, Gto. | K0127 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 399125 | 399125 | 399125 | 39.9125 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300967506 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Blvd. Jerónimo Joseph | K0142 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1284899.42 | 1284899.42 | 1284899 | 1284899 | 1253282 | 1253282 | 1253282 | 97.5393 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 82.94 | Financiera: / Física: TUBERIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300967861 | 2a Fase De Programa De Capacitación Y Certificación De Calidad Prodermagico 2017 | Q0343 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 0 | 0 | Financiera: Recurso Reintegrado / Se realizo pago de 1 al Millar / Física: Recurso Reintegrado / Se realizo pago de 1 al Millar / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300967993 | Pavimentacion De La Calle Circuito 1, Entre Camino De Acceso Y Calle Eleusis Cordova Moran En La Localidad De Huandarillo. Municipio De Penjamo, Guanajuato | FORTAFIN C-2017-7 | Guanajuato | Pénjamo | Huandarillo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5519751.81 | 5519751.81 | 5519751.81 | 5410828.67 | 5519.75 | 5519.75 | 5519.75 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300968339 | "Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Enrique C Rebsamen Cct 11djn0165v | Q0512 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 195608 | 195608 | 195608 | 195608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: 3D4-2017-302 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300968684 | Construcción De Barda Perimetral En El Zoológico De León, Camino A Ibarrilla Km 6, León Guanajuato | Q2673 PDR C 2017 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León, Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2374019.25 | 2374019.25 | 2374019.25 | 2374019.25 | 96.017 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZO REINTEGRO POR $98,481.00 / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZO REINTEGRO POR $98,481.00 / Registro: EN REVISIÓN 1er TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300968746 | 3a Etapa De Construcción Del Centro De Atención Aa Visitantes Y Protección Al Turista (Capta) En San Miguel De Allende | Q1896 PRODERMAGICO 2017 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Municipio de San Miguel de Allende , Gto | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1987462.36 | 1192477.42 | 1192477.42 | 1192477.42 | 59.6239 | 0 | Metros Cuadrados | 160383 | 0 | 60 | Financiera: Pago 1 al Millar realizado / Física: Pago 1 al Millar realizado / Registro: EN REVISIÓN 1erTRIMESTRE
GUA17170300969108 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Linea En Media Y Baja Tensíon En La Colonia San Miguel (Calles Corregidora, Altamirano, Leona Vicario Y Florida), San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 594086.6 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 526526.58 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969412 | Sustitución De Patio, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec, Con Cct 11dpr2580n, Ubicada En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969508 | Construcción De 1 Comedor De 2.0 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En La Telesecundaria Num. 82, Con Cct 11etv0077p, Tierra Fria, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 286479.11 | 286479.11 | 286479.11 | 57.2958 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969526 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero, Con Cct 11dpr0631q, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 203876.65 | 203876.65 | 203876.65 | 203876.65 | 146307.19 | 146307.19 | 146307.19 | 71.7626 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969531 | Rehabilitación Y Mantenimiento En El Jardín De Niños Juan Hipolito Oropeza Gonzalez, Con Cct 11djn0172e, Ubicado En La Localidad De Tierra Fria, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 254166.9 | 254166.9 | 254166.9 | 254166.9 | 83136.74 | 83136.74 | 83136.74 | 32.7095 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969532 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado En El Jardín De Niños Juan Escutia Con Cct 11ejn0013p, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 207560.12 | 207560.12 | 207560.12 | 207560.12 | 193195.12 | 193195.12 | 193195.12 | 93.0791 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969534 | Construcción De Patio En El Jardín De Niños Lic. Jose Vasconcelos, Con Cct 11djn0536w, Cortazar, Gto. | FAFEB-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 201509.55 | 201509.55 | 201509.55 | 201509.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969536 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Telesecundaria Num. 81, Con Cct 11etv0076q, Ubicada En La Localidad El Huizache, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 250000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969538 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Benito Juárez, Con Cct 11dpr1571z, Ubicada En La Localidad Tierra Fria, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 300000.01 | 256173.32 | 256173.32 | 256173.32 | 85.3911 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969539 | Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico De 7.00 X 8.00 Mts. Con Cimentación De Concreto Armado En El Jardín De Niños Juan Jose De Los Reyes Martinez, Con Cct 11ejn0430b, Cortazar, Gto. | FAFEB-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000.03 | 150000.03 | 150000.03 | 150000.03 | 125403.49 | 125403.49 | 125403.49 | 83.6023 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969548 | Construcción De 1 Techado De Patio Cívico De 10.00x12.00m Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero Y Cisterna | FAFEF 2017 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1310540.26 | 1310540.26 | 1310540.26 | 1310540.26 | 1243362.08 | 1243362.08 | 1243362.08 | 94.874 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969550 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Patio Cívico, Más Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Pénjamo | Tierras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530629.37 | 1530629.37 | 1530629.37 | 1530629.37 | 1351311.65 | 1351311.65 | 1351311.65 | 88.2847 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969559 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Pénjamo | Noria de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 721341.23 | 721341.23 | 721341.23 | 721341.23 | 629510.96 | 629510.96 | 629510.96 | 87.2695 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969601 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna¿" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 587134.31 | 587134.31 | 587134.31 | 587134.31 | 367448.58 | 367448.58 | 367448.58 | 62.5834 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969605 | Rehabilitación Y Mantenimiento En El Jardín De Niños Carlos A. Carrillo, Con Cct 11djn0538u, Ubicado En La Localidad Merino, De Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Merino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | 150000.01 | 123165.66 | 123165.66 | 123165.66 | 82.1104 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969611 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 589368.84 | 589368.84 | 589368.84 | 589368.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969613 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería En La Escuela Primaria Manuel Doblado, Con Cct 11dpr1573x, Ubicada En La Localidad Santa Fe De La Purisima, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Santa Fe de la Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000.02 | 150000.02 | 150000.02 | 150000.02 | 62945.93 | 62945.93 | 62945.93 | 41.9639 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969618 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" | FAFEF | Guanajuato | Purísima del Rincón | Guadalupe de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2594512.03 | 2594512.03 | 2594512.03 | 2470430.3 | 716444.1 | 716444.1 | 716444.1 | 27.6138 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969638 | Construcción De 1 Módulo En Estructura U-1c De 2.00 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.00 E.E., Más 3 Aulas Adosadas De 2.00 E.E.; Más Barda Perimetral | FAFEF 2017 | Guanajuato | Romita | Monte de Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2900506.42 | 2900506.42 | 2900506.42 | 2799565.89 | 1340089.48 | 1340089.48 | 1340089.48 | 46.2019 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969649 | Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico De 8.00 X 12.00 Mts. Con Cimentación De Concreto Armado En La Primaria 16 De Septiembre, Con Cct 11dpr1679q Ubicada En La Localidad Merino, En Cortazar, Gto | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Merino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 210573.41 | 210573.41 | 210573.41 | 210573.41 | 189052.19 | 189052.19 | 189052.19 | 89.7797 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969655 | Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico De 8.00 X 16.00 Mts. Con Cimentación De Concreto Armado En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Dominguez, Con Cct 11djn0070h, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 265185.64 | 265185.64 | 265185.64 | 265185.64 | 228245.75 | 228245.75 | 228245.75 | 86.0702 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969663 | Construcción De Barda Perimetral Más Pórtico De Acceso, Todo Con Cimentación De Concreto Armado En La Telesecundaria Num. 266, Con Cct 11etv0256a, Ubicada En La Localidad Bellavista, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 205027.62 | 205027.62 | 205027.62 | 205027.62 | 163110.27 | 163110.27 | 163110.27 | 79.5553 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969674 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 706899.09 | 706899.09 | 706899.09 | 706899.09 | 666175.42 | 666175.42 | 666175.42 | 94.2391 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969684 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye: Bebedero Y Asta Bandera" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Salamanca | San Juan de Razos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 309302.08 | 309302.08 | 309302.08 | 309302.08 | 227487.73 | 227487.73 | 227487.73 | 73.5487 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969691 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" | FAFET 2017 | Guanajuato | Salamanca | Doña Rosa (El Chicote) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 481667.47 | 481667.47 | 481667.47 | 481667.47 | 417078.66 | 417078.66 | 417078.66 | 86.5906 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969698 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples (34.10 X 21.10 Mts)" | FAFET 2017 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 850340.31 | 850340.31 | 850340.31 | 850340.31 | 483192.36 | 483192.36 | 483192.36 | 56.8234 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969704 | Onstrucción En Planta Baja De 1 Aula Aislada Atípica En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional | FAFET 2017 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1569986.33 | 1569986.33 | 1569986.33 | 1569986.33 | 778275.06 | 778275.06 | 778275.06 | 49.5721 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969711 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Cisterna Pluvial" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 944064.26 | 944064.26 | 944064.26 | 944064.26 | 18364.26 | 18364.26 | 18364.26 | 1.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969730 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Salamanca | Miranda Arredondo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 663478.6 | 663478.6 | 663478.6 | 663478.6 | 137958.26 | 137958.26 | 137958.26 | 20.7932 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969746 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1029074.26 | 1029074.26 | 1029074.26 | 1029074.26 | 963896.7 | 963896.7 | 963896.7 | 93.6664 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969762 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 637997.05 | 637997.05 | 637997.05 | 637997.05 | 508909.3 | 508909.3 | 508909.3 | 79.7667 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969785 | "Construcción De Techado (10.00 X 24.00 Mts) De Patio Cívico Más Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Incluye: Bebedero Y Cisterna Pluvial" | FAFEF 2017 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1545946.77 | 1545946.77 | 1545946.77 | 1545946.77 | 1418452.96 | 1418452.96 | 1418452.96 | 91.753 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969796 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado En El Jardín De Niños Alfredo Nobel, Con Cct 11djn2650b, En Cortazar, Gto. | FAFAEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969797 | Construcción De Patio, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1125780.89 | 1125780.89 | 1125780.89 | 1125780.89 | 1042782.88 | 1042782.88 | 1042782.88 | 92.6275 | 0 | Metros Cuadrados | 543 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969799 | Sustitución De Patio, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Escuela Primaria Profr. J Jesus Macias Garma, Con Ccct 11dpr1020x, En Cortazar, Gto. | FAFEF.2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 379159.44 | 379159.44 | 379159.44 | 75.8319 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969802 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Leona Vicario, Con Cct 11dpr2140q, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 600002.04 | 600002.04 | 600002.04 | 600002.04 | 565007.61 | 565007.61 | 565007.61 | 94.1676 | 0 | Metros Cuadrados | 658 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969806 | Construcción De Patio Cívico En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, Con Cct 11epr0079o, Ubicada En La Localidad Cañada De Caracheo, En Cortazar, Gto. | FAFEF.2017 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 306295.61 | 306295.61 | 306295.61 | 306295.61 | 275482.51 | 275482.51 | 275482.51 | 89.9401 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969809 | Sustitución De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería En La Telesecundaria Num. 202, Con Cct 11etv0074s, Ubicada En La Localidad Cañada De Caracheo, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 185000.04 | 185000.04 | 185000.04 | 185000.04 | 166558.57 | 166558.57 | 166558.57 | 90.0316 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969815 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Secundaria Ing. Antonio Madrazo, Con Cct 11ees0021h, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 656786.29 | 656786.29 | 656786.29 | 656786.29 | 615314.01 | 615314.01 | 615314.01 | 93.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969817 | Construcción De Plazoleta, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Melchor Ortega, Con Cct 11epr0077q, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 202955.15 | 202955.15 | 202955.15 | 33.8259 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969821 | Rehabilitación Y Mantenimiento En El Jardín De Niños Profr. Antonio Patiño Vazquez, Con Cct 11djn4141m, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 153347.75 | 153347.75 | 153347.75 | 153347.75 | 136615.84 | 136615.84 | 136615.84 | 89.0889 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969824 | Sustitución De Patio, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En El Jardín De Niños Adalberto Nava, Con Cct 11djn0040n, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 367516.59 | 367516.59 | 367516.59 | 367516.59 | 366119.04 | 366119.04 | 366119.04 | 99.6197 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969825 | Construcción De Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 780117.75 | 780117.75 | 780117.75 | 780117.75 | 552765.14 | 552765.14 | 552765.14 | 70.8566 | 0 | Metros Cuadrados | 695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969829 | Sustitución De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Cct 11dpr1574w, En San Isidro Culiacan, Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | San Isidro Culiacán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 180557.03 | 180557.03 | 180557.03 | 90.2785 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969834 | Sustitución De Patio Cívico En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Con Cct 11dpr1671y, Ubicada En La Localidad La Gavia, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000.03 | 200000.03 | 200000.03 | 200000.03 | 198602.49 | 198602.49 | 198602.49 | 99.3012 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969837 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Secundaria Nueva Generación, Con Cct 11des0030q, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 652122.08 | 652122.08 | 652122.08 | 652122.08 | 455719.11 | 455719.11 | 455719.11 | 69.8825 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969840 | "Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De 19.20 X 30.00 Mts" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1267327.18 | 1267327.18 | 1267327.18 | 1267327.18 | 851483.94 | 851483.94 | 851483.94 | 67.1874 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969843 | Sustitución De Patio Cívico En La Escuela Primaria Yahhiu Degno, Con Cct 11dpr0001b, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 451985.95 | 451985.95 | 451985.95 | 451985.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969846 | Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 3.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 528504.54 | 528504.54 | 528504.54 | 528504.54 | 336566.94 | 336566.94 | 336566.94 | 63.6829 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969849 | Construcción De Cisterna En La Escuela Primaria Alfredo Uruchurtu, Con Cct 11dpr1673w, Ubicada En La Localidad El Diezmo, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 189038.37 | 189038.37 | 189038.37 | 189038.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969853 | Sustitución De Andador De Conexión En El Jardin De Niños J.Jesus Macias Garma, Con Cct 11djn0433z, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 254872.23 | 254872.23 | 254872.23 | 254872.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969855 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Adecuación De Acceso Principal En La Escuela Primaria Justo Sierra, Con Cct 11dpr0867c, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 607818.74 | 607818.74 | 607818.74 | 607818.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 637 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969856 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Sustitución De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Villagrán | San Pedro Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1388378.24 | 1388378.24 | 1388378.24 | 1388378.24 | 1382809.37 | 1382809.37 | 1382809.37 | 99.5989 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969859 | Sustitución De Patio Cívico En El Jardín De Niños 20 De Noviembre, Con Cct 11djn2734j Ubicado En La Localidad El Diezmo, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 130000.14 | 130000.14 | 130000.14 | 130000.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969863 | Sustitución De Patio En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero, Con Cct 11djn0281l, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969865 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Primaria Cinco De Mayo, Con Cct 11dpr1570z, Ubicada En La Localidad Arreguin De Arriba, En Cortazar, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | Cortazar | Arreguín de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 152425.37 | 152425.37 | 152425.37 | 152425.37 | 151022.42 | 151022.42 | 151022.42 | 99.0796 | 0 | Metros | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969866 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 473611.48 | 473611.48 | 473611.48 | 473611.48 | 461872.84 | 461872.84 | 461872.84 | 97.5215 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969871 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Más Adecuación De Aula Lea" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 595057.69 | 595057.69 | 595057.69 | 595057.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969872 | Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros En La Telesecundaria Num. 81, Con Cct 11etv0076q, Ubicada En La Localidad El Huizache, En Cortazar, Gto. | FAFEB-2017 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 190098.4 | 190098.4 | 190098.4 | 190098.4 | 145976.71 | 145976.71 | 145976.71 | 76.7901 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969876 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Nuevo de San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1548239.94 | 1548239.94 | 1548239.94 | 1548239.94 | 387232.11 | 387232.11 | 387232.11 | 25.0111 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969883 | Construcción De Comedor De 2.0 E.E., Más Cocina, Incluye Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mogotes de San José Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 971494.65 | 971494.65 | 971494.65 | 971494.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969887 | Construcción De Carcamo De Bombeo, Incluye Cisterna De Captación De Agua Pluvial Y Bebedero" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 578085.3 | 578085.3 | 578085.3 | 578085.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969891 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera; Mas Rehabilitación...Jose Vasconcelos 11djn0429n | FAFEB-2017 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1908865.89 | 1908865.89 | 1908865.89 | 1695167.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969899 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Sustitución De Cancha Ignacio M. Altamirano 11dpr2033h | FAFEF-2017 | Guanajuato | Jerécuaro | Ojo de Agua de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2310996.76 | 2310996.76 | 2310996.76 | 2310996.76 | 1107657.31 | 1107657.31 | 1107657.31 | 47.9299 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969903 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Pénjamo | La Aceituna | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 603612.07 | 603612.07 | 603612.07 | 603612.07 | 308561.61 | 308561.61 | 308561.61 | 51.1192 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969913 | Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts), Más Construcción De 1 Techado Para Patio Cívico De 8.00 X 12.00 Mts. Todo Con Cimentación De Sor Juana Ines De La Cruz 11djn0183k | FAFEF-2017 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1378052.67 | 1378052.67 | 1378052.67 | 1378052.67 | 1006240.24 | 1006240.24 | 1006240.24 | 73.019 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969919 | Construcción De Centro De Atención Múltiple | FAFEF 2017 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1214033.81 | 1214033.81 | 1214033.81 | 1214033.81 | 1186723.49 | 1186723.49 | 1186723.49 | 97.7504 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300969928 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Construcción De Patio Cívico; En El Jardín De Niños Nicolás Rangel, Con Cct 11djn0114o, Leon, Gto. | FAFEF-2017 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 731959.64 | 731959.64 | 731959.64 | 731959.64 | 730937.13 | 730937.13 | 730937.13 | 99.8603 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300970310 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 302572.54 | 302572.54 | 302572.54 | 302572.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970315 | Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples" | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 790589.43 | 790589.43 | 790589.43 | 790589.43 | 684740.57 | 684740.57 | 684740.57 | 86.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970317 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 410197.49 | 410197.49 | 410197.49 | 410197.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970321 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 348853.23 | 348853.23 | 348853.23 | 348853.23 | 342073.2 | 342073.2 | 342073.2 | 98.0565 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970324 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas" | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 360166.32 | 360166.32 | 360166.32 | 360166.32 | 318247.09 | 318247.09 | 318247.09 | 88.3611 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970333 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 350535.19 | 350535.19 | 350535.19 | 350535.19 | 68555.64 | 68555.64 | 68555.64 | 19.5574 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970354 | "Rehabilitación Y Mantenimiento De Techado De Patio Cívico, Muros De Contención Y Barda Perimetral; Incluye Bebedero" | - | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 859332.92 | 859332.92 | 859332.92 | 859332.92 | 617577.73 | 617577.73 | 617577.73 | 71.8671 | 0 | Metros Cuadrados | 697 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300970454 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Escuela Independencia | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 477216.59 | 477216.59 | 477216.59 | 477216.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 501 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300970456 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas" En La Escuela Emeteria Valencia | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 350979.58 | 350979.58 | 350979.58 | 350979.58 | 328860.93 | 328860.93 | 328860.93 | 93.698 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971076 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" Esc. Andres Delgado Cct. 11dpr1770y | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 64600 | 64600 | 64600 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1018 | 0 | 99.58 | Financiera: 1D2-2015-463 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971078 | "Construcción De 1 Aula Tic 2.00 E.E. 8.0m X 8.0m Aislada En Estructura U-1c, Más 1 Techado De (15m X 28m), Más 1 Cancha De Basquet Bol De Practicas, Más 1 Patio C. Esc. Juana De Asbaje Cct 11dpr3077l | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 72420 | 72420 | 72420 | 72420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 89.05 | Financiera: 2D2-2015-463 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971085 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera" Esc. Juventino Rosas Cct. 11djn0416j | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Presa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 133757 | 133757 | 133757 | 133757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 67 | Financiera: 2016-758 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300971087 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Be Esc. Telesecundaria Num. 956 Cct 11etv0956u | Q0303 | Guanajuato | Huanímaro | San Juan Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 184242 | 163849 | 163849 | 163849 | 163849 | 163849 | 163849 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: 2016-610.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971091 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Ad Esc. Escuela De Educación Secundaria Cct 11des0130p | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2149864 | 4226737 | 4226737 | 4226737 | 2836305 | 2836305 | 2836305 | 67.1039 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 99 | Financiera: 2016-211 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971094 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Adosa Esc. Escuela De Educación Primaria Cct 11dpr3963z | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 2014646 | 1979088 | 1979088 | 1979088 | 1979088 | 1979088 | 1979088 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: 2016-212.OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300971095 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E.,Mas Esc. Miguel Hidalgo Cct 11dpr1596h | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 215882 | 214894 | 214894 | 214894 | 214894 | 214894 | 214894 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2016-123. OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300971104 | "Construcción De 1 Aula Asilada (6.0 X 8.0 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Barda Perimetral, Incluye: Bebedero" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11dpr0424i | Q0303 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cahuageo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 30246 | 30246 | 30246 | 30246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 99 | Financiera: 2016-098 / Física: 2016-098 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971107 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna" Esc. Gabriela Mistral C.C.T. 11dpr0431s | Q0303 | Guanajuato | Valle de Santiago | Duranes de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 570702 | 570702 | 570702 | 570702 | 494377 | 494377 | 494377 | 86.6261 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 90 | Financiera: 2016-613 / Física: 2016-613 / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971434 | Acceso A La Universidad Tecnologica Laja-Bajio | DGOP-020-2017 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6222433.06 | 6222433.06 | 6222433.06 | 6222433.06 | 6222433.06 | 6222433.06 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980413 | Dotacion De Quince Calentadores Solar En La Comunidad De Las Mesas - 283301 | 283301 | Guanajuato | Abasolo | Las Mesas (Buena Vista de Vaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21580.35 | 21580.35 | 21580.35 | 21580.35 | 21580.35 | 21580.35 | 21580.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980414 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Comunidad De La Mina - 276999 | 276999 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980415 | Construccion De Techo En La Comunidad El Tepocate - 288730 | 288730 | Guanajuato | Abasolo | El Tepocate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14725.21 | 14725.21 | 14725.21 | 14725.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980416 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Miguel De Tiradores - 263909 | 263909 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33371.52 | 33371.52 | 33371.52 | 33371.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980417 | Construcción De Techo Digno En San Miguel De Tiradores - 208266 | 208266 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65484 | 65484 | 65484 | 65484 | 65484 | 65484 | 65484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980418 | Construccion De Techo En San Miguelito - 288769 | 288769 | Guanajuato | Abasolo | San Miguelito (San Miguel Colonia el Salitre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25804.17 | 25804.17 | 25804.17 | 25804.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980419 | Construccion De Techo En La Comunidad La Escondida - 288438 | 288438 | Guanajuato | Abasolo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24095.8 | 24095.8 | 24095.8 | 24095.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980420 | Construccion De Techo En La Comunidad La Nueva Lobera - 288301 | 288301 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25663.93 | 25663.93 | 25663.93 | 25663.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980421 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Nueva Lobera - 263709 | 263709 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35040.09 | 35040.09 | 35040.09 | 35040.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980422 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com La Nueva Lobera - 289749 | 289749 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 291858.71 | 291858.71 | 291858.71 | 291858.71 | 291858.71 | 291858.71 | 291858.71 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980423 | Construccion De Piso Firme En Com Rancho La Muralla - 286737 | 286737 | Guanajuato | Abasolo | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98984 | 98984 | 98984 | 98984 | 98984 | 98984 | 98984 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980424 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Muralla - 264211 | 264211 | Guanajuato | Abasolo | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27253.4 | 27253.97 | 27253.97 | 27253.97 | 24824.78 | 24824.78 | 24824.78 | 91.0868 | 0 | Otros | 3 | 100 | 91.09 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980425 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De El Carmen - 265453 | 265453 | Guanajuato | Abasolo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4349.67 | 4349.67 | 4349.67 | 4349.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980426 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com Galera De Huitzatarito - 289719 | 289719 | Guanajuato | Abasolo | Galera de Huitzátaro (Granja de Don Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 37792 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980647 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Comunidad Los Navarro - 287996 | 287996 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85414.16 | 85414.16 | 85414.16 | 85414.16 | 82868.48 | 82868.48 | 82868.48 | 97.0196 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 97.02 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980648 | Primer Etapa De Rehabilitacion De Lineas De Conduccion De Agua Potable En Col Potreros De Los Martinez Abasolo Gto - 315730 | 315730 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2760655.87 | 2760655.87 | 2760655.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980649 | Construccion De Piso Firme En La Col Vicente Guerrero - 315678 | 315678 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151710.25 | 151710.25 | 151710.25 | 151710.25 | 151710.25 | 151710.25 | 151710.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980650 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Coolonia El Saucillo Abasolo Gto - 315646 | 315646 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43387.2 | 43387.2 | 43387.2 | 43387.2 | 43387.2 | 43387.2 | 43387.2 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980652 | Construccion De Piso Firme En Com El Saucillo - 286508 | 286508 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77832.15 | 77832.15 | 77832.15 | 77832.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980668 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia El Saucillo Abasolo Gto - 283874 | 283874 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85467.65 | 85467.65 | 85467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980670 | Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable En La Colonia Lourdes Abasolo Gto - 275236 | 275236 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980671 | Construccion De Alumbrado Publico Tramo Caseta De Vigilancia A Imss En La Colonia Lomas De Santa Maria - 274906 | 274906 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362800.24 | 362800.24 | 362800.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE ARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980672 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Colonia Las Margaritas Abasolo Gto - 277057 | 277057 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980673 | Equipamiento De Pozo En La Colonia Lourdes Abasolo Gto - 275111 | 275111 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980674 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Colonia Vicente Guerrero Abasolo Gto - 277034 | 277034 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980675 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Miguel Hidalgo - 274398 | 274398 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980676 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad Del Saucillo - 264531 | 264531 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 157402.33 | 157402.33 | 157402.33 | 157402.33 | 157402.33 | 157402.33 | 157402.33 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980684 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 220313 | 220313 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 363776.04 | 363776.04 | 363776.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980685 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 219979 | 219979 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980686 | Adquisición De Software Y Hardware - 220184 | 220184 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 261199.99 | 261199.99 | 261199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980687 | Construcción De Techo Digno En Colonia Vicente Guerrero - 208424 | 208424 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 385335.6 | 385335.6 | 385335.6 | 385335.6 | 385335.6 | 385335.6 | 385335.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980688 | Construccion De Techo En La Colonia El Saucillo - 288750 | 288750 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42193.14 | 42193.14 | 42193.14 | 42193.14 | 42193.14 | 42193.14 | 42193.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980689 | Construccion De Techo En La Comunidad Estacion Abasolo - 288179 | 288179 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256974.64 | 246974.64 | 246974.64 | 246974.64 | 246974.64 | 246974.64 | 246974.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980690 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Estacion Abasolo - 265496 | 265496 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27164 | 27164 | 27164 | 27164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980691 | Construcción De Techo Digno En Estación Abasolo - 208153 | 208153 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980692 | Mejoramiento De Infraestructura Pecuaria En Com Estacion Abasolo - 289631 | 289631 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 79535.45 | 79535.45 | 79535.45 | 79535.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980693 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com Estacion Abasolo - 289764 | 289764 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40721.76 | 40721.76 | 40721.76 | 40721.76 | 40721.76 | 40721.76 | 40721.76 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980694 | Construccion De Techo En La Comunidad Alameda De Alvarez - 288668 | 288668 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31805.49 | 31805.49 | 31805.49 | 31805.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980695 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Comunidad De Alameda De Alvarez - 274690 | 274690 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 163451.75 | 163451.75 | 163451.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980696 | Construcción De Dos Cocinas En La Comunidad Alameda De Alvarez - 277074 | 277074 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980697 | Dotacion De Piso Firme En La Comunidad De Alameda De Alvarez - 265363 | 265363 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4668.67 | 4668.67 | 4668.67 | 4668.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980698 | Construccion De Techo En La Comunidad De Alto De Chamacua - 288682 | 288682 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84430.65 | 84430.65 | 84430.65 | 84430.65 | 84430.65 | 84430.65 | 84430.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980699 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Alto De Chamacua - 276984 | 276984 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 864000 | 864000 | 864000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980700 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Alto De Chamacua - 265434 | 265434 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17162.33 | 17162.33 | 17162.33 | 17162.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980701 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Alto De Chamacua - 264450 | 264450 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50057.28 | 50057.28 | 50057.28 | 50057.28 | 50057.28 | 50057.28 | 50057.28 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980702 | Construcción De Techo Digno En Alto De Chamacua - 208283 | 208283 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980704 | Construccion De Techo En La Comunidad Boquillas - 288166 | 288166 | Guanajuato | Abasolo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12495.65 | 12495.65 | 12495.65 | 12495.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980705 | Construccion De Techo En La Comunidad La Carroza - 288276 | 288276 | Guanajuato | Abasolo | La Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30068.75 | 30068.75 | 30068.75 | 30068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980706 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Comunidad Cerrito De Aceves - 275329 | 275329 | Guanajuato | Abasolo | Cerritos de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3230828.37 | 3230828.37 | 3230828.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980709 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Comunidad Las Cruces - 287943 | 287943 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 56942.78 | 56942.78 | 56942.78 | 56942.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980710 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Comunidad Las Cruces - 283912 | 283912 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85467.65 | 85467.65 | 85467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion
GUA17170400980711 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Las Cruces - 265660 | 265660 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61855.67 | 61855.67 | 61855.67 | 61855.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980712 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Las Cruces - 263821 | 263821 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 116800.32 | 116800.32 | 116800.32 | 116800.32 | 116800.32 | 116800.32 | 116800.32 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980713 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com Las Cruces - 289672 | 289672 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 111570.05 | 111570.05 | 111570.05 | 111570.05 | 111570.05 | 111570.05 | 111570.05 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980714 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Com La Chinche - 315723 | 315723 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17082.83 | 17082.83 | 17082.83 | 17082.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980715 | Construccion De Techo En La Comunidad De La Chinche - 288705 | 288705 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39542.73 | 39542.73 | 39542.73 | 39542.73 | 10189.98 | 10189.98 | 10189.98 | 25.7695 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 25.77 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980716 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De La Chinche - 265560 | 265560 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10999.67 | 10999.67 | 10999.67 | 10999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980717 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Chinche - 264480 | 264480 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 133486.08 | 133486.08 | 133486.08 | 133486.08 | 133486.08 | 133486.08 | 133486.08 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980718 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Comunidad El Encinal - 274636 | 274636 | Guanajuato | Abasolo | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 378621.92 | 378621.92 | 378621.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980719 | Construccion De Techo En La Comunidad Galera De Gallardo - 288200 | 288200 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32441.35 | 32441.35 | 32441.35 | 32441.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980720 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Galera De Gallardo - 265535 | 265535 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5103.67 | 5103.67 | 5103.67 | 5103.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980723 | Construccion De Techo En La Comunidad Labor De Peralta - 288574 | 288574 | Guanajuato | Abasolo | Labor de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34406.5 | 34406.5 | 34406.5 | 34406.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980724 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Lagunilla De Mireles - 265612 | 265612 | Guanajuato | Abasolo | Lagunilla de Mireles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8618.33 | 8618.33 | 8618.33 | 8618.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980727 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De La Maraña - 265596 | 265596 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11599.33 | 11599.33 | 11599.33 | 11599.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980728 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Maraña - 264093 | 264093 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38933.44 | 38933.44 | 38933.44 | 38933.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980729 | Ampliación De Red Electrica Ubicada En Comunidad Maritas - 274739 | 274739 | Guanajuato | Abasolo | Maritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 367217.95 | 367217.95 | 367217.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980731 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Antonio De Las Huertas - 266138 | 266138 | Guanajuato | Abasolo | San Antonio de las Huertas (El Manicomio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980732 | Construccion De Piso Firme En Com La Mora - 286755 | 286755 | Guanajuato | Abasolo | La Mora (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28111.76 | 28111.76 | 28111.76 | 28111.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980734 | Construccion De Techo En La Comunidad Pitahayo De Cortes - 288421 | 288421 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21193.42 | 21193.42 | 21193.42 | 21193.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980735 | Mejoramiento De Infraestructura Pecuaria En Com El Pitahayo De Cortes - 289642 | 289642 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 79535.45 | 79535.45 | 79535.45 | 79535.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980737 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Comunidad De Puerta De Palo Dulce - 274831 | 274831 | Guanajuato | Abasolo | Puerta de Palo Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 143794.24 | 143794.24 | 143794.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980738 | Construcción De Dos Cuartos En La Comunidad Rancho De Gonzalez - 277133 | 277133 | Guanajuato | Abasolo | Rancho de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980739 | Construccion De Piso Firme En Com Rancho Nuevo De La Cruz - 286706 | 286706 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88225.35 | 88225.35 | 88225.35 | 88225.35 | 88225.35 | 88225.35 | 88225.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980742 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz - 276923 | 276923 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 432000 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980743 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Colonia Lazaro Cardenas Comunidad Rancho Nuevo De La Cruz - 274996 | 274996 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2274143.72 | 2274143.72 | 2274143.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980744 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz - 264400 | 264400 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 269196.92 | 269196.92 | 269196.92 | 269196.92 | 269196.92 | 269196.92 | 269196.92 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980745 | Construccion Y Rehabilitacion De Abrevaderos En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz - 264615 | 264615 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980746 | Dotacion De Piso Firme En La Comunidad De Rancho Nuevo - 265981 | 265981 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43877 | 43877 | 43877 | 43877 | 43877 | 43877 | 43877 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980748 | Construccion De Techo En La Comunidad La Rosa De Camacho - 288445 | 288445 | Guanajuato | Abasolo | La Rosa de Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9810.43 | 9810.43 | 9810.43 | 9810.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980749 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Agustin De Aguirre - 266032 | 266032 | Guanajuato | Abasolo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980750 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Agustin De Aguirre - 264511 | 264511 | Guanajuato | Abasolo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43382.97 | 43382.97 | 43382.97 | 43382.97 | 43382.97 | 43382.97 | 43382.97 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980751 | Construccion De Techo En La Comunidad Puerta De San Antonio De Peralta - 288473 | 288473 | Guanajuato | Abasolo | San Antonio de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44345.44 | 44345.44 | 44345.44 | 44345.44 | 44345.44 | 44345.44 | 44345.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980753 | Construccion De Techo En La Comunidad San Aparicio - 288506 | 288506 | Guanajuato | Abasolo | San Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25490.04 | 25490.04 | 25490.04 | 25490.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980755 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Fernando De Cerda - 266170 | 266170 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11973.33 | 11973.33 | 11973.33 | 11973.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980756 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Comunidad San Francisco De La Soledad - 287906 | 287906 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 110468.98 | 110468.99 | 110468.99 | 110468.99 | 110468.99 | 110468.99 | 110468.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980757 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Comunidad San Francisco De La Soledad - 283938 | 283938 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85467.65 | 85467.65 | 85467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion
GUA17170400980758 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Francisco De La Soledad - 266256 | 266256 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9663 | 9663 | 9663 | 9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980759 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Francisco De La Soledad - 263993 | 263993 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20022.91 | 20022.91 | 20022.91 | 20022.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980760 | Construcción De Techo Digno En San Francisco De La Soledad - 208274 | 208274 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30226 | 30226 | 30226 | 30226 | 30226 | 30226 | 30226 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980762 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com San Francisco De La Soledad - 289785 | 289785 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39048.48 | 39048.48 | 39048.48 | 39048.48 | 39048.48 | 39048.48 | 39048.48 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980764 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Lorenzo - 269041 | 269041 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40075.17 | 40075.17 | 40075.17 | 40075.17 | 40075.17 | 40075.17 | 40075.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980765 | Construcción De Techo Digno En San Lorenzo - 208244 | 208244 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192644 | 192644 | 192644 | 192644 | 192644 | 192644 | 192644 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400980766 | Mejoramiento De Infraestructura Pecuaria En Com San Lorenzo - 289602 | 289602 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66743.04 | 66743.04 | 66743.04 | 66743.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980767 | Construccion De Techo En La Comunidad San Telmo De Roa - 288579 | 288579 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127244.79 | 127244.79 | 127244.79 | 127244.79 | 127244.79 | 127244.79 | 127244.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980769 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Telmo De Roa - 269155 | 269155 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11535.33 | 11535.33 | 11535.33 | 11535.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980770 | Construccion De Techo En La Comunidad Loma De San Vicente Del Caño - 288400 | 288400 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10334.42 | 10334.42 | 10334.42 | 10334.42 | 10334.42 | 10334.42 | 10334.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980771 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Vicente De Hidalgo - 269168 | 269168 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4187.33 | 4187.33 | 4187.33 | 4187.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980772 | Mejoramiento De Infraestructura Pecuaria En Com San Vicente De Hidalgo - 289614 | 289614 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71192.58 | 71192.58 | 71192.58 | 71192.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980774 | Construccion De Techo En La Comunidad El Tamazula - 288743 | 288743 | Guanajuato | Abasolo | Tamazula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24395.4 | 24395.4 | 24395.4 | 24395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980775 | Construccion De Techo En La Comunidad Trojes De Marañon - 288586 | 288586 | Guanajuato | Abasolo | Trojes de Marañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25214.53 | 25214.53 | 25214.53 | 25214.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980777 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Zapote De La Esperanza - 264133 | 264133 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40045.82 | 40045.82 | 40045.82 | 40045.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980778 | Construccion De Techo En La Comunidad Zenzontle - 288645 | 288645 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36491.11 | 36491.11 | 36491.11 | 36491.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980779 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Comunidad Zenzontle - 283984 | 283984 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85467.65 | 85467.65 | 85467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980781 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Laredo - 265639 | 265639 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12959.67 | 12959.67 | 12959.67 | 12959.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980784 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad Loma De La Esperanza - 274711 | 274711 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 249485.65 | 249485.65 | 249485.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980785 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Loma De La Esperanza - 265700 | 265700 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39389.67 | 39389.67 | 39389.67 | 39389.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU ALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980786 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com Loma De La Esperanza - 289732 | 289732 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 79999.2 | 79999.2 | 79999.2 | 79999.2 | 79999.2 | 79999.2 | 79999.2 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980787 | Construccion Y Rehabilitacion De Abrevaderos En La Comunidad De Rancho Seco - 264580 | 264580 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980788 | Construcción De Techo Digno En Rancho Seco - 208181 | 208181 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980789 | Construccion De Techo En La Comunidad San Pedro De Mogotes - 288546 | 288546 | Guanajuato | Abasolo | San Pedro de Mogotes (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24369.9 | 24369.9 | 24369.9 | 24369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980790 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Pedro De Mogotes - 269138 | 269138 | Guanajuato | Abasolo | San Pedro de Mogotes (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5881 | 5881 | 5881 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980791 | Ampliación De Red Electrica Ubicada En La Comunidad El Novillero - 274560 | 274560 | Guanajuato | Abasolo | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 475582.62 | 475582.62 | 475582.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980794 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Comunidad De Miraflores - 274516 | 274516 | Guanajuato | Abasolo | Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 367224.61 | 367224.61 | 367224.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980795 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Comunidad El Pedregal - 288036 | 288036 | Guanajuato | Abasolo | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 91108.44 | 91108.44 | 91108.44 | 91108.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980796 | Construccion De Techo En La Comunidad De El Pedregal - 288686 | 288686 | Guanajuato | Abasolo | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13776.99 | 13776.99 | 13776.99 | 13776.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980797 | Construccion De Techo En La Comunidad Pintores - 288222 | 288222 | Guanajuato | Abasolo | Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27165 | 27165 | 27165 | 27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980798 | Construccion Y Rehabilitacion De Abrevaderos En La Comunidad De San Cayetano - 265336 | 265336 | Guanajuato | Abasolo | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980799 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Cayetano - 266148 | 266148 | Guanajuato | Abasolo | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17127.67 | 17127.67 | 17127.67 | 17127.67 | 13522.73 | 13522.73 | 13522.73 | 78.9525 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 78.95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980800 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Com Cerrito De Horta - 315686 | 315686 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28471.39 | 28471.39 | 28471.39 | 28471.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980801 | Construccion De Techo En La Comunidad Cerrito De Horta - 288057 | 288057 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44771.64 | 44771.64 | 44771.64 | 44771.64 | 44771.64 | 44771.64 | 44771.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980802 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Cerrito De Horta - 264561 | 264561 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156289.95 | 156289.95 | 156289.95 | 156289.95 | 156289.95 | 156289.95 | 156289.95 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980803 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Francisco Tierras Blancas - 266363 | 266363 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4993.33 | 4993.33 | 4993.33 | 4993.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980804 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com San Francisco Tierras Blancas - 289821 | 289821 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75965.36 | 75965.36 | 75965.36 | 75965.36 | 75965.36 | 75965.36 | 75965.36 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980812 | Construccion Y Rehabilitacion De Abrevaderos En La Comunidad De Ojo De Agua De Zapote - 265313 | 265313 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 152250 | 152250 | 152250 | 152250 | 149699.85 | 149699.85 | 149699.85 | 98.325 | 0 | Otros | 15 | 100 | 98.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980813 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De Ojo De Agua De Zapote - 265901 | 265901 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5377.33 | 5377.33 | 5377.33 | 5377.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980814 | Construccion De Techo En La Comunidad Ojo De Agua Del Zapote - 288723 | 288723 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48572.87 | 48572.87 | 48572.87 | 48572.87 | 48572.87 | 48572.87 | 48572.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980816 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Com San Ramon - 315716 | 315716 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39859.94 | 39859.94 | 39859.94 | 39859.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980818 | Mejoramiento De La Infraestructura Agricola Sistema De Riego En Com El Llano - 289797 | 289797 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 76939.2 | 76939.2 | 76939.2 | 76939.2 | 76939.2 | 76939.2 | 76939.2 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980819 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En Comunidad La Concepcion - 287879 | 287879 | Guanajuato | Abasolo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85414.16 | 85414.16 | 85414.16 | 85414.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980820 | Construccion De Techo En La Comunidad De Estancia San Miguel De Roa - 288696 | 288696 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22438.41 | 22438.41 | 22438.41 | 22438.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980821 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Estancia De San Miguel De Roa - 264042 | 264042 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980822 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Comunidad San Jose De Ceballos - 284009 | 284009 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85467.65 | 85467.65 | 85467.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980823 | Dootacion De Piso Firme En La Comunidad De San Jose De Ceballos - 266380 | 266380 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3352.33 | 3352.33 | 3352.33 | 3352.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980824 | Construcción De Techo Digno En San Jose De Ceballos - 208165 | 208165 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57990.41 | 57990.41 | 57990.41 | 57990.41 | 57990.41 | 57990.41 | 57990.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400980825 | Construccion De Techo En La Comunidad De San Jose De Ceballos - 288782 | 288782 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36411.42 | 36411.42 | 36411.42 | 36411.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980826 | Mejoramiento De Infraestructura Pecuaria En Com San Jose De Ceballos - 289384 | 289384 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 55619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION
GUA17170400980928 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Tres Hermanos En El Municipio De Acámbaro - 233970 | 233970 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 462670.25 | 231335.12 | 231335.12 | 231335.12 | 231335.12 | 231335.12 | 231335.12 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400984975 | Construcción De Colector Paralelo Tres Marías - 267582 | 267582 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2206785.53 | 1826686 | 1826686 | 1826686 | 1484083 | 1484083 | 1484083 | 81.2446 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984976 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo - 268564 | 268564 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 874594.53 | 249595 | 249595 | 249595 | 216148 | 216148 | 216148 | 86.5995 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984977 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Camino Viejo - 267015 | 267015 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 899792 | 899792 | 899792 | 35.9917 | 0 | Metros lineales | 154 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984978 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Las Calles De La Colonia Santa Maria - 264704 | 264704 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 182811.21 | 91406 | 91406 | 91406 | 91406 | 91406 | 91406 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984979 | Pavimentación De Camino Real - 267078 | 267078 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 3592831 | 3592831 | 3592831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 681 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984980 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prol Michoacan Col Santa Maria - 266664 | 266664 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1634100 | 1624941 | 1624941 | 1624941 | 1410212 | 1410212 | 1410212 | 86.7854 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984981 | Red De Alumbrado Público En La Calle Camino A Barrio De Guadalupe - 261412 | 261412 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 527644.56 | 535991 | 535991 | 535991 | 535991 | 535991 | 535991 | 100 | 0 | Otros | 1742 | 100 | 95 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984982 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Calles De La Colonia Santa Maria - 263062 | 263062 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1217031.93 | 590869 | 590869 | 590869 | 543391 | 543391 | 543391 | 91.9647 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984983 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Colonia Santa Maria - 263060 | 263060 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 394645.57 | 197930.86 | 197930.86 | 197930.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984984 | Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles De La Colonia Santa Maria - 262985 | 262985 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1341034.59 | 651190 | 651190 | 651190 | 593190 | 593190 | 593190 | 91.0932 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984985 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 258928 | 258928 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2215400 | 661747 | 661747 | 661747 | 300873 | 300873 | 300873 | 45.4665 | 0 | Celdas solares | 1515 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984986 | Adquisición De Hardware - 249814 | 249814 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 479044.1 | 479044.1 | 479044.1 | 479044.1 | 475221 | 475221 | 475221 | 99.2019 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984990 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 260926 | 260926 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Desagüe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21900 | 8539 | 8539 | 8539 | 4270 | 4270 | 4270 | 50.0059 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984991 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 260822 | 260822 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91100 | 28146 | 28146 | 28146 | 14073 | 14073 | 14073 | 50 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984992 | Alcantarillado Sanitario La Estacion Expediente Modificado - 74240 | 74240 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5612880.84 | 2806440 | 2806440 | 2806440 | 412812 | 412812 | 412812 | 14.7095 | 0 | Metros lineales | 1025 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984993 | Construccion De Techo De Concreto Ligero Incluye Mano De Obra Y Suminstro Y Colcacion De Impermeabilizante - 268444 | 268444 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 927813.41 | 927813 | 927813 | 927813 | 814367 | 814367 | 814367 | 87.7728 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984994 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Juan Pablo Ii - 263072 | 263072 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 245240.24 | 245240 | 245240 | 243240 | 243240 | 243240 | 243240 | 99.1845 | 0 | Otros | 34 | 100 | 95 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984995 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 258693 | 258693 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109500 | 34681 | 34681 | 34681 | 17340 | 17340 | 17340 | 49.9986 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984996 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo - 251799 | 251799 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 241086.61 | 241087 | 241087 | 241087 | 207640 | 207640 | 207640 | 86.1266 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984997 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 267483 | 267483 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jesús del Monte (El Talayote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 76500 | 23789 | 23789 | 23789 | 11895 | 11895 | 11895 | 50.0021 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984998 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 260986 | 260986 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Liebrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21900 | 8539 | 8539 | 8539 | 4270 | 4270 | 4270 | 50.0059 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400984999 | Suministro E Instalación De Calentador Solar - 260959 | 260959 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Lindero (El Lindero Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21900 | 8039 | 8039 | 8039 | 4020 | 4020 | 4020 | 50.0062 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985000 | Ampliación De Vivienda - 328312 | 328312 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1157303.78 | 1157303.78 | 1157303.78 | 1157303.78 | 347191.13 | 347191.13 | 347191.13 | 30 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985001 | Rehabilitación De La Secundaria Planta Solar San Luis De La Paz - 302356 | 302356 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 12151.56 | 12151.56 | 12151.56 | 12151.56 | 12151.56 | 12151.56 | 12151.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 353 | 100 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985006 | Pavimentación De Calle Renovacion - 284908 | 284908 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1503803.88 | 1503803.88 | 1503803.88 | 1503803.88 | 667416.73 | 667416.73 | 667416.73 | 44.3819 | 0 | Otros | 125 | 100 | 44.38 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985007 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 282801 | 282801 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 170000 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985009 | Bardeado Del Jardín De Niños Nicolas Bravo Col Banda De Arriba - 274879 | 274879 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50 | 0 | Otros | 124 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985014 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 239303 | 239303 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 33510 | 33510 | 33510 | 67.02 | 0 | Lote | 0 | 100 | 67.02 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985015 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Para La Gestion Y Prestacion De Los Programas Sociales - 241920 | 241920 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 98423.68 | 98423.68 | 98423.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985016 | Adquisicion De Hardware Y Software Para La Gestion De Las Demandas Sociales - 241899 | 241899 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985017 | Sistema De Alcantarillado En La Localidad Colonia La Espiga - 241723 | 241723 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2401337.43 | 2401337.43 | 2401337.43 | 2401337.43 | 2401337.43 | 2401337.43 | 2401337.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 100 | Financiera: en proceso / Física: en proceso de terminacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985020 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 230138 | 230138 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 712607.22 | 950142.96 | 950142.96 | 950142.96 | 475071.48 | 475071.48 | 475071.48 | 50 | 0 | Celdas solares | 468 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985027 | Rehabilitación De Válvulas De Seccionamiento En Sistema De Agua Potable - 212204 | 212204 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 192297.62 | 192297.62 | 192297.62 | 96.1488 | 0 | Otros | 49914 | 100 | 96.15 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985028 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Prepintada Con Aislante Expandido - 215024 | 215024 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97534.94 | 54094.29 | 54094.29 | 54094.29 | 27047.15 | 27047.15 | 27047.15 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985030 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Prepintada Con Aislante Expandido - 215008 | 215008 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35856.18 | 19886.35 | 19886.35 | 19886.35 | 9943.18 | 9943.18 | 9943.18 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985031 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Prepintada Con Aislante Expandido - 215039 | 215039 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55382.18 | 30715.76 | 30715.76 | 30715.76 | 15357.88 | 15357.88 | 15357.88 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985032 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Prepintada Con Aislante Expandido - 214998 | 214998 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24023.56 | 13323.82 | 13323.82 | 13323.82 | 6661.91 | 6661.91 | 6661.91 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985033 | Rehabilitación De Cuatro Tanque De Agua Potable En Cabecera Municipal - 289607 | 289607 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 878446.85 | 878446.85 | 878446.85 | 878446.85 | 439269.55 | 439269.55 | 439269.55 | 50.0053 | 0 | Otros | 49914 | 100 | 50.01 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985034 | Construcción De Vivienda Básica - 242470 | 242470 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 62500 | 62500 | 62500 | 50 | 0 | Otros | 16 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985035 | Equipos Agropecuarios - 235313 | 235313 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33775 | 23642.5 | 23642.5 | 23642.5 | 23642.5 | 23642.5 | 23642.5 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985036 | Construcción De Sistema Integral Con Biodigestores - 212049 | 212049 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 540000 | 1799811.85 | 1799811.85 | 1799811.85 | 539943.55 | 539943.55 | 539943.55 | 30 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 30 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985037 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 229492 | 229492 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Bozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985038 | Construcción De Bordos - 223071 | 223071 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cebada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 149408 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | 5602.8 | 5602.8 | 5602.8 | 25 | 0 | Otros | 1 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985042 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Prepintada Con Aislante Expandido - 215067 | 215067 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 396275.46 | 218780.09 | 218780.09 | 218780.09 | 109890.05 | 109890.05 | 109890.05 | 50.2285 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985043 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con M - 233810 | 233810 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 590672 | 590000 | 590000 | 590000 | 295000 | 295000 | 295000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985044 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 228185 | 228185 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Covadonga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 169015.82 | 225354.42 | 225354.42 | 225354.42 | 112677.21 | 112677.21 | 112677.21 | 50 | 0 | Celdas solares | 111 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985045 | Construcción De Vivienda Básica - 242704 | 242704 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chivato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985046 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Reforma En La Localidad De La Escobilla En San Luis De La Paz - 222697 | 222697 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 333831.93 | 333831.93 | 333831.93 | 333831.93 | 333831.93 | 333831.93 | 333831.93 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400985047 | Ampliación De Vivienda - 202348 | 202348 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244021.74 | 158679.46 | 158679.46 | 158679.46 | 82814.12 | 82814.12 | 82814.12 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 52.19 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985048 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 224423 | 224423 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 19000 | 19000 | 19000 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985049 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 230048 | 230048 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escondidita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 173583.81 | 231445.08 | 231445.08 | 231445.08 | 115722.54 | 115722.54 | 115722.54 | 50 | 0 | Celdas solares | 114 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985051 | Construcción De Vivienda Básica - 241751 | 241751 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Espinas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985053 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 227399 | 227399 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Espinas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127903.86 | 170538.48 | 170538.48 | 170538.48 | 85269.24 | 85269.24 | 85269.24 | 50 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985054 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 225969 | 225969 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985055 | Estructura Metálica De Techo Deportivo En Escuela Primaria Hermanos Aldama En El Barrio De San Juan De Dios - 339877 | 339877 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985060 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322925 | 322925 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17362.6 | 17362 | 17362 | 17362 | 17362 | 17362 | 17362 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985061 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322784 | 322784 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34725.2 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985062 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322179 | 322179 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52087.8 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985064 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 314812 | 314812 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25981.85 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985065 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 314799 | 314799 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51963.7 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985066 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 314726 | 314726 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77945.55 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985067 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 320725 | 320725 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77945.55 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: .
GUA17170400985069 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 319954 | 319954 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155891.1 | 155891 | 155891 | 155891 | 155891 | 155891 | 155891 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985070 | Suministro Y Adquisición De Techo A Base De Fibrocemento Con Material Aislante Y Monten - 319461 | 319461 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985072 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 318416 | 318416 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77945.55 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985073 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322021 | 322021 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34725.2 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985074 | Suministro De Cisterna - 320858 | 320858 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51963.7 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985075 | Suministro De Calentador Solar - 312517 | 312517 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985076 | Suministro De Calentador Solar - 311971 | 311971 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79499.8 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985077 | Suministro De Calentador Solar - 311694 | 311694 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985078 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 320980 | 320980 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25981.85 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985079 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cocina - 330335 | 330335 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15880.14 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985080 | Mejoramiento De Vivienda Para Construcción De Baño - 314861 | 314861 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5930.48 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985081 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 314845 | 314845 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77945.55 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: .
GUA17170400985082 | Programa Mi Casa Diferente - 315911 | 315911 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 299098.2 | 299098 | 299098 | 299098 | 299098 | 299098 | 299098 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985083 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 314501 | 314501 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155891.1 | 155891 | 155891 | 155891 | 155891 | 155891 | 155891 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985084 | Suministro De Calentador Solar - 313803 | 313803 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985085 | Rehabilitación O Mejoramiento De Barda En Escuela Jardín De Niños Paulina Maurer Cortes Colonia Allende - 308812 | 308812 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 87716.25 | 87716 | 87716 | 87716 | 87716 | 87716 | 87716 | 100 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985086 | Suministro De Calentador Solar - 309330 | 309330 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119249.7 | 119249 | 119249 | 119249 | 119249 | 119249 | 119249 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985087 | Suministro De Calentador Solar - 313964 | 313964 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985088 | Suministro De Calentador Solar - 313643 | 313643 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79499.8 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985089 | Suministro De Calentador Solar - 312283 | 312283 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79499.8 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985090 | Suministro De Calentador Solar - 313887 | 313887 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985092 | Suministro De Calentador Solar - 314019 | 314019 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985093 | Suministro De Calentador Solar - 313706 | 313706 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985094 | Suministro De Calentador Solar - 311029 | 311029 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79499.8 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985095 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 314294 | 314294 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9292.18 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985096 | Suministro De Calentador Solar - 305670 | 305670 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 139124.65 | 139124 | 139124 | 139124 | 139124 | 139124 | 139124 | 100 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985097 | Rehabilitación O Mejoramiento De Baños En La Escuela Secundaria Técnica Numero Cuarenta Y Dos En El Infonavit De La Luz - 305666 | 305666 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 102146.62 | 102146 | 102146 | 102146 | 102146 | 102146 | 102146 | 100 | 0 | Piezas | 1277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985098 | Estructura Metálica De Techo Deportivo En Escuela Primaria Fragua De La Independencia En La Colonia San Rafael - 309417 | 309417 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 649 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
GUA17170400985099 | Suministro De Calentador Solar - 309371 | 309371 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99374.75 | 99374 | 99374 | 99374 | 99374 | 99374 | 99374 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985100 | Suministro De Calentador Solar - 309984 | 309984 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99374.75 | 99374 | 99374 | 99374 | 99374 | 99374 | 99374 | 100 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985101 | Suministro De Calentador Solar - 309953 | 309953 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79499.8 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985102 | Suministro De Calentador Solar - 309869 | 309869 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119249.7 | 119249 | 119249 | 119249 | 119249 | 119249 | 119249 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985103 | Suministro De Calentador Solar - 304685 | 304685 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158999.6 | 158999 | 158999 | 158999 | 158999 | 158999 | 158999 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985104 | Suministro De Calentador Solar - 304462 | 304462 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 198749.5 | 198749 | 198749 | 198749 | 198749 | 198749 | 198749 | 100 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985105 | Rehabilitación En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Colonia San Antonio - 304410 | 304410 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 18567.98 | 18567 | 18567 | 18567 | 18567 | 18567 | 18567 | 100 | 0 | Otros | 417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985106 | Suministro De Calentador Solar - 302999 | 302999 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357749.1 | 357749 | 357749 | 357749 | 357749 | 357749 | 357749 | 100 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985107 | Suministro De Equipo Medico Para Dispensario De Área De Atención Medica De La Cruz Roja - 293906 | 293906 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | En Ejecución | 2017 | 483769.91 | 438615 | 438615 | 438615 | 438615 | 438615 | 438615 | 100 | 0 | Otros | 69811 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985108 | Suministro Y Adquisición De Techo A Base De Fibrocemento Con Material Aislante Y Monten - 287676 | 287676 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171374.85 | 171374 | 171374 | 171374 | 171374 | 171374 | 171374 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985109 | Suministro Y Adquisición De Techo A Base De Fibrocemento Con Material Aislante Y Monten - 287963 | 287963 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 279369.28 | 279369 | 279369 | 279369 | 279369 | 279369 | 279369 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985110 | Suministro Y Adquisición De Techo A Base De Fibrocemento Con Material Aislante Y Monten - 284573 | 284573 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519244.91 | 519244 | 519244 | 519244 | 519244 | 519244 | 519244 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985111 | Suministro Y Adquisición De Techo A Base De Fibrocemento Con Material Aislante Y Monten - 287419 | 287419 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405692.51 | 405692 | 405692 | 405692 | 405692 | 405692 | 405692 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
GUA17170400985112 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Arete Orquidea Tulipan Alheli Col Ejido De Tirado - 278593 | 278593 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 814511.1 | 814511.1 | 814511.1 | 814511.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 30 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985113 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 283057 | 283057 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985114 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 280080 | 280080 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34171.3 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985115 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 279539 | 279539 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 346595 | 346595 | 346595 | 34.6595 | 0 | Otros | 0 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985116 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Yetlanezi Atzimba Axochilt Kilotzin Col Ejido De Tirado - 277300 | 277300 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1371418.61 | 1371418.61 | 1371418.61 | 1371418.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 425 | 100 | 30 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985117 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 271981 | 271981 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985118 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 271909 | 271909 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985119 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 273075 | 273075 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780.87 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985120 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Silao Leon Irapuato Guanajuato Salamanca Col Ejido De Tirado - 277003 | 277003 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000569.15 | 2000569.15 | 2000569.15 | 2000569.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 20 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985121 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 273050 | 273050 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34171.3 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985122 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 272766 | 272766 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985123 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 272735 | 272735 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985124 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 272088 | 272088 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985125 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 271281 | 271281 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19200.04 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985126 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 271189 | 271189 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985127 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 276677 | 276677 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780.87 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985128 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 272662 | 272662 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985129 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 273290 | 273290 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985130 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 273169 | 273169 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 22780.87 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985131 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 272895 | 272895 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985132 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 273944 | 273944 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34171.3 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985133 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 269824 | 269824 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985134 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 270576 | 270576 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985135 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 270536 | 270536 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985136 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 270276 | 270276 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22780.87 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985137 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 270026 | 270026 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985138 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 269978 | 269978 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985139 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 267777 | 267777 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56952.17 | 56952 | 56952 | 56952 | 56952 | 56952 | 56952 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985140 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 270325 | 270325 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11390.43 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985141 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 271114 | 271114 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56952.17 | 56952 | 56952 | 56952 | 56952 | 56952 | 56952 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985142 | Ampliación Del Hospital General Dr Felipe G Dobarganes - 267360 | 267360 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2017 | 3904392.97 | 3904392 | 3904392 | 3904392 | 954516 | 954515 | 954515 | 24.4472 | 0 | Otros | 69811 | 100 | 0.65 | Financiera: . / Física: MUNICIPIO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985143 | Estructura Metálica De Techo Comedor En Escuela Primaria Ignacio Aldama En La Colonia Linda Vista - 255606 | 255606 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 155627.32 | 155627 | 155627 | 155627 | 155627 | 155627 | 155627 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985144 | Equipamiento Comedores Escolares - 256336 | 256336 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 23972.6 | 23972 | 23972 | 23972 | 23972 | 23972 | 23972 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985145 | Equipamiento Comedores Escolares - 256122 | 256122 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 20547.95 | 20547 | 20547 | 20547 | 20547 | 20547 | 20547 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985146 | Equipamiento Comedores Escolares - 256075 | 256075 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 17123.29 | 17123 | 17123 | 17123 | 17123 | 17123 | 17123 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985147 | Rehabilitación O Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Jardin De Niños Ignacio Allende Colonia Infonavit Allende - 247863 | 247863 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 31623.21 | 31623 | 31623 | 31623 | 31623 | 31623 | 31623 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985148 | Rehabilitación O Mejoramiento De Baños En Escuela Telesecundaria Quinientos Once Infonavit Malanquin - 246622 | 246622 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 46260.01 | 46260 | 46260 | 46260 | 46260 | 46260 | 46260 | 100 | 0 | Piezas | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985149 | Estructura Metálica De Techo Comedor En La Escuela Secundaria Técnica Cuarenta Y Dos En El Infonavit De La Luz - 248921 | 248921 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 114939.84 | 114939 | 114939 | 114939 | 114939 | 114939 | 114939 | 100 | 0 | Otros | 1277 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985150 | Rehabilitación O Mejoramiento De Aulas En Escuela Secundaria Telesecundaria Quinientos Once Infonavit Malanquin - 245772 | 245772 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 20961 | 20961 | 20961 | 20961 | 20961 | 20961 | 20961 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985151 | Construcción De Comedor Prefabricado En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Colonia San Martin - 240033 | 240033 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 520919.17 | 520919 | 520919 | 520919 | 520919 | 520919 | 520919 | 100 | 0 | Otros | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985152 | Rehabilitación O Mejoramiento De Baños En Escuela Jardin De Niños Ignacio Allende Colonia Infonavit Allende - 246252 | 246252 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 14257.85 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 14257 | 100 | 0 | Piezas | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985153 | Construcción De Comedor Prefabricado En Secundaria Bicentenario De La Independencia En Colonia Santa Cruz De La Paz - 240141 | 240141 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 521947.1 | 521947 | 521947 | 521947 | 477650 | 477650 | 477650 | 91.5131 | 0 | Otros | 648 | 100 | 90 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985155 | Rehabilitación O Mejoramiento De Comedor En Bachillerato Sabes En El Fraccionamiento Ignacio Ramirez - 241714 | 241714 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 222925.35 | 222925 | 222925 | 222925 | 222925 | 222925 | 222925 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: .
GUA17170400985156 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Nicolas Bravo Juan De La Barrera Ignacio Allende Y Primero De Mayo - 241061 | 241061 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 446015.08 | 220422.45 | 220422.45 | 220422.45 | 184335.82 | 184335.82 | 184335.82 | 83.6284 | 0 | Otros | 29 | 100 | 83 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985157 | Estructura Metálica Comedor En Escuela Primaria Niños Héroes En La Colonia Independencia - 241210 | 241210 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 287193.96 | 287193 | 287193 | 287193 | 287193 | 287193 | 287193 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985158 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Felipe Angeles Paraiso La Cruz Miguel Aleman Pino Suarez I Mezquite - 232259 | 232259 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1447046.5 | 720118.9 | 720118.9 | 720118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985161 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Hermosillo Limon Laureles Cereza Y Horchata En Colonia Adolfo Lopez Mateos - 214953 | 214953 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 881311.76 | 437226.41 | 437226.41 | 437226.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985162 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Helecho Cuna De Moises Magnolia Hiedra Y Laurel Colonia Laureles - 214985 | 214985 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 783353.93 | 391458.4 | 391458.4 | 391458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985163 | Pavimentacion Calle Arboledas Y Aguascalientes Colonia Adolfo Lopez Mateos - 205154 | 205154 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2029453.43 | 1064754.33 | 1064754.33 | 1064754.33 | 790823.46 | 790823.46 | 790823.46 | 74.2729 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 70 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985164 | Pavimentación En Concreto En Calle Hermosillo Colonia Los Angeles Ejido De Tirado - 204911 | 204911 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2118099.59 | 1052792.62 | 1052792.62 | 1052792.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985165 | Pavimentación En Concreto En Calle Libertad Colonia Guanajuato Ejido De Tirado - 205184 | 205184 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1737008.59 | 863802.33 | 863802.33 | 863802.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 20 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985166 | Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 89440 | 89440 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 100 | 0 | Piezas | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985167 | Apoyo Para La Ampliación Del Área De Atención Medica De La Cruz Roja - 293010 | 293010 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1605819 | 1605819 | 1605819 | 1605819 | 1605819 | 1605819 | 1605819 | 100 | 0 | Otros | 69811 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985168 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322482 | 322482 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52087.8 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985170 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322389 | 322389 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52087.8 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 52087 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985171 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 322384 | 322384 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESERERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 109620 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985172 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 322631 | 322631 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34725.2 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985175 | Suministro De Materiales Y Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 319192 | 319192 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77945.55 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 77945 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
GUA17170400985176 | Mejoramiento De Vivienda Para Construcción De Baño - 314811 | 314811 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San José de la Amistad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11860.96 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985177 | Suministro Y Adquisición De Techo A Base De Fibrocemento Con Material Aislante Y Monten - 291069 | 291069 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San José de la Amistad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170835.27 | 170835 | 170835 | 170835 | 170835 | 170835 | 170835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985178 | Estructura Metálica De Techo Deportivo En Jardín De Niños En La Localidad De San José De La Amistad - 244571 | 244571 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San José de la Amistad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 111200 | 111200 | 111200 | 111200 | 111200 | 111200 | 111200 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985179 | Rehabilitación O Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Felipe Angeles Localidad De Agua Salada - 242023 | 242023 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Agua Salada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 162898.23 | 162898 | 162898 | 162898 | 162898 | 162898 | 162898 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985181 | Mejoramiento De Vivienda Para Construcción De Baño - 314472 | 314472 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Agustín González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5930.48 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985182 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 249710 | 249710 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Agustín González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17362.6 | 17362 | 17362 | 17362 | 17362 | 17362 | 17362 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985183 | Suministro De Cisterna - 321181 | 321181 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51963.7 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985184 | Programa Mi Casa Diferente - 315823 | 315823 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59819.64 | 59819 | 59819 | 59819 | 59819 | 59819 | 59819 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985185 | Mejoramiento De Vivienda Para Construcción De Baño - 314504 | 314504 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5930.48 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985186 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cocina - 313661 | 313661 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7940.07 | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 | 7940 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985187 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 309848 | 309848 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9292.18 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985188 | Apoyo Suministro De Paquete De Material Para La Construcción De Muros De Vivienda - 268787 | 268787 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34171.3 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 34171 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985189 | Rehabilitación O Mejoramiento De Barda En Jardin De Niños Melchor Ocmapo Localidad De Alcocer - 247643 | 247643 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 108590.89 | 108590 | 108590 | 108590 | 108590 | 108590 | 108590 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985190 | Mejoramiento De Vivienda Con La Construcción De Cocina - 313689 | 313689 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15880.14 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985191 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 310378 | 310378 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9292.18 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 9292 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985192 | Rehabilitación O Mejoramiento De Baños En La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas En La Comunidad De Alonso Yáñez - 305914 | 305914 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 100 | 0 | Piezas | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985193 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficiar A Varias Calles De La Localidad De Alonso Yañez - 269765 | 269765 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 455606 | 68340.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro:
GUA17170400985194 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 252088 | 252088 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Santuario de Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6945.04 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985195 | Mejoramiento De Vivienda Para Construcción De Baño - 314520 | 314520 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5930.48 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985196 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar La Calle Lazaro Cardenas En La Localidad De Banda - 279371 | 279371 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 107205 | 16080.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro:
GUA17170400985197 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 252451 | 252451 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6945.04 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 6945 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985198 | Rehabilitación O Mejoramiento De Barda En Escuela Jardín De Niños Manuel Doblado Localidad Banda - 246742 | 246742 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 149011.99 | 149011 | 149011 | 149011 | 149011 | 149011 | 149011 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985199 | Equipamiento Comedores Escolares - 254977 | 254977 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Barrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 13698.63 | 13698 | 13698 | 13698 | 13698 | 13698 | 13698 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985200 | Estructura Metálica De Techo Comedor En Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz En La Localidad De Los Barrones - 241514 | 241514 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Barrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 248427.5 | 248427 | 248427 | 248427 | 248427 | 248427 | 248427 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985201 | Suministro De Cisterna - 322343 | 322343 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Begoña de Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51963.7 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 51963 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985204 | Mejoramiento De Vivienda Para Construcción De Baño - 314543 | 314543 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Boca de la Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11860.96 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: .
GUA17170400985205 | Suministro De Calentador Solar - 265852 | 265852 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Boca de la Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39749.9 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 39749 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
GUA17170400985206 | Suministro De Fogones Ecológicos Prefabricados - 253126 | 253126 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Boca de la Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34725.2 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985207 | Suministro De Cisterna - 330533 | 330533 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25981.85 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: .
GUA17170400985208 | Programa Mi Casa Diferente - 315829 | 315829 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cabrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59819.64 | 59819 | 59819 | 59819 | 59819 | 59819 | 59819 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985210 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 310980 | 310980 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18584.36 | 18584 | 18584 | 18584 | 18584 | 18584 | 18584 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985211 | Programa Mi Casa Diferente - 321490 | 321490 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29909.82 | 29909 | 29909 | 29909 | 29909 | 29909 | 29909 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
GUA17170400985212 | Suministro De Cisterna - 330130 | 330130 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25981.85 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 25981 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: .
GUA17170400985214 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Camino De Acceso En La Comunidad De San Antonio De La Presa Primer Etapa - 295261 | 295261 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Antonio de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 406802.55 | 354895.05 | 354895.05 | 354895.05 | 311266.11 | 311266.11 | 311266.11 | 87.7065 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985215 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Creacion De Una Nueva Area De Treinta Y Siete Kva En La Calle Principal Rumbo Al Panteón En Otates - 294773 | 294773 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 453683.73 | 453683.73 | 453683.73 | 453683.73 | 453683.72 | 453683.72 | 453683.72 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985216 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Creacion De Una Nueva Area De Veinticinco Kva En La Callle Galeana En San Pablo - 294995 | 294995 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 258717.67 | 258717.67 | 258717.67 | 258717.67 | 258717.67 | 258717.67 | 258717.67 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985217 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Creacion De Una Nueva Area De Quince Kva En Calle Sin Nombre En Localidad Santa Ines - 295050 | 295050 | Guanajuato | Manuel Doblado | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 349060.91 | 349060.91 | 349060.91 | 349060.91 | 348764.56 | 348764.56 | 348764.56 | 99.9151 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985219 | Programa Dos X Uno Para Migrantes Maquinaria E Implementos Agricolas Los Toriles - 302179 | 302179 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Toriles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23630 | 1119892.14 | 1119892.14 | 1119892.14 | 1119892.14 | 1119892.14 | 1119892.14 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985220 | Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento Para La Comunidad De La Torrecilla Segunda Etapa - 294385 | 294385 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2315810.52 | 1889284.4 | 1889284.4 | 1889284.4 | 1889284.4 | 1889284.4 | 1872250.99 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985223 | Ampliacion De Linea De Media Tension Para Alimentar Dos Subestaciones De Quince Kva En La Mesa Alta Y La Zoromuta De Los Ojos De Agua - 294855 | 294855 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Zoromuta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 735556 | 735556 | 735556 | 735556 | 735555.58 | 735555.58 | 735555.58 | 99.9999 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985225 | Construcción De Vivienda Básica - 242568 | 242568 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Curinith | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 87500 | 87500 | 87500 | 50 | 0 | Otros | 23 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985230 | Equipos Agropecuarios - 235390 | 235390 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22425 | 15697.5 | 15697.5 | 15697.5 | 15697.5 | 15697.5 | 15697.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONLCUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985231 | Equipos Agropecuarios - 234510 | 234510 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22265 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985232 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 230260 | 230260 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Chiquihuitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 19000 | 19000 | 19000 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985233 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 228092 | 228092 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Duraznito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18271.98 | 24362.64 | 24362.64 | 24362.64 | 12181.32 | 12181.32 | 12181.32 | 50 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985234 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 227962 | 227962 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Estancia de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36543.96 | 48725.28 | 48725.28 | 48725.28 | 24362.64 | 24362.64 | 24362.64 | 50 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985235 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 227439 | 227439 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985236 | Caminos Sacacosechas Municipalizados - 239978 | 239978 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Garza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 194244.9 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985237 | Construcción Caminos Sacacosechas - 236831 | 236831 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 129731.76 | 32365.88 | 32365.88 | 32365.88 | 32365.88 | 32365.88 | 32365.88 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluido. / Física: concluido. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985239 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 227402 | 227402 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985240 | Equipos Agropecuarios - 233342 | 233342 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Matancillas (Puerto de Matancillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54040 | 37828 | 37828 | 37828 | 37828 | 37828 | 37828 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985241 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 226525 | 226525 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Matancillas (Puerto de Matancillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22839.98 | 30453.3 | 30453.3 | 30453.3 | 15226.65 | 15226.65 | 15226.65 | 50 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 50 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985242 | Ampliación De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Calle Reforma En Localidad Mesa De Palotes Mesa Del Carmen En San Luis De La Paz - 253375 | 253375 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de Palotes (Mesa del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 345148.32 | 345148.32 | 345148.32 | 345148.32 | 345148.32 | 345148.32 | 345148.32 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400985243 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 224879 | 224879 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de Palotes (Mesa del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 28500 | 28500 | 28500 | 50 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985244 | Construcción De Bordos - 221712 | 221712 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 149408 | 25772.88 | 25772.88 | 25772.88 | 6443.22 | 6443.22 | 6443.22 | 25 | 0 | Otros | 3 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985246 | Caminos Sacacosechas Municipalizados - 239976 | 239976 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Itacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 194244.9 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985248 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 230008 | 230008 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 13703.99 | 18271.98 | 18271.98 | 18271.98 | 9135.99 | 9135.99 | 9135.99 | 50 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985249 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 223908 | 223908 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Presitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 9500 | 9500 | 9500 | 50 | 0 | Otros | 2 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985250 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 228395 | 228395 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho Nuevo de las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59383.94 | 79178.58 | 79178.58 | 79178.58 | 39589.29 | 39589.29 | 39589.29 | 50 | 0 | Celdas solares | 39 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985252 | Construcción De Vivienda Básica - 243629 | 243629 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Sauz Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985253 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 226788 | 226788 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Sauz Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91359.9 | 121813.2 | 121813.2 | 121813.2 | 60906.6 | 60906.6 | 60906.6 | 50 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985254 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 226487 | 226487 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91359.9 | 121813.2 | 121813.2 | 121813.2 | 60906.6 | 60906.6 | 60906.6 | 50 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985255 | Construcción De Sistema Integral Con Biodigestores De San Martin - 212158 | 212158 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299968.64 | 299968.64 | 299968.64 | 89990.59 | 89990.59 | 89990.59 | 30 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985256 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 228210 | 228210 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan del Carmen (La Mojonera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63951.93 | 85269.24 | 85269.24 | 85269.24 | 42634.62 | 42634.62 | 42634.62 | 50 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985258 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle La Piedra En La Localidad De Terreros De La Concepción San Luis De La Paz - 238183 | 238183 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Terreros de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 286668.35 | 286668.35 | 286668.35 | 286668.35 | 286668.35 | 286668.35 | 286668.35 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985260 | Equipos Agropecuarios - 233675 | 233675 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paso de la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44530 | 31171 | 31171 | 31171 | 31171 | 31171 | 31171 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985263 | Ampliacion De Vivienda - 216914 | 216914 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97608.7 | 63471.79 | 63471.79 | 63471.79 | 33125.65 | 33125.65 | 33125.65 | 52.1896 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 52.16 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985265 | Equipos Agropecuarios - 239802 | 239802 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Norita del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22265.2 | 15585.7 | 15585.7 | 15585.7 | 15585.7 | 15585.7 | 15585.7 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985268 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 162332 | 162332 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Derramadero Segundo (Infiernillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181803.9 | 80650.34 | 80650.34 | 80650.34 | 40325.17 | 40325.17 | 40325.17 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985270 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 218047 | 218047 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Cerrito de Macuala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 33250 | 33250 | 33250 | 50 | 0 | Otros | 7 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985273 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 163456 | 163456 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido Santa Ana y Lobos (Fracción de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237793.06 | 131883.47 | 131883.47 | 131883.47 | 65941.74 | 65941.74 | 65941.74 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985274 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 226934 | 226934 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Huerta Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100495.89 | 133994.52 | 133994.52 | 133994.52 | 66997.26 | 66997.26 | 66997.26 | 50 | 0 | Celdas solares | 66 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985275 | Estufas Ecologicas - 216685 | 216685 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Llano Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27000 | 26172.44 | 26172.44 | 26172.44 | 26172.44 | 26172.44 | 26172.44 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985276 | Equipos Agropecuarios - 234104 | 234104 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José de Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60799 | 42559.3 | 42559.3 | 42559.3 | 42559.3 | 42559.3 | 42559.3 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985278 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 227799 | 227799 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73087.92 | 97450.56 | 97450.56 | 97450.56 | 48725.28 | 48725.28 | 48725.28 | 50 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985280 | Construcción Caminos Sacacosechas - 237975 | 237975 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Dolores San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64865.88 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985281 | Construcción De Bordos - 222402 | 222402 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Jaralillo [Granja Avícola] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164348.8 | 36978.48 | 36978.48 | 36978.48 | 9244.62 | 9244.62 | 9244.62 | 25 | 0 | Otros | 2 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985282 | Construcción De Vivienda Básica - 245477 | 245477 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985283 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 217848 | 217848 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 19000 | 19000 | 19000 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985284 | Equipos Agropecuarios - 234452 | 234452 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27020 | 18914 | 18914 | 18914 | 18914 | 18914 | 18914 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985285 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 226595 | 226595 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Huizachal de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36543.96 | 48725.28 | 48725.28 | 48725.28 | 24362.64 | 24362.64 | 24362.64 | 50 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985289 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 226664 | 226664 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Boludo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109631.88 | 146175.84 | 146175.84 | 146175.84 | 73087.92 | 73087.92 | 73087.92 | 50 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 50 | Financiera: CONCLUIDO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985291 | Construcción De Bordos - 223028 | 223028 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29881.6 | 22411.2 | 22411.2 | 22411.2 | 5602.8 | 5602.8 | 5602.8 | 25 | 0 | Otros | 1 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985292 | Construcción De Pequeñas Presas De Mampostería - 230085 | 230085 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 14250 | 14250 | 14250 | 50 | 0 | Otros | 3 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985294 | Construccion De Bordos - 220338 | 220338 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Purísima de Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29881.6 | 33616.8 | 33616.8 | 33616.8 | 8404.2 | 8404.2 | 8404.2 | 25 | 0 | Otros | 1 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985295 | Construcción De Vivienda Básica - 243750 | 243750 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Dolores (Las Quince Letras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Otros | 31 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985297 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 213381 | 213381 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Dolores (Las Quince Letras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323948.81 | 179666.69 | 179666.69 | 179666.69 | 89833.35 | 89833.35 | 89833.35 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985299 | Construcción De Bordos - 222444 | 222444 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Saunado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 91489.6 | 11205.6 | 11205.6 | 11205.6 | 2801.4 | 2801.4 | 2801.4 | 25 | 0 | Otros | 1 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985300 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 229947 | 229947 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Palmarito (San Juan de los Rangeles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45679.95 | 60906.6 | 60906.6 | 60906.6 | 30453.3 | 30453.3 | 30453.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985304 | Construcción De Vivienda Básica - 242642 | 242642 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985306 | Construcción De Vivienda Básica - 243809 | 243809 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Otros | 32 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985307 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 229639 | 229639 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155311.83 | 207082.44 | 207082.44 | 207082.44 | 103541.22 | 103541.22 | 103541.22 | 50 | 0 | Celdas solares | 102 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985310 | Construcción Caminos Sacacosechas - 237856 | 237856 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 129731.76 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985311 | Equipos Agropecuarios - 233302 | 233302 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54040 | 37828 | 37828 | 37828 | 37828 | 37828 | 37828 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985314 | Equipos Agropecuarios - 234330 | 234330 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22265 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 15585.5 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985315 | Adquisición E Instalación De Calentador Solar - 229601 | 229601 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Rosa Morada (San Martín de la Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31975.97 | 42634.62 | 42634.62 | 42634.62 | 21317.31 | 21317.31 | 21317.31 | 50 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985316 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En San Antonio De Lourdes - 289740 | 289740 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 30 | 0 | Otros | 312 | 100 | 30 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985317 | Construcción De Bordos - 222024 | 222024 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Castillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 395931.2 | 31375.68 | 31375.68 | 31375.68 | 7843.92 | 7843.92 | 7843.92 | 25 | 0 | Otros | 5 | 100 | 25 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985319 | Construcción De Vivienda Básica - 245362 | 245362 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 50 | 0 | Otros | 4 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985321 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para Techo Termo Acústico A Base De Teja De Acero Pre Pintada Con Aislante Expandid - 163924 | 163924 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129522.48 | 71835.04 | 71835.04 | 71835.04 | 35917.52 | 35917.52 | 35917.52 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985322 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De Palmillas Del Picacho Municipio De Comonfort - 326866 | 326866 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas del Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985323 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Paseo De Las Fuentes Localidad De Palmillas Del Picacho Municipio De Comonfort - 324276 | 324276 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas del Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215168.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985324 | Construcción De Cuarto Dormitorio Coroneo - 269176 | 269176 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34946 | 34946 | 34946 | 34946 | 34946 | 34946 | 34946 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985325 | Construcción De Cuarto Baño En Coroneo - 270997 | 270997 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8481.24 | 8481.24 | 8481.24 | 8481.24 | 8481.24 | 8481.24 | 8481.24 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985326 | Construcción De Cuarto Cocina En Coroneo - 270934 | 270934 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39257.56 | 39257.56 | 39257.56 | 39257.56 | 39257.56 | 39257.56 | 39257.56 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985327 | Construcción De Cuarto Cocina Coroneo - 271079 | 271079 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6925.2 | 6925.2 | 6925.2 | 6925.2 | 6925.2 | 6925.2 | 6925.2 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985328 | Construcción De Cuarto Cocina En Coroneo - 271111 | 271111 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985330 | Construccion De Conexion De Vivienda A Red De Drenaje - 189443 | 189443 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985332 | Mejoramiento De Aula Secundaria José Vasconcelos - 179012 | 179012 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 28958 | 28958 | 28958 | 28958 | 28958 | 28958 | 28958 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985335 | Mejoramiento De Barda Perimetral Telesecundaria - 178995 | 178995 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 20331.75 | 20331.75 | 20331.75 | 20331.75 | 20331.75 | 20331.75 | 20331.75 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985336 | Mejoramiento De Comedor Escolar Ignacio Ramírez - 178965 | 178965 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985339 | Construccion De Cuartos Cocina En Acatlan - 309823 | 309823 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 9814.99 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985340 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293153 | 293153 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75400.32 | 22620.1 | 22620.1 | 22620.1 | 22620.1 | 22620.1 | 22620.1 | 100 | 0 | Piezas | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985342 | Construcción De Cuarto Baño Acatlán - 269044 | 269044 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985346 | Construcción De Techo - 186877 | 186877 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44235.4 | 22117.7 | 22117.7 | 22117.7 | 22117.7 | 22117.7 | 22117.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985347 | Construcción De Cuarto Baño - 183829 | 183829 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985348 | Construcción De Cocina - 183804 | 183804 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985349 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 183537 | 183537 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985354 | Mejoramiento De Barda Perimetral Sor Juana Inés De La Cruz - 178913 | 178913 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985355 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segundada Etapa - 179701 | 179701 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 4024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985358 | Construccion De Cuartos Cocina En El Capulin - 310573 | 310573 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985359 | Construcción De Techo De Lamina De Fibrocemento - 293911 | 293911 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6889.88 | 6889.88 | 6889.88 | 6889.88 | 6889.88 | 6889.88 | 6889.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985361 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293339 | 293339 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53408.56 | 16022.57 | 16022.57 | 16022.57 | 16022.57 | 16022.57 | 16022.57 | 100 | 0 | Piezas | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985362 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero En Cebolletas - 312213 | 312213 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985363 | Construccion De Cuarto Cocina En Cebolletas - 307954 | 307954 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985364 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293103 | 293103 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12566.72 | 3770.02 | 3770.02 | 3770.02 | 3770.02 | 3770.02 | 3770.02 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985365 | Construccion De Cuarto Baño En Cerro Colorado - 319289 | 319289 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5289.95 | 5289.95 | 5289.95 | 5289.95 | 5289.95 | 5289.95 | 5289.95 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985366 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Linea De Distribucion Cerro Colorado - 310669 | 310669 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78733.76 | 78733.76 | 78733.76 | 78733.76 | 78733.76 | 78733.76 | 78733.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985367 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cerro Colorado - 268309 | 268309 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985368 | Construcción De Cuarto Cocina En Cerro Colorado - 268510 | 268510 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985369 | Construcción De Cuarto Baño Cerro Colorado - 268533 | 268533 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985371 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293466 | 293466 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28275.12 | 8482.54 | 8482.54 | 8482.54 | 8482.54 | 8482.54 | 8482.54 | 100 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985372 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254745 | 254745 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13950 | 3487.5 | 3487.5 | 3487.5 | 3487.5 | 3487.5 | 3487.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985373 | Construccion De Bordo Para Abrevadero - 253485 | 253485 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65101 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985374 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293193 | 293193 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34558.48 | 10367.54 | 10367.54 | 10367.54 | 10367.54 | 10367.54 | 10367.54 | 100 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985375 | Construcción De Techo De Lamina De Fibrocemento - 293942 | 293942 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15880.7 | 15880.7 | 15880.7 | 15880.7 | 15880.7 | 15880.7 | 15880.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985376 | Construcción De Cuarto Baño De Cruz Del Pastor - 271225 | 271225 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985377 | Construcción De Cuarto Cocina En Cruz Del Pastor - 271221 | 271221 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985378 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cruz Del Pastor - 271208 | 271208 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985379 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254716 | 254716 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7749.5 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985380 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 254029 | 254029 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 85250 | 21312.5 | 21312.5 | 21312.5 | 21312.5 | 21312.5 | 21312.5 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985381 | Construccion De Bordo Para Abrevadero - 253413 | 253413 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 91449.5 | 22862 | 22862 | 22862 | 22862 | 22862 | 22862 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985382 | Construcción De Techo De Lamina De Fibrocemento - 293866 | 293866 | Guanajuato | Coroneo | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985383 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293497 | 293497 | Guanajuato | Coroneo | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25133.45 | 7540.04 | 7540.04 | 7540.04 | 7540.04 | 7540.04 | 7540.04 | 100 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985384 | Construccionn De Cuartos Cocina En Piedra Larga - 310411 | 310411 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985385 | Construcción De Cuarto Dormitorio Piedra Larga - 272157 | 272157 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985386 | Construcción De Cuarto Baño Piedra Larga - 268650 | 268650 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985387 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254326 | 254326 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 54250 | 13562.5 | 13562.5 | 13562.5 | 13562.5 | 13562.5 | 13562.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985388 | Construcción De Bordo Para Abrevadero En Piedralarga - 252749 | 252749 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15500 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985389 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 253562 | 253562 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9300 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985391 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254956 | 254956 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29450 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985392 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 253548 | 253548 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985393 | Construccion De Cuarto Baño En Santa Cruz - 312503 | 312503 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985394 | Construccion De Cuartos Cocina En Santa Cruz - 309907 | 309907 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985395 | Construccion De Piso Firme En La Venta Norte - 312314 | 312314 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7313.64 | 3656.82 | 3656.82 | 3656.82 | 3656.82 | 3656.82 | 3656.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985396 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Venta Norte - 284422 | 284422 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30740 | 21518 | 21518 | 21518 | 21518 | 21518 | 21518 | 100 | 0 | Celdas solares | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985397 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 253528 | 253528 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51150 | 12787.5 | 12787.5 | 12787.5 | 12787.5 | 12787.5 | 12787.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985401 | Construcción De Cuarto Cocina En El Cerrito - 271249 | 271249 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985402 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Cerrito - 271242 | 271242 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985403 | Construcción De Bordo Para Abrevadero En El Cerrito - 253062 | 253062 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985405 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254556 | 254556 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71300 | 17825 | 17825 | 17825 | 17825 | 17825 | 17825 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985406 | Construccion De Bordo Para Abrevadero En Cerro Prieto Oriente - 252943 | 252943 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985407 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrebadero - 254093 | 254093 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55800 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985408 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293242 | 293242 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21991.76 | 6597.53 | 6597.53 | 6597.53 | 6597.53 | 6597.53 | 6597.53 | 100 | 0 | Piezas | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985409 | Construcción De Techo De Lamina De Fibrocemento - 293837 | 293837 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 8350.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985410 | Construccion De Cuartos Cocina En El Puertecito - 310346 | 310346 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985411 | Construcción De Techo De Lamina De Fibrocemento - 293995 | 293995 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8946.72 | 8946.72 | 8946.72 | 8946.72 | 8946.72 | 8946.72 | 8946.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985412 | Construcción De Cuarto Baño El Puertecito - 268676 | 268676 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985413 | Construccion De Cuarto Baño En La Purisima - 312446 | 312446 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985415 | Construcción De Techo De Lamina De Fibrocemento - 293689 | 293689 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7952.64 | 7952.64 | 7952.64 | 7952.64 | 7952.64 | 7952.64 | 7952.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985416 | Construcción De Sistema De Agua Potable Incluye Lineas De Conducción Tanques Lineas Alimentación Y Redes De Distribución - 211450 | 211450 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4584386.76 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292193.38 | 2292193.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 1188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985420 | Mejoramiento De Barda Perimetral Gabriela Mistral - 178840 | 178840 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985421 | Construcción De Cocina - 185228 | 185228 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985422 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 185188 | 185188 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 8736.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985423 | Construccion De Cuarto Cocina En Sauz De Cebolletas - 307828 | 307828 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 9814.39 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985424 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Sauz De Cebolletas - 283728 | 283728 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110664 | 77464.8 | 77464.8 | 77464.8 | 77464.8 | 77464.8 | 77464.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985425 | Construcción De Cuarto Baño En Sauz De Cebolletas - 268566 | 268566 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 2120.31 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985426 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254484 | 254484 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18600 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985427 | Construcción De Bordo Para Abrevadero En Sauz De Cebolletas - 252486 | 252486 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15500 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985428 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En Sauz De Cebolletas - 210563 | 210563 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1074020.3 | 537010.15 | 537010.15 | 537010.15 | 537010.15 | 537010.15 | 537010.15 | 100 | 0 | Otros | 4035 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985429 | Construcción De Sistema De Agua Potable Incluye Lineas De Conducción Tanques Lineas De Alimentación Y Redes De Distribución Primera Etapa - 210077 | 210077 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4530547.57 | 1670796.47 | 1670796.47 | 1670796.47 | 1670796.47 | 1670796.47 | 1670796.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 4045 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985431 | Construccion De Bordo Para Abrevadero - 254287 | 254287 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114700 | 28675 | 28675 | 28675 | 28675 | 28675 | 28675 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985432 | Construccion De Cuarto Cocina En Cerro Prieto Centro - 310266 | 310266 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985433 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña - 293295 | 293295 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62833.6 | 18850.08 | 18850.08 | 18850.08 | 18850.08 | 18850.08 | 18850.08 | 100 | 0 | Piezas | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985434 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 254205 | 254205 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 145700 | 36425 | 36425 | 36425 | 36425 | 36425 | 36425 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985435 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254623 | 254623 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 114700 | 28675 | 28675 | 28675 | 28675 | 28675 | 28675 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985436 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 254457 | 254457 | Guanajuato | Coroneo | El Espinazo (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31000 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985437 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 253508 | 253508 | Guanajuato | Coroneo | El Espinazo (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43400 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985438 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Lindero - 312272 | 312272 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 17473 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985439 | Construccion De Cuarto Cocina En El Lindero - 307898 | 307898 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985440 | Ampliacion De Bordo Para Abrevadero - 255008 | 255008 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17049.5 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 4262 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985441 | Construccion De Bordo Para Abrevadero - 253465 | 253465 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29450 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 7362.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985442 | Construccion De Cuartos Cocina En La Viborilla - 309958 | 309958 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 19628.78 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985444 | Construcción De Cuarto Baño La Venta Sur - 271160 | 271160 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 4240.62 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985445 | Construcción De Cuarto Cocina La Venta Sur - 271146 | 271146 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 19628.68 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985446 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Venta Sur - 271131 | 271131 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985447 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Venta Sur - 271095 | 271095 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 8125.8 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985448 | Rehabilitacion De Bordo Para Abrevadero - 254171 | 254171 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 57350 | 14337.5 | 14337.5 | 14337.5 | 14337.5 | 14337.5 | 14337.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985450 | Construcción De Techo - 186689 | 186689 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15104.78 | 7552.39 | 7552.39 | 7552.39 | 7552.39 | 7552.39 | 7552.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985451 | Mejoramiento De Barda Perimetral Juan Ruiz Alarcón - 178826 | 178826 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985455 | Programa Municipal De Enjarres - 322391 | 322391 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 939081.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985459 | Construccion De Linea De Drenaje En Privada Francisco I Madero Col Santa Fe Municipio De Cortazar Gto - 305395 | 305395 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 374825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985463 | Suministro Y Equipamiento De Estufas Ecológicas - 304554 | 304554 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 354 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985464 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 304741 | 304741 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 628100.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985465 | Suministro E Instalacion De Techo Firme - 304331 | 304331 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 553 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985466 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Jacinto Lopez Cuarta Etapa - 285119 | 285119 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7407.41 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985467 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Fracc Andalucia Cuarta Etapa - 285070 | 285070 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7407.41 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 100 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985469 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Padre Nieves Cuarta Etapa - 285165 | 285165 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59259.26 | 58815 | 58815 | 58815 | 58815 | 58815 | 58815 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985477 | Suminstro E Instalacion De Calentadores Solares Col Burocrata Tecera Etapa - 301168 | 301168 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31645.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985480 | Suminsitro E Instalacion De Calentadores Solares Col Villa De Amoles Cuarta Etapa - 285297 | 285297 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14814.81 | 14704 | 14704 | 14704 | 14704 | 14704 | 14704 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985482 | Suminstro E Instalacion De Calentadores Solares Col Santa Fe Cuarta Etapa - 285261 | 285261 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22222.22 | 22056 | 22056 | 22056 | 22056 | 22056 | 22056 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985483 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Centro Cuarta Etapa - 285337 | 285337 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14814.81 | 14704 | 14704 | 14704 | 14704 | 14704 | 14704 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985484 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Pipila Cuarta Etapa - 285207 | 285207 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125925.93 | 124981 | 124981 | 124981 | 124981 | 124981 | 124981 | 100 | 0 | Celdas solares | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985485 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col El Molinito Cuarta Etapa - 284809 | 284809 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29629.63 | 29407 | 29407 | 29407 | 29407 | 29407 | 29407 | 100 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985501 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Carrillo Puesto Cuarta Etapa - 284592 | 284592 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37037.04 | 36759 | 36759 | 36759 | 36759 | 36759 | 36759 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985502 | Suminstro E Instalacion De Clentadores Solares Col Dos Plazas Cuarta Etapa - 284726 | 284726 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7407.41 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 100 | 0 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985503 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Cerrito Colorado Cuarta Etapa - 284662 | 284662 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29629.63 | 29407 | 29407 | 29407 | 29407 | 29407 | 29407 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985504 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Col Alameda Cuarta Etapa - 284239 | 284239 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88888.89 | 88222 | 88222 | 88222 | 88222 | 88222 | 88222 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985524 | Construccion De Cuarto Para Baño - 271988 | 271988 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63530.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985525 | Construccion De Cuarto Para Baño - 272231 | 272231 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15882.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985526 | Construccion De Cuarto Para Baño - 274031 | 274031 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7941.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985527 | Construccion De Cuarto Para Baño - 273871 | 273871 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7941.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985528 | Construccion De Cuarto Para Baño - 273820 | 273820 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7941.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985529 | Construccion De Cuarto Para Baño - 272036 | 272036 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15882.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985530 | Construccion De Cuarto Para Baño - 267629 | 267629 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15882.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985531 | Construccion De Cuarto Para Baño - 274001 | 274001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7941.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985532 | Construccion De Cuarto Para Baño - 268227 | 268227 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7941.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985533 | Construccion De Cuarto Para Baño - 267702 | 267702 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15882.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985534 | Construccion De Cuarto Para Baño - 268270 | 268270 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7941.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985535 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 265685 | 265685 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23408.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985536 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 265410 | 265410 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9755.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985537 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 265709 | 265709 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23408.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985538 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 266584 | 266584 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11704.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985539 | Construccion De Cuarto Para Baño - 267266 | 267266 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55589.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985540 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 266453 | 266453 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11704.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 266376 | 266376 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11704.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985542 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 265941 | 265941 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11704.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985543 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 265826 | 265826 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11704.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985544 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 265772 | 265772 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11704.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985545 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 264049 | 264049 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9755.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985546 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Las Calles Privada Guadalupe Y Eucalipto De La Colonia El Fresno Cabecera Municipal Cortazar Gto - 256726 | 256726 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 839612.59 | 390000 | 390000 | 352004 | 352004 | 352004 | 352004 | 90.2574 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985547 | Construccion De Techado En La Esc Primaria Melchor Ortega - 256826 | 256826 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1057950.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 830 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985592 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Comunidad Cañada De Caracheo Cuarta Etapa - 285386 | 285386 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148148.15 | 147037 | 147037 | 147037 | 147037 | 147037 | 147037 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985594 | Construccion De Cuarto Para Baño - 272095 | 272095 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15882.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985595 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 265532 | 265532 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9755.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985604 | Construccion De Cuarto Para Baño - 273940 | 273940 | Guanajuato | Cortazar | Valencia de Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15882.72 | 88222 | 88222 | 88222 | 88222 | 88222 | 88222 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985613 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Localidad De Tierrafria Cuarta Etapa - 285458 | 285458 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7407.41 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 7352 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985614 | Construccion De Cuarto Para Baño - 271954 | 271954 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55589.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985615 | Construccion De Cuarto Para Baño - 266683 | 266683 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71472.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985616 | Rehabilitacion De Renaje Sanitario En Jardin Principal Comunidad De Tierra Fria Municipio De Cortazar Gto - 258001 | 258001 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 327626.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3415 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985617 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Jardin Principal Comunidad De Tierrafria Municipio De Cortazar Gto - 256642 | 256642 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 327626.19 | 399155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3445 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985620 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Independencia De La Comunidad De Tierrafria - 322243 | 322243 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORTAZAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 642768.1 | 438665 | 438665 | 438665 | 438665 | 438665 | 438665 | 100 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985621 | Borderia El Nopal - 305831 | 305831 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985622 | Suministro De Dieciséis Paq De Kit Fotovoltaico En Sistema Aislado Electrificacion No Convencional Paneles Solares - 295097 | 295097 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | 1018248 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985623 | Borderia La Peñita - 305584 | 305584 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Peñita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38250 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985624 | Ampliacion De Red Red Electrica En La Localidad De Loma Bonita - 294547 | 294547 | Guanajuato | Manuel Doblado | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 321101.08 | 321101.08 | 321101.08 | 321101.08 | 321101.07 | 321101.07 | 321101.07 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985625 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Creacion De Una Nueva Area De Veinticinco Kva En La Calle Principal En La Comunidad Del Chamizal - 294803 | 294803 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 468007.97 | 468007.97 | 468007.97 | 468007.97 | 466660.16 | 466660.16 | 466660.16 | 99.712 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985626 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primera Etapa En La Comunidad De La Villita - 311365 | 311365 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1099725 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985627 | Programa Dos X Uno Para Migrantes Maquinaria E Implementos Agricolas Santa Elena De La Cruz - 303624 | 303624 | Guanajuato | Manuel Doblado | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34992.5 | 34992.5 | 34992.5 | 34992.5 | 34992.5 | 34992.5 | 34992.5 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985628 | Piso Firme La Colorada - 316861 | 316861 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985629 | Borderia Los Llanos - 306473 | 306473 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 19125 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985630 | Programa Dos X Uno Para Migrantes Maquinaria E Implementos Agricolas Los Llanos - 302103 | 302103 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985631 | Revestimiento A Base De Carpeta Asfaltica En Camino De Acceso De La Comunidad De Ejido Liberacion - 295528 | 295528 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ejido Liberación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 779351.58 | 779351.58 | 779351.58 | 779351.58 | 779351.58 | 779351.58 | 779351.58 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985632 | Construccion De Mi Casa Mi Hogar Con Valores En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort Guanajuato - 342943 | 342943 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5638.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985634 | Construccion De Mi Casa Mi Hogar Con Valores En La Localidad De Comonfort Municipio De Comonfort Guanajuato - 342706 | 342706 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 129875.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985639 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En El Municipio De Comonfort Guanajuato - 328587 | 328587 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985646 | Const De Red De Dist Eléctrica En Calles Vicente Guerrero Ignacio Ramirez Narciso Mendoza Y Av Panorama Col Ampliación San Carlos Comonfort - 239551 | 239551 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 502426.04 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 501803.69 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400985648 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle El Tajo Barrio La Palma Cabecera Municipio De Comonfort Guanajuato - 174039 | 174039 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260454.09 | 216631.51 | 216631.51 | 216631.51 | 216631.51 | 216631.51 | 216631.51 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985650 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De La Borunda - 328705 | 328705 | Guanajuato | Comonfort | La Borunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14485.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985651 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Veinte De Noviembre Localidad La Cantera Municipio De Comonfort Guanajuato - 175998 | 175998 | Guanajuato | Comonfort | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247038.8 | 237236.97 | 237236.97 | 237236.97 | 237236.97 | 237236.97 | 237236.97 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985653 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De Delgado De Arriba Municipio De Comonfort - 338021 | 338021 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985654 | Construccion Red De Distribucion Electrica En Calle Y Griega Localidad De Delgado De Arriba Municipio De Comonfort Guanajuato - 322860 | 322860 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 416895.31 | 416895.31 | 416895.31 | 416895.31 | 309945.05 | 309945.05 | 309945.05 | 74.346 | 0 | Otros | 28 | 100 | 74.35 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985658 | Construccion De Restauracion De Red Electrica En Calle Benito Juarez Localidad De Don Diego Municipio De Comonfort Guanajuato - 180534 | 180534 | Guanajuato | Comonfort | Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 152383.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985659 | Construccion De Mi Casa Mi Hogar Con Valores En La Localidad De Empalme Escobedo Municipio De Comonfort Guanajuato - 342396 | 342396 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64937.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985663 | Construccion De Pavimento A Base Empedrado Ahogado Banqueta Y Guarnciones Primera Etapa En La Calle Sin Nombre Camino Al Cecyte Guanajuato - 321484 | 321484 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3326236.87 | 3326236.87 | 3326236.87 | 3326236.87 | 3326236.87 | 3326236.87 | 3326236.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985665 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Empalme Escobedo - 234594 | 234594 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 227500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 163 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985666 | Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable En Calle Ejidal De Calle Primero De Mayo A Calle Niño Perdido - 181913 | 181913 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 661538.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985668 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Prolongacion Primero De Mayo Localidad Empalme Escobedo Municipio De Comonfort - 174013 | 174013 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290996.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985669 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Las Gallinas - 234656 | 234656 | Guanajuato | Comonfort | Las Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985673 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Majada Salida A Picacho Localidad Jalpilla Municipio De Comonfort Guanajuato - 235379 | 235379 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 248912.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985674 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Carretera Jalpilla Potrero En La Localidad De Jalpilla Municipio De Comonfort Guanajuato - 173024 | 173024 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208659.79 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 208229.02 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170400985676 | Rehabilitacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Arboledas Localidad Jalpilla Municipio De Comonfort Guanajuato - 324002 | 324002 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 265733.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985677 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De El Xoconoxtle Municipio De Comonfort Guanajuato - 327324 | 327324 | Guanajuato | Comonfort | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985678 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle La Tinaja Localidad Xoconoxtle Municipio De Comonfort Guanajuato - 175930 | 175930 | Guanajuato | Comonfort | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 530307.27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985679 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De La Laguna Municipio De Comonfort Guanajuato - 326508 | 326508 | Guanajuato | Comonfort | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985682 | Mejoramiento De Vivienda A Través De La Adquisición Y Suministro De Estufas Ecológicas En La Localidad De Landin - 240285 | 240285 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190531.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985684 | Construccion De Mi Casa Mi Hogar Con Valores En La Localidad De Neutla Municipio De Comonfort Guanajuato - 343026 | 343026 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4922.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985688 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De Ojo De Agua Del Potrero Municipio De Comonfort - 338365 | 338365 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua del Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985690 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo En La Localidad De Orduña De Abajo Municipio De Comonfort Gto - 177661 | 177661 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5652499.73 | 5652499.73 | 5642499.73 | 5652499.73 | 5269244.31 | 5269244.31 | 5269244.31 | 93.2197 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 93.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985691 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Prolongacion Morelos Cuisillos Y Guadalupe V - 176187 | 176187 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 919584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985692 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Jose Maria Morelos Localidad De Orduña De Abajo Municipio De Comonfort Guanajuato - 323640 | 323640 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 254552.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985694 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Calle Sin Nombre Uno Calle Sin Nombre Dos Calle Sin Nombre Tres - 176311 | 176311 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 955620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985695 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De Orduña De Arriba Municipio De Comonfort Guanajuat - 326772 | 326772 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985699 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De El Picacho Municipio De Comonfort Guanajuato - 326913 | 326913 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64190.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985701 | Mejoramiento De Red Secundaria Y Alumbrado En Pocitos De Corrales - 324631 | 324631 | Guanajuato | Comonfort | Pocitos de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 671908.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 756 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985705 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Sn Priv Manuela Taboada Manuela Taboada - 176201 | 176201 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2182504 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985706 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De El Potrero Municipio De Comonfort Guanajuato - 327057 | 327057 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985708 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle San Pedro En La Localidad Del Refugio De Arriba - 176237 | 176237 | Guanajuato | Comonfort | Refugio de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 107205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985709 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De San Antonio De Corrales Municipio De Comonfort - 327231 | 327231 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985712 | Mejoramiento De Red Secundaria Y Alumbrado En San Antonio De Corrales - 324563 | 324563 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 554958.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985717 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calles Jacarandas Pte Y Felipe Angeles Localidad De Las Trojas Municipio De Comonfort - 324484 | 324484 | Guanajuato | Comonfort | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 664362.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985719 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De Guani Municipio De Comonfort Guanajuato - 328496 | 328496 | Guanajuato | Comonfort | Guani (Santa María de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6442.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985720 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De El Organal Municipio De Comonfort Guanajuato - 326819 | 326819 | Guanajuato | Comonfort | El Organal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5387.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985722 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De Rosales Municipio De Comonfort Guanajuato - 327201 | 327201 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985723 | Mejoramiento De Vivienda A Traves De La Adquisicion Y Suministro De Calentadores Solares En La Localidad De Rosales Municipio De Comonfort - 234633 | 234633 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985724 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Priv Los Hernandez En La Localidad Los Rosales - 176162 | 176162 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985726 | Construccion De Mi Casa Mi Hogar Con Valores En La Localidad De El Coralillo Municipio De Comonfort Guanajuato - 342496 | 342496 | Guanajuato | Comonfort | El Coralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21645.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985727 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De El Manantial De La Cruz Municipio De Comonfort - 326644 | 326644 | Guanajuato | Comonfort | El Manantial de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985728 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles Porvenir Colombia Y Emiliano Zapata Localidad La Merced Municipio De Comonfort Guanaju - 175814 | 175814 | Guanajuato | Comonfort | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 538775.71 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 538380.77 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985729 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo Oriente Localidad Delgado De Abajo Municipio De - 174116 | 174116 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 170543.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985732 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Veintisiete De Agosto Localidad San Pedro Norte - 180449 | 180449 | Guanajuato | Comonfort | San Pedro Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 681983.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985737 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Escuadron Doscientos Uno Norte Localidad San Isidro La Loma Municipio De Comonfort - 174137 | 174137 | Guanajuato | Comonfort | San Isidro (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 371842.07 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 336392.32 | 100 | 0 | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985738 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Privada Del Triangulo Localidad El Triangulo Municipio De Comonfort Guanajuato - 235354 | 235354 | Guanajuato | Comonfort | El Triángulo (La Loma de la Laguna) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 403592.76 | 353903.29 | 353903.29 | 353903.29 | 353903.29 | 353903.29 | 353903.29 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985739 | Equipamiento Comunitario A Travez De Maquinaria E Implementos Agricolas En La Localidad De El Lindero Municipio De Comonfort Guanajuat - 338290 | 338290 | Guanajuato | Comonfort | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19177.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985741 | Construccion De Mi Casa Mi Hogar Con Valores En La Localidad De Ranchito De Soria Municipio De Comonfort Guanajuato - 343017 | 343017 | Guanajuato | Comonfort | Ranchito de Soria (José Rubio Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4922.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985743 | Mochilas Aspersoras Comunidad Palmitas - 270444 | 270444 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Palmitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20030 | 5007.5 | 5007.5 | 5007.5 | 5007.5 | 5007.5 | 5007.5 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985747 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112323 | 112323 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73968 | 33320.48 | 33320.48 | 33320.48 | 33320.48 | 33320.48 | 33320.48 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985748 | Construcción De Baño Digno Localidad Peña Rodada - 107404 | 107404 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148350 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985751 | Mejoramiento De Baños - 22904 | 22904 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985752 | Construcción De Baño Digno Localidad La Presa Del Gato - 106453 | 106453 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 840650 | 386325 | 386325 | 386325 | 386325 | 386325 | 386325 | 100 | 0 | Piezas | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985767 | Red De Agua Potable En El Callejon Tulipanes De La Colonia Ejidal - 284906 | 284906 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104883.12 | 101404.53 | 101404.53 | 101404.53 | 101404.53 | 87843.41 | 87843.41 | 86.6267 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985768 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Moctezuma Oriente En Colonia Cieneguilla En Cueramaro Gto - 279663 | 279663 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 535679.28 | 526937.47 | 526937.47 | 526937.47 | 526937.47 | 183025.74 | 183025.74 | 34.7339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 34.73 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985769 | Red De Agua Potable En La Calle San Bartolo De La Colonia Los Tepetates - 274556 | 274556 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96530.84 | 84464.49 | 84464.49 | 84464.49 | 84464.49 | 84464.49 | 84464.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985770 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Guillermo Prieto - 270544 | 270544 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 314451 | 288102.34 | 288102.34 | 288102.34 | 288102.34 | 167399.99 | 167399.99 | 58.1043 | 0 | Otros | 0 | 100 | 58.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985773 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion En La Calle Leandro Valle - 266159 | 266159 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174723.51 | 159694.97 | 159694.97 | 159694.97 | 159694.97 | 66085.03 | 66085.03 | 41.382 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 41.38 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985776 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Maravillas - 265804 | 265804 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599811.51 | 571844.7 | 571844.7 | 571844.7 | 571844.7 | 314626.09 | 314626.09 | 55.0195 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985778 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Loma De Cieneguilla Cuerámaro Gto - 239602 | 239602 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CUERÁMARO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235403.66 | 234424.66 | 234424.66 | 234424.66 | 234424.66 | 234424.66 | 234424.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA17170400985780 | Revestimiento De Calles En En Municipio De Cuerámaro - 209995 | 209995 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2160000 | 1994065.47 | 1994065.47 | 1994065.47 | 1994065.47 | 1994065.47 | 1994065.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GUA17170400985784 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad Cerrito De Agua Caliente - 270968 | 270968 | Guanajuato | Cuerámaro | Cerrito de Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 189546.84 | 187112.06 | 187112.06 | 187112.06 | 187112.06 | 187112.06 | 187112.06 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: / Registro:
GUA17170400985785 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Comunidad De La Galera Municipio De Cueramaro Gto - 270585 | 270585 | Guanajuato | Cuerámaro | Galera de la Grulla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 353782.42 | 286188.62 | 286188.62 | 286188.62 | 286188.62 | 185640 | 185640 | 64.8663 | 0 | Otros | 0 | 100 | 64.93 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985790 | Mejoramiento De Vivienda Construccion De Vivienda Para La Comunidad De Ojo De Agua - 304809 | 304809 | Guanajuato | Cuerámaro | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18700.06 | 17724.94 | 17724.94 | 17724.94 | 17724.94 | 17724.94 | 17724.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985793 | Red De Agua Potable En La Calle Los Pinos Y Privada Los Pinos De La Comunidad El Platanar Municipio De Cueramaro Gto - 274354 | 274354 | Guanajuato | Cuerámaro | Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155608.1 | 151558.3 | 151558.3 | 151558.3 | 151558.3 | 148536.55 | 148536.55 | 98.0062 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GUA17170400985795 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Comunidad Ojo De Agua El Platanar - 205916 | 205916 | Guanajuato | Cuerámaro | Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 111293.3 | 111293.3 | 111293.3 | 111293.3 | 111293.3 | 90182.21 | 90182.21 | 81.0311 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: / Registro:
GUA17170400985805 | Ampliación De Red Electrica Ubicada En Prolongación Pípila La Regalada Ii - 208734 | 208734 | Guanajuato | Cuerámaro | La Regalada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 210662.47 | 210662.47 | 210662.47 | 210662.47 | 210662.47 | 204897.34 | 204897.34 | 97.2633 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GUA17170400985810 | Red De Distribución De Agua Potable En La Calle San Gabriel De La Comunidad San Miguel - 210057 | 210057 | Guanajuato | Cuerámaro | Colonia San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151176.65 | 150394.61 | 150394.61 | 150394.61 | 150394.61 | 76146.2 | 76146.2 | 50.6309 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985811 | Instalación De Sistemas Aislados De Energía Solar Con Paneles Fotovoltaicos - 205504 | 205504 | Guanajuato | Cuerámaro | La Soledad (La Palanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53680 | 53680 | 53680 | 53680 | 53680 | 53680 | 53680 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985816 | Rehabilitacion De Caminos Rurales De Municipio Doctor Mora - 312907 | 312907 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 96448.95 | 54153.93 | 54153.93 | 54153.93 | 54153.93 | 54153.93 | 54153.93 | 100 | 0 | Otros | 761 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985818 | Traslado Transformacion Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Caminos Y Carreteras Del Municipio - 286646 | 286646 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 1650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE SUBIR CONTRATO NO. MDM/DOPDUE/FAISM/2017-02.
GUA17170400985819 | Ampliacion De Red Electrica Calle Humberto Valencia Colonia La Cantera Dr Mora - 287025 | 287025 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 156748.71 | 149845.31 | 149845.31 | 149845.31 | 149845.31 | 149845.31 | 149845.31 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985822 | Construccion De Techado En Areas Deportivas Del Preescolar Jaime Nuno En Doctor Mora - 280536 | 280536 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 628096.4 | 628096.4 | 628096.4 | 628096.4 | 628096.4 | 628096.4 | 628096.4 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985823 | Autoproduccion Asistida De Vivienda - 250389 | 250389 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1384000 | 760978 | 760978 | 760978 | 760978 | 760978 | 760978 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985826 | Mochilas Aspersoras Comunidad Los Amoles - 269766 | 269766 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15130.5 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985828 | Mochilas Aspersoras Comunidad Arroyo De La Plata - 270159 | 270159 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12460 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985829 | Rehabilitación De Bordo En Localidad De Arroyo De La Plata - 163936 | 163936 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25500 | 13592.88 | 13592.88 | 13592.88 | 13592.88 | 13592.88 | 13592.88 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985830 | Mochilas Aspersoras Comunidad El Baño - 268258 | 268258 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 119970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985832 | Mochilas Aspersoras Comunidad Ejido Begoña - 268931 | 268931 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27820 | 6955 | 6955 | 6955 | 6955 | 6955 | 6955 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985833 | Empacadora De Forraje Comunidad Ejido Begoña - 263244 | 263244 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985834 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En La Localidad De Ejido Begoña - 106184 | 106184 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209000 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 100 | 0 | Piezas | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985835 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112290 | 112290 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63575 | 30125.51 | 30125.51 | 30125.51 | 30125.51 | 30125.51 | 30125.51 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985836 | Ampliacion De Red Electrica Calle Catorce De Febrero - 310371 | 310371 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 351515.15 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985837 | Mochilas Aspersoras Comunidad Carbonera De Guadalupe - 269842 | 269842 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6287.5 | 1571.87 | 1571.87 | 1571.87 | 1571.87 | 1571.87 | 1571.87 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985839 | Construcción De Baño Digno Localidad Carbonera De Guadalupe - 106651 | 106651 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 445050 | 204525 | 204525 | 204525 | 204525 | 204525 | 204525 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985841 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112207 | 112207 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30356 | 14150.69 | 14150.69 | 14150.69 | 14150.69 | 14150.69 | 14150.69 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985842 | Construcción De Baño Digno Localidad Cerrito De La Estancia Cerrito Verde - 106700 | 106700 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985843 | Ampliacion De Red Electrica Av Dr Mora - 309856 | 309856 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 527341 | 527341.21 | 527341.21 | 527341.21 | 527341.21 | 527341.21 | 527341.21 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985844 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De Cerro Chato - 294427 | 294427 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133639.48 | 133639.48 | 133639.48 | 133639.44 | 133639.44 | 133639.44 | 133639.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985845 | Mochilas Aspersoras Comunidad Cerro Chato - 270301 | 270301 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10460 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985848 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En Localidad De Cerro Chato - 109040 | 109040 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985849 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112222 | 112222 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8606 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE CASO NO ME PERMITIÓ EL SISTEMA AGREGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985850 | Ampliacion De Red Electrica Calle Mexico - 310111 | 310111 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284675.82 | 284675.82 | 284675.82 | 284675.82 | 284675.82 | 284675.82 | 284675.82 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985851 | Mochilas Aspersoras Comunidad Cuarto Blanco - 269891 | 269891 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10460 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985855 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112334 | 112334 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8720 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985856 | Mejoramiento De Baños - 22875 | 22875 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985857 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De Derramadero Del Sauz - 294372 | 294372 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 154847.14 | 154847.14 | 154847.14 | 154847.14 | 154847.14 | 154847.14 | 154847.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985858 | Mochilas Aspersoras Comunidad Derramadero Del Sauz - 270591 | 270591 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14690 | 3672.5 | 3672.5 | 3672.5 | 3672.5 | 3672.5 | 3672.5 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985860 | Construcción De Baño Digno Localidad Derramadero Del Sauz - 107864 | 107864 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98900 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985861 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112133 | 112133 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15305 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985862 | Mejoramiento De Baños - 22610 | 22610 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985864 | Construcción De Baño Digno Localidad Derramadero De Charcas - 108462 | 108462 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 247250 | 113625 | 113625 | 113625 | 113625 | 113625 | 113625 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985865 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112112 | 112112 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87205 | 39710.41 | 39710.41 | 39710.41 | 39710.41 | 39710.41 | 39710.41 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985866 | Ampliacion De Red Electrica Calle Privada Garcia Localidad La Dincella - 310320 | 310320 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 462149.67 | 462149.67 | 462149.67 | 462149.67 | 462149.67 | 462149.67 | 462149.67 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985867 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De La Doncella - 294604 | 294604 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200450.84 | 200667.16 | 200667.16 | 200667.16 | 200667.16 | 200667.16 | 200667.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985868 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112841 | 112841 | Guanajuato | Doctor Mora | La Doncella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104725 | 49295.3 | 49295.3 | 49295.3 | 49295.3 | 49295.3 | 49295.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985869 | Ampliacion De Red Electrica Calle Los Duraznos - 310467 | 310467 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 206866.87 | 206866.87 | 206866.87 | 206866.87 | 206866.87 | 206866.87 | 206866.87 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985870 | Mochilas Aspersoras Comunidad Los Duraznos - 270132 | 270132 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10460 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985873 | Construccion De Baño Digno Localidad Escalante - 260079 | 260079 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98900 | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 74175 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985876 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112211 | 112211 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30356 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985879 | Construcción De Baño Digno Localidad La Estancia El Cerrito - 106688 | 106688 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197800 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985880 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112707 | 112707 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8720 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985881 | Mejoramiento De Baños - 22499 | 22499 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 100 | 0 | Piezas | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985882 | Mochilas Aspersoras Comunidad Las Flores - 270376 | 270376 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985885 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En La Localidad De Las Flores - 106263 | 106263 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 121000 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985886 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112309 | 112309 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44968 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985888 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112245 | 112245 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15856 | 7761.76 | 7761.76 | 7761.76 | 7761.76 | 7761.76 | 7761.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO ME PERMITE SUBIR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985890 | Mochilas Aspersoras Comunidad Loma De Buenavista - 270034 | 270034 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15130 | 3782.5 | 3782.5 | 3782.5 | 3782.5 | 3782.5 | 3782.5 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985891 | Tractor Agrícola En Comunidad Loma De Buenavista - 262083 | 262083 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 529600 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985894 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112915 | 112915 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 342875 | 342875 | 342875 | 342875 | 342875 | 342875 | 342875 | 100 | 0 | Celdas solares | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985895 | Mochilas Aspersoras Comunidad De Loma Del Zapote - 269831 | 269831 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13130 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 3282 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50
GUA17170400985896 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112250 | 112250 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37608 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO ME PERMITE SUBIR EL CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985897 | Construcción De Baño Digno Localidad Loma Del Zapote - 108445 | 108445 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98900 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985898 | Mejoramiento De Baños - 22930 | 22930 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985899 | Mochilas Aspersoras Comunidad Bordo La Luz - 270431 | 270431 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29380 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 7345 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985900 | Tractor Agrícola En Comunidad Bordo La Luz - 262397 | 262397 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 449715 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985901 | Empacadora De Forraje Comunidad Bordo La Luz - 262782 | 262782 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 540000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985902 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112263 | 112263 | Guanajuato | Doctor Mora | Bordo la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43135 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985903 | Mochilas Aspersoras Comunidad Majada Verde - 270080 | 270080 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5340.5 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50
GUA17170400985904 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Cocina - 246264 | 246264 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34226.3 | 34226.3 | 34226.3 | 34226.3 | 34226.3 | 34226.3 | 34226.3 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985906 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112315 | 112315 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15968 | 7760.61 | 7760.61 | 7760.61 | 7760.61 | 7760.61 | 7760.61 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985907 | Mejoramiento De Baños - 22517 | 22517 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985909 | Mochilas Aspersoras Comunidad El Mirto - 268456 | 268456 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mirto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6900 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50
GUA17170400985910 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Cocina - 246174 | 246174 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mirto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985911 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112675 | 112675 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mirto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8720 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985912 | Contruccion De Sistemas De Red De Drenaje En La Localidad De Morisquillas - 280742 | 280742 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 172822.23 | 172822.23 | 172822.23 | 172822.23 | 172822.23 | 172822.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985913 | Mochilas Aspersoras Comunidad Morisquillas - 270465 | 270465 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10460 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985914 | Rehabilitacion Camino Saacosechas Morisquillas La Purisima - 265387 | 265387 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985917 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112262 | 112262 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57335 | 26930.55 | 26930.55 | 26930.55 | 26930.55 | 26930.55 | 26930.55 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985919 | Construcción De Sistemas De Cosechas De Agua En La Localidad De Negritas - 109065 | 109065 | Guanajuato | Doctor Mora | Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985920 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112239 | 112239 | Guanajuato | Doctor Mora | Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15856 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE CASO NO ME ACEPTA AGREGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985921 | Construccion De Techado En Area Deportiva De La Telesecundaria De La Noria - 279957 | 279957 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Educación | En Ejecución | 2017 | 604050.74 | 604050.74 | 604050.74 | 604050.74 | 604050.74 | 604050.74 | 604050.74 | 100 | 0 | Otros | 843 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985923 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Cocina - 245682 | 245682 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 17113.15 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985925 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Baño - 200774 | 200774 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985926 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112298 | 112298 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132575 | 62075.16 | 62075.16 | 62075.16 | 62075.16 | 62075.16 | 62075.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985932 | Construcción De Baño Digno Localidad Puerto De Trojes - 108583 | 108583 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto de Trojes (La Troja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98900 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985933 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad Puerto De Trojes - 294114 | 294114 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto de Trojes (La Troja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 248020.08 | 248020.08 | 248020.08 | 248020.08 | 248020.08 | 248020.08 | 248020.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985934 | Mochilas Aspersoras Comunidad La Purisima - 269994 | 269994 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17580 | 3782.62 | 3782.62 | 3782.62 | 3782.62 | 3782.62 | 3782.62 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985935 | Empacadora De Forraje Comunidad La Purisima - 263236 | 263236 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 540000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985938 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112328 | 112328 | Guanajuato | Doctor Mora | El Ramillete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15968 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 7760.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985939 | Construcción De Baño Digno Localidad El Ramillete - 107940 | 107940 | Guanajuato | Doctor Mora | El Ramillete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985940 | Mejoramiento De Baños - 22970 | 22970 | Guanajuato | Doctor Mora | El Ramillete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985941 | Mochilas Aspersoras Comunidad Ranchito De San Jose - 270205 | 270205 | Guanajuato | Doctor Mora | Ranchito de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4450 | 7517.26 | 7517.26 | 7517.26 | 7517.26 | 7517.26 | 7517.26 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985944 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112822 | 112822 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172875 | 81244.95 | 81244.95 | 81244.95 | 81244.95 | 81244.95 | 81244.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400985945 | Construcción De Baño Digno Localidad La Redonda - 107461 | 107461 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985946 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De Sacromonte - 294478 | 294478 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137269.02 | 137269.02 | 137269.02 | 137269.02 | 137269.02 | 137269.02 | 137269.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985947 | Mochilas Aspersoras Comunidad De Sacromonte - 270012 | 270012 | Guanajuato | Doctor Mora | Sacromonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4450 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985952 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Baño - 245836 | 245836 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 13607.5 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985953 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112260 | 112260 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36035 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985954 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De San Agustin - 294580 | 294580 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203667.16 | 203667.16 | 203667.16 | 203667.16 | 203667.16 | 203667.16 | 203667.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985955 | Ampliacion De Red Electrica Calle Linda Vista Localidad De San Rafael - 312965 | 312965 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 363473.61 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA17170400985961 | Mejoramiento De Baños - 22628 | 22628 | Guanajuato | Doctor Mora | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985962 | Rehabilitacion De Camino Tepetate La Aldea - 286605 | 286605 | Guanajuato | Doctor Mora | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 31887.14 | 31716.72 | 31716.72 | 31716.72 | 31716.72 | 31716.72 | 31716.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985963 | Mochilas Aspersoras Comunidad El Tepetate - 270970 | 270970 | Guanajuato | Doctor Mora | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13800 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50
GUA17170400985965 | Construcción De Baño Digno Localidad El Tepetate - 107269 | 107269 | Guanajuato | Doctor Mora | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197800 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985966 | Mochilas Aspersoras Comunidad Tierra Prieta - 270835 | 270835 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10680 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985968 | Construcción De Baño Digno Localidad Tierra Prieta - 108617 | 108617 | Guanajuato | Doctor Mora | Tierra Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346150 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985969 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De Vasgui - 294272 | 294272 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97952.78 | 97952.78 | 97952.78 | 97952.78 | 97952.78 | 97952.78 | 97952.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985972 | Construcción De Baño Digno Localidad Vagui - 107781 | 107781 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 90900 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985973 | Mochilas Aspersoras Comunidad De Peñitas - 269784 | 269784 | Guanajuato | Doctor Mora | Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7790 | 1947.5 | 1947.5 | 1947.5 | 1947.5 | 1947.5 | 1947.5 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985975 | Mochilas Asperdsoras - 265465 | 265465 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33825 | 8456.25 | 8456.25 | 8456.25 | 8456.25 | 8456.25 | 8456.25 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985977 | Mochilas Aspersoras Comunidad La Barranca - 268323 | 268323 | Guanajuato | Doctor Mora | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16470 | 4117.5 | 4117.5 | 4117.5 | 4117.5 | 4117.5 | 4117.5 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985981 | Construcción De Baño Digno Localidad La Barranca - 107905 | 107905 | Guanajuato | Doctor Mora | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98900 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 45450 | 100 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NIGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985982 | Mejoramiento De Baños - 22666 | 22666 | Guanajuato | Doctor Mora | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985983 | Construccion De Calle De Empedrado En La Calle Del Kinder En Derramadero De Enmedio - 279669 | 279669 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON DIFERENTES PROVEEDORES DE MATERIAL Y EMPLEO TEMPORAL, CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD.
GUA17170400985985 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112141 | 112141 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8115 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 4565.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985986 | Mochilas Aspersoras Comunidad Jesus Maria - 270051 | 270051 | Guanajuato | Doctor Mora | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 41170 | 10292.5 | 10292.5 | 10292.5 | 10292.5 | 10292.5 | 10292.5 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS DATOS DEL CONTRATO SE ANEXA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, POR EL TOTAL DE TODAS LAS COMUNIDADES APORTACIÓN MUNICIPAL $138.982.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985987 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112252 | 112252 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92835 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 17345.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985988 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112220 | 112220 | Guanajuato | Doctor Mora | La Aldea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23106 | 10955.72 | 10955.72 | 10955.72 | 10955.72 | 10955.72 | 10955.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985989 | Bordo De Cortina De Tierra Compactada - 210739 | 210739 | Guanajuato | Doctor Mora | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999802.67 | 999802.67 | 999802.67 | 999802.67 | 999802.67 | 999802.67 | 100 | 0 | Otros | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985991 | Mejoramiento De Baños - 22721 | 22721 | Guanajuato | Doctor Mora | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
GUA17170400985994 | Construcción De Baño Digno Localidad Puerta Del Pedregal Santo Niño - 107346 | 107346 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta del Pedregal (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985995 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo Localidad De Puerto De Obispo De Arriba - 294328 | 294328 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto del Obispo de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87281.94 | 87281.94 | 87281.94 | 87281.94 | 87281.94 | 87281.94 | 87281.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985997 | Mejoramiento De Vivienda Modalidad Baño - 246109 | 246109 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Tejados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13607.5 | 13655.92 | 13655.92 | 13655.92 | 13655.92 | 13655.92 | 13655.92 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400985999 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 112144 | 112144 | Guanajuato | Doctor Mora | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44856 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 20540.62 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986003 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Mariano Balleza - 278531 | 278531 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 170388.69 | 170388.69 | 170388.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986004 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colona Las Carolinas - 280818 | 280818 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93500 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986006 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Pablo - 280045 | 280045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986007 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia San Ignacio - 278371 | 278371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986008 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia San Antonio Del Carmen - 280662 | 280662 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 50946.24 | 50946.24 | 50946.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986009 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Al Colonia Ampliación Quince De Septiembre - 280604 | 280604 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986010 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Quince De Septiembre - 280302 | 280302 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 59500 | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986011 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Doce De Octubre - 278702 | 278702 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986012 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Fraccionamiento Guanajuato - 279396 | 279396 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119000 | 127792.5 | 127792.5 | 127792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986013 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Indpendencia Ii - 276837 | 276837 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59500 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986014 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Pedro - 273745 | 273745 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73010 | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986015 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Ejido Dolores - 271630 | 271630 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146020 | 110500 | 110500 | 110500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986016 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Independencia - 273740 | 273740 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73010 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986017 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 273371 | 273371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73010 | 110500 | 110500 | 110500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986024 | Construccion De Andador Universitario En La Colonia Universidad - 261297 | 261297 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1196000 | 1196000 | 1196000 | 408249 | 408249 | 408249 | 34.1345 | 0 | Otros | 500 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986025 | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Los Sauces - 259979 | 259979 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 215000 | 215000 | 215000 | 174975 | 174975 | 174975 | 174975 | 81.3837 | 0 | Otros | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986026 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia San Ignacio - 259267 | 259267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 340000 | 325550 | 325550 | 97665 | 97665 | 97665 | 97665 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986027 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas De Lourdes - 259289 | 259289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 746800 | 746800 | 746800 | 224040 | 224040 | 224040 | 30 | 0 | Otros | 96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986028 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia San Agustín - 255482 | 255482 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986029 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Quince De Septiembre - 255779 | 255779 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 198692.36 | 198692.36 | 198292.36 | 198173 | 198173 | 198173 | 99.7386 | 0 | Otros | 848 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986030 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Colonia Independencia - 255888 | 255888 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 199731.34 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986031 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia San Pedro Segunda Seccion - 238902 | 238902 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232509.5 | 249592.72 | 249592.72 | 249592.72 | 249592.72 | 249592.72 | 249592.72 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986032 | Ampliación De Electrificacion En La Colonia San Pedro Primera Sección - 239264 | 239264 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295740.98 | 292549.22 | 292549.22 | 292549.22 | 292549.22 | 292549.22 | 292549.22 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986033 | Ampliación De Electrificacion En La Colonia Las Carolinas - 240752 | 240752 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 137056.08 | 160876.32 | 160876.32 | 160876.32 | 134127 | 134127 | 134127 | 83.3727 | 0 | Otros | 14 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986034 | Ampliación De Electrificacion En La Colonia Aztecas - 240754 | 240754 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362675.82 | 299097.97 | 299097.97 | 299097.97 | 272430 | 272430 | 272430 | 91.0839 | 0 | Otros | 25 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986035 | Ampliación De Electrificacion En La Colonia Margaritas - 236259 | 236259 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129402.28 | 147102.22 | 147102.22 | 147102.22 | 126448 | 126448 | 126448 | 85.9593 | 0 | Otros | 75 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986036 | Ampliación De Electrificacion En La Colonia Mariano Balleza - 236240 | 236240 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362320.72 | 309617.69 | 309317.69 | 309317.69 | 257068 | 257068 | 257068 | 83.0276 | 0 | Otros | 62 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986037 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Abeto En La Colonia Las Carolinas - 233529 | 233529 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3840000 | 3819430.8 | 3819430.8 | 3819430.8 | 1145829 | 1145829 | 1145829 | 30 | 0 | Otros | 138 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986038 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas Calle Olivo En La Colonia San Agustin - 233520 | 233520 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3700000 | 3692415.88 | 3692415.88 | 3692415.88 | 3692415.88 | 3692415.88 | 3692415.88 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986039 | Construcción De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Avenida De Los Bosques Colonia Fraccionamiento Guanajuato - 233509 | 233509 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2150000 | 2132822.14 | 2132822 | 1066411 | 1066411 | 1066411 | 1066411 | 50 | 0 | Otros | 100 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986040 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Politecnico Nacional Colonia Universidad - 233624 | 233624 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986055 | Adecuación De Espacios - 232768 | 232768 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 73735.84 | 73735.84 | 73735.84 | 73735.84 | 73735.84 | 73735.84 | 73735.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986059 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Margaritas Segunda Sección - 226510 | 226510 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 71400 | 71400 | 71400 | 84 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986067 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Margaritas - 225145 | 225145 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 142800 | 142800 | 142800 | 84 | 0 | Celdas solares | 91 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986074 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Centro - 225103 | 225103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986075 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Santa Cruz - 227809 | 227809 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 71400 | 71400 | 71400 | 84 | 0 | Celdas solares | 46 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986082 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Modulo Fovisste - 226276 | 226276 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144500 | 153000 | 153000 | 153000 | 128520 | 128520 | 128520 | 84 | 0 | Celdas solares | 58 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986086 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia San Antonio Del Pretorio - 226218 | 226218 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 136000 | 136000 | 136000 | 114240 | 114240 | 114240 | 84 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986104 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Fraccionamiento Valle Verde - 210734 | 210734 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160226 | 159572.2 | 159572.2 | 159572.2 | 76595 | 76595 | 76595 | 48.0002 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986107 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Azteca - 211560 | 211560 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160226 | 159572.2 | 159572.2 | 159572.2 | 76595 | 76595 | 76595 | 48.0002 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986115 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Lomas De La Estación - 211202 | 211202 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160226 | 239685.2 | 239685.2 | 239685.2 | 115049 | 115049 | 115049 | 48 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986125 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Quince De Septiembre - 213243 | 213243 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127420 | 110592.8 | 110592.8 | 110592.8 | 39506 | 39506 | 39506 | 35.722 | 0 | Otros | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986133 | Adquisicion Suministro E Instalacion De Calentadores Solares Colonia Centro - 161704 | 161704 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 476000 | 476000 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986134 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Adjuntas Del Monte - 230908 | 230908 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90036.47 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986135 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Adjuntas Del Monte - 217737 | 217737 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93500 | 93401 | 93401 | 57909 | 57909 | 57909 | 57909 | 62.0004 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986137 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Adjuntas Del Rio - 262667 | 262667 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42120 | 12120 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986141 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Alamo - 263077 | 263077 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42120 | 12020 | 12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986144 | Ampliación De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad El Apartadero - 295603 | 295603 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1820884.44 | 998320 | 998320 | 998320 | 928320 | 928320 | 928320 | 92.9882 | 0 | Otros | 380 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986145 | Construccion De Cuarto Para Cocina En La Localidad Los Arcos - 268317 | 268317 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38780 | 10760 | 10760 | 10760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986148 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La California - 271620 | 271620 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73010 | 20510 | 20510 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986152 | Construccion De Techo Digno En La Localidad Cancino - 212356 | 212356 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29640.56 | 33694.38 | 33694.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986156 | Ampliacion De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Localidad La Cantera Ii - 255473 | 255473 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1097598.57 | 951177 | 951177 | 951177 | 613704 | 613704 | 613704 | 64.5205 | 0 | Otros | 310 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986168 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Ceja De San Agustin - 230962 | 230962 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986171 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Ceja De San Agustin - 204904 | 204904 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 299891.48 | 299891.52 | 299891.52 | 299891.52 | 299891.52 | 299891.52 | 299891.52 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTARON UN TOTAL DE 4 ACCIONES EN LA COMUNIDAD
GUA17170400986175 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Cerrito De San Pablo - 261704 | 261704 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105300 | 30300 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986178 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Los Claveles - 262385 | 262385 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21060 | 6060 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986179 | Suministro E Instalación De Planta Potabilizadora En La Localidad Los Claveles - 232542 | 232542 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986183 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Colegiales - 230170 | 230170 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colegiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 90036.47 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986185 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad La Cruz Del Pastor - 255477 | 255477 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799453 | 799453 | 799453 | 799453 | 799453 | 799453 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986188 | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Don Sebastian - 230910 | 230910 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180072.94 | 180073 | 180073 | 180073 | 180073 | 180073 | 180073 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986189 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Don Sebastian - 218109 | 218109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93500 | 93401.44 | 93401.44 | 93401.44 | 57909 | 57909 | 57909 | 62.0001 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986191 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad El Durazno - 255475 | 255475 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 448999 | 448999 | 448999 | 344839 | 344839 | 344839 | 76.8017 | 0 | Otros | 260 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986192 | Ampliación De Electrificación En La Localidad Del Durazno Segunda Etapa En Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional - 225070 | 225070 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 224318.49 | 171773.96 | 171773.96 | 171773.96 | 171773.96 | 171773.96 | 171773.96 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION
GUA17170400986202 | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad Galancillo - 265435 | 265435 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38780 | 10780 | 10780 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986205 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Gallinero - 262090 | 262090 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63180 | 18180 | 18180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986216 | Construccion De Techo A Base De Losa De Concreto - 265384 | 265384 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43096.09 | 43096.09 | 43096.09 | 43096.09 | 43096.09 | 43096.09 | 43096.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986217 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 258890 | 258890 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986218 | Construccion De Vivienda Basica - 256661 | 256661 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986219 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo - 252410 | 252410 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 55792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986220 | Construcción De Vivienda Básica - 255867 | 255867 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986221 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Mezquite Entre Calle Nocolas Bravo Y Camino A Praderas De La Venta - 250868 | 250868 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1131404.32 | 667031.59 | 667031.59 | 667031.59 | 667031.59 | 667031.59 | 667031.59 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986222 | Construccion De Dif Primera Etapa - 254143 | 254143 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Salud | En Ejecución | 2017 | 312641.16 | 312641.16 | 312641.16 | 312641.16 | 312641.16 | 312641.16 | 312641.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986223 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Col Satelite Ii En El Municipio De Villagran Gto - 245628 | 245628 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 294677.35 | 294677.35 | 294677.35 | 294677.35 | 294677.35 | 294677.35 | 294677.35 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986225 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Tokio En La Colonia Deportiva - 245494 | 245494 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 801465.76 | 103589.84 | 103589.84 | 103589.84 | 103589.84 | 103589.84 | 103589.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986226 | Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto - 244855 | 244855 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 182443.95 | 182443.95 | 182443.95 | 182443.95 | 182443.95 | 182443.95 | 182443.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986227 | Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto En El Municipio De Villagran - 218278 | 218278 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124733.14 | 124733.14 | 124733.14 | 124733.14 | 124733.14 | 124733.14 | 124733.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986228 | Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto En El Municipio De Villagran - 218240 | 218240 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86058.47 | 86058.47 | 86058.47 | 86058.47 | 86058.47 | 86058.47 | 86058.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986229 | Construcción De Vivienda Básica - 255784 | 255784 | Guanajuato | Villagrán | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986231 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerrito De Yerbas - 246646 | 246646 | Guanajuato | Villagrán | Cerrito de las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 504731.05 | 504731.05 | 504731.05 | 504731.05 | 504731.05 | 504731.05 | 504731.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986232 | Camino Rural El Cuervo Col Diez Y Ocho De Marzo - 252335 | 252335 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 180608.11 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986233 | Camino Rural Arroyo Neutla Canal Coria Proveedora - 252286 | 252286 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 301013.51 | 135135.13 | 135135.13 | 135135.13 | 135135.13 | 135135.13 | 135135.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986234 | Camino Rural Carretera Juventino A Ejido Dieciocho De Marzo - 252276 | 252276 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 180608.11 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 81081.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986235 | Pavimentación De Arroyo Guarniciones Y Banquetas Entre Calle B Juarez Y Calle Sin Nombre El La Comunidad Dieciocho De Marzo - 245695 | 245695 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1598174.31 | 232509.29 | 232509.29 | 232509.29 | 232509.29 | 232509.29 | 232509.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986236 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 258951 | 258951 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 66666.66 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986238 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 263273 | 263273 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986239 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 258826 | 258826 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 266666.67 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986240 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Colonia Deportiva En La Comunidad De Mexicanos Primera Etapa - 245451 | 245451 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 614478.71 | 614478.71 | 614478.71 | 614478.71 | 614478.71 | 614478.71 | 614478.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400986241 | Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto En La Comunidad De Mexicanos - 217920 | 217920 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215146.17 | 215146.17 | 215146.17 | 215146.17 | 215146.17 | 215146.17 | 215146.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170400986242 | Red De Distribución Eléctrica En Calle Pipila - 213359 | 213359 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 192021.53 | 96010.77 | 96010.77 | 96010.77 | 96010.77 | 96010.77 | 96010.77 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: