MEX17170300926112 | Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121877 | 121877 | México | Amatepec | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926114 | Rehabilitación De Techo Firme - 107525 | 107525 | México | Amatepec | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926116 | Mejoramiento De Camino Rural - 175976 | 175976 | México | Amatepec | El Panteón de San Felipe de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 66762 | 66762 | 66762 | 66762 | 66762 | 66762 | 66762 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926117 | Rehabilitación De Muro Firme - 114314 | 114314 | México | Amatepec | El Zapote Cincuenta Arrobas (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 16660 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926118 | Rehabilitación De Techo Firme - 110186 | 110186 | México | Amatepec | Puerto de la Uva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926122 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Tercera Cerrada De Insurgentes A Cad Trescientos Tres En La Cabecera Municipal - 111503 | 111503 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMECAMECA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 570201.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926128 | Costruccion De Techo Firme En La Col Loma Bonita - 118049 | 118049 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164454.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926129 | Construccion De Piso Firme En La Col Loma Bonita - 121629 | 121629 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89296.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926130 | Construccion De Piso Firme En La Col La Estacion - 121801 | 121801 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4464.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926131 | Construccion De Piso Firme En La Col Veintitres De Noviembre - 121731 | 121731 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4464.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926132 | Construccion De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 121826 | 121826 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13394.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926133 | Construccion De Techos Firmes En La Col La Estacion - 118096 | 118096 | México | Apaxco | Apaxco de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27408.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926134 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Capulin Y Palma Entre Cuauhtemoc Y Capulin - 136475 | 136475 | México | Apaxco | Pérez de Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 175000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926136 | Construccion De Piso Firme En El Bo Santa Maria - 121573 | 121573 | México | Apaxco | Santa María Apaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133945.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926137 | Construccion De Techos Firmes En El Bo Santa Maria - 118086 | 118086 | México | Apaxco | Santa María Apaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APAXCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274091.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926149 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Magnolia Tramo De Villa España A Crisantemo Colonia Miraflores - 198532 | 198532 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9570000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926150 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias Calle Miguel Dominguez Tramo De Mariano Abasolo A Avenida Emiliano Zapata - 198694 | 198694 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5625624 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926151 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Mariano Abasolo Tramo De Calle Miguel Domínguez A Calle Violeta - 199575 | 199575 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5705600 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926152 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Sor Juana Inés De La Cruz Tramo De Calle Benito Juárez A Vicente - 144111 | 144111 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926154 | Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Humberto Vidal Mendoza Ubicado En Calle Francisco I Madero Esquina Mariano Abasolo Sn - 144252 | 144252 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926155 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Río Lerma Tramo De Río Blanco A Río Soto La Marina Colonia Prados - 133466 | 133466 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926156 | Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De La Calle Saturno Tramo De Boulevard Ignacio Zaragoza A Avenida Bicenten - 133344 | 133344 | México | Atizapán de Zaragoza | Ciudad López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926235 | Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Localidad De La Laguna - 127062 | 127062 | México | Temascaltepec | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 727158.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926249 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varios Parajes - 109714 | 109714 | México | Temoaya | Cerrito del Panal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926329 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De San Juan Tuxtepec - 111976 | 111976 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 339621.62 | 339621.63 | 339621.63 | 339621.63 | 339621.63 | 339621.63 | 339621.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX17170300926331 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Ventey - 112031 | 112031 | México | Chapa de Mota | Ventey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300926334 | Construcción De Techos De Losa De Concreto Ubicado En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 111671 | 111671 | México | Chapa de Mota | Ejido de San Felipe Coamango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75336.5 | 75471.47 | 75471.47 | 75471.47 | 75471.47 | 75471.47 | 75471.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300926439 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Diferentes Comunidades Tenango Del Valle - 128289 | 128289 | México | Tenango del Valle | Tenango de Arista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 10 | Financiera: Datos Financieros correspondientes al mes de Marzo / Física: Datos Financieros correspondientes al mes de Marzo / Registro:
MEX17170300926578 | Construccionde Un Aula En La Telesecundaria Narciso Mendoza - 200769 | 200769 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 446269.03 | 446269.03 | 446269.03 | 446269.03 | 99.1709 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926579 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 173301 | 173301 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161725.12 | 161725 | 161725 | 161366.91 | 161366.91 | 161366.91 | 161366.91 | 99.7786 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926580 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Y Construccion De Aula En La Prim Rafael Ramirez - 159753 | 159753 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 862406 | 862406 | 862406 | 862406 | 862406 | 862406 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926581 | Rehabilitacion General De La Biblioteca Angel Maria Garibay - 160061 | 160061 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 678421.51 | 678421.51 | 678421.51 | 678421.51 | 75.3802 | 0 | Otros | 20125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926582 | Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar Don Guadalupe Victoria - 158248 | 158248 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1386000 | 1039388.3 | 1039388.3 | 1039388.3 | 1013559.22 | 1013559.22 | 1013559.22 | 97.515 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926583 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Y Construccion De Un Aula En La Esc Prim Ford - 159706 | 159706 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1945843.81 | 1945843.81 | 1945843.81 | 1945843.81 | 99.7869 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926586 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155331 | 155331 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 377358.52 | 377358.52 | 377358.52 | 377283.05 | 377283.05 | 377283.05 | 377283.05 | 99.98 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926587 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155303 | 155303 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485175.24 | 485175.24 | 485175.24 | 485078.2 | 485078.2 | 485078.2 | 485078.2 | 99.98 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926589 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155188 | 155188 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269541.8 | 269541.8 | 269541.8 | 269487.89 | 269487.89 | 269487.89 | 269487.89 | 99.98 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926590 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155261 | 155261 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539083.6 | 539083.6 | 539083.6 | 539029.69 | 539029.69 | 539029.69 | 539029.69 | 99.99 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926592 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155234 | 155234 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323450.16 | 323450.16 | 323450.16 | 323385.47 | 323385.47 | 323385.47 | 323385.47 | 99.98 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926593 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155102 | 155102 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431266.88 | 431266.88 | 431266.88 | 431180.63 | 431180.63 | 431180.63 | 431180.63 | 99.98 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926594 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155515 | 155515 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539083.6 | 539083.6 | 539083.6 | 538975.78 | 538975.78 | 538975.78 | 538975.78 | 99.98 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926595 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155134 | 155134 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 592991.96 | 592991.96 | 592991.96 | 592519.81 | 592519.81 | 592519.81 | 592519.81 | 99.9204 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926596 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155073 | 155073 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269541.8 | 269541.8 | 269541.8 | 269487.89 | 269487.89 | 269487.89 | 269487.89 | 99.98 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926597 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155035 | 155035 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431266.88 | 431266.88 | 431266.88 | 431180.63 | 431180.63 | 431180.63 | 431180.63 | 99.98 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926598 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155443 | 155443 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 323450.16 | 323450.16 | 323450.16 | 323385.47 | 323385.47 | 323385.47 | 323385.47 | 99.98 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926599 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155489 | 155489 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 646900.32 | 646900.32 | 646900.32 | 646770.94 | 646770.94 | 646770.94 | 646770.94 | 99.98 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926600 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155352 | 155352 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485175.24 | 485175.24 | 485175.24 | 485078.2 | 485078.2 | 485078.2 | 485078.2 | 99.98 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926601 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155410 | 155410 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269541.8 | 269541.8 | 269541.8 | 269460.94 | 269460.94 | 269460.94 | 269460.94 | 99.97 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926602 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 155373 | 155373 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431266.88 | 431266.88 | 431266.88 | 431180.63 | 431180.63 | 431180.63 | 431180.63 | 99.98 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926603 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 154956 | 154956 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485175.24 | 485175.24 | 485175.24 | 485078.2 | 485075.2 | 485075.2 | 485075.2 | 99.9794 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926606 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130351 | 130351 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161725.02 | 161725.08 | 161725.08 | 161572.11 | 161572.11 | 161572.11 | 161572.11 | 99.9054 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926607 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130346 | 130346 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161725.02 | 161725.08 | 161725.08 | 161482.49 | 161482.49 | 161482.49 | 161482.49 | 99.85 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926608 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130328 | 130328 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 377358.52 | 377358.52 | 377358.52 | 376792.48 | 376792.48 | 376792.48 | 376792.48 | 99.85 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926609 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 130297 | 130297 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539083.6 | 539083.6 | 539083.6 | 538274.97 | 538274.97 | 538274.97 | 538274.97 | 99.85 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926610 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 130322 | 130322 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215633.44 | 215633.44 | 215633.44 | 215309.99 | 215309.99 | 215309.99 | 215309.99 | 99.85 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926611 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130319 | 130319 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 916442.12 | 916442.12 | 916442.12 | 915067.46 | 915067.46 | 915067.46 | 915067.46 | 99.85 | 0 | Vivienda | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926612 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130316 | 130316 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539083.6 | 539083.6 | 539083.6 | 538274.97 | 538274.97 | 538274.97 | 538274.97 | 99.85 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926613 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130285 | 130285 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 592991.96 | 592991.96 | 592991.96 | 592102.47 | 592102.47 | 592102.47 | 592102.47 | 99.85 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926614 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130212 | 130212 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 592991.96 | 592991.96 | 592991.96 | 592102.47 | 592102.47 | 592102.47 | 592102.47 | 99.85 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926615 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 130018 | 130018 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485175.06 | 485175.06 | 485175.06 | 484107.67 | 484107.67 | 484107.67 | 484107.67 | 99.78 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926616 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130306 | 130306 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 485175.24 | 485175.24 | 485175.24 | 484447.48 | 484447.48 | 484447.48 | 484447.48 | 99.85 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926617 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130250 | 130250 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 862533.76 | 862533.76 | 862533.76 | 861239.96 | 861239.96 | 861239.96 | 861239.96 | 99.85 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926619 | Rehabilitacion General De La Biblioteca Tepeolulco - 159691 | 159691 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926620 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 130355 | 130355 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107816.7 | 107816.7 | 107816.7 | 107654.97 | 107654.97 | 107654.97 | 107654.97 | 99.85 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926621 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 130352 | 130352 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269541.75 | 269541.75 | 269541.75 | 269137.44 | 269137.44 | 269137.44 | 269137.44 | 99.85 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926622 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 130345 | 130345 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215633.4 | 215633.4 | 215633.4 | 215309.95 | 215309.95 | 215309.95 | 215309.95 | 99.85 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926623 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 130333 | 130333 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2641509.15 | 2641509.15 | 2641509.15 | 2637600.73 | 2637600.73 | 2637600.73 | 2637600.73 | 99.852 | 0 | Vivienda | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926700 | Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Puerto Acapulco - 188323 | 188323 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONMISIÓN FEDERAL DE EELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 196353.15 | 137447.2 | 137447.2 | 137447.2 | 137447.2 | 137447.2 | 137447.2 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926719 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Y Privadas De Guadalupe Victoria - 98299 | 98299 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 603334.69 | 422334.28 | 422334.28 | 422334.28 | 422334.28 | 422334.28 | 422334.28 | 100 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300926753 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle José Martínez De Los Reyes San Mateo Otzacatipan - 157460 | 157460 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 476803.76 | 476803.76 | 476803.76 | 476803.76 | 476803.76 | 476803.76 | 295762.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926754 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José Ma Morelos San Mateo Otzacatipan - 157400 | 157400 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 197255.96 | 197255.96 | 197255.96 | 197255.96 | 197255.96 | 197255.96 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2017 / Física: CORTE A MARZO 2017 / Registro:
MEX17170300926756 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 116885 | 116885 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247386.23 | 1247386.23 | 1247386.23 | 99.7909 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 70 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300926782 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Pedro Ascencio Norte - 115508 | 115508 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 795417.59 | 556792.31 | 556792.31 | 556792.31 | 556792.31 | 556792.31 | 556792.31 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018,OBRA EJECUTADA POR CONVENIO CON LA CFE. / Física: CORTE A MARZO 2018,OBRA EJECUTADA POR CONVENIO CON LA CFE. / Registro:
MEX17170300926817 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Continuación De Juan Escutia - 115443 | 115443 | México | Toluca | Sebastián Lerdo de Tejada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197489.87 | 138242.91 | 138242.91 | 138242.91 | 138242.91 | 138242.91 | 138242.91 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018,OBRA EJECUTADA POR CONVENIO CON LA CFE. / Física: CORTE A MARZO 2018,OBRA EJECUTADA POR CONVENIO CON LA CFE. / Registro:
MEX17170300926860 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Javier Mina Entre Venustiano Carranza Y Profra Amalia Illana - 55563 | 55563 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926861 | Construcción Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación Red De Agua Potable De Calle Prol Alfredo Del Mazo Entre Calles A Obregon E I Fabela - 55710 | 55710 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100539.81 | 100539.81 | 100539.81 | 100539.81 | 99754.39 | 99754.39 | 99754.39 | 99.2188 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926862 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De La Audiencia Tonatico - 157045 | 157045 | México | Tonatico | La Audiencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926863 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Rincon Tonatico - 157641 | 157641 | México | Tonatico | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926864 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Salinas Tonatico - 157547 | 157547 | México | Tonatico | Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926865 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Los Amates Tonatico - 157420 | 157420 | México | Tonatico | Los Amates (San José de los Amates) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926866 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De San Miguel Tonatico - 156955 | 156955 | México | Tonatico | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926867 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad Deel Terrero Tonatico - 157332 | 157332 | México | Tonatico | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926868 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción A La Red De Drenaje Descarga Domiciliaría En El Picacho Tlacopan Tonatico - 157730 | 157730 | México | Tonatico | Tlacopan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926869 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De Tlacopan Tonatico - 157239 | 157239 | México | Tonatico | Tlacopan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926870 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Caserio De El Picacho Comunidad De Tlacopan Tonatico - 157156 | 157156 | México | Tonatico | Tlacopan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926871 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De La Vega Tonatico - 157472 | 157472 | México | Tonatico | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926872 | Construcción De Cuartos Adicionales En La Comunidad De El Zapote Tonatico - 157586 | 157586 | México | Tonatico | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300926873 | Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Río Panuco Barrio San Antonio Xahuento - 187913 | 187913 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 41152.63 | 44007.06 | 44007.06 | 44007.06 | 44007.06 | 44007.06 | 44007.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300926875 | Construcción De Drenaje Sanitario Dentro Del Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón Colonia La Cañada - 188064 | 188064 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 49563.77 | 64734.77 | 64734.77 | 64734.77 | 64734.77 | 64734.77 | 64734.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926876 | Mejoramiento A La Red De Agua Potable Dentro Del Municipio - 189021 | 189021 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 261634.52 | 557994.99 | 557994.99 | 557994.99 | 557994.99 | 557994.99 | 557994.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926892 | Construcción De Calle Concreto Hidráulico Calle Magnolias Tramo De Avenida El Sabino Al Km Cero Mas Ciento Treinta Y Dos Punto Ochenta - 168921 | 168921 | México | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 806543.52 | 806543.52 | 806543.52 | 806543.52 | 402868.19 | 402868.19 | 402868.19 | 49.95 | 0 | Metros Cuadrados | 959 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926896 | Construcción De Calle Concreto Hidráulico Calle San Miguel Tramo De Santa Rosa A San Pedro - 163564 | 163564 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 328263.41 | 328263.41 | 328263.41 | 328263.41 | 304767.9 | 304767.9 | 304767.9 | 92.8425 | 0 | Metros Cuadrados | 4704 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926897 | Construcción De Calle Concreto Hidraulico Calle Nayarit Tramo De Avenida Centenario A Avenida Las Torres - 164008 | 164008 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 554890.07 | 554890.07 | 554890.07 | 554890.07 | 466066.32 | 466066.32 | 466066.32 | 83.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 6452 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926898 | Construcción De Calle Concreto Hidraulico Calle Fresno Tramo De Calle Puebla A Calle Jazmin - 163976 | 163976 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 292003.03 | 292003.03 | 292003.03 | 292003.03 | 144722.9 | 144722.9 | 144722.9 | 49.5621 | 0 | Metros Cuadrados | 4330 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926899 | Construcción Aula Centro De Atención Multiple Cam Veintiuno José Vasconcelos - 163503 | 163503 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 647154.08 | 647154.08 | 647154.08 | 635996.25 | 635996.25 | 635996.25 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926902 | Construcción Red O Sistema De Agua Potable Calles Pantera Alcatraz Veintiuno De Marzo Segunda Cerrada De Jaguar Cda Alcatraz Y Bugambilias - 162840 | 162840 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926904 | Contruccion Drenaje Sanitario Calles Buho Cda Buho Pantera Jaguar Cinco De Mayo Y Cda Piñon - 134848 | 134848 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1249860.29 | 1249860.29 | 1249860.29 | 49.9944 | 0 | Metros lineales | 2917 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926906 | Construccion De Calle Concreto Hidráulico Privada Jose Maria Pino Suarez - 164049 | 164049 | México | Tultitlán | San Pablo de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2485000 | 2485000 | 2485000 | 2485000 | 2177406.23 | 2177406.23 | 2177406.23 | 87.622 | 0 | Metros Cuadrados | 2228 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926907 | Construcción De Calle Concreto Hidráulico Segunda Cerrada Guillermo Vargas Alarcon - 164041 | 164041 | México | Tultitlán | San Pablo de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 616338.72 | 616338.72 | 616338.72 | 87.4239 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926908 | Construcción Drenaje Sanitario Con Tuberia Pead De Treinta Centimetros De Diametro - 162899 | 162899 | México | Tultitlán | Fuentes del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 227346.24 | 227346.24 | 227346.24 | 49.4231 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300926909 | Ampliacion Red O Sistema De Agua Potable Con Tuberia De Acero Soldable De Seis Pulgadas De Diametro En Avenida Portales Y Mexiquense - 148945 | 148945 | México | Tultitlán | Fuentes del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1940000 | 1816436.3 | 1816436.3 | 1816436.3 | 1785118.44 | 1785118.44 | 1785118.44 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 4533 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926910 | Rehabilitacion Red O Sistema De Agua Potable Con Tuberia Pead De Diez Pulgadas Y Tomas Domiciliarias - 131334 | 131334 | México | Tultitlán | Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300926911 | Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 61279 | 61279 | México | Valle de Bravo | Valle de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 226205.52 | 226205.52 | 226205.52 | 226205.52 | 226205.52 | 226205.52 | 100 | 0 | Otros | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170300926912 | Rehabilitacion De Aulas En Esc Primaria Silvia Campomanes Colonia Emiliano Zapata Avandaro - 99639 | 99639 | México | Valle de Bravo | Valle de Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 299815.42 | 299815.42 | 299815.42 | 299815.42 | 299815.42 | 299815.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170300926913 | Construcción De Comedor Comunitario - 62861 | 62861 | México | Valle de Bravo | Los Saucos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1045000 | 1044655.62 | 1044655.62 | 1044655.62 | 1044655.62 | 1044655.62 | 1044655.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926914 | Construcción De Aulas En Escuela De Telebachillerato Mesa Rica - 99764 | 99764 | México | Valle de Bravo | Mesa Rica (La Finca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 823400 | 823305.66 | 823305.66 | 823305.66 | 823305.66 | 823305.66 | 823305.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300926915 | Construcción De Barda Perimetral En Colegio De Bachilleres Primera Etapa - 61157 | 61157 | México | Valle de Bravo | Colonia Rincón Villa del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 498696.13 | 498696.13 | 498696.13 | 498696.13 | 498696.13 | 498696.13 | 100 | 0 | Otros | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170300926980 | Construccion De Sistema De Agua Potable Y Construccion De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda Primera Etapa La Alameda Villa Victoria - 113927 | 113927 | México | Villa Victoria | La Alameda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2746874.83 | 2744780.5 | 2744780.5 | 2744780.5 | 2744780.5 | 2744780.5 | 2744780.5 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926988 | Ampliacion De Electrificacion Y Construccion De Acometidas Electricas En Paraje Barrio Del Panteon El Hospital Ejido Villa Victoria - 114031 | 114031 | México | Villa Victoria | Ejido el Hospital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1582044.51 | 1579679.52 | 1579679.52 | 1579679.52 | 1579679.52 | 1579679.52 | 1579679.52 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926990 | Ampliacion De Electrificacion Y Construccion De Acometidas Electricas Entre La Avenida Lazaro Cardenas Y El Canal Cutzamala Ramales Uno Dos - 114006 | 114006 | México | Villa Victoria | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1380136.12 | 1378214.48 | 1378214.48 | 1378214.48 | 1378214.48 | 1378214.48 | 1378214.48 | 100 | 0 | Otros | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927006 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Los Cedros - 108879 | 108879 | México | Xonacatlán | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XONACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927060 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Area Deportiva Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes - 112989 | 112989 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1205193.37 | 1205193.37 | 1205193.37 | 1205193.37 | 1195447 | 996179.49 | 996179.49 | 82.6572 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927061 | 33903 Servicios Integrales - 113490 | 113490 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1343955.54 | 1343955.54 | 1343955.54 | 1343955.54 | 1343955.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927062 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666 | 104666 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1324050 | 662025.1 | 662025.1 | 49.9642 | 0 | Metros Cuadrados | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927063 | Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Calle Cinco De Febrero Primera Etapa - 111649 | 111649 | México | Cuautitlán Izcalli | Huilango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927073 | Construccion De Pavimentacion A Base De Adoquin De La Calle Antares Tramo De Av Lombardo Toledano A Cerrada - 127944 | 127944 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1039392.56 | 1039392.56 | 1037197.81 | 1037197.81 | 1037197.81 | 1037197.81 | 1037197.81 | 99.7888 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927077 | Construccion De Concreto Asfaltico De La Calle Oriente Trece A Del Tramo De Avenida Covarrubias A Avenida Lopez Mateos - 124167 | 124167 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1725334.68 | 1725334.68 | 1721390.89 | 1721390.89 | 1721390.89 | 1721390.89 | 1721390.89 | 99.7714 | 0 | Metros Cuadrados | 3058 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927080 | Construccion De Pavimentacion A Base De Adoquin De La Calle Norte Nueve Tramo De Av Acapol A La Av Lombardo Toledano - 124275 | 124275 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 427933.83 | 427490.61 | 427490.61 | 427490.61 | 427490.61 | 427490.61 | 427490.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927088 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educación Física En Escuela Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet - 160193 | 160193 | México | Hueypoxtla | Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1622778.42 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927092 | Construcción De Drenaje Sanitario Varias Calles - 104662 | 104662 | México | Hueypoxtla | Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 710142.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927093 | Construccion De Explanada Civica Escuela Preparatoria Oficial Doscientos Cuatro - 94616 | 94616 | México | Hueypoxtla | Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 565132.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927094 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Jesus Carranza Segunda Etapa - 94590 | 94590 | México | Hueypoxtla | Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194762.86 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927099 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Juan Aldama - 122731 | 122731 | México | Hueypoxtla | San Francisco Zacacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1888712.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927106 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Chihuahua - 94511 | 94511 | México | Hueypoxtla | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1558970.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927108 | Construccion De Drenaje Sanitario Cerrada Violeta Mora - 93788 | 93788 | México | Hueypoxtla | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE HUEYPOXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136724.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927111 | Construcción De Red Electrica En Calles Alternas Al Complejo Dif - 158597 | 158597 | México | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6998014.58 | 6998014.58 | 6998014.58 | 6998014.58 | 6998014.58 | 6998014.58 | 100 | 0 | Otros | 9541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927112 | Construcción De Pavimentación De Calles Alternas Al Complejo Dif - 158354 | 158354 | México | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4711141.38 | 4708994.2 | 4708994.2 | 4708994.2 | 4708994.2 | 4708994.2 | 4708994.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927113 | Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Prim Vicente Guerrero En Magdalena Chichicaspa - 148713 | 148713 | México | Huixquilucan | Magdalena Chichicaspa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798269.11 | 798269.11 | 798269.11 | 798269.11 | 798269.11 | 798269.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927114 | Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lomas Del Quinte En San Juan Yautepec - 148134 | 148134 | México | Huixquilucan | San Juan Yautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1796812.44 | 1796812.44 | 1796812.44 | 1796812.44 | 1796812.44 | 1796812.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 4350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927115 | Obras De Electrificación - 186803 | 186803 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 300000 | 300000 | 300000 | 16.6667 | 0 | Otros | 55 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 4 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,800,000.00 (750,000.00 + 525,000.00 + 300,000.00 + 225,000.00)
MEX17170300927116 | Obras De Electrificación - 186931 | 186931 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 225000 | 225000 | 225000 | 12.5 | 0 | Otros | 45 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 4 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,800,000.00 (750,000.00 + 525,000.00 + 300,000.00 + 225,000.00)
MEX17170300927119 | Obras De Elictrificación - 184563 | 184563 | México | Metepec | San Miguel Totocuitlapilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 750000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 749999.99 | 749999.99 | 749999.99 | 41.6667 | 0 | Otros | 150 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 4 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,800,000.00 (750,000.00 + 525,000.00 + 300,000.00 + 225,000.00)
MEX17170300927120 | Obras De Electrificación - 184915 | 184915 | México | Metepec | San Sebastián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 525000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 525000 | 525000 | 525000 | 29.1667 | 0 | Otros | 110 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 4 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,800,000.00 (750,000.00 + 525,000.00 + 300,000.00 + 225,000.00)
MEX17170300927175 | Elaboracion Del Plan De Desarrollo Urbano Municipal - 168939 | 168939 | México | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440800 | 440800 | 440800 | 418412 | 418412 | 418412 | 418412 | 94.9211 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad: proyecto / Registro: SIN OBS.
MEX17170300927177 | Electrificacion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Cabecera Municipal - 154567 | 154567 | México | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799500 | 799500 | 799500 | 799500 | 799500 | 799500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad: m3 / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927178 | Construccion De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal Temascalcingo - 126180 | 126180 | México | Temascalcingo | Temascalcingo de José María Velasco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927182 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Santiago Coachochitlan - 126588 | 126588 | México | Temascalcingo | Santiago Coachochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927185 | Mejoramiento De Infraestructura Educativa El Tejocote - 154601 | 154601 | México | Temascalcingo | El Tejocote (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 248476.52 | 248476.52 | 248476.52 | 248476.52 | 248476.52 | 248476.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927282 | Ampliacion De Electrificacion Y Construccion De Acometidas Electricas En El Paraje El Templo Laguna Seca Ejido Primera Seccion Villa Victori - 114045 | 114045 | México | Villa Victoria | Laguna Seca Ejido Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 743203.42 | 741273.16 | 741273.16 | 741273.16 | 741273.16 | 741273.16 | 741273.16 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927287 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 122823 | 122823 | México | Zacualpan | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300927387 | Construccion De Techo Firme En Varias Comunidades Ojo De Agua Zinacantepec - 157614 | 157614 | México | Zinacantepec | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 POR ERROR DE CAPTURA NO FUE ENVIADO A VALIDACIÓN / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 POR ERROR DE CAPTURA NO FUE ENVIADO A VALIDACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927507 | Construcción De Drenaje En La Calle Dieciséis De Septiembre - 178075 | 178075 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927508 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Of No Profesor Eliseo González - 173606 | 173606 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 272306.85 | 272306.85 | 272306.85 | 272306.85 | 272306.85 | 272306.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927514 | Construcción De Un Aula En El Telebachillerato De Nueva Creación - 175877 | 175877 | México | Villa del Carbón | Los Arana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349985.97 | 349985.97 | 349985.97 | 349985.97 | 349985.97 | 349985.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927527 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 183955 | 183955 | México | Villa del Carbón | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 239490.35 | 239490.35 | 239490.35 | 239490.35 | 239490.35 | 239490.35 | 100 | 0 | Otros | 1458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927537 | Construcción De Comedor Comunitario - 184188 | 184188 | México | Villa del Carbón | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349999.63 | 349999.63 | 349999.63 | 349999.63 | 349999.63 | 349999.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 886 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927540 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 109213 | 109213 | México | Villa del Carbón | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449412.69 | 449412.69 | 449412.69 | 449412.69 | 449412.69 | 449412.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 886 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927545 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria De Conafe Barrio Loma Seca - 174766 | 174766 | México | Villa del Carbón | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 194456.72 | 194456.72 | 194456.72 | 194456.72 | 194456.72 | 194456.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927559 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Xochitl Pikentsi - 176004 | 176004 | México | Villa del Carbón | Palo Hueco (Kilómetro 5) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149996.55 | 149996.55 | 149996.55 | 149996.55 | 149996.55 | 149996.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927570 | Rehabilitación De La Red Conducción De Agua Potable - 184856 | 184856 | México | Villa del Carbón | Xajay (Loma del Xajay) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 750000 | 749989.63 | 749989.63 | 749989.63 | 749989.63 | 749989.63 | 749989.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927572 | Rehabilitación Del Dispensario Médico - 185108 | 185108 | México | Villa del Carbón | Potrero Largo (Villa del Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 150000 | 145364.97 | 145364.97 | 145364.97 | 145364.97 | 145364.97 | 145364.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927578 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes - 140742 | 140742 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 532500 | 531486.71 | 531486.71 | 531486.71 | 531486.71 | 531486.71 | 531486.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927585 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon Barrio De Guadalupe Cabecera Municipal - 141012 | 141012 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927588 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Oviedo Villa Guerrero - 140518 | 140518 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 570000 | 568100.93 | 568100.93 | 568100.93 | 568100.93 | 568100.93 | 568100.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927589 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Rayón Primera Etapa Villa Guerrero - 140677 | 140677 | México | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 340000 | 337662.4 | 337662.4 | 337662.4 | 337662.4 | 337662.4 | 337662.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927590 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio El Carmen - 114764 | 114764 | México | Villa Guerrero | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292204 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927591 | Construcción De Línea De Drenaje En Av Porfirio Diaz Rancho El Carmen - 100709 | 100709 | México | Villa Guerrero | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399563.18 | 399563.18 | 399563.18 | 399563.18 | 399563.18 | 399563.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 854 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927593 | Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Isidro Fabela Cruz Vidriada - 118380 | 118380 | México | Villa Guerrero | Cruz Vidriada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | 388555.81 | 388555.81 | 388555.81 | 388555.81 | 388555.81 | 388555.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927595 | Construcción De Muro Perimetral Para La Escuela Jardín De Niños Miguel Hidalgo Progreso Hidalgo - 100448 | 100448 | México | Villa Guerrero | El Progreso Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927596 | Construccion De Comedor Escolar En Jardín De Niños Issac Newton San Bartolome - 118438 | 118438 | México | Villa Guerrero | San Bartolomé (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927597 | Construcción De Comedor Comunitario San Bartolome - 104293 | 104293 | México | Villa Guerrero | San Bartolomé (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 410000 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 409998.76 | 100 | 0 | Otros | 2378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927599 | Construcción De Diez Cuarto Dormitorios - 113760 | 113760 | México | Villa Guerrero | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 730510 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927601 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorio San Gaspar - 113825 | 113825 | México | Villa Guerrero | San Gaspar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 730510 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927603 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Libertada Primera Etapa San Mateo Coapexco - 103467 | 103467 | México | Villa Guerrero | San Mateo Coapexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927604 | Construcción De Linea De Drenaje En Calle Libertad Calle Del Panteón - 140202 | 140202 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159081.26 | 159081.26 | 159081.26 | 159081.26 | 159081.26 | 159081.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927605 | Construccion De Linea De Drenaje En Cale Los Gueros Segunda Etapa Santiago Oxtotitlan - 141041 | 141041 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49499.95 | 49499.95 | 49499.95 | 49499.95 | 49499.95 | 49499.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927606 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios Santiago Oxtotitlan - 116908 | 116908 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2922040 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927607 | Construcción De Línea De Drenaje En Calle Millán - 116474 | 116474 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79546.9 | 79546.9 | 79546.9 | 79546.9 | 79546.9 | 79546.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927608 | Construccion De Linea De Drenaje En Calle Adolfo Lopez Mateos Continuación De Pino Suarez - 116425 | 116425 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159111.71 | 159111.71 | 159111.71 | 159111.71 | 159111.71 | 159111.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927609 | Construcción De Linea De Drenaje En Calle Los Gueros - 116522 | 116522 | México | Villa Guerrero | Santiago Oxtotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99451.92 | 99451.92 | 99451.92 | 99451.92 | 99451.92 | 99451.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 3853 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX17170300927610 | Construccion De Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Dr Gustavo Baz - 118483 | 118483 | México | Villa Guerrero | Zacango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927611 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio Zacango - 115033 | 115033 | México | Villa Guerrero | Zacango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2621530 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927657 | Ampliacion De Electrificacion Y Construccion De Acometidas Electricas Entre Carr Fed Y Exhacienda De Dolores Jesus Maria Monte Alto Villa V - 113966 | 113966 | México | Villa Victoria | Jesús María Monte Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 491482.94 | 489018.97 | 489018.97 | 489018.97 | 489018.97 | 489018.97 | 489018.97 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927664 | Ampliacion De Electrificacion Y Construccion De Acometidas Electricas En El Paraje Los Esquivel Los Garduño Y El Arenal Turcio La Loma V V - 114060 | 114060 | México | Villa Victoria | Turcio la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3056258.18 | 3054481.57 | 3054481.57 | 3054481.57 | 3054481.57 | 3054481.57 | 3054481.57 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170300927755 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Pedregal - 200660 | 200660 | México | Coyotepec | Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 349163 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927756 | Construccion De Drenaje Sanitario En Cerrada Juchitan - 198844 | 198844 | México | Coyotepec | Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 908181.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927759 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz - 198790 | 198790 | México | Coyotepec | Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 776584.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927793 | Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Rosario Castellanos - 117493 | 117493 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 409148.72 | 318140.05 | 318140.05 | 318140.05 | 77.5951 | 0 | Piezas | 1015 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMIANADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927796 | Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Eva Samano Bishop - 117639 | 117639 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 407581.01 | 356186.83 | 356186.83 | 356186.83 | 86.8748 | 0 | Piezas | 1232 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927797 | Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Estefaní Castañeda Calle Carlos Riva Palacio No Cincuenta Y Cuatro - 108743 | 108743 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 495300 | 495300 | 495300 | 494178.41 | 494178.41 | 494178.41 | 494178.41 | 99.7736 | 0 | Metros Cuadrados | 995 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927798 | Construcción De Aula Esc Prim Manuel José Othón Tm Calle Molino De Vientos Sin Numero - 107529 | 107529 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 620000 | 620000 | 620000 | 618098.88 | 618098.88 | 618098.88 | 618098.88 | 99.6934 | 0 | Metros Cuadrados | 1245 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA DISICA Y FINACIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro:
MEX17170300927800 | Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montaño - 103677 | 103677 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 597214.55 | 324278.03 | 324278.03 | 324278.03 | 54.0463 | 0 | Metros Cuadrados | 2385 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927802 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012 | 172012 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 810515.69 | 810515.69 | 810515.69 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 99.7223 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927803 | Adquisicion De Software Y Hardware - 172010 | 172010 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2127119.17 | 2127119.17 | 2127119.17 | 2124980.8 | 2124980.8 | 2124980.8 | 2124980.8 | 99.8995 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927804 | Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029 | 159029 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1281147.37 | 1257222.8 | 1257222.8 | 1257222.8 | 96.7094 | 0 | Metros lineales | 1550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927805 | Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394 | 154394 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1388907.61 | 1364960.93 | 1364960.93 | 1364960.93 | 97.4972 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927806 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388 | 154388 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 693927.2 | 681962.94 | 681962.94 | 681962.94 | 97.4233 | 0 | Otros | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927807 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600 | 133600 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7430898.09 | 7430898.09 | 7430898.09 | 7396488.02 | 4340973.31 | 4340973.31 | 4340973.31 | 58.4179 | 0 | Metros lineales | 5554 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927808 | Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340 | 134340 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2094106.1 | 1369887.24 | 1369887.24 | 1369887.24 | 64.9236 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 100 | 31.93 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927809 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422 | 133422 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2437507.12 | 2437507.12 | 2437507.12 | 2426219.82 | 1423940.04 | 1423940.04 | 1423940.04 | 58.4179 | 0 | Metros lineales | 1081 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927810 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316 | 133316 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 848272.2 | 848272.2 | 848272.2 | 844344.13 | 495542.66 | 495542.66 | 495542.66 | 58.4179 | 0 | Metros lineales | 1368 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927811 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308 | 130308 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 786173.52 | 786173.52 | 786173.52 | 782533.01 | 459265.92 | 459265.92 | 459265.92 | 58.4179 | 0 | Metros lineales | 1368 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927812 | Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914 | 121914 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2068512.41 | 2032848.4 | 2032848.4 | 2032848.4 | 97.7331 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927813 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249 | 130249 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 794696.04 | 794696.04 | 794696.04 | 791016.06 | 464244.6 | 464244.6 | 464244.6 | 58.4179 | 0 | Metros lineales | 1469 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300927814 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778 | 129778 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3377625.06 | 3319390.15 | 3319390.15 | 3319390.15 | 97.6291 | 0 | Metros lineales | 3410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300927815 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204 | 130204 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 702453.03 | 702453.03 | 702453.03 | 699200.2 | 410358.19 | 410358.19 | 410358.19 | 58.4179 | 0 | Metros lineales | 696 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300927816 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542 | 123542 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 682664.04 | 341332.02 | 341332.02 | 341332.02 | 48.7617 | 0 | Otros | 51 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927817 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515 | 123515 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699252.45 | 349626.23 | 349626.23 | 349626.23 | 49.9466 | 0 | Otros | 31 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927818 | Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610 | 129610 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9488673.84 | 4744336.92 | 4744336.92 | 4744336.92 | 49.9404 | 0 | Otros | 2988 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300927819 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108 | 130108 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699130.52 | 349565.26 | 349565.26 | 349565.26 | 49.9379 | 0 | Otros | 280 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927820 | Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957 | 123957 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12276685.64 | 6138342.81 | 6138342.81 | 6138342.81 | 49.9052 | 0 | Otros | 1792 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927821 | Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900 | 123900 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6975667.69 | 4903689.09 | 4903689.09 | 4903689.09 | 70.0527 | 0 | Otros | 60742 | 100 | 42.04 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927822 | Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229 | 128229 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 18271510 | 9072408.96 | 9072408.96 | 9072408.96 | 49.576 | 0 | Otros | 5942 | 100 | 28.79 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300927824 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867 | 116867 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 698412.06 | 349206.03 | 349206.03 | 349206.03 | 49.8866 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927825 | Construcción De Pavimentación De Calle Agustin De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139 | 125139 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4492750 | 4492750 | 4492750 | 4473544.51 | 4396414.43 | 4396414.43 | 4396414.43 | 97.8558 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927826 | Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071 | 125071 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 43849776.46 | 21924888.22 | 21924888.22 | 21924888.22 | 48.722 | 0 | Otros | 12109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927827 | Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859 | 121859 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1388772.32 | 694386.16 | 694386.16 | 694386.16 | 49.599 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927828 | Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040 | 122040 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3376358.14 | 3376358.14 | 3376358.14 | 3342884.76 | 2998665.38 | 2998665.38 | 2998665.38 | 88.8136 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 82.24 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927829 | Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288 | 120288 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3952998.15 | 3852520.62 | 3852520.62 | 3852520.62 | 96.313 | 0 | Otros | 9317 | 100 | 97.26 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927830 | Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227 | 120227 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3969283.94 | 3176836.78 | 3176836.78 | 3176836.78 | 79.4209 | 0 | Otros | 26056 | 100 | 62.22 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927831 | Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020 | 122020 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2578546.83 | 1809988.02 | 1809988.02 | 1809988.02 | 69.6149 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 100 | 41.83 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927832 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053 | 117053 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1195000 | 1195000 | 1190979.73 | 1170445.6 | 1170445.6 | 1170445.6 | 97.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 1314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927833 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045 | 117045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1486191.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | 97.3712 | 0 | Metros Cuadrados | 1380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300927834 | Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038 | 117038 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1190979.73 | 1170445.6 | 1170445.6 | 1170445.6 | 97.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 1608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927835 | Construccion De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966 | 116966 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 692902.36 | 680955.77 | 680955.77 | 680955.77 | 97.2794 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927994 | Construcción De Cisternas - 144924 | 144924 | México | Axapusco | San Antonio Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111950.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927995 | Construcción De Cisternas - 144943 | 144943 | México | Axapusco | San Antonio Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47978.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927996 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125027 | 125027 | México | Axapusco | San Antonio Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35295 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927997 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124680 | 124680 | México | Axapusco | San Antonio Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74658.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927998 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125237 | 125237 | México | Axapusco | San Antonio Coayuca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157303.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300927999 | Construcción De Cisternas - 144787 | 144787 | México | Axapusco | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167925.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928000 | Construcción De Cisternas - 144807 | 144807 | México | Axapusco | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95957.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928001 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124796 | 124796 | México | Axapusco | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61084.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928002 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125048 | 125048 | México | Axapusco | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35295 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928003 | Construcción De Cisternas - 145510 | 145510 | México | Axapusco | San Antonio Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151932.36 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928004 | Construcción De Cisternas - 145307 | 145307 | México | Axapusco | San Antonio Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47978.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928005 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124789 | 124789 | México | Axapusco | San Antonio Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27148.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928006 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125214 | 125214 | México | Axapusco | San Antonio Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 179775.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928007 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 124978 | 124978 | México | Axapusco | San Antonio Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17547.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928008 | Construcción De Cisternas - 145385 | 145385 | México | Axapusco | San Felipe Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31985.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928009 | Construcción De Cisternas - 145357 | 145357 | México | Axapusco | San Felipe Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159928.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928010 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124690 | 124690 | México | Axapusco | San Felipe Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54297.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928011 | Construcción De Cisternas - 145270 | 145270 | México | Axapusco | San Miguel Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7996.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928012 | Construcción De Cisternas - 145249 | 145249 | México | Axapusco | San Miguel Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199911 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928013 | Construccion De Piso Firme Apoyo Ala Vivienda - 124582 | 124582 | México | Axapusco | San Miguel Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61084.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928014 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125251 | 125251 | México | Axapusco | San Miguel Ometusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157303.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928015 | Construcción De Cisternas - 144965 | 144965 | México | Axapusco | Tetepantla (San Nicolás Tetepantla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135939.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928016 | Construcción De Cisternas - 144993 | 144993 | México | Axapusco | Tetepantla (San Nicolás Tetepantla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23989.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928017 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124747 | 124747 | México | Axapusco | Tetepantla (San Nicolás Tetepantla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27148.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928018 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124706 | 124706 | México | Axapusco | San Pablo Xúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81445.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928019 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125058 | 125058 | México | Axapusco | San Pablo Xúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105885 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928020 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125245 | 125245 | México | Axapusco | San Pablo Xúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 426966.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928021 | Construcción De Cisternas - 140794 | 140794 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103953.72 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928022 | Construcción De Cisternas - 146724 | 146724 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 175921.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928023 | Construcción De Cisternas - 146709 | 146709 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 191914.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928024 | Construcción De Cisternas - 146702 | 146702 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183918.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928025 | Construcción De Cisternas - 140090 | 140090 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7996.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928026 | Construcción De Cisternas - 140603 | 140603 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207907.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928027 | Construcción De Cisternas - 140495 | 140495 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263882.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928028 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125135 | 125135 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 388245 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928029 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124829 | 124829 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 454739.72 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928030 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125172 | 125172 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 516853.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928031 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125168 | 125168 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17747.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928032 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124971 | 124971 | México | Axapusco | Santa María Aticpac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6787.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928033 | Construcción De Cisternas - 141905 | 141905 | México | Axapusco | Santo Domingo Aztacameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 551754.36 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928034 | Construcción De Cisternas - 141242 | 141242 | México | Axapusco | Santo Domingo Aztacameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 455797.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928035 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124893 | 124893 | México | Axapusco | Santo Domingo Aztacameca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 366506.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928036 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125221 | 125221 | México | Axapusco | Santo Domingo Aztacameca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 516853.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928037 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125083 | 125083 | México | Axapusco | Santo Domingo Aztacameca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 423540 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928275 | Construcción De Cisternas - 146604 | 146604 | México | Axapusco | Xala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111950.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928276 | Construcción De Cisternas - 145034 | 145034 | México | Axapusco | Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135939.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928277 | Construcción De Cisternas - 145164 | 145164 | México | Axapusco | Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47978.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928278 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124717 | 124717 | México | Axapusco | Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20361.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928279 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124652 | 124652 | México | Axapusco | Tlamapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13574.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928280 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124774 | 124774 | México | Axapusco | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33935.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928297 | Construccion De Techo Firme En Cabecera Municipal De Calimaya - 180459 | 180459 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 773259.08 | 773259.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127 | 100 | 0 | Financiera: importe aprobado del proyecto fué reintegrado a la federación. al 100% / Física: poryecto no realizado y reintegrado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928299 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 162570 | 162570 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 330538.23 | 330538.23 | 330538.23 | 330538.23 | 330538.23 | 330538.23 | 330538.23 | 100 | 0 | Vehículos | 43033 | 0 | 100 | Financiera: acción concluida financieramente al 100% / Física: acción concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928302 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Concepción Coatipac Calimaya - 184230 | 184230 | México | Calimaya | La Concepción Coatipac (La Conchita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79152.5 | 79152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: el importe aprobado del proyecto, fué reintegrado a la federación. / Física: sin avance porque fué reintegrado a la federación. / Registro:
MEX17170300928305 | Construccion De Techo Firme En San Andres Ocotlan Calimaya - 180727 | 180727 | México | Calimaya | San Andrés Ocotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 481003.68 | 481003.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 79 | 100 | 0 | Financiera: el importe aprobado, fué reintegrado a la federación. / Física: sin avance porqeu fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300928309 | Construccion De Techo Firme San Bartolito Tlaltelolco De Calimaya - 181471 | 181471 | México | Calimaya | San Bartolito Tlaltelolco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79152.5 | 79152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: el importe del proyecto fué reintegrado a la federación al 100% / Física: proyecto sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300928312 | Construccion De Techo Firme En San Diego La Huerta Calimaya - 181356 | 181356 | México | Calimaya | San Diego la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140039.05 | 140039.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: el importe aprobado fué reintegrado a la federación / Física: proyecto sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928315 | Construccion De Techo Firme En San Lorenzo Cuauhtenco Calimaya - 181117 | 181117 | México | Calimaya | San Lorenzo Cuauhtenco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194836.93 | 194836.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: el importe del proyecto fué reintegrado a la federación / Física: sin avance porque fué reintegrado a la federación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928320 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Marcos De La Cruz Calimaya - 184545 | 184545 | México | Calimaya | San Marcos de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 152216.35 | 152216.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: el importe aprobado fué reintegrado a la federación. / Física: sin avance, porque fué reintegrado a la federación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928324 | Construcción De Techo Firme En Santa María Nativitas Calimaya - 181225 | 181225 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 383585.21 | 383585.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: el importe aprobado fué reintegrado a la federación. / Física: sin avance, porque fué reintegrado a la federación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928329 | Construccion De Techo Firme En Zaragoza De Guadalupe Calimaya - 180911 | 180911 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 566244.84 | 566244.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: el importe aprobado, fué reintegrado a la federación / Física: sin avance,porque fué reintegrado a la federación / Registro:
MEX17170300928807 | Construcción De Cuartos Dormitorios Puerto De Jalpan - 126404 | 126404 | México | Tejupilco | Puerto de Jalpan (Jalpa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928809 | Construcción De Cuartos Dormitorios Hacienda De Ixtapan - 126132 | 126132 | México | Tejupilco | Hacienda de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928811 | Construcción De Cuartos Dormitorios Zapote Del Ancon - 126858 | 126858 | México | Tejupilco | Zapote del Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928812 | Construcción De Cuartos Dormitorios La Fundadora De San Lucas - 126039 | 126039 | México | Tejupilco | Fundadora de San Lucas del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928814 | Construcción De Cuartos Dormitorios Paso San Juan - 126370 | 126370 | México | Tejupilco | Paso de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928816 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Chrimoyo - 125707 | 125707 | México | Tejupilco | Cerro del Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928817 | Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Pinzan Morado - 128308 | 128308 | México | Tejupilco | Pinzán Morado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 340000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 129 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300928818 | Construcción De Cuartos Dormitorios El Rodeo - 126672 | 126672 | México | Tejupilco | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928820 | Construcción De Cuartos Dormitorios Limon De San Lucas - 126194 | 126194 | México | Tejupilco | Limón de San Lucas del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928821 | Construcción De Cuartos Dormitorios Encinos Verdes - 125974 | 125974 | México | Tejupilco | Encinos Verdes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928822 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Divisadero - 125729 | 125729 | México | Tejupilco | Cerro del Divisadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928823 | Construcción De Cuartos Dormitorios Limon De Ixtapan - 126152 | 126152 | México | Tejupilco | El Limón de la Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928824 | Construcción De Cuartos Dormitorios Santa Rosa Lomas De Tejupilco - 126759 | 126759 | México | Tejupilco | Lomas de Tejupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928826 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon Del Sauz Ocotepec - 126624 | 126624 | México | Tejupilco | Rincón el Sauz Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928827 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rinconada De La Labor - 126625 | 126625 | México | Tejupilco | Rinconada de la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928828 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Mango - 125750 | 125750 | México | Tejupilco | Cerro del Mango del Sauz Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928923 | Alumbrado Público En Calle Nicolás Bravo - 92975 | 92975 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1408642.25 | 1408642.25 | 1403275.55 | 1403275.55 | 1403275.55 | 1403275.55 | 1403275.55 | 99.619 | 0 | Metros lineales | 348 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928924 | Construcción De Electrificación De La Calle Chapultepec Y Pacheco - 147702 | 147702 | México | Tecámac | Los Reyes Acozac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECÁMAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1464194.26 | 1464194.26 | 1182545.19 | 1182545.19 | 1182545.19 | 1182545.19 | 1182545.19 | 80.7642 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928929 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 98691 | 98691 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4803153.56 | 4803153.56 | 4803153.56 | 4803153.56 | 4803153.56 | 98.0235 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928930 | Construcción Hospital De Especialidades - 93386 | 93386 | México | Tecámac | Ojo de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC | Salud | En Ejecución | 2017 | 24247875.53 | 24247875.15 | 7334047.43 | 7334047.43 | 7334047.43 | 7334047.43 | 7334047.43 | 30.2461 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928931 | Alumbrado Público En Av Lázaro Cardenas - 93172 | 93172 | México | Tecámac | San Martín Azcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 773111.96 | 773111.96 | 750898.64 | 750898.64 | 750898.64 | 750898.64 | 750898.64 | 97.1268 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928942 | Construcción De Descarga Sanitaria En Calle Dieciséis De Septiembre - 147370 | 147370 | México | Tecámac | La Nopalera (La Cañada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TECÁMAC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59029.55 | 59029.55 | 58958.85 | 58958.85 | 58958.85 | 58958.85 | 58958.85 | 99.8802 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170300928966 | Construcción De Cuartos Dormitorios Santa Rosa Rincon De Jaimes - 126781 | 126781 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928967 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Lopez - 126544 | 126544 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928968 | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Sanchez - 125818 | 125818 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928969 | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Juarez - 125800 | 125800 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928970 | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Buenavista - 125775 | 125775 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928971 | Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Rincon De Lopez Centenario - 128375 | 128375 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 493395.42 | 493395.42 | 493395.42 | 493395.42 | 493395.42 | 493395.42 | 493395.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928972 | Construcción De Cuartos Dormitorios Manzana Iv Colonia Centro - 126261 | 126261 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928973 | Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia El Cañaveral - 125912 | 125912 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928975 | Construccion De Cuartos Dormitorios Aguacate Monte De Dios - 125559 | 125559 | México | Tejupilco | El Aguacate de Monte de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928976 | Construcción De Cuartos Dormitorios Antimonio De Pantoja - 125898 | 125898 | México | Tejupilco | Antimonio Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928977 | Construcción De Cuartos Dormitorios Arballo - 125593 | 125593 | México | Tejupilco | Arballo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928978 | Construccion De Cuartos Dormitorios Barranca De Ixtapan - 125610 | 125610 | México | Tejupilco | Barranca de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928979 | Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Bejucos - 145515 | 145515 | México | Tejupilco | Bejucos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 661967.07 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2528 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928980 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Bejucos - 125631 | 125631 | México | Tejupilco | Bejucos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300928981 | Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro De Cacalotepec - 125691 | 125691 | México | Tejupilco | Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928982 | Construcción De Cuartos Dormitorios Campanario De Ixtapan - 125649 | 125649 | México | Tejupilco | Campanario de Ixtapan (El Campanario) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928983 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cañada Rincon De Guayabal - 125663 | 125663 | México | Tejupilco | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928984 | Construccion De Cuartos Dormitorios Cañada De San Simon - 125684 | 125684 | México | Tejupilco | Cañadas de San Simón (Cañada de Chivas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928985 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Lopez - 125865 | 125865 | México | Tejupilco | Cuadrilla de López | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928986 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Martinez - 125881 | 125881 | México | Tejupilco | Cuadrilla de los Martínez (Los Martínez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928987 | Construcción De Cuartos Dormitorios Estancia De Ixtapan - 125989 | 125989 | México | Tejupilco | La Estancia de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928988 | Construcción De Cuartos Dormitorios Jalpan San Simon - 126071 | 126071 | México | Tejupilco | Jalpan (Jalpan San Simón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928989 | Construcción De Cuartos Dormitorios Juluapan - 126082 | 126082 | México | Tejupilco | Juluapan (Juloapan) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928991 | Construcción De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 126134 | 126134 | México | Tejupilco | La Labor de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928992 | Construcción De Cuartos Dormitorios Llano Grande De Ixtapan - 126224 | 126224 | México | Tejupilco | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928993 | Construcción De Cuartos Dormitorios Mazatepec - 126265 | 126265 | México | Tejupilco | Mazatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928994 | Construcción De Cuartos Dormitorios Mesas De Ixtapan - 126298 | 126298 | México | Tejupilco | Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928995 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 128299 | 128299 | México | Tejupilco | Monte de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 286 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300928996 | Construcción De Cuartos Dormitorios Monte De Dios - 126312 | 126312 | México | Tejupilco | Monte de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928997 | Construcción De Cuartos Dormitorios San Andres Ocotepec - 126741 | 126741 | México | Tejupilco | San Andrés Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928998 | Construcción De Cuartos Dormitorios Pantoja - 126344 | 126344 | México | Tejupilco | Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928999 | Construcción De Cuartos Dormitorios Paso De Guayabal - 126352 | 126352 | México | Tejupilco | Paso del Guayabal (El Paso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929001 | Construcción De Cuartos Dormitorios El Potrero De Ixtapan - 126385 | 126385 | México | Tejupilco | El Potrero de Ixtapan (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929003 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Aguirre - 126467 | 126467 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929005 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Guayabañ - 126469 | 126469 | México | Tejupilco | Rincón del Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929006 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Ugarte - 126597 | 126597 | México | Tejupilco | Rincón de Ugarte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929007 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rio De Aquiagua - 126644 | 126644 | México | Tejupilco | Río de Aquiagua (Aquiagua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929008 | Construcción De Cuartos Dormitorios San Lucas Del Maiz - 126740 | 126740 | México | Tejupilco | San Lucas del Maíz (San Lucas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929009 | Rehabilitación De Muro De Contención Sauz De San Lucas - 198465 | 198465 | México | Tejupilco | Sauz de San Lucas (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 193882.7 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 696 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300929010 | Construcción De Cuartos Dormitorios Tejapan Limones - 126832 | 126832 | México | Tejupilco | Tejapan Limones (Tejapan) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929011 | Construcción De Cuartos Dormitorios Teneria - 126840 | 126840 | México | Tejupilco | Tenería (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929012 | Construcción De Cuartos Dormitorios Zacatepec - 126842 | 126842 | México | Tejupilco | Santo Domingo-Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929013 | Construcción De Muro De Contención Llano Grande De San Lucas - 193152 | 193152 | México | Tejupilco | Llano Grande (Llano Grande de San Lucas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 83883 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 490 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300929014 | Construcción De Cuartos Dormitorios Salitre De San Lucas - 126671 | 126671 | México | Tejupilco | Salitre de San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929015 | Construcción De Cuartos Dormitorios El Sauz Ocotepec - 125940 | 125940 | México | Tejupilco | El Sauz Ocotepec (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929016 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Camino Suquitila Cirian - 145188 | 145188 | México | Tejupilco | Suquitila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 290 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1 850,000.00 EL CUAL SE CONFORMA DE LAS SIGUIENTES APORTACIONES: FISM 2017 500,000.00 ESTATAL 350,000.00 BENEFICIARIOS 500,000.00 OTRAS 500,000.00 POR LO TANTO; SOLO SE CAPTURA EL AVANCE PARA AFECTAR A LA APORTACIÓN FISM 2017 POR 500,000.00
MEX17170300929020 | Adquisicion De Impresoras Multifuncionales - 160333 | 160333 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1227010.42 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300929021 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 160457 | 160457 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1639054.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300929022 | Elaboración Del Plan De Desarrollo Urbano - 160419 | 160419 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 605000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300929186 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175565 | 175565 | México | Tonanitla | Colonia la Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100 / Registro:
MEX17170300929187 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175540 | 175540 | México | Tonanitla | Colonia la Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100% / Registro:
MEX17170300929188 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175519 | 175519 | México | Tonanitla | Colonia la Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100 / Registro:
MEX17170300929189 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175734 | 175734 | México | Tonanitla | Colonia la Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: ejecutada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929190 | Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Ejido La Cruz - 171668 | 171668 | México | Tonanitla | Colonia la Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: ejecutada al 100 / Registro:
MEX17170300929191 | Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Pemex - 171600 | 171600 | México | Tonanitla | Colonia PEMEX | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: ejecutada al 100 / Registro:
MEX17170300929192 | Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Pemex - 171724 | 171724 | México | Tonanitla | Colonia PEMEX | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929193 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175474 | 175474 | México | Tonanitla | Colonia las Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100% / Registro:
MEX17170300929194 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175430 | 175430 | México | Tonanitla | Colonia las Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929195 | Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Ejido La Candelaria - 171654 | 171654 | México | Tonanitla | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: ejecutada al 100 / Física: ejecuta al 100% en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929196 | Construccion De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México Ejido - 160648 | 160648 | México | Tonanitla | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929197 | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 175595 | 175595 | México | Tonanitla | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecutada al 100 / Registro:
MEX17170300929221 | Construccion De Cuartos Dormitorios Varias Localidades - 137490 | 137490 | México | Texcaltitlán | Gavia Chica (Rincón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEXCALTITLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300929244 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Cerrada De Texas - 117207 | 117207 | México | Texcoco | San Luis Huexotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 231751 | 231751 | 231751 | 99.4639 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99.46 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929245 | Rehabilitación De Pisos En Aulas De La Escuela Primaria Benito Juarez - 103610 | 103610 | México | Texcoco | La Purificación Tepetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX17170300929246 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Campo Deportivo - 117180 | 117180 | México | Texcoco | San Bernardino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929247 | Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117199 | 117199 | México | Texcoco | San Bernardino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929248 | Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117191 | 117191 | México | Texcoco | San Bernardino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929249 | Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Cda Iturbide - 119752 | 119752 | México | Texcoco | San Diego | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929251 | Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Red De Agua Potable En Santa María Nativitas - 99486 | 99486 | México | Texcoco | San Dieguito Xochimanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 436760.18 | 436760.18 | 436760.18 | 99.7169 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 99.72 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929252 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Iztaccihuatl - 125072 | 125072 | México | Texcoco | San Joaquín Coapango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 569706 | 569706 | 569706 | 99.9484 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99.95 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929253 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Primero De Mayo - 119644 | 119644 | México | Texcoco | San Joaquín Coapango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 613000 | 613000 | 613000 | 613000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929254 | Rehabilitación Integral De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Ignacio Allende - 155450 | 155450 | México | Texcoco | San Miguel Coatlinchán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 1963000 | 1961920 | 1961920 | 1961920 | 99.945 | 0 | Metros Cuadrados | 828 | 100 | 99.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX17170300929255 | Construcción De Boca De Tormenta Y Conducción De Aguas Pluviales En Calle Benito Juárez Entre La Lateral Del Puente A Unidad Deportiva - 141722 | 141722 | México | Texcoco | Santiaguito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 88269 | 88269 | 88269 | 98.0767 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 98.08 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929256 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De General Anaya - 164148 | 164148 | México | Texcoco | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 305602 | 305602 | 305602 | 99.8699 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99.87 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929398 | Construcción De La Red De Agua Potable Segunda Etapa Equipo Electromecánico - 110983 | 110983 | México | Capulhuac | San Miguel Almaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929399 | Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Real - 110211 | 110211 | México | Capulhuac | San Miguel Almaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929400 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Noviembre - 105605 | 105605 | México | Capulhuac | San Miguel Almaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929929 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle De Los Prados - 113000 | 113000 | México | Xalatlaco | Barrio San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 817449.43 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300929958 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De San Felipe Coamango - 111939 | 111939 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 339621.75 | 339621.75 | 339621.75 | 339621.75 | 339621.75 | 339621.75 | 339621.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930156 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Cerrada Chabacano - 118716 | 118716 | México | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOQUICINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235000 | 234824.04 | 234824.04 | 234824.04 | 234824.04 | 234824.04 | 234824.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930157 | Rehabilitacion De La Calle Sebastian Lerdo De Tejada - 120605 | 120605 | México | Joquicingo | Joquicingo de León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 175000 | 163811.09 | 163811.09 | 163811.09 | 163811.09 | 163811.09 | 163811.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930223 | Construccion De Deposito De Agua Potable Paraje La Nona Barrio San Martin - 183504 | 183504 | México | Malinalco | Malinalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930235 | Construcción De Aula Para Biblioteca De La Escuela Primaria Demetrio Martínez - 95953 | 95953 | México | Malinalco | Malinalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930249 | Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Con Tuberia De Concreto Junta Hermética De Treinta Y Ocho Cm De Diametro De La Ca - 134807 | 134807 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124965.12 | 124615.51 | 124615.51 | 124615.51 | 124615.51 | 124615.51 | 124615.51 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930250 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Avenida Reforma Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Cu - 134748 | 134748 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1995156.31 | 1984704.28 | 1984704.28 | 1984704.28 | 1984704.28 | 1984704.28 | 1984704.28 | 100 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930251 | Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diametreo Y Descargas Domiciliarias Del Andador Niño Perdido Tramo Co - 134833 | 134833 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1545065.76 | 1499739.33 | 1499739.33 | 1499739.33 | 1499739.33 | 1499739.33 | 1499739.33 | 100 | 0 | Otros | 5500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930252 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Avenida Reforma Con Tubería De Concreto Junta Hermética De Tre - 134693 | 134693 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1334812.81 | 1333610.32 | 1333610.32 | 1333610.32 | 1333610.32 | 1333610.32 | 1333610.32 | 100 | 0 | Otros | 5500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930253 | Construcción De Techado De Áreas De Imparticion De Educación Física En La Escuela Secundaria No Ochenta Y Tres Lic Adolfo Lopez Mateos Barri - 121989 | 121989 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 899489.04 | 899489.04 | 899489.04 | 899489.04 | 899489.04 | 899489.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930254 | Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Avenida Juárez A Calle Independencia Barrio De San Miguel - 122167 | 122167 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396375.78 | 396374.68 | 396374.68 | 396374.68 | 396374.68 | 396374.67 | 396374.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 8129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930255 | Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Arboledas Tramo Calle Allende Hacia Cinco De Mayo Barrio De Guadalupe - 122245 | 122245 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499756.45 | 499631.27 | 499631.27 | 499631.27 | 499631.27 | 499631.27 | 499631.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930256 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio De San Nicolás - 122141 | 122141 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3499800.26 | 3499800.26 | 3499800.26 | 3499800.26 | 3499800.26 | 3499800.26 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
MEX17170300930257 | Rehabilitación De Losas Y Pintura En El Jardín De Niños Carlos Hank González Barrio De La Concepción - 122010 | 122010 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 537706.25 | 537446.17 | 537446.17 | 537446.17 | 537446.17 | 537446.17 | 537446.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930262 | Ampliación De Red De Agua Potable Tomas Domiciliarias Y Obras Complementarias En La Cabecera Municipal Santo Tomas - 151987 | 151987 | México | Santo Tomás | Santo Tomás de los Plátanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2990462.78 | 2990462.78 | 2990462.78 | 2990462.78 | 2990462.78 | 2990462.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX17170300930266 | Construcción De Cunetas Y Bordillos En Camino Prinicipal - 149263 | 149263 | México | Santo Tomás | Poblado de Santo Tomás (El Puerto San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 248530 | 248530 | 248530 | 248530 | 248530 | 248530 | 248530 | 100 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930341 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Dieciocho De Marzo Primera Etapa Zona Iii - 138139 | 138139 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399999.94 | 399999.94 | 399999.94 | 399999.94 | 399999.94 | 399999.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170300930353 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Veintisiete De Octubre Segunda Etapa Zona Ii - 137759 | 137759 | México | Otzolotepec | Zona Número Dos San Mateo Capulhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA VALIDACIÓN
MEX17170300930355 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa Zona Iv - 138145 | 138145 | México | Otzolotepec | Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399989.99 | 399989.99 | 399989.99 | 399989.99 | 399989.99 | 399989.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170300930363 | Construccion De Red De Agua Potable En C Animas Entre Matamoros Y C De La Cruz - 132380 | 132380 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239685.85 | 239685.85 | 239685.85 | 235553.33 | 235553.33 | 235553.33 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930368 | Construccion De Red De Agua Potable En C San Juan Entre Nacional Y Cad - 131278 | 131278 | México | Ozumba | Santiago Mamalhuazuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 325000 | 321029.22 | 321029.22 | 321029.22 | 315494.24 | 315494.24 | 315494.24 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930371 | Rehabilitacion De Pozo Los Morales - 131960 | 131960 | México | Papalotla | Papalotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PAPALOTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 157900 | 157900 | 157900 | 157201.12 | 157201.12 | 157201.12 | 157201.12 | 99.5574 | 0 | Otros | 4147 | 100 | 100 | Financiera: FISM 2017. OBRA TERMINADA / Física: FISM 2017. OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930427 | Construcción De Electrificación En La Colonia Casa Blanca - 146081 | 146081 | México | Rayón | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RAYÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930490 | Construcción De Techo Firme - 167353 | 167353 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930491 | Construcción De Techo Firme - 167343 | 167343 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930492 | Construcción De Techo Firme - 167333 | 167333 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930493 | Construcción De Techo Firme - 167320 | 167320 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930494 | Construcción De Techo Firme - 167201 | 167201 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930495 | Construccion De Cisterna - 167625 | 167625 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930496 | Construccion De Cisterna - 167616 | 167616 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930497 | Construccion De Cisterna - 167472 | 167472 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930498 | Construcción De Techo Firme - 167537 | 167537 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 276621.02 | 276621.02 | 276621.02 | 276621.02 | 276621.02 | 276621.02 | 276621.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930499 | Construccion De Cisterna - 167536 | 167536 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930503 | Construccion De Cisterna - 167497 | 167497 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930504 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 167103 | 167103 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97980.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930505 | Construcción De Techo Firme - 167168 | 167168 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930506 | Construcción De Techo Firme - 167448 | 167448 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 191506.86 | 191506.86 | 191506.86 | 191506.86 | 191506.86 | 191506.86 | 191506.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930507 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 167091 | 167091 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97980.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930508 | Construcción De Techo Firme - 167456 | 167456 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930509 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 167075 | 167075 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48990.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930510 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 167054 | 167054 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930512 | Construcción De Techo Firme - 167431 | 167431 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930513 | Construccion De Cisterna - 167606 | 167606 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930514 | Construccion De Cisterna - 167592 | 167592 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930515 | Construccion De Cisterna - 167589 | 167589 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930516 | Construcción De Techo Firme - 167585 | 167585 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930518 | Construcción De Techo Firme - 167571 | 167571 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930519 | Construccion De Cisterna - 167528 | 167528 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930520 | Construccion De Cisterna - 167517 | 167517 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930521 | Construccion De Cisterna - 167508 | 167508 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930522 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 167036 | 167036 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97780.94 | 97780.94 | 97780.94 | 97780.94 | 97780.94 | 97780.94 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930523 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 167006 | 167006 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930524 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166725 | 166725 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170300930525 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166772 | 166772 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930526 | Construccion De Cisterna - 167556 | 167556 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 100 | 0 | Piezas | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930528 | Construccion De Cisterna - 167551 | 167551 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930529 | Construccion De Cisterna - 167545 | 167545 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 100 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930530 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166839 | 166839 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930531 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166869 | 166869 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930532 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166797 | 166797 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930534 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147616 | 147616 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930535 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147974 | 147974 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930536 | Construccion De Cisternas - 147972 | 147972 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930537 | Construccion De Cisternas - 147968 | 147968 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 158297.64 | 158297.64 | 158297.64 | 158297.64 | 158297.64 | 158297.64 | 158297.64 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930538 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147572 | 147572 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 489904.7 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147859 | 147859 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930542 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147838 | 147838 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930543 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147837 | 147837 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930544 | Construccion De Cisternas - 147908 | 147908 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930545 | Construccion De Cisterna - 147901 | 147901 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930546 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147899 | 147899 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930547 | Construccion De Cisternas - 147955 | 147955 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 100 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930548 | Construccion De Cisternas - 147945 | 147945 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930549 | Construccion De Cisterna - 147891 | 147891 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930550 | Construccion De Cisternas - 147881 | 147881 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930551 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147848 | 147848 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930552 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147847 | 147847 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.47 | 97980.47 | 97980.47 | 97980.47 | 97980.47 | 97980.47 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930553 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147845 | 147845 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930554 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147833 | 147833 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930555 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147830 | 147830 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930556 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147818 | 147818 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 195961.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930557 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147869 | 147869 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930558 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147841 | 147841 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170300930559 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147824 | 147824 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170300930560 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 147783 | 147783 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170300930561 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147392 | 147392 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930562 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147737 | 147737 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146971.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930563 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147714 | 147714 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930564 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147770 | 147770 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930565 | Construccion De Cisternas - 147965 | 147965 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930566 | Construccion De Cisternas - 147961 | 147961 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930567 | Construccion De Cisternas - 147933 | 147933 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 21106.35 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930568 | Contruccion De Cisternas - 147923 | 147923 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930569 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147916 | 147916 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930570 | Construccion De Cisternas - 147914 | 147914 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930583 | Construcción De Techo Firme - 167291 | 167291 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930584 | Construcción De Techo Firme - 167278 | 167278 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 21278.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930586 | Construccion De Cisternas - 147975 | 147975 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 73872.23 | 100 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930588 | Construccion De Cisternas - 147982 | 147982 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930590 | Construccion De Cisterna - 167610 | 167610 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930591 | Construccion De Cisterna - 167632 | 167632 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930593 | Construcción De Techo Firme - 167378 | 167378 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930594 | Construccion De Cisterna - 167579 | 167579 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930595 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147217 | 147217 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930596 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147251 | 147251 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930597 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147117 | 147117 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930598 | Construcción De Cisterna - 167462 | 167462 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930599 | Construccion De Cisterna - 167434 | 167434 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930600 | Construcción De Cisterna - 167505 | 167505 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930601 | Construcción De Techo Firme - 167485 | 167485 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930602 | Construcción De Techo Firme - 167478 | 167478 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930603 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166591 | 166591 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930604 | Construcción De Techo Firme - 167359 | 167359 | México | Chalco | San Lucas Amalinalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930605 | Construccion De Cisterna - 167578 | 167578 | México | Chalco | San Lucas Amalinalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 100 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930606 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147798 | 147798 | México | Chalco | San Lucas Amalinalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930607 | Construcción De Techo Firme - 167413 | 167413 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930608 | Construcción De Techo Firme - 167424 | 167424 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930609 | Construcción De Techo Firme - 167406 | 167406 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930610 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147351 | 147351 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930611 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147294 | 147294 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930612 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147054 | 147054 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146971.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930614 | Construccion De Cisterna - 167065 | 167065 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 42212.68 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930615 | Construcción De Techo Firme - 167401 | 167401 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930616 | Construcción De Techo Firme - 167397 | 167397 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930617 | Construcción De Cisterna - 166731 | 166731 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 31659.53 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930618 | Construccion De Cisterna - 166970 | 166970 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 10553.17 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930619 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 147420 | 147420 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930620 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 147372 | 147372 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48990.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930621 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 147391 | 147391 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930622 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 147293 | 147293 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930623 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle De La Cruz - 147088 | 147088 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1130177.68 | 1130177.68 | 1130177.68 | 1130177.68 | 1130177.68 | 1130177.68 | 1130177.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930626 | Construccion De Cisterna - 167569 | 167569 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 21106.34 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930627 | Construccion De Cisterna - 167573 | 167573 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930628 | Construccion De Cisterna - 167549 | 167549 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 100 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930629 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147605 | 147605 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930630 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147581 | 147581 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930631 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147726 | 147726 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930632 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147717 | 147717 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170300930634 | Construcción De Techo Firme - 167502 | 167502 | México | Chalco | San Mateo Tezoquipan Miraflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930635 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147856 | 147856 | México | Chalco | San Mateo Tezoquipan Miraflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 97980.94 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930636 | Construccion De Cisterna - 167325 | 167325 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 63319.02 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930637 | Construccion De Cisterna - 167276 | 167276 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930638 | Construcción De Techo Firme - 167513 | 167513 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930641 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166979 | 166979 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48990.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930642 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 166903 | 166903 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48990.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930643 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Avenida Niños Heroes - 147033 | 147033 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1071180.93 | 1071180.93 | 1071180.93 | 1071180.93 | 1071180.93 | 1071180.93 | 1071180.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930645 | Construccion De Cisterna - 167449 | 167449 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 31659.51 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930646 | Construccion De Cisterna - 167458 | 167458 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 10553.18 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930648 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147746 | 147746 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 195961.88 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930649 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 147733 | 147733 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930651 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 147928 | 147928 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930655 | Construccion De Cisterna - 167433 | 167433 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 52765.85 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930656 | Construccion De Cisterna - 167404 | 167404 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 73872.19 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930657 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 147537 | 147537 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 244952.35 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930658 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 147475 | 147475 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 342933.29 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930660 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 188983 | 188983 | México | Chapa de Mota | Chapa de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51156 | 51156 | 51156 | 51156 | 51156 | 51156 | 51156 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930661 | Adquisicion De Hardware - 188801 | 188801 | México | Chapa de Mota | Chapa de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 313048.32 | 313048.33 | 313048.33 | 313048.33 | 313048.33 | 313048.33 | 313048.33 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930662 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Chapa De Mota - 111606 | 111606 | México | Chapa de Mota | Chapa de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930666 | Construcción De Techos De Losa De Concreto - 111455 | 111455 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 188678.65 | 188678.65 | 188678.65 | 188678.65 | 188678.65 | 188678.65 | 188678.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930668 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Dongu - 111619 | 111619 | México | Chapa de Mota | Dongu | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264150.13 | 264150.13 | 264150.13 | 264150.13 | 264150.13 | 264150.13 | 264150.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930669 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Esperanza - 111698 | 111698 | México | Chapa de Mota | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX17170300930671 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Ladera - 111715 | 111715 | México | Chapa de Mota | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930672 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Los Limones - 111829 | 111829 | México | Chapa de Mota | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 37735.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930673 | Construcción De Techos De Losa De Concreto Ubicado En La Comunidad De La Loma - 111761 | 111761 | México | Chapa de Mota | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930675 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Macavaca - 111849 | 111849 | México | Chapa de Mota | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 150942.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930676 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De Mefi - 111883 | 111883 | México | Chapa de Mota | Mefi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930678 | Construcción De Techos De Losa De Concreto En La Comunidad De La Palma - 111797 | 111797 | México | Chapa de Mota | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CHAPA DE MOTA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 113207.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300930696 | Ampliacion De La Linea Y Red De Electrificacion En Calle Adyacente A Maximino Montiel - 161355 | 161355 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301600 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930711 | Construccion De Cisternas - 127716 | 127716 | México | Axapusco | Axapusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63971.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930712 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125202 | 125202 | México | Axapusco | Axapusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22471.91 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930713 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124949 | 124949 | México | Axapusco | Axapusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6787.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930714 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124609 | 124609 | México | Axapusco | Axapusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115381.72 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930715 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125114 | 125114 | México | Axapusco | Axapusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 370597.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930716 | Construcción De Cisternas - 145546 | 145546 | México | Axapusco | Atla (Tecuautitlán Atla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7996.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930717 | Construcción De Cisternas - 145535 | 145535 | México | Axapusco | Atla (Tecuautitlán Atla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 151932.36 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930718 | Construcción De Cisternas - 145500 | 145500 | México | Axapusco | Guadalupe Relinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55975.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930719 | Construcción De Cisternas - 145172 | 145172 | México | Axapusco | Guadalupe Relinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95957.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930720 | Instalacion De Deposito O Tanque De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 125257 | 125257 | México | Axapusco | Guadalupe Relinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22471.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930721 | Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda - 124728 | 124728 | México | Axapusco | Guadalupe Relinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54297.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930722 | Construccion De Techumbre De Concreto Apoyo A La Vivienda - 125075 | 125075 | México | Axapusco | Guadalupe Relinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35295 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930725 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Jaimes - 126542 | 126542 | México | Tejupilco | Rincón de Jaimes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930726 | Construccion De Muro De Contencion En Camino Las Animas - 202319 | 202319 | México | Tejupilco | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 155124.74 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 68 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300930727 | Construccion De Cuartos Dormitorios Animas - 125575 | 125575 | México | Tejupilco | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930728 | Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Leones - 125846 | 125846 | México | Tejupilco | Cuadrilla de Leones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930729 | Construccion De Cuartos Dormitorios Agua Bendita - 125546 | 125546 | México | Tejupilco | Agua Bendita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930730 | Construcción De Cuartos Dormitorios Ocoyapan - 126334 | 126334 | México | Tejupilco | Ocoyapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930731 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Girasol - 160135 | 160135 | México | Jilotepec | Dexcani Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2199999.99 | 2199999.99 | 2199999.99 | 2199999.99 | 2199999.99 | 2199999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930732 | Ampliación De Electrificación Rumbo Al Panteón - 160020 | 160020 | México | Jilotepec | El Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2699999.14 | 2699999.14 | 2699999.14 | 2699999.14 | 2699999.14 | 2699999.14 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930733 | Ampliacion De Electrificacion En El Km Noventa Y Ocho - 160072 | 160072 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 2499999.84 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930734 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Tercera Manzana Camino Al Banco En El Huizache - 160111 | 160111 | México | Jilotepec | El Huisache (Tercera Manzana de Dexcani Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2599998.91 | 2599998.91 | 2599998.91 | 2599998.91 | 2599998.91 | 2599998.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930778 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Construccion De Pozo De Agua Potable Ocopulco - 146256 | 146256 | México | Chiautla | Ocopulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994485.99 | 2994485.99 | 2994485.99 | 99.8162 | 5514.01 | Otros | 1025 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170300930841 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 133311 | 133311 | México | Donato Guerra | Ranchería de San Martín Obispo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DONATO GUERRA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300930866 | Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 172930 | 172930 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81482.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930869 | Construcción De Techo Firme Localidad Viveros Xalostoc En Ecatepec - 172796 | 172796 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16557.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930874 | Construccion De Piso Firme En La Localidad Bellavista En Ecatepec - 171878 | 171878 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12489.43 | 81427.85 | 81427.85 | 81427.85 | 81427.85 | 81427.85 | 81427.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930878 | Construccion De Techo Firme En La Localidad La Lomita En Ecatepec - 173634 | 173634 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217226.79 | 182008.71 | 182008.71 | 182008.71 | 182008.71 | 182008.71 | 182008.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930880 | Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173601 | 173601 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133795.04 | 92946.42 | 92946.42 | 92946.42 | 92946.42 | 92946.42 | 92946.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930895 | Construccion De Techo Firme En La Localidad El Almarcigo Norte En Ecatepec - 173993 | 173993 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 268396.39 | 252588.28 | 252588.28 | 252588.28 | 252588.28 | 252588.28 | 252588.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930900 | Construcción De Techo Firme Localidad Ampliación San Pedro Xalostoc En Ecatepec - 173954 | 173954 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55342.44 | 51635.86 | 51635.86 | 51635.86 | 51635.86 | 51635.86 | 51635.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930903 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Cerrada De Cisnes Y Cerrada De Aguilas - 173876 | 173876 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136097.16 | 133473.97 | 133473.97 | 133473.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1614 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930904 | Construcción De Techo Firme Localidad Texalpa En Ecatepec - 173874 | 173874 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78269.2 | 35479.64 | 35479.64 | 35479.64 | 35479.64 | 35479.64 | 35479.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930905 | Construcción De Techo Firme Localidad Los Bordos En Ecatepec - 173843 | 173843 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55462.25 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930926 | Construcción De Techo Firme Localidad Tierra Blanca En Ecatepec - 173781 | 173781 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122095.11 | 159331.13 | 159331.13 | 159331.13 | 159331.13 | 159331.13 | 159331.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930929 | Construcción De Techo Firme Localidad Los Bordos En Ecatepec - 173701 | 173701 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72993.17 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 222470.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930933 | Construcción De Techo Firme Localidad Jose Antonio Torres En Ecatepec - 173476 | 173476 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95486.28 | 85393.93 | 85393.93 | 85393.93 | 85393.93 | 85393.93 | 85393.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930934 | Construcción De Techo Firme Localidad Ciudad Cuauhtemoc En Ecatepec - 173518 | 173518 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86682.01 | 78010.72 | 78010.72 | 78010.72 | 78010.72 | 78010.72 | 78010.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930940 | Construcción De Techo Firme Localidad Granjas Valle De Guadalupe En Ecatepec - 173048 | 173048 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65849.58 | 137817.52 | 137817.52 | 137817.52 | 137817.52 | 137817.52 | 137817.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930941 | Construccion De Techo Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 173038 | 173038 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25759.06 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930942 | Construccion De Techo Firme En La Localidad La Presa En Ecatepec - 173002 | 173002 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134287.53 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 185476.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930947 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Calle Jilotzingo Y Otumba - 173932 | 173932 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80143.95 | 78601.25 | 78601.25 | 78601.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930949 | Construcción De Techo Firme Localidad Estrella En Ecatepec - 172539 | 172539 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82210.31 | 118280.2 | 118280.2 | 118280.2 | 118280.2 | 118280.2 | 118280.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930951 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Calles De La Localidad La Aguita En Ecatepec - 173820 | 173820 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 119989.37 | 117679.78 | 117679.78 | 117679.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930983 | Construccion De Techo Firme En La Localidadsan Carlos En Ecatepec - 173743 | 173743 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59126.6 | 54295.45 | 54295.45 | 54295.45 | 54295.45 | 54295.45 | 54295.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931011 | Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Hilados Y Tejidos - 161968 | 161968 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299997.22 | 292892.9 | 292892.9 | 292892.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 329 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931012 | Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada La Pera Pueblo De San Andres De La Cañada - 149552 | 149552 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 813701.72 | 788863.15 | 788863.15 | 788863.15 | 788863.15 | 788863.15 | 788863.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931013 | Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Atlacomulco En La Colonia El Ostor - 149486 | 149486 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 504508.14 | 497879.03 | 497879.03 | 497879.03 | 497879.03 | 497879.03 | 497879.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931014 | Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Batalla Del Monte En El Pueblo De San Andres De La Cañada - 149452 | 149452 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649754.91 | 626350.33 | 626350.33 | 626350.33 | 626350.33 | 626350.33 | 626350.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931015 | Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Calandria En El Pueblo De Santo Tomas Chiconautla - 149526 | 149526 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 522377.77 | 513835.1 | 513835.1 | 513835.1 | 513835.1 | 513835.1 | 513835.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931021 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Centenario Meztli Efrain Huerta Y Cerrada De Meztli - 123557 | 123557 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550002.23 | 536977.42 | 536977.42 | 536977.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931022 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Meztli - 123014 | 123014 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499985.23 | 488144.91 | 488144.91 | 488144.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 546 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931023 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Calandrias Y Jazmin - 123057 | 123057 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299995.04 | 292890.84 | 292890.84 | 292890.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 324 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931024 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Rafael Zepeda - 122790 | 122790 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299999.26 | 292894.93 | 292894.93 | 292894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 324 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931025 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Durango Y Oaxaca - 122802 | 122802 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599994.48 | 585119.8 | 585119.8 | 585119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 653 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931026 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Jazmin - 122782 | 122782 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599994.46 | 585785.74 | 585785.74 | 585785.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 653 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931027 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Cafetal - 123192 | 123192 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299999.26 | 292894.93 | 292894.93 | 282894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931031 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Pirules - 123150 | 123150 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200773.07 | 196018.47 | 196018.47 | 196018.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 222 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931032 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Organitos - 123115 | 123115 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100018.84 | 97650.47 | 97650.47 | 97650.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931040 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Emiliano Zapata - 123583 | 123583 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100025.06 | 97656.32 | 97656.32 | 97656.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931041 | Conexion De Descarga Domiciliaria En Calle Calvario - 123429 | 123429 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499985.2 | 488144.91 | 488144.91 | 488144.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 546 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931052 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 149417 | 149417 | México | Tepotzotlán | San Mateo Xoloc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931074 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable E Interconexión A Red Existente En La Colonia Rey Izcoat Tercera Sección - 197934 | 197934 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850240 | 850240 | 850240 | 849000 | 849000 | 849000 | 849000 | 99.8542 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931075 | Perforacion Equipamiento Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua Potable Izcalli - 152306 | 152306 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9464646.64 | 9464646.64 | 9464646.64 | 9459107.74 | 9459107.74 | 9459107.74 | 9459107.74 | 99.9415 | 0 | Otros | 6352 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931076 | Construcción De Pozo De Agua Potable San Jacinto Perforación - 156078 | 156078 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5424721.58 | 5424721.58 | 5424721.58 | 5420895.97 | 5420895.97 | 5420895.97 | 5420895.97 | 99.9295 | 0 | Otros | 2780 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931078 | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución Para La Colonia Humberto Vidal - 152121 | 152121 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7485576.39 | 7485576.39 | 7485576.39 | 7478712.5 | 7478712.5 | 7478712.5 | 7478712.5 | 99.9083 | 0 | Metros lineales | 4572 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931079 | Construccion De Linea De Conduccion Del Pozo Tlapacoya E Interconexion A Red Existente - 146397 | 146397 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1225476.28 | 1225476.28 | 1225476.28 | 1224219.65 | 1224219.65 | 1224219.65 | 1224219.65 | 99.8975 | 0 | Metros lineales | 4725 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931080 | Equipamiento Electromecánico Caseta Y Barda Perimetral Del Pozo De Agua Potable Tlapacoya - 146285 | 146285 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2317216.44 | 2317216.44 | 2317216.44 | 2316800 | 2316800 | 2316800 | 2316800 | 99.982 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931081 | Construcción De Tanque Metálico De Cincuenta Metros Cúbicos Y Cisterna Colonia Santa Cruz Tlapacoya - 143961 | 143961 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3104663.47 | 3104663.47 | 3104663.47 | 3073283.26 | 3072321.76 | 3072321.76 | 3072321.76 | 98.9583 | 0 | Otros | 7200 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931082 | Desazolve Del Colector Cuauhtemoc Del Municipio De Ixtapaluca - 142867 | 142867 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Otros | 38000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931083 | Construccion De Colector De Aguas Mixtas Residuales Y Pluviales Para La Colonia Alfredo Del Mazo Bellavista - 139576 | 139576 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5747150.14 | 5747150.14 | 5747150.14 | 5745053.38 | 5745053.38 | 5745053.38 | 5745053.38 | 99.9635 | 0 | Otros | 3069 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931084 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Veinte De Noviembre Segunda Etapa - 139699 | 139699 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2631948.97 | 2631948.97 | 2631948.97 | 2624489.54 | 2624489.54 | 2624489.54 | 2624489.54 | 99.7166 | 0 | Metros lineales | 692 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931085 | Interconexion De Red De Drenaje En Las Calles Clara Cordova Y Gonzalo Lopez Cid Colonia Wenceslao Victoria Soto - 139230 | 139230 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528242.2 | 528242.2 | 528242.2 | 527624.93 | 527076.09 | 527076.09 | 527076.09 | 99.7792 | 0 | Metros lineales | 827 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931086 | Construccion De Linea De Distribucion Y Redes Secundarias De Agua Potable Para La Colonia Marco Antonio Sosa Balderas E Interconexion A Las - 136886 | 136886 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2227735.81 | 2227735.81 | 2227735.81 | 2221061.78 | 2221061.78 | 2221061.78 | 2221061.78 | 99.7004 | 0 | Metros lineales | 5656 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LIMPIEZA DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931087 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia Marco Antonio Sosa Balderas Delegación Ayotla - 133726 | 133726 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5929082.32 | 5929082.32 | 5929082.32 | 5928182.2 | 5928182.2 | 5928182.2 | 5928182.2 | 99.9848 | 0 | Metros lineales | 5657 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931088 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Plan De Ayala Y Tepepan En La Colonia Ampliación Emiliano Zapata - 134010 | 134010 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 475204.42 | 475204.42 | 475204.42 | 473627.97 | 473627.97 | 473627.97 | 473627.97 | 99.6683 | 0 | Metros lineales | 326 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931089 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Fraternidad Coatepec - 146165 | 146165 | México | Ixtapaluca | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 693153.28 | 693153.28 | 693153.28 | 692370.22 | 692211.56 | 692211.56 | 692211.56 | 99.8641 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931090 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para Las Colonias Paseos Del Valle Y Valle De Coatepec - 135597 | 135597 | México | Ixtapaluca | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9812010.74 | 9812010.74 | 9812010.74 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | 99.9795 | 0 | Metros lineales | 8366 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931096 | Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105009 | 105009 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 176320 | 176320 | 176320 | 176320 | 176320 | 176320 | 176320 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931097 | Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105036 | 105036 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931098 | Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 104999 | 104999 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 62176 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar,
MEX17170300931099 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 104974 | 104974 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39764.1 | 39764.1 | 39764.1 | 39764.1 | 39764.1 | 39764.1 | 39764.1 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar,
MEX17170300931114 | Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En San Simon - 154393 | 154393 | México | Texcoco | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4852000 | 4852000 | 4852000 | 4852000 | 2425540 | 2425540 | 2425540 | 49.9905 | 0 | Otros | 120 | 100 | 49.99 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931115 | Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En Santa Cruz De Arriba - 154037 | 154037 | México | Texcoco | Santa Cruz de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931126 | Construccion De Cuarto Adicional - 165660 | 165660 | México | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 368421.06 | 368421.06 | 368421.06 | 368421.06 | 368421.06 | 368421.06 | 368421.06 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931127 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 113949 | 113949 | México | Ixtapan del Oro | Ixtapan del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931129 | Construccion De Losas Firmes - 200131 | 200131 | México | Ixtapan del Oro | Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1598707.57 | 1598707.57 | 1598707.57 | 1598707.57 | 1598707.57 | 1598707.57 | 1598707.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931130 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 200129 | 200129 | México | Ixtapan del Oro | Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1529123.37 | 1529123.37 | 1529123.37 | 1529123.37 | 1529123.37 | 1529123.37 | 1529123.37 | 100 | 0 | Vivienda | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931131 | Construccion De Cuarto Adicional - 165632 | 165632 | México | Ixtapan del Oro | Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 526315.8 | 526318.8 | 526318.8 | 526318.8 | 526318.8 | 526318.8 | 526318.8 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931132 | Construccion De Cuarto Adicional - 165625 | 165625 | México | Ixtapan del Oro | San Martín Ocoxochitepec (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105263.16 | 102263.16 | 102263.16 | 102263.16 | 102263.16 | 102263.16 | 102263.16 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar,
MEX17170300931133 | Apertura De Caminos Sacacosecha - 55499 | 55499 | México | Ixtapan del Oro | San Miguel Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1499826.48 | 1499826.48 | 1499826.48 | 1499826.48 | 1499826.48 | 1499826.48 | 1499826.48 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931134 | Construccion De Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento - 56438 | 56438 | México | Ixtapan del Oro | San Miguel Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1202655.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931135 | Construccion De Cuarto Adicional - 165674 | 165674 | México | Ixtapan del Oro | Tutuapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52631.54 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931136 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Predio Denominado Los Dos Postes - 54978 | 54978 | México | Ixtapan del Oro | Tutuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 842186 | 842186.01 | 842186.01 | 842186.01 | 842186.01 | 842186.01 | 842186.01 | 100 | 0 | Otros | 693 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931137 | Continuación De Drenaje Sanitario - 56402 | 56402 | México | Ixtapan del Oro | Tutuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 839288.99 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 78 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931138 | Construccion De Cuarto Adicional - 165554 | 165554 | México | Ixtapan del Oro | Ejido de Miahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 578947.38 | 578947.38 | 578947.38 | 578947.38 | 578947.38 | 578947.38 | 578947.38 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar,
MEX17170300931139 | Construccion De Cuarto Adicional - 165585 | 165585 | México | Ixtapan del Oro | Ayalita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931140 | Construccion De Cuarto Adicional - 165617 | 165617 | México | Ixtapan del Oro | La Mesa de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157894.74 | 157894.74 | 157894.74 | 157894.74 | 157894.74 | 157894.74 | 157894.74 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931141 | Construccion De Cuarto Adicional - 165651 | 165651 | México | Ixtapan del Oro | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931144 | Construccion De Cuarto Adicional - 165601 | 165601 | México | Ixtapan del Oro | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931148 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Dolores Enyege - 118643 | 118643 | México | Ixtlahuaca | Dolores Enyege | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1051523 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931149 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varios Ramales Y Fosas Sépticas En La Localidad De La Guadalupana - 118573 | 118573 | México | Ixtlahuaca | La Guadalupana (El Sauco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1082697 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931156 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Ignacio Del Pedregal - 104746 | 104746 | México | Ixtlahuaca | San Ignacio del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1041931 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931157 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Comunidad De Barrio San Joaquín La Cabecera - 156127 | 156127 | México | Ixtlahuaca | Barrio San Joaquín la Cabecera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 533521 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931158 | Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Everardo Landa En La Localidad De San Miguel Enyege - 118415 | 118415 | México | Ixtlahuaca | San Miguel Enyege | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1456785 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931160 | Construcción De Techumbre En El Área De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon - 114446 | 114446 | México | Ixtlahuaca | Barrio de San Pedro la Cabecera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931161 | Revestimiento Y Obras Complementarias Sobre El Camino De Acceso Al Pozo No Cincuenta Y Cinco En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 104744 | 104744 | México | Ixtlahuaca | Barrio de San Pedro la Cabecera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 324662.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931162 | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Calderón De La Barca En La Localidad Bo De San Pedro La Cabecera - 104739 | 104739 | México | Ixtlahuaca | Barrio de San Pedro la Cabecera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931165 | Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 120505 | 120505 | México | Ixtlahuaca | San Pedro los Baños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931166 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Manzanas No Cinco Y Seis En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 114411 | 114411 | México | Ixtlahuaca | San Pedro los Baños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931167 | Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable En La Manzana No Siete Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 108905 | 108905 | México | Ixtlahuaca | San Pedro los Baños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 697823.87 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931169 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De El Tecomate - 118847 | 118847 | México | Ixtlahuaca | Santa Ana la Ladera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 871673 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931171 | Terminación De La Techumbre En El Área De Impartición De Cultura Física Y Obras Complementarias En La Escuela Preparatoria Anexa A La Normal - 104756 | 104756 | México | Ixtlahuaca | Santo Domingo de Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400165.71 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931173 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Huereje - 118498 | 118498 | México | Ixtlahuaca | Huereje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931174 | Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 120225 | 120225 | México | Ixtlahuaca | Santa María de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 434021 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931175 | Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Guerrero En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 116335 | 116335 | México | Ixtlahuaca | Santa María de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931178 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo - 112658 | 112658 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931183 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Manuel Negrete Entre Nicolas Bravo Y Avenida Cuernavaca - 95421 | 95421 | México | Xalatlaco | Xalatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 495000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931185 | Construcción De Almacen De Agua Potable En Coexapa - 113090 | 113090 | México | Xalatlaco | Cuixapa (Coexapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931216 | Construccion De Techos Firmes En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115678 | 115678 | México | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 438863.56 | 438863.56 | 438863.56 | 438863.56 | 438569.55 | 438569.55 | 438569.55 | 99.933 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931217 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Ocuilan De Artega Ocuilan - 115580 | 115580 | México | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506920 | 506920 | 506920 | 506920 | 506256.22 | 506256.22 | 506256.22 | 99.8691 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931218 | Construccion De Pisos Firmes En Ocuilan De Arteaga Ocuilan - 115621 | 115621 | México | Ocuilan | Ocuilan de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321540 | 321540 | 321540 | 321540 | 321476.55 | 321476.55 | 321476.55 | 99.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931252 | Construccion De Techos Firmes En Santa Monica Ocuilan - 115417 | 115417 | México | Ocuilan | Santa Mónica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 415675.48 | 415675.48 | 415675.48 | 415675.48 | 415152.85 | 415152.85 | 415152.85 | 99.8743 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931253 | Construccion De Pisos Firmes En Santa Monica Ocuilan - 115292 | 115292 | México | Ocuilan | Santa Mónica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321540 | 321540 | 321540 | 321540 | 320978.21 | 320978.21 | 320978.21 | 99.8253 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931254 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Santa Monica Ocuilan - 115379 | 115379 | México | Ocuilan | Santa Mónica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506920 | 506920 | 506920 | 506920 | 506256.23 | 506256.23 | 506256.23 | 99.8691 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931276 | Construccion De Pisos Firmes En San Sebastian Ocuilan - 115464 | 115464 | México | Ocuilan | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321540 | 321540 | 321540 | 321540 | 321476.55 | 321476.55 | 321476.55 | 99.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931277 | Construccion De Cuartos Dormitorios En San Sebastian Ocuilan - 115543 | 115543 | México | Ocuilan | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506920 | 506920 | 506920 | 506920 | 506459.16 | 506459.16 | 506459.16 | 99.9091 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931282 | Construccion De Pisos Firmes En Santa Maria Ocuilan - 115222 | 115222 | México | Ocuilan | Santa María (Tlacutapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 321540 | 321540 | 321540 | 321540 | 321476.55 | 321476.55 | 321476.55 | 99.9803 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931283 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Santa Maria Ocuilan - 115164 | 115164 | México | Ocuilan | Santa María (Tlacutapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 506920 | 506920 | 506920 | 506920 | 506459.17 | 506459.17 | 506459.17 | 99.9091 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931284 | Construccion De Techos Firmes En Santa Maria Ocuilan - 114853 | 114853 | México | Ocuilan | Santa María (Tlacutapa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 415765.48 | 415765.48 | 415765.48 | 415765.48 | 415478.59 | 415478.59 | 415478.59 | 99.931 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931436 | Construcción De Depósito De Agua Potable - 163533 | 163533 | México | Malinalco | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931441 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Oficial Laura Mendez De La Cuenca - 175983 | 175983 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 537436.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931442 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Héroes De Chapultepec Entre Calle José Méndez Y Calle Jaime Torres Bodet Y Calles Intermedias - 171623 | 171623 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1529241.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931444 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Héroes De Chapultepec - 170885 | 170885 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106850.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931448 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Y Cerrada Buenavista - 170498 | 170498 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177597.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931485 | Construccion De Tanque De Agua Potable En La Colonia San Juan Tlihuaca - 115956 | 115956 | México | Nicolás Romero | Villa Nicolás Romero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3084518.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300931486 | Construccion De Linea De Conducción De Agua Potable En La Colonia San Juan Tlihuaca - 115929 | 115929 | México | Nicolás Romero | Villa Nicolás Romero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300953578 | Construcción De Piso Firme De Capultitlan - 116843 | 116843 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998464.85 | 998464.85 | 358356.2 | 99.8465 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953579 | Construcción De Techo Firme En Capultitlan - 116810 | 116810 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998464.85 | 998464.85 | 998464.85 | 99.8465 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 70 | Financiera: CON CORTE MARZO 2018 / Física: CON CORTE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953614 | Construccion De Piso Firme En San Cristobal Huchochitlan - 116922 | 116922 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 994032 | 994032 | 553182.39 | 99.4032 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 70 | Financiera: / Física: CORTE MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953615 | Construccion De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 116995 | 116995 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 994032.94 | 994032.94 | 553182.39 | 99.4033 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 100 | 70 | Financiera: CORTE MARZO 2018 / Física: CORTE MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953961 | Construcción De La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Cocotitlán (Obra Nueva) Cocotitlán, Cocotitlán | 107431 | México | Cocotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7493999.49 | 7500000 | 7493999.49 | 7493999.49 | 7493999.49 | 99.92 | 0 | Otros | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300953971 | Construcción De La Unidad Básica De Rehabilitación E Integración Social Calimaya, Cabecera Municipal (Obra Nueva) Calimaya, Calimaya De Díaz González | 107433 | México | Calimaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300953977 | Construir Y Equipar La Plaza Estado De México, Considerando Áreas Verdes Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Texcalyacac (Agm0791) (Obra En Proceso) Texcalyacac, Texcalyacac | 94451 | México | Texcalyacac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300953988 | Construcción De Una Casa De Día Para Adultos Mayores En El Municipio De Chimalhuacán (Obra Nueva), Chimalhuacán | 109676 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300953989 | Construcción Del Centro De Atención Primaria A La Salud En San Dieguito Xochimanca, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, San Dieguito Xochimanca | 108089 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300953992 | Pavimentación De Av. Miguel Hidalgo Col. Avimentación De La Avenida Miguél Hidalgo Col Cerro Del Marquéz En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad Obra Nueva) Valle De Chalco Solidaridad, Varias | 108097 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300953994 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Col. Ampliación Antorcha En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad (Obra Nueva) Valle De Chalco Solidaridad, Varias | 108098 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1198800 | 1198800 | 1183055.37 | 1198800 | 1183055.22 | 1183055.22 | 1183055.22 | 98.6866 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953995 | Construcción De Instalaciones, Aulas, Salones Múltiples, Módulos De Escaleras Y Módulos Sanitarios Entre Otros De La Escuela Superior De Bellas Artes Texcoco "Humberto Vidal Mendoza", San Martín Texco | 108100 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954070 | Construcción De Auditorio Para La Escuela Superior De Bellas Artes De Texcoco "Humberto Vidal Mendoza", San Martín Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Localidad San Martín | 108101 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954097 | Violencia Escolar | fortaseg001 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Educación | En Ejecución | 2017 | 1407822.9 | 1407822.9 | 1407822.9 | 1407822.9 | 1407822.9 | 1407822.9 | 1407822.9 | 100 | 0 | Otros | 339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954115 | Evaluaciones De Permanencia | fortaseg002 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 769500 | 769500 | 769500 | 769500 | 769500 | 769500 | 769500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954125 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En La Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco | 108103 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2998970.68 | 2998970.68 | 899691.2 | 899691.2 | 899691.2 | 29.9897 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954130 | Evaluacion De Nuevo Ingreso | fortaseg003 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954143 | Construcción De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle La Era, San José Del Tunal, Atlacomulco (Obra Nueva), Atlacomulco, San José Del Tunal | 105797 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954148 | Formacion Inicial Aspirantes | fortaseg004 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954157 | Formacion Inicial, Elementos En Activo | fortaseg005 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954162 | Formación Continua, Función Policial | fortaseg006 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954174 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle El Toril Tramo 2 Del Cada Más 784 (Obra Nueva) San José Del Rincón, San José Del Rincón | 105799 | México | San José del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954176 | Formacion Continua, Grupo Tactico | fortaseg007 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954183 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Joquicingo A San Simón El Alto Tramo A De Carretera A Cad 440 (Obra Nueva), Joquicingo | 105801 | México | Joquicingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954199 | Profesionalizacion, Juicio Oral | fortaseg014 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954206 | Profesionalizacion, Primer Repondiente | fortaseg008 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954219 | Profesionalizacion, Sistema De Justicia Penal | fortaseg009 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954222 | Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Loma Hospital (Obra Nueva) Villa Victoria, Calle Loma Del Hospital | 105805 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954227 | Profesionalizacion, Investigación Criminal | fortaseg010 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 156780 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954232 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Col Buenos Aires, Buenos Aires (Obra Nueva) Jiquipilco, Colonia Buenos Aires | 105808 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954235 | Profesionalizacion, Competencias Basicas | fortaseg011 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954239 | Profesionalizacion, Evaluacion De Desempeño | fortaseg012 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954244 | Profesionalizacion, Cultura De La Legalidad | fortaseg013 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954252 | Botas | fortaseg015 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2006400 | 2006400 | 2006400 | 2006400 | 2006400 | 2006400 | 2006400 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954257 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Av. El Rosal (Tramo Calle Lilas A Calle De Las Cruces) Col. Primavera (Obra Nueva), La Paz, Col. Primavera | 105821 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2803128 | 280312800 | 2801530.7 | 280312800 | 840459.21 | 840459.21 | 840459.21 | 0.29983 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954258 | Camisola | fortaseg016 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954267 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, En Calle Crescencio Salas (Tramo Calle Clara Córdoba Moran - Av Antorcha Popular) Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel | 105824 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 466896 | 466896 | 466674.26 | 466896 | 140002.28 | 140002.28 | 140002.28 | 29.9858 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954268 | Pantalon | fortaseg017 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954278 | Gorra Tipo Beisbolera | fortaseg018 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 486400.2 | 486400.2 | 486400.2 | 486400.2 | 486400.2 | 486400.2 | 486400.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954283 | Construcción De Drenaje, Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En La Calle Silvano Espinosa Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel | 105828 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1464296 | 1464296 | 1463392.37 | 1464296 | 439017.71 | 439017.71 | 439017.71 | 29.9815 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954286 | Chaleco | fortaseg019 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 744783 | 744783 | 744783 | 744783 | 744783 | 744783 | 744783 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300954292 | Kit Primer Respondiente Patrulla | fortaseg020 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954295 | Introducción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En Cerrada De Ahuehuete Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel | 105829 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450270 | 450270 | 450270 | 450270 | 135227.4 | 135227.4 | 135227.4 | 30.0325 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954300 | Camara Fotografica Primer Repondiente | fortaseg021 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954304 | Material De Apoyo Primer Respondiente | fortaseg022 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tecamac | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 181482.9 | 181482.9 | 181482.9 | 181482.9 | 181482.9 | 181482.9 | 181482.9 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954319 | Construcción De Drenaje Y Pavimentación Hidráulica En Calle Río Yaqui (Tramo Calle Río Sonoita - Calle Río Usumacinta), Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro | 105831 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 428621 | 428621 | 428595.29 | 428621 | 128578.59 | 128578.59 | 128578.59 | 29.9982 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300954326 | Remodelación Y Rehabilitación De Plaza Cívica Y Área Deportiva Ubicada En C. María Luisa Esq. Río Grijalva, Col. Ríos De San Isidro (Obra Nueva), La Paz, Colonia Ríos De San Isidro | 105833 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3454069 | 3454069 | 3449117 | 3454069 | 3449116.98 | 3449116.98 | 3449116.98 | 99.8566 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954380 | Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Abedul O Angelina (Tramo Calle Encino - Calle Cruces), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel | 105834 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2010128.5 | 2010128.5 | 2007007.79 | 2010128.5 | 602123.34 | 602123.34 | 602123.34 | 29.9545 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954391 | Construcción De Módulo Multifuncional Y Obras Complementarias En Calle Lomas De San Diego (19.350589.-98.942072), Colonia Lomas De San Isidro, Los Reyes, La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz, | 108880 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954404 | Construcción De Mercado Y Obras Complementarias En La Colonia Loma Encantada (19.341658.-98.960456), Los Reyes, La Paz, Estado De México (Obra Nueva), La Paz, Colonia Loma Encantada | 108882 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954417 | Construcción De Módulo Multifuncional Y Obra Complementaria, Ubicado En C. Libertad, Ampliación Fraternidad, Bosques La Magdalena, La Paz, Edo. De México (19.359453.-98.950633) (Obra Nueva), La Paz, C | 108883 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954423 | Construcción De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintético, Alumbrado, Gradas Y Obras Complementarias En Deportivo De Santa Martha En Esq. Río Grijalva Y Soto De La Marina (19.37310.-98.953664), Pueb | 108892 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954438 | Construcción De Parque Recreativo Con Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre (19.636589-98.988948) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos | 109875 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954454 | Pavimentación Hidráulica, Drenaje, Guarniciones Y Banquetas En Calle Las Cruces (Tramo Angelina - Calle Nardo), Col. Mariel (Obra Nueva), La Paz, Colonia Mariel | 105835 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1190264 | 1190264 | 1190192.72 | 1190264 | 357057.82 | 357057.82 | 357057.82 | 29.9982 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300954460 | Rehabilitación De Parque (19.639935-98.9869132) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos | 108898 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 636809 | 636809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954462 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones De La Av. Antorcha Popular (Tramo C. Consuelo Espinoza - C. Tejolote) Abarca Las Colonias 20 De Mayo, Ampliación Mariel Y Tecomatlán (Obra Nueva), L | 105836 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2929571 | 2929571 | 2928770.62 | 2929571 | 878631.19 | 878631.19 | 878631.19 | 29.9918 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954470 | Construcción De Cancha De Fútbol 5, Gradas, Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En La Laguna, Ubicado En C. Benjamín Hernández Esq. C. Angelina Col. Lomas De San Isidro (Obra Nueva), La | 105837 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3317558 | 3317558 | 3316573.93 | 3317558 | 994972.18 | 994972.18 | 994972.18 | 29.9911 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954472 | Salón De Úsos Múltiples (19.593531 -98.988653) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos | 108899 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954475 | Construcción De Arco Techo En Cancha De Ara 3, Ubicada En Blvd. Real De Las Minas Esq. Laguna De Chaltenco (Obra Nueva), Chicoloapan | 105838 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1192489 | 1192489 | 1192456.57 | 1192489 | 357736.97 | 357736.97 | 357736.97 | 29.9992 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954477 | Rehabilitación De Barda Perimetral Y Obra Complementaria En Panteón De San Juan De Los Jarros, Atlacomulco, (19.868811.-99.916452), (Obra Nueva), Atlacomulco, San Juan De Los Jarros | 108903 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954479 | Rehabilitación De La Superficie Y Colocación De Velaria Hermética En El Velódromo De La Ciudad Deportiva "Lic Juan Fernández Albarrán" (Obra Nueva), Zinacantepec | 105839 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 9800000 | 9800000 | 9603661.88 | 9800000 | 9419149.94 | 9419149.94 | 9419149.94 | 96.1138 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954483 | Continuación De Construcción De Auditorio Y Obras Complementarias Ubicado En Camino Principal A La Comunidad Manto Del Río, Municipio De Atlacomulco, Estado (19.839206.-99.893728) (Obra Nueva), Atlaco | 108904 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954486 | Construcción De Barda Perimetral Y Obra Complementaria En La Clínica De San Agustín, Ubicada En Carr. Carranza San Agustín Buenavista, Soyaniquilpan De Juárez, México (20.048119.-99.486808), (Obra Nue | 108907 | México | Soyaniquilpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954490 | Construcción De Auditorio Y Obras Complementarias En La Comunidad De San Antonio Solís, Temascalcingo, México (19.996525.-100.086878), (Obra Nueva), Temascalcingo, Comunidad De San Antonio Solís | 108908 | México | Temascalcingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954494 | Construcción De Arco Cancha De Futbol Soccer Con Pasto De 110 X 75 M. Y Obras Complementarias En Deportivo De La Localidad De Santa Ana Matlavat 50385, Aculco, México (20.135164.-99.808222), (Obra Nue | 108909 | México | Aculco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954496 | Gradas 11.40 X 2.30, Pasto Sintético 1,044.50 Ml. Aplanados En Muros Y Drenaje Pluvial En La Localidad De Amatepec, Amatepec (Obra Nueva) Amatepec, Amatepec | 109631 | México | Amatepec | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 999978.42 | 1000000 | 299993.53 | 299993.53 | 299993.53 | 29.9994 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validar.
MEX17170300954500 | Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Cancha De Futbol Rápido Ubicada En Carretera Principal De La Localidad De La Loma 50355, Acambay De Ruíz Castañeda, México (20.020069.-100.009994), | 108910 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954507 | Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obra Complementaria En Camino Hacia El Panteón, Loma De Endare, Barrio La Loma, Santa María Endare 50737, Jocotitlán México, (Inicio 19.732314.-99.828314 Final 1 | 108912 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954514 | Construcción De Arco Techo Y Obra Complementaria En Comisaría Ejidal De San Diego Alcalá, Av. Ruta De La Independencia S/N, Cuarta Sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.-99.616293), (Ob | 108922 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1359604 | 1359604 | 1358134.69 | 1359604 | 407441.41 | 407441.41 | 407441.41 | 29.9677 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954521 | Construcción De Auditorio Y Obra Complementaria, Ubicado En Av. Del Canal S/N, San Mateo Mozoquilpan, Otzolotepec, México (19.415974.-99.532871), (Obra Nueva), Otzolotepec, San Mateo Mozoquilpan | 108923 | México | Otzolotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3522484 | 3522484 | 3399329.3 | 3522484 | 1019798.95 | 1019798.95 | 1019798.95 | 28.9511 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954527 | Construcción De Techumbre Y Obra Exterior En La Comunidad De La Resurrección (Obra Nueva), Texcoco, Comunidad De La Resurrección | 108925 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954532 | Construcción De Techumbre Y Obra Exteriro Para La Comunidad De San Dieguito Xochimanca (Obra Nueva), Texcoco, Comunidad De San Dieguito Xochimanca | 108926 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954537 | Construcción De Techumbre Y Obra Exteriro Para La Col. Leyes De Reforma (Obra Nueva), Texcoco, Col. Leyes De Reforma | 108927 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954556 | Construcción De Oficinas, Estacionamiento Y Obra Exterior, Para La Alberca Semiolimpica En La Colonia Humberto Vidal Mendoza (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza. | 108928 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3993752.24 | 4000000 | 1198125.67 | 1198125.67 | 1198125.67 | 29.9531 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954564 | Rehabilitación De Unidad Deportiva, En Cancha De Futbol Rápido, Con Techumbre De 54.30 X 21.65, Gradas 11.40 X 2.30, Pasto Sintético 1,044.50 Ml. Aplanados En Muros Y Drenaje Pluvial, En La Localidad | 109632 | México | Amatepec | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1497584.25 | 1500000 | 449275.27 | 449275.27 | 449275.27 | 29.9517 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954569 | Construcción De Cancha De Futbol, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles En El Campo Juan Ugarte De La Cabecera Municipal De Luvianos (Obra Nueva), Luvianos, Cabecera Municipal | 109633 | México | Luvianos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2495200 | 2500000 | 748560 | 748560 | 748560 | 29.9424 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300954653 | Gradas 11.40 X 2.30, Pasto Sintético 1,044.50 Ml. Aplanados En Muros Y Drenaje Pluvial, Tejupilco Estado De México (Obra Nueva), Tejupilco | 109634 | México | Tejupilco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 894968.81 | 894968.81 | 894968.81 | 89.4969 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954661 | Construcción De Techumbres En Gradas Y Cancha De Básquetbol, Tipo Arco Con Las Siguientes Medidas 16.60 M De Ancho Y 27.40, Con Una Superficie Total De 454.84 M2 De Largo, En La Localidad De Almoloya | 109635 | México | Tejupilco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 999761.18 | 1000000 | 299928.36 | 299928.36 | 299928.36 | 29.9928 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954672 | Construcción De Gradas De Concreto Armado De 48 Ml. En Unidad Deportiva Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya (Obra Nueva), Tlatlaya, Santa Ana Zicatecoyan | 109636 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954678 | Construcción De Techumbres De Futbol Rápido De 21.65 X 54.40 Y Cancha De Básquetbol De 16.60 X 27.40 En La Unidad Deportiva De San Pedro Limón (Obra Nueva), Tlatlaya, San Pedro Limón | 109637 | México | Tlatlaya | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954679 | Rehabilitación De La Cancha De Basquetboll Y Ampliación Con Gimnasio Al Aire Libre Con Rampa Para Patinetas Y Juegos Infantiles, (19.647293-99.062377) (Obra Nueva), Ecatepec, Ecatepec De Morelos | 108895 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1432026 | 1432026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954687 | Construcción De Unidad Deportiva Con Módulo De Sanitarios, Rehabilitación De Campo De Futbol, 2 Canchas Multifuncionales Y Cerco Perimetral En La Localidad De San Simón De La Laguna, Municipio De Dona | 109639 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1998288.69 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954691 | Remodelación De Banquetas Y Guarniciones 1era. Etapa De 2.500 M2 En El Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Santo Tomás, Estado De México (Obra Nueva), Santo Tomás, Cabecera Municipal | 109640 | México | Santo Tomás | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1999899.89 | 2000000 | 599969.97 | 599969.97 | 599969.97 | 29.9985 | 0 | Otros | 2300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954698 | Construcción De Unidad Deportiva 1a. Etapa, Rehabilitación De La Cancha De Futbol Y Cerco Perimetral En La Localidad De Barrio Chiquichuca, En Villa De Allende (Obra Nueva), Villa De Allende, Barrio C | 109641 | México | Villa de Allende | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1999080 | 2000000 | 1804281.83 | 1804281.83 | 1804281.83 | 90.2141 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954705 | Construcción De Techumbres En Cancha De Futbol Rápido Con 1,512 M2 De La Unidad Deportiva Bicentenario, Jesús María, Villa Victoria (Obra Nueva), Villa Victoria | 109642 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1996003.71 | 2000000 | 1996003.71 | 1996003.71 | 1996003.71 | 99.8002 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954707 | Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En C. Cuarto Cuartel S/N, Loc. Bobashi De 50493, Atlacomulco, México (Inicio 19.876086.-99.915206 - Final 19.877986.-99.912353), (Obra Nu | 108905 | México | Atlacomulco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300954747 | Construcción De Una Cancha De Futbol Rápido Con Pasto Sintético, Cubierta Con Arcotecho Y Gradas En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal De Otzoloapan (Obra Nueva), Otzoloapan. | 109643 | México | Otzoloapan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2150000 | 2150000 | 2149399.41 | 2150000 | 844399.41 | 844399.41 | 844399.41 | 39.2744 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954755 | Remodelación Parque "Sedue" Con La Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Trotapista, Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixtlahuaca, Estado De Mé | 109644 | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1998500 | 2000000 | 1552586.36 | 1552586.36 | 1552586.36 | 77.6293 | 0 | Otros | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación.
MEX17170300954768 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 De 1774.80 M2, Con Malla Ciclónica, En La Localidad Los Reyes, Municipio De Jocotitlán (Obra Nueva) Jocotitlán, Los Reyes | 109645 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300954814 | Equipamiento 2017 | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 9638039 | 10888039 | 10888039 | 10888039 | 10888039 | 2222103 | 2222103 | 20.4087 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300954930 | Programa Presupuestario Expansión De La Educación Media Superior Y Superior Ejercicio Fiscal 2017 (Segunda Parte) Programa De La Reunión De Planeación Integral De La Educación Superior (Pides) | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 2787062 | 583588.57 | 583588.57 | 583588.57 | 583588.57 | 583588.57 | 583588.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955151 | Atender Las Necesidades De Equipamiento De Un Programa Educativo De Nueva Creación De La Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales. | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 197208.8 | 197208.8 | 98.6044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955159 | Atender Las Necesidades De Equipamiento De Un Programa Educativo De Nueva Creación De La Escuela De Artes Escénicas. | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955164 | Atender Las Necesidades De Equipamiento De Un Programa Educativo De Reciente Creación De La Facultad De Odontología. | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 409867 | 409967 | 409967 | 409967 | 409967 | 409967 | 409967 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955376 | Impulso De La Internacionalización De Los Estudios De Posgrado Reconocidos Por Su Calidad Académica. | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955447 | Finalizacion Del Edificio De Rectoria | - | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6644715.8 | 6644715.8 | 6644715.8 | 6584528 | 6584528 | 2452866.02 | 2452866.02 | 36.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA CONCLUIR CON EL RECURSO / Física: ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA CONCLUIR CON EL RECURSO / Registro: EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES POR LA CANTIDAD DE 6,584,528.00, ESTAMOS EN ESPERA DE ESTIMACIONES PARA CONCLUIR EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300955453 | Fortalecimiento De Los Programas Educativos De Calidad En La Universidad Autónoma Del Estado De México, 2017 | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma del Estado de México | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300955558 | Barda Perimetral De La Universidad De Acolman (Obra Nueva), Acolman | 104635 | México | Acolman | Cobertura municipal |  | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956097 | Servicios Integrales De Telecomunicaciones (Cámaras De Videovigilancia) | - | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | PAMA SOLUCIONES EN TI S.A DE C.V. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956132 | Techumbre En Preescolar Humberto Vidal Cct15ejn4654g Col. 1ro. De Septiembre | 108240 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956137 | Evaluaciones Cccen 13 Permanencia Y 20 Aspirantes | - | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956151 | Evaluaciones Loc 139 | - | México | Almoloya de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956332 | Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Francisco Villa (Obra Nueva) | FFI-108458 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956347 | Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Mariano Matamoros (Obra Nueva) | FFI-108462 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPNA DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956351 | Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano (Obra Nueva) | FFI-108476 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956718 | Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. Plan De Ayala (Obra Nueva) | FFI-108478 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300956893 | Modernización Y Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 7 Y Calle 8) - 5426679 - 4156 | 4156 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6795183.4 | 6795183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300957224 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentacion Hidraulica De Calle Manantiales De Calle Josefa Ortiz De Dominguez A Av. Principal., Santa Maria Tecuanulco.) - 4984554 - 1480 | 1480 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1964746.76 | 1964746.76 | 1964746.76 | 99.33 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300957332 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria Motolinea, La Resurreccion, Clave 15dtv0097z) - 5425212 - 4148 | 4148 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1290000 | 1268157.72 | 1268157.72 | 1268157.72 | 1268157.72 | 1268157.72 | 1268157.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300957338 | Construcción De Núcleos Sanitarios, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149868 - 2789 | 2789 | México | San Martín de las Pirámides | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 692285.17 | 692285.17 | 692285.17 | 692285.17 | 692285.17 | 692285.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017).
MEX17170300957401 | Rehabilitación De 1a Etapa De Auditorio Delegacional De San Pedro Nexapa - 5140873 - 2675 | 2675 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300957418 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tenjay-La Esperanza Cad. 0 000 Al Cad. 0 675 | 3312 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700000 | 690602.31 | 690602.31 | 690602.31 | 690602.31 | 690602.31 | 690602.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX17170300957872 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentacion De La Cerrada Benito Juarez, San Diego) - 5257824 - 3236 | 3236 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 850000 | 840650 | 840650 | 840650 | 823303.93 | 823303.93 | 823303.93 | 97.9366 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958014 | Construccion De Techumbre En Esc. Primaria Morelos, Clave Escolar: 15dpr0831k - 5536282 - 4879 | 4879 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1095382.52 | 1095382.52 | 1080426.85 | 1080426.85 | 1080426.85 | 1080426.85 | 1080426.85 | 98.6347 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300958174 | Infraestructura Vial Para El Municipio De Ocuilan, México // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Niño Perdido, Santa Monica, Ocuilan) - 5392574 - 3972 | 3972 | México | Ocuilan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300958205 | Pavimentación De Calles En La Colonia Rústica Xalostoc, En El Municipio De Ecatepec De Morelos (Calle 4 Y Calle 6) - 5426552 - 4155 | 4155 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8966879.63 | 8966879.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300958308 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construccion De Centro De Atencion Primaria A La Salud Y Con Maternidad (Ceaps), En San Miguel Coatlinchan) - 5588193 - 5336 | 5336 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7280000 | 7199920 | 7199920 | 7199920 | 7164010.82 | 7164010.82 | 7164010.82 | 99.5013 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170300958889 | Construccion De Techumbre En Centro De Desarrollo Infantil Eva Samano De Lopez Mateos - 5536342 - 4880 | 4880 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 313104.64 | 313104.64 | 308126.5 | 308126.5 | 308126.5 | 308126.5 | 308126.5 | 98.4101 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300958902 | Construccion De Arcotecho En Esc. Prim. Cuauhtemoc, Clave Escolar: 15dpr0824a - 5536462 - 4881 | 4881 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 617377.8 | 617377.8 | 609521.01 | 609521.01 | 609521.01 | 609521.01 | 609521.01 | 98.7274 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300959775 | Construcción De Drenaje Sanitario De Calle 5 De Febrero, Tramo: De Av. 20 De Noviembre A Carretera A Ayapango. - 5124301 - 2497 | 2497 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300960451 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Corregidora. Tenango Del Aire - 5316231 - 3666 | 3666 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 645461.41 | 638361.35 | 638361.35 | 638361.35 | 638361.35 | 638361.35 | 638361.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300960897 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Madero, Tramo: De Av. Hidalgo A Calle Independencia. - 5124625 - 2501 | 2501 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300961272 | Construccion De Dos Aulas Y Nucleo De Baños En Escuela Superior, En La Cabecera Municipal - 4984041 - 1473 | 1473 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300961398 | Construcción De Aulas Tipo Regional, En El Municipio De San Martín De Las Pirámides, En El Estado De México - 5149966 - 2790 | 2790 | México | San Martín de las Pirámides | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2719235 | 2687118.77 | 2687118.77 | 2687118.77 | 2687118.77 | 2687118.77 | 2687118.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300962289 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitacion De Parque Las Americas, Cabecera Municipal) - 5052061 - 1878 | 1878 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 465000 | 459885 | 459885 | 459885 | 457682.32 | 457682.32 | 457682.32 | 99.521 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170300962416 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Pavimentacion De Cerrada Nezahualcoyotl, San Joaquin Coapango) - 5194213 - 2885 | 2885 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 590000 | 583510 | 583510 | 583510 | 532954.18 | 532954.18 | 532954.18 | 91.3359 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300962696 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Independencia, Tramo: De Calle Guerrero A Calle Cruz Verde - 5124967 - 2506 | 2506 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300963132 | (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carr. Principal Santa Elena Cad. 0 000 Al Cad.0 755) - 5267395 - 3313 | 3313 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 785714 | 774421.94 | 774421.94 | 774421.94 | 774421.94 | 774421.94 | 774421.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX17170300963321 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Construccion De Banquetas En Calle Benito Bustamante, Cabecera Municipal) - 5599033 - 5451 | 5451 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | 860430 | 860430 | 860430 | 852083.78 | 852083.78 | 852083.78 | 99.03 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300963396 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Gabriela Mistral, Clave Escolar: 15ejn4146c - 5536222 - 4878 | 4878 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 652577.65 | 652577.65 | 641425.4 | 641425.4 | 641425.4 | 641425.4 | 641425.4 | 98.291 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300963704 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria 2 De Marzo - 5152229 - 2805 | 2805 | México | Chapa de Mota | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 724317.92 | 716265.1 | 716265.1 | 716265.1 | 716265.1 | 716265.1 | 716265.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX17170300963790 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitacion De Plaza Principal Y Andador 5 De Mayo De La Comunidad De Santiago Cuautlalpan) - 5594935 - 5407 | 5407 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3263700 | 3263700 | 3263700 | 3248503.35 | 3248503.35 | 3248503.35 | 99.5344 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300963987 | Construcción De Arcotecho En Esc. Prim. "Resurgimiento" (Obra Nueva) | FFI-108509 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300964049 | Construcción De Arcotecho En Esc. Telesec. "Adolfo López Mateos" (Obra Nueva) | FFI-108535 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300964059 | Construcción De Una Aula En Preescolar "2 De Marzo" (Obra Nueva) | FFI-108536 | México | Naucalpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300964320 | Mejorar La Infraestructura Fisica Educativa De La Diversas Ues | - | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 6611001.17 | 6611001.17 | 6611001.17 | 6611001.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965477 | Construcción De Red De Drenaje, Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Cabecera Municipal De Los Reyes La Paz (Obra Nueva), La Paz, Cabecera Municipal | 105826 | México | La Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300965514 | Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud, Col. Leyes De Reforma (Obra Nueva), Texcoco, Col. Leyes De Reforma | 107548 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300965533 | Construcción De La Alberca Semi Olímpica Para La Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan (Obra Nueva), Texcoco, Colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan | 107550 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2017 | 25702651.11 | 25702651.11 | 23505573.24 | 25702651.11 | 7051671.97 | 7051671.97 | 7051671.97 | 27.4356 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965794 | Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Ponciano Arriaga. | 105806 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8949192.1 | 8910618 | 8910618 | 8910618 | 99.0069 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965803 | Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo | 107421 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1067636.86 | 1063034.98 | 1063034.98 | 1063034.98 | 96.6395 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965808 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril | 107423 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996413.04 | 1987807.81 | 1987807.81 | 1987807.81 | 99.3904 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965813 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | 107424 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13078086.35 | 10041075.57 | 10041075.57 | 10041075.57 | 71.722 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 54.02 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170300965922 | Proyecto Integral Para La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia En El Municipio De Chimalhuacán | FORTASEG-001.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2519565.89 | 2519565.89 | 2519565.89 | 2519565.89 | 2519565.89 | 2519565.89 | 2519565.89 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300965958 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio Tepetitlan Emilio Portes Gil | 029-2025 | México | San Felipe del Progreso | Barrio Tepetitlán Emilio Portes Gil | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 749870.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 400 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra se termino en el 3er. trimestre de 2017
MEX17170300966401 | Programa De Infraestructura Deportivo Cocem | - | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TULTITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966436 | Parque Recreativo Y Deportivo La Cañada | - | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TULTITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966508 | Construcción De Biblioteca En Esc. Prim. Wenceslao Sanchez, Tepexpan | 11295-0017 | México | Acolman | Tepexpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966518 | Pavimentación Asfáltica Calle Venustiano Carranza, Acolman De Nezahualcoyotl | 12073-0018 | México | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966527 | Consttrucción De Techumbre Jardín De Niños Anton Makarenko, Fracc. Geovillas De Terranova | 12075-0019 | México | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966536 | Pavimentación De Concreto Hidráulico 1ra Cda De Sor Juana Ines De La Cruz, Acolman De Nezahualcoyotl | 12076-0020 | México | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966571 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Del Soldado, Acolman De Nezahualcoyotl | 12677-0024 | México | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966578 | Pavimentación Asfáltica Calle Gustavo Baz, Santa Catarina | 13387-0025 | México | Acolman | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966583 | Construcción De Techumbre Jardín De Niños Telpochcalli, San Bartolo Acolman | 13389-0026 | México | Acolman | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966592 | Reparación Y Mantenimiento De Auditorio Municipal, San Bartolo Acolman | 13391-0027 | México | Acolman | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966595 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cda. Progres, Cabecera Municipal | 13394-0028 | México | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966630 | Obra De Parque Recreativo Y Deportivo San Juan | - | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TULTITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966780 | Equipamiento Del Teatro Quimera | - | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | MUNICIPIO DE METEPEC | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300966818 | Pavimentación Asfáltica De La Avenida 16 De Septiembre Norte (Del Km 0000.00 Al Km 0237.00), Localidad Ejido San Martín, Municipio De San Martín De Las Pirámides, Estado De Mexico. | SMP-OP-17-01-IR-SEDATU | México | San Martín de las Pirámides | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12812 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300966871 | Introducción De La Red De Drenaje En La Comunidad De Santa María Palapa. | SMP-OP-17-02-IR-SEDATU | México | San Martín de las Pirámides | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1998149.3 | 1998149.3 | 1998149.3 | 1998149.3 | 1998149.3 | 1998149.3 | 1998149.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100%, REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017).
MEX17170300966951 | Construir Y Equipar La Plaza Estado De México Considerando Áreas Verdes, Recreativas Y Deportivas En El Municipio De Acambay (Obra Nueva), Acambay, Cabecera Municipal | 96495 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967165 | Becas Para Aspirantes A Policia Municipal | 7 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967303 | Evalucion Del Desempeño | 14 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967310 | Camisola | 15 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967315 | Pantalon | 16 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967330 | Botas | 18 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967438 | Zapato Tipo Choclo | 19 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967454 | Camara De Solapa | 21 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300967512 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Francisco Villa, Colonia Luis Donaldo Colosio Municipio De Ecatepec De Morelos (Obra Nueva), Ecatepec, Varias | 101001 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 943391 | 943391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300967522 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Hortensia, Colonia Golondrinas, Municipio De Ecatepec De Morelos (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Golondrina | 101002 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 754327 | 754327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300967563 | Repavimentación De Calle Hank González, Colonia Ciudad Cuauhtémoc, Municipio De Ecatepec (Obra Nueva), Ecatepec, Colonia Ciudad Cuauhtémoc | 101006 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 898877 | 898877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300967602 | Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Profesora Remedios Colon | 108555 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 198899.66 | 198899.66 | 198899.66 | 178733.52 | 99.4498 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967606 | Pavimentación Hidráulica En La Calle Paulino, Colonia El Paraíso (Obra Nueva), Tecámac, Colonia El Paraíso | 101008 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1552435.45 | 1552435.45 | 1552435.45 | 1552435.45 | 1386299.8 | 1386299.8 | 1386299.8 | 89.2984 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300967620 | Construccion De Techumbre En La Primaria Agustin Millan De San Pedro Totoltepec Municipio De Toluca | 108559 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097332.37 | 1097332.37 | 1097332.37 | 329199.71 | 99.7575 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967635 | Construccion De Techumbre En La Primaria Alfredo Del Mazo Velez De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108563 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097332.37 | 1097332.37 | 1097332.37 | 329199.71 | 99.7575 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967650 | Construccion De Techumbre En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Mateo Otzacatipan | 108565 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099506.16 | 1099506.16 | 1099506.16 | 829057.56 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967662 | Construccion De Techumbre En Primaria Henry Ford No. 29 En San Pedro Totoltepec, Municipio De Toluca | 108568 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099991.47 | 1099991.47 | 1099991.47 | 596823.71 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967672 | Construccion De Techumbre En El Jardin De Niños Hermanos Aldasoro De Aviacion Autopan, Municpio De Toluca | 108571 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CANCELADA / Registro:
MEX17170300967683 | Construccion De Techumbre En La Primaria Juan Fernandez Albarran De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108574 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CANCELADA / Registro:
MEX17170300967692 | Construccion De Techumbre De La Secundaria Niños Heroes De San Pablo Autopan, Municipio De Toluca | 108576 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097155.23 | 1097155.23 | 1097155.23 | 329146.57 | 99.7414 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300967771 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación - Terminal Digital Movil (Radio) | FORTASEG 01 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 288000 | 286351.8 | 286351.8 | 286351.8 | 286351.8 | 286351.8 | 286351.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300967794 | Cámaras Fotográficas Y De Video - Camara Para Casco Policial | FORTASEG 02 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 50000 | 45343.82 | 45343.82 | 45343.82 | 45343.82 | 45343.82 | 45343.82 | 100 | 0 | Equipamiento | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300967874 | Servicio De Apoyo Administrativo, Tradiccion, Fotocopiado E Impresion - Material De Apoyo De Operacion Para Primer Respondiente | FORTASEG 03 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 213750 | 201260 | 201260 | 201260 | 201260 | 201260 | 201260 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300967997 | Sistema De Videovigilancia | 2017(6) | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300968062 | Camaras Fotograficas Y De Video - Sistema De Grabacion Portatil En Patrulla | FORTASEG 04 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 150000 | 144736.68 | 144736.68 | 144736.68 | 144736.68 | 144736.68 | 144736.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300968071 | Camaras Fotograficas Y De Video - Camara Fotografica De Operacion Para Primer Respondiente | FORTASEG 05 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 165000 | 159857.28 | 159857.28 | 159857.28 | 159857.28 | 159857.28 | 159857.28 | 100 | 0 | Equipamiento | 83755 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968074 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Constitucion De 1917 (Obra Nueva) | 108580 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097332.37 | 1097332.37 | 1097332.37 | 329199.71 | 99.7575 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968090 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina - Kit Primer Respondiente (Personal) | FORTASEG 06 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968095 | Construccion De Techumbre De La Primaria Emiliano Zapata, Toluca | 108584 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099991.47 | 1099991.47 | 1099991.47 | 329997.44 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968103 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina - Kit Primer Respondiente (Patrulla) | FORTASEG 07 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300968121 | Construccion De La Techumbre De La Primaria Tierra Y Libertad | 108588 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1098488.68 | 1098488.68 | 1098488.68 | 329546.2 | 99.8626 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968125 | Construccion De Techumbre En La Primaria Franciso Villa (Obra Nueva) | 108591 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CANCELADA / Registro:
MEX17170300968136 | Construccion De Techumbre En La Primaria Gabriela Mistral | 108595 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099991.47 | 1099991.47 | 1099991.47 | 746239.1 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968137 | Construccion De Revestimiento De Camino En Bo. San Luis, Ejido De San Lucas Ocotepec | 041-38745 | México | San Felipe del Progreso | San Lucas Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 387247.82 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 250 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300968143 | Construccion De Techumbre En La Secundaria General Jose Vasconcelos | 108600 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099506.16 | 1099506.16 | 1099506.16 | 829057.56 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968144 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | 107114 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 511675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300968151 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Liberacion Campsesina (Obra Nueva), Toluca. | 108603 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099506.16 | 1099506.16 | 1099506.16 | 829057.55 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968152 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 107114 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1803009 | 1803009 | 1803009 | 1803009 | 1803009 | 1803009 | 1803009 | 100 | 0 | Otros | 511675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968157 | Construccion De Techumbre En La Escuela Oficial No. 561 Lic. Miguel Aleman (Obra) | 108609 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097332.37 | 1097332.37 | 1097332.37 | 329199.71 | 99.7575 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968160 | Construccion De La Techumbre Escuela Nezahualcoyotl (Obra Nueva), Toluca | 108614 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 847781.61 | 847781.61 | 847781.61 | 648104.34 | 77.0711 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968170 | Construccion De La Techumbre En La Escuela Niño Artillero (Obra Nueva), Toluca | 108619 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097262.62 | 1097262.62 | 1097262.62 | 1090621.23 | 99.7511 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968173 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En Ba. El Llano, Santa Ana Nichi Ejido | 044-38042 | México | San Felipe del Progreso | Barrio el Llano Santa Ana Nichi Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 784853.83 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 110 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170300968181 | Construcción De Techumbre En La Escuela Comercial E Industrial Vicente Guerrero (Obra Nueva) | 108622 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1098621.79 | 1098621.79 | 1098621.79 | 329586.53 | 99.8747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968188 | Adecuación Vial Calle Heriberto Enrqiuez | 108627 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 4000000 | 4000000 | 3999080.52 | 3999080.52 | 3999080.52 | 1199724.15 | 99.977 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968193 | Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Preparatoria Oficial No. 244 (Obra Nueva) | 108631 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA. | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499880.46 | 499880.46 | 499880.46 | 497725.8 | 99.9761 | 0 | Metros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968199 | Techumbre De Patio Escolar En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga (Obra Nueva) | 108632 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499880.46 | 499880.46 | 499880.46 | 497725.8 | 99.9761 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968206 | Parque Lineal Arroyo Cano | 108639 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7494917.82 | 7494917.82 | 7494917.82 | 3160456.22 | 99.9322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968215 | Rehabilitacion De Paseo Colon 3era. Etapa (Obra Nueva) | 108680 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLUCA, DIRECCION DE OBRA PUBLICA. | Educación | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7499252.42 | 7499252.42 | 7499252.42 | 2249775.72 | 99.99 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170300968717 | Terminación De Puente Vehicular Sobre La Vialidad Mexiquense En Su Cruce Con El Circuito Exterior Mexiquense Y El Gran Canal. | DGV107641 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 166049177.6 | 166049177.6 | 166049177.6 | 166049177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: HASTA LA FECHA EL IMPORTE DEL PROYECTO NO HA SIDO MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR LO TANTO NO SE HA EJECUTADO.
MEX17170300968854 | Pago De Cursos Y Talleres Para Capacitación De Elementos Policíacos, En Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos De Función Policial | - | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TULTITLAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300968895 | Vehiculos Y Equipo Terrestre - Sedan | FORTASEG 08 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Vehículos | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300968912 | Vehiculos Y Equipo Terestre - Pick Up Doble Cabina | FORTASEG 09 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2063050 | 2061000 | 2061000 | 2061000 | 2061000 | 2061000 | 2061000 | 100 | 0 | Vehículos | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968927 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica Y Nacional - Chaleco Balistico Minimo Nivel Iii-A Con Dos Placas Balisticas Para Escalar A Nivel Iv | FORTASEG 10 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1625000 | 1512720.04 | 1512720.04 | 1512720.04 | 1512720.04 | 1512720.04 | 1512720.04 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968941 | Vestuario Y Uniformes - Fornitura | FORTASEG 11 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 123000 | 122704.8 | 122704.8 | 122704.8 | 122704.8 | 122704.8 | 122704.8 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300968955 | Vestiario Y Uniformes - Chamarras | FORTASEG 12 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 369000 | 366687.6 | 366687.6 | 366687.6 | 366687.6 | 366687.6 | 366687.6 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300968977 | Vestuario Y Uniformes - Kepi | FORTASEG 13 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 61500 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 61352.4 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969184 | Pago De Combustible Y Lubricantes De La Direccion De Servicios Publicos | - | México | Ixtlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300969431 | Vestuario Y Uniformes - Gorra Tipo Beisbolera | FORTASEG 14 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 30750 | 30676.2 | 30676.2 | 30676.2 | 30676.2 | 30676.2 | 30676.2 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969435 | Vestuario Y Uniformes - Pantalon | FORTASEG 15 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 246000 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969438 | Vestuario Y Uniformes - Camisola | FORTASEG 16 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 246000 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 245409.6 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969440 | Vestuario Y Uniformes - Botas | FORTASEG 17 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 184500 | 184499.51 | 184499.51 | 184499.51 | 184499.51 | 184499.51 | 184499.51 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969451 | Servicio De Capacitacion - Taller: La Actuacion Del Policia En Juicio Oral (Juridicos-Mandos) (4) | FORTASEG 19 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170300969458 | Servicio De Capacitacion - Taller: La Funcion Policial Y Su Eficacia En Los Primeros Actos De Investigacion (Iph) (2) | FORTASEG 20 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969467 | Servicios De Capacitacion - Taller: La Funcion Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos (1) | FORTASEG 21 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969471 | Servicios De Capacitacion - Nivelacion Academica | FORTASEG 22 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969479 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales - Evaluacion De Competencias Basicas | FORTASEG 23 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969488 | Servicios De Capacitacion - Competencias De La Funcion Policial | FORTASEG 24 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969494 | Servicios De Capacitacion - Formacion Inicial (Elementos En Activo) | FORTASEG 25 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969497 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitacion - Becas Para Aspirantes A Policia Municipal | FORTASEG 26 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 270000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969501 | Servicios De Capacitacion - Formacion Inicial (Aspirantes) | FORTASEG 27 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969507 | Difusion Por Radio, Television Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales | FORTASEG 28 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 80000 | 74704 | 74704 | 74704 | 74704 | 74704 | 74704 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969511 | Servicio De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado E Impresion - Difusion Interna (Reglamento) | FORTASEG 29 | México | Jilotepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969514 | Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Tenicas Y En Tegnologias De La Informacion - Manual De Organizacion | FORTASEG 30 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969516 | Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnicas Y En Tegnoligias De La Informacion - Manual De Procedimientos | FORTASEG 31 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969522 | Servicios De Consultoria Administrativa , Procesos, Tecnicas Y En Tegnologias De La Informacion - Catalogo De Puestod | FORTASEG 32 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969525 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales - Evaluaciones Nuevo Ingreso | FORTASEG 34 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969527 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales - Jovenes En Prevencion | FORTASEG 35 | México | Jilotepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Otros | 83755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300969552 | Adquisicion De Patrulla | fortaseg001 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 674500 | 593215.96 | 593215.96 | 593215.96 | 593215.96 | 593215.96 | 593215.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170300969553 | Becas Para Aspirantes A Policias Municipales | fortaseg002 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170300969554 | Difusion Externa | fortaseg003 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 30000 | 28723.6 | 28723.6 | 28723.6 | 28723.6 | 28723.6 | 28723.6 | 100 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969555 | Adquisicion De Camaras De Solapa De Alta Definicion Para Seguridad | fortaseg004 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 770499.76 | 770499.76 | 770499.76 | 770499.76 | 770499.76 | 770499.76 | 770499.76 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validara
MEX17170300969556 | Adquisicion De Uniformes Para Los Elementos De Seguridad Publica | fortaseg005 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1651410.68 | 1651410.68 | 1651410.68 | 1651410.68 | 1651410.68 | 1651410.68 | 1651410.68 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969557 | Adquisicion De Chalecos Balisticos Nivel Iiia Para Ekementos De Seguridad P | fortaseg006 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 445092 | 445092 | 445092 | 445092 | 445092 | 445092 | 445092 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969560 | Formacion Incial Elementos En Activo | fortaseg007 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 552000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300969565 | Capacitacion Para Los Elementos De Seguridas Publica | fortaseg008 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170300970082 | Parque 6 De Junio, Ubicado En La Colonia 6 De Junio. Municipio De Ixtapaluca, Estado De México | M-IXTA/DOP/PI/EP/I3P-003/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999999.99 | 4999999.99 | 4999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970083 | Parque Tlacaelel, Ubicado En Tlacaelel. | M-IXTA/DOP/PI/EP/I3P-002/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970086 | Parque Luis Cordova Reyes, Ubicado En La Colonia Luis Cordova Reyes, Municipio De Ixtapaluca, Estado De México. | M-IXTA/DOP/PI/EP/I3P-004/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970087 | Parque San Jeronimo, Ubicado En Col. San Jeronimo Cuatro Vientos. | M-IXTA/DOP/PI/EP/I3P-006/2017 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970088 | Parque Tlayehuale, Ubicado En Col. Tlayehuale | M-IXTA/DOP/PI/EP/I3P-005/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970164 | Construcción Del Parque En La Colonia Union Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Union Antorchista, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Union Antorchista. | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-004/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975737.79 | 9975737.79 | 9975737.79 | 9951144.2 | 99.7574 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970170 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Morelos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Morelos, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Morelos | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-005/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997777.08 | 4997777.08 | 4997777.08 | 4995973.42 | 99.9555 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970173 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. 6 De Junio, Ubicado En Ixtapaluca, Colonia 6 De Junio | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-007/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998334.24 | 4998334.23 | 4998334.23 | 4001980.11 | 99.9667 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970177 | Construcción De Deportivo Vertical (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-008/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19917760.67 | 19917760.66 | 19917760.66 | 4154115.55 | 99.5888 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 25 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970180 | Construcción De La Casa De Adulto Mayor Primero De Mayo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-009/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4992430.42 | 4992430.42 | 4992430.42 | 4989136.15 | 99.8486 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970188 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Aquiles Cordova (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. Aquiles Cordova., Ubicado En Ixtapaluca, Colonia Aquiles Cordova. | M-IXTA/DOP/R23-C/LPN-006/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998992.96 | 4998992.96 | 4998992.96 | 4303859.58 | 99.9799 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970218 | Construcción De Gimnasio Polivalente En La Colonia Alfredo Del Mazo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal., Ubicado En Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-PR/LPN-010/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16481787.87 | 16481787.87 | 16481787.87 | 13009739.5 | 99.8896 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 95 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970226 | Construcción De Parque Ecoturistico El Elefante, Ixtapaluca, Estado De México (Obra Nueva) | - | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19988979.99 | 19988979.99 | 19988979.99 | 5966059.01 | 99.9449 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 60 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES. 13.20 HA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970228 | Construcción De Techumbres Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-015/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9983176.17 | 9983176.17 | 9983176.17 | 1924539.56 | 99.8318 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970230 | Construccion De Techumbres Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-016/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985542.89 | 9985542.89 | 9985542.89 | 1898897.17 | 99.8554 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970241 | Construcción De Techumbres Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-027/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6993788.71 | 6993788.71 | 6993788.71 | 6969119.27 | 99.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970249 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-033/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 5433130.96 | 5433130.96 | 5433130.96 | 5429224.82 | 5429224.82 | 5429224.82 | 4560412.41 | 99.9281 | 0 | Metros Cuadrados | 27500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970251 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-036/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 4517858.19 | 4517858.19 | 4517858.19 | 4514223.11 | 4514223.11 | 4514223.11 | 3803370.7 | 99.9195 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970252 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-035/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 4530700.54 | 4530700.54 | 4530700.54 | 4528851.28 | 4528851.28 | 4528851.28 | 3887647.33 | 99.9592 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970255 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-034/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 5426002.01 | 5426002.01 | 5426002.01 | 5423618.19 | 5423618.19 | 5423618.19 | 4320192.42 | 99.9561 | 0 | Metros Cuadrados | 27500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970257 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-028/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 4523344.81 | 4523344.81 | 4523344.81 | 4519953.71 | 4519953.71 | 4519953.71 | 3609511.41 | 99.925 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970258 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-020/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 2162186.73 | 2162186.73 | 2162186.73 | 2159188.9 | 2159188.9 | 2159188.9 | 1835927.53 | 99.8614 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970267 | Construccion De Aulas Regionales Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-019/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 3406776.76 | 3406776.76 | 3406776.76 | 3350971.55 | 3350971.55 | 3350971.55 | 3345335.59 | 98.3619 | 0 | Metros Cuadrados | 15100 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970272 | Construcción De Bardas Perimetrales (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-017/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9988814.46 | 9988814.46 | 9988814.46 | 4167597.17 | 99.8881 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 98 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970278 | Construcción De Muros De Contención En Todo El Municipio (Obra Nueva) Ixtapaluca Todo El Municipio. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-018/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997916.34 | 9997916.34 | 9997916.34 | 8377615.33 | 99.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970282 | Construcción De Lechería Unión Antorchista (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-021/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097684.15 | 1097684.15 | 1097684.15 | 794658.87 | 99.7895 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970288 | Construcción De Lechería 20 De Noviembre (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-022/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1094393.32 | 1094393.32 | 1094393.32 | 553895 | 99.4903 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970334 | Construccion De Lecheria Ricardo Calva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-023/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097684.15 | 1097684.15 | 1097684.15 | 1096403.65 | 99.7895 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970340 | Construcción De Lechería Rey Izcoatl (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-029/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1095744.02 | 1095744.02 | 1095744.02 | 952694.21 | 99.6131 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970343 | Construcción De Lechería 6 De Junio (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-030/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1098264.92 | 1098264.92 | 1098264.92 | 1096525.26 | 99.8423 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970344 | Rehabilitación Del Camino San Pedro Los Baños-La Concepción Los Baños (Tramo Km. 5 200 Al Km. 7 080) | 107464 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 8703200 | 8442087.39 | 8442087.39 | 8442087.39 | 8442087.39 | 8302892.88 | 8302892.88 | 98.3512 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970346 | Construcción De Lechería Melchor Ocampo (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-031/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097307.53 | 1097307.53 | 1097307.53 | 329192.26 | 99.7552 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 97 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970348 | Repavimentación De La C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz. | 105788 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1740054.6 | 1740054.6 | 1740054.6 | 1520792.06 | 1520792.06 | 1520792.06 | 1520792.06 | 87.3991 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970350 | Remodelación De Lechería Xocolines (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-D/I3P-032/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500500 | 500500 | 500500 | 499109.16 | 499109.16 | 499109.16 | 417900.67 | 99.7221 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970355 | Construcción De Parque En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos | M-IXTA/DOP/R-23-D/LPN-024/2017 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9993332.14 | 9993332.14 | 9993332.14 | 6436129.25 | 99.9333 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 85 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970364 | Construcción De Parque Infantil El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-037/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3996976.9 | 3996976.9 | 3996976.9 | 2926868.01 | 99.9244 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970374 | Construcción De Alberca Semiolimpica Los Heroes (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-013/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Deporte | En Ejecución | 2017 | 42000000 | 42000000 | 42000000 | 41980858.49 | 41980858.49 | 41980858.49 | 7848265.33 | 99.9544 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 70 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970381 | Construccion Casa Del Adulto Mayor San Francisco Tercera Etapa (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Francisco Acuautla | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-014/2017 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuautla | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19994145.67 | 19994145.67 | 19994145.67 | 16854662.02 | 99.9707 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 98 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970383 | Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obra Complementaria En Av.Principal Ejido Llano Grande - Ejido De Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico | 108869 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado del México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2072726.85 | 2040209.51 | 2040209.51 | 2040209.51 | 2040209.51 | 2005838.74 | 2005838.74 | 98.3153 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970395 | Rehabilitación Del Camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan | 107484 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9791100 | 7995525.89 | 7995525.89 | 7995525.89 | 7995525.89 | 7193404.16 | 7193404.16 | 89.9679 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970403 | Construcción De Parque Acuatico En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Santa Barbara | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-025/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9493827.92 | 9493827.92 | 9493827.92 | 5412064.84 | 99.935 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970429 | Parque Agustin Melgar Lomas De Tecamac | Res001 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de tecamac | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970430 | Reconstrucción De La Avenida Morelos, En San José El Vidrio, Nicolás Romero | 107502 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 97911000 | 9758757.16 | 9758757.16 | 9758757.16 | 9758757.16 | 9589972 | 9589972 | 98.2704 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970435 | Parque Dionicio Diaz San Pablo Tecalco | Res002 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de tecamac | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970449 | Reconstrucción De La Carretera (La Puerta-Sultepec)- Ent. Carretera Tejupilco-Amatepec | 107490 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9890000 | 6842398.62 | 6842398.62 | 6842398.62 | 6842398.62 | 6126486.9 | 6126486.9 | 89.5371 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970457 | Reconstrucción Y Rehabilitación Del Camino A San Juan Atezcapan | 107485 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4036494.04 | 4023398.75 | 4023398.75 | 4023398.75 | 4023398.75 | 3806924.98 | 3806924.98 | 94.6196 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970459 | Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Escalerillas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Escalerillas | M-IXTA/DOP/R23-D/LPN-026/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8994615.63 | 8994615.63 | 8994615.63 | 4159574.14 | 99.9402 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970463 | Reconstrucción Del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec Y Libramiento De Amatepec | 107486 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9890000 | 8330293.59 | 8330293.59 | 8330293.59 | 8330293.59 | 8330293.59 | 8330293.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970464 | Construcción Y Reconstrucción De Vialidades En El Municipio De Naucalpan (Zona 2). | 108113 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9791100 | 9539182.21 | 9539182.21 | 9539182.21 | 9539182.21 | 4576974.21 | 4576974.21 | 47.9808 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970466 | Construcción De Parque Canino, Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/PAD/I3P-040/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999407.88 | 1999407.88 | 1999407.88 | 754975.52 | 99.9704 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 99 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970469 | Reconstrucción Del Camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. | 108117 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9791100 | 9573704.11 | 9573704.11 | 9573704.11 | 9573704.11 | 9402706.57 | 9402706.57 | 98.2139 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970471 | Rehabilitación De La Carretera Toluca - Valle De Bravo. | 108111 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9890000 | 7367596.31 | 7367596.31 | 7367596.31 | 7367596.31 | 7367596.31 | 7367596.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970473 | Reconstrucción Con Pavimento Flexible De La Calle México (Acceso A Santiago Tolman), Municipio De Otumba. | 108119 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4549400 | 4201106.26 | 4201106.26 | 4201106.26 | 4201106.26 | 4201106.26 | 4201106.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970476 | Adquisión De Vehiculos | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1198803 | 1198803 | 1198803 | 1198803 | 1198803 | 1198803 | 1198803 | 100 | 0 | Vehículos | 600000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970490 | Construcción Pavimento Asfaltico Para Boulevard Tecomatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. | 108122 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5850000 | 5362675.04 | 5362675.04 | 5362675.04 | 5362675.04 | 4808316.93 | 4808316.93 | 89.6627 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970499 | Reconstrucción De Camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco. | 108109 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 9791100 | 8880460.48 | 8880460.48 | 8880460.48 | 8880460.48 | 8880460.48 | 8880460.48 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970520 | Construcción De Colector, Subcolectores Y Atarjeas Para Desalojo De Aguas Negras Colonias La Palma 1ra. Sección, El Pocito Corte San Pablo Ejidos De Sta. María Chimalhuacán | PAD-001.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35517600 | 35517600 | 35517600 | 35517600 | 35517600 | 10655280 | 10655280 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300970525 | Rehabilitación De Plaza Zaragoza Sn Cabecera Municipal | PAD-005.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970526 | Reconstrucción De Pavimento De Concreto Asfáltico De Av. Del Puerto Tramo: De Cda. Monte Alban A Av. Del Peñon, Bo. Xochiaca | PAD-006.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7986178.41 | 7986178.41 | 7986178.41 | 7986178.41 | 7986178.41 | 3464973.06 | 3464973.06 | 43.3871 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300970527 | Construcción De Planetario, Municipio De Chimalhuacán, Estado De México (Calle Camino A La Pista Calle De La Barranca | PAD-008.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49978475.15 | 49978475.15 | 49978475.15 | 49978475.15 | 49978475.15 | 43726888.45 | 43726888.45 | 87.4914 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970594 | Evaluaciones De Control De Confianza De Acuerdo Alconvenio De Colaboración Suscrito El 08 De Marzo 2017 Entre El Centro De Control De Confianzadel Estado De México Y El Municipio De Ixtapaluca | NO. CONTROL 470617 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 3002000 | 100 | 0 | Otros | 316 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 216 ELEMENTOS PERMANENCIA, 100 ELEMENTOS NUEVO INGRESO. / Registro: ACCION CONCLUIDA. 316 ELEMENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970599 | Programa De Prevensión Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana Con El Proyecto De "Prevención De La Violencia De Genero" | IXTA/PM/DGAYF/SERV/FORTASEG/3234/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1463391.5 | 1463391.5 | 1463391.5 | 1463391.5 | 1463391.5 | 1463391.5 | 1463391.5 | 100 | 0 | Otros | 339 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 1 PROYECTO / Registro: ACCION CONCLUIDA. 1 PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970602 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal). | IXTA/PM/DGAYF/ADQ/FORTASEG/141/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4760000 | 4760000 | 4760000 | 4758173.84 | 4758173.84 | 4758173.84 | 4758173.84 | 99.9616 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970607 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Institucional). | IXTA/PM/DGAYF/ADQ/FORTASEG/114/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1149232 | 1149232 | 1149232 | 1149232 | 1149232 | 1149232 | 1149232 | 100 | 0 | Vehículos | 600000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA 6 PZAS. / Registro: ACCION CONCLUIDA. 6 PZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970608 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública "Materiales , Útiles Y Equipos Menores De Oficina, Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción" | IXTA/PM/DGAYF/ADQ/FORTASEG/130/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25400 | 25400 | 25400 | 25394.72 | 25394.72 | 25394.72 | 25394.72 | 99.9792 | 0 | Mobiliario y equipo | 600000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 127 EVALUACIONES / Registro: ACCION CONCLUIDA. 127 EVALUACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970612 | Implementación De Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. Camarasde Solapa (Cámara Fotográfica Y Video) | PM/IXTA/DGAYF/ADQ/FORTASEG2017/142/130/2 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 838391.5 | 838391.5 | 838391.5 | 837862.06 | 837862.06 | 837862.06 | 837862.06 | 99.9369 | 0 | Equipo de seguridad | 600000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 76 PZAS / Registro: ACCION CONCLUIDA. 76 PZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970613 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 100 | 0 | Otros | 600000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 10 ELEMENTOS ACTIVOS, 50 ASPIRANTES. / Registro: ACCION CONCLUIDA. 60 ELEMENTOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970735 | Repavimentacion Asfaltico Av Villa Del Real | financiero001 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tecamac | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300970738 | Obra Complementaria De Av. Del Panteon | finaciero002 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tecamac | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970741 | Pavimentacion Hidraulica Y Obra Complementaria Av. Lazaro Cardenas | financiero003 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tecamac | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970744 | Pavimentacion Hidraulica Y Obras Complementaria Calle Insurgentes | financiera004 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tecamac | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970876 | Repavimentacion Asfaltica Av. Del Panteon | financiero005 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tecamac | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300970994 | Const. De Arcotecho En La Esc. Sec. Tec. Ind. Y Com. No. 45, Tequisistlan | - | México | Tezoyuca | Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999884.82 | 1999884.82 | 1999884.82 | 1999884.82 | 1999884.82 | 1999884.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 831 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971000 | Construccion De 4 Aulas Escuela Telesecundaria Benito Juarez, Barrio De La Resurreccion | - | México | Tezoyuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3463251.33 | 3463251.33 | 3463251.33 | 3463251.33 | 3463251.33 | 3463251.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971002 | Pavimentacion, Banquetas Y Guarniciones Calle Rosalia Y Enredadera, Col. Buenos Aires | - | México | Tezoyuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3958390.89 | 3958390.89 | 3958390.89 | 3958390.89 | 3958390.89 | 3958390.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971005 | Pavimentacion Jazmin, Col. Buenos Aires | - | México | Tezoyuca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4947787 | 4947787 | 4947787 | 4947787 | 4947787 | 4947787 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300971014 | Pavimentacion Camino San Antonio 1era. Etapa, Tequisistlan | - | México | Tezoyuca | Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4498357.17 | 4498357.17 | 4498357.17 | 4498357.17 | 4498357.17 | 4498357.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300971024 | Construccion De Arcotecho Esc. Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal | - | México | Tezoyuca | Tezoyuca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1099907.35 | 1099907.35 | 1099907.35 | 1099907.35 | 1099907.35 | 1099907.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 796 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300971027 | Construccion De Cancha De Usos Multiples (Basquetbol Y Voleibol) Y Techumbre En Plaza Cultural, Tequisistlan | - | México | Tezoyuca | Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1299891.79 | 1299891.79 | 1299891.79 | 1299891.79 | 1299891.79 | 1299891.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300971166 | Fortalecimiento De La Mm Y Elavoracion De Diagnostico Municipal Identificando Las Necesidades Prioritarias | tran001 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | municipio de tonatico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971168 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Uso Exclusivo De La Imm O Ugddf Para La Titular Y Una Profesionalista Con El Fin De Brindar Atencion Y Asesoria Y Platicas A La Ciudadania | tran002 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | municipio de tonatico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300971169 | Contratacion De De Una Profesionista Durante Ocho Meses Que Brindara Asesoria Y Platicas En Materia De Genero Dirigidas A Personal En General | prog003 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | municipio de tonatico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971171 | Gastos Para La Coordinacion Y Seguimiento | forta004 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | municipio de tonatico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971175 | Construccion De La Explanada Del Mercado Nuevo Segunda Etapa | migra001 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de tonatico | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971178 | Formación Inicial A Aspirantes De Seguridad Publica | seg02 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de tonatico | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 319000 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | 319500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971179 | Compra De Uniformes Para Personal De Seguridad Publica | fas03 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de tonatico | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 85293 | 85293 | 85293 | 85293 | 85293 | 85293 | 85293 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971181 | Evaluacion De Control De Confianza | seg001 | México | Tonatico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de tonatico | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971337 | Arcotecho De Preescolar Jacinto Benavente(Obra Nueva) | 108503 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calimaya | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente concluida al 100% / Física: obra concluida fisicamente al 100% / Registro:
MEX17170300971338 | Arcotecho De Preescolar Maria Montessori | 108505 | México | Calimaya | San Lorenzo Cuauhtenco | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calimaya | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente concluida al 100% / Física: obra fisicamente concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300971339 | Arcotecho De Presecolar Yotzin (Obra Nueva) | 108505 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calimaya | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente concluida al 100% / Física: obra concluida fisicamente al 100% / Registro:
MEX17170300971340 | Arcotecho De La Primaria 20 De Noviembre En Calimaya | 108507 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calimaya | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente al 100% / Física: obra concluida fisicamente al 100% / Registro:
MEX17170300971341 | Arcotecho De La Primaria General Ignacio Zaragoza( Obra Nueva) | 108508 | México | Calimaya | La Concepción Coatipac (La Conchita) | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de calimaya | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 468 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida financieramente al 100% / Física: obra concluida fisicamente al 100% / Registro:
MEX17170400997099 | Rehabilitación De Los Principales Caminos De San Juanico Tierras Blancas - 270275 | 270275 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | San Juanico Sector Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99972.68 | 99972.68 | 99972.68 | 99.9727 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997100 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Segunda Etapa - 259211 | 259211 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | San Juanico Sector Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Educación | En Ejecución | 2017 | 151162.47 | 151162.47 | 151162.47 | 151162.47 | 151048.2 | 151048.2 | 151048.2 | 99.9244 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997130 | Ampliación De Electrificación En San Cristobal - 93609 | 93609 | México | Almoloya de Juárez | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 431000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997133 | Electrificacion Del Centro De Salud - 70346 | 70346 | México | Almoloya de Juárez | San Francisco Tlalcilalcalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 660000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997360 | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida De La Paz - 341117 | 341117 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997361 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Cuarta Manzana - 341632 | 341632 | México | Almoloya de Alquisiras | Almoloya de Alquisiras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 304615.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997366 | Mejoramiento De Electrificacion Camino Viejo A San Mateo Tlalchichilpan Cabecera Segunda Seccion - 258061 | 258061 | México | Almoloya de Juárez | La Cabecera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 351000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997370 | Construccion De Aula En Preescolar Comunitario Sor Juana Ines De La Cruz San Agustin Citlali - 277791 | 277791 | México | Almoloya de Juárez | San Agustín Citlali | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 350853 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997377 | Ampliación De Electrificación Varios Parajes - 81931 | 81931 | México | Almoloya de Juárez | Mina México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997380 | Construccion De Tanque De Agua Potable San Agustin Las Tablas - 236838 | 236838 | México | Almoloya de Juárez | San Agustín las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997381 | Ampliacion De Red De Agua Potable Cuarta Etapa San Agustin Poteje Centro Y Poteje Sur - 234467 | 234467 | México | Almoloya de Juárez | San Agustín Poteje Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997434 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 278011 | 278011 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000.33 | 299998.17 | 299998.17 | 299998.17 | 299998.17 | 299998.17 | 299998.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997435 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Carcamo - 272767 | 272767 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399702.88 | 399702.88 | 399702.88 | 99.9257 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997436 | 33903 Servicios Integrales - 274152 | 274152 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199611.4 | 199611.4 | 199611.4 | 99.8057 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997437 | Construcción De La Red De Agua Potable - 258514 | 258514 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199996.71 | 199996.71 | 199996.71 | 99.9984 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997442 | Adquisición De Software Y Hardware - 205991 | 205991 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997443 | Acondicionamiento De Espacios Físicos Para La Atención Ciudadana De Programas De Asistencia - 205270 | 205270 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 905093.92 | 905093 | 905093 | 905093 | 904423.33 | 904423.33 | 904423.33 | 99.926 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997444 | Actualización Del Plan De Desarrollo Urbano Municipal - 205680 | 205680 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 345842.4 | 345842.4 | 345842.4 | 78.4579 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997445 | Construcción De Caminos Zona Norte - 233787 | 233787 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Boshi Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 195632 | 195632 | 195632 | 97.816 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997446 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 274631 | 274631 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Boshi Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 299989.35 | 299989.35 | 299989.35 | 85.7112 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997447 | Construcción De Caminos - 258097 | 258097 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Bovini | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99812.48 | 99812.48 | 99812.48 | 99.8125 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997448 | Construcción De Caminos - 233620 | 233620 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Bovini | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99854.77 | 99854.77 | 99854.77 | 99.8548 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997449 | Construcción De Carcamo Para Agua Potable - 254191 | 254191 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Boshindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499998.55 | 499998.55 | 499998.55 | 99.9997 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997451 | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 293025 | 293025 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Chanteje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 | 83.3333 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997452 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Detiña Municipio De Acambay Etapa Tres De Cinco - 258889 | 258889 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Detiña (San Antonio Detiña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 887200.26 | 887200.26 | 887200.26 | 887200.26 | 887200.26 | 887200.26 | 887200.26 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997454 | Ampliación De Línea De Agua Potable - 233294 | 233294 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Estancia Sector Uno (La Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29996.44 | 29996.44 | 29996.44 | 99.9881 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997455 | Ampliación De Electrificación - 231647 | 231647 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Estancia Sector Uno (La Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 335199.27 | 335199.27 | 335199.27 | 98.588 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997457 | Construcción De Cárcamo Para Agua Potable - 234362 | 234362 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Juando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499939.73 | 499939.73 | 499939.73 | 99.9879 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997458 | Mejoramiento De La Escuela Secundaria - 229664 | 229664 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Juando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Educación | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 339881.81 | 339881.81 | 339881.81 | 99.9652 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997460 | Ampliación De Alumbrado Público - 246618 | 246618 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299999.95 | 299999.95 | 299999.95 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997461 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Segunda Etapa - 229699 | 229699 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Loma (Santa María la Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997462 | Ampliación De Electrificación - 274781 | 274781 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449789.77 | 449789.77 | 449789.77 | 99.9533 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997463 | Ampliación De Electrificación En Zona Oriente - 274704 | 274704 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299968.34 | 299968.34 | 299968.34 | 99.9894 | 0 | Otros | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997464 | Ampliación De Agua Potable Zona Norte - 246275 | 246275 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Muyteje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 514949.89 | 514949.89 | 514949.89 | 99.9903 | 0 | Metros lineales | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997466 | Ampliación Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Barrio I Acamaby De Ruiz Castañeda Tercera Etapa - 320344 | 320344 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499781.7 | 2499781.7 | 2499781.7 | 99.9913 | 0 | Otros | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997467 | Ampliación De La Red De Electrificación - 253930 | 253930 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 359999.78 | 359999.78 | 359999.78 | 99.9999 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997468 | Construcción De Caminos - 253434 | 253434 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449999.48 | 449999.48 | 449999.48 | 99.9999 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997469 | Ampliación De Red De Electrificación - 269156 | 269156 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | San Antonio las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449459.24 | 449459.24 | 449459.24 | 99.8798 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997470 | Ampliación Del Sistema De Agua Poptable - 253970 | 253970 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997471 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 233335 | 233335 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Detiña Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 169963.2 | 169963.2 | 169963.2 | 99.9784 | 0 | Otros | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997472 | Ampliación De Red De Electrificacion - 259115 | 259115 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449783.94 | 449783.94 | 449783.94 | 99.952 | 0 | Otros | 730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997473 | Ampliación De La Linea De Drenaje - 216691 | 216691 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Loma de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 558389.76 | 558389.76 | 558389.76 | 85.9061 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997474 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 238122 | 238122 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Los Toriles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 187370.3 | 187370.3 | 187370.3 | 93.6851 | 0 | Metros lineales | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997476 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 238580 | 238580 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Cerrito de Tixmadeje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 369763.26 | 369763.26 | 369763.26 | 99.936 | 0 | Metros lineales | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997477 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 229804 | 229804 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Las Mangas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 336075.13 | 336075.13 | 336075.13 | 96.0215 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997478 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido De Tixmadeje Etapa Dos De Dos - 258949 | 258949 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Ejido Tixmadeje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162055.03 | 162055.33 | 162055.33 | 162055.33 | 162055.33 | 162055.33 | 162055.33 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997481 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa Tres - 252764 | 252764 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Doxteje Barrio Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997482 | Construcción De Baños Secos - 204098 | 204098 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Huamango (La Mesa de San Miguel Huamango) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249617.5 | 249617.5 | 249617.5 | 99.847 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997483 | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En A Comunidad De Acolman Municipio De Acolman - 255403 | 255403 | México | Acolman | Acolman de Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 380952.36 | 380952.36 | 380952.36 | 380952.36 | 380952.36 | 380952.36 | 380952.36 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997486 | Construcción De Catorce Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Bartolo Del Municipio De Acolman - 237388 | 237388 | México | Acolman | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997487 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios San Lucas Tepango Muniicpio De Acolman - 255193 | 255193 | México | Acolman | San Lucas Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997489 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Pedro Tepetitlan - 273559 | 273559 | México | Acolman | San Pedro Tepetitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 95238.09 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997496 | Construcción De Doce Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Miguel Xometla Del Municipio De Acolman - 242849 | 242849 | México | Acolman | San Miguel Xometla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 571698.54 | 571698.54 | 571698.54 | 571698.54 | 571698.54 | 571698.54 | 571698.54 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997499 | Construcción De Diesi Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Amteo Chipiltepec Del Municipio De Acolman - 237646 | 237646 | México | Acolman | Ejido San Mateo (Pasando la Vía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 761904.72 | 761904.72 | 761904.72 | 761904.72 | 761904.72 | 761904.72 | 761904.72 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997505 | Contrucción De Veinti Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad De Totolcingo Municipio De Acolman - 237589 | 237589 | México | Acolman | Ejido Totolzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1047618.99 | 1047618.99 | 1047618.99 | 1047618.99 | 1047618.99 | 1047618.99 | 1047618.99 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997506 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Angeles En El Municipio De Acolman - 237617 | 237617 | México | Acolman | Ejido Totolzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997507 | Construcción De Veinte Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Brisas Del Municipio De Acolman - 237501 | 237501 | México | Acolman | Ejido Totolzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 952380.9 | 952380.9 | 952380.9 | 952380.9 | 952380.9 | 952380.9 | 952380.9 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997509 | Cosntrucción De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Santa Catarina Municipio De Acolman - 242989 | 242989 | México | Acolman | Ampliación Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 190476.18 | 190476.18 | 190476.18 | 190476.18 | 190476.18 | 190476.18 | 190476.18 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997510 | Construcción E Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Granjas Y Ejido San Luis El Grande Acolman - 273619 | 273619 | México | Acolman | Ejido Tepexpan (San Luis Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 571428.54 | 571428.54 | 571428.54 | 571428.54 | 571428.54 | 571428.54 | 571428.54 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997511 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Chimalpa Del Municipio De Acolman - 242859 | 242859 | México | Acolman | Ejido Tepexpan (San Luis Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285214.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997512 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Anahuac Primera Y Segunda Sección Del Municipio De Acolman - 237362 | 237362 | México | Acolman | Ejido Tepexpan (San Luis Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 285714.27 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997513 | Construcción De Catorce Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Francisco Zacango - 273527 | 273527 | México | Acolman | Ejidos de Cuanalán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 666666.63 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997516 | Construcción De Treinta Ocho Cuartos Dormitorio En La Comunidad De San Marcos Nepantla Municipio De Acolmn - 237449 | 237449 | México | Acolman | Ejido de San Marcos Nepantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1809523.71 | 1809523.71 | 1809523.71 | 1809523.71 | 1809523.71 | 1809523.71 | 1809523.71 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997565 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Loma De Las Flores Primera Etapa Ejido San Pedro - 258980 | 258980 | México | Almoloya de Juárez | Ejido de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 308128 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997570 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Santiaguito Tlalcilalcali - 258142 | 258142 | México | Almoloya de Juárez | Santiaguito Tlalcilalcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997574 | Pavimentacion Asfaltica Del Camino De Yebucivi Al Jacal En Yebucivi Centro - 247843 | 247843 | México | Almoloya de Juárez | Yebuciví Centro (Yebuciví) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997584 | Ampliacion De Electrificacion Rio Frio - 247682 | 247682 | México | Almoloya de Juárez | Río Frío (Río Frío Yebuciví) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 304000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997586 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 233849 | 233849 | México | Almoloya de Juárez | Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciví) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 658000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997588 | Ampliación De Electrificación Varios Parajes Besana Ancha - 162858 | 162858 | México | Almoloya de Juárez | Besana Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1719000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997596 | Construccion De Barda Perimetral En Centro De Salud Laguna De Tabernillas - 249091 | 249091 | México | Almoloya de Juárez | Laguna de Tabernillas (El Resbaloso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Salud | En Ejecución | 2017 | 85724 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400997601 | Construccion De Cuartos Dormitorio Zona Norte Y Sur Del Municipio La Lagunita - 268986 | 268986 | México | Almoloya de Juárez | La Lagunita Yebuciví | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 207664 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999095 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212588 | 212588 | México | Amatepec | El Aguacate Ayuquila (El Aguacate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999096 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 210884 | 210884 | México | Amatepec | Barranca de Esmeraldas (La Güila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999097 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 210840 | 210840 | México | Amatepec | Cincuenta Arrobas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999098 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212594 | 212594 | México | Amatepec | Dolores (Hacienda Dolores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999099 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212209 | 212209 | México | Amatepec | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999101 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205636 | 205636 | México | Amatepec | Las Latas (Ayuquila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999102 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 212074 | 212074 | México | Amatepec | El Malpaso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999103 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212231 | 212231 | México | Amatepec | El Monteal (Barranca Papaloapan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999105 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 216807 | 216807 | México | Amatepec | Palmar Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170400999107 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 206521 | 206521 | México | Amatepec | El Paraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999108 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205718 | 205718 | México | Amatepec | Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999109 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205465 | 205465 | México | Amatepec | El Rancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999110 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205509 | 205509 | México | Amatepec | Salitre Palmarillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999111 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212097 | 212097 | México | Amatepec | San Simón (San Simón Zozocoltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999113 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 206535 | 206535 | México | Amatepec | Los Timbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999114 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210967 | 210967 | México | Amatepec | El Tlapanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999115 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212188 | 212188 | México | Amatepec | El Veladero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999117 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212557 | 212557 | México | Amatepec | El Aguacate (El Aguacate San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999118 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 210862 | 210862 | México | Amatepec | Amadores (Los Amador) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999119 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210930 | 210930 | México | Amatepec | El Pantalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999120 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 212136 | 212136 | México | Amatepec | La Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999317 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205762 | 205762 | México | Amatepec | Palmarillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999318 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205586 | 205586 | México | Amatepec | La Rayuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero
MEX17170400999319 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 205691 | 205691 | México | Amatepec | Los Sabinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999320 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210948 | 210948 | México | Amatepec | Matuz Puerto del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999321 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 205413 | 205413 | México | Amatepec | Escuela Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999322 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 210906 | 210906 | México | Amatepec | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, obra terminada al 100% físico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999346 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Nicolas Bravo - 285120 | 285120 | México | Atenco | Granjas Ampliación Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 422991.93 | 4229991.93 | 4229991.93 | 422991.93 | 422991.93 | 422991.93 | 422991.93 | 9.9998 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999371 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Guadalupe Monroy Primera Etapa - 246294 | 246294 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 280000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999372 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Guillermo Colín Sanchez - 227818 | 227818 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999375 | Ampliación De Linea Y Red De Electrificacion En Paraje La Estación - 162497 | 162497 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 755820 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999376 | Ampliacion Del Alumbrado Publico En Cabecera Municipal Segunda Etapa - 96059 | 96059 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1673897.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999379 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pablo Atotonilco Etapa Uno De Tres - 118304 | 118304 | México | Atlacomulco | San Pablo Atotonilco (Atotonilco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1963242.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999381 | Ampliacion De La Linea Y Red De Electrificacion - 205687 | 205687 | México | Atlacomulco | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999382 | Ampliacion De La Linea Y Red De Electrificacion - 118541 | 118541 | México | Atlacomulco | Cuendo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999383 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Para La Localidad De Chosto De Los Jarros Etapa Dos De Cuatro - 104794 | 104794 | México | Atlacomulco | Chosto de los Jarros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2165090.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999385 | Construcción De Comedor Comunitario - 202017 | 202017 | México | Atlacomulco | Dolores la Joya (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999522 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Colector De Captacion De Agua Pluvial - 282187 | 282187 | México | Temoaya | Temoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999524 | Ampliacion De Red De Electrificacion - 280550 | 280550 | México | Temoaya | Calle Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999525 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 283059 | 283059 | México | Temoaya | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999527 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 303415 | 303415 | México | Temoaya | Enthavi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999528 | Construccion De Comedor Comunitario - 282173 | 282173 | México | Temoaya | Enthavi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1058000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999529 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 303477 | 303477 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999530 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria - 286681 | 286681 | México | Temoaya | Jiquipilco el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1187265.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999531 | Ampliacion De Red De Electrificacion - 273604 | 273604 | México | Temoaya | Molino Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 890000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999532 | Ampliavcion De Red De Drenaje Sanitario - 274009 | 274009 | México | Temoaya | San Diego Alcalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999533 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 273915 | 273915 | México | Temoaya | San Lorenzo Oyamel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999534 | Construccion De Muro De Contencion Primera Etapa En Camino A Solalpan - 282118 | 282118 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999535 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 273593 | 273593 | México | Temoaya | San Pedro Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999536 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 286609 | 286609 | México | Temoaya | San Pedro Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999537 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Camino Rural - 285560 | 285560 | México | Temoaya | Zanja Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999539 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 285487 | 285487 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999541 | Construccion De Comedor Comunitario - 273999 | 273999 | México | Temoaya | Solalpan 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1050000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999542 | Equipamiento Para Sistema De Rebombeo Para Agua Potable El Bofe - 285469 | 285469 | México | Temoaya | San Pedro Arriba 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999544 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 303564 | 303564 | México | Temoaya | Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999545 | Ampliacion De Red De Electrificacion - 282103 | 282103 | México | Temoaya | Barrio de Laurel 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999550 | Apoyo A La Vivienda Pav Estufas Ecologicas - 225382 | 225382 | México | Tenancingo | Tenancingo de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224579.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999625 | Construcción De Drenaje Sanitario En Loma Bonita Segunda Etapa - 317821 | 317821 | México | Huehuetoca | San Miguel Jagüeyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1643922.43 | 1949947.39 | 1949947.39 | 1949947.39 | 1949947.39 | 1949947.39 | 1949947.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999630 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Leona Vicario Y Pedro Moreno - 312732 | 312732 | México | Huehuetoca | San Pedro Xalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324713.84 | 324713.84 | 324713.84 | 324713.84 | 324713.84 | 324713.84 | 324713.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX17170400999632 | Construccion De Cuartos Dormitorio Cerro Gordo - 242238 | 242238 | México | Tejupilco | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 68000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 1 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170400999665 | Electrificación En Calle Cinco De Mayo Oriente - 216980 | 216980 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 395126.59 | 395126.59 | 395126.59 | 99.7794 | 0 | Otros | 3433 | 100 | 100 | Financiera: Datos Financieros correspondientes al mes de Marzo / Física: Datos Financieros correspondientes al mes de Marzo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999681 | 33903 Servicios Integrales - 314143 | 314143 | México | Tepetlixpa | Tepetlixpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 110884 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999709 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Anexa A La Normal - 261146 | 261146 | México | Tianguistenco | Santiago Tianguistenco de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 395950.69 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999712 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 260424 | 260424 | México | Tianguistenco | San Nicolás Coatepec de las Bateas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 595890.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999715 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De Cárcamo A Tomas Domiciliarias - 261213 | 261213 | México | Tianguistenco | Chiquixpac Sección II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 395127.67 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999718 | Construcción De Electrificación En Segunda Cerrada De Hidalgo - 261235 | 261235 | México | Tianguistenco | Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228774.23 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999719 | Construcción De Electrificación En Primera Cerrada De Hidalgo - 261234 | 261234 | México | Tianguistenco | Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 229271.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999727 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Calle Allende Hasta Morelos - 261230 | 261230 | México | Tianguistenco | San Pedro Tlaltizapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 493467.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999728 | Construcción De Sanitarios Preparatoria Cbt - 261239 | 261239 | México | Tianguistenco | San Pedro Tlaltizapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 599285.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999729 | Construcción De Tres Aulas En La Preparatoria Cbt - 260003 | 260003 | México | Tianguistenco | San Pedro Tlaltizapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1314813.82 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999730 | Construcción De Electrificación En Calle Nezahualcoyotl - 260173 | 260173 | México | Tianguistenco | San Pedro Tlaltizapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295552.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999732 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 261183 | 261183 | México | Tianguistenco | Santiago Tilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 197438.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999739 | Construcción De Cárcamo En El Paraje Denominado La Loma - 260782 | 260782 | México | Tianguistenco | Ahuatenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 595022.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999741 | Construcción De Electrificación En Calle Miguel Hidalgo De José María Morelos A Entronque Con Veintiuno De Marzo - 260281 | 260281 | México | Tianguistenco | Techmaninalli | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 510508.83 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999744 | Ampliación De Electrificación En Calle Las Palmas - 260718 | 260718 | México | Tianguistenco | San José Mezapa Sección II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 517290.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999752 | Ampliacion De Drenaje Pluvial En La Tercera Manzana De La Comunidad De Zaragoza - 252203 | 252203 | México | Timilpan | Tercera Manzana de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999785 | Techado En Área De Impartición De Educación Física Y Mejoramiento De Los Sanitarios En La Escuela Secundaria General Jaime Sabines - 276006 | 276006 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1793208.33 | 1793208.33 | 1793208.33 | 1793208.33 | 99.6227 | 0 | Metros Cuadrados | 1248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999796 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261500 | 261500 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210000 | 210000 | 210000 | 143200 | 99.75 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999797 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262340 | 262340 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.3 | 210526.3 | 210526.3 | 210021.04 | 210021.04 | 210021.04 | 143157.88 | 99.76 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999798 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261972 | 261972 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315789.48 | 315789.48 | 315789.48 | 315000.01 | 315000.01 | 315000.01 | 214815.38 | 99.75 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999799 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261569 | 261569 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315789.48 | 315789.48 | 315789.48 | 315000.01 | 315000.01 | 315000.01 | 214800 | 99.75 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999800 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261678 | 261678 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.3 | 210526.3 | 210526.3 | 210021.04 | 210021.04 | 210021.04 | 143199.99 | 99.76 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999802 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261609 | 261609 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.3 | 210526.3 | 210526.3 | 209999.98 | 209999.98 | 209999.98 | 143199.99 | 99.75 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999803 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261592 | 261592 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210021.06 | 210021.06 | 210021.06 | 143200 | 99.76 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999804 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262802 | 262802 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.3 | 210526.3 | 210526.3 | 210021.04 | 210021.04 | 210021.04 | 143178.94 | 99.76 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999805 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262789 | 262789 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.3 | 210526.3 | 210526.3 | 210021.04 | 210021.04 | 210021.04 | 143178.94 | 99.76 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999806 | Techados En Áreas De Impartición De Educación Física Y Mejoramiento De Los Sanitarios En El Jardín De Niños Mario Aguilera Dorantes - 261009 | 261009 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 798271.47 | 798271.47 | 798271.47 | 798271.47 | 99.7839 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999807 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262484 | 262484 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 421052.64 | 421052.64 | 421052.64 | 420042.11 | 420042.11 | 420042.11 | 286315.8 | 99.76 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999808 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261546 | 261546 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 526315.8 | 526315.8 | 526315.8 | 525052.64 | 525052.64 | 525052.64 | 358000.01 | 99.76 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999809 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262109 | 262109 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 421052.64 | 421052.64 | 421052.64 | 420066.14 | 420066.14 | 420066.14 | 286400.01 | 99.7657 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999810 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261468 | 261468 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210000 | 210000 | 210000 | 143200 | 99.75 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999811 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262756 | 262756 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210526.3 | 210526.3 | 210526.3 | 210021.04 | 210021.04 | 210021.04 | 143157.88 | 99.76 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999812 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262166 | 262166 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315789.48 | 315789.48 | 315789.48 | 315031.59 | 315031.09 | 315031.09 | 214800 | 99.7598 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999813 | Colector Lado Sur Del Río De Los Remedios Y Autopista México Pachuca - 262732 | 262732 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999814 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 255573 | 255573 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 631578.96 | 631578.96 | 631578.96 | 630000.01 | 630000.01 | 630000.01 | 429600.01 | 99.75 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999815 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 255555 | 255555 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623121.9 | 623121.9 | 623121.9 | 608139.88 | 608139.88 | 608139.88 | 577751.06 | 97.5957 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999816 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 255566 | 255566 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 842105.28 | 842105.28 | 842105.28 | 840000.02 | 840000.02 | 840000.02 | 572800.01 | 99.75 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999817 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Secundaria Heriberto Enríquez - 260551 | 260551 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1360500 | 1360500 | 1360500 | 1355335.5 | 1355335.5 | 1355335.5 | 975231.31 | 99.6204 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999818 | Construcción De Un Aula Y Mejoramiento De Los Sanitarios En La Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz - 260678 | 260678 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1269121 | 1264677.26 | 1264677.26 | 1264677.26 | 1187913.59 | 1187913.59 | 1187913.59 | 93.9302 | 0 | Metros Cuadrados | 691 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999819 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En El Jardín De Niños John Dewey - 260594 | 260594 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1694061.95 | 1694061.95 | 1694061.95 | 1562544.37 | 1562544.37 | 1562544.37 | 92.2366 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999820 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Manuel Cervantes Imaz - 260208 | 260208 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1403000 | 1403000 | 1403000 | 1403000 | 1401447.11 | 1401447.11 | 1369749.34 | 99.8893 | 0 | Metros Cuadrados | 3597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999821 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 251008 | 251008 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418181.84 | 418181.84 | 418181.84 | 417554.57 | 417554.57 | 417554.57 | 417554.57 | 99.85 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999823 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 250700 | 250700 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522727.25 | 522727.25 | 522727.25 | 521890.89 | 521890.89 | 521890.89 | 521890.89 | 99.84 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999824 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 250476 | 250476 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418181.84 | 418181.84 | 418181.84 | 417554.57 | 417554.57 | 417554.57 | 417554.57 | 99.85 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999825 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 250444 | 250444 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418181.84 | 418181.84 | 418181.84 | 417512.75 | 417512.75 | 417512.75 | 417512.75 | 99.84 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999826 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 251515 | 251515 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418181.8 | 418181.8 | 418181.8 | 417512.71 | 417512.71 | 417512.71 | 417512.71 | 99.84 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999827 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 251530 | 251530 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522727.25 | 522727.25 | 522727.25 | 521943.16 | 521943.16 | 521943.16 | 521943.16 | 99.85 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999828 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 251523 | 251523 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 418181.84 | 418181.84 | 418181.84 | 417554.57 | 417554.57 | 417554.57 | 417554.57 | 99.85 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999829 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 251520 | 251520 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522727.25 | 522727.25 | 522727 | 521890.89 | 521890.89 | 521890.89 | 521890.89 | 99.84 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999830 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Cuartos Dormitorios - 251517 | 251517 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522727.25 | 522727.25 | 522727.25 | 521943.16 | 521943.16 | 521943.16 | 521943.16 | 99.85 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999831 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 253610 | 253610 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527777.8 | 527777.8 | 527777.8 | 522447.24 | 522447.24 | 522447.24 | 522447.24 | 98.99 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999832 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 253578 | 253578 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 422222.2 | 422222.2 | 422222.2 | 418001.64 | 418001.64 | 418001.64 | 418001.64 | 99.0004 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999833 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Comedor Comunitario Dr Jorge Jimenez Cantu - 248812 | 248812 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1065000 | 1065500 | 1065500 | 1059128.74 | 1059128.74 | 1059128.74 | 1040350.7 | 99.402 | 0 | Metros Cuadrados | 31782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999834 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Víctor Bravo Ahuja - 298459 | 298459 | México | Tlalnepantla de Baz | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1289958.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170400999836 | Mejoramiento Hidráulico De Los Canales Pluviales Comunidad De Tepeolulco - 262551 | 262551 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17525000 | 17525000 | 17525000 | 17508570.35 | 17508570.35 | 17508570.35 | 13529349.75 | 99.9063 | 0 | Metros lineales | 10119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999837 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 253856 | 253856 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3634878.1 | 4258000 | 4258000 | 3547277.54 | 3547277.54 | 3547277.54 | 3369895.49 | 83.3085 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999838 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Comedor Comunitario De Tepeolulco - 248251 | 248251 | México | Tlalnepantla de Baz | Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 971230.82 | 971230.82 | 971230.82 | 971230.82 | 89.5144 | 0 | Metros Cuadrados | 10020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999876 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire Segunda Etapa - 324275 | 324275 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 160023.04 | 160023 | 160023 | 160023 | 160023 | 160023 | 160023 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999879 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Michoacán De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Río Tejalpa San Cristóbal - 232990 | 232990 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 397270.27 | 397270.27 | 397270.27 | 397270.27 | 395448.72 | 395448.72 | 395448.72 | 99.5415 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO / Registro:
MEX17170400999883 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Tollocan Iii - 226190 | 226190 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994663.83 | 2497331.92 | 99.8933 | 0 | Otros | 2293 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999885 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Irapuato De La Calle Tejalpa Hacia El Poniente San Cristóbal Huichochitlan - 226609 | 226609 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 359196.3 | 359196.3 | 359196.3 | 359196.3 | 358889.48 | 358889.48 | 107666.84 | 99.9146 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: / Registro:
MEX17170400999886 | Construcción Del Drenaje Sanitario Del Río Verdiguel Brazo Guadalupe Victoria Entre Joaquin Herrera Y Revolución San Cristóbal Huichochitlán - 226123 | 226123 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2913361.91 | 2913361.91 | 2913361.91 | 2913361.91 | 2908315.7 | 2908315.7 | 1454157.85 | 99.8268 | 0 | Metros lineales | 2853 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999888 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Manuel Buendia Tellez Girón De Alfredo Del Mazo Al Río Verdiguel San Cristóbal Huichochitlán - 226096 | 226096 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32775175.09 | 32775175.09 | 32775175.09 | 32775175.09 | 32680830.49 | 32680830.49 | 22945326.35 | 99.7121 | 0 | Metros lineales | 11395 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999889 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santos Degollado De Calle Guadalupe Victoria A Calle Joaquín Herrero San Cristóbal - 226254 | 226254 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 108346.04 | 108346.04 | 108346.04 | 108346.04 | 107093.46 | 107093.46 | 32128.04 | 98.8439 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999890 | Construcción De Drenaje Sanitario La Crespa Calle Privada De Sánchez - 226152 | 226152 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 134850 | 100 | 0 | Metros lineales | 2853 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999897 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle México De Calle Manuel Buendia Tellez Giron A Calle Juan Escutia San Cristóbal - 228878 | 228878 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2088623.66 | 2088623.66 | 2088623.66 | 2088623.66 | 2088482.88 | 2088482.88 | 626544.86 | 99.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999898 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendia Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata San Cristóbal - 226249 | 226249 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 477193.71 | 477193.71 | 477193.71 | 477193.71 | 476516 | 476516 | 142954.8 | 99.858 | 0 | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999899 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendia Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata - 226246 | 226246 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1819533.81 | 1819533.81 | 1819533.81 | 1819533.81 | 1819533.81 | 1819040.88 | 545712.26 | 99.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999900 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle División De Calle Joaquín Herrero A Calle Paseo De La Luz Bo La Trinidad - 226245 | 226245 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1682083.71 | 1682083.71 | 1682083.71 | 1682083.71 | 1681363.46 | 1681363.46 | 504409.04 | 99.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 50 | Financiera: CORTE MARZO 2018 / Física: CORTE MARZO 2018 / Registro:
MEX17170400999903 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224400 | 224400 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 253286 | 253286 | 253286 | 253286 | 250778.28 | 250778.28 | 250778.28 | 99.0099 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999904 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224397 | 224397 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78584.2 | 78584.2 | 78584.2 | 78584.2 | 77806.13 | 77806.13 | 77806.13 | 99.0099 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999905 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224391 | 224391 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 588976.56 | 588976.56 | 588976.56 | 588976.56 | 583145.08 | 583145.08 | 583145.08 | 99.0099 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170400999906 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224380 | 224380 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 48769.12 | 48769.12 | 48769.12 | 48769.12 | 48286.28 | 48286.28 | 48286.28 | 99.0099 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999907 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224373 | 224373 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 131718 | 131718 | 131718 | 131718 | 107634.14 | 107634.14 | 107634.14 | 81.7156 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 70 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999908 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224369 | 224369 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 154576.96 | 154576.96 | 154576.96 | 154576.96 | 154576.96 | 154576.96 | 149604.55 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999909 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224363 | 224363 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 330321.6 | 330321.6 | 330321.6 | 330321.6 | 327051.1 | 327051.1 | 327051.1 | 99.0099 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2017 / Física: CORTE A MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999910 | Modernización De La Tesorería Municipal - 224345 | 224345 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 909382.24 | 909382.24 | 909382.24 | 909382.24 | 900378.45 | 900378.45 | 900378.45 | 99.0099 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999911 | Construcción De Techo Firme En Toluca De Lerdo - 212602 | 212602 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 629322.92 | 629322.92 | 629322.92 | 629322.92 | 626047.12 | 626047.12 | 187814.14 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 30 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999912 | Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025 | 215025 | México | Toluca | Toluca de Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23142 | 23142 | 23142 | 23142 | 22908.96 | 22908.96 | 6872.69 | 98.993 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999913 | Construcción De Piso Firme En Cacalomacan A - 215762 | 215762 | México | Toluca | Cacalomacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157035 | 157035 | 157035 | 157035 | 155448.12 | 155448.12 | 46634.44 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999914 | Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 215699 | 215699 | México | Toluca | Cacalomacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21819.6 | 21819.6 | 21819.6 | 21819.6 | 21599.11 | 21599.11 | 6479.73 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999915 | Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 218327 | 218327 | México | Toluca | Cacalomacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499958.32 | 1499958.32 | 449987.49 | 99.9972 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 70 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999917 | Contruccion De Techo Firme En Cacalomacan - 212179 | 212179 | México | Toluca | Cacalomacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 313662.54 | 313662.54 | 313662.54 | 313662.54 | 310368.9 | 310368.9 | 93110.67 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999918 | Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca - 215329 | 215329 | México | Toluca | Calixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38019 | 38019 | 38019 | 38019 | 37636.14 | 37636.14 | 11290.84 | 98.993 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999919 | Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363 | 215363 | México | Toluca | Calixtlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18844.2 | 18844.2 | 18844.2 | 18844.2 | 18654.44 | 18654.44 | 5596.33 | 98.993 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999920 | Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156 | 215156 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24398.28 | 24398.28 | 24398.28 | 24398.28 | 23998.49 | 23998.49 | 7199.55 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999926 | Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363 | 213363 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273106.17 | 273106.17 | 273106.17 | 273106.17 | 273106.17 | 273106.17 | 115641.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999927 | Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 213436 | 213436 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 279339.46 | 279339.46 | 279339.46 | 279339.46 | 279339.46 | 279339.46 | 83801.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999928 | Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 215119 | 215119 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257537.4 | 257537.4 | 257537.4 | 257537.4 | 253317.4 | 253317.4 | 75995.22 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999929 | Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403 | 213403 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 570346.38 | 570346.38 | 570346.38 | 570346.38 | 570346.38 | 570346.38 | 256623.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999930 | Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 215099 | 215099 | México | Toluca | El Cerrillo Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60565.92 | 60565.92 | 60565.92 | 60565.92 | 59573.49 | 59573.49 | 17872.05 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999931 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas - 226237 | 226237 | México | Toluca | La Constitución Toltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2514656.26 | 2514656.26 | 2514656.26 | 2514656.26 | 2514599.98 | 2514599.98 | 754379.99 | 99.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: / Registro:
MEX17170400999936 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puebla De La Calle Distrito Federal A Calle Aguascalientes Jicaltepec Cuexcontitlan - 226257 | 226257 | México | Toluca | Jicaltepec Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 402465.16 | 402465.16 | 402465.16 | 402465.16 | 401967.43 | 401967.43 | 401967.43 | 99.8763 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999939 | Mejoramiento De La Escuela Secundaria Francisco Villa Turno Matutino En Jicaltepec Cuexcontitlán - 219638 | 219638 | México | Toluca | Jicaltepec Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | 100 | 0 | Otros | 126 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018, ACCION CONLCUIDA / Física: CORTE A MARZO 2018, ACCION CONLCUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999943 | Construcción De Red De Agua Potable En San Andres Cuexcontitlan Segunda Etapa - 226175 | 226175 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2011100 | 2015100 | 2015100 | 2015100 | 2009752.58 | 2009752.58 | 1004876.29 | 99.7346 | 0 | Metros lineales | 13346 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999944 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De Calle Emiliano Zapata A Calle Ignacio Comonfort - 226236 | 226236 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2089811.22 | 2097811.22 | 2097811.22 | 2097811.22 | 2087325.41 | 2087325.41 | 626197.62 | 99.5002 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999948 | Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 217157 | 217157 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 964292.54 | 964292.54 | 964292.54 | 964292.54 | 964292.54 | 964292.54 | 386003.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999949 | Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 216603 | 216603 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 376095.37 | 376095.37 | 376095.37 | 376095.37 | 376095.37 | 376095.37 | 251039.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999950 | Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839 | 216839 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37959.16 | 37959.16 | 37959.16 | 37959.16 | 37959.16 | 37959.16 | 11387.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999951 | Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808 | 216808 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64930.14 | 64930.14 | 64930.14 | 64930.14 | 64930.14 | 64930.14 | 19479.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999952 | Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 218197 | 218197 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1248706 | 1248706 | 1248706 | 799122.18 | 99.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 70 | Financiera: CORTE MARZO 2018 / Física: CORTE MARZO 2018 / Registro:
MEX17170400999954 | Construcción De Techo Firme En San Andres Cuexcontitlan - 218437 | 218437 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998317 | 1998317 | 1830766.01 | 99.9158 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 100 | 70 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999955 | Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 216745 | 216745 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 820287.47 | 820287.47 | 820287.47 | 820287.47 | 820287.47 | 820287.47 | 246086.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 30 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999957 | Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan A - 213586 | 213586 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16530 | 16530 | 16530 | 16530 | 16259.14 | 16259.14 | 4877.74 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999958 | Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan C - 213582 | 213582 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116040.6 | 116040.6 | 116040.6 | 116040.6 | 114139.16 | 114139.16 | 96827.35 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999959 | Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 213581 | 213581 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 643334.38 | 643334.38 | 643334.38 | 643334.38 | 632792.72 | 632792.72 | 321594.19 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999960 | Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 213569 | 213569 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163990.82 | 163990.82 | 163990.82 | 163990.82 | 161303.68 | 161303.68 | 132446.16 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999961 | Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 213567 | 213567 | México | Toluca | San Andrés Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28101 | 28101 | 28101 | 28101 | 27640.54 | 27640.54 | 26875.35 | 98.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999962 | Construcción De Techo Firme En San Antonio Buenavista - 211473 | 211473 | México | Toluca | San Antonio Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 252728.1 | 252728.1 | 252728.1 | 252728.1 | 251412.58 | 251412.58 | 75423.77 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999967 | Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 215180 | 215180 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108106.2 | 108106.2 | 108106.2 | 108106.2 | 107556.19 | 107556.19 | 32266.86 | 99.4912 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999968 | Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248 | 215248 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 59205.24 | 59205.24 | 17761.57 | 99.4912 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999969 | Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268 | 215268 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 164459 | 164459 | 49337.7 | 99.4912 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999970 | Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231 | 215231 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23142 | 23142 | 23142 | 23142 | 23024.26 | 23024.26 | 6907.28 | 99.4912 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999971 | Construccion De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554 | 213554 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 365606.65 | 365606.65 | 365606.65 | 365606.65 | 363737.53 | 363737.53 | 109121.26 | 99.4888 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999972 | Construccion De Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 213472 | 213472 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34962.38 | 34962.38 | 34962.38 | 34962.38 | 34783.64 | 34783.64 | 10435.09 | 99.4888 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999973 | Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 213454 | 213454 | México | Toluca | San Cayetano Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 408560.44 | 408560.44 | 408560.44 | 408560.44 | 406471.72 | 406471.72 | 121941.54 | 99.4888 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999976 | Construcción De Drenaje Sanitario Para Cruce Y Descarga Del Canal Nezahualcoyotl San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 226058 | 226058 | México | Toluca | San Diego de los Padres Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999757.14 | 3999757.14 | 1999878.57 | 99.9939 | 0 | Metros lineales | 1539 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170400999977 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Netzahualcoyotl A La Macro Planta Toluca Norte San Diego De Los Padres Cuexcontitlan - 226020 | 226020 | México | Toluca | San Diego de los Padres Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2501225 | 2501225 | 2501225 | 2501225 | 2499915.7 | 2499915.7 | 1249957.85 | 99.9477 | 0 | Metros lineales | 1539 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999978 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle El Oro De Calle Ixtlahuaca A Calle Atlacomulco San Andres Cuexcontitlan - 226244 | 226244 | México | Toluca | San Diego de los Padres Cuexcontitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2702855.41 | 2702855.41 | 2702855.41 | 2702855.41 | 2702568.81 | 2702568.81 | 810770.64 | 99.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999986 | Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 226588 | 226588 | México | Toluca | San Juan Tilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138521.4 | 138521.4 | 138521.4 | 138521.4 | 137121.61 | 137121.61 | 41136.48 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999992 | Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 212107 | 212107 | México | Toluca | San Juan Tilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 410558.28 | 410558.29 | 410558.29 | 410558.29 | 406247.2 | 406247.2 | 121874.16 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999994 | Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihuacaltepec - 227524 | 227524 | México | Toluca | San Marcos Yachihuacaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130587 | 130587 | 130587 | 130587 | 129271.96 | 129271.96 | 38781.29 | 98.993 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999995 | Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihuacaltepec A - 213186 | 213186 | México | Toluca | San Marcos Yachihuacaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27770.4 | 27770.4 | 27770.4 | 27770.4 | 27490.75 | 27490.75 | 8247.22 | 98.993 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999997 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Oviedo Hacia El Norte San Mateo Otzacatipan - 226251 | 226251 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 122199.96 | 122199.96 | 122199.96 | 122199.96 | 121097.41 | 121097.41 | 36329.22 | 99.0977 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999998 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan - 222086 | 222086 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 331942.87 | 331942.87 | 331942.87 | 331942.87 | 330280.55 | 330280.55 | 99084.16 | 99.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170400999999 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan A - 222318 | 222318 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 625327.22 | 625327.22 | 625327.22 | 625327.22 | 622195.67 | 622195.67 | 186658.7 | 99.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000006 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan B - 222498 | 222498 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180805.48 | 180805.48 | 180805.48 | 180805.48 | 179900.03 | 179900.03 | 53970.01 | 99.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000007 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 224420 | 224420 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 164880.14 | 164880.14 | 164880.14 | 164880.14 | 164035.49 | 164035.49 | 49210.65 | 99.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000008 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan D - 224505 | 224505 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 269475.37 | 269475.37 | 269475.37 | 269475.37 | 268094.9 | 268094.9 | 80428.47 | 99.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000009 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan C - 224476 | 224476 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180067.9 | 180067.9 | 180067.9 | 180067.9 | 179145.45 | 179145.45 | 160258.67 | 99.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000010 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan E - 222726 | 222726 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 899732 | 899732 | 899732 | 899732 | 895226.26 | 895226.26 | 268567.88 | 99.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000013 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan D - 222651 | 222651 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134854.91 | 134854.91 | 134854.91 | 134854.91 | 134179.58 | 134179.58 | 115328.43 | 99.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000014 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan B - 224462 | 224462 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63805.8 | 63805.8 | 63805.8 | 63805.8 | 63478.94 | 63478.94 | 19043.68 | 99.4877 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000015 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan A - 224450 | 224450 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10741.19 | 10741.19 | 10741.19 | 10741.19 | 10686.17 | 10686.17 | 3205.85 | 99.4878 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000017 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan C - 222608 | 222608 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212771.08 | 212771.08 | 212771.08 | 212771.08 | 211705.56 | 211705.56 | 63511.67 | 99.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000022 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326470 | 326470 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 994759.16 | 996793.22 | 996793.22 | 996793.22 | 994759.16 | 994759.16 | 994759.16 | 99.7959 | 0 | Otros | 5180 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000023 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 327012 | 327012 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 883380.6 | 885182.08 | 885182.08 | 885182.08 | 883380.6 | 883380.6 | 883380.6 | 99.7965 | 0 | Otros | 4560 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000024 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326398 | 326398 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 946428.92 | 948348.72 | 948348.72 | 948348.72 | 946428.92 | 946428.92 | 946428.92 | 99.7976 | 0 | Otros | 4640 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000025 | Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330218 | 330218 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 447138.82 | 447138.82 | 447138.82 | 447138.82 | 447138.82 | 447138.82 | 447138.82 | 100 | 0 | Otros | 2180 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000026 | Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330129 | 330129 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 449980.24 | 450892 | 450892 | 450892 | 449980.24 | 449980.24 | 449980.24 | 99.7978 | 0 | Otros | 2200 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO DEL 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000029 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226253 | 226253 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 374385.87 | 374385.87 | 374385.87 | 374385.87 | 373551.07 | 373551.07 | 112065.32 | 99.777 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000030 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Fray Servando Teresa De Mier De La Calle Cinco De Mayo A Rio Tejalpa - 226243 | 226243 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1647482.15 | 1647482.15 | 1647482.15 | 1647482.15 | 1647258.61 | 1647258.61 | 494177.58 | 99.9864 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000031 | Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226242 | 226242 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1923006.47 | 1923006.47 | 1923006.47 | 1923006.47 | 1922536.31 | 1922536.31 | 576760.89 | 99.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000032 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan H - 221785 | 221785 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 421566.45 | 421566.45 | 421566.45 | 421566.45 | 417908.34 | 417908.34 | 125372.5 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000046 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 217787 | 217787 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22933.72 | 22933.72 | 22933.72 | 22933.72 | 22854.06 | 22854.06 | 6856.22 | 99.6527 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000048 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan F - 218544 | 218544 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64797.6 | 64572.51 | 64572.51 | 19371.75 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000051 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 219394 | 219394 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 299497.78 | 299497.78 | 299497.78 | 299497.78 | 296898.91 | 296898.91 | 89069.67 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 30 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000052 | Construccion De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815 | 219815 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107284.57 | 107284.57 | 107284.57 | 107284.57 | 106353.62 | 106353.62 | 31906.09 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000053 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan E - 219510 | 219510 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 222960.12 | 222960.12 | 222960.12 | 222960.12 | 221025.41 | 221025.41 | 66307.62 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000054 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan D - 219441 | 219441 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187358.43 | 187358.43 | 187358.43 | 187358.43 | 185732.64 | 185732.64 | 55719.79 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000055 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 219381 | 219381 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 366605.58 | 366605.58 | 366605.58 | 366605.58 | 363424.39 | 363424.39 | 109027.32 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000056 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364 | 219364 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 192652.73 | 192652.73 | 192652.73 | 192652.73 | 190981 | 190981 | 57294.3 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000057 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595 | 219595 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125045.47 | 125045.47 | 125045.47 | 125045.47 | 123960.4 | 123960.4 | 37188.12 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000058 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan G - 219622 | 219622 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89903.28 | 89903.28 | 89903.28 | 89903.28 | 89123.15 | 89123.15 | 26736.94 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000059 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593 | 218593 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256274.51 | 256274.51 | 256274.51 | 256274.51 | 255384.29 | 255384.29 | 76615.29 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000060 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan D - 218488 | 218488 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26061.2 | 26061.2 | 26061.2 | 26061.2 | 25970.67 | 25970.67 | 7791.2 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000061 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 218515 | 218515 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247386.23 | 1247386.23 | 527873.64 | 99.7909 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 100 | 70 | Financiera: CORTE MARZO 2018 / Física: CORTE MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000062 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 218268 | 218268 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLUCA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1247386.23 | 1247386.23 | 527873.64 | 99.7909 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000063 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan C - 218467 | 218467 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6942.6 | 6942.6 | 6942.6 | 6942.6 | 6918.48 | 6918.48 | 2075.55 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000064 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan E - 218523 | 218523 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28431.6 | 28431.6 | 28431.6 | 28431.6 | 28332.84 | 28332.84 | 8499.85 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000065 | Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan C - 219419 | 219419 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172774.12 | 172774.12 | 172774.12 | 172774.12 | 171274.88 | 171274.88 | 51382.47 | 99.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000066 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan G - 218569 | 218569 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9997.34 | 9997.34 | 9997.34 | 9997.34 | 9962.62 | 9962.62 | 2988.78 | 99.6527 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000067 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan B - 218384 | 218384 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16969.7 | 16969.7 | 16969.7 | 16969.7 | 16910.75 | 16910.75 | 5073.23 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000068 | Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan A - 218013 | 218013 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59524.53 | 59524.53 | 59524.53 | 59524.53 | 59317.76 | 59317.76 | 17795.33 | 99.6526 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000070 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Barrio Santa Cruz - 326985 | 326985 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 496345.44 | 497437 | 497437 | 497437 | 496345.44 | 496345.44 | 496345.44 | 99.7806 | 0 | Otros | 2300 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000072 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pedro Totoltepec - 326515 | 326515 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 396894 | 397653.8 | 397653.8 | 397653.8 | 396894 | 396894 | 396894 | 99.8089 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000073 | Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec - 238151 | 238151 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69924.77 | 69924.77 | 69924.77 | 69924.77 | 69515.32 | 69515.32 | 68316.78 | 99.4144 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000074 | Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494 | 225494 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 528755.03 | 528755.03 | 528755.03 | 528755.03 | 525786.58 | 525786.58 | 206267.15 | 99.4386 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000075 | Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 225443 | 225443 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11775.97 | 11775.97 | 11775.97 | 11775.97 | 11709.86 | 11709.86 | 11507.97 | 99.4386 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000076 | Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec - 225039 | 225039 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10579.2 | 10579.2 | 10579.2 | 10579.2 | 10519.81 | 10519.81 | 10338.43 | 99.4386 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000077 | Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec A - 222226 | 222226 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104887.15 | 104887.15 | 104887.15 | 104887.15 | 104272.98 | 104272.98 | 102475.17 | 99.4144 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000080 | Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec B - 222685 | 222685 | México | Toluca | San Pedro Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1977872.05 | 1977872.05 | 1977872.05 | 1977872.05 | 1966290.48 | 1966290.48 | 659249.73 | 99.4144 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000081 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Santiago Tlacotepec - 330301 | 330301 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 433406.16 | 434177.56 | 434177.56 | 434177.56 | 433301.76 | 433301.76 | 433301.76 | 99.7983 | 0 | Otros | 2080 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: / Registro:
MEX17170401000086 | Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec - 217326 | 217326 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65128.2 | 65128.2 | 65128.2 | 65128.2 | 64470.06 | 64470.06 | 19341.02 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000087 | Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec A - 217307 | 217307 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20497.2 | 20497.2 | 20497.2 | 20497.2 | 20290.07 | 20290.07 | 6087.02 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000088 | Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec A - 212225 | 212225 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91901.12 | 91901.12 | 91901.12 | 91901.12 | 90936.11 | 90936.11 | 27280.83 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000089 | Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec C - 212437 | 212437 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371600.2 | 371600.2 | 371600.2 | 371600.2 | 367698.19 | 367698.19 | 110309.46 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000090 | Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec B - 212320 | 212320 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 232749.58 | 232749.59 | 232749.59 | 232749.59 | 230305.59 | 230305.59 | 69091.68 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000091 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Santiago Tlacotepec - 326967 | 326967 | México | Toluca | Santiago Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 433301.76 | 434279.64 | 434279.64 | 434279.64 | 433406.16 | 433406.16 | 433406.16 | 99.7989 | 0 | Otros | 2141 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000093 | Construcción De Techo Firme En Tlachaloya - 228224 | 228224 | México | Toluca | Tlachaloya Primera Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 292685.11 | 292685.11 | 292685.11 | 292685.11 | 289611.75 | 289611.75 | 86883.53 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000094 | Construcción De Techo Firme En Tlachaloya B - 228087 | 228087 | México | Toluca | Tlachaloya Primera Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 378532.74 | 378532.74 | 378532.74 | 378532.74 | 374557.94 | 374557.94 | 112367.38 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000099 | Construcción De Piso Firme En Tlachaloya B - 223346 | 223346 | México | Toluca | Tlachaloya Primera Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 168053.9 | 168053.9 | 168053.9 | 168053.9 | 166355.67 | 166355.67 | 49906.7 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000100 | Construcción De Piso Firme En Tlachaloya - 223119 | 223119 | México | Toluca | Tlachaloya Primera Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111964.3 | 111964.3 | 111964.3 | 111964.3 | 110832.87 | 110832.87 | 33832.87 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000101 | Construcción De Piso Firme En Tlachaloya A - 223302 | 223302 | México | Toluca | Tlachaloya Primera Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31737.6 | 31416.88 | 31416.88 | 9425.88 | 98.9895 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000102 | Construcción De Techo Firme En Tlachaloya A - 223944 | 223944 | México | Toluca | Tlachaloya Primera Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1010972.32 | 1010972.32 | 1010972.32 | 1010972.32 | 1000356.54 | 1000356.54 | 300106.96 | 98.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401000105 | Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146 | 226146 | México | Toluca | Tlachaloya Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1769700 | 1769700 | 1769700 | 1769700 | 1763554.8 | 1763554.8 | 881777.4 | 99.6528 | 0 | Metros lineales | 5829 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000106 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tlachaloya Segunda Sección - 226131 | 226131 | México | Toluca | Tlachaloya Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | 380500 | 190250 | 100 | 0 | Metros lineales | 5829 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000115 | Mejoramiento De La Escuela Secundaria Técnica Sor Juana Inés De La Cruz Turno Matutino En San Miguel Totoltepec - 222759 | 222759 | México | Toluca | San Miguel Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 100 | 0 | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000120 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Jicaltepec Autopan - 329992 | 329992 | México | Toluca | Jicaltepec Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TOLUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620981.64 | 620981.64 | 620981.64 | 620981.64 | 620981.64 | 620981.64 | 620981.64 | 100 | 0 | Otros | 2980 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018,OBRA EJECUTADA POR CONVENIO CON LA CFE. / Física: CORTE A MARZO 2018,OBRA EJECUTADA POR CONVENIO CON LA CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000122 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria En Jicaltepec Autopan - 226164 | 226164 | México | Toluca | Jicaltepec Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 946000 | 950000 | 950000 | 950000 | 943735.35 | 943735.35 | 471867.68 | 99.3406 | 0 | Metros lineales | 4739 | 100 | 50 | Financiera: CORTE A MARZO DEL 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000126 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Turno Continuo En San Carlos - 220519 | 220519 | México | Toluca | Barrio de San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 22968 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401000127 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311128 | 311128 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 37059.68 | 37059.66 | 37059.66 | 37059.66 | 37059.66 | 37059.66 | 37059.66 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000128 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311070 | 311070 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 32886 | 32886 | 32886 | 32886 | 32886 | 32886 | 32886 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000129 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311273 | 311273 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401000130 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 311409 | 311409 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000131 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311312 | 311312 | México | Tonatico | Tonatico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18999.9 | 18999.9 | 18999.9 | 18999.9 | 18999.9 | 18999.9 | 18999.9 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000132 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Ignacio López Rayón De La Comunidad De San Miguel - 149926 | 149926 | México | Tonatico | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TONATICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404651.65 | 404651.65 | 404651.65 | 404651.65 | 401485.63 | 401485.63 | 401485.63 | 99.2176 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401000134 | Construcción De Desayunador En La Escuela Primaria Benito Juárez Col Emiquía - 314108 | 314108 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 175981.51 | 175981.51 | 175981.51 | 35.1963 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000135 | Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Flor De Liz Col Jardines De Santa Cruz - 313797 | 313797 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 46137.18 | 42538.76 | 42538.76 | 42538.76 | 42538.76 | 42538.76 | 42538.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000136 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Fresnillo Col La Cantera - 313978 | 313978 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 25159.26 | 45836.47 | 45836.47 | 45836.47 | 45836.47 | 45836.47 | 45836.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000137 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Margaritasgirasoles Col La Cantera - 313751 | 313751 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 95722.32 | 253607.65 | 253607.65 | 253607.65 | 253607.65 | 253607.65 | 253607.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000138 | Ampliación A La Red De Agua Potable En El Municipio - 313716 | 313716 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 133592.23 | 177236.35 | 177236.35 | 177236.35 | 177236.35 | 177236.35 | 177236.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000139 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Décima Avenida Jajalpa Col Tlalmelaca - 313663 | 313663 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 95722.32 | 99653.83 | 99653.83 | 99653.83 | 99653.83 | 99653.83 | 99653.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000140 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Talleres Tramo De Av Insurgentes A Ignacio Ramírez Bo La Piedad - 313602 | 313602 | México | Tultepec | Tultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 71385.05 | 143727.7 | 143727.7 | 143727.7 | 143727.7 | 143727.7 | 143727.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000142 | Rehabilitación Cárcamo La Acocila - 317381 | 317381 | México | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1274840 | 1274840 | 1274840 | 1274840 | 631045.8 | 631045.8 | 631045.8 | 49.5 | 0 | Otros | 9629 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000144 | Rehabilitacion Carcamo Industrial Cartagena - 277770 | 277770 | México | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 429200 | 429000 | 429000 | 429000 | 212454 | 212454 | 212454 | 49.5231 | 0 | Otros | 8465 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000146 | Rehabilitacion Carcamo Santiaguito - 277248 | 277248 | México | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 748200 | 748200 | 748200 | 748200 | 370359 | 370359 | 370359 | 49.5 | 0 | Otros | 9424 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000147 | Construcción Drenaje Pluvial En Avenida Tlalnepantla - 248265 | 248265 | México | Tultitlán | Tultitlán de Mariano Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2775000 | 2316907.93 | 2316907.93 | 2316907.93 | 83.4922 | 0 | Metros lineales | 4701 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000151 | Construcción De Calle Concreto Hidraulico Prolongación Coacalco Tramo De Calle Tecamac A Tetoyucan - 254912 | 254912 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 331826.67 | 328816.64 | 328816.64 | 328816.64 | 323147.39 | 323147.39 | 323147.39 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000152 | Construcción De Drenaje Pluvial Primera Etapa - 248241 | 248241 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000455.56 | 9986404.63 | 9986404.63 | 9986404.63 | 9814225.24 | 9814225.24 | 9814225.24 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 10254 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000153 | Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Allende - 248270 | 248270 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 474523.96 | 474523.96 | 474523.96 | 49.6884 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000154 | Construcción Drenaje Sanitario En Eje Nueve - 252767 | 252767 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 83083.97 | 83083.97 | 83083.97 | 47.4766 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000155 | Construcción Drenaje Sanitario En Calle Copal Y Pino - 253601 | 253601 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 739231.34 | 739231.34 | 739231.34 | 739231.34 | 367459.09 | 367459.09 | 367459.09 | 49.7083 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000156 | Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Lic Isidro Fabela - 249178 | 249178 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 648719.19 | 648719.19 | 648719.19 | 49.9015 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000157 | Construcción Techados En Areas De Impartición De Edeucación Fisica Escuela Secundaria General Heriberto Enriquez R - 249405 | 249405 | México | Tultitlán | Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1792053.4 | 1792053.4 | 1792053.4 | 1792053.4 | 832541.3 | 832541.3 | 832541.3 | 46.4574 | 0 | Metros Cuadrados | 1204 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000158 | Rehabilitación Cárcamo Fuentes Del Valle Ii - 278802 | 278802 | México | Tultitlán | Fuentes del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 962800 | 962800 | 962800 | 962800 | 476586 | 476586 | 476586 | 49.5 | 0 | Otros | 13226 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000161 | Rehabilitación Cárcamo Cueyamil - 278020 | 278020 | México | Tultitlán | Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425720 | 425720 | 425720 | 425720 | 210731.4 | 210731.4 | 210731.4 | 49.5 | 0 | Otros | 3337 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401000172 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo Cuadrilla De Dolores - 62879 | 62879 | México | Valle de Bravo | Cuadrilla de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 890000 | 888698.92 | 888698.92 | 888698.92 | 888698.92 | 888698.92 | 888698.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000173 | Ampliación De Red Eléctrica El Fresno - 307633 | 307633 | México | Valle de Bravo | El Fresno (El Fresno la Compañía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 814540.3 | 814540.3 | 814540.3 | 814540.3 | 814540.3 | 814540.3 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000174 | Ampliación De Red Eléctrica El Fresno La Volanta - 307699 | 307699 | México | Valle de Bravo | El Fresno (El Fresno la Compañía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 844580.92 | 844580.92 | 844580.92 | 844580.92 | 844580.92 | 844580.92 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000176 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa San Juan Atezcapan - 211999 | 211999 | México | Valle de Bravo | San Juan Atezcapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1599291.73 | 1599291.73 | 1599291.73 | 1599291.73 | 1599291.73 | 1599291.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000177 | Construcción De Drenaje Sanitario San Nicolás Tolentino - 209990 | 209990 | México | Valle de Bravo | San Nicolás Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1045000 | 1044590.83 | 1044590.83 | 1044590.83 | 1044590.83 | 1044590.83 | 1044590.83 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170401000178 | Rehabilitación De Aulas Techumbre En Escuela Tv Secundaria No Ciento Cuarenta Dos Cuauhtemoc - 234908 | 234908 | México | Valle de Bravo | Los Saucos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 849391.14 | 849391.14 | 849391.14 | 849391.14 | 849391.14 | 849391.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000179 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Francisco I Madero Los Saucos - 234146 | 234146 | México | Valle de Bravo | Los Saucos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399999.19 | 399999.19 | 399999.19 | 399999.19 | 399999.19 | 399999.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDACION
MEX17170401000180 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Casas Viejas - 235012 | 235012 | México | Valle de Bravo | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1430000 | 1428576.31 | 1428576.31 | 1428576.31 | 1428576.31 | 1428576.31 | 1428576.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 1100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000181 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Tv Secundaria Mariano Azuela Casas Viejas - 212110 | 212110 | México | Valle de Bravo | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349956.58 | 349956.58 | 349956.58 | 349956.58 | 349956.58 | 349956.58 | 100 | 0 | Otros | 477 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000182 | Rehabilitación Del Centro De Salud De La Comunidad Casas Viejas - 211131 | 211131 | México | Valle de Bravo | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349499.93 | 349499.93 | 349499.93 | 349499.93 | 349499.93 | 349499.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1006 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170401000183 | Ampliación De Red Eléctrica Parte Baja Y Parte Alta De El Durazno - 307674 | 307674 | México | Valle de Bravo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1395000 | 2225516.04 | 2225516.04 | 2225516.04 | 2225516.04 | 2225516.04 | 2225516.04 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000184 | Ampliación De Red Electrica El Arco - 307738 | 307738 | México | Valle de Bravo | El Arco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1760000 | 1003700.18 | 1003700.18 | 1003700.18 | 1003700.18 | 1003700.18 | 1003700.18 | 100 | 0 | Otros | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000185 | Contrucción De Módulo Sanitario En Jardín De Niños Juan Escutia Rincón Villa Del Valle - 211221 | 211221 | México | Valle de Bravo | Colonia Rincón Villa del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249210 | 249210 | 249210 | 249210 | 249210 | 249210 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000186 | Construcción De Aulas En Escuela Secundaria Patria Y Libertad Primera Etapa Rincón Villa Del Valle - 210197 | 210197 | México | Valle de Bravo | Colonia Rincón Villa del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Educación | En Ejecución | 2017 | 775000 | 767041.49 | 767041.49 | 767041.49 | 767041.49 | 767041.49 | 767041.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000273 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construccion De Acometidas En El Ramal El Crucero La Alameda - 291808 | 291808 | México | Villa Victoria | La Alameda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 697364.82 | 697364.82 | 697364.82 | 697364.82 | 696815.84 | 696815.84 | 696815.84 | 99.9213 | 0 | Otros | 40 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401000429 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325888 | 325888 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34449.96 | 34449.96 | 34449.96 | 34449.96 | 34443 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000430 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325981 | 325981 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21896.16 | 21896.16 | 21896.16 | 21896.16 | 21892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000431 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326329 | 326329 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10218.21 | 10218.21 | 10218.21 | 10218.21 | 10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000432 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325576 | 325576 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56501.28 | 56501.28 | 56501.28 | 56501.28 | 56491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000433 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325529 | 325529 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 303694.38 | 303694.38 | 303694.38 | 303694.38 | 303636 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000434 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325709 | 325709 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63563.94 | 63563.94 | 63563.94 | 63563.94 | 63552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000435 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308246 | 308246 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 148681.89 | 148681.89 | 148681.89 | 148681.89 | 148654 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000436 | Construcción De Drenaje En La Glorieta De La Av San Felipe De Jesus - 113483 | 113483 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4155480.29 | 4155480.29 | 4155480.29 | 4155480.29 | 4154069 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000437 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Jaime Torres Bodet - 113439 | 113439 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1595620 | 1595620 | 1595620 | 1595620 | 1594001 | 1000856.86 | 1000856.86 | 62.7253 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000438 | Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias De La Av Adolfo Lopez Mateos - 111994 | 111994 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3820000 | 3820000 | 3820000 | 3820000 | 3778358 | 1133507.37 | 1133507.37 | 29.673 | 0 | Metros lineales | 1300 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000439 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Cda Lopez Mateos - 111937 | 111937 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1159000 | 1159000 | 1159000 | 1159000 | 1153975 | 346192.51 | 346192.51 | 29.8699 | 0 | Metros lineales | 1150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000440 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Morelos - 111859 | 111859 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1465987.32 | 1465987.32 | 1465987.32 | 1465987.32 | 1459896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000441 | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Vasco De Quiroga Y Gustavo Baz Ambos Turnos - 111741 | 111741 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 2209552.46 | 2209552.46 | 2209552.46 | 2209552.46 | 2208691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000442 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano - 103058 | 103058 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1846035 | 553810.46 | 553810.46 | 29.9357 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000443 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Vicente Guerrero - 112933 | 112933 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 767855.26 | 767855.26 | 767855.26 | 767855.26 | 767586 | 647668.51 | 647668.51 | 84.3477 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000445 | Construcción De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Primaria Benito Juarez - 82997 | 82997 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 1416272.84 | 1416272.84 | 1416272.84 | 66.6481 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000446 | Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164 | 103164 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1847721 | 1456775.23 | 1456775.23 | 78.7446 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000447 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Aquiles Serdan - 97619 | 97619 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249279 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000448 | Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica En Avenida Del Parque - 81933 | 81933 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1275600 | 1275600 | 1275600 | 1275600 | 1019715.1 | 1019715.1 | 1019715.1 | 79.94 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000449 | Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Citlalmina - 103994 | 103994 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1595132.95 | 1595132.95 | 1595132.95 | 1595132.95 | 1427007 | 1308648.77 | 1308648.77 | 82.0401 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000451 | Rehabilitación De Aulas En La Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón Tm Y Gral Ignacio Zaragoza Tv - 94567 | 94567 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 755164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000454 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295596 | 295596 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177979.03 | 177979 | 177949 | 177979 | 177945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000455 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295577 | 295577 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137015.6 | 137015.6 | 137015.6 | 137015.6 | 136989 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000456 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295544 | 295544 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141253.2 | 141253.2 | 141253.2 | 141253.2 | 141226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000457 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295520 | 295520 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184454.22 | 184454.22 | 184454.22 | 184454.22 | 184419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000458 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291540 | 291540 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 875769.84 | 875769.84 | 875769.84 | 875769.84 | 875603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000459 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939 | 325939 | México | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51382.99 | 51382.99 | 51382.99 | 51382.99 | 51373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000460 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325794 | 325794 | México | Cuautitlán Izcalli | Huilango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82037.61 | 82037.61 | 82037.61 | 82037.61 | 82022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000461 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291494 | 291494 | México | Cuautitlán Izcalli | Huilango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 757117.15 | 757117.15 | 757117.15 | 757117.15 | 756973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000462 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291566 | 291566 | México | Cuautitlán Izcalli | Huilango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520386.6 | 520386.6 | 520386.6 | 520386.6 | 520287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000463 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heroes - 97640 | 97640 | México | Cuautitlán Izcalli | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1246340 | 1058415.56 | 1058415.56 | 84.6732 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000464 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326087 | 326087 | México | Cuautitlán Izcalli | Los Ailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73279.15 | 73279.15 | 73279.15 | 73279.15 | 73265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000465 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308272 | 308272 | México | Cuautitlán Izcalli | Los Ailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371704.72 | 371704.72 | 371704.72 | 371704.72 | 371634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000466 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 303724 | 303724 | México | Cuautitlán Izcalli | Los Ailes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 727453.98 | 727453.98 | 727453.98 | 727453.98 | 727315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000467 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326636 | 326636 | México | Cuautitlán Izcalli | Ejido de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 559893.44 | 559893.44 | 559893.44 | 559893.44 | 559787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000468 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326495 | 326495 | México | Cuautitlán Izcalli | Ejido de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74340.94 | 74340.94 | 74340.94 | 74340.94 | 74327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000469 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326404 | 326404 | México | Cuautitlán Izcalli | Ejido de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162965.91 | 162965.91 | 162965.91 | 162965.91 | 162935 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000470 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295358 | 295358 | México | Cuautitlán Izcalli | Ejido de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1101774.96 | 1101774.96 | 1101774.96 | 1101774.96 | 1101545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000471 | Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295437 | 295437 | México | Cuautitlán Izcalli | Ejido de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 371704.72 | 371704.72 | 371704.72 | 371704.72 | 371634 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000472 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Losas De Concreto Armado - 293292 | 293292 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39998.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000480 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 291010 | 291010 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 536659.96 | 536959.96 | 536959.96 | 536959.96 | 536959.96 | 536959.96 | 536959.96 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000481 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 290775 | 290775 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595164.68 | 595164.68 | 595164.68 | 99.995 | 0 | Celdas solares | 476 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000486 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Losas De Concreto Armado - 285394 | 285394 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 599976 | 599976 | 599976 | 599976 | 599976 | 599976 | 599976 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000491 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Losas De Concreto Armado - 286454 | 286454 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000493 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Losas De Concreto Armado - 281528 | 281528 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 39998.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000494 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281509 | 281509 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000495 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 281881 | 281881 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000496 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 281861 | 281861 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 43550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000498 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio - 281433 | 281433 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000501 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 281984 | 281984 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000502 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 281953 | 281953 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000503 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 281972 | 281972 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000504 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281475 | 281475 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000505 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 282068 | 282068 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000507 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 282018 | 282018 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000508 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281754 | 281754 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000509 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 282091 | 282091 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000510 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281654 | 281654 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000513 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281680 | 281680 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000516 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281134 | 281134 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000518 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 282502 | 282502 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000519 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 282029 | 282029 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000520 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 281920 | 281920 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8710 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000521 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278637 | 278637 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 100 | 0 | Celdas solares | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000522 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278635 | 278635 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000523 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278612 | 278612 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000525 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278617 | 278617 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 232025.04 | 232025.04 | 232025.04 | 232025.04 | 232025.04 | 232025.04 | 232025.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000526 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278594 | 278594 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000527 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278592 | 278592 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000528 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278972 | 278972 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000529 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278961 | 278961 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100880.45 | 100880.45 | 100880.45 | 100880.45 | 100880.45 | 100880.45 | 100880.45 | 100 | 0 | Celdas solares | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000530 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 281576 | 281576 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000531 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278164 | 278164 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000532 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278150 | 278150 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000533 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278522 | 278522 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000534 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 277761 | 277761 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000535 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279046 | 279046 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 383345.72 | 383345.72 | 383345.72 | 383345.72 | 383345.72 | 383345.72 | 383345.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000536 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 277679 | 277679 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000538 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279026 | 279026 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 100 | 0 | Celdas solares | 597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000540 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 277854 | 277854 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 100 | 0 | Celdas solares | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000541 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279126 | 279126 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 433785.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000542 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 279125 | 279125 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000543 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279064 | 279064 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 100 | 0 | Celdas solares | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000544 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279113 | 279113 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000545 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 279099 | 279099 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 100 | 0 | Celdas solares | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000546 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279095 | 279095 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 496 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000547 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278569 | 278569 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000548 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 277547 | 277547 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 100 | 0 | Celdas solares | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000549 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279116 | 279116 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000550 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278701 | 278701 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 575018.59 | 575018.59 | 575018.59 | 575018.59 | 575018.59 | 575018.59 | 575018.59 | 100 | 0 | Celdas solares | 570 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000551 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278690 | 278690 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000552 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278769 | 278769 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 322817 | 322817 | 322817 | 322817 | 322817 | 322817 | 322817 | 100 | 0 | Celdas solares | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000553 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278669 | 278669 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 100 | 0 | Celdas solares | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000554 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278753 | 278753 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000555 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278689 | 278689 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 100 | 0 | Celdas solares | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000556 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278662 | 278662 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000557 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278841 | 278841 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 100 | 0 | Celdas solares | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000558 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278374 | 278374 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000560 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278436 | 278436 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 464050.09 | 100 | 0 | Celdas solares | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000561 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278737 | 278737 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000562 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278732 | 278732 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 353081.59 | 100 | 0 | Celdas solares | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000563 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 278717 | 278717 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 363169.63 | 100 | 0 | Celdas solares | 236 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000564 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278282 | 278282 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000566 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278298 | 278298 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000567 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 279000 | 279000 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000568 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 279069 | 279069 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000569 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278994 | 278994 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.25 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000571 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 276034 | 276034 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 625458.81 | 625458.81 | 625458.81 | 625458.81 | 625458.81 | 625458.81 | 625458.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000572 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276030 | 276030 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 100 | 0 | Celdas solares | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000573 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276015 | 276015 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 514490.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000574 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 276014 | 276014 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 100 | 0 | Celdas solares | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000575 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 279082 | 279082 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000576 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278866 | 278866 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000577 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Losas De Concreto Armado - 279801 | 279801 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 999960 | 999960 | 999960 | 999960 | 999960 | 999960 | 999960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000578 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 278792 | 278792 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 282465.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 272 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000579 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 279078 | 279078 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000580 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275982 | 275982 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 211848.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000581 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275959 | 275959 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000582 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275969 | 275969 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000584 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 277913 | 277913 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000585 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 278215 | 278215 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000587 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 277619 | 277619 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 443874 | 100 | 0 | Celdas solares | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000589 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 275997 | 275997 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 373257.68 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 100 | 0 | Celdas solares | 370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000590 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275995 | 275995 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 544754 | 544754 | 544754 | 544754 | 544754 | 544754 | 544754 | 100 | 0 | Celdas solares | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000591 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Losas De Concreto Armado - 279988 | 279988 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79996.8 | 79996.8 | 79996.8 | 79996.8 | 79996.8 | 79996.8 | 79996.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000592 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277275 | 277275 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000594 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 276136 | 276136 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 445 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000595 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276044 | 276044 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 333 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000596 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 276903 | 276903 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 524578.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000598 | Se Fortalecera El Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 275947 | 275947 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 560 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000599 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275945 | 275945 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 373257.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000600 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275937 | 275937 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 322817.45 | 322817.45 | 322817.45 | 322817.45 | 322817.45 | 322817.45 | 311817.45 | 100 | 0 | Celdas solares | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000601 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 275933 | 275933 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000602 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275928 | 275928 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 494314.22 | 494314.22 | 491314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000603 | Programa De Apoyo A La Vivienda Calentadores Solares - 275914 | 275914 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000604 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 275913 | 275913 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000605 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 275898 | 275898 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 272377.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000607 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 276120 | 276120 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34839.9 | 37989.9 | 34989.9 | 34989.9 | 34989.9 | 34989.9 | 34989.9 | 92.1032 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000609 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276621 | 276621 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 423697.9 | 100 | 0 | Celdas solares | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000610 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 276602 | 276602 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000611 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276590 | 276590 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000614 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 277325 | 277325 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 645634.9 | 645634.9 | 645634.9 | 645634.9 | 645634.9 | 645634.9 | 645634.9 | 100 | 0 | Celdas solares | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000615 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277315 | 277315 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000616 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277164 | 277164 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 595194.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000617 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 277455 | 277455 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 494314.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000618 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 277390 | 277390 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 413609.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000621 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277116 | 277116 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 504402.27 | 100 | 0 | Celdas solares | 507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000622 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276745 | 276745 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000623 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 276808 | 276808 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 381 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000625 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 276764 | 276764 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 474138.13 | 100 | 0 | Celdas solares | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000626 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276684 | 276684 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 544754.45 | 544754.45 | 544754.45 | 544754.45 | 544754.45 | 544754.45 | 544754.45 | 100 | 0 | Celdas solares | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000627 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 276678 | 276678 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 453962.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000628 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisicion De Calentadores Solares - 276650 | 276650 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000629 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277481 | 277481 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 342993.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000630 | Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Oriente Dos Pirules Tramo De Av Soto Y Gama A Lateral De La Autopista - 272399 | 272399 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 792462.02 | 791454.19 | 791454.19 | 791454.19 | 791454.19 | 791454.19 | 791454.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2618 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000631 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 276142 | 276142 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 403521.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000632 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 277220 | 277220 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 433785.95 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 393433.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 522 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000633 | Construccion De Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico De La Calle Norte Once Tramo De Av Alfredo Del Mazo A Poniente Tres - 272346 | 272346 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2730519.62 | 2730519.62 | 2726350.57 | 2726350.57 | 2726350.57 | 2726350.57 | 2726350.57 | 99.8473 | 0 | Metros Cuadrados | 1977 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000634 | Mejoramiento De La Vivienda Con Calentadores Solares - 277411 | 277411 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 554842.49 | 100 | 0 | Celdas solares | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000635 | Construcción De Pavimentación A Base De Adoquin De La Calle Poniente Diez Tramo De Av Ignacio M Altamirano A Av Diaz Covarrubias - 271310 | 271310 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1950483.25 | 1950305.39 | 1950305.39 | 1950305.39 | 1950305.39 | 1950305.39 | 1950305.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000636 | Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Asfáltico De La Calle Oriente Siete A O Mango Tramo De Lateral De La Autopista A La Av Fel - 272646 | 272646 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1302717.54 | 1302717.54 | 1302537.54 | 1301537.94 | 1301537.94 | 1301537.94 | 1301537.94 | 99.9095 | 0 | Metros Cuadrados | 2750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000637 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 276148 | 276148 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 564930.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000638 | Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico De La Calle Oriente Dos A O Alamo Tramo De Av Soto Y Gama A La Lateral De La Autopista Mex - 259053 | 259053 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 421947.97 | 421947.97 | 419378.79 | 419378.79 | 419378.79 | 419378.79 | 419378.79 | 99.3911 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000639 | Construccion De Techado En La Escuela Preparatoria Oficial Numero Noventa Y Dos - 248064 | 248064 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2162763.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000640 | Construccion De Cubierta A Base De Arcotecho En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata - 248092 | 248092 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1227576.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000641 | Construccion De Cubierta A Base De Arcotecho En La Escuela Secundaria Numero Quinientos Ochenta Y Nueve Julio Chavez - 208650 | 208650 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1386309.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000644 | Construccion De Cubierta A Base De Arcotecho En La Escuela Primaria Lic Jesus Reyes Heroles - 209929 | 209929 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1386309.58 | 1386309.58 | 1381821.73 | 1381821.73 | 1381821.73 | 1381821.73 | 1381821.73 | 99.6763 | 0 | Metros Cuadrados | 6670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000646 | Construccion De Cubierta A Base De Arcotecho En La Escuela Primaria Leona Vicario - 208560 | 208560 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1349461.52 | 1349461.52 | 1340535.27 | 1340535.27 | 1340535.27 | 1340535.27 | 1340535.27 | 99.3385 | 0 | Metros Cuadrados | 4093 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000647 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Calle Oriente Diez Tramo Av Felipe A A Canal De Compañia - 290845 | 290845 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1353901.12 | 1352450.12 | 1352450.12 | 1352450.12 | 1352450.12 | 1352450.12 | 1352450.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000659 | Equipamiento De Pozo Profundo Tezontlalpan - 266214 | 266214 | México | Hueypoxtla | Tezontlalpa de Zapata (Tezontlalpan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000660 | Construcción De Red Electrica En Calle Al Lienzo Charro En El Cuarto Cuartel Barrio De San Melchor - 247515 | 247515 | México | Huixquilucan | Huixquilucan de Degollado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 491461.06 | 491522.53 | 491522.53 | 491522.53 | 491522.53 | 491522.53 | 491522.53 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000661 | Construcción De Red Electrica En Paraje Aguita Blanca De Agua Blanca - 262958 | 262958 | México | Huixquilucan | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 369455.5 | 369567.53 | 369567.53 | 369567.53 | 369567.53 | 369567.53 | 369567.53 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000662 | Construcción De Red Electrica En Andador Hortalizas De Agua Blanca - 247605 | 247605 | México | Huixquilucan | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 589357.59 | 589206.25 | 589206.25 | 589206.25 | 589206.25 | 589206.25 | 589206.25 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000663 | Construccion De Red Electrica En Calle Cipreses Del Cerrito - 263966 | 263966 | México | Huixquilucan | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 949906.09 | 950285.8 | 950285.8 | 950285.8 | 950285.8 | 950285.8 | 950285.8 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000664 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Dos Rios - 275234 | 275234 | México | Huixquilucan | Dos Ríos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55499.76 | 55499.76 | 55499.76 | 55499.76 | 49851.22 | 49851.22 | 49851.22 | 89.8224 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000665 | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad De San Francisco Dos Ríos - 275208 | 275208 | México | Huixquilucan | Dos Ríos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58449.82 | 58449.82 | 58449.82 | 58449.82 | 51421.74 | 51421.74 | 51421.74 | 87.9759 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000666 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco Dos Rios - 275145 | 275145 | México | Huixquilucan | Dos Ríos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61050.41 | 61050.41 | 61050.41 | 61050.41 | 61050.41 | 50888.42 | 50888.42 | 83.3548 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000667 | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad De Ignacio Allende - 275029 | 275029 | México | Huixquilucan | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116899.64 | 116899.64 | 116899.64 | 116899.64 | 98630.74 | 98630.74 | 98630.74 | 84.3722 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000668 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio Allende - 274700 | 274700 | México | Huixquilucan | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110999.52 | 110999.52 | 110999.52 | 110999.52 | 110999.52 | 95176.56 | 95176.56 | 85.745 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000669 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ignacio Allende - 275077 | 275077 | México | Huixquilucan | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122100.82 | 122100.82 | 122100.82 | 122100.82 | 100100.84 | 100100.84 | 100100.84 | 81.9821 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000670 | Construcción De Red Eléctrica En Calle El Arco Del Laurel - 273513 | 273513 | México | Huixquilucan | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 491698.46 | 491779.53 | 491779.53 | 491779.53 | 491779.53 | 491779.53 | 491779.53 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000671 | Construccion De Red Eléctrica En Calle La Lumbrera Dos San Francisco En Llano Grande - 264512 | 264512 | México | Huixquilucan | Llano Grande (San Miguel Llano Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 847302.36 | 847473.54 | 847473.54 | 847473.54 | 847473.54 | 847473.54 | 847473.54 | 100 | 0 | Otros | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000672 | Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pinos De Llano Grande - 253558 | 253558 | México | Huixquilucan | Llano Grande (San Miguel Llano Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199716.56 | 199716.56 | 199716.56 | 195238.96 | 195238.96 | 195238.96 | 97.758 | 0 | Metros lineales | 1259 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000673 | Construcción De Electrificación En Cuarta Cerrada De Flor De Coral En Magdalena Chichicaspa - 239796 | 239796 | México | Huixquilucan | Magdalena Chichicaspa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 515992.2 | 516311.17 | 516311.17 | 516311.17 | 516311.17 | 516311.17 | 516311.17 | 100 | 0 | Otros | 317 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000674 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Piedra Grande - 274975 | 274975 | México | Huixquilucan | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 244201.63 | 244201.63 | 244201.63 | 244201.63 | 244201.63 | 199420.5 | 199420.5 | 81.6622 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000675 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Piedra Grande - 274918 | 274918 | México | Huixquilucan | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 221999.04 | 221188.84 | 221188.84 | 221188.84 | 190512.62 | 190512.62 | 190512.62 | 86.1312 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000676 | Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De Piedra Grande - 270240 | 270240 | México | Huixquilucan | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 233799.26 | 232799.26 | 232799.26 | 232799.26 | 232799.26 | 202529.05 | 202529.05 | 86.9973 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000677 | Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Una Segunda Etapa En And Sin Nombre De Piedra Grande - 253658 | 253658 | México | Huixquilucan | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 100 | 0 | Metros lineales | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000678 | Construcción De Red Eléctrica En Andador La Barranca De San Bartolme Coatepec - 264157 | 264157 | México | Huixquilucan | San Bartolomé Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 365458.63 | 365526.77 | 365526.77 | 365526.77 | 365526.77 | 365526.77 | 365526.77 | 100 | 0 | Otros | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000679 | Mejoramiento De Barda Perimetral En La Prim Benito Juarez De Santa Cruz Ayotuxco - 253683 | 253683 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | 148000.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 1643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000680 | Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Paraje Jigui De Santa Cruz Ayotuxco - 253854 | 253854 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 942228.27 | 941040.63 | 941040.63 | 941040.63 | 941040.63 | 941040.63 | 941040.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000681 | Construccion De Una Red De Drenaje Sanitario En Paraje Jigui De Santa Cruz Ayotuxco - 252648 | 252648 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1754239.35 | 1753545.29 | 1753545.29 | 1753545.29 | 1495264.02 | 1495264.02 | 1495264.02 | 85.2709 | 0 | Metros lineales | 1743 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000682 | Construcción De Red Eléctrica En Paraje Los Morales Y El Garabato De Santa Cruz Ayotuxco - 246934 | 246934 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1217457.18 | 1217431.34 | 1217431.34 | 1217431.34 | 1217431.34 | 1217431.34 | 1217431.34 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000683 | Mejoramiento De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria Dr Fernando Quiroz Gutierrez De Santa Cruz Ayotuxco - 224678 | 224678 | México | Huixquilucan | Santa Cruz Ayotuzco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 497672.24 | 497672.24 | 497672.24 | 497672.24 | 497672.24 | 497672.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000684 | Construcción De Red Electrica En Paraje El Aguacate En La Calle Diecisies De Septiembre En Santiago Yancuitlalpan - 249391 | 249391 | México | Huixquilucan | Santiago Yancuitlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 769198.56 | 769220.14 | 769220.14 | 769220.14 | 769220.14 | 769220.14 | 769220.14 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000686 | Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Prim Benito Juarez En Santiago Yancuitlalpan - 218816 | 218816 | México | Huixquilucan | Santiago Yancuitlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 87969.95 | 87969.95 | 87969.95 | 87969.95 | 87969.95 | 87969.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 1108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000687 | Constructivo De Red Eléctrica En Calle Sauces De Zacamulpa - 264024 | 264024 | México | Huixquilucan | Zacamulpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 586871.78 | 587124.63 | 587124.63 | 587124.63 | 587124.63 | 587124.63 | 587124.63 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000688 | Construcción De Red Eléctrica En Primer Y Segunda Cerrada De Madroños En Zacamulpa - 264101 | 264101 | México | Huixquilucan | Zacamulpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400342.73 | 400394.87 | 400394.87 | 400394.87 | 400394.87 | 400394.87 | 400394.87 | 100 | 0 | Otros | 662 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000690 | Construccion De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle De El Palacio - 260182 | 260182 | México | Huixquilucan | El Palacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1397159.36 | 1397159.36 | 1397159.36 | 1042481.34 | 1042481.34 | 1042481.34 | 74.6143 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000691 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Federal Burocratica - 275351 | 275351 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55500.04 | 55499.87 | 55499.87 | 55499.87 | 48184.54 | 48184.54 | 48184.54 | 86.8192 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000692 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Federal Burocratica - 275288 | 275288 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61050.41 | 61050.41 | 61050.41 | 61050.41 | 49987.28 | 49987.28 | 49987.28 | 81.8787 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000693 | Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Federal Burocrtatica - 275332 | 275332 | México | Huixquilucan | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58449.82 | 58449.82 | 58449.82 | 58449.82 | 50427.94 | 50427.94 | 50427.94 | 86.2756 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000695 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 305347 | 305347 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170154.91 | 1633879.75 | 1633879.75 | 1633879.75 | 170154.91 | 170154.91 | 170154.91 | 10.4142 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000697 | Repavimentación De La Calle Camino A Santa María Entre Calle Cuautémoc Y Calle Mariano Matamoros Complementaria - 240510 | 240510 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3450653.02 | 3820882.41 | 3820882.41 | 3820882.41 | 3450653.02 | 3450653.02 | 3450653.02 | 90.3104 | 0 | Metros Cuadrados | 5607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE COMPONE DE 2 OBRAS 3,820,882.41 MONTO TOTAL 3,450,653.02 + 370,229.39
MEX17170401000698 | Repavimentación De La Calle Camino A Santa María Entre Calle Cuautémoc Y Calle Mariano Matamoros Directa Drenaje - 240471 | 240471 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370229.39 | 3820882.41 | 3820882.41 | 3820882.41 | 370229.39 | 370229.39 | 370229.39 | 9.6896 | 0 | Metros lineales | 5607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE COMPONE DE 2 OBRAS 3,820,882.41 MONTO TOTAL 3,450,653.02 + 370,229.39
MEX17170401000700 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 305996 | 305996 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 595074.2 | 1487685.51 | 595074.2 | 595074.2 | 595074.2 | 595074.2 | 595074.2 | 40 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE COMPONE DE 4 OBRAS 1487685.51 MONTO TOAL 416,561.94 + 119,014.84 + 595,074.20 + 357,044.53
MEX17170401000701 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 306118 | 306118 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357044.53 | 1487685.51 | 35704.53 | 35704.53 | 35704.53 | 35704.53 | 35704.53 | 2.4 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO DE COMPONE DE 4 OBRAS 1487685.51 MONTO TOAL 416,561.94 + 119,014.84 + 595,074.20 + 357,044.53
MEX17170401000702 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 305926 | 305926 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119014.84 | 1487685.51 | 119014.84 | 119014.84 | 119014.84 | 119014.84 | 119014.84 | 8 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE COMPONE DE 4 OBRAS= 1,487,685.51 MONTO TOTAL, 416,561.94 + 119,014.84 + 595,074.20 + 357,044.53
MEX17170401000705 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 301196 | 301196 | México | Metepec | San Jorge Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1497002.93 | 1497002.93 | 1497002.93 | 1497002.93 | 1360497.31 | 1360497.31 | 1360497.31 | 90.8814 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000706 | Equipamiento Del Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple No Ocho Laura Méndez De Cuenca Obra Directa - 305018 | 305018 | México | Metepec | San Miguel Totocuitlapilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 178527.32 | 1364550.86 | 1364550.86 | 1364550.86 | 178527.32 | 178527.32 | 178527.32 | 13.0832 | 0 | Otros | 7157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 2 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,364,550.86 (1,186,023.54 + 178,527.32)
MEX17170401000708 | Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple No Ocho Laura Méndez De Cuenca Obra Directa - 304766 | 304766 | México | Metepec | San Miguel Totocuitlapilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 1186023.54 | 1364550.86 | 1364550.86 | 1364550.86 | 1186023.54 | 1186023.54 | 1186023.54 | 86.9168 | 0 | Metros Cuadrados | 7157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 2 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,364,550.86 (1,186,023.54 + 178,527.32)
MEX17170401000730 | Terminación De Desayunador De Esc Prim Lic Benito Juarez - 262275 | 262275 | México | Morelos | Santa Clara de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 309219.76 | 358586.89 | 358586.89 | 358586.89 | 358586.89 | 358586.89 | 358586.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro:
MEX17170401000758 | Construccion De Drenaje Sanitario A Un Costado Del Canal De Riego Etapa Dos San Jose Solis - 48994 | 48994 | México | Temascalcingo | San José Solís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 239259.25 | 239259.25 | 239259.25 | 239259.25 | 79.7531 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000764 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Santa María Cancheada - 267923 | 267923 | México | Temascalcingo | Santa María Canchesda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 5171273.82 | 5171273.82 | 5171273.82 | 5171273.82 | 5171273.82 | 5171273.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000766 | Conatruccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Sta Rosa Solis - 52823 | 52823 | México | Temascalcingo | Santa Rosa Solís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249945.5 | 249945.5 | 249945.5 | 249945.5 | 249945.5 | 249945.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin obs. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000777 | Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En La Localidad De San Juanico Centro Y Ejido Paraje Milpa Larga - 55687 | 55687 | México | Temascalcingo | San Juanico Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra contratada y supervisada por CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000794 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Estic No Lic Alfredo Zarate Albarrán En Temascaltepec De Gonzalez Barrio De Santiago - 206839 | 206839 | México | Temascaltepec | Temascaltepec de González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 180000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000801 | Construcción De Módulo De Sanitarios En La Primaria Guadalupe Victoria En El Cerro Pelón - 225255 | 225255 | México | Temascaltepec | El Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000805 | Construcción De Andador Con Losas De Concreto Hidráulico En La Comunidad Barrio El Contadero - 262909 | 262909 | México | Temascaltepec | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 299531.98 | 299531.98 | 299531.98 | 299531.98 | 299531.98 | 99.844 | 0 | Metros Cuadrados | 793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEPROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000806 | Construcción De Linea De Conducción En La Comunidad Primera Etapa - 262655 | 262655 | México | Temascaltepec | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 226707.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000807 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Primara Etapa - 299773 | 299773 | México | Temascaltepec | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 82332.84 | 82332.84 | 82271.44 | 82271.44 | 82271.44 | 82271.44 | 82271.44 | 99.9254 | 0 | Metros lineales | 793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000813 | Construcción De Linea De Conducción De Tanque A Tanque En Labor Las Cabras - 225420 | 225420 | México | Temascaltepec | Labor las Cabras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000821 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Constitución En Pedregales De Tequesquipan - 206785 | 206785 | México | Temascaltepec | Pedregales de Tequesquipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000840 | Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa En Rincón De Tequesquipan - 207127 | 207127 | México | Temascaltepec | Rincón de Tequesquipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401000853 | Construcción De Aulas Y Modulo De Sanitarios En El Telebachillerato Primera Etapa San Mateo Almomoloa Barrio Del Centro - 206806 | 206806 | México | Temascaltepec | San Mateo Almomoloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 699960.01 | 699960.01 | 699960.01 | 699960.01 | 699960.01 | 699960.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001023 | Construccion De Muro De Contensión En Panteon Municipal - 296812 | 296812 | México | Zacualpan | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 537051.88 | 537051.89 | 537051.89 | 537051.89 | 536795.85 | 536795.85 | 536795.85 | 99.9523 | 0 | Metros lineales | 2970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401001024 | Construcción De Cisternas Prefabricadas En Varios Puntos De La Cabecera Municipal Ageb Dos - 296782 | 296782 | México | Zacualpan | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 580138.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001026 | Construcción De Cisternas Prefabricadas En Varios Puntos De La Cabecera Municipal Ageb Uno - 295830 | 295830 | México | Zacualpan | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 412560.81 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001028 | Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples De Escuela Primaria Antonio Del Castillo En La Localidad De Coloxtitlán Zacualpan - 278652 | 278652 | México | Zacualpan | Coloxtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001032 | Construcción De Sistemas De Electrificación No Convencional Para Viviendas En La Comunidad De Huizoltepec Zacualpan - 281215 | 281215 | México | Zacualpan | Huitzoltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2990465.42 | 2990465.42 | 2990465.42 | 2990465.42 | 2990465.42 | 2990465.42 | 2990465.42 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401001033 | Construcción De Bordos En La Localidad De Piedra Parada - 323376 | 323376 | México | Zacualpan | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1229524.44 | 1229524.44 | 1229524.44 | 99.9613 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401001034 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Ruíz Cortínez En La Comunidad Del Salto - 281485 | 281485 | México | Zacualpan | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 890720.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001037 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santiago Municipio De Zacualpan Segunda Etapa - 278715 | 278715 | México | Zacualpan | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1298979.86 | 1298979.86 | 1298979.86 | 1298979.86 | 1298979.86 | 1298979.86 | 1298979.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401001041 | Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad De Rio Florido Primera Sección Zacualpan - 279830 | 279830 | México | Zacualpan | Río Florido 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 809769.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001044 | Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Cívica De Jardín De Niños De La Localidad De Valle Encantado - 295727 | 295727 | México | Zacualpan | Valle Encantado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACUALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 980187.1 | 980187.1 | 980187.1 | 980187.1 | 980187.1 | 980187.1 | 980187.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX17170401001055 | 33903 Servicios Integrales - 297341 | 297341 | México | Zinacantepec | San Miguel Zinacantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1515547.36 | 1515754.93 | 1515754.93 | 1515754.93 | 1515754.93 | 1515754.93 | 1515754.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR SUPERVISORES DE OBRA FUE DE ENERO A JUNIO POR OCHO SUPERVISORES Y DE JULIO A DICIEMBRE POR DIEZ SUPERVISORES SE CONTRATARON A DOS MAS POR LA CARGA DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, AL CIERRE DE EJERCICIO 2017 SE CERRO CON 10 SUPERVISORES POR UN MONTO DE 1515754.93. ESTO EJERCIDO DEL RECURSO FISM 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001103 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En Avenida San Pedro Entre Calle Vallejo Y Dos Cercas Loc San Antonio Acahualco - 302379 | 302379 | México | Zinacantepec | San Antonio Acahualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 676000 | 675854.6 | 675854.6 | 675854.6 | 675854.6 | 675854.6 | 675854.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001114 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz De La Calle La Via Hacia Bachilleres Loc San Juan De Las Huertas - 296882 | 296882 | México | Zinacantepec | San Juan de las Huertas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1287114.18 | 1287114.18 | 1287114.18 | 1287114.18 | 1287114.18 | 1287114.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2018, SE APLICARON RENDIMIENTOS / Física: AVANCE PRIMER TRIMESTRE 2018, SE APLICARON RENDIMIENTOS / Registro:
MEX17170401001201 | Construcción De Techo Firme - 204226 | 204226 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 280000 | 279994.43 | 279994.43 | 279994.43 | 279994.43 | 279994.43 | 279994.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001221 | Construcción De Red De Agua Potable En Camino Principal Segunda Etapa Cuajimalpa - 331465 | 331465 | México | Villa Guerrero | Cuajimalpa (Los Cuervos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 212000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001235 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construccion De Acometidas En El Ramal El Lindero Rancho De Los Padres Propiedad - 291827 | 291827 | México | Villa Victoria | Rancho de los Padres Propiedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 801569.89 | 801569.89 | 801569.89 | 801569.89 | 801013.56 | 801013.56 | 801013.56 | 99.9306 | 0 | Otros | 52 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401001246 | Pavimentación De Calle Dos Oriente Primer Etapa - 231230 | 231230 | México | Xonacatlán | Xonacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XONACATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001270 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril En Barrio Tlapipinca En La Cabecera Municipal - 242878 | 242878 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1254979.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001271 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mexico Sesenta Y Ocho Olimpica Y Cuauhtemoc En La Colonia Veinte De Noviembre En La Cabecera - 241584 | 241584 | México | Cocotitlán | Cocotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 737401.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001276 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Emiliano Zapata - 206828 | 206828 | México | Coyotepec | Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1661055.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001279 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Autopista - 206463 | 206463 | México | Coyotepec | Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1086686.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001282 | Construccion De Comedor En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata - 206801 | 206801 | México | Coyotepec | Coyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COYOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 858369 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001290 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Cancun Cuarenta Y Siete - 268890 | 268890 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.95 | 85999.95 | 85999.95 | 85999.95 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001291 | Construcción De Cuarto Dormitorio Av Mexico Treinta Y Nueve - 269398 | 269398 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001292 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Diecinueve - 269383 | 269383 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001293 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Los Pinos - 273489 | 273489 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001294 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada Benito Juárez - 268775 | 268775 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.95 | 85999.95 | 85999.95 | 85999.95 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADAD FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001295 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dalia Once - 268307 | 268307 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001296 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Argentina Veintitrés - 269446 | 269446 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001297 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colegio Del Aire Diecinueve - 268062 | 268062 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001298 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle San Francisco Once - 268800 | 268800 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001299 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Ludwin Van Beethoven Cuarenta Y Siete - 269493 | 269493 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001300 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Treinta Y Cuatro - 269490 | 269490 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001301 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Ochenta - 269462 | 269462 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001302 | Construcción De Cuarto Dormitorio Bosques De Chapultepec Diecisiete - 269025 | 269025 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001303 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Loma Nevada Cuatro - 268416 | 268416 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001304 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina Dorada Noventa Y Siete - 268714 | 268714 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro:
MEX17170401001305 | Construcción De Cuarto Dormitorio Circuito Monterrey Lote Quince - 268630 | 268630 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001306 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Fresno Lote Nueve - 267951 | 267951 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.11 | 84297.11 | 84297.11 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001307 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada De Gasoducto Lote Cuatro - 268211 | 268211 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001308 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pinos Once - 269503 | 269503 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001309 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dinamarca Veintiuno - 269424 | 269424 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001310 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Canada Diecinueve - 269416 | 269416 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 85999.94 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001311 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Bugambilia Veintiséis A - 267816 | 267816 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.2 | 84297.11 | 84297.11 | 84297.11 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001312 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pirules Lote Tres - 268173 | 268173 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001314 | Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Noventa - 269344 | 269344 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101470.8 | 101470.8 | 101470.8 | 85999.94 | 85999.93 | 85999.93 | 85999.93 | 84.7534 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001315 | Construcción De Cuarto Dormitorio Av Naucalpan Numero Cincuenta Y Tres - 268253 | 268253 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101200 | 101200 | 101200 | 85739.19 | 84297.1 | 84297.1 | 84297.1 | 83.2975 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001316 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Sec Téc Emiliano Zapata No Cuarenta Y Cinco Sierra Verde Himalaya No Dieciocho - 265593 | 265593 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 982074.08 | 979053.89 | 979053.89 | 979053.89 | 98.8943 | 0 | Metros Cuadrados | 1980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001317 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telesecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782 | 264782 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 657299.26 | 657299.26 | 657299.26 | 657299.26 | 99.5908 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001318 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Ricardo Flores Magón Calle Cerros De Guanajuato Sin Numero - 267021 | 267021 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 990000 | 990000 | 990000 | 989002.24 | 989002.24 | 989002.24 | 989002.24 | 99.8992 | 0 | Metros Cuadrados | 1980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001321 | Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diametro En La Calle Santiago Tianguistengo Entre Villa Victo - 267455 | 267455 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2991440 | 2991440 | 2991440 | 2608694.16 | 2608694.16 | 2608694.16 | 2608694.16 | 87.2053 | 0 | Metros lineales | 5271 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001324 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 264788 | 264788 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 988472.51 | 988472.51 | 988472.51 | 988472.51 | 95.0454 | 0 | Metros Cuadrados | 1980 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001328 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977 | 265977 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 904000 | 904000 | 904000 | 901482.23 | 901482.23 | 901482.23 | 901482.23 | 99.7215 | 0 | Metros Cuadrados | 1808 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001329 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Sor Juana Inés De La Cruz Calle Paraguay Sin Numero - 264777 | 264777 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 715000 | 704000 | 704000 | 703925.19 | 703925.19 | 703925.19 | 703925.19 | 99.9894 | 0 | Metros Cuadrados | 1430 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro:
MEX17170401001332 | Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No Cuitláhuac Tv - 265796 | 265796 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 847500 | 847500 | 847500 | 841385.33 | 841385.33 | 841385.33 | 841385.33 | 99.2785 | 0 | Metros Cuadrados | 1695 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001335 | Rehabilitación De Calle Deportivo Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Altamira Y Primero De Enero - 229836 | 229836 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1946880 | 1946880 | 1946880 | 1944332.53 | 1934952.93 | 1934952.93 | 1934952.93 | 99.3874 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001336 | Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diametro En La Calle Santa Úrsula - 232198 | 232198 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1981512 | 1981512 | 1981512 | 1708031.2 | 1315274.84 | 1315274.8 | 1315274.8 | 66.3773 | 0 | Metros lineales | 441 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001337 | Construcción De Tanque Para Agua Potable Ubicado En Calle Siete Y Camino De Acceso A Praderas De San Mateo - 297434 | 297434 | México | Naucalpan de Juárez | Naucalpan de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15003905 | 15003905 | 15003905 | 14980067.93 | 14980067.93 | 14980067.93 | 14980067.93 | 99.8411 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001339 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526 | 308526 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 93518.45 | 93518.45 | 93518.45 | 93274.71 | 46637.35 | 46637.35 | 46637.35 | 49.8697 | 0 | Otros | 949 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001340 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611 | 308611 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 232682.67 | 232682.67 | 232682.67 | 232076.21 | 116038.11 | 116038.11 | 116038.11 | 49.8697 | 0 | Otros | 2267 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001341 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592 | 308592 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 231848.92 | 231848.92 | 231848.92 | 231244.63 | 115622.32 | 115622.32 | 115622.32 | 49.8697 | 0 | Otros | 2172 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001342 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646 | 308646 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 498698.19 | 498698.19 | 498698.19 | 497398.39 | 248699.2 | 248699.2 | 248699.2 | 49.8697 | 0 | Otros | 4671 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001343 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619 | 308619 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 231977.73 | 231977.73 | 231977.73 | 231373.11 | 115686.55 | 115686.55 | 115686.55 | 49.8697 | 0 | Otros | 2193 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001344 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638 | 308638 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 197420.18 | 197420.18 | 197420.18 | 196905.63 | 98452.81 | 98452.81 | 98452.81 | 49.8697 | 0 | Otros | 1866 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001345 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568 | 308568 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 231848.97 | 231848.97 | 231848.97 | 231244.68 | 115622.34 | 115622.34 | 115622.34 | 49.8697 | 0 | Otros | 2287 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001346 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657 | 308657 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 558529.91 | 558529.91 | 558529.91 | 557074.17 | 278537.08 | 278537.08 | 278537.08 | 49.8697 | 0 | Otros | 5303 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001347 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836 | 281836 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7498028.06 | 3749014.03 | 3749014.03 | 3749014.03 | 49.9869 | 0 | Metros lineales | 5714 | 100 | 99.77 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001348 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purisima - 282576 | 282576 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7398199.81 | 7398199.81 | 7398199.81 | 7395062.22 | 3697531.11 | 3697531.11 | 3697531.11 | 49.9788 | 0 | Metros lineales | 2624 | 100 | 44.56 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001349 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695 | 282695 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2092489.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001350 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115 | 294115 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7398199.8 | 7398199.8 | 7398199.8 | 7385817.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2040 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001351 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373 | 327373 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4858652.47 | 8179074.81 | 8179074.81 | 8157757.02 | 4078878.52 | 4078878.52 | 4078878.52 | 49.8697 | 0 | Otros | 78292 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001353 | Electrificacion En Callejon De Felipe Sanchez Solis Barrio De San Francisco Molonco - 291894 | 291894 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228914.4 | 228914.4 | 228914.4 | 228914.4 | 228914.4 | 228914.4 | 228914.4 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001357 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Narciso Mendoza - 245257 | 245257 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 339329 | 339329 | 339329 | 339329 | 339329 | 339329 | 339329 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001360 | Rehabilitacion De La Calle Francisco Javier Mina Primera Etapa - 245254 | 245254 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 226532.58 | 223771.3 | 223771.3 | 223771.3 | 223771.3 | 223771.3 | 223771.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001361 | Construccion De Seis Coladeras Pluviales Drenaje Pluvial - 245253 | 245253 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52384.7 | 52384.7 | 52384.7 | 52384.7 | 52384.7 | 52384.7 | 52384.7 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001362 | Construccion De Red De Agua Potable - 245949 | 245949 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3230456.73 | 3228913.96 | 3228913.96 | 3228913.96 | 3228913.96 | 3228913.96 | 3228913.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001364 | Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Av Ayuntamiento Y Av Industria Y Comercio - 289864 | 289864 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 202106.96 | 202106.96 | 202106.96 | 202106.96 | 202106.96 | 202106.96 | 202106.96 | 100 | 0 | Otros | 34374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001365 | Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Calle Nogales Y Carretera Pavimentada San Andres Jaltenco - 291855 | 291855 | México | Nextlalpan | Colonia los Aguiluchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 115747.55 | 115747.54 | 115747.54 | 115747.54 | 115747.54 | 115747.54 | 115747.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 34374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001366 | Ampliación De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Segunda Etapa En La Localidad De Loma Del Rancho - 306355 | 306355 | México | San José del Rincón | Loma del Rancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 345433.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001367 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Del Rancho - 288800 | 288800 | México | San José del Rincón | Loma del Rancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155499.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001368 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Loma Del Rancho - 290261 | 290261 | México | San José del Rincón | Loma del Rancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001369 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Mesa - 291016 | 291016 | México | San José del Rincón | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001370 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De La Mesa - 239730 | 239730 | México | San José del Rincón | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649509.06 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001371 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Mesa - 288758 | 288758 | México | San José del Rincón | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 998851.36 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001373 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Minita Del Cedro Ii - 289650 | 289650 | México | San José del Rincón | Minita del Cedro Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001374 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio San Bartolo Guarda La Lagunita - 293250 | 293250 | México | San José del Rincón | San Bartolo Guarda la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 505130.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001376 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Felipe De Jesús - 206170 | 206170 | México | San José del Rincón | San Felipe de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648942.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001378 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De San Francisco De La Loma - 232429 | 232429 | México | San José del Rincón | San Francisco de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 899047 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001379 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Francisco De La Loma - 218798 | 218798 | México | San José del Rincón | San Francisco de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001381 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Francisco Solo - 218773 | 218773 | México | San José del Rincón | San Francisco Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001382 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Isidro La Trinidad - 224739 | 224739 | México | San José del Rincón | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 947128.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001383 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo De Los Dolores - 331895 | 331895 | México | San José del Rincón | San Jerónimo de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 854817.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001384 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Jerónimo De Los Dolores - 218757 | 218757 | México | San José del Rincón | San Jerónimo de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001385 | Electrificación Rural En La Localidad De San Jerónimo De Los Dolores - 215115 | 215115 | México | San José del Rincón | San Jerónimo de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 948304.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001386 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Jerónimo Pilitas - 218852 | 218852 | México | San José del Rincón | San Jerónimo Pilitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155016.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001388 | Rehabilitación De Telebachillerato Comunitario Número Cuatrocientos Veinte En La Localidad De San Jerónimo Pilitas - 297525 | 297525 | México | San José del Rincón | San Jerónimo Pilitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 543498.06 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001389 | Construcción De Arcotecho En La Localidad De San Joaquin Del Monte - 230956 | 230956 | México | San José del Rincón | San Joaquín del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1035252.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001391 | Reparación De Fugas De Agua Potable En La Localidad De Barrio San Joaquín Lamillas - 331800 | 331800 | México | San José del Rincón | Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 832907.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001392 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Barrio San Joaquin Lamillas - 297261 | 297261 | México | San José del Rincón | Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1797420.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001393 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio San Joaquín Lamillas - 290480 | 290480 | México | San José del Rincón | Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001394 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Joaquín Lamillas - 290647 | 290647 | México | San José del Rincón | San Joaquín Lamillas Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001395 | Electrificación Rural En La Localidad De San Joaquín Lamillas Centro - 210235 | 210235 | México | San José del Rincón | San Joaquín Lamillas Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1236848.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001396 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Juan Evangelista Fracción X - 218775 | 218775 | México | San José del Rincón | San Juan Evangelista Fracción Diez (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001397 | Electrificación Rural En La Localidad De San Juan Evangelista Fracción Diez San Juan - 215124 | 215124 | México | San José del Rincón | San Juan Evangelista Fracción Diez (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 677703.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001398 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De San Juan Palo Seco Centro - 309882 | 309882 | México | San José del Rincón | San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001400 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Juan Palo Seco Centro - 295977 | 295977 | México | San José del Rincón | San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648640.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001401 | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Agua Bendita - 330929 | 330929 | México | San José del Rincón | San Miguel Agua Bendita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537106.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001402 | Construcción De Arcotecho En La Localidad De San Miguel Agua Bendita - 230977 | 230977 | México | San José del Rincón | San Miguel Agua Bendita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1270446.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001403 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 290972 | 290972 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Colonia Ampliación (San Miguel Tláhuac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 89443.16 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001404 | Programa De Apoyo A La Vivienda Adquisición De Calentadores Solares - 276669 | 276669 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Colonia Ampliación (San Miguel Tláhuac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 302641.36 | 302641.36 | 302641.36 | 302641.36 | 302641.36 | 302641.36 | 302641.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001405 | Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Pisos De Concreto Simple - 293026 | 293026 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Colonia Ampliación (San Miguel Tláhuac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661957.6 | 661957.6 | 661957.6 | 661957.6 | 661957.6 | 661957.6 | 661957.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001424 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio San Diego Pueblo Nuevo - 218787 | 218787 | México | San José del Rincón | Barrio San Diego Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001425 | Electrificacion Rural Segunda Etapa En La Localidad De Barrio San Diego Pueblo Nuevo - 297092 | 297092 | México | San José del Rincón | Barrio San Diego Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 845568.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001426 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Los Cedros San Juan Palo Seco - 293065 | 293065 | México | San José del Rincón | Barrio San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1250296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001427 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio Los Cedros San Juan Palo Seco - 296353 | 296353 | México | San José del Rincón | Barrio San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649424.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001429 | Electrificación Rural En La Localidad Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo - 293112 | 293112 | México | San José del Rincón | Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 799394.87 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001430 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo - 218836 | 218836 | México | San José del Rincón | Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001431 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De El Cable Ejido El Depósito - 296401 | 296401 | México | San José del Rincón | El Cable | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649269.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001433 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria En La Localidad De Barrio Canoas San Felipe De Jesus - 297889 | 297889 | México | San José del Rincón | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 498956.61 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001434 | Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En La Localidad De Garatachea - 261380 | 261380 | México | San José del Rincón | Garatachea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 458459.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001435 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Garatachea - 209176 | 209176 | México | San José del Rincón | Garatachea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001436 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Cañada Del Sauco - 290789 | 290789 | México | San José del Rincón | La Cañada del Sauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001437 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Cedro De La Manzana - 218731 | 218731 | México | San José del Rincón | Cedro de la Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001438 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cedro De La Manzana - 210177 | 210177 | México | San José del Rincón | Cedro de la Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1231134.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001439 | Electrificación Rural En La Localidad De El Cerrito Pueblo Nuevo - 238701 | 238701 | México | San José del Rincón | El Cerrito Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 925427.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001440 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Cerrito Pueblo Nuevo - 218732 | 218732 | México | San José del Rincón | El Cerrito Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001441 | Ampliación De Barda Perimetral En Escuela Segunda Etapa En La Localidad De Cevatí - 297823 | 297823 | México | San José del Rincón | Cevatí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Educación | En Ejecución | 2017 | 833386.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001442 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Chispa - 290997 | 290997 | México | San José del Rincón | La Chispa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001443 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De La Chispa - 206167 | 206167 | México | San José del Rincón | La Chispa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 722568.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001444 | Electrificación Rural En La Localidad De Cieneguillas Casa Blanca - 233515 | 233515 | México | San José del Rincón | Cieneguillas (Casa Blanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 507399.22 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001445 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 233501 | 233501 | México | San José del Rincón | Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1055574.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001446 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 218827 | 218827 | México | San José del Rincón | Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001447 | Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares En La Colonia Emiliano Zapata Ampliación La Mesa - 250286 | 250286 | México | San José del Rincón | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 523090.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001448 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Colonia Emiliano Zapata Ampliación La Mesa - 218487 | 218487 | México | San José del Rincón | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001449 | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En La Localidad De Concepción La Venta - 331309 | 331309 | México | San José del Rincón | Concepción la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537106.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001450 | Ampliación De Barda Perimetral En Escuela Primaria Segunda Etapa En La Localidad De Concepción La Venta - 297695 | 297695 | México | San José del Rincón | Concepción la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Educación | En Ejecución | 2017 | 509564.63 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001451 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Concepción La Venta - 288906 | 288906 | México | San José del Rincón | Concepción la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876152.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001452 | Electrificación Rural En La Localidad De Concepción Del Monte - 233507 | 233507 | México | San José del Rincón | Concepción del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1506840 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001453 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En La Localidad De La Cuadrilla San Miguel Del Centro - 219358 | 219358 | México | San José del Rincón | La Cuadrilla San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 542046.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001454 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Cuadrilla San Miguel Del Centro - 218734 | 218734 | México | San José del Rincón | La Cuadrilla San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001455 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Cuarenta Y Cuatro Pueblo Nuevo - 218737 | 218737 | México | San José del Rincón | El Cuarenta y Cuatro Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001456 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De El Cuarenta Y Cuatro Pueblo Nuevo - 215033 | 215033 | México | San José del Rincón | El Cuarenta y Cuatro Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 741520.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001457 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De La Curva El Depósito - 305096 | 305096 | México | San José del Rincón | La Curva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 601296.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001459 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Jose Del Rincon Ejido - 218742 | 218742 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001460 | Electrificación Rural En La Localidad De San José Del Rincón Ejido - 296714 | 296714 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 788005.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001461 | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En La Localidad De Sanacoche Ejido - 331160 | 331160 | México | San José del Rincón | Sanacoche Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537106.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001462 | Constrcucción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En La Localidad De Sanacoche Ejido - 215074 | 215074 | México | San José del Rincón | Sanacoche Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 540291.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001463 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Sanacoche Ejido - 208853 | 208853 | México | San José del Rincón | Sanacoche Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001464 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ejido El Consuelo - 239702 | 239702 | México | San José del Rincón | Ejido el Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557985.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001465 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Ejido El Consuelo - 218537 | 218537 | México | San José del Rincón | Ejido el Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001466 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Ejido La Soledad - 290810 | 290810 | México | San José del Rincón | Ejido la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001467 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Ejido La Soledad - 213615 | 213615 | México | San José del Rincón | Ejido la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1008744.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001468 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Guarda San Antonio Plaza De Gallos - 297323 | 297323 | México | San José del Rincón | Guarda San Antonio Plaza de Gallos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 667798.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001469 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guarda San Antonio Plaza De Gallos - 218733 | 218733 | México | San José del Rincón | Guarda San Antonio Plaza de Gallos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001470 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Jesús Carranza - 304922 | 304922 | México | San José del Rincón | Jesús Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 670080.81 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001471 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Jesus Carranza - 218747 | 218747 | México | San José del Rincón | Jesús Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001472 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Jesús Carranza - 288925 | 288925 | México | San José del Rincón | Jesús Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001473 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Lindero Pueblo Nuevo - 238762 | 238762 | México | San José del Rincón | El Lindero Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 544197.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001474 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Lindero Pueblo Nuevo - 218746 | 218746 | México | San José del Rincón | El Lindero Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001475 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Llano De Las Rosas - 219411 | 219411 | México | San José del Rincón | El Llano de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 622817.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001476 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Llano De Las Rosas - 290879 | 290879 | México | San José del Rincón | El Llano de las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001477 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Llano San Juan Palo Seco - 290904 | 290904 | México | San José del Rincón | El Llano San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001478 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Lijadero La Mesa - 293179 | 293179 | México | San José del Rincón | Rincón de Lijadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1052370.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001479 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Rosa San Antonio Concepción Del Monte - 213637 | 213637 | México | San José del Rincón | La Rosa San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 510965.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001481 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Rosa De La Palma - 332086 | 332086 | México | San José del Rincón | Rosa de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1117462.13 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001482 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Rosa De La Palma - 218464 | 218464 | México | San José del Rincón | Rosa de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001483 | Construcción De Red De Drenaje En La Localidad Rosa De La Palma - 288780 | 288780 | México | San José del Rincón | Rosa de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 998974.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001484 | Construcción De Arcotecho En La Localidad De Rosa De Palo Amarillo - 230981 | 230981 | México | San José del Rincón | Rosa de Palo Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1270446.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001486 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Rosas - 330543 | 330543 | México | San José del Rincón | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1329520.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001488 | Electrificación Rural En La Localidad De Sabaneta Quintana - 233511 | 233511 | México | San José del Rincón | Sabaneta Quintana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 426398.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001490 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salto La Venta Barrio El Salto - 230144 | 230144 | México | San José del Rincón | El Salto la Venta (Barrio el Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1082309.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001491 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Salto La Venta - 218701 | 218701 | México | San José del Rincón | El Salto la Venta (Barrio el Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001492 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De San Antonio Pueblo Nuevo - 310030 | 310030 | México | San José del Rincón | San Antonio Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001493 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Antonio Pueblo Nuevo - 218758 | 218758 | México | San José del Rincón | San Antonio Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001494 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Antonio Pueblo Nuevo - 215102 | 215102 | México | San José del Rincón | San Antonio Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1118181.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001495 | Construcción De Drenaje Pluvial El La Localidad De San Onofre Centro - 277292 | 277292 | México | San José del Rincón | San Onofre Centro (Carmona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 698141.06 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001496 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Onofre Centro Carmona - 236807 | 236807 | México | San José del Rincón | San Onofre Centro (Carmona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 831778.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001497 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Onofre Centro Carmona - 218808 | 218808 | México | San José del Rincón | San Onofre Centro (Carmona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001498 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Onofre Ejido - 218820 | 218820 | México | San José del Rincón | San Onofre Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001499 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Onofre Ejido - 295878 | 295878 | México | San José del Rincón | San Onofre Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648629.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001500 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sanacoche Centro - 332339 | 332339 | México | San José del Rincón | Sanacoche Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 762924.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001501 | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En La Localidad De Sanacoche Centro - 331070 | 331070 | México | San José del Rincón | Sanacoche Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537106.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001503 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Del Rincón - 219446 | 219446 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 701792.7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001504 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Santa Cruz Del Rincón - 218497 | 218497 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001505 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Del Rincón - 288913 | 288913 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876152.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001506 | Construcción De Aula En Escuela Preparatoria En La Localidad De Santa Cruz Del Tejocote - 297978 | 297978 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 581960.17 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001507 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Santa Cruz Del Tejocote - 218862 | 218862 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 157136.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001508 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Santa Cruz Del Tejocote - 218516 | 218516 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001509 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio Santa Rita Pueblo Nuevo - 295993 | 295993 | México | San José del Rincón | Santa Rita Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648629.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001510 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Santa Rita Pueblo Nuevo - 218768 | 218768 | México | San José del Rincón | Santa Rita Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001511 | Electrificación Rural En La Localidad De Santiago Gigante Jaltepec - 219467 | 219467 | México | San José del Rincón | Santiago Gigante Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1195762.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001512 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Santiago Gigante Jaltepec - 290516 | 290516 | México | San José del Rincón | Santiago Gigante Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001513 | Electrificación Rural En La Localidad De La Trampa Chica - 296427 | 296427 | México | San José del Rincón | La Trampa Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1417519.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001514 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Trampa Chica - 290540 | 290540 | México | San José del Rincón | La Trampa Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401001865 | Construcción De Calentadores Solares En La Zona Baja Del Municipio De Temascaltepec En San Pedro Tenayac - 307333 | 307333 | México | Temascaltepec | San Pedro Tenayac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 337750 | 337750 | 335642 | 335642 | 335642 | 335642 | 335642 | 99.3759 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001870 | Construcción De Calentadores Solares En La Zona Alta Del Municipio De Temascaltepec San Martín Tequesquipan - 305760 | 305760 | México | Temascaltepec | San Martín Tequesquipan (Tequesquipan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 202650 | 202650 | 200950 | 200950 | 200950 | 200950 | 200950 | 99.1611 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001913 | Rehabilitación De Red Hidráulica De Avenida Corregidora Cabecera Municipal De Tenango Del Aire - 260284 | 260284 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 478482.32 | 478402.32 | 478402.32 | 478402.32 | 470154 | 470154 | 470154 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002077 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida San Miguel - 260560 | 260560 | México | Tianguistenco | Tzitzicazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 745693.21 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002213 | Ampliación De Red Eléctrica Los Pelillos - 307763 | 307763 | México | Valle de Bravo | Los Pelillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 489629.7 | 577108.18 | 577108.18 | 577108.18 | 577108.18 | 577108.18 | 577108.18 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401002346 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Puerto De Jalpan - 217596 | 217596 | México | Tejupilco | Puerto de Jalpan (Jalpa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 217596 | 217596 | 217596 | 217596 | 217596 | 217596 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002348 | Construccion De Cuartos Dormitorio San Francisco - 242255 | 242255 | México | Tejupilco | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002350 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Hacienda De Ixtapan - 217143 | 217143 | México | Tejupilco | Hacienda de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002351 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Zapote Del Ancon - 238935 | 238935 | México | Tejupilco | Zapote del Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002352 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Zapote Del Ancon - 242269 | 242269 | México | Tejupilco | Zapote del Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002353 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Fundadora De San Lucas - 217087 | 217087 | México | Tejupilco | Fundadora de San Lucas del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002354 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Paso San Juan - 217314 | 217314 | México | Tejupilco | Paso de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002356 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro Del Chirimoyo - 214838 | 214838 | México | Tejupilco | Cerro del Chirimoyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002357 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios El Rodeo - 232689 | 232689 | México | Tejupilco | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002359 | Construcción De Electrificacion El Rodeo - 99032 | 99032 | México | Tejupilco | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2216253.17 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002360 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Limon De San Lucas - 217245 | 217245 | México | Tejupilco | Limón de San Lucas del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002361 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Encinos Verdes - 217036 | 217036 | México | Tejupilco | Encinos Verdes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002362 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro Del Divisadero - 214843 | 214843 | México | Tejupilco | Cerro del Divisadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002363 | Construccion De Cuartos Dormitorio La Laguna De Mazatepec - 242247 | 242247 | México | Tejupilco | La Laguna de Mazatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002364 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios El Limon De Ixtapan - 217221 | 217221 | México | Tejupilco | El Limón de la Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002366 | Construccion De Cuartos Dormitorio El Capire - 242240 | 242240 | México | Tejupilco | El Capire (Colonia el Capire) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002367 | Construccion De Cuartos Dormitorio Juntas De Zacatepec El Pedregal - 242262 | 242262 | México | Tejupilco | Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002370 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Santa Rosa Rincon De Jaimes - 238903 | 238903 | México | Tejupilco | Santa Rosa Rincón de Jaimes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002373 | Construccion De Terraplenes Para La Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Rincon Del Sauz - 217969 | 217969 | México | Tejupilco | Rincón el Sauz Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62365.1 | 62365.1 | 62365.1 | 62365.1 | 62365.1 | 62365.1 | 62365.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002374 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Rinconada De La Labor - 231573 | 231573 | México | Tejupilco | Rinconada de la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002375 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro Del Mango Sauz Ocotepec - 214845 | 214845 | México | Tejupilco | Cerro del Mango del Sauz Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002376 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Fraguita - 198607 | 198607 | México | Tejupilco | Fragüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1258980.14 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 139 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002506 | Construccion Dedrenaje Sanitario En La Calle Principal Juan Pablo Ii Segunda Etapa Y Al Interior De La Vivienda - 278242 | 278242 | México | Tenancingo | Ixpuichiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 648400.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002524 | Introduccion De Drenaje En La Calle Principal Primera Etapa Y Al Interior De La Vivienda - 296567 | 296567 | México | Tenancingo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2498575.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002528 | Introduccion De Red De Drenaje Calle Ahuehuete Primera Etapa Y Al Interior De La Vivienda - 278328 | 278328 | México | Tenancingo | Colonia San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179973.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002619 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Atanacio Arce - 261126 | 261126 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232564.63 | 232564.58 | 232564.58 | 232564.58 | 232564.58 | 232564.58 | 232564.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002620 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Zacatepec - 238931 | 238931 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103941.84 | 103941.84 | 103941.84 | 103941.84 | 103941.84 | 103941.84 | 103941.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002621 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Santa Rosa Lomas Dde Tejupilco - 238896 | 238896 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002622 | Construccion De Cuartos Dormitorio Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro - 242272 | 242272 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135999.61 | 135999.57 | 135999.57 | 135999.57 | 135999.57 | 135999.57 | 135999.57 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002623 | Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Rincon De Lopez - 242268 | 242268 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002624 | Construccion De Cuartos Dormitorio Tejupilco De Hidalgo Zacatepec - 242266 | 242266 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002625 | Construccion De Cuartos Dormitorio Tejupilco De Hidalgo Colonia La Florida - 242260 | 242260 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002626 | Construccion De Cuartos Dormitorio Tejupilco De Hidalgo Colonia Hidalgo - 242259 | 242259 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002629 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana Iv - 217260 | 217260 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002630 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia El Cañaveral - 216899 | 216899 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002631 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Rincon De Lopez - 217889 | 217889 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 634045.21 | 634045.21 | 634045.21 | 634045.21 | 634045.21 | 634045.21 | 634045.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002633 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Sanchez - 214855 | 214855 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002634 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Juarez - 214850 | 214850 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002635 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Buenavista - 214847 | 214847 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002637 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Erasmo Rodriguez Y Corregidora - 201770 | 201770 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 728431.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25631 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002638 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Oriente - 201756 | 201756 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 440939.49 | 440939.46 | 440939.46 | 440939.46 | 440939.46 | 440939.46 | 440939.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 25631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002639 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Av Josefa Ortiz De Dominguez Zona Norte - 201919 | 201919 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 597751.81 | 597751.79 | 597751.79 | 597751.79 | 597751.79 | 597751.79 | 597751.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 25631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002640 | Construccion De Red De Agua Potable En Calles Doce De Diciembre Y Cuahutemoc - 201892 | 201892 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 449369.21 | 449369.18 | 449369.18 | 449369.18 | 449369.18 | 449369.18 | 449369.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 25631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002641 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Av Independencia Zona Norte - 201814 | 201814 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 545484.46 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25631 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002642 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Aquiles Serdan - 201706 | 201706 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 821609.62 | 821609.62 | 821609.62 | 821609.62 | 821609.62 | 821609.62 | 821609.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 25631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002647 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Leona Vicario - 201353 | 201353 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 322030.01 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25631 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002648 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Morelos Zona Norte - 201314 | 201314 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 598682.64 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 12374 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002650 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle La Cadena - 201207 | 201207 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 507884.62 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25631 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002652 | Ampliacion De Electrificacion Dif Colonia Hidalgo - 200526 | 200526 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 102878 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002655 | Construccion De Red De Agua Potable En Calles Cuahutemoc Aquiles Serdan Y Corregidora - 201392 | 201392 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 738965.27 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25631 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002657 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Dieciseis De Septiembre Zona Oriente - 201832 | 201832 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 667534.6 | 667534.59 | 667534.59 | 667534.59 | 667534.59 | 667534.59 | 667534.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 25631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002666 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Guadalupe Gonzalez Marquez - 128338 | 128338 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 340000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 24 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170401002667 | Construccion De Cuarto Cocina Colonia Juarez - 58482 | 58482 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117390.65 | 117390.65 | 117390.65 | 117390.65 | 117390.65 | 117390.65 | 117390.65 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002668 | Construccion De Cuartos Cocina Colonia Centro - 58450 | 58450 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002669 | Construccion De Cuartos Baño Colonia Juarez - 58264 | 58264 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002670 | Construccion De Cuartos Baño Tejupilco Colonia Centro - 58254 | 58254 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002671 | Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Juarez - 57643 | 57643 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108765.08 | 108765.08 | 108765.08 | 108765.08 | 108765.08 | 108765.08 | 108765.08 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002672 | Construcción De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro - 57400 | 57400 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002673 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Aguacate Monte De Dios - 214735 | 214735 | México | Tejupilco | El Aguacate de Monte de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002674 | Construccion De Cuartos Dormitorio Almoloya De Las Agrandas - 242235 | 242235 | México | Tejupilco | Almoloya de las Granadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002675 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Antimonio De Pantoja - 216821 | 216821 | México | Tejupilco | Antimonio Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002676 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Arballo - 214801 | 214801 | México | Tejupilco | Arballo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002677 | Construccion De Cuartos Dormitorio Barranca De Ixtapan - 242237 | 242237 | México | Tejupilco | Barranca de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002678 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Barranca De Ixtapan - 214804 | 214804 | México | Tejupilco | Barranca de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002679 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Bejucos - 214808 | 214808 | México | Tejupilco | Bejucos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 166306.94 | 166306.94 | 166306.94 | 166306.94 | 166306.94 | 166306.94 | 166306.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002680 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro De Cacalotepec - 214835 | 214835 | México | Tejupilco | Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002681 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Campanario De Ixtapan - 214822 | 214822 | México | Tejupilco | Campanario de Ixtapan (El Campanario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002682 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios La Cañada Rincon De Guayabal - 214826 | 214826 | México | Tejupilco | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002683 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cañada De San Simon - 214832 | 214832 | México | Tejupilco | Cañadas de San Simón (Cañada de Chivas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002685 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Lopez - 214860 | 214860 | México | Tejupilco | Cuadrilla de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002686 | Construccion De Cuartos Dormitorio Cuadrilla De Los Martinez - 242239 | 242239 | México | Tejupilco | Cuadrilla de los Martínez (Los Martínez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002687 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Martinez - 214862 | 214862 | México | Tejupilco | Cuadrilla de los Martínez (Los Martínez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002691 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios La Estancia De Ixtapan - 217049 | 217049 | México | Tejupilco | La Estancia de Ixtapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002693 | Construccion De Cuartos Dormitorio Jalpan San Simon - 242244 | 242244 | México | Tejupilco | Jalpan (Jalpan San Simón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002694 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Jalpan San Simon - 217095 | 217095 | México | Tejupilco | Jalpan (Jalpan San Simón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002695 | Construcción De Muro De Contención En Camino Jalpan San Simon - 202232 | 202232 | México | Tejupilco | Jalpan (Jalpan San Simón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85990.77 | 85990.77 | 85990.77 | 85990.77 | 85990.77 | 85990.77 | 85990.77 | 100 | 0 | Otros | 557 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002696 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Juluapan - 217110 | 217110 | México | Tejupilco | Juluapan (Juloapan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002699 | Construccion De Cuartos Dormitorio La Labor De Zaragoza - 242246 | 242246 | México | Tejupilco | La Labor de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002700 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 217213 | 217213 | México | Tejupilco | La Labor de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002701 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Llano Grande De Ixtapan - 217253 | 217253 | México | Tejupilco | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72759.29 | 72759.29 | 72759.29 | 72759.29 | 72759.29 | 72759.29 | 72759.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002702 | Construccion De Cuartos Dormitorio El Mamey De San Lucas - 242242 | 242242 | México | Tejupilco | El Mamey de San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002703 | Construccion De Cuartos Dormitorio Mazatepec - 242248 | 242248 | México | Tejupilco | Mazatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002704 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Mazatepec - 217263 | 217263 | México | Tejupilco | Mazatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51970.92 | 51970.92 | 51970.92 | 51970.92 | 51970.92 | 51970.92 | 51970.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002705 | Construccion De Cuartos Baño Las Mesas De Ixtapan - 242165 | 242165 | México | Tejupilco | Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50238.03 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 50238.01 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002706 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cerro Del Chirimoyo - 217281 | 217281 | México | Tejupilco | Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002707 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Monte De Dios - 217292 | 217292 | México | Tejupilco | Monte de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002708 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios San Andres Ocotepec - 238890 | 238890 | México | Tejupilco | San Andrés Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002709 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ojo De Agua Rincon De Ugarte - 242251 | 242251 | México | Tejupilco | Ojo de Agua (Rincón de Ugarte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002710 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Pantoja - 217308 | 217308 | México | Tejupilco | Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002711 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Paso De Guayabal - 217310 | 217310 | México | Tejupilco | Paso del Guayabal (El Paso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002713 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Potrero De Ixtapan - 217342 | 217342 | México | Tejupilco | El Potrero de Ixtapan (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002714 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Aguirre - 240177 | 240177 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83153.47 | 83153.47 | 83153.47 | 83153.47 | 83153.47 | 83153.47 | 83153.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002715 | Construccion De Cuartos Cocina Rincon De Aguirre - 58312 | 58312 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002716 | Construccion De Cuartos Rincon De Aguirre - 58258 | 58258 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100476.02 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002717 | Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Aguirre - 57542 | 57542 | México | Tejupilco | Rincón de Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002718 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Guayabal - 241146 | 241146 | México | Tejupilco | Rincón del Guayabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.45 | 20788.44 | 20788.44 | 20788.44 | 20788.44 | 20788.44 | 20788.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002719 | Construccion De Cuartos Dormitorio Rincon Del Carmen - 242253 | 242253 | México | Tejupilco | Rincón del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002720 | Construccion De Cuartos Cocina Rincon Del Carmen - 58315 | 58315 | México | Tejupilco | Rincón del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 234781.31 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002721 | Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon Del Carmen - 57847 | 57847 | México | Tejupilco | Rincón del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 217530.16 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002722 | Construccion De Cuartos Baño Rincon Del Carmen - 78364 | 78364 | México | Tejupilco | Rincón del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100476.04 | 100476.04 | 100476.04 | 100476.04 | 100476.04 | 100476.04 | 100476.04 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002723 | Construccion De Cuartos Dormitorio Rincon De Ugarte - 242264 | 242264 | México | Tejupilco | Rincón de Ugarte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002724 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Rincon De Ugarte - 217943 | 217943 | México | Tejupilco | Rincón de Ugarte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 41576.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002725 | Construccion De Cuartos Dormitorio Rio De Aquiagua - 242254 | 242254 | México | Tejupilco | Río de Aquiagua (Aquiagua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002726 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Rio De Aquiagua - 232653 | 232653 | México | Tejupilco | Río de Aquiagua (Aquiagua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002727 | Construccion De Cuartos Dormitorio San Jose De La Laguna - 242256 | 242256 | México | Tejupilco | San José de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002728 | Construcción De Terraplenes Para La Construcción De Cuartos Dormitorios San Lucas Del Maiz - 237966 | 237966 | México | Tejupilco | San Lucas del Maíz (San Lucas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002729 | Construccion De Cuartos Dormitorio Sauz De San Lucas - 242258 | 242258 | México | Tejupilco | Sauz de San Lucas (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002730 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Tejapan Limones - 238907 | 238907 | México | Tejupilco | Tejapan Limones (Tejapan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002733 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Teneria Pueblo Nuevo - 238926 | 238926 | México | Tejupilco | Tenería (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002735 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Cristobal Hidalgo - 128288 | 128288 | México | Tejupilco | Santo Domingo-Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 646000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 60 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MEX17170401002736 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Salitre De San Lucas - 232702 | 232702 | México | Tejupilco | Salitre de San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002737 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios El Sauz Ocotepec - 216985 | 216985 | México | Tejupilco | El Sauz Ocotepec (El Sauz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002743 | 33903 Servicios Integrales - 332861 | 332861 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 769983.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002744 | 33903 Servicios Integrales - 332822 | 332822 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1717009.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002745 | 33903 Servicios Integrales - 332791 | 332791 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1769074.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002746 | Construcción De Captación De Agua Pluvial En El Camino A La Venta En La Localidad De San José Del Rincón Centro - 262096 | 262096 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3630027.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002747 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San José Del Rincón Chichije - 253958 | 253958 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649424.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002748 | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable De Pozo Profundo Al Cecytem En La Localidad De San José Del Rincón Cabecera Municipal - 230023 | 230023 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 675045.11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002749 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San José Del Rincón Centro - 218875 | 218875 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002750 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De San José Del Rincón Centro - 288739 | 288739 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4907851.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002751 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San José Del Rincón Centro - 288844 | 288844 | México | San José del Rincón | San José del Rincón Centro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876152.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002752 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo - 331745 | 331745 | México | San José del Rincón | Agua Zarca Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 658771.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002753 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo - 218709 | 218709 | México | San José del Rincón | Agua Zarca Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002754 | Reparación De Fugas De Agua Potable En La Localidad De Barrio Santa Juanita El Depósito - 331438 | 331438 | México | San José del Rincón | Barrio Santa Juanita el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 832907.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002755 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Santa Juanita El Depósito - 293296 | 293296 | México | San José del Rincón | Barrio Santa Juanita el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1023768.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002757 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio San Ramón Las Rosas - 229870 | 229870 | México | San José del Rincón | Barrio de San Ramón las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491973.91 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002759 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio De Santa Cruz Pueblo Nuevo - 293144 | 293144 | México | San José del Rincón | Barrio de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519745.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002760 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Santa Cruz Pueblo Nuevo - 218714 | 218714 | México | San José del Rincón | Barrio de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002761 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Fresno El Depósito - 238665 | 238665 | México | San José del Rincón | Barrio el Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 378063.87 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002763 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio El Fresno El Depósito - 295908 | 295908 | México | San José del Rincón | Barrio el Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648629.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002764 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Pintado Pueblo Nuevo - 218722 | 218722 | México | San José del Rincón | Barrio el Pintado Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002765 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Pintal El Depósito - 218857 | 218857 | México | San José del Rincón | Barrio el Pintal el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155016.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002766 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Pintal El Depósito - 218876 | 218876 | México | San José del Rincón | Barrio el Pintal el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1250243.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002768 | Construcción De Arcotecho En Primaria En La Localidad De Barrio El Quelite Pueblo Nuevo - 230922 | 230922 | México | San José del Rincón | Barrio el Quelite Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1270446.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002769 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Quelite Pueblo Nuevo - 218727 | 218727 | México | San José del Rincón | Barrio el Quelite Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002770 | Ampliación De Red De Drenaje Segunda Etapa En La Localidad De Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 288257 | 288257 | México | San José del Rincón | El Tepetate de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400844.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002771 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 218823 | 218823 | México | San José del Rincón | El Tepetate de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002773 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio Puentecillas El Depósito - 296333 | 296333 | México | San José del Rincón | Barrio Puentecillas el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649269.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002775 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio Fundereje El Depósito - 295962 | 295962 | México | San José del Rincón | Barrio Pundereje el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648629.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002776 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Barrio San Antonio El Depósito - 226470 | 226470 | México | San José del Rincón | Barrio San Antonio el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 777245.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002778 | Electrificación Rural En La Localidad De Buenavista Casa Blanca - 253253 | 253253 | México | San José del Rincón | Buenavista Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355933.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002779 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Buenavista Casa Blanca - 218838 | 218838 | México | San José del Rincón | Buenavista Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002780 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Buenavista Casa Blanca - 290028 | 290028 | México | San José del Rincón | Buenavista Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002781 | Electrificación Rural En La Localidad De Buenavista Casablanca - 295428 | 295428 | México | San José del Rincón | Buenavista Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 493696.78 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002782 | Electrificación Rural En La Localidad De La Esperanza - 224727 | 224727 | México | San José del Rincón | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1216178.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002783 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Esperanza - 289771 | 289771 | México | San José del Rincón | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002784 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Estación La Trinidad - 218847 | 218847 | México | San José del Rincón | Estación Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155016.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002785 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Estación La Trinidad - 288770 | 288770 | México | San José del Rincón | Estación Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2798845.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002786 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Fábrica Concepción - 309721 | 309721 | México | San José del Rincón | Fábrica Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541811.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002787 | Construcción De Módulo De Sanitarios En Escuela Primaria En La Localidad De Fábrica Concepción - 297933 | 297933 | México | San José del Rincón | Fábrica Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 639745.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002788 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Fábrica Concepción - 218840 | 218840 | México | San José del Rincón | Fábrica Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002789 | Electrificación Rural En La Localidad De Fábrica Concepción - 213618 | 213618 | México | San José del Rincón | Fábrica Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998702.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002790 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Fábrica Concepción - 288886 | 288886 | México | San José del Rincón | Fábrica Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 876152.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002791 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Fábrica Concepción - 290844 | 290844 | México | San José del Rincón | Fábrica Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002792 | Electrificación Rural En La Localidad De Fábrica Pueblo Nuevo - 238731 | 238731 | México | San José del Rincón | Fábrica Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1026376.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002794 | Ampliación De Electrificación Rural En La Localidad De Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto - 232257 | 232257 | México | San José del Rincón | Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 504338.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002795 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto - 208894 | 208894 | México | San José del Rincón | Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264593.54 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002796 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En La Localidad De Falda Loma - 213605 | 213605 | México | San José del Rincón | Falda Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 255281.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002797 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Falda Loma - 209127 | 209127 | México | San José del Rincón | Falda Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002798 | Electrificación Rural En La Localidad De Guadalupe Buenavista - 219380 | 219380 | México | San José del Rincón | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1284164.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002799 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Buenavista - 289870 | 289870 | México | San José del Rincón | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002800 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Guadalupe Chico - 330830 | 330830 | México | San José del Rincón | Guadalupe Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1425817.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002801 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Chico - 290569 | 290569 | México | San José del Rincón | Guadalupe Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002802 | Electrificación Rural En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal - 296378 | 296378 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 542322.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002803 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal - 218556 | 218556 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002804 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal La Palma - 223253 | 223253 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002805 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal La Palma - 217329 | 217329 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 673568.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002806 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Las Cabras - 238754 | 238754 | México | San José del Rincón | Guadalupe las Cabras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649509.06 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002807 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Las Cabras - 209157 | 209157 | México | San José del Rincón | Guadalupe las Cabras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002808 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guarda De Guadalupe - 218762 | 218762 | México | San José del Rincón | Guarda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002809 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita - 332042 | 332042 | México | San José del Rincón | Guarda la Lagunita (Las Canoas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2142931.78 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002810 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita - 218704 | 218704 | México | San José del Rincón | Guarda la Lagunita (Las Canoas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002811 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guarda De San Antonio Buenavista - 218717 | 218717 | México | San José del Rincón | Guarda de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002812 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Guarda De San Antonio Buenavista - 215085 | 215085 | México | San José del Rincón | Guarda de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1307524.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002813 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guarda De San Antonio Buenavista - 293357 | 293357 | México | San José del Rincón | Guarda de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 648974.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002814 | Electrificación Rural En La Localidad De Guarda La Lagunita El Potrero - 219399 | 219399 | México | San José del Rincón | El Potrero Guarda la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 414081.11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002815 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guarda La Lagunita El Potrero - 218720 | 218720 | México | San José del Rincón | El Potrero Guarda la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002816 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De El Huizache - 230344 | 230344 | México | San José del Rincón | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648640.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002817 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Huizache - 290120 | 290120 | México | San José del Rincón | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002818 | Electrificación Rural En La Localidad De Jaltepec Centro - 215512 | 215512 | México | San José del Rincón | Jaltepec Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1718092.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002819 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Jaltepec - 290224 | 290224 | México | San José del Rincón | Jaltepec Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002820 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Los Lobos Centro - 310172 | 310172 | México | San José del Rincón | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002821 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria En La Localidad De Los Lobos Centro - 213939 | 213939 | México | San José del Rincón | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 606553.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002822 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Los Lobos Centro - 289831 | 289831 | México | San José del Rincón | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002823 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Los Lobos Segunda Sección - 310022 | 310022 | México | San José del Rincón | Los Lobos Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002824 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Los Lobos Segunda Sección - 230987 | 230987 | México | San José del Rincón | Los Lobos Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649424.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002825 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Los Lobos Segunda Sección - 290961 | 290961 | México | San José del Rincón | Los Lobos Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002826 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio Chivatí La Mesa - 229945 | 229945 | México | San José del Rincón | Chivatí la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 509311.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002827 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio La Palma El Deposito - 218336 | 218336 | México | San José del Rincón | La Palma Ejido del Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002828 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio La Palma El Depósito - 213630 | 213630 | México | San José del Rincón | La Palma Ejido del Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 780772.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002829 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Palo Amarillo - 262147 | 262147 | México | San José del Rincón | Palo Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700974.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002830 | Construcción De Arcotecho En La Localidad De Palo Amarillo - 230950 | 230950 | México | San José del Rincón | Palo Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1270446.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002831 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Palo Amarillo - 218848 | 218848 | México | San José del Rincón | Palo Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155016.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002832 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Palo Amarillo - 209166 | 209166 | México | San José del Rincón | Palo Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002833 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Antonio Palo Seco Barrio La Mesa - 230057 | 230057 | México | San José del Rincón | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649424.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002834 | Ampliación De Barda Perimetral En Escuela Primaria Segunda Etapa En La Localidad De Pancho Maya - 210586 | 210586 | México | San José del Rincón | Pancho Maya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 366866.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002835 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Pancho Maya - 209172 | 209172 | México | San José del Rincón | Pancho Maya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002836 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Pathe Mula De Los Cedros - 218739 | 218739 | México | San José del Rincón | Pata de Mula de los Cedros (Patemula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002837 | Electrificación Rural En La Localidad De Ejido Los Pintados - 296351 | 296351 | México | San José del Rincón | Ejido los Pintados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 692520 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002838 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Ejido Los Pintados - 218751 | 218751 | México | San José del Rincón | Ejido los Pintados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002839 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Porvenir - 218767 | 218767 | México | San José del Rincón | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002840 | Construcción De Comedor En Escuela Primaria En La Localidad De Providencia Ejido El Depósito - 239578 | 239578 | México | San José del Rincón | Providencia Ejido el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1164178.61 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002841 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Providencia Ejido El Depósito - 208138 | 208138 | México | San José del Rincón | Providencia Ejido el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002856 | Rehabilitación De Carcamo En La Localidad De Yondece El Grande - 332267 | 332267 | México | San José del Rincón | Yondece el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435992.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002857 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Yondece El Grande - 290741 | 290741 | México | San José del Rincón | Yondece el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002858 | Electrificación Rural En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita - 293206 | 293206 | México | San José del Rincón | Guarda de la Lagunita la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 929532.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002859 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita - 218553 | 218553 | México | San José del Rincón | Guarda de la Lagunita la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002860 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Ranchería De Los Dolores - 218774 | 218774 | México | San José del Rincón | Ranchería de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002861 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Loma Del Cedro El Depósito - 323456 | 323456 | México | San José del Rincón | Loma del Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 455684.78 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002862 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria En La Localidad De Loma Del Cedro El Depósito - 232314 | 232314 | México | San José del Rincón | Loma del Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 687578.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002864 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De La Puerta San Miguel Del Centro - 309828 | 309828 | México | San José del Rincón | La Puerta San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002865 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Puerta San Miguel Del Centro - 218791 | 218791 | México | San José del Rincón | La Puerta San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002866 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De La Puerta San Miguel Del Centro - 295781 | 295781 | México | San José del Rincón | La Puerta San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648629.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002867 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho El Guarda Ejido - 230303 | 230303 | México | San José del Rincón | Rancho el Guarda Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999143.22 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002868 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Rancho El Guarda Ejido - 218566 | 218566 | México | San José del Rincón | Rancho el Guarda Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002869 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Fundereje Barrio El Remblazo - 296361 | 296361 | México | San José del Rincón | Fundereje Barrio el Remblazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648942.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002870 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Fundereje Barrio El Remblazo - 218490 | 218490 | México | San José del Rincón | Fundereje Barrio el Remblazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002871 | Construcción De Aula En La Localidad De Barrio El Calvario Concepción La Venta - 307209 | 307209 | México | San José del Rincón | Barrio el Calvario Concepción de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 581298.63 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002873 | Reparación De Fugas De Agua Potable En La Localidad De Barrio Llano Grande Jaltepec - 331611 | 331611 | México | San José del Rincón | Barrio el Llano Grande Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 832907.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002874 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Llano Grande Jaltepec - 290768 | 290768 | México | San José del Rincón | Barrio el Llano Grande Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002875 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio El Llano Grande Jaltepec - 230327 | 230327 | México | San José del Rincón | Barrio el Llano Grande Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 648640.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002876 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Ocho El Pintal - 330722 | 330722 | México | San José del Rincón | Barrio el Ocho el Pintal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1224406.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002877 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Ocho El Pintal - 218753 | 218753 | México | San José del Rincón | Barrio el Ocho el Pintal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002878 | Electrificación Rural Y Mantenimiento De Pozo De Agua En La Localidad De Barrio El Toril Ejido La Soledad - 306451 | 306451 | México | San José del Rincón | Barrio el Toril Ejido la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 707249.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002880 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Llano San Miguel Del Centro - 218761 | 218761 | México | San José del Rincón | El Llano San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002881 | Electrificación Rural En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal El Calvario - 219500 | 219500 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal el Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 211606.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002882 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal El Calvario - 218572 | 218572 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal el Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002883 | Construcción De Arcotecho En La Localidad De Minita Del Cedro Uno - 230967 | 230967 | México | San José del Rincón | Minita del Cedro Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1317682.69 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002884 | Electrificación Rural En La Localidad De Ranchería Los Pintados El Pintado - 238781 | 238781 | México | San José del Rincón | Ranchería los Pintados (El Pintado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 488217.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002885 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Ranchería Los Pintados El Pintado - 218796 | 218796 | México | San José del Rincón | Ranchería los Pintados (El Pintado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002886 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 309471 | 309471 | México | San José del Rincón | Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002887 | Encementado Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 296440 | 296440 | México | San José del Rincón | Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649424.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002888 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 218474 | 218474 | México | San José del Rincón | Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002889 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo Dolores - 218793 | 218793 | México | San José del Rincón | Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002890 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo Dolores - 295829 | 295829 | México | San José del Rincón | Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 864709.21 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002891 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Barrio Las Rosas San Miguel Del Centro - 331913 | 331913 | México | San José del Rincón | Barrio las Rosas San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2878603.31 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002892 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Las Rosas San Miguel Del Centro - 218749 | 218749 | México | San José del Rincón | Barrio las Rosas San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002893 | Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Oficial Cbt Número Uno En La Localidad De Barrio Loma Bonita Guarda La Lagunita - 307090 | 307090 | México | San José del Rincón | Barrio Loma Bonita Guarda la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 581608.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002894 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Loma Bonita Guarda La Lagunita - 218582 | 218582 | México | San José del Rincón | Barrio Loma Bonita Guarda la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002895 | Electrificacion Rural Segunda Etapa En La Localidad De Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo - 296794 | 296794 | México | San José del Rincón | Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452657.57 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002896 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo - 218807 | 218807 | México | San José del Rincón | Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002897 | Construcción De Arcotecho En La Localidad De El Capulín San Miguel Del Centro - 230975 | 230975 | México | San José del Rincón | El Capulín San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1191651.71 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002898 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Capulín San Miguel Del Centro - 218411 | 218411 | México | San José del Rincón | El Capulín San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002899 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Segunda Etapa En La Localidad De San Francisco De La Loma Segunda Sección - 297805 | 297805 | México | San José del Rincón | San Francisco de la Loma Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 959275.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002900 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Francisco De La Loma Segunda Sección - 218802 | 218802 | México | San José del Rincón | San Francisco de la Loma Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401002902 | Construcción De Red De Drenaje Y Obras Complementarias En La Primera Cda Catorce De Febrero Col La Concepción Tonanitla Edo De México - 309777 | 309777 | México | Tonanitla | Santa María Tonanitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 284200.01 | 274728.03 | 274728.03 | 274728.03 | 274728.03 | 274728.03 | 274728.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: obra ejecutada en el 2017 al 100% / Registro:
MEX17170401002903 | Construcción De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En Primera Cda Catorce De Febrero Col La Concepción Tonanitla Edo De México - 308028 | 308028 | México | Tonanitla | Santa María Tonanitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146446.08 | 146266.46 | 146266.46 | 146266.46 | 146266.46 | 146266.46 | 146266.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: obra ejecuta al 100% en el 2017 / Registro:
MEX17170401002904 | Construcción De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Primera Cda Treinta Y Uno De Diciembre Col Centro Tonanitla Edo De México - 308007 | 308007 | México | Tonanitla | Santa María Tonanitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 91603.69 | 90710.53 | 90710.53 | 90710.53 | 90710.53 | 90710.53 | 90710.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: obra ejecutada al 100% en 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002905 | Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México Santa María Tonanitla - 234603 | 234603 | México | Tonanitla | Santa María Tonanitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1350000 | 1348749.85 | 1348749.85 | 1348749.85 | 1348749.85 | 1348749.85 | 1348749.85 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100% / Física: ejecuta al 100% en el 2017 / Registro:
MEX17170401002906 | Construcción De Red De Drenaje Y Obras Complementarias En La Primera Cda Treinta Y Uno De Diciembre Colo Centro Tonanitla Edo De Mexico - 321675 | 321675 | México | Tonanitla | Santa María Tonanitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 145524.36 | 144694.55 | 144694.55 | 144694.55 | 144694.55 | 144694.55 | 144694.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: obra ejecutada en el 2017 al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002908 | Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico Y Obras Complementarias En Diversas Colonias Del Municipio De Tonanitla Estado De México - 307791 | 307791 | México | Tonanitla | Colonia las Chinampas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 64176.56 | 65156.76 | 65156.76 | 65156.76 | 65156.76 | 65156.76 | 65156.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 % / Física: ejecuta al 100% en el 2017 / Registro:
MEX17170401002909 | Construcción De Red De Drenaje Y Obras Complementarias En La Colonia La Candelaria Tonanitla Estado De México - 307863 | 307863 | México | Tonanitla | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 711902.89 | 711428.7 | 711428.7 | 711428.7 | 711428.7 | 711428.7 | 711428.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra ejercida al 100 / Física: obra ejecuta en 2017 al 100% / Registro:
MEX17170401002910 | Construcción De Cuarenta Cuartos Adicionales En Diversas Colonias En El Municipio De Tonanitla Estado De México - 234519 | 234519 | México | Tonanitla | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TONANITLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 49953.7 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: ejercida al 100 / Física: ejecutada al 100 / Registro:
MEX17170401002954 | Suministro De Materiales Para La Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada Morelos - 274632 | 274632 | México | Texcoco | Texcoco de Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 211456.4 | 211456 | 211456 | 211456 | 211456 | 211456 | 211456 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002956 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Xicotencatl - 256063 | 256063 | México | Texcoco | Texcoco de Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002957 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada De Allende - 242152 | 242152 | México | Texcoco | Texcoco de Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002958 | Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación De Francisco Villa - 293714 | 293714 | México | Texcoco | Texcoco de Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 244719.25 | 244719 | 244719 | 244719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX17170401002959 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Huizachal - 298084 | 298084 | México | Texcoco | Montecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3565000 | 3565000 | 3565000 | 3565000 | 3559003 | 3559003 | 3559003 | 99.8318 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 99.83 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002960 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Primero De Mayo De Calle Campo Deportivo Al Río San Bernardino Suministro De Materiales - 294602 | 294602 | México | Texcoco | San Bernardino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 223664 | 223664 | 223664 | 99.4062 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 99.41 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002961 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Que Va Al Campo Deportivo - 259304 | 259304 | México | Texcoco | San Bernardino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002962 | Mejoramiento De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza - 273145 | 273145 | México | Texcoco | San Dieguito Xochimanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002963 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xaxacaltitla - 263614 | 263614 | México | Texcoco | San Jerónimo Amanalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002964 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Latino Segunda Etapa Suministro De Materiales - 253953 | 253953 | México | Texcoco | San Jerónimo Amanalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 580226.4 | 580226.4 | 580226.4 | 580226.4 | 579531 | 579531 | 579531 | 99.8802 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 99.88 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002965 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 253641 | 253641 | México | Texcoco | San Jerónimo Amanalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 500982.8 | 500983 | 500983 | 500983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002966 | Mejoramiento Del Dispensario Medico De Santa Ines - 272791 | 272791 | México | Texcoco | San Joaquín Coapango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2027 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002967 | Segunda Etapa De La Construcción De Centro De Atención Primaria A La Salud Y Con Maternidad Ceaps - 242571 | 242571 | México | Texcoco | San Miguel Coatlinchán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22619 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002969 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Periférico De Calle Allende Hacia San Diego - 255752 | 255752 | México | Texcoco | Ejido de Nativitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1051078 | 1051078 | 1051078 | 99.9124 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 99.91 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003031 | Rehabilitación De La Red Primaria De Agua Potable - 270646 | 270646 | México | Capulhuac | Capulhuac de Mirafuentes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1030024.1 | 1030024.1 | 1030024.1 | 1030024.1 | 1030024.1 | 1030024.1 | 1030024.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 4149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003032 | Construccion De Techumbre En Esc Primaria Miguel Hidalgo - 269547 | 269547 | México | Capulhuac | San Miguel Almaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003033 | Electrificación Calle Chabacano - 328909 | 328909 | México | Capulhuac | San Nicolás Tlazala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 590934.1 | 590934.1 | 590934.1 | 590934.1 | 590934.1 | 590934.1 | 590934.1 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003034 | Rehabilitacion De La Red Primaria De Agua Potable - 269566 | 269566 | México | Capulhuac | San Nicolás Tlazala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1416000 | 1416000 | 1416000 | 1416000 | 1416000 | 1416000 | 1416000 | 100 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003035 | Rehabilitación De Drenaje En La Cuchilla Primera Etapa - 260930 | 260930 | México | Capulhuac | San Nicolás Tlazala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999955.48 | 999955.48 | 999955.48 | 999955.48 | 999955.48 | 999955.48 | 999955.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003036 | Ampliación De Linea De Electrificación Segunda Etapa - 269532 | 269532 | México | Capulhuac | Lomas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003527 | Ampliación De La Linea Y Red De Electrificacion En Calle Tandaro - 205578 | 205578 | México | Atlacomulco | Manto del Río Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003528 | Construccion De Linea De Sistema De Agua Potable - 109117 | 109117 | México | Atlacomulco | Maye el Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 262500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003529 | Ampliacion De La Linea Y Red De Electrificacion En Primera Seccion - 118253 | 118253 | México | Atlacomulco | Ejido la Palma (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003531 | Ampliación De La Linea Y Red De Electrificacion - 162481 | 162481 | México | Atlacomulco | El Rincón de la Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003532 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 246895 | 246895 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2264047.55 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003533 | Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje Niboro Cuarto Cuartel - 227832 | 227832 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306107 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003534 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tercer Cuartel - 227638 | 227638 | México | Atlacomulco | San Antonio Enchisi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 540000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003549 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 339742 | 339742 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3172.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003550 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Colorado - 281064 | 281064 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4577363 | 4577348.59 | 4577348.59 | 4577348.59 | 4577348.59 | 4577348.59 | 4577348.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003551 | Rehabilitación De Calle Felipe Ángeles A Ignacio Zaragoza Segunda Etapa - 282376 | 282376 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1987778.26 | 1987778.26 | 1987778.26 | 1987778.26 | 1987778.26 | 1987778.26 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003552 | Rehabilitación De Calle Felipe Ángeles - 282342 | 282342 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 599841.05 | 599841.05 | 599841.05 | 599841.05 | 599841.05 | 599841.05 | 599841.05 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003553 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calle Dieciseis De Septiembre Al Libramiento Arroyo Colorado - 282248 | 282248 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3015881.62 | 3015783.71 | 3015783.71 | 3015783.71 | 3015783.71 | 3015783.71 | 3015783.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003554 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pascual Molina - 282108 | 282108 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003555 | Construcción De Drenaje Pluvial Frente A La Unidad Deportiva - 280834 | 280834 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 898999.86 | 898999.86 | 898999.86 | 898999.86 | 898999.86 | 898999.86 | 898999.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003556 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Calle Ignacio Zaragoza A Calle Dieciseis De Septiembre Arroyo Colorado - 282271 | 282271 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2637131.69 | 2637128.52 | 2637128.52 | 2637128.52 | 2637128.52 | 2637128.52 | 2637128.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003557 | Rehabilitación De Camino Principal En La Guadalupana - 283557 | 283557 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 988309.51 | 988309.51 | 988309.51 | 988309.51 | 988309.51 | 988309.51 | 988309.51 | 100 | 0 | Otros | 1873 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003558 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas - 279086 | 279086 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 640000 | 639997.07 | 639997.07 | 639997.07 | 639997.07 | 639997.07 | 639997.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003559 | Rehabilitación De Drenaje En La Calle Felipe Ángeles - 280692 | 280692 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 677597.64 | 677212.52 | 677212.52 | 677212.52 | 677212.52 | 677212.52 | 677212.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003560 | Ampliación De Electrificación En La Calle Independencia - 280296 | 280296 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 730103.47 | 730085.59 | 730085.59 | 730085.59 | 730085.59 | 730085.59 | 730085.59 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003561 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria María Teresa Rivero - 279072 | 279072 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 536087.13 | 525397.76 | 525397.76 | 525397.76 | 525397.76 | 525397.76 | 525397.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003562 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Dr Enrique González Casanova - 279227 | 279227 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 298348.44 | 298325.93 | 298325.93 | 298325.93 | 298325.93 | 298325.93 | 298325.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003563 | Ampliación De Electrificación En La Calle Privada Guerrero - 280461 | 280461 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 434667.27 | 434667.11 | 434667.11 | 434667.11 | 434667.11 | 434667.11 | 434667.11 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003564 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Hetzmek - 279238 | 279238 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 396450.46 | 396450.46 | 396450.46 | 396450.46 | 396450.46 | 396450.46 | 396450.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003599 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Losa - 239412 | 239412 | México | Chapultepec | Chapultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117498.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003600 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Venezuela Col Américas - 234512 | 234512 | México | Chapultepec | Chapultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213882.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003602 | Introducción De Linea De Drenaje Sanitario En Avenida Libertad - 228135 | 228135 | México | Chapultepec | Chapultepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113748.71 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003678 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Camino Principal De Yautepec Tercera Etapa - 216871 | 216871 | México | Ixtapan de la Sal | Yautepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218575 | 218575 | 218575 | 218575 | 218381.36 | 218381.36 | 218381.36 | 99.9114 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003680 | Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yerbas Buenas - 223583 | 223583 | México | Ixtapan de la Sal | Yerbas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 181218 | 181218 | 181218 | 181218 | 181001.06 | 181001.06 | 181001.06 | 99.8803 | 0 | Otros | 584 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003722 | Construccion De Techado En Áreas De Impartición Física En La Escuela Juan Escutia En La Colonia Veintidós De Febrero Nicolas Romero - 300315 | 300315 | México | Nicolás Romero | Veintidós de Febrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 687000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003880 | Mejoramiento De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Agustina Jurado - 322245 | 322245 | México | Malinalco | Malinalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003888 | Construccion Camino Saca Cosecha Paraje El Tunel - 327649 | 327649 | México | Malinalco | Colonia Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 757 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003889 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Zona Sur - 322962 | 322962 | México | Malinalco | Colonia Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 461000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003894 | Construccion De Tanque De Agua Potable - 323946 | 323946 | México | Malinalco | Chalma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1656436 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003901 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 328884 | 328884 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 151159.6 | 151159.6 | 151159.6 | 151159.6 | 151159.6 | 151159.6 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PAGO SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003902 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 329201 | 329201 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 89049.07 | 88595 | 88595 | 88595 | 88595 | 88595 | 88595 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL SIAVAMEN NO REFLEJA EL EJERCICIO DEL RECURSO, TODA VEZ QUE SE REALIZO EL PAGO EN EL MES DE MARZO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003903 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 329072 | 329072 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 197896 | 197896 | 197896 | 197896 | 197896 | 197896 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003907 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Francisco I Madero Tramo De La Calle Allende Hacia Cal - 256341 | 256341 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 567988.82 | 567021.21 | 567021.21 | 567021.21 | 567021.21 | 567021.21 | 567021.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003911 | Ampliación De Drenaje Sanitario Andador Dieciséis De Septiembre Tramo De Dieciséis De Septiembre A Av Juárez Juan Aldama Y Allende Barri - 256555 | 256555 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48561.86 | 48561.86 | 48561.86 | 48561.86 | 48561.86 | 48561.86 | 48561.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003912 | Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador José Vicente Villada A Calle Dos De Abril Entre Calle Del Potrero Y Calle Trece De Octubre Barri - 256446 | 256446 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138735.57 | 138735.57 | 138735.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE CANCELA EN EL SIAVAMEN EN EL MES DE MARZO, POR TANTO SE REALIZO EL REINTEGRO A LA TESOFE EN EL MISMO MES DE MARZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003914 | Ampliación De Drenaje Sanitario Andador Juárez Tramo Av Juárez A Calle De La Rosa Entre Villada Y Dos De Abril Barrio De San Lucas - 250483 | 250483 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138735.57 | 138735.57 | 138735.57 | 138735.57 | 138735.57 | 138735.57 | 138735.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003922 | Construcción Del Centro De Salud Barrio De Guadalupe - 244280 | 244280 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2898852.49 | 2898852.49 | 2898852.49 | 2898852.49 | 2898852.49 | 2898852.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003923 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Álvaro Obregon - 243423 | 243423 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 599478.91 | 599478.91 | 599478.91 | 599478.91 | 599478.91 | 599478.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERAVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003924 | Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador Fco I Madero Calle Morelos Y Calzada Del Panteón Tramo Cinco De Mayo A Francisco I Madero Barrio - 243888 | 243888 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 565046.17 | 563023.08 | 563023.08 | 563023.08 | 563023.08 | 563023.08 | 563023.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PAGO TOTAL DE LO CONTRATADO FUE PAGADO EN EL MES DE MARZO, POR TANTO EL IMPORTE EJERCIDO AL MES DE FEBRERO ES EL QUE REFLEJA EN EL SIAVAMEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003925 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Frontera Tramo De La Vialidad Las Torres A La Calle Revolución Colonia Álvaro Obregón - 244224 | 244224 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 271753.76 | 271671.19 | 271671.19 | 271671.19 | 271671.19 | 271671.19 | 271671.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003926 | Ampliación De Drenaje Sanitario E Introducción De Agua Potable Con Tuberia De Dos Y Media De La Calle Francisco I Madero Tramo Calle Matamor - 244150 | 244150 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 269563.61 | 268823.61 | 268823.61 | 268823.61 | 268823.61 | 268823.61 | 268823.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003927 | Mejoramiento Del Centro De Salud Colonia Buenavista - 244352 | 244352 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 409113.86 | 407998.7 | 407998.7 | 407998.7 | 407998.7 | 407998.7 | 407998.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL REPORTE DEL SIAVAMEN SE REGISTRA UN IMPORTE EJERCIDO DE $284,758.03 TODA VEZ QUE SE HA REGISTRADO EL EJERCICIO DEL RECURSO AL MES DE FEBRERO, SIN EMBARGO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PAGO LA TOTALIDAD DE LO CONTRATADO
MEX17170401003929 | Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador De Independencia Tramo De Calle Allende A Calle Aldama Entre Calle Independencia Dieciséis De Se - 244895 | 244895 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241121.49 | 240836.09 | 240386.09 | 240386.09 | 240386.09 | 240386.09 | 240386.09 | 99.8132 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003930 | Construcción De Drenaje Sanitario Del Andador Francisco I Madero Tramo De Calle Francisco I Madero A Calle Encanto Entre Calle Calzada Del P - 244538 | 244538 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 433124.63 | 433080.06 | 433080.06 | 433080.06 | 433080.06 | 433080.06 | 433080.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003931 | Rehabilitación De Guarniciones Banquetas Y Reductor De Velocidad De La Calle Guadalupe Victoria Tramo De La Calle Francisco I Madero Hacia E - 244831 | 244831 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1298314.59 | 1297472.83 | 1297472.83 | 1297472.83 | 1297472.83 | 1297472.83 | 1297472.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO TOTAL DE LO CONTRATADO EN EL MES DE MARZO, POR TANTO EL SIAVAMEN SOLO REFLEJA LO EJERCIDO AL MES DE FEBRERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003932 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Tramo De La Calle Frontera Concreto Existente A La Calle Independencia Colonia Alv - 244688 | 244688 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 739391.66 | 737988.69 | 737988.69 | 737988.69 | 737988.69 | 737988.69 | 737988.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 777 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003933 | Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador Fco I Madero Calle Fco I Madero A Calle Encanto Tramo De Calle Guerrero A Calle Miguel Hidalgo B - 239550 | 239550 | México | San Mateo Atenco | San Mateo Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 427310.43 | 427306.64 | 427306.64 | 427306.64 | 427306.64 | 427306.64 | 427306.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003937 | Rehabilitación De Planta Tratadora - 273296 | 273296 | México | San Simón de Guerrero | San Diego Cuentla (Llano Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401003939 | Rehabilitación De Tanque De Agua - 301787 | 301787 | México | Santo Tomás | San Miguel Sandemialma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 231931.03 | 231931.03 | 98.2759 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE LAS RETENCIONES / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003940 | Rehabilitación De Línea De Agua Potable - 306938 | 306938 | México | Santo Tomás | Tacuitapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 323588.82 | 323588.82 | 323588.82 | 323588.82 | 318009.71 | 318009.71 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 276 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX17170401003941 | Construcción De Drenaje Sanitario - 305583 | 305583 | México | Santo Tomás | El Sifón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 37999.99 | 37999.99 | 37999.99 | 37999.99 | 37999.99 | 37344.82 | 37344.82 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 622 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX17170401003942 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 323464 | 323464 | México | Santo Tomás | Las Fincas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401003943 | Introducción De Red De Drenaje En La Colonia Del Sol - 324348 | 324348 | México | Santo Tomás | Las Fincas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 797570.49 | 797570.49 | 797570.49 | 797570.49 | 797570.49 | 783819.27 | 783819.27 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 668 | 100 | 100 | Financiera: PENDIENTE EL PAGO DE LAS RETENCIONES / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170401004010 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 328746 | 328746 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 599999.7 | 599999.69 | 599999.69 | 599999.69 | 599999.69 | 599999.69 | 599999.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004011 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Santa Rosalía - 269918 | 269918 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 599742.36 | 599742.35 | 599742.35 | 599742.35 | 599742.35 | 599742.35 | 599742.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004012 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle San José En Barrio La Purísima - 260194 | 260194 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 361846.41 | 361846.41 | 361846.41 | 361846.41 | 361846.41 | 361846.41 | 361846.41 | 100 | 0 | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004013 | Construcción De Comedor Comunitario En Barrio El Arenal - 255298 | 255298 | México | Otzolotepec | Villa Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1224913.51 | 1224913.51 | 1224913.51 | 1224913.51 | 1224913.51 | 1224913.51 | 1224913.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004020 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Vivienda - 153967 | 153967 | México | Otzolotepec | La Concepción de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004022 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 254014 | 254014 | México | Otzolotepec | Colonia Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2998747.8 | 2998747.8 | 2998747.8 | 2998747.8 | 2998747.8 | 2998747.8 | 2998747.8 | 100 | 0 | Otros | 5750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004023 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 254202 | 254202 | México | Otzolotepec | Colonia Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 399083.93 | 399083.93 | 399083.93 | 399083.93 | 399083.93 | 399083.93 | 399083.93 | 100 | 0 | Otros | 5750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004025 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Cristóbal Colón - 321406 | 321406 | México | Otzolotepec | La Huánica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 603181.77 | 603181.77 | 603181.77 | 603181.77 | 603181.77 | 603181.77 | 603181.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004027 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Durazno - 270019 | 270019 | México | Otzolotepec | La Huánica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 494927.56 | 494927.56 | 494927.56 | 494927.56 | 494927.56 | 494927.56 | 494927.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004031 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 270520 | 270520 | México | Otzolotepec | Santa Ana Mayorazgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 698554 | 645333.98 | 645333.98 | 645333.98 | 645333.98 | 645333.98 | 645333.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004032 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Camino A La Rosa Primera Etapa - 259907 | 259907 | México | Otzolotepec | Santa Ana Mayorazgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 502344.21 | 502344.21 | 502344.21 | 502344.21 | 502344.21 | 502344.21 | 502344.21 | 100 | 0 | Otros | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004036 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 323038 | 323038 | México | Otzolotepec | San Agustín Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240000 | 239999.99 | 239999.99 | 239999.99 | 239999.99 | 239999.99 | 239999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004043 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Venustiano Carranza Segunda Etapa - 276849 | 276849 | México | Otzolotepec | San Mateo Capulhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 532001.09 | 532001.09 | 532001.09 | 532001.09 | 532001.09 | 532001.09 | 532001.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004051 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle Adolfo López Mateos - 260312 | 260312 | México | Otzolotepec | San Mateo Mozoquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 266188.26 | 266188.26 | 266188.26 | 266188.26 | 266188.26 | 266188.26 | 266188.26 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004052 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Revolución - 322328 | 322328 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499971.69 | 499971.69 | 499971.69 | 499971.69 | 499971.69 | 499971.69 | 499971.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004053 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Benito Juárez - 254999 | 254999 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 699609.08 | 699609.08 | 699609.08 | 699609.08 | 699609.08 | 699609.08 | 699609.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004057 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Barrio Loma De Maguey Santa Ana Jilotzingo Tercera Etapa - 322108 | 322108 | México | Otzolotepec | Santa Ana Jilotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 881860.93 | 881860.93 | 881860.93 | 881860.93 | 881860.93 | 881860.93 | 881860.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004058 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Durazno - 323455 | 323455 | México | Otzolotepec | Santa María Tetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 249982.11 | 249982.11 | 249982.11 | 249982.11 | 249982.11 | 249982.11 | 249982.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004059 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle Durazno - 259931 | 259931 | México | Otzolotepec | Santa María Tetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 272848.82 | 272848.82 | 272848.82 | 272848.82 | 272848.82 | 272848.82 | 272848.82 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004061 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Arboleda - 255315 | 255315 | México | Otzolotepec | Santa María Tetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599358.37 | 599358.37 | 599358.37 | 599358.37 | 599358.37 | 599358.37 | 599358.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004062 | Ampliación De Unidad Médica Para Rehabilitación E Integración Social - 255124 | 255124 | México | Otzolotepec | Santa María Tetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 | 999339.91 | 999339.91 | 999339.91 | 999339.91 | 999339.91 | 999339.91 | 999339.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004073 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle Gladiola - 259873 | 259873 | México | Otzolotepec | La Y | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 569176.36 | 569176.36 | 569176.36 | 569176.36 | 569176.36 | 569176.36 | 569176.36 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004077 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle Bicentenario - 260215 | 260215 | México | Otzolotepec | Barrio el Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430926.31 | 430926.31 | 430926.31 | 430926.31 | 430926.31 | 430926.31 | 430926.31 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004083 | Construccion De Comedor Comunitario En Ejdo De Tetitla - 324706 | 324706 | México | Otzolotepec | Ejido de Santa María Tetitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1166351.11 | 1166351.1 | 1166351.1 | 1166351.1 | 1166351.1 | 1166351.1 | 1166351.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004091 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Alfredo Del Mazo - 321793 | 321793 | México | Otzolotepec | Rancho el Oxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 628855.55 | 628855.55 | 628855.55 | 628855.55 | 628855.55 | 628855.55 | 628855.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004095 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata En Barrio La Paja - 260328 | 260328 | México | Otzolotepec | La Paja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 429859.38 | 429859.38 | 429859.38 | 429859.38 | 429859.38 | 429859.38 | 429859.38 | 100 | 0 | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004098 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida El Canal Primera Etapa - 328680 | 328680 | México | Otzolotepec | Puente San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1199136.34 | 1199136.34 | 1199136.34 | 1199136.34 | 1199136.34 | 1199136.34 | 1199136.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004103 | Mejoramiento De Camino Rural A Solanos - 323135 | 323135 | México | Otzolotepec | Barrio Solanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 194782.76 | 194782.76 | 194782.76 | 194782.76 | 194782.76 | 194782.76 | 194782.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX17170401004107 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Venustiano Carranza Segunda Etapa - 276773 | 276773 | México | Otzolotepec | Zona Número Tres San Mateo Capulhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 392667.47 | 392667.47 | 392667.47 | 392667.47 | 392667.47 | 392667.47 | 392667.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004111 | Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle El Pedregal Primera Etapa - 259971 | 259971 | México | Otzolotepec | Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 454071.08 | 454071.08 | 454071.08 | 454071.08 | 454071.08 | 454071.08 | 454071.08 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004117 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 317892 | 317892 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 560000 | 557123.07 | 557123.07 | 557123.07 | 547517.46 | 547517.46 | 547517.46 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX17170401004118 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 312432 | 312432 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79589.01 | 79589.01 | 79589.01 | 78216.78 | 78216.78 | 78216.78 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004119 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 312493 | 312493 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79589.01 | 79589.01 | 79589.01 | 78216.78 | 78216.78 | 78216.78 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004120 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 312551 | 312551 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159178.02 | 159178.02 | 159178.02 | 156433.56 | 156433.56 | 156433.56 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX17170401004121 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 312566 | 312566 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159178.02 | 159178.02 | 159178.02 | 156433.56 | 156433.56 | 156433.56 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004122 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 312705 | 312705 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 159178.02 | 159178.02 | 159178.02 | 156433.56 | 156433.56 | 156433.56 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004123 | Construccion De Drenaje Sanitario En Av Jose Antonio Alzate Entre Alzate Sur Y Fray Bartolome De Las Casas - 298816 | 298816 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3033510.51 | 3032006.63 | 3032006.63 | 3032006.63 | 2979730.66 | 2979730.66 | 2979730.66 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 346 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004124 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Miguel Alemán Del Cadenamiento - 298797 | 298797 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 544960.39 | 604718.05 | 604718.05 | 604718.05 | 594291.87 | 594291.87 | 594291.87 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004125 | Construccion De Drenaje Sanitario En Cda Bugambilias Entre Bugambilias Y Cad - 295681 | 295681 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 597979.62 | 597947.76 | 597947.76 | 597947.76 | 587638.32 | 587638.32 | 587638.32 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004126 | Adquisición De Tecnología - 244404 | 244404 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004127 | Adquisición De Tecnología - 244147 | 244147 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45240 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004128 | Adquisición De Tecnología - 244160 | 244160 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25520 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004129 | Adquisición De Tecnología - 244420 | 244420 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004130 | Adquisición De Tecnología - 244385 | 244385 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9280 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004131 | Adquisición De Tecnología - 244433 | 244433 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004132 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juarez - 296082 | 296082 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 423397.46 | 421134.88 | 421134.88 | 421134.88 | 413873.94 | 413873.94 | 413873.94 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX17170401004133 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Animas Entre Matamoros Y C De La Cruz - 298952 | 298952 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 759210.01 | 729210.01 | 729210.01 | 729210.01 | 716637.43 | 716637.43 | 716637.43 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004134 | Construccion De Agua Potable En Avenida Jose Antonio Alzate Entre Alzatesur Y Fray Bartolome De Las Casas - 298862 | 298862 | México | Ozumba | Ozumba de Alzate | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 716558.4 | 713188.49 | 713188.49 | 713188.49 | 700892.14 | 700892.14 | 700892.14 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 311 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004137 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 317866 | 317866 | México | Ozumba | San Mateo Tecalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 79589.01 | 79589.01 | 79589.01 | 78216.78 | 78216.78 | 78216.78 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004138 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 308130 | 308130 | México | Ozumba | Santiago Mamalhuazuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320000 | 318356.04 | 318356.04 | 318356.04 | 312867.12 | 312867.12 | 312867.12 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004139 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 308167 | 308167 | México | Ozumba | San José Tlacotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 238767.03 | 238767.03 | 238767.03 | 234650.34 | 234650.34 | 234650.34 | 98.2759 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004140 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea Agua Potable En Rancho San Jose - 295289 | 295289 | México | Ozumba | San José (Rancho San José Tlacotitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 782000.35 | 778325.73 | 778325.73 | 778325.73 | 764906.32 | 764906.32 | 764906.32 | 98.2759 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004169 | Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable El Manantial - 243288 | 243288 | México | Polotitlán | San Francisco Acazuchitlaltongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59392 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004184 | Terminación De Linea De Conducción De Agua Potable En La Colonia San Simón - 252058 | 252058 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172814.16 | 172814.16 | 172814.16 | 172814.16 | 169834.61 | 169834.61 | 169834.61 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION.
MEX17170401004186 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Leona Vicario - 253576 | 253576 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80921.48 | 80921.48 | 80921.48 | 80921.48 | 63599.86 | 63599.86 | 63599.86 | 78.5945 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004187 | Construcción En Drenaje En Calles Aldama Y Lerdo De Tejada - 253524 | 253524 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1087131.48 | 1087131.48 | 1087131.48 | 1087131.48 | 1068387.82 | 1068387.82 | 1068387.82 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004188 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cuitlahuac - 253254 | 253254 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 119791.85 | 119791.85 | 119791.85 | 119791.85 | 117726.47 | 117726.47 | 117726.47 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004189 | Construcción De Drenaje En La Calle Cuitlahuac - 253294 | 253294 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 649241.05 | 649241.05 | 649241.05 | 649241.05 | 638047.24 | 638047.24 | 638047.24 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004190 | Construcción De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Veinte De Noviembre A Cuitlahuac - 253103 | 253103 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380816.64 | 380816.64 | 380816.64 | 380816.64 | 374250.84 | 374250.84 | 374250.84 | 98.2759 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA INFORMACION
MEX17170401004192 | Construcción De Pavimento En Privada Colon En San Lucas Tepemajalco - 253545 | 253545 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 130611.4 | 130611.4 | 130611.4 | 130611.4 | 109832.47 | 109832.47 | 109832.47 | 84.091 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004193 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuitlahuac Segunda Etapa - 253184 | 253184 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 258860.99 | 258860.99 | 258860.99 | 258860.99 | 252476.19 | 252476.19 | 252476.19 | 97.5335 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004194 | Construccion De Techo Firme - 249988 | 249988 | México | San Antonio la Isla | San Antonio la Isla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1408207.36 | 1408207.36 | 1408207.36 | 97.7922 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004227 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 339017 | 339017 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004228 | Construcion De Techo Firme - 339274 | 339274 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004229 | Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 339453 | 339453 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 21278.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004230 | Construcion De Techo Firme Jardines De Chalco - 341338 | 341338 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004231 | Construcion De Techo Firme En Nueva San Isidro - 340927 | 340927 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004234 | Construcion De Cuarto Dormitorio - 336612 | 336612 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 48990.47 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004235 | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Cuauhtemoc - 321404 | 321404 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 431721.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004236 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Doce De Octubre - 327094 | 327094 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218796.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004237 | Desazolve Del Colector De Av Solidaridad - 326994 | 326994 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5783511.77 | 5783511.77 | 5783511.77 | 5783511.77 | 5783511.77 | 5783511.77 | 5783511.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 15100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004239 | Construcción De Comedor Comunitario Nueva San Antonio - 320713 | 320713 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2499906.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004240 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Jose Maria Martinez - 318684 | 318684 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 15591034.23 | 15591034.23 | 15591034.23 | 15591034.23 | 15591034.23 | 15591034.23 | 15591034.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 15590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004241 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle San Pablo - 320144 | 320144 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2015095.52 | 2015095.52 | 2015095.52 | 2015095.52 | 2015095.52 | 2015095.52 | 2015095.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX17170401004242 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Norte Diez - 318286 | 318286 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 622600.33 | 622600.33 | 622600.33 | 622600.33 | 622600.33 | 622600.33 | 622600.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX17170401004243 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Avenida Aquiles Serdan - 317868 | 317868 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1672560.28 | 1672560.28 | 1672560.28 | 1672560.28 | 1672560.28 | 1672560.28 | 1672560.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX17170401004244 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diez De Mayo - 318131 | 318131 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2168362.38 | 2168362.38 | 2168362.38 | 2168362.38 | 2168362.38 | 2168362.38 | 2168362.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX17170401004245 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Pacheco - 319677 | 319677 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1221534.42 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004247 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Azucena - 313580 | 313580 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4639774.87 | 4639774.87 | 4639774.87 | 4639774.87 | 4639774.87 | 4639774.87 | 4639774.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 805 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004248 | Construcción De Un Comedor Escolar A Nivel Basico - 308083 | 308083 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1077327.86 | 1077327.86 | 1077327.86 | 1077327.86 | 1077327.86 | 1077327.86 | 1077327.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004249 | Construcción De Un Comedor Escolar A Nivel Basico - 308118 | 308118 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1099427.82 | 1099427.82 | 1099427.82 | 1099427.82 | 1099427.82 | 1099427.82 | 1099427.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX17170401004253 | Rehabilitación De Drenaje Calle Palma - 293209 | 293209 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 347436.68 | 347436.68 | 347436.68 | 347436.68 | 347436.68 | 347436.68 | 347436.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004257 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Carlos Chavez - 326915 | 326915 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161020.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004258 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Tierra Y Libertad - 318520 | 318520 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1170760.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004259 | Construcion De Techo Firme - 338832 | 338832 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 234063.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004260 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338516 | 338516 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 146971.41 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004261 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338122 | 338122 | México | Chalco | La Candelaria Tlapala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 293942.82 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004262 | Construcion De Techo Firme En Cuautzingo - 340159 | 340159 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 191506.6 | 191506.6 | 191506.6 | 191506.6 | 191506.6 | 191506.6 | 191506.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004264 | Construccion De Aula Esc Sec Pablo Neruda - 311981 | 311981 | México | Chalco | San Juan Tezompa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 443386.54 | 443386.54 | 443386.54 | 443386.54 | 443386.54 | 443386.54 | 443386.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004265 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Juan Escutia - 322710 | 322710 | México | Chalco | San Marcos Huixtoco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1160903.38 | 1160903.38 | 1160903.38 | 1160903.38 | 1160903.38 | 1160903.38 | 1160903.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MEX17170401004266 | Construcción De Aula De Usos Múltiples De Esc Sec Justo Sierra - 309837 | 309837 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 848955 | 848955 | 848955 | 848955 | 848955 | 848955 | 848955 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 423 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004268 | Construcion De Techo Firma San Lorenzo Chimalpa - 342384 | 342384 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004270 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Benito Juarez - 321073 | 321073 | México | Chalco | San Mateo Huitzilzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 431764.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004272 | Construcion De Techo Firme En San Pablo Atlazalpan - 340386 | 340386 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 106392.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004273 | Construccion De Cuarto Dormitorio En San Pablo Atlazalpan - 337541 | 337541 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 391923.76 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004274 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Centro De Salud San Pablo Atlazalpan - 321872 | 321872 | México | Chalco | San Pablo Atlazalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 956438.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004276 | Construcion De Techo Firme Ayotzingo - 341184 | 341184 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004277 | Construcion De Techo Firme En Santa Catarina Ayotzingo - 341039 | 341039 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 63835.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004278 | Construcción De Drenaje Sanitario De Avenida Cinco De Febrero - 327166 | 327166 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1373415.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004279 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Centro De Salud Santa Catarina Ayotzingo - 322263 | 322263 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1488481.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004280 | Construcción De Drenaje De La Calle Hernan Cortes - 319195 | 319195 | México | Chalco | Santa Catarina Ayotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 561476.02 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004281 | Contrucion De Techo Firmr En Huexoculco - 340773 | 340773 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 127671.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004283 | Electrificación Calle Carril Del Potrero - 304265 | 304265 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 884616 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004284 | Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Tecnica Ciento Treinta Y Tres Miguel Aleman - 326775 | 326775 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1161251.93 | 1161251.93 | 1161251.93 | 1161251.93 | 1161251.93 | 1161251.93 | 1161251.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004321 | Ampliacion Del Comedor Comunitario En El Barrio De Parra De La Cabecera Municipal De Sultepec - 279702 | 279702 | México | Sultepec | Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004341 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En La Cerrada De Benito Juarez - 218707 | 218707 | México | Chapultepec | Colonia la Presa (Ejido de Chapultepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 173719.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004346 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 99281 | 99281 | México | Atlacomulco | San Ignacio de Loyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004347 | Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica - 54656 | 54656 | México | Atlacomulco | San José Toxi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004349 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Paraje Las Manzanas - 217592 | 217592 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276044.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004350 | Ampliación De La Linea Y Red De Electrificacion En Calle Siete Colonia El Llano - 217565 | 217565 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1055600 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004351 | Ampliación De La Linea Y Red De Electrificacion - 205851 | 205851 | México | Atlacomulco | San Pedro del Rosal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 950000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004352 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 246874 | 246874 | México | Atlacomulco | Santiago Acutzilapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004353 | Pavimentación De Calle Independencia - 318326 | 318326 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 406256.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004354 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Calle Ferrocarril - 317856 | 317856 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 251745.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004355 | Construcción De Doscientas Cisternas - 317885 | 317885 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8143954.09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004357 | Construcción De Drenaje En Calle México Nuevo - 318225 | 318225 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 455568.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004359 | Construcción De Muro De Contención Jardín De Niños Décima Musa - 317583 | 317583 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 247515.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004361 | Construccion De Drenaje En Colonia Zompanco Calle Bugambilia Calle Orquídea Calle Azucena Y Calle Margarita - 317533 | 317533 | México | Atlautla | Atlautla de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1204256.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004378 | Construccion De Cuartos Dormitorio Rincon De Jaimes - 242252 | 242252 | México | Tejupilco | Rincón de Jaimes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004379 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Jaimes - 217706 | 217706 | México | Tejupilco | Rincón de Jaimes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004380 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Las Animas - 214795 | 214795 | México | Tejupilco | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004381 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Leones - 214857 | 214857 | México | Tejupilco | Cuadrilla de Leones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 20788.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004383 | Construccion De Cuartos Dormitorio Zapote De Acamuchitlan - 242243 | 242243 | México | Tejupilco | El Zapote de Acamuchitlán (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004384 | Construcción De Terraplenes Para La Construcción De Cuartos Dormitorios Agua Bendita - 214453 | 214453 | México | Tejupilco | Agua Bendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 31182.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004385 | Construccion De Cuartos Dormitorio Ocoyapan - 242250 | 242250 | México | Tejupilco | Ocoyapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004386 | Construccion De Terraplenes Para La Construccion De Cuartos Dormitorios Ocoyapan - 217304 | 217304 | México | Tejupilco | Ocoyapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 10394.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004387 | Construccion De Drenaje Sanitario De Ocoyapan - 132067 | 132067 | México | Tejupilco | Ocoyapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1827875.63 | 1827875.62 | 1827875.62 | 1827875.62 | 1827875.62 | 1827875.62 | 1827875.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004388 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Daniel A Benítez Lagunas - 255411 | 255411 | México | Jilotepec | San Juan Acazuchitlán (San Juanico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 649998.16 | 649998.16 | 649998.16 | 649998.16 | 649998.16 | 649998.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004389 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet - 255399 | 255399 | México | Jilotepec | San Juan Acazuchitlán (San Juanico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 680378.35 | 680376.11 | 680376.11 | 680376.11 | 680376.11 | 680376.11 | 680376.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004390 | Ampliación De Electrificación Alcanfores - 212521 | 212521 | México | Jilotepec | San Juan Acazuchitlán (San Juanico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 764359.82 | 764359.47 | 764359.47 | 764359.47 | 764359.47 | 764359.47 | 764359.47 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004391 | Ampliación De Electrificación Puerta Del Cerro - 212590 | 212590 | México | Jilotepec | San Juan Acazuchitlán (San Juanico) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1623281.31 | 1623281.31 | 1623281.31 | 1623281.31 | 1623281.31 | 1623281.31 | 1623281.31 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004392 | Ampliación De Electrificación Tercera Manzana - 283275 | 283275 | México | Jilotepec | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 649197.93 | 649197.93 | 649197.93 | 649197.93 | 649197.93 | 649197.93 | 649197.93 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004393 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Lic Adolfo López Mateos - 255418 | 255418 | México | Jilotepec | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 597984.69 | 597984.68 | 597984.68 | 597984.68 | 597984.68 | 597984.68 | 597984.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004394 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juan Aldama - 279210 | 279210 | México | Jilotepec | Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 598954.04 | 598953.87 | 598953.87 | 598953.87 | 598953.87 | 598953.87 | 598953.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004395 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Callejón Blanco - 281884 | 281884 | México | Jilotepec | Canalejas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2670611 | 2496850.42 | 2496850.42 | 2496850.42 | 2496850.42 | 2496850.42 | 2496850.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004396 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Cultura Otomí - 281756 | 281756 | México | Jilotepec | Canalejas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1909051.22 | 1900002.64 | 1900002.64 | 1900002.64 | 1900002.64 | 1900002.64 | 1900002.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004397 | Construcción De Línea Agua Potable Del Pozo Comunidad Al Rebombeo No Dos - 284994 | 284994 | México | Jilotepec | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1134545.57 | 1134545.57 | 1134545.57 | 1134545.57 | 1134545.57 | 1134545.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004398 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 279937 | 279937 | México | Jilotepec | Coscomate del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 549998.72 | 549998.72 | 549998.72 | 549998.72 | 549998.72 | 549998.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004399 | Rehabilitación De Camino En El Girasol - 283993 | 283993 | México | Jilotepec | Dexcani Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2659120.84 | 2649966.59 | 2649966.59 | 2649966.59 | 2649966.59 | 2649966.59 | 2649966.59 | 100 | 0 | Otros | 1454 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004400 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Centro - 281459 | 281459 | México | Jilotepec | Doxhicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 726005.08 | 726004.77 | 726004.77 | 726004.77 | 726004.77 | 726004.77 | 726004.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004401 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Puente Las Tablas Al Tanque Regulador Las Huertas - 282293 | 282293 | México | Jilotepec | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 820000 | 818746.46 | 818746.46 | 818746.46 | 818746.46 | 818746.46 | 818746.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004402 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Profr Macario Ocaña Hernández - 279223 | 279223 | México | Jilotepec | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 597853.26 | 597697.78 | 597697.78 | 597697.78 | 597697.78 | 597697.78 | 597697.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004403 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 279218 | 279218 | México | Jilotepec | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 598133.41 | 597825.41 | 597825.41 | 597825.41 | 597825.41 | 597825.41 | 597825.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004404 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Of No Ochocientos Cinco Dos De Marzo - 279159 | 279159 | México | Jilotepec | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449997.97 | 449997.97 | 449997.97 | 449997.97 | 449997.97 | 449997.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004405 | Rehabilitación De Camino En La Cañada - 284097 | 284097 | México | Jilotepec | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2849634.54 | 2849634.53 | 2849634.53 | 2849634.53 | 2849634.53 | 2849634.53 | 2849634.53 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004406 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Nezahualcóyotl - 279139 | 279139 | México | Jilotepec | El Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 570225.05 | 570225.04 | 570225.04 | 570225.04 | 570225.04 | 570225.04 | 570225.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004407 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Of No Trescientos Sesenta Y Nueve Aquiles Serdán - 279183 | 279183 | México | Jilotepec | San Lorenzo Nenamicoyan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 628984.74 | 628984.73 | 628984.73 | 628984.73 | 628984.73 | 628984.73 | 628984.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004408 | Ampliación De Electrificacion Segunda Manzana - 215365 | 215365 | México | Jilotepec | San Lorenzo Nenamicoyan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 372609.83 | 371854.48 | 371854.48 | 371854.48 | 371854.48 | 371854.48 | 371854.48 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004409 | Ampliación De Electrificacion Rumbo A Los Laureanos - 215445 | 215445 | México | Jilotepec | San Martín Tuchicuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 864326.15 | 864325.56 | 864325.56 | 864325.56 | 864325.56 | 864325.56 | 864325.56 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004410 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 281511 | 281511 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3247660.06 | 3247590.47 | 3247590.47 | 3247590.47 | 3247590.47 | 3247590.47 | 3247590.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004411 | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Manzana - 282221 | 282221 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1536676.49 | 1536676.49 | 1536676.49 | 1536676.49 | 1536676.49 | 1536676.49 | 1536676.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004412 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Of No Trescietos Setenta Guillermo Prieto - 279194 | 279194 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 680000 | 679998.1 | 679998.1 | 679998.1 | 679998.1 | 679998.1 | 679998.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004413 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Gral Francisco Villa - 279166 | 279166 | México | Jilotepec | San Miguel de la Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 670000 | 669999.48 | 669999.48 | 669999.48 | 669999.48 | 669999.48 | 669999.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004414 | Construcción De Drenaje Sanitario Los Sauces Segunda Etapa - 281738 | 281738 | México | Jilotepec | San Pablo Huantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 878029 | 878029 | 878029 | 878029 | 878029 | 878029 | 878029 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004415 | Construcción De Drenaje Sanitario Los Zúñiga - 281583 | 281583 | México | Jilotepec | San Pablo Huantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3957471.66 | 3957469.16 | 3957469.16 | 3957469.16 | 3957469.16 | 3957469.16 | 3957469.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004416 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Nicolás Bravo - 279200 | 279200 | México | Jilotepec | Tecolapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 598415.39 | 598415.39 | 598415.39 | 598415.39 | 598415.39 | 598415.39 | 598415.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004417 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Panadería Al Tanque Regulador - 339595 | 339595 | México | Jilotepec | Xhixhata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2548167.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004418 | Ampliación De Electrificacion Por El Cbt Numero Dos - 215596 | 215596 | México | Jilotepec | Xhimójay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384483.76 | 384483.77 | 384483.77 | 384483.77 | 384483.77 | 384483.77 | 384483.77 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004419 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Huizache - 281944 | 281944 | México | Jilotepec | El Huisache (Tercera Manzana de Dexcani Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2194532.32 | 2194532.32 | 2194532.32 | 2194532.32 | 2194532.32 | 2194532.32 | 2194532.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004420 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Lic Andrés Molina Enríquez Tercera Manzana - 255446 | 255446 | México | Jilotepec | San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 748550.4 | 748550.4 | 748550.4 | 748550.4 | 748550.4 | 748550.4 | 748550.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004421 | Ampliación De Electrificacion En El Ejido De San Lorenzo - 215414 | 215414 | México | Jilotepec | Ejido de San Lorenzo Octeyuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 426708.29 | 426708.29 | 426708.29 | 426708.29 | 426708.29 | 426708.29 | 426708.29 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004422 | Ampliación De Electrificacion Frente A La Capilla - 215343 | 215343 | México | Jilotepec | Denjhi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 251585.89 | 251585.73 | 251585.73 | 251585.73 | 251585.73 | 251585.73 | 251585.73 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004423 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jesús Romero Flores - 279155 | 279155 | México | Jilotepec | La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 499312.82 | 499312.82 | 499312.82 | 499312.82 | 499312.82 | 499312.82 | 499312.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004424 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 279105 | 279105 | México | Jilotepec | El Magueyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 449999.33 | 449999.33 | 449999.33 | 449999.33 | 449999.33 | 449999.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004425 | Ampliación De Electrificación Primera Manzana - 280522 | 280522 | México | Jilotepec | El Magueyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 645703.94 | 645323.92 | 645323.92 | 645323.92 | 645323.92 | 645323.92 | 645323.92 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004426 | Ampliación De Electrificacion Por La Iglesia - 217195 | 217195 | México | Jilotepec | El Magueyal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 332425.56 | 332424.14 | 332424.14 | 332424.14 | 332424.14 | 332424.14 | 332424.14 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004427 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rafael Ramírez En El Saltillito - 255425 | 255425 | México | Jilotepec | El Saltillito (Calpulalpan Cuarta Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 742502.13 | 742502.13 | 742502.13 | 742502.13 | 742502.13 | 742502.13 | 742502.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004428 | Ampliación De Electrificación En La Tinaja Cuarta Manzana - 212573 | 212573 | México | Jilotepec | Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 815194.93 | 815194.93 | 815194.93 | 815194.93 | 815194.93 | 815194.93 | 815194.93 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004429 | Ampliación De Electrificacion Calle Las Brisas - 213986 | 213986 | México | Jilotepec | Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1060168.74 | 1060168.64 | 1060168.64 | 1060168.64 | 1060168.64 | 1060168.64 | 1060168.64 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004430 | Ampliación De Electrificacion El Alamo - 213053 | 213053 | México | Jilotepec | Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 412733.56 | 412734.75 | 412734.75 | 412734.75 | 412734.75 | 412734.75 | 412734.75 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004431 | Rehabilitación De Camino A Doxhichó - 283715 | 283715 | México | Jilotepec | Ejido de Coscomate del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1387222.41 | 1387222.42 | 1387222.42 | 1387222.42 | 1387222.42 | 1387222.42 | 1387222.42 | 100 | 0 | Otros | 1452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004432 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria General Francisco Villa En La Laguna - 279024 | 279024 | México | Jilotepec | Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392064.54 | 392064.54 | 392064.54 | 392064.54 | 392064.54 | 392064.54 | 392064.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004433 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Gral Manuel González - 279214 | 279214 | México | Jilotepec | Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2017 | 599616.18 | 599537.15 | 599537.15 | 599537.15 | 599537.15 | 599537.15 | 599537.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004442 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Puente Barrio Las Rosas - 328620 | 328620 | México | San José del Rincón | El Puente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899566.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004443 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Purungueo - 224736 | 224736 | México | San José del Rincón | Purungueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 569741.78 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004445 | Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Rameje Ejido El Depósito - 310176 | 310176 | México | San José del Rincón | Rameje el Depósito Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 541834.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004446 | Electrificación Rural En La Localidad De Rameje El Depósito Ejido - 296499 | 296499 | México | San José del Rincón | Rameje el Depósito Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998018.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004448 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Barrio El Rancho Jaltepec - 213636 | 213636 | México | San José del Rincón | Barrio el Rancho Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1125299.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004449 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Rancho Jaltepec - 290440 | 290440 | México | San José del Rincón | Barrio el Rancho Jaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004450 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Ranchería Las Rosas - 253188 | 253188 | México | San José del Rincón | Ranchería las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 934659.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004452 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Miguel Chisda - 218842 | 218842 | México | San José del Rincón | San Miguel Chisda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155016.33 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004453 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel Chisda - 215141 | 215141 | México | San José del Rincón | San Miguel Chisda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 836302.39 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004454 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De San Miguel Del Centro - 218778 | 218778 | México | San José del Rincón | San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004455 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Miguel Del Centro - 295934 | 295934 | México | San José del Rincón | San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 649424.85 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004456 | Construcción De Comedor En Escuela En La Localidad De La Soledad El Guarda - 224740 | 224740 | México | San José del Rincón | La Soledad el Guarda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 933162.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004457 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Soledad El Guarda - 218535 | 218535 | México | San José del Rincón | La Soledad el Guarda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004458 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Trampa Grande - 290670 | 290670 | México | San José del Rincón | La Trampa (La Trampa Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004459 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De La Trampa Grande - 213596 | 213596 | México | San José del Rincón | La Trampa (La Trampa Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1721245 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004460 | Construcción De Arcotecho En Primaria En La Localidad De La Trinidad Concepción - 230963 | 230963 | México | San José del Rincón | La Trinidad Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1270446.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004461 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Valerio - 218786 | 218786 | México | San José del Rincón | El Valerio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004462 | Electrificación Rural En La Localidad De El Valerio - 213640 | 213640 | México | San José del Rincón | El Valerio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1067490.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004463 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Yondece Del Cedro - 290708 | 290708 | México | San José del Rincón | Yondece del Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91590.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004464 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yondece Del Cedro - 219484 | 219484 | México | San José del Rincón | Yondece del Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 825722.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004465 | Acciones Dirigidas Para Programas De Desarrollo Social - 330806 | 330806 | México | Chiconcuac | Chiconcuac de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004469 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Acequia Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlatel - 321724 | 321724 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300787.55 | 300787.55 | 300787.55 | 300787.55 | 300787.55 | 300787.55 | 300787.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004472 | Construccion De Alumbrado Publico De C La Barranca Tramo De Av Benito Juarez A C Pirules Col Tlaixco Bo San Pablo - 325395 | 325395 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1296434.86 | 1296434.86 | 1296434.86 | 1296434.86 | 1296434.86 | 388930.46 | 388930.46 | 30 | 0 | Metros lineales | 837 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004476 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Pino Materiales Maquinaria Tramo De C Pino A Av Felipe Berriozabal Bo Tlatel - 322844 | 322844 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 610289.68 | 610289.68 | 610289.68 | 610289.68 | 610289.68 | 610289.68 | 610289.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004478 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Almendros Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlat - 322409 | 322409 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 608940.1 | 608940.1 | 608940.1 | 608940.1 | 608940.1 | 608940.1 | 608940.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004480 | Construccion De Comedor Comunitario San Lorenzo C Yetica Esq Av Benito Juarez Bo San Lorenzo Chimalco - 325035 | 325035 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1206726.86 | 1206976.85 | 1206976.85 | 1206976.85 | 1206976.85 | 362018.05 | 362018.05 | 29.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 778 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004483 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrualico De C Olivo Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuacan - 323797 | 323797 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237907.49 | 237907.49 | 237907.49 | 237907.49 | 237907.49 | 237907.49 | 237907.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004484 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C La Nueva Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuac - 323674 | 323674 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 246527.13 | 246527.13 | 246527.13 | 246527.13 | 246527.13 | 246527.13 | 246527.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004485 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Ebanistas Materiales Maquinaria Tramo De C Cazadores A Av Ejido Colectivo Bo T - 324170 | 324170 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 327622.04 | 327622.03 | 327622.03 | 327622.03 | 327622.03 | 327622.03 | 327622.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004487 | Construccion De Colector De Aguas Negras En Av Las Torres Tramo De Av Coheteros A Av Tlaloc Corte La Palma Segunda Seccion Ejido De Santa Ma - 324926 | 324926 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2325188.84 | 2325494 | 2325494 | 2325494 | 2325494 | 1441817.71 | 1441817.71 | 62.0005 | 0 | Otros | 7500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004488 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Miguel Hidalgo Materiales Maquinaria Tramo De C Adolfo Ruiz Cortin A C Miguel Alem - 324891 | 324891 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 432405.78 | 432405.78 | 432405.78 | 432405.78 | 432405.78 | 432405.78 | 432405.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004500 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Felipe Carrillo Puerto Av Prol Chimalhuacan Esq C Manzanillo Villa San Agustin Atlapul - 326119 | 326119 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1760173.89 | 1126933.07 | 1126933.07 | 1126933.07 | 1126933.07 | 256171.2 | 256171.2 | 22.7317 | 0 | Otros | 1135 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004506 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario San Juan Buenavbista C Jacarandas Esq C Claveles Fraccionamiento Sautaur Oriente - 325774 | 325774 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 325733.66 | 325733.66 | 325733.66 | 325733.66 | 325733.66 | 102205.44 | 102205.44 | 31.377 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004508 | Construccion Del Sistema De Drenaje Con Tuberia Pead De Treinta Y Ocho Cm De La C Axoquen Ciplatli Izquitl Tramo De Av Ejido Colectivo A C - 324808 | 324808 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8983050.44 | 8983050.44 | 8983050.44 | 8983050.44 | 8983050.44 | 2694915.13 | 2694915.13 | 30 | 0 | Metros lineales | 2795 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004512 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Acacia Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlatel Xo - 320287 | 320287 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 175649.43 | 175649.43 | 175649.43 | 175649.43 | 175649.43 | 175649.43 | 175649.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004513 | Electificación De Septima Cerrada De Gacela Azteca - 318278 | 318278 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004514 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De Calle Cedro Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhua - 324239 | 324239 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 247328.88 | 247328.88 | 247328.88 | 247328.88 | 247328.88 | 247328.88 | 247328.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004515 | Recamara Urbana Todo El Municipio - 318591 | 318591 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12376000 | 12376000 | 12376000 | 12376000 | 12376000 | 782285.36 | 782285.36 | 6.321 | 0 | Otros | 1825 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004516 | Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Calle Guerrero - 318017 | 318017 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1194230 | 1191230 | 1191230 | 1191230 | 1191230 | 1191230 | 1191230 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004517 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Todo El Municipio - 318364 | 318364 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1207998.26 | 1207998.25 | 1207998.25 | 1207998.25 | 1207998.25 | 1207998.25 | 1207998.25 | 100 | 0 | Otros | 778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004518 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Pino Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A Cadenamiento Bo Tlate - 323130 | 323130 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 439776.01 | 439776.01 | 439776.01 | 439776.01 | 439776.01 | 439776.01 | 439776.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004519 | Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable - 324680 | 324680 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12389756 | 12389756 | 12389756 | 12389756 | 12389756 | 3716926.8 | 3716926.8 | 30 | 0 | Otros | 4085 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004520 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C Minas Materiales Y Maquinaria Tramo De C Aguilas A C Seis De Enero Col Tepenepantla C - 324140 | 324140 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 809503.89 | 809503.88 | 809503.88 | 809503.88 | 809503.88 | 809503.88 | 809503.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004521 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Camarones Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A C Cazadores Bo - 324057 | 324057 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300020.22 | 300020.21 | 300020.21 | 300020.21 | 300020.21 | 300020.21 | 300020.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004522 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidrualico De Cda Lirio Materiales Maquinaria Tramo De C Pirules A Cadenamiento Col Tepenepantla Chima - 324047 | 324047 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 102286.57 | 102286.56 | 102286.56 | 102286.56 | 102286.56 | 102286.56 | 102286.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004523 | Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Calle La Palma - 318126 | 318126 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 998000 | 980793.11 | 980793.11 | 980793.11 | 980793.11 | 980793.11 | 980793.11 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004524 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Mineros Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A C Cazadores Bo - 324269 | 324269 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 344776.51 | 344776.51 | 344776.51 | 344776.51 | 344776.51 | 344776.51 | 344776.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004525 | Perforacion Y Equipamiento Electromecanico Del Pozo Marco Antonio Sosa C Diana Esq C Altos Hornos Col Luis Donaldo Colosio - 324248 | 324248 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10462782.51 | 10462782.51 | 10462782.51 | 10462782.51 | 10462782.51 | 3138835.65 | 3138835.65 | 30 | 0 | Otros | 6757 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004526 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario San Juan Zapotla C Primavera Sn Col San Juan Zapotla Chimalhuacan Estado De Mexico - 325656 | 325656 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 371310.5 | 371310.5 | 371310.5 | 371310.5 | 371310.5 | 115102.72 | 115102.72 | 30.999 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004527 | Introducción De Red De Agua Potable En La Cerrada Venustiano Carranza - 313786 | 313786 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 31400.58 | 30859.19 | 30859.19 | 30859.19 | 30859.19 | 30859.19 | 30859.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004528 | Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Calle La Barranca - 313980 | 313980 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1264000 | 1264000 | 1264000 | 1264000 | 1264000 | 1264000 | 1264000 | 100 | 0 | Otros | 815 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004529 | Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Avenida Bordo De Xochiaca - 314191 | 314191 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004530 | Introducción De Sistema De Drenaje En La Escuela Secundaria Niños Heroes - 313914 | 313914 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113685.93 | 111725.83 | 111725.83 | 111725.83 | 111725.83 | 111725.83 | 111725.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004533 | Rehabilitación De Sistema De Drenaje En La Calle Camelia De Calle Rosales A Estrellas Calle Estrellas De Calle Camelia A Cadenamiento - 280273 | 280273 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 980904.2 | 963992.06 | 963992.06 | 963992.06 | 963992.06 | 963992.06 | 963992.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004534 | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas - 274050 | 274050 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64600 | 63486.21 | 63486.21 | 63486.21 | 63486.21 | 63486.21 | 63486.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004535 | Introducción De Red De Agua Potable En Primer Callejón Hidalgo - 273953 | 273953 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94673.76 | 93041.45 | 93041.45 | 93041.45 | 93041.45 | 93041.45 | 93041.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004536 | Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Preparatoria Margarita Moran - 258402 | 258402 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 901364.85 | 885824.08 | 885824.08 | 885824.08 | 885824.08 | 885824.08 | 885824.08 | 100 | 0 | Piezas | 383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004537 | Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas Del Rio - 258346 | 258346 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 959769.11 | 943221.37 | 943221.37 | 943221.37 | 943221.37 | 943221.37 | 943221.37 | 100 | 0 | Piezas | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004538 | Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Jardín De Niños Real Acuitlapilco - 258308 | 258308 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 917990.89 | 902163.46 | 902163.46 | 902163.46 | 902163.46 | 902163.46 | 902163.46 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004539 | Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En Pa En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas Del Rio - 258123 | 258123 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 538815.46 | 529525.54 | 529525.54 | 529525.54 | 529525.54 | 529525.54 | 529525.54 | 100 | 0 | Otros | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004540 | Construcción De Una Aula Tipo U Dos C En Pb En La Esc Secundaria Elsa Córdova - 256005 | 256005 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 685193.66 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 513017.01 | 513017.01 | 76.2284 | 0 | Otros | 181 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004541 | Construcción De Una Aula Tipo Regional En La Esc Primaria Diana Laura Riojas De Colosio - 255929 | 255929 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 367100 | 367508.72 | 367508.72 | 367508.72 | 367508.72 | 110130 | 110130 | 29.9666 | 0 | Otros | 251 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004542 | Demolición Y Reconstrucción De Losa Para Aula Tipo Regional En La Esc Primaria Tierra Y Libertad - 255844 | 255844 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 195564.33 | 192192.53 | 192192.53 | 192192.53 | 192192.53 | 192192.53 | 192192.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004543 | Construcción De Una Aula Tipo U Dosc En Pb En La Esc Preparatoria Elsa Córdova Moran - 256077 | 256077 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 647739.21 | 648519.68 | 648519.68 | 648519.68 | 648519.68 | 358468.99 | 358468.99 | 55.275 | 0 | Otros | 118 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004544 | Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En Pb En La Escuela Telesecundaria Elsa Córdova - 256977 | 256977 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 729792.6 | 729841.07 | 729841.07 | 729841.07 | 729841.07 | 532562.69 | 532562.69 | 72.9697 | 0 | Otros | 181 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004545 | Construcción De Modulo Sanitario Tipo Regional En La Escuela Primaria Mohandas Karamchand Gandhi - 256972 | 256972 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 694491.06 | 694987.49 | 694987.49 | 694987.49 | 694987.49 | 208347.32 | 208347.32 | 29.9786 | 0 | Piezas | 123 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004546 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Elsa Córdova - 250864 | 250864 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 789618.66 | 776004.55 | 776004.55 | 776004.55 | 776004.55 | 776004.55 | 776004.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004547 | Construcción De Barda Perimetral En La Es Preescolar Tlacaelel - 250805 | 250805 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 316698.11 | 311237.8 | 311237.8 | 311237.8 | 311237.8 | 311237.8 | 311237.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004548 | Construcción De Muro De Contención Y Contrafuertes En La Esc Jardín De Niños Laura Mendez De Cuenca - 250720 | 250720 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 341491.58 | 307678.26 | 307678.26 | 307678.26 | 307678.26 | 307678.26 | 307678.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004550 | Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Av Sindicalismo Tramo De Av Bordo De Xochi - 238493 | 238493 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 462319.82 | 462319.82 | 462319.82 | 462319.82 | 462319.82 | 462319.82 | 462319.82 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004557 | Introducción De Red De Agua Potable En La Cda Miramar Y Cda Nuevo México Tramo De C Techachal A Cadenamiento Bo Xochitenco Parte Alta - 229137 | 229137 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 98262.01 | 96567.64 | 96567.64 | 96567.64 | 96567.64 | 96567.64 | 96567.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004558 | Introduccion De Sistema De Drenaje En La Cda Miramar Y Cda Nuevo México Tramo De C Techachal A Cadenamiento Villa Xochitenco Segunda Secc - 230368 | 230368 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 302458.37 | 297243.57 | 297243.57 | 297243.57 | 297243.57 | 297243.57 | 297243.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004559 | Introduccion De Sistema De Drenaje En La Cda Melchor Ocampo Tramo De C Melchor Ocampo A Cadenamientocol Ampl San Lorenzo Parte Alta - 229605 | 229605 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 101904.82 | 100147.84 | 100147.84 | 100147.84 | 100147.84 | 100147.84 | 100147.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004569 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Primera Cda Cristo Rey Tramo De C Cristo Rey A Cad Villa Xochitenco Municipio De Chimalhuacan Edo - 229132 | 229132 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 51835 | 50941.29 | 50941.29 | 50941.29 | 50941.29 | 50941.29 | 50941.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004574 | Ampliación De Red De Agua Potable En La C Girasol Fracc Sutaur Oriente - 228619 | 228619 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20833.5 | 19901.35 | 19901.35 | 19901.35 | 19901.35 | 19901.35 | 19901.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004575 | Introducción De Red De Agua Potable En La Cda Yetica Tramo De C Pirules A Cadenamiento Bo San Lorenzo Parte Alta - 228277 | 228277 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56492.2 | 55518.2 | 55518.2 | 55518.2 | 55518.2 | 55518.2 | 55518.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004576 | Ampliación De Red De Agua En La C Juan De La Barrera Tramo De C Lirio A Av Corregidora E Introducción De De Red De Agua Potable En La - 228193 | 228193 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 138501.67 | 136113.71 | 136113.71 | 136113.71 | 136113.71 | 136113.71 | 136113.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004579 | Introduccion De Red De Agua Potable En Las C Azarez Tramo De C Jacarandas A C Asfaltadora C Pirules Tramo De C Jacarandas A C Cami - 228279 | 228279 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 285514.13 | 280591.47 | 280591.47 | 280591.47 | 280591.47 | 280591.47 | 280591.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004580 | Introducción De Sistema De Drenaje En Cda Durazno Cda Pirules Tramo De C Pirules A Cadenamiento C Pocito C Lima C Limón C Man - 224396 | 224396 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2080089.02 | 2044225.42 | 2044225.42 | 2044225.42 | 2044225.42 | 2044225.42 | 2044225.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 2090 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004581 | Rehabilitación De Sistema De Drenaje En Plaza Vidrieros - 297013 | 297013 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213530.17 | 209848.62 | 209848.62 | 209848.62 | 209848.62 | 209848.62 | 209848.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004582 | Introducción De Sistema De Drenaje En La Cerrada Venustiano Carranza - 296768 | 296768 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115138.19 | 113153.05 | 113153.05 | 113153.05 | 113153.05 | 113153.05 | 113153.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004585 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C Pirules Materiales Maquinaria Tramo De C Cipres A C Sauce Col Tepenepantla Chimalhua - 323970 | 323970 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 424456.32 | 424456.32 | 424456.32 | 424456.32 | 424456.32 | 424456.32 | 424456.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004586 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Fundidores Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Las Torres Bo Tlate - 323968 | 323968 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 470327.16 | 470327.16 | 470327.16 | 470327.16 | 470327.16 | 470327.16 | 470327.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004587 | Construccion De Colector De Aguas Negras En Las Av Constitucion Benito Juarez San Lazaro Y Tlaloc E Instalaciones De Redes De Atargeas En Lo - 324510 | 324510 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17755339.1 | 17755339.1 | 17755339.1 | 17755339.1 | 17755339.1 | 5326601.73 | 5326601.73 | 30 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004588 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Xochiaca Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Xochitenco Bo Tlatel - 324398 | 324398 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 448816.05 | 448816.05 | 448816.05 | 448816.05 | 448816.05 | 448816.05 | 448816.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004589 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De C Pino Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuacan E - 324397 | 324397 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 262352.77 | 262352.77 | 262352.77 | 262352.77 | 262352.77 | 262352.77 | 262352.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004591 | Construccion De Barda Perimetral Y Aula Tipo U Dos C En La Esc Secundaria Numero Mil Setenta Y Tres Ignacio Zaragoza C Achiote Sn Bo Hojala - 325956 | 325956 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1192477.93 | 1192474.93 | 1192474.93 | 1192474.93 | 1192474.93 | 357429.3 | 357429.3 | 29.9737 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004597 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Citlalli Materiales Maquinaria Tramo De C Citlalli A Cadenamiento Bo Cesteros - 324655 | 324655 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 141860.61 | 141860.61 | 141860.61 | 141860.61 | 141860.61 | 141860.61 | 141860.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004599 | Construccion De Deposito De Agua Potable Tanque De Quinientos Metros Cubicos De Capacidad - 324579 | 324579 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6531592.26 | 6531592.26 | 6531592.26 | 6531592.26 | 6531592.26 | 1959477.67 | 1959477.67 | 30 | 0 | Otros | 4085 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004600 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Alfareros Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Las Torres Bo Tlatel - 323617 | 323617 | México | Chimalhuacán | Chimalhuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 637739.08 | 637739.08 | 637739.08 | 637739.08 | 637739.08 | 637739.08 | 637739.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004619 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Xii San Agustiín - 312970 | 312970 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6813196.04 | 6813196.04 | 6813196.04 | 6813196.04 | 6813196.04 | 6813196.04 | 6813196.04 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004620 | Construcción Y Obras Complementarias De Linea De Conducción Del Tanque Pozo Xvii La Cuchilla A Cisterna Del Pozo Xix Ejidal Emiliano Zapata - 312825 | 312825 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3469168.61 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004621 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco Villa - 312399 | 312399 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133600 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004622 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Aguita - 312078 | 312078 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263200 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004623 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Andres De La Cañada - 312170 | 312170 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133600 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004624 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Hank Gonzalez - 312032 | 312032 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 263200 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 255878.3 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004625 | Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complmemtarias El Tejocote - 312902 | 312902 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16504000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004626 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Zumpango En La Colonia Cd Azteca Oriente - 313012 | 313012 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 552090.89 | 3345627.89 | 3345627.89 | 3345627.89 | 3345627.89 | 3345627.89 | 3345627.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004627 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tablas Del Pozo - 312339 | 312339 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 133600 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004628 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxlii San Martín De Porres - 312604 | 312604 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4639063.53 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004629 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Arboledas Xalostoc Y La Lomita - 311040 | 311040 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392800 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004630 | Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque I Ciudad Cuauhtemoc - 275660 | 275660 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004631 | Construcción Y Obras Complementarias De Linea De Conducción Del Tanque Atzolco Al Tanque El Ostor - 275986 | 275986 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004633 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Lix José Vasconcelos - 274972 | 274972 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004634 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Viveros Xalostoc - 276920 | 276920 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19113794.44 | 18880373.72 | 18880373.72 | 18880373.72 | 18880373.72 | 18880373.72 | 18880373.72 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004635 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines De Santa Clara - 267885 | 267885 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004637 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ejercito Del Trabajo I - 267796 | 267796 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004638 | Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque Ii Tierra Blanca - 270379 | 270379 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15087893.77 | 15078495.04 | 15078495.04 | 15078495.04 | 15078495.04 | 15078495.04 | 15078495.04 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004639 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Gallito - 268018 | 268018 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004642 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Potrero Del Rey I Y Ii - 264697 | 264697 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004643 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 266979 | 266979 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004644 | Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque La Joya - 270329 | 270329 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004645 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 267008 | 267008 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004646 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ampliación Cuanalco - 267060 | 267060 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 910000 | 893634.25 | 893634.25 | 893634.25 | 893634.25 | 893634.25 | 893634.25 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004647 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Buenavista - 267017 | 267017 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004648 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Mexicalco I - 267002 | 267002 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004649 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Almarcigo Norte - 266998 | 266998 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520000 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004650 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 266955 | 266955 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004657 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Emiliano Zapata Secc I - 267107 | 267107 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004658 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Plan De Ayala - 267033 | 267033 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520000 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 510648.14 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004660 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Buenavista - 267085 | 267085 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004661 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad Almarcigo Norte - 267103 | 267103 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004662 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Ostor - 267099 | 267099 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004663 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santa Clara Coatitla - 267096 | 267096 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004664 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Presa - 267076 | 267076 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 390000 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 383817.45 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004665 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Estrella - 266892 | 266892 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004672 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Margarita Maza De Juarez - 267529 | 267529 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130000 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 127939.15 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004678 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Chamizal - 260336 | 260336 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260000 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004679 | Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxxxv Jardines De Santa Clara - 258295 | 258295 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1435888.91 | 1396652.05 | 1396652.05 | 1396652.05 | 1396652.05 | 1396652.05 | 1396652.05 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004680 | Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Adolfo Lopez Mateos - 258070 | 258070 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6400000 | 6358551.96 | 6358551.96 | 6358551.96 | 6358551.96 | 6358551.96 | 6358551.96 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004681 | Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxi - 257810 | 257810 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3764111.09 | 3710667.63 | 3710667.63 | 3710667.63 | 3710667.63 | 3710667.63 | 3710667.63 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004683 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfredo Del Mazo Tm Y Gral Vicente Guerrero Tv En La Colonia Sagitario Iii - 255268 | 255268 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 842136.28 | 834256.86 | 834256.86 | 834256.86 | 834256.86 | 834256.86 | 834256.86 | 100 | 0 | Otros | 2140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004684 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil En La Colonia Piedra Grande - 254837 | 254837 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1392102.83 | 1366001.66 | 1366001.66 | 1366001.66 | 1366001.66 | 1366001.66 | 1366001.66 | 100 | 0 | Otros | 1253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004685 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Garibay Kintana En La Uh Ctm Xiv - 255200 | 255200 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1556601.75 | 1526751.54 | 1526751.54 | 1526751.54 | 1526751.54 | 1526751.54 | 1526751.54 | 100 | 0 | Otros | 2615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004688 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 260185 | 260185 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260000 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 255909.63 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004692 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Octavio Paz En La Colonia Granjas Ecatepec Primera Secc - 255310 | 255310 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 518048.85 | 508075.19 | 508075.19 | 508075.19 | 508075.19 | 508075.19 | 508075.19 | 100 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004694 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preparatoria Oficial Ccxxi Nicolas Bravo En La Localidad Ctm Xiv - 255376 | 255376 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 659632.5 | 647733.26 | 647733.26 | 647733.26 | 647733.26 | 647733.26 | 647733.26 | 100 | 0 | Otros | 5250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004695 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Rosaura Zapata En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 255385 | 255385 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 578610.64 | 573137.82 | 573137.82 | 573137.82 | 573137.82 | 573137.82 | 573137.82 | 100 | 0 | Otros | 905 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004696 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Gaby Brimer En El Pueblo De San Andres De La Cañada - 255362 | 255362 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 283985.7 | 281314.51 | 281314.51 | 281314.51 | 281314.51 | 281314.51 | 281314.51 | 100 | 0 | Otros | 1490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004697 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Luis Spota En La Colonia Hank Gonzalez - 255087 | 255087 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 802852.95 | 795299.97 | 795299.97 | 795299.97 | 795299.97 | 795299.97 | 795299.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 5375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004699 | Equipamiento Y Obra Civil Del Pozo Profundo De Agua Potable Cccli - 256189 | 256189 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5779377.9 | 5673629.4 | 5673629.4 | 5673629.4 | 5673629.4 | 5673629.4 | 5673629.4 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004702 | Construcción Y Obras Complementarias De Lineas De Conducción Del Pozo Xxii Al Tanque La Joya - 237178 | 237178 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004703 | Construcción Y Obras Complementarias Del Pozo Profundo De Agua Potable Venta La Guadalupana - 237290 | 237290 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4850000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004704 | Rehabilitación Integral Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Ix El Bosque - 236477 | 236477 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 5800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004705 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Turno Matutino Y Emiliano Zapata Turno Vespertino - 231487 | 231487 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004706 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Graciano Sanchez - 232380 | 232380 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4095 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004707 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Xcvii Andres Henestrosa - 232369 | 232369 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 1106952.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004708 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 232262 | 232262 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 1109080.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004711 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Revolución - 231379 | 231379 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 1097455.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004712 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Las Americas - 231675 | 231675 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1114669.28 | 1114669.28 | 1114669.28 | 1114669.28 | 1114669.28 | 1114669.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004714 | Rehabilitación De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En La Colonia Miguel Hiadalgo - 227659 | 227659 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5375000 | 5266771.86 | 5266771.86 | 5266771.86 | 5266771.86 | 5266771.86 | 5266771.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 13613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004715 | Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Colonia Piedra Grande - 227634 | 227634 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16048000 | 16030994.34 | 16030994.34 | 16030994.34 | 16030994.34 | 16030994.34 | 16030994.34 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004717 | Rehabilitación De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Varias Calles De La Colonia Viveros Xalostoc - 212690 | 212690 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5650000 | 5594115.37 | 5594115.37 | 5594115.37 | 5594115.37 | 5594115.37 | 5594115.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004718 | Construcción De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Varias Calles De La Colonia Ejidos De Santa María Tulpetlac - 212216 | 212216 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9021129.96 | 8903855.09 | 8903855.09 | 8903855.09 | 8903855.09 | 8903855.09 | 8903855.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004741 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Fracc Portal Del Sol - 307530 | 307530 | México | Huehuetoca | Huehuetoca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700618.48 | 1696141.82 | 1696141.82 | 1696141.82 | 1696141.82 | 1696141.82 | 1696141.82 | 100 | 0 | Otros | 2220 | 100 | 100 | Financiera: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX17170401004751 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De Los Lirios - 312568 | 312568 | México | Huehuetoca | San Bartolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 295889.85 | 295889.85 | 295889.85 | 295889.85 | 295889.85 | 295889.85 | 295889.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX17170401004754 | Electrificación Para Servicio De Pozo De Agua Potable - 211403 | 211403 | México | Tepotzotlán | Tepotzotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340628.2 | 340420.98 | 340420.98 | 340420.98 | 340420.98 | 340420.98 | 340420.98 | 100 | 0 | Otros | 31442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004755 | Perforación De Pozo Profundo Aforo Construcción Y Equipamiento - 210868 | 210868 | México | Tepotzotlán | Tepotzotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5543669.44 | 5543669.44 | 5543669.44 | 5543669.44 | 5543669.44 | 5543669.44 | 5543669.44 | 100 | 0 | Otros | 31442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004756 | Linea De Conducción De Agua Potable De Pozo A Deposito - 211121 | 211121 | México | Tepotzotlán | Tepotzotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3128608.8 | 3128608.8 | 3128608.8 | 3128608.8 | 3128608.8 | 3128608.8 | 3128608.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 31442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004757 | Construcción De Dos Aulas En La Telesecundaria Gregorio Torres Quintero - 211531 | 211531 | México | Tepotzotlán | Santiago Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 804972.23 | 924606.16 | 924606.16 | 924606.16 | 924606.16 | 924606.16 | 924606.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004768 | Rehabilitación De Línea De Conducción En La Unidad Habitacional Rancho El Carmen - 247315 | 247315 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1590643.46 | 1590643.46 | 1590643.46 | 1584355.52 | 1584321.86 | 1584321.86 | 1584321.86 | 99.6026 | 0 | Metros lineales | 4572 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004769 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Partes Altas Zona El Capulin Colonias Guadalupana Wenceslao Victoria Soto Ricardo Calva El C - 243748 | 243748 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2644025.84 | 2644025.84 | 2644025.84 | 2643017.68 | 2643017.68 | 2643017.68 | 2643017.68 | 99.9619 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004770 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Seis - 245497 | 245497 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259199.93 | 259199.93 | 259199.93 | 259199.93 | 259199.93 | 259199.93 | 259199.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004771 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Nueve - 234323 | 234323 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004772 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Cuatro - 233280 | 233280 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004773 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Cinco - 233349 | 233349 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004774 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Siete - 234129 | 234129 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004775 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Ocho - 234227 | 234227 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004776 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Tres - 232328 | 232328 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004777 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Doce - 175332 | 175332 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126937.41 | 126937.41 | 126937.41 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 98.6594 | 0 | Otros | 2083 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004778 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Uno - 175099 | 175099 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126937.41 | 126937.41 | 126937.41 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 98.6594 | 0 | Otros | 2083 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004779 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Cuatro Ocho Y Nueve - 180637 | 180637 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380812.23 | 380812.23 | 380812.23 | 375707.02 | 375707.02 | 375707.02 | 375707.02 | 98.6594 | 0 | Otros | 6249 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004780 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Dos Tres Seis Siete - 180390 | 180390 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507749.63 | 507749.63 | 507749.63 | 500942.7 | 500942.7 | 500942.7 | 500942.7 | 98.6594 | 0 | Otros | 8322 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONCLUIR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004781 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Cinco - 173644 | 173644 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126937.41 | 126937.41 | 126937.41 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 98.6594 | 0 | Otros | 2083 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TERMINOS DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004782 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Diez - 180909 | 180909 | México | Ixtapaluca | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126937.41 | 126937.41 | 126937.41 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 98.6594 | 0 | Otros | 2097 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004783 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Once - 175560 | 175560 | México | Ixtapaluca | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126937.39 | 126937.39 | 126937.39 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 125235.68 | 98.6594 | 0 | Otros | 2083 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004784 | Instalación De Red De Agua Potable En Varias Calles En El Poblado De Coatepec - 244013 | 244013 | México | Ixtapaluca | Coatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4604994.61 | 4604994.61 | 4604994.61 | 4602181.23 | 4602181.22 | 4602181.22 | 4602181.22 | 99.9389 | 0 | Metros lineales | 2800 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004785 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Dos - 232300 | 232300 | México | Ixtapaluca | San Francisco Acuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004786 | Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Uno - 232266 | 232266 | México | Ixtapaluca | Zoquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004792 | Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa María Tecuanulco - 272576 | 272576 | México | Texcoco | Santa María Tecuanulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 162653 | 162653 | 162653 | 99.7871 | 0 | Metros Cuadrados | 2773 | 100 | 99.79 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004793 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Cda Iturbide - 240593 | 240593 | México | Texcoco | Villa Santiago Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEXCOCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199000 | 199000 | 199000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX17170401004794 | Construccion De Cuarto Cocina - 260530 | 260530 | México | Ixtapan del Oro | Tutuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2676919.71 | 2689441.38 | 2689441.38 | 2689441.38 | 2689441.38 | 2689441.38 | 2689441.38 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401004795 | Construccion De Tanque - 260345 | 260345 | México | Ixtapan del Oro | Ejido de Miahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537657.38 | 537657.38 | 537657.38 | 537657.38 | 537657.38 | 537657.38 | 537657.38 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004796 | Construcción De Dos Áulas Y Obras Complementarias En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cbta En La Concepcion Enyege - 218253 | 218253 | México | Ixtlahuaca | La Concepción Enyege | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004797 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Guadalupe Cachi - 214085 | 214085 | México | Ixtlahuaca | Guadalupe Cachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 963996 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004798 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales Y Fosa Séptica En La Comunidad De San Joaquín El Junco - 118723 | 118723 | México | Ixtlahuaca | Barrio San Joaquín el Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 725128 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004799 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lic Arturo Montiel Rojas En La Localidad De Barrio San Joaquín El Junco - 118461 | 118461 | México | Ixtlahuaca | Barrio San Joaquín el Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004800 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Bo San Joaquín El Junco - 118294 | 118294 | México | Ixtlahuaca | Barrio San Joaquín el Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2715278.62 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004801 | Ampliación De La Línea De La Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido La Purisima - 65322 | 65322 | México | Ixtlahuaca | Ejido la Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 959200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004802 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Carretera De San Andres Rumbo A San Ignacio Manzana Dos En La Loc De San Andrés Del Pedregal - 60463 | 60463 | México | Ixtlahuaca | San Andrés del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1322497 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004803 | Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias Varios Ramales En La Localidad De San Antonio Bonixi - 104753 | 104753 | México | Ixtlahuaca | San Antonio Bonixi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1539516 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004804 | Construccion De Alumbrado Público En La Localidad De San Bartolo Del Llano - 309587 | 309587 | México | Ixtlahuaca | San Bartolo del Llano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250738.21 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004805 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Uno Seis Y Nueve De La Localidad De San Bartolo Del Llano - 214116 | 214116 | México | Ixtlahuaca | San Bartolo del Llano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1958556.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004806 | Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Francisco De Guzmán - 77134 | 77134 | México | Ixtlahuaca | San Francisco de Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1175020 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004807 | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable A Un Costado Del Panteón En La Localidad De San Ildefonso - 119038 | 119038 | México | Ixtlahuaca | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1936827.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004808 | Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable En Los Barrios Uno Dos Cinco Y Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable En San Isidro Boxipe - 215267 | 215267 | México | Ixtlahuaca | San Isidro Boxipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1394437 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004810 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños José María De La Fragua En La Localidad De Bo San Joaquín La Cabecera - 43440 | 43440 | México | Ixtlahuaca | Barrio San Joaquín la Cabecera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004811 | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Obras Complementarias Varios Ramales En La Localidad De San Juan De Las Manzanas - 214165 | 214165 | México | Ixtlahuaca | San Juan de las Manzanas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1954370 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004812 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Manzana Quinta En La Localidad De San Lorenzo Toxico - 215718 | 215718 | México | Ixtlahuaca | San Lorenzo Toxico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650727.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004813 | Ampliación De La Línea De La Red De Drenaje Sanitario En La Manzana No Uno En La Localidad De San Lorenzo Toxico - 214568 | 214568 | México | Ixtlahuaca | San Lorenzo Toxico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650727.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004814 | Construcción De Comedor Comunitario Junto A La Delegación En La Localidad De San Pablo De Los Remedios - 43394 | 43394 | México | Ixtlahuaca | San Pablo de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1127060 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004815 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 118340 | 118340 | México | Ixtlahuaca | Barrio de San Pedro la Cabecera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1188510.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004816 | Ampliación De La Línea De La Red De Energía Eléctrica En La Manzana Nueve Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 214814 | 214814 | México | Ixtlahuaca | San Pedro los Baños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 697823.87 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004817 | Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Manzana Uno En La Localidad De Santa Ana Ixtlahuaca - 215727 | 215727 | México | Ixtlahuaca | Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004819 | Contrucción De Alumbrado Público En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 309464 | 309464 | México | Ixtlahuaca | Santo Domingo de Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 349261.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004820 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San José Del Río - 118745 | 118745 | México | Ixtlahuaca | San José del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 671548 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004821 | Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San José Del Río - 77261 | 77261 | México | Ixtlahuaca | San José del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004822 | Construcción De Comedor Comunitario A Un Lado De La Escuela Primaria Niños Héroes De La Comunidad De Barrio De Trojes - 43341 | 43341 | México | Ixtlahuaca | Barrio de Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004823 | Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Colonia San Francisco De Asís - 215206 | 215206 | México | Ixtlahuaca | Colonia San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1209791 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004824 | Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De San Francisco Ixtlahuaca - 215622 | 215622 | México | Ixtlahuaca | San Francisco Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1086294 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004825 | Construcción De Un Áula Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños De La Localidad De Colonia Francisco I Madero - 118818 | 118818 | México | Ixtlahuaca | Colonia Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 899250 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004826 | Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Manzana Siete En La Localidad De San Lorenzo Toxico - 119055 | 119055 | México | Ixtlahuaca | Ejido San Lorenzo Toxico Manzana Séptima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650727.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004827 | Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido De Atotonilco - 214055 | 214055 | México | Ixtlahuaca | Ejido de Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620122.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004829 | Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 215242 | 215242 | México | Ixtlahuaca | Colonia Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 863280 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401004866 | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 257463 | 257463 | México | Ocuilan | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004886 | Ampliacion De La Red Electrica - 262586 | 262586 | México | Ocuilan | El Picacho (San Antonio el Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004904 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Tramo De La Carretera Tianguistenco Chalma Tramo Calle Galeana A Niño Perdido - 319233 | 319233 | México | Ocuilan | Santa Mónica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247000 | 233660.95 | 233660.95 | 233660.95 | 233660.95 | 233660.95 | 233660.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004928 | Construccion De Drenaje En Paraje El Guayabal - 274428 | 274428 | México | Ocuilan | Los Manantiales (El Río Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUILAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306645.9 | 306645.9 | 306645.9 | 306645.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO AUTORIZADA PARA EJERCER CON FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005006 | Construcción De Techo Firme En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y Delegación De Cuijingo Segunda Etapa - 278235 | 278235 | México | Juchitepec | Juchitepec de Mariano Rivapalacio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124980.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401005111 | Rehabilitación Camino Sacacosecha Paraje Palo Chino Con Terminacion Hacia Las Mesas - 327630 | 327630 | México | Malinalco | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005112 | Rehabilitación Camino Sacacosecha Paraje Palo Chino Al Ojo De Agua - 327622 | 327622 | México | Malinalco | El Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 609 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005116 | Rehabilitacion Camino Sacacosecha Primera Etapa Paraje El Cerrito Ejido Chalma - 279723 | 279723 | México | Malinalco | Puente Caporal (La Guancha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 520 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005121 | Construccion Camino Saca Cosecha Paraje La Comunidad San Nicolas - 327644 | 327644 | México | Malinalco | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 100 | 0 | Metros lineales | 882 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005122 | Construccion Camino Saca Cosecha Paraje Potrero De Pala San Nicolas - 327637 | 327637 | México | Malinalco | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 100 | 0 | Metros lineales | 882 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005126 | Construcción De Camino Sacacosecha San Simon El Alto - 336256 | 336256 | México | Malinalco | San Simón el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 100 | 0 | Metros lineales | 2643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005127 | Mejoramiento De Centro De Salud Primera Etapa - 323683 | 323683 | México | Malinalco | San Simón el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 90000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401005137 | Construcción De Camino Saca Cosecha La Huerta - 327582 | 327582 | México | Malinalco | Colonia la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005141 | Rehabilitacion Camino Sacacosecha Paraje Acatonalco - 336357 | 336357 | México | Malinalco | Colapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005142 | Rehabilitacion Camino Saca Cosecha Paraje San Vicente - 280020 | 280020 | México | Malinalco | Campos de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005143 | Rehabilitación Camino Saca Cosecha Paraje Campos De San Martín - 244347 | 244347 | México | Malinalco | Campos de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005145 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Amado Nervo - 312643 | 312643 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2017 | 923538.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401005152 | Adquisición De Software Y Hardware - 244272 | 244272 | México | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 278599.98 | 475595.02 | 475595.02 | 475595.02 | 278599.98 | 278599.98 | 278599.98 | 58.5792 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONVENIO SE DIVIDIO EN 5 ADQUISICIONES TOTAL DE ADQUISICIONES: 475,595.02 (278,599.99 + 61,480.00 + 113,162.54 + 18,216.99 + 4,135.40)
MEX17170401005154 | Mobiliario - 244741 | 244741 | México | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4135.4 | 475595.02 | 475595.02 | 475595.02 | 4135.4 | 4135.4 | 4135.4 | 0.86952 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONVENIO SE DIVIDIO EN 5 ADQUISICIONES TOTAL DE ADQUISICIONES: 475,595.02 (278,599.99 + 61,480.00 + 113,162.54 + 18,216.99 + 4,135.40)
MEX17170401005155 | Mobiliario - 244734 | 244734 | México | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18216.99 | 475595.02 | 475595.02 | 475595.02 | 18216.99 | 18216.99 | 18216.99 | 3.8304 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONVENIO SE DIVIDIO EN 5 ADQUISICIONES TOTAL DE ADQUISICIONES: 475,595.02 (278,599.99 + 61,480.00 + 113,162.54 + 18,216.99 + 4,135.40)
MEX17170401005156 | Adquisición De Software Y Hardware - 244350 | 244350 | México | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 61480 | 475595.02 | 475595.02 | 475595.02 | 61480 | 61480 | 61480 | 12.927 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONVENIO SE DIVIDIO EN 5 ADQUISICIONES TOTAL DE ADQUISICIONES: 475,595.02 (278,599.99 + 61,480.00 + 113,162.54 + 18,216.99 + 4,135.40)
MEX17170401005157 | Mobiliario - 244718 | 244718 | México | Metepec | Metepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 113162.64 | 475595.02 | 475595.02 | 475595.02 | 113162.64 | 113162.64 | 113162.64 | 23.7939 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONVENIO SE DIVIDIO EN 5 ADQUISICIONES TOTAL DE ADQUISICIONES: 475,595.02 (278,599.99 + 61,480.00 + 113,162.54 + 18,216.99 + 4,135.40)
MEX17170401005159 | Instalación De Postes Y Cableado Para Alumbrado Público Tramo Molonco Acuitlapilco - 245360 | 245360 | México | Nextlalpan | San Mateo Acuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185300 | 185300 | 185300 | 185300 | 185300 | 185300 | 185300 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005160 | Construccion De Drenaje En Calle Zacatecas Entre Av Mexico Y Av Periferico - 245384 | 245384 | México | Nextlalpan | San Mateo Acuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128388.67 | 127712.04 | 127712.04 | 127712.04 | 127712.04 | 127712.04 | 127712.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005162 | Construccion De Arcotecho En Escuela Secundaria Jose M Luis Mora Primera Y Segunda Etapa - 245258 | 245258 | México | Nextlalpan | San Miguel Jaltocan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1599741.94 | 424104.32 | 424104.32 | 424104.32 | 424104.32 | 424104.32 | 424104.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005163 | Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Carretera Teoloyucan Jaltocan - 291798 | 291798 | México | Nextlalpan | San Miguel Jaltocan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 329458.93 | 329458.93 | 329458.93 | 329458.93 | 329458.93 | 329458.93 | 329458.93 | 100 | 0 | Otros | 34374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005164 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Agustín Melgar - 243744 | 243744 | México | Nextlalpan | Santiago Atocan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 299718.93 | 299718.55 | 299718.55 | 299718.55 | 299718.55 | 299718.55 | 299718.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401005166 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Profra Griseda Alvarez - 242885 | 242885 | México | Nextlalpan | Prados San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 299718.94 | 299716.48 | 299716.48 | 299716.48 | 299716.48 | 299716.48 | 299716.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005169 | Rehabilitación De La Avenida Cuauhtemoc - 242973 | 242973 | México | Nextlalpan | Barrio San Francisco Molonco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1046568.11 | 1046567.72 | 1046567.72 | 1046567.72 | 1046567.72 | 1046567.72 | 1046567.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005198 | Construccion De Techado En Áreas De Impartición Física En La Escuela Secundaria Rafael Ramirez En San Jose El Vidrio En Nicolas Romero - 300543 | 300543 | México | Nicolás Romero | San José el Vidrio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 365000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401040992 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San José Guadalupe De Calle Ricardo Flores Magón Al Poniente San Cristóbal Huichochitlan - 308145 | 308145 | México | Toluca | SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297453.28 | 297453.28 | 297453.28 | 297453.28 | 296267.24 | 296267.24 | 88880.17 | 99.6013 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: CORTE A MARZO 2017 / Física: 296267.24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401040993 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Independencia A Josefa Ortiz De Domínguez En San Cristóbal - 242436 | 242436 | México | Toluca | SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 276294.32 | 276294.32 | 276294.32 | 276294.32 | 275890.48 | 275890.48 | 0 | 99.8538 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 10 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401040994 | Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 232057 | 232057 | México | Toluca | SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2342479.78 | 2342479.78 | 2342479.78 | 2342479.78 | 2330504.15 | 2330504.15 | 699151.24 | 99.4888 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401040995 | Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514 | 224514 | México | Toluca | SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520364.4 | 520364.4 | 520364.4 | 520364.4 | 517716.93 | 517716.93 | 155315.08 | 99.4912 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041005 | Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Loma Del Cedro Segunda Sección - 306055 | 306055 | México | San José del Rincón | LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 734095.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041006 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Loma Del Cedro Segunda Sección - 218715 | 218715 | México | San José del Rincón | LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041016 | Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guarda La Lagunita El Pueblito - 218705 | 218705 | México | San José del Rincón | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132296.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041018 | Contrucción De Techo Firme En Santa Cruz Atzcapotzaltongo - 212139 | 212139 | México | Toluca | SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44951.64 | 44951.64 | 44951.64 | 44951.64 | 44717.65 | 44717.65 | 13415.65 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170401041101 | Ampliacion De Electrificacion Al Pozo De Agua Primera Etapa Colonia Ejido De Santa Maria Nativitas - 239448 | 239448 | México | Almoloya de Juárez | COLONIA EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 687000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041112 | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 239237 | 239237 | México | Chapultepec | EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46923.57 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041163 | Construcción De Techumbres En Escuelas Del Centro-Norte Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5910704 | 325 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3358650.85 | 3321705.69 | 3321705.69 | 3320492 | 3320492 | 3320492 | 1900951 | 99.9635 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro:
MEX17170401041181 | Construcción De Techumbres En Escuelas Del Centro-Poniente Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5910812 | 326 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3393973.48 | 3356639 | 3356639 | 3355770 | 3355770 | 3355770 | 1006731 | 99.9741 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041333 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 110094 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11400000 | 11274600 | 11274600 | 11248250.56 | 5624125.28 | 5624125.28 | 5624125.28 | 49.8831 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401041349 | Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av Tepozanes Y De Av. Pantitlan A Av Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México) - 5066763 | 41 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10520000 | 10404280 | 10404280 | 10377763 | 10333031.27 | 10333031.27 | 10333031.27 | 99.3152 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401041350 | Construcción De Techumbres En Escuelas Primarias Ubicadas En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5911177 | 327 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4195351.93 | 4149203 | 4149203 | 4147789 | 4147789 | 4147789 | 2587051 | 99.9659 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041369 | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México // (Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Atizapán De Zaragoza, México, (Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Escalones Y Muro De Contención De Cerrada Sonora, Tramo De Calle Chiapas A Cadenamiento 0+194.70 En La Colonia Ampliación Adolfo López Mateos)) - 5800851 | 305 | México | Atizapán de Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041409 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitacion De Auditorio Municipal En La Col. Nezahualcoyotl (Boyeros)) - 5507882 | 180 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2951069.28 | 2951069.28 | 2951069.28 | 99.4631 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 %
MEX17170401041536 | Construcción De Techumbres En Escuelas Primarias Del Municipio De Toluca, Estado De México - 5911237 | 328 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4367033.92 | 4318996.54 | 4318996.54 | 4318071 | 4318071 | 4318071 | 1952384 | 99.9786 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: DATOS A MARZO 2018 / Física: DATOS A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041603 | Repavimentacion De La Calle Nezahualcoyotl, Tramo De Calle Nicolas Bravo A Av. 16 De Septiembre, Y Repavimentacion De La Calle Benito Juarez Tramo De Av. 16 De Septiembre A Venustiano Carranza, Barrio Santa Isabel - 4703672 | 1 | México | Tultepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2373600 | 2373600 | 2373600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401041690 | Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638 | 45 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11420000 | 11294380 | 11294380 | 11267428.85 | 5633714.42 | 5633714.42 | 5633714.42 | 49.8807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401041715 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitacion Con Piso De Concreto En Callejon 5 Mayo De Calle 1ro De Mayo A Calle 5 De Mayo, Y Calle 5 De Mayo De Calle 16 De Septiembre A Continuacion Miguel Negrete, Rivapalacio) - 5209873 | 65 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1715000 | 1696135 | 1696135 | 1696135 | 1686817.5 | 1686817.5 | 1686817.5 | 99.4507 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MEX17170401041735 | Infraestructura Social En Texcoco, México // (Rehabilitacion De La Pavimentacion Hidraulica De Calle Reforma, Santa Cruz De Arriba) - 5339565 | 120 | México | Texcoco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 712080 | 712080 | 712080 | 707189.12 | 707189.12 | 707189.12 | 99.3132 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041761 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Soyaniquilpan De Juárez, México // (Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Juan De La Barrera En La Col. El Progreso) - 5498689 | 174 | México | Soyaniquilpan de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041784 | Construcción De Techumbres En 4 Escuelas Ubicadas En El Municipio De Toluca, Estado De México - 5910564 | 324 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2684989.81 | 2655454.92 | 2655454.92 | 2654541 | 2654541 | 2654541 | 796362 | 99.9656 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041866 | Estic No. 0056 José Antonio Torres | 105844-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2127709.12 | 2127709.12 | 2127709.12 | 38.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 38.69 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041867 | E.S.T.I.C. No. 0071 Horacio Zuñiga | 105844-3 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3181628.77 | 3012768.77 | 3012768.77 | 3012768.77 | 2139205.43 | 2139205.43 | 2139205.43 | 71.0046 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 71 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041868 | Profr. Moisés Sáenz | 105844-6 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 331992.06 | 322428.95 | 322428.95 | 322428.95 | 322428.95 | 322428.95 | 322428.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041869 | Lic. Juan Fernández Albarrán | 105844-7 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 820442.08 | 817839.1 | 817839.1 | 817839.1 | 817839.1 | 817839.1 | 817839.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041870 | Miguel Hidalgo Y Costilla | 105844-8 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 148325.84 | 142113.44 | 142113.44 | 142113.44 | 142113.44 | 142113.44 | 142113.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041871 | No. 1110 Narciso Bassols | 105844-12 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5098232.16 | 5081079.16 | 5081079.16 | 5081079.16 | 3927931.51 | 3927931.51 | 3927931.51 | 77.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 77.31 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041872 | No. 1027 Justo Sierra | 105844-13 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1692017.76 | 1692017.76 | 1692017.76 | 1584187.63 | 1584187.63 | 1584187.63 | 93.6271 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 93.63 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041873 | Libertad | 105844-14 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 720000 | 138365 | 138365 | 138365 | 96649.4 | 96649.4 | 96649.4 | 69.851 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 69.85 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041874 | Francisco Gonzalez Bocanegra | 105844-21 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 649200.88 | 649200.88 | 649200.88 | 582394.07 | 582394.07 | 582394.07 | 89.7094 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 89.71 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041875 | Niños Héroes | 105844-22 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 583556.16 | 583556.16 | 583556.16 | 89.7779 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 89.78 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041876 | No. 0462 15 De Septiempre | 105844-23 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 419484.82 | 419484.82 | 419484.82 | 64.5361 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 64.54 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041877 | Frida Kahlo | 105844-24 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041878 | Juan De Dios Rodríguez Heredia | 105844-27 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 175468.9 | 142112.41 | 142112.41 | 142112.41 | 142112.41 | 142112.41 | 142112.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041879 | Tláloc (Dios De La Lluvia) | 105844-28 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 141793.64 | 141793.64 | 141793.64 | 141793.64 | 141793.64 | 141793.64 | 141793.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041880 | Leona Vicario | 105844-29 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 227034.15 | 227034.16 | 227034.16 | 227034.16 | 227034.16 | 227034.16 | 227034.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041881 | Benito Juárez García | 105844-30 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 164945.38 | 162834.13 | 162834.13 | 162834.13 | 162834.13 | 162834.13 | 162834.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041882 | Juan Escutia | 105844-31 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1062930 | 1062930 | 1062930 | 874784.2 | 874784.2 | 874784.2 | 82.2993 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 82.3 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041883 | Benito Juárez | 105844-32 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041884 | No. 1008 José María Luis Mora | 105844-33 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1549711.32 | 1541872.32 | 1541872.32 | 1541872.32 | 1465193.24 | 1465193.24 | 1465193.24 | 95.0269 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95.03 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041885 | Jacinto Canek | 105844-35 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1440000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 109539.1 | 109539.1 | 109539.1 | 7.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 7.77 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041886 | No. 0177 Gral. Pedro Ma. Anaya | 105844-36 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2258037.47 | 2258037.47 | 2258037.47 | 2258037.47 | 2248623.34 | 2248623.34 | 2248623.34 | 99.5831 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 99.58 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041887 | No. 0445 Valentín Gómez Farias | 105844-37 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 748772.26 | 748772.26 | 748772.26 | 747966.38 | 747966.38 | 747966.38 | 99.8924 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.89 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041888 | Luis Spota | 105844-38 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 197816.21 | 197816.21 | 197816.21 | 98.9081 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.91 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041889 | No.1109 Juan De La Barrera | 105844-39 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 355542.78 | 355542.78 | 355542.78 | 355542.78 | 207930.67 | 207930.67 | 207930.67 | 58.4826 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 58.48 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041890 | Ma. Dolores Segura Muñoz | 105844-40 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1186195.79 | 1184309.27 | 1184309.27 | 1184309.27 | 1176778.53 | 1176778.53 | 1176778.53 | 99.3641 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.36 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041891 | General Manuel Ávila Camacho | 105844-42 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1069200 | 1064159.27 | 1064159.27 | 1064159.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041892 | Agustín Melgar | 105844-43 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1814000 | 1804412.75 | 1804412.75 | 1804412.75 | 1595032.71 | 1595032.71 | 1595032.71 | 88.3962 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 88.4 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041893 | Gabilondo Soler | 105844-44 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2178000 | 2129100.44 | 2129100.44 | 2129100.44 | 1946511.83 | 1946511.83 | 1946511.83 | 91.4241 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 91.42 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041894 | Daniel Delgadillo | 105844-50 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 519081.99 | 519081.99 | 519081.99 | 519081.99 | 480458.13 | 480458.13 | 480458.13 | 92.5592 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 92.56 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041895 | Poeta Josué Mirlo | 105844-51 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1742220.89 | 1741595.73 | 1741595.73 | 1741595.73 | 777372.34 | 777372.34 | 777372.34 | 44.6356 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 44.64 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041896 | Lic. Benito Juárez | 105844-52 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1611557.89 | 1611557.89 | 1611557.89 | 1611557.89 | 1199437.1 | 1199437.1 | 1199437.1 | 74.4272 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 74.43 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041897 | Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán | 105844-53 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 644069.16 | 644069.16 | 644069.16 | 99.0876 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.09 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041898 | No. 0198 María Montessori | 105844-54 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1256568.41 | 1256568.41 | 1256568.41 | 1256568.41 | 904135.8 | 904135.8 | 904135.8 | 71.9528 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 71.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041899 | No. 0307 Dr. Alfonso García Robles | 105844-55 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1679941.09 | 1679941.09 | 1679941.09 | 1679941.09 | 503982.33 | 503982.33 | 503982.33 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041900 | Nezahualcóyotl | 105844-56 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 687869.66 | 687869.66 | 687869.66 | 687869.66 | 608201.05 | 608201.05 | 608201.05 | 88.4181 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 88.42 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041901 | Rosaura Zapata Cano | 105844-57 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 471419.44 | 471419.44 | 471419.44 | 471419.44 | 471419.44 | 471419.44 | 471419.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041902 | Independencia | 105844-58 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 675688.4 | 675688.4 | 675688.4 | 675688.4 | 675688.4 | 675688.4 | 675688.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041903 | No. 196 Guttemberg | 105844-59 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2388629.43 | 2165804.43 | 2165804.43 | 2165804.43 | 1067036.18 | 1067036.18 | 1067036.18 | 49.2674 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 49.27 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041904 | José María Morelos Y Pavón | 105844-60 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3212129.32 | 3212129.32 | 3212129.32 | 3212129.32 | 2355265.54 | 2355265.54 | 2355265.54 | 73.3241 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 73.32 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041905 | José Urquiza Gómez | 105844-61 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 544504.1 | 544504.1 | 544504.1 | 544504.1 | 537960.87 | 537960.87 | 537960.87 | 98.7983 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.8 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041906 | Profr. José Urquiza Gómez | 105844-62 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1269473.26 | 1265831.59 | 1265831.59 | 1265831.59 | 1245759.02 | 1245759.02 | 1245759.02 | 98.4143 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.41 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041907 | Narciso Mendoza | 105844-64 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2641022.89 | 2641022.89 | 2641022.89 | 66.0256 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 66.03 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041914 | Camilo José Cela | 105844-65 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 195404.4 | 195404.4 | 195404.4 | 195404.4 | 149091.87 | 149091.87 | 149091.87 | 76.2991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76.3 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041915 | Rosario Castellanos | 105844-66 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2601769.38 | 2582461.59 | 2582461.59 | 2582461.59 | 2547957.26 | 2547957.26 | 2547957.26 | 98.6639 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.66 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041916 | No. 0039 Revolución Mexicana (Vespertino) | 105844-67 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 2079164.75 | 2079164.75 | 2079164.75 | 2079164.75 | 2079164.75 | 2079164.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041917 | Lic. Gustavo Díaz Ordaz | 105844-69 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3314577.02 | 3314577.02 | 3314577.02 | 3314577.02 | 3001275.37 | 3001275.37 | 3001275.37 | 90.5478 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90.55 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041918 | Gustavo Baz Prada A.E.P. | 105844-71 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1049330.56 | 347814.43 | 347814.43 | 347814.43 | 347814.43 | 347814.43 | 347814.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041919 | Emiliano Zapata | 105844-73 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 891591.78 | 887267.93 | 887267.93 | 887267.93 | 866584.98 | 866584.98 | 866584.98 | 97.6689 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.67 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041921 | Emiliano Zapata A.E.P. | 105844-74 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 329949.89 | 329949.89 | 329949.89 | 329949.89 | 98984.97 | 98984.97 | 98984.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041922 | Ricardo Flores Magón | 105844-75 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1266926.68 | 1266926.68 | 1266926.68 | 1266926.68 | 514469.47 | 514469.47 | 514469.47 | 40.6077 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 40.61 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041923 | Lic. Isidro Fabela A.E.P. | 105844-76 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041924 | Lic. Isidro Fabela | 105844-77 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1242842.06 | 1242842.06 | 1242842.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041925 | Nahui Ollin | 105844-78 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 641355.14 | 641355.14 | 641355.14 | 641355.14 | 192406.54 | 192406.54 | 192406.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041926 | Sor Juana Inés De La Cruz | 105844-79 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2084116.5 | 2076545.88 | 2076545.88 | 2076545.88 | 1038940.04 | 1038940.04 | 1038940.04 | 50.0321 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50.03 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041927 | No. 0162 Ricardo Flores Magón | 105844-80 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2665070.88 | 2665070.88 | 2665070.88 | 2665070.88 | 1371577.87 | 1371577.87 | 1371577.87 | 51.465 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 51.46 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041929 | Horacio Zúñiga | 105844-81 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1140435.94 | 1137677.87 | 1137677.87 | 1137677.87 | 850731.84 | 850731.84 | 850731.84 | 74.7779 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 74.78 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041930 | No. 0209 Emiliano Zapata | 105844-82 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3306815.89 | 2495704.78 | 2495704.78 | 2495704.78 | 1290030.49 | 1290030.49 | 1290030.49 | 51.69 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 51.69 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041931 | Generalísimo Morelos A.E.P. | 105844-83 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 212100.12 | 212100.12 | 212100.12 | 212100.12 | 63630.04 | 63630.04 | 63630.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041932 | Miguel Hidalgo Y Costilla | 105844-85 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1493086.8 | 1463816.8 | 1463816.8 | 1463816.8 | 1328480.64 | 1328480.64 | 1328480.64 | 90.7546 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90.75 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041933 | No.87 Lic. Andrés Molina Enríquez | 105844-86 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 653261.07 | 653261.07 | 653261.07 | 653261.07 | 653261.07 | 653261.07 | 653261.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041934 | Carlos Fuentes | 105844-87 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5399009.96 | 5399009.96 | 5399009.96 | 5399009.96 | 5393717.11 | 5393717.11 | 5393717.11 | 99.902 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 99.9 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041935 | No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta | 105844-88 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 362470.85 | 362470.85 | 362470.85 | 45.3089 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 45.31 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041936 | No. 1079 Carlos Fuentes Macias | 105844-90 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 1709846.69 | 1709846.69 | 1709846.69 | 1650001.06 | 1650001.06 | 1650001.06 | 96.4999 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 96.5 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041937 | No. 172 Gral. Emiliano Zapata | 105844-91 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041939 | No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán | 105844-92 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1950000 | 1692761.56 | 1692761.56 | 1692761.56 | 1688843.98 | 1688843.98 | 1688843.98 | 99.7686 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 99.77 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041940 | No. 838 Manuel Gómez Marin | 105844-93 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041941 | Ramón López Velarde | 105844-98 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 6235325.5 | 6115325.5 | 6115325.5 | 6115325.5 | 5473480.88 | 5473480.88 | 5473480.88 | 89.5043 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 89.5 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041943 | No. 569 Leona Vicario | 105844-100 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099144.13 | 1099144.13 | 1099144.13 | 99.9222 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.92 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041944 | Juan De La Barrera | 105844-101 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1165381.5 | 1134730 | 1134730 | 1134730 | 941957.06 | 941957.06 | 941957.06 | 83.0116 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 83.01 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041945 | Generalísimo Morelos | 105844-102 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2366199 | 1060275.5 | 1060275.5 | 1060275.5 | 739353.7 | 739353.7 | 739353.7 | 69.7322 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 69.73 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041946 | No. 0513 Jaime Torres Bodet | 105844-103 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1184058.57 | 1162526.57 | 1162526.57 | 1162526.57 | 862678.89 | 862678.89 | 862678.89 | 74.2072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 74.21 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041947 | 20 De Noviembre | 105844-104 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1711401.32 | 1688031.32 | 1688031.32 | 1688031.32 | 1643010.43 | 1643010.43 | 1643010.43 | 97.3329 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.33 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041950 | Hermanas Abasolo | 105844-114 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 831494.24 | 831494.24 | 831494.24 | 249448.27 | 249448.27 | 249448.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041952 | Cam No. 62 | 105844-115 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 11199559.12 | 4507685.7 | 4507685.7 | 4507685.7 | 4108726.26 | 4108726.26 | 4108726.26 | 91.1494 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 91.15 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041953 | Ignacio Manuel Altamirano | 105844-117 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1101932.25 | 1100208.62 | 1100208.62 | 1100208.62 | 721948.89 | 721948.89 | 721948.89 | 65.6193 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65.62 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041954 | E.S.T.I.C. No. 3 | 105844-118 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 7148264.15 | 7146321.58 | 7146321.58 | 7146321.58 | 2143896.47 | 2143896.47 | 2143896.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041955 | Justo Sierra | 105844-119 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1038315 | 1038315 | 1038315 | 1002707.21 | 1002707.21 | 1002707.21 | 96.5706 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 96.57 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041956 | Diego Rivera | 105844-122 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 286279.07 | 286279.07 | 286279.07 | 286279.07 | 284761.13 | 284761.13 | 284761.13 | 99.4698 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.47 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041958 | No. 481 Dr. Gustavo Baz Prada | 105844-129 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1499222.36 | 1499222.36 | 1499222.36 | 1495370.84 | 1495370.84 | 1495370.84 | 99.7431 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.74 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041959 | Profra. Josefina Ramos Del Rio | 105844-134 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 270668.89 | 269988.16 | 269988.16 | 269988.16 | 269988.16 | 269988.16 | 269988.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041960 | Profra. Eva Sámano De López Mateos | 105844-135 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1039524.53 | 1039524.53 | 1039524.53 | 1039524.53 | 1038335.82 | 1038335.82 | 1038335.82 | 99.8856 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.89 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041961 | No 8 Manuel C. Bernal | 105844-136 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 229337.56 | 223423.56 | 223423.56 | 223423.56 | 223423.56 | 223423.56 | 223423.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041962 | No. 0001 Miguel Hidalgo | 105844-139 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041963 | No. 0002 Lic. Adolfo López Mateos | 105844-140 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041965 | Emperador Cuauhtémoc | 105844-142 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041967 | Profra. Silvia Novoa | 105844-144 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1595005.5 | 1509134.5 | 1509134.5 | 1509134.5 | 589486.47 | 589486.47 | 589486.47 | 39.0612 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 39.06 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041968 | Otilio Montaño | 105844-155 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1085000 | 1073380.99 | 1073380.99 | 1073380.99 | 1031596.59 | 1031596.59 | 1031596.59 | 96.1072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.11 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041970 | No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo | 105844-159 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 875091.75 | 875091.75 | 875091.75 | 875091.75 | 584342.45 | 584342.45 | 584342.45 | 66.775 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 66.77 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041971 | No. 71 José Guadarrama Alvarado | 105844-160 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2498125 | 2258491.29 | 2258491.29 | 2258491.29 | 1672079.82 | 1672079.82 | 1672079.82 | 74.0353 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 74.04 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041972 | No. 0539 José Revueltas | 105844-161 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 816054.31 | 816054.31 | 816054.31 | 816054.31 | 244816.29 | 244816.29 | 244816.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041974 | No. 0775 Benita Galeana | 105844-162 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1051380.59 | 1051380.59 | 1051380.59 | 1051380.59 | 1051380.59 | 1051380.59 | 1051380.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041975 | No. 0897 Ehecatzin | 105844-163 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041976 | No. 1057 2 De Octubre | 105844-164 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041977 | No. 0644 Mexica Nehuayotzin | 105844-165 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 375000 | 375000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041978 | No. 934 2 De Octubre | 105844-166 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 375000 | 375000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041980 | Cam 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna | 105844-167 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 994567.55 | 994567.55 | 994567.55 | 94.7207 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 94.72 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041983 | Simón Bolívar | 105844-168 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 480277.85 | 480277.85 | 480277.85 | 96.0556 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.06 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041984 | Tierra Y Libertad | 105844-169 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401041986 | Carmen Serdán | 105844-170 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041987 | Laura Méndez De Cuenca | 105844-172 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 409808 | 409808 | 409808 | 409808 | 379701.55 | 379701.55 | 379701.55 | 92.6535 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 92.65 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041988 | Amado Nervo | 105844-173 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 931419.3 | 929285.61 | 929285.61 | 929285.61 | 929201.94 | 929201.94 | 929201.94 | 99.991 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.99 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041989 | Profr. Luis Camarena González | 105844-174 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 90047.1 | 90047.1 | 90047.1 | 90047.1 | 27014.13 | 27014.13 | 27014.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041990 | Agustín Yáñez | 105844-177 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3908625.56 | 3820427.42 | 3820427.42 | 3820427.42 | 3814572.73 | 3814572.73 | 3814572.73 | 99.8468 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 99.85 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041991 | Profr. Heriberto Enríquez | 105844-179 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1248965.77 | 1248965.77 | 1248965.77 | 792056.13 | 792056.13 | 792056.13 | 63.417 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 63.42 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041992 | Profra. Evangelina Ozuna Pérez | 105844-182 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2597794.49 | 2597794.49 | 2597794.49 | 779338.35 | 779338.35 | 779338.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041993 | No. 0042 Lic. Adolfo López Mateos | 105844-183 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5140000 | 5108587.05 | 5108587.05 | 5108587.05 | 4549549.72 | 4549549.72 | 4549549.72 | 89.0569 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 89.06 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041994 | No. 0334 José María Arteaga | 105844-184 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041995 | No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano | 105844-185 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 895183.43 | 848511.98 | 848511.98 | 848511.98 | 756959.49 | 756959.49 | 756959.49 | 89.2102 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 89.21 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041997 | No. 0873 Profr. Cesar Bernal Mercado | 105844-186 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 949283.99 | 949283.99 | 949283.99 | 865251.73 | 865251.73 | 865251.73 | 91.1478 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 91.15 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041998 | Maestro Antonio Caso | 105844-189 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 730060.32 | 730060.32 | 730060.32 | 97.3414 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.34 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401041999 | Mariano Matamoros | 105844-192 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1275257.4 | 1275257.4 | 1275257.4 | 1219843.08 | 1219843.08 | 1219843.08 | 95.6547 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95.65 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042000 | Insurgentes | 105844-193 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 11994063.21 | 11994063.21 | 11994063.21 | 6746030.4 | 6746030.4 | 6746030.4 | 56.2447 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 56.24 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042002 | Cuitláhuac | 105844-194 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1593305.02 | 1593305.02 | 1593305.02 | 1588246.12 | 1588246.12 | 1588246.12 | 99.6825 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.68 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042003 | Narciso Bassols | 105844-195 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 6494942.28 | 6494942.28 | 6494942.28 | 4356786.11 | 4356786.11 | 4356786.11 | 67.0797 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 67.08 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042004 | Quetzalcóatl | 105844-196 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4982639.69 | 4982639.69 | 4982639.69 | 4792545.97 | 4792545.97 | 4792545.97 | 96.1849 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.18 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042005 | Cuauhtémoc | 105844-197 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3989518.19 | 3989518.19 | 3989518.19 | 3810641.61 | 3810641.61 | 3810641.61 | 95.5163 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 95.52 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042006 | El Pípila | 105844-199 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750532.28 | 750532.28 | 750532.28 | 750532.28 | 738643.41 | 738643.41 | 738643.41 | 98.4159 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.42 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042007 | Fraternidad Mundial | 105844-200 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 835426.75 | 835426.75 | 835426.75 | 835426.75 | 834239.01 | 834239.01 | 834239.01 | 99.8578 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.86 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042008 | Jaime Torres Bodet | 105844-201 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1364847.85 | 1364847.85 | 1364847.85 | 1364847.85 | 1364009.33 | 1364009.33 | 1364009.33 | 99.9386 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.94 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042009 | 20 De Noviembre | 105844-202 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 665000 | 665000 | 665000 | 665000 | 663257.24 | 663257.24 | 663257.24 | 99.7379 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.74 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042011 | Vicente Guerrero | 105844-203 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2710000 | 2678563.31 | 2678563.31 | 2678563.31 | 2239088.34 | 2239088.34 | 2239088.34 | 83.5929 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 83.59 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042012 | Año De La Patria | 105844-204 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 544988.12 | 544988.12 | 544988.12 | 53.9592 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 53.96 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042015 | No. 0113 Gral. Juan Álvarez | 105844-205 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1601372.61 | 1601372.61 | 1601372.61 | 1590352.61 | 1590352.61 | 1590352.61 | 99.3118 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.31 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042017 | Josefina Ramos | 105844-206 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1223136.89 | 1223136.89 | 1223136.89 | 1031372.47 | 1031372.47 | 1031372.47 | 84.3219 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 84.32 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042018 | E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón | 105844-207 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2150000 | 2084181.39 | 2084181.39 | 2084181.39 | 2059266.74 | 2059266.74 | 2059266.74 | 98.8046 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 98.8 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042020 | Enrique Flores Magón | 105844-208 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 229640.48 | 229640.48 | 229640.48 | 229640.48 | 229640.48 | 229640.48 | 229640.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042021 | Jaime Sabines | 105844-209 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 585923.91 | 574288.91 | 574288.91 | 574288.91 | 405846.82 | 405846.82 | 405846.82 | 70.6695 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70.67 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042022 | Tlamacaztlalli | 105844-210 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 286478.67 | 286478.67 | 286478.67 | 286478.67 | 277689.43 | 277689.43 | 277689.43 | 96.932 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.93 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042023 | Ignacio M. Altamirano | 105844-211 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2036780.13 | 2027788.13 | 2027788.13 | 2027788.13 | 776186.13 | 776186.13 | 776186.13 | 38.2775 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 38.28 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042025 | David Alfaro Siqueiros | 105844-212 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 775670.1 | 775670.1 | 775670.1 | 738039.53 | 738039.53 | 738039.53 | 95.1486 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 95.15 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042026 | Frida Khalo | 105844-213 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798432.43 | 798432.43 | 798432.43 | 721880.9 | 721880.9 | 721880.9 | 90.4123 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90.41 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042027 | Luisa Isabel Campos De Jiménez Cantú | 105844-214 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 478970.91 | 478970.91 | 478970.91 | 478970.91 | 478970.91 | 478970.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042029 | Cam No. 43 Coproceso | 105844-216 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2498092.18 | 2498092.18 | 2498092.18 | 2493922.09 | 2493922.09 | 2493922.09 | 99.8331 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.83 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042030 | No. 0846 Jaime Sabines | 105844-217 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042032 | Profr. Carlos Hank González | 105844-220 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 928167.55 | 928167.55 | 928167.55 | 711192.84 | 711192.84 | 711192.84 | 76.6233 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 76.62 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042033 | No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada | 105844-221 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1277160.38 | 1277160.38 | 1277160.38 | 988292.85 | 988292.85 | 988292.85 | 77.382 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 77.38 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042034 | Carlos M. Salcedo | 105844-222 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042035 | Pedro De Gante | 105844-224 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 329822.69 | 329822.69 | 329822.69 | 329822.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042036 | No. 0970 Gral. José Vicente Villada | 105844-225 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042038 | Gral. Manuel Avila Camacho | 105844-228 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 163200.74 | 163200.74 | 163200.74 | 163200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042039 | Lic.Adolfo López Mateos | 105844-229 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1389368.54 | 1389368.54 | 1389368.54 | 1357289.83 | 1357289.83 | 1357289.83 | 97.6911 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.69 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042040 | Andrés Molina Enríquez | 105844-230 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 151770.69 | 145192 | 145192 | 145192 | 145192 | 145192 | 145192 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042041 | Ortiz Rubio | 105844-231 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 944898.69 | 944898.69 | 944898.69 | 879248.69 | 879248.69 | 879248.69 | 93.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 93.05 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042042 | No. 1080 José María Velasco | 105844-233 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 49526.76 | 49526.76 | 49526.76 | 99.0535 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.05 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042045 | Tlilcuetpalin | 105844-234 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 897757.58 | 897757.58 | 897757.58 | 888850.81 | 888850.81 | 888850.81 | 99.0079 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.01 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042046 | No. 9 Margarita Gómez Palacio | 105844-235 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1590594.95 | 1590594.95 | 1590594.95 | 1446598.81 | 1446598.81 | 1446598.81 | 90.947 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90.95 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042047 | Federico Arriaga Rangel | 105844-236 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 310781.63 | 310781.63 | 310781.63 | 83.995 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 84 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042050 | Adolfo Ruíz Cortines | 105844-238 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5511255.89 | 4852173.34 | 4852173.34 | 4852173.34 | 4852173.34 | 4852173.34 | 4852173.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042051 | Diversos Planteles | 105844-239 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 7833372.5 | 7833372.5 | 7833372.5 | 7833372.5 | 7832183.69 | 7832183.69 | 7832183.69 | 99.9848 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.98 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042052 | No. 0325 Cuauhtémoc | 105844-240 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 704555 | 701765.83 | 701765.83 | 701765.83 | 701765.83 | 701765.83 | 701765.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042053 | Paulina Marauer Cortes | 105844-241 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 137856.95 | 137856.95 | 137856.95 | 137856.95 | 137856.95 | 137856.95 | 137856.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042055 | Benjamín Bloom | 105844-243 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042056 | Paquete De Mobiliario | 105844-244 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3380301.13 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1604902.98 | 1604902.98 | 1604902.98 | 80.2451 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 80.25 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042058 | Xinantecatl | 105844-245 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 95273.63 | 95273.63 | 95273.63 | 95273.63 | 78570.87 | 78570.87 | 78570.87 | 82.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 82.47 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042059 | No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán | 105844-246 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042060 | Manuel Alas Sardeta | 105844-249 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 286178.77 | 286178.77 | 286178.77 | 95.3929 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 95.39 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042062 | Internacional Del Niño | 105844-250 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 474030 | 473754.36 | 473754.36 | 473754.36 | 473754.36 | 473754.36 | 473754.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042064 | Xavier López García | 105844-251 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 660000 | 565260 | 565260 | 565260 | 370859.06 | 370859.06 | 370859.06 | 65.6086 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65.61 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042065 | Arturo Rosenblueth | 105844-252 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1192901.36 | 1192901.36 | 1192901.36 | 1177203.43 | 1177203.43 | 1177203.43 | 98.6841 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.68 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042066 | Ovidio Decroly | 105844-253 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 988305.51 | 988305.51 | 988305.51 | 987350.21 | 987350.21 | 987350.21 | 99.9033 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.9 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042068 | Manuel Acuña | 105844-254 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1785375 | 1778411 | 1778411 | 1778411 | 1778411 | 1778411 | 1778411 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042069 | Martin De La Cruz | 105844-255 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1205260.91 | 361327.21 | 361327.21 | 361327.21 | 361327.21 | 361327.21 | 361327.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042070 | Profra. Ma. Elisa Pacheco Garduño | 105844-256 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 533095.95 | 533095.95 | 533095.95 | 533095.95 | 380267.08 | 380267.08 | 380267.08 | 71.3318 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 71.33 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042072 | Leyes De Reforma | 105844-257 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042074 | Coacalli | 105844-258 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 71084.55 | 71084.55 | 71084.55 | 71084.55 | 70752.85 | 70752.85 | 70752.85 | 99.5334 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.53 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042078 | Centenario Del Ejercito Mexicano | 105844-259 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 79335.7 | 79335.7 | 79335.7 | 79335.7 | 71350.87 | 71350.87 | 71350.87 | 89.9354 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 89.94 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042079 | No. 0179 Francisco I. Madero | 105844-260 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 186947.37 | 186947.37 | 186947.37 | 186947.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042080 | Juan Luis Vives | 105844-261 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2270531.32 | 2270531.32 | 2270531.32 | 75.6844 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 75.68 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042082 | No. 0250 Moisés Sáenz | 105844-262 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042084 | No. 0003 Benito Juárez | 105844-263 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 101366.41 | 101366.41 | 101366.41 | 93.8578 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 93.86 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042085 | Anexa A La Normal De Coacalco | 105844-265 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499349.05 | 2499349.05 | 2499349.05 | 99.974 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 99.97 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042086 | No. 0466 Ricardo Flores Magón | 105844-266 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 61504.59 | 61504.59 | 61504.59 | 61504.59 | 59633.21 | 59633.21 | 59633.21 | 96.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.96 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042087 | No. 0221 Hermenegildo Galeana | 105844-267 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 206323.86 | 206323.86 | 206323.86 | 206323.86 | 182906.56 | 182906.56 | 182906.56 | 88.6502 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 88.65 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042088 | Cam No. 88 Josefa Ortiz De Domínguez | 105844-268 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 636118.35 | 636118.35 | 636118.35 | 636118.35 | 636021.54 | 636021.54 | 636021.54 | 99.9848 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.98 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042089 | No. 0614 Francisco Márquez | 105844-271 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 898588.79 | 898588.79 | 898588.79 | 890292.93 | 890292.93 | 890292.93 | 99.0768 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.08 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042090 | No. 63 Federico Froebel | 105844-272 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 248161.23 | 248161.23 | 248161.23 | 99.2645 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.26 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042091 | No. 16 Leoncio Sámano | 105844-273 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042093 | Mario Colín Sánchez | 105844-274 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042095 | Anselmo Camacho | 105844-275 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295318.6 | 295318.6 | 295318.6 | 98.4395 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.44 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042096 | Himno Nacional | 105844-276 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 344549.02 | 344549.02 | 344549.02 | 98.4426 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 98.44 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042097 | José María Morelos | 105844-277 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 288507.15 | 288507.15 | 288507.15 | 96.1691 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.17 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042098 | No. 21 José Vasconcelos | 105844-278 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042099 | No. 0499 José María Pino Suárez | 105844-280 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 550636.67 | 550636.67 | 550636.67 | 79.1145 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 79.11 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042100 | No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez | 105844-282 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 556308.07 | 166892.42 | 166892.42 | 166892.42 | 166892.42 | 166892.42 | 166892.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042101 | Ignacio Zaragoza | 105844-283 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 565363.44 | 565363.44 | 565363.44 | 565363.44 | 169609.03 | 169609.03 | 169609.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042104 | No. 674 Sor Juana Inés De La Cruz | 105844-286 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 366567.11 | 366567.11 | 366567.11 | 366567.11 | 359085.46 | 359085.46 | 359085.46 | 97.959 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 97.96 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042105 | Héroes De La Independencia | 105844-287 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 991209.33 | 991209.33 | 991209.33 | 954907.16 | 954907.16 | 954907.16 | 96.3376 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.34 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042106 | No. 0296 Rubén Dario | 105844-288 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1063152.83 | 1044913.13 | 1044913.13 | 1044913.13 | 522456.57 | 522456.57 | 522456.57 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042107 | No. 0165 Ricardo Flores Magón | 105844-289 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1140000 | 1139394.72 | 1139394.72 | 1139394.72 | 341818.42 | 341818.42 | 341818.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042109 | José Joaquín Fernández Lizardi | 105844-293 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 55055.57 | 55055.57 | 55055.57 | 55055.57 | 55055.57 | 55055.57 | 55055.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042110 | Manuel Bernal | 105844-294 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 316507.71 | 316507.71 | 316507.71 | 316507.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042111 | No. 0234 5 De Febrero | 105844-295 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 107566 | 107566 | 107566 | 107566 | 100802.52 | 100802.52 | 100802.52 | 93.7123 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 93.71 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042112 | José María Velasco | 105844-296 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 147513.78 | 147513.78 | 147513.78 | 99.0025 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042122 | Vicente Guerrero | 105844-72 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 883094.66 | 874341.01 | 874341.01 | 874341.01 | 763827.34 | 763827.34 | 763827.34 | 87.3603 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 87.36 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042410 | Cbt Amecameca | 107120-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2383435.68 | 2383435.68 | 2383435.68 | 2383435.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042473 | Cbt No. 1 San José Del Rincón | 107120-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042474 | Cbt No. 2 Jocotitlán | 107120-3 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042475 | Cbt Sultepec 1 | 107120-4 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2383435.68 | 2383435.68 | 2383435.68 | 2383435.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042477 | Preparatoria Oficial No. 24 | 107120-5 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 4236076.8 | 4236076.8 | 4236076.8 | 4236076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042479 | Centro De Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos | 107120-6 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 6585785.36 | 6585785.36 | 6585785.36 | 6585785.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042484 | Preparatoria Oficial No. 129 | 107120-7 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042485 | Preparatoria Oficial No. 143 | 107120-8 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042487 | Preparatoria Oficial No. 155 | 107120-9 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042489 | Preparatoria Oficial No. 170 | 107120-10 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1821174 | 1821174 | 1821174 | 1821174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042491 | Preparatoria Oficial No. 195 | 107120-11 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 765269.2 | 765269.2 | 765269.2 | 765269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042493 | Preparatoria Oficial No. 198 | 107120-12 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042494 | Preparatoria Oficial No. 202 | 107120-13 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042498 | Preparatoria Oficial No. 206 | 107120-14 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042499 | Preparatoria Oficial No. 247 | 107120-15 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042500 | Preparatoria Oficial No. 249 | 107120-16 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042501 | Preparatoria Oficial No. 57 | 107120-17 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042504 | Preparatoria Oficial No. 37 | 107120-18 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042505 | Preparatoria Oficial No. 54 | 107120-19 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042507 | Preparatoria Oficial No. 71 | 107120-20 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 1530538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042508 | Preparatoria Oficial No. 75 | 107120-21 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2383435.68 | 2383435.68 | 2383435.68 | 2383435.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042517 | Emiliano Zapata | 105844-94 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042519 | Benito Juárez | 105844-95 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 798939.46 | 798939.46 | 798939.46 | 99.8674 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.87 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042523 | José María Morelos Y Pavón | 105844-143 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 11443468.54 | 11385043.54 | 11385043.54 | 11385043.54 | 5370571.95 | 5370571.95 | 5370571.95 | 47.1722 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 47.17 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042524 | Miguel Hidalgo Y Costilla | 105844-149 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 715712.23 | 715712.23 | 715712.23 | 715712.23 | 715712.23 | 715712.23 | 715712.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042525 | Niños Héroes | 105844-156 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1155000 | 1124667.9 | 1124667.9 | 1124667.9 | 718586.73 | 718586.73 | 718586.73 | 63.8932 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 63.89 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042527 | Lic. Benito Juárez | 105844-176 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 134947.44 | 134947.44 | 134947.44 | 134947.44 | 106098.2 | 106098.2 | 106098.2 | 78.6219 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 78.62 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042528 | Simón Bolívar | 105844-178 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 409378.41 | 409378.41 | 409378.41 | 409378.41 | 396045.24 | 396045.24 | 396045.24 | 96.7431 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 96.74 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042529 | Diego Rivera | 105844-198 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3993657.67 | 3993657.67 | 3993657.67 | 3815681.63 | 3815681.63 | 3815681.63 | 95.5435 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 95.54 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042533 | Carlos Fuentes | 105844-218 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 850000 | 849013.94 | 849013.94 | 849013.94 | 844841.85 | 844841.85 | 844841.85 | 99.5086 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.51 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042535 | Ignacio Manuel Altamirano | 105844-223 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 252070.61 | 252070.61 | 252070.61 | 252070.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042537 | Lic. Juan Fernández Albarrán | 105844-226 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 119470.6 | 119470.6 | 119470.6 | 119470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042538 | Juan Escutia | 105844-227 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042543 | Diversos Planteles | 105844-242 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3166627.5 | 3166627.5 | 3166627.5 | 3166627.5 | 3166627.5 | 3166627.5 | 3166627.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042544 | Ricardo Flores Magón | 105844-248 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1619000 | 1618765.25 | 1618765.25 | 1618765.25 | 1340884.8 | 1340884.8 | 1340884.8 | 82.8338 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 82.83 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042545 | Sor Juana Inés De La Cruz | 105844-264 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 82020.61 | 82020.61 | 82020.61 | 91.134 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 91.13 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042548 | Nezahualcóyotl | 105844-270 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 115427.73 | 115427.73 | 115427.73 | 115427.73 | 114816.89 | 114816.89 | 114816.89 | 99.4708 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.47 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042549 | Amado Nervo | 105844-279 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042550 | Agustín Melgar | 105844-285 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 246931 | 246931 | 246931 | 246931 | 246931 | 246931 | 246931 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042553 | Laura Méndez De Cuenca | 105844-290 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 193376.95 | 193376.95 | 193376.95 | 64.459 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 64.46 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042554 | Profr. Carlos Hank González | 105844-291 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042556 | Juan De Dios Rodríguez Heredia | 105844-292 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 56530.47 | 56530.47 | 56530.47 | 56530.47 | 56530.47 | 56530.47 | 56530.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042560 | Instituto Tecnológico De Tlalnepantla | 109629 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5304652.02 | 5304652.02 | 5304652.02 | 5304652.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042916 | Lic. Juan Fernández Albarrán | 105844-247 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2757359.29 | 2747649.21 | 2747649.21 | 2747649.21 | 2747649.21 | 2747649.21 | 2747649.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042918 | Lic. Benito Juárez | 105844-269 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 77183.6 | 77183.6 | 77183.6 | 77183.6 | 77183.6 | 77183.6 | 77183.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042920 | Sor Juana Inés De La Cruz | 105844-284 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2443434 | 1668481.59 | 1668481.59 | 1668481.59 | 1668481.59 | 1668481.59 | 1668481.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042976 | Lic. Benito Juárez | 105844-215 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 521910.34 | 521910.34 | 521910.34 | 521910.34 | 521910.34 | 521910.34 | 521910.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401042977 | Emiliano Zapata | 105844-219 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 933499.22 | 933499.22 | 933499.22 | 744881.45 | 744881.45 | 744881.45 | 79.7945 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 79.79 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401043022 | Emiliano Zapata | 105844-232 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 900000 | 898206.47 | 898206.47 | 898206.47 | 898206.47 | 898206.47 | 898206.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
MEX17170401043525 | Construcción De Deportiva San Jose El Llanito, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva). | - | México | Ocoyoacac | San Antonio el Llanito | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OCOYOACAC | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1736815.6 | 1735424.95 | 1735424.95 | 1735424.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170401043539 | Construcción De Pavimento Hidráulico, Con Terraplén Y Red Pluvial, Calle Cuernavaca, Barrio De Tepexoyuca, Ocoyoacac, Edo. De México (Obra Nueva). | - | México | Ocoyoacac | Ocoyoacac | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OCOYOACAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1729875.04 | 1728406.58 | 1728406.58 | 1728406.58 | 1680392.48 | 1680392.48 | 1680392.48 | 97.2221 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 97 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: NOS AUTORIZARON EL RECURSO EN DICIEMBRE 2017 Y FUE MINISTRADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401045316 | Adecuación De Arcotecho Para Auditorio, Nonoalco. | 8675 | México | Chiautla | Chiautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1544835.42 | 1544835.42 | 1544835.42 | 99.6668 | 0 | Metros Cuadrados | 1497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401045394 | Adecuacion Para Desayunador Escuela Primaria Niño Azteca, San Lucas. | 8668 | México | Chiautla | San Lucas Huitzilhuacán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Educación | En Ejecución | 2017 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 914733.59 | 914733.59 | 914733.59 | 99.9709 | 0 | Metros Cuadrados | 2311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar observaciones
MEX17170401045521 | Pavimentacion De Acotamiento En La Av. 16 De Septiembre, San Lucas. | 15168 | México | Chiautla | San Lucas Huitzilhuacán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 492895.3 | 492895.3 | 492895.3 | 99.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 2311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validad observaciones
MEX17170401045528 | Construccion De Guarniciones En Cerrada Matamoros, Huitznahuac. | 16165 | México | Chiautla | Chiautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185200 | 185200 | 185200 | 185200 | 184010.01 | 184010.01 | 184010.01 | 99.3575 | 0 | Metros lineales | 2079 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar observaciones
MEX17170401045538 | Construccion De Cancha De Baloncesto Esc. Preparatoria No. 9 | 15170 | México | Chiautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Educación | En Ejecución | 2017 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 383389.82 | 383389.82 | 383389.82 | 99.5818 | 0 | Metros Cuadrados | 5960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX17170401045552 | Terminacion De Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Victoria Santa Catarina. | 15236 | México | Chiautla | Chiautla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 269481.8 | 269481.8 | 269481.8 | 99.8081 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401046170 | Curso Para Aspirantes A Instructor, Evaluador En Competencias Básicas De La Función Policial Impartido A 10 Elementos | FORTASEG-004.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401046177 | Taller La Actuación Del Policia En Juicio Oral | FORTASEG-008.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401046187 | Adquisicion De 1764 Camisolas En Color Azul, Para Los Elementos De La Dirección De Seguridad Pública | FORTASEG-009A.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1411199.65 | 1411200 | 1411200 | 1411200 | 1411200 | 1411200 | 1411200 | 100 | 0 | Piezas | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401046192 | Adquisición De 882 Pares De Botas, Para Los Elementos De La Dirección De Seguridad Pública Municipal | FORTASEG-009C.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 100 | 0 | Piezas | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401046197 | Adquisición De 882 Pares De Zapatos Tipo Choclo, Para Los Elementos De La Dirección De Seguridad Pública Municipal | FORTASEG-009D.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACÁN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 1146599.33 | 100 | 0 | Piezas | 8500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401046320 | Infraestructura Educativa Estatal | FONDEN IMIFE | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 68263787 | 932097779.89 | 932097779.89 | 932097779.89 | 37379261.84 | 37379261.84 | 37379261.84 | 4.0102 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: Ninguna
MEX17170401046959 | Adquirir Equipamiento Que Atienda Las Necesidades De Asesoría De Los Alumnos En Situación De Vulnerabilidad Y/O Con Discapacidad, Y En Riesgo Académico | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401046968 | Adquirir El Equipo Especializado Que Atienda Las Necesidades Académicas De Los Alumnos Con Discapacidad Visual. | - | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2017 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 54980 | 10000 | 83.303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048089 | Ampliación De La Sub-Comandancia Municipal Huehuetoca | 2017(9) | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401048173 | Promoviendo La Institucionalización De La Cultura Organizaciónal Con Peg En Huehuetoca | P2017 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401048216 | Vestuario Y Uniformes | FASP 1 | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Tlalnepantla | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401048354 | Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género | sin número | México | Tlalnepantla de Baz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | Instituto Municipal para la Igualdad y el Desarrollo de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401048790 | Rehabilitación Del Parque Campiñas De Aragón | 108718 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 849641.64 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048794 | Rehabilitación Del Parque De Los Tepos | 108719 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 849641.64 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 849671.72 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048797 | Rehabilitación Del Parque Jardines De Casa Nueva | 108720 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 849641.64 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048799 | Rehabilitación Del Parque Júcar | 108721 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 849641.64 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048800 | Rehabilitación Del Parque U. H. Las Fuentes Ecatepec | 108723 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 849641.64 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 848954.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048805 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Abel C. Salazar | 108724 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1150358.36 | 1150358.36 | 1150358.36 | 1150358.36 | 1150358.36 | 1150358.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048807 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano | 108725 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048809 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez | 108726 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1099590.12 | 1099590.12 | 1099590.12 | 1099590.12 | 1099590.12 | 1099590.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048811 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Profr. Luis Gutierrez Díaz | 108727 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048812 | Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Ehécatl No. 0852 | 108728 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150358.36 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 1106137.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048814 | Fresado Y Reencarpetado De La Av. Granjas | 108731 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1659813.84 | 1658769.53 | 1658769.53 | 1658769.53 | 1658769.53 | 1658769.53 | 1658769.53 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048816 | Fresado Y Reencarpetado De La Calle Gobernador Ing. Salvador Sánchez Colín | 108732 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5426991.75 | 5416980.35 | 5416980.35 | 5416980.35 | 5416980.35 | 5416980.35 | 5416980.35 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048818 | Fresado Y Reencarpetado De La Av. Valle De Santiago | 108733 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4446511.6 | 4419019.25 | 4419019.25 | 4419019.25 | 4419019.25 | 4419019.25 | 4419019.25 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401048820 | Parque De Circuito Capullis | 108745 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 6989882.73 | 6947999.99 | 6947999.99 | 6947999.99 | 6947999.99 | 6947999.99 | 6947999.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401048934 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Tramo En Libramiento Jorobas (Obra Nueva) | PDR2017 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401048950 | Parque Recreativo Y Comunitario Portal Del Sol | INFR2017 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401048991 | Adquisición De Equipo Para Seguridad Pública | FASP2017 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401049137 | Rehabilitación A Base De Bacheo Con Concreto Asfáltico En Diferentes Calles Del Municipio | FAFM20171 | México | Huehuetoca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4333855.66 | 4331657.33 | 4331657.33 | 4331657.33 | 4331657.33 | 4331657.33 | 4331657.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100023 | 0 | 100 | Financiera: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Física: PRIMER TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX17170401049418 | 'Construcción De Plantas Potabilizadoras De Los Pozos 314, 315, 318, 305, 308, 309 Y 324 De La Cabecera Municipal. (Primera Etapa) | 109956 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 26205851.31 | 26205851.31 | 26205851.31 | 26205851.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROCESO LICITATORIO CANCELADO, EN ESPERA DE NUEVOS DATOS / Física: PROCESO LICITATORIO CANCELADO, EN ESPERA DE NUEVOS DATOS / Registro:
MEX17170401049430 | 'Reequipamiento Del Pozo 304 En La Cabecera Municipal. | 109957 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN ESPERA DE DATOS / Física: PROYECTO EN ESPERA DE DATOS / Registro:
MEX17170401049444 | 'Construcción De La Línea De Conducción Y Tanque De Regulación De San Luis Tecuahutitlán. | 109958 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1519836.5 | 455950.94 | 455950.94 | 455950.94 | 18.238 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO EN ESPERA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA / Física: PROYECTO EN PROCESO EN ESPERA DE AMPLIACION DE PLAZO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049490 | 'Perforación, Desarrollo Y Aforo De Pozo Profundo De Agua Potable En Tonatico (Paraje La Comunidad) | 109959 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN ESPERA DE DATOS / Física: PROYECTO EN ESPERA DE DATOS / Registro:
MEX17170401049502 | Construcción De Tanque De Regulación De 250 M3 Para La Comunidad De La Magdalena Chichicaspa | 109960 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1139902.55 | 942916.63 | 942916.63 | 942916.63 | 75.4333 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 65 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO EN ESPERA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA / Física: PROYECTO EN PROCESO EN ESPERA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049880 | Remodelación Y Equipamiento Del Parque Municipal Y Kiosko De San Agustín 1ra Sección | 108730 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 8466682.8 | 8460516.89 | 8460516.89 | 8460516.89 | 8460516.89 | 8460516.89 | 8460516.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049903 | Rehabilitación Del Camellón ¿Av. Acero¿ | 108734 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6110326.27 | 6078313.87 | 6078313.87 | 6078313.87 | 6078313.87 | 6078313.87 | 6078313.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049909 | Rehabilitación Del Camellón "Av. Independencia" | 108735 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4306498.42 | 4274113.52 | 4274113.52 | 4274113.52 | 4274113.52 | 4274113.52 | 4274113.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049919 | Parque Alborada De Aragón | 108737 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2789388.75 | 2776677.43 | 2776677.43 | 2776677.43 | 2776677.43 | 2776677.43 | 2776677.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049941 | Deportiva Jardines De Aragón | 108738 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4899847.77 | 4891356.63 | 4891356.63 | 4891356.63 | 4891356.63 | 4891356.63 | 4891356.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401049946 | Parque Mexicanos Unidos | 108739 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1881184.79 | 1869942.97 | 1869942.97 | 1869942.97 | 1869942.97 | 1869942.97 | 1869942.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049993 | Perforación, Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo San Miguel Xalostoc | 108741 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5663141.42 | 5575594.37 | 5575594.37 | 5575594.37 | 5575594.37 | 5575594.37 | 5575594.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049996 | Rehabilitación De Pozo Profundo 335 Jardines De Santa Clara | 108742 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1674380.5 | 1655813 | 1655813 | 1655813 | 1655813 | 1655813 | 1655813 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401049998 | Equipamiento, Electrificación Y Obra Civil Del Pozo 304 Jardines De Morelos | 108743 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2662478.07 | 2626985.68 | 2626985.68 | 2626985.68 | 2626985.68 | 2626985.68 | 2626985.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050001 | Módulo Deportivo Izcalli Santa Clara | 108744 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 13010117.27 | 12748054.33 | 12748054.33 | 12748054.33 | 12748054.33 | 12748054.33 | 12748054.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050193 | Pavimentacion Con Concreto Hidarulico De Calle Francisco I. Madero En La Comunidad De Ocopulco Chiautla, Estado De México. | - | México | Chiautla | Ocopulco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Chiautla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996250.33 | 2996250.33 | 2996250.33 | 99.875 | 3749.67 | Metros Cuadrados | 3317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401050197 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Jose Ma. Arteaga, Chiautla. | - | México | Chiautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Chiautla | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1528059.87 | 1528059.87 | 1528059.87 | 99.8732 | 1940.13 | Metros Cuadrados | 3017 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401050201 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado, Calle Prol. Matamoros, Chiautla. | - | México | Chiautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Chiautla. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 769974.43 | 769974.43 | 769974.43 | 99.9967 | 770 | Metros Cuadrados | 3017 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX17170401050215 | Colocación De Arco Sombra En Escuela Primaria Octavio Paz Con Clave Cct15epr4396z En La Colonia Los Bordos | 109870 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 240000 | 211144.91 | 211144.91 | 211144.91 | 211144.91 | 211144.91 | 211144.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050223 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Camino Loma Bonita | 13X1MIGRANTES2017 | México | Polotitlán | Pueblo Nuevo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050248 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Preparatoria Oficial No. 128 General Francisco Villa En La Colonia Hank González | 109873 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1085000 | 1055586.14 | 1055586.14 | 1055586.14 | 1055586.14 | 1055586.14 | 1055586.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050259 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Amado Nervo Con Clave Cct15dpr2906y En La Colonia La Presa Tulpetlac | 109875 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1253000 | 1242386.48 | 1242386.48 | 1242386.48 | 1242386.48 | 1242386.48 | 1242386.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050275 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Boulevar Bicentenario Etapa 1 Cabecera Municipal | 108545 | México | Polotitlán | Polotitlán de la Ilustración | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050292 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Juan B. Garza En La Colonia Jardines De Sana Clara Ecatepec | 109879 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1310000 | 1258076.2 | 1258076.2 | 1258076.2 | 1258076.2 | 1258076.2 | 1258076.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050301 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Boulevard Bicentenario Etapa 2 Cabecera Municipal | 109763 | México | Polotitlán | Polotitlán de la Ilustración | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050395 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Laura Méndez De Cuenca Con Clave Cct15epr4134o En La Colonia El Parque Tulpetlac | 109881 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 768200 | 749408.89 | 749408.89 | 749408.89 | 749408.89 | 749408.89 | 749408.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050413 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos Con Clave Cct15dpr0593z Colonia Santa Clara | 109883 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1605000 | 1495119.49 | 1495119.49 | 1495119.49 | 1495119.49 | 1495119.49 | 1495119.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050431 | Construcción De Arcotecho En La Esculea Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave Cct15epr1934m En La Coloni Ampliación Norte Xalostoc, San Pedro Xalostoc | 109877 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1110000 | 1086637.09 | 1086637.09 | 1086637.09 | 1086637.09 | 1086637.09 | 1086637.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050445 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Mariano Matamoros Con Clave Cct15dpr1450jel La Colonia Texalpa, Tulpetlac | 109887 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1305000 | 1304074.87 | 1304074.87 | 1304074.87 | 1304074.87 | 1304074.87 | 1304074.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050474 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Con Clave Cct15dpr1267l En La Colonia Santa Clara Coatitla | 109888 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1335100 | 1272058.84 | 1272058.84 | 1272058.84 | 1272058.84 | 1272058.84 | 1272058.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050494 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Tlacaelelt En La Colonia Hank González | 109891 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1045000 | 1002823.46 | 1002823.46 | 1002823.46 | 1002823.46 | 1002823.46 | 1002823.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050503 | Construcción D Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 102 Juan Fernández Albarran En La Colonia Santa Clara Coatitla | 109893 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1180000 | 1097197.84 | 1097197.84 | 1097197.84 | 1097197.84 | 1097197.84 | 1097197.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050530 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Oficial No. 823 Forjadores De La Nación Con Clave Cct15ees1226e En La Colonia Almarcigo Sur | 109897 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1255780 | 1230520.84 | 1230520.84 | 1230520.84 | 1230520.84 | 1230520.84 | 1230520.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050533 | Ampliacion De La Red De Electrificacion En Ejido De San Felipe Del Progreso | 225621 | México | San Felipe del Progreso | Ejido de San Felipe del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050548 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Técnica 120 Mario Molina Enriquez Con Clave Cct15est0818a En La Colonia La Presa Tulpetlac | 109901 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1340000 | 1325168.36 | 1325168.36 | 1325168.36 | 1325168.36 | 1325168.36 | 1325168.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050556 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria Telpochtlicalli No. 44con Clave Cct15des0044p En La Colonia San Pedro Xalostoc | 109904 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO D ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1135550 | 1135511.47 | 1135511.47 | 1135511.47 | 1135511.47 | 1135511.47 | 1135511.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050563 | Construcción De Arcotecho En Jardin De Niños Atzin Con Clave Cct15ejn4552j En La Colinia La Guita | 109906 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 736170 | 728286.41 | 728286.41 | 728286.41 | 728286.41 | 728286.41 | 728286.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050590 | Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Cubierta Y Obras Complementarias Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza | FFF-D-072-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050594 | Techumbre De La Escuela Primaria Emiliano Zapata (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Techumbre Y Obras Complementarias De La Escuela Primaria Emiliano Zapata | FFF-D-073-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050600 | Primaria Roberto García Moreno Rivero (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Cubierta Y Obras Complementarias De La Escuela Primaria Roberto García Moreno Rivero | FFF-D-074-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050606 | Escuela Primaria Benito Juárez (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal Y/O Cubierta Y Obras Complementarias De La Escuela Primaria Benito Juárez | FFF-D-075-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050666 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Principal A Fresno Nichi | 234125 | México | San Felipe del Progreso | Fresno Nichi | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401050672 | Construcción De Arcotecho En Jardin De Niños Xipehuatzin Con Clave Cct15djl1086l En La Colonia Los Bordos | 109907 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 662910 | 655346.42 | 655346.42 | 655346.42 | 655346.42 | 655346.42 | 655346.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050678 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria José Azuela Con Clave Cct15dpr1848r En La Colonia La Palma | 109908 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1335250 | 1306685.55 | 1306685.55 | 1306685.55 | 1306685.55 | 1306685.55 | 1306685.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050681 | Remodelación De Parque Recreativo Entre Av. Chiapas Y Av. De Las Torres | 109909 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1298040 | 1296700.22 | 1296700.22 | 1296700.22 | 1296700.22 | 1296700.22 | 1296700.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050704 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria" | FORTALECE A-056-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 897395.19 | 897395.19 | 897395.19 | 897395.19 | 897395.19 | 897395.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050714 | Repavimentación De La Calle Ezequiel Capistran Entre Ignacio Comonfort Y Calle 5 De Mayo | FORTALECE A-062-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6060000 | 6046765.73 | 6046765.73 | 6046765.73 | 6046765.73 | 6046765.73 | 6046765.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050719 | Repavimentación De La Calle Mariano Matamoros En La Colonia Fraccionamiento Jardines De Morelos, En El Municipio De Ecatepec | 110171 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25454483.7 | 25454483.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050721 | Pavimentación De La Calle Ignacio Allende | 110172 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5907590.71 | 5907590.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050811 | Repavimentación De La Calle Municipio De Tezoyuca Entre Calle Municipio De Toluca Y Calle Municipio De Tenancingo. | FORTALECE C-039-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 465000 | 464864.93 | 464864.93 | 464864.93 | 464864.93 | 464864.93 | 464864.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050816 | Repavimentación De La Calle Municipio De Polotitlán Entre Calle Municipio De Tlalnepantla Y Calle Municipio De Atizapán. | FORTALECE C-040-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 175000 | 174199.44 | 174199.44 | 174199.44 | 174199.44 | 174199.44 | 174199.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050823 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa | 105792 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24982964.64 | 12491482.32 | 12491482.32 | 12491482.32 | 49.9659 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050824 | Construcción De Salón De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial No. 417 "Sor Juana Inés De La Cruz" | FORTALECE C-057-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2495894.94 | 2495894.94 | 2495894.94 | 1619752.07 | 1619752.07 | 1619752.07 | 64.8966 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050831 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa | 105793 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19981463.36 | 9990731.68 | 9990731.68 | 9990731.68 | 49.9537 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050832 | Repavimentación De La Calle Robles Entre Fresnos Y Josefa Ortiz De Domínguez | FORTALECE C-058-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 610000 | 608998.75 | 608998.75 | 608998.75 | 608998.75 | 608998.75 | 608998.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050842 | Pavimentación Y Repavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Miguel Hidalgo Desde Avenida Estado De México Al Cadenamiento 0 250 | FORTALECE E-042-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7449999.99 | 7403750.97 | 7403750.97 | 7403750.97 | 1145337.6 | 1145337.6 | 1145337.6 | 15.4697 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050844 | Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana | 105798 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29738964.35 | 19213413.53 | 19213413.53 | 19213413.53 | 64.0447 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 29.47 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050852 | Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez. | 105804 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050853 | Repavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo López Mateos Entre Paseo Santa Isabel Y Avenida Tecnológico. | FORTALECE E-043-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1675000 | 1674589.04 | 1674589.04 | 1674589.04 | 1674589.03 | 1674589.03 | 1674589.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050857 | Pavimentación Y Construcción De Guarniciones De La Calle Mariano Abasolo Entre Calle Independencia Y Cadenamiento 0 087 | FORTALECE E-047-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 330000 | 329995.55 | 329995.55 | 329995.55 | 329995.55 | 329995.55 | 329995.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401050875 | Repavimentación De La Calle Rosas De Mayo Entre Rancho Grande Y Corrido Del Norte. | 107422 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1087843.17 | 1083154.19 | 1083154.19 | 1083154.19 | 98.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050901 | Programa Integral De Rehabilitación Y Remozamiento De Vialidades | 108156 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999935.54 | 1991315.13 | 1991315.13 | 1991315.13 | 99.5658 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050903 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa | 108163 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10953305.12 | 7223971.99 | 7223971.99 | 7223971.99 | 65.6725 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 32.18 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050907 | Repavimentación De Avenida Texcoco Entre Calle Libertad Y Calle Guadalupe Victoria; Col. Loma Bonita | 108169 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6993645.21 | 6963500.19 | 6963500.19 | 6963500.19 | 99.4786 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050912 | Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita | 108170 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12660652.59 | 8075591.95 | 8075591.95 | 8075591.95 | 62.1199 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050914 | Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi | 108401 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3954111.5 | 1977055.74 | 1977055.74 | 1977055.74 | 49.4264 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050917 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa. | 108404 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19952625.67 | 19866622.98 | 19866622.98 | 19866622.98 | 99.3331 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050923 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa | 108406 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11948835.17 | 5974417.58 | 5974417.58 | 5974417.58 | 49.7868 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050927 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa | 108413 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Educación | En Ejecución | 2017 | 9620000 | 9620000 | 9620000 | 9597460.16 | 9556091.8 | 9556091.8 | 9556091.8 | 99.3357 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050931 | Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa | 108415 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9981228.87 | 9938206.33 | 9938206.33 | 9938206.33 | 99.3821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050935 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa) | 108419 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2092812.36 | 1046406.18 | 1046406.18 | 1046406.18 | 49.8289 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050938 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa. | 108695 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12968803.82 | 9152523.79 | 9152523.79 | 9152523.79 | 70.404 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 42 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050941 | Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa | 109790 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4970145.48 | 2485072.74 | 2485072.74 | 2485072.74 | 49.7015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050949 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa). | 109791 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1792088.35 | 1770666.33 | 1770666.33 | 1770666.33 | 98.3704 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401050954 | Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po | 110069 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6893884.74 | 4130387.84 | 4130387.84 | 4130387.84 | 59.0055 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051160 | Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita. | 110072 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5982694.71 | 2991347.34 | 2991347.34 | 2991347.34 | 49.8558 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051164 | Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma. | 110074 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7872378.43 | 3936189.21 | 3936189.21 | 3936189.21 | 49.2024 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051173 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón | 110076 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7372570.39 | 3686285.19 | 3686285.19 | 3686285.19 | 49.1505 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051188 | Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez. | 110078 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2985000 | 1492500 | 1492500 | 1492500 | 49.75 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051195 | Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada | 110080 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 495447.6 | 493312.05 | 493312.05 | 493312.05 | 98.6624 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051210 | Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl. | 110082 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 497129.6 | 494986.8 | 494986.8 | 494986.8 | 98.9974 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051219 | Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia. | 110083 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13362464.21 | 6681232.11 | 6681232.11 | 6681232.11 | 49.4906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051229 | Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl. | 110086 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9982250.32 | 9939223.38 | 9939223.38 | 9939223.38 | 99.3922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051237 | Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez. | 110090 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14994128.84 | 8531514.7 | 8531514.7 | 8531514.7 | 56.8768 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57.15 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051245 | Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio. | 110091 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 28961177.38 | 14480588.69 | 14480588.69 | 14480588.69 | 49.9331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051259 | Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez. | 110107 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985949.93 | 4992974.96 | 4992974.96 | 4992974.96 | 49.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051269 | Construcción De Mercado De Cárnicos | 110108 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29995781.14 | 19864517.03 | 19864517.03 | 19864517.03 | 66.2151 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32.73 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051347 | Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas. | 109842 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3924679.93 | 3907763.2 | 3907763.2 | 3907763.2 | 97.6941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051382 | Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa. | 109648 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8640000 | 8544960 | 8544960 | 8518701.54 | 8481983 | 8481983 | 8481983 | 99.263 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401051580 | Rehabilitación Y Ampliación De Comisaria De Seguridad Ciudadana | FORTASEG17-01 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401051592 | Evaluaciones De Control De Confianza A Elementos De Seguridad Pública Municipal De Teoloyucan | CONV-FORTASEG-CCC-01 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401051607 | Difución Interna Del Servicio Profecional De Carrera Policial | PMT-FORTASEG-ADQ-05-17 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401051612 | Herramienta Del Seguimiento De Control Del Servicio Profecional De Carrera Policial | PMT-FORTASEG-ADQ-01-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401051625 | Difución Externa Del Servicio Profecional De Carrera Policial | PMT-FORTASEG-ADQ-03-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401051900 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obra Complementaria En Camino Joquicingo A Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo. | 108872 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 4892242.25 | 4892242.25 | 4892242.25 | 4892242.25 | 4809596.25 | 4809596.25 | 98.3107 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051901 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas En Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002). | 108859 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2739971.29 | 1851484.06 | 1851484.06 | 1851484.06 | 1851484.06 | 1820154.3 | 1820154.3 | 98.3079 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051930 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ruiz Cortinez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340). | 108860 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1146207.8 | 828255.3 | 828255.3 | 828255.3 | 828255.3 | 814233.81 | 814233.81 | 98.3071 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051939 | Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332). | 108861 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1218302.87 | 997847 | 997847 | 997847 | 997847 | 785332.33 | 785332.33 | 78.7027 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051946 | Guarniciones Y Banquetas En Calles Michoacan, Sonora Y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328). | 108862 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1325032.8 | 1071564.98 | 1071564.98 | 1071564.98 | 1071564.98 | 892470.43 | 892470.43 | 83.2866 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051960 | Guarniciones Y Banquetas En Calle A Y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795). | 108863 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 778442.83 | 703441.63 | 703441.63 | 703441.63 | 703441.63 | 460774.64 | 460774.64 | 65.5029 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051989 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939). | 108864 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2101720.4 | 1277104.63 | 1277104.63 | 1277104.63 | 1277104.63 | 842325.82 | 842325.82 | 65.9559 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052004 | Construcción De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Camino San Pedro Al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado De Mexico. | 108873 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 1834385.31 | 1834385.31 | 1834385.31 | 1834385.31 | 1803322.65 | 1803322.65 | 98.3066 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052049 | Dddd | 001 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052054 | Construcción De Aulas Eu-2c Y Modulo De Escaleras En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Col. Jimenez Cantu(Obra Nueva) Ixtapaluca Jorge Jimenez Cantu. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-056/2017 | México | Ixtapaluca | Jorge Jiménez Cantú | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5499335.17 | 5499335.17 | 5499335.17 | 1649800.55 | 99.9879 | 0 | Metros Cuadrados | 27500 | 0 | 68 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052111 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Para La Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal. | 108879 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1950000 | 1945487.38 | 1945487.38 | 1945487.38 | 1945487.38 | 1936341.23 | 1936341.23 | 99.5299 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052115 | Construccion De Aulas Eu-2c Y Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Telesforo Roldan En La Col. La Venta (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Venta. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-057/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4489321.37 | 4489321.37 | 4489321.37 | 2321543.55 | 99.7627 | 0 | Metros Cuadrados | 20250 | 0 | 95 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052133 | Rehabilitación De Calles Libertad Y America Del Norte En Atlautla | 109674 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 6639546.62 | 6639546.62 | 6639546.62 | 6479997.7 | 6479997.7 | 6479997.7 | 6479997.7 | 97.597 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052135 | Construcción De Barda Perimetral Ciudad Deportiva Acozac (Obra Nueva) Ixtapaluca. Acozac. | M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-058/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9992468.55 | 9992468.55 | 9992468.55 | 2984819.26 | 99.9247 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 65 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: SIN OBSEREVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052146 | Construcción De Modulos De Gym Al Aire Libre(Obra Nueva) Ixtapaluca. Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-059/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14993974.05 | 14993974.05 | 14993974.05 | 9913433.97 | 99.9598 | 0 | Metros | 75000 | 0 | 93 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052189 | Formación Inicial De Aspirantes Al Servicio Profecional De Carrera Policial | SESNSP-DGAT-4912-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052203 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca Colonia Cuatro Vientos. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-050/2017 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5389998.32 | 5389998.32 | 5389998.32 | 5389683.08 | 5389683.08 | 5389683.08 | 0 | 99.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052231 | Adquisición De 3 Vehiculos Pick Up Para La Comisaria De Seguridad Ciudadana | FORTASEG-ADQVEHIC-01 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052253 | Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para La Comisaria De Seguridad Ciudadana | PMT-FORTASEG-ADQ-02-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052301 | Vestuarios Y Uniformes Para La Comisaria De Seguridad Ciudadana (200 Pantalones) | PMT-FORTASEG-ADQ-09-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052319 | Adquisición De 10 Cámaras Para Casco Policial | PMT-FORTASEG-ADQ-11-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052341 | Adquisición De Doscientos Pares De Bota Tipo Tactica Para Policia Municipal | PMT-FORTASEG-ADQ-07-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052350 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles Del Pueblo De Río Frio (Obra Nueva) Ixtapaluca. Rio Frio De Juarez. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-049/2017 | México | Ixtapaluca | Río Frío de Juárez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3251057.43 | 3251057.43 | 3251057.43 | 3250932.13 | 3250932.13 | 3250932.13 | 2654273.98 | 99.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052365 | Adquisición De Doscientas Camisolas Tipo Comando Para Policia Municipal | PMT-FORTASEG-ADQ-08-2017 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052370 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Privada Rosales, 1ra Cerrada Y 2da Cerrada En La Colonia El Capulin (Obra Nueva) Ixtapaluca. El Capulin. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-051/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2097947.51 | 2097947.51 | 2097497.51 | 1712901.8 | 99.8808 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052374 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Revolución En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca. Colonia Cuatro Vientos. | M-IXTA/DOP/R23-E/LPN-060/2017 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6590767.01 | 6590767.01 | 6590767.01 | 6566614.23 | 6566614.23 | 6566614.23 | 5258076.03 | 99.6335 | 0 | Metros Cuadrados | 33000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052384 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Vicente Guerrero En La Colonia Cuatro Vientos (Obra Nueva) Ixtapaluca, Colonia Cuatro Vientos. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-052/2017 | México | Ixtapaluca | San Jerónimo Cuatro Vientos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4178187.96 | 4178187.96 | 4178187.96 | 4175465.26 | 4175465.26 | 4175465.26 | 0 | 99.9348 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052390 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Dolores Y Virgen De Los Llanos En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca, La Virgen. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-053/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3836233.57 | 3836233.57 | 3836233.57 | 3835755.76 | 3835755.76 | 3835755.76 | 0 | 99.9875 | 0 | Metros Cuadrados | 19000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052402 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen De Monserrat En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-054/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3905124.11 | 3905124.11 | 3905124.11 | 3905092.87 | 3905092.87 | 3905092.87 | 0 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 19500 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACION PRSENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052426 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Virgen Del Rocio En La Virgen (Obra Nueva) Ixtapaluca. La Virgen. | M-IXTA/DOP/R23-E/I3P-055/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4148131.6 | 4148131.6 | 4148131.6 | 4145242.6 | 4145242.6 | 4145242.6 | 0 | 99.9304 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052492 | Construcción De Tanque De Vidrio Fusionado En Colonia El Molino (Obra Nueva) Ixtapaluca, El Molino. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-069/2017 | México | Ixtapaluca | Ixtapaluca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11971965.25 | 11971965.25 | 11971965.25 | 3591589.58 | 99.7664 | 0 | Metros cúbicos | 160000 | 0 | 5 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052511 | Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples Paquete 1 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-070/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998675.27 | 9998675.27 | 9998675.27 | 0 | 99.9868 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 71 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA LA MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052528 | Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 2 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-071/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985806.09 | 9985806.09 | 9985806.09 | 2995741.83 | 99.8581 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 42 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052538 | Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 3 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-087/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997954.5 | 9997954.5 | 9997954.5 | 2999795.45 | 99.9795 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 56 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052551 | Construcción De Aulas Regionales En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 4 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-073/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997745.34 | 9997745.34 | 9997745.34 | 2999323.6 | 99.9775 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 31 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052567 | Construcción De Aulas Eu-2c En Diversas Escuelas Del Municipio Ixtapaluca Paquete 5 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-074/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997381.41 | 9997381.41 | 9997381.41 | 2999214.43 | 99.9738 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 95 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052576 | Construccion De Aulas Y Salones De Usos Multiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 6 (Obra Nueva) Ixtapaluca Cabecera Municipal | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-075/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998590.2 | 9998590.2 | 9998590.2 | 2999577.06 | 99.9859 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 62 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052591 | Construcción De Aulas Eu-2c Paquete 7 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-076/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19998207.9 | 19998207.9 | 19998207.9 | 5999462.37 | 99.991 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 0 | 16 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052646 | Construcción De Aulas Y Salones De Usos Múltiples En Diversas Escuelas Del Municipio De Ixtapaluca Paquete 8 (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-077/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9995719.81 | 9995719.81 | 9995719.81 | 2998715.94 | 99.9572 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 49 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052660 | Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 1, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-078/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997244.62 | 9997244.62 | 9997244.62 | 0 | 99.9724 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 75 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIOONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052678 | Construcción De Bardas Perimetrales En Diversas Escuelas En El Municipio De Ixtapaluca Paquete 2, (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-079/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997478.64 | 9997478.64 | 9997478.64 | 3724254.4 | 99.9748 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 95 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052693 | Rehabilitación De Modulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-081/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000100 | 5000100 | 5000100 | 4998793.74 | 4998793.74 | 4998793.74 | 1499638.13 | 99.9739 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 34 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052707 | Construcción De Módulos Sanitarios En Diversas Escuelas (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-080/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998664.75 | 9998664.75 | 9998664.75 | 2999599.42 | 99.9866 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 61 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052710 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Mariposa Monarca | 298045 | México | San Felipe del Progreso | San Felipe del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052719 | Pavimentación De La Av. Angel Rodriguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-082/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14997599.86 | 14997599.86 | 14997599.56 | 6935263.01 | 99.984 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 50 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052729 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles En La Col. U.H. San Buenaventura (Obra Nueva) Ixtapaluca, Col. U.H. San Buenaventura. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-083/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 29999900 | 29999900 | 29999900 | 29997455.29 | 29997455.29 | 29997455.29 | 0 | 99.9919 | 0 | Metros Cuadrados | 240000 | 0 | 100 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052739 | Construcción De Techumbres En Diversas Escuelas Y Explanadas En El Municipio De Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-084/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994954.72 | 4994954.72 | 4994954.72 | 1498486.42 | 99.8991 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 35 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052765 | Rescate De Espacios Públicos En La U.H. Santa Barbara (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-085/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994809.64 | 4994809.64 | 4994809.64 | 1498442.89 | 99.8962 | 0 | Metros Cuadrados | 140000 | 0 | 90 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052776 | Construccion De Colector Sanitario En Av. Angel Rodriguez Leyva (Obra Nueva) Ixtapaluca, Cabecera Municipal. | M-IXTA/DOP/R23-F/AD-086/2017 | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7995592.97 | 7995592.97 | 7995592.97 | 2398677.89 | 99.9449 | 0 | Metros Cuadrados | 240000 | 0 | 20 | Financiera: INFORMACION PRESENTADA AL MES DE FEBRERO DE 2018 / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401052782 | Compra De Vehiculo Tipo Jetta Para Patrulla | 22 | México | Temoaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TEMOAYA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401052883 | Escuela Primaria Emiliano Zapata Construcción De Techumbre | FFF E-001-2017 | México | Jilotepec | Buenavista | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898408.91 | 898408.91 | 898408.91 | 898408.91 | 898408.91 | 898408.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401052958 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | 600000 | México | San Felipe del Progreso | Ranchería la Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401053026 | Cubierta Autosoportante En Area De Actividades Deportivas Y Culturales, Tequisistlan | 110054 | México | Tezoyuca | Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053030 | Escuela Primaria Anexa A La Normal Jilotepec Construcción De Techumbre | FFF E-002-2017 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898418.78 | 898418.78 | 898418.78 | 898418.78 | 898418.78 | 898418.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053060 | Pavimentacion Con Asfalto Avenida Mexico 3era Etapa, Colonia Ampliacion | 110056 | México | Tezoyuca | Ampliación Tezoyuca | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053061 | Escuela Secundaria General Manuel Gonzalez Construcción De Techumbre | FFF E-003-2017 | México | Jilotepec | Calpulalpan (Primera Manzana Centro) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898418.79 | 898418.79 | 898418.79 | 898418.79 | 898418.79 | 898418.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053077 | Construcción De Un Cuarto Adicional | PM/IXTA/DGAyF/ADQ/INFRAESTRUCTURAVIVIEND | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19096000 | 19096000 | 19096000 | 19096000 | 3739341 | 3739341 | 3739341 | 19.5818 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 47 | Financiera: INFORMACIÓN PRESENTADA AL MES DE FEBRERO 2018. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053100 | Repavimentacion Calle 5 De Mayo (Entre Corregidora Y Centro De Salud), Tequisistlan | 110057 | México | Tezoyuca | Tequisistlán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3696517 | 3696517 | 3696517 | 3696517 | 3696517 | 3696517 | 3696517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053155 | Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Niños Héroes, Barrio La Resurrección | 110060 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385600 | 2385600 | 2385600 | 2385600 | 2385600 | 2385600 | 2385600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053170 | Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Preparatoria No. 14, Cabecera Municipal | 110062 | México | Tezoyuca | Tezoyuca | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053215 | Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Telesecundaria Benito Juárez, Barrio De La Resurrección. | 110064 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053233 | Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Secundaria Belisario Domínguez, Barrio De Santiago | 110066 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1724000 | 1724000 | 1724000 | 1724000 | 1724000 | 1724000 | 1724000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053252 | Construcción De Nueva Cancha De Usos Múltiples (Basquetbol, Voleibol, Futbolito) Y Techumbre Escuela Primaria Precursores De La Revolución Y Niño Artillero, Barrio De Santiago | 110068 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1333883 | 1333883 | 1333883 | 1333883 | 1333883 | 1333883 | 1333883 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053287 | Construccion De Estacion De Bomberos, En El Municipio De Tezoyuca | 110178 | México | Tezoyuca | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44333 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION
MEX17170401053326 | Construccion De Techumbre En La Preparatoria No. 47 Papalotla | 108541 | México | Papalotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PAPALOTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194826.43 | 1194826.43 | 1194826.43 | 1194826.43 | 99.5689 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
MEX17170401053348 | Pavimentacion Con Concreto En Calle Allende | 108526 | México | Papalotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PAPALOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1552720.13 | 1552720.13 | 1552720.13 | 98.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
MEX17170401053368 | Pavimentacion Con Concreto Estampado Calle Victoria | 108528 | México | Papalotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PAPALOTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2726344.26 | 2726344.26 | 2714592.77 | 93.368 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
MEX17170401053393 | Rehabilitacion Integral De La Unidad Deportiva Municipal | 110033 | México | Papalotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PAPALOTLA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5476293.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4147 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
MEX17170401053447 | Introducción A Las Redes De Agua Potable Del Sistema Arboledas, Corte Santa Cruz Y Corte San Pablo. | PAD-011.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4998679.66 | 4998679.66 | 4998679.66 | 4998679.66 | 4998679.66 | 4809372.57 | 4809372.57 | 96.2129 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053463 | Deportivo Tepalcate, C. Cajetito S/N | PAD-012.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACÁN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 8014000 | 8014000 | 8014000 | 8014000 | 8014000 | 8014000 | 8014000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053547 | Cursos De Replicadores | 7 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 520000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053560 | Adquisicion De 6 Radios | 2 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 314453 | 314453 | 314453 | 314453 | 314453 | 314453 | 314453 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053678 | Servicios De Capacitación Taller: La Actuación Del Policia En Juicio Oral (Juridicos/Mandos) | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 10 ELEMENTOS / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053683 | Becas Para Aspirantes A Policia Municipal | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: BECAS. ACCION TERMINADA / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053716 | Escuela Telesecundaria Francisco I Madero Construcción De Techumbre | FFF E-004-2017 | México | Jilotepec | Doxhicho | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898422.03 | 898422.03 | 898422.03 | 898422.03 | 898422.03 | 898422.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053717 | Escuela Primaria Vicente Guerrero Construcción De Techumbre | FFF E-005-2017 | México | Jilotepec | Dexcani Bajo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898416.87 | 898416.87 | 898416.87 | 898416.87 | 898416.87 | 898416.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053719 | Escuela Secundaria Generalísimo Jose María Morelos Y Pavón Construcción De Techumbre | FFF E-006-2017 | México | Jilotepec | San Pablo Huantepec | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898414.41 | 898414.41 | 898414.41 | 898414.41 | 898414.41 | 898414.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053720 | Jardín De Niños Esperanza Del Río Ramirez Construcción De Techumbre | FFF E-007-2017 | México | Jilotepec | San Pablo Huantepec | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898418.6 | 898418.6 | 898418.6 | 898418.6 | 898418.6 | 898418.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053722 | Escuela Primaria Isidro Fabela | FFF E-008-2017 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1814999.04 | 1796844.06 | 1796844.06 | 1796844.06 | 1796844.06 | 1796844.06 | 1796844.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053724 | Jardín De Niños Fray Bartolome De Las Casas Construcción De Techumbre | FFF E-009-2017 | México | Jilotepec | Xhixhata | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898422.62 | 898422.62 | 898422.62 | 898422.62 | 898422.62 | 898422.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053725 | Escuela Primaria Lic. Benito Juarez García Construcción De Techumbre | FFF E-010-2017 | México | Jilotepec | Xhixhata | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898418.62 | 898418.62 | 898418.62 | 898418.62 | 898418.62 | 898418.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053727 | Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Construcción De Techumbre | FFF E-011-2017 | México | Jilotepec | Xhixhata | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898421.95 | 898421.95 | 898421.95 | 898421.95 | 898421.95 | 898421.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053729 | Escuela Primaria Lic. Benito Juarez García Construcción De Techumbre | FFF E-012-2017 | México | Jilotepec | El Xhitey | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898421.48 | 898421.48 | 898421.48 | 898421.48 | 898421.48 | 898421.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053734 | Pavimentación De Camino Xhisda-Ejido De Coscomate | FFF E-013-2017 | México | Jilotepec | Ejido de Coscomate del Progreso | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2477704.34 | 2452903.69 | 2452903.69 | 2452903.69 | 2452903.69 | 2452903.69 | 2452903.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053753 | Modernización Circuito Durazno De Cuauhtemoc-Paraje Los Pinos Tramo De San Jose Moto | FFF E-014-2017 | México | Jilotepec | El Durazno de Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9990000 | 9889996.59 | 9889996.59 | 9889996.59 | 9889996.59 | 9889996.59 | 9889996.59 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1014 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053761 | Pavimentación De Camino Principal | FFF E-015-2017 | México | Jilotepec | Aldama | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2154393.04 | 2132806.76 | 2132806.76 | 2132806.76 | 2132806.76 | 2132806.76 | 2132806.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053765 | Pavimentación Camino Xhixhata | FFF E-016-2017 | México | Jilotepec | Xhixhata | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3693245.21 | 3656260.05 | 3656260.05 | 3656260.05 | 3656260.05 | 3656260.05 | 3656260.05 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 2195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053773 | Pavimentación De Camino Principal | FFF E-017-2017 | México | Jilotepec | Las Huertas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3077704.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 3931 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX17170401053795 | Cancha Deportiva Jilotepec, Cabecera Municipal | FFF D-001-2017 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4928434.89 | 4928434.89 | 4928434.89 | 4928434.89 | 4928434.89 | 4928434.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11823 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401053796 | Construcción De Boulevard Jilotepec-Soyaniquilpan Tercera Etapa | FFF D-002-2017 | México | Jilotepec | Jilotepec de Molina Enríquez | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO JILOTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 19953449.25 | 19759807.56 | 19759807.56 | 19759807.56 | 19759807.56 | 19759807.56 | 19759807.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11823 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401053809 | Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | FFF F-001-2017 | México | Jilotepec | Agua Escondida | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 907499.52 | 898388.01 | 898388.01 | 898388.01 | 898388.01 | 898388.01 | 898388.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401054543 | 2 Por Ciento De Desarrollo Institucional 2017 | 146130014 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMECAMECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX17170401055163 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Tele Secundaria Aquiles Serdan, En San Pablo Ixquitlan | SMP-OP-17-29-FFI | México | San Martín de las Pirámides | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1199999.91 | 1199999.91 | 1199999.91 | 1199999.91 | 1199999.91 | 1199999.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 960 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% EN EL AÑO 2017. OBRA REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017).
MEX17180101067266 | Prepa Preparatoria Oficial 212 Cuauhtémoc | 105789 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1753962.18 | 1753251.78 | 1753251.78 | 1753251.78 | 1291006.4 | 1291006.4 | 1291006.4 | 73.635 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 7.36 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067268 | Primmanuel Avila Camacho | 107552 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067270 | Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza | 107553 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 6985421.05 | 6977045.64 | 6977045.64 | 6977045.64 | 3092757.89 | 3092757.89 | 3092757.89 | 44.3276 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 4.43 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067276 | Secgnarciso Basols | 108091 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 467658.51 | 467658.51 | 467658.51 | 77.9431 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 7.79 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067277 | Primsiervo De La Nación | 108094 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1195571.92 | 1195571.92 | 1195571.92 | 91.9671 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.2 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067278 | Cbtno. 3 Texcoco | 108095 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 649999.92 | 649999.92 | 649999.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067279 | Secgagustín Melgar | 108096 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | 195000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067281 | Primquetzalcóatl | 108811 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 784781 | 784781 | 784781 | 784781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067282 | Preescrigoberta Menchú | 108812 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 578738.95 | 578738.95 | 578738.95 | 578738.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067283 | Prepapreparatoria No. 212 | 108813 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2394265.87 | 2390499.99 | 2390499.99 | 2390499.99 | 895148.51 | 895148.51 | 895148.51 | 37.4461 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3.74 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067284 | Secgcitlalmina No. 1050 | 108814 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 646804 | 646804 | 646804 | 646804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067285 | Primmiguel De Cervantes | 108816 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1587124.15 | 1584124.15 | 1584124.15 | 1584124.15 | 1380405.41 | 1380405.41 | 1380405.41 | 87.14 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 8.71 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067287 | Secesequiel Ordóñez | 108817 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2272023 | 2269529 | 2269529 | 2269529 | 2262850.07 | 2262850.07 | 2262850.07 | 99.7057 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.97 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067288 | Prepapreparatoria 229 | 108818 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 967000 | 967000 | 967000 | 967000 | 645515.57 | 645515.57 | 645515.57 | 66.7545 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 6.68 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067290 | Primemiliano Zapata | 108819 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 967000 | 967000 | 967000 | 967000 | 655105.13 | 655105.13 | 655105.13 | 67.7461 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 6.77 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067291 | Primtlacaelel | 108820 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1997926.89 | 1997926.89 | 1997926.89 | 599378.07 | 599378.07 | 599378.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067294 | Stvoficial Tv N. 0716 Ignacio Zaragoza | 108821 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 592791.66 | 592791.66 | 592791.66 | 98.7986 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.88 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067296 | Jnevangelina Ozuna Pérez | 108822 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 415382 | 415382 | 415382 | 415382 | 362561.76 | 362561.76 | 362561.76 | 87.2839 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 8.73 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067297 | Prepapre. Of. N. 120 | 108823 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 451558 | 451558 | 451558 | 451558 | 451455.59 | 451455.59 | 451455.59 | 99.9773 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067302 | Prepapreparatoria Oficial N. 215 | 108824 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1489401 | 1489401 | 1489401 | 1489401 | 1467981.51 | 1467981.51 | 1467981.51 | 98.5619 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.86 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067303 | Primcuitláhuac | 108825 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1304491.95 | 1304491.95 | 1304491.95 | 1304491.95 | 953351.72 | 953351.72 | 953351.72 | 73.0822 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 7.31 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067305 | Pre. Lázaro Cárdenas | 108826 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 3750000 | 3744321.86 | 3744321.86 | 3744321.86 | 1123296.56 | 1123296.56 | 1123296.56 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067310 | Prepapre. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona | 108828 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 784076 | 784076 | 784076 | 784076 | 783510.19 | 783510.19 | 783510.19 | 99.9278 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.99 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067315 | Primcuauhtémoc | 108829 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1126240 | 1126240 | 1126240 | 1126240 | 969423.48 | 969423.48 | 969423.48 | 86.0761 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 8.61 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067323 | Prepapreparatoria | 108830 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 784781 | 784781 | 784781 | 784781 | 773124.65 | 773124.65 | 773124.65 | 98.5147 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.85 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067324 | Prepapreparatoria Oficial Núm. 263 | 108831 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067329 | Jntollocan | 108832 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067332 | Secbenito Juárez | 108833 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067336 | Primricardo Flores Magón | 108835 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067339 | Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río | 108837 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398197.19 | 398197.19 | 398197.19 | 99.5493 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.95 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067341 | Jnclub De Leones | 108838 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067343 | Secjaime Torres Bodet | 108839 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 938153.16 | 938153.16 | 938153.16 | 98.753 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.88 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067345 | Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico De Chiconcuac | 108840 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 285000 | 285000 | 285000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067348 | Primjosé Vasconcelos | 108841 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 920596.33 | 920596.33 | 920596.33 | 96.9049 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.69 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067349 | Primnezahualcóyotl | 108842 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999844.86 | 999844.86 | 999844.86 | 99.9845 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067360 | Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río | 108843 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 749999.86 | 749999.86 | 749999.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 10 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067363 | Varios Planteles | 108844 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194643.99 | 1194643.99 | 1194643.99 | 99.5537 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 9.96 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067364 | Apipilhuasco | 108846 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067381 | Prepapreparatoria Agrícola De La Universidad Autónoma De Chapingo | 109886 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1499993.7 | 1499993.7 | 1499993.7 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067382 | Primprimaria Siervo De La Nación | 109890 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067383 | Stecsecundaria Técnica Industrial Y Comercial 0058 Sor Juana Inés De La Cruz | 109898 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 1339000 | 401700 | 401700 | 401700 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067385 | Jnjusto Sierra | 109903 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1339000 | 377600 | 377600 | 377600 | 113280 | 113280 | 113280 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101067386 | Primhermeneguildo Galeana | 109905 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 393000 | 393000 | 393000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073836 | Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza | 107554 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 9390000 | 9386919.49 | 9386919.49 | 9386919.49 | 3790583.23 | 3790583.23 | 3790583.23 | 40.3815 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 4.04 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073838 | Prepapreparatoria No. 212 | 108815 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 461484 | 461484 | 461484 | 461484 | 113044.09 | 113044.09 | 113044.09 | 24.4958 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 2.45 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073840 | Pre. Lázaro Cárdenas | 108827 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 4120425.41 | 4111149.92 | 4111149.92 | 4111149.92 | 1233344.98 | 1233344.98 | 1233344.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101073843 | Varios Planteles | 108845 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 3 | Financiera: Programa RAMO 23 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX17180101074580 | Adquisición De Papelería Para La Dirección De Seguridad Publica | FORTASEG-005.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | CHIMALHUACAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 126000 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101074970 | Construccion De Subcomandancia | fortaseg9 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1811370 | 1811370 | 1811370 | 1811370 | 1811370 | 1811370 | 1811370 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101074980 | Adquisicion De 6 Cuatrimotos | Fortaseg10 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101074986 | Funcion Policial Y Se Eficcia En Los Primeros Actos De Investigacion | Fortaseg11 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101074994 | La Funcion Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos | fortaseg12 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101074998 | Evaluacion De Desempeño | Fortaseg13 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101074999 | Evaluacion De Las Competencias Basicas | Fortaseg013 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 44250 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101075001 | Competencias De Las Funciones Policial | Fortaseg14 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 88500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17180101075002 | Formacion Inicial Aspirantes | Fortaseg15 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17180101075006 | Evaluaciones Nuevo Ingreso | Fortaseg16 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 589000 | 589000 | 589000 | 589000 | 589000 | 589000 | 589000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17180101075009 | Evaluacion De La Permanencia | Fortaseg17 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17180101075011 | Movilidad Segura | Fortaseg18 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | municipio de Tepozotlan | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101075110 | Construcción Red O Sistema De Agua Potable Calle Pantera, Alcatraz, 21 De Marzo, 2da Cda De Jaguar, Cda Alcatraz Y Bugambilias. Col. Las Torres 2da Sección | 52840 | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE TULTITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 398792.49 | 398792.49 | 398792.49 | 49.8491 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076314 | Introducción De Redes De Drenaje En La Av. Tlaloc Y Varias Con Tuberia De 45 Cm Y 38 Cm. De Diámetro, Corrugado De Pead De Alta Densidad, En El Corte La Palma, Ejido De Santa María Chimalhuacán | PAD-019.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13252756.82 | 13252756.82 | 13252756.82 | 13252756.82 | 13252756.82 | 2889191.14 | 2889191.14 | 21.8007 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076326 | Construcción De Tanque De Agua Potable De 3.303 M 3 De Vidrio Fusionado En Acero, Barda Perimetral, Mejoramiento De Terreno, Rebombeo, Caseta Y Redes De Distribución De Agua Potable En El Corte La Joy | PAD-016.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23489128.77 | 23489128.77 | 23489128.77 | 23489128.77 | 23489128.77 | 5835005.21 | 5835005.21 | 24.8413 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076330 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Sor Juana Inés De La Cruz C. Atenco S/N, Bo. Jugueteros (Col. Nueva Guadalupe) | PAD-080.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1260035.55 | 1260035.55 | 1260035.55 | 1260035.55 | 1260035.55 | 1260035.55 | 1260035.55 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076334 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Jardín De Niños Tepochcallic. Ixtle S/N, Bo. Talabarteros | PAD-073.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 333307.27 | 333307.27 | 333307.27 | 333307.27 | 333307.27 | 252596.28 | 252596.28 | 75.7848 | 0 | Metros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076337 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Jardín De Niños Leyes De Reforma C. Vicente Guerrro S/N, Bo. San Pablo | PAD-078.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 472950.78 | 472950.78 | 472950.78 | 472950.78 | 472950.78 | 345021.57 | 345021.57 | 72.9508 | 0 | Metros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076341 | Introducción A Las Redes De Agua Potable En Los Cortes: La Palma 2da. Sección, Xolhuango, Santa Cruz Y San Pablo Ejido De Sta. María Chimalhuacán | PAD-015.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2499465.22 | 2499465.22 | 2499465.22 | 2499465.22 | 2499465.22 | 2499465.22 | 2499465.22 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX17180101076345 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Hermanos Flores Magón C. Jazmin S/N, Bo. San Lorenzo P.A. | PAD-082.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 196851.11 | 196652.53 | 196652.53 | 196652.53 | 196652.53 | 196652.53 | 196652.53 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101076355 | Construcción De Aula Para Usos Multiples En El Centro De Atencion A Maestrosc. Emiliano Zapata Y Ciruelos S/N Bo. Transportistas | PAD-083.17 | México | Chimalhuacán | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CHIMALHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1997094.64 | 1997094.64 | 1997094.64 | 1997094.64 | 1997094.64 | 727216.24 | 727216.24 | 36.4137 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101077109 | Servicios De Capacitación Taller, Competencias De La Funcion Policial | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 190500 | 190500 | 190500 | 190500 | 190500 | 190500 | 190500 | 100 | 0 | Otros | 127 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 127 ELEMENTOS / Registro: ACCION CONCLUIDA. 127 ELEMENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101077131 | Profesionalización/Formación En Materia Del Sistema De Jsuticia Penal Taller: La Función Del Primer Respondiente Y La Ciencia Forense Aplicada En El Lugar De Los Hechos (1) | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 350 ELEMENTOS / Registro: ACCION CONCLUIDA. 350 ELEMENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17180101077136 | Profesionalización/Formación En Materia Del Sistema De Jsuticia Penal Taller: La Función Policial Y Su Eficacia En Los Primeros Actos De Investigación (Iph) (2) | - | México | Ixtapaluca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 262500 | 100 | 0 | Otros | 350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ACCION CONCLUIDA. 350 ELEMENTOS / Registro: ACCION CONCLUIDA. 350 ELEMENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170200863057 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa En Temascaltepec De Gonzalez Barrio De Santiago - 74698 | 74698 | México | Temascaltepec | Temascaltepec de González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 280000 | 279480.24 | 279480.24 | 279480.24 | 279480.24 | 279480.24 | 279480.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170200863469 | Ampliación De Electrificación En San Miguel Oxtotilpan - 77435 | 77435 | México | Temascaltepec | San Miguel Oxtotilpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 997490.03 | 997490.03 | 997490.03 | 997490.03 | 997490.03 | 997490.03 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170200896277 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Instalacion De 2 419 Metros Lineales En La Localidad De La Albarrada Municipio De Temascaltepec 2a Etapa/2017-10-01-0233 | 2017-10-01-0233 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 919769 | 919769 | 919769 | 919769 | 367900 | 367900 | 367900 | 39.9992 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170400997515 | Construcción De Veinti Ocho Cuartos Dormitorio De La Localidad De Cuanalan Del Municipio De Acolman - 237534 | 237534 | México | Acolman | Ejidos de Cuanalán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1333333.26 | 1333333.26 | 1333333.26 | 1333333.26 | 1333333.26 | 1333333.26 | 1333333.26 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170400999513 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa El Varal - 262848 | 262848 | México | Temascaltepec | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 199416.18 | 199416.18 | 199416.18 | 199416.18 | 199416.18 | 199416.18 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX18170400999662 | Terminación Del Sistema Agua Potable En San Bartolomé Atlatlahuca - 208308 | 208308 | México | Tenango del Valle | San Bartolomé Atlatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 801257.84 | 801257 | 801257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6551 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro:
MEX18170400999666 | Introducción De Drenaje En Calle Chapultepec - 208465 | 208465 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3433 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro:
MEX18170401000818 | Ampliación De Electrificación Tercera Etapa En Mesón Viejo - 207108 | 207108 | México | Temascaltepec | Mesón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 395000 | 393628.22 | 393628.22 | 393628.22 | 393628.22 | 393628.22 | 393628.22 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401001085 | Ampliacion De Electrificacion En La Calle Monterrey Y Emiliano Zapata Loc Barrio El Coporo - 249340 | 249340 | México | Zinacantepec | El Cóporo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1198737.44 | 1198737.44 | 1198737.44 | 1198737.44 | 1198737.44 | 1198737.44 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401001110 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario Y Construccion De Pavimento Con Concreto Hidrahulico En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon A P - 229852 | 229852 | México | Zinacantepec | San Cristóbal Tecolit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1598000 | 1595244.3 | 1595244.3 | 1595244.3 | 1595244.3 | 1595244.3 | 1595244.3 | 100 | 0 | Otros | 512 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Registro:
MEX18170401001120 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Jorge Jimenez Cantu Y Privada De La Cruz Loc Ejido De San Lorenzo Cuauhtenco - 270612 | 270612 | México | Zinacantepec | Ejido San Lorenzo Cuauhtenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 725000 | 724128.37 | 724128.37 | 724128.37 | 724128.37 | 724128.37 | 724128.37 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE 2017 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE 2017 / Registro:
MEX18170401001868 | Construcción De Drenaje Sanitario Fosa Séptica En Telpintla Barrio La Huerta - 299918 | 299918 | México | Temascaltepec | Telpintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | 199999.23 | 199999.23 | 199999.23 | 199999.23 | 199999.23 | 199999.23 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401001950 | Construcción De Lineas De Conducción De Agua Potable En Zaragoza De Guadalupe - 272301 | 272301 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALIMAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1144165.65 | 1144165.65 | 552859.22 | 1144165.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 234 | 100 | 0 | Financiera: se encuentra en proceso de adjudicación. / Física: se encuentra en proceso de adjudicación / Registro:
MEX18170401004232 | Construcción De Techo Firme Col Covadonga - 339970 | 339970 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 106392.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401004233 | Construcion De Techo Firme En Union De Guadalupe - 340593 | 340593 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 42557.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401004238 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física Esc Primaria Jose Ma Luis Mora - 327238 | 327238 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1197428.49 | 1197428.49 | 1197428.49 | 1197428.49 | 1197428.49 | 1197428.49 | 1197428.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 759 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004246 | Construcción De Un Comedor Comunitario Bugambilias - 309166 | 309166 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 2194250.91 | 2194250.91 | 2194250.91 | 2194250.91 | 2194250.91 | 2194250.91 | 2194250.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004250 | Construcción De Interconexion En Colector Solidaridad Segunda Etapa - 304362 | 304362 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1154179.59 | 1154179.59 | 1154179.59 | 1154179.59 | 1154179.59 | 1154179.59 | 1154179.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 1295 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004251 | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Fisica Escuela Primaria Huitzilopochtli - 304812 | 304812 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1199903.63 | 1199903.63 | 1199903.63 | 1199903.63 | 1199903.63 | 1199903.63 | 1199903.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004252 | Pavimentación De La Calle Palma - 293115 | 293115 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5492909.11 | 5492909.11 | 5492909.11 | 5492909.11 | 5492909.11 | 5492909.11 | 5492909.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004254 | Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata - 292906 | 292906 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 5452168.77 | 5452168.77 | 5452168.77 | 5452168.77 | 5452168.77 | 5452168.77 | 5452168.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004255 | Construcción Del Subcolector Calle Plan De Atotonilco - 294924 | 294924 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1896870.29 | 1896870.29 | 1896870.29 | 1896870.29 | 1896870.29 | 1896870.29 | 1896870.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 2060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401004256 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Plan De Apatzingan - 295125 | 295125 | México | Chalco | Chalco de Díaz Covarrubias | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1424459 | 1424459 | 1424459 | 1424459 | 1424459 | 1424459 | 1424459 | 100 | 0 | Metros lineales | 1485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX18170401004263 | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Fisica Escuela Secundaria León Felipe - 304976 | 304976 | México | Chalco | San Gregorio Cuautzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1199485.38 | 1199485.38 | 1199485.38 | 1199485.38 | 1199485.38 | 1199485.38 | 1199485.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX18170401004267 | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Fisica Escuela Primaria Eduardo Mendieta - 305397 | 305397 | México | Chalco | San Martín Cuautlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1199900.15 | 1199900.15 | 1199900.15 | 1199900.15 | 1199900.15 | 1199900.15 | 1199900.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1098 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX18170401004271 | Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educación Física Esc Prim Dieciocho De Marzo - 306165 | 306165 | México | Chalco | San Mateo Tezoquipan Miraflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1199911.8 | 1199911.8 | 1199911.8 | 1199911.8 | 1199911.8 | 1199911.8 | 1199911.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MEX18170401004282 | Construcción De Un Comedor Escolar En Nivel Basico - 308876 | 308876 | México | Chalco | Santa María Huexoculco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1071505.01 | 1071505.01 | 1071505.01 | 1071505.01 | 1071505.01 | 1071505.01 | 1071505.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401005134 | Rehabilitación Camino Sacacosecha Ejido San Sebastián Tepopula - 327603 | 327603 | México | Malinalco | Tepopula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401005135 | Construccion Camino Sacacosecha Paraje La Cumbre - 333594 | 333594 | México | Malinalco | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 50000 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 49590 | 100 | 0 | Metros lineales | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401041442 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Xonacatlán, En El Estado De México // (Pavimento De Concreto Hidráulico De Camino Vecinal, Tramo De La Garita Al Rió, Los Laureles.) - 4970405 | 27 | México | Xonacatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1965895.44 | 1965895.44 | 1965895.44 | 99.388 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA SOLO FALTA EL FINIQUITO / Física: TERMINADA SOLO FALTA EL FINIQUITO / Registro: TERMINADA SOLO FALTA EL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401050680 | Construcción Del Salón De Usos Múltiples Y Obras Complementarias. | FORTALECE A-036-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 1365000 | 1358712.01 | 1358712.01 | 1358712.01 | 1358712.01 | 1358712.01 | 1358712.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401050684 | Repavimentación De La Calle Aire Entre Paseo De Los Sauces Y Avenida Las Torres. | FORTALECE A-038-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1480000 | 1474941.1 | 1474941.1 | 1474941.1 | 1474941.1 | 1474941.1 | 1474941.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401050685 | Repavimentación De La Calle Moctezuma Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Josefa Ortiz De Domínguez. | FORTALECE A-041-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3990000 | 3948483.96 | 3948483.96 | 3948483.96 | 3948483.96 | 3948483.96 | 3948483.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401050689 | Construcción De Techumbre En La Primaria ¿Juan Escutia" | FORTALECE A-054-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 997007.98 | 997007.98 | 997007.98 | 997007.98 | 997007.98 | 997007.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050703 | Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria "Benito Juárez" | FORTALECE A-055-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1095820.69 | 1095820.69 | 1095820.69 | 1095820.69 | 1095820.69 | 1095820.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050709 | Repavimentación De La Calle Ignacio Allende Entre Calle Benito Juárez Y Calle Ignacio Comonfort | FORTALECE A-059-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2785000 | 2784951.78 | 2784951.78 | 2784951.78 | 2784951.77 | 2784951.77 | 2784951.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050711 | Pavimentación De Calle Sin Nombre Entre Cuauhtémoc Y Cadenamiento 0 148 | FORTALECE A-060-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1365000 | 1290697.68 | 1290697.68 | 1290697.68 | 1290697.68 | 1290697.68 | 1290697.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050713 | Repavimentación De La Calle Venustiano Carranza Entre Avenida Heriberto Enríquez Y Calle Emiliano Zapata | FORTALECE A-061-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2730000 | 2689398.76 | 2689398.76 | 2689398.76 | 2576604.8 | 2576604.8 | 2576604.8 | 95.806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050715 | Repavimentación De La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Benito Juárez Y Calle Miguel Hidalgo | FORTALECE B-044-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3385000 | 3384701.87 | 3384701.87 | 3384701.87 | 3384701.87 | 3384701.87 | 3384701.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050718 | Pavimentación, Repavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Alemán Valdés Entre Avenida Tecnológico Y Calle 20 De Noviembre | FORTALECE B-046-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1155000 | 1119839.33 | 1119839.33 | 1119839.33 | 1119839.33 | 1119839.33 | 1119839.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050720 | Pavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes Entre Benito Juárez Y Cadenamiento 0 320 | FORTALECE B-048-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1878936.1 | 1878936.1 | 1878936.1 | 1878936.1 | 1878936.1 | 1878936.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050722 | Repavimentación Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Y Calle 5 De Febrero Y Calle Insurgentes Entre 5 De Febrero Y Calle Hermen | FORTALECE B-049-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9885000 | 9827131.47 | 9827131.47 | 9827131.47 | 9827131.46 | 9827131.46 | 9827131.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401050807 | Repavimentación De La Calle Artesanos Entre Avenida Ignacio Comonfort Y Calle Miguel Hidalgo Y Costilla. | FORTALECE C-037-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1882174.66 | 1882174.66 | 1882174.66 | 1882174.65 | 1882174.65 | 1882174.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401050821 | Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Entre Calle Ignacio Allende Y Cadenamiento 0 660 | FORTALECE C-045-2017 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058657 | Construcción De Caminos Rurales - 874 | 874 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 442 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058658 | Ampliación De Alumbrado Público - 863 | 863 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058659 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 859 | 859 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058660 | Construcción De Calles Y Obras Complementarias - 1610 | 1610 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Villa de Acambay de Ruíz Castañeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058661 | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Segunda Etapa - 543 | 543 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Bovini | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058662 | Construcción De Los Caminos Principales - 726 | 726 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Chanteje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058663 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa Tres - 4075 | 4075 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Dongu (Dongu Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 588 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058664 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 511 | 511 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 279 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058665 | Construcción De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños - 557 | 557 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058666 | Construcción De Caminos Principales - 468 | 468 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Barrancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058667 | Contrucción De Sanitarios Con Biodigestores - 537 | 537 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Boti (Boti Agostadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 48 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058668 | Construcción De Caminos Principales - 691 | 691 | México | Acambay de Ruíz Castañeda | Cerrito de Tixmadeje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058773 | Acondicionamiento Del Espacio Físico De La Tesorería Municipal De Amatepec Estado De México - 16331 | 16331 | México | Amatepec | Amatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 690667.4 | 690667.4 | 690667.4 | 690667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101058774 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 10546 | 10546 | México | Amatepec | Amatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1036001.11 | 1036001.11 | 1036001.11 | 1036001.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058775 | Construcción De Sanitario - 10141 | 10141 | México | Amatepec | Amatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101058776 | Construcción De Techado - 8999 | 8999 | México | Amatepec | Cincuenta Arrobas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2018 | 307988.15 | 307988.15 | 307988.15 | 307988.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 292 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058777 | Construcción De Aula - 8844 | 8844 | México | Amatepec | La Goleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058804 | Construcción De Aula - 7786 | 7786 | México | Amatepec | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101058805 | Construcción De Techado - 9385 | 9385 | México | Amatepec | Zacatones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO | Educación | En Ejecución | 2018 | 191000 | 191000 | 191000 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 259 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101058806 | Construcción De Un Aula Tipo Uc Uno En Escuela Preparatoria Anexa A La Normal De Amecameca - 2929 | 2929 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2018 | 793221 | 793221 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058807 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Tramo De Calle De La Rosa A Calle Morelos - 2858 | 2858 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 496397 | 496397 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058808 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Popocatepetl Tramo De Calle Aldama A Calle Hidalgo - 2979 | 2979 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1071708 | 1071708 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058809 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ocampo Tramo De Calle De La Rosa A Rio Los Reyes - 1303 | 1303 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750670 | 750670 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058810 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Tramo De Calle Madero A Calle Coronel Silvestre López - 1295 | 1295 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1752140 | 1752140 | 350234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058811 | Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Sec Fed Dr Manuel Sandoval Vallarta - 1294 | 1294 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2018 | 78024.95 | 78024.95 | 78024.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058812 | Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Sec Fed Dr Manuel Sandoval Vallarta - 1288 | 1288 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1092090.05 | 1092090.05 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058813 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Tramo De Calle Manuel Arista A Calle Xicotencatl - 1321 | 1321 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1605453 | 1605453 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058814 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Campo Florido Tramo De Rio Los Reyes A Libramiento De Amecameca - 1314 | 1314 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1147551 | 1147551 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058815 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Preaparatoria Anexa A La Normal De Amecameca - 2881 | 2881 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2018 | 1483301 | 1483301 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058816 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De La Paz Tramo De Calle Cruz Verde A Calle Silvestre López - 2786 | 2786 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 970772 | 970772 | 350234.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058817 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Allende Tramo De Calle Independencia A Calle Xicotencatl - 2745 | 2745 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1240886 | 1240886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058818 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De La Paz Tramo De Calle Progreso A Calle Iztaccihuatl - 2720 | 2720 | México | Amecameca | Amecameca de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1745980 | 1745980 | 350234.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058819 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Las Flores Tramo De Calle Primavera A Cad Cero Mas Cero Setenta - 3039 | 3039 | México | Amecameca | San Pedro Nexapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 948633 | 948633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058820 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Ira Etapa - 9885 | 9885 | México | Atenco | San Salvador Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 8080165.11 | 8080165.11 | 2424049.53 | 8080165.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058821 | Construccion De Carcamo De Bombeo Segunda Etapa - 11638 | 11638 | México | Atenco | Colonia el Salado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9170813.71 | 9170813.71 | 2751244.11 | 9170813.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3566 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058823 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Veinte De Noviembre De La Calle Vicente Guerrero A La Calle Veracruz - 11604 | 11604 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1154952.77 | 1154952.77 | 346485.83 | 1154952.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 418 | 100 | 0 | Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX18180101058824 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Atizapán De La Calle Emiliano Zapata A La Calle Vista Hermosa - 11558 | 11558 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 267081.76 | 267081.76 | 80124.53 | 267081.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 0 | Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058825 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Dr Gustavo Baz Prada De La Av Cinco De Mayo A La Av Dieciséis De Septiembre - 11873 | 11873 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 401638.3 | 401638.3 | 120491.49 | 401638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX18180101058827 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Benito Juárez De La Av Cinco De Febrero A La Calle Nezahualcoyot - 11696 | 11696 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 360533.89 | 360533.89 | 108160.17 | 360533.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 960 | 100 | 0 | Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX18180101058828 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Dr Gustavo Baz Prada De La Av Miguel Hidalgo A La Av Cinco De Mayo - 11802 | 11802 | México | Atizapán | Santa Cruz Atizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1390842.68 | 1390842.68 | 417252.8 | 1390842.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 291 | 100 | 0 | Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX18180101058829 | Rehabilitación De Alumbrado De Circuito Jorge Jimenez Cantu - 3842 | 3842 | México | Atlacomulco | Atlacomulco de Fabela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2954000 | 2954000 | 2954000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058846 | Rehabilitación De Camino Principal Con Revestimiento De Camino En Manzana Del Jabali - 16608 | 16608 | México | Temascaltepec | Manzana del Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 706457.28 | 706457.28 | 706457.28 | 706457.28 | 706457.28 | 706457.28 | 706457.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058906 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Francisco De Las Tablas - 13654 | 13654 | México | Chapa de Mota | San Francisco de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143242.05 | 143242.05 | 42972.61 | 42972.61 | 42972.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058907 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Francisco De Las Tablas - 13833 | 13833 | México | Chapa de Mota | San Francisco de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6493.51 | 6493.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058908 | Construcción De Techo Firme - 9924 | 9924 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 777599.7 | 777599.7 | 233279.91 | 233279.91 | 233279.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX18180101058909 | Mejoramiento Infraestructura Agricola Canales - 8149 | 8149 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 43000 | 43000 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058910 | Construccion De Pavimento En Calle Hacia El Rio - 8098 | 8098 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 229000 | 229000 | 68700 | 68700 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058911 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Ricardo Flores Magon - 7853 | 7853 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058912 | Ampliación De Electrificación Bo La Cruz - 6524 | 6524 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 460000 | 460000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058913 | Ampliación De Electrificación Hacia La Clinica - 6408 | 6408 | México | Chapa de Mota | San Juan Tuxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 321000 | 321000 | 96300 | 96300 | 96300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058914 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Santa Elena - 12020 | 12020 | México | Chapa de Mota | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143242.05 | 143242.05 | 42972.61 | 42972.61 | 42972.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058915 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ventey - 10915 | 10915 | México | Chapa de Mota | Ventey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61389.45 | 61389.45 | 18416.84 | 18416.84 | 18416.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058916 | Rehabilitación De Infraestructura Agricola Bordo - 5232 | 5232 | México | Chapa de Mota | Ventey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 361 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058917 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 11182 | 11182 | México | Chapa de Mota | Ejido de San Felipe Coamango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 225094.65 | 225094.65 | 67528.4 | 67528.4 | 67528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058918 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Esc Primaria Emiliano Zapata - 8058 | 8058 | México | Chapa de Mota | Ejido de San Felipe Coamango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 22000 | 22000 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058919 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Xhote - 16498 | 16498 | México | Chapa de Mota | Xhote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 81852.6 | 81852.6 | 24555.78 | 24555.78 | 24555.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101058921 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Monton - 7875 | 7875 | México | Tlatlaya | El Montón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058924 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Palma Torcida A La Lagunilla - 3347 | 3347 | México | Tlatlaya | Palma Torcida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 108892.17 | 108892.17 | 108892.17 | 108892.17 | 108892.17 | 108892.17 | 108892.17 | 100 | 0 | Otros | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058926 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Palos Verdes A Peña Blanca - 3361 | 3361 | México | Tlatlaya | Palos Verdes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 256507.83 | 256507.83 | 256507.83 | 256507.83 | 256507.83 | 256507.83 | 256507.83 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101058944 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Ranchos Nuevos A Cacahuananche - 3241 | 3241 | México | Tlatlaya | Ranchos Nuevos (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 83976.17 | 83976.17 | 83976.17 | 83976.17 | 83976.17 | 83976.17 | 83976.17 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058945 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Rancho Viejo - 2647 | 2647 | México | Tlatlaya | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 46383.84 | 46383.84 | 46383.84 | 46383.84 | 46383.84 | 46383.84 | 46383.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058947 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Rancho Viejo - 1636 | 1636 | México | Tlatlaya | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058949 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Revelado - 6310 | 6310 | México | Tlatlaya | El Revelado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 26280.48 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058958 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En San Mateo - 1895 | 1895 | México | Tlatlaya | San Mateo (San Mateo Guayatenco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 297540 | 297540 | 297540 | 297540 | 297540 | 232414.4 | 232414.4 | 78.112 | 0 | Otros | 90 | 100 | 78 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058963 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Limon B - 6401 | 6401 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058966 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Limon A - 6393 | 6393 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 72152.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058967 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En San Pedro Limón A - 1606 | 1606 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 443700 | 443700 | 443700 | 443700 | 443700 | 443700 | 443700 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058968 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En San Pedro Limón B - 1649 | 1649 | México | Tlatlaya | San Pedro Limón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 434826 | 434826 | 434826 | 434826 | 434826 | 110999.76 | 110999.76 | 25.5274 | 0 | Otros | 147 | 100 | 26 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058969 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Santa Cruz - 9081 | 9081 | México | Tlatlaya | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 23087.66 | 23087.66 | 13.358 | 0 | Otros | 4 | 100 | 13 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058970 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Santa Cruz - 6075 | 6075 | México | Tlatlaya | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058972 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Santa Cruz - 1706 | 1706 | México | Tlatlaya | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058974 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Santa Maria - 6325 | 6325 | México | Tlatlaya | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 77306.4 | 77306.44 | 77306.44 | 77306.44 | 77306.44 | 77306.44 | 77306.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058979 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Las Parotas A Tejupilquito - 3385 | 3385 | México | Tlatlaya | Tejupilquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 239931.9 | 239931.9 | 239931.9 | 239931.9 | 239931.9 | 239931.9 | 239931.9 | 100 | 0 | Otros | 604 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058982 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Rio Topilar - 6339 | 6339 | México | Tlatlaya | Río Topilar (Topilar) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30922.56 | 30992.56 | 30992.56 | 30992.56 | 30992.56 | 30992.56 | 30992.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058994 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Devanador - 1544 | 1544 | México | Tlatlaya | El Devanador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 20706 | 20706 | 20706 | 20706 | 20706 | 20706 | 20706 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058995 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo El Devanador Al Entronque A Carretera Estatal - 3213 | 3213 | México | Tlatlaya | El Devanador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 107323.38 | 107323.38 | 107323.38 | 107323.38 | 107323.38 | 107323.38 | 107323.38 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058996 | Programa De Rehabilitación De Pisos Firmes En El Devanador - 2670 | 2670 | México | Tlatlaya | El Devanador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058997 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En La Guacamaya - 6348 | 6348 | México | Tlatlaya | La Guacamaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059007 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Las Parotas A San Felipe Tepehuastitlan - 3314 | 3314 | México | Tlatlaya | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 143924.4 | 143924.4 | 143924.4 | 143924.4 | 143924.4 | 143924.4 | 143924.4 | 100 | 0 | Otros | 889 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059009 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedra Ancha I - 8973 | 8973 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 216047.35 | 216047.35 | 216047.35 | 216047.35 | 216047.35 | 216047.35 | 216047.35 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059010 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Piedra Ancha I - 2425 | 2425 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059011 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Piedra Ancha I - 1548 | 1548 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 221850 | 221850 | 221850 | 221850 | 221850 | 221850 | 221850 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059012 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Piedra Ancha - 2838 | 2838 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 51537.6 | 51537.6 | 51537.6 | 51537.6 | 51537.6 | 51537.6 | 51537.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059013 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo El Poroche A San Antonio Del Rosario - 3191 | 3191 | México | Tlatlaya | El Poroche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 237196.61 | 237196.61 | 237196.61 | 237196.61 | 237196.61 | 237196.61 | 237196.61 | 100 | 0 | Otros | 1943 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059018 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo Del Sauz A Puerto De Los Martinez - 2987 | 2987 | México | Tlatlaya | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 101509.65 | 101509.65 | 101509.65 | 101509.65 | 101509.65 | 101509.65 | 101509.65 | 100 | 0 | Otros | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059022 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Tecomatlan - 9051 | 9051 | México | Tlatlaya | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 172837.88 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059023 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Tecomatlan - 6044 | 6044 | México | Tlatlaya | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059025 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Tecomatlán - 2349 | 2349 | México | Tlatlaya | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 149436 | 149436 | 149436 | 149436 | 149436 | 149436 | 149436 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059026 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En El Terroncillo - 2423 | 2423 | México | Tlatlaya | El Terroncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059027 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Terroncillo - 5957 | 5957 | México | Tlatlaya | El Terroncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059028 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Terroncillo - 1522 | 1522 | México | Tlatlaya | El Terroncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059029 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Cuadrilla De Flores - 6011 | 6011 | México | Tlatlaya | Cuadrilla de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059036 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Las Juntas De Azuchil - 1562 | 1562 | México | Tlatlaya | Las Juntas de Azúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 68034 | 68034 | 68034 | 68034 | 68034 | 68034 | 68034 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059037 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Las Juntas De Azuchil - 2665 | 2665 | México | Tlatlaya | Las Juntas de Azúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059038 | Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Juntas De Azúchil - 2281 | 2281 | México | Tlatlaya | Las Juntas de Azúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059039 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Tiquimil - 1558 | 1558 | México | Tlatlaya | El Tiquimil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 47328 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059040 | Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Plan Del Conejo - 2265 | 2265 | México | Tlatlaya | El Conejo (Colonia Nueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 66120 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059041 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Ancón De La Presa - 1537 | 1537 | México | Tlatlaya | Ancón de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 76908 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059042 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Ancón De La Presa - 2629 | 2629 | México | Tlatlaya | Ancón de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059043 | Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Ancón De La Presa - 2289 | 2289 | México | Tlatlaya | Ancón de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 99180 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059044 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Cerro Del Morado - 9035 | 9035 | México | Tlatlaya | Cerro del Morado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059045 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Cerro Del Morado - 6021 | 6021 | México | Tlatlaya | Cerro del Morado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059047 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Arenal - 5991 | 5991 | México | Tlatlaya | Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059048 | Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Arenal - 2334 | 2334 | México | Tlatlaya | Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 132240 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059051 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Pueblo Nuevo - 6335 | 6335 | México | Tlatlaya | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059060 | Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Atlatlahuca - 10282 | 10282 | México | Tenango del Valle | San Bartolomé Atlatlahuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6293 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059061 | Construcción De Aula En Cbt Num Tres En San Francisco Putla - 902 | 902 | México | Tenango del Valle | San Francisco Putla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2018 | 519630.45 | 519630.45 | 519630.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro:
MEX18180101059062 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Alfredo V Bonfil En San Francisco Tepexoxuca - 8900 | 8900 | México | Tenango del Valle | San Francisco Tepexoxuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2651 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro:
MEX18180101059063 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Prof Hinojosa Giles En San Pedro Tlanixco - 905 | 905 | México | Tenango del Valle | San Pedro Tlanixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2018 | 735000 | 735000 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5307 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro:
MEX18180101059064 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo Villa González En Santa María Jajalpa - 861 | 861 | México | Tenango del Valle | Santa María Jajalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6755 | 100 | 0 | Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Física: Datos a Marzo del 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059085 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Tlatlaya - 7898 | 7898 | México | Tlatlaya | Tlatlaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 87613.92 | 87613.92 | 87613.92 | 87613.92 | 87613.92 | 87613.92 | 87613.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059091 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Dieciocho De Marzo - 2409 | 2409 | México | Tlatlaya | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 59508 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059092 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Dieciocho De Marzo - 1279 | 1279 | México | Tlatlaya | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059093 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Dieciocho De Marzo - 2793 | 2793 | México | Tlatlaya | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059100 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Paso De Jaquinicuil Con Coahuilotes Y Juntas Del Paso - 3232 | 3232 | México | Tlatlaya | Coahuilotes (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 281423.83 | 281423.83 | 281423.83 | 281423.83 | 281423.83 | 281423.83 | 281423.83 | 100 | 0 | Otros | 505 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059102 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De La Cueva A Los Ocotes - 3332 | 3332 | México | Tlatlaya | La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 221475.6 | 221475.6 | 221475.6 | 221475.6 | 221475.6 | 221475.6 | 221475.6 | 100 | 0 | Otros | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059109 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Juntas Del Paso Topilar - 9063 | 9063 | México | Tlatlaya | Juntas del Paso Topilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059110 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Juntas Del Paso Topilar - 2354 | 2354 | México | Tlatlaya | Juntas del Paso Topilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 105792 | 105792 | 105792 | 105792 | 105792 | 105792 | 105792 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059111 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Juntas Del Paso Topilar - 6068 | 6068 | México | Tlatlaya | Juntas del Paso Topilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059113 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Loma Larga - 8998 | 8998 | México | Tlatlaya | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 129628.41 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059114 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Loma Larga - 2831 | 2831 | México | Tlatlaya | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 61845.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059115 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Loma Larga - 1518 | 1518 | México | Tlatlaya | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 177480 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059116 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Loma Larga - 2433 | 2433 | México | Tlatlaya | Loma Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059119 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Mazatitla - 2377 | 2377 | México | Tlatlaya | Mazatitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 56202 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059121 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Miraveles - 9015 | 9015 | México | Tlatlaya | Miraveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059122 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Los Miraveles - 1556 | 1556 | México | Tlatlaya | Miraveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82824 | 82824 | 82824 | 82824 | 82824 | 82824 | 82824 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059123 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Miraveles - 5977 | 5977 | México | Tlatlaya | Miraveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059124 | Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Los Miraveles - 2303 | 2303 | México | Tlatlaya | Miraveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059125 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Peña Clorada - 2638 | 2638 | México | Tlatlaya | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 30922.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059135 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Cudrilla De Gutierrez - 6033 | 6033 | México | Tlatlaya | Cuadrilla de Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059138 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Cerro Del Mango - 1585 | 1585 | México | Tlatlaya | Cerro del Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059141 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En La Union - 5973 | 5973 | México | Tlatlaya | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 36076.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059142 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En La Unión - 1268 | 1268 | México | Tlatlaya | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 79866 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059143 | Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedra Ancha Ii - 8945 | 8945 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 86418.94 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059144 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En Piedra Ancha Ii - 2414 | 2414 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 75264 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059145 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Piedra Ancha Ii - 2815 | 2815 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 56691.36 | 56691.36 | 56691.36 | 56691.36 | 56691.36 | 56691.36 | 56691.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059146 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Piedra Ancha Ii - 1470 | 1470 | México | Tlatlaya | Piedra Ancha II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 230724 | 230724 | 230724 | 230724 | 230724 | 230724 | 230724 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059147 | Construccion De Techo Firme San Mateo Otzacatipan G - 10463 | 10463 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 314541.76 | 314541.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059148 | Construccion De Piso Firme En San Ateo Otzacatipan G - 10281 | 10281 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 190038.08 | 190038.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059149 | Construccion De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan D - 9620 | 9620 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82673.62 | 82673.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059150 | Construccion De Techo Firme San Mateo Otzacatipan D - 9768 | 9768 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 125247.58 | 125247.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059151 | Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan B - 8716 | 8716 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 125003.67 | 125003.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059152 | Construccion De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 9450 | 9450 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45947.7 | 45947.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059153 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan B - 8691 | 8691 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 81416.1 | 81416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059154 | Construcción De Techo Firme San Mateo Otzacatipan C - 8570 | 8570 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137199.15 | 137199.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059156 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan A - 8877 | 8877 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48769.05 | 48769.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059157 | Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan C - 8548 | 8548 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19830.06 | 19830.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059158 | Construccion De Techo Firme San Mateo Otzacatipan - 9525 | 9525 | México | Toluca | San Mateo Otzacatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 128560.68 | 128560.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059159 | Construccion De Techo Firme San Mateo Otzacatipan E - 10083 | 10083 | México | Toluca | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 254072.5 | 254072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059160 | Construccion De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan E San Nicolas Tolentino - 9891 | 9891 | México | Toluca | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 149934.6 | 149934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059161 | Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan B - 10459 | 10459 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 114332.63 | 114332.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059162 | Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan A - 10370 | 10370 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61263.6 | 61263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059163 | Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan D - 10770 | 10770 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 114332.63 | 114332.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059164 | Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan D - 10794 | 10794 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61263.6 | 61263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059165 | Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan - 10148 | 10148 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61263.6 | 51263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059166 | Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan A - 10235 | 10235 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 114332.63 | 114332.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059167 | Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan C - 10659 | 10659 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 114332.63 | 114332.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059168 | Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan C - 10710 | 10710 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61263.6 | 61263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059169 | Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan B - 10609 | 10609 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61263.6 | 61263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059170 | Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan E - 10989 | 10989 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61263.6 | 61263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059171 | Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan E - 10962 | 10962 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 114332.63 | 114332.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059172 | Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan - 9399 | 9399 | México | Toluca | San Pablo Autopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 114332.63 | 114332.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX18180101059242 | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable Primera Etapa En Bo La Cañada - 2744 | 2744 | México | Xonacatlán | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059351 | Construcción De Cubierta En La Primaria José Ma Morelos Y Pavón Obra Complementaria - 3075 | 3075 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Educación | En Ejecución | 2018 | 1699975.1 | 1699975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7028 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059352 | Introducción De Red De Agua Potable En Mimbres Obra Directa - 3074 | 3074 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7028 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059353 | Construcción De Comedor Comunitario Obra Directa - 3072 | 3072 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7028 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059354 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3045 | 3045 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 770000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059355 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3040 | 3040 | México | Metepec | San Bartolomé Tlaltelulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 770000 | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059356 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3070 | 3070 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059357 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3068 | 3068 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 280000 | 770000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059358 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3065 | 3065 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 770000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059359 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3060 | 3060 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 70000 | 770000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059360 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3052 | 3052 | México | Metepec | San Gaspar Tlahuelilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 140000 | 770000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059361 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 484 | 484 | México | Metepec | San Jorge Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 666065.2 | 666065.2 | 666065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059362 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 1900 | 1900 | México | Metepec | San Miguel Totocuitlapilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059363 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 1911 | 1911 | México | Metepec | San Sebastián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059364 | Repavimentación De La Calle Independencia Entre Ignacio Zaragoza Al Cadenamiento Cero Más Trescientos Cuarenta Y Cinco Obra Complementaria - 2561 | 2561 | México | Metepec | San Sebastián | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 3713771.65 | 3713771.65 | 3713771.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3028 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059365 | Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 1886 | 1886 | México | Metepec | Santa María Magdalena Ocotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059366 | Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario Obra Directa - 2521 | 2521 | México | Metepec | Santa María Magdalena Ocotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4587 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059367 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Principal - 8311 | 8311 | México | Morelos | San Gregorio Macapexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059368 | Continuación De Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Ndeje - 5004 | 5004 | México | Morelos | San Gregorio Macapexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059369 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Principal - 5088 | 5088 | México | Morelos | San José la Epifania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059370 | Mejora De Centro De Salud Paraje El Centro - 8177 | 8177 | México | Morelos | San Lorenzo Malacota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Salud | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5300 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro:
MEX18180101059371 | Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7100 | 7100 | México | Morelos | San Lorenzo Malacota | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 360 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059372 | Revestimiento De Caminos - 8209 | 8209 | México | Morelos | San Marcos Tlazalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059373 | Rehabilitación De Red De Agua Potable - 5693 | 5693 | México | Morelos | San Marcos Tlazalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059374 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Antena A La Trastumbada - 8269 | 8269 | México | Morelos | Santa Clara de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059375 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Los Reyes - 5190 | 5190 | México | Morelos | Santa Clara de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059376 | Construcción De Drenaje Sanitario Paraje La Trastumbada - 8242 | 8242 | México | Morelos | Santa Clara de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059377 | Construcción De Modulo De Sanitarios En Jardin De Niños Cesar Colt - 5176 | 5176 | México | Morelos | Santa Clara de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4500 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059382 | Rehabilitación De Camino Principal Con Revestimiento De Camino En Jesús Del Monte - 16757 | 16757 | México | Temascaltepec | Jesús del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 607285.29 | 607285.29 | 607285.29 | 607285.29 | 607285.29 | 607285.29 | 607285.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059417 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6750 | 6750 | México | Villa del Carbón | Villa del Carbón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 811609.77 | 811609.77 | 202902.44 | 202902.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059418 | Revestimiento De Caminos Internos - 9057 | 9057 | México | Villa del Carbón | Los Barbechos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 267850 | 267850 | 267850 | 267850 | 267850 | 44.6417 | 0 | Otros | 6138 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059419 | Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Parte Baja Segunda Etapa - 10025 | 10025 | México | Villa del Carbón | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 190000 | 190000 | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059420 | Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle De La Delegación - 10308 | 10308 | México | Villa del Carbón | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059421 | Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 11059 | 11059 | México | Villa del Carbón | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059422 | Construcción De Unidad Médica De Servicios Generales En La Comunidad De Santa María Zolotepec - 4738 | 4738 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2018 | 4876049.22 | 4876049.22 | 1462814.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10656 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059423 | Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio La Soledad Santa María Zolotepec - 3254 | 3254 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 429 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059424 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antonio Alzate Hacia Calle Chichicastle Y La Calle Primavera - 2400 | 2400 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2044304 | 2044304 | 613291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10656 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059425 | Cambio De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Santa María Zolotepec - 3151 | 3151 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 164039.22 | 164039.22 | 49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10656 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059426 | Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio La Primavera Santa María Zolotepec - 3282 | 3282 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10656 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059427 | Construcción De Aulas En Preescolar Jardín De Niños Luisa Isabel Campos Jiménez Cantú En La Localidad De Santa María Zolotepec - 2216 | 2216 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 1044304 | 1044304 | 313291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 900 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059428 | Sustitución De Alumbrado Público En Diferentes Comunidades Del Municipio De Xonacatlán - 2719 | 2719 | México | Xonacatlán | Santa María Zolotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 20680 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059429 | Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio El Potrero San Miguel Mimiapan - 3171 | 3171 | México | Xonacatlán | San Juan el Potrero (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 323 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059430 | Revestimiento De Camino Hacia El Rastro Municipal - 13698 | 13698 | México | Coatepec Harinas | La Cercada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1349999.88 | 1349999.88 | 756756 | 1349999 | 404999.7 | 404999.7 | 404999.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059431 | Revestimiento De Camino La Rosa - 13679 | 13679 | México | Coatepec Harinas | Huayanalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1639999.96 | 1639999.96 | 836068.77 | 1639999 | 491999.7 | 491999.7 | 491999.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059432 | Revestimiento De Camino Cuentla Plan De San Francisco - 13667 | 13667 | México | Coatepec Harinas | Plan de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 815099.89 | 815099.89 | 324500 | 815099 | 244529.7 | 244529.7 | 244529.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059433 | Revestimiento De Camino Zona Norte - 13646 | 13646 | México | Coatepec Harinas | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 649999.83 | 649999.83 | 649999.83 | 649999 | 194999.7 | 194999.7 | 194999.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 931 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059436 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 5935 | 5935 | México | Chapa de Mota | La Soledad (El Mogote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101059437 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San José Ampabi - 13684 | 13684 | México | Chapa de Mota | San José Ampabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 102315.75 | 102315.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX18180101059438 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Jose Ampabi - 13879 | 13879 | México | Chapa de Mota | San José Ampabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 6493.51 | 6493.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059439 | Construcción De Barda Perimetral Malla Ciclonica Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 1486 | 1486 | México | Chapa de Mota | San José Ampabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX18180101059440 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Panteón Mpal - 5655 | 5655 | México | Morelos | Caxboncuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059441 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Era - 5155 | 5155 | México | Morelos | Barrio Tercero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059442 | Revestimiento De Caminos - 7937 | 7937 | México | Morelos | Barrio Cuarto (La Loma) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3950 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 CE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059443 | Continuación De Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Ignacio Zaragoza - 4958 | 4958 | México | Morelos | San Gregorio Macapexco Barrio Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 880 | 100 | 0 | Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX18180101059445 | Instalacion Para La Electrificacion En Plaza Estado De Mexico Y Av Dieciseis De Septiembre De Av Reforma A Av De Los Pinos - 15446 | 15446 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 58855.62 | 58855.63 | 58855.63 | 58855.63 | 35044.79 | 35044.79 | 35044.79 | 59.5436 | 0 | Otros | 51 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059446 | Instalacion Para La Electrificacion En Av Reforma De Calle Centenario A Calle Francisco Sarabia Y Cerrada Melchor Ocampo - 18031 | 18031 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 263210.21 | 263210.21 | 263210.21 | 263210.21 | 263210.21 | 263210.21 | 263210.21 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059447 | Construccion De Sistema De Red De Agua Potable Segunda Etapa En Atocan - 17974 | 17974 | México | Nextlalpan | Santa Ana Nextlalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1999839.36 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 185 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059448 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio San Bartolo Guarda La Lagunita - 12149 | 12149 | México | San José del Rincón | San Bartolo Guarda la Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059449 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Francisco De La Loma - 5726 | 5726 | México | San José del Rincón | San Francisco de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 907 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059450 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Jerónimo Pilitas - 4851 | 4851 | México | San José del Rincón | San Jerónimo Pilitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059455 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Buenavista Casa Blanca Ejido - 4758 | 4758 | México | San José del Rincón | Buenavista Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059456 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Garatachea - 10089 | 10089 | México | San José del Rincón | Garatachea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059457 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Cedro De La Manzana - 5252 | 5252 | México | San José del Rincón | Cedro de la Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1399 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059458 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Cerrito Pueblo Nuevo - 9060 | 9060 | México | San José del Rincón | El Cerrito Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059459 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 4815 | 4815 | México | San José del Rincón | Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 696 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059460 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De La Cuadrilla San Miguel Del Centro - 5267 | 5267 | México | San José del Rincón | La Cuadrilla San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1289429.2 | 1289429.2 | 1289429.2 | 1289429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 809 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059461 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De La Curva El Depósito - 9283 | 9283 | México | San José del Rincón | La Curva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059462 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio El Lindero Pueblo Nuevo - 5325 | 5325 | México | San José del Rincón | El Lindero Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059463 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Las Rosas - 12129 | 12129 | México | San José del Rincón | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1763 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059465 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De El Salto La Venta Barrio El Salto - 9881 | 9881 | México | San José del Rincón | El Salto la Venta (Barrio el Salto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 856 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059466 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Santa Cruz Del Tejocote - 5809 | 5809 | México | San José del Rincón | Santa Cruz del Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059656 | Ampliación De La Red Eléctrica De Calle Allende Y Calle Fco I Madero Santiago Tepopula - 3251 | 3251 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 426600.66 | 426600.66 | 127980.2 | 426600.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059657 | Ampliacion De La Red Electrica Del Camino A Santiago Cabecera Municipal - 3235 | 3235 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 683008.66 | 683008.66 | 204902.59 | 683008.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059658 | Construcción De Pavimentacion Hidraulica De La Calle Primavera Entre Cayehualco Terminacion De Adoquin En Santiago Tepopula - 3231 | 3231 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 536835.07 | 536835.07 | 161050.52 | 536835.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059659 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pajaritos Y La Carretera Tenango Amecameca En La Localidad De San Mateo Tepopula - 3175 | 3175 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1238854.57 | 1238854.57 | 371656.37 | 1238854.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validaar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059660 | Ampliacion De La Red Electrica De Las Calles Pajaritos De Las Flores Y Exhacienda Jazmin - 3275 | 3275 | México | Tenango del Aire | Tenango del Aire | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 693601.04 | 693601.04 | 208080.31 | 693601.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059671 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 5147 | 5147 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 145000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de adjudicación / Física: en proceso de adjudicación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059672 | Ampliación De La Red De Distribución En La Cabecera Municipal - 3805 | 3805 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 445363.38 | 445363.38 | 66804.51 | 445363.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de adjudicación y aprobación del convenio con la CONAGUA / Física: en proceso de adjudicación y aprobación de convenio con la CONAGUA / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA CONAGUA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059673 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5154 | 5154 | México | Calimaya | Calimaya de Díaz González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 94354.82 | 94354.82 | 28306.45 | 94354.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de adjudicación. / Física: en proceso de adjudicación / Registro:
MEX18180101059674 | Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario - 4195 | 4195 | México | Calimaya | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 638510.4 | 638510.4 | 191553.12 | 638510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 0 | Financiera: se encuentra en proceso de adjudicación. / Física: se encuentra en proceso de adjudicación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059675 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle La Palma Y Calle Emiliano Zapata - 2406 | 2406 | México | Calimaya | Zaragoza de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1508000 | 1508000 | 452400 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 0 | Financiera: se encuentra en proceso de adjudicación / Física: se encuentra en proceso de adjudicación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059678 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Las Esmeraldas A Tlacocuspan - 3373 | 3373 | México | Tlatlaya | Las Esmeraldas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 220588.1 | 220588.1 | 220588.1 | 220588.1 | 220588.1 | 220588.1 | 220588.1 | 100 | 0 | Otros | 1028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059690 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En Juntas Del Rió Limón - 6283 | 6283 | México | Tlatlaya | Juntas del Río Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059691 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes Juntas Del Río Limón - 2362 | 2362 | México | Tlatlaya | Juntas del Río Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 93568 | 93568 | 93568 | 93568 | 93568 | 93568 | 93568 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059698 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Coyol - 6055 | 6055 | México | Tlatlaya | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 20615.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059700 | Programa De Rehabilitacion Techos Firmes En El Coyol - 2437 | 2437 | México | Tlatlaya | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 115710 | 115710 | 115710 | 115710 | 115710 | 115710 | 115710 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059702 | Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo Cuadrilla Nueva Hacia Amacuatitla - 3006 | 3006 | México | Tlatlaya | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 128750.35 | 128750.35 | 128750.35 | 128750.35 | 128750.35 | 128750.35 | 128750.35 | 100 | 0 | Otros | 492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059704 | Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Azuchil - 1579 | 1579 | México | Tlatlaya | Azúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 88740 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059705 | Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Azuchil - 2614 | 2614 | México | Tlatlaya | Azúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 25768.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059706 | Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Azúchil - 2256 | 2256 | México | Tlatlaya | Azúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLATLAYA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059831 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Zapote Del Ancon - 2554 | 2554 | México | Tejupilco | Zapote del Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059832 | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Fundadora De San Lucas - 2538 | 2538 | México | Tejupilco | Fundadora de San Lucas del Maíz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Educación | En Ejecución | 2018 | 379946.59 | 379946.59 | 379946.59 | 379946.59 | 379946.59 | 190968.55 | 190968.55 | 50.2619 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059835 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rumbo A Ocoyapan La Laguna De Mazatepec - 2557 | 2557 | México | Tejupilco | La Laguna de Mazatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059836 | Construcción De Red De Agua Potable Tejupilco De Hidalgo Rincón De Lopez Tercera Y Cuarta Sección Bicentenario - 1434 | 1434 | México | Tejupilco | Rincón de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 674910.79 | 674910.79 | 674910.79 | 674910.79 | 674910.79 | 525017.06 | 525017.06 | 77.7906 | 0 | Metros lineales | 1243 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059837 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rincón Del Sauz Ocotepec - 2559 | 2559 | México | Tejupilco | Rincón el Sauz Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059843 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 715 | 715 | México | Tecámac | Tecámac de Felipe Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3995773.4 | 3995773.4 | 0 | 3995773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059844 | Construcción De Alumbrado Publico En Calles Del Primer Cuadro - 609 | 609 | México | Tecámac | San Pablo Tecalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2150000 | 2150000 | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059845 | Construcción De Alumbrado Publico En C Allende Entre C Hidalgo Y C De La Cruz - 608 | 608 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059846 | Construcción De Red De Drenaje De C De La Cruz Y Privada De La Cruz Poniente - 585 | 585 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059847 | Construccion De Dos Aulas De Telebachillerato - 678 | 678 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Educación | En Ejecución | 2018 | 1650000 | 1650000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059848 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C Lindero - 671 | 671 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059849 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Lindero - 646 | 646 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 4900000 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059850 | Construcción De Alumbrado Publico En Calles Del Primer Cuadro - 612 | 612 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 944565.8 | 944565.8 | 0 | 944565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059851 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 727 | 727 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3995773.4 | 3995773.4 | 0 | 3995773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101059852 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 711 | 711 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3995773.4 | 3995773.4 | 0 | 3995773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059853 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 706 | 706 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3995773.4 | 3995773.4 | 0 | 3995773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101059854 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 553 | 553 | México | Tecámac | Santa María Ajoloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4900000 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059855 | Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Felipe Villanueva - 597 | 597 | México | Tecámac | Ojo de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Educación | En Ejecución | 2018 | 2444565.8 | 244565.8 | 0 | 244565.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059856 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 731 | 731 | México | Tecámac | Ojo de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3995773.4 | 3995773.4 | 0 | 3995773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059857 | Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 720 | 720 | México | Tecámac | Ojo de Agua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3995773.4 | 3995773.4 | 0 | 3995773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059858 | Equipamiento De Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud - 539 | 539 | México | Tecámac | San Martín Azcatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | Salud | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059860 | Construccion De Drenaje Sanitario Tejupilco De Hidalgo Rincón De Lopez Tercera Y Cuarta Sección Bicentenario - 2445 | 2445 | México | Tejupilco | Tejupilco de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 467869.28 | 467869.28 | 467869.28 | 467869.28 | 467869.28 | 274139.62 | 274139.62 | 58.5932 | 0 | Metros lineales | 1243 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059862 | Construcción De Cerco Perimetral En El Centro De Salud Arballo - 2762 | 2762 | México | Tejupilco | Arballo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Salud | En Ejecución | 2018 | 359182.83 | 359182.83 | 359182.83 | 359182.83 | 359182.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 521 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059863 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pistache Bejucos - 2465 | 2465 | México | Tejupilco | Bejucos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 54764.5 | 54764.5 | 54764.5 | 54764.5 | 54764.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059866 | Construcción De Banquetas En Carretera Toluca A Ciudad Altamirano Plaza De Gallos - 2725 | 2725 | México | Tejupilco | Plaza de Gallos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 260413.53 | 260413.53 | 260413.53 | 260413.53 | 260413.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059869 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo - 5114 | 5114 | México | San José del Rincón | Agua Zarca Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 814 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059870 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio Santa Juanita El Depósito - 4879 | 4879 | México | San José del Rincón | Barrio Santa Juanita el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1289429.2 | 1289429.2 | 1289429.2 | 1289429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059871 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio El Pintal El Depósito - 4919 | 4919 | México | San José del Rincón | Barrio el Pintal el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1289429.2 | 1289429.2 | 1289429.2 | 1289429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059872 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 5063 | 5063 | México | San José del Rincón | El Tepetate de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059873 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio San Antonio El Depósito - 5240 | 5240 | México | San José del Rincón | Barrio San Antonio el Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059874 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal La Palma - 9438 | 9438 | México | San José del Rincón | Guadalupe del Pedregal la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059875 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Guarda De Guadalupe - 5283 | 5283 | México | San José del Rincón | Guarda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 1344963.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059876 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita - 9505 | 9505 | México | San José del Rincón | Guarda la Lagunita (Las Canoas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2543 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059877 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Guarda De San Antonio Buenavista - 5296 | 5296 | México | San José del Rincón | Guarda de San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059878 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Palma El Depósito - 5344 | 5344 | México | San José del Rincón | La Palma Ejido del Depósito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059883 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita - 5905 | 5905 | México | San José del Rincón | Guarda de la Lagunita la Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059884 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Loma Del Cedro El Depósito - 8373 | 8373 | México | San José del Rincón | Loma del Cedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059885 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Ranchería Los Pintados El Pintado - 9723 | 9723 | México | San José del Rincón | Ranchería los Pintados (El Pintado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Educación | En Ejecución | 2018 | 783876.43 | 783876.43 | 783876.43 | 783876.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA APARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059886 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 9811 | 9811 | México | San José del Rincón | Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059887 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo De Los Dolores - 9846 | 9846 | México | San José del Rincón | Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101060076 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Roberto Fierro - 17256 | 17256 | México | San Martín de las Pirámides | San Martín de las Pirámides | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 881175.28 | 881175.28 | 561363.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060077 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Versalles Entre Tuxpan Y Juarez - 17333 | 17333 | México | San Martín de las Pirámides | San Martín de las Pirámides | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300167 | 300167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180101060078 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Roberto Fierro - 17310 | 17310 | México | San Martín de las Pirámides | San Martín de las Pirámides | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180101060119 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Quinte - 11679 | 11679 | México | Chapa de Mota | El Quinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 122778.9 | 122778.9 | 36833.67 | 36833.67 | 36833.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060120 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Chiapan Segunda Etapa - 1308 | 1308 | México | Chapa de Mota | El Quinte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 192 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060121 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe Coamango - 11094 | 11094 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 491115.6 | 491115.6 | 147334.68 | 147334.68 | 147334.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060122 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle El Rosal Segunda Etapa - 9299 | 9299 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060123 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Crucero De San Juan - 9473 | 9473 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060124 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sendero - 9195 | 9195 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060125 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Manantial - 8916 | 8916 | México | Chapa de Mota | San Felipe Coamango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX18180101060126 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Santa María - 13759 | 13759 | México | Chapa de Mota | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 102315.75 | 102315.75 | 30694.73 | 30694.73 | 30694.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060127 | Ampliación De Electrificación A Un Costado De Escuela Secundaria - 3590 | 3590 | México | Chapa de Mota | Tenjay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060128 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ejido De Barajas - 13630 | 13630 | México | Chapa de Mota | Ejido de Barajas (Hacienda Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 163705.2 | 163705.2 | 49111.56 | 49111.56 | 49111.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060129 | Construcción De Aula En Telebachillerato - 7631 | 7631 | México | Chapa de Mota | Ejido de Barajas (Hacienda Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060130 | Mejoramiento De Aula Y Modulo Sanitario En Preescolar Conafe - 7416 | 7416 | México | Chapa de Mota | El Chabacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060131 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De El Salto - 11240 | 11240 | México | Chapa de Mota | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 40926.3 | 40926.3 | 12277.89 | 12277.89 | 12277.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060202 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle El Rincón Atrás De La Primaria Zo De Noviembre En La Comunidad De San Miguel Lad - 7595 | 7595 | México | Ixtapan de la Sal | San Miguel Laderas (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 312013 | 312013 | 93603.9 | 312013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060203 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Cárcamo De San Miguel Laderas A Los Naranjos - 8728 | 8728 | México | Ixtapan de la Sal | San Miguel Laderas (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2735063 | 2735063 | 820518.9 | 2735063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060204 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Comunidad De San Miguel Laderas - 7677 | 7677 | México | Ixtapan de la Sal | San Miguel Laderas (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 818367 | 818367 | 245510.1 | 818367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060205 | Rehabilitación De Canal De Agua En La Comunidad De San Miguel Laderas - 9143 | 9143 | México | Ixtapan de la Sal | San Miguel Laderas (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 398062 | 398062 | 119418.6 | 398062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101060206 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Tlacochaca - 8758 | 8758 | México | Ixtapan de la Sal | Tlacochaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 591846 | 591846 | 177553.8 | 591846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060207 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tlacochaca - 6676 | 6676 | México | Ixtapan de la Sal | Tlacochaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 933836 | 933836 | 280150.8 | 933836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060208 | Ampliación De Red De Agua Potable Del Tanque De Portezuelos A Tanque De Yautepec - 8422 | 8422 | México | Ixtapan de la Sal | Yautepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 781164 | 781164 | 234349.2 | 781164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060209 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre De La Comunidad De Yerbas Buenas - 10477 | 10477 | México | Ixtapan de la Sal | Yerbas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 834530.98 | 834531 | 250359.3 | 834531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 584 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101060213 | Construcción Drenaje Sanitario En Cerrada Toltekatl - 17155 | 17155 | México | San Martín de las Pirámides | Ixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 84702 | 84702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180101060214 | Construcción Drenaje Sanitario En Cerrada Las Flores - 17208 | 17208 | México | San Martín de las Pirámides | San Antonio de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060248 | Construccion De Pavimentacion Con Conjcreto Hidraulico De Calles En Rancho La Concepcion El Carmen Ocotepec - 1550 | 1550 | México | San Felipe del Progreso | El Carmen Ocotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 561500 | 561500 | 561500 | 561194.24 | 561194.24 | 464652.97 | 464652.97 | 82.7521 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060257 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Ejido De Rincon De Los Pirules - 1408 | 1408 | México | San Felipe del Progreso | Rincón de los Pirules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 377377.7 | 377377.7 | 377377.7 | 375653.94 | 375653.94 | 112696.18 | 112696.18 | 29.863 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060258 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Rincon De Los Pirules - 1394 | 1394 | México | San Felipe del Progreso | Rincón de los Pirules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 558377.83 | 558377.83 | 558377.83 | 557958.14 | 557958.14 | 167387.44 | 167387.44 | 29.9775 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060261 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Priamria Josefa Ortiz De Dominguez En San Jeronimo Mavati - 5562 | 5562 | México | San Felipe del Progreso | San Jerónimo Mavatí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 780000 | 780000 | 780000 | 779847.28 | 779847.28 | 233954.18 | 233954.18 | 29.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060264 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En San Miguel La Labor - 1490 | 1490 | México | San Felipe del Progreso | San Miguel la Labor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 770351.48 | 770351.48 | 770351.48 | 769872.02 | 769872.02 | 230961.61 | 230961.61 | 29.9813 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060267 | Construccion De Dos Aulas En Preescolar Cepi Leona Vocario En Barrio Santa Cruz San Nicolas Guadalupe - 10933 | 10933 | México | San Felipe del Progreso | San Nicolás Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 784500 | 784500 | 784500 | 784155.77 | 784155.77 | 235246.72 | 235246.72 | 29.9868 | 0 | Otros | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060270 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Oficial Lic Isidro Fabela En San Nicolas Guadalupe - 6542 | 6542 | México | San Felipe del Progreso | San Nicolás Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 879000 | 879000 | 879000 | 876811.96 | 876811.96 | 263043.58 | 263043.58 | 29.9253 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060275 | Construccion De Dos Aulas Y Modulos De Sanitarios En Le Telebachillerato Numero Cero Cinco En Santa Ana Nichi Ejido - 8961 | 8961 | México | San Felipe del Progreso | Santa Ana Nichi Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 1474451.03 | 1474451.03 | 1474451.03 | 1472829.61 | 1472829.61 | 441848.88 | 441848.88 | 29.967 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060278 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Priincipal En Ejido De Tlalchichilpa - 1512 | 1512 | México | San Felipe del Progreso | Ejido de Tlalchichilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 558377.83 | 558377.83 | 558377.83 | 557942.14 | 557942.14 | 167382.64 | 167382.64 | 29.9766 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060279 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Barrio Santa Cruz - 1454 | 1454 | México | San Felipe del Progreso | Tres Estrellas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 981182.01 | 981182.01 | 981182.01 | 980269.97 | 980269.97 | 294080.98 | 294080.98 | 29.9721 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060280 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En Rancheria La Virgen - 1421 | 1421 | México | San Felipe del Progreso | Ranchería la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 757401.82 | 757401.82 | 757401.82 | 754943.2 | 754943.2 | 226482.96 | 226482.96 | 29.9026 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060281 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Rosa Del Calvario - 1211 | 1211 | México | San Felipe del Progreso | Rosa del Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 379783.54 | 379783.54 | 379783.54 | 378334.46 | 378334.46 | 113500.34 | 113500.34 | 29.8855 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060285 | Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario En Barrio San Francisco San Nicolas Guadalupe - 16512 | 16512 | México | San Felipe del Progreso | Barrio San Francisco San Nicolás Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 843294.43 | 1480000 | 1480000 | 1479564.15 | 1479564.15 | 443869.24 | 443869.24 | 29.9912 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060315 | Construcción De Aula En Primaria - 1411 | 1411 | México | Chapa de Mota | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060316 | Construcción De Barda Perimetral Malla Ciclónica Preescolar Conafe Xhoñe Parte Baja - 1974 | 1974 | México | Chapa de Mota | Xhoñe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060317 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Cadenqui - 17629 | 17629 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 58441.59 | 58441.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060318 | Construcción De Drenaje Fosa Septica En Escuela Telesecundaria Netzahualcoyotl - 17003 | 17003 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 28500 | 28500 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060319 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Cadenqui - 11870 | 11870 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 163705.2 | 163705.2 | 49111.56 | 49111.56 | 49111.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060320 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 3586 | 3586 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 801532.85 | 801532.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 709 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060321 | Ampliación De Electrificación Atrás Del Preescolar Primera Etapa - 3585 | 3585 | México | Chapa de Mota | Cadenqui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 676000 | 676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060322 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Damate - 11664 | 11664 | México | Chapa de Mota | Damate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 40926.3 | 40926.3 | 12277.89 | 12277.89 | 12277.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060323 | Construcción De Techo Firme - 10381 | 10381 | México | Chapa de Mota | Dongu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 450189.3 | 450189.3 | 135056.79 | 135056.79 | 135056.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060324 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Las Comunidades De Dhalle Ejido De Dongu Y Dongu Etapa Dos - 5206 | 5206 | México | Chapa de Mota | Dongu | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2961 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX18180101060325 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Esperanza - 11510 | 11510 | México | Chapa de Mota | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143242.05 | 143242.05 | 42972.61 | 42972.61 | 42972.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060326 | Mejoramiento De Electrificación - 16904 | 16904 | México | Chapa de Mota | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 147000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX18180101060327 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Ladera - 11934 | 11934 | México | Chapa de Mota | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 81852.6 | 81852.6 | 24555.78 | 24555.78 | 24555.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060328 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Macavaca - 10938 | 10938 | México | Chapa de Mota | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143242.05 | 143242.05 | 42972.61 | 42972.61 | 42972.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060329 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Carretera Macavaca Barajas - 6326 | 6326 | México | Chapa de Mota | Macavaca (Santa Ana Macavaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060330 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De La Concepción - 11213 | 11213 | México | Chapa de Mota | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 61389.45 | 61389.45 | 18416.84 | 18416.84 | 18416.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX18180101060331 | Rehabilitación De Carretera Con Concreto Hidráulico - 3588 | 3588 | México | Chapa de Mota | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060332 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En La Escuela Veinte De Noviembre - 3966 | 3966 | México | Atlacomulco | San Francisco Chalchihuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060333 | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Física En Primaria Benito Juarez - 3988 | 3988 | México | Atlacomulco | San Jerónimo de los Jarros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 860000 | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060334 | Ampliación De La Linea Y Red De Electrificacion En Paraje Garambullo - 5128 | 5128 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060335 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria Narciso Basols Primera Etapa - 5006 | 5006 | México | Atlacomulco | San Lorenzo Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 102500 | 102500 | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060336 | Mejoramiento De Comedor Comunitario - 3809 | 3809 | México | Atlacomulco | Tecoac (Santa María Nativitas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 570000 | 570000 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060352 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Las Animas - 2562 | 2562 | México | Tejupilco | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060354 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Miguel Del Centro - 9672 | 9672 | México | San José del Rincón | San Miguel del Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1741 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101060355 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Valerio - 5843 | 5843 | México | San José del Rincón | El Valerio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101060357 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Tierra Y Libertad En La Colonia La Esperanza - 13798 | 13798 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1680 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060358 | Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Avenida Toluca En La Colonia El Ostor - 13871 | 13871 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060359 | Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Telpochcalli En La Colonia Ciudad Cuauhtemoc Geo Mm - 14139 | 14139 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060360 | Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Héroes En La Colonia Nueva Aragon - 13916 | 13916 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060361 | Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Moisés Saenz En La Colonia Tierra Blanca - 14240 | 14240 | México | Ecatepec de Morelos | Ecatepec de Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9090 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060362 | Construccion De Muro De Contencion En Parque Aventuras De Sal En Barrio De San Pedro Ageb Oo - 9985 | 9985 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 153576 | 153576 | 46072.8 | 153576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101060363 | Construcción De Banquetas En Boulevard Bicentenario De La Independencia En Barrio De San Pedro Ageb Oo - 7404 | 7404 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101060364 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Álvaro Obregón Colonia El Progreso Ageb Oo - 8393 | 8393 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 470285 | 470285 | 141085.5 | 470285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060365 | Construcción De Drenaje Sanitario Drenaje Pluvial Y Agua Potable En La Calle Galeana Barrio De San Pedro Ageb Oo - 8443 | 8443 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 606554 | 606554 | 181966.2 | 606554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060366 | Construcción De Alumbrado Público En Plaza Estado De México Barrio De San Pedro Ageb Oo - 8952 | 8952 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 842176 | 842176 | 252652.8 | 842176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101060367 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Colonia S De Febrero Ageb Oo - 6630 | 6630 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 528244 | 528244 | 158473.2 | 528244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17640 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060368 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Comunidad De El Abrojo - 7491 | 7491 | México | Ixtapan de la Sal | El Abrojo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 366622 | 366622 | 109986.6 | 366622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060369 | Construcción De Fosa Séptica En La Comunidad De El Abrojo - 7355 | 7355 | México | Ixtapan de la Sal | El Abrojo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 214375 | 428748 | 128624.4 | 428748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 301 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060370 | Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal En La Comunidad De El Abrojo - 6702 | 6702 | México | Ixtapan de la Sal | El Abrojo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2462017 | 2462017 | 738605.1 | 2462017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 301 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060371 | Revestimiento De Caminos En Las Comunidades De Plan De San Miguel Ahuacatitlan Y San Miguel Laderas - 9059 | 9059 | México | Ixtapan de la Sal | Ahuacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 460530 | 460530 | 138159 | 460530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1387 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180101060372 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Carcamo Al Tanque De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Ahuacatitlán - 8920 | 8920 | México | Ixtapan de la Sal | Ahuacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 526719 | 526719 | 158015.7 | 526719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1387 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060373 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Ahuacatitlán Tercera Etapa - 6691 | 6691 | México | Ixtapan de la Sal | Ahuacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2948922 | 2948922 | 884676.6 | 2948922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1387 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060374 | Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Comunidad De Los Naranjos - 7548 | 7548 | México | Ixtapan de la Sal | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 300494 | 300494 | 90148.2 | 300494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060375 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Los Naranjos Tercera Etapa - 6650 | 6650 | México | Ixtapan de la Sal | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 533839 | 533839 | 160151.7 | 533839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060376 | Equipamiento Para Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Miguel - 9774 | 9774 | México | Ixtapan de la Sal | Plan de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 474045 | 474045 | 142213.5 | 474045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060377 | Construcción De Drenaje Sanitario Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre En La Comunidad De Plan De San Miguel - 10086 | 10086 | México | Ixtapan de la Sal | Plan de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 822578 | 822578 | 246773.4 | 822578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060401 | Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Máría Morelos Y Pavón - 15474 | 15474 | México | Ocoyoacac | Ocoyoacac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 695576.82 | 695576.82 | 208654.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060402 | Ampliación De Electrificación De La Calle Sin Nombre - 15407 | 15407 | México | Ocoyoacac | Ocoyoacac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 491367.47 | 491367.47 | 147374.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060403 | Ampliación De Electrificación De La Calle Tepic - 15369 | 15369 | México | Ocoyoacac | Ocoyoacac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 183659.8 | 183659.8 | 54889.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060404 | Ampliación De Electrificación De Calle Sin Nombre - 15382 | 15382 | México | Ocoyoacac | Ocoyoacac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 556302.76 | 556302.76 | 166923.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060405 | Ampliación De Electrificación En La Calle Estado De Mexico - 15346 | 15346 | México | Ocoyoacac | Ocoyoacac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 560737.62 | 560737.62 | 168051.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060406 | Mejoramiento De Barda Perimetral En La Primaria Nicolás Bravo - 15531 | 15531 | México | Ocoyoacac | El Pedregal de Guadalupe Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 129131.83 | 129131.83 | 38723.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060407 | Rehabilitación De La Calle Rio Chichipicas Tramo De Avenida Acueducto A Boulevard Ocoyoacac Santiago Tianguistenco - 15458 | 15458 | México | Ocoyoacac | El Pedregal de Guadalupe Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1028645.02 | 1028645.02 | 308282.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060408 | Construcción De La Calle Dieciseis De Septiembre Sur Tramo De Pavimento Existente Hacia El Sur - 17458 | 17458 | México | Ocoyoacac | El Pedregal de Guadalupe Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 851127.83 | 851127.83 | 255273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060409 | Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Héroes Es De La Independencia - 17263 | 17263 | México | Ocoyoacac | El Pedregal de Guadalupe Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1055064.2 | 1055064.2 | 316553.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060410 | Mejoramiento De La Unidad Medica Ca - 14925 | 14925 | México | Ocoyoacac | El Pedregal de Guadalupe Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2018 | 120610.71 | 120610.71 | 36091.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3333 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060411 | Apliación De Electrificación En La Calle Allende Sur - 15293 | 15293 | México | Ocoyoacac | San Jerónimo Acazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 167586.13 | 167586.13 | 50377.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060412 | Ampliación De Electrificación En Las Calles Chapultepec Hidalgo Y Camino A Atlapulco - 15321 | 15321 | México | Ocoyoacac | San Jerónimo Acazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 655876.44 | 655876.44 | 196624.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060413 | Ampliación De La Electrificación De Las Calles El Arenal Buenavista Y Callejón De Genovevo De La O En Atlapulco - 17523 | 17523 | México | Ocoyoacac | San Pedro Atlapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1742477.18 | 1742477.18 | 522576.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060414 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Buenavista De Callejón Genovevo De La O Hacia El Oriente - 17376 | 17376 | México | Ocoyoacac | San Pedro Atlapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 554385.08 | 554385.08 | 166171.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060415 | Ampliación De Electrificacion A La Casa Ejidal - 14981 | 14981 | México | Ocoyoacac | San Pedro Atlapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 110912.6 | 110912.6 | 33084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060416 | Ampliación De Electrificación En Andador Cedros - 15131 | 15131 | México | Ocoyoacac | San Pedro Atlapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 169923.93 | 169923.93 | 50753.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060417 | Ampliación De Electrificación En Calle El Areanal - 15256 | 15256 | México | Ocoyoacac | San Pedro Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 471891.61 | 471891.61 | 141358.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060418 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En Las Calles Niños Heroes Cuauhtemoc Y Benito Juarez - 15152 | 15152 | México | Ocoyoacac | San Pedro Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2986542 | 2986542 | 895899.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8941 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060421 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Zitlaltepec - 596 | 596 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 255965.35 | 255965.35 | 76789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060422 | Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Filiberto Gómez - 583 | 583 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 113793.46 | 113793.46 | 34138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060423 | Construcción De Red De Alcantarillado En Callejón Filiberto Gómez - 573 | 573 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 188750.7 | 188750.7 | 188750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060424 | Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Miguel Hidalgo - 762 | 762 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 676000 | 676000 | 202800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 430 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060425 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Ricardo Flores Magon - 743 | 743 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 185635.25 | 185635.25 | 55690.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060426 | Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Calle Pablo Neruda - 525 | 525 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 353544.77 | 106363.43 | 106363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060427 | Construcción De Aulas En Planta Alta En La Escuela Preparatoria Isaac Newton Cbetis - 682 | 682 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1377360.27 | 1377360.27 | 413190.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060428 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hombres Ilustres De Calle Paseo La Gotera A Privada - 670 | 670 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 420345.25 | 420345.25 | 126103.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060429 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Benito Juárez - 716 | 716 | México | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 579157.33 | 579157.33 | 173747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060430 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Fresnos - 611 | 611 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1267504.09 | 1267504.09 | 380251.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060431 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Morelos - 750 | 750 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1162540.57 | 1162540.57 | 348762.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060432 | Construcción De Losa De Concreto Armado De Escuela Secundaria Oficial Francisco I Madero - 659 | 659 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2018 | 1123619.18 | 1123619.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060433 | Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Cerrada Hidalgo - 642 | 642 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 190407.76 | 190407.76 | 57122.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060434 | Construcción De Una Red De Alcantarillado De La Cerrada Morelos - 634 | 634 | México | Melchor Ocampo | San Francisco Tenopalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 335246 | 335246 | 100573.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060435 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Zitlaltepec - 607 | 607 | México | Melchor Ocampo | Visitación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1251370.46 | 1251370.46 | 375411.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060436 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bugambilias - 587 | 587 | México | Melchor Ocampo | Visitación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 256508.56 | 256508.56 | 76952.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060437 | Instalacion Para La Electrificacion En La Calle Sin Nombre De La Carretera Xaltocan Ojo De Agua Hasta El Cárcamo - 17860 | 17860 | México | Nextlalpan | San Miguel Jaltocan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 361389.48 | 361389.49 | 361389.49 | 361389.49 | 361389.49 | 361389.49 | 361389.49 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060438 | Instalacion Para La Electrificacion En La Carretera Xaltocan Ojo De Agua De Abundio Gomez Pte A Calle Dieciocho De Marzo - 18050 | 18050 | México | Nextlalpan | San Miguel Jaltocan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 96912 | 96912 | 96912 | 96912 | 6312.72 | 6312.72 | 6312.72 | 6.5139 | 0 | Otros | 172 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101065842 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Barrio Las Palomas Santa Ana Nichi - 1527 | 1527 | México | San Felipe del Progreso | Barrio las Palomas, Santa Ana Nichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 757401.82 | 757401.82 | 757401.82 | 756940.02 | 756940.02 | 227081.99 | 227081.99 | 29.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101065843 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Colonia La Constitucion San Antonio Mextepec - 2001 | 2001 | México | San Felipe del Progreso | Colonia la Constitución, San Antonio Mextepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 566066.54 | 566066.54 | 566066.54 | 565030.2 | 565030.2 | 169509.06 | 169509.06 | 29.9451 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101065939 | Construcción De Drenaje Sanitario Camino A San Sebastián Huitznahuac- Chiconcuac | 17701 | México | Chiautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Chiautla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1750000 | 1750000 | 437500 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4035 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: validar, observaciones
MEX18180101066358 | Pago Del Servicio De La Deuda Publica Y Saneamiento De Pensiones | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 6224524517 | 1556131128 | 1556131128 | 1556131128 | 1556131128 | 1556131128 | 1556131128 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101066685 | Construcción De Cabañas En El Predio Denominado El Galpón | STE-01 | México | Ayapango | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 567272.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101068870 | Jn Juan A. Mateos | 108977-1 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 641481.5 | 539217.44 | 539217.44 | 539217.44 | 539217.44 | 539217.44 | 539217.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068871 | Jn Profra. Remedios Colón | 108977-2 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 641481 | 539825.44 | 539825.44 | 539825.44 | 539824.94 | 539824.94 | 539824.94 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068872 | Jn Hermanos Aldasoro | 108977-3 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 641481 | 641481 | 641481 | 641481 | 192444.3 | 192444.3 | 192444.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 30 | Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068873 | Jn Profra. Celestina Vargas Bervera | 108977-4 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 641481 | 599666.8 | 599666.8 | 599666.8 | 192444.3 | 192444.3 | 192444.3 | 32.0919 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 32.09 | Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068874 | Prim Lic. Juan Fernández Albarrán | 108977-5 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997964.57 | 997964.57 | 997964.57 | 99.7965 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.8 | Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101068875 | Prim Tierra Y Libertad | 108977-6 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198968.08 | 1198968.08 | 1198968.08 | 99.914 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.91 | Financiera: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2009 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069279 | Rehabilitación De Fachadas En Centro Histórico De La Cabecera Municipal, Segunda Etapa | STE-02 | México | Tenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 226909.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86380 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069287 | Cbt Cbt Amecameca | APIN-001 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069290 | Jn Gregorio Torres Quintero | APIN-002 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069291 | Rehabilitación Integral De La Plaza Morelos | STE-03 | México | Papalotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 340363.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3963 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069295 | Cbt Cbt No. 2 Amecameca | APIN-003 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069298 | Jn Rosaura Zapata | APIN-004 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069301 | Jn Ezequiel A. Chávez | APIN-005 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069310 | Prim Sor Juana Inés De La Cruz | APIN-006 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1259400 | 1259400 | 1259400 | 69.9667 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 69.97 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069312 | Prim Amado Nervo | APIN-007 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069316 | Cecytem Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnológicos Sel Estado De México | APIN-008 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069318 | Prim Benito Juarez | APIN-009 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069323 | Univ Universidad Politécnica De Atlautla | APIN-010 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069325 | Cbta Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 231 | APIN-011 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1308100 | 1308100 | 1308100 | 70.7081 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70.71 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069331 | Remodelación, Equipamiento Y Rescate De Imagen Urbana Del Jardín Principal | STE-04 | México | Villa Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 567272.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3827 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069332 | Prim Pdte. Benito Juárez | APIN-012 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069334 | Jn Sor Juana Inés De La Cruz | APIN-013 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069340 | Telebach Telebachillerato Comunitario No. 96 | APIN-014 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069342 | Prim Gral. Ignacio Zaragoza | APIN-015 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069344 | Stec E.S.T.I.C. No. 0048 José Mociño | APIN-016 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 2716200 | 2716200 | 2716200 | 71.4789 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 71.48 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069345 | Stv No. 0109 Lic. Benito Juárez | APIN-017 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1658100 | 1658100 | 1658100 | 75.3682 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 75.37 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069346 | Prim Gregorio Torres Quintero | APIN-018 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3874300 | 3874300 | 3874300 | 70.4418 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70.44 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069347 | Prim Lic. Isidro Fabela | APIN-019 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 3974300 | 3974300 | 3974300 | 70.9696 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70.97 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069349 | Jn Gral. Emiliano Zapata | APIN-020 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069350 | Prepa Preparatoria Oficial No. 50 | APIN-021 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069353 | Jn Frida Kahlo Calderón | APIN-022 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069354 | Jn Niños Héroes De Chapultepec | APIN-023 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2505000 | 2505000 | 2505000 | 2505000 | 1692800 | 1692800 | 1692800 | 67.5768 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 67.58 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069356 | Secg No 0167 Profr. Filiberto Navas Valdés | APIN-024 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069357 | Prim Gral. Vicente Guerrero | APIN-025 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069396 | Prim Lic. León Guzmán | APIN-026 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3874300 | 3874300 | 3874300 | 70.4418 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 70.44 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069399 | Cbt Cbt Steve Jobs, Joquicingo | APIN-027 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 4074300 | 4074300 | 4074300 | 71.4789 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 71.48 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069401 | Telebach Telebachillerato Comunitario No. 369 | APIN-028 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069402 | Jn Gabilondo Soler | APIN-029 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069403 | Jn Mariano Abasolo | APIN-030 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069405 | Cecytem Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De México Plantel Malinalco | APIN-031 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069407 | Prim Luciano Solis | APIN-032 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069411 | Prim Demetrio Martínez | APIN-033 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069421 | Stv Benito Juárez | APIN-034 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069425 | Prim Ignacio Allende | APIN-035 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069429 | "Stec Ignacio Garciatéllez" | APIN-036 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069430 | "Conalep Conalep 229 Plantelnezahualcóyotl Iii" | APIN-037 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069431 | Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Ii | APIN-038 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069433 | Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I | APIN-039 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069435 | Prepa Preparatoria Oficial Num. 121 | APIN-040 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069438 | Univ Universidad Tecnológica De Nezahualcóyotl | APIN-041 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069441 | Normal Normal No. 2 De Nezahualcóyotl | APIN-042 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069442 | Cobaem Colegio De Bachilleres Del Estado De México Plantel No. 30 | APIN-043 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069444 | Normal Normal No. 4 De Nezahualcóyotl | APIN-044 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069445 | Cbtis Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 37 | APIN-045 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069447 | Prim Lic. Benito Juárez | APIN-046 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 514000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069455 | Prim Melchor Ocampo | APIN-047 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069458 | Prim Alfonso Reyes | APIN-048 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069459 | Prim Francisco I. Madero | APIN-049 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069462 | Prim Netzahualcóyotl | APIN-050 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069463 | Stv Lic. José Vasconcelos | APIN-051 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069464 | Prim Octavio Paz | APIN-052 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069465 | Jn Diego Rivera | APIN-053 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069466 | "Jn Gregorio Torresquintero" | APIN-054 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069467 | Prim Guadalupe Victoria | APIN-055 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069471 | Prim Profr. Carlos Hank González | APIN-056 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | 367600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069474 | Rehabilitación Del Parque Ecoturístico Xocotépetl | STE-05 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 453818.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65291 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069477 | Prim Profra. Aurelia Rico Gómez | APIN-057 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069478 | Jn Bernal Díaz Del Castillo | APIN-058 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069483 | Jn Ponciano Arriaga | APIN-059 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069485 | "Cdi Centro De Desarrollo Infantil Num. 4nezahualcóyotl" | APIN-060 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 1096000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069486 | Prim Benemérito De Las Américas | APIN-061 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069488 | Prim Emiliano Zapata | APIN-062 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069489 | Jn Rosario Castellanos | APIN-063 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069490 | Jn Manuel Buendia | APIN-064 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069493 | Jn Federico Froebel | APIN-065 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069495 | Jn Jean Piaget | APIN-066 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 768000 | 768000 | 768000 | 768000 | 768000 | 768000 | 768000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069496 | Jn Marie Curie | APIN-067 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069497 | Prim Tamaulipas | APIN-068 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069499 | Jn Felix Lope De Vega Carpio | APIN-069 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069502 | Jn Rosaura Zapata Cano | APIN-070 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069503 | Jn Lic. Benito Juárez | APIN-071 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069504 | Jn Epitacio Huerta | APIN-072 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069505 | Rehabilitación De Fachadas En El Centro Histórico De La Cabecera Municipal | STE-06 | México | Tenancingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 340363.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97891 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069511 | Prim Revolución Mexicana | APIN-073 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069513 | Jn Anton Makarenko | APIN-074 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069516 | Prim Cuauhtémoc | APIN-075 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069517 | Prim Ignacio Allende Unzaga | APIN-076 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 662400 | 662400 | 662400 | 662400 | 662400 | 662400 | 662400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069518 | Prim Miguel Hidalgo Y Costilla | APIN-077 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069519 | Prim Gral. Lázaro Cárdenas Del Río | APIN-078 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069521 | Extra Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial No. 90 | APIN-079 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069523 | Prim Ricardo Flores Magón | APIN-080 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069527 | Prim José Antonio Alzate | APIN-081 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069529 | Socavón San Juan, Tercera Etapa | STE-07 | México | El Oro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36000 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069549 | Terminación Del Teatro Municipal Malinalxóchitl | STE-08 | México | Malinalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27482 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069556 | Prim Vicente Guerrero | APIN-082 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069557 | Prim Ma. Enriqueta Camarillo Y Roa | APIN-083 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 345600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069558 | Mejoramiento De La Imagen Urbana | STE-09 | México | Teotihuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56993 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069560 | Extra Centro De Actualización Del Magisterio En Nezahualcóyotl | APIN-084 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069562 | Cbtis Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 6 | APIN-085 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069564 | Prim Dr. Gustavo Baz Prada | APIN-086 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069565 | Prim Pdte. Adolfo López Mateos | APIN-087 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 797500 | 797500 | 797500 | 797500 | 797500 | 797500 | 797500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069568 | Prim Constitución 1857 | APIN-088 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069569 | Prim Severiano Gómez Ontiveros | APIN-089 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 122200 | 122200 | 122200 | 122200 | 122200 | 122200 | 122200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069570 | Stv Vasco De Quiroga | APIN-091 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069571 | Prim Lic. José López Portillo Y Rojas | APIN-093 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069574 | Prim Estado De Michoacán | APIN-094 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069575 | Prim Narciso Mendoza | APIN-095 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069577 | Prim 18 De Marzo | APIN-096 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069580 | Prim Agustín Melgar | APIN-097 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069583 | Prim Justo Sierra Méndez | APIN-099 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069584 | Prim Constitución De 1857 | APIN-100 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299793.43 | 299793.43 | 299793.43 | 99.9311 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.93 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069586 | Prim Benito Juárez | APIN-101 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069589 | Prim Belisario Domínguez | APIN-102 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 3694076.1 | 3694076.1 | 3694076.1 | 69.4375 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 69.44 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069591 | Prim Lic. Adolfo López Mateos | APIN-103 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 623513.34 | 623513.34 | 623513.34 | 99.922 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.92 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069594 | Prim Mariano Matamoros | APIN-106 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 3694066.61 | 3694066.61 | 3694066.61 | 69.4373 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 69.44 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069595 | Prim Niños Héroes De Chapultepec | APIN-107 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069596 | Prim Damian Carmona | APIN-108 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 3397499.99 | 3397499.99 | 3397499.99 | 75.8371 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 75.84 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069598 | Prim José Ma. Morelos Y Pavón | APIN-109 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 679335.28 | 679335.28 | 679335.28 | 99.9022 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.9 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069600 | Prim Hermenegildo Galeana | APIN-111 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069601 | Construcción Del Centro De Atención Turística | STE-10 | México | Tepotzotlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88556 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069603 | Stv República De Cuba | APIN-112 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069604 | Stv Jaime Torres Bodet | APIN-113 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069606 | Prim Liberación | APIN-114 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1708100 | 1708100 | 1708100 | 75.9156 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 75.92 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069607 | Prim Lic. Benito Juárez García | APIN-115 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399167.46 | 399167.46 | 399167.46 | 99.7919 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99.79 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069609 | Stv Juan Rulfo | APIN-117 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069611 | Secg Teotihuacan | APIN-118 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069613 | Stv No. 0317 José María Velasco | APIN-119 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 7870000 | 7870000 | 7870000 | 7870000 | 5164400 | 5164400 | 5164400 | 65.6213 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65.62 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069615 | Stv No. 0091 Luis Pasteur | APIN-120 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2595000 | 2595000 | 2595000 | 2595000 | 1782800 | 1782800 | 1782800 | 68.7013 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 68.7 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069617 | Prim Gral. Lázaro Cárdenas | APIN-122 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069622 | Prim Leona Vicario | APIN-125 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069623 | Prim Niños Héroes | APIN-126 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069624 | Prim Libertad | APIN-127 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069626 | Prim Ignacio Ramírez | APIN-128 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069627 | Rehabilitación Del Antiguo Mesón De Arroyo Zarco | STE-11 | México | Aculco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49026 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069630 | Jn Estefanía Castañeda | APIN-130 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069633 | Secg No. 0049 Justo Sierra Méndez | APIN-131 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069634 | Secg No. 0450 Juan Escutia | APIN-132 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069635 | Prim Miguel Hidalgo | APIN-133 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 4915000 | 4915000 | 4915000 | 4915000 | 4915000 | 4915000 | 4915000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069636 | Cbt Cbt Ocuilan | APIN-134 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069637 | Prim Horacio Zúñiga | APIN-136 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069640 | Stec Libertadores De América | APIN-137 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069642 | Stv Ignacio Manuel Altamirano | APIN-138 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069643 | "Stv Luis Donaldocolosio Murrieta" | APIN-139 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069647 | Jn Ignacio González Guzmán | APIN-142 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 563200 | 563200 | 563200 | 563200 | 563200 | 563200 | 563200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069649 | Jn Simón Bolívar | APIN-143 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069650 | Jn Mariano Escobedo | APIN-144 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069653 | Jn Francisco Zarco | APIN-145 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069654 | Stv Mariano Azuela | APIN-146 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069656 | Prim J. Trinidad Tiburcio Santos | APIN-147 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069657 | Rehabilitación De La Torre Norte Del Templo De La Virgen De La Peña De Francia, Siglo Xviii | STE-12 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44781 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101069658 | "Cam C.A.M. Num. 38ocuilan" | APIN-148 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069666 | Jn Lauro Aguirre | APIN-153 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069667 | Prim Generalísimo Morelos | APIN-154 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069668 | Prim Educación Y Patria | APIN-155 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069670 | Prim Petronilo Monroy | APIN-156 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069672 | Prim Ejército Del Trabajo | APIN-158 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069681 | Secg No. 0189 Jaime Nuno | APIN-159 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069685 | Jn Carlos Chávez | APIN-160 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069686 | Jn Federico García Lorca | APIN-161 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069687 | Jn Rosario Sansores | APIN-162 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069689 | Stv Cuauhtémoc | APIN-163 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069692 | Prim Plan Sexenal | APIN-164 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069693 | Prim Lázaro Cárdenas | APIN-165 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069695 | Stv Ismael Mondragón Cruz | APIN-166 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069696 | Stec Lic. José Vasconcelos | APIN-168 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069697 | Stv Ricardo Flores Magón | APIN-169 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069700 | Prim Enrique C. Rebsamen | APIN-170 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069701 | Secg Epigmenio De La Piedra | APIN-171 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069703 | "Cam C.A.M. Num. 46tenancingo" | APIN-172 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069724 | Prim Altamirano Ignacio M. | APIN-173 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 3072000 | 3072000 | 3072000 | 3072000 | 3072000 | 3072000 | 3072000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069727 | Jn Juan Escutia | APIN-174 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069731 | "Jn Juan Ruiz Dealarcón" | APIN-176 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069732 | Jn John Dewey | APIN-178 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069735 | Jn Miguel F. Martínez | APIN-179 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069736 | Jn Jaime Nuno | APIN-180 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069740 | Jn José Ferrer Espejo | APIN-181 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069742 | Jn José Joaquín Pesado | APIN-182 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069744 | Prim Lic. Gabino Vázquez | APIN-183 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069746 | Jn Juan De La Barrera | APIN-184 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069748 | Secg Diego Rivera | APIN-185 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069752 | Secg Moisés Saénz | APIN-186 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069755 | "Prim Gregorio Torresquintero" | APIN-187 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069758 | Prim Vicente Guerrero | APIN-188 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069759 | Prim Himno Nacional | APIN-189 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069763 | Prim Agustín Melgar | APIN-190 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069764 | Prim Netzahualcóyotl | APIN-191 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069765 | Prim Miguel Hidalgo | APIN-192 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069766 | Prim Cuauhtémoc | APIN-193 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069767 | Stv Francisco Villa | APIN-194 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069769 | Prepa Preparatoria Oficial Num. 29 | APIN-195 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069771 | Jn Acamapichtli | APIN-196 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069773 | Jn Santos Degollado | APIN-197 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069798 | Jn Franz Liszt | APIN-198 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069800 | Conalep Conalep Plantel 126 Santiago Tilapa | APIN-199 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069801 | Conalep Conalep Plantel 079 Santiago Tianguistenco | APIN-200 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069802 | Jn Blas Galindo | APIN-201 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069805 | Jn Tonantzintla | APIN-203 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069808 | Stv No. 0579 Xilonen | APIN-204 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069812 | Jn Alfonso García Robles | APIN-205 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069816 | Prim Josefa Ortiz De Domínguez | APIN-206 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069817 | Jn José Guadalupe Posada | APIN-207 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069819 | Jn Calmecac | APIN-208 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069820 | Jn Anexo A La Normal De Santiago Tgo. | APIN-209 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069821 | Secg No. 0278 Juan Jacobo Rousseau | APIN-210 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069822 | Normal Normal De Santiago Tianguistenco | APIN-211 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069824 | Jn Ignacio Manuel Altamirano | APIN-212 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069825 | Tes Tecnológico De Estudios Superiores De Tianguistenco | APIN-213 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069828 | Prim Ignacio M. Altamirano | APIN-214 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069831 | Stv Ignacio López Rayón | APIN-216 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069835 | Stec Miguel Hidalgo Y Costilla | APIN-219 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069836 | "Stec Andrés Alvarogarcía" | APIN-220 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069837 | Prim José María Morelos Y Pavón | APIN-222 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 4220000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069838 | "Stv Carlos Hankgonzález" | APIN-223 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069839 | Stec Ricardo Flores Magón | APIN-225 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 9680000 | 9680000 | 9680000 | 9680000 | 9680000 | 9680000 | 9680000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069840 | Stv No. 0489 Gabriela Mistral | APIN-226 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069841 | Jn Lorenzo Filho | APIN-227 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069842 | Jn Angel Ma. Garibay | APIN-228 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069844 | Prim Alfredo Del Mazo | APIN-229 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069846 | Tes Tecnológico De Estudios Superiores De Villa Guerrero | APIN-230 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069848 | Stv No. 0556 Guadalupe Victoria | APIN-231 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069850 | Secg No. 0309 Víctor Hugo | APIN-232 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069854 | Prim Esperanza López Mateos | APIN-233 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 58750 | 58750 | 58750 | 58750 | 58750 | 58750 | 58750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069856 | Secg Guillermo González Camarena | APIN-234 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069857 | "Prim Josefa Ortiz Sedomínguez" | APIN-235 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069858 | Prim Ciencia Y Trabajo | APIN-236 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069860 | Stec Lázaro Cárdenas Del Rio | APIN-237 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069862 | Prim Hogar Campesino | APIN-238 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069865 | Prim Primero De Mayo | APIN-239 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069866 | Prim Alvaro Obregón | APIN-240 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069867 | Prim Salvador Novo | APIN-242 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069868 | Prim Revolución | APIN-243 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 894000 | 894000 | 894000 | 894000 | 894000 | 894000 | 894000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069873 | Prim 16 De Septiembre | APIN-245 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 954900 | 954900 | 954900 | 954900 | 954900 | 954900 | 954900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069876 | Jn Isidro Fabela | APIN-247 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069877 | Jn Vasco De Quiroga | APIN-248 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069879 | Prim Minerva | APIN-249 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 342950 | 342950 | 342950 | 342950 | 342950 | 342950 | 342950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069883 | Jn Juan José Arreola | APIN-250 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069885 | Jn María Montessori | APIN-251 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 470600 | 470600 | 470600 | 470600 | 470600 | 470600 | 470600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069888 | Jn José María Morelos Y Pavón | APIN-252 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 70030 | 70030 | 70030 | 70030 | 70030 | 70030 | 70030 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069890 | Jn Quetzal | APIN-253 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069893 | Jn Narciso Bassols | APIN-254 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069894 | Jn Agustín F. Cuenca | APIN-255 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069896 | Jn Emiliano Zapata | APIN-256 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069897 | Prim Nicolás Bravo | APIN-258 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101069899 | Secg Huitzilopochtli | APIN-260 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5245000 | 5245000 | 5245000 | 5245000 | 5245000 | 5245000 | 5245000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101071130 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Albarrada / 2016-10-01-01 | 2016-10-01-01 | México | Temascaltepec | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1398452.57 | 1398452.57 | 1398452.57 | 1398452.57 | 1398452.57 | 1398452.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071630 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pirules, De Avenida Morelos A Calle San Pedro) / | 944 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1846579.54 | 1846579.54 | 913133.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071647 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Héroes De Chapultepec Entre Calle Emilio Chuayfet Y Calle Jaime Torres Bodet) / | 919 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 476319.49 | 476319.49 | 235539.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071648 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Prolongación 1ro De Mayo) / | 924 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 660668.89 | 660668.89 | 326700.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101071680 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Calle Insurgentes, En Tenango Del Aire, México / | 64 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2050953 | 2050953 | 1014196.26 | 2050953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071685 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Callle Niños Heroes En La Localidad De San Mateo Tepopula) / | 718 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1281715.97 | 1281715.97 | 633808.55 | 1281715.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101071722 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Rehabilitacion De Calle Plaza Juárez En San Juan Coxtocan) / | 791 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1093284.04 | 1093284.04 | 540628.96 | 1093284.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071905 | Construcción De Casa De Día Para Adultos Mayores, Cabecera Municipal, En Tenango Del Aire, México / | 803 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3848442 | 3848442 | 1903054.57 | 3848442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101071923 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, De La Calle De Las Flores, San Mateo Tepopula, En Tenango Del Aire, México / | 71 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2891509 | 2891509 | 1429851.2 | 2891509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072149 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Calle La Unión, En Tenango Del Aire, México / | 63 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1523697 | 1523697 | 753468.17 | 1523697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072223 | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Construcción De Puente Peatonal En La Vía Morelos, Esq. Av. Río Bravo) / | 1505 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 7192355.82 | 7192355.82 | 3556619.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072265 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Construccion De Muro De Contencion En La Mora En La Localidad De San Juan Coxtocan) / | 1232 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 144507.2 | 144507.2 | 71458.81 | 144507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072335 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Filiberto Gómez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Filiberto Gómez) / | 921 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 388164.32 | 388164.32 | 191947.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101072382 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Nuevo Mexico, En La Localidad De San Juan Coxtocan) / | 750 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1187256.73 | 1187256.73 | 587098.45 | 1187256.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072387 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Construcción De Techumbre En La Escuela Preparatoria Oficial No. 130, Ubicada En Tenango Del Aire, Edo. De México.) / | 495 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1211935.06 | 1211935 | 599301.89 | 1211935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072460 | Construcción, Ampliación Y Rehabilitación De Infraestructura Cultural En El Estado De México // (Rehabilitación Del Centro Regional De Cultura José Ma. Morelos Y Pavón, Municipio De Ecatepec) / | 1346 | México | Ecatepec de Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2500000 | 2500000 | 1236250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072521 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Calle Sixto Noguez, Tramo Comprendido Entre Calle Aquiles Serdan A Calle Víctor Bravo Ahuja) / | 938 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 2302744.86 | 2302744.86 | 1138707.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101072539 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Benito Juárez) / | 918 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 650662.19 | 650662.19 | 321752.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072541 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Asfaltico De La Cerrada De La Soledad) / | 928 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 414986.11 | 414986.11 | 205210.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072573 | Pavimentación De Concreto Estampado Y Servicios En Calle De La Cruz, En Tenango Del Aire, México / | 73 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3321573 | 3321573 | 1642517.85 | 3321573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072718 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Rehabilitacion Con Concreto Hidrahulico De Av. Independencia Del Cadenamiento 0+000 Al 0+058.85, San Juan Coxtocan, Tenango Del Aire.) / | 339 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 473805.02 | 473805.02 | 234296.58 | 473805.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101072741 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Álvaro Obregon) / | 915 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 384435.34 | 384435.92 | 190103.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072744 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Crispin Pérez Esquina Con 16 De Septiembre) / | 922 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 681406.92 | 681406.92 | 336955.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101072817 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico Y Servicios De La Av. Ferrocarril, San Juan Coxtocan, En Tenango Del Aire, México / | 80 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1363827 | 1363827 | 674412.45 | 1363827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101073104 | Infraestructura Municipal Para El Municipio De Tenango Del Aire, México // (Construccion De Techumbre En El Fronton De La Unidad Deportiva De Tenango Del Aire.) / | 1152 | México | Tenango del Aire | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1508972.87 | 1508972.87 | 746187.08 | 1508972.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX18180101073107 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Repavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Hidalgo, Tramo Comprendido De Juan De Dios Peza A Heroes De Chapultepec) / | 834 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3974203.97 | 3974203.97 | 1965243.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101073234 | Infraestructura Desarrollo Municipal En Tonanitla, México // (Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Localidades Colonia La Asunción Y Santa María Tonanitla, En El Municipio De Tonanitla, Estado De México) / | 225 | México | Tonanitla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 2472500 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: aun no se ejecuta la obra / Física: aun no se ejecuta la obra / Registro:
MEX18180101073298 | Infraestructura Vial En El Municipio De Melchor Ocampo Del Estado De México // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Ernesto Zedillo, Tramo Comprendido Entre Calles Héroes De Chapultepec Y Calle Víctor Bravo Ahuja) / | 930 | México | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1296546.42 | 1296546.42 | 641142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101073404 | Stv Isidro Fabela Alfaro | APIN-261 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073405 | Jn Mariano Matamoros | APIN-263 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073406 | Jn Manuel Acuña | APIN-264 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073407 | Jn Melchor Muzquiz | APIN-265 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073408 | "Stv José María Morelosy Pavón" | APIN-266 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073409 | Prim Ignacio Allende | APIN-267 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073970 | Prim Emiliano Zapata | APIN-090 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073978 | Prim Alfonso Reyes | APIN-092 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073979 | Prim Gral. Vicente Guerrero | APIN-098 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073987 | Prim Cuauhtémoc | APIN-104 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073990 | Prim Miguel Hidalgo Y Costilla | APIN-105 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073991 | Prim Lic. Adolfo López Mateos | APIN-110 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101073994 | Prim Ricardo Flores Magón | APIN-116 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074001 | Jn Sor Juana Inés De La Cruz | APIN-121 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074006 | Prim Melchor Ocampo | APIN-124 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074008 | Prim Miguel Hidalgo Y Costilla | APIN-129 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074012 | Prim Emiliano Zapata | APIN-135 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074013 | Prim Miguel Hidalgo | APIN-140 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 7670000 | 7670000 | 7670000 | 7670000 | 7670000 | 7670000 | 7670000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074014 | Jn Federico Froebel | APIN-141 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074019 | Prim Vicente Guerrero | APIN-149 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074021 | Prim Lic. Benito Juárez | APIN-150 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074023 | Prim Vicente Guerrero | APIN-151 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074025 | Prim Cuauhtémoc | APIN-152 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 5320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074028 | Prim Guadalupe Victoria | APIN-157 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074029 | Prim Vicente Guerrero | APIN-167 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074030 | Prim Ignacio Allende | APIN-175 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 2304000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074031 | Jn Federico Froebel | APIN-177 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074035 | Prim Lázaro Cárdenas | APIN-215 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074036 | Prim Melchor Ocampo | APIN-217 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074041 | Prim Ignacio M. Altamirano | APIN-218 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074042 | Prim Miguel Hidalgo | APIN-221 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074044 | Jn Blas Galindo | APIN-224 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074045 | Prim José Ma. Morelos Y Pavón | APIN-241 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074046 | Prim Ricardo Flores Magón | APIN-244 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 260800 | 260800 | 260800 | 260800 | 260800 | 260800 | 260800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074047 | Prim Niños Héroes | APIN-246 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074050 | Prim Miguel Hidalgo | APIN-257 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074054 | Jn Juan De La Barrera | APIN-262 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074057 | Prim Vicente Guerrero | APIN-259 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074256 | Rehabilitación De Fachadas En El Primer Cuadro Del Pueblo Mágico De Metepec | STE-13 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 3450000 | 3450000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 227827 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101074262 | Programa De Transferencias De Tecnologías | STE-14 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17687 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101074263 | Señalética Y Accesibilidad | STE-15 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61559 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101074266 | Iluminación Iglesia Santa María Y El Pino | STE-16 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo-Dirección General de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61559 | 0 | 0 | Financiera: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado. / Física: / Registro: Se está en espera del oficio de asignación de recursos por parte de la Dirección General de Inversión, esto con la finalidad de continuar con los trámites de licitación o adjudicación según sea el caso, para posteriormente solicitar la autorización del recurso contratado.
MEX18180101074315 | Equipamiento Y Acondicionamiento De Los Centros De Justicia Para Las Mujeres. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia del estado de México. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 643835 | 643835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074320 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia del Estado de México | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1148895 | 1148895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074325 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía general de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 9604350 | 9604350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el 1 de junio del presente año. / Física: / Registro:
MEX18180101074329 | Fortalecimiento De Los Oemasc Y Las Unidades De Atención Temprana | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 643835 | 643835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el 1 de junio del presente año. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074335 | Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes (Fgjem) | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 295950 | 295950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el 1 de junio del presente año. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074356 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 336207.44 | 336207.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el 1 de junio del presente año. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074361 | Sistema Nacional De Información (Fgjem). | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 423400 | 423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el 1 de junio del presente año. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074428 | Prim Gral. Vicente Guerrero | APIN-123 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074432 | Jn Federico Froebel | APIN-202 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Programa APIN 2017 / Física: Ninguna / Registro:
MEX18180101074499 | Construcción De Torre De Rappel En El Plantel De Formación De Nezahualcóyotl. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074538 | Mobiliario Para C3 Sede Lerma. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 15981880 | 15981880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio en el mes de junio del presente año. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074553 | Equipo De Cómputo Y Tecnologías C3 Sede Lerma | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 15488225 | 15488225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 49132 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074578 | Equipo De Administración C3 | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4616021 | 4616021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 49132 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074601 | Cámaras Fotográficas Y De Video Para C3 Sede Lerma | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6593985 | 6593985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 49132 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074619 | Instrumental Médico C3 Sede Lerma | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1208139 | 1208139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 49132 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074679 | Mejoramiento De Las Instalaciones Del C3 Sede Lerma | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control de Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 22019421 | 22019421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49132 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074751 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2018 | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Agropecuario. | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 109250000 | 87400000 | 87400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ha radicado el recurso. / Física: No se ha radicado el recurso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101074877 | Repavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Jesús Reyes Heroles. | 105676 | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Junta de Caminos del Estado de México | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 44822722.46 | 44822722.46 | 44822722.46 | 44822692.92 | 44822692.92 | 44712183.68 | 44712183.68 | 99.7534 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101075038 | Construcción De Subcolector En Avenida Mario Molina, Tramo 4ta Avenida A Joaquín Montenegro, Col. Trigotenco | 339204 | México | Tultepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5249010.32 | 5249010.32 | 5249010.32 | 5249010.32 | 2270961 | 2270961 | 2270961 | 43.2646 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101075172 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 3935250 | 3935250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101075263 | Programa De Sistema Nacional De Información Para El Desarrollo Rural Sustentable (Snidrus) 2018 | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ha radicado el recurso tanto Estatal como Federal, por eso el avance en 0. / Física: No se ha radicado el recurso tanto Estatal como Federal, por eso el avance en 0. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101075283 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria 2018 | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 56200000 | 56200000 | 56200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40000 | 0 | 0 | Financiera: No se ha radicado el recurso tanto Estatal como Federal, por eso el avance en 0. / Física: No se ha radicado el recurso tanto Estatal como Federal, por eso el avance en 0. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101075390 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 261120 | 261120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17363388 | 0 | 0 | Financiera: El proyecto dará inicio el próximo mes de junio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101075565 | Programa De Apoyos A Pequeños Productores | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Agropecuario | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 142800000 | 142800000 | 142800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se ha radicado el recurso tanto Estatal como Federal, por eso el avance en 0. / Física: No se ha radicado el recurso tanto Estatal como Federal, por eso el avance en 0. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101076228 | Servicio Integral De Radiocomunicación De La Rnr_18 | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16187608 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de integración de expediente para iniciar la contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101076246 | Equipo De Enlaces De Microondas E Inalámbricos 4.9 Y 7 Ghz De La Red Nacional De Radiocomunicación | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de integración de expediente para iniciar la contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101076252 | Servicios Integrales De Telecomunicación Del Sistema De Videovigilancia | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema de video vigilancia. | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de integración del expediente para iniciar la contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101076254 | Vestuario Y Uniformes Para La Policía Estatal | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 43412740 | 43412740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de integración de expediente para iniciar la contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101076257 | Equipo De Defensa Y Seguridad Para La Policía Estatal. | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 13588500 | 13588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de integración del expediente para iniciar la contratación. / Física: / Registro:
MEX18180101076262 | Conservación De Bienes Informáticos Del Sistema Nacional De Información | - | México | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de integración del expediente para dar inicio a la contratación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101076633 | Fortaseg 2018 | FORTASEG-1-2018 | México | Metepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE METEPEC | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 12576753 | 12576753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101077082 | Evaluaciones De Personal Activo (Permanencias, Ascensos Y Promociones | 1 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1111500 | 1111500 | 1111500 | 1111500 | 1111500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101077093 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 2 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Municipio de valle de chalco solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1403916.5 | 1403916.5 | 1403916.5 | 1403916.5 | 1403916.5 | 1403916.5 | 1403916.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101077122 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 3 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de valle de chalco solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 8533883 | 8533883 | 8533883 | 8533883 | 8533883 | 8533883 | 8533883 | 100 | 0 | Otros | 1102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101077166 | Red Nacional De Radiocomunicación | 5 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de Valle de Chalco solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101077178 | Fotalecimiento De Los Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica | 6 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Xico | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Municipio de valle de chalco solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 5433698.5 | 5433698.5 | 5433698.5 | 5433698.5 | 5433698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 421 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.