## INVERSIÓN DIRECTA
CLAVE DE CARTERA | NÚMERO DE SOLICITUD | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CVE TIPO PPI | TIPO PROYECTO | MUNICIPIO | DESC. ENT. FED. | TOTAL | Acumulado a 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Posteriores | Acumulado a 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Posteriores | RAMO | DESC. RAMO | UNIDAD | DESC. UNIDAD | TIPO CONTROL | INICIO DE CONSTRUCCIÓN | FIN DE CONSTRUCCIÓN | FASE | MONTOS FISCALES 2017 | MONTOS PROPIOS 2017 | ETAPA | CAPACIDAD | UNIDAD DE MEDIDA DE CAPACIDAD | AÑOS DE CONSTRUCCIÓN | MESES DE CONSTRUCCIÓN | INICIO DE OPERACIONES | TERMINO DE OBLIGACIONES | AÑOS DE OBLIGACIONES | MESES DE OBLIGACIONES | AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2016 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 2017 | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2016 | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO 2017 | MONTO CONTRATADO | MONTO COMPROMETIDO | AMORTIZACIONES | INTERESES | GASTOS ASOCIADOS | TOTAL EGRESOS | INGRESOS | FLUJO NETO
'009 96 009 | 28 | Cerro Prieto IV | Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mexicali | Baja California | 1777379200 | 1322700800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1997-11-28 | 2000-07-25 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 100 | MW | 2 | 8 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1777379200 | 0 | 1777379200 | 1226652400 | 5897393668 | 7220648647 | 13790761186 | 6570112539
'006 96 006 | 29 | Chihuahua | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chihuahua | Chihuahua | 4770694598 | 3550284352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-09-11 | 2001-05-08 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 423 | MW | 2 | 8 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4770694598 | 0 | 4770694598 | 2712853606 | 32482240640 | 35305148479 | 68291820152 | 32986671673
'021 97 021 | 30 | Guerrero Negro II | Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 522310078 | 351575872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-10-11 | 2004-04-03 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 9.98 | MW | 1 | 6 | 2004-04-03 | 2014-04-30 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 472430078 | 0 | 472430078 | 230636245 | 604659410 | 836477931 | 2033552475 | 1197074544
'007 96 007 | 31 | Monterrey II | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pesqueria | Nuevo Leon | 5694694697 | 4237912332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-04-24 | 2000-09-17 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 437 | MW | 2 | 5 | 2000-09-17 | 2014-11-01 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5694694697 | 0 | 5694694697 | 4736654201 | 32364603670 | 37358597817 | 59417050531 | 22058452714
'022 97 022 | 32 | Puerto San Carlos II | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 49.375 megawatts (49.4 megawatts alcanzada) utilizando 100 combustóleo como combustible principal, en el municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, México. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Comondu | Baja California Sur | 1053872432 | 784277158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-09-07 | 2001-12-23 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 39.4 | MW | 2 | 3 | 2001-12-23 | 2011-09-30 | 9 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1053872432 | 0 | 1053872432 | 500658685 | 4030322835 | 4548262618 | 6496663135 | 1948400517
'008 96 008 | 33 | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Playas De Rosarito | Baja California | 5295077792 | 3940523008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-09-01 | 2001-07-04 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 496 | MW | 1 | 10 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5295077792 | 0 | 5295077792 | 5821551922 | 31565541670 | 38060533979 | 53150423035 | 15089889056
'000 97 999 | 34 | Samalayuca II | Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Cd Juárez | Chihuahua | 12060981506 | 8975614144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1996-05-28 | 1999-01-08 | Registrado | 0 | 413584354 | Terminado Totalmente | 505.8 | MW | 2 | 8 | 1999-01-08 | 2019-11-01 | 20 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 12060981506 | 1196708025 | 12060981506 | 9899629799 | 56957958429 | 73340405313 | 106302521792 | 32962116479
'017 96 017 | 36 | 211 Cable Submarino | Construcción de dos líneas de transmisión, una subterrarea de 115 kV y una submarina de 34.5 kV con longitud de total de 81 kilometros-circuito localizada en el Estado de Quintana Roo. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Quintana Roo | 1720325476 | 1280242214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-02-16 | 1999-09-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 83.2 | Km-C | 1 | 7 | 1999-07-31 | 2009-10-15 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1720325476 | 0 | 1720325476 | 864753787 | 1738038587 | 2649613785 | 8913175414 | 6263561629
'011 96 011 | 37 | 214 y 215 Sureste-Peninsular | Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2281887398 | 1698148761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-06-26 | 2000-08-04 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 749 | Km-C | 2 | 2 | 1999-11-19 | 2015-10-15 | 15 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2281887398 | 0 | 2281887398 | 2126384244 | 2930373803 | 5335045481 | 13635490404 | 8300444923
'012 96 012 | 38 | 216 y 217 Noroeste | Construccion de 11 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una longitud de 1,098. kilometros circuito localizados en los Estados de Baja California; Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1830244174 | 1362042176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-01-30 | 2000-06-15 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 936 | Km-C | 2 | 5 | 1999-06-03 | 2009-10-15 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1830244174 | 0 | 1830244174 | 1390866614 | 2102050976 | 3555247673 | 8637749476 | 5082501803
'016 96 016 | 39 | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 3013062598 | 2242279142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-05-11 | 2000-08-10 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 2015 | MVA | 2 | 3 | 1999-07-07 | 2014-12-31 | 15 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 3013062598 | 0 | 3013062598 | 2801134554 | 3794959892 | 6735145024 | 13669618609 | 6934473585
'013 96 013 | 40 | 218 Noroeste | Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 871298835 | 648408435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-04-15 | 1999-06-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1327 | MVA | 1 | 2 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 871298835 | 0 | 871298835 | 589741523 | 1477850438 | 2088641751 | 6795063615 | 4706421864
'015 09 015 | 41 | 219 Sureste-Peninsular | Construccion de 8con voltaje de 230 y 115 kV y una capacidad 493 MVA, 18 MVA R y 19 alimentadores localizados en los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 580673290 | 432128960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-01-05 | 1999-08-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 493 | MVA | 1 | 7 | 1999-08-30 | 2009-10-15 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 580673290 | 0 | 580673290 | 289514528 | 721690466 | 1020657909 | 3879317120 | 2858659211
'010 96 010 | 42 | 220 Oriental-Centro | Construccion de 22 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1376MVA, 30.9 MVAR y 62 alimentadores localizados en los Estados de Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1080994991 | 804461388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1997-07-31 | 2000-06-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1376 | MVA | 2 | 11 | 1999-05-14 | 2009-10-15 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1080994991 | 0 | 1080994991 | 711134155 | 1870307033 | 2607288934 | 5553247402 | 2945958468
'014 96 014 | 43 | 221 Occidental | Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1247188426 | 928140224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1998-03-22 | 1999-09-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1785 | MVA | 1 | 6 | 1999-09-30 | 2014-10-15 | 15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1247188426 | 0 | 1247188426 | 898077015 | 1926342429 | 2848060136 | 7512661683 | 4664601547
'001 98 001 | 44 | 301 Centro | Construcción de 12 Líneas de Transmisión de Energía | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 766155372 | 570162137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-08-18 | 2002-08-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 541.5 | Km-C | 3 | 0 | 2001-07-03 | 2011-12-30 | 10 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 766155372 | 0 | 766155372 | 289049664 | 983469049 | 1272518713 | 3128754425 | 1856235712
'008 97 008 | 45 | 302 Sureste | Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 707894500 | 526805209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-06-18 | 2002-05-22 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 475 | Km-C | 2 | 11 | 2001-08-03 | 2011-12-31 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 707894500 | 0 | 707894500 | 322189369 | 902263238 | 1224452607 | 2845581691 | 1621129084
'005 97 005 | 46 | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | Construcción de 4 Líneas de Transmisión de Energía | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 476087744 | 354297856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-09-13 | 2001-10-24 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 280 | Km-C | 2 | 1 | 2001-08-02 | 2011-07-15 | 9 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 476087744 | 0 | 476087744 | 199508494 | 602801310 | 802309804 | 2230734528 | 1428424724
'007 97 007 | 47 | 304 Noroeste | Construcción de 8 Líneas de Transmisión de Energía | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 485391052 | 361221248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-07-14 | 2001-07-31 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 329 | Km-C | 2 | 0 | 2001-05-11 | 2011-07-01 | 10 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 485391052 | 0 | 485391052 | 241678338 | 671992559 | 913670897 | 2321970226 | 1408299329
'003 98 003 | 48 | 305 Centro-Oriente | Construcción de 15 Subestaciones | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 627432591 | 466926579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-09-30 | 2001-08-31 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 910 | MVA | 1 | 11 | 2001-07-03 | 2011-08-31 | 10 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 627432591 | 0 | 627432591 | 303748559 | 881569027 | 1185317586 | 3363933500 | 2178615914
'012 97 012 | 49 | 306 Sureste | Construcción de 8 sub estaciones con una capacidad de 1033 MVA | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 773810800 | 575859200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-11-12 | 2001-11-05 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1033 | MVA | 2 | 0 | 2001-08-31 | 2011-07-15 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 773810800 | 0 | 773810800 | 325631912 | 1035127045 | 1360758957 | 3097968797 | 1737209840
'004 98 004 | 50 | 307 Noreste | Construcción de 8 Subestaciones | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 418635444 | 311542656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-08-24 | 2001-04-18 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 866 | MVA | 1 | 8 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 418635444 | 0 | 418635444 | 214401543 | 648590857 | 862992400 | 1999907211 | 1136914811
'011 97 011 | 51 | 308 Noroeste | Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 759045821 | 564871308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 1999-10-15 | 2002-02-27 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1700 | MVA | 2 | 4 | 2001-05-11 | 2011-12-31 | 10 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 759045821 | 0 | 759045821 | 363609788 | 1224407813 | 1588017601 | 3237885983 | 1649868382
'155 99 155 | 52 | Los Azufres II y Campo Geotérmico | Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Morelia | Michoacan | 2260445620 | 1682192089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-01-01 | 2003-07-21 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 100 | MW | 2 | 6 | 2002-11-21 | 2018-06-23 | 15 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2260445620 | 93457834 | 2260445620 | 854709348 | 6468821720 | 7323603583 | 17776720645 | 10453117062
'156 99 156 | 53 | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chicoasen | Chiapas | 2074890300 | 1469642176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74462233.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2000-11-09 | 2005-01-28 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 930 | MW | 4 | 2 | 2005-01-28 | 2018-11-15 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1974831674 | 153545999 | 1974831674 | 808224610 | 3035336497 | 3897572340 | 44344099537 | 40446527197
'046 00 046 | 54 | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2308079421 | 1560789299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156851200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2000-11-02 | 2003-08-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 471.6 | Km-C | 2 | 9 | 2001-08-02 | 2018-12-17 | 17 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2097310621 | 42458458 | 2097310621 | 765490128 | 2515561679 | 3283308705 | 20000835946 | 16717527241
'161 99 161 | 55 | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 6096436817 | 4272153612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264729600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2000-11-25 | 2004-03-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1030 | Km-C | 3 | 4 | 2001-10-24 | 2018-07-16 | 16 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5740706417 | 61979426 | 5740706417 | 2294046215 | 7117153152 | 9417403235 | 26769941970 | 17352538735
'165 99 165 | 56 | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 767571001 | 571215628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-09-28 | 2003-04-28 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 200 | Km-C | 1 | 7 | 2002-10-21 | 2013-04-01 | 10 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 767571001 | 0 | 767571001 | 264667805 | 922300617 | 1186968422 | 3463768403 | 2276799981
'189 00 188 | 57 | 411 Sistema Nacional | Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2265081605 | 1685642124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-07-12 | 2003-12-22 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 638.9 | Km-C | 2 | 5 | 2002-08-16 | 2018-09-24 | 15 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2265081605 | 55868782 | 2265081605 | 829280230 | 2738311567 | 3568098731 | 9520018713 | 5951919982
'202 99 202 | 58 | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chicoasen | Chiapas | 5102833581 | 3526801548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-05-18 | 2003-11-06 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 785.4 | Km-C | 1 | 6 | 2003-11-06 | 2018-11-15 | 15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4739139564 | 236957004 | 4739139581 | 1762889592 | 5617627085 | 7384383805 | 12641843155 | 5257459350
'190 00 189 | 59 | 401 Occidental - Central | Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1121955020 | 823039270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-05-29 | 2002-11-19 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 560 | MVA | 1 | 6 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1105959054 | 0 | 1105959020 | 382140364 | 1406447696 | 1789141712 | 3829324942 | 2040183230
'186 00 185 | 60 | 402 Oriental - Peninsular | Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1334605740 | 993194969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-12-20 | 2005-06-15 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 667 | MVA | 3 | 6 | 2002-12-13 | 2015-03-06 | 11 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1334605740 | 0 | 1334605740 | 342647942 | 1766500853 | 2109312142 | 5231903551 | 3122591409
'187 00 186 | 61 | 403 Noreste | Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2315032504 | 927934886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-04-19 | 2002-11-12 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 680 | MVA | 1 | 7 | 2002-02-20 | 2012-11-12 | 10 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1246912486 | 0 | 1246912504 | 460357810 | 1651870129 | 2112289289 | 4467324576 | 2355035287
'159 99 159 | 62 | 404 Noroeste-Norte | Construcción e instalación de veinte subestaciones y 81 alimentadores de alta y media tensión, localizados en los estados de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 707908381 | 518367539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-03-19 | 2002-07-11 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 531.9 | MVA | 1 | 4 | 2002-05-10 | 2011-07-01 | 9 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 696556381 | 0 | 696556381 | 259056820 | 974962068 | 1234018888 | 2906947662 | 1672928774
'188 00 187 | 63 | 405 Compensación Alta Tensión | Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 164506321 | 109930508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12492800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-03-08 | 2003-09-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 340.8 | MVAR | 1 | 6 | 2003-04-21 | 2013-09-30 | 9 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 147719121 | 0 | 147719121 | 37626961 | 349175357 | 386802318 | 2493170065 | 2106367747
'191 00 190 | 64 | 410 Sistema Nacional | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAr Y 61 ALIMENTADORES | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2978605855 | 2216636915.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-05-23 | 2002-12-13 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 4252.8 | MVA | 1 | 7 | 2002-08-21 | 2012-10-15 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2978605820 | 0 | 2978605855 | 1097074687 | 3926133093 | 5025147391 | 10975443102 | 5950295711
'303 00 301 | 65 | El Sauz conversión de TG a CC | Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pedro Escobedo | Queretaro | 1985507112 | 1456876288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20710400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2001-08-20 | 2003-11-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 137 | MW | 2 | 3 | 2003-11-30 | 2018-10-19 | 14 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1957677512 | 89734343 | 1957677512 | 690503752 | 21893870263 | 22584427249 | 53300650758 | 30716223509
'229 99 229 | 66 | 414 Norte-Occidental | Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1190541516 | 840608384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-02-08 | 2003-08-18 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 360 | Km-C | 1 | 6 | 2003-06-23 | 2018-10-29 | 15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1129567516 | 45778178 | 1129567516 | 345632383 | 1440331855 | 1785964238 | 4808266932 | 3022302694
'285 00 284 | 67 | 502 Oriental - Norte | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 329338892 | 189473408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-04-14 | 2005-01-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 243.4 | Km-C | 1 | 9 | 2004-08-01 | 2015-06-30 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 254604892 | 0 | 254604892 | 105914503 | 395473216 | 501848920 | 2356778519 | 1854929599
'214 99 214 | 68 | 506 Saltillo-Cañada | Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 4681916196 | 3165496704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-06-21 | 2003-12-11 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 694 | Km-C | 1 | 6 | 2003-12-11 | 2018-08-31 | 14 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4253636196 | 212681818 | 4253636196 | 1655912386 | 5020689960 | 6676779179 | 18079871092 | 11403091913
'217 99 217 | 69 | Red Asociada de la Central Tamazunchale | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1984914847 | 1374688665.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102457267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-11-09 | 2007-01-31 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 397.1 | Km-C | 2 | 2 | 2006-08-29 | 2018-08-01 | 11 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1847237894 | 128718367 | 1847237894 | 681438150 | 2266238068 | 2947676218 | 12262583773 | 9314907555
'166 99 166 | 70 | Red Asociada de la Central Río Bravo III | Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Matamoros | Tamaulipas | 752495872 | 559996928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-08-07 | 2004-05-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 251.5 | Km-C | 1 | 9 | 2003-10-10 | 2018-12-31 | 15 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 752495872 | 37624811 | 752495872 | 337725301 | 1187311940 | 1525849666 | 8625985469 | 7100135803
'227 99 227 | 71 | 412 Compensación Norte | Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAr. que se enstalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 384643600 | 281561600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-01-15 | 2003-05-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 350 | MVAR | 1 | 4 | 2003-05-09 | 2013-05-27 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 378348400 | 0 | 378348400 | 93198356 | 468301802 | 561500158 | 1481742228 | 920242070
'228 99 228 | 72 | 413 Noroeste - Occidental | Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 985449232 | 733357568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-01-18 | 2004-09-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 58.3 | Km-C | 1 | 8 | 2004-01-09 | 2018-12-31 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 985449232 | 49272479 | 985449232 | 362363562 | 1434247730 | 1798167410 | 5267058992 | 3468891582
'286 00 285 | 73 | 503 Oriental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAr Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 368108036 | 273940864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-01-17 | 2003-05-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 189 | MVA | 1 | 4 | 2004-04-05 | 2013-05-01 | 10 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 368108036 | 0 | 368108036 | 93171661 | 484474691 | 577646352 | 1371725678 | 794079326
'287 00 286 | 74 | 504 Norte - Occidental | Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 770544898 | 573428761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-04-02 | 2003-10-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 430 | MVA | 1 | 6 | 2003-03-05 | 2014-01-31 | 10 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 770544864 | 0 | 770544898 | 236890030 | 1065616470 | 1302518781 | 3718100178 | 2415581397
'050 00 049 | 75 | Baja California Sur I | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 1011672972 | 716823910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36048998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-12-05 | 2005-07-29 | Registrado | 0 | 37158347 | Terminado Totalmente | 41.31 | MW | 2 | 7 | 2005-07-29 | 2018-08-15 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 963232061 | 126049891 | 963232130 | 294601271 | 6117601679 | 6412202950 | 8266877282 | 1854674332
'305 00 303 | 76 | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2410068111 | 1623756531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169782528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-01-22 | 2005-07-13 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 916 | Km-C | 1 | 6 | 2005-07-13 | 2018-01-01 | 12 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2181922839 | 109096160 | 2181922839 | 833198514 | 2759137506 | 3592336020 | 9038402146 | 5446066126
'306 00 304 | 77 | 610 Transmisión Noroeste - Norte | Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2941101392 | 1951645017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237081600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-05-29 | 2008-03-31 | Registrado | 0 | 26999992 | Terminado Totalmente | 996.3 | Km-C | 4 | 10 | 2004-10-15 | 2018-12-17 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2622522992 | 239108105 | 2622522992 | 1120982617 | 3317505984 | 4462055731 | 9887129284 | 5425073553
'308 00 306 | 78 | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 492338338 | 366391321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-06-01 | 2008-12-16 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 19.7 | Km-C | 5 | 6 | 2009-02-10 | 2016-12-16 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 492338338 | 3510227 | 492338338 | 166279968 | 572646271 | 739502147 | 3661295114 | 2921792967
'309 00 307 | 79 | 613 Subtransmisión Occidental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 537519316 | 352206374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-06-16 | 2004-12-06 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 159 | Km-C | 1 | 6 | 2004-08-01 | 2018-12-31 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 473277316 | 30041141 | 473277316 | 212118312 | 563696695 | 777706095 | 2413403345 | 1635697250
'310 00 308 | 80 | 614 Subtransmisión Oriental | Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 286712872 | 213367718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-07-30 | 2005-06-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 37.2 | Km-C | 1 | 11 | 2005-01-01 | 2016-10-31 | 11 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 286712872 | 66701 | 286712872 | 93595192 | 329811912 | 423544532 | 1390264889 | 966720357
'311 00 309 | 81 | 615 Subtransmisión Peninsular | Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 454233751 | 332654323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5380096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-07-28 | 2006-03-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 89.5 | Km-C | 2 | 8 | 2004-10-19 | 2016-04-19 | 11 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 447004247 | 0 | 447004247 | 176860618 | 510437228 | 687424936 | 1865692119 | 1178267183
'059 00 058 | 82 | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 467475807 | 271088972.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-01-10 | 2004-02-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 49.6 | Km-C | 1 | 1 | 2004-02-09 | 2014-02-09 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 364275807 | 0 | 364275807 | 95015758 | 432002042 | 527017800 | 868610251 | 341592451
'060 00 059 | 84 | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ensenada | Baja California | 248053704 | 176110169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8487936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-06-25 | 2008-08-17 | Registrado | 0 | 24910313 | Terminado Totalmente | 8.2 | Km-C | 1 | 2 | 2008-09-01 | 2018-01-11 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 236648040 | 49820642 | 236648040 | 58313213 | 250384133 | 308697346 | 1091815048 | 783117702
'304 00 302 | 85 | 607 Sistema Bajio - Oriental | Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1341262312 | 998148697.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2002-08-31 | 2004-02-20 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 149.39 | Km-C | 1 | 6 | 2004-02-20 | 2018-02-28 | 14 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1341262312 | 67063127 | 1341262312 | 539790111 | 2142183304 | 2681973415 | 7805788022 | 5123814607
'307 00 305 | 86 | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 523625328 | 387745574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-10-25 | 2007-04-16 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1 | Km-C | 2 | 6 | 2005-10-25 | 2016-09-13 | 10 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 521033116 | 6738495 | 521033116 | 176706229 | 619192106 | 795898335 | 2422027959 | 1626129624
'057 00 056 | 87 | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mexicali | Baja California | 1949799155 | 1451013324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-02-01 | 2008-12-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1 | MW | 4 | 10 | 2004-06-25 | 2016-09-12 | 10 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1948271933 | 9303807 | 1949799155 | 687397467 | 5373407452 | 6060804919 | 13483581759 | 7422776840
'028 02 028 | 88 | Hermosillo Conversión de TG a CC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Hermosillo | Sonora | 1383750423 | 985442291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44325465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-07-25 | 2005-09-03 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 88 | MW | 2 | 2 | 2005-09-03 | 2018-09-17 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1324188079 | 69694107 | 1324188079 | 453207891 | 13111627182 | 13564835073 | 30539602278 | 16974767205
'029 02 029 | 89 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Union | Guerrero | 15168443466 | 7824640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948094963.2 | 2232558144 | 219247667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63603200 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-05-31 | 2019-06-07 | Registrado | 0 | 910000004 | Varias(Cierre y otras) | 651.16 | MW | 13 | 1 | 2010-03-21 | 2028-08-30 | 18 | 0 | 90 | 0 | 71.1 | 0 | 10514188000 | 4125892570 | 14788362613 | 3618488717 | 86276752333 | 89895241050 | 169852976220 | 79957735170
'030 02 030 | 90 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Yesca | Nayarit | 16961590473 | 10668599308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953979648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-03-26 | 2007-08-31 | Registrado | 0 | 480852952 | Terminado Totalmente | 750 | MW | 4 | 5 | 2007-02-28 | 2037-08-31 | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 14335930321 | 10032610084 | 14335930321 | 7413863059 | 16369501248 | 23783364307 | 86552989975 | 62769625668
'026 02 026 | 91 | Lineas Centro | Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 115126927 | 85675852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-01-03 | 2006-07-03 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 16.9 | Km-C | 1 | 6 | 2006-07-24 | 2016-12-11 | 10 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 115126927 | 0 | 115126927 | 37435180 | 143970072 | 181405252 | 534239655 | 352834403
'031 02 031 | 92 | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Yesca | Nayarit | 1195506382 | 874438643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15240524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-05-25 | 2006-08-17 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 239 | Km-C | 1 | 3 | 2006-07-07 | 2018-12-17 | 12 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1175026927 | 60376489 | 1175026927 | 371540038 | 1362980309 | 1734520347 | 4044104094 | 2309583747
'032 02 032 | 93 | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1396273107 | 959649152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79437811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-12-20 | 2007-02-28 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 506.9 | Km-C | 2 | 2 | 2005-07-11 | 2018-02-01 | 12 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1289528548 | 111572840 | 1289528548 | 496751429 | 1612840729 | 2109592158 | 11848177518 | 9738585360
'033 02 033 | 94 | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 351782828 | 261791872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-10-03 | 2004-10-28 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 57.8 | Km-C | 1 | 0 | 2004-10-28 | 2014-10-22 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 351782828 | 0 | 351782828 | 170853516 | 382520244 | 553373760 | 3675727307 | 3122353547
'034 02 034 | 95 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2172600577 | 1188286886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428532147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-05-12 | 2012-03-23 | Registrado | 0 | 162149938 | Terminado Totalmente | 74.6 | Km-C | 3 | 10 | 2009-06-24 | 2023-12-31 | 14 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1596760504 | 788145658 | 1596760504 | 513760284 | 2059057902 | 2572818186 | 8574026848 | 6001208662
'035 02 035 | 96 | 707 Enlace Norte-Sur | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 625315340 | 425094950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-07-08 | 2004-05-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 443.9 | Km-C | 0 | 10 | 2004-05-14 | 2014-05-14 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 571221340 | 0 | 571221340 | 286409051 | 933681018 | 1220090069 | 3899582229 | 2679492160
'036 02 036 | 97 | Riviera Maya | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 697382755 | 475034022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43948492.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-09-10 | 2004-12-29 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 370 | Km-C | 1 | 3 | 2004-12-29 | 2018-06-01 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 638326968 | 31916371 | 638326968 | 310239839 | 859984936 | 1170224775 | 3564501461 | 2394276686
'037 02 037 | 98 | Presa Reguladora Amata | Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Cosala | Sinaloa | 289800685 | 173763878.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41901747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-11-18 | 2005-08-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 36.8 | GWH | 1 | 9 | 2005-08-14 | 2015-03-02 | 9 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 233495212 | 0 | 233495212 | 75845807 | 469893028 | 545738835 | 3903985754 | 3358246919
'003 02 003 | 99 | Adolfo López Mateos | Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tuxpan | Veracruz | 531621780 | 395625510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-12-19 | 2005-10-25 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 77.4-77.4 | F. PLANTA | 1 | 10 | 2005-06-04 | 2015-03-25 | 9 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 531621848 | 0 | 531621780 | 172967621 | 1184891351 | 1357858972 | 4337640411 | 2979781439
'004 02 004 | 100 | Altamira | Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Altamira | Tamaulipas | 728284928 | 541979481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-03-14 | 2009-12-29 | Registrado | 0 | 72828498 | Terminado Totalmente | 73.49-79.92 | F. PLANTA | 4 | 9 | 2009-12-29 | 2019-07-26 | 9 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 728284928 | 254899717 | 728284928 | 161642900 | 728284928 | 889927828 | 3334255089 | 2444327261
'005 02 005 | 101 | Botello | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Panindicuaro | Michoacan | 109186185 | 81254835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-09-01 | 2005-04-15 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 5 | MW | 1 | 7 | 2005-04-15 | 2018-04-16 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 109186185 | 10918629 | 109186185 | 34026916 | 148140489 | 182167405 | 652187485 | 470020080
'006 02 006 | 102 | Carbón II | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Nava | Coahuila De Zaragoza | 198747273 | 147904947.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-03-29 | 2005-02-21 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 74.9-81.3 | F. PLANTA | 0 | 11 | 2004-10-30 | 2018-02-19 | 13 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 198747273 | 16630766 | 198747273 | 75301788 | 408750342 | 484052130 | 4432886289 | 3948834159
'007 02 007 | 103 | Carlos Rodríguez Rivero | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Guaymas | Sonora | 322775217 | 240204812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-08-31 | 2005-12-28 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 56.43-67.75 | F. PLANTA | 1 | 4 | 2005-09-01 | 2016-12-28 | 10 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 322775217 | 0 | 322775217 | 104623557 | 473448286 | 578071843 | 2058263248 | 1480191405
'008 02 008 | 104 | Dos Bocas | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Medellin | Veracruz | 247742333 | 184366387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-01-05 | 2005-04-07 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 75.29 | F. PLANTA | 1 | 3 | 2005-04-07 | 2018-04-16 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 247742333 | 24774226 | 247742333 | 79119673 | 1143917971 | 1223037644 | 5484085255 | 4261047611
'009 02 009 | 105 | Emilio Portes Gil | Ingenieria, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 4242277 | 3157043.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-07-16 | 2004-04-11 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 73.1 | F. PLANTA | 0 | 9 | 2004-04-11 | 2014-04-11 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4242277 | 0 | 4242277 | 2093928 | 45807557 | 47901485 | 378151598 | 330250113
'010 02 010 | 106 | Francisco Pérez Ríos | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tula De Allende | Hidalgo | 2191066720 | 1630561280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-04-05 | 2007-07-09 | Registrado | 0 | 219106672 | Terminado Totalmente | 82.53-82.63 | F. PLANTA | 2 | 3 | 2008-05-20 | 2018-07-16 | 10 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2191066720 | 438213344 | 2191066720 | 625111225 | 2191066720 | 2816177945 | 8968045409 | 6151867464
'011 02 011 | 107 | Gomez Palacio | Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Gomez Palacio | Durango | 609963600 | 377472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76454400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-01-11 | 2006-11-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 67.45 | F. PLANTA | 2 | 10 | 2005-08-15 | 2016-11-09 | 11 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 507228000 | 0 | 507228000 | 148916496 | 845330983 | 994247479 | 4402677602 | 3408430123
'013 02 013 | 109 | Huinalá | Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pesqueria | Nuevo Leon | 10319966 | 7679974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-04-11 | 2005-11-03 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 64.3 | F. PLANTA | 0 | 7 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 10319966 | 0 | 10319966 | 2946842 | 50389657 | 53336499 | 351080123 | 297743624
'014 02 014 | 110 | Ixtaczoquitlán | Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ixtaczoquitlan | Veracruz | 15743057 | 11715763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-03-04 | 2005-08-25 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 85 | MW | 1 | 5 | 2005-08-25 | 2018-06-29 | 12 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 15743057 | 1574316 | 15743057 | 4672017 | 22943271 | 27615288 | 120292259 | 92676971
'015 02 015 | 111 | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mazatlan | Sinaloa | 232354800 | 172915200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-09-15 | 2007-02-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 68.51-62.03 | F. PLANTA | 1 | 5 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 232354800 | 0 | 232354800 | 65009775 | 254623881 | 319633656 | 2436575771 | 2116942115
'018 02 018 | 114 | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Manzanillo | Colima | 846240516 | 629760384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-09-26 | 2005-12-17 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 82-84 | F. PLANTA | 2 | 3 | 2005-05-16 | 2015-03-06 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 846240516 | 0 | 846240516 | 278486542 | 1567188354 | 1845674896 | 6551567669 | 4705892773
'021 02 021 | 117 | CT Puerto Libertad | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pitiquito | Sonora | 231168000 | 172032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-05-14 | 2005-07-15 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 66 | F. PLANTA | 1 | 2 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 231168000 | 0 | 231168000 | 76174483 | 414382279 | 490556762 | 1517068982 | 1026512220
'022 02 022 | 118 | Punta Prieta | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 211159171 | 147398899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-09-27 | 2006-06-04 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 66.31-66.42 | F. PLANTA | 1 | 9 | 2006-05-25 | 2018-04-16 | 11 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 198067271 | 9903364 | 198067271 | 65631761 | 250427459 | 316059220 | 1560043080 | 1243983860
'023 02 023 | 119 | Salamanca | Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Salamanca | Guanajuato | 556428462 | 414086297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-09-27 | 2005-12-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 78.5-70.36 | F. PLANTA | 1 | 3 | 2005-06-07 | 2016-01-15 | 10 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 556428462 | 0 | 556428462 | 196318546 | 856021467 | 1052340013 | 3373677693 | 2321337680
'024 02 024 | 120 | Tuxpango | REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tuxpanguillo | Veracruz | 298744684 | 222321625.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-04-27 | 2005-10-26 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 36 | MW | 1 | 6 | 2005-10-26 | 2018-06-29 | 12 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 298744684 | 17299416 | 298744684 | 106552882 | 323810861 | 430363743 | 2335073411 | 1904709668
'025 02 025 | 121 | CT Valle de México | Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Acolman | Estado De Mexico | 99588000 | 74112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2003-11-17 | 2005-02-27 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 79.5 | F. PLANTA | 1 | 3 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 99588000 | 0 | 99588000 | 29786547 | 268263825 | 298050372 | 1267427254 | 969376882
'027 02 027 | 122 | Norte | Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 132506908 | 98609792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-07-16 | 2005-10-03 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 120 | MVA | 1 | 3 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 132506908 | 0 | 132506908 | 44428666 | 200575183 | 245003849 | 733106520 | 488102671
'040 02 040 | 125 | 705 Capacitores | Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 59845405 | 44536115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-06-07 | 2005-07-31 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 158 | MVAR | 1 | 1 | 2005-07-21 | 2015-03-06 | 9 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 59845405 | 0 | 59845405 | 19403665 | 119108490 | 138512155 | 429447966 | 290935811
'041 02 041 | 126 | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 796152792 | 573631782.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18854016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-02-20 | 2005-07-29 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1190 | MVAR | 1 | 5 | 2005-06-09 | 2018-03-15 | 12 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 770817708 | 38540900 | 770817708 | 290746030 | 1190702977 | 1481449007 | 5140276777 | 3658827770
'042 02 042 | 127 | 701 Occidente-Centro | Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1369448434 | 1019124416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-07-16 | 2008-04-21 | Registrado | 0 | 43518150 | Terminado Totalmente | 220 | Km-C | 2 | 9 | 2006-09-21 | 2018-01-11 | 11 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1369448434 | 175924782 | 1369448434 | 428027608 | 1452510037 | 1880537645 | 5243205605 | 3362667960
'043 02 043 | 128 | 702 Sureste-Peninsular | Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 479599038 | 356910912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-03-07 | 2009-05-25 | Registrado | 0 | 32461904 | Terminado Totalmente | 88 | Km-C | 4 | 2 | 2006-04-30 | 2019-11-08 | 13 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 479599038 | 67685354 | 479599038 | 164093777 | 5935399804 | 6099493581 | 9079751566 | 2980257985
'044 02 044 | 129 | 703 Noreste-Norte | Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 333670918 | 246905241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-07-08 | 2006-12-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 124 | Km-C | 1 | 5 | 2006-08-16 | 2016-09-15 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 331778918 | 2715364 | 331778918 | 109501580 | 453053778 | 562555358 | 1759788383 | 1197233025
'045 02 045 | 130 | 704 Baja California -Noroeste | Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 115087814 | 85646745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-10-27 | 2005-08-29 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 80 | MVA | 0 | 10 | 2005-10-05 | 2015-03-06 | 9 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 115087814 | 0 | 115087814 | 38485275 | 137769830 | 176255105 | 864924171 | 688669066
'046 02 046 | 131 | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 3402223933 | 2228174489.6 | 0 | 0 | 30066355.2 | 115151923.2 | 61117747.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62539660.8 | 0 | 34837401.6 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-01-16 | 2017-04-01 | Registrado | 0 | 80000004 | Varias(Cierre y otras) | 715.9 | Km-C | 13 | 3 | 2005-08-02 | 2027-09-30 | 22 | 1 | 98.24 | 1.76 | 97.49 | 2.51 | 2903766625 | 592020938 | 3271373505 | 1022706083 | 3884415907 | 4907121990 | 30982841600 | 26075719610
'047 02 047 | 132 | 709 Sistemas Sur | Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1953936942 | 1298682790.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155409817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-04-29 | 2006-01-25 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 353 | Km-C | 1 | 9 | 2006-03-17 | 2018-03-06 | 12 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1745105000 | 91847656 | 1745105000 | 615311784 | 2724121085 | 3339432869 | 15126829529 | 11787396660
'065 02 065 | 133 | Conversión El Encino de TG aCC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chihuahua | Chihuahua | 1358080249 | 953552128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57112243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-06-29 | 2006-12-16 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 65.3 | MW | 2 | 6 | 2006-12-16 | 2018-12-30 | 11 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1281335672 | 128133568 | 1281335672 | 503965124 | 5862848794 | 6366813918 | 25093116359 | 18726302441
'066 02 066 | 134 | Baja California Sur II | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 1149540947 | 774281305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81191027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-12-16 | 2007-06-10 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 42.79 | MW | 2 | 6 | 2007-06-10 | 2018-04-16 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1040440504 | 57802268 | 1040440504 | 300103363 | 5753992328 | 6054095691 | 7550100511 | 1496004820
'073 02 073 | 135 | 807 Durango I | Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 663896918 | 438547942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55514880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-07-22 | 2006-04-07 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 248 | Km-C | 1 | 9 | 2006-02-06 | 2016-01-15 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 589298798 | 0 | 589298798 | 196154149 | 700373011 | 896527160 | 2261603301 | 1365076141
'052 02 052 | 137 | CCC Tula | Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tula De Allende | Hidalgo | 90319298 | 67214361.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-12-06 | 2007-06-11 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 81.62-87.88 | F. PLANTA | 2 | 6 | 2007-03-07 | 2016-04-15 | 8 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90319298 | 0 | 90319298 | 24973643 | 122755937 | 147729580 | 841505529 | 693775949
'059 02 059 | 138 | CGT Cerro Prieto (U5) | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mexicali | Baja California | 541345696 | 402861913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-04-11 | 2009-08-15 | Registrado | 0 | 54134575 | Terminado Totalmente | 75 | F. PLANTA | 3 | 4 | 2009-08-15 | 2019-07-26 | 9 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 541345696 | 270672857 | 541345696 | 256993267 | 541345698 | 798338965 | 1555976449 | 757637484
'056 02 056 | 139 | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Nava | Coahuila De Zaragoza | 235463958 | 175228992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-03-31 | 2010-12-31 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 80.31-74.41 | F. PLANTA | 5 | 9 | 2005-09-26 | 2018-06-29 | 12 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 235463958 | 16052467 | 235463958 | 76755618 | 235463956 | 312219574 | 3823604426 | 3511384852
'058 02 058 | 140 | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Rio Bravo | Tamaulipas | 616599670 | 458864870.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-12-23 | 2007-08-03 | Registrado | 0 | 4091983 | Terminado Totalmente | 71 | F. PLANTA | 2 | 8 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 616599670 | 8183966 | 616599670 | 158182070 | 632813887 | 790995957 | 2956696287 | 2165700330
'053 02 053 | 141 | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tula De Allende | Hidalgo | 525460000 | 391040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-05-10 | 2006-05-10 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 81.15 | F. PLANTA | 2 | 0 | 2006-05-10 | 2018-01-15 | 11 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 525460000 | 26273017 | 525460000 | 175890572 | 743020409 | 918910981 | 3819164213 | 2900253232
'051 02 051 | 144 | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tuxpan | Veracruz | 760240000 | 565760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-09-08 | 2007-12-03 | Registrado | 0 | 24000003 | Terminado Totalmente | 86.7-82.2-85.8-86. | F. PLANTA | 2 | 3 | 2007-01-09 | 2017-11-10 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 760240000 | 66521000 | 760240000 | 223200272 | 891298328 | 1114498600 | 7629381400 | 6514882800
'049 02 049 | 145 | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Union | Guerrero | 354731682 | 263986368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-03-25 | 2007-07-24 | Registrado | 0 | 8979673 | Terminado Totalmente | 76.11-77.16 | F. PLANTA | 1 | 4 | 2007-05-03 | 2017-05-26 | 9 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 354731682 | 17959328 | 354731682 | 102037813 | 412589004 | 514626817 | 2759984807 | 2245357990
'060 02 060 | 149 | 811 Noroeste | Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sinaloa | 185840341 | 138299788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-04-01 | 2006-05-26 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 8 | Km-C | 1 | 1 | 2006-05-05 | 2016-01-15 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 185840341 | 0 | 185840341 | 60010834 | 253000764 | 313011598 | 829564668 | 516553070
'061 02 061 | 150 | 812 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 91128662 | 67816678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-06-13 | 2006-11-10 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 3.7 | Km-C | 1 | 5 | 2006-08-17 | 2016-04-15 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 91128662 | 0 | 91128662 | 28926066 | 122671004 | 151597070 | 338057005 | 186459935
'062 02 062 | 151 | 813 División Bajío | Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 925405253 | 688673676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-06-30 | 2006-08-23 | Registrado | 0 | 50000004 | Terminado Totalmente | 270 | MVA | 1 | 2 | 2006-07-24 | 2018-01-11 | 11 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 925405253 | 139103125 | 925405253 | 256278366 | 2677469081 | 2933747447 | 5853369943 | 2919622496
'067 02 067 | 153 | 801 Altiplano | Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1487536014 | 1081403545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-03-04 | 2007-12-07 | Registrado | 0 | 16147549 | Terminado Totalmente | 138.9 | Km-C | 2 | 9 | 2006-09-08 | 2018-05-28 | 11 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1453136014 | 106931213 | 1453136014 | 442950034 | 1953933417 | 2396883451 | 10180373926 | 7783490475
'068 02 068 | 154 | 802 Tamaulipas | Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Tamaulipas | 1227302887 | 912077734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-01-18 | 2007-07-16 | Registrado | 0 | 61280246 | Terminado Totalmente | 100 | Km-C | 1 | 6 | 2007-05-12 | 2018-05-28 | 10 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1225604456 | 183840669 | 1225604456 | 383318546 | 1686720817 | 2070039363 | 7497080118 | 5427040755
'069 02 069 | 155 | 803 NOINE | Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2046584329 | 850575308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643850291.2 | 27198784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415116.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-06-01 | 2020-11-30 | Registrado | 0 | 53880324 | Varias(Cierre y otras) | 130.5 | Km-C | 15 | 5 | 2006-10-04 | 2030-10-30 | 24 | 0 | 79 | 0 | 56.92 | 0 | 1165313691 | 91632587 | 2008134400 | 501880725 | 2469851201 | 2971731926 | 44088588000 | 41116856074
'072 02 072 | 157 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1818798864 | 1174324736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2004-11-10 | 2010-10-14 | Registrado | 0 | 47316340 | Terminado Totalmente | 330.1 | Km-C | 5 | 11 | 2006-03-30 | 2020-06-28 | 13 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1577998864 | 315481660 | 1577998864 | 520185258 | 1944551776 | 2464737034 | 37029398160 | 34564661126
'002 03 002 | 159 | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juchitan | Oaxaca | 1903671559 | 1397350400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19335411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-09-19 | 2007-01-19 | Registrado | 0 | 80000004 | Terminado Totalmente | 83.5 | MW | 1 | 4 | 2007-01-31 | 2022-12-30 | 15 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1877689600 | 813665488 | 1877689600 | 844559354 | 2651470709 | 3496030063 | 4810997295 | 1314967232
'006 03 006 | 163 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juchitan | Oaxaca | 123662255 | 87061913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4965811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-10-17 | 2006-11-24 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 17.8 | Km-C | 1 | 1 | 2006-10-10 | 2016-09-15 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 116989446 | 5849496 | 116989446 | 46740776 | 125888794 | 172629570 | 343511433 | 170881863
'008 03 008 | 165 | 911 Noreste | Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 154071580 | 114657920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-06-15 | 2007-07-12 | Registrado | 0 | 7703588 | Terminado Totalmente | 25 | Km-C | 1 | 1 | 2007-07-12 | 2017-02-03 | 9 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 154071580 | 15407158 | 154071580 | 44542342 | 219822381 | 264364723 | 1029259971 | 764895248
'009 03 009 | 166 | 912 División Oriente | Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Veracruz | 208669420 | 153231731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-07-10 | 2010-12-15 | Registrado | 0 | 21651635 | Terminado Totalmente | 20 | MVA | 2 | 5 | 2009-07-21 | 2019-04-17 | 8 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 205905139 | 54343693 | 205905139 | 68925648 | 1858347286 | 1927272934 | 3297179165 | 1369906231
'010 03 010 | 167 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 536383531 | 167386739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231782400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-07-01 | 2018-12-14 | Registrado | 0 | 23737256 | Varias(Cierre y otras) | 90 | Km-C | 12 | 5 | 2007-12-30 | 2027-12-17 | 19 | 9 | 42 | 0 | 41.93 | 0 | 224925931 | 349412720 | 536383531 | 152133518 | 10433298504 | 10585432022 | 13926214608 | 3340782586
'011 03 011 | 168 | 915 Occidental | Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 199942759 | 148794611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-04-02 | 2008-03-26 | Registrado | 0 | 19994278 | Terminado Totalmente | 10.4 | Km-C | 0 | 11 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 199942759 | 39988555 | 199942759 | 53307617 | 946910211 | 1000217828 | 1692269901 | 692052073
'012 03 012 | 169 | 901 Pacífico | Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 730832076 | 533551833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10323200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-01-17 | 2008-08-21 | Registrado | 0 | 74270288 | Terminado Totalmente | 110.4 | Km-C | 1 | 7 | 2008-04-01 | 2018-01-11 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 716960276 | 253434346 | 716960276 | 194219236 | 886122294 | 1080341530 | 4279590549 | 3199249019
'013 03 013 | 170 | 902 Istmo | Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1412679361 | 1030893068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20403200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-04-20 | 2007-09-28 | Registrado | 0 | 66499999 | Terminado Totalmente | 210.8 | Km-C | 1 | 5 | 2007-03-08 | 2018-08-06 | 11 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1385262561 | 233250731 | 1385262561 | 419602823 | 1674816783 | 2094419606 | 4505658334 | 2411238728
'014 03 014 | 171 | 903 Cabo - Norte | Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 976683132 | 707940928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18893030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-07-18 | 2007-04-19 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 192 | Km-C | 1 | 9 | 2006-08-25 | 2018-09-17 | 11 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 951295622 | 117616008 | 951295622 | 319069184 | 1177916888 | 1496986072 | 7577220475 | 6080234403
'0418TOQ0140 | 210 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 26714218253 | 13338841600 | 2142353113.6 | 518805286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576928512 | 252626304 | 50793651.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-09-28 | 2014-12-31 | Registrado | 0 | 729999992 | Terminado Totalmente | 750 | MW | 7 | 3 | 2012-10-15 | 2042-12-15 | 29 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 17924068400 | 18567061934 | 21500000000 | 21358326405 | 25872843230 | 47231169635 | 136748959754 | 89517790119
'0418TOQ0138 | 211 | Baja California | Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Playas De Rosarito | Baja California | 3079457178 | 2231040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60649062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-10-25 | 2009-07-14 | Registrado | 0 | 274999998 | Terminado Totalmente | 271.99 | MW | 2 | 9 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2997960000 | 899388000 | 2997960000 | 1020786048 | 14565079162 | 15585865210 | 19568062493 | 3982197283
'0318TOQ0204 | 212 | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 475119762 | 353577497.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-06-02 | 2007-07-19 | Registrado | 0 | 9169320 | Terminado Totalmente | 1880 | Km-C | 1 | 1 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 475119762 | 20881746 | 475119762 | 132293697 | 851322651 | 983616348 | 3669378031 | 2685761683
'0318TOQ0205 | 213 | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 770083010 | 573085030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-01-20 | 2007-01-04 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1954.3 | Km-C | 1 | 0 | 2007-01-05 | 2018-09-17 | 11 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 770083010 | 81061364 | 770083010 | 360728170 | 2200204081 | 2560932251 | 6429875381 | 3868943130
'0318TOQ0203 | 214 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 815406214 | 606813926.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-03-22 | 2007-06-21 | Registrado | 0 | 42168655 | Terminado Totalmente | 2664.04 | Km-C | 1 | 3 | 2007-06-21 | 2020-12-29 | 13 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 815406214 | 132099457 | 815406214 | 246756877 | 1310502090 | 1557258967 | 4902981999 | 3345723032
'0418TOQ0087 | 215 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 270530458 | 198467852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-09-14 | 2012-08-18 | Registrado | 0 | 26669116 | Terminado Totalmente | 13.86 | Km-C | 2 | 11 | 2011-01-13 | 2022-07-22 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 266691177 | 164038739 | 266691177 | 102658854 | 4096245757 | 4198904611 | 8390799737 | 4191895126
'0418TOQ0063 | 216 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1054323175 | 776844160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7768435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-11-13 | 2010-12-22 | Registrado | 0 | 84999992 | Terminado Totalmente | 63.91 | Km-C | 3 | 1 | 2008-11-06 | 2024-09-13 | 15 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1043884340 | 405941964 | 1043884340 | 296367385 | 19026295158 | 19322662543 | 27325674744 | 8003012201
'0418TOQ0083 | 220 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Lazaro Cardenas | Michoacan | 290663264 | 216307545.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-10-02 | 2010-10-11 | Registrado | 0 | 29972668 | Terminado Totalmente | 35.7-35.7-35.7-35.7 | F. PLANTA | 4 | 0 | 2009-02-27 | 2020-07-10 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 290663264 | 101763766 | 290663264 | 71226024 | 290663263 | 361889287 | 1019622622 | 657733335
'0418TOQ0084 | 221 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tula De Allende | Hidalgo | 2617226459 | 1947703411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-05-23 | 2010-02-23 | Registrado | 0 | 209999994 | Terminado Totalmente | 81.12-82.38 | F. PLANTA | 2 | 9 | 2009-12-03 | 2019-11-25 | 9 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2617226459 | 1130216610 | 2617226459 | 826039441 | 2617226459 | 3443265900 | 10217296702 | 6774030802
'0418TOQ0091 | 222 | CT Puerto Libertad Unidad 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pitiquito | Sonora | 226782000 | 168768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-08-12 | 2006-12-07 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 65.78 | F. PLANTA | 1 | 4 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 226782000 | 11339117 | 226782000 | 70323850 | 322653200 | 392977050 | 1887080885 | 1494103835
'0418TOQ0085 | 223 | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Acolman | Estado De Mexico | 77335517 | 57552012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-08-23 | 2007-08-23 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 60.29 | F. PLANTA | 1 | 0 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 77335517 | 0 | 77335517 | 19933700 | 90687226 | 110620926 | 192198218 | 81577292
'0418TOQ0086 | 224 | CCC Samalayuca II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juarez | Chihuahua | 18662000 | 13888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-09-11 | 2007-04-18 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 84.08-81.61-65.75 | F. PLANTA | 0 | 7 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 18662000 | 0 | 18662000 | 5284219 | 61446449 | 66730668 | 486702295 | 419971627
'0418TOQ0097 | 225 | CCC El Sauz | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pedro Escobedo | Queretaro | 72670000 | 54080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-08-29 | 2007-10-03 | Registrado | 0 | 5450250 | Terminado Totalmente | 79.57-85.35 | F. PLANTA | 1 | 2 | 2007-07-16 | 2018-08-15 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 72670000 | 12717250 | 72670000 | 21458445 | 79284003 | 100742448 | 849249156 | 748506708
'0418TOQ0088 | 226 | CCC Huinala II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pesqueria | Nuevo Leon | 32594000 | 24256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-08-26 | 2008-06-20 | Registrado | 0 | 3259400 | Terminado Totalmente | 69.97-68.07 | F. PLANTA | 1 | 10 | 2008-05-15 | 2018-01-11 | 9 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 32594000 | 8148500 | 32594000 | 8604387 | 32593708 | 41198095 | 366474879 | 325276784
'0418TOQ0089 | 227 | 1004 Compensación Dinámica Área Central | Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Naucalpan | Estado De Mexico | 271388773 | 200231475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2005-10-19 | 2007-03-21 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 390 | MVAR | 1 | 5 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 269061045 | 0 | 269061045 | 74136180 | 375036489 | 449172669 | 1398626067 | 949453398
'0418TOQ0090 | 228 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Jalisco | 1215300606 | 471040000 | 28678438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176585664 | 176585651.2 | 9182323.2 | 6985446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35352230.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-03-02 | 2019-06-30 | Registrado | 0 | 73427264 | Varias(Cierre y otras) | 52.7 | Km-C | 9 | 3 | 2011-07-16 | 2029-08-15 | 18 | 0 | 54.7 | 0 | 58.59 | 0 | 635902232 | 399186544 | 1146070606 | 241592748 | 1384892604 | 1626485352 | 19619575600 | 17993090248
'0418TOQ0096 | 229 | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Cuautlancingo | Puebla | 102574780 | 74615628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-08-11 | 2008-01-29 | Registrado | 0 | 10026482 | Terminado Totalmente | 12 | Otros | 1 | 5 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100264751 | 20045017 | 100264751 | 28714074 | 104173847 | 132887921 | 1961664318 | 1828776397
'0418TOQ0092 | 230 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1045146596 | 776503513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-10-03 | 2010-01-25 | Registrado | 0 | 95083647 | Terminado Totalmente | 102.5 | Km-C | 3 | 3 | 2007-11-09 | 2019-11-25 | 11 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1043426596 | 326846251 | 1043426596 | 312914731 | 1382260355 | 1695175086 | 5038333942 | 3343158856
'0418TOQ0060 | 231 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Cuautlancingo | Puebla | 2554817188 | 1845119936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56139366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-03-16 | 2010-01-12 | Registrado | 0 | 155000002 | Terminado Totalmente | 116.12 | MW | 2 | 10 | 2009-12-29 | 2024-09-13 | 14 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2479379914 | 1487627948 | 2479379914 | 951678802 | 34367450617 | 35319129419 | 74183458187 | 38864328768
'0418TOQ0062 | 232 | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 571904266 | 419356774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6246400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-03-02 | 2007-07-23 | Registrado | 0 | 28175509 | Terminado Totalmente | 102 | Km-C | 1 | 4 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 563510666 | 56351070 | 563510666 | 168136897 | 635283187 | 803420084 | 3572525141 | 2769105057
'0418TOQ0141 | 241 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Nayarit | 1406052270 | 1022339852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-07-06 | 2011-12-12 | Registrado | 0 | 137376916 | Terminado Totalmente | 220.1 | Km-C | 1 | 5 | 2011-12-12 | 2022-04-18 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1373769177 | 810045128 | 1373769177 | 370728405 | 1539604439 | 1910332844 | 3113860221 | 1203527377
'0518TOQ0047 | 242 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del Campo Solar. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sonora | 11095387043 | 5509851865.6 | 992756441.6 | 379835430.4 | 372480000 | 41090444.8 | 12800000 | 0 | 0 | 385791424 | 78022899.2 | 92304000 | 125370662.4 | 31360000 | 235369049.6 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-09-03 | 2017-01-30 | Registrado | 0 | 820221302 | Construcción | 0 | GWH | 6 | 4 | 2016-09-23 | 2031-09-23 | 15 | 0 | 99 | 1 | 99.82 | 0.18 | 4328840496 | 4328840496 | 9821219058 | 2262126697 | 90283949013 | 92546075710 | 101188185314 | 8642109604
'0518TOQ0048 | 251 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Agua Prieta | Sonora | 625994671 | 257948300.8 | 202673664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954534.4 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-07-16 | 2013-05-10 | Registrado | 0 | 64682062 | Terminado Totalmente | 165 | Km-C | 1 | 10 | 2012-10-20 | 2022-06-15 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 618960765 | 420433412 | 618960765 | 218985499 | 719229179 | 938214678 | 3095228357 | 2157013679
'0518TOQ0064 | 282 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juchitan De Zaragoza | Oaxaca | 21428328 | 15811955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-05-28 | 2010-04-28 | Registrado | 0 | 2124733 | Terminado Totalmente | 17.8 | Km-C | 0 | 11 | 2010-04-29 | 2019-12-20 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 21247315 | 8498915 | 21247315 | 6301581 | 30579518 | 36881099 | 227333519 | 190452420
'0518TOQ0043 | 256 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Alto Lucero | Veracruz | 11449458193 | 8250336076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270190950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-03-01 | 2011-07-30 | Registrado | 0 | 469786713 | Terminado Totalmente | 135.36 | MW | 4 | 4 | 2010-02-14 | 2029-08-10 | 17 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 11086389103 | 6527404163 | 11086389103 | 3979712212 | 11086389100 | 15066101312 | 63725562621 | 48659461309
'0518TOQ0039 | 257 | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pitiquito | Sonora | 549540000 | 408960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-06-19 | 2008-09-19 | Registrado | 0 | 56400159 | Terminado Totalmente | 62.01, 56.98 | F. PLANTA | 2 | 3 | 2008-09-22 | 2018-01-22 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 549540000 | 112800301 | 549540000 | 141520878 | 589785576 | 731306454 | 3517701618 | 2786395164
'0518TOQ0041 | 258 | CT Punta Prieta Unidad 2 | Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 98986000 | 73664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2006-09-22 | 2008-03-06 | Registrado | 0 | 9898600 | Terminado Totalmente | 65.68 | F. PLANTA | 1 | 6 | 2008-03-10 | 2018-01-19 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 98986000 | 24746500 | 98986000 | 28134452 | 98986000 | 127120452 | 772246357 | 645125905
'0518TOQ0054 | 260 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 458009615 | 229922444.8 | 67045056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5747200 | 38129664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-11-03 | 2014-01-01 | Registrado | 0 | 45188322 | Terminado Totalmente | 1 | MVA | 4 | 2 | 2011-06-11 | 2022-04-18 | 10 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 399050079 | 249084914 | 399050079 | 81421636 | 595858380 | 677280016 | 3231529310 | 2554249294
'0518TOQ0060 | 263 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 397.4 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 4910875183 | 2095360000 | 865919603.2 | 0 | 0 | 264514816 | 375333619.2 | 0 | 0 | 14388019.2 | 5457433.6 | 8768115.2 | 8246284.8 | 0 | 16616896 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-02-07 | 2017-05-31 | Registrado | 0 | 299999992 | Varias(Cierre y otras) | 397.4 | Km-C | 9 | 3 | 2009-05-02 | 2027-05-18 | 18 | 0 | 78.8 | 21.2 | 89.58 | 10.42 | 3746917987 | 2590747248 | 4839015802 | 1393936916 | 5727051802 | 7120988718 | 58204043200 | 51083054482
'0518TOQ0061 | 264 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sonora | 276145880 | 205375910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-07-09 | 2012-02-07 | Registrado | 0 | 28303666 | Terminado Totalmente | 12.7 | Km-C | 1 | 7 | 2011-04-01 | 2022-02-14 | 10 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 275973880 | 160852422 | 275973880 | 74926693 | 331641815 | 406568508 | 1538444592 | 1131876084
'0518TOQ0035 | 280 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1218238125 | 448809830.4 | 341784064 | 0 | 0 | 87681612.8 | 19344166.4 | 0 | 0 | 4488089.6 | 857830.4 | 0 | 0 | 876812.8 | 2753408 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-09-14 | 2016-12-16 | Registrado | 0 | 111847971 | Varias(Cierre y otras) | 71.7 | Km-C | 7 | 3 | 2011-01-20 | 2027-12-17 | 16 | 0 | 69.76 | 30.24 | 97.85 | 2.16 | 718098590 | 1118314021 | 1206176436 | 303320504 | 39479988043 | 39783308547 | 56248076677 | 16464768130
'0518TOQ0034 | 269 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tijuana | Baja California | 94152766 | 70067174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-02-16 | 2011-07-11 | Registrado | 0 | 8126914 | Terminado Totalmente | 3.5 | Km-C | 2 | 5 | 2010-02-15 | 2024-09-13 | 14 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 94152766 | 50234750 | 94152766 | 28194103 | 2877208758 | 2905402861 | 8132259380 | 5226856519
'0518TOQ0032 | 265 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 675808743 | 346369203.2 | 0 | 84118233.6 | 64325708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680000 | 0 | 2434291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-05-11 | 2015-06-16 | Registrado | 0 | 67984204 | Terminado Totalmente | 77.5 | Km-C | 6 | 1 | 2010-05-26 | 2024-09-13 | 14 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 664905164 | 357472124 | 664905164 | 242620791 | 27199865995 | 27442486786 | 44004088219 | 16561601433
'0518TOQ0031 | 268 | 1123 Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 65473726 | 48724633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-07-16 | 2010-08-09 | Registrado | 0 | 6547369 | Terminado Totalmente | 4 | Km-C | 1 | 1 | 2010-08-09 | 2020-07-10 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 65473726 | 29463170 | 65473726 | 15770457 | 3045307110 | 3061077567 | 6336291488 | 3275213921
'0518TOQ0029 | 270 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 686260822 | 348333388.8 | 153604339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857920 | 4910080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-12-21 | 2012-12-03 | Registrado | 0 | 70643410 | Terminado Totalmente | 76 | Km-C | 3 | 0 | 2011-03-16 | 2022-04-18 | 10 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 674478822 | 385663302 | 674478822 | 162812705 | 26780666634 | 26943479339 | 42227607372 | 15284128033
'0518TOQ0028 | 272 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1689357805 | 1238419366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18777139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-06-06 | 2012-12-01 | Registrado | 0 | 168894196 | Terminado Totalmente | 347.73 | Km-C | 4 | 6 | 2009-09-15 | 2022-04-18 | 12 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1664126024 | 744032268 | 1664126024 | 496125004 | 16954161018 | 17450286022 | 27743791386 | 10293505364
'0518TOQ0033 | 274 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 276526137 | 203718323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-09-28 | 2010-12-12 | Registrado | 0 | 27386631 | Terminado Totalmente | 6.3 | Km-C | 1 | 3 | 2010-10-19 | 2020-11-18 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 273746497 | 123239824 | 273746497 | 79959980 | 1458274032 | 1538234012 | 2657001012 | 1118767000
'0518TOQ0030 | 276 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 928785500 | 76594624 | 165377932.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442373196.8 | 765939.2 | 1653772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423744 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-09-27 | 2019-12-16 | Registrado | 0 | 125209808 | Varias(Cierre y otras) | 45 | Km-C | 9 | 3 | 2011-09-21 | 2025-12-15 | 13 | 11 | 35.35 | 0 | 35.36 | 0 | 345339605 | 575750324 | 919589606 | 190909163 | 20836006278 | 21026915441 | 44248775695 | 23221860254
'0518TOQ0037 | 278 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 269233010 | 198375692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-03-17 | 2010-06-10 | Registrado | 0 | 24278419 | Terminado Totalmente | 8.41 | MVA | 2 | 3 | 2008-11-12 | 2024-09-13 | 15 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 266567354 | 113969127 | 266567337 | 83759852 | 426843661 | 510603513 | 2312411620 | 1801808107
'0518TOQ0055 | 281 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1247216823 | 463931097.6 | 403819289.6 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19573772.8 | 15237196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-08-26 | 2014-02-17 | Registrado | 0 | 123039581 | Terminado Totalmente | 187.5 | Km-C | 3 | 6 | 2012-03-16 | 2023-12-11 | 11 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1200439583 | 914415881 | 1200439583 | 380564931 | 1397216579 | 1777781510 | 11466302359 | 9688520849
'0518TOQ0056 | 287 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1550647269 | 595629990.4 | 364164044.8 | 172160025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335731.2 | 14680268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-08-01 | 2014-06-12 | Registrado | 0 | 156599997 | Terminado Totalmente | 26.5 | Km-C | 5 | 10 | 2009-10-06 | 2024-04-29 | 14 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1521063269 | 1030675737 | 1521063269 | 365750416 | 1908327478 | 2274077894 | 26737436155 | 24463358261
'0518TOQ0058 | 283 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2798051194 | 743680000 | 624035289.6 | 132444710.4 | 134400000 | 0 | 0 | 238767296 | 128000000 | 11630489.6 | 10673574.4 | 44899827.2 | 13739468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-08-24 | 2019-06-30 | Registrado | 0 | 245056415 | Varias(Cierre y otras) | 499.5 | Km-C | 7 | 10 | 2013-01-02 | 2029-08-30 | 16 | 7 | 81.6 | 0 | 81.67 | 0 | 1734598173 | 1688191799 | 2689283554 | 703126813 | 3187928754 | 3891055567 | 53244302800 | 49353247233
'0518TOQ0062 | 284 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Chihuahua | 635091390 | 471934950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2007-08-14 | 2009-12-07 | Registrado | 0 | 57727500 | Terminado Totalmente | 258.1 | Km-C | 2 | 4 | 2009-12-08 | 2024-09-20 | 16 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 634162590 | 209090888 | 634162590 | 190078269 | 853869164 | 1043947433 | 6769554311 | 5725606878
'0518TOQ0063 | 285 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1858897998 | 1362924352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20441600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-04-07 | 2010-11-26 | Registrado | 0 | 197479874 | Terminado Totalmente | 175.98 | Km-C | 1 | 7 | 2010-07-26 | 2020-11-18 | 10 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1572035263 | 855891178 | 1831429598 | 712537417 | 2134715583 | 2847253000 | 12734392948 | 9887139948
'0518TOQ0038 | 286 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Morelia | Michoacan | 2011265419 | 1491251660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-09-15 | 2010-10-04 | Registrado | 0 | 202393122 | Terminado Totalmente | 970 | Ton/hr | 2 | 1 | 2009-03-30 | 2020-07-10 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2003869419 | 899876617 | 2003869419 | 693482037 | 4340674180 | 5034156217 | 7105351389 | 2071195172
'0618TOQ0028 | 288 | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sinaloa | 725289067 | 539366003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-03-01 | 2009-05-03 | Registrado | 0 | 72477308 | Terminado Totalmente | 2.6 | Km-C | 1 | 2 | 2009-05-03 | 2019-06-03 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 724773067 | 253670571 | 724773067 | 338086536 | 1012101491 | 1350188027 | 4964060850 | 3613872823
'0618TOQ0029 | 289 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 837497550 | 613596851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9657139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-09-08 | 2011-05-11 | Registrado | 0 | 83350254 | Terminado Totalmente | 25 | MVA | 2 | 8 | 2009-07-04 | 2024-09-13 | 14 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 824520769 | 389607228 | 824520769 | 269438395 | 3530805406 | 3800243801 | 7327737501 | 3527493700
'0618TOQ0030 | 290 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 163275902 | 120202048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-11-27 | 2009-12-07 | Registrado | 0 | 10768094 | Terminado Totalmente | 195 | MVAR | 1 | 1 | 2009-12-07 | 2024-09-13 | 14 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 161521502 | 91528854 | 161521502 | 62059114 | 242608144 | 304667258 | 3689177588 | 3384510330
'0618TOQ0031 | 291 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2333450143 | 480045670.4 | 0 | 0 | 130279680 | 0 | 160874944 | 0 | 948127475.2 | 4800435.2 | 0 | 0 | 1302796.8 | 0 | 1608742.4 | 0 | 9481292.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-11-30 | 2020-11-23 | Registrado | 0 | 96490125 | Varias(Cierre y otras) | 134 | Km-C | 11 | 0 | 2010-11-24 | 2030-12-23 | 19 | 7 | 35.5 | 9.35 | 35.5 | 9.36 | 1633100543 | 1225532474 | 2310346690 | 507462779 | 40288372940 | 40795835719 | 69421397592 | 28625561873
'0618TOQ0032 | 292 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2554569508 | 1769106982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131968000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-05-01 | 2011-08-04 | Registrado | 0 | 242528204 | Terminado Totalmente | 239.9 | Km-C | 2 | 3 | 2010-11-05 | 2020-11-18 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2377237508 | 1091376929 | 2377237508 | 591804872 | 3141626815 | 3733431687 | 16245500585 | 12512068898
'0618TOQ0033 | 293 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 3281789137 | 1926437120 | 385481241.6 | 22567321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67696755.2 | 37007244.8 | 3072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-06-06 | 2014-08-30 | Registrado | 0 | 317784482 | Terminado Totalmente | 238.7 | Km-C | 5 | 2 | 2010-06-06 | 2024-12-31 | 14 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 3136965137 | 1539319039 | 3136965137 | 817190128 | 3649365657 | 4466555785 | 30489347611 | 26022791826
'0618TOQ0034 | 294 | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 56.6 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Colima | 603496400 | 433897779.2 | 0 | 0 | 4975820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422950.4 | 280025.6 | 0 | 7537024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-03-21 | 2015-10-01 | Registrado | 0 | 68365648 | Varias(Cierre y otras) | 56.6 | Km-C | 6 | 7 | 2010-10-20 | 2020-10-30 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 589736400 | 305207292 | 589736400 | 205220079 | 662698798 | 867918877 | 4811149600 | 3943230723
'0618TOQ0035 | 295 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2030505305 | 84998041.6 | 195276185.6 | 0 | 0 | 248564326.4 | 266517836.8 | 189546073.6 | 511210124.8 | 849971.2 | 1952755.2 | 0 | 0 | 2485632 | 2665177.6 | 1895449.6 | 5112140.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-09-07 | 2019-11-18 | Registrado | 0 | 283745304 | Varias(Cierre y otras) | 203.7 | Km-C | 10 | 2 | 2010-09-07 | 2025-12-17 | 11 | 0 | 35.34 | 17.81 | 35.34 | 17.81 | 710626806 | 974764488 | 2010401291 | 1538348168 | 43798629920 | 45336978088 | 71401609322 | 26064631234
'0618TOQ0036 | 296 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 4229781946 | 1064572518.4 | 46285760 | 0 | 104472358.4 | 0 | 178981043.2 | 0 | 1722267225.6 | 10645721.6 | 462860.8 | 0 | 1044723.2 | 0 | 1789734.4 | 0 | 17222758.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-01-11 | 2020-12-21 | Registrado | 0 | 174163898 | Varias(Cierre y otras) | 354.5 | Km-C | 10 | 11 | 2011-01-05 | 2030-12-30 | 19 | 5 | 39 | 5.74 | 39 | 5.74 | 1481808793 | 2609692721 | 4187902904 | 936290687 | 113495976466 | 114432267153 | 166255067008 | 51822799855
'0618TOQ0037 | 297 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1101656595 | 501815257.6 | 33583705.6 | 57296294.4 | 36480000 | 157621977.6 | 23500992 | 0 | 0 | 2614092.8 | 562636.8 | 1071449.6 | 723686.4 | 372096 | 4195276.8 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-03-12 | 2017-03-26 | Registrado | 0 | 96843396 | Varias(Cierre y otras) | 46 | Km-C | 8 | 0 | 2010-07-02 | 2028-07-30 | 18 | 0 | 97 | 3 | 97.1 | 2.9 | 971219208 | 700353521 | 1088838243 | 342925566 | 1317701441 | 1660627007 | 8062844000 | 6402216993
'0618TOQ0038 | 298 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tihuatlán | Veracruz | 2650428840 | 1684355840 | 94432000 | 15609600 | 113318400 | 18501120 | 963840 | 0 | 0 | 26923520 | 16408320 | 1715200 | 179200 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-04-15 | 2017-01-30 | Registrado | 0 | 260207482 | Varias(Cierre y otras) | 89.2 | F. PLANTA | 6 | 9 | 2012-09-05 | 2026-12-30 | 13 | 0 | 99.95 | 0.05 | 99.95 | 0.05 | 2589629833 | 2776156369 | 2589649200 | 404499625 | 2589649197 | 2994148822 | 9850398720 | 6856249898
'0618TOQ0039 | 299 | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pedro Escobedo | Queretaro | 2784109287 | 1244728755.2 | 719530265.6 | 66393382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16846080 | 17049600 | 7347200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-04-01 | 2014-03-10 | Registrado | 0 | 222954725 | Terminado Totalmente | 89.9 | F. PLANTA | 2 | 11 | 2014-02-18 | 2032-04-15 | 17 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2728689167 | 2665709113 | 2728689167 | 743111192 | 2728689164 | 3471800356 | 13661075559 | 10189275203
'0618TOQ0042 | 300 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 708933329 | 501339251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26239040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2008-09-13 | 2010-11-19 | Registrado | 0 | 72778050 | Terminado Totalmente | 424.8 | Km-C | 2 | 2 | 2010-10-30 | 2020-07-10 | 9 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 673674619 | 313920966 | 673674619 | 254062833 | 918154061 | 1172216894 | 1829935520 | 657718626
'0618TOQ0054 | 301 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 747973287 | 544535667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12095616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-01-27 | 2011-10-07 | Registrado | 0 | 73171982 | Terminado Totalmente | 17 | Km-C | 1 | 9 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 731719803 | 439031874 | 731719803 | 199328203 | 774472415 | 973800618 | 8425833851 | 7452033233
'0618TOQ0050 | 304 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Manzanillo | Colima | 18384220000 | 12355840000 | 962560000 | 239552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91604672 | 31723328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-02-28 | 2014-08-23 | Registrado | 0 | 1379999998 | Varias(Cierre y otras) | 1413.4 | MW | 4 | 6 | 2012-04-22 | 2033-11-30 | 22 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 16878039994 | 12587432673 | 18218498000 | 4235154313 | 289250018245 | 293485172558 | 433704989289 | 140219816731
'0618TOQ0046 | 305 | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chignautla | Puebla | 77918236 | 55436249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-09-11 | 2012-01-05 | Registrado | 0 | 8684418 | Terminado Totalmente | 8.2 | Km-C | 1 | 4 | 2011-11-03 | 2020-07-10 | 8 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 74492460 | 39079845 | 74492460 | 15161905 | 84639085 | 99800990 | 353202430 | 253401440
'0618TOQ0048 | 307 | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 36511231 | 15858700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-04-23 | 2011-01-28 | Registrado | 0 | 2131011 | Terminado Totalmente | 5.65 | Km-C | 0 | 9 | 2011-01-28 | 2021-01-29 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 21310129 | 10655056 | 21310129 | 9884359 | 25785585 | 35669944 | 130160414 | 94490470
'0618TOQ0049 | 308 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 464193032 | 314880000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 3397632 | 0 | 0 | 0 | 20768345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-11-26 | 2016-08-05 | Registrado | 0 | 43498800 | Construcción | 11.04 | MW | 6 | 9 | 2016-09-05 | 2027-08-30 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 434988000 | 434988000 | 436285568 | 121354325 | 2418523411 | 2539877736 | 3468911429 | 929033693
'0618TOQ0051 | 309 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chinautla | Puebla | 1864414090 | 1338232128 | 19343475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29895347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-05-15 | 2013-03-27 | Registrado | 0 | 288038252 | Terminado Totalmente | 50 | MW | 3 | 10 | 2012-12-18 | 2022-04-29 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1824242217 | 1248165730 | 1824242217 | 416821808 | 3060739142 | 3477560950 | 6027038154 | 2549477204
'0618TOQ0052 | 310 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chihuahua | Chihuahua | 376724978 | 126527488 | 123132812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14598451.2 | 16094720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-09-10 | 2012-11-30 | Registrado | 0 | 35293781 | Terminado Totalmente | 41.76 | Km-C | 1 | 2 | 2012-11-14 | 2023-04-28 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 335481029 | 212142959 | 335481029 | 76883312 | 377289451 | 454172763 | 2890300091 | 2436127328
'0618TOQ0053 | 311 | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Playas De Rosarito | Baja California | 1786492293 | 294347456 | 458405619.2 | 576729561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-06-23 | 2014-01-29 | Registrado | 0 | 194999100 | Terminado Totalmente | 134.6 | MW | 1 | 7 | 2014-01-29 | 2023-12-29 | 9 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1786492293 | 1341994568 | 1786492293 | 383883892 | 2891912142 | 3275796034 | 6049695697 | 2773899663
'0718TOQ0036 | 318 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Tabasco | 775395591 | 83200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219224576 | 256000000 | 428569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18185433.6 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-03-28 | 2019-06-30 | Registrado | 0 | 11040646 | Varias(Cierre y otras) | 95.7 | Km-C | 10 | 3 | 2010-07-07 | 2029-09-03 | 19 | 0 | 65.57 | 0 | 14.9 | 0 | 92794000 | 49682939 | 750383024 | 152389816 | 885248226 | 1037638042 | 9472212000 | 8434573958
'0718TOQ0035 | 320 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 182345318 | 109778841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-07-01 | 2010-07-30 | Registrado | 0 | 14751528 | Terminado Totalmente | 127 | Km-C | 1 | 0 | 2010-07-23 | 2020-06-28 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 147515318 | 66381903 | 147515318 | 44342804 | 214427015 | 258769819 | 1158348654 | 899578835
'0718TOQ0034 | 321 | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 32 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Coahuila De Zaragoza | 754908000 | 0 | 0 | 0 | 144558003.2 | 306110976 | 78918220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10668313.6 | 0 | 21536486.4 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-10-17 | 2017-07-06 | Registrado | 0 | 35586800 | Construcción | 32 | Km-C | 1 | 9 | 2017-08-06 | 2028-08-06 | 11 | 0 | 89.3 | 10.7 | 85.1 | 14.9 | 512433012 | 512433012 | 711632800 | 238822000 | 801674800 | 1040496800 | 5784927600 | 4744430800
'0718TOQ0022 | 322 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 1723059518 | 770490547.2 | 473052467.2 | 9063795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20227417.6 | 9442624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-01-29 | 2014-07-11 | Registrado | 0 | 168924795 | Terminado Totalmente | 42.31 | MW | 2 | 6 | 2014-07-12 | 2024-04-29 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1683190400 | 1351398324 | 1683190400 | 410467439 | 4993542116 | 5404009555 | 6778945099 | 1374935544
'0718TOQ0023 | 323 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 1692015944 | 1176313203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82861452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-07-14 | 2012-11-04 | Registrado | 0 | 158067088 | Terminado Totalmente | 42.31 | MW | 2 | 4 | 2012-11-04 | 2022-06-30 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1580670867 | 1027436066 | 1580670867 | 554641090 | 5829435575 | 6384076665 | 7431714080 | 1047637415
'0718TOQ0027 | 324 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ensenada | Baja California | 237540308 | 0 | 0 | 0 | 85802457.6 | 18225740.8 | 71331801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972467.2 | 0 | 441715.2 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-01-21 | 2017-02-28 | Registrado | 0 | 18760126 | Varias(Cierre y otras) | 26 | Km-C | 2 | 1 | 2016-03-21 | 2032-12-30 | 16 | 9 | 99 | 1 | 59.32 | 40.68 | 139787892 | 132567211 | 235640000 | 47646907 | 272927074 | 320573981 | 3265147103 | 2944573122
'0718TOQ0037 | 329 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 928439883 | 184760371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349440000 | 91997785.6 | 57892940.8 | 1847603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494400 | 919974.4 | 578931.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-06-28 | 2019-11-18 | Registrado | 0 | 133104711 | Varias(Cierre y otras) | 11 | Km-C | 9 | 5 | 2011-06-22 | 2025-12-30 | 13 | 11 | 27 | 51.09 | 27.01 | 51.08 | 247965812 | 371948727 | 919247412 | 634762715 | 25870419497 | 26505182212 | 47847815493 | 21342633281
'0718TOQ0038 | 330 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2306315630 | 64365708.8 | 0 | 107458828.8 | 553222976 | 299517913.6 | 0 | 0 | 674769164.8 | 643648 | 0 | 1074585.6 | 5532224 | 2995174.4 | 0 | 0 | 6747686.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-10-29 | 2020-11-23 | Registrado | 0 | 154842862 | Varias(Cierre y otras) | 251.7 | Km-C | 10 | 1 | 2014-12-01 | 2030-12-27 | 16 | 0 | 60.27 | 0 | 60.3 | 0 | 974282596 | 1097852040 | 2283480858 | 447616032 | 29903500886 | 30351116918 | 61635320272 | 31284203354
'0718TOQ0032 | 331 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1646372269 | 317011865.6 | 73217689.6 | 243785689.6 | 72450278.4 | 90469593.6 | 0 | 0 | 416141388.8 | 3170112 | 732172.8 | 2437849.6 | 724492.8 | 904691.2 | 0 | 0 | 4161446.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2009-12-10 | 2019-12-23 | Registrado | 0 | 117709748 | Varias(Cierre y otras) | 183.8 | Km-C | 10 | 0 | 2014-02-03 | 2030-06-28 | 16 | 3 | 65.67 | 0 | 65.7 | 0 | 949313047 | 1269344933 | 1630071554 | 360491310 | 87000554220 | 87361045530 | 132844367562 | 45483322032
'0718TOQ0033 | 332 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1622203518 | 243980121.6 | 154883212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513964467.2 | 282440729.6 | 2439782.4 | 1548825.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139635.2 | 2824448 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-09-25 | 2019-12-16 | Registrado | 0 | 220334391 | Varias(Cierre y otras) | 105.6 | Km-C | 9 | 3 | 2011-09-19 | 2025-12-19 | 13 | 11 | 33.36 | 0 | 33.37 | 0 | 538560139 | 871776048 | 1606142089 | 1070519813 | 41251917646 | 42322437459 | 59684595739 | 17362158280
'0818TOQ0071 | 338 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 395690919 | 74107878.4 | 160971238.4 | 7420544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29994227.2 | 21973772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-02-01 | 2014-06-06 | Registrado | 0 | 35026906 | Terminado Totalmente | 48.6 | Km-C | 2 | 4 | 2013-05-01 | 2024-04-29 | 10 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 325858850 | 242002297 | 325858919 | 101238840 | 415471627 | 516710467 | 5745608039 | 5228897572
'0818TOQ0093 | 339 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1103990668 | 758467264 | 36631065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26476121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-07-30 | 2012-10-16 | Registrado | 0 | 108778407 | Terminado Totalmente | 184.44 | Km-C | 2 | 3 | 2012-10-16 | 2022-06-30 | 9 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1068413380 | 709508033 | 1068413380 | 334573229 | 1333787261 | 1668360490 | 5379284743 | 3710924253
'0818TOQ0072 | 340 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Tabasco | 1008934800 | 19200 | 450803200 | 275843904 | 7914931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956620.8 | 240409.6 | 3105894.4 | 951040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-10-27 | 2015-11-24 | Registrado | 0 | 92584315 | Varias(Cierre y otras) | 64 | Km-C | 3 | 1 | 2014-03-02 | 2027-03-30 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 542636918 | 673492970 | 987093535 | 203690896 | 1118449936 | 1322140832 | 10788596800 | 9466455968
'0818TOQ0069 | 341 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sinaloa | 856756923 | 573586547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-05-27 | 2012-01-04 | Registrado | 0 | 86498473 | Terminado Totalmente | 127.2 | Km-C | 1 | 8 | 2011-10-07 | 2021-10-12 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 770756923 | 456172311 | 770756923 | 185341971 | 1014892913 | 1200234884 | 3374774073 | 2174539189
'0818TOQ0073 | 342 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 797371034 | 0 | 78938931.2 | 53772185.6 | 122726284.8 | 69679718.4 | 0 | 75731251.2 | 186668851.2 | 0 | 789388.8 | 537715.2 | 1227251.2 | 696793.6 | 0 | 757312 | 1866713.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-12-03 | 2019-12-16 | Registrado | 0 | 96848676 | Varias(Cierre y otras) | 21 | Km-C | 7 | 0 | 2013-08-03 | 2026-12-18 | 12 | 11 | 55.31 | 0 | 55.34 | 0 | 436876113 | 719822133 | 789476268 | 242584347 | 14837656558 | 15080240905 | 25287076152 | 10206835247
'0818TOQ0070 | 343 | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 165422978 | 101345472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2010-05-12 | 2011-05-26 | Registrado | 0 | 14335048 | Terminado Totalmente | 352.5 | MVAR | 1 | 0 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 136182978 | 64507723 | 136182978 | 29086129 | 215347494 | 244433623 | 909024232 | 664590609
'0818TOQ0074 | 344 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1421300741 | 65435852.8 | 0 | 0 | 201578508.8 | 54937638.4 | 63091200 | 357610060.8 | 304586521.6 | 654348.8 | 0 | 0 | 2015782.4 | 549376 | 630912 | 3576089.6 | 3045888 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-01-09 | 2019-11-18 | Registrado | 0 | 43967792 | Varias(Cierre y otras) | 19 | Km-C | 7 | 10 | 2013-02-01 | 2031-12-22 | 17 | 0 | 30.74 | 6.02 | 30.75 | 6.02 | 87929427 | 143463755 | 1407228458 | 284014930 | 27242874099 | 27526889029 | 41198410166 | 13671521137
'0818TOQ0084 | 348 | Santa Rosalía II | Instalación de una central de combustión interna a compuesta de 3 o 4 unidades. En sitio se tendría una capacidad bruta de 15.00 MW (capacidad neta de 13.00 MW) tanto en condiciones de verano como en medias anuales; para todas estas cifras se considera un rango de + /- 15. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 852998310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132947968 | 403122611.2 | 39545420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15618828.8 | 27307968 | 16246643.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-04-11 | 2019-01-01 | Registrado | 0 | 12155823 | Por Licitar sin cambio de alcance | 13 | MW | 1 | 9 | 2019-01-01 | 2029-02-28 | 10 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1 | - | - | 773484000 | 274802680 | 3373856470 | 3648659150 | 4649635941 | 1000976791
'0818TOQ0076 | 349 | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Rehabilitación, Modernización y Conversión a Coque de Petróleo de las Unidades 1 y 2. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Altamira | Tamaulipas | 7662307600 | 0 | 611878400 | 485093120 | 843400960 | 1157608960 | 1212733440 | 1201707520 | 0 | 0 | 55447680 | 12111616 | 13939328 | 3443712 | 3443712 | 3443584 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-11-06 | 2018-10-04 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 86.77-87.53 | F. PLANTA | 4 | 11 | 2018-06-22 | 2028-10-04 | 10 | 4 | 56.2 | 22 | 56.2 | 22 | 6535971603 | 6535971603 | 7407317600 | 1277786280 | 7407317600 | 8685103880 | 12485342400 | 3800238520
'0918TOQ0018 | 351 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1640125264 | 0 | 0 | 139102809.6 | 107413542.4 | 113131379.2 | 78424780.8 | 93519065.6 | 676882022.4 | 0 | 0 | 1391027.2 | 1074124.8 | 1131302.4 | 784243.2 | 935180.8 | 6768857.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-12-26 | 2019-12-16 | Registrado | 0 | 35724400 | Varias(Cierre y otras) | 47.1 | Km-C | 8 | 0 | 2014-03-13 | 2030-12-27 | 16 | 6 | 29.75 | 6.48 | 29.76 | 6.49 | 84272398 | 391957918 | 1623886400 | 310958800 | 62812614020 | 63123572820 | 118004540005 | 54880967185
'0918TOQ0019 | 352 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 652231740 | 0 | 8025600 | 0 | 0 | 0 | 162692646.4 | 309857753.6 | 0 | 0 | 80256 | 0 | 0 | 0 | 1626918.4 | 3098585.6 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-10-08 | 2017-12-18 | Registrado | 0 | 96405811 | Varias(Cierre y otras) | 8.2 | Km-C | 5 | 2 | 2013-08-03 | 2025-06-20 | 11 | 9 | 1.66 | 33.85 | 1.67 | 33.85 | 10784400 | 18333480 | 645774000 | 596594315 | 19288522074 | 19885116389 | 27734685705 | 7849569316
'0918TOQ0020 | 353 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Salamanca | Guanajuato | 8946583784 | 3084800000 | 3132713305.6 | 126955584 | 85592627.2 | 37267609.6 | 0 | 0 | 0 | 34462246.4 | 19335500.8 | 18574464 | 32690944 | 85530534.4 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-02-26 | 2016-08-08 | Registrado | 0 | 638540299 | Varias(Cierre y otras) | 373.09 | MW | 5 | 6 | 2015-01-27 | 2026-07-30 | 11 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5503115043 | 4683664231 | 8690473514 | 1535002720 | 100658082313 | 102193085033 | 118774049600 | 16580964567
'1018TOQ0038 | 354 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 651906024 | 179200000 | 121600000 | 180908966.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809728 | 2620672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-02-07 | 2014-05-02 | Registrado | 0 | 68540865 | Terminado Totalmente | 159.8 | Km-C | 2 | 3 | 2013-01-17 | 2023-12-11 | 10 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0 | 647296424 | 486392642 | 647296424 | 175700615 | 751992361 | 927692976 | 2714997880 | 1787304904
'1018TOQ0050 | 356 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Cuautla | Morelos | 12994273200 | 3411200000 | 5686089920 | 171127692.8 | 112974041.6 | 34303129.6 | 6400000 | 0 | 0 | 112831488 | 18653312 | 24526028.8 | 38348313.6 | 16506073.6 | 37196800 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2011-12-08 | 2017-01-30 | Registrado | 0 | 785380604 | Construcción | 642.33 | MW | 5 | 1 | 2016-08-28 | 2042-09-28 | 26 | 0 | 98.9 | 1.1 | 99.93 | 0.07 | 7564238102 | 7564238102 | 12660939866 | 5244272088 | 253673563943 | 258917836031 | 350275185668 | 91357349637
'1018TOQ0040 | 358 | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Estado De Mexico | 3111952088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354944000 | 1027103552 | 893485248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251033.6 | 16780505.6 | 19306982.4 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-02-02 | 2018-11-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar con cambio de alcance | 99.5 | Km-C | 1 | 9 | 2018-11-01 | 2028-11-01 | 10 | 0 | 15.6 | 77.84 | 15.6 | 45.14 | - | - | 3057747200 | 527472400 | 3316590000 | 3844062400 | 7293058000 | 3448995600
'1018TOQ0043 | 359 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Estado De Mexico | 412674492 | 0 | 28695603.2 | 272302937.6 | 4273817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204800 | 140800 | 1488640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-11-20 | 2015-02-27 | Registrado | 0 | 43109082 | Terminado Totalmente | 11.1 | Km-C | 1 | 3 | 2014-09-30 | 2024-07-31 | 9 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 410209732 | 366427218 | 410209732 | 89032980 | 471080787 | 560113767 | 3301464612 | 2741350845
'1018TOQ0046 | 360 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 418336474 | 0 | 39916902.4 | 89258022.4 | 35122240 | 15844620.8 | 83976486.4 | 0 | 0 | 0 | 7643712 | 11398182.4 | 12800000 | 0 | 15360000 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-11-07 | 2017-04-30 | Registrado | 0 | 27942128 | Construcción | 7.5 | MW | 3 | 5 | 2017-05-02 | 2036-05-16 | 19 | 0 | 68.2 | 31.8 | 68.21 | 31.8 | 354853458 | 354853458 | 354908928 | 108411738 | 2114952919 | 2223364657 | 3479195876 | 1255831219
'1018TOQ0056 | 361 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 51310370 | 0 | 0 | 35126937.6 | 1774412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969318.4 | 313792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-05-07 | 2015-05-12 | Registrado | 0 | 5219598 | Terminado Totalmente | 42.2 | Km-C | 1 | 0 | 2015-05-05 | 2024-07-31 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 49586190 | 44366592 | 49586190 | 10286373 | 58299280 | 68585653 | 193983645 | 125397992
'1018TOQ0048 | 365 | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1810451153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229733273.6 | 221124275.2 | 160437004.8 | 722678208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297331.2 | 2211238.4 | 1604364.8 | 7226790.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-07-31 | 2018-12-17 | Registrado | 0 | 46899532 | Varias(Cierre y otras) | 86.14 | Km-C | 5 | 5 | 2015-01-01 | 2029-12-28 | 14 | 9 | 17.22 | 16.57 | 17.22 | 16.58 | 308704086 | 300825884 | 1792525898 | 314033815 | 92824247539 | 93138281354 | 180293675191 | 87155393837
'1018TOQ0039 | 366 | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 5771411961 | 0 | 9226355.2 | 245479129.6 | 760703411.2 | 0 | 1348569638.4 | 102356390.4 | 1786144537.6 | 0 | 92262.4 | 2454784 | 7607027.2 | 0 | 13485696 | 1023552 | 17861465.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-11-05 | 2019-12-16 | Registrado | 0 | 219541815 | Varias(Cierre y otras) | 51.8 | Km-C | 7 | 1 | 2013-11-27 | 2030-12-27 | 16 | 9 | 23.79 | 31.71 | 23.88 | 31.71 | 1364455704 | 2495507787 | 5714269278 | 1089818540 | 328714100229 | 329803918769 | 645691957066 | 315888038297
'1018TOQ0037 | 367 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ciudad Hidalgo | Michoacan | 1280767384 | 101852160 | 415449600 | 367203840 | 8934400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9621990.4 | 19098406.4 | 30968819.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-08-11 | 2015-02-26 | Registrado | 0 | 126374730 | Terminado Totalmente | 50 | MW | 2 | 6 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1200560000 | 1074185271 | 1200560000 | 259437731 | 2485760721 | 2745198452 | 6920670140 | 4175471688
'1018TOQ0054 | 368 | Nuevo Guerrero | El proyecto hidroeléctrico Nuevo Guerrero se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta) más 5 de los Hilamos | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Acapulco | Guerrero | 21196749500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681881.6 | 697976256 | 10173212275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217798489.6 | 1315677081.6 | 2368979225.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-03-02 | 2021-04-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 455 | MW | 4 | 1 | 2021-04-30 | 2051-06-01 | 30 | 0 | 2.04 | 10.36 | 0 | 0.01 | - | - | 14609075867 | 13796032280 | 19077146317 | 32873178597 | 141598676327 | 108725497730
'1018TOQ0053 | 369 | Red de Transmisión Asociada a la CH Nuevo Guerrero | 406 km-circuito (considerando un 16 por ciento más por incertidumbre) de líneas de transmisión de 230 kV, 4 alimentadores de alta tensión en 230 kV y 28 MVAr de capacidad reactiva. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Guerrero | 1476745216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068707276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30265907.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2019-08-01 | 2021-01-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 406 | Km-C | 1 | 5 | 2021-01-04 | 2030-12-31 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1436075403 | 673441283 | 1600277523 | 2273718806 | 2913705078 | 639986272
'1118TOQ0016 | 374 | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Nava | Coahuila De Zaragoza | 4254127600 | 0 | 0 | 0 | 463175680 | 648610560 | 1193242880 | 757998080 | 40844800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18048000 | 18048000 | 18048000 | 7846400 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-11-24 | 2019-02-27 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 92.6-90.9-94.1-93.8 | F. PLANTA | 4 | 3 | 2017-07-26 | 2029-02-27 | 11 | 7 | 35.8 | 38.4 | 35.82 | 38.44 | 3680800000 | 3680800000 | 4170828000 | 719476000 | 4170828000 | 4890304000 | 17921899480 | 13031595480
'1118TOQ0026 | 376 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2012655058 | 0 | 0 | 0 | 7912153.6 | 143372928 | 0 | 723088473.6 | 608586662.4 | 0 | 0 | 0 | 79116.8 | 1433728 | 0 | 7230873.6 | 6085875.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-09-08 | 2018-12-17 | Registrado | 0 | 20354239 | Varias(Cierre y otras) | 178.5 | Km-C | 4 | 3 | 2015-05-05 | 2030-12-27 | 15 | 5 | 10.19 | 0 | 10.2 | 0 | 203289328 | 212527087 | 1992727792 | 350570021 | 125584627972 | 125935197993 | 219372896128 | 93437698135
'1118TOQ0015 | 377 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Escobedo | Nuevo Leon | 1517611866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614810803.2 | 471824563.2 | 21460633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7987635.2 | 12257024 | 1044915.2 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-05-14 | 2018-02-01 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 128.1 | Km-C | 1 | 9 | 2018-07-01 | 2028-03-30 | 9 | 8 | 55.48 | 42.58 | 55.48 | 42.58 | 789721419 | 789721419 | 1489004000 | 256854480 | 1651790665 | 1908645145 | 4100825910 | 2192180765
'1118TOQ0025 | 378 | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Estado De Mexico | 808562368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238305280 | 357457920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383052.8 | 3574579.2 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-12-12 | 2017-12-18 | Registrado | 0 | 0 | Fallo y adjudicación | 19.9 | Km-C | 1 | 0 | 2018-03-19 | 2032-12-20 | 14 | 4 | 40 | 60 | 40 | 60 | - | - | 800556800 | 206833440 | 28145306842 | 28352140282 | 48645815221 | 20293674939
'1118TOQ0021 | 379 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 28 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juarez | Chihuahua | 431265558 | 0 | 0 | 0 | 24293312 | 271686246.4 | 22570291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109324.8 | 0 | 282636.8 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-08-22 | 2017-03-31 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 28 | Km-C | 1 | 7 | 2017-04-30 | 2027-04-30 | 10 | 0 | 90.9 | 9.1 | 92.92 | 7.09 | 298392411 | 298392411 | 428051360 | 143476431 | 480792802 | 624269233 | 7468273385 | 6844004152
'1118TOQ0014 | 380 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chignautla | Puebla | 2380272035 | 0 | 17223513.6 | 192980390.4 | 230013696 | 60529920 | 49524480 | 1112638848 | 0 | 0 | 5380620.8 | 16490534.4 | 39972940.8 | 15169036.8 | 20219724.8 | 11221529.6 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-10-27 | 2018-11-30 | Registrado | 0 | 87372556 | Varias(Licitación y construcción) | 50 | MW | 5 | 1 | 2017-02-02 | 2029-02-16 | 12 | 0 | 37.2 | 1.4 | 30.11 | 2.98 | 739428000 | 739428000 | 2234536452 | 575810987 | 4850468353 | 5426279340 | 8967466426 | 3541187086
'1118TOQ0022 | 381 | Centro II | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con una capacidad neta en condiciones de verano de 611.47 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Cuautla | Morelos | 14636092698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5107605056 | 285333222.4 | 1042065843.2 | 4351677478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11699366.4 | 35098124.8 | 35098124.8 | 23398745.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-09-04 | 2019-09-02 | Registrado | 0 | 8443637 | Por Licitar sin cambio de alcance | 611.47 | MW | 3 | 0 | 2019-09-03 | 2029-10-01 | 10 | 0 | 1.93 | 33.25 | 47.35 | 2.65 | - | - | 14494603400 | 5258830339 | 60618405050 | 65877235389 | 88739754133 | 22862518744
'1118TOQ0013 | 382 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 2010734215 | 0 | 0 | 409871846.4 | 741823539.2 | 283218521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32123302.4 | 13706982.4 | 15616153.6 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-04-09 | 2016-08-31 | Registrado | 0 | 183870374 | Construcción | 46.89 | MW | 2 | 4 | 2016-09-01 | 2041-09-20 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1838703667 | 1838703667 | 1928165563 | 575088003 | 27255001939 | 27830089942 | 37492073875 | 9661983933
'1118TOQ0027 | 384 | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 894017455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136810585.6 | 0 | 227490598.4 | 294426854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368102.4 | 0 | 2274905.6 | 2944268.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2012-12-10 | 2018-12-17 | Registrado | 0 | 0 | Varias(Licitación y construcción) | 11 | Km-C | 6 | 0 | 2014-03-31 | 2033-12-19 | 19 | 4 | 20.76 | 0 | 20.77 | 0 | 183839224 | 183839224 | 885165802 | 148312917 | 38015443717 | 38163756634 | 69655288661 | 31491532027
'1118TOQ0023 | 385 | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chicoasén | Chiapas | 7734370234 | 0 | 0 | 0 | 418447232 | 2112515494.4 | 1299082854.4 | 1289819571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237463001.6 | 128204352 | 193488371.2 | 76789529.6 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-01-29 | 2018-10-07 | Registrado | 0 | 250000000 | Construcción | 240 | MW | 3 | 9 | 2018-10-08 | 2048-10-30 | 30 | 0 | 51.17 | 41.31 | 49.43 | 25.37 | 6646435713 | 6646435713 | 6879818798 | 3898286945 | 13444336007 | 17342622952 | 65539384580 | 48196761628
'1118TOQ0024 | 386 | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Chiapas en el ámbito del área de control oriental. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Chiapas | 42277497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8868083.2 | 21775116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70835.2 | 748288 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-10-06 | 2017-12-29 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 9.28 | Km-C | 1 | 2 | 2017-09-05 | 2027-01-01 | 9 | 0 | 28.94 | 71.06 | 28.94 | 71.06 | - | - | 41176800 | 9872800 | 45768254 | 55641054 | 715886102 | 660245048
'1118TOQ0017 | 388 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Estado De Mexico | 1529458899 | 0 | 0 | 0 | 155506624 | 918800345.6 | 41981030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724454.4 | 4954790.4 | 11234726.4 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-04-10 | 2017-02-28 | Registrado | 0 | 150001200 | Construcción | 21.8 | Km-C | 1 | 10 | 2017-03-28 | 2027-03-28 | 10 | 0 | 96 | 4 | 96.24 | 3.76 | 952087424 | 952087424 | 1500012000 | 438359200 | 1674196400 | 2112555600 | 6162932000 | 4050376400
'1118TOQ0020 | 389 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1210273046 | 0 | 183190592 | 492998220.8 | 221804300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267225.6 | 1075200 | 1332774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-07-04 | 2015-06-04 | Registrado | 0 | 127018766 | Terminado Totalmente | 15 | Km-C | 1 | 11 | 2015-02-14 | 2024-07-31 | 9 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1206678246 | 1079659480 | 1206678246 | 254907715 | 1461867832 | 1716775547 | 5257150554 | 3540375007
'1118TOQ0018 | 390 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 906403398 | 0 | 180641216 | 481709926.4 | 6690419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068800 | 422400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-02-02 | 2015-06-24 | Registrado | 0 | 95224136 | Terminado Totalmente | 164.2 | Km-C | 2 | 4 | 2013-11-28 | 2024-07-31 | 10 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 899024598 | 771916013 | 899024598 | 192522850 | 1065730419 | 1258253269 | 3085665329 | 1827412060
'1118TOQ0028 | 391 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Baja California Sur | 351075203 | 0 | 124129779.2 | 132617088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713600 | 1804800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-03-16 | 2015-01-24 | Registrado | 0 | 36333383 | Terminado Totalmente | 136.9 | Km-C | 1 | 10 | 2014-07-23 | 2024-07-31 | 9 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 345003603 | 303044289 | 345003603 | 76482054 | 385824432 | 462306486 | 948863198 | 486556712
'1218TOQ0026 | 395 | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Empalme | Sonora | 12777593895 | 0 | 0 | 0 | 5391007923.2 | 3283741068.8 | 775158208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33956454.4 | 14263078.4 | 10780352 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-04-20 | 2017-11-06 | Registrado | 0 | 14400000 | Construcción | 704.12 | MW | 2 | 7 | 2017-11-07 | 2027-12-01 | 10 | 0 | 86.7 | 13.3 | 91.8 | 8.2 | 8201723147 | 8201723147 | 12698312800 | 2884206080 | 59699769029 | 62583975109 | 71455304506 | 8871329397
'1218TOQ0027 | 396 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 400.2 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sonora | 2553935980 | 0 | 0 | 0 | 818407692.8 | 891811430.4 | 131307852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250060.8 | 12800000 | 40026483.2 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-09-05 | 2017-08-23 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 526.64 | Km-C | 1 | 11 | 2017-09-23 | 2027-09-23 | 10 | 0 | 92 | 8 | 92.87 | 7.13 | 1490939034 | 1490939034 | 2474551874 | 481004226 | 2771055466 | 3252059692 | 5435201273 | 2183141581
'1218TOQ0032 | 397 | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 543.26 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Acolman | Estado De Mexico | 12236817381 | 0 | 0 | 0 | 1301115353.6 | 2095938956.8 | 1987059008 | 3559944409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866969.6 | 29877068.8 | 127666982.4 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-06-08 | 2018-01-30 | Registrado | 0 | 61373638 | Construcción | 615.2 | MW | 2 | 7 | 2017-12-08 | 2028-01-08 | 10 | 0 | 62.4 | 36.3 | 37.98 | 22.22 | 7315371354 | 7315371354 | 12018577572 | 3692323588 | 67897705301 | 71590028889 | 106687977716 | 35097948827
'1218TOQ0035 | 399 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1154305657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66239475.2 | 418585574.4 | 356253862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224038.4 | 1373248 | 16341964.8 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-11-04 | 2019-11-04 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 314.36 | Km-C | 3 | 0 | 2019-01-01 | 2029-05-04 | 10 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 7.88 | - | - | 1130199788 | 294318660 | 1249433407 | 1543752067 | 6697626009 | 5153873942
'1218TOQ0034 | 402 | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste II III IV V | La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por las centrales eoloeléctricas de la CFE (1185 MW) | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 5622583508 | 0 | 0 | 0 | 3888244108.8 | 71029785.6 | 107926105.6 | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872409.6 | 10677273.6 | 41498508.8 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-12-03 | 2018-03-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 1271.19 | Km-C | 2 | 3 | 2018-03-02 | 2027-03-01 | 9 | 0 | 53.7 | 46 | 95.84 | 2.61 | - | - | 5551300000 | 1779671960 | 6604356515 | 8384028475 | 11387957252 | 3003928777
'1218TOQ0025 | 403 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 492 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 4369832000 | 0 | 0 | 1301623232 | 625043520 | 841285875.2 | 453807372.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310374.4 | 599155.2 | 10643353.6 | 10655116.8 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-12-04 | 2017-05-31 | Registrado | 0 | 124317003 | Construcción | 492 | Km-C | 2 | 5 | 2017-06-30 | 2028-06-30 | 11 | 0 | 89.5 | 10.5 | 85.91 | 14.09 | 2181471476 | 2181471476 | 4329240000 | 943748004 | 4939926000 | 5883674004 | 23593704400 | 17710030396
'1218TOQ0024 | 404 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 139256016 | 0 | 4543462.4 | 45021619.2 | 53695513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 38400 | 326988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2013-09-05 | 2015-07-09 | Registrado | 0 | 14310555 | Terminado Totalmente | 1 | Km-C | 1 | 10 | 2014-12-04 | 2024-07-31 | 9 | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 138718636 | 121639708 | 138756425 | 28652172 | 176378968 | 205031140 | 1001316954 | 796285814
'1218TOQ0022 | 405 | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1358094800 | 0 | 0 | 247166604.8 | 307406054.4 | 439329305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777600 | 13995635.2 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-05-29 | 2016-09-30 | Registrado | 0 | 92351771 | Varias(Cierre y otras) | 170.1 | Km-C | 2 | 4 | 2015-03-02 | 2027-06-04 | 12 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1101684080 | 775132878 | 1335555765 | 220462789 | 1501226166 | 1721688955 | 21494014400 | 19772325445
'1218TOQ0021 | 406 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como cinco líneas de transmisión para un total de 207.6 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1890538000 | 0 | 0 | 106479078.4 | 644540812.8 | 528574540.8 | 98698470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247974.4 | 5625369.6 | 900467.2 | 18845286.4 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-11-07 | 2017-04-25 | Registrado | 0 | 81971846 | Varias(Cierre y otras) | 207.6 | Km-C | 2 | 5 | 2016-03-01 | 2028-03-11 | 12 | 0 | 92.3 | 7.7 | 92.84 | 7.16 | 1150804648 | 1308944063 | 1852081088 | 304918367 | 2088340288 | 2393258655 | 13736866000 | 11343607345
'1218TOQ0023 | 407 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1125963600 | 0 | 0 | 239257843.2 | 335360000 | 240639756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912883.2 | 372096 | 19383820.8 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-06-20 | 2016-09-10 | Registrado | 0 | 95000003 | Varias(Cierre y otras) | 74.6 | Km-C | 2 | 3 | 2015-12-30 | 2026-12-07 | 11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 865620840 | 3187790002 | 1095502400 | 188660316 | 1205599598 | 1394259914 | 4599572400 | 3205312486
'1218TOQ0038 | 408 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1665275379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504549376 | 148020864 | 576613760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546803.2 | 5320204.8 | 1223692.8 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-12-23 | 2017-12-18 | Registrado | 0 | 0 | Varias(Licitación y construcción) | 23.3 | Km-C | 2 | 0 | 2017-12-28 | 2027-12-21 | 10 | 10 | 40 | 50 | 41.05 | 12.04 | 1116400400 | 1116400400 | 1651716000 | 291469876 | 16286176333 | 16577646209 | 29586823775 | 13009177566
'1218TOQ0031 | 409 | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2031650068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341080704 | 1156826496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410803.2 | 10607628.8 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-12-21 | 2018-12-17 | Registrado | 0 | 0 | Fallo y adjudicación | 156 | Km-C | 3 | 0 | 2016-12-19 | 2027-12-31 | 10 | 10 | 0 | 22.77 | 0 | 22.77 | - | - | 2012812800 | 334894802 | 55812191540 | 56147086342 | 97191018354 | 41043932012
'1218TOQ0020 | 410 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tula De Allende | Hidalgo | 5849171320 | 0 | 0 | 0 | 1335105280 | 2557935564.8 | 312015155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90304819.2 | 22377958.4 | 20032000 | 14016000 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-02-02 | 2017-09-02 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 81.17-80.73 | F. PLANTA | 2 | 7 | 2017-07-04 | 2027-09-02 | 10 | 2 | 92.58 | 7.42 | 92.58 | 7.42 | 5556939037 | 5556939037 | 5650544000 | 893144400 | 5650544000 | 6543688400 | 24329224560 | 17785536160
'1218TOQ0019 | 411 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | San Miguel Soyaltepec | Oaxaca | 455731200 | 0 | 0 | 0 | 69017600 | 121753600 | 116326400 | 32051200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-03-30 | 2018-09-11 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 68.16 | F. PLANTA | 3 | 6 | 2016-12-10 | 2028-09-11 | 11 | 6 | 56.25 | 34.3 | 56.25 | 34.3 | 455273078 | 455273078 | 455731200 | 75322240 | 455731200 | 531053440 | 1715543480 | 1184490040
'1318TOQ0026 | 415 | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Empalme | Sonora | 12554032888 | 0 | 0 | 0 | 635196723.2 | 1702327206.4 | 2286708198.4 | 4659198272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112166.4 | 19593100.8 | 20016307.2 | 14384128 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-10-26 | 2018-04-28 | Registrado | 0 | 17155823 | Construcción | 717 | MW | 2 | 6 | 2018-04-29 | 2029-05-18 | 11 | 0 | 46 | 45 | 25.18 | 24.63 | 6828364740 | 6828364740 | 12474609600 | 2934571120 | 67970232182 | 70904803302 | 82391360845 | 11486557543
'1318TOQ0025 | 416 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sonora | 2497244986 | 0 | 0 | 0 | 630217382.4 | 828794380.8 | 360392537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309772.8 | 18790400 | 15910400 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-11-27 | 2017-08-01 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 118.32 | Km-C | 1 | 9 | 2017-09-01 | 2027-09-01 | 10 | 0 | 72.2 | 27.8 | 80.19 | 19.81 | 1547640830 | 1547640830 | 2444824529 | 475577179 | 2717160072 | 3192737251 | 6471886243 | 3279148992
'1318TOQ0022 | 417 | Baja California Sur VI | Construcción de una central de combustión interna con una capacidad de 44.00 MW brutos (neta de 42.26 MW) que opera a base de combustóleo | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | La Paz | Baja California Sur | 1874520483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773478.4 | 186138073.6 | 1153786048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21770112 | 24262195.2 | 8262080 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-02-28 | 2019-01-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 42.26 | MW | 1 | 11 | 2019-01-01 | 2029-01-05 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | - | - | 1801562400 | 501689600 | 5161310570 | 5663000170 | 7058234603 | 1395234433
'1318TOQ0021 | 418 | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 356230198 | 0 | 0 | 0 | 38400000 | 174345318.4 | 40196224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 513484.8 | 11633715.2 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-07-18 | 2017-01-30 | Registrado | 0 | 16995320 | Construcción | 16 | Km-C | 1 | 6 | 2016-12-30 | 2028-12-30 | 12 | 0 | 96.9 | 3.1 | 84.11 | 15.89 | 304019529 | 304019529 | 339890198 | 53724200 | 380086598 | 433810798 | 1162341600 | 728530802
'1318TOQ0020 | 419 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 89.0 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Sinaloa | 1529107124 | 0 | 0 | 0 | 420215910.4 | 639119628.8 | 43903846.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779200 | 18790400 | 14131200 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-02-21 | 2017-03-24 | Registrado | 0 | 85171469 | Varias(Licitación y construcción) | 89 | Km-C | 2 | 1 | 2016-08-24 | 2027-07-30 | 10 | 11 | 95.1 | 4.9 | 96.02 | 3.98 | 1118180703 | 1118180703 | 1482477924 | 397216405 | 1641715522 | 2038931927 | 6337271200 | 4298339273
'1318TOQ0019 | 420 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 272459644 | 0 | 0 | 0 | 59507340.8 | 133073011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239948.8 | 9940364.8 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2014-12-18 | 2016-06-24 | Registrado | 0 | 26791683 | Terminado Totalmente | 525 | MVA | 1 | 6 | 2016-02-24 | 2026-04-27 | 9 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 258779848 | 258779831 | 258779848 | 63399080 | 304328956 | 367728036 | 5128156144 | 4760428108
'1318TOQ0018 | 421 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 41.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 958642000 | 0 | 0 | 0 | 278084006.4 | 391364467.2 | 28228326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618227.2 | 12112972.8 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-09-12 | 2017-03-03 | Registrado | 0 | 39319999 | Construcción | 41.8 | Km-C | 1 | 6 | 2017-02-12 | 2028-01-12 | 10 | 11 | 97 | 3 | 95.96 | 4.05 | 594208004 | 594208004 | 937503200 | 222396808 | 1049217200 | 1271614008 | 5894629200 | 4623015192
'1318TOQ0017 | 422 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1439290221 | 0 | 0 | 0 | 493055654.4 | 547475468.8 | 21510476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442790.4 | 4615308.8 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-02-25 | 2017-01-21 | Registrado | 0 | 80891600 | Varias(Licitación y construcción) | 424.6 | Km-C | 1 | 11 | 2016-10-15 | 2028-10-15 | 12 | 0 | 98.9 | 1.1 | 97.98 | 2.03 | 798826136 | 798826136 | 1427118400 | 387897152 | 1607959200 | 1995856352 | 20585906000 | 18590049648
'1318TOQ0023 | 423 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1019593932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62549939.2 | 544529971.2 | 126566694.4 | 18148595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625497.6 | 5445299.2 | 720128 | 181452.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-07-06 | 2018-12-17 | Registrado | 0 | 0 | Varias(Licitación y construcción) | 100.1 | Km-C | 3 | 5 | 2016-12-30 | 2027-01-29 | 10 | 0 | 8.97 | 78.09 | 8.32 | 72.43 | 84051481 | 84051481 | 1010224800 | 229692479 | 24723107465 | 24952799944 | 40090512690 | 15137712746
'1318TOQ0024 | 424 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 9874590503 | 0 | 0 | 0 | 602213184 | 3635965248 | 1531163315.2 | 12.8 | 1506432960 | 0 | 0 | 0 | 6022131.2 | 36359641.6 | 15311628.8 | 12.8 | 15064332.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-01-30 | 2019-12-16 | Registrado | 0 | 472383948 | Varias(Cierre y otras) | 1463 | Km-C | 4 | 11 | 2015-12-30 | 2030-12-27 | 14 | 11 | 58.24 | 21.04 | 58.25 | 21.04 | 7752552973 | 14765315267 | 9776822280 | 1552324373 | 11432151055 | 12984475428 | 56323583232 | 43339107804
'1418TOQ0050 | 425 | San Luis Potosí | Central de ciclo combinado de 789.53 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Villa De Reyes | San Luis Potosi | 14958123207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11058124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9076608 | 64425164.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2019-04-30 | 2022-04-28 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 789.53 | MW | 3 | 0 | 2022-04-29 | 2032-05-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14859355200 | 5474539840 | 93692919042 | 99167458882 | 113256762616 | 14089303734
'1418TOQ0051 | 426 | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí | La Red de Transmsión Asociada consiste de 58 km-circuito de líneas de transmisión de 115 kV, 4 Alimentadores de 230 kV, 2 Alimentadores de 115 kV, 225 MVA y 52.5 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | San Luis Potosi | 434741490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317670400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858150.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2019-05-06 | 2020-11-02 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 58 | Km-C | 1 | 6 | 2021-04-01 | 2031-07-02 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 426869600 | 145255720 | 479401788 | 624657508 | 6525501241 | 5900843733
'1418TOQ0044 | 427 | Lerdo (Norte IV) | Central de ciclo combinado con 910.93 MW netos en condiciones de verano ubicado en el municipio de Lerdo del estado de Durango, bajo el esquema de Obra Publica Financiada | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Lerdo | Durango | 17381655753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9421120000 | 689682752 | 1278034752 | 1488372096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22888204.8 | 18082726.4 | 17005145.6 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-06-03 | 2018-12-01 | Registrado | 0 | 13196682 | Por Licitar sin cambio de alcance | 910.93 | MW | 2 | 6 | 2018-12-03 | 2029-06-04 | 10 | 0 | 73.2 | 5.4 | 73.16 | 5.36 | - | - | 17303750400 | 6147694520 | 70114363507 | 76262058027 | 97883971679 | 21621913652
'1418TOQ0045 | 428 | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) que consiste en 371.2 km-c, 10 alimentadores en 400 kV y 100 MVAR | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2786102062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541734361.6 | 1501017638.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973324.8 | 25652953.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2018-07-06 | 2020-07-03 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 371.2 | Km-C | 2 | 0 | 2020-12-03 | 2031-06-04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2744948000 | 718258240 | 3114395194 | 3832653434 | 6088931236 | 2256277802
'1418TOQ0035 | 429 | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Michoacan | 1176899198 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 225161664 | 355138368 | 201242368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5492774.4 | 22408320 | 22854246.4 | 17934220.8 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2015-12-29 | 2018-06-15 | Registrado | 0 | 14436435 | Construcción | 25 | MW | 2 | 6 | 2018-06-16 | 2028-06-02 | 9 | 11 | 47.03 | 50.13 | 31.07 | 44 | 882102000 | 882102000 | 1084597600 | 369069757 | 1084597600 | 2619349970 | 3107472228 | 488122258
'1418TOQ0036 | 430 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Michoacan | 89890227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50615744 | 15150656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34918.4 | 1093734.4 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-10-06 | 2017-10-03 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 8.12 | Km-C | 1 | 0 | 2018-04-02 | 2027-12-31 | 9 | 11 | 23.03 | 76.97 | 76.96 | 23.04 | - | - | 88373600 | 28330120 | 97756079 | 126086199 | 161586620 | 35500421
'1418TOQ0034 | 431 | Cerritos Colorados Fase I | El Campo Geotérmico Cerritos Colorados se localiza en la Zona de Aprovechamiento Especial del Bosque de la Primavera, a 16 Km al Oeste de la ciudad de Guadalajara Jalisco en el municipio de Zapopan. El proyecto CG Cerritos Colorados Fase I, plantea construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Guadalajara | Jalisco | 1200798358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87182809.6 | 559102092.8 | 187169792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12443788.8 | 19037120 | 28681779.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-05-05 | 2019-12-31 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 25 | MW | 2 | 7 | 2019-11-06 | 2029-12-28 | 9 | 11 | 0 | 10.46 | 0 | 10.46 | - | - | 1119954746 | 381099317 | 2161678716 | 2542778033 | 2923859750 | 381081717
'1418TOQ0047 | 432 | Las Cruces | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de Tepic y a 25 km al noreste del poblado de Ruiz (cabecera municipal y estación del ferrocarril Central del Pacífico), en los municipios de Ruiz y Rosamorada. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Nayarit | 13964632803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536704000 | 447231104 | 1402507904 | 5117476019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279413952 | 598393920 | 1010557977.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-05-19 | 2020-08-31 | Registrado | 0 | 298100000 | Por Licitar sin cambio de alcance | 240 | MW | 3 | 3 | 2020-08-31 | 2050-09-30 | 30 | 0 | 0 | 7.14 | 7.15 | 5.96 | - | - | 10083391193 | 8261032205 | 13184783309 | 21445815514 | 65358421004 | 43912605490
'1418TOQ0048 | 433 | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Nayarit. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión.Las obras que integran esta red de transmisión consiste en lo siguiente:120 km-circuito en el nivel de tensión de 230 kV en torres de acero de dos circuitos, dos conductores por fase calibre 1,113 MCM para la línea de transmisión Las Cruces - Tepic II.2 alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Tepic II para las líneas de transmisión Las Cruces Tepic II. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Nayarit | 474528942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8561817.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2019-05-21 | 2020-01-06 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 139.2 | Km-C | 0 | 8 | 2020-01-01 | 2030-05-03 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 463024000 | 157557022 | 514992665 | 672549687 | 858470420 | 185920733
'1418TOQ0049 | 434 | Sureste II y III | Los proyectos CE Sureste II y III están integrados por dos módulos, uno de 285 MW y otro de 300 MW +/- 2 por ciento de capacidad nominal, estarán integrados por aerogeneradores cuya capacidad individual dependerá del ganador de la licitación, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1500 kW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Oaxaca | 19121725246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886207616 | 12919488384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73001113.6 | 351424000 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2018-07-03 | 2021-03-04 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 585 | MW | 2 | 8 | 2020-03-04 | 2030-03-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18551404000 | 6312691695 | 18551404000 | 28751401819 | 34334330486 | 5582928667
'1418TOQ0037 | 436 | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | El proyecto de transmisión y transformación se compone de dos circuitos en 34.5 kV, un conductor por fase, calibre 477 ACSR y de 1.8 km de longitud aproximada, 8 alimentadores en el nivel de 34.5 kV y 3 alimentadores en el nivel 13.8 kV y transformador trifásico de 20 MVA de capacidad y relación 34.5 kV/13.8 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mulege | Baja California Sur | 88080374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661427.2 | 56457139.2 | 4340633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11648 | 71283.2 | 6054.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-11-04 | 2019-08-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 4 | Km-C | 1 | 9 | 2019-01-01 | 2029-08-01 | 10 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 7.12 | - | - | 87960800 | 31250680 | 97853638 | 129104318 | 476856428 | 347752110
'1418TOQ0039 | 438 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 355.3 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2292799096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143462400 | 541957952 | 983597248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17755174.4 | 17107264 | 2389056 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-09-21 | 2018-10-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 355.3 | Km-C | 2 | 1 | 2018-04-02 | 2028-10-02 | 10 | 6 | 9 | 15 | 8.6 | 32.47 | - | - | 2242742400 | 590888800 | 2418302800 | 3009191600 | 10126689200 | 7117497600
'1418TOQ0038 | 439 | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en un reactor en 400 kV en la subestación Moctezuma; siete líneas de transmisión para un total de 547.5 km-c, en las tensiones de 400, 230 y 115 kV y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en la tensión de 400 kV, dos en 230 kV y siete en 115 kV | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2537899422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118041600 | 138527552 | 809971200 | 815674048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495756.8 | 2979392 | 2868608 | 111180.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-03-03 | 2019-01-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 547.5 | Km-C | 1 | 10 | 2018-05-01 | 2029-01-01 | 10 | 8 | 6.27 | 46.9 | 6.27 | 7.36 | - | - | 2529225600 | 881794120 | 2756609600 | 3638403720 | 10641399200 | 7002995480
'1418TOQ0040 | 440 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2891241190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127411200 | 2004940800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11561612.8 | 7707737.6 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-07-04 | 2017-12-11 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 586.1 | Km-C | 1 | 5 | 2017-12-29 | 2027-01-18 | 9 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5.98 | - | - | 2865348000 | 961572880 | 36434535953 | 37396108833 | 58639690768 | 21243581935
'1418TOQ0054 | 441 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 14676977408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224252940.8 | 3598761254.4 | 2038557414.4 | 4952687590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242521.6 | 52551500.8 | 35269286.4 | 18079283.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-01-04 | 2019-12-23 | Registrado | 0 | 0 | Varias(Licitación y construcción) | 2932.79 | Km-C | 3 | 11 | 2016-12-26 | 2030-12-27 | 13 | 11 | 2.07 | 48.59 | 2.07 | 33.28 | 7362948927 | 7362948927 | 14531660800 | 2460824640 | 16856096870 | 19316921510 | 55879336368 | 36562414858
'1518TOQ0017 | 445 | San Luis Río Colorado I | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de una turbina de gas, un recuperador de calor y una turbina de vapor. Tiene una capacidad ISO de 401.33 MW. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 323.73 MW (neta de 314.27 MW) en condiciones de verano, y media anual de 369.53 MW (neta de 358.73 MW); para todas estas cifras se considera un rango de + /- 20 por ciento. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | San Luis Rio Colorado | Sonora | 4318049095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113853811.2 | 519549478.4 | 2525329510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035276.8 | 21652454.4 | 26011353.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-09-05 | 2020-06-04 | Registrado | 0 | 9000000 | Por Licitar sin cambio de alcance | 314.27 | MW | 2 | 9 | 2020-06-03 | 2030-09-01 | 9 | 11 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | - | - | 4244547200 | 1156278600 | 23934869014 | 25091147614 | 28193238961 | 3102091347
'1518TOQ0018 | 446 | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Consiste en la construcción de 15 km-c en 230 kV de calibre 1113 tipo ACSR (considera 16 por ciento de incertidumbre) y seis alimentadores en el nivel de tensión de 230 kV. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | San Luis Rio Colorado | Sonora | 222431810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653376 | 83207411.2 | 77312012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295142.4 | 1062707.2 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-01-04 | 2019-03-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 15 | Km-C | 2 | 2 | 2019-03-02 | 2028-03-03 | 9 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2.23 | - | - | 220607200 | 57724920 | 244251233 | 301976153 | 1722308844 | 1420332691
'1518TOQ0014 | 447 | Guadalajara I | Central de ciclo combinado de 835.8 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Jocotepec | Jalisco | 15482065135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378009600 | 10089280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920000 | 13131520 | 31195724.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2018-04-05 | 2021-06-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 835.8 | MW | 3 | 2 | 2021-06-03 | 2031-12-02 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | 15409170400 | 4197692680 | 65104544963 | 69302237643 | 87821391610 | 18519153967
'1518TOQ0016 | 448 | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | La Red de Transmsión Asociada consiste de 80 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV (lo que con la incertidumbre da un total de 92.8 km-c), 8 Alimentadores de 400 kV y 50 MVAr. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Jalisco | 847884526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71893414.4 | 552823385.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390105.6 | 1600844.8 | 4276083.2 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-10-05 | 2019-10-04 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 92.8 | Km-C | 2 | 0 | 2020-04-03 | 2030-07-08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 839463200 | 219657760 | 950283283 | 1169941043 | 5083464367 | 3913523324
'1518TOQ0009 | 449 | Mazatlán | Central de ciclo combinado de 774.2 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mazatlan | Sinaloa | 11729502710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367627904 | 387346777.6 | 802437068.8 | 7115868249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13471628.8 | 18427392 | 23753228.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-04-06 | 2021-01-01 | Registrado | 0 | 7196682 | Por Licitar sin cambio de alcance | 774.2 | MW | 3 | 9 | 2020-04-03 | 2030-07-01 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4.24 | 4.47 | - | - | 11654720000 | 3219439240 | 60516958073 | 63736397313 | 78886379865 | 15149982552
'1518TOQ0010 | 450 | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | La Red de Transmisión Asociada consiste de 255 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV (lo que con la incertidumbre da un total de 296 km-c), 5 Alimentadores de 400 kV, 1 Alimentador de 115 kV y 75 MVAr. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2320044652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956364249.6 | 751360550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9289728 | 9530329.6 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2018-01-05 | 2020-01-03 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 296 | Km-C | 2 | 0 | 2020-04-03 | 2030-07-01 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2294755200 | 633892240 | 2597305264 | 3231197504 | 4584316155 | 1353118651
'1518TOQ0012 | 451 | Mérida | Ciclo combinado Mérida tendrá una capacidad bruta en sitio de 532.9 MW (más/menos 20 por ciento) en condición media anual. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mérida | Yucatan | 11622627380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112033369.6 | 7491896230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376000 | 5630233.6 | 34461286.4 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2018-04-04 | 2021-06-10 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 493.4 | MW | 3 | 2 | 2021-06-11 | 2031-06-30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11561530400 | 3193697720 | 44980509429 | 48174207149 | 55007843964 | 6833636815
'1518TOQ0015 | 452 | Salamanca | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos o tres turbinas de gas, dos o tres recuperadores de calor y una turbina de vapor. Tiene una capacidad ISO de 944.77 MW. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 717.40 MW (neta de 697.10 MW) en condiciones de verano, y media anual de 753.00 MW (neta de 731.69 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/-20 por ciento. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Salamanca | Guanajuato | 11447727821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96951385.6 | 1451932070.4 | 6914450944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13532787.2 | 18511052.8 | 23861068.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-04-04 | 2020-04-02 | Registrado | 0 | 7196682 | Por Licitar sin cambio de alcance | 697.1 | MW | 3 | 0 | 2020-04-03 | 2030-10-01 | 10 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 1.15 | - | - | 11372605600 | 3141511200 | 58915245742 | 62056756942 | 75225622527 | 13168865585
'1518TOQ0008 | 453 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 190232430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612800 | 32486400 | 82316800 | 25100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11916.8 | 22758.4 | 16844.8 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-04-03 | 2019-04-01 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 174 | MVAR | 2 | 0 | 2018-04-02 | 2029-04-02 | 11 | 0 | 1.14 | 22.96 | 1.14 | 22.96 | - | - | 190163200 | 34561680 | 207260000 | 241821680 | 1673697600 | 1431875920
'1518TOQ0011 | 454 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 1440379806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424970240 | 637455360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793984 | 5690969.6 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2017-11-13 | 2018-12-31 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 180 | Km-C | 1 | 1 | 2019-01-07 | 2029-12-31 | 10 | 9 | 0 | 40 | 0 | 40 | - | - | 1427634400 | 380699620 | 24221708720 | 24602408340 | 37351662485 | 12749254145
'1518TOQ0013 | 455 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Varios | 2277212559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671856640 | 1007784960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011289.6 | 9016921.6 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad | 1 | 2016-12-05 | 2017-12-25 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 409.1 | Km-C | 1 | 0 | 2018-01-08 | 2028-12-04 | 10 | 9 | 40 | 60 | 40 | 60 | - | - | 2257018400 | 583128160 | 2518911344 | 3102039504 | 5742878675 | 2640839171

## INVERSIÓN CONDICIONADA
CLAVE DE CARTERA | NÚMERO DE SOLICITUD | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CVE TIPO PPI | TIPO PROYECTO | MUNICIPIO | DESC. ENT. FED. | TOTAL | Acumulado a 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Posteriores | Acumulado a 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Posteriores | RAMO | DESC. RAMO | UNIDAD | DESC. UNIDAD | TIPO CONTROL | INICIO DE CONSTRUCCIÓN | FIN DE CONATRUCCIÓN | FASE | MONTOS FISCALES 2015 | MONTOS PROPIOS 2015 | ETAPA | CAPACIDAD | UNIDAD DE MEDIDA DE CAPACIDAD | AÑOS DE CONSTRUCCIÓN | MESES DE CONATRUCCIÓN | INICIO DE OPERACIONES | TERMINO DE OBLIGACIONES | AÑOS DE OBLIGACIONES | MESES DE OBLIGACIONES | AVANCE FÍSICO ACUMULADO 2016 | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 2017 | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 2016 | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO 2017 | MONTO CONTRATADO | MONTO COMPROMETIDO | CARGOS FIJOS DE CAPACIDAD | CARGOS VARIABLES | OTROS GASTOS | EGRESOS TOTALES ANUALES | INGRESOS | FLUJO NETO
'002 97 002 | 1 | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | Contrato de Prestación de Servicios, mediante el cual la CFE encomendó al Prestador, el manejo, recepción, descarga, almacenamiento, mezcla, transporte y entrega del carbón para las seis unidades de la Central Petacalco. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Petacalco | Guerrero | 6200944000 | 4614656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 1997-04-23 | 1999-04-24 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 6 X 10^6 | Otros | 2 | 0 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6 | 100 | 0 | 100 | 0 | 6200944000 | 693727600 | 14304210099 | 2590014978 | 5475239573 | 22369464650 | 53008576868 | 30639112218
'111 98 111 | 2 | Altamira II | CENTRAL CICLO COMBINADO DENOMINADA ALTAMIRA II, CON UNA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE 495,000 MHW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Altamira | Tamaulipas | 4434848000 | 3300352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2000-09-22 | 2002-05-14 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 495 | MW | 1 | 8 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4434848000 | 382700000 | 10308359866 | 51827909824 | 5726939315 | 67863209005 | 114856739317 | 46993530312
'016 97 016 | 3 | Bajío | Central Ciclo Combinado de Productor externo denominado Bajio, con una capacidad total de placa de 577 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | San Luis De La Paz | Guanajuato | 6315668000 | 4700032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2000-02-07 | 2002-03-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 495 | MW | 2 | 1 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 6315668000 | 193431200 | 13340706020 | 63354403492 | 5969140340 | 82664249852 | 134100654907 | 51436405055
'112 98 112 | 4 | Campeche | Central Ciclo Combinado de Productor externo denominado Campeche, con una capacidad total de placa de 252.4 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Campeche | Campeche | 2575185875 | 1916417395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2000-09-22 | 2003-05-28 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 252.4 | MW | 2 | 8 | 2003-06-27 | 2028-06-28 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2575185875 | 1094876457 | 8517604415 | 26448519288 | 3880865878 | 38846989581 | 58803906149 | 19956916568
'017 97 017 | 5 | Hermosillo | Central Ciclo combinado denominado Hermosillo, con una capacidad de 237.828 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Hermosillo | Sonora | 3013302090 | 2242457369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 1999-10-15 | 2001-10-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 228.9 | MW | 2 | 0 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2990736000 | 1511039901 | 9598501399 | 26890986041 | 4539139084 | 41028626524 | 65950971803 | 24922345279
'000 98 999 | 6 | Mérida III | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA MERIDA III, CON UNA CAPACIDAD DE 484 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Merida | Yucatan | 3512670000 | 2614080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 1998-04-21 | 2000-06-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 484 | MW | 2 | 2 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 3512670000 | 1302470000 | 12180185556 | 50773015370 | 4201740613 | 67154941539 | 106127444336 | 38972502797
'113 98 113 | 7 | Monterrey III | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA MONTERREY III, CON UNA CAPACIDAD DE 449 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Pesqueria | Nuevo Leon | 4450672000 | 3312128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2000-04-01 | 2002-03-27 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 449 | MW | 1 | 11 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | 10677779796 | 48972067413 | 4810443060 | 64460290269 | 114129036575 | 49668746306
'114 98 114 | 8 | Naco-Nogales | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA NACO NOGALES, CON UNA CAPACIDAD DE 258 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Agua Prieta | Sonora | 2778144000 | 2067456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2001-05-28 | 2003-10-04 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 258 | MW | 2 | 5 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2778144000 | 1889162000 | 9348940461 | 30807075528 | 6149979249 | 46305995238 | 72425157567 | 26119162329
'018 97 018 | 9 | Río Bravo II | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA RIO BRAVO II, CON UNA CAPACIDAD DE 495 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Valle Hermoso | Tamaulipas | 4092740000 | 3045760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 1999-07-21 | 2002-01-18 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 495 | MW | 2 | 6 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4092740000 | 2997426800 | 13320022006 | 51223836597 | 3575058149 | 68118916752 | 107787694440 | 39668777688
'115 98 115 | 10 | Mexicali | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA MEXICALI, CON UNA CAPACIDAD DE 489 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Mexicali | Baja California | 6108580000 | 4545920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2001-05-01 | 2003-07-20 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 489 | MW | 2 | 2 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 6108580000 | 1100800000 | 13643669244 | 45479045948 | 5859256160 | 64981971352 | 93841595641 | 28859624289
'019 97 019 | 11 | Saltillo | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA SALTILLO, CON UNA CAPACIDAD DE 247.5 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ramos Arizpe | Coahuila De Zaragoza | 2942232000 | 2189568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 1999-09-02 | 2001-11-19 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 247.5 | MW | 2 | 2 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2942232000 | 1827500000 | 9481131456 | 24648332147 | 2564569242 | 36694032845 | 58100707611 | 21406674766
'116 98 116 | 12 | Tuxpan II | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA TUXPAN II, CON UNA CAPACIDAD DE 495 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tuxpan | Veracruz | 5224500000 | 3888000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2000-04-10 | 2001-12-15 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 495 | MW | 1 | 8 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5224500000 | 1216728000 | 12609491586 | 52161065659 | 4464971338 | 69235528583 | 113813409879 | 44577881296
'000 98 998 | 13 | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | Contrato de Servicio de Transporte de Gas Natural, mediante el cual la CFE encomendó al Prestador, recibir gas en el punto de recepción, transportarlo a través del gasoducto y entregar otro tanto de la misma especie y calidad a distintos puntos de entrega. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Valladolid | Yucatan | 5212511600 | 3879078400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 1997-12-15 | 1999-09-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 10.4X10^6 | Otros | 1 | 9 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5212511600 | 64465600 | 9077675633 | 2387755980 | 9670419125 | 21135850738 | 30706942248 | 9571091510
'150 99 150 | 15 | Altamira III y IV | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA ALTAMIRA III Y IV, CON UNA CAPACIDAD DE 1,036 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Altamira | Tamaulipas | 9278417467 | 6904868812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2001-08-23 | 2003-12-24 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1036 | MW | 2 | 4 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 9278417467 | 8662035516 | 39865107136 | 113076204452 | 9086226627 | 162027538215 | 272861452724 | 110833914509
'151 99 151 | 16 | Chihuahua III | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA CHIHUAHUA III, CON UNA CAPACIDAD DE 259 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chihuahua | Chihuahua | 2922833565 | 2175131955.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2001-10-03 | 2003-09-09 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 258.8 | MW | 1 | 11 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2922833565 | 1782347420 | 9370820563 | 28486949907 | 2747619955 | 40605390425 | 61570090869 | 20964700444
'152 99 152 | 17 | La Laguna II | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA LA LAGUNA II, CON UNA CAPACIDAD DE 498 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Gomez Palacio | Durango | 5836901941 | 4343740979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2003-03-11 | 2005-04-22 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 498 | MW | 2 | 1 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5836901941 | 4985399395 | 24317810278 | 61138906999 | 10719550754 | 96176268031 | 130597061299 | 34420793268
'153 99 153 | 18 | Río Bravo III | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA RIO BRAVO III, CON UNA CAPACIDAD DE 495 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Valle Hermoso | Tamaulipas | 4590777748 | 3416392742.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2002-04-01 | 2004-04-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 495 | MW | 2 | 0 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4590777748 | 1836401912 | 15373327835 | 48751505155 | 6906579159 | 71031412149 | 106650911284 | 35619499135
'154 99 154 | 19 | Tuxpan III y IV | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA TUXPAN III Y IV, CON UNA CAPACIDAD DE 983 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tuxpan | Veracruz | 9983014246 | 7429219904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2001-03-19 | 2003-05-23 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 983 | MW | 2 | 2 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 9949493734 | 6893017545 | 38221643990 | 105618606206 | 17062686346 | 160902936542 | 243750501451 | 82847564909
'206 99 206 | 20 | Altamira V | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA ALTAMIRA V, CON UNA CAPACIDAD DE 1,121 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Altamira | Tamaulipas | 9830546394 | 7315755456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2004-06-22 | 2006-11-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1121 | MW | 2 | 5 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 9830546394 | 5659074134 | 27203612486 | 128226643911 | 15690646410 | 171120902807 | 260439341114 | 89318438307
'055 00 054 | 21 | Tamazunchale | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 1,135 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tamazunchale | San Luis Potosi | 8308260480 | 6182891520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2005-01-18 | 2007-06-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 1135 | MW | 2 | 5 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 7534260480 | 5953996444 | 26734859405 | 111075859164 | 11192328752 | 149003047321 | 245670374035 | 96667326714
'056 00 055 | 24 | Río Bravo IV | CENTRAL CICLO COMBINADO DE PRODUCTOR EXTERNO DE ENERGÍA DENOMINADA RIO BRAVO IV, CON UNA CAPACIDAD DE 500 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Valle Hermoso | Tamaulipas | 4598557342 | 3422182208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2002-10-18 | 2005-04-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 500 | MW | 2 | 6 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4598557342 | 2965654065 | 15441410924 | 52066473550 | 7705025998 | 75212910472 | 116441488786 | 41228578314
'054 00 053 | 25 | Tuxpan V | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 495 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Tuxpan | Veracruz | 5073233688 | 3775429721.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2004-07-20 | 2006-09-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 495 | MW | 2 | 2 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 5020794380 | 3170632193 | 12287015736 | 55711483277 | 7226573100 | 75225072113 | 128255093839 | 53030021726
'048 02 048 | 26 | Valladolid III | Construir una central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 525 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Valladolid | Yucatan | 4570721240 | 3401466969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2004-05-07 | 2006-06-01 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 525 | MW | 2 | 1 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4570721240 | 2938897969 | 13159032482 | 49293477065 | 8200028743 | 70652538290 | 124328023655 | 53675485365
'0418TOQ0144 | 234 | Norte II | Central de Ciclo Combinado de 433 MW de potencia neta en condiciones de verano, a construirse en en sitio El Encino en Chihuahua, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Chihuahua | Chihuahua | 8091471663 | 5655040000 | 366520307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2011-01-07 | 2013-07-31 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 433 | MW | 2 | 6 | 2013-08-01 | 2038-07-01 | 24 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7174564654 | 30377926781 | 138876511992 | 9486897154 | 178741335927 | 187713893132 | 8972557205
'0418TOQ0145 | 235 | Norte | Central Ciclo Combinado de 450 MW de potencia neta, a construirse en Durango, Durango bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Durango | Durango | 8283279200 | 6164300800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2007-10-10 | 2010-07-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 450 | MW | 2 | 9 | 2010-08-02 | 2034-07-26 | 23 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 8283279200 | 6629894800 | 20506602700 | 98163349623 | 9118675305 | 127788627628 | 169423758803 | 41635131175
'0518TOQ0065 | 245 | La Venta III | Programar, diseñar y construir la Central Eoloeléctrica la Venta III, las instalaciones deberán cumplir con un valor de capacidad nominal contractual igual a 102.85 MW | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Santo Domingo Ingenio | Oaxaca | 2753948846 | 2049450304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2010-05-11 | 2012-10-03 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 102.85 | MW | 2 | 5 | 2012-10-04 | 2037-01-01 | 24 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2611840417 | 0 | 8372913532 | 0 | 8372913532 | 10269393214 | 1896479682
'0618TOQ0044 | 312 | Oaxaca I | Construir la Central Eoloeléctrica Oaxaca I con una capacidad neta garantizada de 102 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juchitan De Zaragoza | Oaxaca | 2780528006 | 2069230144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2010-06-25 | 2012-09-26 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 102 | MW | 2 | 3 | 2012-09-27 | 2030-10-18 | 18 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2536227721 | 0 | 7225442756 | 0 | 7225442756 | 12128655541 | 4903212785
'0718TOQ0031 | 334 | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Instalación de tres centrales eólicas de 102 MW nominales cada una (306 MW). | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Oaxaca | 8656776804 | 6442252505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2010-07-15 | 2012-01-30 | Registrado | 0 | 0 | Terminado Totalmente | 306 | MW | 1 | 6 | 2012-01-31 | 2032-12-31 | 20 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8056817876 | 0 | 28964670565 | 0 | 28964670565 | 37033281767 | 8068611202
'0718TOQ0030 | 336 | Baja California III | Consiste en la instalación de un ciclo combinado con arreglo 1 a 1, con una potencia neta en condiciones de verano de 255.68 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ensenada | Baja California | 4534394084 | 0 | 0 | 676120857.6 | 2320236198.4 | 295285440 | 82790310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2014-04-10 | 2017-01-14 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 255.68 | MW | 2 | 9 | 2017-01-16 | 2041-01-16 | 24 | 0 | 97 | 3 | 97.55 | 2.45 | 3708315924 | 3708315924 | 13347905028 | 61551095347 | 6224692331 | 81123692706 | 94337426379 | 13213733673
'1018TOQ0041 | 370 | Norte III (Juárez) | Central de ciclo combinado de 788.44 MW de potencia neta en condiciones de verano, a construirse en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Juarez | Chihuahua | 17695850510 | 0 | 0 | 0 | 7771706342.4 | 4266455308.8 | 1130843379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2015-05-06 | 2017-11-13 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 788.44 | MW | 2 | 6 | 2017-12-13 | 2043-12-14 | 26 | 0 | 72.6 | 27.4 | 91.42 | 8.59 | 9672767543 | 9672767543 | 60409230104 | 275425588410 | 19641540706 | 355476359220 | 428631341770 | 73154982550
'1018TOQ0051 | 372 | Sureste I | Instalación de un proyecto eoloeléctrico con 304.2 MW ( /- 2 por ciento) de capacidad nominal, está integrado por aerogeneradores cuya capacidad individual dependerá del ganador de la licitación, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1000 kW. La fase I del proyecto es de 202.8 MW y la fase II de 101.4 MW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Oaxaca | 9681103076 | 0 | 2053376000 | 1402752819.2 | 50098316.8 | 0 | 3698314688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2013-02-27 | 2017-11-30 | Registrado | 0 | 0 | Varias(Cierre y otras) | 304.2 | MW | 4 | 9 | 2017-12-30 | 2038-12-30 | 21 | 0 | 29.2 | 70.8 | 48.67 | 51.33 | - | - | 34639106864 | 354803306 | 18385079 | 35012295249 | 37531132872 | 2518837623
'1118TOQ0030 | 392 | Noroeste | Central de ciclo combinado de 777.98 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ahome | Sinaloa | 11276601960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560728550.4 | 5336226649.6 | 1448331456 | 46603174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2016-06-08 | 2019-01-02 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 777.98 | MW | 2 | 7 | 2019-01-03 | 2045-01-03 | 26 | 0 | 14.7 | 55 | 18.6 | 63.59 | 1046361398 | 1046361398 | 32062982367 | 222407515202 | 8104399440 | 262574897009 | 316631902401 | 54057005392
'1118TOQ0031 | 393 | Noreste | Central de ciclo combinado de 888.81 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de el Carmen, en el estado de Nuevo León, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Carmen | Nuevo Leon | 25334648066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900763776 | 7801527552 | 7151400256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2016-01-02 | 2018-07-01 | Registrado | 0 | 0 | Construcción | 888.81 | MW | 2 | 6 | 2018-07-02 | 2045-07-02 | 27 | 0 | 32.6 | 59.4 | 20.69 | 41.38 | 5941872595 | 5941872595 | 71352670060 | 294570094912 | 21456440745 | 387379205717 | 425295348381 | 37916142664
'1218TOQ0036 | 412 | Topolobampo III | Central de ciclo combinado de 665.88 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Ahome | Sinaloa | 10851024269 | 0 | 0 | 0 | 805783692.8 | 5089635532.8 | 2064814643.2 | 114946982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2015-05-05 | 2018-05-02 | Registrado | 0 | 0 | Fallo y adjudicación | 665.88 | MW | 3 | 0 | 2018-05-03 | 2044-07-01 | 26 | 2 | 67.89 | 30.09 | 73.01 | 25.57 | - | - | 30806619533 | 188304173060 | 7280474257 | 226391266850 | 255910664073 | 29519397223
'1418TOQ0053 | 443 | Sureste IV y V | Los proyectos eoloeléctrico CE Sureste IV y V están integrados por módulos de 300 MW +/- 2 por ciento de capacidad nominal cada uno, estarán integrados por aerogeneradores cuya capacidad individual dependerá del ganador de la licitación, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1500 kW. | 12 | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | Varios | Oaxaca | 18304289003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811698931.2 | 10080129382.4 | 1729968153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Comisión Federal de Electricidad | 'TVV | Comisión Federal de Electricidad |  | 2016-08-02 | 2018-03-30 | Registrado | 0 | 0 | Por Licitar sin cambio de alcance | 600 | MW | 1 | 7 | 2018-04-01 | 2038-05-01 | 20 | 0 | 13.3 | 74 | 13.3 | 74 | - | - | 9913198621 | 39652794363 | 8129645052 | 57695638036 | 71527688970 | 13832050934