## Informe Trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Tercer Trimestre de 2021
ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Etapa de preparación del proyecto |  | Actualización en inflación, tipo de cambio o tasa de interés (si las hay) | Inversión (pesos) | [5 empty] | Avance físico en ejecución (%) |  |  | Pagos
[17 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Fecha de autorización por la CIGPFD | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Variable (s) que se actualizó y porcentaje (s) de actualización | Monto Total de Inversión | Monto de inversión 2021 | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el trimestre reportado | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Años anteriores (acumulado) | Avance físico en el trimestre reportado | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
(%)
Ramo 09. Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [5 empty] | 187465381.1741 |  | 27523621094.3853 | 0 | 26238940781.5378 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10264797593.7 | 7061785652 | 315953550 | 5305710179.65
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 22185065 | N/A | 2043885388 | 0 | 2043885388 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2247259367 | 745270664 | 0 | 528080619.3
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 14106134 | N/A | 2323355455 | 0 | 2323355455 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1691359880 | 724852277 | 0 | 589536512.33
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 15692976 | N/A | 1520488912 | 0 | 1520488912 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1084387559 | 682142730 | 0 | 326031349
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 10779918 | N/A | 2246879691 | 0 | 2246879691 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1139123220 | 604159419 | 0 | 420638535.79
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 18554073 | N/A | 2417064422 | 0 | 2417064422 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 110079622 | 415953550 | 315953550 | 315953550
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 18475515 | N/A | 1768737778 | 0 | 1768737778 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 895750895 | 692290700 | 0 | 570655420.73
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 12200379 | N/A | 1949465526 | 0 | 1949465526 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 507548580 | 636620965 | 0 | 417100524.61
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 12720837 | N/A | 2167612675 | 0 | 2167612675 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 562978414 | 661003161 | 0 | 451320347.25
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atenderá la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 16225125 | N/A | 4014925734 | 0 | 4014925734 | 0 | 0 | 100 | 95.6 | 0 | 0 | 1022081626 | 994171565 | 0 | 915073912.98
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 14307629 | N/A | 1953097909 | 0 | 1953097909 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 830777104 | 788520621 | 0 | 681201335.89
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | 20 de agosto de 2015 | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 12932687.7905 | INPC (Dic2020)/(Monto de Inversión Contratada Programada) (11.67%) | 984560842.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 173451326.7 | 116800000 | 0 | 90118071.77
N/A | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, además de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | N/A | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 19285042.3836 | INPC (Dic2020)/(Monto de Inversión Contratada Programada )(10.72%) | 4133546762.3514 | 0 | 3833427291.5378 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
15094000001 | Red Compartida | Se trata de un proyecto APP Autofinanciable cuya meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% de la población del país para enero del 2024. El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | N/A | N/A | N/A | Monto total de inversión Monto de inversión 2021 Monto erogado en años anteriores (acumulado), se actualizaron los montos conforme al INPC septiembre 2021 de 4.92 (inflación subyacente anual ) | 9128040000 | 15468150893 | 11261743763 | Confidencial | Confidencial | Confidencial | 61.17 | 3.75 | 27.28 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales
TOTAL | [5 empty] | 50388363.02 |  | 4256467079.74 | 300959218 | 0 | 0 | 2108038565 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000012 | Modernización del Servicio Meteorológico Nacional | Adquisición de equipos de observación con instrumentación de tecnología reciente para medir variables meteorológicas | Nacional | 16 de agosto de 2017 6 de febrero de 2020 (autorización de la modificación del registro en cartera) | Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Contrato | 19559236.02 | N/A | 1807079347 | 0 | 0 | 0 | 1807079347 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | Baja California Sur | N/A | Análisis Costo Beneficio y Estudios APP | 8878714 | N/A | 1455435169.13 | 0 | 0 | 0 | 1,455,435,169 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El Programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | Baja California Sur | N/A | Estudios técnicos, de Viabilidad Asociación Público Privada y de Asesoría | 9050413 | N/A | 692993345.61 | 0 | 0 | 0 | 692,993,345 | 0 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
20166120007 | Proyecto Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de la Ciénega Michoacán | Rutas de recolección con 14 vehículos compactadores; 2 Estaciones de Transferencia, un Relleno Sanitario Regional; Clausura de los sitios de disposición final. | Michoacán | N/A | Estudios relativos al artículo 14 de la LAPP | 12900000 | N/A | 300959218 | 300959218 | 0 | 0 | 300959218 | 100 | 0 | 0 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 21. Turismo
TOTAL | [5 empty] | 28927017 |  | 1399757402.62 | 599638385.42 | 729434356 | 122815765.74 | 382359670 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | 25 de junio de 2018 | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 28927017 | Monto Total de Inversión y Monto de Inversión 2021, con un factor de 1.001908833 | 1399757402.62 | 599638385.42 | 729434356 | 122815765.74 | 382359670 | 72.2 | 72.2 | 4 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 36. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TOTAL | [5 empty] | 46726530.7715 |  | 3555472002.6616 | 2139413941 | 1416058061.7672 | 100911487.9896 | 1459721076.5208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Veracruz | 31 de agosto de 2017 | Análisis costo-eficiencia, viabilidad económica y financiera, topografía y vialidades, levantamiento de estructuras e instalaciones existencias, proyecto arquitectónico, cimentación y estructuras | 46726530.7715 | N/A | 3555472002.6616 | 2139413941 | 1416058061.7672 | 100911487.9896 | 1459721076.5208 | 58.9444 | 43 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50. Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 4047954865 | 0 | 4010743302 | 26104594 | 11106978 |  |  |  |  | 552794150 | 1139223085 | 0 | 568613226
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Chiapas | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.97% real | 2123786750 | N/A | 2091258688 | 26104594 | 6423477 | 99.7 | 100 | N/A | 0 | 370344359 | 606429751 | 0 | 292858480
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Nayarit | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.60% real | 1924168115 | N/A | 1919484614 | 0 | 4683501 | 99.76 | 100 | N/A | 0 | 182449791 | 532793334 | 0 | 275754746
Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [5 empty] | 69736401 |  | 7297398232 | 100813775 | 7195819728 | 6635836 | 21126097 |  |  |  |  | 871192284.17 | 2552600000 | 1210477549 | 1448560708
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán". El Objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 14, 240.00m², capacidad de 66 camas censables y 40 camas no censables, con 21 especialidades médicas, 18 consultorios de especialidades, 4 quirófanos, 13 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Yucatán | 21 de agosto de 2014 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 22325198 | INPC Ago 2016 = 89.809333493599 Sep 2021 = 114.601 Fact = INPC Sep 2021/Ago 2016 = 1.2760 | 1080865013 | 0 | 1080865013 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 547437500 | 293000000 | 0 | 196692724
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 8 Auxiliares de diagnóstico y 11 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | 20 de agosto de 2015 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 30,354,029 | INPC Nov 2017= 97.6951695174 Sep 2021 = 114.601 Fact= (INPC Sep 2021/INPC Nov 2017 -1) = 1.173046685 | 1596730508 | 100813775 | 1495916733 | 6635836 | 20361369 | 98.72 | 99.96 | 0 | 0.04 | N/A | 413700000 | N/A | N/A
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramirez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | 18 de agosto de 2016 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 23378403 | INPC Ago 2017= 95.793767654306 Sep 2021 = 114.601 Fact= INPC Sep 2021/INPC Ago 2017 = 1.19633 | 1422964687 | 0 | 1422199958 | 0 | 764728 | 99.96 | 99.96 | 0 | 0.04 | 323754784.17 | 635500000 | 0 | 385132558
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | 18 de agosto de 2016 | Propuesta No Solicitada | 24032800 | INPC Ago 2017= 95.793767654306 Sep 2021 = 114.601 Fact= INPC Sep 2021/INPC Ago 2017 = 1.19633 | 3196838024 | 0 | 3196838024 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1210400000 | 1210477549 | 866735426
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
29
)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)