## AVANCE F Y F DOLARES
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2012
(Cifras en millones de dólares con un decimal)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado | Acumulado 2011 | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2011 | Avance Físico
[5 empty] | 2012 | [5 empty] | 2012
[5 empty] | Estimada | Realizada | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 18859.1212 | 5815.3631 | 4200.6095 | 521.5119 | 6336.875 | 33.6011
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 16191.2124 | 5815.3631 | 4005.7869 | 521.5119 | 6336.875 | 39.1377
| Inversión Directa |  | 13895.6188 | 4805.9631 | 2529 | 424.0119 | 5229.975 | 37.6376
| Aprobados en 2002 |  | 1244.6844 | 847.6282 | 96.6965 | 0 | 847.6282 | 68.0999
62 | CCC Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 611.3 | 31.5 | 0 | 611.3 | 71.0989 |  | 100 | 5 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 77.9548 | 41 | 10.1642 | 0 | 41 | 52.5946 |  | 97.3 | 3 | 0.1 | 97.4
100 | SLT 701 Occidente - Centro 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 80.2691 | 70.4282 | 0 | 0 | 70.4282 | 87.7402 |  | 99.8 | 0 | 0 | 99.8
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 226.672 | 124.9 | 55.0322 | 0 | 124.9 | 55.1016 |  | 81.8 | 2.58 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 192.7904 | 115.3398 | 6.6189 | 0 | 115.3398 | 59.8265
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 31.4736 | 31.45 | 0 | 0 | 31.45 | 99.9251 |  | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 Y 4 | Varias (Cierre y otras) | 13.6898 | 13.6898 | 0 | 0 | 13.6898 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 4.7919 | 0 | 70.2 | 60.1274 |  | 79 | 2 | 0 | 79
129 | SLT 805 El Occidente | Por Licitar sin cambio de alcance | 30.875 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 | 0 | 0
| Aprobados en 2004 |  | 130.4338 | 93.8996 | 30.8003 | 0 | 93.8996 | 71.9902
139 | SE 912 División Oriente 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 16.0714 | 10.9447 | 0 | 0 | 10.9447 | 68.1003 |  | 68 | 0 | 0 | 68
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 31.1844 | 21.6205 | 8.9998 | 0 | 21.6205 | 69.3311 |  | 60 | 29 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 83.178 | 61.3344 | 21.8005 | 0 | 61.3344 | 73.7388 |  | 48 | 26.21 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 1208.2084 | 928.5432 | 20.2172 | 136.5464 | 1065.0896 | 88.1545
146 | CH La Yesca | Construcción | 1042.181 | 802.49 | 20.2172 | 136 | 938.49 | 90.0506 |  | 87.5 | 11.87 | 3.4 | 90.9
151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 22.3214 | 19.7532 | 0 | 0.4464 | 20.1996 | 90.4942 |  | 85 | 0 | 5.5 | 90.5
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Licitación y construcción) | 67.576 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 54.3092 |  | 54.3 | 0 | 0 | 54.3
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción | 76.13 | 69.6 | 0 | 0.1 | 69.7 | 91.5539 |  | 99.7 | 1.9 | 0 | 99.7
| Aprobados 2006 |  | 1918.3525 | 814.2516 | 646.4601 | 35.9529 | 850.2046 | 44.3195
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 591.8393 | 166.7 | 294.9589 | 13 | 179.7 | 30.363 |  | 47.4 | 43.8 | 8.2 | 55.6
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Construcción | 60 | 7 | 45.2995 | 5.4 | 12.4 | 20.6667 |  | 20.4 | 74.5 | 15.6 | 36
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Por Licitar sin cambio de alcance | 65.36 | 0 | 26.144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 30.317 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 76.8546 |  | 94.4 | 0 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 283.9448 | 137.3 | 37.7783 | 1.4 | 138.7 | 48.8475 |  | 41.8 | 28 | 0.6 | 42.4
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente | 19.919 | 14.9 | 0 | 1.2 | 16.1 | 80.8274 |  | 99.8 | 82.7 | 0.2 | 100
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 70.1261 | 50.2273 | 0 | 0 | 50.2273 | 71.6242 |  | 76 | 0 | 0 | 76
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 63.3929 | 45.6408 | 0 | 0 | 45.6408 | 71.9968 |  | 72 | 0 | 0 | 72
194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 68.5 | 39.73 | 43.3578 | 4.4525 | 44.1825 | 64.5 |  | 57 | 63.3 | 7.5 | 64.5
195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 146.6964 | 142.294 | 69.6579 | 2.2004 | 144.4944 | 98.4989 |  | 94 | 0 | 4.5 | 98.5
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 53.465 | 14.1596 | 0 | 0 | 14.1596 | 26.4839 |  | 26 | 0 | 0 | 26
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción | 72.968 | 20.4 | 46.9914 | 5.3 | 25.7 | 35.2209 |  | 36.1 | 64.4 | 9.1 | 45.2
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 113.754 | 32.6 | 18.9514 | 0 | 32.6 | 28.6583 |  | 27.7 | 16.66 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 160.577 | 13.5 | 62.5514 | 3 | 16.5 | 10.2754 |  | 8.4 | 34.4 | 11.5 | 19.9
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 117.493 | 106.5 | 0.76951 | 0 | 106.5 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 2520.8978 | 1645.1988 | 348.8196 | 112.7866 | 1757.9854 | 69.7365
207 | SE 1213 COMPENSACION REDES | Varias (Cierre y otras) | 75.4464 | 68.6559 | 0 | 0 | 68.6559 | 90.9995 |  | 91 | 0 | 0 | 91
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.9911 | 48.2545 | 112.0487 | 1.88 | 50.1345 | 37.6977 |  | 37 | 84.25 | 3 | 40
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 211.997 | 159.4 | 37.0973 | 0 | 159.4 | 75.1897 |  | 75.1 | 17.6 | 0 | 75.1
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 | 88.6633 |  | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8839 | 37.5 | 0 | 1.6065 | 39.1065 | 33.4576 |  | 34 | 0 | 1.5 | 35.5
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 241.0714 | 132.5885 | 0 | 0 | 132.5885 | 54.9997 |  | 55 | 0 | 0 | 55
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 50.999 | 30.1 | 3.7982 | 3.8 | 33.9 | 66.4719 |  | 56 | 17 | 4.2 | 60.2
216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 150.561 | 98.8 | 45.169 | 11.3 | 110.1 | 73.1265 |  | 74.5 | 30 | 0 | 74.5
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Varias (Licitación y construcción) | 158.737 | 45.7 | 68.03 | 19.6 | 65.3 | 41.1372 |  | 34.5 | 43 | 0 | 34.5
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 126.585 | 42.3 | 0 | 0.2 | 42.5 | 33.5743 |  | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Construcción | 1059.215 | 821.7 | 59.5274 | 69.9 | 891.6 | 84.1755 |  | 83.8 | 6 | 7.1 | 90.9
223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 7.889 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.3 | 54.5061 |  | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 23.1 | 0 | 0.6 | 23.7 | 93.4342 |  | 91.1 | 0 | 2.7 | 93.8
227 | CG Los Humeros II | Construcción | 106.5494 | 101.4 | 9.4084 | 0.9 | 102.3 | 96.0118 |  | 95.2 | 6 | 0.8 | 96
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Construcción | 22.3201 | 1.2 | 13.7407 | 2.8 | 4 | 17.9211 |  | 7.8 | 61.56 | 18 | 25.8
| Aprobados en 2008 |  | 954.3145 | 179.7018 | 218.2331 | 27.9779 | 207.6797 | 21.7622
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar con cambio de alcance | 330.495 | 0 | 147.091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.51 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 43.195 | 6.5 | 11.464 | 0 | 6.5 | 15.048 |  | 12.4 | 7.06 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 100.795 | 0 | 22.6532 | 12.9 | 12.9 | 12.7982 |  | 0 | 82 | 14.1 | 14.1
236 | CCI Baja California Sur III | Construcción | 96.7632 | 71.2 | 26.0632 | 10.4 | 81.6 | 84.3296 |  | 77.5 | 23.1 | 11.3 | 88.8
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 10.9617 | 0 | 10.9617 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.445 | 18.171 | 0 | 0 | 18.171 | 33.9994 |  | 34 | 0 | 0 | 34
243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 131.4445 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 | 13.9222 |  | 14 | 0 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.835 | 34.7171 | 0 | 1.8766 | 36.5937 | 38.9979 |  | 37 | 0 | 2 | 39
245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.38 | 30.8137 | 0 | 2.8013 | 33.615 | 35.9981 |  | 33 | 0 | 3 | 36
| Aprobados en 2009 |  | 784.6715 | 80.9 | 87.9124 | 8.2181 | 89.1181 | 11.3574
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 20.771 | 0 | 10.592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.99 | 0 | 0
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Construcción | 78.774 | 37.9 | 36.3054 | 5.6 | 43.5 | 55.2213 |  | 51.4 | 40.3 | 13.3 | 64.7
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Por Licitar sin cambio de alcance | 52.917 | 0 | 23.788 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.95 | 0 | 0
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Terminado Totalmente | 78.777 | 43 | 0 | 1.8 | 44.8 | 56.8694 |  | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 81.8123 | 0 | 0 | 0.81812 | 0.81812 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 40.9662 | 0 | 5.863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Por Licitar con cambio de alcance | 430.654 | 0 | 11.364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 628.9544 | 100.5 | 272.7879 | 2.33 | 102.83 | 16.3494
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Por Licitar sin cambio de alcance | 86.1489 | 0 | 51.6894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 37.5453 | 0 | 22.5272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 505.2601 | 100.5 | 198.5713 | 2.33 | 102.83 | 20.3519 |  | 31.4 | 69.6 | 0.7 | 32.1
| Aprobados en 2011 |  | 2278.4856 | 0 | 634.3765 | 100.2 | 100.2 | 4.3977
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Varias (Licitación y construcción) | 40.456 | 0 | 12.893 | 0.7 | 0.7 | 1.7303 |  | 0 | 31.87 | 1.9 | 1.9
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar sin cambio de alcance | 30.85 | 0 | 21.886 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70.92 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 0 | 155.8124 | 99.5 | 99.5 | 13.5172 |  | 0 | 63.9 | 22.6 | 22.6
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 45.52 | 0 | 9.331 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.5 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar sin cambio de alcance | 14.97 | 0 | 12.382 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82.71 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Por Licitar sin cambio de alcance | 20.6342 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Por Licitar sin cambio de alcance | 2.9094 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.99 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | Por Licitar sin cambio de alcance | 29.9979 | 0 | 1.9451 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.48 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Por Licitar sin cambio de alcance | 1.8977 | 0 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.76 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 103.1865 | 0 | 61.9119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Fallo y adjudicación | 290.4696 | 0 | 174.2817 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Fallo y adjudicación | 112.1281 | 0 | 44.8895 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 117.5106 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.36 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 2033.8255 | 0 | 166.0775 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Autorizado | 220.442 | 0 | 21.493 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Autorizado | 101.6259 | 0 | 40.6504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Autorizado | 59.9874 | 0 | 23.9949 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Autorizado | 137.09 | 0 | 2.4216 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Autorizado | 842.7095 | 0 | 22.2917 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 22.4661 | 0 | 5.3359 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Autorizado | 46.3526 | 0 | 18.541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Autorizado | 392.4 | 0 | 9.8361e-07 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | LT 1705 Transmisión del Occidental | Autorizado | 10.74 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Autorizado | 103.434 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Autorizado | 72.277 | 0 | 15.427 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Autorizado | 24.301 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 4963.5024 | 1009.4 | 1671.6095 | 97.5 | 1106.9 | 22.3008
| Aprobados en 2005 |  | 470.4344 | 199.6 | 174.0607 | 84.1 | 283.7 | 60.306
28 | CCC Norte II | Construcción | 470.4344 | 199.6 | 174.0607 | 84.1 | 283.7 | 60.306 |  | 42.4 | 37 | 17.9 | 60.3
| Aprobados en 2006 |  | 160.1133 | 150.6 | 17.5125 | 8.8 | 159.4 | 99.5545
31 | CE La Venta III | Construcción | 160.1133 | 150.6 | 17.5125 | 8.8 | 159.4 | 99.5545 |  | 94.1 | 12.5 | 5.4 | 99.5
| Aprobados en 2007 |  | 161.6586 | 158.9 | 0 | 1.7 | 160.6 | 99.3452
33 | CE Oaxaca I | Construcción | 161.6586 | 158.9 | 0 | 1.7 | 160.6 | 99.3452 |  | 98.3 | 0 | 1.1 | 99.4
| Aprobados en 2008 |  | 766.9285 | 500.3 | 309.4551 | 2.9 | 503.2 | 65.6124
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente | 503.301 | 500.3 | 139.2515 | 2.9 | 503.2 | 99.9799 |  | 99.4 | 2.7 | 0.6 | 100
36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 263.6276 | 0 | 170.2036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.56 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 2770.2843 | 0 | 1141.8361 | 0 | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1028.8285 | 0 | 166.232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.26 | 0 | 0
39 | CC Occidental I (Bajío) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 542.2356 | 0 | 88.1812 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.26 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Por Licitar sin cambio de Alcance | 562.8548 | 0 | 416.5126 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.85 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 636.3654 | 0 | 470.9104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.85 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 634.0832 | 0 | 28.7451 | 0 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 634.0832 | 0 | 28.7451 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente
ejercicio en el PEF 2012.
2_/ El tipo de cambio utilizado para las columnas 2, 3 y 4 es de $12.8093 por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2012.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados para la columna 5 fueron 13.5047, 12.8014 y 12.7561 pesos por dólar
para enero, febrero y marzo respectivamente publicados por Banxico.
4_/ Aun faltan pagos por realizar, por lo que se considera en Cierre Financiero Parcial aunque la obra ya se entregó.
CANCELADOS
SE 814 División Jalisco
CCE Pacífico II y III
LT Red de Transmisión Asociada a la CCE del Pacífico II y III
TRN Terminal de Carbón y Cenizas de la CCE del Pacífico II y III
LT Red de Transmisión Asociada a la CC Noreste
CC CC Noroeste

## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Marzo 2012
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2012)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado | Acumulado 2011 | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2011 | Avance Físico |  |  | 12.8093
[5 empty] | 2012 | [5 empty] | 2012
[5 empty] | Estimada | Realizada | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 241572.1407 | 74490.7309 | 53806.8672 | 6817.5416 | 81308.2725 | 33.658
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 207398.0969 | 74490.7309 | 51311.3263 | 6817.5416 | 81308.2725 | 39.204
| Inversión Directa |  | 177993.1493 | 61561.0234 | 32394.7197 | 5530.6955 | 67091.7189 | 37.6934
| Aprobados en 2002 |  | 15943.5362 | 10857.5245 | 1238.6141 | 0 | 10857.5245 | 68.0999
62 | CCC Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 11013.2891 | 7830.3251 | 403.493 | 0 | 7830.3251 | 71.0989 |  | 100 | 5 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 998.5465 | 525.1813 | 130.1967 | 0 | 525.1813 | 52.5946 |  | 97.3 | 3 | 0.1 | 97.4
100 | SLT 701 Occidente - Centro 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 1028.1909 | 902.1366 | 0 | 0 | 902.1366 | 87.7402 |  | 99.8 | 0 | 0 | 99.8
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2903.5096 | 1599.8816 | 704.9244 | 0 | 1599.8816 | 55.1016 |  | 81.8 | 2.58 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 2469.5095 | 1477.4217 | 84.7831 | 0 | 1477.4217 | 59.8265
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 403.1546 | 402.8525 | 0 | 0 | 402.8525 | 99.9251 |  | 99.9 | 0 | 0 | 99.9
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 Y 4 | Varias (Cierre y otras) | 175.3563 | 175.3563 | 0 | 0 | 175.3563 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1495.5114 | 899.2129 | 61.3805 | 0 | 899.2129 | 60.1274 |  | 79 | 2 | 0 | 79
129 | SLT 805 El Occidente | Por Licitar sin cambio de alcance | 395.4871 | 0 | 23.4026 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.92 | 0 | 0
| Aprobados en 2004 |  | 1670.7663 | 1202.7883 | 394.5305 | 0 | 1202.7883 | 71.9902
139 | SE 912 División Oriente 4_/ | Varias (Cierre y otras) | 205.8638 | 140.1939 | 0 | 0 | 140.1939 | 68.1003 |  | 68 | 0 | 0 | 68
140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 399.4506 | 276.9435 | 115.281 | 0 | 276.9435 | 69.3311 |  | 60 | 29 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1065.452 | 785.651 | 279.2495 | 0 | 785.651 | 73.7388 |  | 48 | 26.21 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 15476.3042 | 11893.9884 | 258.9684 | 1758.2573 | 13652.2457 | 88.2139
146 | CH La Yesca | Construcción | 13349.6091 | 10279.3352 | 258.9684 | 1751.2722 | 12030.6073 | 90.1195 |  | 87.5 | 11.87 | 3.4 | 90.9
151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 285.9219 | 253.0247 | 0 | 5.7095 | 258.7342 | 90.4912 |  | 85 | 0 | 5.5 | 90.5
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Licitación y construcción) | 865.6013 | 470.1013 | 0 | 0 | 470.1013 | 54.3092 |  | 54.3 | 0 | 0 | 54.3
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción | 975.172 | 891.5273 | 0 | 1.2756 | 892.8029 | 91.5534 |  | 99.7 | 1.9 | 0 | 99.7
| Aprobados 2006 |  | 24572.7525 | 10429.9936 | 8280.7019 | 466.052 | 10896.0456 | 44.342
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7581.0473 | 2135.3103 | 3778.2165 | 166.1917 | 2301.502 | 30.3586 |  | 47.4 | 43.8 | 8.2 | 55.6
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Construcción | 768.558 | 89.6651 | 580.255 | 72.0542 | 161.7193 | 21.0419 |  | 20.4 | 74.5 | 15.6 | 36
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Por Licitar sin cambio de alcance | 837.2158 | 0 | 334.8863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 388.3395 | 298.4567 | 0 | 0 | 298.4567 | 76.8546 |  | 94.4 | 0 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3637.1343 | 1758.7169 | 483.9141 | 18.4143 | 1777.1312 | 48.8608 |  | 41.8 | 28 | 0.6 | 42.4
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente | 255.1484 | 190.8586 | 0 | 15.3572 | 206.2157 | 80.8219 |  | 99.8 | 82.7 | 0.2 | 100
190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 898.2659 | 643.376 | 0 | 0 | 643.376 | 71.6242 |  | 76 | 0 | 0 | 76
192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 812.0181 | 584.6267 | 0 | 0 | 584.6267 | 71.9968 |  | 72 | 0 | 0 | 72
194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 877.437 | 508.9135 | 555.3827 | 56.9827 | 565.8962 | 64.4942 | 0 | 57 | 63.3 | 7.5 | 64.5
195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1879.0786 | 1822.6864 | 892.2695 | 28.1685 | 1850.8549 | 98.498 |  | 94 | 0 | 4.5 | 98.5
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 684.8492 | 181.3746 | 0 | 0 | 181.3746 | 26.4839 |  | 26 | 0 | 0 | 26
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción | 934.669 | 261.3097 | 601.9268 | 69.8462 | 331.1559 | 35.4303 |  | 36.1 | 64.4 | 9.1 | 45.2
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1457.1091 | 417.5832 | 242.7544 | 0 | 417.5832 | 28.6583 |  | 27.7 | 16.66 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 2056.879 | 172.9256 | 801.2397 | 39.0372 | 211.9627 | 10.3051 |  | 8.4 | 34.4 | 11.5 | 19.9
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1505.0031 | 1364.1905 | 9.8569 | 0 | 1364.1905 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 32290.9364 | 21073.8455 | 4468.1354 | 1471.4802 | 22545.3257 | 69.8194
207 | SE 1213 COMPENSACION REDES | Varias (Cierre y otras) | 966.416 | 879.4336 | 0 | 0 | 879.4336 | 90.9995 |  | 91 | 0 | 0 | 91
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 1703.5225 | 618.106 | 1435.2649 | 24.0388 | 642.1448 | 37.6951 |  | 37 | 84.25 | 3 | 40
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2715.5332 | 2041.8024 | 475.1904 | 0 | 2041.8024 | 75.1897 |  | 75.1 | 17.6 | 0 | 75.1
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 439.1925 | 389.4027 | 0 | 4.7162 | 394.1189 | 89.7372 |  | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1497.2013 | 480.3487 | 0 | 20.5661 | 500.9148 | 33.4567 |  | 34 | 0 | 1.5 | 35.5
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3087.9563 | 1698.3659 | 0 | 0 | 1698.3659 | 54.9997 |  | 55 | 0 | 0 | 55
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 653.2615 | 385.5599 | 48.6517 | 51.3179 | 436.8778 | 66.8764 |  | 56 | 17 | 4.2 | 60.2
216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 1928.581 | 1265.5588 | 578.5833 | 150.1416 | 1415.7004 | 73.4063 |  | 74.5 | 30 | 0 | 74.5
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Varias (Licitación y construcción) | 2033.3099 | 585.385 | 871.4167 | 257.5185 | 842.9035 | 41.4547 |  | 34.5 | 43 | 0 | 34.5
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 1621.4652 | 541.8334 | 0 | 2.5512 | 544.3846 | 33.5736 |  | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Construcción | 13567.8027 | 10525.4018 | 762.504 | 901.2927 | 11426.6945 | 84.2192 |  | 83.8 | 6 | 7.1 | 90.9
223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 101.0529 | 52.5181 | 0 | 2.7009 | 55.2191 | 54.6437 |  | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 324.9135 | 295.8948 | 0 | 7.817 | 303.7118 | 93.4747 |  | 91.1 | 0 | 2.7 | 93.8
227 | CG Los Humeros II | Construcción | 1364.823 | 1298.863 | 120.5152 | 12.1542 | 1311.0173 | 96.0577 |  | 95.2 | 6 | 0.8 | 96
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Construcción | 285.905 | 15.3712 | 176.0093 | 36.6652 | 52.0364 | 18.2006 |  | 7.8 | 61.56 | 18 | 25.8
| Aprobados en 2008 |  | 12224.1003 | 2301.8544 | 2795.4128 | 360.5814 | 2662.4358 | 21.7802
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar con cambio de alcance | 4233.4096 | 0 | 1884.1327 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.51 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 553.2977 | 83.2605 | 146.8452 | 0 | 83.2605 | 15.048 |  | 12.4 | 7.06 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 1291.1139 | 0 | 290.1714 | 165.052 | 165.052 | 12.7837 |  | 0 | 82 | 14.1 | 14.1
236 | CCI Baja California Sur III | Construcción | 1239.4692 | 912.0222 | 333.8517 | 135.7732 | 1047.7954 | 84.5358 |  | 77.5 | 23.1 | 11.3 | 88.8
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 140.4117 | 0 | 140.4117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | Varias (Cierre y otras) | 684.593 | 232.7573 | 0 | 0 | 232.7573 | 33.9994 |  | 34 | 0 | 0 | 34
243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1683.712 | 234.4102 | 0 | 0 | 234.4102 | 13.9222 |  | 14 | 0 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1201.9607 | 444.7017 | 0 | 24.0231 | 468.7249 | 38.9967 |  | 37 | 0 | 2 | 39
245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1196.1324 | 394.7026 | 0 | 35.733 | 430.4356 | 35.9856 |  | 33 | 0 | 3 | 36
| Aprobados en 2009 |  | 10051.0922 | 1036.2724 | 1126.0969 | 106.6457 | 1142.9181 | 11.3711
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 266.062 | 0 | 135.6761 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.99 | 0 | 0
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Construcción | 1009.0398 | 485.4725 | 465.0473 | 72.5342 | 558.0066 | 55.3008 |  | 51.4 | 40.3 | 13.3 | 64.7
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Por Licitar sin cambio de alcance | 677.8297 | 0 | 304.7076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.95 | 0 | 0
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Terminado Totalmente | 1009.0782 | 550.7999 | 0 | 23.6755 | 574.4754 | 56.9307 |  | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 1047.9582 | 0 | 0 | 10.4361 | 10.4361 | 0.99585 |  | 0 | 0 | 1 | 1
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 524.748 | 0 | 75.101 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.11 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Por Licitar con cambio de alcance | 5516.3763 | 0 | 145.5649 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.64 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 8056.465 | 1287.3347 | 3494.2215 | 31.466 | 1318.8006 | 16.3695
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Por Licitar sin cambio de alcance | 1103.5075 | 0 | 662.1045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 480.9295 | 0 | 288.5577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6472.028 | 1287.3347 | 2543.5593 | 31.466 | 1318.8006 | 20.3769 |  | 31.4 | 69.6 | 0.7 | 32.1
| Aprobados en 2011 |  | 29185.8053 | 0 | 8125.9187 | 1336.213 | 1336.213 | 4.5783
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Varias (Licitación y construcción) | 518.213 | 0 | 165.1503 | 8.9293 | 8.9293 | 1.7231 |  | 0 | 31.87 | 1.9 | 1.9
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar sin cambio de alcance | 395.1669 | 0 | 280.3443 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70.92 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9428.9405 | 0 | 1995.8475 | 1327.2838 | 1327.2838 | 14.0767 |  | 0 | 63.9 | 22.6 | 22.6
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 583.0793 | 0 | 119.5236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.5 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar sin cambio de alcance | 191.7552 | 0 | 158.6048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 82.71 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Por Licitar sin cambio de alcance | 264.3102 | 0 | 236.0104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Por Licitar sin cambio de alcance | 37.2678 | 0 | 37.2677 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 99.99 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | Por Licitar sin cambio de alcance | 384.2527 | 0 | 24.9155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.48 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Por Licitar sin cambio de alcance | 24.3081 | 0 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.76 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 1321.7475 | 0 | 793.0485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Fallo y adjudicación | 3720.7119 | 0 | 2232.4272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Fallo y adjudicación | 1436.2826 | 0 | 575.0031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.8 | 0 | 0
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 10879.7695 | 0 | 1505.2283 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.36 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 26051.8815 | 0 | 2127.3362 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Autorizado | 2823.7077 | 0 | 275.3103 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Autorizado | 1301.7571 | 0 | 520.7028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Autorizado | 768.3962 | 0 | 307.3585 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Autorizado | 1756.0272 | 0 | 31.0185 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Autorizado | 10794.5188 | 0 | 285.5405 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 287.7755 | 0 | 68.3492 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Autorizado | 593.7441 | 0 | 237.4976 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Autorizado | 5026.3693 | 0 | 1.2599e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | LT 1705 Transmisión del Occidental | Autorizado | 137.5719 | 0 | 26.1694 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Autorizado | 1324.9171 | 0 | 61.9842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Autorizado | 925.8178 | 0 | 197.6091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Autorizado | 311.2788 | 0 | 115.7961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 63578.9914 | 12929.7074 | 21412.1475 | 1286.8461 | 14216.5535 | 22.3605
| Aprobados en 2005 |  | 6025.9353 | 2556.7363 | 2229.5961 | 1114.4701 | 3671.2063 | 60.9234
28 | CCC Norte II | Construcción | 6025.9353 | 2556.7363 | 2229.5961 | 1114.4701 | 3671.2063 | 60.9234 |  | 42.4 | 37 | 17.9 | 60.3
| Aprobados en 2006 |  | 2050.9394 | 1929.0806 | 224.3224 | 112.6251 | 2041.7057 | 99.5498
31 | CE La Venta III | Construcción | 2050.9394 | 1929.0806 | 224.3224 | 112.6251 | 2041.7057 | 99.5498 |  | 94.1 | 12.5 | 5.4 | 99.5
| Aprobados en 2007 |  | 2070.7336 | 2035.3978 | 0 | 22.4657 | 2057.8634 | 99.3785
33 | CE Oaxaca I | Construcción | 2070.7336 | 2035.3978 | 0 | 22.4657 | 2057.8634 | 99.3785 |  | 98.3 | 0 | 1.1 | 99.4
| Aprobados en 2008 |  | 9823.8177 | 6408.4928 | 3963.9033 | 37.2852 | 6445.778 | 65.6138
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente | 6446.9332 | 6408.4928 | 1783.7137 | 37.2852 | 6445.778 | 99.9821 |  | 99.4 | 2.7 | 0.6 | 100
36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 3376.8845 | 0 | 2180.1896 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64.56 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 35485.403 | 0 | 14626.1211 | 0 | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 13178.5731 | 0 | 2129.315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.26 | 0 | 0
39 | CC Occidental I (Bajío) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 6945.6586 | 0 | 1129.5393 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.26 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7209.7764 | 0 | 5335.2345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.85 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8151.3949 | 0 | 6032.0323 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 79.85 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 8122.1623 | 0 | 368.2047 | 0 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 8122.1623 | 0 | 368.2047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente
ejercicio en el PEF 2012.
2_/ El tipo de cambio utilizado para las columnas 2, 3 y 4 es de $12.8093 por dólar correspondiente al cierre de marzo de 2012.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados para la columna 5 fueron 13.5047, 12.8014 y 12.7561 pesos por dólar
para enero, febrero y marzo respectivamente publicados por Banxico.
4_/ Aun faltan pagos por realizar, por lo que se considera en Cierre Financiero Parcial aunque la obra ya se entregó.

## DATOS (hidden)
[7 empty] | 12.2 | 1000000
|  |  | Costo Total Autorizado (Financiado) |  |  | Inversión Estimada
|  |  | pesos | dólares | mdd | pesos | mdd
[6 empty] | 51247435876 | #REF!
[6 empty] | 30853800000 | 2529
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
1 | CG | Cerro Prieto IV | 1260699200 | 103336000 | 103.336
2 | CC | Chihuahua | 3383864773 | 277365965 | 277.366
3 | CCI | Guerrero Negro II | 335095753 | 27466865 | 27.4669
4 | CC | Monterrey II | 4039260192 | 331086900.9836 | 331.0869
5 | CD | Puerto San Carlos II | 747514167 | 61271653.0328 | 61.2717
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 3755810992 | 307853360 | 307.8534
7 | CT | Samalayuca II | 8554882231 | 701219855 | 701.2199
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1220230861 | 100018923.0328 | 100.0189
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 1618548038 | 132667871.9672 | 132.6679
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 1298196449 | 106409545 | 106.4095
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 2137172308 | 175178058.0328 | 175.1781
13 | SE | 218 Noroeste | 618014290 | 50656909.0164 | 50.6569
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 411872915 | 33760075 | 33.7601
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 766752261 | 62848545.9836 | 62.8485
16 | SE | 221 Occidental | 884633651 | 72510955 | 72.511
17 | LT | 301 Centro | 543435787 | 44543916.9672 | 44.5439
18 | LT | 302 Sureste | 502111215 | 41156656.9672 | 41.1567
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 337690144 | 27679520 | 27.6795
20 | LT | 304 Noroeste | 344289002 | 28220410 | 28.2204
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 445039396 | 36478639.0164 | 36.4786
22 | SE | 306 Sureste | 548865800 | 44989000 | 44.989
23 | SE | 307 Noreste | 296939094 | 24339270 | 24.3393
24 | SE | 308 Noroeste | 538392966 | 44130570.9836 | 44.1306
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 1603339335 | 131421256.9672 | 131.4213
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 1400752699 | 114815795 | 114.8158
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 1487627301 | 121936664.0164 | 121.9367
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 4071896412 | 333762000.9836 | 333.762
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 544439896 | 44626220.9836 | 44.6262
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 1606627650 | 131690790.9836 | 131.6908
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 3361482726 | 275531370.9836 | 275.5314
32 | SE | 401 Occidental - Central | 784459329 | 64299945 | 64.2999
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 946638955 | 77593356.9672 | 77.5934
34 | SE | 403 Noreste | 884437926 | 72494911.9672 | 72.4949
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 494069061 | 40497464.0164 | 40.4975
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 104777516 | 8588320.9836 | 8.5883
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 2112732035 | 173174756.9672 | 173.1748
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 1388585212 | 113818460 | 113.8185
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 801204866 | 65672530 | 65.6725
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 180591842 | 14802610 | 14.8026
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 3017114046 | 247304430 | 247.3044
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 1310250134 | 107397551.9672 | 107.3976
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 533747072 | 43749760 | 43.7498
44 | SE | 412 Compensación Norte | 268363400 | 21997000 | 21.997
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 698981432 | 57293560 | 57.2936
46 | SE | 503 Oriental | 261099886 | 21401630 | 21.4016
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 546549288 | 44799121.9672 | 44.7991
48 | CCI | Baja California Sur I | 683222790 | 56001868.0328 | 56.0019
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 1547642956 | 126855980 | 126.856
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1860161657 | 152472266.9672 | 152.4723
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 349216863 | 28624333.0328 | 28.6243
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 335696749 | 27516126.9672 | 27.5161
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 203366107 | 16669353.0328 | 16.6694
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 317415611 | 26017673.0328 | 26.0177
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 258381653 | 21178824.0164 | 21.1788
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 167855005 | 13758606.9672 | 13.7586
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 951360514 | 77980370 | 77.9804
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 369570001 | 30292623.0328 | 30.2926
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 1381913813 | 113271624.0164 | 113.2716
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 939249659 | 76987676.9672 | 76.9877
62 | CCC | Pacífico | 10489419993 | 859788524.0164 | 859.7885 | 384300000 | 31.5
63 | CH | El Cajón | 10168508716 | 833484320.9836 | 833.4843
64 | LT | Lineas Centro | 81659797 | 6693425.9836 | 6.6934
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 833449283 | 68315515 | 68.3155
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 914665598 | 74972590 | 74.9726
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 249520378 | 20452490 | 20.4525
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 951048597 | 77954803.0328 | 77.9548 | 124003667 | 10.1642
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 405168625 | 33210543.0328 | 33.2105
70 | LT | Riviera Maya | 452766766 | 37112030 | 37.112
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 165618660 | 13575300 | 13.5753
72 | RM | Adolfo López Mateos | 377080613 | 30908246.9672 | 30.9082
73 | RM | Altamira | 516574193 | 42342146.9672 | 42.3421
74 | RM | Botello | 77446015 | 6348034.0164 | 6.348
75 | RM | Carbón II | 140971903 | 11555074.0164 | 11.5551
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 228945212 | 18766000.9836 | 18.766
77 | RM | Dos Bocas | 175724213 | 14403624.0164 | 14.4036
78 | RM | Emilio Portes Gil | 3009057 | 246644.0164 | 0.24664
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 1554128720 | 127387600 | 127.3876
80 | RM | Gomez Palacio | 359778000 | 29490000 | 29.49
82 | RM | Huinalá | 7319976 | 599998.0328 | 0.6
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 11166587 | 915294.0164 | 0.91529
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 164809800 | 13509000 | 13.509
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 600240366 | 49200030 | 49.2
90 | RM | CT Puerto Libertad | 163968000 | 13440000 | 13.44
91 | RM | Punta Prieta | 140489576 | 11515539.0164 | 11.5155
92 | RM | Salamanca | 394676002 | 32350491.9672 | 32.3505
93 | RM | Tuxpango | 211900299 | 17368876.9672 | 17.3689
94 | RM | CT Valle de México | 70638000 | 5790000 | 5.79
95 | SE | Norte | 93987458 | 7703890 | 7.7039
98 | SE | 705 Capacitores | 42448485 | 3479384.0164 | 3.4794
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 546742793 | 44814983.0328 | 44.815
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 979282971 | 80269095.9836 | 80.2691
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 340180713 | 27883665 | 27.8837
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 235331558 | 19289471.9672 | 19.2895
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 81632054 | 6691151.9672 | 6.6912
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 2765398400 | 226672000 | 226.672 | 671393267 | 55.0322
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1237807035 | 101459593.0328 | 101.4596
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 908854372 | 74496260 | 74.4963
107 | CCI | Baja California Sur II | 737986869 | 60490726.9672 | 60.4907
108 | LT | 807 Durango I | 417991008 | 34261558.0328 | 34.2616
110 | RM | CCC Tula | 64063688 | 5251121.9672 | 5.2511
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 383977761 | 31473586.9672 | 31.4736
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 167015133 | 13689765 | 13.6898
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 437355580 | 35848818.0328 | 35.8488
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 372710000 | 30550000 | 30.55
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 539240000 | 44200000 | 44.2
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 251612007 | 20623935 | 20.6239
122 | SE | 811 Noroeste | 131816986 | 10804670.9836 | 10.8047
123 | SE | 812 Golfo Norte | 64637772 | 5298178.0328 | 5.2982
124 | SE | 813 División Bajío | 656392098 | 53802630.9836 | 53.8026
126 | SLT | 801 Altiplano | 1031027612 | 84510460 | 84.5105
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 869324091 | 71256073.0328 | 71.2561
128 | SLT | 803 NOINE | 1424374400 | 116752000 | 116.752 | 58460802 | 4.7919
129 | SLT | 805 El Occidente | 376675000 | 30875000 | 30.875 | 22289400 | 1.827
130 | SLT | 806 Bajío | 1119469145 | 91759765.9836 | 91.7598
132 | CE | La Venta II | 1331849600 | 109168000 | 109.168
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 82980886 | 6801711.9672 | 6.8017
138 | SE | 911 Noreste | 109283330 | 8957650 | 8.9576
139 | SE | 912 División Oriente | 196071434 | 16071429.0164 | 16.0714
140 | SE | 914 División Centro Sur | 380449912 | 31184419.0164 | 31.1844 | 109797462 | 8.9998
141 | SE | 915 Occidental | 141819864 | 11624579.0164 | 11.6246
142 | SLT | 901 Pacífico | 1014771600 | 83178000 | 83.178 | 265966393 | 21.8005
143 | SLT | 902 Istmo | 982565784 | 80538179.0164 | 80.5382
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 674756197 | 55307885 | 55.3079
146 | CH | La Yesca | 12714608200 | 1042181000 | 1042.181 | 246650060 | 20.2172
147 | CCC | Baja California | 2126460000 | 174300000 | 174.3
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 337003552 | 27623241.9672 | 27.6232
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 546221670 | 44772268.0328 | 44.7723
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 578369524 | 47407338.0328 | 47.4073
151 | SE | 1006 Central----Sur | 272321434 | 22321429.0164 | 22.3214
152 | SE | 1005 Noroeste | 740429590 | 60690950 | 60.691
156 | RM | Infiernillo | 206168129 | 16899026.9672 | 16.899
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1856404814 | 152164329.0164 | 152.1643
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 160857000 | 13185000 | 13.185
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 54854262 | 4496250.9836 | 4.4963
160 | RM | CCC Samalayuca II | 13237000 | 1085000 | 1.085
161 | RM | CCC El Sauz | 51545000 | 4225000 | 4.225
162 | RM | CCC Huinala II | 23118793 | 1894983.0328 | 1.895
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 190845625 | 15643084.0164 | 15.6431
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 824427200 | 67576000 | 67.576
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 71118021 | 5829345.9836 | 5.8293
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 740104911 | 60664336.9672 | 60.6643
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 1758629939 | 144149995 | 144.15
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 399699426 | 32762248.0328 | 32.7622
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 928786000 | 76130000 | 76.13
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 7220439643 | 591839315 | 591.8393 | 3598498055 | 294.9589
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 732000000 | 60000000 | 60 | 552653998 | 45.2995
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 15070770 | 1235309.0164 | 1.2353
180 | RM | CCC Huinalá Unidad 6 | 797392000 | 65360000 | 65.36 | 318956800 | 26.144
181 | RM | CN Laguna Verde | 8584191779 | 703622276.9672 | 703.6223
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 389790000 | 31950000 | 31.95
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 70211000 | 5755000 | 5.755
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 369867400 | 30317000 | 30.317
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 3464126719 | 283944813.0328 | 283.9448 | 460895736 | 37.7783
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 243011800 | 19919000 | 19.919
190 | SE | 1120 Noroeste | 855538054 | 70126070 | 70.1261
191 | SE | 1121 Baja California | 94370660 | 7735300 | 7.7353
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 773392855 | 63392856.9672 | 63.3929
193 | SE | 1123 Norte | 46440666 | 3806611.9672 | 3.8066
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 835700000 | 68500000 | 68.5 | 528964855 | 43.3578
195 | SE | 1125 Distribución | 1789696434 | 146696429.0164 | 146.6964 | 849826917 | 69.6579
196 | SE | 1126 Centro Oriente | 154315958 | 12648849.0164 | 12.6488
197 | SE | 1127 Sureste | 194169027 | 15915494.0164 | 15.9155
198 | SE | 1128 Centro Sur | 652273000 | 53465000 | 53.465
199 | SE | 1129 Compensación redes | 189076832 | 15498100.9836 | 15.4981
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 890209600 | 72968000 | 72.968 | 573294982 | 46.9914
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1387798800 | 113754000 | 113.754 | 231207275 | 18.9514
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 1959039400 | 160577000 | 160.577 | 763127141 | 62.5514
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 449813000 | 36869918.0328 | 36.8699
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 1433414600 | 117493000 | 117.493 | 9388022 | 0.76951
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1421349239 | 116504035.9836 | 116.504
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 514083222 | 42137969.0164 | 42.138
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 920446446 | 75446430 | 75.4464
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 114567577 | 9390785 | 9.3908
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 1622491066 | 132991070.9836 | 132.9911 | 1366993615 | 112.0487
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2360443800 | 193479000 | 193.479
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 2586363400 | 211997000 | 211.997 | 452587060 | 37.0973
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 418301400 | 34287000 | 34.287
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1425983934 | 116883929.0164 | 116.8839
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 2941071434 | 241071429.0164 | 241.0714
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 622187800 | 50999000 | 50.999 | 46337467 | 3.7982
216 | RM | CCC Poza Rica | 1836844200 | 150561000 | 150.561 | 551061800 | 45.169
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 1936591400 | 158737000 | 158.737 | 829966000 | 68.03
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 477838974 | 39167129.0164 | 39.1671
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 1544337000 | 126585000 | 126.585
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 12922423000 | 1059215000 | 1059.215 | 726233975 | 59.5274
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 96246081 | 7889023.0328 | 7.889
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 15115324 | 1238960.9836 | 1.239
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 309458368 | 25365440 | 25.3654
227 | CG | Los Humeros II | 1299902497 | 106549385 | 106.5494 | 114782626 | 9.4084
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 272305366 | 22320111.9672 | 22.3201 | 167637089 | 13.7407
229 | CT | TG Baja California II | 2739612858 | 224558430.9836 | 224.5584
230 | SLT | 1301 Interconexión de Baja California | 4032039000 | 330495000 | 330.495 | 1794510200 | 147.091
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 526979000 | 43195000 | 43.195 | 139860214 | 11.464
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 104632958 | 8576471.9672 | 8.5765
234 | SLT | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | 458488200 | 37581000 | 37.581
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1229699439 | 100795035.9836 | 100.795 | 276368845 | 22.6532
236 | CCI | Baja California Sur III | 1180511406 | 96763230 | 96.7632 | 317971406 | 26.0632
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 133732740 | 10961700 | 10.9617 | 133732740 | 10.9617
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 652029000 | 53445000 | 53.445
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1603622876 | 131444498.0328 | 131.4445
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1144787000 | 93835000 | 93.835
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1139236000 | 93380000 | 93.38
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 253406200 | 20771000 | 20.771 | 129222400 | 10.592
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 961042800 | 78774000 | 78.774 | 442926429 | 36.3054
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 645587400 | 52917000 | 52.917 | 290213600 | 23.788
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 961079400 | 78777000 | 78.777
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 559980171 | 45900014.0164 | 45.9
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 96594903 | 7917615 | 7.9176
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 998109999 | 81812295 | 81.8123
257 | CCI | Santa Rosalía II | 499787274 | 40966170 | 40.9662 | 71528649 | 5.863
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 5253978800 | 430654000 | 430.654 | 138640800 | 11.364
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1051016946 | 86148930 | 86.1489 | 630610168 | 51.6894
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 458053124 | 37545338.0328 | 37.5453 | 274831877 | 22.5272
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 6164173074 | 505260088.0328 | 505.2601 | 2422569848 | 198.5713
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 493563200 | 40456000 | 40.456 | 157294600 | 12.893
263 | LT | 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | 376370000 | 30850000 | 30.85 | 267009200 | 21.886
264 | CC | Centro | 8980434091 | 736101155 | 736.1012 | 1900910975 | 155.8124
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 555344000 | 45520000 | 45.52 | 113838200 | 9.331
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 182634000 | 14970000 | 14.97 | 151060400 | 12.382
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 251737728 | 20634240 | 20.6342 | 224784109 | 18.4249
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 35495046 | 2909430 | 2.9094 | 35495034 | 2.9094
270 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Occidental I (Bajío) | 282156586 | 23127589.0164 | 23.1276
271 | CCI | Santa Rosalía III | 365974978 | 29997949.0164 | 29.9979 | 23730305 | 1.9451
272 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | 23151818 | 1897690 | 1.8977 | 2426397 | 0.19889
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 1258875910 | 103186550 | 103.1865 | 755325546 | 61.9119
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 3543728827 | 290469575.9836 | 290.4696 | 2126237289 | 174.2817
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1367962954 | 112128110.9836 | 112.1281 | 547651961 | 44.8895
276 | CH | La Parota | 10362251487 | 849364875.9836 | 849.3649 | 1433629125 | 117.5106
277 | LT | Red de transmisión asociada a la CH La Parota | 1018611623 | 83492755.9836 | 83.4928
278 | RM | CT José López Portillo | 2689392400 | 220442000 | 220.442 | 262214600 | 21.493
279 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | 214011204 | 17541901.9672 | 17.5419
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1239836431 | 101625936.9672 | 101.6259 | 495934575 | 40.6504
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 565993234 | 46392888.0328 | 46.3929
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 731845890 | 59987368.0328 | 59.9874 | 292738353 | 23.9949
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 303617825 | 24886706.9672 | 24.8867
284 | CG | Los Humeros III | 1672498207 | 137090016.9672 | 137.09 | 29543020 | 2.4216
285 | CC | Centro II | 10281055900 | 842709500 | 842.7095 | 271958228 | 22.2917
286 | CCI | Baja California Sur V | 1367652318 | 112102649.0164 | 112.1026
287 | LT | Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | 274086908 | 22466140 | 22.4661 | 65098053 | 5.3359
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 565501452 | 46352578.0328 | 46.3526 | 226200578 | 18.541
289 | CH | Chicoasén II | 4787280000 | 392400000 | 392.4 | 12 | 9.8361e-07
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 28415020 | 2329100 | 2.3291
291 | LT | 1705 Transmisión del Occidental | 131028000 | 10740000 | 10.74 | 24924600 | 2.043
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 405259600 | 33218000 | 33.218
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1261894800 | 103434000 | 103.434 | 59035800 | 4.839
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 881779400 | 72277000 | 72.277 | 188209400 | 15.427
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 296472200 | 24301000 | 24.301 | 110288000 | 9.04
[6 empty] | 20393635876 | #REF!
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7 | Columna8
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 4398344000 | 360520000 | 360.52
2 | CC | Altamira II | 3145648000 | 257840000 | 257.84
3 | CC | Bajío | 4479718000 | 367190000 | 367.19
4 | CC | Campeche | 1826585330 | 149720109.0164 | 149.7201
5 | CC | Hermosillo | 2137342180 | 175191981.9672 | 175.192
6 | CT | Mérida III | 2491545000 | 204225000 | 204.225
7 | CC | Monterrey III | 3156872000 | 258760000 | 258.76
8 | CC | Naco-Nogales | 1970544000 | 161520000 | 161.52
9 | CC | Río Bravo II | 2902990000 | 237950000 | 237.95
10 | CC | Mexicali | 4332830000 | 355150000 | 355.15
11 | CC | Saltillo | 2086932000 | 171060000 | 171.06
12 | CC | Tuxpan II | 3705750000 | 303750000 | 303.75
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 3697246600 | 303053000 | 303.053
14 | TRN | Gasoducto Samalayuca | 463819600 | 38018000 | 38.018
15 | CC | Altamira III y IV | 6581203087 | 539442875.9836 | 539.4429
16 | CC | Chihuahua III | 2073172645 | 169932184.0164 | 169.9322
17 | CC | La Laguna II | 4140128121 | 339354764.0164 | 339.3548
18 | CC | Río Bravo III | 3256249333 | 266905683.0328 | 266.9057
19 | CC | Tuxpan III y IV | 7080975221 | 580407805 | 580.4078
20 | CC | Altamira V | 6972829419 | 571543395 | 571.5434
21 | CC | Tamazunchale | 5893068480 | 483038400 | 483.0384
24 | CC | Río Bravo IV | 3261767417 | 267357985 | 267.358
25 | CC | Tuxpan V | 3598456453 | 294955446.9672 | 294.9554
26 | CC | Valladolid III | 3242023205 | 265739606.9672 | 265.7396
28 | CCC | Norte II | 5739299668 | 470434399.0164 | 470.4344 | 2123540882 | #REF!
29 | CCC | Norte | 5875349200 | 481586000 | 481.586
31 | CE | La Venta III | 1953382321 | 160113305 | 160.1133 | 213652061 | #REF!
33 | CE | Oaxaca I | 1972234981 | 161658605 | 161.6586
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 6140271919 | 503300976.9672 | 503.301 | 1698867800 | #REF!
36 | CC | Baja California III | 3216256269 | 263627563.0328 | 263.6276 | 2076484518 | #REF!
38 | CC | Norte III (Juárez) | 12551707920 | 1028828518.0328 | 1028.8285 | 2028029875 | #REF!
39 | CC | Occidental I (Bajío) | 6615274418 | 542235608.0328 | 542.2356 | 1075810481 | #REF!
40 | CE | Sureste I | 6866828926 | 562854830 | 562.8548 | 5081453403 | #REF!
41 | CE | Sureste II | 7763657526 | 636365370.9836 | 636.3654 | 5745106563 | #REF!
42 | CC | Noroeste | 13220947203 | 1083684196.9672 | 1083.6842
43 | CC | Noreste | 17969924791 | 1472944655 | 1472.9447
44 | CE | Rumorosa I, II y III | 7735815406 | 634083230 | 634.0832 | 350690293 | #REF!

## REALIZADA (hidden)
|  | 516.8117 | 6757.586
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4
62 | CCC Pacífico | 0 | 0
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 0 | 0
100 | SLT 701 Occidente - Centro 4_/ | 0 | 0
104 | SLT 706 Sistemas Norte | 0 | 0
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 4_/ | 0 | 0
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 Y 4 4_/ | 0 | 0
128 | SLT 803 NOINE | 0 | 0
129 | SLT 805 El Occidente | 0 | 0
139 | SE 912 División Oriente 4_/ | 0 | 0
140 | SE 914 División Centro Sur | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 136 | 1751.2722
151 | SE 1006 Central Sur | 0.3348 | 4.2859
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 0 | 0
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 0.1 | 1.2756
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 13 | 166.1917
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 5.4 | 72.0542
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0 | 0
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 1.4 | 18.4143
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 1.2 | 15.3572
190 | SE 1120 Noroeste | 0 | 0
192 | SE 1122 Golfo Norte | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 4.11 | 52.6138
195 | SE 1125 Distribución | 2.2004 | 28.1685
198 | SE 1128 Centro Sur | 0 | 0
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 5.3 | 69.8462
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 0 | 0
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 3 | 39.0372
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0 | 0
207 | SE 1213 COMPENSACION REDES | 0 | 0
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 1.2534 | 16.0448
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0 | 0
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0 | 4.7162
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 1.6065 | 20.5661
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 0 | 0
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 3.8 | 51.3179
216 | RM CCC Poza Rica | 11.3 | 150.1416
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 19.6 | 257.5185
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 0.2 | 2.5512
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 69.9 | 901.2927
223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0.2 | 2.7009
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 0.6 | 7.817
227 | CG Los Humeros II | 0.9 | 12.1542
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 2.8 | 36.6652
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0 | 0
235 | CCI Baja California Sur IV | 12.9 | 165.052
236 | CCI Baja California Sur III | 10.4 | 135.7732
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | 0 | 0
243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 0 | 0
244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1.8766 | 24.0231
245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 0 | 0
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 0 | 0
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 5.6 | 72.5342
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 0 | 0
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1.8 | 23.6755
257 | CCI Santa Rosalía II | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 2.33 | 31.466
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 0.7 | 8.9293
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | 0 | 0
264 | CC Centro | 99.5 | 1327.2838
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 0 | 0
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 0 | 0
276 | CH La Parota | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | 0 | 0
285 | CC Centro II | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | 0 | 0
291 | LT 1705 Transmisión del Occidental | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 0 | 0
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 0 | 0
28 | CCC Norte II | 84.1 | 1114.4701
31 | CE La Venta III | 8.8 | 112.6251
33 | CE Oaxaca I | 1.7 | 22.4657
34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 2.9 | 37.2852
36 | CC Baja California III | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | 0 | 0
39 | CC Occidental I (Bajío) | 0 | 0
40 | CE Sureste I | 0 | 0
41 | CE Sureste II | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | 0 | 0