## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Junio 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2012 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2012 | Avance Físico |  |  | 13.1884
[5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2013
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 276377.8694 | 85471.303 | 58512.0302 | 5464.2747 | 90935.5777 | 32.9026
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 270318.736 | 85471.303 | 57031.8433 | 5464.2747 | 90935.5777 | 33.6401
| Inversión Directa |  | 195231.9817 | 79644.6679 | 37415.4908 | 4457.1922 | 84101.8601 | 43.0779
| Aprobados en 2002 |  | 15559.1314 | 11386.2051 | 2266.3409 | 0 | 11386.2051 | 73.1802
62 | CCC Pacífico 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 11339.235 | 8062.0689 | 2063.9846 | 0 | 8062.0689 | 71.0989 |  | 100 | 0 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1230.4555 | 1028.0358 | 202.3563 | 0 | 1028.0358 | 83.5492 |  | 100 | 0 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2989.441 | 2296.1004 | 0 | 0 | 2296.1004 | 76.807 |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1539.7721 | 925.8257 | 0 | 0 | 925.8257 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1539.7721 | 925.8257 | 0 | 0 | 925.8257 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 1720.2138 | 1238.3857 | 494.4108 | 13.1442 | 1251.5299 | 72.7543
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 211.9564 | 144.343 | 0 | 13.1442 | 157.4872 | 74.3017 |  | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 411.2726 | 285.1398 | 266.2084 | 0 | 285.1398 | 69.3311 |  | 60 | 40 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1096.9847 | 808.9029 | 228.2024 | 0 | 808.9029 | 73.7388 |  | 48 | 25.1 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 17671.1033 | 14502.2706 | 3084.0298 | 27.9732 | 14530.2438 | 82.226
146 | CH La Yesca 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 16485.5 | 13744.9505 | 2758.0879 | 0 | 13744.9505 | 83.376 |  | 100 | 0 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 294.3839 | 271.987 | 141.3043 | 0 | 271.987 | 92.3919 |  | 92.5 | 7.5 | 7.4 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 891.2193 | 485.3331 | 184.6376 | 27.9732 | 513.3063 | 57.596 |  | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 25059.3358 | 13119.0922 | 7244.9397 | 587.7956 | 13706.8878 | 54.6977
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7805.4136 | 2637.68 | 2839.2226 | 0 | 2637.68 | 33.793 |  | 70.5 | 14 | 0 | 70.5
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 5_/ | Terminado Totalmente | 791.304 | 443.1302 | 369.2752 | 28.8132 | 471.9435 | 59.6412 |  | 96.4 | 3.6 | 3.6 | 100
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 861.9938 | 0 | 413.757 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 399.8327 | 307.2897 | 6.5942 | 0 | 307.2897 | 76.8546 |  | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3744.7778 | 2158.9411 | 195.5538 | 128.717 | 2287.6581 | 61.0893 |  | 50.7 | 16 | 3.1 | 53.8
190 | SE 1120 Noroeste 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 924.8507 | 713.0968 | 332.9462 | 0 | 713.0968 | 77.104 |  | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 836.0504 | 601.9291 | 334.4201 | 0 | 601.9291 | 71.9968 |  | 72 | 28 | 6 | 78
194 | SE 1124 Bajío Centro 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 903.4054 | 902.746 | 371.0516 | 0 | 902.746 | 99.927 | 0 | 72 | 27.97 | 27.9 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1934.6912 | 1925.0315 | 386.9382 | 0 | 1925.0315 | 99.5007 |  | 98.5 | 1.5 | 1.4 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 705.1178 | 289.0897 | 317.303 | 0 | 289.0897 | 40.9988 |  | 26 | 45 | 19.5 | 45.5
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 984.3668 | 539.4056 | 356.0868 | 12.7144 | 552.12 | 56.0888 |  | 80.3 | 2.4 | 13.2 | 93.5
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1500.2333 | 429.9418 | 499.8777 | 182.5914 | 612.5332 | 40.8292 |  | 27.7 | 33.32 | 0 | 27.7
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 2117.7537 | 766.246 | 811.7646 | 234.9596 | 1001.2057 | 47.2768 |  | 34.9 | 17.3 | 8.1 | 43
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1549.5447 | 1404.5646 | 10.1486 | 0 | 1404.5646 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 33409.6636 | 26548.5855 | 4980.3297 | 1124.0195 | 27672.605 | 82.8281
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1753.9394 | 824.275 | 1279.3337 | 0 | 824.275 | 46.9956 |  | 41.5 | 58.5 | 4.9 | 46.4
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2795.9012 | 2505.796 | 468.1842 | 0 | 2505.796 | 89.6239 |  | 88.5 | 3 | 0 | 88.5
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 452.1907 | 452.1907 | 0 | 0 | 452.1907 | 100 |  | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1541.512 | 724.4388 | 0 | 0 | 724.4388 | 46.9953 |  | 38 | 0 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3179.3464 | 2702.4153 | 1017.3909 | 0 | 2702.4153 | 84.9991 |  | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 672.5952 | 472.1447 | 59.3478 | 9.7799 | 481.9246 | 71.6515 |  | 65.6 | 8.3 | 0 | 65.6
216 | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 1985.6587 | 1793.6224 | 57.4223 | 116.1823 | 1909.8047 | 96.1799 |  | 90.3 | 2.89 | 3.5 | 93.8
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 5_/ | Construcción | 2093.4871 | 1661.7384 | 523.9356 | 354.8317 | 2016.5701 | 96.3259 |  | 79.3 | 20.7 | 11.3 | 90.6
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 13969.3511 | 12730.7625 | 1417.9508 | 128.5823 | 12859.3449 | 92.054 |  | 98.1 | 1.9 | 0.8 | 98.9
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 334.5296 | 324.4346 | 0 | 4.9599 | 329.3945 | 98.465 |  | 96.7 | 0 | 1.3 | 98
227 | CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 1405.2159 | 1383.4632 | 26.3768 | 15.1199 | 1398.5831 | 99.528 |  | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 264.3699 | 257.1738 | 130.3876 | 0 | 257.1738 | 97.278 |  | 70.2 | 10.2 | 29.8 | 100
229 | CT TG Baja California II | Construcción | 2961.5664 | 716.1301 | 0 | 494.5634 | 1210.6935 | 40.8802 |  | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 12527.439 | 3959.1689 | 2649.0892 | 272.1806 | 4231.3495 | 33.7767
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4358.7003 | 0 | 0.85725 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 575.3693 | 85.7246 | 0 | 0 | 85.7246 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV 5_/ | Construcción | 1329.3253 | 817.6808 | 606.1723 | 272.1806 | 1089.8614 | 81.9861 |  | 68 | 32 | 11 | 79
236 | CCI Baja California Sur III 5_/ | Terminado Totalmente | 1212.014 | 1212.014 | 0.0070031 | 0 | 1212.014 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 144.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 704.854 | 241.3477 | 310.1358 | 0 | 241.3477 | 34.2408 |  | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1733.5426 | 268.6477 | 86.6771 | 0 | 268.6477 | 15.497 |  | 14 | 5 | 0 | 14
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1237.5335 | 767.2629 | 910.1592 | 0 | 767.2629 | 61.9994 |  | 44 | 55.95 | 0 | 44
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1231.5328 | 566.4912 | 735.0805 | 0 | 566.4912 | 45.9989 |  | 38 | 40 | 7.67 | 45.67
| Aprobados en 2009 |  | 9928.7595 | 980.8213 | 700.5208 | 327.3788 | 1308.2001 | 13.1759
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 245.3083 | 58.029 | 80.1079 | 132.5 | 190.5289 | 77.6692 |  | 32.3 | 25 | 31 | 63.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 5_/ | Terminado Totalmente | 1013.2193 | 818.9996 | 113.6986 | 0 | 818.9996 | 80.8314 |  | 100 | 0 | 0 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 765.9955 | 1.3188 | 328.8659 | 69.2737 | 70.5926 | 9.2158 |  | 0.3 | 42.93 | 9.7 | 10
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 605.3477 | 0 | 0 | 125.6051 | 125.6051 | 20.7492 |  | 0
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1078.9733 | 102.4739 | 0 | 0 | 102.4739 | 9.4973 |  | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 540.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 5679.6372 | 0 | 177.8483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.67 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 8391.5924 | 3179.4595 | 1803.0651 | 592.2187 | 3771.6781 | 44.9459
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 1232.8573 | 0 | 1.3291e-05 | 15.3313 | 15.3313 | 1.2436 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 495.1629 | 1.0551 | 297.0978 | 4.9824 | 6.0375 | 1.2193 |  | 0 | 60 | 0 | 0
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6663.5721 | 3178.4044 | 1505.9673 | 571.9049 | 3750.3093 | 56.2808 |  | 32.1 | 22.6 | 46.3 | 78.4
| Aprobados en 2011 |  | 32857.3401 | 3804.8534 | 6261.8329 | 1446.1363 | 5250.9897 | 15.9812
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Varias (Cierre y otras) | 533.5499 | 184.6376 | 86.7005 | 83.8062 | 268.4438 | 50.3128 |  | 36.1 | 16.25 | 13.2 | 49.3
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 914.998 | 0 | 529.9495 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9707.9965 | 3514.7086 | 1669.7754 | 987.2085 | 4501.9171 | 46.3733 |  | 60.6 | 17.2 | 4.6 | 65.2
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | 1016.0739 | 0 | 392.3681 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar con cambio de alcance | 429.5066 | 0 | 46.199 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.75 | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 272.1326 | 0 | 11.4919 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.22 | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 38.3707 | 0 | 1.3291e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 395.625 | 0 | 353.2653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 25.0275 | 0 | 22.4045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.23 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Fallo y Adjudicación | 1360.8655 | 0 | 544.3462 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 4381.5039 | 0 | 650.6424 | 233.6962 | 233.6962 | 5.3337 |  | 0 | 60 | 5.5 | 5.5
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1478.7904 | 105.5072 | 828.2741 | 141.4254 | 246.9326 | 16.6983 |  | 11.4 | 64.78 | 1.9 | 13.3
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 11201.7637 | 0 | 846.894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57 | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 1101.1359 | 0 | 279.5221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Aprobados en 2012 |  | 30508.4974 | 0 | 6450.745 | 66.3453 | 66.3453 | 0.21747 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 3198.0024 | 0 | 935.4005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.25 | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 231.3496 | 0 | 31.2005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 1340.2835 | 0 | 804.1701 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 611.848 | 0 | 41.1777 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 791.1374 | 0 | 474.6824 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 328.2158 | 0 | 115.0357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
284 | CG Los Humeros III | Fallo y Adjudicación | 1807.998 | 0 | 818.2615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.94 | 0 | 0
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 11113.99 | 0 | 422.1369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Fallo y Adjudicación | 1478.4546 | 0 | 91.3209 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 296.2924 | 0 | 225.9204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.2 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 611.3163 | 0 | 366.7898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5175.1282 | 0 | 278.2727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 531.3474 | 0 | 144.136 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Fallo y Adjudicación | 1495.5646 | 0 | 907.7048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.69 | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Construcción | 1177.0779 | 0 | 557.6847 | 23.4707 | 23.4707 | 1.994 |  | 0 | 47.38 | 0.7 | 0.7
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Construcción | 320.4913 | 0 | 236.8505 | 42.8747 | 42.8747 | 13.3778 |  | 0 | 73.9 | 0 | 0
| Aprobados en 2013 |  | 6059.1334 | 0 | 1480.1869 | 0 | 0 | 0
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 3238.1083 | 0 | 691.4546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Fallo y Adjudicación | 163.1405 | 0 | 104.373 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Autorizado | 942.3376 | 0 | 266.9596 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 1102.9327 | 0 | 246.8473 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 612.6144 | 0 | 170.5524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 81145.8877 | 5826.6351 | 21096.5394 | 1007.0825 | 6833.7176 | 8.4215
| Aprobados en 2005 |  | 6204.277 | 5826.6351 | 246.3799 | 284.4763 | 6111.1114 | 98.4984
28 | CCC Norte II | Construcción | 6204.277 | 5826.6351 | 246.3799 | 284.4763 | 6111.1114 | 98.4984 |  | 93.2 | 4 | 2.4 | 95.6
| Aprobados en 2008 |  | 3476.8258 | 0 | 1232.1119 | 0 | 0 | 0
36 | CC Baja California III 4_/ | Por Licitar sin cambio de Alcance | 3476.8258 | 0 | 1232.1119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 29384.3977 | 0 | 10016.1351 | 722.6063 | 722.6063 | 2.4591
38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 13568.602 | 0 | 8007.5291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 7423.1546 | 0 | 942.7406 | 722.6063 | 722.6063 | 9.7345 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8392.6411 | 0 | 1065.8654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 42080.3872 | 0 | 9601.9124 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 14292.0607 | 0 | 2105.5256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 19425.7833 | 0 | 3426.6158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8362.5433 | 0 | 4069.7711 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Hoja1 (hidden)
|  | 419.1953 | 5224.9569
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4
62 | CCC Pacífico | 0 | 0
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 0 | 0
104 | SLT 706 Sistemas Norte | 0 | 0
128 | SLT 803 NOINE | 0 | 0
139 | SE 912 División Oriente | 1.0453 | 13.1442
140 | SE 914 División Centro Sur | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 0 | 0
151 | SE 1006 Central Sur | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 2.2 | 27.9732
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 0 | 0
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 2.35 | 28.8132
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0 | 0
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 10 | 128.717
190 | SE 1120 Noroeste | 0 | 0
192 | SE 1122 Golfo Norte | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 0 | 0
195 | SE 1125 Distribución | 0 | 0
198 | SE 1128 Centro Sur | 0 | 0
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1 | 12.7144
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 14.5 | 177.4169
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 18.5 | 234.9596
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0 | 0
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | 0 | 0
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0 | 0
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0 | 0
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | 0 | 0
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | 0 | 0
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 0.8 | 9.7799
216 | RM CCC Poza Rica | 9.3 | 116.1823
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 28.3 | 354.8317
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 11.8 | 147.9865
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 0.4 | 4.9599
227 | CG Los Humeros II | 1.2 | 15.1199
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 0 | 0
229 | CT TG Baja California II | 38.4 | 479.0401
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0 | 0
235 | CCI Baja California Sur IV | 18.2 | 228.1979
236 | CCI Baja California Sur III | 0 | 0
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 0 | 0
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 0 | 0
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 0 | 0
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 0 | 0
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 10.5 | 131.2064
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 0 | 0
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4.9 | 61.5121
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 10.1 | 125.6051
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0 | 0
257 | CCI Santa Rosalía II | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | 0 | 0
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 1.2 | 15.3313
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0.4 | 4.9824
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 44.1 | 551.2072
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1.3 | 16.5385
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | 0 | 0
264 | CC Centro | 73.2 | 910.8855
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 0 | 0
268 | CCI Guerrero Negro IV | 0 | 0
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 17.2 | 218.1728
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 10.2 | 125.9021
276 | CH La Parota | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | 0 | 0
278 | RM CT José López Portillo | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | 0 | 0
285 | CC Centro II | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 0 | 0
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1.9 | 23.4707
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 3.8 | 46.7555
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 0 | 0
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 0 | 0
28 | CCC Norte II | 21 | 261.1913
36 | CC Baja California III | 0 | 0
38 | CC Norte III (Juárez) | 0 | 0
40 | CE Sureste I | 61.4 | 752.3593
41 | CE Sureste II | 0 | 0
42 | CC Noroeste | 0 | 0
43 | CC Noreste | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | 0 | 0