## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Baja California Sur
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS13130100125166 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa | NIVEL BASICO | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 104862900 | 113064162 | 113064162 | 113064162 | 105867461 | 105867461 | 105867461 | 93.6349 | 0 | Obra | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208994 | Remodelación De Las Oficinas De Sepuie | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 800000 | 446139.46 | 446139.46 | 446139.46 | 326688.8 | 326688.8 | 326688.8 | 73.2257 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289476 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura. | FIAS201401 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 420426 | 420426 | 420426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 117 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Física: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485 | Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo | FMUM201409 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498142 | 249071 | 249071 | 249071 | 49.8142 | 0 | Metro Cuadrado | 251871 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495 | Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustin Olachea Aviles | FMUM201410 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499987 | 249993 | 249993 | 249071 | 49.9986 | 0 | Metro Cuadrado | 251871 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera. | FIAS201402 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1029973 | 1029973 | 1029973 | 1025036 | 307511 | 307511 | 0 | 29.8562 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 283 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510 | Rehabilitación Y Mejoramieto Mercado Francisco I Madero | FMUM201411 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 497870 | 248935 | 248935 | 248935 | 49.787 | 0 | Metro Cuadrado | 251871 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289516 | Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa | FIAS201403 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OOMSAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 3132212 | 3132212 | 3132212 | 3092452 | 927736 | 927736 | 0 | 29.6192 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 913 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544 | Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte | FMUM201413 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SENTAMIENTOS HUMANOS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 149924 | 74962 | 74962 | 74962 | 49.9747 | 0 | Metro Cuadrado | 251871 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289586 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer | FMUM201414 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 199459 | 193502 | 193502 | 0 | 96.751 | 0 | Metro Lineal | 251871 | 100 | 100 | Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289623 | Sistema De Tramites Y Servicios Municipales | FMFM201415 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 251871 | 251871 | 251871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 215178 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Física: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290401 | Ventanilla De Atencion De Tramites Y Servicios Municipales | FMFM201406 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 460855 | 460855 | 0 | 65.8364 | 0 | Programa | 215178 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290924 | Proyecto De Infraestructura Social, Ampliacion Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales | FICS201413 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2299974 | 2167418 | 2167418 | 2167418 | 94.2356 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 1800 | 100 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290982 | Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad | FIUV201414 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 1575 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO CON LA CFE. / Física: CONVENIO CON LA CFE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291119 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana | FIUC201416 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099478 | 822337 | 822337 | 549739 | 74.7579 | 0 | Metros Lineales | 22500 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171 | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural | FIUC201417 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Salud | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 795107 | 693159 | 693159 | 397553 | 86.6449 | 0 | Metro Cuadrado | 6750 | 100 | 100 | Financiera: PAGOS PENDIENTES. / Física: OBRA CON PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219 | Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural | FIVC201420 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4484534 | 2242267 | 2242267 | 2242267 | 49.8282 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306 | Adquisicion De Software Y Hardware.-Desarrollo Institucional | FIDI201422_1 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 215178 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Física: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292334 | Modulos De Participacion Y Consulta Ciudadana | FIDI201422_3 | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 65515 | 65515 | 65515 | 65515 | 27538 | 27538 | 0 | 42.0331 | 0 | Programa | 215178 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297900 | Inversion Pública | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: AL 31 DICIEMBRE LA OBRA NO SE HABIA INICIADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297939 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior | BCS2014MS | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2982280 | 2982280 | 2982280 | 2982280 | 2673714 | 2673714 | 2673714 | 89.6534 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297946 | Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27803301 | 27803301 | 27803301 | 27803301 | 14574882 | 14574882 | 14574882 | 52.4214 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297955 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 33012750 | 15265360.23 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297993 | Inversión Pública | 11 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100303990 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Coral Entre Delfines Y Pez Vela | 001 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 1234663 | 1234663 | 1234663 | 1234663 | 1234663 | 1234663 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 20.89 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100303998 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales | 1 | Baja California Sur | Comondú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2174407.2 | 2174407.2 | 2174407.2 | 2174407.2 | 2174407.2 | 2174407.2 | 2174407.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Informe Definitivo Completado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304026 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo | 002 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 616028 | 616028 | 616028 | 616028 | 616028 | 616028 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 11.49 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304028 | Construccion De 240 Baños | 2 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Insurgentes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 7035512.28 | 7035512.28 | 7035512.28 | 7035512.28 | 7035512.28 | 7035512.28 | 7035512.28 | 100 | 0 | Acción | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304042 | Construccion De 156 Baños | 3 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4561326.12 | 4561326.12 | 4561326.12 | 4561326.12 | 4561326.12 | 4561326.12 | 4561326.12 | 100 | 0 | Acción | 780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304057 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Ballenas Entre Pez Vela Y Bordo | 003 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Socila y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 469817 | 469817 | 469817 | 469817 | 469817 | 469817 | 100 | 0 | Metros Lineales | 135 | 9.4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304082 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejon 1 Entre Gaviotas Y Ballenas | 004 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 181590 | 181590 | 181590 | 181590 | 181590 | 181590 | 100 | 0 | Metros Lineales | 80 | 4.18 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304107 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejon 2 Entre Gaviotas Y Ballena. | 005 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 225000 | 147344 | 147344 | 147344 | 147344 | 147344 | 147344 | 100 | 0 | Metros Lineales | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304125 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Bordo. | 006 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 630000 | 109964 | 109964 | 109964 | 109964 | 109964 | 109964 | 100 | 0 | Metros Lineales | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304155 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo | 007 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 406900 | 100 | 0 | Metros Lineales | 145 | 9.57 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100304185 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Callejon 1 Entre Gaviotas Y Ballenas | 008 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 115176 | 115176 | 115176 | 115176 | 115176 | 115176 | 100 | 0 | Metros Lineales | 45 | 3.48 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304203 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Bordo Y Callejon 2 Entre Gaviotas Y Ballenas. | 009 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 241682 | 241682 | 241682 | 241682 | 241682 | 241682 | 100 | 0 | Metros Lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304225 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Pez Puerco Entre Delfines Y Pez Gallo | 010 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 165270 | 165270 | 165270 | 165270 | 165270 | 165270 | 100 | 0 | Metros Lineales | 90 | 6.96 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304294 | Red De Distribucion De Energia Electrica En Callejon Sin Nombre Entre Juan Felipe Lagos Y Rosaura Zapata | 011 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 15172 | 15172 | 15172 | 15172 | 15172 | 15172 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 10 | 0.26 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304318 | Red De Distribucion De Energia Electrica En Prolongacion Calle C Entre Avenida Pargos Y Bordo De Arroyo | 012 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 60109 | 60109 | 60109 | 60109 | 60109 | 60109 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 10 | 1.01 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304335 | Red De Distribucion De Energia Electrica Ampliacion Avenida Pargos | 013 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 23373 | 23373 | 23373 | 23373 | 23373 | 23373 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 25 | 0.4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304356 | Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Ligui | 014 | Baja California Sur | Loreto | Ligüí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 248317 | 248317 | 248317 | 248317 | 248317 | 248317 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 75 | 4.37 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304379 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Condor | 015 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5743349 | 183409 | 183409 | 183409 | 183409 | 183409 | 183409 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 40 | 3.2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304394 | Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonias La Rivera Y Las Brisas De Loreto | 016 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 199855 | 158735 | 158735 | 158735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 60 | 1.4 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308074 | Construccion De Recamaras Adicionales En Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2769499 | 2769499 | 2769499 | 2769499 | 2769499 | 2769499 | 2769499 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 7.93 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308110 | Construcción De Techos Firmes En Viviendas De El Municipio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1989890 | 1989890 | 1989890 | 1989890 | 1989890 | 1989890 | 1989890 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 5.7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308133 | Construcción De Paredes En Viviendas De El Municipio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1470353.33 | 1470353.33 | 1470353.33 | 1470353.33 | 1470353.33 | 1470353.33 | 1470353.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 3.47 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308154 | Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 1.78 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308299 | Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Super Manzana 9 De La Colonia Vista Hermosa | - | Baja California Sur | Los Cabos | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Urbanización | Terminado | 2014 | 1208666.67 | 1208666.67 | 1208666.67 | 1208666.67 | 1208666.67 | 1208666.67 | 1208666.67 | 100 | 0 | Poste | 0 | 3.46 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308322 | Adquisición De Equipos Fotovoltaicos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 4.12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308359 | Adquisición De Cisternas De 2,500 Litros | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 1.14 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308379 | Adquisición De Motobombas A Gasolina | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0.72 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308401 | Adquisición De Rollos De Manguera | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0.85 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308413 | Adquisición De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Puas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 2.29 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308539 | Programa De Desarrollo Institucional | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 698183.88 | 698183.88 | 698183.88 | 698183.88 | 698183.88 | 698183.88 | 698183.88 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258 | Programa De Rehabilitacion De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado | 1 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323296 | Cerco Perimetral Del Parque El Conchalito En La Ciudad De La Paz, B.C.S | 6 | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBAN INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449994.28 | 449994.28 | 449994.28 | 99.9987 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323306 | Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - VALIDACION - VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323317 | Remodelacion De Espacios Para Oficina Del Coordinador De Asesores De Gabinete, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 453742.54 | 453742.54 | 453742.54 | 453742.54 | 453742.54 | 453742.54 | 453742.54 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200332135 | Ampliación De Red De Agua Potable Col. Leonel Cota Montaño | 8 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas Municipal-Desarrollo Social Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 502803 | 502803 | 502803 | 502803 | 502803 | 502803 | 502803 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada el año pasado. Expediente 8. / Física: Obra terminada en beneficio de la comunidad. Información del proyeto en expediente 8. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200344634 | Bacheo En La Carretera Punta Abreojos, Mpio De Mulege | - | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352441 | Pavimentacion De La Calle Lateral De La Comunidad Santa Anita Frente A La Escuela Primaria Venustiano Carranza En San Jose Del Cabo | - | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 3212375.81 | 3212375 | 3212375 | 3212375 | 3212375 | 3212375 | 3212375 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 9.2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352698 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Comunidad De Las Animas Bajas Zona La Loma | - | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0.05 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352739 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Comunidad De Santa Anita Manzana 64 | - | Baja California Sur | Los Cabos | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 189590 | 189590 | 189590 | 189590 | 189590 | 189590 | 189590 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0.54 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200353008 | Construccion De Red De Energia Electrica De La Colonia Valle Del Cabo Em Cabo San Lucas | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARRILLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 4900246.67 | 4900246.67 | 4900246.67 | 4900246.67 | 4900246.67 | 4900246.67 | 4900246.67 | 100 | 0 | Poste | 0 | 14.03 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200353092 | Adquisicion De Cisternas De 10 Mil Litros Para El Programa Tandeo De Agua En Las Colonias Del Municipio De Los Cabos | - | Baja California Sur | Los Cabos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 1122500 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 3.21 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375940 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 1 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 794992 | 794992 | 794992 | 794992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 1 / Física: No ha iniciado la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375974 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 2 | Baja California Sur | Mulegé | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216816 | 216816 | 216816 | 216816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 2. / Física: La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375990 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 3 | Baja California Sur | Mulegé | San Bruno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216816 | 216816 | 216816 | 216816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 3. / Física: La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376007 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 4 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 361360 | 361360 | 361360 | 361360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 4. / Física: La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376034 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 5 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 361360 | 361360 | 361360 | 361360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 5. / Física: La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376048 | Cuarto Dormitorio Con Baño | 6 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 722720 | 722720 | 722720 | 722720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 6. / Física: La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376091 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Paraiso 1ra Etapa | 7 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra pagada totalmente.Información respecto al expediente 7. / Física: Obra ejecutada al 100%. Información del proyecto en expediente 7. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376111 | Ampliación De La Red De Agua Potable De La Colonia Guerrero 1ra Etapa | 9 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 570759.63 | 570759.63 | 570759.63 | 570759.63 | 570759.63 | 570759.63 | 570759.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada el año pasado. Expediente 9. / Física: Obra terminada en beneficio de la sociedad. Información del proyecto en expediente 9. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376833 | Rehabilitación Del Pozo 3 Laguneros | 10 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 685850 | 685850 | 685850 | 685850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 10. La obra no ha iniciado. / Física: Expediente 10. La obra no ha iniciado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376915 | Ampliación De Red De Agua Potable En Bahía Asunción | 11 | Baja California Sur | Mulegé | Bahía Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 282500 | 282500 | 50 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 11. Anticipo y compra de material para comenzar la obra a la brevedad posible. / Física: Obra con contrato y ejecución en proceso,se cuenta con el material para realizar el proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377010 | Ampliación De La Red De Agua Potble Lado Este | 12 | Baja California Sur | Mulegé | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 191500 | 191500 | 191500 | 50 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 12. Pago de anticipo y compra de material para dar inicio a la brevedad posible. / Física: Proyecto en expediente 12. Se cuenta con el material para la realización de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377249 | Amplición De La Red De Agua Potable En La Col. Guerrero 2da Etapa | 13 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 598234 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Expediente 13. Obra culminada. / Física: Explicación de proyecto en expediente 13. Obra terminada en beneficio de la comunidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377329 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires | 14 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 557609 | 557609 | 557609 | 557609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 14. / Física: Proyecyo con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377374 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Loma Atravesada | 15 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 215880 | 215880 | 215880 | 215880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 15 / Física: Información del proyecto en expediente 15. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377451 | Ampliación De La Red De Agu Potable En La Col. Paraíso 2da. Etapa | 16 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 818293 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. Expediente 16. / Física: Obra terminada el 2 de Julio de 2015. Explicación del proyecto en expediente 16. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377550 | Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros | 17 | Baja California Sur | Mulegé | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Públicas Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 1666972.98 | 1666972.98 | 1666972.98 | 1666972.98 | 1666972.98 | 1666972.98 | 1666972.98 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Expediente 17. Obra pagada. / Física: Trabajos realizados el año pasado al 100%, detalles en expediente 17. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377758 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col. Las Perchas | 18 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95333.33 | 95333.33 | 95333.33 | 95333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 18. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377814 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Paraíso Ii | 19 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 893000 | 893000 | 893000 | 893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 19. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377836 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guerrero | 20 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 573000 | 573000 | 573000 | 573000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Éxpediente 20. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377891 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista Ii (Sec. Técnica No. 12) | 21 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 21. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377968 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Luciano | 22 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 121500 | 121500 | 121500 | 121500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 22. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378052 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista Ii (Centro De Salud) | 23 | Baja California Sur | Mulegé | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 69333.33 | 69333.33 | 69333.33 | 69333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 23. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378073 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá I | 24 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4333.33 | 4333.33 | 4333.33 | 4333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 24. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378118 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá Ii | 25 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2666.66 | 2666.66 | 2666.66 | 2666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 25. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378147 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Cacheno I | 26 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 26. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378175 | Ampliación De La Red De Enrgía Eléctrica Loma Azul I | 27 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 143666.66 | 143666.66 | 143666.66 | 143666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 0 | Financiera: Expediente 26. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378207 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Nueva Esperanza | 28 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. Expediente 28. / Física: Obra ejecutada al 100%. Información en expediente 28. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400419652 | Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle B (Prima) Entre B Y Delfines. Col. Cereso, Loreto, B.C.S. | 019 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 723000 | 722469 | 722469 | 722469 | 722469 | 722469 | 722469 | 100 | 0 | Metros Lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400419785 | Contruccion De Linea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle B (Prima) Entre Calle B Y Delfines, Col. Cereso, Loreto, B.C.S. | 020 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 360000 | 359057 | 359057 | 359057 | 359057 | 359057 | 359057 | 100 | 0 | Metros Lineales | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433611 | Iluminacion Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz | - | Baja California Sur | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140500509560 | Terminacion Del Parque Santa Rita En La Ciudad De La Paz, B.C.S | - | Baja California Sur | La Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 140118 | 140118 | 140118 | 140118 | 140117.49 | 140117.49 | 140117.49 | 99.9996 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA APARECIO CANCELADA, SE TUVO QUE VOLVER A CAPTURAR COMO NUEVA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.