## Campeche
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Campeche
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CAM00140200334365 | Prep. Estatal Angli Lara, Suministro De Equipo Complementario | 379 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 84697.41 | 84697.41 | 84697.41 | 84697.41 | 84697.41 | 84697.41 | 84697.41 | 100 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334683 | Cecytec Plantel Hopelchen, Equipamiento De Taller De Construccion | 546 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 2435510.97 | 1217755.49 | 2435510.97 | 1217755.49 | 1217755.49 | 1217755.49 | 50 | 0 | Escuela | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334735 | Cecytec Plantel Alfredo V. Bonfil, Equipamiento Parcial De Laboratorios | 624 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 390000 | 389969.61 | 244956.13 | 389969.61 | 244956.13 | 244956.13 | 244956.13 | 62.8142 | 0 | Escuela | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334780 | Construcción De Laboratorio De Ingeniería Civil Del Instituto Tecnológico De Campeche | 783 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 3728203.59 | 2541224.85 | 762367.45 | 2541224.85 | 762367.45 | 762367.45 | 762367.45 | 30 | 0 | Escuela | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA INVERSION EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO / Física: LA INVERSION EJERCIDA CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334799 | Construcción De Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico De Lerma | 782 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 11259610 | 10734176.38 | 0 | 10734176.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 342 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336852 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Suministro De Equipos De Aires Acondicionados | 380 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 162499.76 | 162499.76 | 162499.76 | 162499.76 | 162499.76 | 162499.76 | 162499.76 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336855 | Prep. Ermilo Sandoval Campos, Suministro De Equipo Complementario Para Aulas Didacticas Y Laboratorio De Computo | 380 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 32811.59 | 32811.59 | 32811.59 | 32811.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147560 | Construccion Del Taller Multidisciplinario De Ciencias, Electrico,Electronica,Soldaduras Y Aulas 2da.Etapa | 2305003 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 1001442 | 1966300 | 1966300 | 1966300 | 1966300 | 1966300 | 1966300 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147718 | Construccion Del Acceso Principal De La Preparatoria Sabancuy Manuel Garcia Pinto | 2305004 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 217353 | 402107 | 300141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147798 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Estudiantil Y Aulas Edificios C-E-H Preparatoria Campus Ii | 2305002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 376621 | 684000 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 77.3333 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200147838 | Equipamiento De Laboratorio De La Preparatoria Manuel Garcia Pinto | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2011 | 1292982 | 2447562.5 | 1242541.25 | 1202021.92 | 1202021.92 | 1202021.92 | 1202021.92 | 49.111 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100123058 | 54 Rehabilitacion Y Equipamiento Tecnologico Y De Servicios Culturales De La Casa De La Cultura De Lerma | 54 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 249895 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200152977 | Equipamiento De Laboratorio Preparatoria Campus Ii | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2012 | 667763.02 | 1335526.04 | 1105318.02 | 1102611.32 | 1102611.32 | 1102611.32 | 1102611.32 | 82.5601 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM12130200153135 | Construccion De Unidad Deportiva 2da. Etapa Campus Sabancuy | 2305002 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 667763 | 1335526 | 1335526 | 70892.24 | 70892.24 | 70892.24 | 70892.24 | 5.3082 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130400236563 | Conalep Plantel Carmen, Rehabilitacion Y Adecuacion En Espacios Educativos Existentes | 2011/2512010 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 975781 | 975781.41 | 975781.41 | 975781.41 | 975773.8 | 975773.8 | 975773.8 | 99.9992 | 0 | Escuela | 400 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12140100288706 | Cecytec Plantel Miguel Hidalgo, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 129 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 1669921.29 | 1669921.29 | 500976.38 | 1669921.29 | 500976.38 | 500976.38 | 500976.38 | 30 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400238037 | Cobach No. 17, Construccion Y Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2012/2512008 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 616204 | 1232407.51 | 801064.88 | 1232407.51 | 801064.88 | 801064.88 | 801064.88 | 65 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400238086 | Cobach Emsad No. 19, Construccion Y Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2013/2512001 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 535377 | 1070753.69 | 695989.9 | 1070753.69 | 695989.9 | 695989.9 | 695989.9 | 65 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400238125 | Cobach Emsad No. 08, Construccion De 1 Aula Didactica | 2011/2512039 | Campeche | Calakmul | José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 225579 | 451158.44 | 293252.98 | 451158.44 | 293252.98 | 293252.98 | 293252.98 | 65 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400238175 | Cobach No. 15, Construccion Y Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2013/2512001 | Campeche | Champotón | Ley Federal de Reforma Agraria | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 534610 | 1069220.82 | 694692.55 | 1069220.82 | 694692.55 | 694692.55 | 694692.55 | 64.9719 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400238210 | Cobach No. 18, Construccion Y Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 2012/2512009 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 559809 | 1119617.51 | 335885.25 | 1119617.51 | 335885.25 | 335885.25 | 335885.25 | 30 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100288848 | Cobach No. 06, Construccion Y Equipamiento De Administracion, Biblioteca Y 2 Aulas Didacticas | 95 | Campeche | Carmen | Mamantel (Pancho Villa) | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 4567125 | 3236522.8 | 1618261.4 | 3236522.8 | 1618261.4 | 1618261.4 | 1618261.4 | 50 | 0 | Escuela | 183 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100288882 | Cobach No. 10, Construccion Y Equipamiento De 1 Aula Didactica | 93 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 806320 | 735015.54 | 367507.77 | 735015.54 | 367507.77 | 367507.77 | 367507.77 | 50 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100288901 | Cobach No. 05, Construccion Y Equipamiento De Administracion, Biblioteca, Control Escolar Y 2 Aulas Didacticas | 119 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 5767739.6 | 3331635.28 | 1665723.07 | 3331635.28 | 1665723.07 | 1665723.07 | 1665723.07 | 49.9972 | 0 | Escuela | 308 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100290179 | Cobach No. 16, Construccion Y Equipamiento De 2 Aulas Didacticas | 92 | Campeche | Escárcega | Adolfo López Mateos | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1212500 | 1094887.15 | 547443.58 | 1094887.15 | 547443.58 | 547443.58 | 547443.58 | 50 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100290187 | Preparatoria Del Instituto Campechano, Construccion De 2da Etapa Del Edificio Administrativo Y Construccion De Laboratorio Multidisciplinario | 89 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 3542692.93 | 1757407.38 | 3542692.93 | 1757407.38 | 1757407.38 | 1757407.38 | 49.6065 | 0 | Escuela | 526 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100290205 | Cobach Emsad No. 22, Construccion De 4 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, 1 Taller De Computo Y Laboratorio Multiple | 91 | Campeche | Calakmul | Constitución | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 6774250 | 4313817.28 | 1294145.18 | 4313817.28 | 1294145.18 | 1294145.18 | 1294145.18 | 30 | 0 | Escuela | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200155553 | Proyecto Dotacion De Instrumentos Para Orquesta Sinfonica De Campeche | 43 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 891079 | 891079 | 89.1079 | 0 | Instrumento | 0 | 100 | 90 | Financiera: EL 27 DE MAYO SE REINTEGRÓ A LA CONACULTA EL SALDO POR EJERCER $ 108,921.04 / Física: / Registro: PEF 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130200162470 | 22 Acondicionamiento De Espacios Culturales (Tenabo) | 22 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 378452 | 378451.71 | 305031.59 | 305031.59 | 305031.59 | 305031.59 | 305031.59 | 80.5999 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 80.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300198949 | Proyecto Municipal De Cultura (Construcción Del Museo Del Niño La Timbomba) | 0022013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento de Campeche | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235502 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple Y Techumbre U.H. Belen | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación | En Ejecución | 2013 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2642059.31 | 2610207.4 | 2610207.4 | 98.7944 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00130400236112 | Construcción De Cancha De Usos Múltiple Y Techumbre. Col. Minas | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Campeche | Educación | En Ejecución | 2013 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2598354.69 | 2567595.36 | 2567595.36 | 98.8162 | 0 | Obra | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200326770 | Etapa Regional De La Olimpiada Nacional | 39 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | INDECAM | Deporte | En Ejecución | 2014 | 219500 | 219500 | 0 | 219500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento | 439 | 100 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200331119 | Actualizacion (Sicced, Diplomados Y Maestrias) | 16 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDECAM | Deporte | En Ejecución | 2014 | 467375.02 | 467375.02 | 0 | 467375.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL RECURSO AUN NO HA SIDO MINISTRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200331229 | Entrenadores Nacionales De Talentos Deportivos | 21 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento |  | 11-Educación Pública | INDECAM | Deporte | En Ejecución | 2014 | 887406 | 887406 | 295804 | 295804 | 295804 | 221853 | 221853 | 25.0002 | 0 | Deportista | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA ATENCION A DEPORTISTAS ES CONSTANTE DE 139 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200331313 | Entrenadores Nacionales De Reserva Nacional | 22 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento |  | 11-Educación Pública | INDECAM | Deporte | En Ejecución | 2014 | 723890 | 723890 | 241297 | 241297 | 180973 | 180973 | 180973 | 25.0001 | 0 | Deportista | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL NUMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDO ES CONSTANTE DE 65 / Registro:
CAM00140200331383 | Premios Y Estimulos Para El Deporte Convencional | 24 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento |  | 11-Educación Pública | INDECAM | Deporte | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beneficiario | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL RECURSO AUN NO HA SIDO MINISTRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333579 | Remodelación Y Equipamiento Del Centro De Arte Alternativo (2da. Etapa) Obra | 63 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1183869.9 | 1092474.9 | 354848.48 | 354848.48 | 354848.48 | 354848.48 | 354848.48 | 32.4812 | 0 | Obra | 0 | 100 | 32.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333690 | Ampliación De Espacios En La Casa De La Cultura De Tenabo | 64 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 497594.25 | 497594.25 | 497594.25 | 497594.25 | 497594.25 | 497594.25 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333746 | Rehabilitación Y Equipamiento Tecnológico Y De Servicios De La Casa De La Cultura De Lerma (1ra. Etapa) | 65 | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 176902.12 | 176902.12 | 176902.12 | 176902.12 | 176902.12 | 70.7608 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200342328 | Remodelacion Y Equipamiento Del Edificio Liceo Carmelita | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 8850000 | 8850000 | 7262533 | 257558.59 | 257558.59 | 257558.59 | 257558.59 | 2.9103 | 0 | Espacio Cultural | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200347822 | Restauración Del Teatro Toro | 2014-CUL-001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2974044.77 | 2974044.77 | 99.1348 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348166 | Centro De Arte Alternativo 3era Etapa | 2014-CUL-002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1218338.21 | 1218338.21 | 24.3668 | 0 | Obra | 211000 | 100 | 0.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100119958 | 20 Proyecto De Restauracion Y Acondicionamiento De Espacio Cultural Del Estado De Campeche 2011 | 20 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1500000 | 1499969.81 | 1434941.74 | 1434941.74 | 1434941.74 | 1434941.74 | 1434941.74 | 95.6647 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100120313 | 21 Centro De Arte Alternativo | 21 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 3000000 | 2997745.85 | 2993913.1 | 2993913.1 | 2993913.1 | 2993913.1 | 2993913.1 | 99.8721 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100121528 | 25 Rehabilitacion De La Sala De Exposiciones En El Ex Convento De San Roque | 25 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1500000 | 1474270.32 | 1474270.26 | 1474270.26 | 1474270.26 | 1474270.26 | 1474270.26 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100124693 | 62 Rehabilitacion Y Equipamiento Del Ex Cine Jardin Como Casa De La Orquesta Sinfonica De Campeche (Oscam) | 62 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 4950000 | 5495667.54 | 4517901.65 | 4517901.65 | 4517901.65 | 4517901.65 | 4517901.65 | 82.2084 | 0 | Obra | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100112127 | Equipamiento De Infraestructura Cultural Para Las Artes Y El Conocimiento, Proyectos Culturales 2012 | 27 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3412099 | 3412099 | 72.5979 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SCULTURALES 2012 - PROYECTOS CULTURALES 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100121699 | 47 Equipamiento De La Casa De La Musica | 47 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3500000 | 3078874.05 | 2561869.08 | 2561869.08 | 2561869.08 | 2561869.08 | 2561869.08 | 83.208 | 0 | Obra | 0 | 100 | 83.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100123262 | 55 Rehabilitacion De La Biblioteca Publica Municipal Benito Juarez | 55 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 500000 | 498918.9 | 498918.9 | 498918.9 | 498918.9 | 498918.9 | 498918.9 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124504 | 61 Remodelacion Del Centro De Arte Alternativo | 61 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 2511174.88 | 2511174.88 | 2511174.88 | 2511174.88 | 2511174.88 | 2511174.88 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334929 | Obra Nueva Por Sustitución Y Equipamiento Del Centro Estatal De Rehabilitación Integral En La Localidad De Campeche Del Municipio De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2014 | 196752386 | 196752386 | 50677290 | 196752386 | 50677290 | 50677290 | 50677290 | 25.7569 | 0 | Centro | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200337661 | Fortalecimiento Del Hospital Materno Infantil (Hospital Del Niño Y La Mujer) De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen, Estado De Campeche | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 37214192 | 37214192 | 37214192 | 37214192 | 37214192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad médica | 221094 | 100 | 0 | Financiera: FUE AUTORIZADO DURANTE EL TRIMESTRE, Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA / Física: / Registro:
CAM00140200338776 | Equipamiento A Copriscam | 1 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 655211.51 | 655211.51 | 655211.51 | 566211.51 | 489072.97 | 489072.97 | 489072.97 | 74.6435 | 0 | Pieza | 822441 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100083766 | Construcción Del Centro De Salud En Dztibalché, Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 6713786 | 4597764 | 6713786 | 4597764 | 4597764 | 4597764 | 68.4824 | 0 | Centro | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM11130100083913 | Equipamiento Del Centro De Salud De Dzitbalché, Calkini | 2 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1600614 | 1039378 | 1600614 | 1039378 | 1039378 | 1039378 | 64.9362 | 0 | Centro | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084066 | Equipamiento Del Centro De Salud De Lerma, Campeche | 2 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1199168 | 533778 | 1199168 | 533778 | 533778 | 533778 | 44.5124 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084078 | Construcción Del Centro De Salud De Lerma, Campeche | 1 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4975762 | 3120291 | 4975762 | 3120291 | 3120291 | 3120291 | 62.7098 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084108 | Construcción Del Centro De Salud De Nuevo Progreso, Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4975762 | 1774838 | 4975762 | 1774838 | 1774838 | 1774838 | 35.6697 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084128 | Equipamiento Del Centro De Salud De Nuevo Progreso, Carmen | 2 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1199168 | 422890 | 1199168 | 422890 | 422890 | 422890 | 35.2653 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084334 | Construcción Del Hospital De La Comunidad De Palizada | 1 | Campeche | Palizada | Palizada | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 9000000 | 8413718 | 9000000 | 8413718 | 8413718 | 8413718 | 93.4858 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084350 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Seybaplaya | 1 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 12640250 | 12640250 | 12640250 | 12640250 | 12640250 | 12640250 | 100 | 0 | Unidad médica | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM11130100084365 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De La Localidad De Seybaplaya | 2 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 6659762 | 4669180 | 6659762 | 4669180 | 4669180 | 4669180 | 70.1103 | 0 | Centro | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM11130100084449 | Construcción Del Centro De Salud De Isla Arena, Municipio De Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 4288288 | 2969923 | 4288288 | 2969923 | 2969923 | 2969923 | 69.2566 | 0 | Obra | 1 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084574 | Equipamiento Del Centro De Salud De Isla Arena, Municipio De Calkini | 1 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 896712 | 575290 | 896712 | 575290 | 575290 | 575290 | 64.1555 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084680 | Construcción Del Cessa De Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 25100300 | 15330654.7 | 25100300 | 15330654.7 | 15330654.7 | 15330654.7 | 61.0776 | 0 | Centro | 1 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084696 | Equipamiento Del Cessa De Carmen | 2 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 9500000 | 342803 | 9500000 | 342803 | 342803 | 342803 | 3.6085 | 0 | Centro | 1 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084887 | Fortalecimiento Del Hospital General En La Localidad De Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 70000000 | 50160976 | 70000000 | 50160976 | 50160976 | 50160976 | 71.6585 | 0 | Obra | 1 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100084957 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo | 1 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 12000000 | 7365317 | 12000000 | 7365317 | 7365317 | 7365317 | 61.3776 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085034 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo, | 2 | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 5500005 | 4201543 | 5500005 | 4201543 | 4201543 | 4201543 | 76.3916 | 0 | Centro | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085107 | Construcción Del Centro De Salud De Hecelchakán | 1 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | Dirección de Planeación y Desarrollo en Salud | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 6000000 | 3499657 | 6000000 | 3499657 | 3499657 | 3499657 | 58.3276 | 0 | Centro | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100085163 | Equipamiento Del Centro De Salud De Hecelchakan | 2 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 0 | 1600000 | 846876 | 1600000 | 846876 | 846876 | 846876 | 52.9297 | 0 | Centro | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269357 | Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda Del Municipio De Calkini, Camp. | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 1258580 | 377574 | 377574 | 30 | 0 | Acción | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269710 | Equipamiento De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuario Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp. | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 209190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400269741 | Rehabilitacion De Las Unidades Josefa Ortiz De Dominguez O Icaiche, Ley De Fomento Agropecuaria Y Jose Maria Morelos Y Pavon (El Civalito) Municipio De Calakmul, Camp. | - | Campeche | Calakmul | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 1160810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400269769 | Rehabilitacion De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp. | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 1741350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269804 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Aguacatal, Puerto Rico, Abelardo L. Rodriguez, Emiliano Zapata, San Antonio Cardenas, Municipio Del Carmen, Camp. | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 348650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269844 | Rehab. De Cs Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref. Agraria, Xkeluil, 5 De Feb. Y Pixoyal | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 3183218 | 435405 | 435405 | 13.6781 | 0 | Acción | 0 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400269869 | Eq. C.S. Champoton, Chuina, M. Colorado, Moquel, Pixtun, Ulumal, Ref.Agraria, Xkeulil, 5 De Feb. Y Pixoyal | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 736782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269924 | Rehab. C.S. De Escarcega, Division Del Norte, Haro Km. 36, La Victoria, Luna, Nvo Progreso Ii Y B. Juarez Iii | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 2707678 | 191364.83 | 191364.83 | 7.0675 | 0 | Acción | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269939 | Eq. Cs Escarcega, Division Del Norte, Haro, Km. 36, La Victoria, Luna, Nuevo Progreso Ii Y B. Juarez Iii | - | Campeche | Escárcega | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 606804 | 191364.83 | 191364.83 | 31.5365 | 0 | Acción | 0 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269979 | Rehabilitacion De Los Cs De Pocboc Y Pomuch, Hecelchakan, Camp. | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 738558 | 738558 | 738558 | 738558 | 738558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400269996 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Pocboc Y Pomuch, Municipio De Hecelchakan | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 148942 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270037 | Rehabilitacion De Los Cs De Bolonchen De Rejon, Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanhya, Ukum Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1591080 | 1591080 | 1591080 | 1591080 | 1591080 | 635006.84 | 365006.84 | 39.9104 | 0 | Acción | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270057 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Dzibalchen, San Antonio Yaxche, Xcanha, Ukum, Municipio De Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400270071 | Rehabilitacion Del Cenro De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada, Camp. | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 460540 | 428960.61 | 428960.61 | 93.143 | 0 | Acción | 0 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270084 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Juncal Y Ribera Santa Isabel, Municipio De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 139460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270139 | Equipamiento De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 557840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270162 | Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Benito Juarez, El Desengaño, Miguel Aleman, Monclova, El Naranjo, Pablo Torres Burgos, Paraiso Nuevo, Pedro Baranda | - | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 2534660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270179 | Rehabilitacion De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 1236332 | 234643.71 | 234643.71 | 18.979 | 0 | Acción | 0 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400270213 | Equipamiento De Las Unidades De Salud De Bethania, Hampolol, Morelos Y Nilchi, Del Municipio De Campeche, Camp. | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270238 | Rehabilitacion Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp. | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 230270 | 230270 | 230270 | 230270 | 230270 | 219237.22 | 219237.22 | 95.2088 | 0 | Acción | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270258 | Equipamiento Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp. | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 69730 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270273 | Rehabilitacion Del Hospital De La Comunidad De Palizada | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270293 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Seybaplaya, Champoton, Camp. | - | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1744382.24 | 1744382.24 | 94.2909 | 0 | Acción | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270326 | Rehabilitacion De La Unidad Medica De Primer Nivel De Atencion De Isla Arena | - | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270348 | Rehabilitacion De Hospital General De Candelaria, Municipio De Candelaria, Camp. | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4111792.13 | 4111792.13 | 82.2358 | 0 | Acción | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270358 | Rehabilitacion Del Hospital General De Champoton, Municipio De Champoton | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Acción | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270374 | Sustitucion Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Estado De Mexico, Municipio De Candelaria, Camp. | - | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 4288288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270391 | Rehabilitacion Y Complementacion De Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Del Banco Estatal De Sangre De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 1363348.56 | 687000 | 687000 | 50.3906 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270403 | Adquisicion De Equipo Consistente En Una Unidad Novil (Ambulancia) Para Traslados Y Para Cuidados Intensivos En El Estado De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270420 | Adquisicion De Equipamiento Para El Programa De Fortalecimiento Al Programa De Salud Bucal En Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 3604109.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400270439 | Adquisicion De Equipo Medico Para La Red De Atencion De Emergencia Obstetrica En El Estado De Campeche | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273157 | Equip. De Cs De Bacabchen, Becal, San Antonio Sacabchen, Santa Cruz Exhacienda, Municipio De Calkini, Camp. | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 318402 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273206 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar Miguel De La Madrir (El Pañuelo) Candelaria | - | Campeche | Candelaria | Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273241 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Infantil De Emiliano Zapata (Tambores) Municipio De Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273260 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Mayatecum I, Champoton | - | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273279 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Emiliano Zapata, Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273296 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Dzibalchen, Hopelchen | - | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 685507.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273304 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Puebla De Morelia, Calakmul | - | Campeche | Calakmul | Puebla de Morelia | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400273315 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Bolonchen Cahuich, Campeche | - | Campeche | Campeche | Bolonchén Cahuich | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273359 | Dignificacion Del Centro Integral De Adicciones De La Localidad De Champoton, Municipio De Champoton Estado De Campeche | - | Campeche | Champotón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 1317820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273376 | Rehabilitacion Del Edificio Y Renovacion Del Equipo De Alberca Del Centro De Rehabilitacion Acuatica Para Personas Con Discapacidad | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 1680940.26 | 948470.5 | 948470.5 | 56.425 | 0 | Acción | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400273947 | Construccion Del Centro De Atencion Nutricional Y Desarrollo Familiar De Tepakan En El Municipio De Calkini | - | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 685507.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14130400261776 | Fortalecimiento De La Infraestructura De Los Centros De Atencion Primaria En Adiccioes (Capa?S) | - | Campeche | Campeche | Lerma | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14130400273235 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital Materno Infantil De 30 Camas (Hospital Del Niño Y La Mujer) En Ciudad Del Carmen, Municipio De Carmen, Estado De Campeche | 1 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | INDESALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 216000000 | 216000000 | 47938938 | 216000000 | 47938938 | 47938938 | 47938938 | 22.194 | 0 | Unidad | 172408 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319281 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera La Toza | 645 | Campeche | Palizada | La Toza | Rural | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 804320 | 804320 | 804320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319505 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Crucero Oxa | 857 | Campeche | Campeche | Crucero Oxá | Rural | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2337500 | 2337500 | 2337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324635 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Tankuche | 631 | Campeche | Calkiní | Tankuché | Rural | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100288717 | Modernización Catastral Y Su Vinculación Con Los Registros Públicos De La Propiedad Y Del Comercio | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 486000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LA INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA, TENIENDO UN 60% APORTACIÓN FEDERAL. - EL MODIFICADO AUMENTÓ PORQUE SE ESTÁ REPORTANDO EL TOTAL DE LA OBRA DE LOS CUÁLES $486,000.00 SON DE RECURSO FEDERAL Y $324,000.00 SON DE RECURSOS ESTATAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400250622 | Diseño, Construccion, Equipamiento Y Operacion, Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Plan Chac, San Francisco De Campeche. | CAPAE-CAM-PROTAR-LPN-79-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16207879 | 23154114 | 7626830.65 | 8656822.04 | 7626830.65 | 7626830.65 | 7626830.65 | 32.9394 | 0 | Sistema | 3500 | 1 | 95 | Financiera: A DIFERENCIA DEL TRIM ANTERIOR INCLUYE RECURSO ESTATAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319955 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009015 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1098219.72 | 1100000 | 1100000 | 1098219.72 | 329465.93 | 329465.93 | 329465.93 | 29.9514 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319989 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009015 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 3 | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1348721.53 | 1350000 | 1348721.53 | 1348721.53 | 404616.46 | 404616.46 | 404616.46 | 29.9716 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320449 | Supervision Tecnica | APRCC009001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 156600 | 156600 | 156600 | 156299.82 | 46889.95 | 46889.95 | 46889.95 | 29.9425 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320454 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria | APRCC009001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 156600 | 156600 | 156600 | 156299.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320467 | Monitoreo De Obras De Años Anteriores | APRCC009001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200323071 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 420 Personas De La Localidad Adolfo López Mateos | 333MAPR004004-2014 | Campeche | Champotón | López Mateos (La Desconfianza) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200323099 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Beneficiando 115 Personas De La Localidad De Santa Cruz De Rovira | 333MAPR004005-2014 | Campeche | Champotón | Santa Cruz de Rovira | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326331 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa, Loc. Castamay Campeche | 308 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1203673 | 1203673 | 1203673 | 1203673 | 361102 | 361102 | 30 | 0 | Sistema | 529 | 1 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200326592 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Loc. Imi, Mpio. Campeche | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-PROY-INV-21-14-C | Campeche | Campeche | Imí | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1750000 | 1735028 | 1735028 | 1735028 | 1735028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1227 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326652 | Ampliacion Delsistema De Agu Apotable 2da. Etapa, Loc. Suc Tuc, Mpio.Hopelchen | 307 | Campeche | Hopelchén | Suc-Tuc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1040000 | 744957 | 744957 | 744957 | 744957 | 223487 | 223487 | 30 | 0 | Sistema | 1179 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326694 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Sistema De Agua Potable Incluye Perforacion De Pozo Exploratorio En La Loc. Dzibalchen, Mpio. Hopelchen | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-PROY-INV-22-14-C | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2498669 | 2498669 | 2498669 | 2498669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 2340 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326717 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2da. Etapa, Loc. Miguel Hidalgo I. Costilla, Mpio. Candelaria, Campeche. | 535 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5280000 | 4720669 | 4720669 | 4720669 | 4720669 | 1416200 | 1416200 | 30 | 0 | Sistema | 320 | 1 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326749 | Proyecto Ejcutivo Para Construcion De Drenaje Pluvial Loc. Miguel Hidalgo I. Costilla, Mpio. Candelaria | 302 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 998578 | 998578 | 998578 | 998578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 938 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200326774 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Drenaje Pluvial, Loc. Venustiano Carranza, Mpio. Candelaria, Campeche | 301 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 798862 | 798862 | 798862 | 798862 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 613 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326916 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Nuevo Progreso Dos, Mpio. Escarcega, Campeche | 537 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3200000 | 2874417 | 2874417 | 2874417 | 2874417 | 862325 | 862325 | 30 | 0 | Sistema | 664 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200326938 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Don Samuel, Mpio. Escarcega, Campeche | 538 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3360000 | 2988876 | 2988876 | 2988876 | 2988876 | 896662 | 896662 | 30 | 0 | Sistema | 1081 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200326961 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Centenario, Mpio. Escarcega, Campeche | 613 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2880000 | 2428320 | 2428320 | 2428320 | 2428320 | 728496 | 728496 | 30 | 0 | Sistema | 942 | 1 | 8 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200326986 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Belisario Dominguez, Mpio. Carmen | 763 | Campeche | Carmen | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 980000 | 911685 | 911685 | 911685 | 911685 | 273505 | 273505 | 29.9999 | 0 | Sistema | 121 | 1 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327061 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loc. El Aguacatal, Mpio. Carmen, Campeche | 762 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1360000 | 1016923 | 1016923 | 1016923 | 1016923 | 305076 | 305076 | 29.9999 | 0 | Sistema | 1189 | 1 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327079 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Drenaje Pluvial, Loc Chicbul, Mpio. Carmen | 303 | Campeche | Carmen | Chicbul | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1196403 | 1196403 | 1196403 | 1196403 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1692 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327100 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Drenaje Pluvial, Loc Xbonil, Mpio. Calakmul | 300 | Campeche | Calakmul | Xbonil | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799801 | 799801 | 799801 | 799801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 518 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327117 | Proyecto Ejecutivo Para Construccion De Drenaje Pluvial, Loc. Zoh Laguna (Alvaro Obregon),Mpio. Calakmul | 297 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1199738 | 1199738 | 1199738 | 1199738 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1074 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327148 | Supervision Tecnica Y Financiera A Obras De Agua Potable En 8 Localidades Rurales De Diversos Muniicipios Del Estado De Campeche | CAPAE-CAM-PROSSAPYS-INV-20-14-C | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 702000 | 696647 | 696647 | 696647 | 696647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Supervisión | 4552 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327182 | Atencion Social Y Participacion Comunitaria A Usuarios Beneficiados Con La Construccion De Obras De Agua Potable En 8 Localidades Rurales De Diversos Municipios Del Estado De Campeche. | CONVENIO | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 4551 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328338 | Interconexion Acueducto Paralelo Linea De Conduccion A Carcamo Carmen, Loc. Ciudad Del Carmen, Mpio. Carmen, Campeche | 249 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1383723.74 | 1381270 | 1381270 | 1381270 | 1381270 | 1381270 | 1381270 | 100 | 0 | Sistema | 154197 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328403 | Puesta En Marcha De La Automatizacion Del Acueducto Paralelo-Carmen, Loc. Ciudad Del Carmen, Mpio. Carmen, Campeche. | 360 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 498789.19 | 498765 | 498765 | 498765 | 498765 | 149629 | 149629 | 29.9999 | 0 | Sistema | 154197 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328437 | Ampliacion De La Red Y Sectorizacion Del Sistema De Agua Potable (1era. Etapa), Loc. China, Mpio. Campeche, Campeche | 361 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4200000 | 3984298 | 3984298 | 3984298 | 3984298 | 1195289 | 1195289 | 30 | 0 | Sistema | 5194 | 1 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328495 | Construccion De Drenaje Pluvial Centro, Tramo Av. Tormenta, Loc. San Francisco De Campeche, Campeche. | 490 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30675095.61 | 27391474 | 27391474 | 27391474 | 27391474 | 15185745 | 15185475 | 55.4397 | 0 | Sistema | 8500 | 1 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328514 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Pluvial, Loc. China, Mpio. Campeche, Campeche. | 610 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1263763.67 | 1255795 | 1255795 | 1255795 | 1255795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 5194 | 1 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328584 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Pluvial Loc, Bacabchen, Mpio. Calkini, Campeche | 363 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1050000 | 1045361 | 1045361 | 1045361 | 1045361 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 2527 | 1 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328606 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Pluvial, Loc. Seybaplaya, Mpio Champoton, Campeche | 611 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1680000 | 1647395 | 1647395 | 1647395 | 1647395 | 328651 | 328651 | 19.9497 | 0 | Proyecto | 8711 | 1 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336791 | Ampliación De Sistema De Agua Potable 008 | APR005008 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1696 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE 80% PROSSAPYS Y 20% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200337632 | Ampliación De Sistema De Agua Potable 009 | APR005009 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1150 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSOS 80% PROSSAPYS Y 20% FAISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300181811 | Construccion De Drenaje Pluvial Centro, Tramo Centro Historico | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4635000 | 46350000 | 46350000 | 46350000 | 46349999 | 46349999 | 46349999 | 100 | 0 | Sistema | 8000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300181863 | Contruccion De Drenaje Pluvial Centro, Tramo Av. Central, San Francisco De Campeche | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 46328636 | 46328636 | 46328636 | 46328636 | 46328636 | 45418221 | 45418221 | 98.0349 | 0 | Sistema | 8000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300181879 | Drenaje Pluvial Lazaro Cardenas, San Francisco De Campeche | CAPAE-CAM-APAZU-LPN-62-13-C | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 42628383 | 44400000 | 44400000 | 44400000 | 44400000 | 43399798 | 43399798 | 97.7473 | 0 | Sistema | 10000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400261795 | Construccion Del Acueducto Hobomo Campeche 1era. Etapa, Loc. San Francisco De Campeche | 2013 - 2523007 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTDO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 53856000 | 27725640 | 27725640 | 27725640 | 27725640 | 27725640 | 27725640 | 100 | 0 | Sistema | 229389 | 1 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301175 | Fortalecimiento De Instrumentos De Gestión De La Calidad Del Aire, Monitoreo Atmosférico, Verificación Vehicular Y Legislación Del Retc | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4725000 | 4725000 | 4725000 | 4718153.22 | 719240 | 719240 | 719240 | 15.222 | 0 | Estación | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301366 | Fortalecimiento De La Prevención, Protección Y Combate De Incendios Forestales. | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6770819.08 | 6770819.08 | 6770819.08 | 6770819.08 | 96.726 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301656 | Centro De Educación Para El Cambio Climático Global, Campeche (Casa De La Tierra) | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Educación | En Ejecución | 2013 | 6790000 | 6790000 | 6790000 | 5253144.75 | 5253144.75 | 5253144.75 | 5253144.75 | 77.3659 | 1536885.25 | Centro | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO. REINTEGRO REALIZADO A LA FEDERACION POR 1,536,885.25 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301862 | Construcción De Un Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos En El Municipio De Hopelchén | - | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 14550000 | 14550000 | 14550000 | 13746585.61 | 8255451.94 | 8255451.94 | 8255451.94 | 56.7385 | 0 | Centro | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140100301892 | Construcción De Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos En El Municipio De Hecelchakán | - | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 14550000 | 14550000 | 14550000 | 14475550.19 | 6732799.51 | 6732799.51 | 6732799.51 | 46.2735 | 0 | Centro | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140100301924 | Construcción De Un Centro De Manejo Integral De Residuos Sólidos Urbanos En El Municipio De Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 19400000 | 19400000 | 19400000 | 17411255.07 | 13979553.82 | 13979553.82 | 13979553.82 | 72.0596 | 0 | Centro | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301966 | Adquisición E Instalación De Una Estación Fija De Monitoreo De La Calidad Del Aire Para Ciudad Del Carmen, Municipio Del Carmen, Campeche! | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3907228 | 3907228 | 3907228 | 3498913.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907228 | Estación | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO SUSPENDIDO. RECURSOS REINTEGRADOS A LA FEDERACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100285342 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable. | APR009012 | Campeche | Escárcega | La Asunción | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1897752.12 | 1286030.92 | 1286030.92 | 1286030.92 | 67.6858 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332691 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De San Pablito (Km59) | 3006 | Campeche | Carmen | San Pablito | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 675000 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336330 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 4DZP04010132 | Campeche | Candelaria | Tres de Mayo Tres | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2522553 | 2522553 | 522500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336357 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 4DZP0401006 | Campeche | Candelaria | Isla del Paraíso | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3124218 | 3124218 | 2343164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336377 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 4DZP04010134 | Campeche | Candelaria | San Antonio Número 2 | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2189234.01 | 2189234 | 1824362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 475 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300206605 | Ampliación De 7,315 Ml De Red De Distribución, 351 Tomas Domiciliarias Y Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento De La Localidad De Emiliano Zapata. | 3018 | Campeche | Carmen | Ninguno | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio del Carmen | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2725000 | 2708368 | 2708368 | 2708368 | 2708368 | 2708368 | 2097171 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 1311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300207193 | Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Progreso | 3042 | Campeche | Carmen | Nuevo Progreso | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio del carmen | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 401738 | 400918 | 400918 | 400918 | 400918 | 400918 | 400918 | 100 | 0 | Poste | 1975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140100313343 | Construccion De 1,000 Ml De Guarniciones Y Banquetas, En La Localidad De Sta. Isabel | 003 FOPEDARIE | Campeche | Palizada | Santa Isabel | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 847597 | 847597 | 847597 | 847597 | 449969.18 | 449969.18 | 449969.18 | 53.0876 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 50 | Financiera: informacion actualizada al 31 de julio del 2013 / Física: / Registro:
CAM00140100313344 | Repavimentación De Las Principales Calles En La Localidad De Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 850000 | 849150 | 424575 | 700000 | 619861.68 | 619861.68 | 0 | 72.9979 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 85.41 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100313345 | Repavimentación De Las Calles Principales En La Localidad De Tinún | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799200 | 399600 | 124175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100313346 | Fondo Para La Accesibilidad En El Transporte Publico Para Las Personas Con Discacidad | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIF | Salud | En Ejecución | 2014 | 7989551 | 7989551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319673 | Repavimentacion De Las Principales Calles | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 254620.92 | 254620.92 | 254620.92 | 29.9854 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319719 | Mantenimiento De Infraestructura Vial | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 842460.9 | 842460.9 | 842460.9 | 842460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319727 | Mantenimiento De Infraestructura Vial | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1278388.13 | 1278388.13 | 1278388.13 | 1278388.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200329604 | Construccion De La Calle Carlos Cano Cruz Con Concreto Hidraulico | 001 fopedarie | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 664734.94 | 664734.94 | 664734.94 | 664734.94 | 199420.48 | 199420.48 | 199420.48 | 30 | 0 | Obra | 3682 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332762 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Campeche-Merida) - Kanki Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al 13 Mas 760 Subtramo A Modernizar: Del Km 6 Mas 880 Al 13 Mas 760 | - | Campeche | Tenabo | Kankí | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11497500 | 11497500 | 11497500 | 11497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332798 | Construccion Del Camino E.C. (Libramiento De Campeche) Km 18 Mas 000-Nuevo San Antonio Ebula, Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al 1 Mas 300 | - | Campeche | Campeche | Santo Domingo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2275000 | 2274591.24 | 2274591.24 | 2274591.24 | 682377.37 | 682377.37 | 682377.37 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 76.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332824 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Chencolli-Merida) Km 3 Mas 000 San Camilo (Chencolli), Tramo: Del Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 800 | - | Campeche | Campeche | San Camilo (Chencollí) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 67.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332845 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Kikab-Chilam Balam)-Valle De Quetzalcoatl, Tramo Del Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 300 | - | Campeche | Champotón | Valle de Quetzalcóatl | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6300000 | 5164891.98 | 5164891.98 | 5164891.98 | 1446896.47 | 1446896.47 | 1446896.47 | 28.0141 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 66.55 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332851 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En Campeche (Supervision De Arquitectura Del Paisaje Urbano E Historico) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1499416 | 1499416 | 994595.6 | 1499416 | 994595.6 | 994595.6 | 994595.6 | 66.3322 | 0 | Informe | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333064 | Mantenimiento De Infraestructura Vial (Construcciones De Guarniciones Y Banquetas De Chunkanan) | FOP-APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599400 | 599400 | 350000 | 597765.14 | 331262.09 | 331262.09 | 331262.09 | 55.2656 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333068 | Mantenimiento De Infraestructura Vial (Repavimentacion De Calles De La Localidad De San Vicente Cumpich) | FOP-APR005003 | Campeche | Hecelchakán | Cumpich | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599400 | 599400 | 300000 | 596138.52 | 178841.56 | 178841.56 | 178841.56 | 29.8368 | 0 | Metro Lineal | 1580 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333075 | Mantenimiento De Infraestructura Vial (Repavimentacion De Las Calles De La Localidad De Pomuch) | FOP-APR005005 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 699300 | 699300 | 248750 | 696348.45 | 208904.54 | 208904.54 | 208904.54 | 29.8734 | 0 | Metro Lineal | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100077145 | Modernizacion De La Avenida Isla De Tris Entre Av. Aviacion Y Av. 10 De Julio Y Reposicion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En Cd Carmen | Sin número de proyecto | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 14337580 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 13566877 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12469.25 | 100 | 75.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200142070 | Reconstruccion De Calles: Calle 1 Entre Calle 14a Y Calle 18,Calle 41 Entre Calle 18 Y Calle 12 | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 2430086 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 2426943 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200142129 | Reconstruccion De Calles C.9 Entre 16 Y Av.Colosio,C. 12 Entre 39 Y C.1, C. 22 Entre 39 Y 45,C. 23 Entre 20 Y 24, C. 39 Entre 24 Y 18 | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2012 | 161576 | 150038 | 150038 | 150038 | 150038 | 150038 | 150038 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400248571 | Conserv. Base De Slurry De Calles Allende Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, C-Pedro Moreno Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, C-Galeana Entre Av. Colosio Y Av. Lopez Mateos, C-Narciso Mendoza | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4890406 | 4890406 | 4890406 | 98.0041 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400248891 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Baluarte La Soledad) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7196655 | 7196655.14 | 3573306.75 | 7196655.14 | 3573306.75 | 3573306.75 | 3573306.75 | 49.6523 | 0 | Obra | 0 | 100 | 43 | Financiera: EL MINISTRADO CORRESPONDE A LO EJERCIDO APLICA A TODO EL PROGRAMA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400248936 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Lienzo De Muralla Baluarte La Soledad Calle 53) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7049734 | 7049734.18 | 3153989.52 | 7049734.18 | 3153989.52 | 3153989.52 | 3153989.52 | 44.7391 | 0 | Obra | 0 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400249021 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion De La Puerta De Mar Y Lienzo De Muralla 1995-1997) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1999558 | 1999558.35 | 1145424.28 | 1999558.35 | 1145424.28 | 1145424.28 | 1145424.28 | 57.2839 | 0 | Obra | 0 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400249110 | Cendi Isstecam (Construccion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 22384722 | 22848618.13 | 22786305.06 | 22848618.13 | 22786305.06 | 22786305.06 | 22786305.06 | 99.7273 | 0 | Obra | 0 | 100 | 78 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $463,896.00 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400249204 | Avenida Solidaridad (Terminacion) | - | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6752847 | 6877047.11 | 6875563.67 | 6877047.11 | 6875563.67 | 6875563.67 | 6875563.67 | 99.9784 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 94 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $124,200.00 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400249298 | Avenida Francisco I. Madero Prolongacion (Construccion) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 24279344 | 24279344 | 24033773.19 | 24279344 | 24033773.19 | 24033773.19 | 24033773.19 | 98.9886 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250225 | Avenida Benito Juarez (Prolongacion) (Construccion De Avenida Del Km 1 Mas 000 Al Km 1 Mas 693.50) En La Loc. San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 18553918 | 19687918.04 | 19182938.23 | 19687918.04 | 19182938.23 | 19182938.23 | 19182938.23 | 97.4351 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 67 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $1,134,000.00 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250248 | Avenida Benito Juarez (Prolongacion) (Construccion De Avenida Del Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 000) En La Loc. De San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 21855486 | 21855486.26 | 21855486.25 | 21855486.26 | 21855486.25 | 21855486.25 | 21855486.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250305 | Imagen Urbana De Hecelchakan (Rehabilitacion) | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 12649901 | 12919900.57 | 8183924.17 | 12919900.57 | 8183924.17 | 8183924.17 | 8183924.17 | 63.3436 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $270,000.00 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250633 | Cancha De Usus Multiples (Construccion) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2738291 | 2788690.78 | 2754769.58 | 2788690.78 | 2754769.58 | 2754769.58 | 2754769.58 | 98.7836 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $50,400 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250684 | Unidad Deportiva Ulises Sansores (Rehabilitacion) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2739674 | 2790073.92 | 2776952.98 | 2790073.92 | 2776952.98 | 2776952.98 | 2776952.98 | 99.5297 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $50,400 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250758 | Unidad Deportiva (Construccion) | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6152651 | 6282250.86 | 3869536.2 | 6282250.86 | 3869536.2 | 3869536.2 | 3869536.2 | 61.5947 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $129,600 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250820 | Unidad Deportiva (Construccion) Pomuch | - | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 6135538 | 6265138.39 | 3075103.53 | 6265138.39 | 3075103.53 | 3075103.53 | 3075103.53 | 49.0828 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $129,600 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400250891 | Teatro De Calkini (Construccion) | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 18198601 | 18558600.84 | 5780863.75 | 18558600.84 | 5780863.75 | 5780863.75 | 5780863.75 | 31.1492 | 0 | Obra | 0 | 100 | 20 | Financiera: EL MINISTRADO CORRESPONDE AL MONTO PAGADO. ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS POR $360,000 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268421 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Construccion Del Lienzo De Muralla Calle 53 - Edificio De La Ctm) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4139444 | 4139444.24 | 1877114.54 | 4139444.24 | 1877114.54 | 1877114.54 | 1877114.54 | 45.347 | 0 | Obra | 0 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268488 | Avenida Benito Juarez (Prolongacion) (Electrificacion Del Km 0 Mas 000 Al Km 1 Mas 693.50) En La Loc De San Francisco De Campeche, Campeche | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3815751 | 3815751.3 | 3782197.47 | 3815751.3 | 3782197.47 | 3782197.47 | 3782197.47 | 99.1206 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268512 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Construccion Del Lienzo De Muralla Calle 61 - Puerta De Mar) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3874664 | 3874664.12 | 1925915.32 | 3874664.12 | 1925915.32 | 1925915.32 | 1925915.32 | 49.7053 | 0 | Obra | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268575 | Parque Recreativo Ximbal | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 47395162 | 44550177.92 | 29385872.91 | 44550177.92 | 29385872.91 | 29385872.91 | 29385872.91 | 65.9613 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268588 | Museo De Historia Casa Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Baluarte San Carlos) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7456269 | 7456269.08 | 4622652.4 | 7456269.08 | 4622652.4 | 4622652.4 | 4622652.4 | 61.9969 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268656 | Museo De Historia Casa Del Teniente De Rey En San Francisco De Campeche (Museografia De La Aduana Y El Principal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 30053991 | 30053991.16 | 15026995.57 | 30053991.16 | 15026995.57 | 15026995.57 | 15026995.57 | 50 | 0 | Obra | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268708 | Museo De Historia Casa Del Teniente De Rey En San Francisco De Campeche (Construccion De La Aduana) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25175822 | 25175822.11 | 7552746.63 | 25175822.11 | 7552746.63 | 7552746.63 | 7552746.63 | 30 | 0 | Obra | 0 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400268795 | Museo De Historia Casa Del Teniente De Rey En San Francisco De Campeche (Construccion Del Principal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 22808570 | 22808569.9 | 9614383.74 | 22808569.9 | 9614383.74 | 9614383.74 | 9614383.74 | 42.1525 | 0 | Obra | 0 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270402 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Iluminacion Exterior Aduana Y El Principal) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 25899274 | 25899273.54 | 12949636.77 | 25899273.54 | 12949636.77 | 12949636.77 | 12949636.77 | 50 | 0 | Obra | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270463 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion De La Puerta De Mar Y Lienzo De Muralla 1995-1997), (Andador Peatonal Calle 59) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7220422 | 7220421.47 | 3341698.91 | 7220421.47 | 3341698.91 | 3341698.91 | 3341698.91 | 46.2812 | 0 | Obra | 0 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270532 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Construccion De Lienzo De Muralla Calle 53-Edificio De La Ctm), (Jardineria) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5101435 | 5101434.39 | 1999116.96 | 5101434.39 | 1999116.96 | 1999116.96 | 1999116.96 | 39.1874 | 0 | Obra | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400270595 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche (Rehabilitacion Del Baluarte San Carlos), (Vialidad Y Jardineria) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7175914 | 7175914.26 | 5806630.92 | 7175914.26 | 5806630.92 | 5806630.92 | 5806630.92 | 80.9183 | 0 | Obra | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301554 | Gastos Indirectos Museo De Historia Casa Del Teniente Rey | - | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 345864 | 345864 | 174288.71 | 345864 | 174288.71 | 174288.71 | 174288.71 | 50.3923 | 0 | Informe | 0 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100301756 | Museo De Historia Casa Del Teniente Rey En San Francisco De Campeche, Mexico (Direccion De Obras) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1089936 | 1089936 | 1059144.96 | 1089936 | 1059144.96 | 1059144.96 | 1059144.96 | 97.175 | 0 | Informe | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312526 | Mantenimiento De Infraestructura Vial | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312534 | Rehabilitación De Banquetas De La Plaza Principal En La Localidad De Dzitbalché | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 950000 | 949050 | 949050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312538 | Rehabilitación De La Escuela Del Instituto De Capacitación Para El Trabajo En La Localidad De Dzitbalché | - | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 280000 | 279720 | 279720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312542 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Campo De Fútbol En La Localidad Santa María | - | Campeche | Calkiní | Santa María | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312544 | Repavimentación De Las Calles Principales En Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 900000 | 899100 | 899100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312551 | Ampliación De La Casa De La Cultura De Calkiní | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (AY. CALKINI) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 998001 | 499000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: FINANZAS REPORTA EL MINISTRADO APLICA A TODO EL PROGRAMA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312557 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo De Talentos Deportivos | - | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI) | Educación | En Ejecución | 2014 | 9660000 | 9640689.66 | 4820344.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312569 | Rehabilitación De Escuelas En La Ciudad De San Francisco De Campeche (Escuela Primaria Ruiz Cortinez,1 Era Etapa) | 2014-2801005 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Educación | En Ejecución | 2014 | 370000 | 369630 | 369630 | 369630 | 369630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0 | Financiera: . / Física: / Registro:
CAM14140100312575 | Repavimentación De Las Principales Calles En La Unidad Habitacional Siglo Xxi En San Francisco De Campeche.(Repavimentación De Glorieta Avenida Siglo Xxi Por Calle Vigésima Cuarta) | 2014-2801001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799200 | 799200 | 799199.69 | 799199.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100312579 | Reconstrucción De La Calle Eduardo Lavalle Urbina, Colonia Ciudad Concordia (Entre Calle Acereto Y Alberto Trueba Urbina) | 2014-2801003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498499.98 | 1498499.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100312583 | Construcción De Gradas Y Pista De Atletismo En El Campo De Futbol En La Localidad De China (Pista De Atletismo) | 2014-2801004 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100312587 | Repavimentación De Las Calles Principales En La Ciudad De San Francisco De Campeche, (Calle Cruce Circuito Pablo Garcia Este Por Calle 5 Este, U.H. Ciudad Concordia) | 2014-2801002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM14140100312593 | Rehabilitación De La Casa De La Música | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (SDUOP) | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3493003.5 | 1746501.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312596 | Bibliotecas Modelo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (SDUOP) | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3992004 | 1996002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRA EN FINANZAS APLICA A TODO EL PROGRAMA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312599 | Rehabilitación De La Casa De La Cultura Infantil ""La Chácara"" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (SDUOP) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1497001.5 | 748500.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312601 | Modernización De Casas De Cultura Municipales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (SDUOP) | Educación | En Ejecución | 2014 | 8720000 | 8702568.72 | 4351284.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312602 | Centro Cultural ""El Claustro"" | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (SDUOP) | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4990005 | 2495002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312605 | Parque Recreativo En El Estado De Campeche. | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312609 | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Paralímpico De Campeche 3a Etapa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 8160000 | 8143688.16 | 4071844.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: HASTA LA PRESENTE FECHA LOS RECURSOS NO HAN SIDO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO DE CAMPECHE / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA LOS RECURSOS NO HAN SIDO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO DE CAMPECHE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312611 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Alto Rendimiento 3a Etapa | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 5160000 | 5149685.16 | 2574842.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO AUN NO SE MINISTRADO AL AYUNTAMIENTO. / Física: / Registro: HASTA LA PRESENTE FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA TRANSFERIDO LOS RECURSOS AL MUNICIPIO DE CAMPECHE
CAM14140100312618 | Pavimentación De Las Calles 19, 21, 22 Y 26 De La Colonia Independencia | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1999498 | 1999498 | 1999498 | 999749 | 999749 | 999749 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 15 | Financiera: La obra incluye rendimientos financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312625 | Universidad Autónoma Del Carmen En El Municipio De Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312627 | Introducción De Infraestructura De Agua Potable En Carmen, Campeche | - | Campeche | Carmen | El Carmen | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312631 | Pavimentación De La Calle : 9 X Av. Colosio E Isabela Católica, Colonia Luis Donaldo Colosio | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312633 | Mantenimiento De Infraestructura Vial | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312637 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Eugenio Echeverría Castellot, Entre Calle 18 Y Calle 12, 1era Etapa. | FOPEDARIE-APR004003-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1685517 | 1685517 | 1685517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312640 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Eugenio Echeverría Castellot, Entre Calle 18 Y Calle 12, 2a Etapa. | R23-FOPEDARIE-APR004001-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1685517 | 1685517 | 1685517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312643 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Calle 15, Entre Avenida Revolución Y Calle 24. | FOPEDARIE-APR004002-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 824766 | 824766 | 824766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312651 | Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Unidad Deportiva "Las Brisas" Champotón | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1798200 | 1798200 | 1798200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312653 | Repavimentación De Las Principales Calles De La Localidad De Champotón | FOPEDARIE-APR004004-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 849150 | 849150 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312655 | Rehabilitación, Construcción Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS) | Deporte | En Ejecución | 2014 | 7644688 | 7644687.66 | 3822343.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pista de atletismo | 1200 | 100 | 0 | Financiera: EL RECURSO AUN NO SE HA MINISTRADO AL AYUNTAMIENTO / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312662 | Mantenimiento De Infraestructura Vial | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Nuevo Progreso Dos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 532014.4 | 532014.4 | 532014.4 | 532014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: INCLUYE MEZCLA DE FISM / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312671 | Rehabilitacion Para La Alberca Semiolimpica En La Colonia 10 De Mayo | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1798199.98 | 1798199.98 | 1798199.98 | 1798199.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312676 | Pavimentacion De Calles 59 Y 22 | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312680 | Mantenimiento De Infraestructura Vial | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Chan Laguna | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 865071.43 | 865071.43 | 865071.43 | 865071.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: MEZCLA DE RECURSOS CON FISM / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312686 | Pavimentacion De La Calle 50 Colonia Ricardo Flores Magon | APR-CGE-SHCP-FOPEDARIE-2801 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312691 | Mantenimiento De Infraestructura Vial ( Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Localidad De Pomuch) | FOP-APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599400 | 599400 | 350000 | 597120.74 | 331573.84 | 331573.84 | 331573.84 | 55.3176 | 0 | Metro Cuadrado | 12000 | 100 | 55 | Financiera: ESTA OBRA ESTABA EN UNA SOLA PERO FUE DESAGREGADA EN 4 PROYECTOS DEL MISMO RUBRO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312695 | Repavimentación De Las Principales Calles De La Localidad De Hecelchakán | FOP-APR005004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850000 | 849150 | 424575 | 848306.48 | 254491.94 | 254491.94 | 254491.94 | 29.9702 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312700 | Pavimentación De Las Calles : Calle 23 X 20 Y 16, Calle 23 A X 18a, Calle 25x 20 Y 16 , Colonia Barrio De San Antonio | FOP-APR005005 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 10285 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312705 | Rehabilitación De Diversas Escuelas Nivel Primaria | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1598400 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10285 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA AUN NO ESTA APROBADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312709 | Remodelación De Casa De Cultura De Hecelchakán | SHCP-R23-FC-28010H001 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN) | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2994003 | 1497001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DE DICHA OBRA AUN NO HA SIDO RADICADO AL MUNICIPIO ESTA EN PROCESOS DE TRANSFERENCIA, EL MINISTRADO SE ENCUENTRA EN LA FINANZAS DE ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312712 | Construcción De Auditorio En El Municipio De Hecelchakán, Campeche | - | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3657000 | 3657000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA FEDERACION HACIA EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312715 | Repavimentación De Las Principales Calles De La Localidad De Hopelchén (Segunda Etapa) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 850000 | 849150 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312717 | Pavimentación En Las Calles : Calle 24,Calle 22, Calle 14,Calle 6, Calle 24, Calle 26 | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312719 | Repavimentación De Las Calles Principales En La Localidad De Hopelchén (Primera Etapa) | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 900000 | 899100 | 899100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312721 | Remodelación Del Champal De Hopelchén | - | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 998001 | 499000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100312725 | Reconstrucción De La Calle Manuel García Jurado | - | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1334818.06 | 1334818.18 | 1334818.18 | 1334818.18 | 400445.42 | 400445.42 | 400445.42 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 3682 | 100 | 30 | Financiera: / Física: lleva un avance del 30% fisico al 31 de junio del 2014 / Registro:
CAM00130300186179 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad La Esmeralda | 2013-2525048 | Campeche | Candelaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 845909 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 86.24 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130300186190 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Luinal | 2013-2525041 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 211477 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 71.85 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233477 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Valentin Gomez Farias | 2013/2525245 | Campeche | Calakmul | Valentín Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 93914 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400233494 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) | 2013/2525246 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 751312 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 92.35 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234349 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525257 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 4132213 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234523 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Seybaplaya | 2013/2525162 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 18.91 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234625 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Mayatecun | 2013/2525163 | Campeche | Champotón | Maya Tecún I | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 479700 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 21.09 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234644 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Sihochac | 2013/2525164 | Campeche | Champotón | Sihochac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 47.27 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234766 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad San Francisco De Campeche | 2013/2525259 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 2878200 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 77.63 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400234779 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Castamay | 2013/2525263 | Campeche | Campeche | Castamay | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 575640 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 91.64 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400235183 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) | 2013/2525174 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 41.68 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237070 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525177 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 186100 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 57.21 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237477 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Zoh-Laguna (Alvaro Obregon) | 2013/2525201 | Campeche | Calakmul | Zoh-Laguna (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 47.82 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237491 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 2013/2525202 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 276750 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 57.21 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400237520 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 2013/2525203 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 461250 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 23.75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400245115 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Candelaria | 2013/2525057 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 2895756 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400246432 | 2013/2525074 | 2013/2525075 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1491753 | 1491753.23 | 1491753.23 | 1491753.23 | 1491753.23 | 1491753.23 | 1491753.23 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400258277 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calles | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1160000 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 1158003 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1281 | 100 | 100 | Financiera: se actualiza lo pagado / Física: se reporta por conclusión del pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400268395 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Champoton | 2013/2525262 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 2965072 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 13.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00130400275572 | Construccion Taller Multidisciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 4ta. Etapa | - | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2414172.25 | 2060561.33 | 2060561.33 | 2060561.33 | 2060561.33 | 85.3527 | 0 | Obra | 0 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100295371 | Prim. Carmen Meneses, Construccion De Edificio "A": 3 Aulas Didacticas, Direccion, Servicios Sanitarios, Aula Usaer, Biblioteca Y Computo, Bodega-Cooperativa; Y Edificio "B": 3 Aulas Didacticas | 139 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 3419073.9 | 3419073.9 | 3419073.9 | 3419073.9 | 1734401.34 | 1734401.34 | 1734401.34 | 50.7272 | 0 | Escuela | 156 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140100303683 | Adquisicion De Laminas De Zinc Para El Mejoramiento De Vivienda | APR0070017-2014 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 528960 | 100 | 0 | Familia | 528 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CAM00140100303733 | Adquisicion De Blocks 2014 | SIN APROBAR | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 518400 | 518400 | 518400 | 518400 | 399999.89 | 399999.89 | 399999.89 | 77.1605 | 0 | Familia | 780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA FISICAMENTE FUERON ENTREGADO TODOS LOS BLOCKS / Registro:
CAM00140100315174 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Sustituyendo La Existente. | 33 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1252000 | 1252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 753 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100315800 | Construccion De Aula Didactica En Escuela En Jardin De Niños S/N 0321m | 07 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2014 | 389200 | 389200 | 389200 | 388350 | 116504.99 | 116504.99 | 116504.99 | 29.9345 | 0 | Obra | 120 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100315802 | Construccion De Comedor Comunitario | 08 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 757787 | 757787 | 757787 | 757489 | 227246.7 | 227246.7 | 227246.7 | 29.9882 | 0 | Obra | 318 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100315803 | Construccion De Comedor Comunitario | 09 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 757787 | 757787 | 757787 | 756884.25 | 227065.28 | 227065.28 | 227065.28 | 29.9643 | 0 | Obra | 367 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100315805 | Construccion De Comedor Comunitario | 11 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 757787 | 757787 | 757787 | 757256.8 | 227177.04 | 227177.04 | 227177.04 | 29.979 | 0 | Obra | 1036 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100315809 | Pavimentacion De Calles | 13 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 910366 | 910366.46 | 910366.46 | 909768.11 | 272930.43 | 272930.43 | 272930.43 | 29.9803 | 0 | Metro Cuadrado | 1600 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100315813 | Repavimentacion De Calles | 14 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 930431 | 930430.9 | 930430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100318924 | Construccion De Pozo De Drenaje Pluvial | 15 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319259 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Tepakan | 630 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1935000 | 1935000 | 1935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319264 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Santa Cruz (Pueblo) | 632 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1161000 | 1161000 | 1161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319265 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Bacabchen | 629 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3612000 | 3612000 | 3612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319269 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 633 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 774000 | 774000 | 774000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319272 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Anexo Mariche De Morfin | 665 | Campeche | Palizada | Anexo Mariche de Morfín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 482592 | 482592 | 482592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319277 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera De La Corriente | 639 | Campeche | Palizada | Ribera de la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 804320 | 804320 | 804320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319284 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera Puerto Arturo | 644 | Campeche | Palizada | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 804320 | 804320 | 804320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319292 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera El Mangal | 638 | Campeche | Palizada | El Mangal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1126048 | 1126048 | 1126048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319299 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera El Porvenir | 637 | Campeche | Palizada | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1126048 | 1126048 | 1126048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319300 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera El Paraiso | 636 | Campeche | Palizada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1126048 | 1126048 | 1126048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319302 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera De Tila | 640 | Campeche | Palizada | Tila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1286912 | 1286912 | 1286912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319306 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera La Rebeza O San Agustin | 643 | Campeche | Palizada | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1930368 | 1930368 | 1930368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319307 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera San Eduardo | 642 | Campeche | Palizada | Ribera San Eduardo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2573824 | 2573824 | 2573824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319311 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Ribera Lagon Dulce | 641 | Campeche | Palizada | Lagón Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4021600 | 4021600 | 4021600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319325 | Mantenimiento De Pozo De Drenaje Pluvial | 31 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 123200 | 123200 | 123200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319329 | Mantenimiento De Pozo De Drenaje Pluvial | 28 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 226000 | 226000 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 2200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319333 | Mantenimiento De Pozo De Drenaje Pluvial | 29 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 452000 | 452000 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 3400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319337 | Mantenimiento De Pozo De Drenaje Pluvial. | 30 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 406800 | 406800 | 406800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 2800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319348 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Fraccionamiento Villa Las Flores, Sustituyendo A La Existente. | 34 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 737200 | 737200 | 737200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140100319362 | Electrificacion Rural Integral Para Aumento De Capacidades De La Comunidad. | 32 | Campeche | Calkiní | La Fátima (Cocbilín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600592 | 1600592 | 1600592 | 1600293.58 | 800146.78 | 800146.78 | 800146.78 | 49.9907 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314064 | Repavimentación De Calle 28 Entre 35 Y 37, 24 Entre 33 Y 35, 26 Entre 27 Y 29, 27 Entre 24 Y 28. 29 Entre 16 Y 18 Y 31 Entre 26 Y 28 | 016 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1021081 | 1021081 | 1021081 | 1020698.93 | 765327.66 | 765327.66 | 765327.66 | 74.9527 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314069 | Construcción De Bodega Para El Almacenamiento Y Cuidado Organmoleptico De Las Cosechas Destinadas Al Autoconsumo Y Comercio. | 017 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 388152 | 388152 | 388152 | 387619.7 | 116285.91 | 116285.91 | 116285.91 | 29.9589 | 0 | Obra | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314072 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar | 018 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2255000 | 2255000 | 2255000 | 2253456.81 | 676037.04 | 676037.04 | 676037.04 | 29.9795 | 0 | Obra | 55 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314167 | Suministro E Instalación De Transformadores Para Áreas De Riego En Zonas De Producción Del Ejido De Becal | 06 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 546952 | 546952 | 546952 | 546583.65 | 427722.12 | 427722.12 | 427722.12 | 78.201 | 0 | Obra | 50 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314168 | Equipamiento De Pozos Artesanos Para La Producción De Alimento De Traspatio. | 10 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120430 | 120430 | 120430 | 120412.5 | 120412.5 | 120412.5 | 120412.5 | 99.9855 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314184 | Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial | 26 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1258860.22 | 734100.16 | 734100.16 | 734100.16 | 58.2619 | 0 | Obra | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314186 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar. | 21 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONOMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 820000 | 820000 | 820000 | 819472.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314188 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar. | 22 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 656000 | 656000 | 656000 | 654991.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314189 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar. | 23 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1639030.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314190 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar. | 24 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1025000 | 1025000 | 1025000 | 1024742.12 | 307422.63 | 307422.63 | 307422.63 | 29.9925 | 0 | Obra | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314191 | Construcción De Pozo De Drenaje Pluvial. | 25 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 810000 | 810000 | 810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314385 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar. | 19 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1228816.91 | 368645.08 | 368645.08 | 368645.08 | 29.9711 | 0 | Obra | 30 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200314386 | Construcción De Baños Rurales Para Mejoras De La Salud Y Bienestar Familiar. | 20 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y ECONÓMICO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1145491.46 | 343647.44 | 343647.44 | 343647.44 | 29.9344 | 0 | Obra | 28 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319469 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Quetzal Edzna Modulo Uno | 853 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 412500 | 412500 | 412500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319473 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Chemblas | 852 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 687500 | 687500 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319477 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Quetzal Edzna Modulo Dos | 851 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 687500 | 687500 | 687500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319480 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Nohakal | 850 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319485 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Bethania | 849 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2337500 | 2337500 | 2337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319517 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Melchor Ocampo | 854 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2337500 | 2337500 | 2337500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319525 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Campeche | 855 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319531 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Chiná | 856 | Campeche | Campeche | Chiná | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 137500 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319543 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Licenciado Miguel De La Madrid | 843 | Campeche | Escárcega | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1512500 | 1512500 | 1512500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319567 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Nuevo Campeche-3 Aguadas | 844 | Campeche | Escárcega | Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319582 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Miguel Hidalgo El Caracol | 845 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319594 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad El Lechugal | 846 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3987500 | 3987500 | 3987500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319602 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Haro | 847 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200319607 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Escarcega | 848 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200321929 | Construccion De Red De Agua Potable (Fraccionamiento Fundadores De Escarcega) | APR009025 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 392388 | 392388 | 392388 | 392388 | 100864.25 | 100864.25 | 100864.25 | 25.7052 | 0 | Tomas Domiciliarias | 1 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200321936 | Construccion De Tanque Elevado | APR009033 | Campeche | Escárcega | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200321944 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009040 | Campeche | Escárcega | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 582940 | 582940 | 582940 | 582940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200321949 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado. | APR009028 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200321954 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009028 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 719025.06 | 719025.06 | 719025.06 | 29.9594 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200321962 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009028 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 999998 | 999998 | 999998 | 999998 | 299396.36 | 299396.36 | 299396.36 | 29.9397 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322115 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009028 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1077179 | 1077179 | 1077179 | 1077179 | 322655.59 | 322655.59 | 322655.59 | 29.9538 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322120 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009028 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322258 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009028 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 836916 | 836916 | 836916 | 836916 | 250958.75 | 250958.75 | 250958.75 | 29.9861 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322273 | Techado De Drenaje | APR009029 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 847125.8 | 847125.8 | 847125.8 | 84.7126 | 0 | Obra | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322279 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009032 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 549284 | 549284 | 549284 | 549284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
CAM00140200322293 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado. | APR009032 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 479999 | 479999 | 479999 | 479999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322313 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | APR009030 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 999987 | 999987 | 999987 | 999987 | 997715.41 | 997715.41 | 997715.41 | 99.7728 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322416 | Construccion De 60 Baños | APR009019 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1856145 | 1856145 | 1856145 | 1856145 | 1671248.62 | 1671248.62 | 1671248.62 | 90.0387 | 0 | Obra | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322435 | Construccion De 16 Baños | APR009020 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500149 | 500149 | 500149 | 500149 | 188000 | 188000 | 188000 | 37.5888 | 0 | Obra | 1 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322453 | Construccion De 60 Baños | APR009023 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1856145 | 1856145 | 1856145 | 1856145 | 1644248.62 | 1644248.62 | 1644248.62 | 88.5841 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322478 | Construccion De 10 Baños | APR009035 | Campeche | Escárcega | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 309993 | 309993 | 309993 | 309993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322482 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Xpujil | 841 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322504 | Construccion De 9 Baños | APR009035 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 278995 | 278995 | 278995 | 278995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322515 | Construccion De 5 Baños | APR009035 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 155004 | 155004 | 155004 | 155004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322531 | Construccion De 10 Baños | APR009035 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 309993 | 309993 | 309993 | 309993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322549 | Construccion De 6 Baños | APR009035 | Campeche | Escárcega | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3.2258 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322595 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 14 Por Calle 5, Col. La Playa | 333MAPR004006-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: *obra en proceso / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322606 | Construccion De 7 Baños | APR009036 | Campeche | Escárcega | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216990 | 216990 | 216990 | 216990 | 27000 | 27000 | 27000 | 12.443 | 0 | Obra | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322621 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 14 Por Calle 3, Col. La Playa | 333MAPR004007-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: *obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322635 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 22 Por Calle 33, Col. Chen Pec | 333MAPR004008-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322693 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 17 Por Calle 14, Col. Avenida | 333MAPR004009-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322714 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 14 Por Calle 41, Col. Venustianos Carranza | 333MAPR004010-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322726 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 14 Por Calle 37-B, Col. Tajonal | 333MAPR004011-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322737 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle 14 Por Calle 39, Col. Tajonal | 333MAPR004012-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322751 | Construcción De Drenaje Pluvial Domicilio Conocido Beneficiando A 200 Personas De La Localidad De Villamadero | 333MAPR004013-2014 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322782 | Construccion De 14 Baños | APR009036 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 433988 | 433988 | 433988 | 433988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322789 | Ampliación De La Red Eléctrica Beneficiando A 200 Personas De La Localidad De Dzacabuchen | 333MAPR004014-2014 | Campeche | Champotón | Dzacabuchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322793 | Construccion De Fosa Septica (Fracionamiento Plan Chac) | APR009037 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Salud | En Ejecución | 2014 | 440287 | 440287 | 440287 | 440287 | 131692.83 | 131692.83 | 131692.83 | 29.9107 | 0 | Obra | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322805 | Construccion De 7 Baños | APR009038 | Campeche | Escárcega | El Huiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 216990 | 216990 | 216990 | 216990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322818 | Construccion De 6 Baños | APR009038 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322822 | Ampliación De La Red Eléctrica Beneficiando 500 Personas De La Localidad De Villamadero | 333MAPR004015-2014 | Campeche | Champotón | Villa Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322838 | Construccion De 10 Baños | APR009038 | Campeche | Escárcega | Las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 309993 | 309993 | 309993 | 309993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322843 | Ampliación De La Red Eléctrica Beneficiando A 300 Personas De La Localidad De Venustiano Carranza(Km. 67) | 333MAPR004016-2014 | Campeche | Champotón | Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200322851 | Construccion De 10 Baños | APR009041 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 309993 | 309993 | 309993 | 309993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
CAM00140200324300 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Venustiano Carranza | 892 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324504 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Las Golondrinas | 891 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2062500 | 2062500 | 2062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324532 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Estado De Mexico | 899 | Campeche | Candelaria | Estado de México | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324543 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Pablo García | 898 | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1787500 | 1787500 | 1787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324554 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Monclova | 897 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2062500 | 2062500 | 2062500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324567 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla | 896 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324581 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Nuevo Coahuila | 895 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324587 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Benito Juarez Uno | 894 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 275000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324592 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region De Los Rios Localidad Pejelagarto | 900 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2887500 | 2887500 | 2887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200324641 | Edificacion De Unidades De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Nunkini | 628 | Campeche | Calkiní | Nunkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2709000 | 2709000 | 2709000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326338 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Solidaridad T.V. | APR009016 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 43970.35 | 43970.35 | 43970.35 | 99.9326 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326360 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Solidaridad T.M. | APR009016 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19867.23 | 19867.23 | 19867.23 | 99.3362 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326525 | Construccion De Comedor En El J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon | APR009017 | Campeche | Escárcega | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 34201 | 34201 | 34201 | 34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326549 | Construccion De Comedor En El J.N. Juan De La Barrera | APR009017 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 23194 | 23194 | 23194 | 23194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326566 | Construccion De Comedor En El J.N. Niño Ferrocarrilero | APR009017 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 25886 | 25886 | 25886 | 25886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326583 | Construccion De Comedor En El J.N. Justo Sierra Mendez | APR009017 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326606 | Construccion De Comedor En El J.N. Lienzos De Ternura | APR009017 | Campeche | Escárcega | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 31706 | 31706 | 31706 | 31706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326646 | Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Lazaro Cardenas | APR009018 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 69256 | 69256 | 69256 | 69256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326659 | Construccion De Comedor Comunitario | APR009021 | Campeche | Escárcega | Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 279550.58 | 279550.58 | 279550.58 | 57.0511 | 0 | Obra | 1 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326679 | Construccion De Comedor Comunitario | APR009021 | Campeche | Escárcega | La Chiquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326701 | Construccion De Comedor Comunitario | APR009021 | Campeche | Escárcega | Colonia San Francisco (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326731 | Construccion De Comedor Comunitario | APR009021 | Campeche | Escárcega | General Rodolfo Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 268604.25 | 268604.25 | 268604.25 | 54.8172 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326899 | Construccion De Comedor Comunitario | APR009021 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 146679.13 | 146679.13 | 146679.13 | 29.9345 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326929 | Construccion De Comedor Comunitario | APR009021 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 146704.28 | 146704.28 | 146704.28 | 29.9396 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326957 | Mantenimiento En La Esc. Sec. General No. 13 | APR009024 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30009 | 30009 | 30009 | 30009 | 29889.87 | 29889.87 | 29889.87 | 99.603 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200326978 | Mantenimiento De La Instalacion Hidrosanitaria En La Esc. Sec. Tecnica. No. 2 | APR009024 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 32575 | 32575 | 32575 | 32575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327041 | Mantenimiento De Comedor Escolar En La Esc. Sec. Tecnica No. 29 | APR009024 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 20718 | 20718 | 20718 | 20718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327067 | Mantenimiento De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Francisco Escarcega Marquez | APR009027 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 35119 | 35119 | 35119 | 35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327084 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Manuel Castilla Brito | APR009027 | Campeche | Escárcega | Justicia Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 31896 | 31896 | 31896 | 31896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CAM00140200327099 | Construccion De Drenaje Con Tuberia De Concreto Reforzado | APR009028 | Campeche | Escárcega | Altamira de Zináparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 583192 | 583192 | 583192 | 583192 | 174547.33 | 174547.33 | 174547.33 | 29.9297 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200327118 | Rehabilitacion De Casa De Salud | APR009034 | Campeche | Escárcega | Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Salud | En Ejecución | 2014 | 99997 | 99997 | 99997 | 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328153 | Prim. Josefa Ortiz De Dominguez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes Y Obra Exterior | 813 | Campeche | Calkiní | San Agustín Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 808477.49 | 808477.49 | 808477.49 | 808477.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328160 | Prim. Joaquin R. Solis, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 816 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1507129.93 | 1507129.93 | 1507129.93 | 1507129.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 303 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328167 | Prim. Pedro Pablo Arcila, Rehabilitacion De Edificios "A". "B", "C", "D", "E" Y "F" Y Obra Exterior | 859 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2977109.36 | 2977109.36 | 2977109.36 | 2977109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 323 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328169 | Construccion De Pozo De Absorcion | SIN NUMERO | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 836973 | 836973 | 836973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328171 | E.E.I.I. Jun Mu´Uch´Kaambal, Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples (Incluye Sanitario) | 246 | Campeche | Calkiní | Tepakán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 853144.74 | 853144.74 | 853144.74 | 853144.74 | 255943.42 | 255943.42 | 255943.42 | 30 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328176 | E.E.I.I. Sasil Uuj, Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples | 621 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 868021.59 | 868021.59 | 868021.59 | 868021.59 | 260406.47 | 260406.47 | 260406.47 | 30 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 5 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200328179 | E.E.I.I. U I´Inaj´Xook, Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples (Incluye Sanitario) | 622 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 868072.38 | 868072.38 | 868072.38 | 868072.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328180 | Construcción De Camino De Acceso A Zonas De Producción | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1003000 | 1003000 | 1003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328183 | J.N. Francisco I. Madero, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "D" Y "E", Construccion De Edificio "C" 1 Aula Didactica Y Obra Exterior | 862 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 721059.75 | 721059.75 | 721059.75 | 721059.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328226 | Prim. Francisco G. Torres, Const De: Edif "B": Plata Alta Y Baja; Edif "C" Y Rehab De Edif "A" | 235 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 8402422.62 | 8402422.62 | 8402422.62 | 8402422.62 | 2520726.78 | 2520726.78 | 2520726.78 | 30 | 0 | Escuela | 318 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200329860 | Mantenimiento De Los Sistemas De Potabilizacion En Comunidades | 3003 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2349998 | 2349998 | 2349998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 215340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330445 | Prim. Lic. Augusto Gomez V., Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 815 | Campeche | Campeche | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1543152.73 | 1543152.73 | 1543152.73 | 1543152.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330446 | Prim. Justo Sierra Mendez, Suministro De Mobiliario Complementario Para Aula Usaer | 236 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 24768.32 | 24768.32 | 24768.32 | 24768.32 | 24768.32 | 24768.32 | 24768.32 | 100 | 0 | Escuela | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330448 | Prim. Rafael Ramirez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 475 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 3301963.75 | 3301963.75 | 3301963.75 | 3301963.75 | 990589.12 | 990589.12 | 990589.12 | 30 | 0 | Escuela | 581 | 100 | 8 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200330450 | Construcción De Calles De Concreto | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | X-Canhá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 684976 | 684976 | 684976 | 684064 | 205219 | 205219 | 205219 | 29.96 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330453 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. San Isidro Y San Martin | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2287615 | 2287615 | 2287615 | 2285817 | 685745 | 685745 | 685745 | 29.9764 | 0 | Poste | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330456 | Ampliación De Red De Energía Electrica | sin nuemro de proyecto | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1579250 | 1579250 | 1579250 | 1578198 | 473459 | 473459 | 473459 | 29.98 | 0 | Poste | 125 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330460 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica 2da. Etapa | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Cancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1106995 | 1106995 | 1106995 | 1104794 | 331438 | 331438 | 331438 | 29.9403 | 0 | Poste | 75 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330462 | Ampliación De Red De Energía Electrica | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 678026 | 678026 | 678026 | 676804 | 203041 | 203041 | 203041 | 29.9459 | 0 | Poste | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330464 | Prim. Septimio Perez Palacios, Rehabilitacion De Edificios "A", "B", "C", "D", "E" Y Construccion De Servicios Sanitarios (Edificio "F") | 623 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2998622.81 | 2998622.81 | 2998622.81 | 2998622.81 | 899586.84 | 899586.84 | 899586.84 | 30 | 0 | Escuela | 423 | 100 | 10 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200330468 | Prim. Ramon G. Bonfil, Construccion De Edificio "D". Direccion, Bodega-Cooperativa Y Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Edificios "A", "B" Y "C" | 366 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 3060384.88 | 3060384.88 | 3060384.88 | 3060384.88 | 918115.46 | 918115.46 | 918115.46 | 30 | 0 | Escuela | 459 | 100 | 12 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200330513 | Prim. Ricardo Monjes Lopez, Const De Edif "A", Edif "B", Edif "C", Edif "G", Y Rehab De Edif "D", Edif "E", Edificio "F" | 619 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 7274068.63 | 7274068.63 | 7274068.63 | 7274068.63 | 2182220.58 | 2182220.58 | 2182220.58 | 30 | 0 | Escuela | 441 | 100 | 5 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200330519 | Prim. Benito Juarez, Construccion De Edificio "B", Planta Baja Y Planta Alta | 474 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 7681123.48 | 7681123.48 | 7681123.48 | 7681123.48 | 2304337.04 | 2304337.04 | 2304337.04 | 30 | 0 | Escuela | 591 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200330529 | Prim. Juan De La Cabada Vera, Construccion De Edificio "A": Planta Baja Y Planta Alta | 476 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 4992132.07 | 4992132.07 | 4992132.07 | 4992132.07 | 1497639.62 | 1497639.62 | 1497639.62 | 30 | 0 | Escuela | 403 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Registro:
CAM00140200330535 | Prim. Francisco Villa, Construccion De 1 Aula Didactica | 787 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 468214.7 | 468214.7 | 468214.7 | 468214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330547 | Prim. Benito Juarez, Construccion De Aula Usaer | 790 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 330555.06 | 330555.06 | 330555.06 | 330555.06 | 303433.14 | 303433.14 | 303433.14 | 91.795 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330555 | J.N.I. Xel-Ha, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 478 | Campeche | Champotón | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 395629.28 | 395629.28 | 395629.28 | 395629.28 | 118688.78 | 118688.78 | 118688.78 | 30 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330565 | J.N. Maria Elena Chanes, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 473 | Campeche | Champotón | Seybaplaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 181876.82 | 181876.82 | 181876.82 | 181876.82 | 54563.05 | 54563.05 | 54563.05 | 30 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330567 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Ojo De Agua | 3005 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330569 | Esc. Sec. Gral. No. 09, Rehabilitacion De Edificios "B", "D", "E", "F" Y "G" | 860 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2373897.51 | 2373897.51 | 2373897.51 | 2373897.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 525 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330583 | Prim. Don Pablo Garcia, Construccion De Aula De Computo | 789 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 536237.36 | 536237.36 | 536237.36 | 536237.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330602 | Esc. Sec. Gral. No. 01, Construccion De Edificio "H" Planta Baja, Planta Alta, Edificio "I" Planta Baja, Planta Alta | 858 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 6654741.71 | 6654741.71 | 6654741.71 | 6654741.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200330609 | E.E.I.I. Nicte-Ha, Equipamiento De 1 Aula De Usos Multiples | 382 | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 40927.12 | 100 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330845 | Rehabilitación De Tomas Domiciliarias Y Fugas, Cd. San Francisco De Campeche | 14/002001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 40000 | 40000 | 2 | 0 | Lote | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: No se puede cuantificar fisicamente por ser 1 lote. / Registro:
CAM00140200330883 | Rehabilitación Del Alumbrado Público En Los Sectores 1 Y 2 De San Francisco De Campeche (Adquisición De Material) | 14/002008 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Campeche | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1710084 | 1710084 | 1710084 | 1710084 | 1710084 | 1710083 | 1710083 | 99.9999 | 0 | Luminaria | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro:
CAM00140200330912 | Sustitución De Rejillas Metálicas En Diversos Sectores De La Ciudad De San Francisco De Campeche (Adquisición De Materiales) | 14/002009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 445310 | 445310 | 81.7083 | 0 | Lote | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: no se puede cuantificar fisicamente puesto que es 1 lote / Registro:
CAM00140200331120 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Suministro De Lancha De Rescate | 34 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 298429.95 | 298429.95 | 298429.95 | 298429.95 | 149214.96 | 149214.96 | 149214.96 | 50 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200331132 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Equipamiento Complementario Para La Carrera De Paramedico | 34 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 695263.4 | 695263.4 | 695263.4 | 695263.4 | 347631.7 | 347631.7 | 347631.7 | 50 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200331142 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Mobiliario Complementario Para Diversas Areas | 34 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 137580.64 | 137580.64 | 137580.64 | 137580.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200331155 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Equipo Complementario Para Lancha De Rescate Acuatica | 34 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 180653.76 | 180653.76 | 180653.76 | 180653.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200331917 | Bacheo Del Camino Io Blanco | SIN APROBAR | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 217051.07 | 217051.07 | 217051.07 | 217051.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332068 | Convenio Atencion De Zonas Prioritarias 2014 | OO1 SIN APROBAR PDZP | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332346 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Nuevo Pital | 3007 | Campeche | Carmen | Pital Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 805000 | 805000 | 805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332389 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Enrique Rodriguez Cano | 3008 | Campeche | Carmen | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332398 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oxcabal | 3009 | Campeche | Carmen | Oxcabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 272 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332407 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Construccion De Sanitario Rural M4 | 791 | Campeche | Calakmul | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 172078.09 | 172078.09 | 172078.09 | 172078.09 | 101896.94 | 101896.94 | 101896.94 | 59.2155 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332416 | Prim. Niño Artillero, Construccion De 2 Direcciones, 2 Bodegas-Cooperativas, Aula Usaer, Servicio Sanitario, Aula De Computo Y Biblioteca | 772 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 301245.67 | 301245.67 | 301245.67 | 301245.67 | 301245.67 | 301245.67 | 301245.67 | 100 | 0 | Escuela | 421 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332435 | Prim. Adolfo Lopez Mateos, Trabajos De Construccion De Obra Exterior | 786 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 57722.79 | 57722.79 | 57722.79 | 57722.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 594 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332440 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Quebrache | 3010 | Campeche | Carmen | San Fernando (Quebrache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 368505 | 368505 | 368505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332453 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez | 3011 | Campeche | Carmen | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1181090 | 1181090 | 1181090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 312 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332463 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Ojo De Agua | 3012 | Campeche | Carmen | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1013414 | 1013414 | 1013414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 311 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332484 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal 2014 (Creación De Modulo De Participación Ciudadana) | 3013 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1482038 | 1482038 | 1482038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332493 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Nueva Esperanza | 3015 | Campeche | Carmen | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 767042 | 767042 | 767042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332500 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tnsion En La Localidad De Ignacio Zaragoza | 3016 | Campeche | Carmen | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1596474 | 1596474 | 1596474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 242 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332681 | Reconstruccion Del Camino De Acceso A Zonas Productivas De Lazaro Cardenas | - | Campeche | Candelaria | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1284630.18 | 1284630.18 | 1284630.18 | 47.5789 | 0 | Kilómetro | 540 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332735 | Reconstruccion Del Camino Acceso A Zonas Productivas De Felipe Carrillo Puerto | - | Campeche | Champotón | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2127595 | 2127595 | 2127595 | 2127595 | 1080416.27 | 1080416.27 | 1080416.27 | 50.7811 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332756 | Reconstruccion Del Camino De Acceso A Zonas Productivas De Kilometro 36 | - | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 1465909.55 | 1465909.55 | 1465909.55 | 37.0179 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 46.28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332770 | Reconstruccion De Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Xmaben | - | Campeche | Hopelchén | Xmabén | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1442000 | 1442000 | 1442000 | 1442000 | 15399.58 | 15399.58 | 15399.58 | 1.0679 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
CAM00140200332788 | Reconstruccion De Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Nilchi | - | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1281075 | 1281075 | 1281075 | 1281075 | 790731.36 | 790731.36 | 790731.36 | 61.724 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 96.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332805 | Reconstruccion De Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Ukum | - | Campeche | Hopelchén | Ukum | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 905000 | 905000 | 905000 | 905000 | 539911.6 | 539911.6 | 539911.6 | 59.6587 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332832 | Reconstruccion De Camino De Acceso A Zonas De Produccion De Pablo Garcia | - | Campeche | Candelaria | Pablo García | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2314191.31 | 2314191.31 | 2314191.31 | 2314191.31 | 1052311.36 | 1052311.36 | 1052311.36 | 45.4721 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 28.61 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332879 | Pavimentación De Las Principales Calles De La Localidad | APR011003 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1199746 | 1199746 | 1199746 | 999788 | 999788 | 999788 | 83.3333 | 0 | Metro Cuadrado | 9812 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332910 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Candelaria | APR011004 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999067 | 999067 | 999067 | 499534 | 499534 | 499534 | 50.0001 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332929 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011005 | Campeche | Candelaria | Justo Sierra Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2499377 | 2499377 | 2499377 | 1249688 | 1249688 | 1249688 | 50 | 0 | Kilómetro | 458 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332945 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011006 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799834 | 799834 | 799834 | 399917 | 399917 | 399917 | 50 | 0 | Kilómetro | 176 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333236 | Ampliación De Alumbrado Publico | sin numero de proyecto | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2392808 | 2392808 | 2392808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333404 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Col. San Isidro | APR011011 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100 | 999683 | 999683 | 999683 | 499841 | 499841 | 499841 | 49.9999 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333456 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011008 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1237000 | 1236872 | 1236872 | 1236872 | 618436 | 618436 | 618436 | 50 | 0 | Kilómetro | 938 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333505 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción 2da. Etapa | APR011009 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999679.51 | 999679.51 | 999679.51 | 499839.75 | 499839.75 | 499839.75 | 50 | 0 | Kilómetro | 938 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333557 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción 3ra. Etapa | APR011010 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1163000 | 1162986 | 1162986 | 1162986 | 581493 | 581493 | 581493 | 50 | 0 | Kilómetro | 938 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333726 | Rehabilitación De Tanque Elevado De Agua Potable | APR011007 | Campeche | Candelaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 351000 | 350653.29 | 350653.29 | 350653.29 | 175326.65 | 175326.65 | 175326.65 | 50 | 0 | Tanque | 398 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200333789 | Rehabilitación De Tanque Elevado | APR011012 | Campeche | Candelaria | Vicente Lombardo Toledano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 535000 | 530384 | 530384 | 530384 | 265192 | 265192 | 265192 | 50 | 0 | Tanque | 241 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334419 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | APR011013 | Campeche | Candelaria | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1546249 | 1539930 | 1539930 | 1539930 | 769965 | 769965 | 769965 | 50 | 0 | Sistema | 281 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334536 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | APR011014 | Campeche | Candelaria | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 742000 | 738795.33 | 738795.33 | 738795.33 | 369397.67 | 369397.67 | 369397.67 | 50 | 0 | Sistema | 80 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334631 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | APR011015 | Campeche | Candelaria | Luinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 790865.08 | 790865.08 | 790865.08 | 395432.54 | 395432.54 | 395432.54 | 50 | 0 | Sistema | 196 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334686 | Rehabilitación De Tanque Elevado De Agua Potable | APR011016 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 546000 | 545195 | 545195 | 545195 | 272597 | 272597 | 272597 | 49.9999 | 0 | Tanque | 805 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334757 | Construccion Del Edificio De La Dacnat Segunda Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2013 | 9612624.39 | 9612624.39 | 9612624.39 | 2408105.69 | 2408105.69 | 2408105.69 | 2408105.69 | 25.0515 | 0 | Obra | 0 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334797 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011017 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1195000 | 1191007 | 1191007 | 1191007 | 595503 | 595503 | 595503 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334849 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011018 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 995000 | 992960 | 992960 | 992960 | 496480 | 496480 | 496480 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 485 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334912 | Construcción De Drenaje Pluvial Para Evitar Inundaciones | APR011020 | Campeche | Candelaria | San José de las Montañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 280000 | 279918 | 279918 | 279918 | 139959 | 139959 | 139959 | 50 | 0 | Obra | 247 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200334966 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable | APR011022 | Campeche | Candelaria | San Rafael del Río Caribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 335560.57 | 333658 | 333658 | 333658 | 166829 | 166829 | 166829 | 50 | 0 | Tanque | 77 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335167 | Subcontratacion De Servicios Con Terceros | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C3 | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 452456 | 452456 | 452456 | 452456 | 56.557 | 0 | Persona | 391 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335218 | Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP-PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 5485452 | 5485452 | 5485452 | 4854990 | 4854990 | 4854990 | 4854990 | 88.5067 | 0 | Servicio | 11 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335242 | Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 300000 | 300000 | 300000 | 270747 | 270747 | 270747 | 270747 | 90.249 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335318 | Vehiculos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecucion De Programas De Seguridad Publica Y Nacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 5174709 | 5174709 | 5174709 | 4177109 | 4177109 | 4177109 | 4177109 | 80.7216 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335332 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | APR011023 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ampliación de Red de Energía Eléctrica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 920000 | 916083 | 916083 | 916083 | 458041 | 458041 | 458041 | 49.9999 | 0 | Poste | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335347 | Materiales Y Utiles Para El Procesamiento En Equipos Y Bienes Informaticos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 2048 | 2048 | 2048 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 66.0156 | 0 | Lote | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335368 | Material Electrico Y Electronico | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 62726 | 62726 | 62726 | 47903 | 47903 | 47903 | 47903 | 76.3687 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335382 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | APR011024 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1230000 | 1227112.48 | 1227112.48 | 1227112.48 | 613556.24 | 613556.24 | 613556.24 | 50 | 0 | Poste | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335407 | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 54553 | 54553 | 54553 | 46004 | 46004 | 46004 | 46004 | 84.329 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335421 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | APR011025 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1135000 | 1133221 | 1133221 | 1133221 | 566611 | 566611 | 566611 | 50 | 0 | Poste | 374 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335437 | Servicio De Conduccion De Señales Analogicas Y Digitales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 850016 | 850016 | 850016 | 742666 | 742666 | 742666 | 742666 | 87.3708 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335465 | Ampliación De Sistema De Agua Potable | APR011026 | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1642451.17 | 1642451.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1281 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335501 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011030 | Campeche | Candelaria | Pejelagarto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 798923 | 798923 | 798923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 805 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335536 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable | APR011027 | Campeche | Candelaria | La Lucha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 537000 | 536934 | 536934 | 536934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 118 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335566 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable | APR011028 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 298451 | 298451 | 298451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 1065 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335595 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable | APR011029 | Campeche | Candelaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 292976 | 292976 | 292976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335620 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable | APR011021 | Campeche | Candelaria | Nuevo Coahuila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 400202.33 | 353898 | 353898 | 353898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanque | 483 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335652 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011031 | Campeche | Candelaria | General Francisco J. Mújica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1535000 | 1533814 | 1533814 | 1533814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 512 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335672 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable | SN | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1199766.4 | 1199766.4 | 1199766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335722 | Construcción De Cancha Techada Con Subestación Eléctrica | FORTAMUN011001 | Campeche | Candelaria | San Manuel Nuevo Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1899564 | 1899564 | 1899564 | 949782 | 949782 | 949782 | 50 | 0 | Obra | 268 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336314 | Construcción De Sala De Usos Múltiples | 43x104004796 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2330636 | 2330636 | 1165318 | 1165318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200337233 | Refacciones Y Accesorios De Equipo De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2012 | 29998 | 29998 | 29998 | 29998 | 29998 | 29998 | 29998 | 100 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339207 | Mantenimiento De Alumbrado Público | APR011002 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 932221 | 932221 | 932221 | 932221 | 46.611 | 0 | Luminaria | 41191 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339234 | Mantenimiento Y Operación De Tanques Elevados De Agua Potable | APR011019 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 78845 | 78845 | 78845 | 78845 | 7.8845 | 0 | Localidad | 41191 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339256 | Rehabilitación De Campo De Futbol Y Cerca Perimetral | FORTAMUN011001 | Campeche | Candelaria | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Obra | 613 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339493 | Construccion De Pozos De Absorción 004 | APR005004 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 375310.82 | 375310.82 | 375310.82 | 375310.82 | 98.766 | 0 | Pozos | 5143 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida y ahorro presupuestal / Física: / Registro: obra 100% faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339547 | Construcción De Pozos De Absorcion En Varias Localidades (Hecelchakan, Pocboc Y Pomuch) | APR005005 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 366261.75 | 366261.75 | 366261.75 | 363687.11 | 363687.11 | 363687.11 | 363687.11 | 99.297 | 0 | Pozos | 5143 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida / Registro: obra 100% faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339599 | Mantenimiento De Registro Para Captación De Aguas Pluviales En Las Localidades De Hecelchakan Y Pomuch 006 | APR005006 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN. DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 159999.99 | 159999.99 | 159999.99 | 159712.92 | 159712.92 | 159712.92 | 159712.92 | 99.8206 | 0 | Registro | 5143 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: terminada / Registro: obra 100% faism terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339621 | Conexión De Tanque Elevado A Red Hidráulica Interna Y Conexión A Fosa Séptica 007 | APR005007 | Campeche | Hecelchakán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN. DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1718458.8 | 1718548.8 | 1718458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hogar | 500 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de contratacion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343193 | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343208 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343222 | Prendas De Proteccion Personal | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343423 | Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 127414 | 127414 | 127414 | 127414 | 50.9656 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343439 | Subcontratacion De Servicios Con Terceros | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 627900 | 627900 | 627900 | 627792 | 627792 | 627792 | 627792 | 99.9828 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343484 | Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ Y SSP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 1703890 | 1703890 | 1703890 | 1687912 | 1687912 | 1687912 | 1687912 | 99.0623 | 0 | Servicio | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343545 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194500 | 1194500 | 1194500 | 1194500 | 99.5417 | 0 | Beca | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 4000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343570 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Pieza | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343582 | Vestuario Y Uniformes | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 1342650 | 1342650 | 1342650 | 1335974 | 1335974 | 1335974 | 1335974 | 99.5028 | 0 | Pieza | 3690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343843 | Material Electrico Y Electronico | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 88711 | 88711 | 88711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200343986 | Servicios De Conduccion De Señales Analogicas Y Digitales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 3330950 | 3330950 | 3330950 | 3077731 | 3077731 | 3077731 | 3077731 | 92.398 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200344001 | Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 136181 | 136181 | 136181 | 84670 | 84670 | 84670 | 84670 | 62.1746 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200344021 | Mantenimiento Y Conservacion De Inmuebles Para La Prestacion De Servicios Administrativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 1294774 | 1294774 | 1294774 | 1101794 | 1101794 | 1101794 | 1101794 | 85.0955 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200344034 | Mantenimiento Y Conservacion De Maquinaria Y Equipo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 4566000 | 4566000 | 4566000 | 1526736 | 1526736 | 1526736 | 1526736 | 33.4371 | 0 | POLIZA | 5 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200344049 | Servicios Para Capacitacion A Servidores Publicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Servicio | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200344218 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345100 | Otros Productos Quimicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 523086 | 523086 | 523086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345126 | Vestuario Y Uniforme | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 6890113 | 6890113 | 6890113 | 5742752 | 5742752 | 5742752 | 5742752 | 83.3477 | 0 | Pieza | 19076 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345143 | Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 604347 | 604347 | 604347 | 383799 | 383799 | 383799 | 383799 | 63.5064 | 0 | Pieza | 448 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345161 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 52512 | 52512 | 52512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345175 | Servicios De Conduccion De Señales Analogicas Y Digitales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 475000 | 475000 | 475000 | 421904 | 421904 | 421904 | 421904 | 88.8219 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345188 | Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Informaticos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347502 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 259 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347507 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 489162 | 489162 | 153497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347527 | Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 137500 | 137500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Examen | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347536 | Servicios De Capacitacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2319375 | 2319375 | 1341625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347552 | Ayudas Sociales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2620000 | 2620000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 73.2824 | 0 | Beca | 158 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347563 | Servicios Basicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 136416 | 136416 | 81850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347567 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 320000 | 320000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347578 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347611 | Alimentos Y Utensilios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 202000 | 202000 | 121200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347630 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1136520 | 1136520 | 681912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347650 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 275000 | 275000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347661 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 972000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 25 | 0 | POLIZA | 1 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347668 | Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347675 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 56000 | 56000 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347685 | Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 135000 | 135000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347695 | Servicios Basicos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347701 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347734 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12926372 | 12926372 | 7755824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347834 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347896 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 510000 | 510000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POLIZA | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347906 | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200347927 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348160 | Servicios Profesionales, Cientificos Tecnicos Y Otros Servicios | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1140000 | 1140000 | 684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348188 | Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2029033 | 2029033 | 1217420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 914 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348254 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 555487 | 555487 | 333292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348290 | Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9167923 | 9167923 | 5500754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 50140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348308 | Materiales Y Suministros Para Seguridad | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 2000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200348325 | Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1131475 | 1131475 | 678885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A RAIZ DE LA CAPACITACION DEL 16 DE JUNIO SE REGISTRAN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 3000 SEGUN EL CATALOGO CARGADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073062 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 182350 | 182350 | 182350 | 156168 | 156168 | 156168 | 156168 | 85.6419 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100073503 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 689266 | 866957 | 866957 | 750281 | 750281 | 750281 | 750281 | 86.5419 | 0 | Pieza | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100074089 | Oficina | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 216706 | 215675 | 215675 | 115775 | 115775 | 115775 | 115775 | 53.6803 | 0 | Pieza | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130100074136 | Informática | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1841375 | 2729525 | 2729525 | 2542804 | 2542804 | 2542804 | 2542804 | 93.1592 | 0 | Pieza | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153413 | Obra Academia De Policia | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 637500 | 637000 | 637000 | 613393 | 613393 | 613393 | 613393 | 96.294 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130200153454 | Destacamento De Policica Estatal Preventiva De Escárcega | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 1435287 | 1233325 | 1233325 | 1229428 | 1229428 | 1229428 | 1229428 | 99.684 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM11130400247752 | Instituto Campechano (Modulo), Construccion De 1era Etapa De Edificio "A" (Aula Didactica Y Servicio Sanitario) | 2011/2512036 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2011 | 189001 | 189000.68 | 187954.39 | 189000.68 | 187954.39 | 187954.39 | 187954.39 | 99.4464 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM12130100086764 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 378581 | 378581 | 283093 | 283093 | 283093 | 283093 | 74.7774 | 0 | Pieza | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100086796 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 126595 | 126595 | 126595 | 126595 | 126595 | 126595 | 100 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088218 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 2857261 | 2857261 | 2857261 | 2857261 | 2857261 | 2857261 | 100 | 0 | Pieza | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088462 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 9181091 | 9181091 | 9059390 | 9059390 | 9059390 | 9059390 | 98.6744 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088703 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 2299641 | 2299641 | 2259965 | 2259965 | 2259965 | 2259965 | 98.2747 | 0 | Pieza | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100088734 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 36197 | 36197 | 36197 | 36197 | 36197 | 36197 | 100 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089187 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 522845 | 522845 | 519412 | 519412 | 519412 | 519412 | 99.3434 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100089242 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 1593697 | 1593697 | 1593697 | 1593697 | 1593697 | 1593697 | 100 | 0 | Pieza | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130100124607 | Construccion Del Taller Multidiciplinario De Ciencias Electrica, Soldadura Y Aulas 3ra. Etapa | 2305001 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2012 | 933938 | 933938 | 933938 | 823332.49 | 823332.49 | 823332.49 | 82332.49 | 88.1571 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130200154724 | Software (Centro De Control De Confianza) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 180000 | 80000 | 80000 | 65981 | 65981 | 65981 | 65981 | 82.4762 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM12130300200083 | Instituto Campechano (Modulo), Construccion De 1era Etapa De Edificio "A" (Aula Didactica Y Servicio Sanitario) | 2011/2512036 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2012 | 684734 | 684733.58 | 433345.75 | 684733.58 | 433345.75 | 433345.75 | 433345.75 | 63.2868 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: OBRA EJERCIDA CON PRODUCTOS FINANCIEROS / Registro:
CAM12140100291849 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2319872.29 | 2304890 | 2304890 | 1881835 | 1881835 | 1881835 | 1881835 | 81.6453 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098651 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 702000 | 702000 | 249469 | 249469 | 249469 | 249469 | 35.5369 | 0 | Pieza | 176 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098723 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 739000 | 739000 | 439000 | 439000 | 439000 | 439000 | 59.4046 | 0 | Pieza | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100098908 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 300000 | 300000 | 260980 | 260980 | 260980 | 260980 | 86.9933 | 0 | Obra | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100099099 | Obras De Construcción Para Edificios No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2293586 | 2293586 | 2293586 | 2293586 | 91.7434 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101155 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 529705 | 529705 | 472805 | 472805 | 472805 | 472805 | 89.2582 | 0 | Pieza | 332 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101255 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 386000 | 386000 | 184201 | 184201 | 184201 | 184201 | 47.7205 | 0 | Pieza | 49 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101413 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 42311 | 42311 | 42311 | 42311 | 84.622 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101601 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 80000 | 80000 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 94.25 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100101673 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 10040408 | 10040408 | 9471516 | 9471516 | 9471516 | 9471516 | 94.334 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102133 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 5180930 | 5180930 | 3844446 | 3844446 | 3844446 | 3844446 | 74.2038 | 0 | Pieza | 22 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102162 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 957192 | 957192 | 729108 | 729108 | 729108 | 729108 | 76.1716 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102600 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 2617234 | 2617234 | 2365617 | 2365617 | 2365617 | 2365617 | 90.3861 | 0 | Pieza | 41 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102737 | Mobiliario | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 643639 | 643639 | 128094 | 128094 | 128094 | 128094 | 19.9015 | 0 | Pieza | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102757 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 408617 | 408617 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 66.3213 | 0 | Pieza | 33 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102958 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 71110 | 71110 | 16231 | 16231 | 16231 | 16231 | 22.8252 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100102977 | Equipo De Administración | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 11832 | 100 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105685 | Bienes Informáticos | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 5487880 | 5487880 | 3392968 | 3392968 | 3392968 | 3392968 | 61.8266 | 0 | Pieza | 65 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105724 | Cámaras Fotográficas Y De Video | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 1600000 | 1600000 | 27446 | 27446 | 27446 | 27446 | 1.7154 | 0 | Pieza | 9 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105744 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 7201267 | 7201267 | 7006767 | 7006767 | 7006767 | 7006767 | 97.2991 | 0 | Pieza | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105837 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 440390 | 440390 | 200390 | 200390 | 200390 | 200390 | 45.5028 | 0 | Pieza | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130100105922 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificaciones No Habitacionales | Sin número de proyecto | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 18532805 | 18532805 | 17757978 | 17757978 | 17757978 | 17757978 | 95.8192 | 0 | Obra | 5 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136613 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Historeadores Entre Av. Contadores Y Calle Geografos | 3014 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 355363 | 354664 | 354664 | 354664 | 354664 | 354664 | 354664 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 1971 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130200136668 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapata, Col. Santa Rosalia | 3017 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 1609574 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136680 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Escultores Entre Av. Puerto De Campeche Y Av. Contadores | 3018 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 1466988 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 3511 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200136704 | Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Guadalupe Victoria Entre Av. Corregidora Y Calle Emiliano Zapatat En La Colonia Santa Rosalia | 3030 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEL CARMEN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 689800 | 685236 | 685236 | 685236 | 685236 | 685236 | 685236 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 2433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156423 | Licencias Informaticas Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 80000 | 80000 | 80000 | 70269 | 70269 | 70269 | 70269 | 87.8363 | 0 | LICENCIA | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156454 | Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 124048 | 367943 | 367943 | 217479 | 217479 | 217479 | 217479 | 59.1067 | 0 | LICENCIAS | 6 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156476 | Equipo Medico Y Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3766124 | 3708719 | 3708719 | 1214323 | 1214323 | 1214323 | 1214323 | 32.7424 | 0 | Pieza | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156487 | Bienes Informaticos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 226000 | 20000 | 20000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 85 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156495 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15000 | 115000 | 115000 | 114323 | 114323 | 114323 | 114323 | 99.4113 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200156510 | Obra De Construccion Para Edificios No Habitacionales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1468480 | 1468480 | 1468480 | 888414 | 888414 | 888414 | 888414 | 60.4989 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158379 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011014 | Campeche | Candelaria | Pedro Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 374 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158628 | Construcción De Centro Comunitario | APR011018 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 800668 | 800668 | 800668 | 800668 | 400334 | 400334 | 50 | 0 | Obra | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158689 | Construcción De Caminos De Acceso A Los Centros De Producción | APR011021 | Campeche | Candelaria | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 1248989 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualizacion de avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200158908 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos | APR011027 | Campeche | Candelaria | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 971100 | 970884 | 970884 | 970884 | 970884 | 970884 | 970884 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se reporta por actualizacion de avance financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160147 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público | APR011033 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 500000 | 899829 | 899829 | 899829 | 899829 | 899829 | 899829 | 100 | 0 | Poste | 936 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualiación de avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200160488 | Rehabilitación De Alumbrado Público (Suministro Y Colocación De Lámparas) | APR011034 | Campeche | Candelaria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 2300000 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 1059588 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualizacion de avance fisico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200162454 | Construcción De Camino De Acceso A Los Centros De Producción | APR011035 | Campeche | Candelaria | Estrella del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 1799645 | 100 | 0 | Kilómetros | 176 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300180758 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Becan | 2013-2525028 | Campeche | Calakmul | Becán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 830186 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 86.76 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300180816 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivenda En La Region De La Selva Localidad El Chichonal | 2013-2525031 | Campeche | Calakmul | El Chichonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 1743390 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300180903 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Nueva Vida | 2013-2525034 | Campeche | Calakmul | Nueva Vida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 498112 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 52.08 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300184792 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Pustunich | 2013-2525013 | Campeche | Champotón | Pustunich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 943581 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300185048 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Concepcion | 2013-2525007 | Campeche | Calkiní | Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 1086607 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300185079 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Pucnachen | 2013-2525010 | Campeche | Calkiní | Pucnachén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 1267709 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300185120 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Ex-Hacienda Santa Cruz | 2013-2525009 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 1358259 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300185156 | Repavimentacion De Calles 013 | APR005013 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1295450 | 1282218.55 | 1282218.55 | 1282218.55 | 1282218.55 | 1282218.55 | 1282218.55 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 485 | 100 | 100 | Financiera: esta captura se corrije porque se capturo mal en el trimestre anterior / Física: obra concluida en el 2013 pero por error se capturaron mal los datos / Registro: esta obra sufrió modificaciones en el primer trimestre de 2014,por ajustes y ahorros presupuestales; sin embargo por error se capturaron e invirtieron los datos en los folios CAM13130300185156 y los del CAM13130300209359, por lo que en este trimestre se esta llevando a cabo la corrección para poder darle terminado a dichas obras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186094 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Encanto | 2013-2525039 | Campeche | Candelaria | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 317999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186126 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad La Pelusa | 2013-2525043 | Campeche | Candelaria | La Pelusa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 105999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186149 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad La Esperanza | 2013-2525046 | Campeche | Candelaria | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 317216 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 73.52 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186169 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad San Juan Arroyo (Las Golondrinas) | 2013-2525052 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 740170 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186208 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Naranjo | 2013-2525042 | Campeche | Candelaria | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 1271996 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186216 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Paraiso Nuevo | 2013-2525044 | Campeche | Candelaria | Paraíso Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 423999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186236 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Porvenir | 2013-2525045 | Campeche | Candelaria | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 1165996 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186244 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad El Machetazo | 2013-2525047 | Campeche | Candelaria | El Machetazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 635998 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186250 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Miguel Hidalgo Y Costilla | 2013-2525050 | Campeche | Candelaria | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 211999 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186257 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Monclova | 2013-2525051 | Campeche | Candelaria | Monclova | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 634432 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 80.63 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186261 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De Los Rios Localidad Ribera Tumbo De La Montaña | 2013-2525040 | Campeche | Palizada | Tumbo de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 1604017 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 72.89 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186391 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Chemblas | 2013-2525017 | Campeche | Campeche | Chemblás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186392 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Nilchi | 2013-2525018 | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 3005916 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186397 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad San Francisco Koben | 2013-2525021 | Campeche | Campeche | San Francisco Kobén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 751479 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186407 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad San Agustin Ola | 2013-2525026 | Campeche | Campeche | San Agustín Olá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 628690 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186409 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En L Region De La Costa Localidad Pich | 2013-2525027 | Campeche | Campeche | Pich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 2513495 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186734 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Puerto Rico | 2013-2525054 | Campeche | Carmen | Puerto Rico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 2710004 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 69.44 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186745 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Nuevo Campechito | 2013-2525055 | Campeche | Carmen | Nuevo Campechito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 1513900 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 82.08 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186762 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Costa Localidad Emiliano Zapata | 2013-2525056 | Campeche | Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 2001336 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 41.37 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300186927 | Esc. Sec. Tec. No. 34, Construccion De 1era Etapa De Edificio Administrativo, 1 Aula Didactica, Servicio Sanitario Y Adecuacion De Direccion, Cooperativa-Bodega A Un Aula Didactica | 2012/2512294 | Campeche | Calakmul | Xpujil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 2652447 | 2652447.02 | 2652447.02 | 2652447.02 | 2648175.76 | 2648175.76 | 2648175.76 | 99.839 | 0 | Escuela | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300187106 | Telesecundaria No. 138, Construccion De 1 Microlaboratorio Y Obar Exterior Y Rehabilitacion De Direccion Y 1 Aula Didactica | 2013/2512029 | Campeche | Calakmul | Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 701852 | 698525.23 | 698525.23 | 698525.23 | 698525.22 | 698525.22 | 698525.22 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300191294 | J.N. Cristobal Colon Construccion De Servicios Sanitarios ,Direccion Y Aula Cocina Y Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2013-2512017 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1003466 | 1003465.73 | 1003465.73 | 1003465.73 | 963512.54 | 963512.54 | 963512.54 | 96.0185 | 0 | Escuela | 91 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300191492 | Prim. Campeche Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512007 | Campeche | Calkiní | Bécal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 444492 | 444237.45 | 444237.45 | 444237.45 | 444237.43 | 444237.43 | 444237.43 | 100 | 0 | Escuela | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300191880 | Telesecundaria No 23 Construccion De 2 Aulas Didacticas, Microlaboratorio, Direccion Y Servicios Sanitarios | 2013-2512016 | Campeche | Calkiní | Isla Arena | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1833011 | 1833010.68 | 1833010.68 | 1833010.68 | 1833010.6 | 1833010.6 | 1833010.6 | 100 | 0 | Escuela | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300192228 | Prim. Heroes De Nacozari , Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512190 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1130575 | 1130575.21 | 1130575.21 | 1130575.21 | 1130575.2 | 1130575.2 | 1130575.2 | 100 | 0 | Escuela | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300193533 | Esc. Sec. Tec. No 01, Construccion De Taller De Corte Y Confeccion | 2012-2512163 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1892953 | 1856514.42 | 1856514.42 | 1856514.42 | 1856514.42 | 1856514.42 | 1856514.42 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300194941 | Prim. Estado De Tabasco, Rehabilitacion De Edificio A,B, C,D Y F Y Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512034 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 2348866 | 2348866.02 | 2348866.02 | 2348866.02 | 2109473.4 | 2109473.4 | 2109473.4 | 89.8082 | 0 | Escuela | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300195089 | Esc. Sec. Gral. No 01 Construccion De Edificio F, P.B. 2 Microlaboratorio Y 1 Aula Didactica, P.A. 3 Aulas Didacticas Y Construccion De Edificio G, 1 Aula Didactica | 2012-2512290 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 3605710 | 3605710.13 | 3605710.13 | 3605710.13 | 3440488.01 | 3440488.01 | 3440488.01 | 95.4178 | 0 | Escuela | 614 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300195176 | Prim. Justo Sierra Mendez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512019 | Campeche | Carmen | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 815404 | 815404.38 | 815404.38 | 815404.38 | 815404.38 | 815404.38 | 815404.38 | 100 | 0 | Escuela | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300195273 | Prim. Venustiano Carranza, Rehabilitacion De Edificio Existentes Y Construccion De 1 Aula Didactica | 2013-2512028 | Campeche | Carmen | Isla Aguada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1768971 | 1768970.92 | 1768970.92 | 1768970.92 | 1768970.92 | 1768970.92 | 1768970.92 | 100 | 0 | Escuela | 343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300195521 | Prim. Benito Juarez, Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2012-52315315 | Campeche | Carmen | El Aguacatal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 869749 | 848883.73 | 848883.73 | 848883.73 | 848883.73 | 848883.73 | 848883.73 | 100 | 0 | Escuela | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196032 | J.N. Corazon De Niño, Construccion De 1 Aula Didactica Y Obra Exterior | 2013-2512017 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 437227 | 437226.84 | 437226.84 | 437226.84 | 330448.25 | 330448.25 | 330448.25 | 75.5782 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196192 | Prim. Francisco Villa, Construccion De 1 Aula Didactica, Rehabilitacion De Edificio C Y Obra Exterior | 2013-2512018 | Campeche | Carmen | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 544473 | 544472.99 | 544472.99 | 544472.99 | 452703.58 | 452703.58 | 452703.58 | 83.1453 | 0 | Escuela | 30 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196340 | Esc. Sec. Tec. No 21, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2012-2512121 | Campeche | Carmen | Ciudad del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1635878 | 1635878.13 | 1635878.13 | 1635878.13 | 1527108.95 | 1527108.95 | 1527108.95 | 93.351 | 0 | Escuela | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196420 | Prim. Benito Juarez, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512027 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 538740 | 519688.43 | 519688.43 | 519688.43 | 519688.43 | 519688.43 | 519688.43 | 100 | 0 | Escuela | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196488 | J.N. General Ortiz Avila, Construccion De 1 Aula Didactica, Rehabilitacion De 1 Aula Y Servicio Sanitario | 2013-2512030 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 561218 | 561218.08 | 561218.08 | 561218.08 | 561218.08 | 561218.08 | 561218.08 | 100 | 0 | Escuela | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196520 | J.N. Leona Vicario, Construccion De Aula De Usos Multiples (Edif. E) Construccion De Servicios Sanitarios Y Bodega-Intendencia (Edif. F) Y Rehabilitacion De Edificio A, B, C, Y D | 20132512033 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 2571965 | 2571964.98 | 2571964.98 | 2571964.98 | 2571964.98 | 2571964.98 | 2571964.98 | 100 | 0 | Escuela | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196583 | Prim. El Quetzal, Rehabilitacion De Edificio A,B,C, D Y E Y Construccion De 1 Aula Didactica | 2012-2512362 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1716000 | 1715999.82 | 1715999.82 | 1715999.82 | 1645308.84 | 1645308.84 | 1645308.84 | 95.8805 | 0 | Escuela | 337 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300196643 | Telesecundaria No 87, Construccion De Edificio G 1 Aula Didactica Y Rehabilitacion De Edificio A Y B | 2012-2512135 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 869979 | 862852.71 | 862852.71 | 862852.71 | 862852.71 | 862852.71 | 862852.71 | 100 | 0 | Escuela | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300199146 | Licencias Informáticas E Intelectuales | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 983577 | 1348577 | 1348577 | 991350 | 991350 | 991350 | 991350 | 73.5108 | 0 | LICENCIAS | 0 | 4 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300200709 | Construcción De Dren Pluvial En La Av. Periferica Entre Av. Contadores Y Calle Teotihuacan Fracc. San Miguel. | 3033 | Campeche | Carmen | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del Carmen | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 823032 | 766039 | 766039 | 766039 | 766039 | 766039 | 766039 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130300200757 | Otros Bienes Muebles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15000 | 12296 | 12296 | 12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 2 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300208632 | Construcción De Terracerías Y Pavimentos En Calles | APR011048 | Campeche | Candelaria | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 998445 | 998445 | 998445 | 998445 | 998445 | 998445 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualizacion de avance fisico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300209359 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas 010 | APR005010 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN (DIR. DE OBRAS PUBLCIAS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 471850 | 454648 | 454648 | 454648 | 454648 | 454648 | 454648 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1624 | 100 | 100 | Financiera: los montos varian porque en el trimestre anterior se capturaron mal no corresponden a este folio. / Física: obra concluida en 2013 / Registro: esta obra sufrio modificaciones en ter trimestre en razon que se capturo erroneamente y se inviertieron los datos de los folios CAM13130300185156 y del CAM1313300209359, en razon de que sufrieron ajustes y ahorros presupuestales en referencia al cierre de 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130300210678 | Perforación Y Equipamiento De 20 Pozos | - | Campeche | Candelaria | Benito Juárez Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 880530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 1230530 | 100 | 0 | Proyecto | 20 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400234364 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region De La Selva Localidad Luna | 2013/2525187 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 565812 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400235041 | Edificacion De Unidades Basicas De Vivienda En La Region Del Camino Real Localidad Calkini | 2013/2525172 | Campeche | Calkiní | Calkiní | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CODESVI | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 738000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400244016 | Prim. Estado De Yucatan, Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512038 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1388059 | 1388059.1 | 1388059.1 | 1388059.1 | 1388059.1 | 1388059.1 | 1388059.1 | 100 | 0 | Escuela | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400244326 | Prim. Josefa Hurtado Trujeque | 2013-2512039 | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 2293087 | 2293087.4 | 2293087.4 | 2293087.4 | 2293087.39 | 2293087.39 | 2293087.39 | 100 | 0 | Escuela | 288 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400244419 | Prim. Moctezuma, Rehabilitación General A Edificios Existentes , Obra Complementaria Y Obra Exterior | 2013-2512042 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 793055 | 789121.04 | 789121.04 | 789121.04 | 789121.04 | 789121.04 | 789121.04 | 100 | 0 | Escuela | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400244584 | Prim. Mercedes Vastos Lara, Rehabilitación De Edificio B (3 Aulas Didácticas Y Sanitarios | 2013-2512040 | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 574996 | 574996.15 | 574996.15 | 574996.15 | 574996.15 | 574996.15 | 574996.15 | 100 | 0 | Escuela | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400244908 | Prim. Eduardo Mena Córdova, Rehabilitación De Edificio A | 2013-2512047 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 771128 | 771127.83 | 771127.83 | 771127.83 | 771127.83 | 771127.83 | 771127.83 | 100 | 0 | Escuela | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400245190 | Prim. Ana Maria Farias , Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2013-2512050 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 869513 | 869513.32 | 869513.32 | 869513.32 | 735700.31 | 735700.31 | 735700.31 | 84.6106 | 0 | Escuela | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400246086 | Esc. Sec. Tec. No 05, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2011-52315142 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 480293 | 480292.91 | 480292.91 | 480292.91 | 480292.91 | 480292.91 | 480292.91 | 100 | 0 | Escuela | 408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400247379 | Esc. Sec. Tec. No 39, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 2012-2512156 | Campeche | Champotón | Xbacab | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 613190 | 613189.71 | 613189.71 | 613189.71 | 458821.42 | 458821.42 | 458821.42 | 74.8254 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400247645 | J.N. Pedro Sainz De Baranda , Construccion De Direccion Y Servicios Sanitarios | 2011-2512005 | Campeche | Tenabo | Tenabo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 583120 | 583086.12 | 583086.12 | 583086.12 | 583086.12 | 583086.12 | 583086.12 | 100 | 0 | Escuela | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400248071 | Universidad Tecnologica De Candelaria, Construccion De Laboratorio Pesado De Concreto | 2011/2512001 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 9444398 | 9444398.02 | 9444398.02 | 9444398.02 | 6365155.55 | 6365155.55 | 6365155.55 | 67.3961 | 0 | Escuela | 200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400249447 | E.E.I.I. Sak-Ja, Construccion De Aula Inicial Indigena De Usos Multiples Incluye Sanitario | 2013-2512054 | Campeche | Calakmul | Veintiuno de Mayo (Lechugal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 869522 | 869521.79 | 869521.79 | 869521.79 | 485635.27 | 485635.27 | 485635.27 | 55.8508 | 0 | Escuela | 17 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400249594 | Prim. Fidencio Poot, Construccion De 4 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios | 2013-2512044 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 2950418 | 2950418.18 | 2950418.18 | 2950418.18 | 1636501.93 | 1636501.93 | 1636501.93 | 55.4668 | 0 | Escuela | 160 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400250296 | Prim. Francisco I. Madero, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2013-2512048 | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1168790 | 1168790.27 | 1168790.27 | 1168790.27 | 1032832.69 | 1032832.69 | 1032832.69 | 88.3677 | 0 | Escuela | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400250322 | Prim. Maria Lavalle Urbina, Construccion De Direccion-Coperativa, Bodega Y Aula Didactica | 2013-2512009 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 866808 | 866245.55 | 866245.55 | 866245.55 | 866245.55 | 866245.55 | 866245.55 | 100 | 0 | Escuela | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400250712 | Prim. Benito Juarez, Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior | 2013-2512062 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 696143 | 546822.52 | 546822.52 | 546822.52 | 519669.03 | 519669.03 | 519669.03 | 95.0343 | 0 | Escuela | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400250929 | Esc. Sec. Tec. No 02, Construccion De 3 Aulas Didacticas | 2011-2512258 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 1722225 | 1722225.33 | 1722225.33 | 1722225.33 | 1722180.28 | 1722180.28 | 1722180.28 | 99.9974 | 0 | Escuela | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400255577 | Prim. Maria Lavalle Urbina (Siglo Xxi), Equipamiento De 1 Direccion Y 1 Aula Didactica | 2013-2512065 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 78706 | 78706 | 78706 | 78706 | 78706 | 78706 | 78706 | 100 | 0 | Escuela | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400258271 | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Colonia Nueva Creacion | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualizacion de avance fisico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400258272 | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Colonia Centro | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 600000 | 599981 | 599981 | 599981 | 599981 | 599981 | 599981 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualización de avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400258314 | Construccion De Drenaje Pluvial Con Colector De Agua A Base De Rejilla Estructural Y Reparacion Con Concreto Hidraulico, En Colonia San Martin | - | Campeche | Candelaria | Candelaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Candelaria | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 1363000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: se reporta por actualizacion de avance físico / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130400258900 | Prim. Claudio Morales, Trabajos De Rehabilitacion En Espacios Educativos Existentes | 20132512058 | Campeche | Carmen | Atasta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 506673 | 506672.89 | 506672.89 | 506672.89 | 506672.89 | 506672.89 | 506672.89 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13130400258964 | Esc. Sec. Gral. No 01,Equipamiento De 5 Aulas Didacticas | 2012-2512290 | Campeche | Hecelchakán | Hecelchakán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEEC | Educación | En Ejecución | 2013 | 186041 | 186040.98 | 186040.98 | 186040.98 | 179104 | 179104 | 179104 | 96.2713 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM13140100295998 | Edificacion No Habitacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 435362 | 435362 | 435362 | 435362 | 29.0241 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13140100296004 | Instalaciones Y Equipamiento En Construccion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3830000 | 3830000 | 3830000 | 1141030 | 1141030 | 1141030 | 1141030 | 29.7919 | 0 | Obra | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284369 | Contingencia De Abasto De Agua Potable(Varias) | sin numero | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 446671 | 446671 | 446671 | 446671 | 147850 | 147850 | 147850 | 33.1004 | 0 | Metros Cúbicos | 37730 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284371 | Mantenimiento De Equipo De Bombeo (Varias) | sin numero | Campeche | Hopelchén | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 552503 | 552503 | 552503 | 552503 | 204532 | 204532 | 204532 | 37.0192 | 0 | Metro cúbico | 37730 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100285326 | Perforacion De Pozo Profundo, Equipamiento Y Red De Agua Potable. | APR009008 | Campeche | Escárcega | Benito Juárez Número 2 (La Polla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2138673 | 2138673 | 2138673 | 2138673 | 1344133.88 | 1344133.88 | 1344133.88 | 62.849 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287939 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287944 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287946 | Obra Publica En Bienes Propios (C3) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1380000 | 1380000 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287951 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 272216 | 272216 | 163329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287953 | Vehiculos Y Equipo De Transporte | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287954 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 332920 | 332920 | 199752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287955 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287958 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1232097 | 1232097 | 863597 | 863597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287963 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 79588 | 79588 | 47752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287966 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 32480 | 32480 | 19488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287967 | Edificacion No Habitacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287968 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243600 | 243600 | 146160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287970 | Edificacion No Habitacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287974 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 336000 | 336000 | 201600 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287976 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27400 | 27400 | 16440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287978 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 145000 | 145000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287979 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5790300 | 5790300 | 3474180 | 3474180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287981 | Edificacion No Habitacional | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9812780 | 9812780 | 5763329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287984 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1895000 | 1895000 | 1137000 | 113804.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287986 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 795000 | 795000 | 477000 | 477000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287989 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 830900 | 830900 | 498540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287990 | Activos Intangibles | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 697200 | 697200 | 418320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIAS | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287993 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3004000 | 3004000 | 1802400 | 145348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287995 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 36000 | 28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100287998 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288000 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288001 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 401900 | 401900 | 241140 | 241140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288005 | Mobiliario Y Equipo De Administracion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 243832 | 243832 | 146299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288009 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3486627.12 | 3486627 | 2091976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288011 | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 698512 | 698512 | 419107 | 176512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288013 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 68500 | 68500 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288017 | Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 36000 | 36000 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288019 | Vehiculos Y Equipo De Transporte (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5230000 | 5230000 | 3138000 | 3138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288024 | Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas (Ssp) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288026 | Mobiliario Y Equipo De Administracion (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1567900 | 1567900 | 940740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 141 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288029 | Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativos (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 188414 | 188414 | 113048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288031 | Vehiculos Y Equipos De Transporte (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2235000 | 2235000 | 1341000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288034 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10600 | 10600 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288037 | Activos Intangibles (Pgj) | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 610624 | 610624 | 366374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288044 | Mejoramiento Y O Ampliacion | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5657013 | 5657013 | 3394208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288047 | Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones | - | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 382000 | 382000 | 229200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100288442 | Construccion De Piso De Concreto (Suministro De Material Y Mano De Obra) | APR009003 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 949663 | 949663 | 949663 | 949663 | 901365.4 | 901365.4 | 901365.4 | 94.9142 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289149 | Rehabilitación De 1.22 Km. De Caminos De Acceso A Zonas De Producción | - | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 264280.12 | 264278.26 | 264278.26 | 264278.26 | 264278.26 | 264278.26 | 264278.26 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Este proyecto se realizó con Productos Financieros del programa FAFEF 2011 Y 2012. / Física: / Registro: se envia para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289547 | Suministro Y Colocacion De Laminas De Zinc | APR009004 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1019212 | 1019212 | 1019212 | 1019212 | 832827.74 | 832827.74 | 832827.74 | 81.7129 | 0 | Lote | 1 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289573 | Construccion De 80 Muros De 25.00 X 2.40 Mts (Suministro De Material) | APR009011 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1168342 | 1168342 | 1168342 | 1168342 | 1165394.12 | 1165394.12 | 1165394.12 | 99.7477 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289604 | Construccion De Comedor En El J.N. Alma Infantil | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 38769 | 38769 | 38769 | 38769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289612 | Construccion De Comedor En El J.N. Elda Fernandez Andueza | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 16263 | 16263 | 16263 | 16263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289637 | Construccion De Comedor En El J.N. Francisco Gonzalez Bocanegra | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 25855 | 25855 | 25855 | 25855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100289645 | Mantenimiento En El C.A.M. No. 12 | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 12724 | 12724 | 12724 | 12724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290010 | Mantenimiento De Baños En El J.N. Laureana Wrieth Gonzalez | APR009006 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 19918 | 19918 | 19918 | 19918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290016 | Mantenimiento De Baños En El J.N. Julia Ceballos Rodriguez | APR009006 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 22229 | 22229 | 22229 | 22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENETE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290019 | Mantenimiento En El J.N. Enrique Novelo Ortegon | APR009006 | Campeche | Escárcega | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290021 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Juan Escutia T.M. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 32563 | 32563 | 32563 | 32563 | 16281.35 | 16281.35 | 16281.35 | 49.9995 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290022 | Mantenimiento De Baños En La Esc. Prim. Juan Escutia T.V. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 14638 | 14638 | 14638 | 14638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290024 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Eduardo R. Mena Cordova T.M. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGa | Educación | En Ejecución | 2014 | 36517 | 36517 | 36517 | 36517 | 18258.32 | 18258.32 | 18258.32 | 49.9995 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290025 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Eduardo R. Mena Cordova T.V. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 35636 | 35636 | 35636 | 35636 | 17818.12 | 17818.12 | 17818.12 | 50.0003 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290027 | Mantenimiento Del Sistema Hidraulico En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon T.M. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 17904 | 17904 | 17904 | 17904 | 8951.75 | 8951.75 | 8951.75 | 49.9986 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CAM14140100290029 | Mantenimiento De Instalacion Electrica En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon T.V. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 24270 | 24270 | 24270 | 24270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
CAM14140100290030 | Construccion De Comedor En La Esc. Prim. Benito Juarez T.M. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 26869 | 26869 | 26869 | 26869 | 13434.46 | 13434.46 | 13434.46 | 49.9999 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290032 | Mantenimiento De Baños En La Esc. Prim. Juan Pacheco Torres T.M. | APR009006 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 55570 | 55570 | 55570 | 55570 | 27784.87 | 27784.87 | 27784.87 | 49.9998 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290033 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | APR009006 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 33795 | 33795 | 33795 | 33795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290034 | Mantenimiento En La Telesecundaria No 64 | APR009006 | Campeche | Escárcega | Haro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 43999 | 43999 | 43999 | 43999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290035 | Mantenimiento En El J.N. Leona Vicario | APR009007 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 6665.7 | 6665.7 | 6665.7 | 66.992 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100290036 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. General Ortiz Avila | APR009007 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 29977 | 29977 | 29977 | 29977 | 29136.17 | 29136.17 | 29136.17 | 97.1951 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293804 | Mantenimiento En El Cendi No. 3 | APR009007 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 41130 | 41130 | 41130 | 41130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293812 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. Xochitl Angelica Palominos | APR009007 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 26466 | 26466 | 26466 | 26465.24 | 26465.24 | 26465.24 | 26465.24 | 99.9971 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293819 | Construccion De Cerca Perimetral En El J.N. La Chiquita | APR009007 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30198 | 30198 | 30198 | 30198 | 19757.72 | 19757.72 | 19757.72 | 65.4272 | 0 | Obra | 1 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293834 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. Angela Peralta | APR009007 | Campeche | Escárcega | El Lechugal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 24999 | 24999 | 24999 | 24953.89 | 24953.89 | 24953.89 | 24953.89 | 99.8196 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293839 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. Educacion Y Patria | APR009007 | Campeche | Escárcega | Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 51357 | 51357 | 51357 | 51357 | 51324.21 | 51324.21 | 51324.21 | 99.9362 | 0 | Obra | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293844 | Construccion De Barda Perimetral En El J.N. Pablo Garcia | APR009007 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 20882 | 20882 | 20882 | 20882 | 20869.79 | 20869.79 | 20869.79 | 99.9415 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293849 | Mantenimiento En El J.N. Sofia Muñoz Hernandez | APR009009 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 35717 | 35717 | 35717 | 35717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293853 | Mantenimiento En El J.N. Maria Del C. Ramirez Gutierrez | APR009009 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 22644 | 22644 | 22644 | 22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
CAM14140100293859 | Mantenimiento En La Esc. Prim. Benito Juarez T.V. | APR009009 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 72711 | 72711 | 72711 | 72711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293864 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Maria Del Pilar Flores Acuña | APR009009 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENETE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293869 | Mantenimiento De Baños En La Telesecundaria No. 146 | APR009009 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 42839 | 42839 | 42839 | 42839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293871 | Mantenimiento De Instalacion Electrica En La Telesecundaria No. 14 | APR009009 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 43997 | 43997 | 43997 | 43997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
CAM14140100295026 | Perforación De 5 Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles En C.M. Tenabo | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 795000 | 793630.02 | 793630.02 | 793630.02 | 793630.02 | 793630.02 | 793630.02 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REDUJO EL MONTO DEL APROBADO PORQUE HUBO AHORRO PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100295069 | Perforación De 2 Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles En P.R De Tinún | - | Campeche | Tenabo | Tinún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 318000 | 392317.82 | 392000 | 392000 | 224224.18 | 224224.18 | 224224.18 | 57.1537 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE AUMENTÓ EL MONTO DEL CONTRATO PORQUE AUMENTARON LOS METROS DE PROFUNDIDAD DEL POZO No.2 DE LA LOCALIDAD DE TINUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100295111 | Pavimentación Con Doble Sello En Varias Calles: Calle 5 Entre 10 Y 12, Calle 3 Entre 10 Y 12 Y Calle 12 Entre 9b Y 3 Colonia Jacinto Canek | - | Campeche | Tenabo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1505000 | 1499800 | 1400000 | 1400000 | 1037818.85 | 1037818.85 | 1037818.85 | 69.1971 | 0 | Metro Cuadrado | 850 | 100 | 69.2 | Financiera: / Física: / Registro: AUMENTARON LAS METAS Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL ENTRE LO CONTRATADO Y LO APROBADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100296259 | Conservacion De Calles | apr009001 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 210217 | 72000 | 70722.8 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y CORREGIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100296271 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | APR009002 | Campeche | Escárcega | Escárcega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 299998 | 439492.68 | 439492.55 | 439492.68 | 439492.68 | 439492.68 | 439492.68 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100296703 | Agua Limpia 2014 De La Ciudad De Champotón | 333MAPR004001-2014 | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 207947 | 207947 | 207947 | 207947 | 4.1589 | 0 | Localidad | 83021 | 100 | 4 | Financiera: *tiene un monto ejercido de $ 207,947.20 / Física: / Registro: *proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100296875 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Dzitbalché En El Municpio De Calkiní. | 3 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1407900 | 281580 | 281580 | 281398.3 | 160293.26 | 160293.26 | 160293.26 | 56.9264 | 0 | Sistema | 560 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100297178 | Fortalecimiento De Infraestructura Vial Para Transito De Zonas De Producción Para Autoconsumo Indígena En El Cerro. | 6 | Campeche | Calkiní | Dzitbalché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 766012 | 766012 | 766012 | 765140.52 | 229534.16 | 229534.16 | 229534.16 | 29.9648 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100297221 | Fortalecimiento De Infraestructura Vial Para Transito De Zonas De Producción Para Autoconsumo Indígena En El Papayal. | 7 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 766012 | 766012 | 766012 | 765140.53 | 765140.53 | 765140.53 | 765140.53 | 99.8862 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100303823 | Convenio Codesvi 2014 | 0003 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2297031.55 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Familia | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CONVENIO CODESVI PARA LA CONSTRUCCION DE 100 PALAFITOS PARA LA ZONA DEL RIO / Registro:
CAM14140100303915 | Cosntruccion De Casa De Salud De Mariche | 0005 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Salud | En Ejecución | 2014 | 470000 | 449980.5 | 449980.5 | 449980.5 | 444461.79 | 444461.79 | 444461.5 | 98.7736 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: FISICAMENTE ESTA TERINADA LA OBRA / Registro:
CAM14140100303958 | Construcción De Cocina Escolar En La Comunidad De San Eduardo | 0007 | Campeche | Palizada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE PALIZADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 345474.14 | 345474.14 | 345474.14 | 98.7069 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finalizada fisicamente solo falta pagar deducciones / Registro:
CAM00140200329396 | Profesionalización De Las Instalaciones De Seguridad Pública (Equipamiento) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3118500 | 3118500 | 1559250 | 1559250 | 1559250 | 1559250 | 1559250 | 50 | 0 | Pieza | 83021 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: *PROYECTO EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200329461 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Equipamiento) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 395500 | 395500 | 155498 | 155498 | 155498 | 155498 | 155498 | 39.3168 | 0 | equipamiento | 104 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200329496 | Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública (Base De Datos) | - | Campeche | Champotón | Champotón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 351573 | 351573 | 351557 | 351557 | 351557 | 351557 | 351557 | 99.9954 | 0 | EQUIPAMIENTO | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: *OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200330120 | Red Nacional De Telecomunicaciones -Equipamiento | AUT-CGE-SESNSP-SUBSEMUN-1506004-2014 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SSPyPC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7830560 | 7830560 | 0 | 3682563.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 80 | Financiera: LO MINISTRADO ES LO PAGADO APLICA A TODO EL PROGRAMA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN
CAM00140200339267 | Equipamiento De Protección: Equipo De Intervencíon - Policia Estatal Acreditable | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSPYPC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 0 | 662592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 10 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339286 | Equipamiento Institucional : Vehiculos - Policia Estatal Acreditable | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSPYPC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 15250000 | 15250000 | 0 | 13503686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 38 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339302 | Sistema Nacional De Información - Policia Estatal Acreditable | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSPYPC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 332000 | 332000 | 0 | 326516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339315 | Red Nacional De Telecomunicaciones - Policia Estatal Acreditable | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSPYPC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 0 | 2105603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200339329 | Equipamiento Institucional : Vehiculos - Custodio Acreditable | - | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSPYPC | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 796224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 50 | Financiera: LO MINISTRADO CORRESPONDE A LO PAGADO APLICA A TODO EL PROGRAMA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345779 | Adquisición De Mobiliario 2014 | 785 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INDAJUCAM | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 79346.09 | 79346.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200345804 | Equipamiento De La Defensoria Pública 2014 | 861 | Campeche | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INDAJUCAM | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 631157.42 | 631157.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320471 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 759251 | 759251 | 759251 | 757547.29 | 227264.19 | 227264.19 | 227264.19 | 29.9327 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
CAM00140200320571 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Kilómetro Treinta y Seis | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 803275 | 803275 | 803275 | 802464.8 | 240739.44 | 240739.44 | 240739.44 | 29.9697 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320588 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1589067 | 1589067 | 1589067 | 1586916.89 | 476075.16 | 476075.16 | 476075.16 | 29.9594 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION
CAM00140200320622 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2498679 | 2498679 | 2498679 | 2492376.93 | 747713.06 | 747713.06 | 747713.06 | 29.9243 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320638 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | José de la Cruz Blanco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2448118.38 | 734435.51 | 734435.51 | 734435.51 | 29.977 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320701 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | José López Portillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 824746 | 824746 | 824746 | 822655.95 | 246796.79 | 246796.79 | 246796.79 | 29.924 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320745 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Flor de Chiapas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 556800 | 556800 | 556800 | 555928.52 | 166778.56 | 166778.56 | 166778.56 | 29.953 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320766 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Silvituc | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 759251 | 759251 | 759251 | 757637.99 | 227291.4 | 227291.4 | 227291.4 | 29.9363 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320786 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Belén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 657995 | 657995 | 657995 | 656170.44 | 196851.13 | 196851.13 | 196851.13 | 29.9168 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200320800 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | APR009014 | Campeche | Escárcega | Centenario | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1229727 | 1229727 | 1229727 | 1225448.13 | 367634.44 | 367634.44 | 367634.44 | 29.8956 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200323644 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A Las Calles Cercanas Al Centro Urbano Localidad Santo Domingo Kesté, En El Municipio De Champotón | 333MAPR004002-2014 | Campeche | Champotón | Santo Domingo Kesté | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2922043 | 2922043 | 584409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 3763 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200323645 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Profesor Graciano Sanchez En El Municipio De Champotón | 333MAPR004003-2014 | Campeche | Champotón | Profesor Graciano Sánchez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTON DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1903802 | 1903802 | 380760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: *obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328652 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A La Loc. De Santa Cruz Exhacienda, Mpio. Calkini, Campeche | 340 | Campeche | Calkiní | Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1674288.23 | 1339430 | 1339430 | 1339430 | 1339430 | 669503 | 669503 | 49.9842 | 0 | Sistema | 1255 | 1 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328665 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A La Loca. De San Antonio Sahcabchen, Mpio. Calkini, Campeche | 341 | Campeche | Calkiní | San Antonio Sahcabchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3925457 | 3140366 | 3140366 | 3140366 | 3140366 | 942110 | 942110 | 30 | 0 | Sistema | 1858 | 1 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200328678 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) Para Beneficiar A La Loc. Dzitnup, Mpio. Hecelchakan, Campeche | 348 | Campeche | Hecelchakán | Dzitnup | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3593310 | 2874648 | 2874648 | 2874648 | 2874648 | 862394 | 862394 | 30 | 0 | Sistema | 891 | 1 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200328690 | Ampliacion De Sistema Del Agua Potable Para Beneficiar A La Loc Vicente Guerrero, Mpio. Hopelchen, Campeche | 339 | Campeche | Hopelchén | Vicente Guerrero | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 16380649 | 13104519 | 13104519 | 13104519 | 13104519 | 6512409 | 6512409 | 49.6959 | 0 | Sistema | 3198 | 1 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200331052 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bethania | 14/002002 | Campeche | Campeche | Bethania | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 344965.22 | 344965.22 | 29.997 | 0 | Metros | 250 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: El monto total de la inversión de la obra se complementa con los recusos municipales por la cantidad de $ 230,000.00 complementado con la aportación federal PROII por la cantidad de $ 920,000.00 da una inversión total de $ 1,150,000.00
CAM00140200331197 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nilchí | 14/002003 | Campeche | Campeche | Nilchí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 134819.72 | 134819.72 | 29.9599 | 0 | Metros | 250 | 100 | 20 | Financiera: Este recurso consta de dos fuentes de financiamiento PROII $ 360,000.00 y FISM $ 90,000.00. / Física: / Registro:
CAM00140200331296 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nohakal | 14/002007 | Campeche | Campeche | Nohakal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 709909.24 | 709909.24 | 29.954 | 0 | Obra | 900 | 100 | 20 | Financiera: este recurso esta complementado de la siguiente manera PROII $ 1,896,000.00 y FISM $ 474,000.00 / Física: / Registro:
CAM00140200331423 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Locadlidad De Cayal | 14/002004 | Campeche | Campeche | Cayal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 402712.95 | 402712.95 | 29.8306 | 0 | Metros | 350 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: este recurso esta complementado de la siguiente forma PROII $ 1,080,000.00 y FISM $ 270,000.00 suman $ 1,350,000.00
CAM00140200331545 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tixmucuy | 14/002005 | Campeche | Campeche | Tixmucuy | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 29933.02 | 29933.02 | 5.9866 | 0 | Metros | 250 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: este registro esta complementado de la siguiente forma PROII $ 400,000.00 y FISM $ 100,000.00 sumando $ 500,000.00
CAM00140200331626 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Benficiar A Las Calles San Juan, San José, 30 De Septiembre De La Localidad De Quetzal Edzna | 14/002006 | Campeche | Campeche | Quetzal Edzná | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de Campeche | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 143848.48 | 143848.48 | 23.9747 | 0 | Metros | 300 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: este registro esta complementado de la siguiente forma PROII $ 480,000.00 y FISM $ 120,000.00 sumando $ 600,000.00
CAM00140200332612 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Adolfo Lopez Mateos, Municipio De Carmen | 3001 | Campeche | Carmen | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1599949 | 479984.56 | 1599949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 74 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200332663 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Consquista Campesina, Municipio De Carmen | 3002 | Campeche | Carmen | Conquista Campesina | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2839183 | 2839183 | 927908 | 2839183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 675 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CAM00140200332675 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Manantiales Municipio De Carmen | 3004 | Campeche | Carmen | Los Manantiales | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DEL CARMEN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 996244 | 200000 | 996244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200335576 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Las Calles 2 Entre 3 Y 1 De Santa Rosa Municipio De Tenabo. | APR.-008001 | Campeche | Tenabo | Santa Rosa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1895200 | 1895200 | 568560 | 833848 | 568560 | 568560 | 568560 | 30 | 0 | Sistema | 33 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE APRUEBA Y SE ENVÍA A VALIDAR
CAM00140200336208 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Tulipán (El Imposible) En El Municipio De Candelaria | 536 | Campeche | Candelaria | El Tulipán (El Imposible) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1475037.25 | 1475037 | 441653 | 441653 | 88331 | 88331 | 88331 | 5.9884 | 0 | Sistema | 89 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336263 | Modernización Y Ampliación Del Camino Solidaridad-Arroyo Del Julubal Del Km 0 Mas 000 Al Km 5 Mas 000 | 544 | Campeche | Candelaria | Arroyo del Julubal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4153055.4 | 4153055 | 1245802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 266 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336285 | Modernización Y Ampliación Del Camino Delicias I-Desengaño Del Km 0 Mas 000 Al Km 5 Mas 000 | 545 | Campeche | Candelaria | Delicias I | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8706506.2 | 8706506 | 2611038 | 2611038 | 522208 | 522208 | 522208 | 5.9979 | 0 | Kilómetros | 977 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336868 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable, Beneficiar Las Calles Cercanas A Calle Principal Y Calle Rumbo A Cementerio De La Localidad De Zodzil En El Municipio De Hecelchakan | APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Zodzil | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1505240 | 1505240 | 301048 | 1504739.89 | 90284.39 | 90284.39 | 90284.39 | 5.998 | 0 | Metros Lineales | 250 | 100 | 30 | Financiera: del recurso ministrado a la obra solo fue pagado en el trimestre la parte municipal / Física: el avance fisico cubre ambos fuentes de financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336890 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable, Beneficiar Las Calles Salida A Santa Cruz Y Salida A Carretera Federal De La Localidad De Pocboc, En El Municipio De Hecelchakan, | APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Pocboc | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1368400 | 1368400 | 273680 | 1364984.86 | 81899.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 155 | 100 | 30 | Financiera: solo se pago la parte municipal y la federal fue pagada en julio / Física: en avance corresponde a ambas fuentes de financiamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200336912 | Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable, Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De Chunkanan, En El Municipio De Hecelchakan | APR005003 | Campeche | Hecelchakán | Chunkanán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1553134 | 1553134 | 310626.8 | 1532538.36 | 91952.3 | 91952.3 | 91952.3 | 5.9204 | 0 | Metro Lineal | 350 | 100 | 30 | Financiera: los tramites se hicieron y solo se pago lo municipal / Física: el porcentaje fisico corresponde a ambas fuentes de financiamiento / Registro: obras con mezcla de recursos de 80 % proii y 20 faism - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200337202 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Hecelchakan-Santa Cruz-Pocboc, Tramo: Del 0 000al 5 130, Subtramo A Modernizar: Del Km0 000 Al Km 1 200. | FIV-APR005001, FORT-APR005001 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 6830232.51 | 6830232.51 | 1846639.69 | 6155825.64 | 1846639.69 | 1846639.69 | 1846639.69 | 27.0363 | 0 | Kilómetro | 1118 | 100 | 30 | Financiera: / Física: AVANCE FISICO CORRESPONDIENTE / Registro: MEZCLA DE RECURSOS DE PROII 80%, 11.84% FORTAMUN Y 8.16% FIV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM00140200337229 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Hecelchakan-Santa Cruz-Pocboc, Tramo: Del 0 000al 5 130, Subtramo A Modernizar: Del Km2 200 Al Km 5 200. | FIV-APR005002 | Campeche | Hecelchakán | Santa Cruz | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN, DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 15077040.45 | 15077040.45 | 4048332.82 | 13494442.74 | 4048332.82 | 4048332.82 | 4048332.82 | 26.851 | 0 | Kilómetro | 1624 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: MEZCLA DE RECURSOS DE PROII 80% FIV 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139517 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Division Del Norte Escarcega | - | Campeche | Escárcega | División del Norte | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1706244 | 1281046 | 1281046 | 1281046 | 1281046 | 1281046 | 1281046 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM13130200139913 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Matamoros Escarcega | - | Campeche | Escárcega | Matamoros | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 3805915 | 2479393 | 2479393 | 2479393 | 2479393 | 2479393 | 2479393 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284380 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Dzibalchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 938324 | 938324 | 281339 | 937798 | 281339 | 281339 | 281339 | 29.9831 | 0 | Sistema | 75 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284395 | Ampliación De Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Xmejía | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 688285 | 688285 | 206194 | 687314 | 206194 | 206194 | 206194 | 29.9576 | 0 | Sistema | 90 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284413 | Ampliación De Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Xcalot Akal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 264129 | 264129 | 79160 | 263865 | 79160 | 79160 | 79160 | 29.9702 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284560 | Ampliación De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa | sin numero | Campeche | Hopelchén | Becanchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1456098 | 1456098 | 291220 | 1454125 | 87248 | 87248 | 87248 | 5.9919 | 0 | Sistema | 120 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284575 | Ampliación De Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Chencoh | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 353093 | 353093 | 105860 | 352868 | 105860 | 105860 | 105860 | 29.9808 | 0 | Sistema | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284593 | Ampliación De Sistema De Agua Potable | sin numero | Campeche | Hopelchén | Pakchén | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2190000 | 2190000 | 656164 | 2187215 | 656164 | 656164 | 656164 | 29.9618 | 0 | Sistema | 115 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100284615 | Construccion De Camino E.C. Km 11 200 (Bolonchen-Uxmal)San Antonio Yaxche,Tramo:Del Km 0 000 Al Km 1 200, En La Localidad De San Antonio Yaxche. | sin numero | Campeche | Hopelchén | San Antonio Yaxché | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | dirección de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 504 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100293873 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Benito Juarez (La Polla) Don Samuel | APR009013 | Campeche | Escárcega | Don Samuel | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ESCARCEGA | Educación | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12999999.96 | 7559694.7 | 7559694.7 | 7559694.7 | 58.1515 | 0 | Kilómetro | 1 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140100297119 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Las Calles A Cultivos Y Hacia Campo Deportivo De La Localidad De Bacabchén En El Municipio De Calkiní. | 5 | Campeche | Calkiní | Bacabchén | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 467399.99 | 93480 | 93480 | 93323.65 | 67856.49 | 67856.49 | 67856.49 | 72.5893 | 0 | Sistema | 440 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.