## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Zacatecas
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ZAC00150100461169 | Linea De Conduccion De Agua Tratada Ptar, Osiris -Planta Tratadora De Aguas Residuales- | PI-1407-01 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GODEZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150100465933 | Teleférico De Zacatecas | - | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Gobierno del Estado - Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200524117 | Contratación De Seguro Agrícola Catastrófico | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 94849359.59 | [6 empty] | 0 | Hectárea | 5478 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150200526955 | Reconversión Productiva De Frijol A Cultivos Forrajeros, Entre Otros | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000000 | [6 empty] | 0 | Hectárea | 818 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150200527233 | Contratación De Seguro Catastrófico Pecuario | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S258 Programa Integral de Desarrollo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 33316968.01 | [6 empty] | 0 | Piezas | 4800 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150200548301 | Construcción De Servicios Sanitarios En J.N 30 De Abril 32ejn0217w | 0904025-2015 | Zacatecas | Fresnillo | San Pablo de Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548311 | Construcción De Dos Aulas Sec. Gral. Armando Cruz Palomino 32des0045e | 0904042 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548315 | Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios T.V. Secundaria Manuel M Ponce 32etv0231d | 0904034-2015 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548329 | Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios T.V Secundaria Doña Josefa Ortiz De Dominguez | 0904027-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548332 | Construccion De Aula En T.V. Secundaria Vicente Guerrero 32etv0390t | 0904024-2015 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548333 | Construcción De Aula Y Rehabilitación J.N Quintiliano 32ddjn0287s | 0904029-2015 | Zacatecas | Pinos | La Pendencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548593 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Prim Miguel Hidalgo 32dpr1304p | 0904028-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548596 | Rehabilitación General J.N Colibri 32ejn0209n | 0904026-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Nuevo Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548598 | Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios En J.N. Erandi 32ejn0267d | 0904020-2015 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Ignacio Zaragoza (San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548603 | Rehabilitación General T.V. Secundaria Juan Escutia 32etv0906z | 0904023-2015 | Zacatecas | Río Grande | Los Condes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548604 | Construcción De Un Aula T.V. Secundaria J. Jesus Gonzalez Ortega 32etv0015p | 0904022-2015 | Zacatecas | Pinos | Jaula de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548605 | Construcción De Un Aula J.N. Ignacio Manuel Altamirano 32djn0170t | 0904009-2015 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548612 | Construcción De Un Aula Prim. Jean Piaget 32dpr2347u | 0904008-2015 | Zacatecas | Trancoso | Trancoso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548629 | Construcción De Un Aula Sec. Gral. Bicentenario 32des0049a | 0904003-2015 | Zacatecas | Guadalupe | Quinta Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548633 | Construcción De Un Aula J.N. Delfina Castorena 32djn0016z | 0904004-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548635 | Construcción De Un Aula En J.N. Estefanía Castañeda Nuñez | 0904005-2015 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548638 | Construcción De Dos Aulas En Prim Ramón López Velarde | 0904007-2015 | Zacatecas | Pinos | Estancia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548641 | Construcción De Aula En J.N. Josefa Ortiz De Domínguez | 0904010-2015 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548644 | Construcción De Aula En J.N. José Vasconcelos | 0904011-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200548647 | Construcción De Aula J.N Real De Minas 32djn0464f | 0904012-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Subsecretaria de Infraestructura Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549029 | Construccion De Un Aula En J.N Mateo Gallegos Campos 32djn0721e | 0904012-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549034 | Construccion De Un Aula T.V. Secundaria J.Jesus.Gonzalez Ortega 32etv0114p | 090414-2015 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549036 | Contruccion De Un Aula En J.N. Juan Escutia 32djn0548n | 0904015-2015 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549038 | Contruccion De Un Aula T.V. Secundaria Panfilo Natera 32etv0646c | 0904021-2015 | Zacatecas | Pinos | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549039 | Contruccion De Un Aula Prim Niños Heroes 32dpr1361g | 0904017-2015 | Zacatecas | Loreto | Ejido Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549042 | Contruccion De Un Aula Prim Amado Nervo 32dpr1385q | 0904018-2015 | Zacatecas | Loreto | Norias de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549043 | Contruccion De Un Aula T.V. Secundaria Emilio Zapata 32detv0436y | 0904019-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549046 | Rehabilitacion General T.V. Secundaria Niños Heroes 32etv0865p | 0904019-2015 | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Lauro G. Caloca (El Rascón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549047 | Rehabilitacion General J.N. Guadalupe Victoria 32ejn0255z | 0904039-2015 | Zacatecas | Loreto | Ejido Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549049 | Rehabilitacion General Prim Justo Sierra 32dpr0181p | 0904039-2015 | Zacatecas | Pinos | Trinidad Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549052 | Rehabilitacion General Prim Veinte De Noviembre 32dpr0158o | 0904037-2015 | Zacatecas | Pinos | Refugio de los Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549059 | Rehabilitacion General Prim Emiliano Zapata 32dpr0377a | 0904035-2015 | Zacatecas | Villa de Cos | Emiliano Zapata (San Antonio del Burro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549061 | Rehabilitacion General J.N. 43 Legislatura Federal 32ejn0013b | 0904047-2015 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549065 | Contruccion De Un Aula Y Modulo De Servicios Sanitarios Prim Antonio Guzman Aguilera 32dpr1671k | 0904046-2015 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549066 | Rehabilitacion General Prim Ignacio Zaragoza 32dpr1373l | 0904045-2015 | Zacatecas | Juan Aldama | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549068 | Contruccion De Dos Aulas Sec. Tec. 73 Matias Ramos Santos 32dst0073t | 0904044-2015 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150200549070 | Rehabilitacion General Prim Independencia 32dpr1225c | 0904043-2015 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valenciana (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549364 | Construccion De Aula J.N. Enrique Estrada 32djn0005u | 0904048-2015 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549368 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios J.N. Socrates 32djn0050g | 0904049-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Estación Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549371 | Construccion De Un Aula Y Modulo De Servicios Sanitarios J.N. Gabriela Mistral 32djn002x | 0904050-2015 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549375 | Construccion De Un Aula Y Modulo De Servicios Sanitarios J.N. Maria Enriqueta Camarillo 32djn0048s | 0904051-2015 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549377 | Rehabilitacion General Prim Flores Magon 32dpr0078c | 0904052-2015 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549380 | Construccion De Un Aula Prim Justo Sierra 32dpr1345p | 0904054-2015 | Zacatecas | Mazapil | Terminal de Providencia (Terminal) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549384 | Rehabilitacion General Prim Morelos 32dpr149w | 0904055-2015 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549388 | Construccion De Un Aula J.N. Laura Dominguez 32djn00207q | 0904056-2015 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549391 | Construccion De Un Aula J.N. Juan Escutia 32djn305r | 0904057-2015 | Zacatecas | Río Grande | Las Esperanzas (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549395 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios J.N. Hernan Cortes 32djn0472o | 0904041-2015 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300549397 | Construccion De Un Aula J.N. Campanita 32ejn0258w | 0904016-2015 | Zacatecas | Loreto | Colonia Hidalgo (El Tecolote) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300560332 | Rehabilitación General Prim. Miguel Hidalgo 32dpr0647d | 0904035-2015 | Zacatecas | Valparaíso | Ameca (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300570157 | Construir Y Equipar Centro De Investigación Agropecuaria De La Universidad Autónoma De Zacatecas | - | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | [6 empty] | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300570204 | Construir Y Equipar Centro De Investigación Agropecuaria De La Universidad Autónoma De Zacatecas | - | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | [6 empty] | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300570301 | Incentivos A La Comercialización De Frijol Manchado Y Decolorado Ciclo Pv 2013 | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | ASERCA-Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12000000 | [6 empty] | 0 | Hectárea | 474 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300574058 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De La Laguna | DES15F57001 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300580125 | Construccion De Infraestructura Y Equipamiento Del Sistema Zacatecano De Radio Y Television Zacatecas, Zacatecas | 15090116256 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000000 | [6 empty] | 0 | Lote | 250000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300580196 | Proyectos De Inversión Cee | 152316 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 32500000 | [6 empty] | 0 | Lote | 80000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300584527 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En La Localidad De Casa De Cerros,Municipio De Pánuco, Zacatecas. | DS 1512 07 191 | Zacatecas | Pánuco | Casa de Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584576 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Para 1 Vivienda En La Zap 019-5 De La Comunidad De El Saladillo, Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas | DS 1512 06 115 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584694 | Aportacion Para La Ampliacion De 240.43 Ml De Red De Agua Potable En 5 Viviendas En Las Calles 10 De Mayo Y Del Tiro, Colonia Las Mesitas, Monte Escobedo, Zacatecas | UPLA-OE/12-1025/15 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584745 | Aportación Para La Rehabilitación De 509.10 M2 De Techo Firme En 25 Viviendas, En La Comunidad De Corralillo, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII 001 | Zacatecas | Genaro Codina | Corralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 529904.1 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300584746 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo | 20 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584768 | Aportación Para La Rehabilitación De 374.12 M2 De Techo Firme En 16 Viviendas En Varios Domicilios De La Ageb - 0181, De La Cabecera Municipal, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII002 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 375290.49 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300584771 | Aportación Para La Rehabilitación De 394.36 M2 De Techo Firme En 17 Viviendas En Diferentes Domicilios De La Ageb 0177, De La Cabecera Municipal, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII003 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 398811.29 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300584774 | Aportación Para La Rehabilitación De 45 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas, En La Comunidad De Minillas, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII004 | Zacatecas | Genaro Codina | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45531.13 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300584778 | Aportación Para La Rehabilitación De 261 M2 De Techo Firme En 11 Viviendas En La Comunidad De Santa Cruz Piedras Cargadas, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII005 | Zacatecas | Genaro Codina | Santa Cruz de Piedras Cargadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 260478.4 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300584786 | Aportación Para La Rehabilitación De 75 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas En El Arbolito, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII006 | Zacatecas | Genaro Codina | El Arbolito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75566.03 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300584790 | Aportación Para La Construcción De 33 Baños Ecológicos En 33 Viviendas, En La Comunidad De Minillas, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII007 | Zacatecas | Genaro Codina | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1053708.46 | [6 empty] | 0 | Vivienda | 33 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300584795 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional, En La Ageb 0181 De La Cabecera Municipal, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII008 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37725.36 | [6 empty] | 0 | Vivienda | 1 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300584799 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional, En La Comunidad De La Quemazón Del Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII009 | Zacatecas | Genaro Codina | La Quemazón (Francisco Guerrero Espino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37725.36 | [6 empty] | 0 | Vivienda | 1 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300584803 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 10 Viviendas En La Comunidad De San Pablo Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 389 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584898 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Felipe Angeles | 23 | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Ángeles (La Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584901 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jose María Morelos En Col. La Blanca | 26 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300584909 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Dieciseis De Septiembre | 30 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585045 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico, En La Comunidad De La Quemazón Del Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII010 | Zacatecas | Genaro Codina | La Quemazón (Francisco Guerrero Espino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31854.12 | [6 empty] | 0 | Vivienda | 1 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300585048 | Aportación Para La Rehabilitación De 86 M2 De Techo Firme En 4 Viviendas En La Comunidad De Paso De Mendez, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII011 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 87232.09 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE MANERA FÍSICA SE ENCUENTRA EN UN 50% DE AVANCE
ZAC00150300585107 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 9 Viviendas En Camino A Pozo Y Callejón México, En La Comunidad De Paso De Méndez Del Municipio De Genaro Codina, Zacatecas. | 15FIII012 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585115 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 7 Viviendas, En Calle La Lagunita Y Callejón San Isidro De La Localidad San Isidro, En El Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII013 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585123 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 5 Viviendas, En Calle Del Cerrito En La Cabecera Municipal De Genaro Codina, Zacatecas. | 15FIII014 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585126 | Aportación Para La Rehabilitación De 1156.37 M2 De Techo Firme En 53 Viviendas En La Comunidad De Paso De Mendez, Municipio De Genaro Codina, Zac. | 15FIII015 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENARO CODINA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1170311.75 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150300585218 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Morelos | 39 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Independencia (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585290 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Huertas | 43 | Zacatecas | Sombrerete | Santiago de la Herradura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585299 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emiliano Zapata | 47 | Zacatecas | Sombrerete | Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585303 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarzo En Col El Mineral | 48 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585469 | Construcción De Cuarto Adicional | 53 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585472 | Construcción De Cuarto Adicional | 54 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585476 | Construcción De Cuarto Adicional | 55 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585480 | Construcción De Cuarto Adicional En Varias Colonias | 56 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150300585504 | Construcción De Baños | 64 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400588467 | Upla-Oe/12-1402/15 Aportación Para La Construcción De 13 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 3 Localidades: La Pastoría (7),Huegolite (5) Y Pedregoso (1) Del Municipio De Apulco, Zac. | UPLA-OE/12-1402/15 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400588869 | Upla-Oe12-135415 Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas En 4 Localidades: La Estancia (2), Terreros (1), El Durazno (2) Y Cabecera Municipal (11) | DS 1512 07 703 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591527 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Las Palmas | - | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591542 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero | - | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591558 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Arroyo Del Laurel, Barrio San Nicolas | - | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591665 | Suministro De Tuberia Para Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Gonzalez Ortega | - | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591680 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Las Americas, Col. Lindavista | - | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591731 | Ampliacion De Red De Electricidad | - | Zacatecas | Tabasco | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591776 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Calle Prolongacion Vicente Guerrero, Barrio San Jose | - | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591842 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Calle Lopez Mateos Camino A Los Leandro | - | Zacatecas | Tabasco | Los Leandros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591903 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Calle Principal | - | Zacatecas | Tabasco | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400591953 | Rehabilitacion De Red De Electricidad En Calle Camino Real, Col. Lazaro Cardenas | - | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400592348 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Francisco I. Madero | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594657 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594678 | Rehabilitación De Válvulas Check De 6 Pulgadas Para Red De Agua Potable En San Mateo | 1599049038 | Zacatecas | Valparaíso | J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594701 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle 14 De Octubre | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594726 | Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594778 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle Juarez | - | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594801 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle De La Loma | - | Zacatecas | Tabasco | Cosalima (San José de Cosalima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594834 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle Principal (Por El Canal) | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400594934 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle Principal | - | Zacatecas | Tabasco | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400595119 | Equipamiento Con Bomba De Agua Potable En San Rafael De Las Tablas | 1599049037 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400595357 | Equipamiento Con Bomba Cloradora Y Equipo En General En El Sistema De Agua Potable En Las Comunidades Peñitas De Oriente, Maravillas,Lomas De La Cruz Y El Mirador | 1599049045 | Zacatecas | Valparaíso | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400595406 | Rehabilitación De Columna De Pozo Para Agua Potable En Santa Ana De Arriba | 1599049044 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400595994 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | Rancho los Simones (Rancho de los Burros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596029 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596031 | Rehabilitacion De 1285 Mts De Drenaje En La Calle Moctezuma | 02 | Zacatecas | Concepción del Oro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596067 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | Varal de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596072 | Adquisicion De Bomba Para El Pozo San Francisco | 01 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596143 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | Cerrito de Momax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596193 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596222 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596240 | Reparacion De Pozos De Agua Potable Varias Localidades | 1599049005 | Zacatecas | Valparaíso | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596269 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596376 | Construccion 8 Baños Ecologicos Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596396 | Construccion De 5 Baños Ecologicos Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596416 | Construccion De 11 Baños Ecologicos Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | Cosalima (San José de Cosalima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400596432 | Construccion De 12 Baños Ecologicos Con Biodigestor | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597724 | Proyecto Electrico Para El Suministro De Energia Electrica A Municipio De Concepcion Del Oro,Zac, Localizado En Relocalizacion De Tro Y Ext. De Lmt En Calle 16 De Septiembre De C.Del.Oro,Zac | 03 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597742 | Proyecto Ampliacion En Red Secundaria Para Casas Habitacion Ubicado En La Colonia Kla Minita Concepcion Del Oro | 04 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597773 | Construccion De 10 Cuartos De 3x4 Colonia Cabrestante | 05 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597811 | Construccion De 13 Cuartos De 3x4 Colonia Obrera | 06 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597856 | Construccion De 14 Baños Colonia Cabrestante | 07 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597899 | Aportación Para 5 Obras Para 1750 M2 De Mejoramiento De Muro En 70 Viviendas | DS 1512 07 683 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597931 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 15OFIII38004 | Zacatecas | Pinos | Santa Genoveva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597956 | Construccion De 16 Baños Colonia Obrera | 08 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400597968 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 15OFIII38005 | Zacatecas | Pinos | José María Pino Suárez (La Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598008 | Construccion De Losa Solida En Colonia Cabrestante | 09 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598018 | Construccion De 1 Cocina | - | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598049 | Construccion De 5 Cocinas | - | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598082 | Construccion De 3 Cocinas | - | Zacatecas | Tabasco | Cosalima (San José de Cosalima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598089 | Construccion De 10 Cuartos De 3x4 Calle 16 De Septiembre | 10 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598116 | Construccion De 1 Cocina | - | Zacatecas | Tabasco | Cerrito de Momax | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598137 | Construccion De 7 Cocinas | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598174 | Construccion De Casa De Salud | - | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598251 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle Mauricio Magdaleno, Col. Magisterial | 14 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598350 | Construccion De 14 Baños Calle 16 De Septiembre | 11 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598448 | Construccion De Losa Solida En Calle 16 De Septiembre | 12 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598513 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 15OFIII38007 | Zacatecas | Pinos | Estancia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598570 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 15OFIII38010 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598585 | Construccion De Piso En Calle 16 De Septiembre | 13 | Zacatecas | Concepción del Oro | Concepción del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598664 | Construccion De 7 Cuartos En La Comunidad De Laborcilla | 14 | Zacatecas | Concepción del Oro | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598670 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 15OFIII38014 | Zacatecas | Pinos | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598704 | Ampliacion De Red De Agua Potable Suministro De Tomas Domiciliarias | 15OFIII38068 | Zacatecas | Pinos | José María Pino Suárez (La Colorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598740 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 15OFIII38069 | Zacatecas | Pinos | Colonia Belisario Domínguez (Las Güeritas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598765 | Construccion De 2 Cuartos En La Comunidad De Santa Fe | 15 | Zacatecas | Concepción del Oro | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400598882 | Construccion De 2 Cartos En La Comunidad De Entronque A Cienega | 16 | Zacatecas | Concepción del Oro | Entronque a Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599064 | Construcción De 1000 Estufas Ecológicas De Varias Localidades | 1599049001 | Zacatecas | Valparaíso | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599089 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Deposito De Agua Potable A Base De Mamposteria | 15OFIII38027 | Zacatecas | Pinos | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599235 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | 15OFIII38066 | Zacatecas | Pinos | Las Jarcias (Loma Alta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599268 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | 15OFIII38067 | Zacatecas | Pinos | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599273 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples De La Esc. Primaria Nicolas Bravo, Barrio San Jose | 14OFIII44000- | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599297 | Construccion De 2 Cuartos En La Comunidad De Avalos | 17 | Zacatecas | Concepción del Oro | Ávalos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599327 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Sistema De Agua Potable | 15OFIII0001 | Zacatecas | Pinos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599382 | Mejoramiento De 194 Viviendas En El Municipio De Luis Moya A Familias De Escasos Recursos, Convenuo Peso A Peso | 029 | Zacatecas | Luis Moya | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599388 | Construccion De 3 Cuartos En La Comunidad De Progreso De Agua Dulce | 18 | Zacatecas | Concepción del Oro | Progreso (Agua Dulce) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599430 | Mejoramiento De 373 Viviendas En El Municipio De Zacatecas A Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso. | 030 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599436 | Aportacion A Convenio Con La Comision Nacional De Agua Y Alcantarillado Para El Equipamiento De Sistema De Agua Potable | 15OFIII38050 | Zacatecas | Pinos | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599459 | Mejoramiento De 193 Viviendas En El Municipio De Calera A Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso | 031 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA,VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599490 | Mejoramiento De 168 Viviendas En El Municipio De Rio Grande Para Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso. | 032 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599521 | Aportacion A Convenio Con La Comision Nacional De Agua Y Alcantarillado Para El Equipamiento De Sistema De Agua Potable | 15OFIII38033 | Zacatecas | Pinos | Purísima del Salto de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599560 | Aportacion A Convenio Con La Comision Nacional De Agua Y Alcantarillado Para El Equipamiento De Sistema De Agua Potable | 15OFIII38051 | Zacatecas | Pinos | El Machucado (Colonia el Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599566 | Mejoramiento De 154 Viviendas Para El Municipio De Valparaiso A Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso | 034 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599599 | Programa Estatal Emergente De Mejoramiento De 1,792,000 Viviendas Para Familias De Escasos Recursos. | 035 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599617 | Aportacion A Convenio Con La Secretaria De Agua Y Medio Ambiente Para Las Obras De Agua Potable | 15OFIII38003 | Zacatecas | Pinos | San José de Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599626 | Guarniciones Y Banquetas En 41 Viviendas De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Arte Mexicano En La Cabecera Municipal De Fresnillo. | 036 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599668 | Muretes Electricos, Guarniciones Y Banquetas En 19 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento San Agustin, En La Cabecera Municipal De Loreto | 037 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599671 | Aportacion A Convenio Con La Secretaria De Agua Y Medio Ambiente Para Las Obras De Agua Potable | 15OFIII38006 | Zacatecas | Pinos | Cerrito de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE AGUA Y MEDIA AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599691 | Electrificacion Y Alumbrado Publico En 63 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Carlos Fuentes, En La Cabecera Municipalde Guadalupe | 038 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599715 | Muretes Electricos, Guarniciones Y Banquetas En 19 Viviendas De Escasos Recursos Del Fraccionamiento La Predera, En La Cabecera Municipal De Villa De Cos | 039 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599719 | Aportacion A Convenio Con La Secretaria De Agua Y Medio Ambiente Para Las Obras De Agua Potable | 15OFIII38002 | Zacatecas | Pinos | Francisco García Salinas (Presa San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599738 | Guarniciones Y Banquetas En 63 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Carlos Fuentes, En La Cabecera Municipal De Guadalupe | 040 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599758 | Mejoramiento De 2000 Viviendas De Imagen Urbana | 041 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SINFRA,VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599767 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 15OFIII38015 | Zacatecas | Pinos | Trinidad de Buenavista (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599818 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 15OFIII38016 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599853 | Rehabilitacion De 184.70 M2 De Techo En 5 Viviendas | 14OFIII44000-1 | Zacatecas | Tabasco | Cosalima (San José de Cosalima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599869 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 15OFIII38017 | Zacatecas | Pinos | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400599917 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Morelos, Col. Magisterial | 14OFIII44000-2 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400600138 | Construccion De Muro De Contencion En Ave. Nogales, Col. Lindavista | - | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400600169 | Rehabilitacion De 410.89 M2 De Techo En 6 Viviendas | - | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400600184 | Rehabilitacion De 821.08 M2 De Techo En 19 Viviendas | - | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400600199 | Rehabilitacion De 14.74 M2 De Techo En 1 Vivienda | - | Zacatecas | Tabasco | Varal de Abajo (El Varal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400600218 | Rehabilitacion De 321.30 M2 De Techo En 8 Viviendas | - | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400600233 | Rehabilitacion De 91.43 M2 De Techo En 3 Viviendas | - | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400601648 | Aportación Para La Construcción De 12 Cuartos Adicionales En 12 Viviendas De La Localidad Cerro Chino, Municipio De Tepechitlán Zacatecas | DS 1512 07 772 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400602867 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Suave Patria, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas | DS 1512 07 449 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603209 | Aportación Para La Rehabilitación Con 80 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas | DS 1512 07 803 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603297 | Construcción De 6 Baños Con Biodigestor En 6 Viviendas De La Localidad Del Porvenir De Cañitas De Felipe Pescador Zacatecas. | FAIS 15 046 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603374 | Construcción De 10 Baños Con Biodigestor En 10 Viviendas Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador Zacatecas. | FAIS 15 044 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603464 | Construcción De 38 Cuartos Adicionales En 38 Viviendas De La Cabecera Municipal En Ageb 017-A Y Ageb-012-7 Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | FAIS 15 047 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603513 | Aportacion Para La Construccion De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Comunidad De Berrendos | - | Zacatecas | Monte Escobedo | Berrendos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603588 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 4 Postes En Localidad De Enrique Estrada Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | FAIS 15 040 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Enrique Estrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603620 | Aportacion Para La Construccion De 1 Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Comunidad De El Pocito | - | Zacatecas | Monte Escobedo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400604033 | Amplicion De Red De Alcantarillado | 15OGIII38019 | Zacatecas | Pinos | Agua Gorda de los Patos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400604088 | Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Salida A Carretera Pinos-Ojuelos | 15OFIII38046 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400604156 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | FIII-2015-016 | Zacatecas | Loreto | Emilio Carranza (Arenal del Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 332861.52 | [6 empty] | 0 | Piezas | 540 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400604192 | Perforacion De Pozo De Agua Potable | FIII-2015-017 | Zacatecas | Loreto | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 333569.24 | [6 empty] | 0 | Piezas | 448 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606186 | Ampliacion De Red De Acantarillado | 15OFIII38020 | Zacatecas | Pinos | El Nigromante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606198 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 15OFIII38021 | Zacatecas | Pinos | Estancia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606254 | Ampliacion De Red De Alcantarillado | 15OFIII38024 | Zacatecas | Pinos | Ojo de Agua de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606307 | Construccionde 3 Cuartos En La Comunidad De Cienega | 19 | Zacatecas | Concepción del Oro | Ciénega de Rocamontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606324 | Aportacion A Convenio Con La Comision Nacional De Agua Para Las Obras De Alcantarillado | 15OFIII38010 | Zacatecas | Pinos | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION NACIONAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606363 | Aportacion A Convenio Con La Comision Nacional Del Agua Para Las Obras De Alcantarillado | 15OFIII38011 | Zacatecas | Pinos | José María Morelos (Pozo de los Ratones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION NACIONAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606374 | Aportación Para La Rehabilitación De 16 M2 De Techo Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 351 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606393 | Construccion De 3 Cuartos En La Comunidad De Guadalupe Garzaron | 20 | Zacatecas | Concepción del Oro | Guadalupe Garzarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606396 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado | 15OFIII38032 | Zacatecas | Pinos | Saldaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606428 | Construccion De 4 Cuartos En La Comunidad De Anahuac | 21 | Zacatecas | Concepción del Oro | Anáhuac (San Eustaquio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606488 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Del Mastranto | FIII-2015-001 | Zacatecas | Loreto | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 233819.46 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606516 | Ampliacion De Red Electrica En Col. Victoria | FIII-2015-002 | Zacatecas | Loreto | Colonia Victoria (El Cuije) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 66676.8 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606518 | Construccion De 5 Cuartos En La Comunidad De El Salero | 22 | Zacatecas | Concepción del Oro | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606551 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado | 15OFIII38029 | Zacatecas | Pinos | El Remanente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606571 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De 12 Postes En Calle 12 De Octubre, De 4 Viviendas De La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador Zacatecas. | FAIS 15 042 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606601 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De La Victoria | FIII-2015-003 | Zacatecas | Loreto | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 91905.35 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606623 | Ampliacion De Red Electrica Col. Emilio Carranza | FII-2015-004 | Zacatecas | Loreto | Emilio Carranza (Arenal del Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606629 | Construccion De 4 Cuartos En La Comunidad De Rodriguez Mendez | 23 | Zacatecas | Concepción del Oro | Manuel Rodríguez Méndez (El Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606653 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez La Soledad | FIII-2015-005 | Zacatecas | Loreto | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ELECTRICA Y CIVIL ESDE SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 171632.71 | [6 empty] | 0 | Piezas | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606680 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Principal En Los Rosarios | FIII-2015-006 | Zacatecas | Loreto | Los Rosarios (El Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ELECTRICA Y CIVIL ESDE SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 46196.13 | [6 empty] | 0 | Piezas | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606706 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De 6 Postes En La Localidad De Boquilla De Abajo Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador Zacatecas. | FAIS 15 041 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606734 | Ampliacion De Red Electrica En Tierra Blanca | FIII-2015-007 | Zacatecas | Loreto | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 234531.41 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606741 | Ampliacion De Red Electrica En San Matias | FIII-2015-008 | Zacatecas | Loreto | San Matías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 239241.3 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606757 | Ampliacion De Red Electrica En Norias De La Venta | FIII-2015-009 | Zacatecas | Loreto | Norias de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 109975.54 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606774 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Aquiles Serdan E Independencia En Crisostomos | FIII-2015-010 | Zacatecas | Loreto | Crisóstomos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 291365.47 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400606818 | Rehabilitacion De 754.03 M2 De Techo En 24 Viviendas Del Municipio De Cañitas De F. P. | FISM 15 024 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606848 | Construccion De 3 Baños En La Comunidad De Encinos | 24 | Zacatecas | Concepción del Oro | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606875 | Construcción De 10 Cuartos Adicionales En 10 Viviendas De La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador. | FISM 15 051 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400606938 | Construccion De 5 Baños En La Comunidad De La Laborcilla | 25 | Zacatecas | Concepción del Oro | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607004 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 6 Postes En 15 Viviendas | DS 1512 06 217 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607022 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Zap 016-1 En La Comunidad De El Saucito Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 570 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607030 | Construccion De 3 Baños En La Comunidad De San Jose Del Mezquital | 26 | Zacatecas | Concepción del Oro | San José del Mezquital (El Mezquital) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607104 | Aportación Para La Ampliaición De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes En 10 Viviendas | DS 1512 06 218 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607111 | Aportacion A Convenio Fise Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado | 15OFIII38029 | Zacatecas | Pinos | Pedregoso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607162 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Con 8 Postes En 6 Viviendas | DS 1512 06 220 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607211 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 2 Postes En 3 Viviendas | DS 1512 06 221 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607228 | Aportacion A Convenio Con La Secretaria De Agua Y Medio Ambiente Para Las Obras De Alcantarillado | 15OFIII38009 | Zacatecas | Pinos | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607249 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 5 Postes Para 16 Viviendas | DS 1512 06 222 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607254 | Excavacion De Fosa De Oxidacion En Sistema De Alcantarillado | 15OFIII38118 | Zacatecas | Pinos | La Lobeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607270 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Privada Alameda | 01 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607295 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 5 Postes Para 16 Viviendas | DS 1512 06 223 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607307 | Aportacion A Convenio Con La Comision Nacional Del Agua Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado | 15OFIII38070 | Zacatecas | Pinos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607311 | Equipamiento Del Pozo Profundo En Tanque Viejo | 1 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607331 | Ampliacion De Red Electrica En La Tinaja | FIII-2015-011 | Zacatecas | Loreto | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ELECTRICA Y CIVIL ESDE SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607343 | Ampliacion De Red Electrica En El Becerro | FIII-2015-012 | Zacatecas | Loreto | El Becerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 120000 | [6 empty] | 0 | Piezas | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607364 | Ampliacion De Red Electrica En Santa Maria | FIII-2015-013 | Zacatecas | Loreto | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 380251.94 | [6 empty] | 0 | Piezas | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607366 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución Electrica Con 1 Poste En 5 Viviendas | DS 1512 06 224 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607376 | Ampliacion De Red Electrica En El Carreño | FIII-2015-014 | Zacatecas | Loreto | El Carreño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 120097.99 | [6 empty] | 0 | Piezas | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607397 | Ampliacion De Red Electrica Norias De Guadalupe | FIII-2015-035 | Zacatecas | Loreto | Norias de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230511.43 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607410 | Ampliacion De Red Electrica En Tierra Blanca | FIII-2015-037 | Zacatecas | Loreto | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 169333.8 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607412 | Aportacion Para La Ampliaciòn De La Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 4 Postes Para 10 Viviendas | DS 1512 06 225 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607426 | Equipamiento De Pozo Profundo | 0001 | Zacatecas | Mazapil | Tanque Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607437 | Ampliacion De Red Electrica En San Blas | FIII-2015-038 | Zacatecas | Loreto | San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 215764.32 | [6 empty] | 0 | Piezas | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607448 | Equipamiento De Pozo Profundo | 0001 | Zacatecas | Mazapil | Tanque Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607459 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes En 3 Viviendas | DS 1512 06 226 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607494 | Instalacion De 36 Calentadores Solares Con Base Para Tinaco En 36 Viviendas De La Localidad De Boquilla De Abajo De Cañitas De Felipe Pescador. | FISM 15 050 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607516 | Aportacion Para La Ampliaciòn De La Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 4 Postes Para 5 Viviendas | DS 1512 06 227 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607523 | Ampliacion De Red Electrica En El Prieto | FIII-2015-039 | Zacatecas | Loreto | El Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 402769.4 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607535 | Ampliacion De Red Electrica En San Ramon | FIII-2015-015 | Zacatecas | Loreto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230235.08 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400607546 | Instalacion De 36 Calentadores Solares Con Base Para Tinaco En 36 Viviendas De La Localidad De El Saucillo De Cañitas De Felipe Pescador. | FISM 15 049 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607555 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En En Calle García Salinas | 02 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607583 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 12 Viviendas | DS 1512 06 228 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607625 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De 10 Mil Litros De Capacidad Y Red De Agua Potable | 03 | Zacatecas | Chalchihuites | La Purísima (Ojo del Toro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607653 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 2 Postes En 6 Viviendas | DS 1512 06 229 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607677 | Instalacion De 243 Calentadores Solares Con Base Para Tinaco En 243 Viviendas De La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador. | FISM 15 052 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607693 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Pozo De Agua Potable | 04 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607719 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 6 Postes En 25 Viviendas | DS 1512 06 209 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607733 | Aportación Para La Construcción De Ademe Para Pozo De Agua Potable | 05 | Zacatecas | Chalchihuites | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607741 | Construccion De 4 Baños En La Comunidad De El Salero | 27 | Zacatecas | Concepción del Oro | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607768 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 2 Postes En 6 Viviendas | DS 1512 06 210 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607769 | Construcción De Pavimento En Calle Acceso Al Cobaso | 72 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607809 | Instalacion De 25 Calentadores Solares Con Base Para Tinaco En 25 Viviendas De La Quemada De Cañitas De Felipe Pescador. | FISM 15 048 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607823 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes En 10 Viviendas | DS 1512 06 211 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607827 | Construccion De 2 Baños En La Comunidad De Progreso De Agua Dulce | 28 | Zacatecas | Concepción del Oro | Progreso (Agua Dulce) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607846 | Instalacion De 60 Calentadores Solares En 60 Viviendas De La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | FISM 15 054 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607885 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 13 Postes En 16 Viviendas | DS 1512 06 212 | Zacatecas | Guadalupe | Zóquite | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607934 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica Con 4 Postes En 20 Viviendas | DS 1512 06 213 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607966 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 5 Postes En 5 Viviendas | DS 1512 06 214 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607985 | Construccion De 2 Baños En La Comunidad De Cienega De Rocamontes | 29 | Zacatecas | Concepción del Oro | Ciénega de Rocamontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608006 | Construcción De Cerco Perimetral En Telesecundaria Miguel Auza | 73 | Zacatecas | Sombrerete | Emiliano Zapata (Juanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608007 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 15 Viviendas | DS 1512 06 215 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608055 | Construccion De 2 Baños En La Comunidad De Guadalupe Garzaron | 30 | Zacatecas | Concepción del Oro | Guadalupe Garzarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608058 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador Zac. | APAZU-FONREGION 15 043 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608086 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 8 Postes En 2 Viviendas | DS 1512 06 230 | Zacatecas | Guadalupe | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608100 | Construccion De 3 Baños En La Comunidad De Tanque Del Alto | 31 | Zacatecas | Concepción del Oro | Emancipación (Tanque del Alto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608102 | Construcción De Kiosco En La Comunidad De Norias De San Juan, Municipio De Pánuco, Zacatecas. | - | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608132 | Aportacion Para La Ampliaciòn De Red De Distribucion De Energia Electrica Con 3 Postes Para 5 Viviendas | DS 1512 06 231 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608177 | Construcción De Cuarto Adicional En Varias Colonias | 74 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608185 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 40 Postes Para 60 Viviendas | DS 1512 06 232 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608204 | Construccion De 3 Baños En La Comunidad De Rodriguez Mendez | 32 | Zacatecas | Concepción del Oro | Manuel Rodríguez Méndez (El Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608227 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 2 Viviendas | DS 1512 06 233 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608256 | Rehabilitacion De 692 Ml De Red De Agua Potable En La Calle 6 De Octubre De La Localidad De Boquilla De Abajo | FISM 15 028 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608268 | Construcción De Cuarto Adicional | 75 | Zacatecas | Sombrerete | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608309 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 22 Postes En 50 Viviendas | DS 1512 07 252 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608332 | Construccion De 3 Baños En La Comunidad De Pabellon | 33 | Zacatecas | Concepción del Oro | Pabellón Hidalgo (El Pabellón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608369 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 1 Vivienda | DS 1512 06 235 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608384 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 76 | Zacatecas | Sombrerete | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608416 | Construcciond De 3 Losas En La Comunidad De San Jose Del Mezquital | 34 | Zacatecas | Concepción del Oro | San José del Mezquital (El Mezquital) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608435 | Construccion De 600 Ml De Red De Drenaje En El Barrio Viejo 1 Y Barrio Bajio De La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador. | FISM 15 053 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608487 | Construccion De Red De Alcantarillado En Bimbaletes (Norias De Bimbaletes) | FIII-2015-019 | Zacatecas | Loreto | Bimbaletes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AUREUM CONSTRUCTORA SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 341353.34 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608489 | Construcción De Baño Con Biodigestor | 76 | Zacatecas | Sombrerete | Berros y Ojo Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608511 | Construccion De Red De Alcantarillado En Bimbaletes | FIII-2015-018 | Zacatecas | Loreto | Bimbaletes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 182161.4 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 10 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608524 | Construccion De 5 Losas En La Comunidad De La Laborcilla | 35 | Zacatecas | Concepción del Oro | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608530 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 77 | Zacatecas | Sombrerete | El Rebaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608556 | Construccion De Red De Alcantarillado En Norias De Bimbaletes | FIII-2015-032 | Zacatecas | Loreto | Bimbaletes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 187376.12 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 10 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608598 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38025 | Zacatecas | Pinos | Huertas del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608603 | Construccion De 4 Losas En La Comunidad De Anahuac | 36 | Zacatecas | Concepción del Oro | Anáhuac (San Eustaquio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608628 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38030 | Zacatecas | Pinos | La Noria Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608635 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En San Blas | FIII-2015-033 | Zacatecas | Loreto | San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 605852.91 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608647 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38031 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608649 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Norias De Guadalupe | FIII-2015-034 | Zacatecas | Loreto | Norias de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 340257.34 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608657 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 78 | Zacatecas | Sombrerete | Villa Insurgentes (El Calabazal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608673 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38034 | Zacatecas | Pinos | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608681 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col. Vega Loreto | FIII-2015-020 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2389936.35 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 50 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608689 | Construccion De 5 Losas En La Comunidad De El Salero | 37 | Zacatecas | Concepción del Oro | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608719 | Construccion De 3 Losas En La Comunidad De Rodriguez Mendez | 38 | Zacatecas | Concepción del Oro | Manuel Rodríguez Méndez (El Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608754 | Construcción De Baño Con Biodigestor | 79 | Zacatecas | Sombrerete | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608830 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 1 Poste En 4 Viviendas | DS 1512 06 216 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608835 | Construccion De Red De Alcantarillado En Calle Las Norias San Blas | FIII-2015-036 | Zacatecas | Loreto | San Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 253840.81 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608865 | Construccion De Red Electrica En Col. Emilio Carranza | FIII-2015-004 | Zacatecas | Loreto | Emilio Carranza (Arenal del Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LORENA VEGA ROMERO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 168420.98 | [6 empty] | 0 | Piezas | 10 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608872 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38035 | Zacatecas | Pinos | San José de Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608885 | Construccion De Puente En Calle V. Gro. Fraccto. San Agustin Loreto | FIII-2015-029 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OLIVIA MONREAL MARTINEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199999.9 | [6 empty] | 0 | Piezas | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608904 | Puente Acceso A El Mastranto | FIII-2015-030 | Zacatecas | Loreto | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 454113.06 | [6 empty] | 0 | Piezas | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400608939 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38036 | Zacatecas | Pinos | El Chinchorro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608977 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38037 | Zacatecas | Pinos | San José de Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609015 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38038 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609072 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38039 | Zacatecas | Pinos | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609080 | Pavimentacion De Calle 6 De Octubre De Octubre De La Localidad De Boquilla De Abajo | FAIP 15 029 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609109 | Ampliacion De Red Electrica En Los Alvarado (Anexo A La Esmeralda) | 15OFIII38040 | Zacatecas | Pinos | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609206 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38041 | Zacatecas | Pinos | El Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609235 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38023 | Zacatecas | Pinos | La Mazamorra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609706 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, En San Jose Del Vergel, Valpariso | 15090108149 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609736 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Mimbres, Valparaiso | 15090108249 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609771 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En San Diego, Valparaiso | 15090108351 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609798 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre, En Santa Elena (Nuevo Rodeo), Melchor Ocampo | 15090108427 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609823 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre, En El Jaguey, Melchor Ocampo | 15090108527 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609864 | Construccion De Rastro Municipal En Tabasco | 15090109644 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609885 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Benito Juarez | 15090109904 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609908 | Construccion Y Equipamiento Del Velodromo Segunda Etapa | 15090110056 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609930 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lopez Velarde De Granadas, Villa Garcia | 15090110452 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609961 | Construccion De Servicios De Atencion A La Ciudadania (Edificio Municipal) En Fresnillo | 15090114010 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400609985 | Construccion De Red De Abastecimiento De Agua A La Unidad Deportiva De Villa Gonzalez Ortega | 15090114153 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400610010 | Construccion Obras Complementarias Celula Industrial Jalpa (Sistema Contra Incendios, Instalacion Sanitaria, Instalacion Electrica Y Trabajos Diversos | 15090115819 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400610036 | Construccion De La Escuela De Musica De La Banda Sinfinoca Del Estado En El Centro Cultural Toma De Zacatecas | 15090124256 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400610059 | Construccion Del Centro Cultural Toma De Zacatecas (Segunda Etapa) | 15090106556CP | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400610827 | Construcción De Puente Carretera Santa Mónica-Pozo De Gamboa En Km 2 200 Mediante Terracerias | 132 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 592146.88 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 5221 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400610882 | Construcción De Proyecto De Infraestructura Pública Periférico Centenario Tramo Bulevar El Bote Mexicapan En Zacatecas | 136 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 91500000 | [6 empty] | 0 | Kilómetro cuadrado | 1138158 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400612400 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 80 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612411 | Construcción De Baño Con Biodigestor | 81 | Zacatecas | Sombrerete | Los Puertos de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612419 | Construcción De Baño Con Biodigestor | 82 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612722 | Reparacion De Bomba Para Agua Potable | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612752 | Adquicicion De Papeleria | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612798 | Adquicicion Papeleria | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612830 | Mantenimiento De Vehiculos | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612857 | Mantenimiento De Vehiculos | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400612920 | Const.De Pavimento Asfaltico En Dos Calles De La Colonia Jose Maria Morelos | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613050 | Construccion De Pavimentacion | 22 | Zacatecas | Villa Hidalgo | Purísima del Rucio (El Rucio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613079 | Construccion De Domo En Jardin De Niños Tomas Alba Edison | CON-ECO 15 030 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613118 | Anticipo Por Suministro Y Colocacion De 7 Biodigestores | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613259 | Construcción De Domo En Jardin De Niños Benito Juarez Garcia. | CON-ECO 15 031 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613376 | Construccion De Red De Drenaje 1534 Ml | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Antonio del Bajío (Puerto de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613451 | Rehavilitacion De Cancha De Basquet Bol En La Comunidad De El Salitre Y Dos Biodigestores En La Comunidad De La Colonia Morelos Y El Refugio | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613492 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 83 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613528 | Construcción De Baño Con Biodigestor | 84 | Zacatecas | Sombrerete | José María Morelos (Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613609 | Rehabilitación De Techo En Vivienda En Colonia La Cantera | 86 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613646 | Rehabilitación De Techo En Viviendas | 87 | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Ángeles (La Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613690 | Rehabilitación De Techo En Viviendas | 88 | Zacatecas | Sombrerete | Doroteo Arango (Gatas Mochas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400613968 | Rehabilitación De Techo En Vivienda | 89 | Zacatecas | Sombrerete | Ejido Independencia (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614131 | Construcción De Techo En Vivienda | 91 | Zacatecas | Sombrerete | Vergelitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614174 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38043 | Zacatecas | Pinos | El Callejón (La Noria de San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614212 | Ampliacion De Red Electrica | 15OFIII38044 | Zacatecas | Pinos | Noria de San Pablo (San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614248 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Niroa Del Chilar, El Ranchito La Pendencia | 15OFIII38071 | Zacatecas | Pinos | La Pendencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614256 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril | 06 | Zacatecas | Chalchihuites | Gualterio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614285 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Primer Sector Maravillas | 15OFIII38072 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614309 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada Cerro De La Cruz | 07 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614345 | Aportación Para La Construcción De 22 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 22 Viviendas De Diferentes Comunidades | 08 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614422 | Tanque Elevado Para Pozo De Agua Potable Lomas Del Paraiso Loreto Zac. | 21-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | Lomas del Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORES ALASKAN S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 265809.96 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614427 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Segundo Sector Maravillas | 15OFIII38073 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614443 | Reencarpetamiento En Calle Agricultura, Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas | CON-ECO 15 035 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614451 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad Del Carreño Loreto Zac. | 22-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | El Carreño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LEYCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 764928 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614479 | Construccion Tanque Elevado Para Pozo De Agua Potable En La Comunidad De La Concepcion Loreto Zac. | 23-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORES ALASKAN S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 245638.38 | [6 empty] | 0 | Piezas | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614486 | Aportación Para La Adquisición De Cemento Para Pavimentación De Calles, Mejoramiento Urbano, Convenio Con Sinfra | 09 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614510 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable San Marcos Loreto Zac. | 24-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 824857.45 | [6 empty] | 0 | Equipamiento | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614515 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Casa De Salud, Primer Sector | 15OFIII38074 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta (La Cuesta de San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614518 | Aportación Para La Adquisición De Cemento Para Pavimentación De Calles, Mejoramiento Urbano, Convenio Con Sinfra | 10 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614524 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col. Llanos De San Miguel Loreto Zac | 25-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.E. ROFF S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 858800.18 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614551 | Pavimentación Con Careta Asfáltica En Calle 16 De Septiembre | CON-ECO 15 033 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614562 | Convenion Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Casa Xenon Lopez Segundo Sector | 15OFIII38075 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta (La Cuesta de San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614564 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Salida A Las Culecas | 11 | Zacatecas | Chalchihuites | Soledad de Piedras Azules (La Soledad de Piedra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614567 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle 5 De Febrero Y Niños Heroes Ejido Hidalgo Loreto Zac. | 26-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | Ejido Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORES ALASKAN S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 411022.2 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614579 | Reconocimiento De Plantilla | 1561 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCIA SALINAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6850033 | [6 empty] | 0 | Piezas | 33000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614597 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Juarez El Lobo Loreto Zac. | 27-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATERIALES RODRIGUEZ S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1394655.18 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614608 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal | 12 | Zacatecas | Chalchihuites | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614611 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Camino A La Presa De La Palma | 15OFIII38076 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta (La Cuesta de San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614620 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle 5 De Febrero Ejido Hidalgo Loreto Zac. | 28-FIII-2015 | Zacatecas | Loreto | Ejido Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE DOLORES HERNANDEZ ESCAREÑO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 253562.34 | [6 empty] | 0 | Metros lineales | 15 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614650 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal | 13 | Zacatecas | Chalchihuites | El Ojo de Agua del Manto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614657 | Profocie | S245 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCIA SALINAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 10636974 | [6 empty] | 0 | Piezas | 33000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614658 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electricacamino Salida A La Cruz | 15OFIII38077 | Zacatecas | Pinos | Huertas del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614695 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Privada Los Reyes | 15OFIII38078 | Zacatecas | Pinos | La Pachona (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614728 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica Calle Lerdo De Tejada | 15OFIII38079 | Zacatecas | Pinos | San José de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRIDIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614756 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Navidad | 14 | Zacatecas | Chalchihuites | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614795 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Calle Pedro Fraga | 15OFIII38080 | Zacatecas | Pinos | San José de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614798 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso | 15 | Zacatecas | Chalchihuites | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614835 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica Por Telesecundaria Vicente Suarez | 15OFIII38081 | Zacatecas | Pinos | San José de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614852 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica Erminio Contreras | 15OFIII38082 | Zacatecas | Pinos | La Noria Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614869 | Convenio Con Gobierno Del Estado Y La C.F.E. Para La Ampliacion De Red Electrica En Col. La Candelaria | 15OFIII38083 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614915 | Aportacion A Convenio Para Construccion De Pisos ( Antorchistas) | CONV-001-FIII | Zacatecas | Loreto | Bimbaletes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ S.A. DE C.V. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 57306.63 | [6 empty] | 0 | Piezas | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614917 | Convenio Con La S.C.T. Para La Construccion De Base Y Guarnicion De Calles Miguel Hidalgo Y Guerrero | 15OFIII38022 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614933 | Aportación A Convenio Para Construcción De Techos En La Comunidad Del Hinojo Por Contingencias Ambientales Loreto Zac. | CONV-002-FIII | Zacatecas | Loreto | El Hinojo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ S.A. DE C.V. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 159919.19 | [6 empty] | 0 | Piezas | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614942 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico | 15OFIII38060 | Zacatecas | Pinos | El Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614956 | Construccion De Techo Varias Comunidades Pdzp | PDZP-001-FIII | Zacatecas | Loreto | Crisóstomos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LORETO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1540387.71 | [6 empty] | 0 | Piezas | 30 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400614959 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico | 15OFIII38061 | Zacatecas | Pinos | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400614977 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico | 15OFIII38062 | Zacatecas | Pinos | Agua Gorda de los Patos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615021 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico | 15OFIII38064 | Zacatecas | Pinos | Ojo de Agua de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615040 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico | 15OFIII38064 | Zacatecas | Pinos | El Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615062 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 15OFIII38084 | Zacatecas | Pinos | Colonia San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615103 | Construcción Y Rehabilitación De Caminos, Bordos Y Drenes En El Estado De Zacatecas | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25376471 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 4974 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400615159 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 15OFIII38085 | Zacatecas | Pinos | La Purísima (La Purísima Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615207 | Pavimentación En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | CON-ECO 15 032 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615218 | Convenio Con Sinfra Para La Construccion De Pavimento Hidraulico | 15OFIII38065 | Zacatecas | Pinos | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615269 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 15OFIII38086 | Zacatecas | Pinos | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615297 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 15OFIII38087 | Zacatecas | Pinos | El Remanente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615430 | Mejoramiento De Vivienda Peso A Peso | FISM 15 039 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400615616 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Cerrada Heroes De Chapultepec En Pob. Juarez | 08-CONTING-15 | Zacatecas | Apozol | Benito Juárez (El Rescoldo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCAI MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400617991 | Programa De Infraestructura F.R. 2015 | 150901xPDR | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 328750000.1 | [6 empty] | 0 | Lote | 51604 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00150400619077 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión | 201512001 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620164 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata | 16 | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620215 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso A Los Álamos | 17 | Zacatecas | Chalchihuites | Los Álamos (Rancho de los Castillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620281 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso A Los Valles | 18 | Zacatecas | Chalchihuites | Los Valles (San Juan de los Valles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620312 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Luis | 19 | Zacatecas | Chalchihuites | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620374 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal | 20 | Zacatecas | Chalchihuites | Las Culecas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620401 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino | 21 | Zacatecas | Chalchihuites | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620430 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica Con Un Transformador En Calle 5 De Mayo | 22 | Zacatecas | Chalchihuites | Soledad de Piedras Azules (La Soledad de Piedra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620448 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior | 201512002 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620464 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Con 5 Postes En Calle Peñita | 23 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620504 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Con 4 Postes En Colonia Chalchihuitl | 24 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620530 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Con 9 Postes En Colonia Lomas Del Sur | 25 | Zacatecas | Chalchihuites | Gualterio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400620553 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Con 4 Postes En La Localidad De El Pino | 26 | Zacatecas | Chalchihuites | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621634 | Aportación Para La Adquisición De 9 Plantas Eléctricas Solares Para 9 Viviendas De Diferentes Localidades | 27 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621635 | Rehabilitación De Cancha Para Usos Múltiples En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 28 | Zacatecas | Chalchihuites | San José de Buenavista (San José de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621636 | Aportación Para La Construcción De 125 Cuartos Adicionales (Recámaras) En 125 Viviendas De Diferentes Lugares En Varias Comunidades (Convenio Con Fonhapo) | 29 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621637 | Aportación Para El Mejoramiento De Vivienda Con 195 Techos Convenio Con Sinfra | 30 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621638 | Aportación Para La Construcción De 1235 M2 De Piso Firme En 49 Viviendas De Diferentes Localidades Del Municipio | 31 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621639 | Aportación Para Mejoramiento De 6970 M2 De Muro Para 116 Viviendas En Diferentes Localidades | 32 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621640 | Aportación Para La Rehabilitación De 823 M2 De Mejoramiento De Techo Firme De Concreto En 22 Localidades | 33 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621641 | Aportación Para La Construcción De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas De Diferentes Localidades | 34 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621642 | Rehabilitación De 140 Techos De Lámina Y Techos De Losa Maciza En Diferentes Comunidades | 35 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621643 | Gastos Indirectos (Pago De Combustibles, Viáticos, Personal De Apoyo Y Material De Oficina) | 36 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621644 | Desarrollo Institucional (Remodelación De Oficina Del Departamento De Desarrollo Social) | 37 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621650 | Rehabilitacion De 2909.15 M2 De Techos Con Losa Ligera En 9 Localidades Del Municipio | 15OFIII38088 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621657 | Aportacion A Convenio Con Sedesol Para La Rehabilitacion De Muro Con Enjarre (Vivienda Rural Peti) | 15OFIII38087 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621663 | Aportacion A Convenio Para El Mejoramiento De Vivienda Programa Peso A Peso | 15OFIII38101 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621666 | Rehabilitacion De Vivienda Rural | 15OFIII38102 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621668 | Aportación A Convenio Con Sedesol Estatal Para La Construcción De Baños Ecologicos | 15OFIII38103 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621672 | Aportacion A Convenio Consedesol Estatal Para La Construccion De Cuartos Adicionales | 15OFIII38115 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621673 | Aportacion A Convenio Con Sedesol Estatal Para La Construccion De Techos De Losa Ligera | 15OFIII38117 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621674 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria (Aportacion Mano De Obra) | 15OFIII38045 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621679 | Construccion De Techumbre En Dos Aulas De Escuela Primaria | 15OFIII38042 | Zacatecas | Pinos | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621681 | Aportación Para La Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica (Suministro De Material) | 15OFIII38012 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTANCIA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621684 | Convenio Con Seduzac Para La Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria (Mano De Obra) | 15OFIII38013 | Zacatecas | Pinos | San José de Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621686 | Convenio Conseduzac Para La Construccion De Aula En Escuela Primaria (Mano De Obra) | 15OFIII38018 | Zacatecas | Pinos | El Nigromante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621732 | Convenio Con Seduzac Para La Construccion De Aula Em Preescolar (Pago De Mano De Obra) | 15OFIII38018 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621750 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes En Rancho Nuevo Cabecera Municipal Apozol,Zac. | 09-CONTING-15 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621772 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Benito Juarez, Comunidad De El Limon | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | El Limón | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621791 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles Para 73 Viviendas De Varias Comunidades En El Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF042 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621792 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico | 20 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Salitre | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621794 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Varias Calles | - | Zacatecas | Villa Hidalgo | Colonia José María Morelos | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621796 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Para 58 Viviendas En Varias Comunidades Del Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF043 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621798 | Aportación Para Los Aforos De Pozos De Agua Potable No. 1, 2 Y 3 Para Dotación De Agua Potable En 3 Zap Para 150 Viviendas De La Cabecera Municipal | FISMDF044 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621799 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica Con 12 Postes Para 15 Viviendas De Varias Localidades Del Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF045 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621800 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje Con La Construcción De 8 Descargas Domiciliarias Para 8 Viviendas De La Calle Francisco I. Madero | FISMDF046 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Unión de San Antonio (Unión de las Borregas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621812 | Convenio Con Seduzac Para La Construccion De Aula En Preescolar (Pago De Mano De Obra) | 15OFIII38026 | Zacatecas | Pinos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621813 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar | 15OFIII38052 | Zacatecas | Pinos | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621814 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Felipe Berriosabal | 15OFIII38053 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621815 | Construccion De Baños En Escuela Primaria Luis De La Rosa Oteiza | 15OFIII38110 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621816 | Rehabilitacion De Dos Aulas En Preescolar | 15OFIII38088 | Zacatecas | Pinos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621817 | Construccion De Casa De Salud | 15OFIII38047 | Zacatecas | Pinos | Noria de San Pablo (San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621818 | Rehabilitacion De Casa De Salud | 15OFIII38111 | Zacatecas | Pinos | El Obraje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621819 | Aportacion A Programa 3x1 Para La Construccion De Camino Rural Del Tramo El Rayo-La Presita | 15OFIII38112 | Zacatecas | Pinos | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621820 | Aportación A Programa 3x1 Para La Construccion De Camino Rural Del Tramo Pinosla Pendencia- El Patrocinio | 15OFIII38113 | Zacatecas | Pinos | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621821 | Aportacion A Programa 3x1 Para La Construccion De Camino Rural Tramo San Jose De Castellanos- Castellanos | 15OFIII38114 | Zacatecas | Pinos | San José de Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621822 | Aportacion A Convenio Con Sinfra Para La Construccion De Tramo Carretero | 15OFIII38054 | Zacatecas | Pinos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621825 | Aportacion A Convenio Con Sinfra Para La Construccion De Tramo Carretero | 15OFIII38055 | Zacatecas | Pinos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621827 | Aportacion A Convenio Con Sinfra Para La Construccion De Tramo Carretero | 15OFIII38056 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621828 | Aportacion A Convenio Con Sinfra Para La Construccion De Tramo Carretero | 15OFIII38057 | Zacatecas | Pinos | Paso Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621830 | Aportacion A Convenio Con Sinfra Para La Construccion De Tramo Carretero | 15OFIII058 | Zacatecas | Pinos | Tolosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621831 | Rehabilitacion De Camino Rural | 15OFIII38049 | Zacatecas | Pinos | El Charquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621832 | Rehabilitacion De Camino | 15OFIII38048 | Zacatecas | Pinos | Estancia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621833 | Rehabilitacion De Camino Rural | 15OFIII38089 | Zacatecas | Pinos | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621834 | Rehabilitacion De Camino Rural | 15OFIII38090 | Zacatecas | Pinos | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621836 | Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco | 15OFIII38091 | Zacatecas | Pinos | Víctor Rosales (La Paz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621838 | Gastos Indirectos | 15GIFIII38001 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621839 | Desarrollo Institucional | 15DIFIII38001 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621907 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Las Comunidades De San Agustin Y Presa De Valenzuela. | 21 | Zacatecas | Villa Hidalgo | San Agustín | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621908 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Varias Calles En Las Comunidades De El Maguey El Salitre Y La Lagunita | 20 | Zacatecas | Villa Hidalgo | El Maguey | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRECIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC12150400620384 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Tipo Huella En Calle Eliseo Arellano | FIII2012 | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 41780.2 | 41741.32 | 41741.32 | 41741.32 | 41741.32 | 41741.32 | 41741.32 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
ZAC13130100098491 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Edificaciones No Habitacionales | 2 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 36200000 | 36026068.45 | 36026068.45 | 36026068.45 | 36026068.45 | 36026068.45 | 36026068.45 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: cumplimiento al 100% / Física: cumplimiento al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC13130200142307 | Infraestructura Básica Educativa | 005 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Villa Garcia | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130200145503 | Aportación Al Programa Escuelas De Calidad (Pec) | 002 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Villa Garcia | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130300204693 | Rehabilitacion/Mantenimiento De Sistemas De Agua Potable | 13OFI38063 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130300205166 | Gastos Indirectos | 13GI38001 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130300205171 | Desarrollo Institucional | 13DI38001 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400253953 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38029 | Zacatecas | Pinos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400253992 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38030 | Zacatecas | Pinos | San Juan de los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400254019 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38031 | Zacatecas | Pinos | Agua Gorda de los Patos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400254041 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38032 | Zacatecas | Pinos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400254240 | Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico | 13OFI38037 | Zacatecas | Pinos | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256160 | Construccion De Techumbre En Cancha De Escuela Primaria | 13OFI38060 | Zacatecas | Pinos | La Pendencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256201 | Construccion De Camino Rural | 13OFI38062 | Zacatecas | Pinos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256254 | Rehabilitacionmantenimiento De Sistemas De Alcantarillado | 13OFI38064 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256281 | Rehabilitacionmantenimiento De Pasos Peatonales O Vehiculares | 13OFI38065 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256325 | Mantenimientomejoras Diversas De Aulas En Escuelas | 13OFI38066 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256340 | Rehabiliacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38067 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400256569 | Construccion De Paso Vehicular | 13OFI38076 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257123 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado | 13OFI38102 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257256 | Costruccion De Calle Con Concreto Hidraulico | 13OFI109 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257285 | Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico | 13OFI38109 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257339 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38112 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257351 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38113 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257365 | Rehabilitacionmantenimiento Del Sistema De Alcantarillado | 13OFI38114 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257380 | Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico | 13OFI38115 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257418 | Mantenimientomejoras Diversas De Aulas En Escuelas | 13OFI38117 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257438 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38119 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257449 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38120 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257544 | Suministro De Deposito De Agua Potable | 13OFI38126 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257559 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado | 13OFI30127 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257597 | Construccion De La Red De Electricidad | 13OFI38129 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257634 | Suministro E Instalacion De Planta Solar | 13OFI38130 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257659 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38132 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257671 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38133 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257681 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38134 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257692 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38135 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257702 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38136 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257708 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38137 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257733 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Vivienda | 13OFI38138 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257747 | Ampliacion De Vivienda | 13OFI38139 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13130400257789 | Rehabilitacionmejoras Diversas De Camino Rural | 13OFI38142 | Zacatecas | Pinos | Espíritu Santo [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13140200345187 | Ampliacion De Red Electrica En Avenida Lazaro Cardenas De Ampliacion Azteca | 10506 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13140200354861 | Adquisición De Equipamiento Para La Ampliación De La Red De Telemedicina De Los Servicios De Salud De Zacatecas | 1312U000013 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 64994262 | 64994262 | 64935464.84 | 64935464.84 | 64935464.84 | 64935464.84 | 64935464.84 | 99.9095 | Metros Cuadrados | 624400 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC13140300374289 | Construccion Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete | - | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Convenios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2013 | 67008752.04 | 67008752.04 | 43089004.13 | 45544651.44 | 45544651.44 | 45445200.15 | 42236556.16 | 67.8198 | Metros Cuadrados | 59198 | 0 | 13 | Financiera: Proyecto financiado mediante FPP que ministra posterior a la justificación de trabajos realizados / Física: Proyecto financiado mediante FPP que ministra posterior a la justificación de trabajos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC13150100489900 | Construccion De Subestacion De Potencia Y Linea De 115 Kv Acometida ,En El Megaparque Industrial Aerpuerto 2da Etapa Fase 2 En El Municipio De Morelos Zac. | DPI-N87-2013 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA CONSTRUCCIONES,BOMBEOS Y REDES ELECTRICAS DE ZACATECAS S.A DE C.V | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC13150300565502 | Equipo De Telecomunicacion | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 216794.72 | 216794.72 | 216794.72 | 216794.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: no se cuenta con avance fisico el importe se encuentra comprometido / Física: no se cuenta con avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC13150300565575 | Mobiliario-Lokers | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 16088.92 | 16088.92 | 16088.92 | 16088.92 | 16088.91 | 16088.91 | 16088.91 | 99.9999 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC13150400618507 | Refacciones | 13AFIII19 004G.I. | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 41782 | 41782 | 41782 | 41782 | 36322.3 | 36322.3 | 36322.3 | 86.9329 | Lote | 100 | 0 | 86.93 | Financiera: / Física: COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE DES. ECON. Y SOC. EN VERIFICACION DE OBRAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC13150400620442 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Jimenez | FIII2013 | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 13636.14 | 13636.14 | 13636.14 | 13636.14 | 13636.14 | 13636.14 | 13636.14 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: YA SE COMPRO EL MATERIAL PARA LA OBRA; LA REALIZARA OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284232 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 2 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDA PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1691021.2 | 1246184.56 | 1246184.56 | 1246184.56 | 1178245.63 | 1178245.63 | 1178245.63 | 94.5482 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 94.55% / Física: avance fisico del 101.88% debido a las reprogramaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284242 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 3 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 220000 | 283199.94 | 283199.94 | 283199.94 | 219999.94 | 219999.94 | 219999.94 | 77.6836 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 89.4 | Financiera: avance financiero 77.68% / Física: avance fisico 89.40 correspondiente a 211 piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284246 | Obra Publica | 8 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 51252500 | 53830304.75 | 53830304.75 | 53830304.75 | 31034926.35 | 31034926.35 | 31034926.35 | 57.6533 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero del 57.65% / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284253 | Inversion Publica | 9 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 11077257 | 11077257 | 11077257 | 11077257 | 11077257 | 11077257 | 11077257 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284270 | Bienes Muebles, Inmuebles, E Intangibles | 13 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1614077.74 | 1612252.19 | 1612252.19 | 1612252.19 | 1573497.23 | 1573497.23 | 1573497.23 | 97.5962 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 82.14 | Financiera: avance financiero 97.76% / Física: avance fisico del 82% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284283 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 16 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9423575.13 | 9031138.23 | 9031138.23 | 9031138.23 | 6719838.23 | 6719838.23 | 6719838.23 | 74.4074 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero del 74.41% / Física: avance fisico 102.08% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284291 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 17 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 19646961 | 18999045.06 | 18999045.06 | 18999045.06 | 18286245.06 | 18286245.06 | 18286245.06 | 96.2482 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: avance financiero 96.25% / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100284292 | Inversion Publica | 17 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6100051.8 | 6678286.3 | 6678286.3 | 6678286.3 | 6454274.53 | 6454274.53 | 6454274.53 | 96.6457 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 66 | Financiera: avance financiero del 96.65% / Física: avance fisico del 66% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100315994 | Construcción De Domos Para Escuelas Primaria | - | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Calera | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100316172 | Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Unidad Deportiva, Cabecera Municipal En Santa María De La Paz, Zacatecas | 14FDR-002 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100316193 | Rehabilitación De La Escuela De Nivel Media Superior "Felipe B. Berriozábal" Ubicada En La Cabecera Municipal (C.C.T 32ehb0031j) |  | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100316776 | Rehabilitación De Infraestructura Vial En El Municipio De Apulco, Zacatecas. |  | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100316960 | Electrificación Línea Trifásica A Potrerillos, Localidad Potrerillos |  | Zacatecas | Benito Juárez | Potrerillos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Deporte | En Ejecución | 2014 | 852323 | 852323 | 852323 | 852323 | 852323 | 852323 | 852323 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUNTRA TERMINADA Y EN PROCESO DE ENERGIZAR / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100317207 | Construcción De Domo En Escuela Primaria |  | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100317352 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Preparatoria Víctor Rosales | - | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Calera | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100317519 | Pavimentación De Calles En Teúl De González Ortega, Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100317773 | Construcción De Parque Ecológico En La Cabecera Municipal En Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MIGUEL AUZA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100317932 | Techo En Acrílico Para Patio Cívico De La Escuela Primaria Leobardo Reynoso |  | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140100318128 | Construcción De Domo En Escuela |  | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100318129 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Antonio Cluz, Comunidad El Copetillo |  | Zacatecas | Villa García | El Copetillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100318133 | Construcción De Casa De La Cultura En Cabecera Municipal En Santa María De La Paz, Zacatecas | 14FDR-001 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100318314 | Domo Para Cancha De Básquetbol | 03-FOPEDEP-15 | Zacatecas | Apozol | Los Llamas (San Isidro) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140100318904 | Pavimentación Asfáltica, Entrada A La Comunidad De Rancho Hidalgo | 14PAV-001 | Zacatecas | Santa María de la Paz | El Picacho (Hidalgo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140200337032 | Gastos Indirectos | 42 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140200337070 | Desarrollo Institucional | 43 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140200341715 | Ampliacion De Red Electrica | 14OFIII38013 | Zacatecas | Pinos | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140200343168 | Regeneracion Del Corredor Barrio De La Pinta-Lomas De Bracho En La Cd. De Zacatecas | 7 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 15350000 | 15350000 | 15350000 | 15350000 | 13671422.19 | 13671422.19 | 13671422.19 | 89.0646 | Metros Cuadrados | 138176 | 1 | 95 | Financiera: / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140200343204 | Regeneración Del Portal Del Centro Histórico (Cuarto Bloque) De Sombrerete Pueblo Magico. | 8 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140200343333 | Proyecto Integral De Atencion A Visitantes Y Habilitacion De Recorrido Nacturno En El Sitio Arqueologico La Quemada En Villanueva | 12 | Zacatecas | Villanueva | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1158618.18 | 1158618.18 | 1158618.18 | 28.9655 | Metros Cuadrados | 29395 | 1 | 20 | Financiera: / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300366610 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Las Huertas | 14DEFIIIC48004 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2004732 | 2011949 | 2011949 | 2011949 | 2011494 | 1758415.17 | 1758415.17 | 87.3986 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 95 | Financiera: OBRA POR TERNINAR / Física: OBRA POR TERMINAR / Registro: OBRA POR TERMINAR PUESTO QUE ESTA EN TRAMITES DE LIBERACION ANTE CFE
ZAC14140300370860 | Construccion De Casa De La Cultura Municipál Cuitzillique, Ojocaliente,Zac. | 20 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300374477 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Tlaltenango | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 49000000 | 49576557.96 | 49576557.22 | 33644097.93 | 16475645.32 | 16475645.32 | 16475645.32 | 33.2327 | Metros Cuadrados | 5829 | 0 | 11 | Financiera: Se incluyen $ 576,557.96. De los rendimientos financieros generados del Convenio / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300375497 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Salud En La Colonia Gonzalez Ortega Zacatecas | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 8029258 | 8029258 | 8029258 | 5755584.53 | 3388391.06 | 3383118.06 | 3383118.06 | 42.1349 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: El avance corresponde al componente de Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300375507 | Construccion Y Equipamiento En Centro De Salud Estancia De Animas, Villa Gonzalez Ortega | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 7072423 | 7072423 | 7072423 | 5379232.63 | 4211569 | 4202735 | 4202735 | 59.4243 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300375533 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Salud En Sauceda De La Borda, Vetagrande | - | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 5600000 | 6123065.22 | 6123065.22 | 5035952.21 | 3891899.22 | 3883065.22 | 3883065.22 | 63.417 | Metros Cuadrados | 3260 | 0 | 100 | Financiera: Se incluyen $523,065.22. De los rendimientos financieros generados del Convenio / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300375539 | Mantenimiento De Equipo Medico A Los Hospitales Generales De Zacatecas, Fresnillo, Loreto Y Jerez | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 21433169 | 22715607 | 22715607 | 22715607 | 22713550.96 | 22713550.96 | 22713550.96 | 99.9909 | Metros Cuadrados | 709422 | 0 | 100 | Financiera: Se aplica únicamente $1,282,438.00 de los rendimientos financieros generados del Convenio. / Física: Se incluyen $1,282,438.00 de los rendimientos financieros generados del Convenio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300376933 | Construcción De Casa De La Salud | MT 14 05 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140300393966 | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Sonora De La Col. Sta. Cecilia. | 14X132011468 | Zacatecas | Jalpa | Colonia Santa Cecilia | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 94660 | 94660 | 94660 | 94660 | 94660 | 94660 | 94660 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394067 | Equipamiento Del Centro De Cómputo De La Esc. Preparatoria "Felipe B. Berriozabal", | 14X132011557 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 100 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394082 | Pavimentación Con Concreto Ecológico En La Calle Hacia El Zapotillo En San Bernardo | 14X132011470 | Zacatecas | Jalpa | San Bernardo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394115 | Pavimentación Con Concreto Ecológico En La Calle Hacia La Capilla En Los Santiagos, | 14X132011560 | Zacatecas | Jalpa | Los Santiagos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 507800 | 507800 | 507800 | 507800 | 507800 | 507800 | 507800 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394149 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Hacia La Capilla En Los Santiagos | 14X132011621 | Zacatecas | Jalpa | Los Santiagos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 102800 | 102800 | 102800 | 102800 | 102800 | 102800 | 102800 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394180 | Construcción De Puente Vehicular En La Calle Toledo De La Col. La Mezquitera | 14X132011458 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 493964 | 493964 | 493964 | 493964 | 493964 | 493964 | 493964 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394191 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Toledo De La Col. La Mezquitera | 14X132011670 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 382720 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394197 | Pavimentación Con Concreto Ecológico En La Calle Toledo De La Col. La Mezquitera. | 14X132011666 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1116532 | 1116532 | 1116532 | 1116532 | 1116532 | 1116532 | 1116532 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394207 | Construcción De Rampa Conexión Con Edificio Y Sanitarios En El Cetis 147 De Jalpa, | 14X132011473 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 350684 | 350684 | 350684 | 350684 | 350684 | 350684 | 350684 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300394216 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En Guadalupe Victoria, | 14X132004125 | Zacatecas | Jalpa | Guadalupe Victoria (La Villita) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 530532 | 530532 | 530532 | 530532 | 530532 | 530532 | 530532 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300395888 | Construcción De 3 Baños Ecológicos Con Biodigestor En La Localidad De Agua Blanca | 1499 44 001 PR | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 93792 | 97845 | 97845 | 97845 | 89806 | 89806 | 89806 | 91.7839 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300395984 | Becas Para Alumnos Destacados | 14X132011207 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JALPA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300396043 | Construcción De 8 Baños Ecológicos Con Biodigestor En La Localidad De Aguacate De Abajo | 1499 44 002 PR | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250113 | 260920 | 260920 | 260920 | 236685.02 | 236685.02 | 236685.02 | 90.7117 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300396106 | Construcción De 1 Baño Ecológico Con Biodigestor En La Localidad De Aguacate De Arriba | 1499 44 003 PR | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31264 | 32615 | 32615 | 32615 | 29161.38 | 29161.38 | 29161.38 | 89.4109 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300396993 | Construcción De 3 Baños Ecológicos Con Biodigestor En La Localidad De La Barranca | 1499 44 009 PR | Zacatecas | Tabasco | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 93792 | 97845 | 97845 | 97845 | 87863.15 | 87863.15 | 87863.15 | 89.7983 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA POR TERMINAR / Física: OBRA POR TERMINAR / Registro: OBRA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300397150 | Construcción De La Red De Drenaje En Varias Calles (Zona Escolar) En El Colorado De Santa Rosa | 14OFIII10046 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140300398200 | Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Francisco Goitia En Tenayuca, Apulco,Zacatecas | 14FIIIA 001 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APULCO,ZACATECAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140300399585 | Construcción De Calle Callejón Del Turquito | 3204991ME005 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO VALPARAÍSO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140300399596 | Techo En Acrílico Para Patio Cívico De La Escuela Primaria Leobardo Reynoso. | 14OFREG19001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300399644 | Ampliación De Red De Electricidad En Calle Principal | 1499 44 023 PR | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 157114 | 157114 | 157114 | 157114 | 156550 | 156550 | 156550 | 99.641 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300399653 | Rehabilitación De 35 Escuelas En Diferentes Localidades Del Municipio De Jalpa, Zac. | 14OFREG19002 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA, ZAC. | Educación | En Ejecución | 2014 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399598.39 | 399598.39 | 99.9996 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EJERCICIO 2015 / Física: 35 ESCUELAS REHABILITADAS POR CONTRATISTA 2014 E INICIO 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300400148 | Rehabilitación De Las Calles Sonora Y Guerrero Col. Sta. Cecilia, Jalpa, Zacatecas | 14OCONTE19001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1761015.58 | 1761015.58 | 1761015.58 | 1761015.58 | 1708685.73 | 1708685.73 | 1708685.73 | 97.0284 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: FALTA DE FINIQUITAR LA OBRA Y AMPLIACION DE METAS. / Física: OBRA TERMINADA. PENDIENTE AMPLIACION DE METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300400265 | Rehabilitación Calle Madero | 14OCONTE19002 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 26080920.51 | 26080920.51 | 26080920.51 | 26080920.51 | 25716460.57 | 25716460.47 | 25716460.47 | 98.6026 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL IMPORTE DE $364,459.94 PENDIENTE DE LIQUIDAR / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300400323 | Cancha De Usos Múltiples Colonia Agronómica Sarh | 14OCONTE19003 | Zacatecas | Jalpa | Colonia SARH | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 319999 | 319999 | 99.9997 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300400358 | Cancha De Usos Múltiples Colonia Lomas Del Valle | 14OCONTE19004 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA DE LIQUIDAR EN 2015 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300400406 | Cancha De Usos Múltiples Colonia Caxcán | 14OCONTE19005 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA EN DICIEMBRE 2015 / Física: OBRA TERMINADA POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300402589 | Construcción De Andador Peatonal De Col. Obrera A La Glorieta | 14OCEB19 006 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2203851.21 | 2203851.21 | 2203851.21 | 2203851.21 | 2203851.21 | 2203851.21 | 2203851.21 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300402649 | Construcción De Andador Peatonal Al Rancho De Arriba | 14OCEB19 007 | Zacatecas | Jalpa | Rancho de Arriba | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 909348.3 | 909348.3 | 909348.3 | 909348.3 | 909348.3 | 909348.29 | 909348.29 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300402680 | Construcción De Estación De Bomberos | 14CEB19 008 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3270960 | 3270960 | 3270960 | 3270960 | 3270960 | 3270959 | 3270959 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA LIQUIDADA EN 2015 / Física: OBRA TERMINADA EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300402695 | Construcción De Puente Vehicular Calle Niños Héroes | 14CEB19 009 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1978525.64 | 1978525.64 | 1978525.64 | 1978525.64 | 1978525.62 | 1978525.62 | 1978525.62 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 2015 / Física: OBRA TERMINADA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300406198 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Las Mesitas | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Mesitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1765159 | 1765159 | 1765159 | 1765159 | 1765159 | 1665812.15 | 1665812.15 | 94.3718 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 95 | Financiera: OBRA POR TERMINAR / Física: OBRA POR TERNIMAR / Registro: OBRA POR TERMINAR PUESTO QUE ESTA EN TRAMITE DE LIBERACION ANTE CFE
ZAC14140300406439 | 192.47 Toneladas De Cemento Peso A Peso | 23 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOYAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 415735.2 | 415735.5 | 415735.5 | 415735.5 | 415735.5 | 415735.5 | 415735.5 | 100 | Lote | 320 | 0 | 78 | Financiera: / Física: se realizaron tramos de huellas ecologicas en varias comunidades / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409834 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De Santo Tomas, Ojocaliente,Zac. | 42 | Zacatecas | Ojocaliente | Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 388739.51 | 388739.51 | 388739.51 | 139788.68 | 139788.68 | 139788.68 | 139788.68 | 35.9595 | Lote | 48 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409835 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De San Juan De Carboneras, Ojocaliente,Zac. | 43 | Zacatecas | Ojocaliente | San Juan de Carboneras (San Juan Zinhaua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 322010.85 | 322010.85 | 116490.57 | 116490.57 | 116490.57 | 116490.57 | 116490.57 | 36.176 | Lote | 50 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409839 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De Sauceda De Mulatos | 44 | Zacatecas | Ojocaliente | Sauceda de Mulatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 355392.03 | 355392 | 355392 | 355392 | 355392 | 355392 | 355392 | 100 | Lote | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409841 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De Estación Palmira, Ojocaliente,Zac. | 45 | Zacatecas | Ojocaliente | Estación Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 652001.8 | 652001.8 | 652001.8 | 652001.8 | 652001.8 | 652001.8 | 652001.8 | 100 | Lote | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409843 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De San Jose De Jarillas, Ojocaliente, Zac. | 46 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de Jarillas (Rancho de los Ovalle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 256662.09 | 256662.09 | 256662.09 | 256662.09 | 256662.09 | 256662.09 | 256662.09 | 100 | Lote | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409846 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De El Refugio, Ojocaliente,Zac. | 47 | Zacatecas | Ojocaliente | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 65027 | 665027 | 665027 | 665027 | 665027 | 665027 | 665027 | 100 | Lote | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409848 | Construcción De Cuarto Adicional De La Comunidad De San José De Los Llanos, Ojocaliente, Zac. | 48 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 130189 | 130189 | 130189 | 130189 | 130189 | 130189 | 130189 | 100 | Lote | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409852 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De Milagros, Ojocaliente, Zac. | 49 | Zacatecas | Ojocaliente | Milagros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 716994.07 | 716994.07 | 716994.07 | 716994.07 | 716994.07 | 716994.07 | 716994.07 | 100 | Lote | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409864 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De El Tildio, Ojocaliente, Zac. | 51 | Zacatecas | Ojocaliente | San Blas de Copudas (El Tildío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 260110 | 260110 | 260110 | 260110 | 260110 | 260110 | 260110 | 100 | Lote | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140300409866 | Construcción De Cuarto Adicional En La Comunidad De Santo Tomas De Venaditos, Ojocaliente,Zac. | 52 | Zacatecas | Ojocaliente | Santo Tomás Venaditos (Venaditos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 681416.38 | 681416.38 | 681416.38 | 681416.38 | 681416.38 | 681416.38 | 681416.38 | 100 | Lote | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140400408923 | Rehabilitación Unidad Deportiva | - | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal Calera | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3100000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC14140400409430 | Ampliación De Linea De Conduccion En Tratamiento De Aguas Residuales 2° Etapa En Veladores | - | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400409434 | Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Unidad Deportiva; En Cabecera Municipal | 14FDR-003 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400422771 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Tierra Y Libertad 1a. Sección | A014001 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4848132.6 | 4848132.6 | 4848132.6 | 4848132.6 | 4848132.6 | 4848132.6 | 4848132.6 | 100 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acta entrega recepción septiembre 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140400422789 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Bañuelos | A014001 | Zacatecas | Guadalupe | Bañuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1634476.72 | 1634476.71 | 1634476.71 | 1634476.71 | 1634476.71 | 1634476.71 | 1634476.71 | 100 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acta entrega recepción el 16 de octubre de 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140400434569 | Construcción De Baños En La Col. 2a. Ampliación Luis Donaldo Colosio, Guadalupe, Zac | 703076 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guadalupe, Zac | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 436102.72 | 436102.72 | 436102.72 | 436102.72 | 436102.72 | 436102.72 | 436102.72 | 100 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14140400437693 | Construccion De 26 Pisos Firmes | 14OFIII20051 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 161304 | 161304 | 161304 | 154099.98 | 154099.98 | 154099.98 | 154099.98 | 95.5339 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC14140400438333 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Y Guarniciones Calle Del Respeto Col.Nueva Generacion | 14OR23C58001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400438508 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Benito Juarez | APFIII201402 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400439473 | Ampliación De Red Eléctrica En Ermita De Los Correa | 14OFIII20056 | Zacatecas | Jerez | Ermita de los Correa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FÍSICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC14140400439630 | Instalación De Luminarias En El Centro Historico | 14OFIII20057 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 309583.47 | 309583.47 | 309583.47 | 192313.21 | 192313.21 | 192313.21 | 192313.21 | 62.12 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: UNA OBRA / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN.
ZAC14140400439996 | Mejoramiento De Vivienda | 14OFIII20059 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9050467.39 | 5294046.18 | 5294046.18 | 5294046.18 | 5294046.18 | 5294046.18 | 5294046.18 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES
ZAC14140400447564 | Ampliacion De Red Electrica En El Mirador | APFIII201403 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400447642 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Hidalgo Oriente | APFIII201404 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400447902 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Genaro Borrego En Huegolita | APFIII201405 | Zacatecas | Apulco | Huegolita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400448064 | Ampliacion De Red Electrica En El Aguila | APFIII201406 | Zacatecas | Apulco | Huegolita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400448214 | Construccion De 16 Cuartos Adicionales En Apulco | APFIII201407 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400448717 | Ampliacion De Red Electrica En Privada Lopez Velarde En Tenayuca | APFIII201408 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400448946 | Ampliacion De Linea De Drenaje En La Calle Hidalgo En Tenayuca | APFIII201409 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400449190 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Justo Sierra En Tenayuca | APFIII201410 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400449432 | Ampliacion De Linea De Agua En Calle Niños Heroes En Apulco | APFIII201411 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400449607 | Ampliacion De Red De Agua En La Calle Corona | APFIII201412 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400449886 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Prol Niños Heroes | APFIII201413 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400450096 | Construccion De 16 Cuartos Adicionales En Tenayuca | APFIII201414 | Zacatecas | Apulco | Tenayuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400450248 | Construccion De Cuarto Adicional En Tinajas | APFIII201415 | Zacatecas | Apulco | Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400450553 | Construccionde 6 Baños Con Biodigestor En La Chaveña | APFIII201416 | Zacatecas | Apulco | La Chaveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400450672 | Construccion De Baños Con Biodigestor En Las Tijeras | APFIII201417 | Zacatecas | Apulco | Las Tijeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400450781 | Construccion De Baños Con Biodigestor En El Soyatal | APFIII201418 | Zacatecas | Apulco | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400450874 | Construccion De Baños Con Biodigestor En Agua Blanca | APFIII201419 | Zacatecas | Apulco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400451056 | Construccion De Baño En Arroyo Hondo | APFIII201420 | Zacatecas | Apulco | Arroyo Hondo de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400451176 | Construccion De Baños En Pocitos | APFIII201421 | Zacatecas | Apulco | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400451356 | Construccion De Baño Con Biodigestor | APFIII201422 | Zacatecas | Apulco | El Quelele | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400451477 | Construccion De Baños Con Biodigestor En Los Mirasoles | APFIII201423 | Zacatecas | Apulco | Los Mirasoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400451592 | Construccion De Baños Con Biodigestor En Lo De Carrera | APFIII2014 | Zacatecas | Apulco | Lo de Carrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400451842 | Supervisión Externa De Varias Obras En El Municipio De Trancoso, Zacatecas | MT 14 16 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400452988 | Construccionde Cuartos Adicionales En Agua Blanca | APFIII201425 | Zacatecas | Apulco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400453102 | Construccion De Cuarto Adicional En Las Tijeras | APFIII201426 | Zacatecas | Apulco | Las Tijeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400453193 | Construccion De Techo Seguro En Rancho Nuevo | APFIII201427 | Zacatecas | Apulco | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400453377 | Construccion De Techo Seguro En Aguatinta | APFIII201428 | Zacatecas | Apulco | Agua Tinta de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400453511 | Construccion De Techo Seguro En El Soyatal | APFIII201429 | Zacatecas | Apulco | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400453644 | Construccion De Piso Firme En Aguatinta | APFIII201430 | Zacatecas | Apulco | Agua Tinta de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400454729 | Construccion De Comedor Comunitario En Apulco | APFIII201431 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14140400454923 | Ampliacion De Red Electrica En La Villita | APFIII201432 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100469595 | Remodelacion De Jardin Zaragoza E Instalacion De Juagos Infantiles, Luis Moya Zac. | MLM-DDES-OBR-3X1-2015-002 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1099440 | 1099440 | 1099440 | 1099440 | 1099440 | 1099440 | 1099440 | 100 | Piezas | 6335 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100470208 | Adquisición De Consumibles De Computo Y Artículos De Escritorio | 414001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5671.57 | 5671.57 | 5671.57 | 5671.57 | 5671.57 | 3380.38 | 3380.38 | 59.6022 | Lote | 245 | 0 | 0.6 | Financiera: AUN QUEDA UN PEQUEÑO SALDO POR EJERCER EN ESTA PARTIDA / Física: AUN QUEDA UN PEQUEÑO SALDO POR EJERCER EN ESTA PARTIDA / Registro: QUEDA UN PEQUE SALDO DE APLICAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100482967 | Rehabilitacion De Area Deportiva Del Artezon (Primera Etapa) | 14 O FIV 14 035 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100484872 | Rehabilitacion De 52.75 M2 De Techo En 2 Viviendas | 14OPDZP44054 | Zacatecas | Tabasco | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 47927 | 45353.48 | 45353.48 | 45353.48 | 44813.62 | 44813.62 | 44813.62 | 98.8097 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100484938 | Rehabilitacion De 21.80 M2 De Techo En 1 Vivienda | 14OPDZP44055 | Zacatecas | Tabasco | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20379 | 20379 | 20379 | 20379 | 18299.7 | 18299.7 | 18299.7 | 89.7968 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100485029 | Rehabilitacion De 56.00 M2 De Techo En 1 Vivienda | 14OPDZP44057 | Zacatecas | Tabasco | Rancho de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 50909 | 50909 | 50909 | 50909 | 45389.87 | 45389.87 | 45389.87 | 89.1588 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR TODAVIA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100485069 | Rehabilitacion De 118.82 M2 De Techo En 4 Viviendas | 14OPDZP44058 | Zacatecas | Tabasco | Rancho los Simones (Rancho de los Burros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 117204 | 123242.18 | 123242.18 | 123242.18 | 122822.18 | 122822.18 | 122822.18 | 99.6592 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100485163 | Rehabilitacion De 175.77 M2 De Techo En 5 Viviendas | 14OPDZP44060 | Zacatecas | Tabasco | Varal de Abajo (El Varal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 164353 | 164353 | 164353 | 164353 | 144953.64 | 144953.64 | 144953.64 | 88.1965 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486042 | Rehabilitacion De 156.32 M2 De Techo En 4 Viviendas | 14OPDZP44061 | Zacatecas | Tabasco | Varal de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 144080 | 144080 | 144080 | 144080 | 131719.01 | 131719.01 | 131719.01 | 91.4207 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486086 | Rehabilitacion De 149.23 M2 De Techo En 8 Viviendas | 14OPDZP44063 | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 142122 | 142122 | 142122 | 142122 | 136392.8 | 136392.8 | 136392.8 | 95.9688 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486105 | Rehabilitacion De 227.98 M2 De Techo En 9 Viviendas | 14OPDZP44064 | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 211747 | 211747 | 211747 | 211747 | 189603.96 | 189603.96 | 189603.96 | 89.5427 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486130 | Rehabilitacion De 83.30 M2 De Techo En 3 Viviendas | 14OPDZP44065 | Zacatecas | Tabasco | Cosalima (San José de Cosalima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 77785 | 77785 | 77785 | 77785 | 68950.92 | 68950.92 | 68950.92 | 88.643 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486159 | Rehabilitacion De 24.64 M2 De Techo En 1 Vivienda | 14OPDZP44066 | Zacatecas | Tabasco | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 22609 | 22609 | 22609 | 22609 | 20998.37 | 20998.37 | 20998.37 | 92.8762 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486188 | Rehabilitacion De 35.28 M2 De Techo En 1 Vivienda | 14OPDZP44067 | Zacatecas | Tabasco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 31165 | 31165 | 31165 | 31165 | 28471.88 | 28471.88 | 28471.88 | 91.3585 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR
ZAC14150100486256 | Rehabilitacion De 980.08 M2 De Techo En 17 Viviendas | 14OPDZP44072 | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1042624 | 1042624 | 1042624 | 1042624 | 1042541.4 | 1042541.4 | 1042541.4 | 99.9921 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486318 | Rehabilitacion De 733.31 M2 De Techo En 19 Viviendas | 14OPDZP44073 | Zacatecas | Tabasco | Cosalima (San José de Cosalima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 882046.6 | 882046.6 | 882046.6 | 882046.6 | 881963.98 | 881963.98 | 881963.98 | 99.9906 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486392 | Rehabilitacion De 63.29 M2 De Techo En 3 Viviendas | 14OPDZP44074 | Zacatecas | Tabasco | Aguacate de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 72703 | 72703 | 72703 | 72703 | 72620.82 | 72620.82 | 72620.82 | 99.887 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486444 | Rehabilitacion De 179.26 M2 De Techo En 9 Viviendas | 14OPDZP44075 | Zacatecas | Tabasco | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 213650.65 | 213650.65 | 213650.65 | 213650.65 | 212885.11 | 212885.11 | 212885.11 | 99.6417 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486510 | Rehabilitacion De 85.24 M2 De Techo En 4 Viviendas | 14OPDZP44076 | Zacatecas | Tabasco | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 98040.06 | 98040.06 | 98040.06 | 98040.06 | 97688.65 | 97688.65 | 97688.65 | 99.6416 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486651 | Rehabilitacion De 228.81 M2 De Techo En 5 Viviendas | 14OPDZP44077 | Zacatecas | Tabasco | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 239591.45 | 239591.45 | 239591.45 | 239591.45 | 238732.66 | 238732.66 | 238732.66 | 99.6416 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100486697 | Rehabilitacion De 134.56 M2 De Techo En 3 Viviendas | 14OPDZP44078 | Zacatecas | Tabasco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 141567.69 | 141567.69 | 141567.26 | 141567.69 | 141060.26 | 141060.26 | 141060.26 | 99.6416 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100488742 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Galeana 2da Etapa | 14OFCEB44003 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100489018 | Paquetes De Mejoramiento A La Vivienda | 14AFIV44006 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100489418 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Calle Victoria | 14OPDZP44068 | Zacatecas | Tabasco | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 138156 | 138156 | 138156 | 138156 | 137660 | 137660 | 137660 | 99.641 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EN PROCESO / Física: AVANCE FISICO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100489579 | Rehabilitacion De Losas A Base De Concreto Hidraulico En Callejon Niños Heroes | 14OFIII44051 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 79410 | 79410 | 79410 | 79410 | 72512.38 | 72512.38 | 72512.38 | 91.3139 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100489610 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | 14OFIII44042 | Zacatecas | Tabasco | Ciénega de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 32615 | 32615 | 32615 | 32615 | 16987.55 | 16987.55 | 16987.55 | 52.0851 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100489978 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Andador De Acceso A Coyoque | 14OFIII44052 | Zacatecas | Tabasco | Coyoque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 83340 | 83340 | 83340 | 83340 | 83340 | 83340 | 83340 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100490048 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas | 14OFIII44026 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24845.5 | 24845.5 | 24845.5 | 24845.5 | 24845.5 | 24845.5 | 24845.5 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100490084 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Libertad | 14OFIII44027 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24815.5 | 24815.5 | 24815.5 | 24815.5 | 24815.5 | 24815.5 | 24815.5 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100490359 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cuauhtemoc Y Privada Juan De Tolosa | 14OFIII44031 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100490673 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Benito Juarez | 14OFIII44025 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 29355.5 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100491055 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Lopez Mateos | 14OFIII44041 | Zacatecas | Tabasco | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 74112 | 69744 | 69744 | 69744 | 69744 | 69744 | 69744 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100491222 | Construccion De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimento Y Señalamiento Del Camino E.C. Tabasco-Huiscolco - El Jaralillo, Tramo Del Km. 3-440 Al Km. 4-200 | 14OFCEC44001 | Zacatecas | Tabasco | El Jaralillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492094 | Rehabilitacion De Carretera E.C. Tabasco-Huscolco - El Jaralillo, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 1-000 | 14OFIV44026 | Zacatecas | Tabasco | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492276 | Rehabilitacion De Baños En La Escuela Secundaria Tecnica No. 7 Jose Vasconcelos | 14OFIV44025 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 78610 | 77489.41 | 77489.41 | 77489.41 | 76571.4 | 76571.4 | 76571.4 | 98.8153 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100492306 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Agustinos, Fracc. Monasterios | 14OFIII44030 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5593 | 5593 | 5593 | 5593 | 5593 | 5593 | 5593 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100492406 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Agustinos, Fracc. Monasterios | 14OSEA44001 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492424 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle La Merced 1ra. Etapa, Fracc. Monasterios | 14OSEA44002 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492440 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle La Merced 2da. Etapa, Fracc. Monasterios | 14OSEA44003 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492465 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle La Merced 3ra. Etapa, Fracc. Monasterios | 14OSEA44004 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492482 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle La Merced 4ta. Etapa, Fracc. Monasterios | 14OSEA44005 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492619 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle Principal | 14OPDZP44070 | Zacatecas | Tabasco | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 145959 | 145959 | 145959 | 145959 | 145436 | 145436 | 145436 | 99.6417 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100492653 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle De Acceso A La Clinica | 14OFIII44087 | Zacatecas | Tabasco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150100492775 | Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor | 14OPDZP44062 | Zacatecas | Tabasco | Frutícola San Antonio (Mesa de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 32732 | 32615 | 32615 | 32615 | 29025.57 | 29025.57 | 29025.57 | 88.9945 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100492919 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Garcia De La Cadena | 14OFIII44028 | Zacatecas | Tabasco | San José Tenanguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 15099 | 15099 | 15099 | 15099 | 15099 | 15099 | 15099 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100492967 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calle Principal | 14OPDZP44069 | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 231751 | 231751 | 231751 | 231751 | 230920 | 230920 | 230920 | 99.6414 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100492998 | Ampliacion De Red De Electricidad En Varias Calles | 14OPDZP44071 | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 360925 | 360925 | 360925 | 360925 | 359630 | 359630 | 359630 | 99.6412 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA SIN TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SIN TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100493023 | Ampliacion De Red De Drenaje En Callejon Sin Nombre | 14OFIII44035 | Zacatecas | Tabasco | San Luis de Custique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1245.5 | 1245.5 | 1245.5 | 1245.5 | 1245.5 | 1245.5 | 1245.5 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150100493629 | Ampliacion De Red Electrica En Barrio Tepito Chaparrosa | 149951233-05 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150200516615 | Electrificacion Campo De Los Seminarista | BJ004DR0082014 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 832405.24 | 832405.24 | 832405.24 | 832405.24 | 832405.24 | 832405.24 | 832405.24 | 100 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y ENERGIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150200526704 | Construcción De 1000 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas En Varias Comunidades | 149951248 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 72084.54 | 72084.54 | 72084.54 | 72084.54 | 72084.54 | 72084.54 | 72084.54 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRATERMINADA
ZAC14150200528180 | Construccionde Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico En Cabecera Municipal, Ojocaliente, Zac. | CONTINGENCIAS 1 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9161600.66 | 9161600.66 | 6441807.76 | 6441807.76 | 6441807.76 | 6441807.76 | 6441807.76 | 70.3131 | Lote | 1309 | 0 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, UNA CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150200538716 | Mantenimiento Al Equipo De Radiocomunicacion De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | 14AFIV44021 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7326.56 | 7326.56 | 7326.56 | 7326.56 | 7326.56 | 7326.56 | 7326.56 | 100 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150200538811 | Adquisicion De Sistemas De Seguridad Para Seguridad Publica Y Proteccion Civil | 14AFIV44022 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 22936.68 | 22936.68 | 22936.68 | 22936.68 | 22788.66 | 22788.66 | 22788.66 | 99.3547 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150200538928 | Rehabilitacion De Pintura En La Escuela Telesecundaria Genaro Codina | 14OFIV44023 | Zacatecas | Tabasco | San José Tenanguillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150200546087 | Rehabilitacion De 217m2 De Techo | 14FIII 021 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Presa del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150200546178 | Mejoramiento De 113m2 Muro De Ladrillo | 14FIII 029 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150200546194 | Construccion De 6 Baños Dignos | 14FIII 043 | Zacatecas | Mezquital del Oro | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150300556764 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | 14OFIII20036 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 109715.98 | 109715.98 | 109715.98 | 88716.09 | 88716.09 | 88716.09 | 88716.09 | 80.8598 | Lote | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: UN POZO / Registro: EN EJECUCIÓN.
ZAC14150300565693 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Principal | 14OFIII44091 | Zacatecas | Tabasco | Familia Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 129733.64 | 129733.64 | 129733.64 | 129733.64 | 129733.64 | 129733.64 | 129733.64 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300565771 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre, Barrio La Capilla | 14OFIII44092 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 15583.43 | 15583.43 | 15583.43 | 15583.43 | 15583.43 | 15583.43 | 15583.43 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300565847 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Las Flores | 14OFIII44093 | Zacatecas | Tabasco | Ciénega de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53061.75 | 53061.75 | 53061.75 | 53061.75 | 53061.75 | 53061.75 | 53061.75 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300565944 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Principal | 14OFIII44094 | Zacatecas | Tabasco | Familia Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 163104.78 | 163104.78 | 163104.78 | 163104.78 | 163104.78 | 163104.78 | 163104.78 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300566018 | Ampliacion De Red De Drenaje En Carretera Del Canal, Barrio La Capilla | 14OFIII44095 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 55448.34 | 55448.34 | 55448.34 | 55448.34 | 55448.34 | 55448.34 | 55448.34 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300566041 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre, Barrio La Capilla | 14OFIII44096 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150300566491 | Terminales Digitales | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 49246.65 | 49246.65 | 49246.65 | 49246.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: no se cuenta con avance financiero / Física: no se cuenta con avance fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300568973 | Construccion Del Centro De Justicia Para Las Mujeres | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 8175000 | 8175000 | 8175000 | 8175000 | 4678004.5 | 4678004.5 | 4678004.5 | 57.2233 | Vivienda | 3500 | 0 | 47.06 | Financiera: cifra preliminar / Física: cifra preliminar / Registro: l - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC14150300579407 | Programa De Cultura Municipal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Instituto Zacatecano de Cultura | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC14150300585921 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Y Josefa Ortiz De Dominguez, Cerrito De La Cruz | FIII32 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 559446.55 | 559446.55 | 559446.55 | 559446.55 | 559446.55 | 559446.55 | 559446.55 | 100 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 41 TOMAS DOMICILIARIAS Y 38 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro:
ZAC14150400615390 | Construcción Del Centro Cultural Huanusco, Primera Etapa | - | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 78.2143 | Piezas | 4306 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC14150400617864 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud De Pozo De Gamboa, Pánuco | - | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 8029258 | 8029258 | 8029258 | 5646929.36 | 2920049.3 | 1151798.75 | 1151798.75 | 14.345 | Metros Cuadrados | 5588 | 0 | 48 | Financiera: Proyecto de Acuerdo al Convenio Modificatorio DGPLADES-CALIDAD-ZAC-CONV-MODIF-01-14 / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: En seguimiento al Proyecto ZAC14140300375523, el cual fue marcado como terminado el trimestre pasado en forma errónea. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15130300205151 | Construccion De Camino Rural | 13OFI38004 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15130400266287 | Parque Industrial Aeropuerto Sumar I | 5 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15130400266415 | Programa Nacional Contra La Cruzada Del Hambre Del Estado De Zacatecas Sistema Productivo Sustentable | 8 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15130400266469 | Centro Metropolitano De Negocios | 9 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15130400266522 | Implementacion De La Primera Etapa De La Firma Electronica | FPYME 2013 01 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2807948.5 | 4011355.4 | 4011355.4 | 4011355.4 | 4011355.4 | 4011355.4 | 4011355.4 | 100 | Metros Cuadrados | 72000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 acción / Registro:
ZAC15150100461865 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria "García De La Cadena", En La Comunidad De El Remolino. Cct: 32dpr1418r. |  | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 412844.37 | 412844.37 | 68.8074 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462075 | Rehabilitación Y Remodelación De Espacios Escolares (Varias Obras)Cct: 32djn0014d,32djn068a, 32djn1087a, 32djn0155a,32djn0509l, 32epr0032g, 32dpr1416t,32epr0032g,32dpr0868o, 32dpr1370o,32etv0987z, 32etv0874x, 32ees0050p, 32dst0032t, 32dta0286w Y 32dnl0002v. |  | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 123080.58 | 123080.58 | 26.7566 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462139 | Rehabilitación De Escuela Leobardo Reinoso Clave: 32etr0030i | - | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462207 | Construcción De Centros Comunitarios En La Comunidades De Manantial De La Honda Y Tierra Generosa, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462298 | 2da. Etapa De La Construcción Del Panteón, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462323 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Comunidad De Cieneguitas De Tapias En Gral. Enrique Estrada, Zacatecas | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462337 | Aplicación De Concreto Hidráulico En Calles De La Cabecera Municipal De Miguel Auza, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462354 | Tramo Carretero En Jardines De La Nueva España A Entronque En Carretera Miguel Auza - La Honda, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462434 | Construcción De Aulas De Usos Múltiples Para El Jardín De Niños Francisco Goitia En Felix U Gómez Clave 32djn0199y | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462521 | Pavimentación De Calle Abasolo Frente A Escuela Ford, Cabecera Municipal, 2,140 Metros | - | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DESARROLLOECONOMICO Y SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462592 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Los Encinos | - | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 525000 | 524475 | 524475 | 524475 | 524475 | 524475 | 524475 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRS TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150100462624 | Rehabilitación De Campo Deportivo Ubicado En La Villita ¿Guadalupe Victoria¿ Comunidad Del Municipio De Jalpa |  | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462759 | Rehabilitación De Auditorio Municipal, Estacionamiento Y Alumbrado |  | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 40% FISICAMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUNTRA FISICAMENTE AL 40 % NO SE A MINISTRADO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462793 | Construcción Del Auditorio Municipal En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462844 | Pavimentación De Varias Calles En La Cabecera Municipal De Juchipila, Zacatecas |  | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: RECURSO PENDIENTE DE LIBERAR / Física: RECURSO PENDIENTE DE LIBERAR / Registro: RECURSO PENDIENTE DE LIBERAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462888 | Cancha De Usos Múltiples En Primaria Justo Sierra, Zacatecas | - | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE A MINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO / Física: NO SE A MINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO / Registro: NO SE A MINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462892 | "Habilitación De Cancha De Futbol En El Parque Recreativo Laguna Del Faisán", Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GLEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100462895 | Carretera San Lucas, En El Municipio De Benito Juárez, Zacatecas | - | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2751669.4 | 2751669.4 | 2751669.4 | 2751669.4 | 2116907.99 | 2116907.99 | 2116907.99 | 76.9318 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SIGUE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100462920 | Pavimentación De Calle Orquídeas En Mesa Del Santo, En El Municipio De Jalpa, Zacatecas | - | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpa | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 448329.65 | 448329.65 | 448329.65 | 29.8886 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO POR EJECUCION / Física: OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100463111 | Pavimentación De Calle Jerez, Fracc. Florencia, Cabecera Municipal, 475 Metros | - | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100463407 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, En La Calle 5 De Febrero Esquina Con Hidalgo, Comunidad Buenavista. |  | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100463417 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Localidad De Milpillas Allende |  | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100463550 | Pavimentación De Varias Calles En La Cabecera Municipal De Calera, Zacatecas | - | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIA) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100463649 | Aplicación De Concreto Asfáltico En Las Localidades De Emilio Carranza, Manantial De La Honda Y Tierra Generosa, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100463974 | Cancha Deportiva En La Escuela Primaria "Octavio Paz" Domicilio Conocido, Cabecera Municipal. | 02-FOPEDARIE APZ-15 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A POBLACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100464011 | Construcción De Aula Didáctica Prefabricada En El Cbta, "Víctor Rosales" No. 286, Cct: 32dta0286w, Cabecera Municipal. |  | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: AULA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100464052 | Construcción De Sala De Usos Múltiples Para Polideportivo En La Cabecera Municipal | 1737004 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PANUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100464124 | Pavimentación De Calles, Doroteo Rivas, Las Fuentes, González Ortega, Laureles, Chapultepec, Nicolás Bravo, Zacatecas, Francisco I. Madero En La Localidad De Milpillas De Allende. | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464173 | Boulevard De Acceso Poniente, En El Municipio De Benito Juárez, Zacatecas | - | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5744020.23 | 5744020.23 | 5744020.23 | 5744020.23 | 5744020.23 | 5744020.23 | 5744020.23 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LAS METAS SON UNA OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
ZAC15150100464676 | "Construcción De Domo Multifuncional En La Telesecundaria Lauro G. Caloca De La Localidad De Milpillas De Allende", Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GLEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464691 | Construcción De Domos En La Escuela "Benito Juárez" De La Localidad De Manantial De La Honda Y En La Alameda Municipal Del Municipio, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464701 | Pavimentación De Acceso A La Comunidad De Tenayuca, En El Municipio De Jalpa, Zacatecas |  | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2515000 | 2515000 | 1498500 | 2515000 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100464719 | Construcción De Domo En Lienzo Charro Del Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464730 | Iluminación Del Centro Histórico De La Cabecera Municipal De Teúl De Gonzáles Ortega, Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464773 | Gimnasio Municipal, Zacatecas | - | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2485175.85 | 2485175.85 | 2485175.85 | 2485175.85 | 2485175.85 | 2485175.85 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
ZAC15150100464785 | Rehabilitación De Cancha De Futbol En Santa María De La Paz, Zacatecas | 15FDR-001 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464791 | "Construcción De Domo En Jardín De Niños Estefanía Rodríguez En Cabecera Municipal De Teúl De Gonzáles Ortega", Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464795 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Comunidad De Félix U. Gómez De Gral. Enrique Estrada, Zacatecas | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100464920 | Pavimentación De Calle Eduardo Correa | - | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | 180911.54 | 180911.54 | 180911.54 | 29.8042 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA A DICIEMBRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100464977 | Rehabilitación De Escuela J. Isabel Robles Clave 32dtr2526f |  | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 17389.25 | 17389.25 | 34.7785 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA TERMINADA A DICIEMBRE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100465094 | Pavimentación De Calle Jesús González Ortega En Col. Guerrero |  | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 850370 | 850370 | 850370 | 850370 | 850370 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100465136 | Construcción De Espacio Alimenticio En Escuela Colegio De Bachilleres De La Cabecera Municipal Clave 32ecb0030d | 15PAV-001 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100465144 | Remodelació Auditorio Municipal | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100465256 | Pavimentación De Calle Morelos, Fracc. Satélite, Cabecera Municipal, 1,230 Metros | - | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100465257 | Construcción De Plaza Cívica En Localidad Potrerillos | 2015PLAZA | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 782349.15 | 782349.15 | 782349.15 | 71.1938 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 70 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 70% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SIGUE EN PROCESO LAS METAS SON 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100465353 | Pavimentación Asfáltica De 3 Kms En El Camino Santa María De La Paz A San Miguel Tepetitlán, En El Municipio De Santa María De La Paz, Zacatecas | 15FDR-OO2 | Zacatecas | Santa María de la Paz | San Miguel Tepetitlán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100465541 | Rehabilitación De Jardin De Niños Jacarandas Juan Jacabo Rosseau Clave 32ejn0729x |  | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR ADMON. / Física: OBRA EN PROCESO CON 10% DE EJECUCION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100465827 | Rehabilitación De Escuela Francisco Murguía Clave: 32etr0029t | - | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Jalpa | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100465894 | Construcción De Cancha |  | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100465951 | Aplicación De Pavimento Hidráulico En Las Localidades De 20 De Noviembre Y Miguel Alemán, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100466008 | "Construcción De Domo En Jardín De Niños José Isabel Flores De La Cabecera Municipal De Teúl De Gonzáles Ortega", Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100466016 | Tramo Carretero Del Campo Ocho Al Campo Nueve De La Comunidad De La Honda, En El Municipio De Miguel Auza, Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100466019 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Comuniad De Mesa De Fuentes En Gral. Enrique Estrada, Zacatecas | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100466558 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Miguel Auza Del Estado De Zacatecas | - | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100466632 | Ampliación De Red De Drenaje (Las Cruces), Zacatecas | - | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE A MINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO / Física: NO SE A MINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO / Registro: NO SE A MINISTRADO EL RECURSO AL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100466659 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Comunidad De Adjuntas Del Peñasco De Gral. Enrique Estrada, Zacatecas | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100466677 | "Construcción De Domo En Secundaria Cuauhtémoc De La Cabecera Municipal", Zacatecas | - | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100468430 | Construcción De Sanitarios Públicos En Jardín Zaragoza, Luis Moya Zac. | MLM-OBR-3X1-001-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 761496 | 761496 | 761496 | 761496 | 761496 | 761496 | 761496 | 100 | Lote | 12324 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469612 | Construccion De Losa En Templo Del Santuario Del Sr. Del Palito En La Comunidad De El Coecillo 2da Etapa, Luis Moya Zac. | MLM-OBR-3X1-003-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 323632 | 323632 | 323632 | 323632 | 323632 | 323632 | 323632 | 100 | Lote | 1236 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100469622 | Equipamiento Del Centro De Evaluacion En Control De Confianza Y Laboratorio | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1390868.64 | 1390868.64 | 1390868.64 | 1390868.64 | 1180034.96 | 1180034.96 | 1180034.96 | 84.8416 | Piezas | 0 | 0 | 75 | Financiera: avance financiero del 84.84% / Física: avance fisico del 75% / Registro:
ZAC15150100469629 | Equipamiento Del Instituto De Formacion Profesional | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 649136.2 | 649136.2 | 649136.2 | 649136.2 | 465937.6 | 465937.6 | 465937.6 | 71.7781 | Piezas | 0 | 0 | 3.44 | Financiera: avance financiero del 71.78% / Física: avance financiero 3.44% / Registro:
ZAC15150100469680 | Equipamiento Del Centro De Operación Estrategica | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1178442.9 | 1178442.9 | 1178442.9 | 1178442.9 | 668000.01 | 668000.01 | 668000.01 | 56.685 | Piezas | 0 | 0 | 60 | Financiera: avance financiero del 56.68% / Física: Avance fisico del 60% son 3 piezas y se ha cumplido 1 / Registro:
ZAC15150100469713 | Construccion De Tribunales, Centros De Atencion Temprana Y Módulos De Defensoria Publica Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 57475000 | 57475000 | 57475000 | 57475000 | 57475000 | 57475000 | 57475000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero 100% / Física: avance fisico 100% / Registro:
ZAC15150100469743 | Equipamiento De Los Establecimientos Penitenciarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6835879 | 6835879 | 6835879 | 6835879 | 5213637.33 | 5213637.33 | 5213637.33 | 76.2687 | Piezas | 0 | 0 | 81.13 | Financiera: avance financiero del 76.27% / Física: avance fisico del 81.13% / Registro:
ZAC15150100469761 | Mejoramiento De Establecimientos Penitenciarios | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 11198696.59 | 11198696.59 | 11198696.59 | 11198696.59 | 5381698.93 | 5381698.93 | 5381698.93 | 48.0565 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: se tiene un avance financiero del 48.06% teniendo $5794334.09 de comprometido / Física: avance fisico 100% / Registro:
ZAC15150100470194 | Cuenta Concentradora Del Fondo Iii | 401001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHIPILA, ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2180164 | 837151.98 | 837151.98 | 837151.98 | 837151.98 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6122 | 0 | 0 | Financiera: SALDO PENDIENTE DE PRESUPUESTAR DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO III 2015 / Física: LOTE EN PROCESO / Registro: NO HAY OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470203 | Equipamiento Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3158910 | 3158910 | 3158910 | 3158910 | 1579455 | 1579455 | 1579455 | 50 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: avance financiero 50% / Física: no se tiene avance fisico / Registro:
ZAC15150100470229 | Equipamiento Del Centro Estatal De Información | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 975068 | 975068 | 975068 | 975068 | 972977.21 | 972977.21 | 972977.21 | 99.7856 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero 99.79% / Física: avance fisico 103% / Registro:
ZAC15150100470247 | Equipamiento Del C-4 | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3295623.3 | 3295623.3 | 3295623.3 | 3295623.3 | 3101854.16 | 3101854.16 | 3101854.16 | 94.1204 | Piezas | 0 | 0 | 70.23 | Financiera: avance financiero del 94.12% / Física: avance fisico del 70.23% / Registro:
ZAC15150100470260 | Equipo Médico Y De Laboratorio | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 630801.32 | 630801.32 | 630801.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: no se cuenta con avance financiero / Física: no se cuenta con avance fisico / Registro:
ZAC15150100470272 | Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19765529.5 | 19765529.5 | 19765529.5 | 19765529.5 | 8562356.96 | 8562356.96 | 8562356.96 | 43.3196 | Piezas | 0 | 0 | 68 | Financiera: avance financiero del 43.32% / Física: avance fisico del 68% / Registro:
ZAC15150100470284 | Construccion De Casa De Seguridad Publica Municipal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 30 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: avance financiero del 30% / Física: no se cuenta con avance fisico / Registro:
ZAC15150100470403 | Aportación Para Concreto Hidráulico En Amoxochitl (Subida Al Cementerio) | 505001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: APORTACION / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470451 | Aportación Para Domo En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. García De La Cadena (2da Etapa) | 505003 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 100 | Metros Cuadrados | 844 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: OBRA / Registro: TERMINADA
ZAC15150100470464 | Aportación Para Puente Vehicular En Calle Arroyo Blanco En El Remolino | 505004 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | Metros Cuadrados | 844 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100470487 | Aportación Para Construcción De Aula Didáctica Prefabricada Para El C.B.T.A 286 | 505005 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: APORTACION / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100471128 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Amoxochitl (Subida Al Cementerio) | 701001 | Zacatecas | Juchipila | Amoxóchitl | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z (LICITACIÓN) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100471159 | Dotación De Equipo De Computo Para La Esc. Preparatoria Ing. Jose Rodriguez Elias | 701002 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z | Educación | En Ejecución | 2015 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 100 | Lote | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LOTE EQUIPO DE COMPUTO (UNIDAD DE MEDIDA) / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100471212 | Domo En Cancha De Usos Múltiples En Esc. J. García De La Cadena (2da. Etapa) | 701003 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | Metros Cuadrados | 844 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100471376 | Construcción De Aula Didáctica Prefabricada Para El C.B.T.A. 286 | 701004 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z (LICITACIÓN) | Educación | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA AULA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100471402 | Puente Vehicular En La Calle Arroyo Blanco | 701005 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z (CONCURSO LICITACIÓN) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | Metros Cuadrados | 844 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100472653 | Aportacion A Obra 3x1: Domo En Esc. Primaria Niños Heroes, Com. Ignacio Zaragoza | 15OFIV40004 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 190512 | 190512 | 190512 | 190512 | 190512 | 190512 | 190512 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100474760 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec En Poblado Juarez Apozol,Zac. | 01-FOPEDARIEAPZ-15 | Zacatecas | Apozol | Benito Juárez (El Rescoldo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 398432.74 | 398432.74 | 398432.74 | 398432.74 | 398432.74 | 202950.57 | 202950.57 | 50.9372 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100478804 | Policia Estatal Acreditable | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 41399929.04 | 41599929 | 41599929 | 41599929 | 41596775.06 | 41596775.06 | 41596775.06 | 99.9924 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero del 99.99% / Física: avance fisico 100% / Registro:
ZAC15150100478873 | Policia Ministerial | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 22439595.28 | 22135595.28 | 22135595.28 | 22135595.28 | 22102788.07 | 22102788.07 | 22102788.07 | 99.8518 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero del 99.85% / Física: avance fisico 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100478964 | Custodios Acreditables | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013646.68 | 5117646.72 | 5117646.72 | 5117646.72 | 5117594.34 | 5117594.34 | 5117594.34 | 99.999 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: avance financiero del 100% / Física: avance financiero del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100479108 | Construcción De Muro De Contención, Estacionamiento Y Pavimentación De Calle Centenario De La Batalla De Zacatecas 2da Etapa | FIV 15 6000 003 | Zacatecas | Vetagrande | Vetagrande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 744103 | 148580 | 148580 | 148580 | 148580 | 148580 | 148580 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Ampliación al contrato inicial por ampliación de metas / Física: / Registro: Aplicación de 100 M2 mas de piso de concreto hidráulico para su terminación total y entregada para uso de la población. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100479377 | Programa Nacional De Prevencion Del Delito Zacatecas | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19564710.98 | 13695297.69 | 13695297.69 | 13695297.69 | 13671321.61 | 13671321.61 | 13671321.61 | 99.8249 | Equipamiento | 0 | 0 | 58.92 | Financiera: avance financiero del 99.82% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100479423 | Programa Nacional De Prevencion Del Delito Guadalupe | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19564710.98 | 13695297.69 | 13695297.69 | 13695297.69 | 13643482.6 | 13643482.6 | 13643482.6 | 99.6217 | Equipamiento | 0 | 0 | 45.23 | Financiera: avance financiero del 99.62% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100479479 | Programa Nacional De Prevencion Del Delito Fresnillo | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 20960061.59 | 14672043.11 | 14672043.11 | 14672043.11 | 14423622.2 | 14423622.2 | 14423622.2 | 98.3068 | Equipamiento | 0 | 0 | 42.18 | Financiera: avance financiero del 98.31% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100482885 | Tanques Para Agua Potable De 20,000 Lts. | 15OFIII20007 | Zacatecas | Jerez | Parral de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175026 | 175026 | 175026 | 135980.51 | 135980.51 | 135980.51 | 135980.51 | 77.6916 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZA CAMBIO EN EL NUMERO DE TANQUES. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA EN PROCESO Y MODIFICADA EN SUS METAS.
ZAC15150100482919 | Construcción De Red De Alcantarillado | 15OFIII20008 | Zacatecas | Jerez | El Tesorero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1228754 | 1228754 | 1228754 | 1199602.17 | 1199602.17 | 1199602.17 | 1199602.17 | 97.6275 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL CICLO DEL RECURSO PARA ESTA OBRA ES DEL 2015 / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA
ZAC15150100483015 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado | 15OFIII20009 | Zacatecas | Jerez | El Cargadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 794674 | 794674 | 794674 | 794674 | 794674 | 794674 | 794674 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FÍSICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100483110 | Ampliación De Red Eléctrica En Priv. Fresnos | 15OFIII20011 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 67416.79 | 67416.79 | 67416.79 | 20225.03 | 20225.03 | 20225.03 | 20225.03 | 30 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA EN PROCESO FASE FINANCIERA Y CONCLUIDA EN SU FASE FISICA.
ZAC15150100483201 | Aportación Al 3x1 Para La Pavimentación De Calle Principal En El Barrio De Abajo | 15OFIII20013 | Zacatecas | Jerez | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 141245 | 141245 | 141245 | 141245 | 141245 | 141245 | 141245 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100483335 | Aportación Al 3x1 Para La Construcción De Domo, Caballerizas Y Gradas En La Escuela De Educación Especial | 15OFIII20015 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 300497 | 300497 | 300497 | 300497 | 300497 | 300497 | 300497 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100483445 | Aportación Al 3x1 Para La Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples | 15OFIII20016 | Zacatecas | Jerez | El Huejote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 107357 | 107357 | 107357 | 107357 | 107357 | 107357 | 107357 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES
ZAC15150100483460 | Rehabilitacion De Area Deportiva Del Artezon (Segunda Etapa) | 15 A FIV 14 003 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100483523 | Aportación Al 3x1 Para La Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples | 15OFIII20017 | Zacatecas | Jerez | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 274382 | 274382 | 274382 | 274382 | 274382 | 274382 | 274382 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONCLUSIÓN EN SU FASE FÍSICA Y CONCLUIDA FINANCIERAMENTE
ZAC15150100483599 | Aportación Para La Cancha De Usos Múltiples En Escuela De Cieneguitas De Fernandez | 15OFIII20019 | Zacatecas | Jerez | Cieneguitas de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 108366 | 108366 | 108366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150100483650 | Restauración De Techumbres En Escuela Francisco García Salinas Tipo | 15OFIII20020 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 1171445.35 | 1171445.35 | 1171445.35 | 898764.2 | 898764.2 | 898764.2 | 898764.2 | 76.7227 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: UNA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150100483791 | Construcción De Red Sanitaria | 15OFIII20024 | Zacatecas | Jerez | Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA Y EN PROCESO EN SU FASE FÍSICA.
ZAC15150100483824 | Construcción De Drenaje, Col. Granjas El Molino | 15OFIII20025 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 980000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA Y MODIFICADA EN SU FASE PRESUPUESTAL INICIAL. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA Y EN PROCESO FISICA
ZAC15150100483855 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Chiapas Y Calle Membrillo | 15OFIII20026 | Zacatecas | Jerez | Ermita de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 82998 | 82998 | 82998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES. OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FÍSICO. / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150100483897 | Construcción De Red De Drenaje Y Descarga Sanitaria | 15OFIII20027 | Zacatecas | Jerez | Morelos (El Niño Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 599960 | 599960 | 599960 | 598187.55 | 598187.55 | 598187.55 | 598187.55 | 99.7046 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UN DRENAJE. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA.
ZAC15150100484103 | Construcción Del Cecytez | 15OFIII20032 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150100484144 | Cancha De Skate Tercer Etapa (Aportación A Rescate A Espacios Públicos) | 15OFIII20033 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: UNA CANCHA. CONCLUIDA EN SU NIVEL FÍSICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484214 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Alameda Poniente (Aportacion Prog. Habitat) | 15OFIII20034 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31488 | 34614 | 34614 | 34614 | 34614 | 34614 | 34614 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484264 | Construcción De Agua Potable En Calle Julio Gallegos (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20035 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13775 | 9689 | 9689 | 9689 | 9689 | 9689 | 9689 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS LINEALES. CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484304 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Alameda Poniente (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20036 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57659 | 84281 | 84281 | 84281 | 84281 | 84281 | 84281 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES
ZAC15150100484309 | Aportacion Al Programa Habitat (Talleres, Equipamienos, Etc.) | 15AFIV2012 | Zacatecas | Jerez | Jerez de García Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 635956 | 1167369 | 1167369 | 1167369 | 1167369 | 1167369 | 1167369 | 100 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA / Física: ACCIONES. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484338 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Julio Gallegos (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20037 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 37142 | 17889 | 17889 | 17889 | 17889 | 17889 | 17889 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484391 | Construccion De Calle Juan Jose Osorio (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20038 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 213774 | 206999 | 206999 | 206999 | 206999 | 206999 | 206999 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484769 | Construcción De Calle Julio Gallegos (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20039 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 114785 | 121765 | 121765 | 121765 | 121765 | 121765 | 121765 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484821 | Construcción De Calle Valentin Garcia (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20040 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 108838 | 106038 | 106038 | 106038 | 106038 | 106038 | 106038 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA SU PRESUPUESTO INICIAL. Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484860 | Construcción De Calle Alameda Poniente (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20041 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225064 | 191008 | 191008 | 191008 | 191008 | 191008 | 191008 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE INICIAL. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484886 | Construcción De Calle Emiliano Zapata (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20042 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 184489 | 179361 | 179361 | 179361 | 179361 | 179361 | 179361 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100484920 | Construcción De Calle Privada Membrillo (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20043 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 186000 | 180403 | 180403 | 180403 | 180403 | 180403 | 180403 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA Y FISICA
ZAC15150100484993 | Construcción De Calle Privada Limon (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20044 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 197461 | 187134 | 187134 | 187134 | 187134 | 187134 | 187134 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERO. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100485047 | Construcción De Calle Benito Juarez (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20045 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 266625 | 190155 | 190155 | 190155 | 190155 | 190155 | 190155 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS CUADRADOS, OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100485098 | Construcción De Calle Lázaro Cardenas (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20046 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 273000 | 430539 | 430539 | 430539 | 430539 | 430539 | 430539 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA Y FINANCIERA.
ZAC15150100485155 | Construcción De Cdc Cnop Segunda Etapa (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20047 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 724963 | 605276 | 605276 | 605276 | 605276 | 605276 | 605276 | 100 | Metros | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: METROS CUADRADOS. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y EN PROCESO.
ZAC15150100485182 | Construcción De Calle Fernando Villalpando (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20048 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 221894 | 179282 | 179282 | 179282 | 179282 | 179282 | 179282 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100485218 | Electrificacion De Calle Francisco Villa (Aportación Al Programa Hábitat) | 15OFIII20049 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 137700 | 135017 | 135017 | 135017 | 135017 | 135017 | 135017 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: METROS LINEALES. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA MODIFICADA EN SU PRESUPUESTO INICIAL Y CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100485435 | Complemento En Muros De Cuarto Adicional Del Proyecto 07 De Mejoramiento De La Vivienda Social, Del Programa Zonas Prioritarias | 14OFIII20061 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1176284.34 | 1176284.34 | 1176284.34 | 494383.79 | 494383.79 | 494383.79 | 494383.79 | 42.0293 | Vivienda | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: CUARTOS. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150100485457 | Rehabilitación De Equipo De Pozo Para Agua Potable | 14OFIII20062 | Zacatecas | Jerez | Río Florido (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 72177.73 | 72177.73 | 72177.73 | 72177.73 | 72177.73 | 72177.73 | 72177.73 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: UN POZO. OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150100485553 | Ampliación De Almacenamiento De Tanque Para Agua Potable | 14OFIII20065 | Zacatecas | Jerez | Lo de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180468.1 | 180468.1 | 180468.1 | 179690.22 | 179690.22 | 179690.22 | 179690.22 | 99.569 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FÍSICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. SALDO PENDIENTE.
ZAC15150100486696 | Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Privada 5 De Febrero De La Colonia El Rosario, | 001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 11631.25 | 11631.25 | 11631.25 | 29.5209 | Metros lineales | 128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE FINIQUITAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100486772 | Construcción De Línea De Drenaje En Calle Privada 5 De Febrero De La Colonia El Rosario, | 002 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 64400 | 18979.59 | 18979.59 | 29.4714 | Metros lineales | 128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA A SU TERMINO / Física: OBRA TERMINADA A DICIEMBRE 2015 / Registro:
ZAC15150100486898 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Ecológico En La Calle Privada 5 De Febrero De La Colonia El Rosario, | 004 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra que se encuentra terminada al 31 diciembre 2015 / Física: obra terminada / Registro: Obra con remanente ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100486923 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Ecológico En Calles Pánfilo Natera Y Doroteo Arango | 005 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 744000 | 742077.2 | 742077.2 | 99.7416 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN SU PROCESO DE EJECUCION, QUEDANDO PENDIENTE $1,922.8O COMO REMANENTE 2015.- / Física: OBRA TERMINADA A DICIEMBRE 2015.- / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100486954 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Camino De Acceso A La Localidad De El Jaguey | 006 | Zacatecas | Jalpa | El Jagüey | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1517000 | 1517000 | 1137750 | 1517000 | 854895.7 | 854895.7 | 854895.7 | 56.3544 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO AL CONTRATISTA YA QUE LA PARTE ESTATAL NO HA SIDO DEPOSITADA. / Física: OBRA TERMINADA POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100486984 | Construcción De Techado En Cancha De Escuela Primaria Tenamaztli | 007 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 653900 | 653900 | 490425 | 653900 | 194131.58 | 194131.58 | 194131.58 | 29.6883 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR AL CONTRATISTA, DEPOSITO PENDIENTE DE DEPOSITAR POR LA PARTE ESTATAL. / Física: OBRA TERMINADA POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100487081 | Construcción De 1ra. Etapa Del Edificio De La Cruz Roja | 008 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRSIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1155228 | 1155228 | 1010824.5 | 1155228 | 1155228 | 990019.18 | 990019.18 | 85.699 | Metros | 100 | 0 | 70 | Financiera: OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ABONO DE LA PARTE DEL ESTADO. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100487134 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos | 009 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 100 | Estudio de preinversión | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100488181 | Pago De Pasivos ( Pago Deuda Godezac Y Banobras) | 15FIV34008 2015 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10586991 | 10586991.61 | 10586991.61 | 10586991.61 | 10586991.61 | 10586991.61 | 10586991.61 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se realizan 12 pagos en total, en 12 mensualidades Pago de GODEZAC Y BANOBRAS. / Registro: ACCION CUBIERTA AL 100% AL CUARTO TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100491402 | Amortizacion De La Deuda Con Instituciones Financieras | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491444 | Saneamiento Financiero Municipal Municipal Cec | 2 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS VARIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100491471 | Rehabilitacion Del Auditorio Municipal, Estacionamiento Y Alumbrado | BJ0005FP | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA SE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 40% LA UNIDAD ES KM / Registro: LA OBRA SE ENCUETRA FISICAMENTE AL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100491517 | Programa De Infraestructura Municipal Cei | 3 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS VARIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 296849339.29 | 296849339.29 | 296849339.29 | 296849339.29 | 296849339.29 | 296849339.29 | 296849339.29 | 100 | Lote | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150100491590 | Programa De Infraestructura Municipal De Cultura | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS VARIOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13964397.09 | 13964937.09 | 13964937.09 | 13964937.09 | 13964937.09 | 13964937.09 | 13964937.09 | 100 | Lote | 500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100491674 | Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable En El Municipio De Santa Maria De La Paz | 15FISM-001 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491698 | Programa De Pavimentacion Y Desarrollo Municipal | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS VARIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 61495812.63 | 61495812.63 | 61495812.63 | 61495812.63 | 61495812.63 | 61495812.63 | 61495812.63 | 100 | Lote | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100491716 | Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable En Localidades Del Municipio De Santa Maria De La Paz | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491754 | Electrificaciones En El Municipio De Santa Maria De La Paz | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491803 | Construccion De Cuartos Adicionales En El Municipio De Santa Maria De La Paz | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491850 | Construccion De Pies De Casa En El Municipio De Santa Maria De La Paz | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491886 | Rehabilitacion De Otras Obras De Urbanizacion En El Municipio | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100491977 | Obligaciones Financieras Pago De Pasivos | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100492015 | Pago De Obligaciones Financieras Contraidas Por El Municipio | - | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100492042 | Seguridad Publica | 15FIV-001 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100492090 | Proyectos De Cultura De Cobertura Estatal | 9100-Cult | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura (Subsecretaría de Vivienda) | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150100492745 | Construccion De Plaza Civica En Loc. De Potrerillos | BJ0007FP | Zacatecas | Benito Juárez | Potrerillos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 782349.15 | 782349.15 | 782349.15 | 782349.15 | 71.1226 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: LAS METAS SON 1 OBRA / Registro: LA OBRA SIGUE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150100498233 | Aportacion A La Rehabilitacion De Colector Principal En La Cabecera Municipal | 15 OFM 32 006 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200499876 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldama | FISMDF001 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 182106 | 182106 | 182106 | 182106 | 182106 | 182106 | 182106 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200499930 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Sin Nombre Frente Al Panteón | FISMDF002 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250467 | 250467 | 250467 | 250467 | 250467 | 250467 | 250467 | 100 | Luminaria | 1635 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200499961 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle 5 De Mayo De La Colonia Magisterial | FISMDF003 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 383884 | 383884 | 383884 | 383884 | 383884 | 383884 | 383884 | 100 | Luminaria | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200499980 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria | FISMDF004 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 335645 | 335645 | 335645 | 335645 | 335645 | 335645 | 335645 | 100 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD
ZAC15150200500528 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion Com Los Conde-Tierra Blanca -La Luz | 15OFIII40001 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 2192340 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200500553 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Los Conde-Tierra Blanca | 15OFIII40002 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1105263 | 1105263 | 1105263 | 1105263 | 1105263 | 1105263 | 1105263 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200500569 | Equipamiento De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion, Loreto | 15OFIII40003 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 1265266 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200500590 | Construccion De Linea De Conduccion En Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 15OFIII40004 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 144652.58 | 144652.58 | 144652.58 | 144652.58 | 144652.58 | 144652.58 | 144652.58 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200500656 | Pavimentacion De Avenida Tobias Palacios, Com. Jose Ma Morelos Y Pavon | 15OFAIP4001 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200500693 | Construccion De Gimanasio 1er Etapa En El Itszn | 15OFID40001 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200500827 | Construccion De Domo En Esc. Primaria Vicente Riva Palacio, Los Ramirez | 15OFCEI40001 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200500839 | Pavimentos En Calles Insurgentes, Alfonso Medina Y 16 De Septiembre | 15OFCEI40002 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200500854 | Pavimentos En Calles Zaragoza, Independencia Y Jaral De Barrios | 15OFCEI40003 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200502898 | Construcción De Unidad Deportiva En El Remolino | 903002 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZAC. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 991780.74 | 991780.74 | 49.6387 | Lote | 844 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503822 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Camino Real Acceso Al Fraccionamiento El Mixton | 911003 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Norte | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, Z | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 354375 | 354375 | 354375 | 354375 | 354375 | 354375 | 354375 | 100 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503823 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Camino A La Esc. Normal Experimental Salvador Varela Resendiz | 911004 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 470310 | 470310 | 470310 | 470310 | 470310 | 470310 | 470310 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503824 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Camino Real Hacia El C.B.T.A. No. 286 Víctor Rosales | 911005 | Zacatecas | Juchipila | Las Acacias | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 318750 | 100 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503825 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Planeta Tierra En El Fraccionamiento Del Sol | 911006 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 521541.93 | 521541.93 | 521541.93 | 521541.93 | 521541.93 | 521541.63 | 521541.63 | 99.9999 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503826 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juarez | 901007 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 401200 | 401200 | 401200 | 401200 | 401200 | 401200 | 401200 | 100 | Metros Cuadrados | 390 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503827 | Construcción De Domo Para Cancha De Futbol Rápido En El Parque Municipal | 911008 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | 598800 | 548098.28 | 548098.28 | 91.5328 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503828 | Construcción De Parabuses En La Comunidad Del Remolino | 911009 | Zacatecas | Juchipila | El Remolino | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39183 | 39183 | 39183 | 39183 | 39183 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 844 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada pero pendiente de liquidar / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503830 | Iluminación A Cancha Y Andadores En La Tele Secundaria Beatriz Gonzalez Ortega | 911010 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Educación | En Ejecución | 2015 | 4990.32 | 4990.32 | 4990.32 | 4990.32 | 4990.32 | 4990.32 | 4990.32 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503833 | Pavimentación En Calle García Salinas (Cuahutla Y Galeana) | 911011 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 598000 | 588000 | 588000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503837 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Garcia Salinas (Galeana Y Cuahutla) | 911012 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59626.23 | 59626.23 | 59626.23 | 59626.23 | 59626.23 | 59626.23 | 59626.23 | 100 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503840 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Garcia Salinas (Galeana Cuahutla) | 911013 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84500 | 84500 | 84500 | 84500 | 84500 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503842 | Remodelación Cancha De Futbol Rápido En Barrio De San Francisco | 911014 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 158434.88 | 158434.88 | 158434.88 | 158434.88 | 158434.88 | 158434.88 | 158434.88 | 100 | Piezas | 860 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503843 | Luminarias En Campo De Futbol En La Unidad Deportiva | 911015 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 43472.79 | 43472.79 | 43472.79 | 43472.79 | 43472.79 | 43472.79 | 43472.79 | 100 | Piezas | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LUMINARIAS / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150200503848 | Rehabilitación De Boulevard Para Acceso Norte | 911016 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 214234.78 | 214234.78 | 214234.78 | 214234.78 | 214234.78 | 214234.78 | 214234.78 | 100 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200503852 | Rehabilitación De Boulevard Para Acceso Sur | 911017 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 124783.11 | 124783.11 | 124783.11 | 124783.11 | 124783.11 | 124783.11 | 124783.11 | 100 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200505640 | Aportación A Convenio De Concertacion Para La Aplicación De Acciones De Mejoramiento A La Vivienda Social | 003 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200505682 | Desarrollo Institucional: Adquisición De Equipo, Papelería Y Útiles De Oficina, Adquisición De Mobiliario | 004 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 201703.19 | 201703.19 | 201703.19 | 201703.19 | 37700 | 37700 | 37700 | 18.6908 | Piezas | 400 | 0 | 18.69 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD ES EL PAGO DE LOS RUBROS QUE SE PROGRAMARON EN DESARROLLO INSTITUCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200505794 | Pago A Convenio Con La Secretaria De Finanzas Del Estado | 001 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000.04 | 5000000.04 | 5000000.04 | 5000000.04 | 1250000.01 | 1250000.01 | 1250000.01 | 25 | Lote | 400 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD FUE PAGADA DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.
ZAC15150200506208 | Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica | 502001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: LOTE / Registro: TERMINADA - TERMINADAS
ZAC15150200506217 | Aportación Para Equipo De Computo Para Esc. Preparatoria Ing. Jose Rodriguez Elias | 505003 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Educación | En Ejecución | 2015 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 100 | Piezas | 380 | 0 | 100 | Financiera: DICHA APORTACIÓN YA FUE EFECTUADA / Física: APORTACION / Registro: APORTACIÓN EFECTUADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506236 | Pago De Nomina Para Seguridad Publica | 150FIV070193 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200506249 | Aportación Municipal Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Laguna (La Laguna Valenciana) | 15AFIII14037 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3015539.95 | 3015539.95 | 3015539.95 | 3015539.95 | 3015539.95 | 3015539.95 | 3015539.95 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150200506253 | Compra De Consumibles De Computo Y Artículos De Escritorio (Rendimientos Financieros Fondo Iv) | 506001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7448.7 | 7448.7 | 7448.7 | 7448.7 | 7448.7 | 7448.7 | 7448.7 | 100 | Lote | 380 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506280 | Gastos Administrativos De Seguridad Publica | 502002 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1122853.26 | 1122853.26 | 1122853.26 | 1122853.26 | 1122853.26 | 1073702.7 | 1073702.7 | 95.6227 | Piezas | 12650 | 0 | 97 | Financiera: / Física: LOTE DE PAGOS / Registro: $49,150.56 PENDIENTES DE LIQUIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506297 | Construcción De Puente Peatonal En Atemajac | 504001 | Zacatecas | Juchipila | Atemajac | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 100 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506305 | Construcción De Puente Peatonal En La Mezqauitera Sur | 504002 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 50395.55 | 50395.55 | 96.9145 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: OBRA / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506374 | Rehabilitación De Acceso A La Comunidad De Los Campos | 001 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1666670.92 | 1666670.92 | 1666670.92 | 1666670.92 | 863748.04 | 863748.04 | 863748.04 | 51.8248 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 51.82 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO EL PAGO DE LA PRIMER ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 313,123.39, SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 186,876.61 Y TERCERA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 363,748.04 EL CUAL DA UN TOTAL DE $ 863,748.04 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506464 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Aguagorda | 002 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1988966.42 | 1988966.42 | 1988966.42 | 1988966.42 | 1392276.48 | 1392276.48 | 1392276.48 | 70 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS EN EL CUARTO TRIMESTRE: PRIMERA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 497,241.61, SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 318,234.63 Y FINIQUITO POR LA CANTIDAD DE $ 576,800.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506510 | Modulo De Gradas Y Sanitarios En Campo De Beis Bol En La Rinconada | 801005 | Zacatecas | Juchipila | La Rinconada | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUCHIPILA, Z. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 350 | 0 | 0 | Financiera: RECURSO QUE A LA FECHA NO SE HA LIBERADO / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: RECURSO QUE A LA FECHA NO SE HA LIBERADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506512 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Cabecera Municipal | 003 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 88223.57 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PAGO EL FINIQUITO DE ESTA OBRA ASI QUE YA ESTA TERMINADA TANTO FINANCIERA COMO FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506519 | Adquisición De Combustible Para Seguridad Publica | -150FIV070195 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 156086.51 | 42150.51 | 42150.51 | 42150.51 | 42150.51 | 42150.51 | 42150.51 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE FUE MODIFICADO A 156,086.51 LO CUAL YA SE EJERCICIO AL 100% / Física: / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506555 | Pago De Alimento Para Seguridad Publica | 150FIV070196 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 63267.93 | 10216.44 | 10216.44 | 10216.44 | 10216.44 | 10216.44 | 10216.44 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MODIFICADO CAMBIO A $63,267.93 QUE FUE EL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL AÑO / Física: PAGO DE ALIMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506582 | Pago De Prima Vacacional A Elementos De Seguridad Publica | 150FIV070186 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 7981.75 | 7981.75 | 7981.75 | 7981.75 | 7981.75 | 39.9087 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAGO / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200506941 | Mantenimiento De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Varias Calles | 15OFIII35005 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Noria de Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507463 | Construcción De Barda Perimetral En Panteón | 15FOCOECIN35001 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia San Francisco (San Francisco) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNIIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507524 | Construccion De Salon De Usos Multiples (2da Etapa) | 05 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Félix | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOACIL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507552 | Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Principal | 15FOCOECIN35002 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Madero (Madero) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507660 | Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Principal | 15FOCOECIN35003 | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Antonio de la Mula | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507737 | Construcción De Sanitarios En T. V. Sec. Ramón López Velarde | 15FOCOECIN35004 | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Guadalupe Victoria (Estación la Honda) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507804 | Construcción De Cerco Perimetral En Jardín De Niños De Nuevo Ideal | 15FOCOECIN35005 | Zacatecas | Noria de Ángeles | General Guadalupe Victoria (Estación la Honda) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200507852 | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza | 15FOCOECIN35010 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Ignacio Zaragoza (San Diego) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200509972 | Construcción De Obras De Drenaje En La Terracería Maravillas - San José De Morteros En El Km 2 200 Al 4 200 Inicio En El E.C. Nieves - Estación Camacho | 15OFIII14047 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 521067 | 521067 | 521067 | 521067 | 521067 | 521067 | 521067 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150200510022 | Construcción De Terracería Maravillas - San José De Morteros En El Km 2 200 Al 4 200 Inicio En E.C. Nieves - Estación Camacho | 15OFIII14055 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2548833 | 2548833 | 2548833 | 2548833 | 2548833 | 2548833 | 2548833 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150200510116 | Rehabilitación Del Mercado Y Tianguis Benito Juarez | 15AFIV20 006 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 312500 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | Lote | 54000 | 0 | 90 | Financiera: se modifico el presupuesto inicial y queda por cubrir un parte de la cantidad. / Física: una obra / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510436 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En San Miguel Apozol,Zac. | 05-CONTINGENCIAS-15 | Zacatecas | Apozol | San Miguel (Atotonilco) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 497504.45 | 497504.45 | 497504.45 | 497504.45 | 497504.45 | 497504.45 | 282901.24 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150200510583 | Revestimiento Con Concreto Asfáltico En La Calle Hidalgo | C-ECO-001 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 255875 | 255875 | 255875 | 255875 | 255875 | 255875 | 255875 | 100 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510615 | Revestimiento Con Concreto Asfáltico En La Calle Rosales | C-ECO-002 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 100 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510632 | Revestimiento Con Concreto Asfáltico En La Calle Iturbide | C-ECO-003 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 100 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510636 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En Poblado Juarez Apozol,Zac. | 06-CONTINGENCIAS-15 | Zacatecas | Apozol | Benito Juárez (El Rescoldo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 497498.13 | 497498.13 | 497498.13 | 497498.13 | 497498.13 | 368936.09 | 368936.09 | 74.1583 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510679 | Revestimiento Con Concreto Asfáltico En Carretera La Tesorera-Guanajuatillo | C-ECO-004 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 149750 | 100 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510738 | Revestimiento Con Concreto Asfáltico En La Calle L. C. Ruiz | C-ECO-005 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510771 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ruiz Cortinez | C-ECO-006 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510794 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lopez Mateos | C-ECO-007 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 452412.67 | 452412.67 | 452412.67 | 452412.67 | 452412.67 | 452412.67 | 452412.67 | 100 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510825 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Febrero | C-ECO-008 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 701342.25 | 701342.25 | 701342.25 | 701342.25 | 701342.25 | 701342.25 | 701342.25 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510845 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cardenas | C-ECO-009 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 465696 | 465696 | 465696 | 465696 | 465696 | 465696 | 465696 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510895 | Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Quetzalcoatl | C-ECO-010 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 638840.79 | 638840.79 | 638840.79 | 638840.79 | 638840.79 | 638840.79 | 638840.79 | 100 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510929 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Toma De Zacatecas | C-ECO-011 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 100 | Piezas | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510955 | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | C-ECO-012 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 463461 | 100 | Piezas | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200510971 | Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata | C-ECO-013 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 537790 | 537790 | 537790 | 537790 | 537790 | 537790 | 537790 | 100 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200512668 | Construcción De Techos A Base De Concreto Armado | 15OFIII14071 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150200515210 | Construcción De Plaza En La Comunida De San Jeronimo | 1 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Presidencia Municipal de Guadalupe | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1847648 | 1847648 | 1847648 | 1847648 | 1847648 | 1847648 | 1847648 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200515237 | Construcción De Plaza En La Comunidad De La Luz | 2 | Zacatecas | Guadalupe | La Luz | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Presidencia Municipal de Guadalupe | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 634540 | 634540 | 634540 | 634540 | 634540 | 634540 | 634540 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200515365 | Construcción De Plaza Juan Pablo Ii | 4 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Presidencia Municipal de Guadalupe | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 953056 | 953056 | 953056 | 953056 | 953056 | 953056 | 953056 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200515880 | Rehabilitación De Techos En Las Comunidades De Baja Marginacion Del Municipio De Miguel Auza | 15OFIII29002 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200516105 | Rehabilitacion De 50 Techos En Las Localidades De Alta Marginacion Del Municipio De Miguel Auza | 15OFIII29006 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200516257 | Adquisicion De Material Para Muro Firme En El Municipio De Miguel Auza | 15OFIII29009 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200516304 | Ampliación Electrica En La Corregidora | 15OFIII29010 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200516329 | Ampliacion De Red Electrica En 2da. De Tacuba, Col. Jardines De La Nueva España | 15OFIII29011 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517087 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Bravo, Colonia San Gabriel | 15OFIII29012 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517109 | Ampliacion De Red Electrica En Calles Diamante Y Rio De Santiago, Colonia Linda Vista | 15OFIII29014 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517133 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Trinidad Ruelas, Colonia La Cantera | 15OFIII29015 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517146 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Francisco I. Madero, Colonia San Gabriel | 15OFIII29016 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517169 | Ampliacion De La Red Electrica En Calle Francisco Villa | 15OFIII29017 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517203 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Martin Fierro, Colonia Linda Vista | 15OFIII29019 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517305 | Construcción De Fosas Septicas En La Comunidad De José Maria Morelos Y Pavón (El Venadito) | 15OFIII29025 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia José María Morelos y Pavón (El Venadito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517323 | Construcción De Vado En La Comunidad De José María Morelos Y Pavón (El Venadito) Km 4.172.09 | 15OFIII29026 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia José María Morelos y Pavón (El Venadito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517335 | Construccion De Vado En La Comunidad De José María Morelos Y Pavón (El Venadito) Km 4.063.77 | 15OFIII29027 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia José María Morelos y Pavón (El Venadito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517347 | Construccion De Vado En La Comunidad De José María Morelos Y Pavón (El Venadito) Km 3.832.83 | 15OFIII29028 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia José María Morelos y Pavón (El Venadito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517364 | Construcción De 1600 M2 De Loza De Concreto En 50 Viviendas De La Cabecera Municipal | 15OFIII29029 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517582 | Programa De Infraestructura Municipal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS VARIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10542055.83 | 10542055.83 | 10542055.83 | 10542055.83 | 10542055.83 | 10542055.83 | 10542055.83 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150200517625 | Programa De Infraestructura Municipal Inversion B | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICPIOS VARIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200517653 | Programa De Infraestructura Municipal Del Deporte | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS VARIOS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 34806278.88 | 36558432.97 | 36558432.97 | 36558432.97 | 36558432.97 | 36558432.97 | 36558432.97 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150200517776 | Infraestructura Municipal Inversion C | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO TRES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200522076 | Centros Estatales De Informacion Y Documentacion De Cultura Fisica Y Deporte | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 515625 | 515625 | 515625 | 515625 | 515625 | 515625 | 515625 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150200523136 | Construccion De Concreto Hidraulico En Calles De Tepetongo | - | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200523478 | Ampliación De Domo En Cancha Ejidal De La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200523868 | Construccion De Domo En La Escuela Primaria Bicentenario, Cct:32dpr2516z, Cabecera Municipal | 15048001 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A ATRAVES DE DESARROLLO ECONOMICO | Educación | En Ejecución | 2015 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200523918 | Pavimentacion De Camino A La Comunidad De Santa Getrudis | 15048002 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Santa Gertrudis (La Victoria) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE DESAROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200524234 | Obras Y Acciones Del Programa Apazu 2015 | APAZU 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120647932.24 | 56794455.26 | 56794455.26 | 49823990.1 | 33015946.23 | 33015946.23 | 33015946.23 | 58.1323 | Metros lineales | 177003 | 0 | 66 | Financiera: PROGRAMA CON PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2016, REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA / Física: PROGRAMA CON PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2016, REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA / Registro: PROGRAMA CON PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2016, REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA, LOS RECURSOS FALTANTES COMPROMETIDOS EN CAPITULO 3000 Y 2000
ZAC15150200524250 | Ampliación De Red De Drenaje E Instalación De Biodigestor En La Comunidad De Guadalupe De Las Corrientes | 159951014 | Zacatecas | Villa de Cos | Guadalupe de las Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 100 | Metros lineales | 34 | 0 | 100 | Financiera: PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: 50 METROS LINEALES- TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524325 | Obras Y Acciones Convenidas En Materia De Agua En Zonas Rurales | PROSSAPYS 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80852373.67 | 80560712 | 80560712 | 75360916.15 | 62661050.15 | 62661050.15 | 62661050.15 | 77.7812 | Metros lineales | 5563 | 0 | 85 | Financiera: PROGRAMA CON PRORROGA A MARZO DE 2016, REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA / Física: PROGRAMA CON PRORROGA A MARZO DE 2016, REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA / Registro: PROGRAMA CON PRORROGA A MARZO DE 2016, REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA, LOS RECURSOS FALTANTES EROGADOS EN CAPITULO 3000 Y 2000 CAPTURADOS EN NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524371 | Instalación De 3 Postes De Concreto En La Comunidad De Nueva Pastoria | 159951016 | Zacatecas | Villa de Cos | Nueva Pastoría (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 98931.99 | 98931.99 | 98931.99 | 98931.99 | 98931.99 | 98931.99 | 98931.99 | 100 | Piezas | 6 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 3 POSTES INSTALADOS, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524383 | Ejecución Del Programa Tratamiento De Aguas Residuales Protar | PROTAR 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 103816405.58 | 94620000 | 94620000 | 92342857.97 | 43053425.1 | 43053425.1 | 43053425.1 | 45.5014 | Metros lineales | 255454 | 0 | 56 | Financiera: PROGRAMA CON PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2015, LINEA DE CAPTURA EN PROCESO / Física: PROGRAMA CON PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2015, LINEA DE CAPTURA EN PROCESO / Registro: PROGRAMA CON PRORROGA AL 31 DE MARZO DE 2015, LINEA DE CAPTURA EN PROCESO, RECURSOS FALTANTES CAPTURADOS EN CAPITULOS 3000 Y 2000 EN NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524416 | Construcción De Una Sub-Estación De 30 Kv, Para El Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Noria De Luis | 159951017 | Zacatecas | Villa de Cos | Noria de Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 288490.84 | 288490.84 | 288490.84 | 288490.84 | 288490.84 | 288490.84 | 288490.84 | 100 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO TERMINADO / Física: EQUIPAMIENTO TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524772 | Cultura Del Agua | CA 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 156463.3 | 156463.3 | 156463.3 | 156463.3 | 19.5579 | Lote | 129000 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA DE LOS RECURSOS ESTA EJERCIDA EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 / Física: LA DIFERENCIA DE LOS RECURSOS ESTA EJERCIDA EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 / Registro: LA DIFERENCIA DE LOS RECURSOS ESTA EJERCIDA EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524799 | Comité De Aguas Subterraneas | COTAS 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido en tercer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200524830 | Agua Limpia | AL 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2173377 | 2173377 | 2173377 | 1089006.72 | 1089006.72 | 1089006.72 | 1089006.72 | 50.1067 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS RADICADOS SE ENCUENTRAN EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 / Física: LA DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS RADICADOS SE ENCUENTRAN EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LOS RECURSOS RADICADOS SE ENCUENTRAN EN LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200526423 | Rehabilitación De Centro Comunitario De Aprendizaje En La Comunidad De El Rucio | 159951001 | Zacatecas | Villa de Cos | El Rucio | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Equipamiento | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150200526872 | Rehabilitaicon De Caminos En Varias Localidades | 409005 | Zacatecas | Tepechitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPECHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 259728.24 | 259728.24 | 259728.24 | 259728.24 | 110555.85 | 110555.85 | 110555.85 | 42.566 | Kilómetro | 500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150200526914 | Alumbrado Publico Camino De Acceso A Santo Niño | 15048CE001 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Santo Niño (La Sauceda) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 792867.43 | 792867.43 | 792867.43 | 792867.43 | 792867.43 | 792867.43 | 792867.43 | 100 | Luminaria | 146 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200526952 | Pavimentacion Concreto Mixto Camino De Acceso A Santa Getrudis | 15048CE002 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Santa Gertrudis (La Victoria) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 792253.67 | 792253.67 | 792253.67 | 792253.67 | 792253.67 | 792253.67 | 792253.67 | 100 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200527031 | Pavimentacion Calle Prolongacion Ciencias Pedagogicas | 15048CE003 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE DESARROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | Metros Cuadrados | 16396 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200527067 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Alvaro Obregon | 15048CE004 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE DESAROLLO ECONOMICO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1900027.41 | 1900027.41 | 1900027.41 | 1900027.41 | 1900027.41 | 1900027.41 | 1900027.41 | 100 | Metros Cuadrados | 16396 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200527097 | Construccion De Domo En La Escuela Secundaira Tecnica Industrial No. 62 | 15048CE005 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE DESARROLLO ECONOMICO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150200527825 | Construcción De Cancha De Fútbol 7,Cabecera Municipal, Ojocaliente, Zac. | FOPADEM 2 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 725000 | 725000 | 508111.01 | 508111.01 | 508111.01 | 508111.01 | 508111.01 | 70.0843 | Lote | 104 | 0 | 70 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 1311.70 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA ES 1 CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200527933 | Taller Especializado Para Policías Estatales Y Municipales Como Primer Respondiente: Detención En Flagrancia Y Registro De Información. | ZAC-05-2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200527971 | Construccion De Domo En La Escuela Secundaria La Patria De La Comunidad De San Cristobal, Ojocaliente, Zac. | FOPADEM 1 | Zacatecas | Ojocaliente | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTER, ZAC. | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 525662.79 | 525662.79 | 525662.79 | 525662.79 | 525662.79 | 70.0884 | Lote | 200 | 0 | 70 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 1459.19 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA, ES UN DOMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200528089 | Pavimentacion De Calles En La Comunidad De Pozo De Jarillas, Ojocaliente, Zac. | FOPADEM 3 | Zacatecas | Ojocaliente | Pozo de Jarillas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | Metros Cuadrados | 572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200528095 | Programa De Cultura Esatatal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200528201 | Festivales Del Estado De Zacatecas | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200528246 | Red Estatal De Festivales | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200528331 | Construccion De Domos En Diferentes Escuelas Del Municipio De Ojocaliente, Zac. | FDR 1 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC. | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | Lote | 429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA O DOMO, 5 DOMOS / Registro:
ZAC15150200528515 | Construccion De Domos En Tv Secundarias, Simon Bolivar Jarillas, Vicente Guerrero La Concepcion, Ignacio Ramirez De Milagros Y Fernanado Flores Magon De Pastoria | FDR 2 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | Lote | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA O. DOMO, 4 DOMOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200528676 | Corredor Urbano La Muralla | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200528841 | Proyecto De Capacitación Para La Profesionalización Y Adiestramiento Del Personal Técnico Jurídico Dentro Del Marco De La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | ZAC-01-2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200529406 | Programa Estatal Emergente De Mejoramiento De Vivienda | 0902007 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SUB-SECRETARÍA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25112500 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | Vivienda | 11024 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150200530164 | Proyecto De Tecnologías De La Información Y Telecomunicaciones Dentro Del Marco De La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal, Para La Mejora De Comunicaciones | ZAC-02-2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200530201 | Proyecto De Equipamiento En El Eje De Tecnologías De La Información Para Los Operadores Del Sistema Penitenciario En La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal. | ZAC-03-2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200530237 | Proyecto De Equipamiento En El Eje De Tecnologías De La Información Para Los Operadores De Los Servicios Previos Al Juicio | zac-06-2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200530263 | Equipamiento De Mobiliario Para El Instituto De La Defensoria Publica | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 531286.96 | 556974.2 | 556974.2 | 556974.2 | 556974.2 | 556974.2 | 556974.2 | 100 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150200530388 | Equipamiento De Computo Para Operadores Del Nuevo Sistema De Justicia Penal De Los Distritos Juciales De Fresnillo, Sombrerete, Loreto Y Pinos | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INSTITUTO DE DEFENSERIA PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200530393 | Pavimentación En Calle Regeneración En La Cabecera Municipal | MVC-001-CONT-2015 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 219259.5 | 219259.5 | 219259.5 | 219259.5 | 219259.5 | 219259.5 | 219259.5 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150200530418 | Capacitacion Basica Y Especializada Para Defensores Publico | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 323700 | 175322.92 | 175322.92 | 175322.92 | 175322.92 | 174331.38 | 174331.38 | 99.4344 | Lote | 0 | 0 | 99.43 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150200533080 | Proyecto De Mobiliario En El Eje De Infraestructura Para Operadores De Los Servicios Previos Al Juicio | ZAC-07-2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200534741 | Programa De Infraestructura | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 56623528.99 | [6 empty] | 0 | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150200534757 | Programa De Infraestructura Ceb | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44212198.82 | [6 empty] | 0 | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150200534997 | Continuidad De Las Acciones Para La Prevencion Atencion Sancion De La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Zacatecas Para Un Mejor Desarrollo Humano De Las Mujeres | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200535244 | Centros Para El Desarrollo De Las Mujeres | 2 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200535417 | Programa De Infraestructura Estatal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300876258.65 | [6 empty] | 0 | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150200535553 | Programa De Infraestructura Estatal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 33952430.26 | [6 empty] | 0 | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150200535846 | Programa Para La Fiscalizacion Del Gasto Federalizado (Profis) | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auditoria Superior del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200536171 | Constrcción De Estructura Metalica (Domo) En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Benito Juarez (El Tulillo), General Francisco R. Murguia | DESFOPADEM15001 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200536344 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle De Virgen De Guadalupe, Virgen Del Carmen Y Virgen Del Consuelo | DESPOPADEM15002 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200544813 | Construccion Y Readecuacion De La Vialidad Integral De La Calle Hidalgo Entre La Av. Zacatecas Y Calle Primero De Mayo, En La Comunidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME001 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | EL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2934367 | 2934367 | 2934367 | 2934367 | 2934367 | 841581 | 841581 | 28.6802 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 40 | Financiera: SE MODIFICA LO APORBADO POR AJUSTES / Física: UNIDAD DE MEDIDA 5,061.14 M2. / Registro: SE DECLARA EL TOTAL DE LA OBRA. CON APORTACION DE SEDATU Y EL MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544841 | Adecuacion A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario De Exhacienda De La Comunidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas. | 320117ME004 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 149094 | 149094 | 149094 | 149094 | 149094 | 149094 | 149094 | 100 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDC EXHACIENDA DE TACOALECHE. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. HUBO UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE LA SEDATU Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. EN LA OBRA ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC. EXHACIENDA DE TACOALECHE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544843 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario De Exhacienda De Tacoaleche. | 320171ME005 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 181876 | 181876 | 181876 | 181876 | 181876 | 181876 | 181876 | 100 | Lote | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544844 | Adecuacion A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario De La Segunda Seccion De La Colonia Tierra Y Libertad. | 320171ME007 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE,ZACATECAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 96662 | 96662 | 96662 | 96662 | 96662 | 64565.89 | 64565.89 | 66.7955 | Metros Cuadrados | 1460 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. ADECUACION A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE CDC. SEGUNDA SECCION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544845 | Adecuacion A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario De La Toma, En La Colonia Tierra Y Libertad, En Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME008 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 162749 | 162749 | 162749 | 162749 | 162749 | 162749 | 162749 | 100 | Metros Cuadrados | 1460 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC LA TOMA. / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100%. HUBO UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE LA SEDATU Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS EN LA OBRA ADECUACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC. DE LA TOMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544846 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario De Francisco Villa, En Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME009 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 568808 | 568808 | 568808 | 568808 | 568808 | 157751 | 157751 | 27.7336 | Metros Cuadrados | 1460 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. AMPLIACION DE CDC. FRANCISCO VILLA. / Física: / Registro: HUBO UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE LA SEDATU Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE CON RESPECTO A LA OBRA AMPLIACION DEL CDC FRANCISCO VILLA, OBRA CONCLUIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544847 | Equipamiento Para El Centro De Desarrollo Comunitario De La Segunda Seccion De La Colonia Tierra Y Libertad, En Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME010 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 477396 | 477396 | 477396 | 477396 | 477396 | 477396 | 477396 | 100 | Lote | 1250 | 0 | 100 | Financiera: UN LOTE DE EQUIPAMIENTO PARA EL CDC. DE LA SEGUNDA SECCION, ENTREGADO AL 100%. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544848 | Adecuacion A La Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario De Francisco Villa, En La Colonia Tierra Y Libertad, En Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME011 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 96662 | 96662 | 96662 | 96662 | 96662 | 96662 | 96662 | 100 | Metros Cuadrados | 1460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL. OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544849 | Construccion De Vialidad Integral De La Calle Santuario (Ninguno) Entre Las Calles De Juan Aldama Y Av. Aldama. | 320171ME002 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2098378 | 2098378 | 2098378 | 2098378 | 2098378 | 2098378 | 2098378 | 100 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% HUBO AJUSTE EN EL PRESUPUESTO. / Física: / Registro: HUBO AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544851 | Construccion De Vialidad Integral De La Calle San Felipe De Jesus Entre Las Calles Durango Y Juan Aldama. | 320171ME003 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 356164 | 356164 | 356164 | 356164 | 356164 | 356164 | 356164 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544852 | Construccion De La Vialidad Integral En La Calle Javier Mendoza (Francisco E. Garcia) Entre Las Calles Lomas. | 320171ME006 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 480212 | 480212 | 480212 | 480212 | 480212 | 480212 | 480212 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544853 | Construccion De Vialidad Integral De La Calle Privada De La Mina,Entre Las Calles Lomas Taurinas (Ninguno) Francisco E. Garcia. | 320171ME012 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 147662 | 147662 | 147662 | 147662 | 147662 | 147662 | 147662 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% CONSTRUCCION DE VIALIADAD INTEGRAL DE LA CALLE PRIVADA DE LA MINA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200544854 | Construccion De Vialidad Integral De La Calle Eulalia Guzman, Entre Las Calles Tolva (Tolua) Y 20 De Noviembre. | 320171ME013 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 256674 | 256674 | 256674 | 256674 | 256674 | 256674 | 256674 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. CONSTRUCCION DE VIALIDAD INTEGRAL DE LA CALLE EULALIA GUZMAN. / Física: / Registro: AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE LA SEDATU Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS; OBRA TERMINADA AL 100% CONSTRUCCION DE VIALIDAD INTEGRAL DE LA CALLE EULALIA GUZMAN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548321 | Construcción De Aula T.V Secundaria Ignacio Ramirez 32etv0852l | 0904032-2015 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200548326 | Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios Prim Vasco De Quroga 32dpr0234d | 0904031-2015 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Mesillas (Mesillas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150200548652 | Construcción De 259 Ml. De Red De Alcantarillado En Calle Arroyo Santa Cruz | 15 OFI 32 004 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281062 | 281062 | 281062 | 281062 | 281062 | 281062 | 281062 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548656 | Construcción De 25 Ml. De Red De Alcantarillado En C. Arroyo Los Pirules | 15 OFI 32 005 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 35272 | 35272 | 35272 | 35272 | 35272 | 35272 | 35272 | 100 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIA / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548753 | Construccion De 82 Ml. De Red De Alcantarillado En Privada Delgadillo | 15 OFI 32 006 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63828 | 63828 | 63828 | 63828 | 63828 | 63828 | 63828 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548784 | Rehabilitación De Techo De Lamina Galvanizada Y Construcción De Piso Firme En Las Comunidades De El Lampotal, Santa Rita, Las Norias Y Sauceda De La Borda. | FIII 15 6000 01 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 160300 | 160300 | 160300 | 160300 | 160032 | 160032 | 160032 | 99.8328 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: se reporta solo la aportación municipal, por que es un obra a convenio pesos a peso / Física: Obra terminada en metas techo de lamina y piso firme. / Registro: el costo total de la obra es por $ 320,064.00 pesos, solo se reporta la aportación correspondiente al Municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548789 | Construcción De Techo Firme | FIII 15 6000 02 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1945756.77 | 1946789 | 1946789 | 1946789 | 1946789 | 1946789 | 1946789 | 100 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: 1925 m2 de techo firme aplicados para termino de contrato y metas. / Registro: se aplicaron 2750 m2 de techo firme en varias comunidades del municipio beneficiando a 70 familias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548795 | Construcción De Baño Ecológico En Varias Localidades | FIII 15 6000 05 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 228720 | 457440 | 228720 | 228720 | 228720 | 228720 | 228720 | 50 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: del monto inicial aprobado se modifico solo al 50% / Física: Obra terminada / Registro: del monto inicial aprobado de modifico al 50% en monto y metas, mismas que se encuentran terminadas y entregadas a sus beneficiarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548797 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle De La Palma | FIII 15 6000 06 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 96768 | 96768 | 96768 | 96768 | 96768 | 96768 | 96768 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Ampliación de 90 ml de red de drenaje. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150200548801 | Construcción De Cuarto Adicional En Varias Localidades | FIII 15 6000 07 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1113872.17 | 1353000 | 1113872.17 | 1113872.17 | 1113872.17 | 1113872.17 | 1113872.17 | 82.3261 | Vivienda | 165 | 0 | 90 | Financiera: obra por termnar / Física: obra por terminar / Registro: se construirán 28 cuartos adicionales para beneficio del mismo número de beneficiarios, esta obra esta por concluirse. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549198 | Construccion De 70 Ml De Red De Agua Potable En Calle Lopez Velarde | 15 OFI 32 014 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30613 | 30613 | 30613 | 30613 | 30613 | 30613 | 30613 | 100 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549216 | Construcción De 89 Ml. De Red De Alcantarillado En Calle 20 De Noviembre | 15 OFI 32 007 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59934 | 59934 | 59934 | 59934 | 59934 | 59934 | 59934 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA CLONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
ZAC15150300549220 | Construcción De 50 Ml. De Red De Agua Potable En Calle 20 De Noviembre | 15 OFI 32 008 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 27587 | 27587 | 27587 | 27587 | 27587 | 27587 | 27587 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE - OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549260 | Rehabilitacion De Plaza Municipal | 15OFIV40013 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1551701 | 1551701 | 1551701 | 1551701 | 1551701 | 1551701 | 1551701 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549350 | Alumbrado Publico En Calle Vicente Guerrero, Col. Halcones | 15OFIII40005 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 271155 | 271155 | 271155 | 271155 | 271155 | 271155 | 271155 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549359 | Alumbrado Publico En Calle 16 De Sep, Col. Centro | 15OFIII40006 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 254442 | 254442 | 254442 | 254442 | 254442 | 254442 | 254442 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549373 | Construccion De Pavimento En Calle Galeana,Ignacio Allende | 15OFIII40007 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 292961 | 292961 | 292961 | 292961 | 292961 | 292961 | 292961 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549381 | Alumbrado Publico En Calle Gonzalo Rodriguez, Col. Azteca | 15OFIII40008 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 362225 | 362225 | 362225 | 362225 | 362225 | 362225 | 362225 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549389 | Pavimento En Calle Gonzalo Rodriguez 4ta Etapa, Col. Azteca | 15OFIII40009 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 695364 | 695364 | 695364 | 695364 | 695364 | 695364 | 695364 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549457 | Ampliación De Electrificación Urbana En La, Calle Panfilo Natera, Y Francisco Villa | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300549495 | Pavimento Con Estampado En Calle Zacatecas, Col. Centro | 15OFIII40010 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 937589 | 937589 | 937589 | 937589 | 937589 | 937589 | 937589 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549505 | Pavimento En Calle Anastasio V. Hinojosa, Com. Ignacio Allende | 15OFIII40011 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 253442 | 253442 | 253442 | 253442 | 253442 | 253442 | 253442 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549521 | Energia Electrica En Jardin De Niños Eva Samano Y Sec. Esgima | 15OFIII40012 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 367347 | 367347 | 367347 | 367347 | 367347 | 367347 | 367347 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549531 | Agua Potable En Calles Miguel Hidalgo Y Juarez, Los Ramirez | 15OFIII40013 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117212 | 117212 | 117212 | 117212 | 117212 | 117212 | 117212 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549904 | Alcantarillado En Calle Miguel Hidalgo Y Juarez, Los Ramirez | 15OFIII40014 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 206248 | 206248 | 206248 | 206248 | 206248 | 206248 | 206248 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549908 | Agua Potable En Calles Progreso Y Fco Villa, Col. Campo De Aviacion | 15OFIII40018 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45351 | 45351 | 45351 | 45351 | 45351 | 45351 | 45351 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549911 | Alcantarillado En Calles Progreso Y Fco. Villa, Col. Campo De Aviacion | 15OFIII40019 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 78757 | 78757 | 78757 | 78757 | 78757 | 78757 | 78757 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549918 | Ampliación De Electrificación Urbana En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz. | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300549922 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion, Los Marquez | 15OFIII40020 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1488339 | 1488339 | 1488339 | 1488339 | 1488339 | 1488339 | 1488339 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549927 | Pozo Profundo Y Linea De Conduccion, El Capricho | 15OFIII40021 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1188721 | 1188721 | 1188721 | 1188721 | 1188721 | 1188721 | 1188721 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549937 | Electrificacion En Casa-Habitacion En Varias Calles Com Emiliano Zapata | 15OFIII40024 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 308092 | 308092 | 308092 | 308092 | 308092 | 308092 | 308092 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549943 | Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo 2da Etapa, Los Ramirez | 15OFIII40025 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48845 | 48845 | 48845 | 48845 | 48845 | 48845 | 48845 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300549949 | Ampliación De Electrificación Urbana En La Calle Iturbide Salida Al Rayito. | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comicion Federal de Electricidad | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300551567 | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Ramón Corona | 401002 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16272.12 | 30998.12 | 30998.12 | 30998.12 | 30998.12 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 0 | Financiera: PRESUPUESTO MODIFICADO / Física: ML / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE - OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300551591 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Ramón Corona | 402001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASIGNACIÓN DIRECTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 52992.21 | 99622.21 | 99622.21 | 99622.21 | 99622.21 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR / Física: ML / Registro: A ESTA OBRA SE LE CAMBIO EL MONTO EN VIRTUD DE QUE ANTERIORMENTE SE HABÍA PROGRAMADO CON RECURSOS DEL FONDO Y RECURSOS DE LOS BENEFICIARIOS, Y AL FINAL SE ACORDÓ QUE FUERA 100% CON RECURSOS DEL FONDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300551613 | Aportación Al Programa Vivienda Digna Sumar (Piso Firme, Techo Seguro, Enjarre Fachada E Interiores, Baños Dignos, Cuarto Adicional Muro Firme) | 413002 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1124511.02 | 1124511.02 | 1124511.02 | 1124511.02 | 1124511.02 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6052 | 0 | 0 | Financiera: RECURSO PENDIENTE DE EJECUCIÓN / Física: APORTACION / Registro: DICHA APORTACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EJECUTARSE
ZAC15150300551625 | Construcción De Banquetas En La Mezquitera Norte (Los Gavilanes) | 404001 | Zacatecas | Juchipila | Mezquitera Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASIGNACIÓN DIRECTA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51578.95 | 51578.95 | 51578.95 | 51578.95 | 51578.95 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: ML / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300551635 | Desarrollo Institucional -Prodim- (Remodelación De Oficina Del Registro Civil) | 411001 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASIGNACIÓN DIRECTA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 43603 | 43603 | 43603 | 43603 | 43603 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6052 | 0 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE EJECUTARSE / Física: OBRA / Registro: ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE EJECUTARSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300551643 | Aportación Para La Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle García Salinas Entre Cuautla E Hidalgo) | 401003 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ASIGNACIÓN DIRECTA (ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54054.74 | 54054.74 | 54054.74 | 54054.74 | 54054.74 | 52400 | 52400 | 96.9388 | Metros lineales | 325 | 0 | 97 | Financiera: PENDIENTE DE EJERCER LOS GASTOS INDIRECTOS / Física: APORTACION / Registro: PENDIENTE DE EJERCER GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300551899 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Real De La Localidad De Cieneguilla (Noria Y Cieneguilla) | 15OFIII14093 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 728000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150300552375 | Construccion De Red De Energia Electrica En Prologacion Calle Nueva | 15 OFI 32 010 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 104776 | 104776 | 104776 | 104776 | 104776 | 104776 | 104776 | 100 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE / Física: 4 POSTES / Registro: LA OBRAS SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE
ZAC15150300552382 | Construccion De 89 Ml. De Red De Alcantarilado En Calle Hacienda Nueva | 15 OFI 32 009 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 84692 | 84692 | 84692 | 84692 | 84692 | 84692 | 84692 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300552486 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas De La Localidad De El Aguacate, Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0002-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y SUPERVISADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 229903.73 | 229903.73 | 229903.73 | 229903.73 | 229903.73 | 183922.98 | 183922.98 | 80 | Piezas | 24 | 0 | 80 | Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICAR / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300552667 | Adquisición De Colchonetas Para Seguridad Publica. | 150FIV070178 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300552687 | Adquisición De 200 Calentadores Solares | 150FIV070179 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300552703 | Adquisición De Campana | 150FIV070180 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 29999.99 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300552733 | Adquisición De Gas Para Seguridad Publica | -150FIV070177 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3431.16 | 2446.82 | 2446.82 | 2446.82 | 2446.82 | 2446.82 | 2446.82 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MODIFICADO SE CORRIGIÓ A $3,431.16 YA QUE FUE EL PRESUPUESTO QUE SE CUBRIO / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAGO / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300552762 | Construcción De 275 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas De La Localidad De Cieneguitas De Tapias | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cieneguitas de Tapias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300552781 | Rehabilitación De Luminarias En Jardín Principal, Arcos Y Pasaje Libertad | 15048CE006 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 503317.04 | 503317.04 | 503317.04 | 503317.04 | 503317.04 | 503317.04 | 503317.04 | 100 | Luminaria | 16000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: FISICAMENTE TERMINAD / Registro: OBRA FISICA FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150300552824 | Construcción De 150 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300552853 | Construcción De 300 M2 De Techo Firme En 14 Viviendas De La Localidad De Mesa De Fuentes | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Mesa de Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECEDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300552894 | Rehabilitación Rural De Techos Firmes En La Comunidad De Felix U. Gomez, Con 320 M2 De Losa Maciza | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Félix U. Gómez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300552926 | Rehabilitación Rural De Techos Firmes En La Comunidad De Adjuntas Del Peñasco, Con 400 M2 De Losa Maciza. | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Adjuntas del Peñasco (El Peñasco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553058 | Aportación Para La Construcción De 10 Baños Ecológicos En 10 Viviendas De La Localidad De Las Azucenas, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0003-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Azucenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 380997.94 | 380997.94 | 380997.94 | 380997.94 | 380997.94 | 304798.35 | 304798.35 | 80 | Piezas | 40 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553068 | Relocalizacion De Linea Eléctrica En La Comunidad De Buenvista | 150FIV070194 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 84914.84 | 84914.84 | 84914.84 | 84914.84 | 84914.84 | 84914.84 | 84914.84 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA CANTIDAD DE TERCER BIMESTRE ESTA INCORRECTA LAS DEL CUARTO ES LA CORRECTA / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES RELOCALIZACION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553083 | Relocalizacion De Linea Eléctrica En La Comunidad De Arroyo Seco De Arriba | 150FIV070197 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 67075.45 | 67075.45 | 67075.45 | 67075.45 | 67075.45 | 67075.45 | 67075.45 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA CANTIDAD DEL TERCER BIMESTRE ESTA INCORRECTA LA CORRECTA ES DEL CUARTO / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES RELOCALIZACION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553113 | Aportación Para La Construcción De 15 Baños Ecológicos En 15 Viviendas De La Localidad De Carrizalillo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0004-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 569865.68 | 569865.68 | 569865.68 | 569865.68 | 569865.68 | 455892.54 | 455892.44 | 80 | Piezas | 60 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553122 | Pago De Adeudo A La Secretaria De Finanzas | 15AFIV44003 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553158 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas De La Localidad De El Charco, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0005-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 122764.03 | 122764.03 | 65 | Piezas | 20 | 0 | 65 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553178 | Pago De Adeudo Al Imss | 15AFIV44004 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICILPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2052981.74 | 2052981.74 | 2052981.74 | 2052981.74 | 2052026.76 | 2052026.76 | 2052026.76 | 99.9535 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553244 | Aportación Para La Construcción De 8 Baños Ecológicos En 8 Viviendas De La Localidad De El Puertecito, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 006-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 305450.84 | 305450.84 | 305450.84 | 305450.84 | 305450.84 | 259633.21 | 259633.21 | 85 | Piezas | 32 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553264 | Aportación Para La Construcción De 15 Baños Ecológicos En 15 Viviendas De La Localidad De Carrizalillo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0007-PMGTO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553292 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Viviendas De La Localidad De Milpillas, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0008-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 113320.65 | 113320.65 | 113320.65 | 113320.65 | 113320.65 | 90656.52 | 90656.52 | 80 | Vivienda | 12 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553313 | Aportación Para La Construcción De 20 Baños Ecológicos En 20 Viviendas De La Localidad De Los Ranchitos, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0009-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 758733.41 | 758733.41 | 758733.41 | 758733.41 | 758733.41 | 303493.36 | 303493.36 | 40 | Vivienda | 80 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553322 | Construcción De Bulevar En La Comunidad De Arroyo Seco De En Medio | - | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553329 | Pago De Nomina Para Los Elementos De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | 15AFIV44005 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1387376.84 | 1387376.84 | 1387376.84 | 1387376.84 | 1278364.94 | 1278364.94 | 1278364.94 | 92.1426 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553340 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Viviendas De La Localidad De Rancho Viejo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0010-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 113320.65 | 113320.65 | 113320.65 | 113320.65 | 113320.65 | 79324.45 | 79324.45 | 70 | Vivienda | 12 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553385 | Construcción De Domo En Cancha En La Comunidad De Arroyo Seco De Arriba | - | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553388 | Pago De Combustible Para El Departamento De Seguridad Publica Y Proteccion Civil | 15AFIV44006 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 200000 | 133895.43 | 133895.43 | 133895.43 | 128731.21 | 128731.21 | 128731.21 | 96.1431 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553428 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Arroyo Seco De Arriba | - | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553479 | Rehabilitacion 313.61 M2 De Techo Firme En 14 Viviendas Del Fraccionamiento El Encino Del Municipio De Momax | 118440 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 251324 | 246823.62 | 246823 | 246823 | 246823 | 246823 | 246823 | 99.9997 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553504 | Rehabilitacion De 275.16 M2 De Techo Firme En 11 Viviendas De 6 Comunidades Del Municipio De Momax Zacatecas | 119015 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 218385 | 213885 | 213885 | 213885 | 213885 | 213885 | 213885 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553513 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos En 4 Viviendas De La Localidad De Los Sauces, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0011-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRACES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADO POR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 154356.64 | 154356.64 | 154356.64 | 154356.64 | 154356.64 | 15435 | 15435 | 9.9996 | Vivienda | 16 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553524 | Rehabilitacion De 323.85 M2 De Techo Firme En 13 Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Momax Zacatecas | 118749 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 256292 | 251792.02 | 251792.02 | 251792.02 | 251792.02 | 251792.02 | 251792.02 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553547 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 1076.5 M2 De Mejoramiento De Muro En 17 Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Momax Zacatecas | 144528 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 119389 | 118788.95 | 98789 | 118788.95 | 118788.95 | 118788.95 | 98789 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553562 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas De La Localidad De El Sauz Mocho, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0012-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Sauz Mocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 132207.42 | 132207.42 | 70 | Vivienda | 20 | 0 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553572 | Rehabilitacion De 1517.93 M2 De Mejoramiento De Muro En 22 Viviendas De 7 Localidades Del Municipio De Momax Zacatecas | 119031 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 168002 | 167332 | 145000 | 167332 | 167332 | 167332 | 145000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553614 | Rehabilitacion De 1527 M2 De Mejoramiento De Muro En 20 Viviendas Del Fracc. El Encino Del Municipio De Momax Zacatecas | 144530 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 168987 | 168143 | 140000 | 168143 | 168143 | 168143 | 140000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300553671 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas De La Localidad De Los Sedanos, Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0013-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Sedanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 188867.75 | 154356.64 | 154356.64 | 154356.64 | 154356.64 | 15435.66 | 15435.66 | 10 | Vivienda | 20 | 0 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300553816 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Alameda Poniente, Zona Centro | 15OFIII20050 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63807.17 | 63807.17 | 63807.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: CORRECCIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR. OBRA QUE NO SE HA PAGADO A LA FECHA. / Física: CORRECCIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR OBRA SIN INICIAR. / Registro: SE REALIZARON CORRECCIONES EN LA INFORMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE EN RELACIÓN AL TERCERO. OBRA PROGRAMADA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
ZAC15150300553829 | Ampliación De Red Agua Potable En Calzada Alamos, Col. Alamos | 15OFIII20051 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 212296.34 | 212296.34 | 212296.34 | 212296.34 | 212296.34 | 212296.34 | 212296.34 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150300553837 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calzada Alamos, Col. Alamos | 15OFIII20052 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 777050.4 | 777050.4 | 777050.4 | 777050.4 | 777050.4 | 777050.4 | 777050.4 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150300553868 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Emiliano Zapata, Col. Zaragoza | 15OFIII20053 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 85364.64 | 85364.64 | 85364.64 | 85364.64 | 85364.64 | 85364.64 | 85364.64 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA Y FINANCIERA.
ZAC15150300553878 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Fernando Villalpando, Fracc. Lopez Mateos | 15OFIII20054 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JEREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 78650 | 78650 | 78650 | 78650 | 78650 | 78650 | 78650 | 100 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICO / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150300554393 | Equipamiento De Computo Para Operadores Del Nuevo Sistema De Justicia Penal De Los Distritos Judiciales De Fresnillo, Sombrerete, Loreto Y Pinos | 23 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 532815.84 | 532815.84 | 532815.84 | 441321.95 | 410321.95 | 410321.95 | 410321.95 | 77.0101 | Equipamiento | 0 | 0 | 77.01 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300554451 | Instalación De 68 Calentadores Solares En 68 Viviendas De La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300554935 | Adquisicion De Uniformes Para Seguridad Publica | 15AFIV44007 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 29614.91 | 11130.4 | 11130.4 | 11130.4 | 11130.4 | 11130.4 | 11130.4 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: HUBO CANCELACION DE RECURSO / Física: ACCION TERMINADA / Registro: SE CANCELO EL RESTANTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555048 | Infraestructura Basica | 15OFIV44001 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300555049 | Instalación De 10 Calentsdores Solares En 10 Viviendas De La Localidad De General Félix U. Gómez | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Félix U. Gómez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300555127 | Rehabilitacion De Fachadas Del Centro Historico De La Cabecera Municipal 2da Etapa | 15OFIV44010 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300555349 | Adquisicion De Camaras De Vigilancia Para Seguridad Publica. | 502001 2015 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se termina la adquisicion de camaras dando un total de 18 camaras. de vigilancia por un total de $ 550,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555382 | Rehabilitacion A Base De Concreto Hidraulico Terminado Estampado En Calle Frente A La Iglesia | 15OFIV44012 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300555420 | Construcción Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco I. Madero | 15 OFI 32 011 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 209159 | 209159 | 209159 | 209159 | 209159 | 209159 | 209159 | 100 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA LA 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555469 | Construcción Red De Energía Eléctrica En Privada Del Ranchito | 15 OFI 32 012 | Zacatecas | Morelos | Hacienda Nueva | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 101292 | 101292 | 101292 | 101292 | 101292 | 101292 | 101292 | 100 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555538 | Construcción De 137 Ml De Red De Alcantarillado En Calle Mexico | 15 OFI 32 013 | Zacatecas | Morelos | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93925 | 93925 | 93925 | 93925 | 93925 | 93925 | 93925 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
ZAC15150300555592 | Adquisicion De Motos Y Equipo De Radio Comunicacion | 502005 2015 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 194000.01 | 194000.01 | 194000.01 | 194000.01 | 194000.01 | 194000.01 | 194000.01 | 100 | Mobiliario y equipo | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIEREN 5 MOTOS, Y SE EQUIPARON 4 CON SIRENAS, RADIO COMUNICACION Y DEFENSA. OBRA TERMINADA AL 4TO. TRIM. 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555711 | Construccion De Cuarto C4 Area De Control Para Seguridad Publica. | 502006 2015 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ( SEGURIDAD PUBLICA) | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | Equipamiento | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 4 TRIMESTRE. / Física: OBRA TERMINADA AL 4TO. TRIM. 2015. / Registro: OBRA TERMINADA AL 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555788 | Aportacion Para El Programa De Escuelas De Calidad Para Instituciones Educativas | 15OFIV44014 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR COMENZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300555862 | Paquetes De Mejoramiento De Vivienda | 15OFIV44015 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300556780 | Pago De Prestacion De Servicios Personales Al Personal De Seguridad Publica Municipal. | 502002 2015 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ( TESORERIA) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1867237.38 | 1867237.38 | 1867237.38 | 1867237.38 | 1867237.38 | 1867237.38 | 1867237.38 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUBREN SERV. PERS. A PARTIR DE LA 2DA. DE AGOSTO. SE PAGA PRIMA VACACIONAL, AGUINALDOS Y DOS LIQUIDACIONES A DOS ELEMENTOS POR DEFUNCION EN SU CARGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300556815 | Ampliación De Agua Potable En La Calle Venustiano Carranza, Calles Sin Nombre De La Comunidad. | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | Adjuntas del Peñasco (El Peñasco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300557029 | Desarrollo Institucional. Adquisicion De Equipo De Computo Y Otras Adquisiciones Para Oficinas Al Servicio Oficial De La Presidencia Municipal | 411002 2015 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 180540 | 180540.01 | 180540.01 | 180540.01 | 180540.01 | 180540.01 | 180540.01 | 100 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: al cuarto trimestre se encuentra terminada la obra al 100%. / Física: / Registro: al cuarto trimestre se encuentra terminada la obra al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557040 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples En Col. 3 Cruces | 15O3X158009 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 100 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557045 | Pago De Derechos De Extraccion De Agua | 15AFIV44016 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 148808 | 148808 | 148808 | 148808 | 148808 | 148808 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: HUBO CANCELACION DE RECURSO / Física: ACCION TERMINADA / Registro: SE CANCELO RECURSO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557077 | Obligaciones Financieras | 15AFIV44002 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300557243 | Construccion De Domo En. Esc. Prim. Lazaro Cardenas Col. Glez. Ortega | 13O3X158007 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1377560 | 1377560 | 1377560 | 1377560 | 1377560 | 1377560 | 1377560 | 100 | Metros Cuadrados | 527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557282 | Construccion De Domo En Esc. Heroes Patrios Colinas Del Padre | 15O3X158006 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 660832 | 100 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557314 | Construccion De Domo En Esc. Sec. Turno Matutino Antonio Rosales Col. Fco. E. Garcia. | 15O3X158002 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 618444 | 618444 | 618444 | 618444 | 618444 | 618444 | 618444 | 100 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557343 | Construccion De Domo En Plaza Civica Comunidad Benito Juarez | 15O3X158003 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1407564 | 1407564 | 1407564 | 1407564 | 1407564 | 1041002 | 1041002 | 73.9577 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557376 | Construccion De Domo En Esc. Prim. 8 De Septiembre Col. Europa | 15O3X158004 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1161608 | 1161608 | 1161608 | 1161608 | 1161608 | 1161608 | 1161608 | 100 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557424 | Construccion De Domo Jardin De Niños Enriqueta Camarillo | 15O3X158005 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1143084 | 1143084 | 1143084 | 1143084 | 1143084 | 1143084 | 1143084 | 100 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557455 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 20 De Noviembre Col. Emiliano Zapata | 15O3X158008 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 751728 | 751728 | 751728 | 751728 | 751728 | 751728 | 751728 | 100 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557486 | Pavimentacion Conconcreto Asfaltico En Calles Industrial Y Daniel Chavez | 15O3X158001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1251600 | 1251600 | 1251600 | 1251600 | 1251600 | 1251600 | 1251600 | 100 | Metros Cuadrados | 413 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557759 | Cancha Del Hoyo En Col. Lazaro Cardenas | 15OFPYDM58001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 107993448 | 1079934.48 | 1079934.48 | 1079934.48 | 1079934.48 | 1079934.48 | 1079934.48 | 100 | Metros Cuadrados | 1426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300557782 | Construccion De Centro Integral De Movilidad Humana Y Desarrollo Comunitario | 15OFPYDM58002 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300557809 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Col. Lazaro Cardenas | 15OFPYDM58003 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392703 | 392703.45 | 392703.45 | 392703.45 | 392703.45 | 392703.45 | 392703.45 | 100 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300558016 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En Picones | 15OID58001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 736319 | 736319 | 736319 | 736319 | 736319 | 736319 | 736319 | 100 | Metros Cuadrados | 498 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300558228 | Pavimentacion De Calle 21 De Marzo En Col. Miguel Hidalgo | 15OFAIP58001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 981759 | 981759 | 981759 | 981759 | 981759 | 294528 | 294528 | 30 | Metros Cuadrados | 1296 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300558244 | Pavimentacion De Calle Virgen Guadalupe Col. Peñas De La Virgen | 15OFAIP58002 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1514508 | 1514508 | 77.1324 | Metros Cuadrados | 2592 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300558277 | Desarrollo Institucional. (Adquisición De Muebles De Oficina, Tintas Cámara Fotográficas Y Equipos De Computo). | 15OFIII07022 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 70124.54 | 70124.54 | 70124.54 | 70124.54 | 70124.54 | 70124.54 | 70124.54 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA CANTIDAD DEL TERCER BIMESTRE ESTA INCORRECTA LA DEL CUARTO ES LA CORRECTA / Física: TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300558320 | Equipamiento Para El Centro De Desarrollo Comunitario Francisco Villa, En La Colonia Tierra Y Libertad. | 320171ME018 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 LOTE DE EQUIPAMIENTO PARA EL CDC FRANCISCO VILLA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559315 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones Banquetas Agua Potable Y Drenaje En Calle Taxixtas Y Acceso A Col. Taxistas. | 15OR2358001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 100 | Metros Cuadrados | 2333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559332 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones Banquetas Agua Potable Y Drenaje En Varias Calles Col. Huerta Vieja. | 15OR2358002 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7363190 | 7363190 | 7363190 | 7363190 | 7363190 | 3859997 | 3859997 | 52.4229 | Metros Cuadrados | 9719 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559346 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones Banquetas Agua Potable Y Drenaje En Calle Cinco Estrellas De La Col. Las Cumbres | 15OR2358003 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 1963517 | 100 | Metros Cuadrados | 2592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559376 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico, Guarniciones Banquetas Y Agua Potable Y Drenaje En Calles Diego De Ibarra Y Cristobal De Oñate De La Col. Conquistadores. | 15OR2358004 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 1767165 | 100 | Metros Cuadrados | 2333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559436 | Reconstruccion De Circuito Carretero Francisco I. Madero, Benito Juarez, La Soledad | 15OR2358005 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23562207 | 23562207 | 23562207 | 23562207 | 23562207 | 18410870 | 18410870 | 78.1373 | Metros Cuadrados | 31102 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559442 | Reconstruccion De Circuito Carretero El Visitador Calerilla De Tula | 15OR2358006 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9817586 | 9817586 | 9817586 | 9817586 | 9817586 | 8297790.64 | 8297790.64 | 84.5197 | Metros Cuadrados | 12959 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559458 | Construccion De Unidad Deportiva En Colinas Del Padre | 15OR2358007 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27489241 | 27489241 | 27489241 | 27489241 | 27489241 | 7497785 | 7497785 | 27.2753 | Lote | 36286 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559475 | Cambio De Luminarias De Vapor De Sodio De Alta Presion A Luminarias De Led En Sectores De La Capital De Zacatecas. | 15OR2358008 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24445790 | 24445790 | 24445790 | 24445790 | 24445790 | 12260548 | 12260548 | 50.154 | Luminaria | 32268 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE HAN CAMBIADO EL 50% DE LAMPARAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559892 | Construccion Del Centro Social Municipal De Momax | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 747660 | 747660 | 747660 | 747660 | 747660 | 747660 | 678916.31 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559922 | Construccion De Concreto Hidraulico En Camino A Los Luna | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 339828 | 339828 | 339828 | 339828 | 339828 | 339828 | 339828 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559941 | Construccion De Concreto Hidraulico En Camino A Agua Blanca | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 796950 | 796950 | 796950 | 796950 | 796950 | 796950 | 796950 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559973 | Remodelacion Del Auditorio De La Presidencia Municipal | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 293603 | 293603 | 293603 | 293603 | 293603 | 293603 | 293603 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300559992 | Construccion De Domo En Escuela Preparatoria Ma. De La O. Marin Mota | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 706397 | 706397 | 706397 | 706397 | 706397 | 706397 | 706397 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560542 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario (Mic) 2da. Sección De La Colonia Tierra Y Libertad, Del Municipio De Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME020 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 703115 | 703115 | 703115 | 703115 | 703115 | 703115 | 703115 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560589 | Construcción De Vialidad Integral De La Calle De La Mina (Francisco García Salinas), Entre Las Calles Lomas Taurinas (Ninguno) Francisco E. García. | 320171ME014 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 402015 | 402015 | 402015 | 402015 | 402015 | 402015 | 402015 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. CONSTRUCCION DE VIALIDAD INTEGRAL DE LA CALLE DE LA MINA. / Física: / Registro: AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE LA SEDATU Y DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS; OBRA TERMINADA AL 100% DE LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD INTEGRAL DE LA CALLE DE LA MINA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560630 | Construcción De La Vialidad Integral De La Calle 30 De Abril Entre Las Calles Prd Y Laureles, De La Colonia 2da. Sección De Tierra Y Libertad, En El Municipio De Guadalupe, Zacatecas. | 320117ME015 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 617576 | 617576 | 617576 | 617576 | 617576 | 180480 | 180480 | 29.2239 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OBRA DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 CONTRATISTAS O 3 EMPRESAS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560672 | Construcción Y Readecuación De La Vialidad Integral De La Calle Hidalgo Entre Las Calles Primero De Mayo Y Calle Rayón, De La Comunidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME016 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2067360 | 2067360 | 2067360 | 2067360 | 2067360 | 577950 | 577950 | 27.9559 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: OBRA DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 EMPRESAS. / Física: / Registro: AJUSTE AL PRESUPUESTO DE LA SEDATU Y DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560712 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario De Ex Hacienda De Tacoaleche. | 320171ME019 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 237739 | 237739 | 237739 | 237739 | 237739 | 135338.53 | 135338.53 | 56.9274 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: OBRA DE ADJUDICACION DIRECTA,AUN EN PROCESO LA HABILITACION DEL CDC. EXHACIENDA DE TACOALECHE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560746 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario De Exhacienda, En La Comunidad De Tacoaleche,Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME021 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | 863000 | 630614.92 | 630614.92 | 73.0724 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560772 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario (Mic) De La Segunda Sección De La Colonia Tierra Y Libertad, Del Municipio De Guadalupe, Zacatecas. | 320171ME022 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 69619 | 69619 | 69619 | 69619 | 69619 | 69619 | 69619 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: HABILITACION DEL CDC. SEGUNDA DE TIERRA Y LIBERTAD (MIC) OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300560997 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De José María Morelos Y Pavón | 15OFIII29034 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia José María Morelos y Pavón (El Venadito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300561005 | Construcción De Agua Potable En Calle Dionisio Triana | 15OFIII29035 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300564114 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Jardin, Ignacio Zaragoza, Rehilete, Rosa Y San Lorenzo | 15OFIII10001 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE FRESNILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 487209.16 | 487209.16 | 487209.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 234 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564139 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Independencia | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Félix U. Gómez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300564151 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Constitución Y Calle Iturbide. | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300564156 | Ampliación De Alcantarillado En La Colonia Independencia En Las Calles Niños Heroes Y Calle S/N | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Félix U. Gómez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300564169 | Obras Complementarias De Relocalización De Red Electrica En Calle Golondrinas, Colonia Linda Vista. | - | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300564500 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles: Del La Rosa Y Soledad | 15OFIII10002 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 334362.09 | 313134 | 313134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564515 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 15OFIII10003 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 149743.45 | 149743.45 | 149743.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564524 | Ampliación De Red De Agua Potablecalles: Juárez, Prolongación Juarez Y Callejon Del Rio | 15OFIII10004 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 216728.67 | 216728.67 | 216728.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564533 | Linea De Conducción De Red De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento Existente Bajando Por Varias Calles | 15OFIII10005 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 287867.75 | 287867.75 | 287867.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564539 | Ampliación De Red De Agua Potable Reforma (Lateral Poniente Carretera Rio Florido-Fresnillo) | 15OFIII10006 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 372888.9 | 372888.9 | 372888.9 | 372888.9 | 111866.66 | 111866.66 | 111866.66 | 30 | Metros lineales | 300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564546 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles: Reforma (Lateral Oriente Carretera Rio Florido-Fresnillo), Calle Damares Y Calle Pánfilo Natera | 15OFIII10007 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 448402.4 | 448402.4 | 448402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564552 | Ampliacción De Red De Agua Potable Calle Costa Rica En Colonia Patria Y Libertad | 15OFIII10008 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38582.48 | 38582.48 | 38582.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564557 | Ampliación De Red De Agua Potable Calles: San Luis Y Ricardo Monreal En Colonia Sector 7 | 15OFIII10009 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 146800.09 | 146800.09 | 146800.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564562 | Ampliación De Red De Agua Potable Calles: San Luis Y Ricardo Monreal En Colonia Lazora Cardenas | 15OFIII10010 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 77993.85 | 77993.85 | 77993.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564575 | Saneamiento Del Arrollo De Aguas Pluviales Segunda Etapa En Col. Hurtas De Abajo | 15OFIII10012 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 130775.95 | 130775.95 | 130775.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564590 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles | 15OFIII10014 | Zacatecas | Fresnillo | San Marcos de Ábrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300564593 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles | 15OFIII10015 | Zacatecas | Fresnillo | Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300565527 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal De La Localidad La Blanquita | MT012015 | Zacatecas | Trancoso | La Blanquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Trancoso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300565571 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Los Gigantes, Pirules Y El Mezquite En La Localidad Rubén Jaramillo | MT0615 | Zacatecas | Trancoso | Rubén Jaramillo (La Chiripa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Trancoso, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300565633 | Alcantarillado En Calle Segunda De Vasconcelos Y La Quemada En Barrio El Reugio | MT0515 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal Trancoso, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300565689 | Alcantarillado En Calle Tulipanes En El Barrio El Refugio | MT0415 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Trancoso, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566185 | Aportación Para La Rehabilitación De 282.84 M² De Techo Firme En 8 Viviendas De La Localidad De Canoas, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0014-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 305411.65 | 305411.65 | 305411.65 | 305411.65 | 305411.65 | 91623.5 | 91623.5 | 30 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300566205 | Aportación Para La Rehabilitación De 156.68 M² De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad De El Laurel, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0017-MPTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 171631.76 | 171631.76 | 171631.76 | 171631.76 | 171631.76 | 51489.52 | 51489.52 | 30 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300566236 | Aportación Para La Rehabilitación De 1168.14 M² De Techo Firme En 55 Viviendas De La Localidad De Mesa De Palmira, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0014-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Mesa de Palmira (Mesa de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1309765.06 | 1309765.06 | 1309765.06 | 1309765.06 | 1309765.06 | 392929.51 | 392929.51 | 30 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300566271 | Modernizacion Y Ampliacion De Tramo Entronque Las Catarinas - Benito Juarez En 0.53 Km | 903048 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566314 | Aportación Para La Rehabilitación De 214.26 M² De Techo Firme En 6 Viviendas De La Localidad De Rancho Viejo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0019-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 239338.51 | 239338.51 | 239338.51 | 239338.51 | 239338.51 | 95735.04 | 95735.04 | 39.9998 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150300566381 | Ampliacion De Red De Distribución Electrica En Barrio San Juan De Atlixco. | 0019-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 253400 | 253400 | 253400 | 253400 | 253400 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150300566383 | Programa Estatal Emergente De Mejoramiento | 01 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566430 | Onstrucción De 2.94 Kilometros De Linea De Distribucion Eléctrica En La Localidad De Las Mesitad, Municipio De Tlaltenango De Sánchez Román Zacatecas | 0027-PMTGO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Mesitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 847364 | 847364 | 847364 | 847364 | 847364 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 57 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150300566442 | Mejoramiento De 170 Viviendas En El Municipio De Cañitas De Felipe Pescador De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 002 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUBSECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566444 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Morones | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Morones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 672700 | 672700 | 672700 | 672700 | 672700 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 80 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150300566459 | Mejoramiento De 212 Viviendas En El Municipio De Chalchihuites De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 003 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566477 | Mejoramiento De 106 Viviendas En El Municipio De Enrique Estrada De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 004 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566496 | Mejoramiento De 250 Viviendas En El Municipio De General Francisco R. Murguia Pescador De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 005 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566508 | Mejoramiento De 163 Viviendas En El Municipio De General Panfilo Natera De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 006 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 405000 | 405000 | 0 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 | Vivienda | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC15150300566517 | Mejoramiento De 421 Viviendas En El Municipio De Pinos De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 007 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566523 | Mejoramiento De 242 Viviendas En El Municipio De Benito Juarez De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 008 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566531 | Mejoramiento De 69 Viviendas En El Municipio De Trinidad Garcia De La Cadena De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 009 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566538 | Mejoramiento De 127 Viviendas En El Municipio De Juchipila De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 010 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566581 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino El Pardillo - Los Amarillos En 2.0 Km | 903057 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5950000 | 5944049.4 | 5944049.4 | 5940306.6 | 517685.4 | 517685.4 | 517685.4 | 8.7093 | Kilómetro | 440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566623 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Melchor Ocampo- Tierra Y Libertad La Maroma - Matamoros En 1.2 Km | 903049 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4524290 | 4519765.71 | 4519765.71 | 4517361.07 | 168469.72 | 168469.72 | 168469.72 | 3.7274 | Kilómetro | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566634 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Pozo De Gamboa - Llano Blanco En 2.0 Km | 903050 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6850000 | 6843150 | 6843150 | 6839796.36 | 497045.81 | 497045.81 | 497045.81 | 7.2634 | Kilómetro | 5221 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566646 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Espiritu Santo - Santa Gertrudis - Saldaña En 1.0 Km | 903051 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2050000 | 2047950 | 2047950 | 2047888.3 | 261516.14 | 261516.14 | 261516.14 | 12.7697 | Kilómetro | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566657 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Laborcilla - Buenavista En 1.0 Km | 903052 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2050000 | 2047950 | 2047950 | 2047889.6 | 306136.87 | 306136.87 | 306136.87 | 14.9485 | Kilómetro | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566680 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Zacatecas S.L.P. Manuel Maria - El Jaibito En 1.0 Km | 903053 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1760000 | 1758240 | 1758240 | 1758183.86 | 191409.39 | 191409.39 | 191409.39 | 10.8864 | Kilómetro | 358 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566691 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Paso Blanco - La Cruz En 1.0 Km | 903054 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 1978020 | 1978020 | 1977964.28 | 242829.38 | 242829.38 | 242829.38 | 12.2764 | Kilómetro | 541 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566714 | Modernizacion Y Ampliacion Del Tramo Tolosa - Saldaña En 1.0 Km. | 903055 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1698300 | 1698300 | 1698258.04 | 169093.89 | 169093.89 | 169093.89 | 9.9567 | Kilómetro | 307 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566733 | Construccion Del Boulevard Pinos En 2,881 Equivalentes A 0.41 Km | 903056 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 540000 | 539460 | 539460 | 539460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 573 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566735 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje En Varias Calles | 15OFIII10016 | Zacatecas | Fresnillo | Urite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1149305.99 | 1149305.99 | 1149305.99 | 1149305.99 | 344791.79 | 344791.79 | 344791.79 | 30 | Metros lineales | 220 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566785 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 15OFIII10018 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Presa de Linares (Presa de Linares) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE FRESNILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566809 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 15OFIII10019 | Zacatecas | Fresnillo | Refugio de Santa Rosa (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 646000 | 646000 | 646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566835 | Proyecto Integral De La Construcción De La Red De Drenaje | 15OFIII10020 | Zacatecas | Fresnillo | San Miguel de Sosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA DE FRESNILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1077144.91 | 1077144.91 | 1077144.91 | 1077144.91 | 323143.47 | 323143.47 | 323143.47 | 30 | Metros lineales | 250 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566853 | Terminación Del Emisor Oriente | 15OFIII10021 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia Montemariana (Colonia Mariana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 670032 | 670032 | 670032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 530 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566894 | Reconstrucción De La Linea De Drenaje En Privada Ciruelos En La Col. Arboledas | 15OFIII10022 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 564414.44 | 564414.44 | 564414.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566908 | Construcción De La Tercer Etapa De Red De Drenaje | 15OFIII10023 | Zacatecas | Fresnillo | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1199169.37 | 1199169.37 | 1199169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567513 | Rehabilitacion De La Carretera Francisco I Madero E.C. Apozol Palma Cuata En 2.3 Km | 903009 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 269100 | 268830.9 | 268830.9 | 268789.14 | 30463.56 | 30463.56 | 30463.56 | 11.3319 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567521 | Rehabilitacion De La Carretera Michoacanejo-Lo De Carretera En 2.0 Km. | 903010 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 234000 | 233766 | 233766 | 233730.22 | 14839.8 | 14839.8 | 14839.8 | 6.3481 | Kilómetro | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567526 | Rehabilitacion De La Carretera Atolinga-Villa Hidalgo-La Cienega En 2.0 Km. | 903011 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 234000 | 233766 | 233766 | 233730.22 | 16732.47 | 16732.47 | 16732.47 | 7.1578 | Kilómetro | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567530 | Rehabilitacion De La Carretyera Benito Juarez-Mesa De Rayos En 1.5 Km | 903012 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 175500 | 175324.5 | 175324.5 | 175295.04 | 15186.09 | 15186.09 | 15186.09 | 8.6617 | Kilómetro | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567534 | Rehabilitacion De La Carretera De La Carretera Gualterio-Suchil En 3.9 Km | 903013 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 456300 | 455843.7 | 455843.7 | 455772.06 | 97831.64 | 97831.64 | 97831.64 | 21.4617 | Kilómetro | 874 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567540 | Rehabilitacion De La Carretera Guadalupe-Cuauhtemoc En 3.9 Km | 903014 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 456300 | 455843.7 | 455843.7 | 455796.76 | 67208.29 | 67208.29 | 67208.29 | 14.7437 | Kilómetro | 8297 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567545 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. Guadalupecuauhtemoc-Piedra Gorda En 5.0 Km | 903015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 56952.74 | 56952.74 | 56952.74 | 9.7453 | Kilómetro | 1008 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567547 | Rehabilitacion De La Carretera Moyahua-Mezquital Del Oro En 7.0 Km | 903026 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819000 | 818181 | 818181 | 818055.36 | 108726.79 | 108726.79 | 108726.79 | 13.2888 | Kilómetro | 1147 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567553 | Rehabilitacion De La Carretera El Malacate - Mezquital Del Oro En 5.0 Km | 903027 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 125173.44 | 125173.44 | 125173.44 | 21.4186 | Kilómetro | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567556 | Rehabilitacion De La Carretera Guadalupe Cuauhtemoc En 7.0km | 903016 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819000 | 818181 | 818181 | 818089.16 | 116275.41 | 116275.41 | 116275.41 | 14.2115 | Kilómetro | 1479 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567558 | Rehabilitacion De La Carretera Miguel Auza - 20 De Noviembre Emiliano Carranza En 7.0 Km | 903028 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819000 | 818181 | 818181 | 818055.36 | 135101.17 | 135101.17 | 135101.17 | 16.5124 | Kilómetro | 933 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567567 | Rehabilitacion Del E.C. Guadalupe Genaro Codina Viboritas Delgadillo En 5.0 Km | 903017 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 131100.3 | 131100.3 | 131100.3 | 22.4327 | Kilómetro | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567571 | Rehabilitacion De La Carretera Huejucar - Monte Escobedo - Adjuntas Del Refugio En 9.9 Km | 903029 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1234947.47 | 1233712.52 | 1233712.52 | 1233527.32 | 235660.56 | 235660.56 | 235660.56 | 19.1017 | Kilómetro | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567580 | Rehabilitacion De La Carretera Nieves-Mazapil- Concepcion Del Oro En 5.0 Km | 903018 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 130477.34 | 130477.34 | 130477.34 | 22.3261 | Kilómetro | 3757 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567586 | Rehabilitacion De La Carretera La Masita - E.C. Laguna Grande En 1.4 Km Aislados | 903030 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 163800 | 163636.2 | 163636.2 | 163609.6 | 8739.71 | 8739.71 | 8739.71 | 5.3409 | Kilómetro | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567592 | Rehabilitacion De La Carretera Tierra Blanca - Maravilas En 3.9 Km | 903031 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 456300 | 455843.7 | 455843.7 | 455796.76 | 17102.39 | 17102.39 | 17102.39 | 3.7518 | Kilómetro | 2317 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567594 | Rehabilitacion De La Carretera Villanueva-General Joaquin Amaro En 7.0 Km | 903019 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819000 | 818181 | 818181 | 818055.36 | 122772.7 | 122772.7 | 122772.7 | 15.0056 | Kilómetro | 282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567603 | Rehabilitacion De La Carretera Ojocaliente - Pinos - Ojuelos En 5.0 Km | 903032 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.22 | 125407.87 | 125407.87 | 125407.87 | 21.4587 | Kilómetro | 1662 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567614 | Rehabilitacion De La Carretera Vetagrande - Panuco En 1.8 Km | 903033 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 210600 | 210389.4 | 210389.4 | 210364.18 | 3405.56 | 3405.56 | 3405.56 | 1.6187 | Kilómetro | 1034 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567616 | Rehabilitacion De La Carretera Ojocaliente-Pinos-Ojuelos En 6.0 Km | 903020 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 702000 | 701298 | 701298 | 701194.46 | 126268.48 | 126268.48 | 126268.48 | 18.005 | Kilómetro | 1770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567623 | Rehabilitacion De La Carretera Santa Monica - Tacoaleche - Pozo De Gamboa En 5.0 Km | 903034 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 127085.89 | 127085.89 | 127085.89 | 21.7458 | Kilómetro | 1034 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567628 | Rehabilitacion De La Carretera Sombrerete-Jimenez Del Teul En 5.0 Km | 903021 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 121349.25 | 121349.25 | 121349.25 | 20.7642 | Kilómetro | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567630 | Rehabilitacion De La Carretera - La Victoria - Pinos En 2.2 Km | 903035 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 257400 | 257142.6 | 257142.6 | 257105.62 | 23451.46 | 23451.46 | 23451.46 | 9.12 | Kilómetro | 2487 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567633 | Rehabilitacion De La Carretera Pinos - Pendencia En 5.0 Km | 903036 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 134071.88 | 134071.88 | 134071.88 | 22.9412 | Kilómetro | 1121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567637 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. Luis Moyapabellon-Loreto En 3.6 Km | 903022 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 421200 | 420778.8 | 420778.8 | 420735.38 | 73670.28 | 73670.28 | 73670.28 | 17.5081 | Kilómetro | 935 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567638 | Rehabilitacion De La Carretera Sain Alto - Sain Bajo En 5.0 Km | 903037 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 129056.32 | 129056.32 | 129056.32 | 22.083 | Kilómetro | 1059 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567649 | Rehabilitacion De La Carretera El Salvador - Morelos - E.C. Zacatecas Saltillo En 6.0 Km | 903038 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 702000 | 701298 | 701298 | 701195.58 | 78443.34 | 78443.34 | 78443.34 | 11.1855 | Kilómetro | 898 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567654 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. Zac.Saltillo-Pabellon-Salaverna En 5.0 Km | 903023 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000 | 584415 | 584415 | 584325.18 | 113498.84 | 113498.84 | 113498.84 | 19.4209 | Kilómetro | 1210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567655 | Rehabilitacion De La Carretera Santa Maria De La Paz - Las Tablas En 2.2 Km | 903039 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 257400 | 257142.6 | 257142.6 | 257100.82 | 13905.17 | 13905.17 | 13905.17 | 5.4076 | Kilómetro | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567668 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. Zacatecas - Guadalajara - Susticacan - El Chiquihuite En 1.7 Km | 903040 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 198900 | 198701.1 | 198701.1 | 198670.8 | 9409.08 | 9409.08 | 9409.08 | 4.7353 | Kilómetro | 309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567675 | Rehabilitacion De La Carretera Santiago - E.C. Malpaso - Guadalajara En 2.2 Km | 903041 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 257400 | 257142.6 | 257142.6 | 257100.82 | 12417.6 | 12417.6 | 12417.6 | 4.8291 | Kilómetro | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567677 | Rehabilitacion De La Carretera Nieves-Mazapil Concepcion Del Oro En 5.7 Km. | 903024 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 666900 | 666233.1 | 666233.1 | 666151.42 | 123273.71 | 123273.71 | 123273.71 | 18.5031 | Kilómetro | 3019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567686 | Rehabiltacion De La Carretera Tepetongo - Juancho Rey En 5.5 Km | 903042 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARI DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 643500 | 642856.5 | 642856.5 | 642755.16 | 87308.51 | 87308.51 | 87308.51 | 13.5813 | Kilómetro | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567695 | Rehabilitacion De La Carretera Melchor Ocampo-Terminal De Providencia En 7.0 Km. | 903025 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819000 | 818181 | 818181 | 818089.14 | 164784.39 | 164784.39 | 164784.39 | 20.1403 | Kilómetro | 569 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567698 | Rehabilitacion De La Carretera Valparaiso - Atotonilco En 3.0 Km | 903043 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 351000 | 350649 | 350649 | 350594.96 | 63383.51 | 63383.51 | 63383.51 | 18.0761 | Kilómetro | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567705 | Rehabilitacion De La Carretera Villa De Cos - Cañitas En 5.0 Km | 903044 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 585000.25 | 584415 | 584415 | 584325.68 | 81721.74 | 81721.74 | 81721.74 | 13.9835 | Kilómetro | 809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567713 | Reconstruccion De La Carretera Guadalupe-Sauceda De La Borda En 9,450 M2 | 903060 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1470588.24 | 1470588.24 | 1414764.72 | 440824.17 | 440824.17 | 440824.17 | 29.976 | Kilómetro | 5171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567730 | Rehabilitacion De La Carretera Presa De Valenzuela - E.C. Ojocaliente - Pinos En 1.4 Km | 903045 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 163800 | 163636.2 | 163636.2 | 163617.16 | 8701.96 | 8701.96 | 8701.96 | 5.3179 | Kilómetro | 742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567735 | Reconstruccion De La Carretera San Pedro Piedra Gorda-Berriozabal-Ojocaliente En 3.0 Km | 903061 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3300000 | 3296700 | 3296700 | 3296700 | 1031936.5 | 1031936.5 | 1031936.5 | 31.3021 | Kilómetro | 464 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567761 | Reconstruccion De La Carretera Villanueva-General Joaquin Amaro En 4.0 Km | 903062 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4400000 | 4395600 | 4395600 | 4395600 | 1375239.57 | 1375239.57 | 1375239.57 | 31.2867 | Kilómetro | 282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567763 | Rehabilitacion Del E.C. Ojocaliente - Pinos - Peñon Blanco En 7.0 Km | 903046 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819000 | 818181 | 818181 | 818089.16 | 161984.34 | 161984.34 | 161984.34 | 19.7981 | Kilómetro | 959 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567775 | Rehabilitacion De La Carretera Villa Hidalgo - El Tepetate - La Ballena En 3.5 Km | 903047 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 409500 | 409090.5 | 409090.5 | 409050.3 | 87264.51 | 87264.51 | 87264.51 | 21.3313 | Kilómetro | 1341 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567782 | Reconstruccion De La Carretera E.C. Zacatecassaltillo-Emilio Zapata Nuevo Mercurio En 3.0 Km | 903063 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3300000 | 3235294.16 | 3235294.16 | 3112482.48 | 948680.42 | 948680.42 | 948680.42 | 29.3228 | Kilómetro | 525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567786 | Reconstruccion Del A Carretera Sombrerete - Chalchihuites - Jimenez Del Teul En 4.0 Km | 903058 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4400000 | 4395600 | 4395600 | 4395600 | 4303229.01 | 4303229.01 | 4303229.01 | 97.8986 | Kilómetro | 946 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567801 | Reconstruccion De La Carretera Guadalupe - Cuauhtemoc En 4.0 Km | 903059 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4837825.14 | 4832987.31 | 4832987.31 | 4832772.17 | 793109.85 | 793109.85 | 793109.85 | 16.4103 | Kilómetro | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567810 | Reconstruccion De La Carretera E.C. Teocaltiche Yahualica-Apulco En 4.0 Km | 903064 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4400000 | 4395600 | 4395600 | 4395600 | 1371155.48 | 1371155.48 | 1371155.48 | 31.1938 | Kilómetro | 229 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567817 | Reconstruccion De La Calzada Vetagrande En 8000 M2 | 903069 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2484369.41 | 2481885.04 | 2481885.04 | 2481804.34 | 993519.73 | 993519.73 | 993519.73 | 40.0309 | Kilómetro | 11896 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567833 | Reconstruccion De La Carretera Huejucar-Monte Escobedo En 4.0 Km | 903065 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4400000 | 4395600 | 4395600 | 4395600 | 1326470.87 | 1326470.87 | 1326470.87 | 30.1772 | Kilómetro | 1758 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567850 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calzada Proaño En 26,403 M2 | 903070 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7156677.42 | 7149520.74 | 7149520.74 | 7149332.4 | 950626.98 | 950626.98 | 950626.98 | 13.2964 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567865 | Reconstruccion Del Acceso A Trancoso En 1.7 Km | 903066 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2295000 | 2292705 | 2292705 | 2292705 | 673930.49 | 673930.49 | 673930.49 | 29.3946 | Kilómetro | 1420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567879 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Boulevard Esnrique Estrada En 19,401 M2 | 903071 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5262774 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: PRELIMINAR
ZAC15150300567885 | Reconstruccion De La Carretera E.C. Zacatecassaltillo-El Rucio En 5.0 Km | 903067 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5473200 | 5473200 | 5430600 | 1617167.15 | 1617167.15 | 1617167.15 | 29.547 | Kilómetro | 2693 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567887 | Proyecto De Modernizacion Integral De Registro Civil | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | COORDINACION GENERAL JURIDICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996699.93 | 2996699.93 | 2996699.93 | 99.89 | Piezas | 0 | 0 | 99.89 | Financiera: / Física: / Registro: cifras preliminares
ZAC15150300567896 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suminstro Y Aplic De Carpeta Asfaltica En Calzada Garcia Salinas En 8,207 M2 | 903072 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETAIRA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2226112 | 2223885.89 | 2223885.89 | 2223440.16 | 271005.57 | 271005.57 | 271005.57 | 12.1861 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567910 | Reconstruccion De La Carretera Villa De Cos-Cañitas En 4.0 Km | 903068 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4400000 | 4395600 | 4395600 | 4395600 | 1294050.32 | 1294050.32 | 1294050.32 | 29.4397 | Kilómetro | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567922 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suminstro Y Aplic De Carpeta Asfaltica En Prolongacion La Condesa En 6,376 M2 | 903073 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1729584 | 1727854.42 | 1727854.42 | 1727809.38 | 210961.75 | 210961.75 | 210961.75 | 12.2095 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567958 | Rehabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Juarez En 2,044 M2 | 903087 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 553788.5 | 553234.71 | 553234.71 | 553218.33 | 70433.92 | 70433.92 | 70433.92 | 12.7313 | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567961 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suministro Y Aplic De Carpeta Asfaltica En Calzada Solidaridad Tramo Puente Nissan - E.V. Siglo Xxi En 6,087 M2 | 903074 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1651185 | 1649533.81 | 1649533.81 | 1649488.77 | 186287.84 | 186287.84 | 186287.84 | 11.2934 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567974 | Rehabiltacion Mediante Bacheo Suminstro Y Aplic De Carpeta Asfaltica En Av. La Fe En 9,652 M2 | 903075 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2618108 | 2615489.89 | 2615489.89 | 2615420.25 | 278423.54 | 278423.54 | 278423.54 | 10.6452 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567993 | Pavimentacion Mediante Bacheo, Riego De Impregnacion, Sumistro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En El Tramo Carretero Jose Ma. Morelos Y Pavon (La Almoloya) En 7,136m2 | 903088 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1935678 | 1933742.32 | 1933742.32 | 1933693.16 | 261440.35 | 261440.35 | 261440.35 | 13.5199 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300567994 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impr Y Carpeta Asfaltica De Calle Benito Juarez En 2,486 M2 | 903076 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 796821 | 796024.18 | 796024.18 | 795921.78 | 61659.69 | 61659.69 | 61659.69 | 7.746 | Metros Cuadrados | 719 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568017 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Francisco I. Madero En 717 M2 | 903077 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 229944 | 229714.06 | 229714.06 | 229681.26 | 5373.37 | 5373.37 | 5373.37 | 2.3392 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568033 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica, Riego De Impregnacion Y Carpetya Asfaltica Calle Morelos1,240m2 | 903089 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 397519.2 | 397121.68 | 397121.68 | 397068.44 | 15378.56 | 15378.56 | 15378.56 | 3.8725 | Metros Cuadrados | 5037 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568046 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Privada Barrio Nuevo En 805 M2 | 903078 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 258024 | 257765.98 | 257765.98 | 257733.4 | 7258.58 | 7258.58 | 7258.58 | 2.816 | Metros Cuadrados | 2871 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568058 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Genaro Codina En 1,342 M2 | 903079 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 430248 | 429817.75 | 429817.75 | 429760.43 | 23626.79 | 23626.79 | 23626.79 | 5.4969 | Metros Cuadrados | 2871 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568078 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidrahulica, Riego De Ipregnacion Y Carpeta Asfaltica De La Calle Principal De La Comunidad De Estacion La Colorada En 8,237m2 | 903090 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2560525.99 | 2557965.46 | 2557965.46 | 2557597.02 | 356018.83 | 356018.83 | 356018.83 | 13.918 | Metros Cuadrados | 789 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568092 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Insurgentes Sur En 1,097 M2 | 903080 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 351624 | 351272.38 | 351272.38 | 351227.34 | 54015.02 | 54015.02 | 54015.02 | 15.377 | Metros Cuadrados | 2871 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568106 | Rehabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Avenida Preparatoria-Calzada De Los Deporte En 2,317m2 | 903091 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 628439 | 627810.56 | 627810.56 | 627794.16 | 89311.02 | 89311.02 | 89311.02 | 14.2258 | Metros Cuadrados | 2709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568113 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Privada Los Carrillo En 454 M2 | 903081 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 145392 | 145246.61 | 145246.61 | 145226.13 | 1415.78 | 1415.78 | 1415.78 | 0.97474 | Metros Cuadrados | 667 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568146 | Pavientacion Mediante Construccion De Base Hidraulica , Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De La Contunuacion Al Acceso Principal A La Comunidad De Gonzalez Ortega (Machines) En 7,227m2 | 903092 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1879077.86 | 1877198.78 | 1877198.78 | 1877198.78 | 993519.73 | 993519.73 | 993519.73 | 52.9257 | Metros Cuadrados | 871 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568174 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Rio Maya En 1,582 M2 | 903082 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 507000 | 506493 | 506493 | 506411.14 | 68226.39 | 68226.39 | 68226.39 | 13.4704 | Metros Cuadrados | 494 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568186 | Rehabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Acceso A Panteones En 4,778m2 | 903093 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1296036 | 1294739.96 | 1294739.96 | 1294707.14 | 151415.85 | 151415.85 | 151415.85 | 11.6947 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568229 | Rehabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Av. Begonias En 3,197m2 | 903094 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 867193 | 866325.81 | 866325.81 | 866301.23 | 146842.29 | 146842.29 | 146842.29 | 16.95 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568248 | Pavimentacion Mediante Construccion De Base Hidraulica Riego De Impregnacion Y Carpeta Asfaltica De Calle Cuauhtemos En 878 M2 | 903083 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 281424 | 281143.16 | 281143.16 | 281105.14 | 59425.3 | 59425.3 | 59425.3 | 21.137 | Metros Cuadrados | 666 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568269 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suminstro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Abasolo En 1963 M2 | 903084 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 532029.1 | 531497.07 | 531497.07 | 531480.69 | 87878.32 | 87878.32 | 87878.32 | 16.5341 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568291 | Rehabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Av. Universidad En 16,813m2 | 903095 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4560772 | 4556211.23 | 4556211.23 | 4556088.33 | 448432.14 | 448432.14 | 448432.14 | 9.8422 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568293 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suminstro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Maria Diaz Ceballosen 2.300 M2 | 903085 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 623302.66 | 622679.36 | 622679.36 | 622663 | 45167.86 | 45167.86 | 45167.86 | 7.2538 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568314 | Rehabilitacion Mediante Bacheo Suminstro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Principal De La Comunidad Del Obraje En 2,335 M2 | 903086 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 748488 | 747739.51 | 747739.51 | 747645.33 | 119888.31 | 119888.31 | 119888.31 | 16.0334 | Metros Cuadrados | 1980 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568369 | Rahabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Acceso Colonia Felipe Angeles En 6973m2 | 903096 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1891609 | 1889717.39 | 1889717.39 | 1889668.25 | 204386.12 | 204386.12 | 204386.12 | 10.8157 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568397 | Rehabilitacion Mediante Bacheo, Suministro Y Aplicacion De Carpeta Asfaltica En Calle Jose Lopez Portillo En 4620m2 | 903097 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1253293 | 1252039.71 | 1252039.71 | 1252007.03 | 271976.2 | 271976.2 | 271976.2 | 21.7226 | Metros Cuadrados | 12067 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568487 | Construcción De La Tercer Etapa De Red De Drenaje | 15OFIII10024 | Zacatecas | Fresnillo | Las Catarinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1199500.51 | 1199500.51 | 1199500.51 | 1199500.51 | 359850.15 | 359850.15 | 359850.15 | 30 | Metros lineales | 1600 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568647 | Construcción De Colector Noreste De Fresnillo | 15OFIII10025 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8850000 | 8850000 | 8850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568693 | Rehabilitación Del Drenaje En La Calle Chaparreras Y 30 De Julioen Col. La Joya | 15OFIII10026 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCÍÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848786.62 | 848786.62 | 848786.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300568722 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle San Martín | 15OFIII29036 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300568773 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Trinidad Ruelas | 15OFIII29037 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300568959 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juan De Tolosa | 15OFIII29038 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569009 | Ampliación De Red Eléctricaz En Calle Martín Fierro | 15OFIII29039 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569021 | Mejoramiento De 189 Viviendas En El Municipio De Monte Escobedo A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 011 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569039 | Mejoramiento De 91 Viviendas En El Municipio De Genaro Codina A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 012 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569049 | Ampliación De La Red E Drenaje En La Calle Rio Bravo, Vicente Gurrero, Rio Grijalba Y Rio Rodeo De La Col. Del Valle | 15OFIII10027 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 347389.33 | 347389.33 | 347389.33 | 347389.33 | 104216.79 | 104216.79 | 104216.79 | 30 | Metros lineales | 280 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569058 | Ampliación De Red Eléctrica En La Honda, Campo 3a | 15OFIII29040 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569061 | Mejoramiento De 212 Viviendas En El Municipio De Guadalupe A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 013 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569080 | Mejoramiento De 154 Viviendas En El Municipio De Teul De Gonzalez Ortega A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 014 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569105 | Pavimentacion Camino El Tuitan-Palmillos En 2.62 Km | 903118 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3987464.89 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 691 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569127 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Puente Y Prolongación Juarez | 15OFIII10028 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNCIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 408094 | 408094 | 408094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569130 | Alumbrado Publico En Andador El Carrizo Cabecera Municipal Apozol,Zac | 07-CONTINGENCIAS-15 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 278579.79 | 278579.79 | 278579.79 | 278579.79 | 278579.79 | 139890.29 | 139890.29 | 50.2155 | Lote | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569149 | Electrificacion De 11 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Valle Verde,En La Cabecera Municipal Del Teul De Gonzalez Ortega. | 015 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, (SUBSECRETARIA DE VIVIENDA) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 253115 | 253115 | 253115 | 253115 | 253115 | 253115 | 253115 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC15150300569159 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Honda Campo 17b | 15OFIII29041 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569169 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia, En El Teul De Gonzalez Ortega | 903119 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1584349.2 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 3374 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569172 | Mejoramiento De 160 Viviendas En El Municipio De Tepetongo A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 016 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569192 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Panfilo Natera | 15OFIII10029 | Zacatecas | Fresnillo | Río Florido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 593245.09 | 593245.09 | 593245.09 | 593245.09 | 177973.52 | 177973.52 | 177973.52 | 30 | Metros lineales | 340 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569198 | Mejoramiento De 523 Viviendas En El Municipio De Villa Gonzalez Ortega A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 017 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 100 | Vivienda | 523 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
ZAC15150300569217 | Mejoramiento De 128 Viviendas En El Municipio De Jimenez Delteul A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 018 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569250 | Mejoramiento De 549 Viviendas En El Municipio De Mazapil A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 019 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569262 | Red Eléctrica En La Honda Campo 17 C | 15OFIII29042 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569332 | Mejoramiento De 168 Viviendas En El Municipio De Noria De Angeles A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 021 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569345 | Suministro De Cisterna De 5,000 Lts. De Capacidad Para Agua Potable | 15OFIII44001 | Zacatecas | Tabasco | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569356 | Mejoramiento De 151 Viviendas En El Municipio De Tlaltenango A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 022 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569368 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Heroes De Nacozari El La Comunidad De Tayagua. | 903120 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3200000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 2193 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569380 | Mejoramiento De 138 Viviendas En El Municipio De Atolinga A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 023 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569417 | Construccion De Pavientos A Base De Huellas De Concreto Hidraulico En El Camino A La Presa Y Parque Epizote, Santa Maria De La Paz | 903121 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 415750 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 1684 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569475 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Salida A La Comunidad El Carrizo, Las Bocas Y El Mezquite,Jimenez Del Teul. | 903122 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2045982.23 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 2062 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569499 | Mejoramiento De 116 Viviendas En El Municipio De Concepcion Del Oro A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 024 | Zacatecas | Concepción del Oro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569503 | Remodelacion Del Espacio Comunitario En Col. Jauarez Apozol,Zac. | 01-3X1-15 | Zacatecas | Apozol | Colonia Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 794538.36 | 794538.36 | 794538.36 | 794538.36 | 794538.36 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569510 | Pavimentacion Del Camino San Juan De La Tapia Corrales En 1.6 Km | 903123 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4200000 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 275 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569524 | Mejoramiento De 61 Viviendas En El Municipio De Loreto A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 025 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569545 | Mejoramiento De 194 Viviendas En El Municipio De Nochistlan De Mejia A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 026 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569554 | Construccion De Plaza Civica En Cabecera Municipal Villa Hidalgo | 903124 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 4617 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569565 | Mejoramiento De 79 Viviendas En El Municipio De Villa De Cos A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso). | 027 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA (SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569572 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Las Flores | 15OFIII44002 | Zacatecas | Tabasco | Ciénega de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 154816.58 | 154816.58 | 154816.58 | 154816.58 | 154816.58 | 154816.58 | 154816.58 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569603 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Principal De La Comunidad De Tlacotes, Ojocaliente | 903125 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1995000 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 1221 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569650 | Construccion De Camino Ecologico Con Huella De Concreto Hidraulico La Anona-Huerta Grande En 1.2 Kilometro | 903126 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 2965 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569666 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Agustinos (2da Etapa), Fracc. Monasterios | 15OFIII44003 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 97092 | 97092 | 97092 | 97092 | 16414.3 | 16414.3 | 16414.3 | 16.9059 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569698 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Principal De La Comunidad De Pozo De Jarillas, Ojocaliente | 903127 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1995000 | [6 empty] | 0 | Kilómetro | 1221 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569706 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Frente A La Capilla | 15OFIII44004 | Zacatecas | Tabasco | Huiscolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83296 | 83296 | 83296 | 83296 | 83296 | 83296 | 83296 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569732 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Luis Moya De La Comunidad San Mateo | 903128 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 979298.1 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569750 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Las Flores | 15OFIII44005 | Zacatecas | Tabasco | Ciénega de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 281488 | 281488 | 281488 | 281488 | 281488 | 281488 | 281488 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569762 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Del Acceso A La Localidad Del Tecolote En 2,240m2 Jalpa | 903129 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 720896.93 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569789 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Manzano | 15OFIII44006 | Zacatecas | Tabasco | Tenanguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 170412 | 170412 | 170412 | 170412 | 170412 | 170412 | 170412 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569799 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidrahulico En La Calle Principal (Jardin De Niños)Nelchor Ocampo | 903130 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 500000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569829 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Del Acceso Sur A San Jose De La Era En 5,300m2 | 903131 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 953 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300569866 | Conservacion De 34,580 M2 En Vialidades Urbanas De Municipio De Fresnillo, Mediante Bacheo Profundo | 903133 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3996713.98 | 3996713.98 | 3996713.98 | 99.9178 | Metros Cuadrados | 26220 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569892 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Del Salto Y Josefa Ortiz De Dominguez | 15OFIII44007 | Zacatecas | Tabasco | Tenanguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 62863.5 | 97356 | 97356 | 97356 | 26796 | 26796 | 26796 | 27.5237 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569899 | Conservacion De 69,160 M2en Vialidades Urbanas Del Municipio De Zacatecas Mediante Bacheo | 903134 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7993427.97 | 7993427.97 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55062 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569920 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Varias Calles, Barrio La Capilla | 15OFIII44008 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 95792 | 95792 | 95792 | 95792 | 40832 | 40832 | 40832 | 42.6257 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569939 | Conservacion De 69160m2 En Vialidades Urbanas Del Municipio De Guadalupe | 903135 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7993427.97 | 7993427.97 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49819 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300569966 | Construcción De 3296 M2 De Loza De Concreto En 103 Viviendas De La Cabecera Municipal | 15OFIII29043 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300569996 | Construccion De Proyecto De Infraestructura Publica Periferico Centenario Tramo Mexicapan-Entonque Vetagrande En Zacatecas | 903137 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 128500000 | [6 empty] | 0 | Metros Cuadrados | 1138158 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC15150300570000 | Construccion De Andador Camino De Acceso Del Parque Al Arroyo | 15OFIII44010 | Zacatecas | Tabasco | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 76032 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570016 | Construcción De 50 Sanitarios En La Cabecera Municipal | 15OFIII29044 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300570044 | Construcción De 6 Recamaras Adicionales En El Municipio De Miguel Auza | 15OFIII29045 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300570068 | Construcción De 1088 M2 De Loza De Concreto En El Municipio De Miguel Auza | 15OFIII29046 | Zacatecas | Miguel Auza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300570069 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle San Pedro, Col. Morelos | 15OFIII44009 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34848 | 34848 | 34848 | 34848 | 34848 | 34848 | 34848 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570293 | Aportación Para La Rehabilitación De 46.35 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En Calle Zaragoza De La Localidad De La Lechuguilla, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 188 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11247.62 | 11247.62 | 11247.62 | 11247.62 | 11247.62 | 11247.62 | 11247.62 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 46 M2 / Registro:
ZAC15150300570785 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles S/N Y 11 De Febreroampliación De Red De Drenaje En Las Calles S/N Y 11 De Febrero | 15OFIII10030 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 444885 | 444885 | 444885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570810 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle De Las Rosas Y Central | 15OFIII10031 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 523637 | 523637 | 523637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570835 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Mariano Escobedo, San Isidro, San Juan Y San Jose | 15OFIII10032 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 452597.19 | 452597.19 | 452597.19 | 452597.19 | 135779.15 | 135779.15 | 135779.15 | 30 | Metros lineales | 580 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570849 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Ignacio Zaragoza Y Chapala | 15OFIII10033 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349428.28 | 349428.28 | 349428.28 | 349428.28 | 104828.48 | 104828.48 | 104828.48 | 30 | Metros lineales | 350 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570888 | Ampliacion De Red De Drenaje En Las Calles Monterrey, Puesto Vallarta Y Escorpionen La Col. Mexico | 15OFIII10034 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 363283 | 363283 | 363283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570935 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Ricardo Monreal Y San Luisen Col. Sector Siete | 15OFIII10035 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 237005.96 | 237005.96 | 237005.96 | 237005.96 | 71101.78 | 71101.78 | 71101.78 | 30 | Metros lineales | 200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300570961 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Primero De Mayoen Col. Lazaro Carenas | 15OFIII10036 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132896.39 | 132896.39 | 132896.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571008 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Ricardo Monreal, Francisco Vanegas, Ciruelos Y Moras En Col. Felipe Monreal | 15OFIII10037 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 772844 | 772844 | 772844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571035 | Terminación De Sistema De Drenaje | 15OFIII10038 | Zacatecas | Fresnillo | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 332311 | 332311 | 332311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571596 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Aconcaguha, Popocatepetl, Montes Azules En La Col. Progreso | 15OFIII10039 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 205877.69 | 205877.69 | 205877.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571598 | Ampliación De La Red De Drenjae En Las Calles 5 De Febrero Y Matamoros En Col. Nueva Alianza | 15OFIII10040 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 618309.75 | 618309.75 | 618309.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571601 | Ampliacion De Red De Drenaje En El Aguila | 15OFIII10041 | Zacatecas | Fresnillo | Colonia el Águila (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571750 | Ampliación De Red De Drenaje | 15OFIII10042 | Zacatecas | Fresnillo | El Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499366.46 | 499366.46 | 499366.46 | 499366.46 | 149809.93 | 149809.93 | 149809.93 | 30 | Metros lineales | 350 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571775 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Carta Magna Y Valladolid En Col. Muguel Hidalgo | 15OFIII10043 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 246033 | 246033 | 246033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571792 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles | 15OFIII10044 | Zacatecas | Fresnillo | Patillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNCIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1346065.17 | 1346065.17 | 1346065.17 | 1346065.17 | 403819.55 | 403819.55 | 403819.55 | 30 | Metros lineales | 722 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300571806 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Quetzales En Col. Las Aves | 15OFIII10045 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1430068 | 1430068 | 1430068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572178 | Suministro E Instalación De Fotoceldas Solares En Varias Comunidades | 15OFIII10047 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 763686 | 763686 | 763686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572183 | Construccion De Techumbre En Plaza Civica Del Jardin De Niños Juan Jacobo Rousseau | 15OFIII44011 | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 60540.4 | 60540.4 | 60540.4 | 99.2466 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572201 | Rehabilitación De Centros De Salud Zona 1 | 15OFIII10048 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572218 | Vehiculos Y Combustible | 15AFIII44012 | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 2619.95 | 2619.95 | 2619.95 | 8.7332 | Vehículos | 0 | 0 | 9 | Financiera: ACCION EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572229 | Rehabilitación De Centros De Salud Zona 2 En Varias Comunidades Y Colonias | 15OFIII10049 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572255 | Rehabilitación De Centros De Salud Zona 3 En Varias Comunidades Y Colonias | 15OFIII10050 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572288 | Rehabilitación Y Acondicionamiento De Aula En Preparatoria Francisco Goytia | 15OFIII10051 | Zacatecas | Fresnillo | El Mezquite (Gumercindo Martínez Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 326935.41 | 326935.41 | 326935.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572322 | Construcción De Aula Tipo De 6 X 8 En Esc. Primaria Miguel Hidalgo | 15OFIII10052 | Zacatecas | Fresnillo | Ramón López Velarde (La Chicharrona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 289689.06 | 289689.06 | 289689.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572379 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Federico Engels (Ageb 208-A) | 15OFIII10053 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 584054.72 | 583054.72 | 583054.72 | 583054.72 | 174916.41 | 174916.41 | 174916.41 | 30 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572423 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos En Col. Gonzalez Ortega | 15OFIII10054 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 927105.49 | 927105.49 | 927105.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572453 | Construccion De Aula Para Jardin De Niños En Escuela Progreso De La Col. Esparza | 15OFIII10055 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 291391.57 | 291391.57 | 291391.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572465 | Aportacion Para La Construccion De 7 Baños Ecologicos En 7 Viviendas En La Colonia Salitre Y En La Localidad De La Trojita Tepetongo, Zac | DS 1512 07 171 | Zacatecas | Tepetongo | La Trojita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70187.37 | 70187 | 70187 | 70187 | 70187 | 70187 | 70187 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 7 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572521 | Construcción De Mosulo Sanitario En Jardin De Niños | 15OFIII10056 | Zacatecas | Fresnillo | San Pablo de Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 198237.37 | 198237.37 | 198237.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572574 | Pago Pasivos | 501002 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALERA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2326431.06 | [6 empty] | 0 | Celdas solares | 16000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572605 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda En La Calle Francisco Villa De La Localidad De La Lechuguilla, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 176 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10026.77 | 10026.77 | 10026.77 | 10026.77 | 10026.77 | 10026.77 | 10026.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 BAÑO ECOLÓGICO / Registro:
ZAC15150300572612 | Parque Deportivo Y Recreativo El Carmen | 32017EMF003 | Zacatecas | Guadalupe | El Carmen | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572627 | Anticipo De Participaciones Enero A Diciembre (Aguinaldos) | 501011 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALERA(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | Celdas solares | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572631 | Construccion De Aula Para Jardin De Niños | 15OFIII10057 | Zacatecas | Fresnillo | Los Ángeles de los Medrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 291391.57 | 291391.57 | 291391.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572655 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Localidad De La Troje | DS 1512 07 177 | Zacatecas | Tepetongo | La Troje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300572656 | Aportación Para La Construcción De 10 Baños Ecológicos En 10 Viviendas En Las Calles 5 De Mayo, San José, Hierbabuena, Del Arroyo, Y 19 De Marzo De La Localidad De Los Aparicio, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 173 | Zacatecas | Tepetongo | Los Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 102391.39 | 102391.39 | 102391.39 | 102391.39 | 102391.39 | 102391.39 | 102391.39 | 100 | Vivienda | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 10 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572669 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Viviendas En El Cacalote Municipio De Tepetongo | DS 1512 07 175 | Zacatecas | Tepetongo | El Cacalote (Estancia del Cuidado) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572684 | Estimulo A Estudiantes Para Su Traslado A Sus Centros De Estudio De Zacatecas Y Fresnillo | 504002 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 949650.24 | 949650.24 | 949650.24 | 949650.24 | 949650.24 | 949650.24 | 949650.24 | 100 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572716 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Viviendas En Las Calles Revolución, Lázaro Cárdenas Y Callejon Del Sol, En La Comunidad De Tepetongo, Del Municipio De Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 184 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572723 | 2da Etapa De Construcción De Preparatoria Rural Emsad La Laguna | DES15FCECON001 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300572740 | Aportacion Obras De Habitat | 505001 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3745869.57 | 3745869.57 | 3745869.57 | 3745869.57 | 3745869.57 | 3745869.57 | 3745869.57 | 100 | Celdas solares | 12000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572779 | Aportacion Obras Programa Rescate De Espacios Publicos | 505002 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALERA (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1194498.73 | 1194498.73 | 1194498.73 | 1194498.73 | 1194498.73 | 1194498.73 | 1194498.73 | 100 | Celdas solares | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572783 | Parque Lineal La Florida | 32017EMF001 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | Metros Cuadrados | 863 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572795 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 1 Vivienda En La Localidad De La Col. José María Morelos | DS 1512 07 168 | Zacatecas | Tepetongo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19821.44 | 19821 | 19821 | 19821 | 19821 | 19821 | 19821 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300572799 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Calle Hidalgo, Santa Martha, Calzada Guadalupe Y Callejón Del Consuelo, De La Localidad De San Tadeo, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 181 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 6 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572817 | Aportacion Para Acciones Habitat | 505002 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALERA (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1057008 | 1057008 | 1057008 | 1057008 | 1057008 | 1057008 | 1057008 | 100 | Celdas solares | 1500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572850 | Aportación Para La Construccion De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Las Calles Francisco Villa Y Calle La Bufa, En La Localidad De Capulin De Los Salinas, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 179 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60160.6 | 60160 | 60160 | 60160 | 60160 | 60160 | 60160 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 6 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572861 | Parque Lineal Arroyo El Durazno | 32017EMF005 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H Ayuntamiento de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572882 | Aportación Para La Construcción De 5 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas En Las Calles 5 De Mayo, Calle Estrella. Calle Revolución Y Emiliano Zapata De Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 185 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 49553.59 | 49553.59 | 49553.59 | 49553.59 | 49553.59 | 49553.59 | 49553.59 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 5 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300572890 | Aportacion A Obras De Habitat | 413001 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALERA (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 754334 | 754334 | 754334 | 754334 | 754334 | 754334 | 754334 | 100 | Celdas solares | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572896 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Viviendas En El Cuidado Municipio De Tepetongo | DS 1512 07 186 | Zacatecas | Tepetongo | El Cuidado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 30080.3 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300572922 | Parque Recreativo El Paraíso | 32017EMF006 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Independencia | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H Ayuntamiento de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300572953 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En El Cacalote Municipio De Tepetongo | DS 1512 07 174 | Zacatecas | Tepetongo | El Cacalote (Estancia del Cuidado) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9910.72 | 9910.72 | 9910.72 | 9910.72 | 9910.72 | 9910.72 | 9910.72 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 CUARTO ADICIONAL / Registro:
ZAC15150300572982 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas En La Localidad De La Col José María Morelos | DS 1512 07 169 | Zacatecas | Tepetongo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20053.53 | 20053.53 | 20053.53 | 20053.53 | 20053.53 | 20053.53 | 20053.53 | 100 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300573013 | Aportación Para La Rehabilitación De 79.59 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda De La Calle La Soledad De La Localidad De Arroyo Seco De Abajo Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 178 | Zacatecas | Tepetongo | Arroyo Seco de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19693.92 | 19693.92 | 19693.92 | 19693.92 | 19693.92 | 19693.92 | 19693.92 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 80 M2 / Registro:
ZAC15150300573027 | Parque Deportivo Y Recreativo Conventos I | 32017EMF004 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H Ayuntamiento de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 100 | Metros Cuadrados | 2284 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300573076 | Aportación Para La Rehabilitación De 30.95 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En Calle Santa Martha Y Calzada Guadalupe De La Localidad De San Tadeo, Zac. | DS 1512 07 182 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8320.1 | 8320.1 | 8320.1 | 8320.1 | 8320.1 | 8320.1 | 8320.1 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 31 M2 / Registro:
ZAC15150300573083 | Aportación Para La Rehabilitación De 7.5 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En El Capulín De Los Salinas Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 187 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2300.22 | 2300.22 | 2300.22 | 2300.22 | 2300.22 | 2300.22 | 2300.22 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 8 M2 / Registro:
ZAC15150300573127 | Parque Lineal Arroyo Herrera | 32017EMF002 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Guadalupe | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 813601.2 | 813601.2 | 29.0572 | Metros Cuadrados | 4700 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300573156 | Aportación Para La Construcción De 8 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas En Las Calles Francisco Villa Y Calle De La Bufa En El Capulín De Los Salinas, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 190 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 79285.74 | 79285.74 | 79285.74 | 79285.74 | 79285.74 | 79285.74 | 79285.74 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 8 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300573166 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En Las Calles Santa Martha Y Callejón Del Consuelo De La Localidad De San Tadeo, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 180 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300573193 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En La Localidad De La Troje, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 183 | Zacatecas | Tepetongo | La Troje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 60160.6 | 100 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 6 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300573216 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En La Colonia El Salitre Y En La Localidad De La Trojita Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 170 | Zacatecas | Tepetongo | La Trojita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300573226 | Programa De Infraestructura Municipal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipios Varios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 195227733 | 19549277.19 | 19549277.19 | 19549277.19 | 19549277.19 | 19549277.19 | 19549277.19 | 100 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150300573245 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En Las Calles San José Y 19 De Marzo D Ela Localidad De Los Aparicios, Tepetongo, Zac. | DS 1512 07 172 | Zacatecas | Tepetongo | Los Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 29732.16 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150300573360 | Programa De Infraestructura Municipal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipios varios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150300573800 | Regeneracion Urbana De La Calle Guerrero (Segunda Etapa) | 15090114717 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | Metros | 18500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300573995 | Construcción De La Casa De Cultura En La Localidad De Nieves | DES15FAIP001 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300574061 | Regeneracion Urbana De Las Calles San Jose, Benito Juarez Y Morelos | 15090114617 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3011000 | 3011000 | 3011000 | 3011000 | 2996317.75 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: Obra recién iniciada / Física: Obra recién iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574120 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida Mexico En La Localidad De Santa Rita. | DES15F57002 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300574254 | Construcción De Cerco Perimetral En Arteson | DES15F57003 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300574291 | Mejoramiento A La Vivienda Mediante El Programa Empleo Temporal En Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10058 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 631202.4 | 631202.4 | 631202.4 | 10.52 | Vivienda | 42000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574315 | Construcción De Cerco Perimetral En Parque Santa Maria De Las Nieves | DES15F57004 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300574361 | Construccion De 600 Cuartos Adicionales A Convenir Con Conavi En Varias Comunidades Y Colonias | 15OFIII10060 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FONHAPO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574384 | Suministro E Instacion De Calentadores Solares En Zona 1en Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10061 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574401 | Construcción De Cerco Perimetral En La Unidad Deportiva | DES15F57005 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300574412 | Suministro E Instacion De Calentadores Solares En Zona 2en Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10062 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA META SON 250 CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574438 | Suministro E Instacion De Calentadores Solares En Zona 3en Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10063 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PRESIENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA META SON 250 CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574461 | Suministro E Instacion De Calentadores Solares En Zona 4en Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10064 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA META SON 250 CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574498 | Suministro E Instacion De Calentadores Solares En Zona 5en Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10065 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574549 | Suministro E Instacion De Calentadores Solares En Zona 6en Varias Comunidades Y Colonias | 15AFIII10066 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ES 250 CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574582 | Proyecto Especial En Convenio Con Conavi Para La Construcción De 50 Viviendas Dignas | 15OFIII10067 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO ESPECIA ES : TOTAL : $4,960,000.00 APORTACION MUNICIPAL : $1,200,000.00 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS : $1,320,000.00 APORTACIÓN FEDERAL : $2,440,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574670 | Pruebas De Laboratorio De Mecanica De Suelo Para La Ampliación De La Red De Drenaje | 15AFIII10070 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574691 | Cursos De Capacitación Y Actualización | 15AFIII10071 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 798200 | 798200 | 798200 | 798200 | 99.775 | Lote | 30 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300574716 | Adquisición De Software Y Hardware | 15AFIII10072 | Zacatecas | Fresnillo | Fresnillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1008736.38 | 1008736.38 | 1008736.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575365 | Rehabilitación De Agua Potable Y Alcantarillado En Privada Cabrera En El Barrio El Refugio. | MT0215 | Zacatecas | Trancoso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Trancoso, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300575655 | Construccion De Obras Complementarias En La Zona Centenario Area De Auditorio Al Aire Libre-Unidad Deportiva Y Plazuela (Puentes Peatonales) | 15090109756 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19896988.58 | 19896988.58 | 19896988.58 | 19896988.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3500 | 0 | 0 | Financiera: Obra recién iniciada / Física: Obra recién iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575683 | Regeneracion Del Camellon Central Eje Metropolitano Zacatecas-Guadalupe | 15090112756 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 21757034.42 | 21757034.42 | 21757034.42 | 21757034.42 | 5496408.13 | 5496408.13 | 5496408.13 | 25.2627 | Kilómetro | 138158 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575838 | Restauracion Del Teatro Jose Gonzalez Echeverria Tercera Etapa En Fresnillo | 15090120210 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 12500 | 0 | 0 | Financiera: Obra recién iniciada, sin avances a mostrar / Física: Obra recién iniciada, sin avances a mostrar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575872 | Construccion De Estacionamiento De La Unidad Deportiva Benito Juarez | 15090106656CP | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 100 | Metros Cuadrados | 14320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575894 | Reordenamiento De La Infraestructura De Las Instalaciones Fenaza Zacatecas (Reconstruccion De Locales) Primera Etapa | 15090110156 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6118658.79 | 6118658.79 | 6118658.79 | 6118658.79 | 6112257.21 | 6112257.21 | 6112257.21 | 99.8954 | Metros Cuadrados | 47160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575921 | Construccion De Domo En Escuela Miguel Auza En Zacatecas, Zac. | 15090110356 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 311864.39 | 311864.39 | 311864.39 | 31.1864 | Piezas | 762 | 0 | 0 | Financiera: Pago de anticipo (e indirectos para inicio de obra) / Física: Pago de anticipo (e indirectos para inicio de obra) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575940 | Reordenamiento De La Infraestructura De Las Instalaciones Fenaza Zacatecas (Reconstruccion De Locales) Segunda Etapa | 15090110256 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3881341.21 | 3881341.21 | 3881341.21 | 3881341.21 | 3881341.2 | 3881341.2 | 3881341.2 | 100 | Metros Cuadrados | 94320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300575957 | Mejoramiento De La Infraestructura Urbana De Colonias Y Comunidades | 15090106760 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994537.38 | 4994537.38 | 4994537.38 | 99.8907 | Equipamiento | 2080 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300576398 | Proyecto De Inversión Para El Aumento En Las Coberturas De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Y Acciones De Medio Ambiente En El Estado De Zacatecas | FONREGION 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150738719 | 123120919.84 | 123120919.84 | 121195370.85 | 38581472.26 | 38581472.26 | 38581472.26 | 31.3362 | Lote | 1490668 | 0 | 35 | Financiera: PROGRAMA CON PRORROGA DE EJECUCIÓN A JUNIO DE 2016 / Física: PROGRAMA CON PRORROGA DE EJECUCIÓN A JUNIO DE 2016 / Registro: PROGRAMA CON PRORROGA DE EJECUCIÓN A JUNIO DE 2016, DIFERENCIA ENTRE LO RADICADO Y COMPROMETIDO CAPTURADO EN NIVEL FINANCIERO Y CORRESPONDE A CAPITULO 3000 Y 2000 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300576438 | Programa De Infraestructura Municipal Cei-E | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipios varios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4732000 | 11830000 | 11830000 | 11830000 | 11830000 | 11830000 | 11830000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300576467 | Programa De Infraestructura Municipal | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipios varios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20822660.29 | 20822660.29 | 20822660.29 | 20822660.29 | 20822660.29 | 20822660.29 | 20822660.29 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150300576773 | Renta De Motoconformadora | 2015CAMINOS | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 48500.14 | 48500.14 | 48500.14 | 48500.14 | 48500.14 | 48500.14 | 48500.14 | 100 | Maquinaria y equipo | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300576846 | Mantenimiento De Pozos De Agua Potable En Varias Localidades | 159949005 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150300576921 | Equipamiento Con Bomba De Agua Potable En La Comunidad De San Rafael De Las Tablas | 159949037 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300577025 | Rehabilitación De Válvulas Check De 6 Pulgadas Para Red De Agua Potable En La Comunidad De San Mateo | 159949038 | Zacatecas | Valparaíso | J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23169.84 | 23002.8 | 23002.8 | 23002.8 | 23002.8 | 23002.8 | 23002.8 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150300577162 | Rehabilitación De Columna De Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Santa Ana De Arriba | 159949044 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 82360 | 69500.31 | 69500.31 | 69500.31 | 69500.31 | 69500.31 | 69500.31 | 100 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150300577218 | Equipamiento Con Bomba Clorada Y Equipamiento General En El Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Mirador | 159949045 | Zacatecas | Valparaíso | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Equipamiento | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150300577223 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Allende | 15 OFIII40019 CP | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577310 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad De La Cañada | 159949007 | Zacatecas | Valparaíso | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577329 | Ampliación De Red De Agua Potable En Callejón Los Rodriguez De La Cabecera Municipal | 15OFIII40018CP | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577397 | Pavimentación En Calle Mezquite En La Comunidad De El Xoconostle | 159949008 | Zacatecas | Valparaíso | Xoconostle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577510 | Suministro De Luminarias En La Cabecera Municipal Primera Etapa | 15OFIII40017PR | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577537 | Pavimentación En Calle Juarez En La Comunidad De San Jose De Llanetes | 159949009 | Zacatecas | Valparaíso | San José de Llanetes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577568 | Pavimentacion En Calle Principal En La Comunidad De El Salitre | 159949010 | Zacatecas | Valparaíso | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577604 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad El Astillero | 159949011 | Zacatecas | Valparaíso | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577634 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad De Milpillas De La Sierra | 159949012 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577672 | Pavimentación En La Calle Principal En La Comunidad De La Florida | 159949013 | Zacatecas | Valparaíso | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577707 | Pavimentación En Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Vergel | 159949014 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577769 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad De El Tejujan | 159949015 | Zacatecas | Valparaíso | El Tejuján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577815 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad De Peñitas De San Mateo | 159949016 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577847 | Pavimentación De Calle Lopez Velarde En La Comunidad De San Martin | 159949017 | Zacatecas | Valparaíso | San Martín (San Martín de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577903 | Construccion De Cuarto Adicional Enlos Diaz | APFIII2015001 | Zacatecas | Apulco | Rancho de los Díaz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577906 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad De Las Pomas | 159949018 | Zacatecas | Valparaíso | Las Pomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577935 | Pavimentación Calle Principal En La Comunidad De Trojes | 159949019 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300577970 | Pavimentación En Calle La Luz En La Comunidad De Caracoles | 159949020 | Zacatecas | Valparaíso | Los Caracoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578041 | Construcción De Vado En La Comunidad De La Palma | 159949025 | Zacatecas | Valparaíso | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578066 | Pavimentacion En Calle Principal En La Comunidad El Sauz De La Sierra | 159949024 | Zacatecas | Valparaíso | El Sauz de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578099 | Pavimentación En Calle Reforma En La Comunidad Lobatos | 159949027 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578121 | Pavimentación En Calle Morelos En La Comunidad Colonia Morelos | 159949028 | Zacatecas | Valparaíso | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578147 | Pavimentacion En Calle Privada Col. La Viña En Valparaiso | 159949026 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578178 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad De San Jose Del Vergel | 159949029 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578193 | Construccion De Infraestructura Sociual Basica Y Mejoramiento De La Vivienda | SDS 15 GRAL | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578208 | Pavimentación En Calle Principal En La Comunidad Colonia El Progreso | 159949023 | Zacatecas | Valparaíso | Colonia Progreso (La Cadena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578249 | Pavimentación En Calle Juan Escutia En La Comunidad De Peñitas De San Mateo | 159949022 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578291 | Proyecto De Continuidad De Acciones Para Transversalizar La Perspectiva De Genero | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300578654 | Construcción De Aula En La Escuela Primaria Margarita Lopez Portillo En La Comunidad De Trojes | 159949036 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Educación | En Ejecución | 2015 | 33675 | 33675 | 33675 | 33675 | 33675 | 33675 | 33675 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150300578721 | Construcción De 1000 Estufas Ecológicas De Varias Localidades | 159949001 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 633650 | 633650 | 633650 | 633650 | 633650 | 633650 | 633650 | 100 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300578756 | Remodelacion Del Boulevard Acceso Norte A La Cabecera | 15 OCONTB19001 | Zacatecas | Jalpa | Jalpa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL - CONTRATADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11050000 | 11050000 | 11050000 | 11050000 | 11032597.1 | 11032597.1 | 11032597.1 | 99.8425 | Metros Cuadrados | 23557 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE LIQUIDAR RETENSION 0.003 AL MILLAR, QUEDA REMANENTE. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300578841 | Adquisición De Molinos De Nixtamal En Varias Localidades | 159949002 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 100 | Piezas | 150 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300578902 | Acciones De Vivienda (Apoyos En Muros Techos Y Pisos) En Varias Localidades | 159949003 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150300578930 | Acciones Vivienda(Muros, Techos Y Pisos)Convenida Con Sinfra Varias Localidades | 159949021 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300578947 | Reencarpetamiento Camino A Guadalupe Victoria | 15OCONTB19001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 2956282.16 | 2956282.16 | 2956282.16 | 29.2701 | Kilómetro | 3500 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGOS AL CONTRATISTA / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR EL CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300578988 | Adquisición De Calentadores Solares Varias Localidades | 159949032 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 100 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579015 | Adquisición De Calentadores Solares Varias Localidades | 159949033 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 679998.96 | 100 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579096 | Revestimiento De Caminos Varias Localidades | 159949004 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Kilómetro | 100 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579097 | Rehabilitacion Y Techado De La Cancha Mezquitera | 15OFIDEP19001 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JALPA ZACATECAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3801542.65 | 3801542.65 | 3801542.65 | 3801542.65 | 2612342.78 | 2612342.78 | 2612342.78 | 68.718 | Metros Cuadrados | 23557 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION REMANENTE AL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579128 | Adquisición De Huertos De Tras Patio Varias Localidades | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300579137 | Proyectos Locales Juveniles | DS 15 JV 001 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS-SUBJUVENTUD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300579207 | Aportación De Construcción De Sistema De Riego Tecnificado En La Comunidad De San Antonio De Padua | 159949006 | Zacatecas | Valparaíso | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 249709.37 | 249709.37 | 249709.37 | 249709.37 | 249709.37 | 249709.37 | 249709.37 | 100 | Metros cúbicos | 50 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: NInguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579238 | Emprendedores Juveniles 2015 | DS 15 JV 002 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300579492 | Vivienda Joven | DS 15 JU 003 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL, SUBSECRETARA DE LA JUVENTUD | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300579539 | Reordenamiento De La Infraestructura De Las Instalaciones De La Fenaza Zacatecas (Construccion De Multiforo Para Eventos Artisticos Y Culturales) | 15090102256CP | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 59984459.4 | 56156634.68 | 56156634.68 | 80.2238 | Metros Cuadrados | 94320 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579574 | Becas Radio Y Television 2015 | DS 15 JU 004 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300579614 | Muevete En 30 | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE CULTURA FISICA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8159420 | 8159420 | 8159420 | 8159420 | 8159420 | 8159420 | 8159420 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300579618 | Perforación De Pozo Para Agua Potable En La Comunidad De Los Angeles | 159951022 | Zacatecas | Villa de Cos | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208275.78 | 208275.78 | 208275.78 | 208275.78 | 208275.78 | 208275.78 | 208275.78 | 100 | Metros | 43 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: 135 METROS PERFORADOS, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300579626 | Centro Poder Joven( Modelo) | DS 15 JU 005 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE LA JUVENTUD | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300579989 | Construcción De Circuito Integral Para El Pretratamiento De Aguas Residuales En La Loc. De Estancia La Colorada | 159951031 | Zacatecas | Villa de Cos | Estancia la Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265097.13 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 99764.2 | 100 | Lote | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300580027 | Construcción De Aulas Para Telebachillerato En La Comunidad De Emiliano Zapata | 159951025 | Zacatecas | Villa de Cos | Emiliano Zapata (San Antonio del Burro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Educación | En Ejecución | 2015 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 446273.74 | 446273.74 | 96.5374 | Metros | 20 | 0 | 97 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: OBRA SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300580038 | Mantenimiento De Caminos Y Carreteras En Varias Comunidades De Sain Alto | 15FIII40015PR | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300580051 | Construcción De Aulas Para Telebachillerato En La Comunidad De Efigenia | 159951026 | Zacatecas | Villa de Cos | Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Educación | En Ejecución | 2015 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 462280.85 | 100 | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300580069 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Juan Escutia | 15OFIII40009CP | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300580091 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Benito Juarez Y Miguel Aleman | 15OFIII40006PR | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300580114 | Suministro De Luminarias En La Comunidad De Cantuna | 15OFIII40005PR | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300580138 | Suministro De Material Para La Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Del Barrio Nuevo | 15OFIII40034CP | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300580175 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle De La Escuela Primaria En La Comunidad De 15 De Septiembre | 15OFIII40013PR | Zacatecas | Sain Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIAPL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300580401 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Cervantes Corona | 53X132001592 | Zacatecas | Villa de Cos | La Colorada [Estación de Ferrocarril] | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1408624 | 1408624 | 1408624 | 1408624 | 1408624 | 1408624 | 1408624 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: 2591.72 TERMINADA / Registro: 2591.72 TERMINADA - 2591.72 TERMINADA
ZAC15150300580539 | Construcción De Estancia Para Adultos Mayores | 53X132001559 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2896276 | 2896276 | 2896276 | 2896276 | 2896276 | 2896276 | 2896276 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 369.9 SON LOS M2 QUE SE TENIAN POROGRAMADOS / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580569 | Becas Para Estudiantes De Escasos Recursos | 53X132000977 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: BECAS ENTREGADAS / Física: BECAS ENTREGADAS / Registro: BECAS ENTREGADAS
ZAC15150300580617 | Construcción De Skate Park En Parque Rustico | 903001 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 1098 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580649 | Paviementación En Calle Francisco I. Madero En Bañon | 911002 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 398010.1 | 398010.1 | 398010.1 | 398010.1 | 398010.1 | 398010.1 | 398010.1 | 100 | Metros lineales | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580687 | Pavimentación En Calle Fco. Villa Esquina Con Calle Emiliano Zapata En Bañon | 911003 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 601989.9 | 601989.9 | 601989.9 | 601989.9 | 601989.9 | 601989.9 | 601989.9 | 100 | Metros cúbicos | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580722 | Pavimenatacion De Calles En Col. Elias Amador (Calle Regeneración Y Francisco Marquez) | 911004 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1385047.22 | 1385047.22 | 1385047.22 | 1385047.22 | 1385047.22 | 1385047.22 | 1385047.22 | 100 | Metros cúbicos | 32 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE
ZAC15150300580749 | Construcción De Reencarpetamiento Tramo E.C. Zacatecas Saltillo-El Rucio Del 1800 Al 4100 | 911005 | Zacatecas | Villa de Cos | El Rucio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2858297.61 | 2858297.61 | 2858297.61 | 2858297.61 | 2858297.61 | 2858297.61 | 2858297.61 | 100 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580768 | Construcción De Domo En Colegio De Bachilleres | 911006 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580836 | Pavimentación De Calle Jose María Cos, Col. Magisterial | 805001 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 322000 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100 | Metros cúbicos | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 518M2 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580858 | Pavimentación De Calle Guerrero, Col. Magisterial | 805002 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 762000 | 100 | Metros cúbicos | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580878 | Pavimentación De Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Col. Magisterial | 805003 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | 309400 | 100 | Metros cúbicos | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580906 | Pavimentación De Calle Juana De Arco, Col. Magisterial | 805004 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 606600 | 606600 | 606600 | 606600 | 606600 | 606600 | 606600 | 100 | Metros cúbicos | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 984 M2 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300580959 | Rehabilitación De Espacios Educativos (Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria De San Ramon) | 801001 | Zacatecas | Villa de Cos | San Ramón | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Educación | En Ejecución | 2015 | 76763.16 | 76763.16 | 76763.16 | 76763.16 | 76763.16 | 76763.16 | 76763.16 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGO EL 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150300581067 | Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Del Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro | 15MPJ 3X101 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | 386000 | 100 | Lote | 36 | 0 | 100 | Financiera: ENTREGADAS AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE. / Física: OBRA CONCLUIDA EN EL TERCER TRIMESTRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581154 | Adqusicion De Combi Para Traslado De Estudiantes Del Nivel Básico De Las Comunidades A La Cabecera Municipal | 15MPJ 3X102 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 472200 | 100 | Vehículos | 37 | 0 | 100 | Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581175 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Victor Rosales En La Localidad De El Palteado | 15MPJ 3X103 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 459824 | 459824 | 401746 | 459824 | 459824 | 416008.57 | 416008.57 | 90.4713 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: FALTA LA ULTIMA APORTACION / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581205 | Reabilitacion De Capilla En La Localidad De Francisco I. Madero | 15MPJ 3X104 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Francisco I. Madero (Rancho del Padre) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 110224 | 110224 | 110224 | 110224 | 110224 | 110224 | 110224 | 100 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDDA / Registro:
ZAC15150300581223 | Reconstrucción De Fachada En El Panteón De Juanacatic | 15MPJ CEI01 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Carretón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 495244.58 | 495244.58 | 495244.58 | 495244.58 | 495244.58 | 495244.58 | 495244.58 | 100 | Metros lineales | 800 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, POR CONCLUIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581237 | Pavimentación De La Calle Hidalgo, Acceso A La Primaria Unidad Campesina | 15MPJ CEI001 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | San Antonio de la Calera (La Calera) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 198700 | 198700 | 198700 | 198700 | 198700 | 198700 | 198700 | 100 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: ESTA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581255 | Construcción De Domo En La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Ojo De Agua De Los Solis | 15MPJ CEI03 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Ojo de Agua de los Solís | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 96 | Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA POR ENTREGARSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581267 | Rehabilitación Del Acceso A La Localidad De Antonio R. Vela | 15MPJ CEI04 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1087100.93 | 1087100.93 | 1087100.93 | 1087100.93 | 1087100.93 | 1087100.93 | 1087100.93 | 100 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581301 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido En La Cabecera Municipal | 15MPJ FID01 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 729270 | 729270 | 729270 | 729270 | 729270 | 437562 | 437562 | 60 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300581335 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Veracruz Y Allende De La Cabecera Municipal | 15MPJ FPDM01 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 403979.03 | 403979.03 | 67.3972 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300582866 | Aportación Para La Ampliación De 770 Ml De Red De Alcantarillado En 11 Viviendas, En Las Calles Alvaro Obregon, Calle Mexico, Calle Francisco I. Madero En La Lechuguilla Municipio De Tepetongo, Zac. | DS 1512 06 001 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 190464.53 | 190464.53 | 190464.53 | 190464.53 | 190464.53 | 190464.53 | 190464.53 | 100 | Metros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300582869 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado Para La Dotación De Agua Potable Para 50 Viviendas, En La Cabecera Municipal De General Pánfilo Natera, Zacatecas (Zap 022-7). | DS 1512 06 002 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 665777.54 | 117384.86 | 117384.86 | 117384.86 | 117384.86 | 117384.86 | 117384.86 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300582870 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 16 Viviendas En Calle Gladiolas De La Localidad De Chupaderos Del Municipio De Villa De Cos, Zac. | DS 1512 06 003 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110950.47 | 110950.47 | 110950.47 | 110950.47 | 110950.47 | 110950.47 | 110950.47 | 100 | Metros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300582871 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 21 Viviendas En Calle Rosales, Maravillas, Lirios Y Azucenas De La Localidad De Chaparrosa Del Municipio De Villa De Cos, Zac. | DS 1512 06 004 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 173841.84 | 173841.84 | 173841.84 | 173841.84 | 173841.84 | 173841.84 | 173841.84 | 100 | Metros | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300582874 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 15 Viviendas En Calle Azucenas De La Localidad De González Ortega Bañón Del Municipio De Villa De Cos, Zac. | DS 1512 06 005 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 127177.3 | 127177.3 | 127177.3 | 127177.3 | 127177.3 | 127177.3 | 127177.3 | 100 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300582875 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 8 Viviendas En Calle Michoacán Y Chihuahua, Colonia Nuevo México De La Cabecera Municipal De Villa De Cos, | DS 1512 06 006 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 139131.78 | 139131.78 | 139131.78 | 139131.78 | 139131.78 | 139131.78 | 139131.78 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300582877 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 8 Viviendas En Calle Laureles De La Localidad De Chupaderos Del Municipio De Villa De Cos. | DS 1512 06 007 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48007.91 | 48007.91 | 48007.91 | 48007.91 | 48007.91 | 48007.91 | 48007.91 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300582878 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 9 Viviendas En Calle Sor Juana Inés De La Cruz, Atrás De La Iglesia De La Localidad De González Ortega Bañón Del Municipio De Villa De Cos. | DS 1512 06 008 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 92228.72 | 92228.72 | 92228.72 | 92228.72 | 92228.72 | 92228.72 | 92228.72 | 100 | Metros | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583009 | Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Las Calles Francisco Villa Y Calle La Bufa En El Capulin De Los Salinas Municipio De Tepetongo. | 15OFIII07179 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 210695.79 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583010 | Rehabilitacion De 46.35m2 De Techo Firme En 1 Vivienda En Calle Zaragoza De La Localidad De La Lechuguilla, Tepetongo, Zac. | 15OFIII07188 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39391.68 | 27806.63 | 27806.63 | 27806.63 | 27806.63 | 27806.63 | 27806.63 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: acción 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583011 | Rehabilitacion De 7.5m2 De 1 Techo Firme En 1 Vivienda En El Capulin De Los Salinas Municipio De Tepetongo | 15OFIII07187 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8155.63 | 5703.68 | 5703.68 | 5703.68 | 5703.68 | 5703.68 | 5703.68 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583012 | Construccion De 3 Baños Ecologicos En 3 Viviendas En El Cuidado Municipio De Tepetongo | 15OFIII07186 | Zacatecas | Tepetongo | El Cuidado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105347.89 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583013 | Construccion De 5 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas En Las Calles 5 De Mayo, Calle Estrella, Calle Revolucion Y Emiliano Zapata De Tepetongo, Zac. | 15OFIII07185 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 173547.68 | 122507.48 | 122507.48 | 122507.48 | 122507.48 | 122507.48 | 122507.48 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583014 | Construccion De 3 Baños Ecologicos En 3 Viviendas En La Calle Revolucion, Lazaro Cardenas Y Callejon Del Sol En La Comunidad De Tepetongo Del Municipio De Tepetongo. | 15OFIII07184 | Zacatecas | Tepetongo | Tepetongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105347.89 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583015 | Construccion De 6 Baños Ecologicos En 6 Viviendas En La Localidad De La Troje, Tepetongo, Zac. | 15OFIII07183 | Zacatecas | Tepetongo | La Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 210695.79 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 148730.37 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583016 | Rehabilitacion De 30.95m2 De Techo Firme En 2 Viviendas En Calle Santa Martha Y Calzada Guadalupe De La Localidad De San Tadeo Tepetongo, Zac. | 15OFIII07182 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29138.84 | 20569.14 | 20569.14 | 20569.14 | 20569.14 | 20569.14 | 20569.14 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583017 | Construccion De 6 Baños Ecologicos En 6 Viviendas En Calle Hidalgo, Calle Del Real, Calle Santa Martha, Calzada Guadalupe Y Callejon Del Consuelo De La Localidad De San Tadeo Tepetongo, Zac. | 15OFIII07181 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 208890.97 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 19821.44 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 25 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO ADICIONAL. / Registro: SOLO SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 25% EN ESTA OBRA EN EL AVANCE FISICO PERO EN EL FINANCIERO ES DE UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583018 | Construccion De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En Las Calles Santa Martha Y Callejon Del Consuelo De La Localidad De San Tadeo Tepetongo, Zac. | 15OFIII07180 | Zacatecas | Tepetongo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 104128.6 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100%
ZAC15150300583019 | Rehabilitacion De 79.59m2 De Techo Firme En 1 Vivienda En Calle La Soledad De La Localidad De Arroyo Seco De Abajo Tepetongo, Zac. | 15OFIII07178 | Zacatecas | Tepetongo | Arroyo Seco de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68972.48 | 48687.74 | 48687.74 | 48687.74 | 48687.74 | 48687.74 | 48687.74 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100%
ZAC15150300583020 | Construccion De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Localidad De La Troje | 15OFIII07177 | Zacatecas | Tepetongo | La Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAREMOS EL ENTORNO DE COLONIAS Y LOCALIDADES DE MAYOR POBREZA Y REZAGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 69419.07 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583021 | Construccion De 2 Cuartos Adicionales En 1 Vivienda En La Localidad De La Col. Jose Maria Morelos | 15OFIII07168 | Zacatecas | Tepetongo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68824.43 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 49002.99 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION Al 100%
ZAC15150300583022 | Construccion De 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda En La Calle Francisco Villa De La Localidad De La Lechuguilla Tepetongo, Zac. | 15OFIII07176 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35115.96 | 24788.39 | 24788.39 | 24788.39 | 24788.39 | 24788.39 | 24788.39 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: acción al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583023 | Construccion De 3 Baños Ecologicos En 3 Viviendas En El Cacalote Municipio De Tepetongo | 15OFIII07175 | Zacatecas | Tepetongo | El Cacalote (Estancia del Cuidado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105347.89 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 74365.18 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: accion 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583024 | Construccion De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En El Cacalote Municipio De Tepetongo | 15OFIII07174 | Zacatecas | Tepetongo | El Cacalote (Estancia del Cuidado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34709.53 | 24501.49 | 24501.49 | 24501.49 | 24501.49 | 24501.49 | 24501.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583105 | Construccion De 10 Baños Ecologicos En 10 Viviendas En Las Calles 5 De Mayo, San Jose, Hierbabuena, Del Arroyo Y 19 De Marzo De La Localidad De Los Aparicio Tepetongo, Zac. | 15OFIII07173 | Zacatecas | Tepetongo | Los Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESEIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 351159.64 | 247883.95 | 247883.95 | 247883.95 | 247883.95 | 247883.95 | 247883.95 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583106 | Construccion De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En Las Calles San Jose Y 19 De Marzo De La Localidad De Los Aparicios Tepetongo, Zac. | 15OFIII07172 | Zacatecas | Tepetongo | Los Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 104128.6 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583107 | Construccion De 7 Baños Ecologicos En 7 Viviendas En La Colonia El Salitre Y En La Localidad De La Trojita Tepetongo, Zac. | 15OFIII07171 | Zacatecas | Tepetongo | La Trojita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 245811.75 | 173518.76 | 173518.76 | 173518.76 | 173518.76 | 173518.76 | 173518.76 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100%
ZAC15150300583108 | Construccion De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En La Colonia El Salitre Y En La Localidad De La Trojita Tepetongo, Zac. | 15OFIII07170 | Zacatecas | Tepetongo | La Trojita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 104128.6 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 73504.49 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583109 | Construccion De 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas En La Localidad De La Col. Jose Maria Morelos | 15OFIII07169 | Zacatecas | Tepetongo | Colonia José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70231.93 | 49576.79 | 49576.79 | 49576.79 | 49576.79 | 49576.79 | 49576.79 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583126 | Aportación Para La Construcción De 8 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas En Las Calles Francisco Villa Y Callede La Bufa En El Capulin De Los Salinas Municipio De Tepetongo | 15OFIII07190 | Zacatecas | Tepetongo | Capulín de los Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPETONGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 275297.71 | 196011.97 | 196011.97 | 196011.97 | 196011.97 | 196011.97 | 196011.97 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583127 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En 6 Viviendas En Callle Las Palmas Con 4 Postes, De La Localidad De Las Palmas, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | 001 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | 228800 | 0 | 0 | 0 | Lote | 24 | 0 | 0 | Financiera: se estan realizando el contrato de obra, para comenzar los trabajos / Física: se esta realizando el contrato de obra para comenzar los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583128 | Aportación Para La Ampliación De 770 Ml De Red De Alcantarillado En 11 Viviendas, En Las Calles Alvaroobregon, Calle Mexico, Calle Francisco I. Madero | 15OFIII06001 | Zacatecas | Tepetongo | La Lechuguilla (Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPETONGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 661335.2 | 470870.66 | 470870.66 | 470870.66 | 470870.66 | 470870.66 | 470870.66 | 100 | Metros lineales | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCION AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583129 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En 2 Viviendas En La Calle Enrique Estrada Con 5 Postes, De La Comunidad De Palmarejo, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | 002 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 276100 | 276100 | 276100 | 276100 | 276100 | 0 | 0 | 0 | Lote | 8 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato, para comenzar los trabajos de obra / Física: se esta realizando el contrato, para comenzar los trabajos de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583130 | Aportacion Para La Ampliacion De Red Electrica En 8 Viviendas En La Calle Hidalgo Con 12 Postes, De La Localidad De Cuxpala, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | 003 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cuxpala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 686400 | 240240 | 240240 | 240240 | 240240 | 0 | 0 | 0 | Lote | 30 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato para dar inicio a los trabajos de obra. / Física: se esta realizando el contrato para dar inicio a los trabajos de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583132 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica En 2 Viviendas En Calle A La Unidad Con 3 Postes, De La Localidad De Jesus Maria, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | 004 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 0 | 0 | 0 | Lote | 8 | 0 | 0 | Financiera: se esta elaborando el contrato de obra para comenzar los trabajos en proximos dias / Física: se esta elaborando el contrato de obra para comenzar los trabajos en proximos dias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583133 | Aportacion Para La Ampliacion De La Red Electrica En 5 Viviendas En La Calle La Bodega Con 6 Postes, En La Localidad Alameda Juarez, Del Municipio De Moyahua De Estrada | 005 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Alameda Juárez (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 323400 | 323400 | 323400 | 323400 | 323400 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20 | 0 | 0 | Financiera: se realiza el contrato de obra para dar comienzo a los trabajos / Física: se realiza el contrato de obra para dar comienzo a los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583134 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 93.26 M2 De Boveda En 7 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | 006 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 71822.38 | 71822.38 | 71822.38 | 71822.38 | 71822.38 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato para comenzar los trabajos de obra. / Física: se esta realizando el contrato para comenzar los trabajos de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583135 | Aportacion Para La Construccion De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Del Municipio De Moyahua De Estrada | 007 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 114416.89 | 114416.89 | 114416.89 | 114416.89 | 114416.89 | 0 | 0 | 0 | Lote | 18 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato para dar comienzo a los trabajos de obra en proximos dias / Física: se esta realizando el contrato para dar comienzo a los trabajos de obra en proximos dias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583136 | Aportacion Para La Construccion De Olla De Captacion De Agua Pluvial Presa De Almacenamiento La Lobera Para Garantizar El Abasto De Agua Potable Al Fraccionamiento Jardines Del Convento | 008 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COUSSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4023174.03 | 402317.4 | 402317.4 | 402317.4 | 402317.4 | 402317.4 | 402317.4 | 100 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: se realizaron los trabajos correspondientes de obra. / Física: se realizaron los trabajos correspondientes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583477 | Aportacion Para La Construccion De 17.36 M2 De Piso Firme En 1 Vivinda En La Comunidad De Vicente Guerrero, Del Municipio De Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3736.82 | 3736.82 | 3736.82 | 3736.82 | 3736.82 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato de obra, para empezar los trabajos en proximos dias / Física: se esta realizando el contrato de obra, para comenzar los trabajos en proximos dias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583479 | Aportacion Para La Construccion De 56.08 M2 De Piso Firme En 3 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12050.73 | 12050.73 | 12050.73 | 12050.73 | 12050.73 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: esta realizando el contrato para empezar los trabajos de obra en los proximos dias / Física: se esta realizando el contrato para empezar con los trabajos de obra en los proximos dias. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583482 | Aportacion Para La Construccion De 13.63 M2 De Muro Firme En 2 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Del Municipio De Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10362.36 | 10362.36 | 10362.36 | 10362.36 | 10362.36 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: se esta elaborando el contrato para dar comienzo a los trabajos de obra / Física: se esta elaborando el contrato para dar comienzo a los trabajos de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583485 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 274.85 M2 De Mejoramiento De Muro En 9 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Del Municipio De Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45916.51 | 45916.51 | 45916.51 | 45916.51 | 45916.51 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato de obra para dar inicio a los trabajos / Física: se esta realizando el contrato de obra para dar inicio a los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583487 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 41.05 M2 De Mejoramiento De Muro En 1 Vivienda En La Cumunidad De Vicente Guerrero, Del Municipio De Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Vicente Guerrero (La Boquilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6826.85 | 6826.85 | 6826.85 | 6826.85 | 6826.85 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: se esta elaborando el contrato para dar comienzo a los trabajos de obra / Física: se esta elaborando el contrato para dar comienzo a los trabajos de obra en proximos dias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583490 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 20.86 M2 De Mejoramiento De Boveda En 1 Vivienda En La Comunidad De Vicente Guerrero, Del Municipio De Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Vicente Guerrero (La Boquilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato para iniciar los trabajos de obra / Física: se esta realizando el contrato para iniciar los trabajos de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583535 | Construccion De Domo Para Escuela Primaria Narcizo Mendoza | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cuxpala | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: se realizaron los trabajos correspondientes / Física: se ejecutaron los trabajos correspondientes de la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583541 | Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo, De La Comunidad De Cuxpala | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cuxpala | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800716.68 | 800716.68 | 800716.68 | 794984.6 | 794984.6 | 794984.6 | 794984.6 | 99.2841 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se realizaón los trabajos segun las indicaciones del contrato / Física: se realizaron las acciones corespondientes segun el contrato de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583545 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Ecologico La Presa, Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | La Presa | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 406079.57 | 406079.57 | 406079.57 | 406079.57 | 406079.57 | 406079.57 | 406079.57 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: SE REALIZAN LOS TRABAJOS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583548 | Suministro Y Colocacio De Pasto Natural En Campo De Futbol De Moyahua | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 460340.02 | 460340.02 | 460340.02 | 460340.02 | 460340.02 | 460340.02 | 460340.02 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA. / Física: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583551 | Construccion De Concreto Hidraulico En L A Calle Galeana Y Francisco I Madero, De La Cabecera Municipal Moyahua De Estrada | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 446294.86 | 446294.86 | 446294.86 | 446294.86 | 446294.86 | 446294.86 | 446294.86 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: se realizarón los trabajos correspondientes / Física: se realizaron los trabajos correspondientes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583554 | Construccion De Domo Para La Cancha De La Escuela Telesecundaria Del Alacran | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | El Alacrán | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 450063.49 | 400000 | 450063.49 | 450063.49 | 259774 | 259774 | 57.7194 | Lote | 0 | 0 | 60 | Financiera: se estan llevando a cabo los trabajos correspondientes de la obra / Física: se llevan a cabo los trabajos correspondietes de la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583557 | Mejoramiento De Red De Baja Tension, Con Creacion De Area. Carr, Guadalajara-Saltillo, Km 79, Comunidad: Los Bajios. | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Los Bajíos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 109890 | 109890 | 109890 | 109890 | 109890 | 109890 | 109890 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE OBRA CONFORME LO SEÑALA EL CONTRATO DE OBRA / Física: SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE OBRA CONFORME LO SEÑALA EL CONTRATO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583561 | Mejoramiento De Red De Baja Tension, Con Creacion De Area. Barrio Guadalupe, Comunidad: Alameda Juarez. | - | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Alameda Juárez (Santa Rosa) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOYAHUA DE ESTRADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS SEGUN EL CONTRATO DE OBRA / Física: SE REALIZARÓN LOS TRABAJOS DE OBRA CORESPONDENTES SEGUN EL CONTRATO DE LA MISMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583667 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo De Pozo De Agua Potable En Arroyo Seco De Abajo | 15OFIII07150 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9280 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA EN RHABILITACION / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583674 | Reparación De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable En El Caquixtle | 15OFIII07151 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACIÓN. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583679 | Rehabilitación De Bombeo Y Equipo De Sistema De Agua Potable En El Vergel | 15OFIII07152 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16501 | 16501 | 16501 | 16501 | 16501 | 16501 | 16501 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION / Registro: OBRA TERMINADA ALA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583816 | Aportación Para La Ampliación De 37 Ml De Línea De Agua Potable En 6 Viviendas En La Privada Cañada Verde De La Cabecera, Del Municipio De Apulco, Zac. (Zap 0109) | DS 1512 06 110 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5205.95 | 5205.95 | 5205.95 | 5205.95 | 5205.95 | 5205.95 | 5205.95 | 100 | Metros lineales | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583831 | Aportación Para El Aforo De Pozo De Agua Potable No. 1 Para Dotación De Agua Potable En La Zap 022-7 Para 50 Viviendas De La Cabecera Municipal De General Pánfilo Natera, Zacatecas | DS 1512 06 077 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11874.51 | 11874.51 | 11874.51 | 11874.51 | 11874.51 | 11874.51 | 11874.51 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583840 | Aportación Para La Construcción De 3,579.48 Ml De Linea De Red De Agua Potable En 100 Viviendas De La Comunidad De Benito Juarez, Villa García Zacatecas. | DS 1512 06 105 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 100 | Metros cúbicos | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD ES LA APORTACIÓN DE LA SEDESOL ESTATAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583847 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Para 35 Viviendas De La Comunidad De El Saucito, De General Pánfilo Natera. | DS 1512 06 116 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100907.66 | 100907.66 | 100907.66 | 100907.66 | 100907.66 | 100907.66 | 100907.66 | 100 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583853 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 6 Viviendas En Calle Las Palmas Con 4 Postes, De La Localidad De Las Palmas, Del Municipio De Moyahua De Estrada. | DS 1512 06 117 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro: FISE
ZAC15150300583861 | Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Con La Instalación De Un Tanque Elevado Para 12 Viviendas, En Calle Avenida Norte. | DS 1512 06 127 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 100 | Equipamiento | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583862 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica En 1 Vivienda En La Calle Agua Blanca De La Localidad De Cerro Chino, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 06 118 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583867 | Aportación Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Con La Instalación De Un Tanque Elevado Para 24 Viviendas. | DS 1512 06 128 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Antonio de las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 100 | Equipamiento | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583869 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica En 1 Vivienda En Calle S/N De La Localidad De Bolañitos, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 06 119 | Zacatecas | Tepechitlán | Bolañitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 66220 | 66220 | 66220 | 66220 | 66220 | 66220 | 66220 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583870 | Aportación Para La Construcción De Tanque Y Red Para Dotar De Agua Potable A 4 Viviendas En Calle Niños Héroes De La Localidad El Zapote, Municipio De Tepechitlán, Zac. | DS 1512 06 129 | Zacatecas | Tepechitlán | El Zapote (El Zapote Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40813.13 | 40813.13 | 40813.13 | 40813.13 | 40813.13 | 40813.13 | 40813.13 | 100 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583872 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica En 1 Vivienda En Calle S/N De La Localidad De Bolañitos, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 06 120 | Zacatecas | Tepechitlán | Zacualtempan (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583875 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica En 4 Viviendas De La Calle Independencia De La Localidad El Terrero, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 06 121 | Zacatecas | Tepechitlán | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70455 | 70455 | 70455 | 70455 | 70455 | 70455 | 70455 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583877 | Aportación Para La Construcción De Tanque Y Red Para Dotar De Agua Potable A 4 Viviendas De La Localidad De Cerro Chino, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas. | DS 1512 06 130 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 17103.6 | 17103.6 | 17103.6 | 17103.6 | 17103.6 | 17103.6 | 17103.6 | 100 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583879 | Aportación Para Equipamiento De Pozo De Agua Potable En 30 Viviendas De La Comunidad De San Marcos Loreto Zac. | DS 1512 06 131 | Zacatecas | Loreto | San Marcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 100 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Equipo / Registro:
ZAC15150300583880 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica En 5 Viviendas En Calle Privada Juárez De La Localidad De Talesteipa, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 06 122 | Zacatecas | Tepechitlán | Talesteipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56595 | 56595 | 56595 | 56595 | 56595 | 56595 | 56595 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583883 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Para 19 Viviendas De La Calle Del Mezquite De La Comunidad De Santa Elena, Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 06 123 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40118.69 | 40118.69 | 40118.69 | 40118.69 | 40118.69 | 40118.69 | 40118.69 | 100 | Metros | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583884 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En 25 Viviendas En La Calle 5 De Febrero Ejido Hidalgo Loreto Zac. | DS 1512 06 132 | Zacatecas | Loreto | Ejido Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100 | Metros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583887 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En 24 Viviendas De Las Calles 5 De Febrero Y Niños Heroes Ejido Hidalgo Loreto Zac. | DS 1512 06 133 | Zacatecas | Loreto | Ejido Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 100 | Metros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583890 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De 10,000 Litros De Capacidad Para Distribución De Agua Potable En 10 Viviendas En La Localidad De La Purísima En El Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 124 | Zacatecas | Chalchihuites | La Purísima (Ojo del Toro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 94469.45 | 94469.45 | 94469.45 | 94469.45 | 94469.45 | 94469.45 | 94469.45 | 100 | Equipamiento | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583891 | Aportacion Para Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En 16 Viviendas En La Comunidad De Lomas Del Paraiso Loreto Zac. | DS 1512 06 134 | Zacatecas | Loreto | Lomas del Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100 | Metros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583897 | Aportacion Para La Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En 34 Viviendas En La Comunidad De La Concepcion Loreto Zac. | DS 1512 06 125 | Zacatecas | Loreto | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 100 | Metros | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583898 | Aportacion Para La Ampliacion De Sistema De Agua Potable En 07 Viviendas En La Comunidad Del Carreño Loreto Zac. | DS 1512 06 135 | Zacatecas | Loreto | El Carreño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 242718.45 | 242718.15 | 242718.15 | 242718.15 | 242718.15 | 242718.15 | 242718.15 | 100 | Metros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583900 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En 105 Viviendas En Calle Benito Juarez El Lobo Loreto Zac. | DS 1512 06 126 | Zacatecas | Loreto | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 48543.69 | 100 | Metros | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583902 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Alcantarillado En 27 Viviendas De La Col. Llanos De San Miguel Loreto Zac. | DS 1512 06 136 | Zacatecas | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 249993 | 100 | Metros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros / Registro:
ZAC15150300583904 | Aportacion Para La Ampliación De Red De Drenaje En 8 Viviendas En Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Colonia 20 De Noviembre, Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 070 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14036.1 | 14036.1 | 14036.1 | 14036.1 | 14036.1 | 14036.1 | 14036.1 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583907 | Aportación Para La Construcción De Red De Energía Eléctrica Para 4 Viviendas (5 Postes) De La Colonia Los Jaramillo Cabecera Municipal, Zacatecas | DS 1512 06 075 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100275 | 100275 | 100275 | 100275 | 100275 | 100275 | 100275 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583910 | Aportación Para El Aforo Del Pozo De Agua Potable Num. 3 Para Dotación De Agua Potable En La Zap 034-A Para 50 Viviendas De La Cabecera Municipal De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 06 080 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11920.17 | 11920.17 | 11920.17 | 11920.17 | 11920.17 | 11920.17 | 11920.17 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583912 | Aportación Para Ampliación De Sistema De Agua Potable Con La Instalación De Un Tanque Elevado Para 8 Viviendas. | DS 1512 06 137 | Zacatecas | Villa González Ortega | La Escalera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 51487.66 | 100 | Equipamiento | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300583914 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2 Viviendas En Calle A La Unidad Con 3 Postes, De La Localidad De Jesús María, Del Municipio De Moyahua De Estrada | DS 1512 06 085 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 49665 | 49665 | 49665 | 49665 | 49665 | 49665 | 49665 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro: FISE
ZAC15150300583916 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 5 Viviendas En La Calle La Bodega Con 6 Postes, En La Localidad Alameda Juárez, Del Municipio De Moyahua De Estrada | DS 1512 06 090 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Alameda Juárez (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 113190 | 113190 | 113190 | 113190 | 113190 | 113190 | 113190 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro: FISE
ZAC15150300583917 | Aportación Para La Ampliación Del Sistema De La Red De Alcantarillado En 350 Metros Lineales Para 12 Viviendas. | DS 1512 06 138 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 67961.17 | 100 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583921 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Alcantarillado En 250 Metros Lineales Para 7 Viviendas De La Calle Emiliano Zapata. | DS 1512 06 139 | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 33370.04 | 33370.04 | 33370.04 | 33370.04 | 33370.04 | 33370.04 | 33370.04 | 100 | Metros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583922 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2 Viviendas En La Calle Enrique Estrada Con 5 Postes, De La Comunidad De Palmarejo, Del Municipio De Moyahua De Estrada | DS 1512 06 091 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96635 | 96635 | 96635 | 96635 | 96635 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando el contrato, para ejecutar obra en proximos dias. / Física: se esta realizando el contra, para ejecutar obra en proximos dias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300583925 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica En 8 Viviendas En La Calle Hidalgo Con 12 Postes, De La Localidad De Cuxpala, Del Municipio De Moyahua De Estrada | DS 1512 06 092 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cuxpala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 240240 | 240240 | 240240 | 240240 | 240240 | 240240 | 240240 | 100 | Luminaria | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro: FISE
ZAC15150300583926 | Aportación Para La Ampliacion De La Red De Alcantarillado En 51 Metros Lineales Para 3 Viviendas, En La Calle Venustiano Carranza De La Localidad Del Refugio Del Zacate. | DS 1512 06 140 | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9708.74 | 9708.74 | 9708.74 | 9708.74 | 9708.74 | 9708.74 | 9708.74 | 100 | Metros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583927 | Aportación Para La Construcción De 1 Biodigestor En 1 Vivienda De La Localidad De Chacuiloca, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 264 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8517 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 biodigestor / Registro:
ZAC15150300583928 | Aportación Para La Ampliación De 129 Ml De Línea De Agua Potable En 10 Viviendas En La Privada Minero Roque De La Cabecera, Del Municipio De Apulco, Zac. (Zap 0109) | DS 1512 06 106 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13830.65 | 13830.65 | 13830.65 | 13830.65 | 13830.65 | 13830.65 | 13830.65 | 100 | Metros cúbicos | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583929 | Aportación Para La Ampliación De 37 Ml De Línea De Alcantarillado En 6 Viviendas En La Privada Cañada Verde De La Cabecera, Del Municipio De Apulco, Zac. (Zap 0109) | DS 1512 06 109 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13407.48 | 13407.48 | 13407.48 | 13407.48 | 13407.48 | 13407.48 | 13407.48 | 100 | Metros | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583930 | Aportación Para La Ampliación De 257.40 M De Red De Drenaje En 4 Viviendas De La Carretera San Juan - Chaparrosa De La Comunidad De San Juan Del Municipio De Pánuco, Zacatecas | DS 1512 06 141 | Zacatecas | Pánuco | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55649.8 | 55649.8 | 55649.8 | 55649.8 | 55649.8 | 55649.8 | 55649.8 | 100 | Metros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583931 | Aportación Para La Constricción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Las Colonias Castorena Lamanga Y Potrerillos En El Municipio De Cuauhtémoc | DS 1512 07 266 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 165105.94 | 53329.22 | 53329.22 | 53329.22 | 53329.22 | 53329.22 | 53329.22 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300583932 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas En La Colonia Potrerillos 2dasección En El Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 268 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 55035.32 | 17776.41 | 17776.41 | 17776.41 | 17776.41 | 17776.41 | 17776.41 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300583934 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Colonia 2da Depotrerillos En El Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 269 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72102.98 | 23289.26 | 23289.26 | 23289.26 | 23289.26 | 23289.26 | 23289.26 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300583936 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 6 Viviendas (Con 8 Postes), En Las Calles Morelos Y Los Corrales De La Localidad Del Bajío De San Nicolás. | DS 1512 06 142 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137010.8 | 137010.8 | 137010.8 | 137010.8 | 137010.8 | 137010.8 | 137010.8 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583938 | Aportación Para La Construcción De 29.70 M2 De Piso Firme En Una Vivienda En La Colonia 2da Depotrerillos Del Municipio De Cuautémoc Zacatecas | DS 1512 07 270 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7225.77 | 2333.92 | 2333.92 | 2333.92 | 2333.92 | 2333.92 | 2333.92 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300583939 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas, En La Localidad De San Leonardo Del Municipio De Villa González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 06 146 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Leonardo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DS 1512 06 146 | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 49664 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583941 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 6 Viviendas (Con 3 Postes) En La Calle Mariano Moncada, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa González Ortega. | DS 1512 06 143 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 52021.2 | 52021.2 | 52021.2 | 52021.2 | 52021.2 | 52021.2 | 52021.2 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583942 | Aportación Para La Construcción De 24 Cuartos Adicionales En 24 Viviendas De Las Colonias Castorena Lamanga Y Potrerillos Del Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 287 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 865235.83 | 279471.17 | 279471.17 | 279471.17 | 279471.17 | 279471.17 | 279471.17 | 100 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300583943 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 1 Vivienda, En La Calle Sin Nombre De La Localidad De El Centenario Del Municipio De Villa González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 06 147 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19257.7 | 19257.7 | 19257.7 | 19257.7 | 19257.7 | 19257.7 | 19257.7 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583944 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En 3 Viviendas, En La Calle Industrial De La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa González Ortega, Zacatecas. Zap 0095 | DS 1512 06 148 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26811.4 | 26811.4 | 26811.4 | 26811.4 | 26811.4 | 26811.4 | 26811.4 | 100 | Luminaria | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583945 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribucion De Energía Eléctrica En 2 Viviendas Con 5 Postes, En Calle Sin Nombre (A Un Costado Del Asilo De Ancianos) De La Localidad De Estancia De Animas. | DS 1512 06 144 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 82773 | 82773 | 82773 | 82773 | 82773 | 82773 | 82773 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583946 | Aportación Para La Ampliación De 225 Ml De Red De Alcantarillado En 7 Viviendas En Varias Calles De La Comunidad 10 De Noviembre, Villa González Ortega, Zac. | DS 1512 06 149 | Zacatecas | Villa González Ortega | Colonia Diez de Noviembre (El Campamento) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 121359.22 | 121359.22 | 121359.22 | 121359.22 | 121359.22 | 121359.22 | 121359.22 | 100 | Metros cúbicos | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300583947 | Aportación Para La Construcción De 15 Cuartos Adicionales En 15 Viviendas En La Localidad De San Francisco(5), Y Maravillas (10), Del Municipio De Noria De Ángeles | DS 1512 07 332 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 515763.65 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300583948 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 1 Vivienda (Con 1 Poste). | DS 1512 06 145 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24385.9 | 24385.9 | 24385.9 | 24385.9 | 24385.9 | 24385.9 | 24385.9 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300583951 | Aportación Para La Construcción De 19 Cuartos Adicionales En 19 Viviendas De Puerto De Juan Alberto, Alvarado, Noria De Ángeles Y Lázaro Cárdenas | DS 1512 07 333 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 691604.64 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 100 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584020 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Calle Los Pinos De La Colonia Lomas Del Paso Ageb 051-A Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 293 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584022 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En Calle Emiliano Zapata De La Localidad De Huejuquillita De Los Marquez , Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 295 | Zacatecas | Monte Escobedo | Huejuquillita de los Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584023 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En La Calle Niños Héroes De La Localidad De El Pocito, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 296 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584026 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En El Callejón Del Huerto, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 298 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584027 | Aportacion Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Callejón Nuevo De La Localidad El Portillo, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 300 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584028 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 2 Viviendas En Las Calles La Palma Y Progreso De La Localidad De Estancia De Jesús María, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 322 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584030 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 2 Viviendas En Las Calles La Meza Y Ventura Montoya De La Comunidad De Jocotic, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 323 | Zacatecas | Monte Escobedo | Jocotic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13447.34 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 13447.33 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584031 | Aportacion Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En La Calle Leobardo Reynoso De La Colonia Las Mesitas Ageb 049-2 De La Cabecera Municipal, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 302 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584033 | Aportación Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle Francisco Villa En La Comunidad De Paso Del Rio Atoloac, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 324 | Zacatecas | Monte Escobedo | Paso del Río Atoloac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584034 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En La Calle Niños Heroes De La Colonia La Loma Ageb 048-8 De La Cebecera Municipal, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 303 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584037 | Aportacion Para La Construccion De 3 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 3 Viviendas De Las Calles Plaza Principal Y Santa Teresa En La Comunidad De Santa Teresa , Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 326 | Zacatecas | Monte Escobedo | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20171.01 | 20171.01 | 20171.01 | 20171.01 | 20171.01 | 20171.01 | 20171.01 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584039 | Aportacion Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle Las Vegas De La Comunidad De San Jose De La Cruz , Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 327 | Zacatecas | Monte Escobedo | San José de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584040 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En La Calle Hidalgo De La Localidad De El Durazno Del Municipio De Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 304 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.5 | 6783.5 | 6783.5 | 6783.5 | 6783.5 | 6783.5 | 6783.5 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584041 | Aportacion Para La Construccion De 3 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 3 Viviendas En La Calle Pinos En La Colonia Lomas Del Paso Ageb 051-A De La Cabecera Municipal, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 329 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21882.69 | 21882.69 | 21882.69 | 21882.69 | 21882.69 | 21882.69 | 21882.69 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584042 | Aportacion Para La Construccion De 2 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 2 Viviendas En Las Calles 16 De Septiembre Y Del Toro Colonia La Loma, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 330 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14588.46 | 14588.46 | 14588.46 | 14588.46 | 14588.46 | 14588.46 | 14588.46 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584045 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico Con Biodigestor En 1 Vivienda En Calle Progreso En La Localidad De El Espejo Del Municipio De Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 307 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584046 | Aportacion Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle Moctezuma De La Comunidad De Colonia Potrero Nuevo, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 308 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Potrero Nuevo (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584048 | Aportación Para La Construcción De 15 Cuartos Adicionales En 15 Viviendas En Las Localidades De San Francisco (5), Y Maravillas (10), Del Municipio De Noria De Ángeles | DS 1512 07 335 | Zacatecas | Tepechitlán | Tepechitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 15 cuartos adicionales / Registro:
ZAC15150300584050 | Aportacion Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle Pinos De La Comunidad De Los Pinos , Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 309 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584053 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 4 Viviendas En Las Calles Pino Suárez, Francisco Villa. | DS 1512 07 310 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Capulín de los Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584057 | Aportacion Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En 1 Vivienda De La Calle El Parral De La Comunidad De El Parral, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 311 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Parral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 6870.74 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584059 | Aportacion Para La Construccion De 4 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 4 Viviendas De Las Calles Zaragoza, Lopez Mateos, Francisco I Madero, De La Mesa De La Comunidad De Adjuntas Del Refugio. | DS 1512 07 313 | Zacatecas | Monte Escobedo | Adjuntas del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27482.95 | 27482.95 | 27482.95 | 27482.95 | 27482.95 | 27482.95 | 27482.95 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584063 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 4 Viviendas En Las Calles Lauro Aguirre, González Ortega Y Manuel Acuña De La Localidad De Gómez, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 314 | Zacatecas | Monte Escobedo | Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584070 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 3 Viviendas De La Localidad Barrio Del Sauz, Del Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 341 | Zacatecas | Tepechitlán | Barrio del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23515.36 | 23515.36 | 23515.36 | 23515.36 | 23515.36 | 23515.36 | 23515.36 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 baños ecológicos / Registro:
ZAC15150300584072 | Aportación Para La Construcción De 3 Biodigestores En 3 Viviendas De La Localidad Barrio Del Sauz Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 342 | Zacatecas | Tepechitlán | Barrio del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 4778.04 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 baños con biodigestor / Registro:
ZAC15150300584074 | Aportación Para La Construcción De 1 Biodigestor En 1 Vivienda De La Localidad Los Coheteros, Municipio De Tepechitlán, Zac. | DS 1512 07 343 | Zacatecas | Tepechitlán | Los Coheteros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 1592.68 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 biodigestor / Registro:
ZAC15150300584076 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle Moctezuma De La Localidad De El Portillo, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 315 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584077 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle La Mancuerna En La Localidad De Berrendos Del Municipio De Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 344 | Zacatecas | Monte Escobedo | Berrendos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584080 | Aportacion Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En La Calle Arroyo Grande De La Comunidad De Santa Barbara, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 316 | Zacatecas | Monte Escobedo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584082 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecologicos En 4 Viviendas De La Localidad De El Tepehue, Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 346 | Zacatecas | Huanusco | El Tepehue | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34815.16 | 34815.16 | 34815.16 | 34815.16 | 34815.16 | 34815.16 | 34815.16 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584083 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 4 Viviendas En Calle Emiliano Zapata, C. Hidalgo, C. Morelos, C. López Velarde De La Localidad Col. Anacleto López. | DS 1512 07 318 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Anacleto López (Colonia Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584084 | Aportación Para La Construcción De 101.10 M2 De Piso Firme En 4 Viviendas De La Localidad De Cerro Chino, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas. | DS 1512 07 347 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2031.78 | 2031.78 | 2031.78 | 2031.78 | 2031.78 | 2031.78 | 2031.78 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 101.10 m2 / Registro:
ZAC15150300584085 | Aportacion Para La Construccion De 11 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 11 Viviendas En Las Calles De San Ramon, Los Angeles, Los Pinos, Francisco Villa, Priv. Los Astilleros, Angelica. | DS 1512 07 319 | Zacatecas | Monte Escobedo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73945.3 | 73945.3 | 73945.3 | 73945.3 | 73945.3 | 73945.3 | 73945.3 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584087 | Aportación Para La Construcción De 5 Cuartos Adicionales En 5 Viviendas De La Localidad El Tepehue, Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 348 | Zacatecas | Huanusco | El Tepehue | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43015.25 | 43015.25 | 43015.25 | 43015.25 | 43015.25 | 43015.25 | 43015.25 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584088 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 3 Viviendas En Las Calles Francisco Villa Y Baudelio De La Torre De La Localidad De Huejuquillita De Los Márquez. | DS 1512 07 321 | Zacatecas | Monte Escobedo | Huejuquillita de los Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20171 | 20171 | 20171 | 20171 | 20171 | 20171 | 20171 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584089 | Aportación Para La Construcción Con 32 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De Guanajuatillo | DS 1512 07 353 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1329.85 | 1329.85 | 1329.85 | 1329.85 | 1329.85 | 1329.85 | 1329.85 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150300584090 | Aportación Para La Construcción De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas En Las Localidades De Ign. Zaragoza(5),Rancho Nvo De Gpe(4),El Salvador(1),Pozo Colorado(4),Granjas De Gpe(2) | DS 1512 07 357 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Noria de Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24271.84 | 24271.84 | 24271.84 | 24271.84 | 24271.84 | 24271.84 | 24271.84 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584093 | Aportación Para La Construcción De 46.48 M2 De Piso Firme En Una Vivienda En La Colonia Lomas Del Paso Ageb 051-A De La Cabecera Municipal En El Municipio De Monte Escobedo, Zac. | DS 1512 07 292 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1422.55 | 1422.55 | 1422.55 | 1422.55 | 1422.55 | 1422.55 | 1422.55 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150300584094 | Aportación Para La Construcción De 972 M2 De Piso Firme En 14 Loc | DS 1512 07 358 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Noria de Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 100 | Vivienda | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150300584097 | Aportación Para La Construcción De 38 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas De La Localidad De Palo Alto, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 361 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 38 M2 / Registro:
ZAC15150300584099 | Aportación Para La Construcción De 136 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas De La Localidad De La Lobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 362 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10608 | 10608 | 10608 | 10608 | 10608 | 10608 | 10608 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 136 M2 / Registro:
ZAC15150300584102 | Aportación Para La Construcción De 36 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad De Los Álamos, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 364 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Colonia Alamitos (Los Álamos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 36 M2 / Registro:
ZAC15150300584103 | Aportación Para La Construcción De 125 M2 De Piso Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Rosa María, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 365 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Rosa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 125 M2 / Registro:
ZAC15150300584116 | Aportación Para La Construcción De 40 Baños Ecológicos En 40 Viviendas De La Localidad De Chaparrosa, Villa De Cos, Zacatecas. | DS 1512 07 200 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 452530.01 | 452530.01 | 452530.01 | 452530.01 | 452530.01 | 452530.01 | 452530.01 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 40 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300584117 | Aportación Para La Construcción De 40 Baños Ecológicos En 40 Viviendas De La Localidad De González Ortega Bañón Del Municipio De Villa De Cos, Zacatecas. | DS 1512 07 209 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 439362.15 | 439362.15 | 439362.15 | 439362.15 | 439362.15 | 439362.15 | 439362.15 | 100 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 40 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300584119 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 3 Viviendas De La Comunidad De Los Cuervos, Susticacán Zacatecas. | DS 1512 07 208 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 61651.85 | 61651.85 | 61651.85 | 61651.85 | 61651.85 | 61651.85 | 61651.85 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 baños ecologicos / Registro:
ZAC15150300584122 | Aportación Pára La Construcción De 4 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 4 Viviendas De La Cabecera Municipal De Susticacán Zacatecas. | DS 1512 07 207 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 82202.47 | 82202.47 | 82202.47 | 82202.47 | 82202.47 | 82202.47 | 82202.47 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 4 baños ecologicos / Registro:
ZAC15150300584124 | Aportación Para La Construcción De 14 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 14 Viviendas De La Localidad De El Chiquihuite, Municipio De Susticacán Zacatecas. | DS 1512 07 206 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 287708.63 | 287708.63 | 287708.63 | 287708.63 | 287708.63 | 287708.63 | 287708.63 | 100 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 14 baños ecologicos / Registro:
ZAC15150300584130 | Aportación Para La Construcción De 10 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 10 Viviendas De La Localidad De Benito Juárez Uno, Del Municipio De Villa De Cos. | DS 1512 07 201 | Zacatecas | Villa de Cos | Benito Juárez Uno (San Cosme) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152524.53 | 152524.53 | 152524.53 | 152524.53 | 152524.53 | 152524.53 | 152524.53 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 10 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300584132 | Aportación Para La Construcción De 20 Baños Ecológicos En 20 Viviendas De La Localidad De Chupaderos Del Municipio De Villa De Cos | DS 1512 07 210 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 231551.1 | 231551.1 | 231551.1 | 231551.1 | 231551.1 | 231551.1 | 231551.1 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 20 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150300584136 | Aportación Para La Construcción De 11.70 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad De Chacuiloca, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 219 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 447.23 | 447.23 | 447.23 | 447.23 | 447.23 | 447.23 | 447.23 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 11.70 m2 / Registro:
ZAC15150300584137 | Aportación Para La Construcción De 12.00 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad De Los Coheteros, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 220 | Zacatecas | Tepechitlán | Los Coheteros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 458.34 | 458.34 | 458.34 | 458.34 | 458.34 | 458.34 | 458.34 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 12 m2. / Registro:
ZAC15150300584143 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Con Biodigestor En 1 Vivienda De La Localidad De San Francisco De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | DS 1512 07 230 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DS 1512 07 230 | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8923.59 | 8923.59 | 8923.59 | 8923.59 | 8923.59 | 8923.59 | 8923.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584196 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De 20 M³ Para La Dotación De Agua Potable De 20viviendas En La Comunidad De Las Escobas En El Municipio De General Panfilo Natera Zac | DS 1512 06 010 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 100 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300584197 | Aportacion Para La Ampliación De Red De Drenaje En 10 Viviendas En Calle Huizache, Fracc. Campestre, Luismoya, Zac. | DS 1512 06 023 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25268.83 | 25268.83 | 25268.83 | 25268.83 | 25268.83 | 25268.83 | 25268.83 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584198 | Aportación Para La Rehabilitación De Red De Drenaje En 3 Viviendas De La Calle Trinidad Ruelas Del Barrio Desan Gabriel (Zap 0263) Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 06 034 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 77184.47 | 77184.47 | 77184.47 | 77184.47 | 77184.47 | 77184.47 | 77184.47 | 100 | Metros | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584202 | Aportación Para La Ampliación De 280 Ml De Red De Drenaje En 4 Viviendas De La Calle Encino, Colonia Laescondida De La Cabecera Municipal, Municipio De Zacatecas | DS 1512 06 046 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28477.19 | 28477.19 | 28477.19 | 28477.19 | 28477.19 | 28477.19 | 28477.19 | 100 | Metros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584204 | Aportación Para La Ampliación De 860 Ml De Red De Drenaje En 140 Viviendas De La Calle Independencia, En Lalocalidad De Ramón López Velarde (Toribio), Calera, Zac. | DS 1512 06 047 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 416456.31 | 416456.31 | 416456.31 | 416456.31 | 416456.31 | 416456.31 | 416456.31 | 100 | Metros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584208 | Aportación Para La Ampliación De 46 Ml De Red De Drenaje En 8 Viviendas De La Calles De Privada Guadalupe,Colonia Las Flores De Cabecera Municipal, Zacatecas, Zac. | DS 1512 06 048 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5256.5 | 5256.5 | 5256.5 | 5256.5 | 5256.5 | 5256.5 | 5256.5 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584237 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En 44 Viviendas En Calle Olimpiadas De La Localidad De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosales, Zacatecas. | DS 1512 06 052 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 256900 | 256900 | 256900 | 256900 | 256900 | 256900 | 256900 | 100 | Luminaria | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584242 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 7 Viviendas En Calle Santa María De La Localidad De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosales. | DS 1512 06 053 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 163450 | 163450 | 163450 | 163450 | 163450 | 163450 | 163450 | 100 | Luminaria | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584247 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 9 Viviendas En Calle Daniel De La Localidad De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosales, Zacatecas. | DS 1512 06 055 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 89250 | 89250 | 89250 | 89250 | 89250 | 89250 | 89250 | 100 | Luminaria | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584252 | Aportación Para La Ampliación De 433 Ml De Red De Drenaje En 15 Viviendas De La Calle Casuarinas, Colonia La Escondida, Cabecera Municipal, Municipio De Zacatecas. | DS 1512 06 058 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59629.58 | 59629.58 | 59629.58 | 59629.58 | 59629.58 | 59629.58 | 59629.58 | 100 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584256 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles La Costa Y López Mateos Para 4 Viviendas De La Comunidad De Guanajuatillo Del Municipio De General Pánfilo Natera. | DS 1512 06 030 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5555.08 | 5555.08 | 5555.08 | 5555.08 | 5555.08 | 5555.08 | 5555.08 | 100 | Metros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584261 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En 2 Viviendas De La Calle José María Morelos De La Colonia Tierra Generosa Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 06 032 | Zacatecas | Miguel Auza | Tierra Generosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8737.86 | 8737.86 | 8737.86 | 8737.86 | 8737.86 | 8737.86 | 8737.86 | 100 | Metros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584263 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para 2 Viviendas En Calle Progreso De La Localidad De Estancia De Jesús María, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 06 041 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584267 | Aportación Para La Ampliación De 140 M De Red De Drenaje En 11 Viviendas En La Calle Benito Juárez Con Número De Zap 0212 De La Comunidad De San Antonio Del Ciprés Del Municipio De Pánuco, Zacatecas. | DS 1512 06 043 | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71053.42 | 71053.42 | 71053.42 | 71053.42 | 71053.42 | 71053.42 | 71053.42 | 100 | Metros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584270 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Con 2 Postes Para 2 Viviendas En Calle Francisco Villa, Colonia. Veinte De Noviembre Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas | DS 1512 06 015 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37290 | 37290 | 37290 | 37290 | 37290 | 37290 | 37290 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584271 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 20 Viviendas En Las Calles Francisco I. Madero, Rodríguez Elías, Luis Donaldo Colosio, Esteban Castorena, Lázaro Cárdenas, | DS 1512 06 044 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 314100 | 314100 | 314100 | 314100 | 314100 | 314100 | 314100 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584273 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 4 Viviendas (4 Postes) Calle Del Bajío Dos, San Antonio Del Ciprés, Pánuco, Zac. | DS 1512 06 056 | Zacatecas | Pánuco | San Antonio del Ciprés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72110 | 72110 | 72110 | 72110 | 72110 | 72110 | 72110 | 100 | Luminaria | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584275 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Con 3 Postes Para 4 Viviendas En Calle Martín Fierro Colonia Las Minas Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas. | DS 1512 06 016 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584278 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 2 Viviendas (3 Postes) De La Av. Venustiano Carranza (Revolución) Col. Miguel Hidalgo Cabecera Municipal De Zacatecas. | DS 1512 06 059 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584279 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En 3 Viviendas De La Calle San Martín Col. 20 De Noviembre, Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 06 061 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93203.88 | 93203.88 | 93203.88 | 93203.88 | 93203.88 | 93203.88 | 93203.88 | 100 | Metros cúbicos | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584282 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Con 16 Postes Para 12 Viviendasen La Colonia Valle De Las Magdalenas De La Cabecera Municipal De Miguel Auza Zacatecas. | DS 1512 06 017 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 232980 | 232980 | 232980 | 232980 | 232980 | 232980 | 232980 | 100 | Luminaria | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584283 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtémoc Para 8 Viviendas De La Comunidad De La Tesorera Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 06 062 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPLA-OE/12-0684/15 | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5360.02 | 5360.02 | 5360.02 | 5360.02 | 5360.02 | 5360.02 | 5360.02 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584286 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 12 Postes En Calle 12 De Octubre De 4 Viviendas De La Cabecera Municipal De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | DS 1512 06 063 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 205590 | 205590 | 205590 | 205590 | 205590 | 205590 | 205590 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584287 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con 6 Postes Para 6 Viviendas De Las Calles 5 De Mayo Y Alvaro Obregón De La Comunidad De La Tesorera, Del Municipio De General Pánfilo Natera | DS 1512 06 064 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 101894.1 | 101894.1 | 101894.1 | 101894.1 | 101894.1 | 101894.1 | 101894.1 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584291 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con 5 Postes Para 5 Viviendas De Las Calles Del Arroyo Y Benito Juárez De La Comunidad De El Tule Del Municipio De General Pánfilo Natera, | DS 1512 06 065 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90190.1 | 90190.1 | 90190.1 | 90190.1 | 90190.1 | 90190.1 | 90190.1 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584292 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Con 4 Postes En La Localidad Campo Tres A (La Honda) Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 06 018 | Zacatecas | Miguel Auza | Campo Tres A (La Honda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584295 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con 1 Poste Para 4 Viviendas De La Calle Narciso Mendoza De La Cabecera Municipal Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas | DS 1512 06 066 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21891.1 | 21891.1 | 21891.1 | 21891.1 | 21891.1 | 21891.1 | 21891.1 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584304 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 Para La Dotación De Agua Potable Para 20 Viviendas En La Comunidad De Presa Del Coloradito, Del Municipio De General Pánfilo Natera | DS 1512 06 009 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Presa del Coloradito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 100 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300584306 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Con 6 Postes Para 6 Viviendas En La Localidad Campo Diecisiete B (La Honda) Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas. | DS 1512 06 019 | Zacatecas | Miguel Auza | Campo Diecisiete (La Honda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91080 | 91080 | 91080 | 91080 | 91080 | 91080 | 91080 | 100 | Luminaria | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584309 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Victoria, San Felipe Y 2da Transito Para 10 Viviendas De La Comunidad De La Tesorera, General Pánfilo Natera, Zac. | DS 1512 06 012 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12019.95 | 12019.95 | 12019.95 | 12019.95 | 12019.95 | 12019.95 | 12019.95 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584311 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Con 7 Postes Para 12 Viviendas En La Localidad Campo Diecisiete C (La Honda) Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas. | DS 1512 06 020 | Zacatecas | Miguel Auza | Campo Diecisiete (La Honda) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111210 | 111210 | 111210 | 111210 | 111210 | 111210 | 111210 | 100 | Luminaria | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584312 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Oriente Para 19 Viviendas De La Comunidad De La Tesorera Del Municipio De General Pánfilo Nátera, Zacatecas. | DS 1512 06 013 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14078.48 | 14078.48 | 14078.48 | 14078.48 | 14078.48 | 14078.48 | 14078.48 | 100 | Metros | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584319 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 4 Postes En Calle 12 De Octubre Y Av. Niños Héroes, En 1 Vivienda De La Localidad De Enrique Estrada. | DS 1512 06 021 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Enrique Estrada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584323 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En 15 Viviendas En La Calle Luis Cabral (Zap 0123) De La Comunidad De Pozo De Gamboa Del Municipio De Pánuco, Zacatecas. | DS 1512 06 042 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 78966.45 | 78966.45 | 78966.45 | 78966.45 | 78966.45 | 78966.45 | 78966.45 | 100 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584325 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 6 Postes En Calle Miguel Hidalgo Y Av.Lázaro Cárdenas Para 4 Viviendas De La Localidad De Boquilla De Abajo. | DS 1512 06 022 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 106260 | 106260 | 106260 | 106260 | 106260 | 106260 | 106260 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584326 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En 3 Viviendas En La Calle San Ignacio De Loyola, En Colonia San Francisco En El Municipio De Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 045 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 100 | Luminaria | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584328 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 7 Viviendas, En Calle La Lagunita Y Callejón San Isidro De La Localidad San Isidro, En El Municipio De Genaro Codina, Zac. | DS 1512 06 024 | Zacatecas | Genaro Codina | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 106300 | 106300 | 106300 | 106300 | 106300 | 106300 | 106300 | 100 | Luminaria | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584330 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 9 Viviendas En Camino A Pozo Y Callejón México, En La Comunidad De Paso De Méndez. | DS 1512 06 025 | Zacatecas | Genaro Codina | Paso de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 100 | Luminaria | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584333 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 5 Viviendas, En Calle Del Cerrito En La Cabecera Municipal De Genaro Codina, Zacatecas. | DS 1512 06 026 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584336 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para 3 Viviendas En Calle Nueva De La Comunidad De Laguna Grande, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 06 027 | Zacatecas | Monte Escobedo | Laguna Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 54450 | 100 | Luminaria | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584339 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 12 Viviendas En Calle Sin Nombre Entre Calles Zapata Y Eulalio Gutierrez, En La Comunidad De Tanque Nuevo. | DS 1512 06 028 | Zacatecas | El Salvador | Tanque Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105350 | 105350 | 105350 | 105350 | 105350 | 105350 | 105350 | 100 | Luminaria | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584346 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 5 Viviendas En Calle Sin Nombre De La Comunidad De Clavellinas Del Municipio De El Salvador Zacatecas. | DS 1512 06 029 | Zacatecas | El Salvador | Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584349 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Las Palmas Para 8 Viviendas De La Comunidad De Guanajuatillo, Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 06 031 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6035.9 | 6035.9 | 6035.9 | 6035.9 | 6035.9 | 6035.9 | 6035.9 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584353 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En 2 Viviendas De La Calle Dionisio Triana (Ampliación De Colonia Jardines De La Nueva España Zap 033). | DS 1512 06 033 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 100 | Metros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584357 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas En Calle Hidalgo De La Comunidad De Adjuntas, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 06 035 | Zacatecas | Monte Escobedo | Adjuntas del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48510 | 48510 | 48510 | 48510 | 48510 | 48510 | 48510 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584361 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 1 Vivienda En La Calle Baudelio De La Torre De La Comunidad De Huejuquillita, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 06 036 | Zacatecas | Monte Escobedo | Huejuquillita de los Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584365 | Aportacion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para 1 Vivienda En Calle Durazno En La Cabecera Municipal. | DS 1512 06 037 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584367 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 1 Vivienda En Calle San Ramón De La Comunidad De San Ramón, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 06 038 | Zacatecas | Monte Escobedo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584370 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energía Eléctrica En 1 Vivienda En Carretera Laguna Grande-La Masita En Colonia Potrero Nuevo, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 06 039 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Potrero Nuevo (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 14190 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584373 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3 Viviendas En Calle Priv. Alvaro Obregon, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 06 040 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 42570 | 42570 | 42570 | 42570 | 42570 | 42570 | 42570 | 100 | Luminaria | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584376 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable De 301 M En 1 Vivienda En La Calle Miguel Hidalgo Con Número De (Zap 0142) De La Comunidad De Pozo De Gamboa. | DS 1512 06 054 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 55178.11 | 55178.11 | 55178.11 | 55178.11 | 55178.11 | 55178.11 | 55178.11 | 100 | Metros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584424 | Aportación Para La Rehabilitación De 568.00 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 20 Viviendas Dela Localidad De Cieneguilla (Noria Y Cieneguilla), Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 202 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152289.83 | 152289.83 | 152289.83 | 152289.83 | 152289.83 | 152289.83 | 152289.83 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584425 | Aportación Para La Rehabilitacion De 320,5 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 11 Viviendas Dela Localidad De San Lucas,Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 203 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 88296.23 | 88296.23 | 88296.23 | 88296.23 | 88296.23 | 88296.23 | 88296.23 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584426 | Aportación Para La Rehabilitacion De 740.97 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 23 Viviendas Dela Localidad De Valenciana (Ojo De Agua) Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 204 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valenciana (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 740.97 | 210214.2 | 210214.2 | 210214.2 | 210214.2 | 210214.2 | 210214.2 | 100 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584438 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En 8 Viviendas De La Calle Peñitas La Comunidad De Casa De Cerros Del Municipio De Pánuco | DS 1512 06 050 | Zacatecas | Pánuco | Casa de Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43495.15 | 43495.15 | 43495.15 | 43495.15 | 43495.15 | 43495.15 | 43495.15 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584441 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 10 Viviendas (29 Postes) En La Colonia Nuevo Boquillas De La Cabecera Municipal De Zacatecas. | DS 1512 06 072 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 471975 | 471975 | 471975 | 471975 | 471975 | 471975 | 471975 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584443 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para 2 Viviendas (2 Postes) Calle Francisco R. Murguía De La Colonia Carlos Hinojosa | DS 1512 06 073 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584444 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Francisco I. Madero Para 10 Viviendas De La Comunidad De Unión De San Antonio Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 06 078 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Unión de San Antonio (Unión de las Borregas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7358.9 | 7358.9 | 7358.9 | 7358.9 | 7358.9 | 7358.9 | 7358.9 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584445 | Aportación Para La Construcción De Tanque Elevado De 20 M³ Para La Dotación De Agua Potable Para 20 Viviendas De La Comunidad De San Ramón, General Pánfilo Natera, Zac. | DS 1512 06 011 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 47849.7 | 100 | Equipamiento | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300584447 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Con 4 Postes Para 7 Viendas En Calle Juan De Tolosa Col San Marcos Del Municipio De Miguel Auza Zacatecas. | DS 1512 06 014 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 62700 | 100 | Luminaria | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584448 | Aportación Para El Aforo De Pozo De Agua Potable Num. 2 Situado En La Zap 018-0 Para Dotación De Agua Potable Para 50 Viviendas. | DS 1512 06 079 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11863.37 | 11863.37 | 11863.37 | 11863.37 | 11863.37 | 11863.37 | 11863.37 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300584449 | Aportación Para La Ampliación De 432 Ml Red De Agua Potable En 30 Viviendas En La Calle 8 De Julio (Zap 0123) De La Comunidad De Pozo De Gamboa Del Municipio De Pánuco, Zacatecas | DS 1512 06 049 | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111128.83 | 111128.83 | 111128.83 | 111128.83 | 111128.83 | 111128.83 | 111128.83 | 100 | Metros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584451 | Aportación Para Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Heróico Colegio Militar Para 1 Vivienda. | DS 1512 06 083 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23485 | 23485 | 23485 | 23485 | 23485 | 23485 | 23485 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584452 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 54 Viviendas En Calle Celaya De La Localidad De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosales, Zacatecas. | DS 1512 06 051 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 226450 | 226450 | 226450 | 226450 | 226450 | 226450 | 226450 | 100 | Luminaria | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584455 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juarez Para 1 Vivienda. | DS 1512 06 084 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584456 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 6 Viviendas (4 Postes) De La Calle Palafox, Laguna Seca Municipio De Pánuco, Zac. | DS 1512 06 057 | Zacatecas | Pánuco | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 74466 | 74466 | 74466 | 74466 | 74466 | 74466 | 74466 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584458 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 1 Vivienda (2 Postes), De La Calle Morelos De La Colonia El Orito En La Cabecera Municipal De Zacatecas, Zac. | DS 1512 06 060 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584459 | Aportación Para Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 5 De Febrero Para 1 Vivienda En La Cabecera Municipal De T. Garcia De La Cadena, Zac. | DS 1512 06 093 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 16555 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584461 | Aportación Para La Reahabilitación De Red De Drenaje En 7 Viviendas En La Calle Corregidora En Esteban S. Castorena, Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 071 | Zacatecas | Luis Moya | Esteban S. Castorena (Casas Coloradas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 16019.42 | 100 | Metros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584463 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Dos Viviendas (Dos Postes) Calle Miguel Auza; Colonia Miguel Hidalgo, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 06 074 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584465 | Aportación Para La Construcción De 2,607.00 Ml De Red De Agua Potable En 150 Viviendas De La Comunidad De Montesa, Villa García Zacatecas. | DS 1512 06 104 | Zacatecas | Villa García | La Montesa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 100 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD ES LA APORTACIÓN DE LA SEDESOL ESTATAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MONTESA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584466 | Aportación Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Dos Viviendas (1 Poste) De La Calle Francisco Villa, Colonia Miguel Hidalgo De La Cabecera Municipal De Zacatecas. | DS 1512 06 076 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28875 | 28875 | 28875 | 28875 | 28875 | 28875 | 28875 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584468 | Aportación Para La Rehabilitación De 32 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De La Haciendita | DS 1512 07 194 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150300584470 | Aportacion Para La Rehabilitación De 662.47 Ml De Red De Drenaje En La Calle Principal De La Localidad De Benito Juarez (El Tulillo) Municipio De General Francisco R Murguia, Zac. | DS 1512 06 067 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 139744.95 | 139744.95 | 139744.95 | 139744.95 | 139744.95 | 139744.95 | 139744.95 | 100 | Metros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584471 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica, 4 Postes Para 6 Viviendas En La Calle Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia. | DS 1512 06 150 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 87008 | 87008 | 87008 | 87008 | 87008 | 87008 | 87008 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584472 | Aportación Para La Rehabilitación De 32 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De Providencia | DS 1512 07 195 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150300584476 | Aportación Para Construcción De 48 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Colonia Lázaro Cárdenas, En Elmunicipio De Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 197 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14906.38 | 14906.38 | 14906.38 | 14906.38 | 14906.38 | 14906.38 | 14906.38 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584479 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 16 Viviendas En Calle Jesús Escobedo Con 323.50 Ml Colonia Nueva Aurora De La Cabecera Municipal, Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 152 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 75006.99 | 75006.99 | 75006.99 | 75006.99 | 75006.99 | 75006.99 | 75006.99 | 100 | Metros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584481 | Aportación Para La Rehabilitacion De 450 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 12 Viviendas De Lalocalidad De La Laguna (La Laguna Valenciana) Del Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 221 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 412660.5 | 121251.93 | 121251.93 | 121251.93 | 121251.93 | 121251.93 | 121251.93 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584482 | Aportacion Para La Ampliacion De 298.2 Ml De Red De Drenaje En Las Calles Cilantro Ovalle, Maximiliano, Alvaro Obregon Y Calle Altamirano De La Localidad De La Estanzuela General Francisco R Murguia, | DS 1512 06 068 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79130.1 | 79130.1 | 79130.1 | 79130.1 | 79130.1 | 79130.1 | 79130.1 | 100 | Metros | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584484 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 244 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas De Lalocalidad De San Gil, Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 205 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Gil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68734.33 | 68734.33 | 68734.33 | 68734.33 | 68734.33 | 68734.33 | 68734.33 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584485 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En 12 Viviendas En La Calle Juan Pablo Ii, Fracc. San Francisco, En Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 069 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12051.95 | 12051.95 | 12051.95 | 12051.95 | 12051.95 | 12051.95 | 12051.95 | 100 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584486 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 25 Viviendas En Calles Jorge Negrete Y 16 De Septiembre Con 337 Ml Barrio Los Perez. | DS 1512 06 153 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 85287.6 | 85287.6 | 85287.6 | 85287.6 | 85287.6 | 85287.6 | 85287.6 | 100 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584489 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Agua Potable Para 7 Viviendas De Las Calles Zaragoza Y Juarez De La Comunidad De Unión San Antonio Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas | DS 1512 06 081 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Unión de San Antonio (Unión de las Borregas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3326.65 | 3326.65 | 3326.65 | 3326.65 | 3326.65 | 3326.65 | 3326.65 | 100 | Metros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584490 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 333 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 10 Viviendas De Lalocalidad De San Jose De Morteros, Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 211 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 89055 | 89055 | 89055 | 89055 | 89055 | 89055 | 89055 | 100 | Metros Cuadrados | 612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584493 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje Con La Construcción De 8 Descargas Domiciliarias Para 8 Viviendas De La Comunidad De Unión De San Antonio, De General Pánfilo Natera | DS 1512 06 082 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Unión de San Antonio (Unión de las Borregas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2461.48 | 2461.48 | 2461.48 | 2461.48 | 2461.48 | 2461.48 | 2461.48 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584496 | Aportación Para El Suministro Y Colocación De 2 Plantas Eléctricas Solares En 2 Viviendas, De La Localidad De El Maguey Del Municipio De Chalchiuites, Zac. | DS 1512 06 099 | Zacatecas | Chalchihuites | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 100 | Celdas solares | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Planta Solar / Registro:
ZAC15150300584497 | Aportacion Para La Ampliación De Red De Drenaje En 10 Viviendas En Las Calles Pino Y Cipres En Fracc. Campestre, En Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 086 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18945.43 | 18945.43 | 18945.43 | 18945.43 | 18945.43 | 18945.43 | 18945.43 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584499 | Aportacion Para La Rehabilitación De Red De Drenaje En 16 Viviendas En La Calle Constitución, Colonia Veinte De Noviembre, En Luis Moya. Zac. | DS 1512 06 087 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20560.74 | 20560.74 | 20560.74 | 20560.74 | 20560.74 | 20560.74 | 20560.74 | 100 | Metros | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584501 | Aportación Para La Rehabilitación De 156.68 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad Del Laurel, En Elmunicipio De Tlaltenango De S. R. | DS 1512 07 216 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22004.05 | 22004.05 | 22004.05 | 22004.05 | 22004.05 | 22004.05 | 22004.05 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 156 M2 / Registro:
ZAC15150300584502 | Aportación Para El Suministro Y Colocación De 2 Plantas Eléctricas Solares En 2 Viviendas, De La Localidad De El Encino Del Municipio De Chalchihuites, Zac | DS 1512 06 100 | Zacatecas | Chalchihuites | Rancho el Encino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 100 | Celdas solares | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Planta Solar / Registro:
ZAC15150300584505 | Aportación Para La Rehabilitación De 282.84 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas De La Localidad De Canoas, En Elmunicipio De Tlaltenango De S. R. | DS 1512 07 217 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39115.3 | 39155.3 | 39155.3 | 39155.3 | 39155.3 | 39155.3 | 39155.3 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 284 M2 / Registro:
ZAC15150300584506 | Aportación Para La Rehabilitación De Red De Drenaje En 24 Viviendas En Las Calles 0yamel Y Prolongacion Morelos, Praderas Del Sol, Luis Moya. Zac. | DS 1512 06 088 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 78234.5 | 78234.5 | 78234.5 | 78234.5 | 78234.5 | 78234.5 | 78234.5 | 100 | Metros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584508 | Aportación Para La Ampliación De 60 Metros Lineales De Red De Alcantarillado En 2 Viviendas, En Calle Privada Cerro De La Cruz En Cabecera Municipal Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 101 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6240.12 | 6240.12 | 6240.12 | 6240.12 | 6240.12 | 6240.12 | 6240.12 | 100 | Metros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584509 | Aportacion Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En 7 Viviendas En Las Calles Cipres Y Pino, Fracc. Campestre, Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 089 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75298 | 75298 | 75298 | 75298 | 75298 | 75298 | 75298 | 100 | Luminaria | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584511 | Construcción De 82 M2 De Piso Firme En 3 Viviendas En La Colonia Colinas De La Santa Cruz, Ageb 004-8,Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 218 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4770.11 | 4770.11 | 4770.11 | 4770.11 | 4770.11 | 4770.11 | 4770.11 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584514 | Aportación Para El Suministro Y Colocación De 3 Plantas Eléctricas Solares En 3 Viviendas, De La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 102 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29413.7 | 29413.7 | 29413.7 | 29413.7 | 29413.7 | 29413.7 | 29413.7 | 100 | Celdas solares | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Planta Solar / Registro:
ZAC15150300584517 | Aportación Para La Construcción De 1,097 Ml De Red De Alcantarillado En 35 Viviendas De La Comunidad De El Bautismo, Villa García | DS 1512 06 094 | Zacatecas | Villa García | El Bautismo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 100 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD ES LA APORTACIÓN DE LA SEDESOL ESTATAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DEL BAUTISMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584519 | Aportación Para La Ampliación De 1,074.00 Ml De Red De Alcantarillado En 50 Viviendas De La Comunidad De Los Campos, Villa García Zacatecas. | DS 1512 06 103 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 194174.76 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD ES LA APORTACIÓN DE LA SEDESOL ESTATAL PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584521 | Aportación Para La Rehabilitación De 109.43 M2 De Techo De Losa Maciza En 5 Viviendas En La Col,Potrerillos 2da Sección Del Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 192 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29496.35 | 29496.35 | 29496.35 | 29496.35 | 29496.35 | 29496.35 | 29496.35 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584522 | Aportación Para La Rehabilitación De 1306.26 M2 De Techo De Losa Maciza, En 52 Viviendas En Lascolonias Castorena, La Manga Y Potrerillos (Zap 0193) En La Cabecera Municipal | DS 1512 07 198 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 345585.89 | 345585.89 | 345585.89 | 345585.89 | 345585.89 | 345585.89 | 345585.89 | 100 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584524 | Aportación Para La Ampliación De 129 Ml De Línea De Alcantarillado En 10 Viviendas De La Privada Minero Roque De La Cabecera Municipal De Apulco, Zac. | DS 1512 06 107 | Zacatecas | Apulco | Apulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 32183.35 | 32183.55 | 32183.55 | 32183.55 | 32183.55 | 32183.55 | 32183.55 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584528 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje En 10 Viviendas En La Calle Margaritas, Fracc. El Alamo, Ageb 004-8, En Luis Moya, Zac. | DS 1512 06 108 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23006.01 | 23006.01 | 23006.01 | 23006.01 | 23006.01 | 23006.01 | 23006.01 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584531 | Aportación Para La Ampliación De 90 Metros De Sistema De Agua Potable En 4 Viviendas, En Calle García Salinas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 095 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6896.13 | 6896.13 | 6896.13 | 6896.13 | 6896.13 | 6896.13 | 6896.13 | 100 | Metros | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584537 | Aportación Para La Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Privada Gonzalez Ortega En 1 Vivienda. | DS 1512 06 111 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33110 | 33110 | 33110 | 33110 | 33110 | 33110 | 33110 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584539 | Aportación Para El Suministro Y Colocacion De 2 Plantas Eléctricas Solares En 2 Viviendas, De La Localidad De Chalchihuites Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 096 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 19716.08 | 100 | Celdas solares | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Planta Solar / Registro:
ZAC15150300584544 | Aportación Para La Construcción De Ademe Para Pozo De Agua Potable En 10 Viviendas, En Calle Camino Real En La Localidad De El Vergel Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 097 | Zacatecas | Chalchihuites | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14560.99 | 14560.99 | 14560.99 | 14560.99 | 14560.99 | 14560.99 | 14560.99 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584549 | Aportación Para La Ampliación De 380 Metros Lineales De Red De Drenaje Sanitario En 5 Viviendas, En Calle Ferrocarril En La Localidad De Gualterio Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 098 | Zacatecas | Chalchihuites | Gualterio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34956.26 | 34956.26 | 34956.26 | 34956.26 | 34956.26 | 34956.26 | 34956.26 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584557 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 5 Viviendas En Calle Pedro Ruiz Gonzalez, Con 184 Ml, De La Comunidad De Ojitos, Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 156 | Zacatecas | Juan Aldama | Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48339.42 | 48339.42 | 48339.42 | 48339.42 | 48339.42 | 48339.42 | 48339.42 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584558 | Aportacion Para La Construccion De 2069 Ml. Del Sistema De Agua Potable En (15) Viviendas En La Comunidad De El Tezontle Del Municipio De Apulco | DS 1512 06 166 | Zacatecas | Apulco | El Tezontle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 176498.76 | 176498.76 | 176498.76 | 176498.76 | 176498.76 | 176498.76 | 176498.76 | 100 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584559 | Aportación Para La Construcción De Comedor Comunitario En La Calle Principal De La Localidad De San Antonio De La Mula En El Municipio De Noria De Ángeles, Zacatecas. | DS 1512 06 173 | Zacatecas | Noria de Ángeles | San Antonio de la Mula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300584561 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 5 Viviendas Con 160 Ml, En Calle 2a Oriente, Colonia Oriente, De La Cabecera Municipal, Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 157 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46038.45 | 46038.45 | 46038.45 | 46038.45 | 46038.45 | 46038.45 | 46038.45 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584566 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 10 Viviendas En Calle División Del Norte, Con 255 Ml, Barrio Los Hernandez, De La Cabecera Municipal, Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 160 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59153.01 | 59153.01 | 59153.01 | 59153.01 | 59153.01 | 59153.01 | 59153.01 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584567 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Para 2 Viviendas De La Comunidad De Santa Elena, Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas | DS 1512 06 113 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6524.75 | 6524.75 | 6524.75 | 6524.75 | 6524.75 | 6524.75 | 6524.75 | 100 | Metros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584568 | Aportación Para La Construcción De Red De Alcantarillado En 10 Viviendas, 661 Ml, En La Comunidad De Las Norias, Del Municipio De Juan Aldama | DS 1512 06 159 | Zacatecas | Juan Aldama | Las Norias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175670.68 | 175670.68 | 175670.68 | 175670.68 | 175670.68 | 175670.68 | 175670.68 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584569 | Aportación Para La Construcción De Red De Alcantarillado En 2 Viviendas En Calle Texas, Con 63 Ml, En La Comunidad De Jalpa, Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 164 | Zacatecas | Juan Aldama | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19362.33 | 19362.33 | 19362.33 | 19362.33 | 19362.33 | 19362.33 | 19362.33 | 100 | Metros | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584570 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En 15 Viviendas En Calle Coahuila, Con 202 Ml, En Colonia El Palomar, De La Comunidad De Juan Jose Ríos, Del Municipio De Juan Aldama | DS 1512 06 165 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 27357.86 | 27357.86 | 27357.86 | 27357.86 | 27357.86 | 27357.86 | 27357.86 | 100 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584572 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Para 1 Vivienda De La Comunidad De Colonia Pamanes Escobedo, Del Municipio De General Pánfilo Natera | DS 1512 06 114 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Colonia Aurelio Pámanes Escobedo (El Socorro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10659.38 | 10659.38 | 10659.38 | 10659.38 | 10659.38 | 10659.38 | 10659.38 | 100 | Metros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584573 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 8 Viviendas En Calle Gardenia, Con 195 Ml, En Colonia La Rosetilla, Del Municipio De Juan Aldama | DS 1512 06 163 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47607.77 | 47607.77 | 47607.77 | 47607.77 | 47607.77 | 47607.77 | 47607.77 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584574 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Para 1 Vivienda En La Zap 019-5 De La Comunidad De El Saladillo, Del Municipio De General Pánfilo Natera | DS 1512 06 115 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3596.41 | 3596.41 | 3596.41 | 3596.41 | 3596.41 | 3596.41 | 3596.41 | 100 | Metros | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584575 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En 12 Viviendas Con 12 Postes, En Calle Callejón En La Cabecera Municipal De Santa Maía De La Paz, Zac. | DS 1512 06 197 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 212520 | 212520 | 212520 | 212520 | 212520 | 212520 | 212520 | 100 | Luminaria | 12 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: Poste / Registro: FISE
ZAC15150300584577 | Aportacion Para El Suministro E Instalacion De 5 Plantas Solares Para 5 Viviendas En La Localidad Rio Verde. | DS 1512 06 158 | Zacatecas | Valparaíso | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 297683.5 | 297683.5 | 297683.5 | 297683.5 | 297683.5 | 297683.5 | 297683.5 | 100 | Celdas solares | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Planta Solar / Registro: FISE
ZAC15150300584578 | Aportación Para La Ampliacion De Red Eléctrica En La Calle Iturbide Con 7 Postes Para 4 Viviendas. | DS 1512 06 151 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 136672 | 136672 | 136672 | 136672 | 136672 | 136672 | 136672 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584579 | Aportación Para La Ampliación De 378 Ml De Red De Alcantarillado En 84 Viviendas En La Localidad De Playas Del Refugio, Del Municipio De Noria De Ángeles, Zacatecas | DS 1512 06 174 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Playas del Refugio (Huertas de Maravillas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 25912.62 | 25912.62 | 25912.62 | 25912.62 | 25912.62 | 25912.62 | 25912.62 | 100 | Metros | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584581 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En La Localidad De Colonia Independencia, Del Municipio De Noria De Ángeles, Zacatecas. | DS 1512 06 175 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Independencia (La Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 100 | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584582 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Tulipanes, Colonia Jardín, Con 7 Postes Para 4 Viviendas. | DS 1512 06 167 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 97524.27 | 97524.27 | 97524.27 | 97524.27 | 97524.27 | 97524.27 | 97524.27 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584584 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con 10 Postes Para 58 Viviendas De La Localidad De Loma De San Antonio De Noria De Ángeles, Zacatecas. | DS 1512 06 169 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Loma de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 165550 | 100 | Luminaria | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584585 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con 15 Postes Para 56 Viviendas De La Localidad Col. Francisco I. Madero De Noria De Ángeles, Zacatecas. | DS 1512 06 170 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Madero (Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 276045 | 276045 | 276045 | 276045 | 276045 | 276045 | 276045 | 100 | Luminaria | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584587 | Aportación Para La Perforación Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A 290 Viviendad De La Localidad De Ignacio Allende, Ageb 0556, Río Grande, Zacatecas | DS 1512 06 161 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 386392 | 386392 | 386392 | 386392 | 386392 | 386392 | 386392 | 100 | Equipamiento | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pozo / Registro:
ZAC15150300584588 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con 4 Postes Para 10 Viviendas En La Localidad De Col. Lázaro Cárdenas, Noria De Ángeles, Zacatecas. | DS 1512 06 171 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 68640 | 100 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584589 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica Con 5 Postes Para 20 Viviendas De La Localidad De Rancho Nuevo Área 2, En Noria De Ángeles, Zacatecas. | DS 1512 06 172 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96635 | 96635 | 96635 | 96635 | 96635 | 96635 | 96635 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584590 | Aportación Para Equipamiento De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A 200 Viviendas En La Localidad De Vicente Guerrero, Ageb 0560, Del Municipio De Río Grande, Zacatecas. | DS 1512 06 162 | Zacatecas | Río Grande | Río Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 453184.94 | 453184.94 | 453184.94 | 453184.94 | 453184.94 | 453184.94 | 453184.94 | 100 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Pozo / Registro:
ZAC15150300584591 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 7 Viviendas En Calle Sin Nombre Con 128 Ml Colonia El Palomar De La Comunidad De Juan Jose Ríos Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 154 | Zacatecas | Juan Aldama | General Juan José Ríos (Ciénega de San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24382.14 | 24382.14 | 24382.14 | 24382.14 | 24382.14 | 24382.14 | 24382.14 | 100 | Metros | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584592 | Aportación Para La Ampliación De Red De Alcantarillado En 10 Viviendas En Calles Jazmín Y Rubí Con 725 Ml Colonia Nuevo Amanecer De La Cabecera Municipal Del Municipio De Juan Aldama. | DS 1512 06 155 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 176843 | 176843 | 176843 | 176843 | 176843 | 176843 | 176843 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584629 | Rehabilitación De Redes Y Sistemas De Agua Potable | 1 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 97904 | 97904 | 97904 | 24.476 | Metros lineales | 250 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584630 | Perforación De Pozo Profundo Y Aforo | 2 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Canutillo (Canutillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1042590 | 1169090 | 1169090 | 1169090 | 350727 | 350727 | 350727 | 30 | Lote | 139 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584632 | Ampliación De Redes De Drenaje | 3 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 268516 | 268516 | 268516 | 268516 | 267795.45 | 267795.45 | 267795.45 | 99.7317 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MÍNIMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584633 | Aportación Para La Construcción De Deposito De Agua Potable A Base De Mampostería, Para 46 Viviendas De La Localidad La Laborcilla. Municipio De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 176 | Zacatecas | Pinos | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 94038.2 | 94038.2 | 94038.2 | 94038.2 | 94038.2 | 94038.2 | 94038.2 | 100 | Equipamiento | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150300584637 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distrtibución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas Con 1 Poste, Tercer Sector: Camino Salida A La Cruz De La Localidad De Huertas Del Mezquite. Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 189 | Zacatecas | Pinos | Huertas del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11825 | 11825 | 11825 | 11825 | 11825 | 11825 | 11825 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584638 | Rehabilitación De Redes De Drenaje | 5 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 75500 | 75500 | 75500 | 18.875 | Metros lineales | 263 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584641 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 10 Viviendas Con 3 Postes, Privada Los Reyes De La Localidad De La Pachona. Pinos, Zacatecas | DS 1512 06 190 | Zacatecas | Pinos | La Pachona (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35475 | 35475 | 35475 | 35475 | 35475 | 35475 | 35475 | 100 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584645 | Aportación Para La Ampliación De 1382 M. De Red De Alcantarillado, En 56 Viviendas De La Localidad Saldaña, Municipio De Pinos, Zac. | DS 1512 06 177 | Zacatecas | Pinos | Saldaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 199051.6 | 199051.6 | 199051.6 | 199051.6 | 199051.6 | 199051.6 | 199051.6 | 100 | Metros | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584651 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas Con 1 Poste, Calle Pedro Fraga, De La Localidad De San Jose De La Venta. Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 192 | Zacatecas | Pinos | San José de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584652 | Aportación Para La Ampliación De 1104 M. De Red De Alcantarillado, En 34 Viviendas Ageb-0648 De La Localidad De Pedregoso, Municipio De Pinos, Zac. | DS 1512 06 178 | Zacatecas | Pinos | Pedregoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 558427.96 | 558427.96 | 558427.96 | 558427.96 | 558427.96 | 558427.96 | 558427.96 | 100 | Metros | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584656 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 6 Viviendas Con 4 Postes, Calle Vicente Suarez,, De La Localidad De San Jose De La Venta. Pinos, | DS 1512 06 193 | Zacatecas | Pinos | San José de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584657 | Ampliación De Red De Drenaje En Acceso A La Localidad | 6 | Zacatecas | Sombrerete | José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 96938 | 96938 | 96938 | 96938 | 94020 | 94020 | 94020 | 96.9898 | Metros lineales | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada con saldo minimo el sobrante sera usado en otras obras
ZAC15150300584661 | Aportación Para La Ampliación De 1129 M. De Red De Alcantarillado, En 33 Viviendas De La Localidad El Remanente, Municipio De Pinos, Zac. | DS 1512 06 181 | Zacatecas | Pinos | El Remanente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150248.4 | 150248.4 | 150248.4 | 150248.4 | 150248.4 | 150248.4 | 150248.4 | 100 | Metros | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584662 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3 Viviendas Con 3 Postes, Sr. Erminio Contreras Flores De La Localidad De Noria Vieja. Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 194 | Zacatecas | Pinos | La Noria Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 100 | Luminaria | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584663 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina | 7 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 222151 | 222151 | 222151 | 222151 | 222085 | 222085 | 222085 | 99.9703 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584665 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 6 Viviendas Con 4 Postes, Fraccionamiento La Candelaria De La Cabecera Municipal De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 195 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584667 | Aportación Para La Construcción De 1500 M. De Sistema De Agua Potable, Para 5 Viviendas De La Localidad Las Jarcias (Loma Alta). Municipio De Pinos, Zac. | DS 1512 06 182 | Zacatecas | Pinos | Las Jarcias (Loma Alta) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584668 | Aportación Para La Construcción De 1500 M. De Sistema De Agua Potable En 5 Viviendas De La Localidad El Coyote. Municipio De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 196 | Zacatecas | Pinos | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584669 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata | 8 | Zacatecas | Sombrerete | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43678 | 43678 | 43678 | 43678 | 42485 | 42485 | 42485 | 97.2686 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON SALDO MINIMO Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584671 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas Con 1 Poste, En Calle Noria Del Chilar De La Localidad La Pendencia. Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 183 | Zacatecas | Pinos | La Pendencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 86515 | 86515 | 86515 | 86515 | 86515 | 86515 | 86515 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584673 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle La Candelaria | 9 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 252359 | 252359 | 252359 | 252359 | 74820 | 74820 | 74820 | 29.6482 | Metros lineales | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584675 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Leona Vicario | 10 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63960 | 63960 | 63960 | 19117.73 | 19117.73 | 19117.73 | 19117.73 | 29.8901 | Metros lineales | 12 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584677 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distrtibucion De Energía Electrica En 2 Viviendas Con 1 Poste, En El Primer Sector: Maravillas, De La Localidad De El Jaibito. Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 184 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17875 | 17875 | 17875 | 17875 | 17875 | 17875 | 17875 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584679 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 6 Viviendas Con 4 Postes, Calle Lerdo De Tejada, En La Localidad De San Jose De La Venta. Pinos, Zacatecas. | DS 1512 06 191 | Zacatecas | Pinos | San José de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 51067.5 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584680 | Rehabilitación De Linea Principal De Drenaje Sanitario | 11 | Zacatecas | Sombrerete | San Francisco de Órganos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 793609 | 796527 | 796527 | 796527 | 238957.95 | 238957.95 | 238957.95 | 30 | Metros lineales | 284 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584681 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En 6 Viviendas Con 1 Poste, En El Segundo Sector: Maravillas, De La Localidad De El Jaibito. Pinos, Zacatecas | DS 1512 06 185 | Zacatecas | Pinos | El Jaibito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 16775 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584683 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Genaro Codina | 12 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83703 | 83703 | 83703 | 83703 | 24830.7 | 24830.7 | 24830.7 | 29.6652 | Metros lineales | 20 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584686 | Aportacion Para La Ampliacion De 240.43 Ml. De Red De Alcantarillado En 5 Viviendas En Las Calles 10 De Mayo Y Del Tiro Colonia Las Mesitas, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 06 180 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123105.7 | 123105.7 | 123105.7 | 123105.7 | 123105.7 | 123105.7 | 123105.7 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584687 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distrtibución De Energía Eléctrica En 8 Viviendas Con 2 Postes, En El Primer Sector: Casa De Salud, De La Localidad De La Cuesta De San Martin. Pinos. | DS 1512 06 186 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta (La Cuesta de San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 100 | Luminaria | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584691 | Aportación Para La Construcción De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas De La Localidad De Apaseo, Municipio De General Francisco R. Murguia | DS 1512 07 212 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Apaseo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54195.01 | 54195.01 | 54195.01 | 54195.01 | 54195.01 | 54195.01 | 54195.01 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584696 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Pinos | 13 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 184663 | 184663 | 184663 | 184663 | 55304.23 | 55304.23 | 55304.23 | 29.9487 | Metros lineales | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584698 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica En 2 Viviendas Con 3 Postes, En El Segundo Sector: Casa Xenon Lopez Perez, De La Localidad De La Cuesta De San Martin. Pinos, | DS 1512 06 187 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta (La Cuesta de San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 45375 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584701 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas Con 2 Postes, En Camino A La Presa De La Palma, De La Localidad De La Cuesta De San Martin. | DS 1512 06 188 | Zacatecas | Pinos | La Cuesta (La Cuesta de San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 23650 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300584704 | Aportación Para La Construcción De 20 Cuartos Adicionales En 20 Viviendas De La Localidad De La Laguna (La Laguna Valenciana), Municipio De General Francisco R. Murguia | DS 1512 07 213 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584708 | Aportacion Para La Ampliacion De 240.43 Ml De Red De Agua Potable En 5 Viviendas En Las Calles 10 De Mayo Y Del Tiro, Colonia Las Mesitas, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 06 179 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 24027.48 | 24027.48 | 24027.48 | 24027.48 | 24027.48 | 24027.48 | 24027.48 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300584712 | Aportación Para La Construcción De 41 Cuartos Adicionales En 41 Viviendas De La Localidad De Santa Rita, Municipio De General Francisco R. Murguia | DS 1512 07 215 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 100 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584716 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Nicolas Bravo | 14 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51459 | 51459 | 51247 | 51247 | 15247.16 | 15247.16 | 15247.16 | 29.6297 | Metros lineales | 15 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584719 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Julio Tapia En Col. Ampliacion Lopez Mateos | 15 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 270490 | 270490 | 270490 | 270490 | 269634.24 | 269634.24 | 269634.24 | 99.6836 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584721 | Aportación Para La Construcción De 4 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas En Las Comunidades De San Isidro (Los Llamas) (2) Y San Miguel Atotonilco (2) Apozol,Zac. | DS 1512 07 551 | Zacatecas | Apozol | Apozol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36621.3 | 36621.3 | 36621.3 | 36621.3 | 36621.3 | 36621.3 | 36621.3 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584724 | Pavimentación De La Calle Benito Juarez En Col. La Blanca | 16 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | 560660 | 100 | Metros lineales | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584726 | Aportación Par La Construcción De 6 Baños Con Biodigestor En 6 Viviendas De La Localidad Del Porvenir De Cañitas De Felipe Pescador Zacatecas. | DS 1512 07 231 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46542.26 | 46542.26 | 46542.26 | 46542.26 | 46542.26 | 46542.26 | 46542.26 | 100 | Vehículos | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584727 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario De Ex Hacienda De Tacoaleche | 320171ME017 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 166576 | 166576 | 166576 | 166576 | 166576 | 166576 | 166576 | 100 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 EQUIPAMIENTO CDC. OBRA CONCLUIDA / Registro: 1 EQUIPAMIENTO CDC. CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584729 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda En La Colonia Morelos En El Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas. | DS 1512 07 291 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8888.2 | 8888.2 | 8888.2 | 8888.2 | 8888.2 | 8888.2 | 8888.2 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584731 | Aportación Para La Construcción De 115.97 M2 De Piso Firme, En 5 Viviendas De Las Colonias Castorena, La Manga Y Potrerillos Del Municipio Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 267 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9033.55 | 9033.55 | 9033.55 | 9033.55 | 9033.55 | 9033.55 | 9033.55 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584735 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 218 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 5 Viviendas De La Localidad De El Porvenir Del Municipio De General Francisco R Murguia. | DS 1512 07 225 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Porvenir (El Porvenir del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51683.01 | 51683.01 | 51683.01 | 51683.01 | 51683.01 | 51683.01 | 51683.01 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584736 | Pavimentacion De Calle Las Flores En Colonia Industrial | 17 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 316262 | 316262 | 316262 | 316262 | 316262 | 316262 | 316262 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584738 | Aportación Para La Rehabilitacion De 200 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas De La Localidad De Atotonilco Municipio De General Francisco R Murguia. | DS 1512 07 224 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60044.3 | 60044.3 | 60044.3 | 60044.3 | 60044.3 | 60044.3 | 60044.3 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150300584739 | Pavimentación De Calle Jose Maria Morelos En Colonia La Blanca | 18 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 423320 | 423320 | 423320 | 423320 | 423320 | 423320 | 423320 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584741 | Pavimentación De Calle Emiliano Zapata En Col. La Blanca | 19 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 632197 | 632197 | 632197 | 632197 | 632197 | 632197 | 632197 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584742 | Aportación Para La Rehabilitación De 224 M2 De Losa De Concreto En 7 Viviendas De La Localidad De 20 De Noviembre De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 388 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9381.86 | 9381.86 | 9381.86 | 9381.86 | 9381.86 | 9381.86 | 9381.86 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584743 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 64 M2 De Techo Firme En Dos Viviendas De La Colonia La Loma De La Cabecera Municipal De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 380 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584748 | Aportacion Para La Construccion De Cuarto Adicional En 10 Viviendas En La Zap 018-0 De La Cabecera Municipal Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 392 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67404.35 | 67404.35 | 67404.35 | 67404.35 | 67404.35 | 67404.35 | 67404.35 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584750 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Adolfo Rios | 21 | Zacatecas | Sombrerete | Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 441121 | 441121 | 441121 | 441121 | 132175.2 | 132175.2 | 132175.2 | 29.9635 | Luminaria | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584752 | Aportación Para La Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda En El Fraccionamiento Francisco Mendoza, Ageb 004-8, Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 237 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8863.76 | 8863.76 | 8863.76 | 8863.76 | 8863.76 | 8863.76 | 8863.76 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584756 | Aportación Para La Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Colonia Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 238 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584775 | Aportación Para La Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Pocitos, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 239 | Zacatecas | Luis Moya | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584782 | Aportación Para La Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda, Fracc. San Antonio, Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 244 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 10032.5 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584787 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos En 4 Viviendas De La Comunidad De Los Guajes Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 492 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34604.4 | 34604.4 | 34604.4 | 34604.4 | 34604.4 | 34604.4 | 34604.4 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584791 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Zap 022-7 De La Cabecera Municipal Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 391 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584792 | Aportación Para La Construcción De 405.23 M2 De Piso Firme En 8 Viviendas De La Comunidad De Mezquital Del Oro Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 488 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 81236.51 | 81236.51 | 81236.51 | 81236.51 | 81236.51 | 81236.51 | 81236.51 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584794 | Aportacion Para La Construccion De Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Zap 019-5 En La Comunidad De San Jose Del Saladillo Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 412 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584796 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 5 Viviendas En La Zap 020-8 En La Comunidad De San Jose Del Saladillo Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 413 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33475.79 | 33475.79 | 33475.79 | 33475.79 | 33475.79 | 33475.79 | 33475.79 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584797 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 15 Viviendas En La Comunidad De Santa Elena Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 395 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100882.88 | 100882.88 | 100882.88 | 100882.88 | 100882.88 | 100882.88 | 100882.88 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584798 | Aportación Para Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Arroyos Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas. | DS 1512 07 462 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12401.1 | 12401.1 | 12401.1 | 12401.1 | 12401.1 | 12401.1 | 12401.1 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584800 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 10 Viviendas En La Comunidad De San Pablo Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 389 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Unión de San Antonio (Unión de las Borregas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 66957.09 | 66957.09 | 66957.09 | 66957.09 | 66957.09 | 66957.09 | 66957.09 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584802 | Aportación Para Construcción De 35 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Comunidad De Los Arroyos Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 460 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3334.22 | 3334.22 | 3334.22 | 3334.22 | 3334.22 | 3334.22 | 3334.22 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584805 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas En La Comunidad De El Ocote Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas. | DS 1512 07 417 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24802.2 | 24802.2 | 24802.2 | 24802.2 | 24802.2 | 24802.2 | 24802.2 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584806 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 8 Viviendas En La Comunidad De Bajío De La Tesorera Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 387 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584808 | Aportación Para La Construcción De 120 M2 De Piso Firme En 6 Viviendas De La Comunidad De El Ocote Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 415 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10759.98 | 10759.98 | 10759.98 | 10759.98 | 10759.98 | 10759.98 | 10759.98 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150300584809 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 8 Viviendas En La Localidad De Rancho Nuevo Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 378 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53564.84 | 53564.84 | 53564.84 | 53564.84 | 53564.84 | 53564.84 | 53564.84 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584810 | Aportación Para La Construcción De 10 Baños Ecologico En 10 Viviendas De La Comunidad De Las Animas Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 408 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124011 | 124011 | 124011 | 124011 | 124011 | 124011 | 124011 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584811 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 6 Viviendas En La Comunidad De San Ramón Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 374 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40174.24 | 40174.24 | 40174.24 | 40174.24 | 40174.24 | 40174.24 | 40174.24 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584812 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Cabecera Municipal Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 371 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 6695.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584814 | Aportación Para La Construcción De 4 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas En La Comunidad De Las Animas De El Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 400 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584815 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 7 Viviendas De La Comunidad De Noria Del Cerro Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 288 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Noria del Cerro de Santiago (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46869.96 | 46869.96 | 46869.96 | 46869.96 | 46869.96 | 46869.96 | 46869.96 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584817 | Aportación Para La Rehabilitacion De 75 M2 Techo Seguro En 3 Viviendas, De La Colonia Suave Patria, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 274 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M2. / Registro:
ZAC15150300584818 | Aportación Para La Construcción De 3 Sanitarios En 3 Viviendas, De La Colonia Lázaro Cárdenas, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 437 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150300584820 | Aportación Para La Construcción De 3 Sanitarios En 3 Viviendas, De La Colonia Carlos Hinojosa Petit, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 438 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150300584823 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 8 Viviendas En La Comunidad De Guanajuatillo Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 286 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 53565.67 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584824 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda De La Colonia Luis Donaldo Colosio, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 439 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150300584826 | 7112.62aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Comunidad De Providencia Zacatecas | DS 1512 07 339 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7112.62 | 7112.62 | 7112.62 | 7112.62 | 7112.62 | 7112.62 | 7112.62 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584828 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Insurgentes, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 440 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150300584830 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas En Las Localidades 3 En San Antonio La Calera Y 2 En Francisco I. Madero, Del Municipio Del Plateado De Joaquín Amaro. | DS 1512 07 254 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64563.11 | 64563.11 | 64563.11 | 64563.11 | 64563.11 | 64563.11 | 64563.11 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584832 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia La Pinta, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 441 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150300584833 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 2 En El Plateado De Joaquin Amaro, 1 En Emiliano Zapata,1 En Palo Alto,1 En La Puerta Y En El Ojo De Agua De Los Solís | DS 1512 07 253 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 77475.73 | 77475.73 | 77475.73 | 77475.73 | 77475.73 | 77475.73 | 77475.73 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300584835 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Jaralillo, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 539 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150300584836 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda Del Rancho Coronillas, Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 338 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6695.48 | 6695.48 | 6695.48 | 6695.48 | 6695.48 | 6695.48 | 6695.48 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584838 | Aportación Para La Construcción De 2 Sanitarios En 2 Viviendas, De La Colonia Peñas De La Virgen, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 516 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150300584839 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 4 Viviendas En La Comunidad De Tahonas Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 265 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Tahonas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26782.83 | 26782.83 | 26782.83 | 26782.83 | 26782.83 | 26782.83 | 26782.83 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300584897 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvaro Obregon | 22 | Zacatecas | Sombrerete | Felipe Ángeles (La Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 314548 | 446939 | 446939 | 446939 | 133490.7 | 133490.7 | 133490.7 | 29.8678 | Luminaria | 15 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584899 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria En Col. Loma Colorada | 24 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 307876 | 307876 | 307876 | 307876 | 91956.3 | 91956.3 | 91956.3 | 29.868 | Luminaria | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584900 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo | 25 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Flores García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 493936 | 493936 | 493936 | 493936 | 147550.5 | 147550.5 | 147550.5 | 29.8724 | Luminaria | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584902 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Turquesa En Colonia El Mineral | 27 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 513475 | 513475 | 513475 | 513475 | 153651 | 153651 | 153651 | 29.9238 | Luminaria | 48 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300584903 | Ampliación De Red Eléctrica | 28 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 255226 | 255226 | 255226 | 255226 | 76027.8 | 76027.8 | 76027.8 | 29.7884 | Luminaria | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584904 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Betancurt En Col. La Concordia | 29 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 161606 | 161606 | 161606 | 161606 | 48022.82 | 48022.82 | 48022.82 | 29.716 | Luminaria | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584910 | Extension De Linea Secundaria Electrica | 31 | Zacatecas | Sombrerete | Carretas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42080 | 42080 | 42080 | 42080 | 12528.6 | 12528.6 | 12528.6 | 29.7733 | Luminaria | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300584953 | Aportación Municipal Al Programa De Impulso A Proyectos Estratégicos Municipales "Comercializadora De Pescado" (Convenio Con La Secretaría De Economía De Zacatecas) | 15AFIII14 114 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150300584955 | Aportación Municipal Al Programa De Impulso A Proyectos Estratégicos Municipales "Planta Procesadora De Alimentos Pecuarios" (Convenio Con La Secretaría De Economía De Zacatecas) | 15AFIII14 115 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 100 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150300584957 | Aportación Municipal Para La Construcción Y Rehabilitación De Bordo De Abrevadero En La Localidad De Independencia San Martín (Convenio Con Secampo) | 15AFIII14 161 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Independencia San Martín (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150300584958 | Aportación Municipal Para La Construcción Y Rehabilitación De Bordos De Abrevadero En Las Localidades De Jaralillo, Apaseo, Santa Rita Y Nieves (Convenio Con Secampo) | 15AFIII14 110 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150300584960 | Aportación Municipal Para La Ampliación De 298.2 Ml. De Red De Drenaje En Las Calles Cilandro Ovalle, Maximiliano, Álvaro Obregon Y Altamirano (Convenio Con Sedesol Estatal) | 15AFIII14129 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 190176 | 190176 | 190176 | 190176 | 190176 | 190176 | 190176 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150300584964 | Ampliación De Red De Drenaje En El Boulevard David Soto Calvillo | 15OFIII14159 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 177445 | 177445 | 177445 | 177445 | 177445 | 177445 | 177445 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150300584967 | Construcción De Terracería, Guarniciones, Banquetas, Alcantarillas Y Vados Para Recibir Cinta Asfáltica En La Calle Principal | 15OFIII14152 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1149725 | 1149725 | 1149725 | 1149725 | 1149725 | 1149725 | 1149725 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA, SE ENCUENTRA TERMINAD AY EN OPERACIÓN
ZAC15150300584970 | Aportación Municipal Al Programa Peso X Peso Para La Adquisición De 150 Toneladas De Cemento (Convenio Con Sinfra) | 15AFIII14 111 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LA APORTACIÓN, EL CEMENTO SE UTILIZO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REAL DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, LA CUAL YA FUE REGISTRADA TAMBIEN EN EL PORTAL Y CON AQUELLA ACCIÓN SE REGISTRO LO CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA Y MATERIALES PETREOS, SE HICIERON 5,580 METROS CUADRADOS
ZAC15150300584973 | Complemento De Suministro De Mezcla Asfaltica Tramo El Carrizal - El Porvenir Del Km. 0 761 Al 1 000 (Saldos De La Acción N° 15afiii14 037) | 15OFIII14153 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Porvenir (El Porvenir del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 274956 | 274956 | 274956 | 274956 | 274956 | 274956 | 274956 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150300585047 | Aportación Para La Construcción De 2 Sanitarios En 2 Viviendas, De La Colonia El Saber, De La Cabeceramunicipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 512 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 7915.53 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150300585065 | Aportación Para La Construcción De 32 M2 Piso Firme En 2 Viviendas, De La Colonia El Jaralillo, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas ( Ageb 17 14 ) | DS 1512 07 541 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 972.03 | 972.03 | 972.03 | 972.03 | 972.03 | 972.03 | 972.03 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 32 M 2 / Registro:
ZAC15150300585071 | Aportación Para La Rehabilitación De 30 M2 Mejoramiento De Muro En 1 Vivienda, De La Colonia Estrella Deoro, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 233 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30 M 2 / Registro:
ZAC15150300585078 | Aportación Para La Rehabilitación De 30 M2 Mejoramiento De Muro En 1 Vivienda, De La Colonia 21 De Julio ,De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 234 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30 M 2 / Registro:
ZAC15150300585081 | Aportación Para La Rehabilitación De 30 M2 Mejoramiento De Muro En 1 Vivienda, De La Colonia Miguelhidalgo, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 235 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30 M 2 / Registro:
ZAC15150300585096 | Aguinaldo Para Elemetos De Seguridad Publica | 150FIV070181 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 83653.31 | 83653.31 | 83653.31 | 83653.31 | 83653.31 | 83653.31 | 83653.31 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES PAGO / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585119 | Relocalizacion De Linea Eléctrica En La Comunidad De La Col. Zaragoza | 150FIV070182 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 111566.9 | 111566.9 | 111566.9 | 111566.9 | 111566.9 | 111566.9 | 111566.9 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES RELOCALIZACION DE LINEA ELECTRICA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585121 | Adquisición De Tanque Estacionario | 150FIV070183 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5110.99 | 5110.99 | 5110.99 | 5110.99 | 5110.99 | 5110.99 | 5110.99 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585122 | Adquisición De Cemento Para Varias Obras | 150FIV070184 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA VARIAS OBRAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 171750 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN TERMINADA FINANCIERA AL 100% FÍSICAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585127 | Conecion De Radios Para Seguridad Publica | 150FIV070185 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585128 | Aportación Para La Rehabilitación De 280m2 De Mejoramiento De Techo Firme En 8 Viviendas En Localidad De Antonio R. Vela Del Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro Zacatecas | 15MPJFIIIFISE01 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 141217.96 | 141217.96 | 47.01 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA. / Física: REALIZACIÓN DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA. / Registro:
ZAC15150300585129 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Everth De Las Cumbres | 150FIV070187 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 528739.74 | 528739.74 | 528739.74 | 528739.74 | 528739.74 | 528739.74 | 528739.74 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585130 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Lopez Mateo De La Col. Francisco Villa. | 150FIV070189 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 281940.52 | 281940.52 | 281940.52 | 281940.52 | 281940.52 | 281940.52 | 281940.52 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585131 | Ampliación De Red De Drenaje En El Barrio Chihuahua De La Cabecera Municipal | 150FIV070190 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 207601.72 | 207601.72 | 207601.72 | 207601.72 | 207601.72 | 207601.72 | 207601.72 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585132 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Culebrilla En La Comunidad Del Salitrillo | 150FIV070191 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 280969.54 | 280969.54 | 280969.54 | 280969.54 | 280969.54 | 280969.54 | 280969.54 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585133 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Del Salitre | 150FIV070192 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 527412.2 | 527412.2 | 527412.2 | 527412.2 | 527412.2 | 527412.2 | 527412.2 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585140 | Adquisición De Cartuchera Para Seguridad Publica | 150FIV070198 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2897.75 | 2897.75 | 2897.75 | 2897.75 | 2897.75 | 2897.75 | 2897.75 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585141 | Adquisición De Playeras Para Seguridad Publica | 150FIV070194 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585146 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 315 M2 De Techo Firme En 9 Viviendas En Localidad De El Plateado De Joaquin Amaro Del Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro Zacatecas | 15MPJFIIIFISE02 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 338300 | 338300 | 338300 | 338300 | 338300 | 140091.54 | 140091.54 | 41.4104 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN PARA INICIO DE EJECUCION DE DICHA OBRA. / Física: OBRA EN INICIOS DE PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585181 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar | 32 | Zacatecas | Sombrerete | Ricardo Flores Magón (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 201213 | 201213 | 201213 | 201213 | 60363.9 | 60363.9 | 60363.9 | 30 | Luminaria | 15 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585184 | Suministro Y Colocación De Planta Solar | 33 | Zacatecas | Sombrerete | Emiliano Zapata (Juanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 67071 | 67071 | 67071 | 67071 | 20121.3 | 20121.3 | 20121.3 | 30 | Luminaria | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585188 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar | 34 | Zacatecas | Sombrerete | San Antonio del Hule (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 268284 | 268284 | 268284 | 268284 | 80485.2 | 80485.2 | 80485.2 | 30 | Luminaria | 24 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585189 | Suministro Y Colocación De Planta Solar En Camino A Tocayos | 35 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 67071 | 67071 | 67071 | 67071 | 20121.3 | 20121.3 | 20121.3 | 30 | Luminaria | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585191 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle, Victoria Eugenia Barrio Santa Rosa | 36 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 276128 | 276128 | 276128 | 276128 | 82427.4 | 82427.4 | 82427.4 | 29.8512 | Luminaria | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585215 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emiliano Zapata | 37 | Zacatecas | Sombrerete | Charco Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 275134 | 275134 | 275134 | 275134 | 82237.5 | 82237.5 | 82237.5 | 29.89 | Luminaria | 15 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585217 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ignacio Allende | 38 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Ranchos (Ranchos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN D ED ESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 473493 | 473493 | 473493 | 473493 | 141747.3 | 141747.3 | 141747.3 | 29.9365 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585220 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Febrero | 40 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 132637 | 132637 | 132637 | 132637 | 35248.5 | 35248.5 | 35248.5 | 26.5752 | Luminaria | 25 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300585222 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pino Sur | 41 | Zacatecas | Sombrerete | Hidalgo (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 448454 | 448454 | 448454 | 448454 | 134325.9 | 134325.9 | 134325.9 | 29.9531 | Luminaria | 25 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585228 | Aportacion Para La Adquisicion De Cemento, Obra Convenida Con Sinfra (Dos) | 404006 | Zacatecas | Tepechitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es aportación, la cual esta realizada al 100% / Registro:
ZAC15150300585229 | Aportacion Para La Realizacion De Varias Obras Dentro Del Programa De Zonas Prioritarias | - | Zacatecas | Tepechitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPECHITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3548173.04 | 3548173.04 | 3548173.04 | 3548173.04 | 3548173.04 | 3548173.04 | 3548173.04 | 100 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Aportación realizada al 100 % / Registro: Aqui solo se esta reportando la aportación realizada por el Fondo III, la cual se cubrió al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585288 | Ampliación De De Red Eléctrica En Calle Los Olivos | 42 | Zacatecas | Sombrerete | Emiliano Zapata (Juanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 528600 | 528600 | 528600 | 528600 | 158187.3 | 158187.3 | 158187.3 | 29.9257 | Luminaria | 36 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585291 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Camino A La Estación Del Tren | 44 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 277823 | 277823 | 277823 | 277823 | 82879.2 | 82879.2 | 82879.2 | 29.8317 | Luminaria | 8 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585292 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Aldama | 45 | Zacatecas | Sombrerete | Villa Insurgentes (El Calabazal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 297366 | 297366 | 297366 | 297366 | 88863.6 | 88863.6 | 88863.6 | 29.8836 | Luminaria | 25 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585293 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Pánfilo Natera En Col Loma Colorada | 46 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 54895 | 54895 | 54895 | 54895 | 16429.75 | 16429.75 | 16429.75 | 29.9294 | Luminaria | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585304 | Aportacion Para La Construccion De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas De La Localidad De Francisco I Madero (Colonia Madero) Municipio Del General Francisco R. Murguia | DS 1512 07 214 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Francisco I. Madero (Colonia Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300585306 | Contruccion De Casa De Salud | 49 | Zacatecas | Sombrerete | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 275471 | 275471 | 275471 | 275471 | 82602.31 | 82602.31 | 82602.31 | 29.9858 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585309 | Construcción De Casa De Salud | 50 | Zacatecas | Sombrerete | San Antonio el Arenal (San Antonio de T.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 275471 | 275471 | 275471 | 275471 | 82431.98 | 82431.98 | 82431.98 | 29.924 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585456 | Construcción De Aula En Telebachilleraro | 51 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 313165 | 313165 | 313165 | 313165 | 93898.19 | 93898.19 | 93898.19 | 29.9836 | Lote | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585458 | Aportación Para La Rehabilitación De 30 M2 Mejoramiento De Muro En 1 Vivienda, De La Colonia Lázarocárdenas, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 236 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 746.16 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 30 M 2 / Registro:
ZAC15150300585461 | Aportación Para La Construcción De 2 Biodigestores En 2 Viviendas De La Localidad De Castañeda | DS 1512 07 271 | Zacatecas | Tepechitlán | Castañedas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3185.36 | 3185.36 | 3185.36 | 3185.36 | 3185.36 | 3185.36 | 3185.36 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 biodigestores / Registro:
ZAC15150300585462 | Aportacion Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En La Calle Emiliano Zapata De Lalocalidad De Col. Vicente Guerrero, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 294 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300585464 | Aportación Para La Construcción De 8 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 8 Viviendas De La Localidad De Loscoheteros, Municipio De Tepechitlán, Zac. | DS 1512 07 331 | Zacatecas | Tepechitlán | Los Coheteros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 62707.62 | 62707.62 | 62707.62 | 62707.62 | 62707.62 | 62707.62 | 62707.62 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 8 baños ecológicos / Registro:
ZAC15150300585465 | Aportación Para La Construcción De 14 Baños Ecológicos En 14 Viviendas De La Localidad De Maravillas (6),Gral. Lauro G. Caloca (5), Col. Pozo Colorado (3). Del Municipio De Noria De Ángeles. | DS 1512 07 359 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 100 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585466 | Rehabilitación De Techo En Aula Del Jardín De Niños | 52 | Zacatecas | Sombrerete | San José de Mesillas (Mesillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 165001 | 165001 | 165001 | 165001 | 165000.65 | 165000.65 | 165000.65 | 99.9998 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585470 | Aportación Para La Construcción De 14 Baños Ecológicos En 14 Viviendas De La Rancho Nuevo De Morelos Deguadalupe (4), Ignacio Zaragoza (4), Col. San Francisco (4), Etc. | DS 1512 07 360 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 29126.21 | 100 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585474 | Aportacion Para La Construccion De Cuarto Adicional En 3 Viviendas En La Zap 021-2 En La Comunidad De Sanjose Del Saladillo Del Municipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 414 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150300585479 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas De Lalocalidad De Playas Del Refugio (3), Col. Francisco I Madero (1) Y Colonialázaro Cárdenas (2). | DS 1512 07 502 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585484 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 57 | Zacatecas | Sombrerete | Niño Artillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 578000 | 578000 | 578000 | 578000 | 173400 | 173400 | 173400 | 30 | Vivienda | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585485 | Aportación Para La Rehabilitación De 50 M2 Techo Seguro En 2 Viviendas, De La Colonia Carlos Hinojosa Petit,De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 273 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7197.73 | 7196.73 | 7196.73 | 7196.73 | 7196.73 | 7196.73 | 7196.73 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 M 2 / Registro:
ZAC15150300585487 | Construcción De Baño Con Biodigestor (2da Etapa) | 58 | Zacatecas | Sombrerete | Niño Artillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 578000 | 578000 | 578000 | 578000 | 173400 | 173400 | 173400 | 30 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585489 | Aportación Para La Construcción De 1 Baños Ecológico Con Biodigestor En 1 Vivienda De La Localidad Dechacuiloca, Municipio De Tepechitlan, Zacatecas | DS 1512 07 285 | Zacatecas | Tepechitlán | Chacuiloca (Plan de Chacuiloca) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8983.67 | 8983.67 | 8983.67 | 8983.67 | 8983.67 | 8983.67 | 8983.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baño ecológico / Registro:
ZAC15150300585490 | Construcción De Baños Con Biodigestor (3ra Etapa) | 59 | Zacatecas | Sombrerete | Niño Artillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 163185.13 | 163185.13 | 163185.13 | 29.9973 | Vivienda | 80 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585491 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 60 | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua la Batea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 152324.77 | 152324.77 | 152324.77 | 29.8676 | Vivienda | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585493 | Aportación Para La Construcción De 24 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 24 Viviendas De La Localidad Decerro Chino Del Municipio De Tepechitlán, Zac. | DS 1512 07 301 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100600.46 | 100600.46 | 100600.46 | 100600.46 | 100600.46 | 100600.46 | 100600.46 | 100 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 24 baños ecológicos / Registro:
ZAC15150300585494 | Aportación Para La Construcción De 16.80 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda En La Calle Francisco I Madero De Lalocalidad De Adjuntas Del Refugio Del Municipio De Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 305 | Zacatecas | Monte Escobedo | Adjuntas del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 521.89 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150300585495 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 61 | Zacatecas | Sombrerete | Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 203997.67 | 203997.67 | 203997.67 | 29.9997 | Vivienda | 100 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585498 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 2 Viviendas En La Calle Juarez Ycallejon En La Comunidad De Chupaderos, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 312 | Zacatecas | Monte Escobedo | Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13741.48 | 13741.49 | 13741.49 | 13741.49 | 13741.49 | 13741.49 | 13741.49 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585499 | Construcción De Baños | 62 | Zacatecas | Sombrerete | Colonia Felipe Ángeles (El Barranco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 101789.71 | 101789.71 | 101789.71 | 29.9382 | Vivienda | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300585501 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 63 | Zacatecas | Sombrerete | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 578000 | 578000 | 578000 | 578000 | 173247.99 | 173247.99 | 173247.99 | 29.9737 | Vivienda | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585502 | Aportacion Para La Construccion De 4 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 4 Viviendas En Las Calles Emilianozapata Y Gonzalez Ortega De La Comunidad De Vicente Guerrero, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 317 | Zacatecas | Monte Escobedo | Colonia Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 26894.68 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585506 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 2 Viviendas En Las Calles Mimbres Y C. Niños Héroes En La Localidad De El Pocito Del Municipio De Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 325 | Zacatecas | Monte Escobedo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13447.34 | 13447.34 | 13447.34 | 13447.34 | 13447.34 | 13447.34 | 13447.34 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585508 | Construcción De Baños | 65 | Zacatecas | Sombrerete | Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 152978.89 | 152978.89 | 152978.89 | 29.9959 | Vivienda | 75 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585509 | Aportacion Para La Construccion De 1 Baño Ecologico Con Biodigestor En 1 Vivienda De La Calle 10 De Mayo Encolonia Las Mesitas Ageb 055-8, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 328 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7294.22 | 7294.22 | 7294.22 | 7294.22 | 7294.22 | 7294.22 | 7294.22 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150300585510 | Construcción De Baños Con Biodigestor | 66 | Zacatecas | Sombrerete | Estancia de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 71392.43 | 71392.43 | 71392.43 | 26.2472 | Vivienda | 40 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585511 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 2 Viviendas De La Localidad El Zapote, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 334 | Zacatecas | Tepechitlán | El Zapote (El Zapote Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15676.9 | 15676.9 | 15676.9 | 15676.9 | 15676.9 | 15676.9 | 15676.9 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 baños ecológicos / Registro:
ZAC15150300585547 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Del Arroyo | FIII 15 6000 08 | Zacatecas | Vetagrande | San José de la Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | El municipio de Vetagrande, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90064 | 90064 | 90064 | 90064 | 90064 | 90064 | 90064 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada en metas y recursos al 100 / Registro: 75.75 ml de ampliación de la red de drenaje terminados según expediente y metas aprobadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585549 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Juarez Y Del Peligro | FIII 15 6000 09 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | El Municipio de Vetagrande, a través de la Dirección de obras Públicas Municipales. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219505 | 219505 | 219505 | 219505 | 219505 | 219505 | 219505 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Se aplicaron 189 ml de tubo de 10 serie 20 para beneficio de 121 habitantes de la comunidad de Sauceda de la Borda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585552 | Construcción De Techo Firme Segunda Etapa | FIII 15 6000 10 | Zacatecas | Vetagrande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal de Vetagrande, A través de la Dirección de Obras Públicas municipales | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 606502 | 606502 | 606502 | 606502 | 606502 | 606502 | 606502 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100 / Física: se aplicaron 750 m2 de techo firme / Registro: Aplicación de 750M2 de techo firme en varias localidades del municipio, según contrato y metas aprobadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585562 | Rehabilitación De La Comandancia De Seguridad Pública Municipal | FIV 15 6000 004 | Zacatecas | Vetagrande | Vetagrande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La presidencia municipal de Vetagrande, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 463911 | 463911 | 463911 | 463911 | 463911 | 463911 | 463911 | 100 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra por concluirse en sus metas / Física: / Registro: Se rehabilito de manera total la comandancia de Policía Municipal para hacer un espacio mas accesible y funcional para elementos de seguridad, asi como de la población en general, la obra se encuentra en revisión para su entrega recepción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585706 | Aportación Para La Construcción De Sistema De Agua Potable En 30 Viviendas En La Comunidad De La Morita Delmunicipio De Melchor Ocampo, Zacatecas. | DS 1512 06 207 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45882.28 | 45882.28 | 45882.28 | 45882.28 | 45882.28 | 45882.28 | 45882.28 | 100 | Metros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150300585707 | Aportacion Para La Instalación Y Suministro De 10 Plantas Solares Para 10 Viviendas En Las Localidades De Capulin De Los Ruiz | DS 1512 06 199 | Zacatecas | Monte Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 156339.35 | 156339.35 | 156339.35 | 156339.35 | 156339.35 | 156339.35 | 156339.35 | 100 | Celdas solares | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Planta Solar / Registro:
ZAC15150300585708 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica En 5 Viviendas (5 Postes) En La Calle De La Escuela Enla Comunidad De Matamoros Del Municipio De Melchor Ocampo | DS 1512 06 204 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 89705 | 89705 | 89705 | 89705 | 89705 | 89705 | 89705 | 100 | Luminaria | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300585715 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En 2 Viviendas (2 Postes) De La Calle Entrada Principal, En La Comunidad De El Cargadero Del Municipio De Melchor Ocampo,Za | DS 1512 06 202 | Zacatecas | Melchor Ocampo | El Cargadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 40040 | 100 | Mobiliario y equipo | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150300585913 | Rehabilitación De Unidad Deportiva 2da. Etapa, Ojocaliente, Zac. | PREP 1 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | Lote | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585916 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Mesopotamia, Ojocaliente,Zac. | FIII31 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250616.87 | 250616.87 | 250616.87 | 250616.87 | 250616.87 | 250616.87 | 250616.87 | 100 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585917 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Ninive, Ojacaliente, Zac. | FIII23 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 527723 | 527723 | 527723 | 527723 | 527723 | 527723 | 527723 | 100 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉ 22 DESCARGAS DOMICIALIRIAS / Registro:
ZAC15150300585918 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Canaan, Ojocaliente,Zac. | FIII29 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 521702.31 | 521702.31 | 521702.31 | 521702.31 | 521702.31 | 521702.31 | 521702.31 | 100 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585920 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle La Bufa, Dagoberto García, Canal Esteban Rodriguez, Aurelio Pasillas Y Agua Pootable En Calle Aurelio Pasillas, Col. Pamanes, Ojocaliente,Zac. | FIII35 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIOPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 684402.87 | 684402.87 | 684402.87 | 684402.87 | 684402.87 | 684402.87 | 684402.87 | 100 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 6 TOMAS DOMICILIARIAS Y 42 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585924 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Mesopotamia, Nogal, Babel, Sinai Y Egipto, Ojocaliente | FIII15 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 810701 | 810701 | 810701 | 810701 | 810701 | 810701 | 810701 | 100 | Piezas | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE Y SON 17 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585926 | Ampliación De Red De Drenaje En Privada Felipe Ángeles, Las Lajas, Ojocaliente, Zac. | FIII22 | Zacatecas | Ojocaliente | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 280433 | 100 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 14 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585928 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Verde | FIII10 | Zacatecas | Ojocaliente | La Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 257220 | 257219.96 | 257219.96 | 257219.96 | 257219.96 | 257219.96 | 257219.96 | 100 | Metros lineales | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585931 | Ampliacion De Red De Drenaje En San Cristobal, Ojocaliente, Zac. | FIII20 | Zacatecas | Ojocaliente | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJCOALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690880 | 690880 | 690880 | 690880 | 690880 | 690880 | 690880 | 100 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 12 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585932 | Planta Solar Unifamiliar Tipo Gigante Para Cinco Focos | FIII17 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 433840 | 433840 | 433840 | 433840 | 433840 | 433840 | 433840 | 100 | Celdas solares | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585933 | Construccion De Techos De Fibrocemento En 100 Viviendas Del Municipio De Ojocaliente | FIII09 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1098303 | 1098303 | 1098303 | 1098303 | 1098303 | 1098303 | 1098303 | 100 | Vivienda | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHO EN VIVIENDAS, SON 100 TECHOS EN VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585935 | Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De La Concepcion | FIII12 | Zacatecas | Ojocaliente | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 911693 | 911693 | 911693 | 911693 | 911693 | 911693 | 911693 | 100 | Metros lineales | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150300585937 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Jazmin, Ojocaliente, Zac | FIII16 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 208513 | 208513 | 208513 | 208513 | 208513 | 208513 | 208513 | 100 | Metros lineales | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585942 | Ampliación De Red De Drenaje Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Fracc. Magisterial | FIII13 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 202567 | 202567 | 202567 | 202567 | 202567 | 202567 | 202567 | 100 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 19 TOMAS DOMICILIARIAS Y 3 DESCARGAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585943 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles Del Cerrito De La Cruz, Ojocaliente, Zac. | FIII 21 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1273364 | 1273364 | 1273364 | 1273364 | 1273364 | 1273364 | 1273364 | 100 | Metros lineales | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 46 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585944 | Ampliacion De Re De Drenaje En Barrio La Culebra, Del Cerrito Del Agua | FIII11 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 809241 | 809241 | 809241 | 809241 | 809241 | 809241 | 809241 | 100 | Metros lineales | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585946 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles Del Cerrito Del Agua, Ojocaliente, Zac. | FIII28 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 767439 | 767439 | 767439 | 767439 | 767439 | 767439 | 767439 | 100 | Metros lineales | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585948 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Babel, Ojocaliente, Zac. | FIII30 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 306979.15 | 306979.15 | 306979.15 | 306979.15 | 306979.15 | 306979.15 | 306979.15 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585949 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De San José De Los Llanos, Ojocaliente, Zac. | FIII26 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 445638 | 445638 | 445638 | 445638 | 445638 | 445638 | 445638 | 100 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro:
ZAC15150300585950 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Salida A Pastoria, Ex Hda. Jarillas, Priv. Jazmín, Israel En Ojocaliente Y Calle Sin Nombre Triana | FIII08 | Zacatecas | Ojocaliente | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 835255 | 835255 | 835255 | 835255 | 835255 | 835255 | 835255 | 100 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE, 22 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585951 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Durazno, Ojocaliente, Zac. | FIII25 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 100 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN SON 13 DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585953 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Independencia Norte, Privada El Sauco, San Cristobal, Ojocaliente, Zac. | FIII34 | Zacatecas | Ojocaliente | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 782219.16 | 782219.16 | 782219.16 | 782219.16 | 782219.16 | 782219.16 | 782219.16 | 100 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585955 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Comunidad De El Chepinque, Ojocaliente, Zac. | FIII24 | Zacatecas | Ojocaliente | El Chepinque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4470251 | 470251 | 470251 | 470251 | 470251 | 470251 | 470251 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585956 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle La Brisa De La Comunidad De Pastoria 1era. Etapa | FIII14 | Zacatecas | Ojocaliente | Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 699062 | 699062 | 699062 | 699062 | 699062 | 699062 | 699062 | 100 | Metros lineales | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585959 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle La Brisa De La Comunidad De Pastoria 2da. Etapa | FIII19 | Zacatecas | Ojocaliente | Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690729 | 690729 | 690729 | 690729 | 690729 | 690729 | 690729 | 100 | Metros lineales | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585960 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Comunidad De Nuevo Mundo | FIII18 | Zacatecas | Ojocaliente | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 335710 | 335710 | 335710 | 335710 | 335710 | 335710 | 335710 | 100 | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN 16 DESCARGAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585961 | Ampliación De Red De Agua Potable 1era. Etapa De La Comunidad De San José De Los Llanos, Ojocaliente, Zac. | FIII27 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 538249 | 538249 | 538249 | 538249 | 538249 | 538249 | 538249 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 10 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585964 | Ampliacion De Red De Agua Potable 2da. Etapa En La Comunidad De San Jose De Los Llanos, Ojocaliente, Zac. | FIII33 | Zacatecas | Ojocaliente | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OJOCALIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 667053.23 | 667053.23 | 667053.23 | 667053.23 | 667053.23 | 667053.23 | 667053.23 | 100 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 90 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585975 | Pavimentación De La Calle Juan Aldama, Colegio Y Morelos De La Comunidad De La Capilla | FUR 1 | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1659866 | 1659866 | 1659866 | 1659866 | 1659866 | 1659866 | 1659866 | 100 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 425 ML DE GUARNICIÓN Y 230 M2 DE BANQUETA / Registro:
ZAC15150300585979 | Constru Ccion De Parque Incluyente Casa Blanca, Ojocaliente, Zac. | FID 1 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Lote | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, ES UNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585981 | Pavimentacion De Varias Calles De La Comunidad De La Capilla | FAIP 1 | Zacatecas | Ojocaliente | La Capilla (San Isidro de Moradillas) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIEN 211.50 M2 DE GUARNICIÓN Y 114.47 ML DE BANQUETA / Registro:
ZAC15150300585982 | Pavimentacion De Varias Calles En Fraccionamiento Papanton | FAIP 2 | Zacatecas | Ojocaliente | Ojocaliente | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 180 ML DE GUARNICIÓN Y 195 M2 DE BANQUETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585983 | Pavimentacion De Varias Calles De La Comunidad De Nuevo Mundo | FAIP 3 | Zacatecas | Ojocaliente | Nuevo Mundo | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 144 ML DE GUARNICIÓN Y 243.98 M2 DE BANQUETA / Registro:
ZAC15150300585984 | Pavimentacion De Varias Calles En La Comunidad De San Cristrobal | FAIP 4 | Zacatecas | Ojocaliente | San Cristóbal | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 157 ML GUARNICION Y 79.50 M2 DE BANQUETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300585985 | Pavimentacion De Varias Calles De La Comunidad De Las Lajas | FAIP 5 | Zacatecas | Ojocaliente | Las Lajas | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 310 ML DE GUARNICIÓN Y 310.21 M2 DE BAQUETA / Registro:
ZAC15150300585986 | Pavimentacion De Varias Calles De La Comunidad Del Cerrito De La Cruz | FAIP 6 | Zacatecas | Ojocaliente | Cerrito de la Cruz | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TAMBIÉN 233 ML DE GUARNICIÓN Y 431 M2 DE BANQUETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587321 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Las Flores | FISMDF009 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 205111 | 205111 | 205111 | 205111 | 205111 | 205111 | 205111 | 100 | Luminaria | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100 % / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587348 | Ampliación De Red De Agua Potable En 12 Viviendas En Calle Juan Pablo Ii, Fracc. San Francisco En Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-033-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53590.75 | 53590.75 | 53590.75 | 53590.75 | 53590.75 | 53590.75 | 53590.75 | 100 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587366 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Pino, Fracc. Campestre, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-012-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 49604 | 49604 | 49604 | 49604 | 49604 | 49604 | 49604 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587387 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre De La Colonia Esteban S. Castorena, Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-006-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Esteban S. Castorena (Casas Coloradas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133020 | 133020 | 133020 | 133020 | 133020 | 133020 | 133020 | 100 | Metros | 12 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587410 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle 05 De Mayo De La Colonia Hidalgo, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-009-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587413 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Belisario Dominguez | FISMDF010 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 309900 | 309900 | 309900 | 309900 | 309900 | 309900 | 309900 | 100 | Luminaria | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587443 | Ampliación De Red De Drenaje En 10 Viviendas En Las Calles Pino Y Cipres En Fracc. Campestre, En Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-015-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110245.64 | 110245.64 | 110245.64 | 110245.64 | 110245.64 | 110245.64 | 110245.64 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587453 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 6 Viviendas Con 4 Postes En Lacalle De Callejoncito En La Comunidad De Mineral De Noche Buena Del Municipio De Melchor Oca | DS 1512 06 203 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Mineral de Noche Buena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 73150 | 100 | Luminaria | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400587466 | Rehabilitación De Red De Drenaje En 16 Viviendas En La Calle Constitución, Colonia Veinte De Noviembre, En Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-016-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 109246.68 | 109246.68 | 109246.68 | 109246.68 | 109246.68 | 109246.68 | 109246.68 | 100 | Metros | 16 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587483 | Rehabilitación De Red De Drenaje En 24 Viviendas En Las Calles Oyamel Y Prolongación Morelos, Fracc. Praderas Del Sol, En Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-017-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 403591.27 | 403591.27 | 403591.27 | 403591.27 | 403591.27 | 403591.27 | 403591.27 | 100 | Metros | 24 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIUDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587519 | Ampliación De Red De Drenaje En 10 Viviendas En La Calle Margaritas, Fracc. El Alamo, Ageb 004-8, En Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-018-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132309.82 | 132309.82 | 132309.82 | 132309.82 | 132309.82 | 132309.82 | 132309.82 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587537 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Energia Electrica En 4 Viviendas(5 Postes) En La Calle Del Expendio Enla Comunidad De San Jeronimo Del Municipio De Melchor Ocampo | DS 1512 06 205 | Zacatecas | Melchor Ocampo | San Jerónimo (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 82775 | 100 | Luminaria | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400587550 | Aportación Para La Ampliación De 710 Ml De Red De Agua Potable En 20 Viviendas En Varias Calles De Lacolonia 7 De Marzo De La Cabecera Municipal De Juan Aldama. | DS 1512 06 206 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99254.2 | 99254.2 | 99254.2 | 99254.2 | 99254.2 | 99254.2 | 99254.2 | 100 | Metros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150400587554 | Ampliación De Red De Drenaje En 10 Viviendas En La Calle Huizache, Fracc. Campestre, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-034-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 147201.93 | 147201.93 | 147201.93 | 147201.93 | 147201.93 | 147201.93 | 147201.93 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTOS FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587572 | Ampliación De Red De Drenaje En 8 Viviendas En Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Colonia Veinte De Noviembre, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-035-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 74578.92 | 74578.92 | 74578.92 | 74578.92 | 74578.92 | 74578.92 | 74578.92 | 100 | Metros | 8 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587630 | Aportación Para 5 Obras Para La Construcción De 30 Baños Ecológicos En 30 Viviendas En Las Localidades:Apozol (18), La Tiricia (2), San Nicolás (3), Rancho De Ayo (1), Benito Juárez (6), Del Municipi | DS 1512 07 715 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 232116.81 | 232116.81 | 232116.81 | 232116.81 | 232116.81 | 232116.81 | 232116.81 | 100 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400587636 | Aportación Para 3 Obras Para La Rehabilitación De 332.93 M2 De Techo Firme En 16 Viviendas De 3 Localidades:Cabecera Municipal (212.24 M2 En 10 Viviendas), La Tiricia,... | DS 1512 07 576 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45735.46 | 45735.46 | 45735.46 | 45735.46 | 45735.46 | 45735.46 | 45735.46 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400587637 | Aportación Para 5 Obras Para La Construcción De 14 Baños Ecológicos En 14 Viviendas En 8 Localidades:Rincón Verde Y Cacomite (4), Col Francisco I Madero (5), Las Pilas (1), San Isidro (Los Lamas) Y S | DS 1512 07 714 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 117844.14 | 117844.14 | 117844.14 | 117844.14 | 117844.14 | 117844.14 | 117844.14 | 100 | Equipamiento | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400587640 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Juárez | FISMDF011 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 720480 | 720480 | 720480 | 720480 | 720480 | 720480 | 720480 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587646 | Rehabilitación De 729.96 M2 De Techo De 30 Viviendas En El Tejujan | 1599049069 | Zacatecas | Valparaíso | El Tejuján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 494110.42 | 494110.42 | 494110.42 | 494110.42 | 494110.42 | 494110.42 | 494110.42 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587669 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 22 Cuartos Adicionales En Las Localidades De Benito Juarez(18), La Tiricia (1), Rancho Ayo (1), El Tule (1), Media Luna (1), Del Municipio De Apozol, Z | DS 1512 07 698 | Zacatecas | Apozol | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 204170.33 | 204170.33 | 204170.33 | 204170.33 | 204170.33 | 204170.33 | 204170.33 | 100 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400587682 | Rehabilitación De Red De Drenaje En 7 Viviendas En La Calle Corregidora En Esteban S. Castorena, En Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-036-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Esteban S. Castorena (Casas Coloradas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 63838.12 | 63838.12 | 63838.12 | 63838.12 | 63838.12 | 63838.12 | 63838.12 | 100 | Metros | 7 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587703 | Rehabilitación De 468.76 M2 De Techo De 17 Viviendas En Mimbres | 1599049070 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 316978.85 | 316978.85 | 316978.85 | 316978.85 | 316978.85 | 316978.85 | 316978.85 | 100 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587725 | Rehabilitación 370.90 M2 De Techo De 11 Viviendas En Romerillo Del Sur | 1599049071 | Zacatecas | Valparaíso | Romerillo del Sur (El Romerillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250453.44 | 250453.44 | 250453.44 | 250453.44 | 250453.44 | 250453.44 | 250453.44 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587727 | Adquisición De Tubería Para Ampliación De Red De Drenaje En Calle Juan Pablo Ii, Fracc. San Francisco, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-039-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 62886.66 | 62886.66 | 62886.66 | 62886.66 | 62886.66 | 62886.66 | 62886.66 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587733 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo | FISMDF012 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 313198 | 313198 | 313198 | 313198 | 313198 | 313198 | 313198 | 100 | Luminaria | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587740 | Rehabilitación De 288.72 M2 De Techo De 10 Viviendas En La Comunidad De San Martín | 1599049072 | Zacatecas | Valparaíso | San Martín (San Martín de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 195166.96 | 195166.96 | 195166.96 | 195166.96 | 195166.96 | 195166.96 | 195166.96 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587755 | Rehabilitación De 477.09 M2 De Techo 16 Viviendas 1era Etapa En La Comunidad Santa Lucia De La Sierra | 1599049075 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Lucía de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 318842.14 | 318842.14 | 318842.14 | 318842.14 | 318842.14 | 318842.14 | 318842.14 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587758 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Auza | FISMDF013 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 111580 | 111580 | 111580 | 111580 | 111580 | 111580 | 111580 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587784 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria | FISMDF014 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | 444180 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587809 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Villa En La Localidad De Barranquillas, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-007-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Barranquillas (Barranquilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 218600 | 100 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTOS DE 4 POSTES, FISICAMENTE CONCLUIDO / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587830 | Ampliación De Red De Electrificación En Calle Francisco Motes De Oca, Fracc. Independencia, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-010-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO DE 1 POSTE, FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587848 | Ampliación De Red De Electrificación En Calle Santa Rosa Y Santa Catalina De Siena, Fracc. Santa Cruz, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-037-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 128880 | 128880 | 128880 | 128880 | 128880 | 128880 | 128880 | 100 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO 4 POSTES. FÍSICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587882 | Mejora De Red De Electrificación En Calle Crecencio Acosta En Col. Las Flores, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-038-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 44520 | 44520 | 44520 | 44520 | 44520 | 44520 | 44520 | 100 | Piezas | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO DE 2 POSTES. FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587917 | Aportación Ampliación De Red De Distrib. De Energía Eléctrica En 20 Viv. En C. Fco I Madero, Rodríguez Elías, Luis Donaldo Colosio Y Esteban S. Castorena, En La Col. Lazaro Cardenas, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-CFE-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 418800 | 418800 | 418800 | 418800 | 418800 | 418800 | 418800 | 100 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN A PROYECTO CONVENIDO REALIZADA. / Física: APORTACIÓN A PROYECTO CONVENIDO REALIZADA. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587925 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 7 Viviendas En Calles Cipres Y Pino, Fracc. Campestre En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-020-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN A PROYECTO CONVENIDO REALIZADA. / Física: APORTACIÓN A PROYECTO CONVENIDO REALIZADA. / Registro: NINGUNO.
ZAC15150400587940 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3 Viviendas En La Calle San Ignacio De Loyola, En Col. San Francisco En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-CFE-021-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 100 | Piezas | 3 | 0 | 1 | Financiera: APORTACIÓN A PROYECTO CONVENIDO REALIZADA. / Física: APORTACIÓN A PROYECTO CONVENIDO REALIZADA. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588148 | Rehabilitación De 17.28 M2 De Techo De 1 Vivienda En La Cañada | 1599049145 | Zacatecas | Valparaíso | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11738.45 | 11738.45 | 11738.45 | 11738.45 | 11738.45 | 11738.45 | 11738.45 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588155 | Rehabilitación De 220 M2 De Techo De 5 Viviendas En Presa Del Rosarito | 1599049146 | Zacatecas | Valparaíso | Presa del Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 148593.05 | 148593.05 | 148593.05 | 148593.05 | 148593.05 | 148593.05 | 148593.05 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588160 | Rehabilitación De 64.46 M2 De Techo De 2 Viviendas En El Ventarron | 1599049147 | Zacatecas | Valparaíso | El Ventarrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43539.85 | 43539.85 | 43539.85 | 43539.85 | 43539.85 | 43539.85 | 43539.85 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588190 | Rehabilitación De 23.44 M2 De Techo De 1 Vivienda En La Grulla | 1599049148 | Zacatecas | Valparaíso | La Grulla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15871.82 | 15871.82 | 15871.82 | 15871.82 | 15871.82 | 15871.82 | 15871.82 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588202 | Rehabilitación De 243.69 M2 De Techo De 9 Viviendas En La Comunidad De San Jose Del Vergel | 1599049149 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 164808.22 | 164808.22 | 164808.22 | 164808.22 | 164808.22 | 164808.22 | 164808.22 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: NUNGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588225 | Rehabilitación De 232.80 M2 De Techo De 9 Viviendas En Santa Potenciana De Arriba | 1599049150 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Potenciana de Arriba (Ciana de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 157501.01 | 157501.01 | 157501.01 | 157501.01 | 157501.01 | 157501.01 | 157501.01 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588233 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Victoria | FISMDF015 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 398017 | 398017 | 398017 | 398017 | 398017 | 398017 | 398017 | 100 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588264 | Ampliación De Red De Electrificación En Calle Lomas En La Comunidad De Noria De Molinos, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-040-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Noria de Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 240474.59 | 240474.59 | 240474.59 | 240474.59 | 240474.59 | 240474.59 | 240474.59 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO DE 5 POSTES, FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588293 | Construcción De 82 M2 De Piso Firme En 3 Viviendas En La Colonia Colinas De La Santa Cruz, Ageb 004-8, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-022-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17598.9 | 17598.9 | 17598.9 | 17598.9 | 17598.9 | 17598.9 | 17598.9 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLCUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588325 | Rehabilitación De 28 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En La Comunidad De La Primavera, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-023-2015 | Zacatecas | Luis Moya | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30446.43 | 30446.43 | 30446.43 | 30446.43 | 30446.43 | 30446.43 | 30446.43 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588349 | Rehabilitación De 203.03 M2 De Techo De 7 Viviendas En La Comunidad Santa Potenciana De Abajo | 1599049151 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137238.22 | 137238.22 | 137238.22 | 137238.22 | 137238.22 | 137238.22 | 137238.22 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588358 | Rehabilitación De 266.44 M2 De Techo De 9 Viviendas En La Comunidad Boquilla Del Refugio | 1599049152 | Zacatecas | Valparaíso | Boquilla del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180073.51 | 180073.51 | 180073.51 | 180073.51 | 180073.51 | 180073.51 | 180073.51 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588370 | Rehabilitación De 207.37 M2 De Techo De 8 Viviendas De La Comunidad De Lobatos | 1599049153 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 140293.9 | 140293.9 | 140293.9 | 140293.9 | 140293.9 | 140293.9 | 140293.9 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588389 | Rehabilitación De 140.60 M2 De Techo De 5 Viviendas En La Comunidad El Zapote | 1599049136 | Zacatecas | Valparaíso | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 95060.52 | 95060.52 | 95060.52 | 95060.52 | 95060.52 | 95060.52 | 95060.52 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588417 | Rehabilitación De 71.02 M2 De Techo De 3 Viviendas En Los Tanques | 1599049154 | Zacatecas | Valparaíso | Los Tanques de Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48085.14 | 48085.14 | 48085.14 | 48085.14 | 48085.14 | 48085.14 | 48085.14 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588451 | Rehabilitación De 457.14 M2 De Techo De 13 Viviendas En La Comunidad Paso De Huazamota | 1599049137 | Zacatecas | Valparaíso | Paso de Huasamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 308607.7 | 308607.7 | 308607.7 | 308607.7 | 308607.7 | 308607.7 | 308607.7 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588466 | Rehabilitación De 53.63 M2 De Techo De 2 Viviendas En La Victorina | 1599049155 | Zacatecas | Valparaíso | La Victorina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36272.89 | 36607.7 | 36607.7 | 36607.7 | 36607.7 | 36607.7 | 36607.7 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588487 | Rehabilitación De 122.32 M2 De Techo De 4 Viviendas En San Diego | 1599049135 | Zacatecas | Valparaíso | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 82651.07 | 82651.07 | 82651.07 | 82651.07 | 82651.07 | 82651.07 | 82651.07 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: NUEVA / Física: NUEVA / Registro: NUEVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588504 | Rehabilitación De 330.86 M2 De Techo De 11 Viviendas En La Torrecilla | 1599049134 | Zacatecas | Valparaíso | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 223586.48 | 223586.48 | 223586.48 | 223586.48 | 223586.48 | 223586.48 | 223586.48 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: NUEVA / Física: NUEVA / Registro: NUEVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588506 | Rehabilitación De 29 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De Los Positos, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-024-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35630.28 | 35630.28 | 35630.28 | 35630.28 | 35630.28 | 35630.28 | 35630.28 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588525 | Rehabilitación De 186.12 M2 De Techo De 7 Viviendas En El Salitre | 1599049143 | Zacatecas | Valparaíso | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 125891.23 | 125891.23 | 125891.23 | 125891.23 | 125891.23 | 125891.23 | 125891.23 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: NUEVA / Física: NUEVA / Registro: NUEVA
ZAC15150400588535 | Upla-Oe/12-1403/15 Aportación Para La Construcción De 11 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 3 Localidades: El Soyatal (8),Las Calabazas (1) Y Rancho Nuevo (2) Del Municipio De Apulco, Zac. | DS 1512 07 704 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 115426.47 | 115426.47 | 115426.47 | 115426.47 | 115426.47 | 115426.47 | 115426.47 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400588556 | Rehabilitación De 91.17 M2 De Techo De 5 Viviendas En Potrero De Gallegos | 1599049144 | Zacatecas | Valparaíso | Potrero de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 61892.75 | 61892.75 | 61892.75 | 61892.75 | 61892.75 | 61892.75 | 61892.75 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NUEVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588563 | Upla-Oe/12-1404/15 Aportacion Para La Construccion De 12 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 5localidades: Rancho Apulco (1), Los Diaz (1), Las Tijeras (3), Agua Blanca (1), Y Lachaveña (6) | DS 1512 07 705 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 125919.77 | 125919.77 | 125919.77 | 125919.77 | 125919.77 | 125919.77 | 125919.77 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400588572 | Rehabilitación De 41 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De El Duraznillo, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-025-2015 | Zacatecas | Luis Moya | El Duraznillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47596.97 | 47596.97 | 47596.97 | 47596.97 | 47596.97 | 47596.97 | 47596.97 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588602 | Upla-Oe/12-1358/15 Aportación Para La Rehabilitación En 6 Obras De 805.48 M2 De Techo Firme En 31 Viviendas De 6 Localidades: Cabecera Municipal (472.48 M2 En 21 Viviendas), Acatepulco | DS 1512 07 605 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 226054.96 | 226054.96 | 226054.96 | 226054.96 | 226054.96 | 226054.96 | 226054.96 | 100 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400588622 | Rehabilitación De 48 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Colonia Lazaro Cardenas, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-026-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 54995.81 | 54995.81 | 54995.81 | 54995.81 | 54995.81 | 54995.81 | 54995.81 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA.
ZAC15150400588626 | Rehabilitación De 93.77 De Techo De 4 Viviendas En Cruces | 1599049142 | Zacatecas | Valparaíso | Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 63493.79 | 63493.79 | 63493.79 | 63493.79 | 63493.79 | 63493.79 | 63493.79 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588646 | Rehabilitación De 36 M2 De Techo De 1 Vivienda En Tejones | 1599049156 | Zacatecas | Valparaíso | Tejones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24299.6 | 24299.6 | 24299.6 | 24299.6 | 24299.6 | 24299.6 | 24299.6 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588657 | Rehabilitación De 29.64 M2 De Techo De 1 Vivienda En Col. Morelos | 1599049157 | Zacatecas | Valparaíso | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20032.03 | 20032.03 | 20032.03 | 20032.03 | 20032.03 | 20032.03 | 20032.03 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588704 | Rehabilitación De 130 M2 De Techo Firme En 6 Viviendas En La Colonia Colinas De La Santa Cruz, Ageb 004-8, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-027-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 149286.1 | 149286.1 | 149286.1 | 149286.1 | 149286.1 | 149286.1 | 149286.1 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588712 | Rehabilitación De Techo De 1 Vivienda En San Antonio De Sauceda | 1599049158 | Zacatecas | Valparaíso | San Antonio de Sauceda (Sauceda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12221.56 | 12221.56 | 12221.56 | 12221.56 | 12221.56 | 12221.56 | 12221.56 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400588740 | Rehabilitacion De 46.90 M2 De Techo De 2 Viviendas En El Capulin De La Sierra | 1599049159 | Zacatecas | Valparaíso | El Capulín de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 31757.05 | 31757.05 | 31757.05 | 31757.05 | 31757.05 | 31757.05 | 31757.05 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588753 | Rehabilitación De 20 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En La Comunidad De Colonia Veinte De Noviembre, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-032-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23378.41 | 23378.41 | 23378.41 | 23378.41 | 23378.41 | 23378.41 | 23378.41 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588756 | Rehabilitación De 93.03 M2 De Techo De 4 Viviendas En Mala Noche | 1599049160 | Zacatecas | Valparaíso | Mala Noche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 62997.42 | 62997.42 | 62997.42 | 62997.42 | 62997.42 | 62997.42 | 62997.42 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588799 | Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda En Fracc. Francisco Mendoza, Ageb 004-8, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-028-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32702.09 | 32702.09 | 32702.09 | 32702.09 | 32702.09 | 32702.09 | 32702.09 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588800 | Rehabilitación De 168.60 M2 De 5 Viviendas En Felipe Angeles | 1599049161 | Zacatecas | Valparaíso | Felipe Ángeles (Pastores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 113848.57 | 113848.57 | 113848.57 | 113848.57 | 113848.57 | 113848.57 | 113848.57 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588814 | Rehabilitación De 58.24 M2 De Techo De 2 Viviendas En Cueva Grande | 1599049162 | Zacatecas | Valparaíso | Cueva Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39366.21 | 39368.56 | 39368.56 | 39368.56 | 39368.56 | 39368.56 | 39368.56 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588829 | Rehabilitacion De 145.53 M2 De Techo De 5 Viviendas En Caracoles | 1599049163 | Zacatecas | Valparaíso | Los Caracoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 98368.56 | 98368.56 | 98368.56 | 98368.56 | 98368.56 | 98368.56 | 98368.56 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588832 | Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Colonia Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-029-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588846 | Rehabilitación De 26.96 M2 De Techo De 1 Vivienda En Peñitas De San Mateo | 1599049164 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18233.74 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588860 | Rehabilitación De 363.81 M2 De Techo De 10 Viviendas En San Antonio De Padua | 1599049165 | Zacatecas | Valparaíso | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 245552.5 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588862 | Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Positos, En El Municipio De Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-030-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588875 | Rehabilitación De 26.96 M2 De Techo 1 Vivienda En Jamaica | 1599049166 | Zacatecas | Valparaíso | Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18233.74 | 18233.74 | 18233.74 | 18233.74 | 18233.74 | 18233.74 | 18233.74 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588890 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles Estudiantes Y Constitucion | FISMDF016 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 253388 | 253388 | 253388 | 253388 | 253388 | 253388 | 253388 | 100 | Luminaria | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588910 | Upla-Oe12-15 Aportación Para 3 Obras Para La Construcción De 4 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas De 3 Localidades: La Ciénega (1), Los Adobes (1) Y Laguna Grande (2), Municipio De Atolinga, | DS 1512 07 604 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34248.16 | 34248.16 | 34248.16 | 34248.16 | 34248.16 | 34248.16 | 34248.16 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400588954 | Construcción De Baño Ecológico En 1 Vivienda, Fracc. San Antonio, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-FISE-031-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 37014.03 | 100 | Piezas | 1 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588981 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Boulevard Salvador Ruiz Barrios | FISMDF017 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 57623 | 57623 | 57623 | 57623 | 57623 | 57623 | 57623 | 100 | Luminaria | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE
ZAC15150400588983 | Upla-Oe/12-1361/15 Aportación Para 3 Obras Para 355.45 M2 De Mejoramiento De Muro En 8 Viviendas De La Localidades Deadobes (63 M2 En 2), Villa Hidalgo (46 M2 En 1) | DS 1512 07 606 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15549.13 | 15549.13 | 15549.13 | 15549.13 | 15549.13 | 15549.13 | 15549.13 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400589013 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hidalgo, En La Comunidad De Colonia Veinte De Noviembre, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-005-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50742.55 | 50742.55 | 50742.55 | 50742.55 | 50742.55 | 50742.55 | 50742.55 | 100 | Metros | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589028 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Las Lomas | FISMDF018 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 185522 | 185522 | 185522 | 185522 | 185522 | 185522 | 185522 | 100 | Luminaria | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE
ZAC15150400589044 | Rehabilitación De 191.24 M2 De Techo De 7 Viviendas En Trojes | 1599049167 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128468.12 | 128468.12 | 128468.12 | 128468.12 | 128468.12 | 128468.12 | 128468.12 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589049 | Suministro De 17.5 M3 De Concreto Hidráulico Para Construcción De Banquetas En Calle Sin Nombre, Los Griegos, Luis Moya, Zac. | MLM-DDES-FISM-008-2015 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 100 | Metros cúbicos | 5 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589064 | Rehabilitación De 14.06 M2 De Techo De 1 Vivienda En San Miguel | 1599049168 | Zacatecas | Valparaíso | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9580.47 | 9580.47 | 9580.47 | 9580.47 | 9580.47 | 9580.47 | 9580.47 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589070 | Rehabilitación De 198.95 M2 De Techo De 5 Viviendas En Tepetates | 1599049169 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Cruz de Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 133639.4 | 133639.4 | 133639.4 | 133639.4 | 133639.4 | 133639.4 | 133639.4 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589077 | Rehabilitación De 29.21 M2 De Techo De 1 Vivienda En San Juan Capistrano | 1599049170 | Zacatecas | Valparaíso | San Juan Capistrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19740.09 | 19740.09 | 19740.09 | 19740.09 | 19740.09 | 19740.09 | 19740.09 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589085 | Rehabilitación De 642.70 M2 De Techo De 19 Viviendas 2da. Etapa Santa Lucia De La Sierra | 1599049171 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Lucía de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 433977.09 | 433977.09 | 433977.09 | 433977.09 | 433977.09 | 433977.09 | 433977.09 | 100 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589092 | Rehabilitación De 643.27 M2 De Techo De 22 Viviendas En Milpillas De La Sierra | 1599049172 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 434793.51 | 434793.51 | 434793.51 | 434793.51 | 434793.51 | 434793.51 | 434793.51 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589094 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle 16 De Septiembre | FISMDF019 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 271705 | 271705 | 271705 | 271705 | 271705 | 271705 | 271705 | 100 | Luminaria | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589100 | Aportación Para La Ampliación De De 150 M. De Sistema De Alcantarillado En 50viviendas En Las Calles Josefa Ortíz Y Elena Poniatowska Del Municipio Deatolinga, Zacatecas | DS 1512 06 236 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 104076.59 | 104076.59 | 104076.59 | 104076.59 | 104076.59 | 104076.59 | 104076.59 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra / Registro:
ZAC15150400589109 | Aportacion Para La Construccion De 139 M2 De Piso Firme En 6 Viviendas De Las Localidades De Los Velas, Villa Hidalgo, La Cienega Y Atolinga Del Municipio De Atolinga, Zacatecas | DS 1512 07 748 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10197.08 | 10197.08 | 10197.08 | 10197.08 | 10197.08 | 10197.08 | 10197.08 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400589529 | Construcción De 30 M2 De Piso De 1 Vivienda En El Romerillo Del Sur | 1599049173 | Zacatecas | Valparaíso | Romerillo del Sur (El Romerillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9127.84 | 9127.84 | 9127.84 | 9127.84 | 9127.84 | 9127.84 | 9127.84 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589533 | Construcción De 14.25 De Piso De 1 Vivienda En La Cañada | 1599049174 | Zacatecas | Valparaíso | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4411.07 | 4411.07 | 4411.07 | 4411.07 | 4411.07 | 4411.07 | 4411.07 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589540 | Construcción De 25.83 M2 De Piso De 1 Vivienda En Acatita De Abajo | 1599049175 | Zacatecas | Valparaíso | Acatita de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7879.02 | 7879.02 | 7879.02 | 7879.02 | 7879.02 | 7879.02 | 7879.02 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589543 | Electrificación De La Calle Juan Osorio (Aport. Al Programa Habitat) | 15OFIII2038 B | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75294 | 75249 | 75249 | 75249 | 75249 | 75249 | 75249 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SUS NIVEL FINANCIERO / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400589544 | Construcción De 19.38 M2 De Piso De 1 Vivienda En Presa Del Rosarito | 1599049176 | Zacatecas | Valparaíso | Presa del Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 5947.39 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589551 | Construcción De 147.21 M2 De Piso De 6 Viviendas En Mimbres | 1599049177 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 44947.2 | 44947.2 | 44947.2 | 44947.2 | 44947.2 | 44947.2 | 44947.2 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589553 | Habilitación Para Una Subestación Electrica Para El Cdc De La C.N.O.P. (Aport. Al Programa Habitat) | 15OFIII20049 B | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 33656 | 33656 | 33656 | 33656 | 33656 | 33656 | 33656 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: METROS CUADRADOS. OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVEL.
ZAC15150400589558 | Construcción De 209.44 M2 De Piso De 7 Viviendas En El Tejujan | 1599049178 | Zacatecas | Valparaíso | El Tejuján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 63727.19 | 63727.19 | 63727.19 | 63727.19 | 63727.19 | 63727.19 | 63727.19 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: NInguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589565 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Membrillo | 15OFIII20056 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 72597 | 72597 | 72597 | 21779.1 | 21779.1 | 21779.1 | 21779.1 | 30 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400589575 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable | 15OFIII20057 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 193972 | 193972 | 193972 | 193972 | 193972 | 193972 | 193972 | 100 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400589588 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Magueyera La Fabrica Mgm Facturing Industry | 15OFIII20058 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337126 | 337126 | 337126 | 337126 | 337126 | 337126 | 337126 | 100 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400589590 | Construcción De 131.29 De 4 Piso De 4 Viviendas En San Jose Del Vergel | 1599049179 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39892.47 | 39892.47 | 39892.47 | 39892.47 | 39892.47 | 39892.47 | 39892.47 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589606 | Construcción De 89.48 M2 De Piso 5 Viviendas | 1599049180 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27514.85 | 27514.85 | 27514.85 | 27514.85 | 27514.85 | 27514.85 | 27514.85 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589626 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Guillermo Prieto | 15OFIII20060 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219853 | 219853 | 219853 | 219853 | 219853 | 219853 | 219853 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400589629 | Construcción De 299.70 M2 De Piso 11 Viviendas De El Xoconostle | 1599049181 | Zacatecas | Valparaíso | Xoconostle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91332.11 | 91332.11 | 91332.11 | 91332.11 | 91332.11 | 91332.11 | 91332.11 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589649 | Construccion De 34.51 M2 De Piso De 1 Vivienda En Lobatos | 1599049182 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10478.48 | 10478.48 | 10478.48 | 10478.48 | 10478.48 | 10478.48 | 10478.48 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589829 | Suministro Y Colocación De Dos Estructuras Metálicas Y Dos Tableros De Fibra De Vidrio En Cancha De La Localidad De 20 De Noviembre, Luis Moya, Zac. | 15AFIV025 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | Piezas | 700 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400589886 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Alfonso Medina | FISMDF020 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 299344 | 299344 | 299344 | 299344 | 299344 | 299344 | 299344 | 100 | Luminaria | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590081 | Aportación Para La Rehabilitación De 280 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas En Localidades 210m2 En Palo Alto, 35 M2 En Trinidad Garcia De La Cadena Y 35 M2 En Palo Gordo Del Municipio De El Plateado De | 15MPJFIIIFISE03 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 301400 | 301400 | 301400 | 301400 | 301400 | 148488.38 | 148488.38 | 49.2662 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE DICHA OBRA. / Física: INICIO DE OBRA (OBRA EN PROCESO). / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590155 | Aportación Para La Rehabilitación De 315 M2 De Mejoramiento De Techo Firme En 9 Viviendas En Localidad De San Antonio De La Calera Del Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro Zacatecas | 15MPJFIIIFISE04 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | San Antonio de la Calera (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 338700 | 338700 | 338700 | 338700 | 338700 | 175928.41 | 175928.41 | 51.9423 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN PARA INICIO DE DICHA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO (INICIO DE OBRA). / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590192 | Aportación Para La Rehabilitación De 280 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas En Localidades De 140 M2 En La Presa, 70 M2 En Ojo De Agua De Los Solis Y 70m2 En La Labor Del Municipio De El Plateado De Joa | 15MPJFIIIFISE05 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 144922.63 | 144922.63 | 48.2432 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: SE ACABA DE ADJUDICAR LA OBRA / Física: ESTA POR INICIAR OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590208 | Rehabilitación De Red De Drenaje De La Calle Guillermo Prieto. | 15OFIII20061 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480228 | 480228 | 480228 | 480228 | 480228 | 480228 | 480228 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELS
ZAC15150400590243 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Localidades 2 En El Plateado De Joaquin Amaro, 1 En Emiliano Zapata, 1 En Palo Alto, 1 En La Puerta Y 1 En El Ojo De Agua De Lo | 15MPJFIIIFISE06 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | 102506.25 | 102506.25 | 45.1968 | Lote | 6 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN PARA INICIO DE DICHA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO (INICIO DE OBRA) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590246 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Pescadores. | 15FOIII20062 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200594 | 200594 | 200594 | 60178.2 | 60178.2 | 60178.2 | 60178.2 | 30 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400590280 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas En Localidades 3 En San Antonio De La Calera, 2 En Francisco I. Madero Del Municipio De El Plateado De Joaquin Amaro Zacatecas | 15MPJFIIIFISEO7 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | San Antonio de la Calera (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 111783.65 | 111783.65 | 59.1448 | Lote | 5 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN PARA INICIO DE DICHA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO (INICIO DE OBRA). / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590281 | Ampliación De Red De Drenaje En Prolongación 3 De Mayo | 15OFIII20063 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 108601 | 108601 | 108601 | 32580.3 | 32580.3 | 32580.3 | 32580.3 | 30 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400590313 | Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Daniel Márquez Medina | 15OFIII20064 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 322737 | 322737 | 322737 | 96821.1 | 96821.1 | 96821.1 | 96821.1 | 30 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400590327 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle La Joya | 15OFIII20065 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 495093 | 495093 | 495093 | 148527.9 | 148527.9 | 148527.9 | 148527.9 | 30 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400590338 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle De Las Rosas. | 15OFIII20066 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 249121 | 249121 | 249121 | 249121 | 249121 | 249121 | 249121 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES
ZAC15150400590348 | Ampliación De Red De Alcantarillado 2da Etapa En Calzada Alamos. | 15OFIII20067 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 693719.75 | 693719 | 693719 | 693719 | 693719 | 693719 | 693719 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU FASE FÍSICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400590351 | Aportación Para La Construcción De 25 Cuartos Adicionales En 25 Viviendas En 8 Localidades: Cabecera Municipal (9), Francisco I. Madero (2), Ojo De Agua De Los Solis (1), San Antonio De La Calera (6), | 15MPJFIIIFISE08 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio El Plateado de Joaquin Amaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | Lote | 25 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE A EFECTUADO EL PAGO DE PRIMER ESTIMACIÓN PARA INICIOS DE DICHA OBRA. / Física: AUN NO SE INCIA LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590368 | Trabajos Preliminares Complementarios, Colocación De Piso En 2da Planta Y Aplicación De Pintura En Auditorio Municipal, Luis Moya, Zac. | 15AFIV025 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 81250 | 100 | Piezas | 7000 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590369 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Aranjuez | 15OFIII40015 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41161 | 41161 | 41161 | 41161 | 41161 | 41161 | 41161 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590373 | Ampliación De Red De Agua Potable De Calle Integradora Y Calle Fruticultores, Salida Al Cargadero. | 15OFIII20068 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161019 | 161019 | 161019 | 161019 | 161019 | 161019 | 161019 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: UNA OBRA. CONCLUIDA EN SU NIVEL FISICO. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400590390 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Aranjuez, Col Tepeyac | 15OFIII40016 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 69783 | 69783 | 69783 | 69783 | 69783 | 69783 | 69783 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590400 | Construcción De Domo En Esc. Primaria Beatriz González Ortega | 15OFIII20069 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400590443 | Mejora Y Creacion De Area Casas Habitacion En Varias Calles Col. Los Duraznos | 15OFIII40022 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 750533 | 750533 | 750533 | 750533 | 750533 | 750533 | 750533 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590465 | Red Electrica En Calle Granadas Col Los Pinos | 15OFIII40023 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 531295 | 531295 | 531295 | 531295 | 531295 | 531295 | 531295 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590477 | Reparación De Bomba Sumergible De Pozo De Agua Potable No.1 En Cabecera Municipal De Luis Moya, Zac. | 15AFIV025 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LUIS MOYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 100 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE CONCLUIDO. / Física: PROYECTO FISICAMENTE CONCLUIDO. / Registro: NINGUNO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590510 | Elaboración De Proyecto Para Centro De Desarrollo Comunitario En Col. C.N.O.P. | 15GI20001 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FINANCIERA. / Física: UN PROYECTO. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS FASES.
ZAC15150400590516 | Mejora Y Creacion De Area De 25kva Para Alimentar Casas Habitacion En Los Conde | 15OFIII40026 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124220 | 124220 | 124220 | 124220 | 124220 | 124220 | 124220 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590574 | Elaboración De Proyectos Para Tanques Elevados De 50 M3, En Las Comunidades De El Huejote, Puerta De Chula, Y Parral De Huertas. | 15GI20002 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO / Física: UN PROYECTO. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400590615 | Elaboración De Los Proyectos Del Domo, Caballerizas, Y Gradas En Escuela De Educación Especial Y Domo Para Cancha De Usos Múltiples En El Huejote Y Villahermosa | 15GI20003 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN FASE FINANCIERA. / Física: UN PROYECTO. CONCLUIDO EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400590640 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Vehículos | 15GI20004 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 65003.17 | 65003.17 | 65003.17 | 60519.97 | 60519.97 | 60519.97 | 60519.97 | 93.1031 | Lote | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: UN LOTE. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400590674 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Prepa | FISMDF021 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 274676 | 274676 | 274676 | 274676 | 274676 | 274676 | 274676 | 100 | Luminaria | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590717 | Estudios Estadísticos, Geográficos Y Socio Económicos Para La Orientación De Recursos Para La Generación De Infraestructura Social Básica. | 15GI20005 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Jerez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU NIVEL FINANCIERO. / Física: UN PROYECTO DE ESTUDIO. OBRA CONCLUIDA EN SU FASE FISICA. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN SUS DOS NIVELES.
ZAC15150400590727 | Construcción De 21.17 M2 De Piso De 1 Vivienda En El Zapote | 1599049183 | Zacatecas | Valparaíso | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6483.46 | 6483.46 | 6483.46 | 6483.46 | 6483.46 | 6483.46 | 6483.46 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
ZAC15150400590741 | Agua Potable En Calle Ignacio Zaragoza La Florida | 15OFIII40027 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87082 | 87082 | 87082 | 87082 | 87082 | 87082 | 87082 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590743 | Construcción De 49.54 M2 De Piso De 2 Viviendas En Cruces | 1599049184 | Zacatecas | Valparaíso | Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15123.3 | 15123.3 | 15123.3 | 15123.3 | 15123.3 | 15123.3 | 15123.3 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590762 | 7 Cuartos En 7 Viviendas Vicente Guerrero | 15OFIII40029 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120442.74 | 120442.74 | 120442.74 | 120442.74 | 120442.74 | 120442.74 | 120442.74 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590767 | Actualización Y Creación De Reglamento Municipales Y Manuales Para La Mejora De La Administración. | 15DI20006 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 36551.73 | 36551.73 | 36551.73 | 36551.73 | 24.3678 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UN PROYECTO. / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400590771 | 7 Cuartos En 7 Viviendas San Pedro | 15OFIII40030 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120443 | 120443 | 120443 | 120443 | 120443 | 120443 | 120443 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590774 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Deportiva | FISMDF007 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 111115 | 111115 | 111115 | 111115 | 111115 | 111115 | 111115 | 100 | Metros lineales | 22 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590785 | 4 Cuartos En 4 Viviendas Los Llaneros | 15OFIII40031 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68824 | 68824 | 68824 | 68824 | 68824 | 68824 | 68824 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590834 | 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas Los Llaneros | 15OFIII40032 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590862 | 8 Cuartos En 8 Viviendas Boquilla De Arriba | 15OFIII40033 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137649 | 137649 | 137649 | 137649 | 137649 | 137649 | 137649 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400590864 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Nueva | FISMDF006 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 694050 | 694050 | 694050 | 694050 | 694050 | 694050 | 694050 | 100 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591339 | Construcción De 64.97 M2 De Piso De 3 Viviendas En La Comunidad El Potrero De Gallegos | 159949185 | Zacatecas | Valparaíso | Potrero de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19887.81 | 19887.81 | 19887.81 | 19887.81 | 19887.81 | 19887.81 | 19887.81 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591353 | 34.55 M2 De Techo En 1 Vivienda Boquilla De Arriba | 15OFIII40035 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17401 | 17401 | 17401 | 17401 | 17401 | 17401 | 17401 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591359 | 5 Pisos En 5 Viviendas Boquilla De Arriba | 15OFIII40034 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 8934 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591363 | 3 Cuartos En 3 Viviendas La Luz | 15OFIII40036 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 51618 | 51618 | 51618 | 51618 | 51618 | 51618 | 51618 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591371 | 4 Baños Ecologicos En 4 Viviendas La Luz | 15OFIII40037 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 69630 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591377 | 54.52 M2 De Techo En 2 Viviendas Campo De Aviacion Y La Luz | 15OFIII40038 Y 40 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27771 | 27771 | 27771 | 27771 | 27771 | 27771 | 27771 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591384 | 1 Cuarto En 1 Vivienda Campo De Aviacion | 15OFIII40039 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17206 | 17206 | 17206 | 17206 | 17206 | 17206 | 17206 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591396 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conduccion Vicente Guerrero | 15OFIII40041 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 439998 | 439998 | 439998 | 439998 | 439998 | 439998 | 439998 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591405 | Diseño E Implementación De Software Para Presupuesto Con Base A Resultados (Pbr) Incluye Equipo De Computo Ibm Lenovo X5670 Xenon 16gb Con Escaner Eficiente. | 15DI20005 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 341868.78 | 341868.78 | 341868.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UN PROYECTO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
ZAC15150400591410 | 5 Baños En 5 Viviendas Vicente Guerrero | 15OFIII40028 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 87038 | 87038 | 87038 | 87038 | 87038 | 87038 | 87038 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591420 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Ptar. A La Fabrica Mgm Manufacturing Industry | 15OFIII20059 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 340415 | 340415 | 340415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNA OBRA. / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400591424 | 291 M2 De Techo Firme En 12 Viviendas Jose Ma Morelos Y Pavon | 15OFIII40043 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 302099 | 302099 | 302099 | 302099 | 302099 | 302099 | 302099 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591437 | 364m2 | 15OFIII40044 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 364005 | 364005 | 364005 | 364005 | 364005 | 364005 | 364005 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591448 | 129.42 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas Ignacio L R, La Florida, Progreso | 15OFIII40045-47 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 129893 | 129893 | 129893 | 129893 | 129893 | 129893 | 129893 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591465 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Deportiva | FISMDF005 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 242339 | 242339 | 242339 | 242339 | 242339 | 242339 | 242339 | 100 | Luminaria | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591470 | Alumbrado Publico En Calle Zaragoza | 15OFIII40051 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 254120 | 254120 | 254120 | 254120 | 254120 | 254120 | 254120 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591485 | Pavimento En La Cañada Col Halcones | 15OFIII40050 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 461435 | 461435 | 461435 | 461435 | 461435 | 461435 | 461435 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC15150400591502 | Pavimento En Calle Prado Col Tepeyac | 15OFIII40055 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591524 | Pavimento En Calle Libis Frente Al Panteon Col Halcones | 15OFIII40054 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TEMINADA
ZAC15150400591537 | Pavimento En Calle Colon Unidad Deportiva | 15OFIII40053 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591553 | Pavimento En Calle Libis Col Flores Magon | 15OFIII40052 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591562 | Alumbrado Publico En Calle 20 De Nov Ignacio Allende | 15OFIII40057 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591580 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Las Flores 2da Etapa | - | Zacatecas | Tabasco | Ciénega de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57432.57 | 57432.57 | 57432.57 | 57432.57 | 57432.57 | 57432.57 | 57432.57 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591582 | Pavimento En Calle 16 De Sep Ignacio Allende | 15OFIII40056 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591608 | Pavimento En Calle Libis-Plan De Iguala Col Flores Magon | 15OFIII40049 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 324445 | 324445 | 324445 | 324445 | 324445 | 324445 | 324445 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TGERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591621 | 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda Col Centro | 15OFIII40058 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 34815 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591630 | 4 Cuartos En 4 Viviendas Rio Grande | 15OFIII40059 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 122427 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591646 | 15kva Pata Alimentar Casa Habitacion En Varias Clles Fco G. Salinas | 15OFIII40060 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 278839 | 278839 | 278839 | 278839 | 278839 | 278839 | 278839 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591730 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Ramón Álvarez De La Colonia Buena Vista | FISMDF008 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 130450 | 130450 | 130450 | 130450 | 130450 | 130450 | 130450 | 100 | Luminaria | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591738 | Pavimento En Calle V. Hinojosa 2da Etapa Ignacio Allende | 15OFIII40073 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 337061 | 337061 | 337061 | 337061 | 337061 | 337061 | 337061 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591753 | Alumbrado Publico En Calle Aldama, Col. Centro | 15OFIII40074 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 564972 | 564972 | 564972 | 564972 | 564972 | 564972 | 564972 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591760 | Pavimento En Calle Del Prado 2da Etapa Col. Tepeyac | 15OFIII40075 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591784 | Alumbrado Publico En Calle Dr Delgadillo Col Centro | 15OFIII40076 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 556906 | 556906 | 556906 | 556906 | 556906 | 556906 | 556906 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591806 | Pavimento En Calle Huerta, Col. Los Duraznos | 15OFIII40077 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 98355 | 98355 | 98355 | 98355 | 98355 | 98355 | 98355 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591831 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Cañada Col Halcones | 15OFIII40078 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51787 | 51787 | 51787 | 51787 | 51787 | 51787 | 51787 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591861 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ignacio Allende | 15OFIII40061 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2613597 | 2613597 | 2613597 | 2613597 | 2613597 | 2613597 | 2613597 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC15150400591864 | Construcción De 22 M2 De Piso De 1 Vivienda En La Comunidad El Salitre | 159949186 | Zacatecas | Valparaíso | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6732.09 | 6732.09 | 6732.09 | 6732.09 | 6732.09 | 6732.09 | 6732.09 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591873 | 18 Cuartos En 18 Viviendas Pastelera, Tetillas, Rio Grande, Cienega Y Mancillas | 15OFIII40062-64-70-72 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591889 | 10 Cuartos En 10 Viviendas San Felipe | 15OFIII40063 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591895 | Construcción De 72.10 De M2 De Piso De 4 Viviendas En La Comunidad De Mala Noche | 159949187 | Zacatecas | Valparaíso | Mala Noche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaiso | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22166.41 | 22166.41 | 22166.41 | 22166.41 | 22166.41 | 22166.41 | 22166.41 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591899 | 8 Cuartos En 8 Viviendas Tierra Blanca | 15OFIII40065 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591914 | 1 Cuarto En 1 Vivienda Rio Grande | 15OFIII40066 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591923 | Construcción De 65.36 M2 De Piso De 2 Viviendas En La Comunidad Felipe Angeles | 159949188 | Zacatecas | Valparaíso | Felipe Ángeles (Pastores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19860.88 | 19860.88 | 19860.88 | 19860.88 | 19860.88 | 19860.88 | 19860.88 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591948 | 3 Cuartos En 3 Viviendas Las Esperanzas | 15OFIII40067 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC15150400591962 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 60 Viviendas En Las Calles Nopal E Higuera Del Fracc. El Huizache, De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosa | DS 1512 06 245 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 100 | Luminaria | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400591989 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Callejon Principal (2da Etapa) | - | Zacatecas | Tabasco | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 29935 | 29935 | 29935 | 29935 | 12760 | 12760 | 12760 | 42.6257 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400591993 | 1 Cuarto En 1 Vivienda Vicente Guerrero | 15OFIII40068 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592022 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En 44 Viviendas En Calle Olimpiadas Dela Localidad De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosales, Zacatecas. | DS 1512 06 242 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Luminaria | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400592029 | 6 Cuartos En 6 Viviendas Alfonso Medina | 15OFIII40069 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC15150400592037 | 3 Cuartos En 3 Viviendas Ignacio L Rayon | 15OFIII40071 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592079 | Equipamiento Del Cdc La Estrella | 15OFIV40025 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 362815 | 362815 | 362815 | 362815 | 362815 | 362815 | 362815 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592100 | Equipamiento Cdc Azteca | 15OFIV40024 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 178454 | 178454 | 178454 | 178454 | 178454 | 178454 | 178454 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592114 | Suministro De Combustible Para Urbanizacion De Acceso A Maquiladora | 15OFIV40043 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 438850 | 438850 | 438850 | 438850 | 438850 | 438850 | 438850 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592121 | Construcción De 27.36 M2 De Piso De 1 Vivienda En La Comunidad De Calera De San Miguel | 159949189 | Zacatecas | Valparaíso | Calera de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8337.22 | 8337.22 | 8337.22 | 8337.22 | 8337.22 | 8337.22 | 8337.22 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592136 | Acciones Sociales Para La Alameda Central | 15OFIV40022 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 152780 | 152780 | 152780 | 152780 | 152780 | 152780 | 152780 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592152 | Alameda Central | 15OFIV40015 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592173 | Suministro De Carpeta Asfaltica En Varias Calles | 15OFIV40017 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1114960 | 1114960 | 1114960 | 1114960 | 1114960 | 1114960 | 1114960 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592186 | Suministro De Carpeta Asfaltica En Acceso A La Maquiladora | 15OFIV40018 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2104800 | 2104800 | 2104800 | 2104800 | 2104800 | 2104800 | 2104800 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592201 | Rehabilitacion De Seguridad Publica | 15OFIV40021 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA
ZAC15150400592217 | Aportación Para La Construcción De 10 Baños Con Biodigestor En 10 Viviendas Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador Zacatecas | DS 1512 07 232 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70478.73 | 70478.73 | 70478.73 | 70478.73 | 70478.73 | 70478.73 | 70478.73 | 100 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400592227 | 100 Tramos De Tubo Pvc Alcantarillado Para Seguridad Publica | 15OFIV40037 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 129013 | 129013 | 129013 | 129013 | 129013 | 129013 | 129013 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592243 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 54 Viviendas En Calle Celaya De Lalocalidad De Víctor Rosales Del Municipio De Calera De Víctor Rosales, Zacatecas. | DS 1512 06 241 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Luminaria | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400592244 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Guadalupe Victoria | - | Zacatecas | Tabasco | Colonia Pedro Raygoza (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 164472 | 164472 | 164472 | 164472 | 164472 | 164472 | 164472 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592246 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion Cazadero Rio Grande | 15OFIV40038 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64330 | 64330 | 64330 | 64330 | 64330 | 64330 | 64330 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592263 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Callejon Guadalupe Y Callejon Sin Nombre | - | Zacatecas | Tabasco | Remudadero de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 113828 | 82328 | 82328 | 82328 | 82328 | 82328 | 82328 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592270 | Construcción De 19.84 M2 De Piso De 2 Viviendas En La Comunidad De Trojes | 159949190 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6084.41 | 6084.41 | 6084.41 | 6084.41 | 6084.41 | 6084.41 | 6084.41 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592275 | Alumbrado Publico Material Electrico Para Reparacion De Lamparas | 15OFIV40039 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250734 | 250734 | 250734 | 250734 | 250734 | 250734 | 250734 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592287 | Aportación Para La Rehabilitación De 413.30 M2 De Techo De Losa En 13 Viviendas En La Coloniamorelos En Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 290 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 89161.49 | 89161.49 | 89161.49 | 89161.49 | 89161.49 | 89161.49 | 89161.49 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400592301 | Domo En J.N. Eva Samano | 15OFIV40040 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592316 | Construcción De 77.77 M2 De Piso De 1 Vivienda En Comunidad De San Mateo | 159949191 | Zacatecas | Valparaíso | J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34452.89 | 34452.89 | 34452.89 | 34452.89 | 34452.89 | 34452.89 | 34452.89 | 100 | Kilómetro cuadrado | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna
ZAC15150400592324 | Aportación Para La Construcción De 63.20 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas En La Colonia Morelos Delmunicipio De Cuauhtémoc Zacatecas | DS 1512 07 289 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4935.5 | 4935.5 | 4935.5 | 4935.5 | 4935.5 | 4935.5 | 4935.5 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400592337 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Ramón Corona | FISMDF022 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 213641 | 213641 | 213641 | 213641 | 213641 | 213641 | 213641 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592338 | Construcción De 44.44 M2 De Piso De 2 Viviendas En La Comunidad De San Miiguel | 159949192 | Zacatecas | Valparaíso | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19687.36 | 19687.36 | 19687.36 | 19687.36 | 19687.36 | 19687.36 | 19687.36 | 100 | Kilómetro cuadrado | 8 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592367 | Construcción De 49.66 M2 De Piso De 2 Viviendas En Comunidad De Tepetates | 159949138 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Cruz de Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAiSO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15159.24 | 15159.24 | 15159.24 | 15159.24 | 15159.24 | 15159.24 | 15159.24 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592376 | Construccion De 6 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas Del Fracc. El Encino Del Municipio De Momax | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592405 | Construcción De 109.42 M2 De Piso De 5 Viviendas En La Comunidad De Crucero De Santa Cruz | 159949141 | Zacatecas | Valparaíso | El Crucero de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33486.75 | 33486.75 | 33486.75 | 33486.75 | 33486.75 | 33486.75 | 33486.75 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592418 | Construccion De 5 Cuartos Adicionales En 5 Viviendas De La Cabecera Municipal De Momax Zacatecas | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 167242.58 | 167242.58 | 167242.58 | 167242.58 | 167242.58 | 167242.58 | 167242.58 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592421 | Construcción De 408.55m2 De Piso De 16 Viviendas En La Comunidad De Santa Lucía De La Sierra | 159949140 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Lucía de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124649.03 | 124649.03 | 124649.03 | 124649.03 | 124649.03 | 124649.03 | 124649.03 | 100 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592435 | Construccion De 6 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas De Las Localidades De Atotonilco, Agua Blanca Y Los Reales Del Municipio De Momax | - | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 200691.1 | 61271.9 | 61271.9 | 30.5305 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592557 | Construcción De 262.84m2 De Piso De 10 Viviendas En La Comunidad De Milpillas De La Sierra | 159949139 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80150.62 | 80150.62 | 80150.62 | 80150.62 | 80150.62 | 80150.62 | 80150.62 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592651 | Rehabilitación De 455m2 De Techo De 13 Viviendas 1er Paquete En Valparaiso, Zac | 159949193 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 100 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592689 | Rehabilitación De 315m2 De Techo De 9 Viviendas 2do. Paquete De Valparaíso, Zac | 159949194 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 212657.37 | 212657.37 | 212657.37 | 212657.37 | 212657.37 | 212657.37 | 212657.37 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592707 | Rehabilitación De 455m2 De Techo De 13 Viviendas 3er Paquete De Valparaiso | 159949195 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 307171.76 | 307171.76 | 307171.76 | 307171.76 | 307171.76 | 307171.76 | 307171.76 | 100 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592724 | Rehabilitación De 455m2 De Techo De 13 Viviendas 4to Paquete De Valparaíso | 159949196 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 307170.89 | 100 | Metros Cuadrados | 1820 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592745 | Rehabilitación De 214.54m2 De Techo De 6 Viviendas En La Comunidad De Cienega Grande | 159949197 | Zacatecas | Valparaíso | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 144817.93 | 144817.93 | 144817.93 | 144817.93 | 144817.93 | 144817.93 | 144817.93 | 100 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592763 | Rehabilitación De 118.81m2 De Techo De 4 Viviendas De La Comunidad Unión Del Chacuaco | 159949198 | Zacatecas | Valparaíso | La Unión del Chacuaco (Cóconos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80295.85 | 80295.85 | 80295.85 | 80295.85 | 80295.85 | 80295.85 | 80295.85 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592773 | Construcción De 32.83m2 De Piso Firme De 2 Viviendas En La Comunidad De Ciénega Grande | 159949199 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10118.89 | 10118.89 | 10118.89 | 10118.89 | 10118.89 | 10118.89 | 10118.89 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592785 | Construcción De 13.20m2 De Piso Firme De 1 Vivienda En La Comunidad De Santa Ana De Arriba | 159949200 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4096.62 | 4096.62 | 4096.62 | 4096.62 | 4096.62 | 4096.62 | 4096.62 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592792 | Rehabilitación De 163.75m2 De Techo De 5 Viviendas En La Comunidad De Santa Ana De Arriba | 159949201 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 110594.21 | 110594.21 | 110594.21 | 110594.21 | 110594.21 | 110594.21 | 110594.21 | 100 | Kilómetro cuadrado | 20 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592805 | Rehabilitación De 103.64m2 De Techo De 4 Viviendas De La Comunidad De Santa Ana De Abajo | 159949202 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70116.76 | 70116.76 | 70116.76 | 70116.76 | 70116.76 | 70116.76 | 70116.76 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592826 | Construcción De 33.86m2 De Piso Firme De 2 Viviendas En La Comunidad De Santa Ana De Abajo | 159949203 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10427.36 | 10427.36 | 10427.36 | 10427.36 | 10427.36 | 10427.36 | 10427.36 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400592833 | Construcción De 105m2 De Piso Firme De 4 Viviendas En La Comunidad De Cueva Grande | 159949204 | Zacatecas | Valparaíso | Cueva Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALAPARAISO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32237.83 | 32237.83 | 32237.83 | 32237.83 | 32237.83 | 32237.83 | 32237.83 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400593717 | Aportación Para 5 Obras Para 751 M2 De Mejoramiento De Muro En 15 Viviendas De Las Localidades De Ojo Deagua Del Manto (290 M2 En 6), La Florida (356 M2 En 6), Soledad Del Sur (36 M2 En 1), Casa Blan | DS 1512 07 740 | Zacatecas | Chalchihuites | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21970.69 | 21970.69 | 21970.69 | 21970.69 | 21970.69 | 21970.69 | 21970.69 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593720 | Aportación Para 5 Obras Para 1901.40 M2 De Mejoramiento De Muro En 36 Viviendas De La Localidades De Sanjosé De Buenavista (411 M2 En 8), San Antonio De Guadalupe (395 M2 En 8), La Aurora (562 M2 En | DS 1512 07 741 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 55599.87 | 55599.87 | 55599.87 | 55599.87 | 55599.87 | 55599.87 | 55599.87 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593722 | Aportación Para 2026 M2 De Mejoramiento De Muro En 31 Viviendas De Las Localidades De San Rafael, González Ortega, Lázaro Cárdenas, El Vergel E Hidalgo De Manto Del Municipio De Chalchihuites, Zacate | DS 1512 07 746 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 59146.34 | 59146.34 | 59146.34 | 59146.34 | 59146.34 | 59146.34 | 59146.34 | 100 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593726 | Aportación Para 3 Obras Para La Construcción De 69 M2 De Piso Firme En 3 Viviendas En Las Localidades De Canoas, El Retoño Y La Cofradia Del Municipio De Chalchihuites, Zacatecas. | DS 1512 07 750 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2854.96 | 2854.96 | 2854.96 | 2854.96 | 2854.96 | 2854.96 | 2854.96 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593728 | Aportación Para 3 Obras Para La Construcción De 241.30 M2 De Piso Firme En 9 Viviendas En Las Localidades De El Refugio, La Florida Y Ojo De Agua Del Manto Del Municipio De Chalchihuites, Zacatecas. | DS 1512 07 751 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9976.28 | 9976.28 | 9976.28 | 9976.28 | 9976.28 | 9976.28 | 9976.28 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593731 | Aportación Para La Construcción De 90 M2 De Piso Firme En 4 Viviendas En Las Localidades De La Peñita (El Mezquital), La Magdalena Y Chalchihuites Del Municipio De Chalchihuites, Zacatecas. | DS 1512 07 752 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3729.43 | 3729.43 | 3729.43 | 3729.43 | 3729.43 | 3729.43 | 3729.43 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593743 | Aportación Para La Construcción De 256 M2 De Piso Firme En 10 Viviendas En Las Localidades Las Bocas, Gualterio Y Las Culecas Del Municipio De Chalchihuites. | DS 1512 07 753 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10606.33 | 10606.33 | 10606.33 | 10606.33 | 10606.33 | 10606.33 | 10606.33 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593748 | Aportacion Para 4 Obras Para La Construcción De 7 Baños Ecológicos En 4 Localidades: La Cofradía (2), Lamagdalena (2) San Francisco De La Laguna (1), Canoas (2) Del Municipio De Chalchihuites, Zac | DS 1512 07 610 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400593750 | Aportación Para 5 Obras Para La Construcción De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas En 5 Localidades: Elretoño (2), Las Culecas (2), San Francisco De La Laguna (1), Estación Canutillo (1) Y La Cofra | DS 1512 07 584 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46874.82 | 46874.82 | 46874.82 | 46874.82 | 46874.82 | 46874.82 | 46874.82 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400593753 | Aportación Para 5 Obras Para 820 M2 De Mejoramiento De Muro En 13 Viviendas De Las Localidades De Gualterio(314 M2 En 7), El Retoño (44 M2 En 1), La Peñita (El Mezquitalito) (164 M2 En 2), Rancho El | DS 1512 07 697 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24655.91 | 24655.91 | 24655.91 | 24655.91 | 24655.91 | 24655.91 | 24655.91 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593754 | Aportación Para 5 Obras Para 1424 M2 De Mejoramiento De Muro En 20 Viviendas De Las Localidades De Lasbocas (272 M2 En 4), La Magdalena (459 M2 En 7), La Cofradía (160 M2 En 2), Canoas (131 M2 En 2), | DS 1512 07 693 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41548.19 | 41548.19 | 41548.19 | 41548.19 | 41548.19 | 41548.19 | 41548.19 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593770 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 156.50 M2 De Piso Firme En 6 Viviendas En Las Localidades Decasa Blanca (1), San Rafael (1), Rancho Colorado (3), San Francisco De La Laguna (1), Munic | DS 1512 07 619 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 6429.88 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593774 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 7 Baños Ecológicos En 4 Localidades: Chalchihuites (1), Sanrafael (2) Las Culecas (2) Y Agua De La Vieja (2) Del Municipio De Chalchihuites, Zac | DS 1512 07 611 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400593776 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 7 Baños Ecológicos En 4 Localidades: Piedras Azúles (1), Sanantonio De Guadalupe (1), Bocas (2) Y Colonia Aurora (3) Del Municipio De Chalchihuites, Za | DS 1512 07 613 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 47134.36 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400593809 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 11 Baños Ecológicos En 11viviendas En 4 Localidades: Las Vueltas (1), Las Huertitas (1), La Ceja (4) Y Lacabecera Municipal Del Trinidad García De La | DS 1512 07 580 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 197493.81 | 197493.81 | 197493.81 | 197493.81 | 197493.81 | 197493.81 | 197493.81 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 11 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400593810 | Aportación Para La Rehabilitación De 400 Ml De Línea De Alcantarillado En 10 Viviendas En La Cabeceramunicipal Del Municipio De T. García De La Cadena, Zacatecas. | DS 1512 06 247 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Trinidad García de la Cadena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 889798.42 | 889798.42 | 889798.42 | 889798.42 | 889798.42 | 889798.42 | 889798.42 | 100 | Metros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150400593816 | Aportación Para 3 Obras Para La Rehabilitación De 843.48 M2 De Techo Firme En 36 Viviendas De 2localidades: El Arbolito (75.00 M2 En 3 Viviendas), Cabecera Ageb 0181 (394.36 M2 En 17 Viviendas) Yage | DS 1512 07 600 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252626.7 | 252626.7 | 252626.7 | 252626.7 | 252626.7 | 252626.7 | 252626.7 | 100 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593820 | Aportación Para 3 Obras Para La Rehabilitación De 987.00 M2 De Techo Firme En 33 Viviendas De 3localidades: Cieneguitas De Tapias (266.54 M2 En 8 Viviendas) Adjuntas Del Peñasco (415.05 M2 En 15vivi | DS 1512 07 592 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 338891.56 | 338891.56 | 338891.56 | 338891.56 | 338891.56 | 338891.56 | 338891.56 | 100 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593824 | Aportación Para 3 Obras Para La Rehabilitación De 427 M2 De Techo Firme En 30 Viviendas De 2 Localidades:Mesa De Fuentes (379.690 M2 En 14 Viviendas) Y En Cabecera Municipal: Calles Venustiano Carran | DS 1512 07 591 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 279935.02 | 279935.02 | 279935.02 | 279935.02 | 279935.02 | 279935.02 | 279935.02 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400593828 | Aportacíon Para La Rehabilitacion De 416.00 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 13 Viviendas Dela Localidad De Luis Moya (Melilla), Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 222 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Luis Moya (Estación Alamillo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121409.65 | 121409.65 | 121409.65 | 121409.65 | 121409.65 | 121409.65 | 121409.65 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150400593835 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 520 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 15 Viviendas De Lalocalidad De Emancipacion , Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 223 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Emancipación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142554.5 | 142554.5 | 142554.5 | 142554.5 | 142554.5 | 142554.5 | 142554.5 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150400594005 | Aportación Para 2 Obras Para La Construcción 11 Baños Ecológicos En 11 Viviendas En 7 Localidades: Sanantonio De La Calera (3), Francisco I. Madero (2), Emiliano Zapata (1), Palo Alto(1), La Puerta ( | DS 1512 07 579 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142038.84 | 142038.84 | 142038.84 | 142038.84 | 142038.84 | 142038.84 | 142038.84 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594009 | A Aportación Para La Rehabilitación De 32 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Localidad Del Saucito Delmunicipio De General Panfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 567 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594013 | Aportacion Para La Construccion De 21 Cuartos Adicionales En 21 Viviendas En 2 Localidades: Cabecera Municipal (12) Y Atotonilco (9), Municipio De Jiménez Del Teul, Zacatecas | DS 1512 07 564 | Zacatecas | Jiménez del Teul | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152912.62 | 152912.62 | 152912.62 | 152912.62 | 152912.62 | 152912.62 | 152912.62 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro: FISE
ZAC15150400594019 | Aportación Para Construcción De 29 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De Los Positos, En Elmunicipio De Luis Moya, Zac | DS 1512 07 240 | Zacatecas | Luis Moya | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9657.43 | 9657.43 | 9657.43 | 9657.43 | 9657.43 | 9657.43 | 9657.43 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400594021 | Construcción De 28 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En La Comunidad De La Primavera, En El Municipio Deluis Moya, Zac. | DS 1512 07 241 | Zacatecas | Luis Moya | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8252.37 | 8252.37 | 8252.37 | 8252.37 | 8252.37 | 8252.37 | 8252.37 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400594024 | Construcción De 130 M2 De Techo Firme En 6 Viviendas En La Colonia Colinas De La Santa Cruz, Ageb 004-8,Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 242 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40463.35 | 40463.35 | 40463.35 | 40463.35 | 40463.35 | 40463.35 | 40463.35 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400594027 | Rehabilitación De 20 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En La Comunidad De Colonia 20 De Noviembre, Luismoya, Zac. | DS 1512 07 243 | Zacatecas | Luis Moya | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4563.11 | 4563.11 | 4563.11 | 4563.11 | 4563.11 | 4563.11 | 4563.11 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400594031 | Aportación Para Construcción De 41 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En La Comunidad De El Duraznillo, Enel Municipio De Luis Moya, Zac. | DS 1512 07 196 | Zacatecas | Luis Moya | El Duraznillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12900.95 | 12900.95 | 12900.95 | 12900.95 | 12900.95 | 12900.95 | 12900.95 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400594049 | Aportación Para La Construcción De 24 Cuartos Adicionales En 24 Viviendas En 2 Localidades: Rancho Nuevo(10) Y Sabana Grande (14), Municipio De Mazapil, Zacatecas. | DS 1512 07 710 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 174757.28 | 174757.28 | 174757.28 | 174757.28 | 174757.28 | 174757.28 | 174757.28 | 100 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594054 | Aportación Para La Construcción De 20 Cuartos Adicionales En 20 Viviendas En 2 Localidades: El Rodeo (10) Ypozo Hidalgo (10), Municipio De Mazapil, Zacatecas. | DS 1512 07 711 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 145631.06 | 145631.06 | 145631.06 | 145631.06 | 145631.06 | 145631.06 | 145631.06 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594056 | Aportación Para La Construcción De 31 Cuartos Adicionales En 31 Viviendas En 2 Localidades: Cedros (10) Yterminal Providencia (21), Municipio De Mazapil, Zacatecas. | DS 1512 07 712 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 225728.15 | 225728.15 | 225728.15 | 225728.15 | 225728.15 | 225728.15 | 225728.15 | 100 | Vivienda | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594062 | Aportación Para La Construcción De 39 Cuartos Adicionales En 39 Viviendas En 2 Localidades: El Cardito (10) Ycaopas (29), Municipio De Mazapil, Zacatecas. | DS 1512 07 713 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 283980.58 | 283980.58 | 283980.58 | 283980.58 | 283980.58 | 283980.58 | 283980.58 | 100 | Vivienda | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594069 | Aportación Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales En 26 Viviendas En 3 Localidades: Santa Olaya (10),San Elías De La Cardona (10) Y Concepción De La Norma (6), Municipio De Mazapil, Zacatecas | DS 1512 07 707 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189320.38 | 189320.38 | 189320.38 | 189320.38 | 189320.38 | 189320.38 | 189320.38 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594075 | Aportación Para La Construcción De 22 Cuartos Adicionales En 22 Viviendas En 3 Localidades: Apizolaya (20),San Isidro (1) Y El Garceño (1), Municipio De Mazapil, Zacatecas. | DS 1512 07 708 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 160194.17 | 160194.17 | 160194.17 | 160194.17 | 160194.17 | 160194.17 | 160194.17 | 100 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594082 | Aportación Para La Construcción De 38 Cuartos Adicionales En 38 Viviendas En 2 Localidades: La Mejorada (8)Y Mazapil Zap-2751 (30), Municipio De Mazapil, Zacatecas. | DS 1512 07 709 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 100 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594107 | Aportación Para La Rehabilitación De 1517.9342 M2 De Mejoramiento De Muro En 22 Viviendas De Lascomunidades De San Sebastián, Agua Blanca, La Joya, Los Luna, Los Reales, Los Vela Y Atotonilco, Delmu | DS 1512 07 593 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23001.96 | 23001.96 | 23001.96 | 23001.96 | 23001.96 | 23001.96 | 23001.96 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594112 | Aportación Para 2603.5 M2 De Mejoramiento De Muro En 37 Viviendas Del Fraccionamiento El Encino (1527m2 En 20) Y En Cabecera Municipal (1076.50 M2 En 17), Municipio De Momax, Zacatecas. | DS 1512 07 585 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 49587.29 | 49587.29 | 49587.29 | 49587.29 | 49587.29 | 49587.29 | 49587.29 | 100 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594117 | Aportación Para La Rehabilitación De 637.46 M2 De Techo Firme En Cabecera Municipal Y En Fraccionamiento El Encino Del Municipio De Momax, Zacatecas. | DS 1512 07 728 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594119 | Aportación Para La Rehabilitación De 275.16 M2 De Techo Firme En Las Localidades: San Sebastián, La Azucena, La Luna, Los Reales, Los Vela Y Atotonilco Del Municipio De Momax, Zacateas | DS 1512 07 727 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594123 | Aportación Para 3 Obras Para La Construcción De 17 Cuartos Adicionales En La Cabecera Municipal (5),Fraccionamiento El Encino (6), En Las Localidades De Atotonilco (1), Agua Blanca (3), Los Reales (2 | DS 1512 07 694 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 335190.78 | 335190.78 | 335190.78 | 335190.78 | 335190.78 | 335190.78 | 335190.78 | 100 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594181 | Aportación Para La Rehabilitación De 93.26 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Municipio De Moyahua De Estrada. | DS 1512 07 729 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13285.84 | 13285.84 | 13285.84 | 13285.84 | 13285.84 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: se esta realizando la licitacion, para empezar los trabajos de obra. / Física: se esta realizando la licitacion, para empezar los trabajos de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400594186 | Aportación Para 5 Obras Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales En 26 Viviendas En 4 Ageb De Lacabecera Municipal Y 1 Localidad: Ageb-1107 (7), Ageb-1179 (1), Ageb-0560 (7), Ageb-0541 (3) Ybo | DS 1512 07 706 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 447358.75 | 447358.75 | 447358.75 | 447358.75 | 447358.75 | 447358.75 | 447358.75 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594189 | Aportación Para La Construcción De 94.34 M2 De Piso Firme En 5 Viviendas De La Localidad Boquilla De Arriba, Municipio De Río Grande, Zacatecas. | DS 1512 07 756 | Zacatecas | Río Grande | Boquilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8933.57 | 8933.57 | 8933.57 | 8933.57 | 8933.57 | 8933.57 | 8933.57 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594191 | Aportación Para La Rehabilitación De De 89.07 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas En Colonias De La Cabecera Municipal Campo De Aviación Y La Luz Y La Localidad Boquilla De Arriba Del Municipio De Río Gr | DS 1512 07 738 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45171.86 | 45171.86 | 45171.86 | 45171.86 | 45171.86 | 45171.86 | 45171.86 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594194 | Aportación Para 3 Obras Para La Construcción 11 Baños Ecológicos En 11 Viviendas En 3 Localidades: Coloniavicente Guerrero Ageb 0560 (5), Colonia De Los Laneros Ageb 0819 (2) Y Colonia La Luz Ageb 05 | DS 1512 07 588 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 191483.39 | 191483.39 | 191483.39 | 191483.39 | 191483.39 | 191483.39 | 191483.39 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594196 | Aportación Para La Rehabilitación De 1425 M2 De Mejoramiento De Muro En 57viviendas De La Localidad De El Salvador Municipio De El Salvador,Zacatecas | DS 1512 07 594 | Zacatecas | El Salvador | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 78862 | 78862 | 78862 | 78862 | 78862 | 78862 | 78862 | 100 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1,425 m2 / Registro:
ZAC15150400594204 | Aportación Para La Rehabilitación De120.23 M2 De Techo Firme En 4 Viviendas De La Localidad De Loscuervos, Susticacán Zacatecas. | DS 1512 07 229 | Zacatecas | Susticacán | Los Cuervos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 58967.76 | 58967.76 | 58967.76 | 58967.76 | 58967.76 | 58967.76 | 58967.76 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 120.23 m2. / Registro:
ZAC15150400594217 | Aportación Para La Rehabilitación De 475.75 M2 De Techo Firme En 22 Viviendas De La Cabecera Municipal Desusticacan Zacatecas. | DS 1512 07 227 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 237825.2 | 237825.2 | 237825.2 | 237825.2 | 237825.2 | 237825.2 | 237825.2 | 100 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 475.75 m2 / Registro:
ZAC15150400594225 | Aportación Para La Rehabilitación De 285.70 M2 De Techo Firme En 12 Viviendas De La Localidad Delchiquihuite, Municipio De Susticacán Zacatecas. | DS 1512 07 228 | Zacatecas | Susticacán | El Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 144076.65 | 144076.65 | 144076.65 | 144076.65 | 144076.65 | 144076.65 | 144076.65 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 285.70 m2 / Registro:
ZAC15150400594238 | Aportación Para La Construcción De 18 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 18 Viviendas En La Abundancia(13), En El Socorro (5), Del Municipio De Villa De Cos, Zacatecas. | DS 1512 07 199 | Zacatecas | Villa de Cos | La Abundancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 254982.66 | 254982.66 | 254982.66 | 254982.66 | 254982.66 | 254982.66 | 254982.66 | 100 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 18 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400594243 | Aportacion Para La Construccion De 3500 Ml De Sistema De Red De Drenaje(Segunda Etapa) Para 60 Viviendas De La Localidad De El Salto Municipio Devillanueva, Zacatecas. | DS 1512 06 240 | Zacatecas | Villanueva | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | 100 | Metros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro: FISE
ZAC15150400594249 | Aportación Para 1235 M2 De Mejoramiento De Muro En 30 Viviendas En Las Localidades De Las Tablas (375m2 En 9), Los Trigos (227 M2 En 6), Santa María De La Paz (263 M2 En 6), Hacienda Vieja (148 M2 En | DS 1512 07 744 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 61196.19 | 61196.19 | 61196.19 | 61196.19 | 61196.19 | 61196.19 | 61196.19 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594254 | Aportación Para 5 Obras Para La Construcción De 33 Baños Ecológicos En 33viviendas En 5 Localidades: Colonia Santa María (17), Hacienda Vieja (2), Lostrigos (4), El Picacho (4) Y San Miguel (6) Del | DS 1512 07 612 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 266100.61 | 266100.61 | 266100.61 | 266100.61 | 266100.61 | 266100.61 | 266100.61 | 100 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594262 | Aportación Para La Construcción De 47.43 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad Barrio Del Sauz,Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 340 | Zacatecas | Tepechitlán | Barrio del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1770.97 | 1770.97 | 1770.97 | 1770.97 | 1770.97 | 1770.97 | 1770.97 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 47.43 m2. / Registro:
ZAC15150400594266 | Aportación Para La Rehabilitación De 290.25 M2 De Techo Firme En 10 Viviendas De La Localidad De Cerrochino, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas. | DS 1512 07 349 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36030.14 | 36030.14 | 36030.14 | 36030.14 | 36030.14 | 36030.14 | 36030.14 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 290.25 m2 / Registro:
ZAC15150400594273 | Aportación Para La Rehabilitación De 52.11 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas De La Localidad Los Coheteros,Municipio De Tepechitlán, Zacatecas. | DS 1512 07 369 | Zacatecas | Tepechitlán | Los Coheteros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9768.52 | 9768.52 | 9768.52 | 9768.52 | 9768.52 | 9768.52 | 9768.52 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 52.11 m2 / Registro:
ZAC15150400594275 | Aportación Para La Rehabilitación De 275.15 M2 De Techo Firme En Las Localidades: Rancho Nuevo Y Santiago Nexcaltitan Del Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 725 | Zacatecas | Tepechitlán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 52134.99 | 52134.99 | 52134.99 | 52134.99 | 52134.99 | 52134.99 | 52134.99 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 275.15 m2 / Registro:
ZAC15150400594279 | Aportación Para La Rehabilitación De 123.31 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas De La Localidad Barrio El Sauz,Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 337 | Zacatecas | Tepechitlán | Barrio del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22180.23 | 22180.23 | 22180.23 | 22180.23 | 22180.23 | 22180.23 | 22180.23 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 123.31 m2 / Registro:
ZAC15150400594285 | Aportación Para 1 Obra Para El Equipamiento De 4 Biodigestores En 4 Viviendas De La Localidad: Rancho Nuevo (4), Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 597 | Zacatecas | Tepechitlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4088.16 | 4088.16 | 4088.16 | 4088.16 | 4088.16 | 4088.16 | 4088.16 | 100 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 4 biodigestores / Registro:
ZAC15150400594287 | Aportación Para Rehabilitación De 80.37 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda De La Localidad El Zapote,Municipio De Tepechitlán, Zacatecas | DS 1512 07 336 | Zacatecas | Tepechitlán | El Zapote (El Zapote Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14562.53 | 14562.53 | 14562.53 | 14562.53 | 14562.53 | 14562.53 | 14562.53 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 80.37 m2. / Registro:
ZAC15150400594304 | Aportación Para La Rehabilitación De 94.55 M2 De Techo Firme En 4 Viviendas De La Localidad Ojo De Agua Dela Purisima, Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 526 | Zacatecas | Huanusco | Ojo de Agua de la Purísima (Las Monas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 21570.51 | 21570.51 | 21570.51 | 21570.51 | 21570.51 | 21570.51 | 21570.51 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594309 | Aportación Para La Construcción De 4 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas De La Localidad Ojo De Agua De Lapurisima, Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 523 | Zacatecas | Huanusco | Ojo de Agua de la Purísima (Las Monas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34412.2 | 34412.2 | 34412.2 | 34412.2 | 34412.2 | 34412.2 | 34412.2 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594312 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda De La Localidad De El Suspiro, Municipiode Huanusco Zacatecas | DS 1512 07 544 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594319 | Aportación Para La Construcción De 12.47 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad De Ojo De Agua De La Purisima, Municipio De Huanusco, Zascatecas. | DS 1512 07 745 | Zacatecas | Huanusco | Ojo de Agua de la Purísima (Las Monas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 608.9 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594323 | Aportación Para La Rehabilitación De 175 M2 De Techo Firme En Las Localidades: El Suspiro, La Lobera (Los Cerritos), San Pedro Apóstol Y El Guaje (El Nacional) Del Municipio De Huanusco, Zacatecas. | DS 1512 07 726 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37478.92 | 37478.92 | 37478.92 | 37478.92 | 37478.92 | 37478.92 | 37478.92 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594329 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas De La Localidad Ojo De Agua De Lapurisima, Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 522 | Zacatecas | Huanusco | Ojo de Agua de la Purísima (Las Monas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17407.57 | 17407.57 | 17407.57 | 17407.57 | 17407.57 | 17407.57 | 17407.57 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594333 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Localidad De El Guaje,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 521 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594337 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecologicos En 3 Viviendas De La Localidad De El Guaje,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 520 | Zacatecas | Huanusco | El Guaje (El Nacional) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26111.34 | 26111.34 | 26111.34 | 26111.34 | 26111.34 | 26111.34 | 26111.34 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594351 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas De La Localidad El Yerbanis,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 394 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64644.09 | 64644.09 | 64644.09 | 64644.09 | 64644.09 | 64644.09 | 64644.09 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594357 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecologicos En 5 Viviendas De La Localidad El Yerbanis,Municipio De Huanusco Zacatecas | DS 1512 07 384 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3227.48 | 3227.48 | 3227.48 | 3227.48 | 3227.48 | 3227.48 | 3227.48 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594365 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Localidad De La Guayabera,Municipio De Huanusco Zacatecas | DS 1512 07 404 | Zacatecas | Huanusco | La Guayaba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 17206.1 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400594370 | Aportación Para La Rehabilitación De 542.31 M2 De Techo Firme En 10 Viviendas De La Localidad De El Yerbanis,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 393 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 222130.17 | 222130.17 | 222130.17 | 222130.17 | 222130.17 | 222130.17 | 222130.17 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594377 | Aportación Para La Construcción De 222.28 M2 De Pisos Firmes En 6 Viviendas De La Localidad El Yerbanis,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 399 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19885 | 19885 | 19885 | 19885 | 19885 | 19885 | 19885 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594383 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas De La Localidad De La Guayabera,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 401 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17407.58 | 17407.58 | 17407.58 | 17407.58 | 17407.58 | 17407.58 | 17407.58 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594388 | Aportación Para La Rehabilitación De 37.78 M2 De Piso Firme En 1 Viviendas De La Localidad La Guayabera,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 405 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5662.47 | 5662.47 | 5662.47 | 5662.47 | 5662.47 | 5662.47 | 5662.47 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594394 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda De La Localidad De La Lobera, Municipiode Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 396 | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 8703.79 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594398 | Aportación Para La Rehabilitacion De 55.69 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda De La Localidad De El Tepehue,Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 375 | Zacatecas | Huanusco | El Tepehue | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12907.04 | 12907.04 | 12907.04 | 12907.04 | 12907.04 | 12907.04 | 12907.04 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400594625 | Aportacion Para La Construccion De 8 Baños Ecologicos Con Biodigestor En 8 Viviendas En Las Calles Polvora,Paso De Carretas, Bajada, La Atarjea, Independencia, De La Localidad De Maria De La Torre, M | DS 1512 07 320 | Zacatecas | Monte Escobedo | María de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53574.84 | 53574.84 | 53574.84 | 53574.84 | 53574.84 | 53574.84 | 53574.84 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400594750 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Santa Cruz | FISMDF023 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 359834 | 359834 | 359834 | 359834 | 359834 | 359834 | 359834 | 100 | Luminaria | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400594795 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida De La Juventud Y Calle Sin Nombre | FISMDF024 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 239622 | 239622 | 239622 | 239622 | 239622 | 239622 | 239622 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400594852 | Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Victoria, Hidalgo Y Lateral De Carretera Rancho Nuevo-Santa Elena | FISMDF025 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 260073 | 260073 | 260073 | 260073 | 260073 | 260073 | 260073 | 100 | Kilómetro lineal | 48 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400594859 | Pavimentacion De Calle Principal En La Comunidad De La Cañada | 1599049007 | Zacatecas | Valparaíso | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595043 | Pavimentación De Calle El Mezquite De La Comunidad De El Xoconoxtle | 1599049008 | Zacatecas | Valparaíso | Xoconostle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595063 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Pera En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 401002 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46020.21 | 46020.21 | 46020.21 | 46020.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595077 | Pavimentación De Calle Juarez De La Comunidad De San Jose De Llanetes | 1599049009 | Zacatecas | Valparaíso | San José de Llanetes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 17120 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595095 | Pavimentacion De Calle Principal De La Comunidad De El Salitre | 1599049010 | Zacatecas | Valparaíso | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 100 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595118 | Pavimentacion De Calle Principal De La Comunidad De El Astillero | 1599049011 | Zacatecas | Valparaíso | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595146 | Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De Milpillas De La Sierra | 1599049012 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 74900 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595156 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Membrillo En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 401003 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59771.47 | 59771.47 | 59771.47 | 59771.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595161 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 23 Baños Ecológicos En 23 Viviendas En 4 Localidades: Lacruz (1), La Morita (6), San Jerónimo (La Noria) (8) Y El Jaguey (8) Del Municipio De Melchor O | DS 1512 07 695 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 381942.71 | 381942.71 | 381942.71 | 381942.71 | 381942.71 | 381942.71 | 381942.71 | 100 | Vivienda | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400595173 | Pavimentacion De Calle 5 De Mayo De La Comunidad De La Florida | 1599049013 | Zacatecas | Valparaíso | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 53500 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595175 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle López Mateos | FISMDF026 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 117416 | 117416 | 117416 | 117416 | 117416 | 117416 | 117416 | 100 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595236 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Miguel Hidalgo | FISMDF027 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595239 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 16 Baños Ecológicos En 16 Viviendas En 4 Localidades: Eltepozan (1), Matamoros (2), San Jose Biuenavista (1) Y Melchor Ocampo (12) Del Municipio De Mel | DS 1512 07 696 | Zacatecas | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 265699.27 | 265699.27 | 265699.27 | 265699.27 | 265699.27 | 265699.27 | 265699.27 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400595249 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Durazno, En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 401004 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 51317.34 | 51317.34 | 51317.34 | 51317.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595288 | Pavimentación De Calle 5 De Mayo San Jose Del Vergel | 1599049014 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595297 | Aportación Para La Rehabilitación De 134 M2 De Techo De Lamina En 4 Viviendas De La Comunidad De Mezquitaldel Oro Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 465 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60343.68 | 60343.68 | 60343.68 | 60343.68 | 60343.68 | 60343.68 | 60343.68 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595314 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Vivienda En La Comunidad De Mezquital Del Orodel Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 464 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152005.5 | 152005.5 | 152005.5 | 152005.5 | 152005.5 | 152005.5 | 152005.5 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Sanitario / Registro:
ZAC15150400595318 | Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De El Tejujan | 1599049015 | Zacatecas | Valparaíso | El Tejuján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 169060 | 169060 | 169060 | 169060 | 169060 | 169060 | 169060 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595339 | Aportación Para La Construccinón De 4 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas De La Comunidad De Mezquital Deloro Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 463 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 65314.96 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400595348 | Pavimentacion De La Calle Principal De Peñitas De San Mateo | 1599049016 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 64200 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595364 | Aportación Para La Construcción De 17 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Guajes Delmunicipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 491 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 585.14 | 585.14 | 585.14 | 585.14 | 585.14 | 585.14 | 585.14 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595375 | Aportación A Convenio Con Secampo De Gobierno Del Estado Para La Rehabilitación De Bordo | FISMDF028 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595386 | Aportación Para 115 M2 De Mejoramiento De Muro 3 Viviendas De La Comunidad De Mezquital Del Oro Delmunicipio De Mezquital Del Oro, Zacatecas. | DS 1512 07 490 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18685.36 | 18685.36 | 18685.36 | 18685.36 | 18685.36 | 18685.36 | 18685.36 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595387 | Pavimentación De Calle Lopez Velarde De La Comunidad De San Martin | 1599049017 | Zacatecas | Valparaíso | San Martín (San Martín de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595413 | Aportación Para La Rehabilitación De 87.56 M2 De Techo De Boveda En 2 Viviendas De La Comunidad De Mezquital Del Oro Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 489 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 61219.96 | 61219.96 | 61219.96 | 61219.96 | 61219.96 | 61219.96 | 61219.96 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595415 | Pavimentación De Calle Principal De Las Pomas | 1599049018 | Zacatecas | Valparaíso | Las Pomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595444 | Aportación Para 36 M2 De Mejoramiento De Muro En 1 Vivienda De La Comunidad De Los Guajes Del Municipiode Mezquital Del Oro, Zacatecas. | DS 1512 07 486 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1677.52 | 1677.52 | 1677.52 | 1677.52 | 1677.52 | 1677.52 | 1677.52 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595463 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Pino En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 401005 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64000.63 | 64000.63 | 64000.63 | 64000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595490 | Aportación Para La Rehabilitación De 440 M2 De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En 6 Viviendas De Lacomunidad De Mezquital Del Oro Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 466 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Mezquital del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 41069.12 | 41069.12 | 41069.12 | 41069.12 | 41069.12 | 41069.12 | 41069.12 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595496 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Nogal De La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 401006 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64000.63 | 64000.63 | 64000.63 | 64000.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595507 | Suministro De Tubería De Agua Potable En Capulin De La Sierra | 1599049093 | Zacatecas | Valparaíso | El Capulín de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595518 | Aportción Para La Rehabilitacion De 104 M2 De Techo De Lamina En 3 Viviendas De La Comunidad De Lasanimas Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 409 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 12455.59 | 12455.59 | 12455.59 | 12455.59 | 12455.59 | 12455.59 | 12455.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595522 | Construcción De Puente Vehicular En La Calle Zaragoza | FISMDF029 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 231557 | 231557 | 231557 | 231557 | 231557 | 231557 | 231557 | 100 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595527 | Rehabilitación De Linea De Alimentación De Agua Potable En Las Animas | 1599049052 | Zacatecas | Valparaíso | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 243553.59 | 243553.59 | 243553.59 | 243553.59 | 243553.59 | 243553.59 | 243553.59 | 100 | Piezas | 38 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595538 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle De La Cruz En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac. | 401007 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 91505.08 | 91505.08 | 91505.08 | 91505.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595539 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En El Puentillo | 1599049094 | Zacatecas | Valparaíso | El Puentillo (El Jaralillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595564 | Aportación Para La Rehabilitación De 109.43 M2 De Techo De Losa Maciza En 5 Viviendas En La Colonia Potrerillos 2da. Sección Del Municipio Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 01 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91319.93 | 91319.96 | 91319.96 | 91319.96 | 91319.96 | 91319.96 | 91319.96 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595580 | Ampliación De Red De Agua Potale En Callejón De Los Frailes, La Zacatecana | 401008 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58726.3 | 58726.3 | 58726.3 | 58726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595595 | Aportación Para El Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Obra Convenida Con Cna Santa Lucia De La Sierra | 1599049095 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Lucía de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 756849.04 | 1513698.08 | 1513698.08 | 1513698.08 | 1513698.08 | 1513698.08 | 1513698.08 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595611 | Ampliación De Red De Agua Potable En Callejón De Los Frailes En La Localidad La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 401009 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28663.86 | 28663.86 | 28663.86 | 28663.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595638 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Con El Suministro De Manguera Reforzada En El Sauz De La Sierra | 1599049055 | Zacatecas | Valparaíso | El Sauz de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43660.08 | 43660.08 | 43660.08 | 43660.08 | 43660.08 | 43660.08 | 43660.08 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595655 | Suministro De 3 Plantas De Energia Solar En Varias Localidades | - | Zacatecas | Tabasco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 54651.57 | 54651.57 | 54651.57 | 79.2052 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: RECURSO POR TERMINAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595663 | Aportación Para El Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Obra Convenida Con Cna En Calera De San Miguel | 1599049096 | Zacatecas | Valparaíso | Calera de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 699120.98 | 1398241.95 | 1398241.95 | 1398241.95 | 1398241.95 | 1398241.95 | 1398241.95 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595677 | Aportacion Para La Construccion De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Calle Francisco Villa De Lalocalidad De Berrendos, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 297 | Zacatecas | Monte Escobedo | Berrendos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 13566.98 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400595694 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 401010 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 43832.57 | 43832.57 | 43832.57 | 43832.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595727 | Rehabilitación De Manguera Para Red De Distribución De Agua Potable En El Salto De Santa Rosa | 1599049056 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 81195.65 | 81195.65 | 81195.65 | 81195.65 | 81195.65 | 81195.65 | 81195.65 | 100 | Metros lineales | 27 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595730 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico Con Biodigestor En 1 Vivienda En La Calle Juárez De Lalocalidad De Estancia De García, Monte Escobedo, Zacatecas. | DS 1512 07 306 | Zacatecas | Monte Escobedo | Estancia de García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400595741 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Segunda De La Mina En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 401011 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57085.92 | 57085.92 | 57085.92 | 57085.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595780 | Aportación A Convenio Para La Obra Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Francisco I. Madero | FISMDF030 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 173278 | 173278 | 173278 | 173278 | 173278 | 173278 | 173278 | 100 | Lote | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y EJECUTÁNDOSE CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595797 | Ampliación De Red De Agua Portable En Calle Divino Infante En La Localidad La Zacatecana, Guadalupe, Zac. | 401012 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 69703.91 | 69703.91 | 69703.91 | 69703.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595815 | Aportación Para La Rehabilitacion 83 M2 De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En 1 Vivienda De La Comunidaddelas Animas Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 410 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3510.36 | 3510.36 | 3510.36 | 3510.36 | 3510.36 | 3510.36 | 3510.36 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595828 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Mimbres | 1599049057 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58858.27 | 58858.27 | 58858.27 | 58858.27 | 58858.27 | 58858.27 | 58858.27 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595829 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Francisco I. Madero En La Localidad La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 401013 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31148.32 | 31148.32 | 31148.32 | 31148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595846 | Aportación Apara Construcción De 377 M2 De Piso Firme En 9 Viviendas En La Comunidad De Las Animas Delmunicipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 350 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39643.79 | 39643.79 | 39643.79 | 39643.79 | 39643.79 | 39643.79 | 39643.79 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595869 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad María Teresa | 1599049063 | Zacatecas | Valparaíso | María Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 188034.22 | 188034.22 | 188034.22 | 188034.22 | 188034.22 | 188034.22 | 188034.22 | 100 | Metros lineales | 18 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595876 | Aportació Para La Rehabilitacion De 27 M2 De Techo De Boveda En 1 Vivienda El La Comunidad De El Ocotemunicipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 372 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3988.57 | 3988.57 | 3988.57 | 3988.57 | 3988.57 | 3988.57 | 3988.57 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595888 | Construccion De Caseta Y Deposito De Agua Potable En Santa Potenciana De Arriba Y Santa Potenciana De Abajo | 1599049098 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595899 | Aportación Para 419 M2 De Mejoramiento De Muro En Adobe En 3 Viviendas De La Comunidad De Los Guajesdel Municipio De Mezquital Del Oro, Zacatecas. | DS 1512 07 493 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22507.76 | 22507.76 | 22507.76 | 22507.76 | 22507.76 | 22507.76 | 22507.76 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400595904 | Ampliación De Red De Agua Potable En Col. Valle Emprendedor | 1599049068 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1002601.07 | 1002601.07 | 1002601.07 | 1002601.07 | 1002601.07 | 1002601.07 | 1002601.07 | 100 | Piezas | 40 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595919 | Aportación A Convenio Para La Obra De Ampliación De Red De Drenaje En Las Calles Laterales De Carretera Ojocaliente-Pinos Y San Judas Tadeo | FISMDF031 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 203812 | 203812 | 203812 | 203812 | 203812 | 203812 | 203812 | 100 | Lote | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595922 | Sustitución De Tubería De Llegada A Deposito Para Agua Potable En San Martin | 1599049099 | Zacatecas | Valparaíso | San Martín (San Martín de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595964 | Aportacion Para La Construccion De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda En La Calle Lauro Aguirre De La Localidadde Gómez, Monte Escobedo, Zacatecas | DS 1512 07 299 | Zacatecas | Monte Escobedo | Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 6783.49 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400595971 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Exhacienda San Mateo En La Localidad De Tacoaleche | 401014 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150738 | 150738 | 150738 | 150738 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595972 | Construcción De Linea De Conducción, Linea Eléctrica Para Pozo De Agua Potable En Santa Potenciana De Arriba Y Santa Potenciana De Abajo | 1599049077 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | Equipamiento | 35 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400595988 | Ampliacion Red De Drenaje Varias Calles Fracc. Boquillas | 15OFAIS58001 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1268436 | 1268436 | 1268436 | 1268436 | 1268436 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400595995 | Ampliación De Red De Agua Portable En Calle Genaro Codina, Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 401015 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34159.48 | 34159.48 | 34159.48 | 34159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596011 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Francisco Villa Y Av. Revolucion Col. Miguel Hidalgo Iv Seccion. | 15OFAIS58002 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 221233 | 221233 | 221233 | 221233 | 221233 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596014 | Ampliación De Red De Agua Portable En Calle 31 De Diciembre Col. Tierra Y Libertad 2a. Secc, Guadalupe, Zac | 401016 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 177211.34 | 177211.34 | 177211.34 | 177211.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596019 | Equipamiento, Construcción De Linea De Conducción, Caseta Y Linea Eléctrica Para Pozos De Agua Potable En Vicente Escudero | 1599049078 | Zacatecas | Valparaíso | Vicente Escudero (Viudas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Equipamiento | 45 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400596026 | Ampliacion Red De Drenaje Calles Morelos Y Emiliano Zapata Col. Miguel Hidalgo Iv Seccion | 15OFAIS58003 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 392400 | 392400 | 392400 | 392400 | 392400 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596038 | Ampliación De Red De Agua Portable En Calle Kenia, Col. Emiliano Zapata, Guadalupe, Zac. | 401017 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 94758.84 | 94758.84 | 94758.84 | 94758.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596040 | Construccion Red De Drenaje En Varias Calles Col. El Saber | 15OFAIS58004 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 787718 | 787718 | 787718 | 787718 | 787718 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596057 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Etiopía, Col. Emiliano Zapata, Guadalupe, Zac | 401018 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61935.41 | 61935.41 | 61935.41 | 61935.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596064 | Construcción De Linea De Agua Potable En Santa Potenciana De Abajo Y Santa Potenciana De Arriba | 1599049079 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400596081 | Ampliación De Red De Agua Portable En Calle Zaire, Col. Emiliano Zapata, Guadalupe, Zac | 401019 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 173094.21 | 173094.21 | 173094.21 | 173094.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596126 | Ampliación De Red De Agua Potable En San Rafael De Las Tablas | 1599049080 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 76915.72 | 76915.72 | 76915.72 | 76915.72 | 76915.72 | 76915.72 | 76915.72 | 100 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400596129 | Aportación Para La Construcción De 29.70 M2 De Piso Firme En Una Vivienda En La Colonia Potrerillos 2da Sección Del Municipio Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 02 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7225.77 | 7225.77 | 7225.77 | 7225.77 | 7225.77 | 7225.77 | 7225.77 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596165 | Ampliación De Red De Agua Potable C. Progreso En Peñitas De San Mateo | 1599049081 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 30752.75 | 30752.75 | 30752.75 | 30752.75 | 30752.75 | 30752.75 | 30752.75 | 100 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400596166 | Aportación Para La Rehabilitación De 413.30 M2 De Techo De Losa En 13 Viviendas En La Colonia Morelos En Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 03 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330466.23 | 330466.23 | 330466.23 | 330466.23 | 330466.23 | 330466.23 | 330466.23 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400596185 | Rehabilitacion De Techos En Varias Colonias Del Municipio | 15OFAIS58005 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1115648.15 | 1115648 | 1115648 | 1115648 | 1115648 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596198 | Aportación Para La Construcción De 63.20 M2 De Piso Firme En Dos Viviendas En La Colonia Morelos Del Municipio Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 04 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15280.18 | 15280.18 | 15280.18 | 15280.18 | 15280.18 | 15280.18 | 15280.18 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596205 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires Valparaiso | 1599049092 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13647.99 | 13647.99 | 13647.99 | 13647.99 | 13647.99 | 13647.99 | 13647.99 | 100 | Metros lineales | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400596210 | Aportación Para La Construcción De 19.50 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad Benito Juárez (El Rescoldo), Municipio De Apozol, Zacatecas. | DS 1512 07 757 | Zacatecas | Apozol | Benito Juárez (El Rescoldo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1782.09 | 1782.09 | 1782.09 | 1782.09 | 1782.09 | 1782.09 | 1782.09 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400596226 | Mejoramiento De Vivienda | 15OFAIS58006 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 112799 | 112799 | 112799 | 112799 | 112799 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596265 | Aportación Para La Construcción De 75 Cuartos Adicionales En Las Colonias, Municipio De Zacatecas, Zacatecas. | DS 1512 07 758 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 100 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400596276 | Aportación Para La Rehabilitación De 1306.26 M2 De Techo De Losa Maciza, En 52 Viviendas De Las Colonias Castorena, La Manga Y Potrerillos (Zap 0193) En La Cabecera Municipal | Sumar 2015 05 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1069925.36 | 1069925.36 | 1069925.36 | 1069925.36 | 630250.01 | 630250.01 | 630250.01 | 58.906 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596293 | Construccion De Red De Energia Electrica En Prolongación Calle Nochebuena | 15 OFI 32 015 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 205653 | 205653 | 205653 | 205653 | 205653 | 205653 | 205653 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: SE COLOCARON 8 POSTES CON APROXIMADAMENTE 400 METROS LINEALES / Física: / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596315 | Aportación Para La Construcción De 115.97 M2 De Piso Firme, En 5 Viviendas De Las Colonias Castorena, La Manga Y Potrerillos Del Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 06 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27967.66 | 27967.66 | 27967.66 | 27967.66 | 27967.66 | 27967.66 | 27967.66 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596324 | Aportación Para La Construcción De 75 Cuartos Adicionales En Colonias De La Cabecera Municipal De Zacatecas, | DS 1512 07 759 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 546116.5 | 100 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400596346 | Aportación Para La Construcción De Un Baño Ecológico En Una Vivienda En La Colonia Morelos En El Municipio De Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 07 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27517.65 | 27517.65 | 27517.65 | 27517.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596363 | Aportación Para La Construcción De 100 Cuartos Adicionales En 100 Viviendas En Las Localidades | DS 1512 07 789 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 728155.33 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 188867.75 | 122764.03 | 122764.03 | 65 | Vivienda | 100 | 0 | 65 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400596371 | Aportación Para La Rehabilitación De 907.35 M2 De Techo Firme En 14 Viviendas De Las Localidades: Cabecera Municipal, San Juan, Llano Blanco Sur Y San Antonio Del Ciprés Del Municipio De Pánuco, Zacat | DS 1512 07 737 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 340573.07 | 340573.07 | 340573.07 | 340573.07 | 340573.07 | 340573.07 | 340573.07 | 100 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400596384 | Aportación Para La Construcción De 100 Cuartos Adicionales En 100 Viviendas En 5 Localidades | DE 1512 07 761 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 728155.33 | 728155.33 | 728155.33 | 728155.33 | 728155.33 | 728155.33 | 728155.33 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400596391 | Aportación Para La Rehabilitación De 622.85 M2 De Techo Firme En 23 Viviendas En Las Localidades: Santa Rita, Valle Hermoso, Laguna Seca, La India Y Los Pozos Del Municipio De Pánuco, Zacatecas | DS 1512 07 733 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 236350.57 | 236350.57 | 236350.57 | 236350.57 | 236350.57 | 236350.57 | 236350.57 | 100 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400596393 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Colonia Potrerillos 2da Sección Del Municipio Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 08 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 72102.98 | 72102.98 | 72102.98 | 72102.98 | 72102.98 | 72102.98 | 72102.98 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596402 | Aportación Para La Rehabilitación De 298.50 M2 De Techo Firme En 16 Viviendas En Las Localidades | DS 1512 07 762 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116789.35 | 116789.35 | 116789.35 | 116789.35 | 116789.35 | 116789.35 | 116789.35 | 100 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400596404 | Aportación Para La Construcción De 7 Baños Ecológicos En 7 Viviendas En 5 Localidades: El Cerrito (1), El Gachupín (1), El Progreso (1), La Barranca (1) Y Santa Rita (3) Del Municipio De Pánuco, Zacat | DS 1512 07 571 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 71346.59 | 71346.59 | 71346.59 | 71346.59 | 71346.59 | 71346.59 | 71346.59 | 100 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400596417 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas En La Colonia Potrerillos 2da Sección Del Municipio Cuauhtémoc Zacatecas | Sumar 2015 09 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 55035.32 | 55035.32 | 55035.32 | 55035.32 | 55035.32 | 55035.32 | 55035.32 | 100 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596420 | Aportación Para La Rehabilitación De 1518.53 M2 De Mejoramiento De Techo Firme En 46 Viviendas En Las Localidades Muleros, San José De La Era, Pozo De Gamboa, Casa De Cerros Y Llano Blanco Norte Del M | DS 1512 07 731 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 584801.36 | 584801.36 | 584801.36 | 584801.36 | 584801.36 | 584801.36 | 584801.36 | 100 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400596453 | Aportación Para La Construcción De 24 Cuartos Adicionales En 24 Viviendas En Las Colonias Castorena, La Manga Y Potrerillos En El Municipio De Cuauhtémoc | Sumar 2015 10 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 865235.83 | 865235.83 | 865235.83 | 865235.83 | 431995.47 | 431995.47 | 431995.47 | 49.9281 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596484 | Aportación Para La Constricción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Las Colonias Castorena, La Manga Y Potrerillos En El Municipio De Cuauhtémoc | Sumar 2015 11 | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 165105.94 | 165105.94 | 165105.94 | 165105.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400596504 | Construccion De 4 Cuartos (3.5x3.5m) | 15 OFI 32 016 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 125443 | 125443 | 125443 | 125443 | 125443 | 125443 | 125443 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se construyeron 4 cuartos dormitorios beneficiando al mismo número de viviendas / Registro: LA OBRA SE TERMINO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597679 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 33 Baños Ecológicos En 33 Viviendas En 4 Localidades:Pedregoso (10), Pinos (13), Bajío Del Estafiate (5) Y Refugio De Los Vázquez (5) Del Municipio De | DS 1512 07 617 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 744097.09 | 744097.09 | 744097.09 | 744097.09 | 744097.09 | 744097.09 | 744097.09 | 100 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400597682 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Tanzania, Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal | 401020 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 191097.45 | 191097.45 | 191097.45 | 191097.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597683 | Aportación Para 3 Obras Para La Construcción De 17 Baños Ecológicos En 17 Viviendas En 3 Localidades: Mesade Los Tanques (8), Cerrito Del Gato (5) Y La Espia (4) Del Municipio De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 07 590 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 268203.88 | 268203.88 | 268203.88 | 268203.88 | 268203.88 | 268203.88 | 268203.88 | 100 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400597686 | Aportación Para La Construcción De 6258 Ml De Linea De Conducción De Agua Potable Para 52 Viviendas Enla Localidad San Miguel. Municipio De Pinos, Zacatecas | DS 1512 06 244 | Zacatecas | Pinos | Pinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 485436.89 | 100 | Metros | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150400597687 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Felipe Carrrillo Puerto Col. Nueva Generación De La Cabecera Municipal | 401021 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19561.87 | 19561.87 | 19561.87 | 19561.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597716 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En 1 Vivienda Con 1 Poste De La Callecuauhtemoc Salida A Zacatecas, En La Cabecera Municipal De Villa Gonzalez Ortega, Zac. | DS 1512 06 237 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32709.61 | 32709.61 | 32709.61 | 32709.61 | 32709.61 | 32709.61 | 32709.61 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400597720 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En 2 Viviendas (Con 2 Postes)En La Calle Sinnombre En La Localidad De Estancia De Animas,En El Municipio De Villa Gonzalez Ortega, Zac. | DS 1512 06 238 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 66219.53 | 66219.53 | 66219.53 | 66219.53 | 66219.53 | 66219.53 | 66219.53 | 100 | Luminaria | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400597726 | Pavimentación Calle Principal De Trojes | 1599049019 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597728 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En 2 Viviendas (Con 2 Postes)En La Calle Sinnombre En La Localidad De Estancia De Animas,En El Municipio De Villa Gonzalez Ortega, Zac. | DS 1512 06 239 | Zacatecas | Villa González Ortega | Zumpango (Colonia Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 158723.2 | 158723.2 | 158723.2 | 158723.2 | 158723.2 | 158723.2 | 158723.2 | 100 | Luminaria | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400597734 | Aportación Para La Construcción De 128 M2 De Piso Firme En 8 Viviendas De Las Localidades De San Pablo Y Unión De San Antonio Del Municipio De Gral Pánfilo Natera. | DS 1512 07 754 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5368.93 | 5368.93 | 5368.93 | 5368.93 | 5368.93 | 5368.93 | 5368.93 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400597735 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Juan Escutia, Del Panteon Ysin Nombre, En 10 Viviendas (Con 10 Postes) De La Localidad De Bajio De San Nicolas, En E | DS 1512 06 243 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 367347.66 | 367347.66 | 367347.66 | 367347.66 | 367347.66 | 367347.66 | 367347.66 | 100 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Poste / Registro:
ZAC15150400597737 | Pavimentación Calle La Luz De Caracoles | 1599049020 | Zacatecas | Valparaíso | Los Caracoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12840 | 12840 | 12840 | 12840 | 12840 | 12840 | 12840 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597740 | Aportación Para La Rehabilitación De 865 Ml De Red General De Alcantarillado (Colector General) Primeraetapa, Para Beneficiar A 50 Viviendas En La Calle Aroyo En La Localidad Estancia De Animas, Vill | DS 1512 06 246 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 275189.45 | 275189.45 | 275189.45 | 275189.45 | 275189.45 | 275189.45 | 275189.45 | 100 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro / Registro:
ZAC15150400597743 | Construcción De Vado En La Palma | 1599049022 | Zacatecas | Valparaíso | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 48110.25 | 48110.25 | 48110.25 | 48110.25 | 48110.25 | 48110.25 | 48110.25 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597744 | Aportación Para La Rehabilitación De 859.97 M2 De Techo Firme En 44 Viviendas De Las Localidades: San Andrés, Las Pilas, El Garabatillo, El Golpe Y El Arbolito, Municipio De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 07 721 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 100 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400597765 | Pavimentación De Calle Principal En El Sauz De La Sierra | 1599049023 | Zacatecas | Valparaíso | El Sauz de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597766 | Aportación Para La Rehabilitación De 53 M2 De Techo De Losa Sólida En 3 Viviendas De La Colonia El Teulito,Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 382 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20749.5 | 20749.5 | 20749.5 | 20749.5 | 20749.5 | 20749.5 | 20749.5 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 53 M2 / Registro:
ZAC15150400597772 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas En El Fraccionamiento Jardines Del Convento, Del Municipio De Moyahua De Estrada, Zacatecas | DS 1512 07 783 | Zacatecas | Moyahua de Estrada | Moyahua de Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1110484.36 | 111084.36 | 111084.36 | 111084.36 | 111084.36 | 111084.36 | 111084.36 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400597776 | Aportación Para La Rehabilitación De 234 M2 De Techo De Losa Sólida En 5 Viviendas De La Localidad De Lalobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 363 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 91611 | 91611 | 91611 | 91611 | 91611 | 91611 | 91611 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 234 M2 / Registro:
ZAC15150400597778 | Aportacion Para Obra Construccion De Cuartos Adicionales En Diferentes Colonias De Zacatecas | 15OFAIS58007 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597785 | Aportación Para La Rehabilitación De 223 M2 De Techo Firme En 6 Viviendas En Las Localidades, Cabecera Municipal Y Palo Alto Del Municipio De Teúl De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 730 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 87304.5 | 87304.5 | 87304.5 | 87304.5 | 87304.5 | 87304.5 | 87304.5 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 223 M2 / Registro:
ZAC15150400597793 | Aportacion A La Obra Ampliacion Red De Drenaje En Calle Encino Fracc. La Escondida | 15OFAIS58008 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 256295 | 256295 | 256295 | 256295 | 256295 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597795 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 6 Viviendas De La Localidad De Lalobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 583 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 6 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400597798 | Pavimentación De Calle Reforma De Lobatos | 1599049024 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 68480 | 68480 | 68480 | 68480 | 68480 | 68480 | 68480 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597804 | Aportacion A La Obra Ampliacion Red De Drenaje Calle Casuarinas Fracc. La Escondida. | 15OFAIS58009 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 536666 | 536666 | 536666 | 536666 | 536666 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597809 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Colonia El Teulito, Teul Degonzález Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 599 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400597814 | Aportacion A La Obra Construccion Red De Drenaje Priv. Guadalupe Las Flores. | 15OFAIS58010 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50800 | 50800 | 50800 | 50800 | 50800 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597816 | Pavimentación Calle Morelos En La Col. Morelos | 1599049025 | Zacatecas | Valparaíso | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23540 | 23540 | 23540 | 23540 | 23540 | 23540 | 23540 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597837 | Aportación Para La Rehabilitación De 77.42 M2 De Techo De Losa Sólida En 2 Viviendas De La Localidad De Laloma Alta, Teul De González Ortega, Zacatecas. | DS 1512 07 366 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 29135.43 | 29135.43 | 29135.43 | 29135.43 | 29135.43 | 29135.43 | 29135.43 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 74 M2 / Registro:
ZAC15150400597843 | Pavimentación Calle Privada, Col. La Viña, Valparaíso | 1599049026 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597844 | Aportacion Para Varias Obras De Electrificacion En Varias Colonias Del Municipio De Zacatecas. | 15OFAIS58011 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 779100 | 779100 | 779100 | 779100 | 779100 | 779100 | 779100 | 100 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597864 | Aportacion Para Obras De Construccion De Sanitarios En Diferentes Colonias Del Municipio Zac. | 15OFAIS58012 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 986804 | 986804 | 986804 | 986804 | 986804 | 986804 | 986804 | 100 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597867 | Pavimentación De Calle Principal De San José Del Vergel | 1599049027 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597875 | Aportacion Para Varias Obras De Techo Firme En Varias Colonias Del Municipio De Zac. | 15OFAIS58013 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2720742 | 2720742 | 2720742 | 2720742 | 2720742 | 2720742 | 2720742 | 100 | Vivienda | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597887 | Pavimentación De Calle Principal De La Colonia El Progreso | 1599049028 | Zacatecas | Valparaíso | Colonia Progreso (La Cadena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 102399 | 102399 | 102399 | 102399 | 102339 | 102339 | 102339 | 99.9414 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597916 | Pavimentación Calle Juan Escutia De Peñitas De San Mateo | 1599049029 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597918 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Todo Es Mente, Col. Ojo De Agua De La Cabecera Municipal | 401022 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28601.09 | 28601.09 | 28601.09 | 28601.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597934 | Aportación Para La Rehabilitación De 420 M2 De Mejoramiento De Muro En Adobe En 8 Viviendas En Lacomunidad De El Ocote Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 420 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18029.04 | 18029.04 | 18029.04 | 18029.04 | 18029.04 | 18029.04 | 18029.04 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400597937 | Pavimentación De Calle Principal 2da. Etapa De El Tejuján | 1599049042 | Zacatecas | Valparaíso | El Tejuján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597951 | Pavimentacion De Calle Pino Suarez En La Comunidad De Puente Nuevo 1ra Etapa | 32371502 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 38598.9 | 38598.9 | 38598.9 | 38598.9 | 38598.9 | 38598.9 | 38598.9 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400597962 | Aportació Para La Rehabilitacion De 39 M2 De Techo De Boveda En 1 Vivienda En La Comunidad De Los Arroyosdel Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 457 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Los Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6729.2 | 6729.2 | 6729.2 | 6729.2 | 6729.2 | 6729.2 | 6729.2 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400597963 | Pavimentación De Calle Principal De Potrero De Gallegos | 1599049047 | Zacatecas | Valparaíso | Potrero de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597969 | Aportación Para La Rehabilitación De 335.74 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas De Las Localidades | DS 1512 07 816 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 73310.61 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 336 M2 / Registro:
ZAC15150400597974 | Aportación Para La Rehabilitación De 437 M2 De Mejoramiento De Muro En Adobe En 7 Viviendas De Lacomunidad De Las Animas Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 411 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22687.11 | 22687.11 | 22687.11 | 22687.11 | 22687.11 | 22687.11 | 22687.11 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400597983 | Pavimentación Callejón Del Beso En San Juan Capistrano | 1599049048 | Zacatecas | Valparaíso | San Juan Capistrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaiso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400597985 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Incluye Línea De Conducción, Equipamiento Y Planta Potabilizadora | 401023 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2025761.57 | 2025761.57 | 2025761.57 | 2005019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598003 | Aportación Parala Rehabilitación De 427 M2 De Mejoramiento De Muro En Ladrillo En 5 Viviendas En Lacomunidad De El Ocote Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 419 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19205.52 | 19205.52 | 19205.52 | 19205.52 | 19205.52 | 19205.52 | 19205.52 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598009 | Pavimentación De Calle 5 De Mayo 2da. Etapa San José Del Vergel | 1599049049 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598010 | Aportación Para La Construcción De 1,097 Ml De Red De Alcantarillado En 35 Viviendas De La Comunidad Del Bautismo, Villa Garcia | 001 | Zacatecas | Villa García | El Bautismo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1772299.72 | 1772299.72 | 1772299.72 | 1772299.72 | 1568651.89 | 1568651.89 | 1568651.89 | 88.5094 | Metros | 35 | 0 | 88.51 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES LA APORTACIÓN DEL FONDO III, EL TOTAL DE ESTA CANTIDAD SON LAS SIGUIENTES: ANTICIPO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $ 589,942.11, PRIMERA ESTIMACIÓN ES POR LA CANTIDAD DE $ 697,707.47, SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 271,529.96 Y TERCERA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD $ 9,472.71 QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598030 | Aportación Para La Rehabilitacion De De 74 M2 Detecho De Boveda En 2 Viviendas De La Comunidad De Lasanimas Del Municipio De Mezquital Del Oro Zacatecas | DS 1512 07 368 | Zacatecas | Mezquital del Oro | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25283.67 | 25283.67 | 25283.67 | 25283.67 | 25283.67 | 25283.67 | 25283.67 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598043 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En 50 Viviendas En 6 Localidades | DS 1512 07 764 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 364077.66 | 364077.66 | 364077.66 | 364077.66 | 364077.66 | 364077.66 | 364077.66 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400598052 | Aportación Para La Rehabilitación De 13 M2 De Techo De Lámina En 1 Vivienda En La Localidad De El Ocote Delmunicipio De Mezquital Del Oro | DS 1512 07 370 | Zacatecas | Mezquital del Oro | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2602.03 | 2602.3 | 2602.3 | 2602.3 | 2602.3 | 2602.3 | 2602.3 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598054 | Pavimentación De Calle Principal De Pilas De Las Obscuras | 1599049050 | Zacatecas | Valparaíso | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598075 | Rehabilitación De Linea Principal De Agua Potable En Buenavista | 15OFIII07016 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281245.48 | 281245.48 | 281245.48 | 281245.48 | 281245.48 | 281245.48 | 281245.48 | 100 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACIÓN. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598077 | Pavimentación De Calle Eucalipto De El Xoconoxtle | 1599049054 | Zacatecas | Valparaíso | Xoconostle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598092 | Suministro Y Colocación De Macromedidor Electromecanico En La Col. Tierra Y Libertad 1a. Secc | 401024 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53577.5 | 53577.5 | 53577.5 | 53577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1900 | 0 | 100 | Financiera: El macromedidor ya está instalado solo falta pagarle al constructor / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598106 | Pavimentación De Calle Principal De Paso De Huazamota | 1599049060 | Zacatecas | Valparaíso | Paso de Huasamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598113 | Ampliación De Red De Drenaje En Col. Valle Emprendedor En Valparaiso | 1599049082 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 203423.7 | 203423.7 | 203423.7 | 203423.7 | 203423.7 | 203423.7 | 203423.7 | 100 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598125 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Capulin De Los Salinas | 150FIII07017 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31540.58 | 31540.58 | 31540.58 | 31540.58 | 31540.58 | 31540.58 | 31540.58 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
ZAC15150400598133 | Pavimentación De Calle Acceso A La Comunidad De Peñitas De Oriente | 1599049061 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598138 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Pera De La Localidad De San Jerónimo | 402001 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 88350.96 | 88350.96 | 88350.96 | 88350.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598151 | Pavimentación De Calle Francisco Villa De Santa Ana De Arriba | 1599049062 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598153 | Aportación Para La Construcción De 33 Baños Ecológicos En 33 Viviendas | DS 1512 07 786 | Zacatecas | Genaro Codina | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 313292.9 | 313292.9 | 313292.9 | 313292.9 | 313292.9 | 313292.9 | 313292.9 | 100 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400598169 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Durazno En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 402002 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 102706.69 | 102706.69 | 102706.69 | 102706.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598181 | Construcción De Baños 1era. Etapa | 1599049100 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 336347.89 | 336347.89 | 336347.89 | 336347.89 | 336347.89 | 336347.89 | 336347.89 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598186 | Aportación Para La Adquisición De 200 Toneladas De Cemento, Pavimentación De Calles Peso A Peso | 1599049065 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaiso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598205 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Pino, En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 402003 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132394.36 | 132394.36 | 132394.36 | 132394.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598212 | Construcción De Puente Peatonal En El Tejuján | 1599049067 | Zacatecas | Valparaíso | El Tejuján | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 69781.45 | 69781.45 | 69781.45 | 69781.45 | 69781.45 | 69781.45 | 69781.45 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598223 | Construcción De Baños De 2da Etapa | 1599049101 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 71847.79 | 71847.79 | 71847.79 | 71847.79 | 71847.79 | 71847.79 | 71847.79 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598229 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Nogal En La Localidad De San Jerónimo, Guadalupe, Zac | 402004 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 132394.36 | 132394.36 | 132394.36 | 132394.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598242 | Construcción De Puente Vehicular En La Calle Hidalgo | FISMDF032 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 118765 | 118765 | 118765 | 118765 | 118765 | 118765 | 118765 | 100 | Piezas | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD
ZAC15150400598249 | Pavimentación Calle Reforma 2da. Etapa De Lobatos | 1599049073 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598254 | Mejoramiento De Vivienda Con Adquisicion De Calentadores Solares Y La Instalacion De Los Mismos | 15 AFI 32 017 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 473550 | 473550 | 473550 | 473550 | 473550 | 473550 | 473550 | 100 | Piezas | 800 | 0 | 100 | Financiera: SE ADQUIRIERON 160 CALENTADORES SOLARES / Física: / Registro: YA HAN SIDO ENTREGADOS LOS CALENTADORES SOLARES A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598263 | Ampliación De Red E Drenaje En Calle De La Cruz En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402005 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 193697.45 | 193697.45 | 193697.45 | 193697.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598270 | Pavimentación De Calle Principal De Calera De San Miguel | 1599049074 | Zacatecas | Valparaíso | Calera de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598281 | Construcción De Red De Drenaje | 1599049102 | Zacatecas | Valparaíso | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Piezas | 9 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598339 | Suministro De Biodigestor | 1599049103 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18370.92 | 18370.92 | 18370.92 | 18370.92 | 18370.92 | 18370.92 | 18370.92 | 100 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598399 | Aportación Para La Construcción De 3,579.48 Ml De Red De Agua Potable En 100 Viviendas De La Comunidad De Benito Juarez, Villa Garcia, Zacatecas | 02 | Zacatecas | Villa García | Benito Juárez (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 832558.57 | 832558.57 | 832558.57 | 832558.57 | 576021.3 | 576021.3 | 576021.3 | 69.1869 | Metros | 100 | 0 | 69.19 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES LA APORTACIÓN DEL FONDO III EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES: ANTICIPO POR A CANTIDAD DE $ 308,019.76, PRIMERA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 215,614.07 Y SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 52,387.47 POR UN TOTAL DE $ 576,021.30 QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598405 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Sierra, Col. Monte Real | 1599049104 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598416 | Construccion De 47.5 Ml. De Red De Alcantarillado En Calle Nueva | 15 OFI 32 018 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59899 | 59899 | 59899 | 59899 | 59899 | 59899 | 59899 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO A LO APROBADO / Física: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - LA OBRA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598421 | Aportación Para La Construcción De 2,607.00 Ml De Red De Agua Potable En 150 Viviendas De La Comunidad De La Montesa, Villa García, Zacatecas | 003 | Zacatecas | Villa García | La Montesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 885074.85 | 885074.85 | 885074.85 | 885074.85 | 617676.7 | 617676.7 | 617676.7 | 69.7881 | Metros | 150 | 0 | 69.79 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES LA APORTACIÓN DEL FONDO III, EL TOTAL DE ESTA CANTIDAD SON LAS SIGUIENTES: ANTICIPO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $ 323,774.65, PRIMERA ESTIMACIÓN ES POR LA CANTIDAD DE $ 226,642.48, SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 67,259.57 DANDO UN TOTAL DE $ 617,676.70 QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA.
ZAC15150400598444 | Aportación Para La Ampliación De 1,074.00 Ml De Red De Alcantarillado En 50 Viviendas De La Comunidad De Los Campos, Villa García Zacatecas | 004 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1552646.53 | 1552646.53 | 1552646.53 | 1552646.53 | 977308.82 | 977308.82 | 977308.82 | 62.9447 | Metros | 50 | 0 | 62.94 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES LA APORTACIÓN DEL FONDO III, EL TOTAL DE ESTA CANTIDAD SON LOS SIGUIENTES RUBROS: ANTICIPO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $ 524,046.15, PRIMERA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 366,832.54 Y TERCERA ESTIMACIÓN POR LA CANTIDAD DE $ 86,430.13 DANDO UN TOTAL DE $ 977,308.82 Y FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598451 | Aportación A Convenio Con Sinfra De Gobierno Del Estado De Zacatecas Para Mejoramiento De Vivienda | FISMDF033 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Lote | 207 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598456 | Aportación Para 5 Obras Para La Construcción De 5 Obras Con 25 Bañosecológicos En 25 Viviendas En 5 Localidades: Los Sedano (5), Los Sauces (4),Rancho Viejo (3), Sauz Mocho (59 Y El Puertecito (8), | DS 1512 07 581 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121905.47 | 121905.47 | 121905.47 | 121905.47 | 121905.47 | 121905.47 | 121905.47 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 25 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400598468 | Ampliación De Red De Drenaje En Callejón De Los Frailes En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402006 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 126579.65 | 126579.65 | 126579.65 | 126579.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598479 | Construcción De Red De Drenaje, Col. Vallecitos | 1599049105 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598481 | Aportación Para La Rehabilitación De 1,232.38 M2 De Techo Firme En 61 Viviendas De La Localidad Decarrizalillo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | DS 1512 07 578 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 178391.75 | 1391457.02 | 1391457.02 | 1391457.02 | 1391457.02 | 695728.51 | 695728.51 | 50 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400598502 | Aportación Para La Rehabilitación De 1,168.14 M2 De Techo Firme En 55 Viviendas De La Localidad De Mesa Depalmira, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | DS 1512 07 577 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Mesa de Palmira (Mesa de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 167918.43 | 167918.43 | 167918.43 | 167918.43 | 167918.43 | 167918.43 | 167918.43 | 100 | Metros | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1168.14 M2 / Registro:
ZAC15150400598511 | Adquisicion De Dos Computadoras E Impresora Para Juzgado Comunitario Y Des. Economico | 15 ADI 32 001 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 100 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: LOS EQUIPOS DE COMPUTO FUERON ADQUIRIDOS EN TIEMPO Y FORMA / Física: FUERON ADQUIRIDOS 2 EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA / Registro: LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598521 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 24 Baños Ecológicos En 24viviendas En 4 Localidades: Las Azucenas (10), Milpillas (3), El Charco (5) Y Elaguacate (6) Del Municipio De Tlaltenango De | DS 1512 07 582 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 117062.71 | 117062.71 | 117062.71 | 117062.71 | 117062.71 | 117062.71 | 117062.71 | 100 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 24 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400598532 | Ampliación De Red De Drenaje En Callejón Francisco I. Madero En La Localidad De La Zacatecan, Guadalupe, Zac | 402008 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 61306.34 | 61306.34 | 61306.34 | 61306.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598541 | Aportacion Para La Construccion De 15 Baños Ecológicos En 15 Viviendas De La Localidad De Carrizalillo, En Elmunicipio De Tlaltenango De S.R. | DS 1512 07 587 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 73059.63 | 73059.63 | 73059.63 | 73059.63 | 73059.63 | 73059.63 | 73059.63 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 15 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400598554 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Segunda De La Mina En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402009 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133826.07 | 133826.07 | 133826.07 | 133826.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598563 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico | DS 1512 07 785 | Zacatecas | Genaro Codina | Genaro Codina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 9471 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400598569 | Aportación Para 4 Obras Para La Rehabilitación De 848.20 M2 De Techo Firme En 23 Viviendas De 4 Localidades:El Laurel (156.68 M2 En 5 Viviendas), Canoas (282.84 M2 En 8 Viviendas), Rancho Viejo (214. | DS 1512 07 607 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 122523.93 | 122523.93 | 122523.93 | 122523.93 | 122523.93 | 122523.93 | 122523.93 | 100 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 848 M2 / Registro:
ZAC15150400598573 | Acondicionamiento Del Departamento De Desarrollo Economico Y Social Y El De Desarrollo Agropecuario | 15 ADI 32 002 | Zacatecas | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24032 | 24032 | 24032 | 24032 | 24032 | 24032 | 24032 | 100 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA / Física: / Registro: LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598593 | Aportacion Para La Construccion De 20 Baños Ecologicos En 20 Viviendas De La Localidad De Los Ranchitos, Enel Municipio De Tlaltenango De S.R. | DS 1512 07 622 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Los Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 20 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400598615 | Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Chihuahua De La Cabecera Municipal | 15OFIII07018 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31740.53 | 31740.53 | 31740.53 | 31740.53 | 31740.53 | 31740.53 | 31740.53 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598622 | Aportacion Para La Construccion De 20 Baños Ecologicos En 20 Viviendas De La Localidad De Mesa De Palmira,En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | DS 1512 07 596 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Mesa de Palmira (Mesa de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 97273.42 | 100 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 20 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400598631 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Divino Infante En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402010 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161217 | 161217 | 161217 | 161217 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598637 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De Una Localidad Y Una Colonia De La Cabecera Municipal | DS 1512 07 768 | Zacatecas | Genaro Codina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22433.32 | 22433.32 | 22433.32 | 22433.32 | 22433.32 | 22433.32 | 22433.32 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400598651 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 544 M2 De Techo Firme En 17 Viviendas De La Localidad De Manantialde La Honda De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 385 | Zacatecas | Miguel Auza | Manantial de la Honda (Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7463.45 | 7463.45 | 7463.45 | 7463.45 | 7463.45 | 7463.45 | 7463.45 | 100 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598665 | Ampliación De Red Eléctrica En Col. 20 De Noviembre De La Cabecera Municipal | 15OFII07019 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 166461.45 | 166461.45 | 166461.45 | 166461.45 | 166461.45 | 166461.45 | 166461.45 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598678 | Ampliación De Red De Drenaje En Privada Francisco I. Madero En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402011 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 240159.94 | 240159.94 | 240159.94 | 240159.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598680 | Aportación Para La Rehabilitación De 384 M2 De Losa De Concreto En 12 Viviendas Del Barrio San Gabriel Dela Cabecera Municipal De Miguel Auza, Zac. (Zap 0263) | DS 1512 07 386 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598697 | Aportacion Para La Construcción De Red De Agua Potable Obra Convenida Cna En San Miguel | 1599049097 | Zacatecas | Valparaíso | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 675828.39 | 675828.39 | 675828.39 | 675828.39 | 675828.39 | 675828.39 | 675828.39 | 100 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400598700 | Aportación Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales Para 26 Viviendas De 5 Localidades | DS 1512 07 766 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400598701 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 256 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas De Varias Colonias De Dacabecera Municipal De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 390 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598714 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402012 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90503.63 | 90503.63 | 90503.63 | 90503.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598730 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 224 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas De La Colonia Centro De Lacabecera Municipal De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 427 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9961.36 | 9961.36 | 9961.36 | 9961.36 | 9961.36 | 9961.36 | 9961.36 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598736 | Construcción De Linea De Agua Potable Para Llenado De Deposito | 15OFIII07020 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58034.8 | 58034.8 | 58034.8 | 58034.8 | 58034.8 | 58034.8 | 58034.8 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598753 | Aportación Para La Rehabilitación De 64 M2 De Techo Firme En Dos Viviendas En La Localidad De La Milpa Dela Cabecera Municipal De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 383 | Zacatecas | Miguel Auza | La Milpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 2814.93 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598773 | Aportación Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales En 26 Viviendas En Varias Localidades | DS 1512 07 778 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400598774 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 160 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Delicias Delopez Velarde (El Bueyero) Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 426 | Zacatecas | Miguel Auza | Delicias de López Velarde (El Bueyero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6755.09 | 6755.09 | 6755.09 | 6755.09 | 6755.09 | 6755.09 | 6755.09 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598801 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 384 M2 De Techo Firme En 12 Viviendas De La Localidad De Emiliocarranza Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 376 | Zacatecas | Miguel Auza | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 15948.81 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400598803 | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Comunidad Del Salitre | 15OFIII07021 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 87507.51 | 87507.51 | 87507.51 | 87507.51 | 87507.51 | 87507.51 | 87507.51 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598819 | Mejoramiento De 127 Viviendas En Le Municipio De Huanusco A Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 028 | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SINFRA (VIVIENDA) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 | Vivienda | 127 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETADA 100% / Física: OBRA COMPLETADA 100% / Registro: OBRA COMPLETADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598854 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Hidalgo En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402014 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250320.52 | 250320.52 | 250320.52 | 250320.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598881 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Arquito En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402015 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110183.71 | 110183.71 | 110183.71 | 110183.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598912 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Del Ángel En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402016 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 265234.03 | 265234.03 | 265234.03 | 265234.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598943 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Colima En La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 402017 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 353850.44 | 353850.44 | 353850.44 | 353850.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400598970 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Del Sol En La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 402018 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 129863.78 | 129863.78 | 129863.78 | 129863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599006 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Exhacienda San Mateo De La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 402019 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 326470.69 | 326470.69 | 326470.69 | 326470.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599034 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Yucatán En La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 402020 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54317.43 | 54317.43 | 54317.43 | 54317.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599061 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Manuel Ávila Camacho En La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 402021 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400086.86 | 400086.86 | 400086.86 | 400086.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599082 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle 31 De Diciembre En La Col. Tierra Y Libertad 2a. Secc. De La Cabecera Municipal | 402022 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 362204.64 | 362204.64 | 362204.64 | 362204.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599111 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Kenia En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal | 402023 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 166092.79 | 166092.79 | 166092.79 | 166092.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599131 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Etiopía De La Col. Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal | 402024 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 259392.45 | 259392.45 | 259392.45 | 259392.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599160 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Zaire De La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal | 402025 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 306120.39 | 306120.39 | 306120.39 | 306120.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599192 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Tanzania En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal | 402026 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 333167.29 | 333167.29 | 333167.29 | 333167.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599227 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Felipe Carrillo Puerto, Col. Nueva Generación De La Cabecera Municipal | 402027 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 48501.73 | 48501.73 | 48501.73 | 48501.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599257 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle 2a De Barones Col. Boulevares En La Cabecera Municipal | 402028 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 92431.87 | 92431.87 | 92431.87 | 92431.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599286 | Aportación Para La Construcción De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas De 2 Localidades | DS 1512 07 779 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 116504.85 | 100 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400599288 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Todo Es Mente En Col. Ojo De Agua De La Cabecera Municipal | 402029 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 105605.96 | 105605.96 | 105605.96 | 105605.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599301 | Gastos Indirectos. Reparación De Equipo De Computo | 15OFIII07023 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REPARACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599303 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 128 M2 De Techo Firme En Cuatro Viviendas De La Localidad De Juansalas Fernandez Del Municipio De Miguel Auza, Zac. | DS 1512 07 379 | Zacatecas | Miguel Auza | Juan Salas Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5441.71 | 5441.71 | 5441.71 | 5441.71 | 5441.71 | 5441.71 | 5441.71 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400599357 | Sistema De Captación De Aguas Pluviales En Arroyo El Durazno, Col. Campo Bravo En La Cabecera Municipal | 402030 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 324466.5 | 324466.5 | 324466.5 | 324466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 304 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599368 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 185 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas | DS 1512 07 226 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Alfonso Medina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50740.19 | 50740.19 | 50740.19 | 50740.19 | 50740.19 | 50740.19 | 50740.19 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150400599401 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 256 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas De La Colonia Santa Fe En Lacabecera Municipal De Miguel Auza, Zacatecas (Zap 0297) | DS 1512 07 345 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 10695.25 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400599405 | Suministro Y Colocación De 2 Biodigestores Para La Localidad De San Isidro Bocanegra | 402031 | Zacatecas | Guadalupe | San Isidro Bocanegra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210321.3 | 210321.3 | 210321.3 | 210321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599411 | Gastos Indirectos. Reparación De Camioneta Del Departamento De Desarrollo Economico | 150FIII07024 | Zacatecas | Tepetongo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES REPARACIÓN / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599423 | Aportación Para La Rehabilitación De 358 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 10 Viviendas | DS 1512 07 245 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 96708.74 | 96708.74 | 96708.74 | 96708.74 | 96708.74 | 96708.74 | 96708.74 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro cuadrado / Registro:
ZAC15150400599448 | Aportacion Para La Construccion De Baños Ecológicos En 9 Viviendas De La Localidad De Veinte Denoviembre Del Municipio De Miguel Auza Zac. | DS 1512 07 487 | Zacatecas | Miguel Auza | Colonia Veinte de Noviembre (Santa Ana) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baños Ecológicos / Registro:
ZAC15150400599527 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales En 26 Viviendas En Varias Localidades | DS 1512 07 777 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 189320.39 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400599654 | Aportación Para La Construcción De 22 Cuartos Adicionales En 22 Viviendas De 2 Localidades | DS 1512 07 765 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 158548.54 | 158548.54 | 158548.54 | 158548.54 | 158548.54 | 158548.54 | 158548.54 | 100 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400599741 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Filósofos, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. (Ageb 1428) | DS 1512 07 458 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400599821 | Aportación Para La Construcción De 3 Sanitarios En 3 Viviendas De La Localidad De Benito Juárez Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 442 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 11873.31 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 3 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150400599830 | Aportación Para La Rehabilitación De 315 M2 De Techo Firme En 9 Viviendas En Localidad De El Plateado | DS 1512 07 247 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | El Plateado de Joaquín Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 143009.71 | 143009.71 | 143009.71 | 143009.71 | 143009.71 | 143009.71 | 143009.71 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400599859 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo | FISMDF034 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39260 | 39260 | 0 | 39260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO E INICIÁNDOSE / Física: OBRA EN PROCESO E INICIÁNDOSE / Registro: OBRA EN PROCESO E INICIÁNDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599883 | Aportación Para La Rehabilitación De 280 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas En Localidad Palo Alto | DS 1512 07 248 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400599891 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Estrella De Oro, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 443 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400599926 | Programa De Desarrollo De Oferta Exportable Para 15 Micro Y Pequeñas Empresas De Los Sectores Artesanal Y Manufactura De Joyería Y Artículos De Plata | FNE 2015 02 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1165000 | 1165000 | 582500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 15 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso estatal y privado / Física: Pendiente procedimiento de contratación / Registro:
ZAC15150400599933 | Equipamiento Productivo Para 100 Micronegocios Del Sector Agroindustrial Y Alimenticio | FNE 2015 04 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1487640 | 1487640 | 515056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso estatal y privado / Física: Pendiente procedimiento de contratación / Registro:
ZAC15150400599936 | Proyecto De Escalamiento Tecnológico A Partir De La Incorporación De Tics Al Proceso Productivo De 100 Empresas En El Régimen De Incorporación Fiscal | FNE 2015 03 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Economía | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso estatal y privado / Física: Pendiente procedimiento de contratación / Registro:
ZAC15150400599937 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Minera, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas | DS 1512 07 473 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400599959 | Registro De Trámites Y Servicios Estatales, Zacatecas | FNE 2014 06 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 100 | Lote | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 acción / Registro:
ZAC15150400599977 | Aportación Para La Rehabilitación De 315 M2 De Mejoramiento De Techo Firme En 9 Viviendas | DS 1512 07 251 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | San Antonio de la Calera (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116213.59 | 116213.59 | 116213.59 | 116213.59 | 116213.59 | 116213.59 | 116213.59 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400599978 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Minera, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 450 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.35 | 10796.35 | 10796.35 | 10796.35 | 10796.35 | 10796.35 | 10796.35 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M 2 / Registro:
ZAC15150400599990 | Expo Negocios 2015 | FNE 2015 01 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4246543.34 | 4246543.34 | 4246543.34 | 4246543.34 | 4246543.34 | 4246543.34 | 4246543.34 | 100 | Lote | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 evento / Registro:
ZAC15150400600031 | Aportación Para La Rehabilitación De 75 M2 Techo Seguro En 3 Viviendas, De La Colonia Peñas De La Virgen, De La Cabecera Municipal, Municipio De Zacatecas | DS 1512 07 451 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M 2 / Registro:
ZAC15150400600033 | Aportación Para La Rehabilitación De 280 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas | DS 1512 07 252 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600045 | Pavimentacion De Calle 5 De Mayo En La Comunidad De Llano Blanco Norte | 32371503 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 243906 | 243906 | 243906 | 243906 | 243906 | 166458 | 166458 | 68.2468 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: pendiente por ejercer parte del recurso / Física: financieramente al 100 / Registro: PENDIENTE POR EJERCER PARTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600053 | Rehabilitación De Casa De Salud En San Antonio De Padua | 159949053 | Zacatecas | Valparaíso | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Salud | En Ejecución | 2015 | 14685.6 | 14685.6 | 14685.6 | 14685.6 | 14685.6 | 14685.6 | 14685.6 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400600075 | Aportación Para La Construcción De 4 Sanitarios En 4 Viviendas, De La Colonia Miguel Hidalgo, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 452 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 4 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150400600079 | Aportación Para La Construcción De 25 Cuartos Adicionales En 25 Viviendas En 8 Localidades | DS 1512 07 806 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 182038.83 | 182038.83 | 182038.83 | 182038.83 | 182038.83 | 182038.83 | 182038.83 | 100 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600099 | Aportación La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas De Las Localidades Toyahua De Arriba (1), Bajío Ageb-Zap-0155 (2) Del Municipio De Nochislán De Mejía, Zacatecas. | DS 1512 07 792 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18116.38 | 18116.38 | 18116.38 | 18116.38 | 18116.38 | 18116.38 | 18116.38 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600110 | Aportación Para La Rehabilitación De 280 M2 De Mejoramiento De Techo Firme En 8 Viviendas | DS 1512 07 246 | Zacatecas | El Plateado de Joaquín Amaro | Colonia Antonio R. Vela (San Lorenzo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 103300.97 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600115 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Bellavista, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 540 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400600128 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecologico En 1 Vivienda En La Calle Cerro De San Miguel, De Lalocalidad Del Cerro De San Miguel, Del Municipio De Nochistán De Mejía, Zacatecas. | DS 1512 07 461 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cerro de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400600142 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas En Varias Calles, De La Localidad Degabriel López Del Municipio De Nochistlán De Mejía Zacatecas. | DS 1512 07 468 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Gabriel López | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 699.55 | 699.55 | 699.55 | 699.55 | 699.55 | 699.55 | 699.55 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400600147 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 Piso Firme 1 Vivienda, De La Colonia El Saber , De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 542 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 486.02 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 16 M2 / Registro:
ZAC15150400600153 | Aportación Para La Construcción De 48 De Piso Firme En 3 Viviendas | DS 1512 07 548 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Tahonas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2073.75 | 2013.35 | 2013.35 | 2013.35 | 2013.35 | 2013.35 | 2013.35 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600161 | Equipamiento Productivo Para 100 Empresas Del Abasto Tradicional (Mercados Y Centrales De Abasto) | FNE 2015 05 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2353000.02 | 2353000.22 | 896800.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso estatal y privado / Física: Pendiente procedimiento de contratación / Registro:
ZAC15150400600163 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Calle Porvenir Del Oriente S/N De Lalocalidad Del Porvenir Del Oriente, Nochistlán De Mejía Zacatecas | DS 1512 07 483 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Porvenir de Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400600176 | Aportación Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Vivienda En Las Calles Loma Blanca S/N, 20 Denoviembre Y Loma Blanca 2 De La Localidad De San Jose Del Sur, Nochistlán De Mejía, Zacatecas | DS 1512 07 484 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | San José del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400600181 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Hidalgo | FISMDF035 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 40300 | 40300 | 40300 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro: OBRA EN PROCESO INICIÁNDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600183 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Localidad García De La Cadena (El Visitador), Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 444 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 6723.67 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400600189 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En Las Localidades | DS 1512 07 794 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 364077.67 | 364077.67 | 364077.67 | 364077.67 | 364077.67 | 364077.67 | 364077.67 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600194 | Aportación Para La Ampliación De 1 Comedor Comunitario En Calle Josefa Ortiz De La Cabecera Municipal Denochistlán De Mejía, Zac. | DS 1512 06 219 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74422.5 | 74422.5 | 74422.5 | 74422.5 | 74422.5 | 74422.5 | 74422.5 | 100 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Fogón / Registro: FISE
ZAC15150400600204 | Aportación Para La Rehabilitación 133.93 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas En Las Localidades, Las Amarillas, Las Agujas, La Cofradía Y Jesús María Del Municipio De Nochistlan De Mejía, Zacatecas. | DS 1512 07 732 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1378.45 | 1378.45 | 1378.45 | 1378.45 | 1378.45 | 1378.45 | 1378.45 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600205 | Foro Para El Bioemprendedurismo Industrial Sustentable | FNE 2015 06 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 220000 | 2200000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso privado / Física: Se solicitó cambio de fecha al INADEM, sin respuesta / Registro:
ZAC15150400600222 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 4 Viviendas | DS 1512 07 776 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 26782.84 | 26782.84 | 26782.84 | 26782.84 | 26782.84 | 26782.84 | 26782.84 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600227 | Aportación Para La Rehabilitación De 359.96 M2 De Techo Firme En 15 Viviendas En Las Localidades: Los González, Barranca De Moreno, Casas Grandes Del Municipio De Nochistlán De Mejía, Zacatecas. | DS 1512 07 734 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3605.4 | 3605.4 | 3605.4 | 3605.4 | 3605.4 | 3605.4 | 3605.4 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600236 | Rehabilitación De Techos En Colonia Villas Del Sol | 159949041 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48838.28 | 48838.28 | 48838.28 | 48838.28 | 48838.28 | 48838.28 | 48838.28 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600240 | Aportación Para La Rehabilitación De 219.60 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas En Las Localidades: El Ciprés, Moctezuma Y Mesa De San Juan Del Municipio De Nochistlán De Mejía, Zacatecas | DS 1512 07 735 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2251.39 | 2251.39 | 2251.39 | 2251.39 | 2251.39 | 2251.39 | 2251.39 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600242 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda De La Colonia Ricardo Flores Magón De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 445 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400600258 | Aportación Para La Rehabilitación De 177.34 M2 De Techo Firme En 8 Viviendas En Las Localidades, Mesa De La Providencia, Porvenir Del Oriente, Piedras Coloradas, Paso De Orozco Y Monte De Duranes Del | DS 1512 07 736 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1836.15 | 1836.15 | 1836.15 | 1836.15 | 1836.15 | 1836.15 | 1836.15 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600272 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Gonzales Ortega, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 446 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400600273 | Enjarres Y Rehabilitación De Viviendas En Varias Localidades | 159949051 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 128920 | 128920 | 128920 | 128920 | 128920 | 128920 | 128920 | 100 | Metros cúbicos | 100 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600281 | Aportacion Para La Construcción De 3 Baños Ecológicos En 3 Casa De Las Calles Los Cardos S/N, Antonio Muñoz S/N E Hidalgo 5 De La Localidad De Los Cardos Del Municipio De Nochistlán De Mejía Zacatecas | DS 1512 07 454 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 1018.77 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400600293 | Aportación Para La Rehabilitación De 425.25 De Techo Firme En Las Localidades, Rancho Apulco, Pedregoso, La Chaveña, Huegolita Y Apulco Del Municipio De Apulco Zacatecas. | DS 1512 07 769 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 132759.91 | 132759.91 | 132759.91 | 132759.91 | 132759.91 | 132759.91 | 132759.91 | 100 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600321 | Aportación Para La Construcción De 150 Cuartos Adicionales En 150 Viviendas En Nochistlán De Mejía (62), Col. Lomas Del Refugio (16). Cerro De San Miguel (3), Daniel Camarena (4), Fracc. Mesa De San J | DS 1512 07 798 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1092233.01 | 1092233.01 | 1092233.01 | 1092233.01 | 1092233.01 | 1092233.01 | 1092233.01 | 100 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600335 | Aportación Para La Construcción De 4 Sanitarios En 4 Viviendas, Colonia C.T.M, Cabecera Municipal De Zacatecas. | DS 1512 07 447 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 15831.08 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 4 SANITARIOS / Registro:
ZAC15150400600347 | Aportación Para La Rehabilitación De 72 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En Priv. Autonomía # 13 Y Calleestudiantes #5 ,Del Las Ageb-0155 De La Cabecera Municipal, Del Municipio De Nochistlán De Mejí | DS 1512 07 546 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 732.26 | 732.26 | 732.26 | 732.26 | 732.26 | 732.26 | 732.26 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400600388 | Aportación Para Rehabilitación De Mil Viviendas En Varias Localidades Dentro Del Proyecto Pintamos Unidad Obra Convenida En Varias Localidades | 159949066 | Zacatecas | Valparaíso | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400600396 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda De La Colonia Buenavista, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 448 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400600443 | Aportación Para La Construcción De 30 Cuartos Adicionales En 30 Viviendas En 2 Localidades: Tenayuca (29), El Soyatal (1), Municipio De Apulco, Zacatecas. | DS 1512 07 799 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600474 | Adquisición De Calentadores Solares En Varias Localidades | 159949046 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 141252.08 | 141252.08 | 141252.08 | 141252.08 | 141252.08 | 141252.08 | 141252.08 | 100 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600521 | Uno, Dos, Tres Todos A Emprender | FNE 2015 07 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secrertaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2008125 | 2008125 | 1906500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 0 | Financiera: Contrato en proceso / Física: Contrato en proceso / Registro:
ZAC15150400600563 | Aportación Para La Construcción De 30 Cuartos Adicionales En 30 Viviendas De 6 Localidades | DS 1512 07 800 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400600582 | Construccion De Tercera Etapa De Unidad Deportiva Benito Juarez (Pabellon De Deportes De Combates) | 15090111756 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2577143.77 | 2577143.77 | 2577143.77 | 64.4286 | Lote | 14320 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600586 | Fomento A La Cultura Emprendedora | FNE 2015 08 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8948500.02 | 8948500.02 | 5369100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 70 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso estatal y privado / Física: Contrato en proceso / Registro:
ZAC15150400600609 | Programa Estatal Contra La Cruzada Del Hambre De Los Municipios Pinos, Fresnillo Y Zona Conurbada De Zacatecas | FNE 2015 09 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5181500 | 5181500 | 1476727.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 14 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente recurso estatal y privado / Física: Pendientes contratos de ministración de recurso a beneficiarios / Registro:
ZAC15150400600616 | Oficinas Del Parque Industrial Aeropuerto Sumar I | FNE 2015 10 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Economia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3390010.77 | 3390010.77 | 3390010.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente proyectos de licitación / Física: Pendientes licitaciones y contratos de adquisición / Registro:
ZAC15150400600640 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Benito Juarez (Albergue) | 15090111856 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5494425.89 | 1648327.78 | 1648327.78 | 27.4721 | Lote | 14320 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600684 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Sanitarios En La Universidad Tecnologica Del Estado De Zacatecas | 15090112817 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1789923.87 | 967158.27 | 967158.27 | 48.3579 | Lote | 862 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600706 | Construccion De Sanitarios Y Gradas En Cancha De Futbol Soccer En El Instituto Tecnologico Del Estado De Zacatecas | 15090112956 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1392708.99 | 904172.74 | 904172.74 | 60.2782 | Lote | 762 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400600877 | Construc. De 58 Recàmaras De 4x4 M, 58 Baños Ecològicos Con Biodigestores En 27 Localidades Y 455.48 M2 De Techos Firmes En 07 Localidades Del Municipio De Jalpa Zac., | 15OFIII19 001, 002 Y 003 | Zacatecas | Jalpa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPA ZAC. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4921637 | 4921637 | 4921637 | 4921637 | 4921637 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 0 | 0 | Financiera: OBRAS EN CUARTOS, BAÑOS BIDIOGESTORES Y TECHOS FIRMES EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601331 | Aportación Para La Construcción De 30 Cuartos Adicionales En 30 Viviendas En 5 Localidades | DS 1512 07 801 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 218446.6 | 100 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601334 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas De 2 Localidades: El Durazno (1), Y Atolinga (1), Municipio De Atolinga, Zacatecas. | DS 1512 07 814 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37231.56 | 37231.56 | 37231.56 | 37231.56 | 37231.56 | 37231.56 | 37231.56 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400601338 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Localidad De Tapias Chicas Del Municipio De Atolinga, Zacatecas. | DS 1512 07 797 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23212.13 | 23212.13 | 23212.13 | 23212.13 | 23212.13 | 23212.13 | 23212.13 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400601343 | Aportación Para La Construcción De 11 Cuartos Adicionales En 11 Viviendas Del Fraccionamiento San Cayetano Del Municipio De Atolinga, Zacatecas | DS 1512 07 771 | Zacatecas | Atolinga | Atolinga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 93579.2 | 93579.2 | 93579.2 | 93579.2 | 93579.2 | 93579.2 | 93579.2 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601346 | Portación Para La Construcción De 38 Cuartos Adicionales En 38 Viviendas De La Cabecera Municipal En Ageb 017-A Y Ageb-012-7 Del Municipio De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | DS 1512 07 770 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 276699.03 | 100 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto adicional / Registro:
ZAC15150400601351 | Portación Para La Construcción De 422.08 M2 De Piso Firme En 18 Viviendas De Las Localidades | DS 1512 07 775 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17466.99 | 17466.99 | 17466.99 | 17466.99 | 17466.99 | 17466.99 | 17466.99 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400601618 | Aportación Para La Construcción De 84 Cuartos Adicionales En 84 Viviendas De 9 Localidades | DS 1512 07 809 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 611650.49 | 611650.49 | 611650.49 | 611650.49 | 611650.49 | 611650.49 | 611650.49 | 100 | Vivienda | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601620 | Aportación Para La Construcción De 103 Cuartos Adicionales En 103 Viviendas De 6 Localidades | DS 1512 07 802 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | Vivienda | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601621 | Aportación Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales En 26 Viviendas En La Localidad: | DS 1512 07 782 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 19417.48 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601629 | Aportación Para La Construcción De 17 Cuartos Adicionales En 17 Viviendas En La Localidad De | DS 1512 07 780 | Zacatecas | Noria de Ángeles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19417.48 | 19417.18 | 19417.18 | 19417.18 | 19417.18 | 19417.18 | 19417.18 | 100 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601635 | Aportación Para La Construcción De 26 Cuartos Adicionales En 26 Vivienda De La Localidad Santa Fé Del Polvo (Veinte De Noviembre) Y La Colonia Santa Cecilia Ageb-05 Municipio De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 07 763 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 706796.13 | 706796.13 | 706796.13 | 706796.13 | 706796.13 | 706796.13 | 706796.13 | 100 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400601638 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En 50 Viviendas En 10 Localidades: | DS 1512 07 788 | Zacatecas | Río Grande | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 364074.67 | 364074.67 | 364074.67 | 364074.67 | 364074.67 | 364074.67 | 364074.67 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400601640 | Aportacion Para La Construccion De 300 M2 De Techo Firme En 12 Viviendas En Emiliano Zapata Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 534 | Zacatecas | Sain Alto | Emiliano Zapata (San José) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 113786.26 | 113786.26 | 113786.26 | 113786.26 | 113786.26 | 113786.26 | 113786.26 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400601642 | Aportación Para La Rehabilitación De 14 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En Cabecera Municipal De Susticacán, Zacatecas. | DS 1512 07 781 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PREIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1353.83 | 1353.83 | 1353.83 | 1353.83 | 1353.83 | 1353.83 | 1353.83 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 14 m2 / Registro:
ZAC15150400601646 | Aportación Para El Equipamiento Con 9 Tinacos En 9 Viviendas De La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Tepechitlán, Zacatecas. | DS 1512 07 815 | Zacatecas | Tepechitlán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3434.4 | 3434.4 | 3434.4 | 3434.4 | 3434.4 | 3434.4 | 3434.4 | 100 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 9 tinacos / Registro:
ZAC15150400601656 | Aportación Para La Construcción De 19 Cuartos Adicionales En 19 Viviendas De 3 Localidades | DS 1512 07 767 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDNECIA MUNICIPLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 19 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400601659 | Aportación Para La Construcción De 13 Cuartos Adicionales En La Cabecera Municipal (4), Hacienda De Guadalupe (2), Los Alamos (2), La Presa (1), Las Playas (1), Milpillas De Allende (3) | DS 1512 07 760 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 100 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 13 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400601665 | Pavimentación Asfáltica De Calle División Del Norte (Industrial, Col. Guadalupe Industrial) Col. División Del Norte | 404001 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 235063.66 | 235063.66 | 235063.66 | 235063.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601674 | Pavimentación Asfáltica De Calle Francisco Goytia De La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal | 404002 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 194579.3 | 194579.3 | 194579.3 | 194579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601679 | Pavimnetación Asfáltica De Calle Gabriela Mistral En Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal | 404003 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63362.92 | 63362.92 | 63362.92 | 63362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601684 | Construcción De Vado | 159949083 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400601686 | Pavimentación Asfáltica De Calle Eulalia Guzmán En Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal | 404004 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 61463.44 | 61463.44 | 61463.44 | 61463.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601694 | Pavimentación Asfáltica De Calle Fraternidad En Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal | 404005 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 202989.87 | 202989.87 | 202989.87 | 202989.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601735 | Aportacion Para Obras De Construccion De Piso Firme Y Enjarre En Diferentes Colonias | 15OFAIS58014 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATECAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37956 | 37956 | 37956 | 37956 | 37956 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400601821 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Transito Pesado | 159949084 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - NINGUNA
ZAC15150400601873 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jalisco, Col. Santa Rita | 159949086 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602059 | Aportación Para Becas Para Alumnos De Escasos Recursos Económicos Del Programa 3x1 Varias Localidades | 32049FM001 | Zacatecas | Valparaíso | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Educación | En Ejecución | 2015 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 1331500 | 100 | Equipamiento | 775 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602277 | Aforo De Pozo De Agua Potable | FISMDF036 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 115768 | 115768 | 115768 | 115768 | 115768 | 115768 | 115768 | 100 | Piezas | 3190 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% Y OPERANDO CON NORMALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602333 | Aportación Para La Adquisición De Tablets Para Estudiantes De Nivel Medio Superior Y Superior | 32049FM002 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | Computadoras | 1000 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602340 | Aportación Para La Rehabilitacion De 1,232.38 M² De Techo Firme En 61 Viviendas De La Localidad De Carrizalillo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal a traves de desarrollo economico y asignada a contrato bajo supervicion de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1391457.02 | 1391457.02 | 1391457.02 | 1391457.02 | 1391457.02 | 695728.51 | 695728.51 | 50 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400602373 | Aportación Para La Rehabilitación De 194.42 M² De Techo Firme En 3 Viviendas De La Localidad De El Charco, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal a traves de desarrollo economico, bajo contratacion y supervisada por obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 239305.78 | 239305.78 | 239305.78 | 239305.78 | 239305.78 | 119652.89 | 119652.89 | 50 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400602410 | Aportación Para La Construcción De 20 Baños Ecológicos En 20 Viviendas De La Localidad De Mesa De Palmira, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Mesa de Palmira (Mesa de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal a traves de contratista y supervisada por obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 758733.41 | 758733.41 | 758733.41 | 758733.41 | 758733.41 | 227620.02 | 227620.02 | 30 | Piezas | 80 | 0 | 30 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400602423 | Construcción De Domo En La Escuela Primaria Alfonso Medina Clave 32dpr0423-W | FR15 01 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Boquilla de Abajo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 120 M2. CONCLUIDO / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602451 | Aportación Para Cursos Y Talleres Acciones Convenidas Con El Servicio Nacional De Empleo | 32049FM004 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602517 | Aportacion Para La Construccion De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas En Las Comunidades De Banco De Agua Blanca, Las Huertas, Las Azucenas, Los Fresnos Y Vcienega De Villareales | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social estatal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 96 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150400602554 | Aportacion Para La Construccion De 15 Cuartos Adicionales En 15 Viviendas En Las Comunidades Delos Ranchitos, Santo Niño, Santa Gertrudis, Rincon Grande, Teocaltiche, Tocatic Y Tlaltenango | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social del estado | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | 453000 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBR POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150400602584 | Aportación Para El Programa Habitat 2015 De Valparaíso | 32049FM019 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2794744 | 2794744 | 2794744 | 2794744 | 2794744 | 2794744 | 2794744 | 100 | Equipamiento | 360 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602596 | Aportacion Para La Construccion De 24 Cuartos Adicionales En 24 Viviendas En Las Comunidades De La Palma, Los Sedanos, La Era, Los Ramos, Los Guapos, Salazares, San Jose De Veladores Y Contreras | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social del estado | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 724800 | 724800 | 724800 | 724800 | 724800 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 144 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150400602629 | Aportacion Para La Construccion De 25 Cuartos Adicionales En 25 Viviendas En Las Comunidades De Tierras Moradas, Sauz Mocho Y Morones | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social del estado | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150400602644 | Construcción De Loza Aligerada Para Salón De Usos Múltiples Del Tulillo | 32049FM008 | Zacatecas | Valparaíso | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140570.82 | 140570.82 | 140570.82 | 140570.82 | 140570.82 | 140570.82 | 140570.82 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602691 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Caoba, Fracc. Monterreal | 159949088 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400602717 | Aportacion Para La Construccion De 20 Cuartos Adicionales En 20 Viviendas En Las Comunidades De Canoas, Carrizalillo, El Laurel Y Rancho Viejo | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social del estado | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 604000 | 604000 | 604000 | 604000 | 604000 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150400602722 | Material Para Techumbre De Salón De Usos Múltiples En Peñitas De San Mateo | 32049FM009 | Zacatecas | Valparaíso | Peñitas de San Mateo (Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 54846.4 | 54846.4 | 54846.4 | 54846.4 | 54846.4 | 54846.4 | 54846.4 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602735 | Ampliación De Red Eléctrica En Callejón De La Unión | 159949087 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 223880 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 100 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400602768 | Aportación Para La Construcción De 105 Cuartos Adicionales En 105 Viviendas De 5 Localidades | DS 1512 07 803 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 764563.11 | 764563.11 | 764563.11 | 764563.11 | 764563.11 | 764563.11 | 764563.11 | 100 | Vivienda | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400602780 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Suave Patria, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 449 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 3957.77 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 SANITARIO / Registro:
ZAC15150400602791 | Aportación Municipal A Convenio Con Sama, Para La Rehabilitación De Red De Drenaje En La Comunidad De Sauceda De La Borda, Con Recursos Del Programa Apazu. | FIII 15 6000 11 | Zacatecas | Vetagrande | Sauceda de la Borda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | La Presidencia Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 240160.22 | 240160.22 | 240160.22 | 240160.22 | 240160.22 | 240160.22 | 240160.22 | 100 | Kilómetro lineal | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: solo se reporta la cantidad aportada por el Municipio. / Registro: El monto total del convenio es por la cantidad de $ 385,293.81 pesos. las obras se encuentran en proceso de terminación para su entrega-recepción. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602826 | Construcción De Techo En Salón Ejidal De Crucero De Santa Cruz | 32049FM010 | Zacatecas | Valparaíso | El Crucero de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602840 | Aportación Para La Construcción De 32.0 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda | DS 1512 07 774 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1311.78 | 1311.78 | 1311.78 | 1311.78 | 1311.78 | 1311.78 | 1311.78 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400602862 | Aportacion Para La Construccion Del Drenaje Pluvial En Calle Prolongacion Alvaro Obregon | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal a traves de contratista y supervisada por el departamento de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 461082.85 | 461082.85 | 461082.85 | 461082.85 | 461082.85 | 461082.85 | 461082.85 | 100 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150400602890 | Rehabilitación De 73.60 M2 De Techo De Salón De Usos Múltiples | 32049FM011 | Zacatecas | Valparaíso | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 47764.84 | 47764.84 | 47764.84 | 47764.84 | 47764.84 | 47764.84 | 47764.84 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602903 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda | DS 1512 07 791 | Zacatecas | Juchipila | Amoxóchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14952.82 | 14952.82 | 14952.82 | 14952.82 | 14952.82 | 14952.82 | 14952.82 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400602908 | Construccion De Red De Drenaje Pluvial En Camino A Morones | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Morones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal a traves de contratista y supervisada por obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 630094.45 | 630094.75 | 630094.75 | 630094.75 | 630094.75 | 630094.75 | 630094.75 | 100 | Metros cúbicos | 750 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150400602933 | Rehabilitación De 42.30 M2 De Techo De Salón De Usos Múltiples En San Diego | 32049FM012 | Zacatecas | Valparaíso | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24402.22 | 24402.22 | 24402.22 | 24402.22 | 24402.22 | 24402.22 | 24402.22 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400602968 | Aportación Para El Equipamiento De 15 Estufas Ecológicas Para 15 Viviendas | DS 1512 07 787 | Zacatecas | Juchipila | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15817.3 | 15817.3 | 15817.3 | 15817.3 | 15817.3 | 15817.3 | 15817.3 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Estufa Ecológica / Registro:
ZAC15150400602981 | Aportacion Para La Construccion De Deposito De Agua En La Localidad De Las Huertas | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal a traves de contratista y supervisada por el departamento de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133654 | 133654 | 133654 | 133654 | 133654 | 120288 | 120288 | 89.9996 | Piezas | 80 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400602992 | Rehabilitación De Piso De Templo En Jamaica | 32049FM013 | Zacatecas | Valparaíso | Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27454.08 | 27454.08 | 27454.08 | 27454.08 | 27454.08 | 27454.08 | 27454.08 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603026 | Aportacion Para La Construccion De Aula En Escuela Primaria Bicentenario | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 357224.09 | 357224.09 | 357224.09 | 357224.09 | 357224.09 | 285779.2 | 0 | 80 | Piezas | 1350 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
ZAC15150400603030 | Rehabilitación De Techo De Templo En Calera De San Miguel | 32049FM014 | Zacatecas | Valparaíso | Calera de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51821 | 51821 | 51821 | 51821 | 51821 | 51821 | 51821 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603048 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 576 M2 De Techo Firme En 18 Viviendas | DS 1512 07 377 | Zacatecas | Miguel Auza | Miguel Auza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 39076.04 | 39076.04 | 39076.04 | 39076.04 | 39076.04 | 39076.04 | 39076.04 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metros Cuadrados / Registro:
ZAC15150400603050 | Pavimentacion De Varias Calles De La Comunidad De Pozo De Gamboa | 32371501 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 120878.75 | 120878.75 | 120878.75 | 120878.75 | 120878.75 | 120878.75 | 120878.75 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: OBRAS TERMINADAS AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603063 | Rehabilitacion De 611 M2 A Base De Concreto Asfaltico En Boulevard Norte | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 113208.86 | 113208.86 | 113208.86 | 113208.86 | 113208.86 | 113208.86 | 113208.86 | 100 | Metros Cuadrados | 25493 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150400603078 | Construcción De Techo En Salón Ejidal De Lobatos | 32049FM015 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 159811.36 | 159811.36 | 159811.36 | 159811.36 | 159811.36 | 159811.36 | 159811.36 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603096 | Aportación Para La Rehabilitación De 48 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas | DS 1512 07 566 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400603112 | Adquisición De Plantas Solares Varias Localidades | 159949089 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VALPARAISO, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | Celdas solares | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603122 | Construcción De Loza Aligerada De 25m2 En Maravillas | 32049FM016 | Zacatecas | Valparaíso | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 142728.67 | 142728.67 | 142728.67 | 142728.67 | 142728.67 | 142728.67 | 142728.67 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603157 | Aportación Para La Rehabilitación De 57 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas | DS 1512 07 563 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11577.4 | 11577.4 | 11577.4 | 11577.4 | 11577.4 | 11577.4 | 11577.4 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400603170 | Construcción De 1 Baño Con Biodigestor En 1 Vivienda De La Localidad De San Francisco De Cañitas De Felipe Pescador, Zacatecas. | FAIS 15 045 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36712.41 | 27788.82 | 27788.82 | 27788.82 | 27788.82 | 27788.82 | 27788.82 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 baño. concluido / Registro: concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603178 | Aportación Para La Rehabilitación De 50 M2 Techo Seguro En 2 Viviendas, De La Colonia Luis Donaldo Colosio, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 429 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 M 2 / Registro:
ZAC15150400603212 | Ampliación De Red De Electrificacion Col. Valle Emprendedor 2da Etapa | 159949085 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603224 | Construcción De Enmallado De Cancha En El Resbalón | 32049FM017 | Zacatecas | Valparaíso | El Resbalón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603233 | Construcción De Cuarto Adicional En Varias Viviendas De La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa García, Zacatecas | 001 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 100 | Vivienda | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTE RECURSO SE REALIZARAN 130 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603278 | Construcción De Techumbre En Centro De Reunión Comunitario En Presa De Rosarito | 32049FM021 | Zacatecas | Valparaíso | Presa del Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35206.96 | 35206.96 | 35206.96 | 35206.96 | 35206.96 | 35206.96 | 35206.96 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603283 | Aportación Para La Construcción Con 32 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas | DS 1512 07 555 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1342.22 | 1342.22 | 1342.22 | 1342.22 | 1342.22 | 1342.22 | 1342.22 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400603296 | Rehabilitación De Casa De Salud En El Romerillo Del Sur | 159949106 | Zacatecas | Valparaíso | Romerillo del Sur (El Romerillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Salud | En Ejecución | 2015 | 85614 | 85614 | 85614 | 85614 | 85614 | 85614 | 85614 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603303 | Aportación Para La Rehabilitación De 100 M2 Techo Seguro En 4 Viviendas, De La Colonia Europa, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 432 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 100 M2 / Registro:
ZAC15150400603307 | Pavimentacion En Calle Principal De La India | 32371504 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23360 | 23360 | 23360 | 23360 | 23360 | 20524 | 20524 | 87.8596 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE POR EJECUTAR UNA PARTE DEL RECURSO / Física: FISICAMENTE AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603338 | Rehabilitacion De 4,933 M2 A Base De Concreto Asfaltico En Aveniada Emilio Carranza Segunda Etapa | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADO POR OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1070317.37 | 1070317.37 | 1070317.37 | 1070317.37 | 1070317.37 | 1070317.37 | 1070317.37 | 100 | Metros Cuadrados | 25493 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150400603341 | Equipamiento Y Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable | 15AFIII10011 | Zacatecas | Fresnillo | Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 307688.71 | 307688.71 | 307688.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2085 | 0 | 40 | Financiera: / Física: LA META ES UNA BOMBA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603343 | Construcción De Cerco Perimetral Y Dout Out | 32049FM022 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Ana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603373 | Construcción De Casa De Salud En Vicente Escudero | 159949091 | Zacatecas | Valparaíso | Vicente Escudero (Viudas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603379 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle 5 De Mayo Y Priv. San Antonio En Llano Blanco Norte. | 32371505 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 92261.94 | 92261.94 | 92261.94 | 92261.94 | 92261.94 | 42288.77 | 42288.77 | 45.8356 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: pendiente por ejercer parte del recurso / Física: financieramente al 100 / Registro: PENDIDENTE POR EJERCER PARTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603386 | Análisis Microbiológicos Físico Y En Metales En Muestra De Agua En San Miguel | 32049FM023 | Zacatecas | Valparaíso | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 100 | Estudio de preinversión | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603414 | Rehabilitacion De 5,0743 M2 A Base De Concreto Asfaltico En Aveniada Emilio Carranza Primera Etapa | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1184563.1 | 1184563.1 | 1184563.1 | 1184563.1 | 1184563.1 | 1184563.1 | 1184563.1 | 100 | Metros Cuadrados | 25493 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
ZAC15150400603417 | Suministro E Instalación De Bomba Sumergible Para Agua Potable | 15AFIII10073 | Zacatecas | Fresnillo | Patillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 105161.92 | 105161.92 | 105161.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603422 | Rehabilitación De Casa De Salud En San Miguel | 159949107 | Zacatecas | Valparaíso | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Salud | En Ejecución | 2015 | 23265.01 | 23265.01 | 23265.01 | 23265.01 | 23265.01 | 23265.01 | 23265.01 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603426 | Pavimentacion En Calle Pino Suarez En La Comunidad De Puente Nuevo 2da Etapa | 32371506 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83512 | 83512 | 83512 | 83512 | 83512 | 62524 | 62524 | 74.8683 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: pendiente por pagar una parte / Física: físicamente al 100 / Registro: PENDIENTE EJERCER PARTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603432 | Análisis Micro Biológicos Físico Y En Metales En Muestra De Agua En Calera De San Miguel | 32049FM024 | Zacatecas | Valparaíso | Calera de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 100 | Estudio de preinversión | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603451 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Comunidad De La Palma | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 697224.83 | 697224.83 | 697224.83 | 697224.83 | 697224.83 | 557779.86 | 557779.86 | 80 | Metros lineales | 60 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400603479 | Estudio Básico En Ingeniería Y Proyecto Ejecutivo De Presa Y Almacenamiento En Mimbres Y Trojes | 32049FM025 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Estudio de preinversión | 40 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603483 | Construccion De Cunetas En Calle Juan Aldama En La Comunidad De Pozo De Gamboa | 32371507 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53784 | 53784 | 53784 | 53784 | 53784 | 49597.15 | 49597.15 | 92.2154 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 100 | Financiera: pendiente por ejercer una parte / Física: físicamente al 100 / Registro: PENDIENTE POR EJERCER UNA PARTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603497 | Construccion De Rampas Y Cajones Para Estacionamiento Para Personas Con Capacidades Diferentes | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADO POR OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 996487.45 | 996487.45 | 996487.45 | 996487.45 | 996487.45 | 99648.74 | 99648.74 | 10 | Kilómetro cuadrado | 3000 | 0 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400603517 | Aportación Para La Rehabilitación De 250 M2 Techo Seguro En 10 Viviendas De La Colonia Miguel Hidalgo, Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 433 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 250 M2 / Registro:
ZAC15150400603522 | Pavimentacion De Calle Vista Hermosa En La Comunidad De Laguna Seca | 32371508 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 339004 | 339004 | 339004 | 339004 | 339004 | 207050 | 207050 | 61.076 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: PENDIENTE POR EJERCER UNA PARTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603528 | Análisis Micro Biológicos Físico Y En Metales En Muestra De Agua En Vicente Escudero | 32049FM027 | Zacatecas | Valparaíso | Vicente Escudero (Viudas) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3481.4 | 3481.4 | 3481.4 | 3481.4 | 3481.4 | 3481.4 | 3481.4 | 100 | Estudio de preinversión | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603566 | Ampliacion De Drenaje En C. Insurgentes Y Juan De La Barrera En La Cabecera Municipal. | 32371509 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59079.5 | 59079.5 | 59079.5 | 59079.5 | 59079.5 | 31363.64 | 31363.64 | 53.0872 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: pendiente por ejercer parte del recurso / Física: físicamente al 100 / Registro: FALTA POR EJERCER UNA PARTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603568 | Análisis Micro Biológicos Físico Y En Metales En Muestra De Agua En Santa Lucía De La Sierra | 32049FM028 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Lucía de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 54195.2 | 54195.2 | 54195.2 | 54195.2 | 54195.2 | 54195.2 | 54195.2 | 100 | Estudio de preinversión | 60 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603580 | Construccion De Domo A Base De Estructura Metalica En Escuela Primaria Bicentenario Segunda Etapa | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 411202 | 411202 | 411202 | 411202 | 411202 | 41120.2 | 41120.2 | 10 | Kilómetro cuadrado | 1200 | 0 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400603589 | Aportación Para La Rehabilitación De 250 M2 Techo Seguro En 10 Viviendas, De La Colonia C.T.M., Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 435 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 35988.65 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 250 M2 / Registro:
ZAC15150400603621 | Rehabilitación De Casa De Salud En Potrero De Gallegos | 159949108 | Zacatecas | Valparaíso | Potrero de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Salud | En Ejecución | 2015 | 13767 | 13767 | 13767 | 13767 | 13767 | 13767 | 13767 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603648 | Aportación Para La Rehabilitación De 100 M2 Techo Seguro En 4 Viviendas, De La Colonia Filósofos, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. (Ageb 1428) | DS 1512 07 275 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 100 M2 / Registro:
ZAC15150400603651 | Rehabilitacion Y Construccion De Linea De Conduccion Y Alimentacion En Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Muleros. | 32371510 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE PANUCO,ZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100 / Física: obra físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603660 | Rehabilitación De Casa De Salud 2da Etapa En Mimbres | 159949090 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Salud | En Ejecución | 2015 | 76487.16 | 76487.16 | 76487.16 | 76487.16 | 76487.16 | 76487.16 | 76487.16 | 100 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400603670 | Fondo De Apoyo A Migrantes | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DEL ZACATECANO MIGRANTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21399292 | 21399292 | 21399292 | 20871251.59 | 20871251.59 | 20871251.59 | 20871251.59 | 97.5324 | Lote | 0 | 0 | 97.53 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES - CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150400603671 | Construccion De Domo En Jardin De Niños Rosaura Zapata | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Tlaltenango de Sánchez Román | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 490655.22 | 490655.22 | 490655.22 | 490655.22 | 490655.22 | 49065.52 | 49065.52 | 10 | Kilómetro cuadrado | 800 | 0 | 10 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400603676 | Apoyo Con Material De Construcción Para Áreas Del Plantel Cbta 167 Como Aulas De Clases Y Espacios Tutoriales En Valparaíso | 32049FM030 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603702 | Pavimentacion En C. Independencia En San Jose De La Era | 32371511 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 177628 | 177628 | 177628 | 177628 | 177628 | 104700 | 104700 | 58.9434 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE POR EJECUTAR UNA PARTE DEL RECURSO / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: FALTA POR EJERCER UNA PARTE DE LOS RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603725 | Aportación Para La Rehabilitación De 75 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas De La Colonia Bellavista, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 422 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M2. / Registro:
ZAC15150400603735 | Aportación Para La 1era. Etapa De Señalización Turística Del Municipio De Valparaiso | 32049FM033 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225324.7 | 225324.7 | 225324.7 | 225324.7 | 225324.7 | 225324.7 | 225324.7 | 100 | Lote | 30 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603738 | Pavimentacion En Calle 1ro De Mayo En Los Pozos | 32371512 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49337.9 | 49337.9 | 49337.9 | 49337.9 | 49337.9 | 49337.9 | 49337.9 | 100 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603757 | Prosoft 2015 | PROSOFT2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) |  | 10-Economía | Secretaría de Economía Federal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4700069.68 | 4700069.68 | 4550069.68 | 4700069.68 | 4550069.68 | 4550069.68 | 4550069.68 | 96.8086 | Lote | 0 | 0 | 96.8 | Financiera: Reintegro por desistimiento de un beneficiario / Física: Total de apoyos ministrados a 12 proyectos aprobados / Registro: Proyectos 2015 recibieron antes del 31 de diciembre de 2015
ZAC15150400603768 | Rehabilitación De Techo En Valparaíso | 32049FM035 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603780 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable | FISMDF037 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Presa del Coloradito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 115768 | 115768 | 6960 | 115768 | 6960 | 6960 | 6960 | 6.012 | Piezas | 233 | 0 | 6 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603794 | Ampliación De Red De Drenaje En El Centro De Salud De La Comunidad De Pozo De Gamboa, Pánuco, Zacatecas. | 32371513 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1103323.5 | 1103323.5 | 1103323.5 | 1103323.5 | 1103323.5 | 1103323.5 | 1103323.5 | 100 | Metros lineales | 5221 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603801 | Construcción De Puente Peatonal En Mimbres | 32049FM036 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 378869.39 | 378869.39 | 378869.39 | 378869.39 | 378869.39 | 378869.39 | 378869.39 | 100 | Metros | 25 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603806 | Aportación Para La Rehabilitación De 75 M2 Techo Seguro En 3 Viviendas De La Localidad La Soledad, Municipio De Zacatecas | DS 1512 07 423 | Zacatecas | Zacatecas | La Soledad (La Chole) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M2. / Registro:
ZAC15150400603827 | Rehabilitación De Techo En El Ventarrón | 32049FM037 | Zacatecas | Valparaíso | El Ventarrón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8130.28 | 8130.28 | 8130.28 | 8130.28 | 8130.28 | 8130.28 | 8130.28 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603837 | Ampliacion De Red De Agua Potable Para El Centro De Salud, | 32371514 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 14646.98 | 14696.98 | 14696.98 | 14696.98 | 14696.98 | 14696.98 | 14696.98 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603874 | Construcción De Cuartos Adicional En Colonias Con Pobreza Extrema En Valparaiso 1er Paquete | 159949205 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603894 | Libramiento De Linea De Conducccion De Agua Potable En El Barranco 5100 Ml | 32371515 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98649.3 | 98649.3 | 98649.3 | 98649.3 | 98649.3 | 98649.3 | 98649.3 | 100 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FINANCIERO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603908 | Construcción De Cuartos Adicional En Colonias Con Pobreza Extrema 2do. Paquete En Valparaiso | 159949206 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 2459707.15 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603926 | Pavimentacion De Calle San Francisco En El Espejo. | 32371516 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 55287.6 | 55287.6 | 55287.6 | 55287.6 | 55287.6 | 55287.6 | 55287.6 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603935 | Construcción De Cuartos Adicional En Colonias En Pobreza Extrema 3er. Paquete | 159949207 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1229832.35 | 1229832.35 | 1229832.35 | 1229832.35 | 1229832.35 | 1229832.35 | 1229832.35 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603939 | Aportación Para La Rehabilitación De 50 M2 Techo Seguro En 2 Viviendas, De La Colonia Lomas De La Pimienta, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 424 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 M2 / Registro:
ZAC15150400603971 | Adquisición De Huertos De Traspatio 1er. Paquete | 159949039 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 100 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603990 | Adquisición De Huertos De Traspatio 2do. Paquete | 159949040 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 395795.04 | 100 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400603997 | Aportación Para La Rehabilitación De 75 M2 Techo Seguro En 3 Viviendas De La Colonia Las Palmas, Cabecera Municipal Del Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 425 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M2. / Registro:
ZAC15150400604014 | Adquisición De Huertos Traspatio 3er. Paquete | 159949076 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 508918.19 | 508918.19 | 508918.19 | 508918.19 | 508918.19 | 508918.19 | 508918.19 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604028 | Aportacion Municipal Para El Programa Mejoramiento A La Vivienda Peso A Peso Para 151 Paquetes Para Familias En Situacion De Pobreza | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | Lote | 604 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR
ZAC15150400604029 | Aportación Para La Rehabilitación De 125 M2 Techo Seguro En 5 Viviendas, De La Colonia Nueva Generación, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. (Ageb 1697) | DS 1512 07 272 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 125 M2 / Registro:
ZAC15150400604060 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero De La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402013 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95452.33 | 95452.33 | 95452.33 | 95452.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604080 | Aportación Para La Rehabilitación De 50 M2 Techo Seguro En 2 Viviendas De La Colonia Frente Popular, Cabecera Municipal Del Municipio De Zacatecas | DS 1512 07 428 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 7197.73 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 M2 / Registro:
ZAC15150400604090 | Ampliación De Red De Drenaje En Callejón De Los Frailes En La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 402007 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 57785.62 | 57785.62 | 57785.62 | 57785.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604091 | Rehabilitación De 267.323 M2. De Techo De 6 Viviendas En Valparaiso | 159949208 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180235.43 | 180235.43 | 180235.43 | 180235.43 | 180235.43 | 180235.43 | 180235.43 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604123 | Revestimiento De Caminos 2da Etapa | 159949058 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1147160.79 | 1147160.79 | 1147160.79 | 1147160.79 | 1147160.79 | 1147160.79 | 1147160.79 | 100 | Kilómetro | 150 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604125 | Aportación Para La Rehabilitación De 75 M2 Techo Seguro En 3 Viviendas, De La Colonia Minera , De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 402 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 10796.59 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 75 M2. / Registro:
ZAC15150400604283 | Aportación Para La Construcción De 4 Tanques Elevados De Distintas Capacidades Para La Dotación De Agua Potable Para 4 Diferentes Comunidades Del Municipio | FISMDF038 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1479952.01 | 1211190.03 | 1211190.03 | 1211190.03 | 1211190.03 | 1211190.03 | 1211190.03 | 100 | Piezas | 110 | 0 | 40 | Financiera: OBRAS PAGADAS AL 100% / Física: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: OBRAS PAGADAS Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604389 | Parque Deportivo Quinta San Gabriel, En El Municipio De Guadalupe, Zacatecas. | - | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZACATECAS, ADMINISTRACION 2013 - 2016. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2810368 | 2810368 | 2810368 | 2810368 | 2810368 | 798899.7 | 798899.7 | 28.4269 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604425 | Aportación Para La Rehabilitación De 112 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas | DS 1512 07 552 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 23342.75 | 23342.75 | 23342.75 | 23342.75 | 23342.75 | 23342.75 | 23342.75 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604445 | Aportación Para La Rehabilitación De 96 M2 De Techo Firme En 6 Viviendas | DS 1512 07 528 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Tahonas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19823.52 | 19823.52 | 19823.52 | 19823.52 | 19823.52 | 19823.52 | 19823.52 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604467 | Aportación Para La Construcción Con 32 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 193 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1311.77 | 1311.77 | 1311.77 | 1311.77 | 1311.77 | 1311.77 | 1311.77 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604499 | Aportacion Para La Construccion De Cuarto Adicional En 3 Viviendas | DS 1512 07 556 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 20086.79 | 100 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400604504 | Suministro E Instalación De Electrobomba Para Pozo De Agua Potable | 15AFIII10074 | Zacatecas | Fresnillo | San José del Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 182028.59 | 182028.59 | 182028.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 649 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604529 | Suministro E Instalación De Electrobomba Para Pozo De Agua Potable | 15AFIII10075 | Zacatecas | Fresnillo | San Juan de los Hornillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 87579.33 | 87579.33 | 87579.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604546 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Allende, De La Rosa Y Cristobal Colón | 15OFIII10076 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 178241.97 | 178241.97 | 178241.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604614 | Aportación Para La Rehabilitación De 48 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas | DS 1512 07 373 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 10004.03 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604637 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 557 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604651 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 558 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604682 | Aportación Para La Rehabilitación De 16 M2 De Techo Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 559 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604708 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 5 Viviendas | DS 1512 07 381 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 33478.54 | 33478.54 | 33478.54 | 33478.54 | 33478.54 | 33478.54 | 33478.54 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400604729 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 125 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas En San Martin Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 530 | Zacatecas | Sain Alto | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604731 | Aportación Para La Construcción Con 32 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas | DS 1512 07 560 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1342.23 | 1342.23 | 1342.23 | 1342.23 | 1342.23 | 1342.23 | 1342.23 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604743 | Construcción De Red De Drenaje | 15OFIII10013 | Zacatecas | Fresnillo | La Zanja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 426128.61 | 426128.61 | 426128.61 | 426128.61 | 127838.58 | 127838.58 | 127838.58 | 30 | Metros lineales | 150 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604757 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 125 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas Ennuevo Saucillo Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 531 | Zacatecas | Sain Alto | El Nuevo Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604777 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 225 M2 De Techo Firme En 9 Viviendas En El Fresno Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 532 | Zacatecas | Sain Alto | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604778 | Aportación Para La Construcción De 80 M2 De Piso Firme En 5 Viviendas | DS 1512 07 562 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Santa Elena (Francisco Zarco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3355.58 | 3355.58 | 3355.58 | 3355.58 | 3355.58 | 3355.58 | 3355.58 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604789 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 225 M2 De Techo Firme En 9 Viviendas En Nicolas Bravo Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 533 | Zacatecas | Sain Alto | Nicolás Bravo (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 85339.7 | 100 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604804 | Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Drenaje | 15OFIII10017 | Zacatecas | Fresnillo | Vicente Guerrero (Ábrego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604806 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 64 M2 De Techo Firme En 4 Viviendas | DS 1512 07 397 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Unión de San Antonio (Unión de las Borregas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13338.74 | 13338.74 | 13338.74 | 13338.74 | 13338.74 | 13338.74 | 13338.74 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604808 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 50 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En Quince De Septiembre Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 535 | Zacatecas | Sain Alto | Quince de Septiembre (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 18964.38 | 18964.38 | 18964.38 | 18964.38 | 18964.38 | 18964.38 | 18964.38 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604823 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 125 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Atotonilco En El Municipio De Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 536 | Zacatecas | Sain Alto | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604839 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 175 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas En Mina Mercurio Alto Zacatecas | DS 1512 07 537 | Zacatecas | Sain Alto | Mercurio (Mina Mercurio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604842 | Aportación Para La Rehabilitación De 16 M2 De Techo Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 406 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 3334.67 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604865 | Aportación Para La Rehabilitación De 125 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Santa Eduviges En El Municipio De Sain Alto, Zacatecas. | DS 1512 07 538 | Zacatecas | Sain Alto | Santa Eduviges | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 47410.94 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604887 | Aportación Para La Construcción De 175 M2 De Techo Firme En 7 Viviendas En El Sauz Sain Alto, Zac. | DS 1512 07 436 | Zacatecas | Sain Alto | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 66375.32 | 100 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604888 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 2 Viviendas | DS 1512 07 407 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13391.18 | 13391.18 | 13391.18 | 13391.18 | 13391.18 | 13391.18 | 13391.18 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400604904 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 75 M2 De Techo Firme En 3 Viviendas En La Comunidad De La Muralla Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 453 | Zacatecas | Sain Alto | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28446.56 | 28446.56 | 28446.56 | 28446.56 | 28446.56 | 28446.56 | 28446.56 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604918 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 565 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400604920 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 375 M2 De Techo Firme En 15 Viviendas En La Comunidad De Rio De Medina Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 524 | Zacatecas | Sain Alto | Río de Medina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142232.83 | 142232.83 | 142232.83 | 142232.83 | 142232.83 | 142232.83 | 142232.83 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604933 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 325 M2 De Techo Firme En 13 Viviendas En La Comunidad De Cañas Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 525 | Zacatecas | Sain Alto | Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 123268.46 | 123268.46 | 123268.46 | 123268.46 | 123268.46 | 123268.46 | 123268.46 | 100 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400604942 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En 2 Viviendas | DS 1512 07 568 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 13391.19 | 13391.19 | 13391.19 | 13391.19 | 13391.19 | 13391.19 | 13391.19 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400604953 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 150 M2 De Techo Firme En 6 Viviendas En La Zona De Atencion Prioritaria Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 527 | Zacatecas | Sain Alto | Sain Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56893.14 | 56893.14 | 56893.14 | 56893.14 | 56893.14 | 56893.14 | 56893.14 | 100 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: gasto de inversión / Física: / Registro:
ZAC15150400605618 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En 50 Viviendas En 5 Localidades: Chupaderos (11), Bañón (15), .. | DS 1512 07 795 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 388349.5 | 388349.5 | 388349.5 | 388349.5 | 388349.5 | 388349.5 | 388349.5 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 BAÑOS ECOLÓGICOS / Registro:
ZAC15150400605625 | Aportación Para La Construcción De 100 Cuartos Adicionales En 100 Viviendas De Las Localidades: Chaparrosa (33), Chupaderos (9), Bañon (35) Y Cabecera Municipal (23) | DS 1512 07 796 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | 100 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 100 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400605631 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En Las Localidades Colonia Diez De Noviembre (7), Bajío De San Nicolás (12), Cerrito Del Agua (4), .. | DS 1512 07 790 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 50 CUARTOS ADICIONALES / Registro:
ZAC15150400605641 | Aportación Para La Rehabilitación De 175 M2 Techo Seguro En 7 Viviendas, De La Colonia Lázaro Cárdenas, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 543 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25192.05 | 25192.05 | 25192.05 | 25192.05 | 25192.05 | 25192.05 | 25192.05 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 175 M2 / Registro:
ZAC15150400605650 | Aportación Para La Rehabilitación De 25 M2 Techo Seguro En 1 Vivienda, De La Colonia El Saber, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 434 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3598.86 | 3598.86 | 3598.86 | 3598.86 | 3598.86 | 3598.86 | 3598.86 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 25 M2 / Registro:
ZAC15150400605657 | Aportación Para La Construcción De 282 M2 De Piso Firme En 15 Viviendas En La Colonia El Rosario Del Municipio Santa María De La Paz, Zacatecas. | DS 1512 07 470 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22229.15 | 22229.15 | 22229.15 | 22229.15 | 22229.15 | 22229.15 | 22229.15 | 100 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400605663 | Aportación Para La Construcción De 9 Cuartos Adicionales En 9 Viviendas En La Calle 16 De Septiembre, Colonia El Rosario, Municipio De Santa María De La Paz | DS 1512 07 773 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 141730.66 | 141730.66 | 141730.66 | 141730.66 | 141730.66 | 141730.66 | 141730.66 | 100 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto adicional / Registro:
ZAC15150400606007 | Aportación Para 652.15 M2 De Mejoramiento De Muro En 17 Viviendas De Las Localidades El Remolino, Amoxochitl, Bonifacio Falcon (San Sebastian), Contitlan, El Paisano Y Juchipila | DS 1512 07 743 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27842.1 | 27842.1 | 27842.1 | 27842.1 | 27842.1 | 27842.1 | 27842.1 | 100 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606016 | Aportación Para La Construcción De 100.31 M2 De Piso Firme En 4 Viviendas De Las Localidades De Guadalupe Victoria, Juchipila, La Cantera Y Mezquitera Sur | DS 1512 07 749 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7045.52 | 7045.52 | 7045.52 | 7045.52 | 7045.52 | 7045.52 | 7045.52 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606021 | Aportación Para La Construcción De 75.84 M2 De Piso Firme En 7 Viviendas De Las Localidades Contitlán, Atemajac Y El Paisano Del Municipio De Juchipila, Zacatecas. | DS 1512 07 755 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5359.85 | 5359.85 | 5359.85 | 5359.85 | 5359.85 | 5359.85 | 5359.85 | 100 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606026 | Aportación Para La Rehabilitación De 243.6 M2 De Techo Firme En Las Localidades, Amoxochitl, Guadalajarita, ... | DS 1512 07 723 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 78371.42 | 78371.42 | 78371.42 | 78371.42 | 78371.42 | 78371.42 | 78371.42 | 100 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: pieza / Registro:
ZAC15150400606031 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda | DS 1512 07 569 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6695 | 6695 | 6695 | 6695 | 6695 | 6695 | 6695 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400606032 | Aportación Para La Rehabilitación De 108 M2 De Techo Firme En Las Localidades: Pueblo Viejo, Juchipila, La Cantera De Arriba Y Mezquitera Sur Del Municipio De Juchipila, Zacatecas. | DS 1512 07 724 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32959 | 32959 | 32959 | 32959 | 32959 | 32959 | 32959 | 100 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606042 | Pavimentación Asfáltica En Calle Democracia Nacional, Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal | 404006 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200071.19 | 200071.19 | 200071.19 | 200071.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606045 | Aportación Para 377.54 M2 De Mejoramiento De Muro En 8 Viviendas De Las Localidades Mezquitera Sur, Guadalajarita, ... | DS 1512 07 742 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESINDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16055.92 | 16055.92 | 16055.92 | 16055.92 | 16055.92 | 16055.92 | 16055.92 | 100 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606051 | Pavimentación Asfáltica De Calle Independencia, Col. División Del Norte En La Cabecea Municipal | 404007 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 203233.3 | 203233.3 | 203233.3 | 203233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606065 | Pavimentación Asfáltica De Calle Reforma, Col. División Del Norte En La Cabecera Municipal | 404008 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 203616.88 | 203616.88 | 203616.88 | 203616.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606074 | Aportación Para La Construcción De 4 Baños Ecológicos En 4 Viviendas En 3 Localidades: | DS 1512 07 716 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCI MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 55089.32 | 55089.32 | 55089.32 | 55089.32 | 55089.32 | 55089.32 | 55089.32 | 100 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606081 | Pavimentación Asfáltica De Calle Sor Juana Inés De La Cruz, Col. División Del Norte En La Cabecera Municipal | 404009 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 163821.29 | 163821.29 | 163821.29 | 163821.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606089 | Aportación Para La Construcción De 6 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas De 3 Localidades: | DS 1512 07 702 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 89716.9 | 89716.9 | 89716.9 | 89716.9 | 89716.9 | 89716.9 | 89716.9 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400606094 | Pavimentación Asfáltica De Calle Revolución, Col. División Del Norte En La Cabecera Municipal | 404010 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 103885.1 | 103885.1 | 103885.1 | 103885.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606101 | Construcción De 121 M2 De Piso Obra Convenida Varias Localidades | 159949209 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 11574.25 | 11574.25 | 11574.25 | 11574.25 | 11574.25 | 11574.25 | 11574.25 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606111 | Pavimentación Asfáltica De Calle Libertad, Col. División Del Norte En La Cabecera Municipal | 404011 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 358619.72 | 358619.72 | 358619.72 | 358619.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606112 | Complemento De Suministro De Mezcla Asfaltica Tramo La Laguna - San Felipe De Jesús Del Km. 2 771 Al 3 000 (Saldos De La Acción N° 15afiii14 037) | 15OFIII14154 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 288010 | 288010 | 288010 | 288010 | 288010 | 288010 | 288010 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606115 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Tulipanes | 15OFIII10077 | Zacatecas | Fresnillo | Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 619114 | 619114 | 619114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606120 | Construcción De Cuarto Adicional Varias Localidades | 159949210 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 224999.88 | 224999.88 | 224999.88 | 224999.88 | 224999.88 | 224999.88 | 224999.88 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606123 | Aportación Para La Construcción De 12 Cuartos Adicionales En 12 Viviendas De 3 Localidades: La Cantera (2), Mezquitera Sur (8) Y San José (San José De Los Meléndez) (2), | DS 1512 07 586 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPLA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 195184.1 | 195184.1 | 195184.1 | 195184.1 | 195184.1 | 195184.1 | 195184.1 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400606129 | Complemento De Suministro De Mezcla Asfaltica Tramo Serano - Nieves Del Km 0 762 Al 1 000 (Saldos De La Acción N° 15afiii14 037) | 15OFIII14155 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Chupaderos (Serano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 281434 | 281434 | 281434 | 281434 | 281434 | 281434 | 281434 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606132 | Aportación Para Construcción De 8 Cuartos Adicionales En 8 Viviendas | DS 1512 07 699 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 53565 | 53565 | 53565 | 53565 | 53565 | 53565 | 53565 | 100 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Cuarto Adicional / Registro:
ZAC15150400606134 | Pavimentación Asfáltica De Calle Orión, Col. 3era Secc. Jardines Del Sol | 404012 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 49375.63 | 49375.63 | 49375.63 | 49375.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606140 | Complemento De Suministro De Mezcla Asfaltica Tramo San Ignacio - Oran Del Km 0 676 Al 1 100 (Saldos De La Acción N° 15afiii14 037) | 15OFIII14156 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Oran | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 553531 | 553531 | 553531 | 553531 | 553531 | 553531 | 553531 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606144 | Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles | 15OFIII10078 | Zacatecas | Fresnillo | Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606145 | Rehabilitación De Terracería Tramo Inicio Noria Y Cieneguilla - El Carnerito - Providencia - Valenciana - La Laguna - San Lucas - Las Moras (Saldos De La Acción N° 15afiii14 037) | 15OFIII14157 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 166936 | 166936 | 166936 | 166936 | 166936 | 166936 | 166936 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606151 | Pavimentación Asfáltica De Calle Prolongación Del Sol, Col. Jardines Del Sol En La Cabecera Municipal | 404013 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 235358.73 | 235358.73 | 235358.73 | 235358.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606154 | Rehabilitación De Terracería Tramo Nieves - Chupaderos (Serano) (Saldos De La Acción N° 15afiii14 037) | 15OFIII14158 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Chupaderos (Serano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 57888 | 58888 | 58888 | 58888 | 58888 | 58888 | 58888 | 100 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606162 | Adquisición De Calentadores Solares Varias Localidades | 159949064 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 539998.56 | 539998.56 | 539998.56 | 539998.56 | 539998.56 | 539998.56 | 539998.56 | 100 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606167 | Aportación Para La Rehabilitación De 125 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas De La Colonia Estrella De Oro De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas | DS 1512 07 416 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 125 M2 / Registro:
ZAC15150400606175 | Aportación Para La Rehabilitacion De 240 M2 De Mejoramiento De Techo Firme En 15 Viviendas | DS 1512 07 739 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 49693.87 | 49693.87 | 49693.87 | 49693.87 | 49693.87 | 49693.87 | 49693.87 | 100 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606180 | Aportación Para La Rehabilitación De 100 M2 Techo Seguro En 4 Viviendas, De La Colonia Jaralillo, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas.(Ageb 1714) | DS 1512 07 418 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 14395.46 | 100 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 100 M2 / Registro:
ZAC15150400606181 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Unidad Y Libertad De Colonia Corea | 139 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1196704.49 | 1196704.49 | 1196704.49 | 1196704.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606188 | Aportación Para La Rehabilitación De 125 M2 Techo Seguro En 5 Viviendas, De La Localidad Benito Juárez (San Cayetano) Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 421 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 17994.32 | 100 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 125 M2 / Registro:
ZAC15150400606199 | Pavimentacion Don Concreto Hidraulico De Calle Juan Sarabia Colonia Popular Ctm | 140 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 606819.66 | 606819.66 | 606819.66 | 606819.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606201 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 355 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Noria del Cerro de Santiago (El Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 671.11 | 100 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606214 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle El Retoño En La Colonia Trancosito | 141 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2208286.43 | 2208286.43 | 2208286.43 | 2208286.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606225 | Construcción De 42 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En La Localidad De Atotonilco | 15OFIII14162 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28483 | 28483 | 28483 | 28483 | 28483 | 28483 | 28483 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606236 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Margaritas En La Colonia Refugio De Arriba Trancoso | 142 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 673326.29 | 673326.29 | 673326.29 | 673326.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 421 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606247 | Equipamiento De Aulas (Antenas Repetidoras De Internet) Varias Localidades | 159949030 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 723874.8 | 723874.8 | 723874.8 | 723874.8 | 723874.8 | 723874.8 | 723874.8 | 100 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606251 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Asi Como Con Concreto Asfaltico De La Calle 16 De Septiembre Y 5 De Mayo | 143 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1556156.48 | 1556156.48 | 1556156.48 | 1556156.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606259 | Aportación Para La Rehabilitación De 32 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas | DS 1512 07 356 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606267 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Primera De Mayo En La Localidad Del Jaltomate Pinos | 144 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 966998.74 | 966998.74 | 966998.74 | 966998.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606268 | Construcción De 193.06 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas En La Localidad De San Gil | 15OFIII14160 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180946.29 | 180946.29 | 180946.29 | 180946.29 | 180946.29 | 180946.29 | 180946.29 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606284 | Aportación Para La Construcción De 14 Baños Ecológicos En 14 Viviendas En Las Localidades Barrancas Del Moreno, Casas Grandes, ... | DS 1512 07 717 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4856.11 | 4856.11 | 4856.11 | 4856.11 | 4856.11 | 4856.11 | 4856.11 | 100 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606292 | Aportación Para La Rehabilitación De 32 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas | DS 1512 07 354 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | San José el Saladillo (El Saladillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 6669.35 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606308 | Aportación Municipal Para La Construcción De 1 Cuartos Adicionales En 1 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De San Gil | 15AFIII14151 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606319 | Pavimentación Asfáltica De Calle Principio De Unidad, Col. 3era Secc. Ojo De Agua En La Cabecera Municipal | 404014 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 153909.54 | 153909.54 | 153909.54 | 153909.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606321 | Aportación Para El Mantenimiento De Centros De Bachillerato Obra Convenida Con Seduzac San Rafael De Las Tablas, Ameca La Hacienda Y San Mateo | 159949031 | Zacatecas | Valparaíso | San Rafael de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 54626.62 | 54626.62 | 54626.62 | 54626.62 | 54626.62 | 54626.62 | 54626.62 | 100 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606322 | Aportación Para La Rehabilitación De 32 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas | DS 1512 07 352 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Guanajuatillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 6607.83 | 100 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Metro Cuadrado / Registro:
ZAC15150400606329 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Yucatan En L Comunidad De Tacoaleche | 145 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2216064.13 | 2216064.13 | 2216064.13 | 2216064.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606334 | Pavimentacion De Calle Insurgentes Y Juan De La Barrera En La Cabecera Municipal. | 32371517 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 173374.3 | 173374.36 | 173374.36 | 173374.36 | 173374.36 | 133434.51 | 133434.51 | 76.9632 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENE POR EJERCER PARTE DEL RECURSO APROBADO / Física: AVANCE FISICO EL 100 / Registro: PENDIENTE POR EJERCER UNA PARTE DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606341 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Calle La Magdalena De La Localidad Mesa De La Magdalena Municipio De Nochistlán De Mejia, Zacatecas | DS 1512 07 469 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Mesa de la Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606354 | Aportación Municipal Para La Construcción De 1 Cuartos Adicionales En 1 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Mérida Iii | 15AFIII14150 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Mérida Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606372 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas En La Calle Felipe Angeles 22 Y Cedro S/N De La Localidad De La Ciénega | DS 1512 07 474 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606378 | Mantenimiento A Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Pozo De Gamba | 32371518 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 127275.2 | 127275.2 | 127275.2 | 127275.2 | 127275.2 | 127275.2 | 127275.2 | 100 | Lote | 5221 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606380 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sonora En La Comunidad De La Luz | 146 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1583564.4 | 1583564.4 | 1583564.4 | 1583564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606389 | Aportación Municipal Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Las Norias (Norias) | 15AFIII14149 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Las Norias (Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606412 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Del Niño Asi Como Concreto Asfaltico La Calle San Felipe En La Comunidad El Bordo | 147 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1961673.71 | 1961673.71 | 1961673.71 | 1961673.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606416 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Justo Sierra En Santa Potenciana De Abajo | 159949034 | Zacatecas | Valparaíso | Santa Potenciana de Abajo (Ciana de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 9714.42 | 9714.42 | 9714.42 | 9714.42 | 9714.42 | 9714.42 | 9714.42 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606419 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Amado Nervo De La Comunidad De Pozo De Gamboa | 32371519 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 104075 | 104075 | 104075 | 104075 | 104075 | 104075 | 104075 | 100 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606421 | Aportación Municipal Para La Construcción De 1 Cuartos Adicionales En 1 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localida De El Ancón | 15AFIII14148 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONVENIDA EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ESTADO
ZAC15150400606460 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Calle Mesa De San Juan 47 De La Localidad De Mesa De San Juan Del Municipio De Nochistlán De Mejia, Zacatecas | DS 1512 07 471 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606463 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria 20 De Noviembre | 159949035 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 11344 | 11344 | 11344 | 11344 | 11344 | 11344 | 11344 | 100 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606465 | Adquisicion De Cemento Para Pavimentacion De Calles | 32371520 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 100 | Piezas | 360 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606467 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Prehispanica Y Calle Vendaval En Colonia Mesoamerica | 148 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1827904.73 | 1827904.73 | 1827904.73 | 1827904.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606482 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas En Varias Calles, De La Localidad De Casas Grandes(Santo Domingo) | DS 1512 07 459 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Casas Grandes (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606486 | Pavimentación Asfáltica De Calle Del Ser, Col. 3era. Secc. Ojo De Agua En La Cabecera Municipal | 404015 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 36291.61 | 36291.61 | 36291.61 | 36291.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606497 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino Entronque Ejido Carrillo Salida A Zaragoza ( Primera Etapa ) | 149 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2499916 | 2499916 | 2499916 | 2499916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1088 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606501 | Construcción De 301.18 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 9 Viviendas En La Localidad De Valenciana (Ojo De Agua) | 15OFIII14112 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valenciana (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 289060 | 289060 | 289060 | 289060 | 289060 | 289060 | 289060 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606530 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle De La Cruz En La Localidad De San Jose Del Carmen | 150 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 616728.22 | 616728.22 | 616728.22 | 616728.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606533 | Construcción De 158.75 M2 De Techo Firme En 6 Viviendas En La Localidad De General Manuel Ávila Camacho | 15OFIII14113 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | General Manuel Ávila Camacho (Mesillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152458 | 152458 | 152458 | 152458 | 152458 | 152458 | 152458 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606534 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas En Varias Calles, De La Localidad De Barranca De Moreno Del Municipio De Nochistlán De Mejía Zacatecas. | DS 1512 07 456 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Barranca de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 1748.88 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606538 | Pavimentación Asfáltica De Privada Sierra, Col. 2a. Secc. Tierra Y Libertad (La Fe) En La Cabecera Municipal | 404016 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 222382.02 | 222382.02 | 222382.02 | 222382.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606552 | Aportación Para La Construcción De 11 Baños Ecológicos En 11 Viviendas De Las Localidades La Cofradía, Moctezuma, Los Parajes, Piedras Coloradas Y Plan Del Sauz | DS 1512 07 718 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3735.46 | 3735.46 | 3735.46 | 3735.46 | 3735.46 | 3735.46 | 3735.46 | 100 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606561 | Pavimentación Asfáltica De Calle Francisco Villa En La Localidad De Viboritas, Guadalupe, Zac | 404017 | Zacatecas | Guadalupe | Viboritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 112411.42 | 112411.42 | 112411.42 | 112411.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606579 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calles Guadalupe Victoria Y Francisco Villa En La Localidad Del Nigromante, Pinos | 151 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1972189.56 | 1972189.56 | 1972189.56 | 1972189.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606590 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 244 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De San Gil | 15AFIII14116 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 165191.5 | 165191.5 | 165191.5 | 165191.5 | 165191.5 | 165191.5 | 165191.5 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606612 | Pavimentación Asfáltica De Calle De La Luz En La Localidad De San Isidro Bocanegra, Guadalupe, Zac | 404018 | Zacatecas | Guadalupe | San Isidro Bocanegra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 58856.24 | 58856.24 | 58856.24 | 58856.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606632 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 740.97 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 23 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Valenciana | 15OFIII14117 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valenciana (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 490514 | 490514 | 490514 | 490514 | 490514 | 490514 | 490514 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606636 | Equipamiento De Cuarto C4 Area De Control Para Seguridad Publica. | FIV 2015 502008 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Equipamiento | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EQUIPO C4. / Registro: SE EQUIPO AREA DE CONTROL POR UN MONTO DE 40,000.00. AL 100%. AL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606641 | Rehabilitación De Bardas Perimetrales En Escuela Secundaria Técnica No. 12 | 159949043 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 96700 | 96700 | 96700 | 96700 | 96700 | 96700 | 96700 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606645 | Pavimentación Asfáltica De Calle Sin Nombre En La Localidad De San Isidro Bocanegra, Guadalupe, Zac | 404019 | Zacatecas | Guadalupe | San Isidro Bocanegra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 90824.18 | 90824.18 | 90824.18 | 90824.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606664 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 200 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Atotonilco | 15AFIII14118 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 140106 | 140106 | 140106 | 140106 | 140106 | 140106 | 140106 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606683 | Infraestructura Basica | 001 | Zacatecas | Villa García | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA CANTIDAD SE REALIZO LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DE MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL LOS CAMPOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606685 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 320.5 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 11 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De San Lucas | 15OFIII14119 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 212206 | 212206 | 212206 | 212206 | 212206 | 212206 | 212206 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606695 | Rehabilitación De Sala De Computo En Escuela Telesecundaria Jose Vasconcelos En Milpillas De La Sierra | 159949059 | Zacatecas | Valparaíso | Milpillas de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 161794.48 | 161794.48 | 161794.48 | 161794.48 | 161794.48 | 161794.48 | 161794.48 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606703 | Adquisicion De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal. | FIV 2015 502007 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se adquiere un lote de uniformes para elementos de seguridad publica municipal. accion cubierta al 4to. trim. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606731 | Aportación Para La Construccion De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas En Las Calles Industria 30, Lázaro Cárdenas 34 De La Localidad De Plan Del Sauz | DS 1512 07 482 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Plan del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606733 | Adquisicion De Dos Vehiculos Oficiales. | FIV 2015 503002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 538200 | 538200 | 538200 | 538200 | 538200 | 538200 | 538200 | 100 | Vehículos | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se adquirieron dos vehiculos oficiales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606735 | Rehabilitación De Aulas Escuela Primaria Vicente Escudero En San Martin | 159949109 | Zacatecas | Valparaíso | San Martín (San Martín de la Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 10541.1 | 10541.1 | 10541.1 | 10541.1 | 10541.1 | 10541.1 | 10541.1 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606759 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Calle 5 De Mayo 3 De La Localidad De Piedras Coloradas, Nochistlán De Mejía, Zacatecas | DS 1512 07 479 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Piedras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606760 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfe | 15OFIII10079 | Zacatecas | Fresnillo | Los Ángeles de los Medrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 297990 | 297990 | 297990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606778 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecológicos En 2 Viviendas En Las Calles Los Parajes 7, Hidalgo 1, De La Localidad De Los Parajes, Nochistlán De Mejía, Zacatecas | DS 1512 07 477 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Parajes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 679.17 | 100 | Vivienda | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606788 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecològico, En 1 Vivienda En La Calle División Del Norte 27, De La Localidad De Moctezuma, Nochistlán De Mejía, Zacatecas | DS 1512 07 476 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Moctezuma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606799 | Rehabilitación De Aulas Con Protección Para Secundaria Técnica 39 En San Mateo | 159949110 | Zacatecas | Valparaíso | J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606808 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 450 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 12 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De La Laguna (La Laguna Valenciana) | 15OFIII14120 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 291409 | 291409 | 291409 | 291409 | 291409 | 291409 | 291409 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606810 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecológicos En 5 Viviendas | DS 1512 07 475 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1697.94 | 1697.94 | 1697.94 | 1697.94 | 1697.94 | 1697.94 | 1697.94 | 100 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606827 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos En 6 Viviendas En Las Localidades | DS 1512 07 719 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Mejoraremos el entorno de colonias y localidades de mayor pobreza y rezago. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2047.72 | 2047.72 | 2047.72 | 2047.72 | 2047.72 | 2047.72 | 2047.72 | 100 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606831 | Rehabilitación De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas En Valparaiso | 159949111 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6263.2 | 6263.2 | 6263.2 | 6263.2 | 6263.2 | 6263.2 | 6263.2 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606837 | Adquisicion De Dos Pantallas Y 4 Monitores Para Seguridad Publica Municipal. ( Area De Control C4 ) | FIV 2015 502004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 34936 | 34936 | 34936 | 34936 | 34936 | 34936 | 34936 | 100 | Equipamiento | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ADQUIEREN DOS PANTALLAS Y 4 MONITORES PARA C4 AREA DE CONTROL EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606841 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfe | 15OFIII10080 | Zacatecas | Fresnillo | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 430430 | 430430 | 430430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES : TOTAL $614,900.00 APORTACIÓN MUNICIPAL : $430,430 APORTACIÓN CFE : $184,470 LA CFE ES QUIEN EJECUTA LA OBRA Y LA META ES 13 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606856 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 416 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 13 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Luis Moya | 15OFIII14121 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Luis Moya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 283297 | 283297 | 283297 | 283297 | 283297 | 283297 | 283297 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606857 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológicos En Una Vivienda De La Localidad De Las Agujas Del Municipio De Nochistlán De Mejía Zacatecas. | DS 1512 07 455 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Agujas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 339.59 | 100 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Baño Ecológico / Registro:
ZAC15150400606879 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 568 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 20 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Cieneguilla (Noria Y Cieneguilla) | 15OFIII14122 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 366004 | 366004 | 366004 | 366004 | 366004 | 366004 | 366004 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606895 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfe | 15OFIII10081 | Zacatecas | Fresnillo | Vicente Guerrero (Ábrego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 179410 | 179410 | 179410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL : $256,300.00 APORTACION MUNICIPAL : $179,410.00 APORTACION CFE : $ 76,890 LA INSTANCIA EJECUTORA ES LA CFE Y LA META ES 5 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606905 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 520 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 15 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Emancipación | 15OFIII14123 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Emancipación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 332637 | 332637 | 332637 | 332637 | 332637 | 332637 | 332637 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606951 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 218 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 5 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De El Porvenir | 15OFIII14124 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Porvenir (El Porvenir del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124212 | 124212 | 124212 | 124212 | 124212 | 124212 | 124212 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606955 | Ampliacion De Red Electrica En Calle De Los Mogotes En La Comunidad De Laguna Seca | 32371521 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 45566.8 | 45566.8 | 45566.8 | 45566.8 | 45566.8 | 45566.8 | 45566.8 | 100 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606958 | Construcción De Techo Para Comedor En Jardín De Niños En Trojes | 159949112 | Zacatecas | Valparaíso | Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606961 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfe | 15OFIII10082 | Zacatecas | Fresnillo | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERTAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 264880 | 264880 | 264880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL : $378,700.00 APORTACION MUNICIPAL : $264,880.00 APORTACIÓN CFE : $ 113,550 LA INSTANCIA EJECUTORA ES LA CFE Y LA META ES DE 8 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606974 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 358 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 10 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) De La Localidad De Colonia Chapultepec | 15OFIII14125 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 232424 | 232424 | 232424 | 232424 | 232424 | 232424 | 232424 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400606989 | Rehabilitación De Techo De Aula En Escuela Primaria Gonzalez Ortega En San Mateo | 159949113 | Zacatecas | Valparaíso | J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400606992 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 185 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 7 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Alfonso Medina | 15OFIII14126 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Alfonso Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121946 | 121946 | 121946 | 121946 | 121946 | 121946 | 121946 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400607018 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 333 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 10 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De San José De Morteros | 15OFIII14127 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 214029 | 214029 | 214029 | 214029 | 214029 | 214029 | 214029 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400607026 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Secundaria Pedro Coronel | 159949114 | Zacatecas | Valparaíso | Presa del Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607067 | Rehabilitación De Salón En Escuela Telesecundaria J. Jesús Gonzalez Ortega En San Pedro De La Sierra | 159949115 | Zacatecas | Valparaíso | San Pedro de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607124 | Ampliación De Red Electrica En Calle Privada Deportiva En Convenio Con Cfe | 15OFIII10083 | Zacatecas | Fresnillo | San José de Lourdes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 99330 | 99330 | 99330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL: $141,900.00 APORTACIÓN MUNICIPAL : $99,330.00 APORTACIÓN CFE: $42,570.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607128 | Pavimentación Asfáltica De Calle Moras, Col. Campesina De La Cabecera Municipal | 404020 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 215524.29 | 215524.29 | 215524.29 | 215524.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607135 | Ampliación De Red De Drenaje En Privada Santa Rosa | 67 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200678 | 200678 | 200678 | 200678 | 60203.36 | 60203.36 | 60203.36 | 30 | Metros lineales | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607144 | Aportacion Municipal Para Remodelacion Del Centro De Artes Y Oficios | 505001 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | Celdas solares | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE REALIZO LA APORTACION PERO EN EL MES DE ENERO INICIO LA REMODELACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607150 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez | 159949116 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 19812.6 | 19812.6 | 19812.6 | 19812.6 | 19812.6 | 19812.6 | 19812.6 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607166 | Pavimentación Asfáltica De Calle Palmeras, Col. Campesina En La Cabecera Municipal | 404021 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 196925.84 | 196925.84 | 196925.84 | 196925.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607187 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfe | 15OFIII10084 | Zacatecas | Fresnillo | Francisco García Salinas (La Larga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 231770 | 231770 | 231770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL : $331,1000.00 APORTACIÓN MUNICIPAL : $231,770.00 APORTACIÓN DE CFE : $99,330.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607200 | Rehabilitación De Techo En Jardín De Niños Xochitquetalpilli En Valparaiso | 159949117 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607215 | Ampliacion De Red Electrica Para Nuevo Centro De Salud De La Comunidad De Pozo De Gamboa | 32371522 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 398389.32 | 398389.32 | 398389.32 | 398389.32 | 398389.32 | 398389.32 | 398389.32 | 100 | Piezas | 5221 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607218 | Pavimentación Asfáltica De Calle Buena Voluntad, Col. Ojo De Agua En La Cabecera Municipal | 404022 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe, Zac | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 341089.17 | 341089.17 | 341089.17 | 341089.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607274 | Ampliación De Red Electrica En Calle Tahoneros Y Artesanos En Convenio Con Cfeen La Col. San Joaquin | 15OFIII10085 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 491260 | 491260 | 491260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL : $701,800.00 APORTACIÓN MUNICIPAL : $491,260.00 APORTACIÓN DE CFE : $210,540.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607281 | Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria Conafe En El Chilar | 159949118 | Zacatecas | Valparaíso | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7186.51 | 7186.51 | 7186.51 | 7186.51 | 7186.51 | 7186.51 | 7186.51 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607303 | Aportacion Para La Amplaicion De Red Electrica En Carretera Pozo De Gamboa- San Antonio Del Cipres | 32371523 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 282700.94 | 282700.94 | 282700.94 | 282700.94 | 282700.94 | 282700.94 | 282700.94 | 100 | Piezas | 56 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607325 | Ampliación Cdc Juan Ángel Castañeta Lizardo En Ampliacion Lopez Mateos | 68 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 492577 | 492577 | 492577 | 492577 | 492577 | 492577 | 492577 | 100 | Lote | 408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYO 1 ALBERGUE, YA SE TERMINO ESTA ACCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607326 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfeen Calle Pinos Y Calle Mecanicos | 15OFIII10086 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 198660 | 198660 | 198660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES 6 POSTES / Registro: LA META DE LA OBRA ES: TOTAL : $283,800.00 APORTACIÓN MUNICIPAL : $198,660.00 APORTACIÓN CFE : $85,140 LA INSTANCIA EJECUTORA ES LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607353 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Cuauhtemoc Y Calle Morelos En La Comunidad Del Obraje, Pinos | 152 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1035393.01 | 1035393.01 | 1035393.01 | 1035393.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607388 | Aportacion Al Convenio Sumar Para El Abatimiento A La Marginacion | 32371524 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3755092.42 | 3755092.42 | 3755092.42 | 3755092.42 | 3755092.42 | 3755092.42 | 3755092.42 | 100 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607389 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Emiliano Zapata En La Localida De La Blanca, Pinos | 153 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 410354.88 | 410354.88 | 410354.88 | 410354.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 618 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607398 | Rehabilitación De Aulas En Escuela Telesecundaria Tierra Libertad En Mimbres | 159949119 | Zacatecas | Valparaíso | Mimbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607411 | Construccion De Linea De Agua Potable En Fracc. Arboledas Proy. De Vivienda | 2015 401002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 410640.19 | 410640.19 | 410640.19 | 410640.19 | 410640.19 | 410640.19 | 410640.19 | 100 | Kilómetro lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA UNA OBRA DE ELECTRIFICACION COMPLETA. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: SE CONSIDERA UNA OBRA DE ELECTRIFICACION COMPLETA. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607422 | Aportacion A Convenio Peso A Peso Para Cemento Con Sinfra | 32371525 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 100 | Piezas | 321 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607446 | Ampliación De Pavimento Calle Cantaranitas En Barrio Huertas De Los Santos Niños | 69 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 63223 | 63223 | 63223 | 63223 | 18853.88 | 18853.88 | 18853.88 | 29.8212 | Metros lineales | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607450 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calles Zaragoza Y Gonzalez Ortega En La Localidad De Jaula De Arriba, Pinos | 154 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1380090.42 | 1380090.42 | 1380090.42 | 1380090.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607454 | Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Deposito De Agua Potable Convenio Con Seduzac En Lobatos | 159949120 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 140304.45 | 140304.45 | 140304.45 | 140304.45 | 140304.45 | 140304.45 | 140304.45 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607483 | Construccion De Obra Hidraulica ( Linea De Agua Potable )En La Comunidad De La Huerta. | 2015 401004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 321447.45 | 321447.45 | 321447.45 | 321447.45 | 321447.45 | 321447.45 | 321447.45 | 100 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 747 METROS . PARA LA OBRA HIDRAULICA. TERMINADO DEN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 747 METROS . PARA LA OBRA HIDRAULICA. TERMINADO DEN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607487 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calles Benito Juarez Y Del Dif De La Comunidad De Zoquite, Gpe, Zac. | 155 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1655116.67 | 1655116.67 | 1655116.67 | 1655116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607505 | Ampliación De Red Electrica En Calle Industrial Y Usumacinta En Convenio Con Cfeen Col. Ejidal No. 3 | 15OFIII10087 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 174020 | 174020 | 174020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META SON 4 POSTES / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL : $248,600.00 APORTACIÓN MUNICIPAL: $174,020.00 APORTACIÓN CFE: $74,580.00 LA OBRA SERA EJECUTADA ES LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607507 | Construcción De Techumbre En El Acceso Jardín De Niños Ramón Lopez Velarde Col. Nogales | 159949121 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607513 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Las Calles Privada 12 De Enero Santa Cruz Lazaro Cardenas Y Panfilo Natera, En La Comunidad De Santa Monica | 156 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1295758.4 | 1295758.4 | 1295758.4 | 1295758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607519 | Ampliación De Pavimento En Calle Nuevo León En Colonia Lopez Mateos | 70 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 311696 | 311696 | 311696 | 311696 | 92900.85 | 92900.85 | 92900.85 | 29.805 | Metros lineales | 28 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607532 | Aportacion Municipal Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Abastecimiento De Agua Potable En Area De Talchichila ( El Terronal ) Convenio Con Conagua. | 2015 401005 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Tlachichila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592261.76 | 592261.76 | 592261.76 | 592261.76 | 592261.76 | 592261.76 | 592261.76 | 100 | Metros | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERA AL 100 % UNICAMENTE LO QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO. LA OBRA SE EJECTURA POR PARTE DE CONAGUA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607541 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Madero Y Calle Venustiano Carranza De La Comunidad De La Luz, | 157 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1416042.58 | 1416042.58 | 1416042.58 | 1416042.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607566 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Comunidad De Los Borrueles | 2015 402001 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Borroeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125053.35 | 125053.35 | 125053.35 | 125053.35 | 125053.35 | 125053.35 | 125053.35 | 100 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE TERMINAN Y EJECUTAN 291 M.L. DE KINEA DE DRENAJE. / Registro: SE TERMINAN Y EJECUTAN 291 M.L. DE KINEA DE DRENAJE. EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607567 | Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria Técnica 47 Moisés Saenz Garza En Lobatos | 159949122 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607571 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico La Calle Nogales En La Colonia Osiris | 158 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 266960.11 | 266960.11 | 266960.11 | 266960.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607597 | Ampliación De Red Electrica En Convenio Con Cfeen Carretera Laguna Seca Plateros | 15OFIII10088 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 331100 | 331100 | 331100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES 10 POSTES / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL : $473,000.00 APORTACIÓN MUNICIPAL: $331,100.00 APORTACIÓN CFE : $141,900.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607606 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Rio Maya- Rio Arriba Lago Santa Maria Y Bartolome De Las Casas En La Comunidad, Ojo De Agua | 159 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1228922.03 | 1228922.03 | 1228922.03 | 1228922.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 494 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607627 | Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Jardín De Niños Ignacio Ramirez En Ranchito Del Tanque | 159949123 | Zacatecas | Valparaíso | Ranchito del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607642 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico La Calle La Luz Asi Como Con Concreto Hidraulico, La Calle Vergelito, Calle Tlahuatl Y Calle La Merced En La Comunida Casa Blanca | 160 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1949300.08 | 1949300.08 | 1949300.08 | 1949300.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 909 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607651 | Construccion De Linea De Drenaje En Los Sandovales | 2015 402002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Los Sandovales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 100 | Metros | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 140 M.L. DE LINEA DE DRENAJE. OBRA TERMINA EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 140 M.L. DE LINEA DE DRENAJE. OBRA TERMINA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607678 | Ampliacion De Pavimento En Privada Joaquin Amaro | 71 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 42597 | 42597 | 42597 | 42597 | 12704.97 | 12704.97 | 12704.97 | 29.826 | Kilómetro lineal | 15 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607716 | Ampliación De Red Electrica En Varias Calles En Convenio Con Cfe En El Centro | 15OFIII10089 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 226380 | 226380 | 226380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META SON 6 POSTES / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES: TOTAL: $323,400.00 APORTACION MUNICIPAL : $226,380.00 APORTACIÓN CFE: $97,020 LA INSTANCIA EJECUTORA ES LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607734 | Equipamiento De Pozo Profundo | f315001 | Zacatecas | Mazapil | Vergel Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 432539.32 | 432539.32 | 432539.32 | 432539.32 | 432539.32 | 432539.32 | 432539.32 | 100 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607745 | Construcción De Bodega En Escuela Jardín De Niños Enrique Rebsamen En Valparaiso | 159949124 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607803 | Ampliación De Cancha Cívica En Escuela Jardín De Niños Luis Moya, Col. Las Cumbres | 159949125 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607840 | Rehabilitación De Aula En Escuela Primaria Bicentenario, Col. Pedregal | 159949126 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400607860 | Construccion De Puente En La Localidad De La Laborcilla | 165 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 652 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607894 | Rehabilitación De Línea Eléctrica En Pozo De Agua Potable | f315002 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 437545.04 | 437545.04 | 437545.04 | 437545.04 | 437545.04 | 437545.04 | 437545.04 | 100 | Metros lineales | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607933 | Extension De Linea Secundaria Electrica | 72 | Zacatecas | Sombrerete | Carretas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42080 | 42080 | 42080 | 42080 | 12528.6 | 12528.6 | 12528.6 | 29.7733 | Metros lineales | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607940 | Aportacion Municipal Para Fortaleciemiento A La Direccion De Proteccion Civil | 505002 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO YS OCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Celdas solares | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607995 | Construccion De Iglesia En Honor A Juan Pablo Ii En La Comunidad De El Tepozan | 32371526 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608001 | Construcción De Rampas En Escuela Telesecundaria En Lobatos | 159949127 | Zacatecas | Valparaíso | Lobatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400608039 | Construccion De Salones De Usos Multiples En La Comunidad De Pozo De Gambo | 32371527 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1148881.95 | 1148881.91 | 1148881.91 | 1148881.91 | 1148881.91 | 1148881.91 | 1148881.91 | 100 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608045 | Construcción De Protección Vial En Escuela Primaria Salvador Varela En Valparaiso | 159949128 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400608053 | Alumbrado Publico En Calle Manzano | 504005 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 46529.55 | 46529.55 | 46529.55 | 46529.55 | 46529.55 | 46529.55 | 46529.55 | 100 | Celdas solares | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: LA OBRA SERA CONCLUIDA EN EL MES DE ENERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608060 | 1a Etapa Restauración Barrio Yanguas | 1 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 851668.2 | 851668.2 | 851668.2 | 42.5834 | Metros Cuadrados | 138176 | 0 | 30 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608092 | Rehabilitación De 2 Aulas En Escuela Tele Bachillerato En San Mateo | 159949129 | Zacatecas | Valparaíso | J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 39980.19 | 39980.19 | 39980.19 | 39980.19 | 39980.19 | 39980.19 | 39980.19 | 100 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400608127 | Construcción De Tanque Elevado Con Capacidad De 40 M3 | f315003 | Zacatecas | Mazapil | Tanque de los Hacheros (Hacheros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 614586.15 | 614586.15 | 614586.15 | 614586.15 | 614586.15 | 495000.1 | 495000.1 | 80.542 | Metros cúbicos | 400 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608134 | 2a Etapa Bufa Cámara Oscura | 2 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 608400 | 608400 | 608400 | 30.42 | Metros Cuadrados | 138176 | 0 | 30 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608141 | Rehabilitación De Techo Del Aula Escuela Jardín De Niños Octavio Paz En Jamaica | 159949130 | Zacatecas | Valparaíso | Jamaica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400608163 | Construcción De Kiosco En La Comunidad De Los Pozos, Municipio De Pánuco, Zacatecas. | 32371529 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121773.17 | 121773.17 | 121773.17 | 121773.17 | 121773.17 | 121773.17 | 121773.17 | 100 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608172 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero | 510 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 327884.18 | 327884.18 | 327884.18 | 327884.18 | 327884.18 | 327884.18 | 327884.18 | 100 | Metros lineales | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608195 | Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Jardín De Niños Jose Vasconcelos En El Tulillo | 159949131 | Zacatecas | Valparaíso | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400608222 | Construccion De Panteon La Santa Cruz En Pozo De Gamboa | 32371530 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 603025.6 | 603025.6 | 603025.6 | 603025.6 | 603025.6 | 603025.6 | 603025.6 | 100 | Metros Cuadrados | 5221 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: físicamente al 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608245 | Rehabilitación De Aula En Escuela Telesecundaria Ramón Lopez Velarde En Valparaiso | 159949132 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400608264 | Construccion De Kiosco En Jesus Maria | 32371531 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 88640 | 88640 | 88640 | 88640 | 88640 | 55694.78 | 55694.78 | 62.8326 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 100 | Financiera: PENDIENTE POR EJECUTAR UNA PARTE DEL RECURSO / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: PENDIENTE POR EJECUTAR UNA PARTE DE LOS RECURSOS APROBADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608278 | Rehabilitación De Aula En Escuela Tele Bachillerato En San Jose Del Vergel | 159949133 | Zacatecas | Valparaíso | San José del Vergel (Colonia San José del Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608280 | Const. De Linea De Conduccion De Drernaje En Fracc. Arboledas | 2015 402003 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 644577.84 | 644577.84 | 644577.84 | 644577.84 | 644577.84 | 644577.84 | 644577.84 | 100 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERAN 1050 M.L. DE UNIDAD DE MEDIDA PARA LA CONST. DE LINEA DE DRENAJE. / Registro: SE CONSIDERAN 1050 M.L. DE UNIDAD DE MEDIDA PARA LA CONST. DE LINEA DE DRENAJE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608304 | Construccion De Kiosco En La India | 32371532 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 88640 | 88640 | 88640 | 88640 | 88640 | 55694.78 | 55694.78 | 62.8326 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: pendiente por ejercer parte del recurso / Física: físicamente al 100 / Registro: PENDIENTE POR EJECUTAR UNA PARTE DE LOS RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608305 | Conservacion De 15,561m2 En Vialidades Urbanas Del Municipio De Fresnillo,Mediante Bacheo Profundo Y Colocacion De Carpeta Asfaltica | 162 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1799990.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28674 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608342 | Ampliación De La Red De Agua Potable | f315004 | Zacatecas | Mazapil | Caopas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2255762.64 | 2255762.64 | 2255762.64 | 2255762.64 | 2255762.64 | 2099578.92 | 2099578.92 | 93.0762 | Metros lineales | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608350 | Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En La Comunidad De Manganita | 159951033 | Zacatecas | Villa de Cos | Manganita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 98058.28 | 98058.28 | 98058.28 | 98058.28 | 98058.28 | 98058.28 | 98058.28 | 100 | Equipamiento | 322 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608352 | Construccion Portico En Plaza Principal De Laguna Seca. | 32371533 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | Metros Cuadrados | 1302 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608359 | Conservacion De 31,122 M2 En Vialidades Urbanas Del Municipio De Zacatecas, Mediante Bacheo Profundo Y Colocacion De Carpeta Asfaltica | 163 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3599980.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63673 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608372 | Const. De Red Alcantarillado En D. Camarena | 2015 403001 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Daniel Camarena (Las Ánimas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 38305.6 | 100 | Metros | 792 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO Y TERMINO EN 4TO. TRIM. UNA OBRA DE ELECTRIFICACION. / Registro: OBRA TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608421 | Aportaciones ( Para Obras Y Acciones Al Programa 3x1 Para Migrantes 2015) | 32371534 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 924703 | 924703 | 924703 | 924703 | 924703 | 924703 | 924703 | 100 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 100 | Financiera: financieramente al 100 / Física: al 100 / Registro: TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608471 | Ampliación De Red De Agua Potable En 13 Viviendas En Calle Golondrinas, Gaviota Y Callejon Laureles En La Comunidad De Chupaderos | 159951036 | Zacatecas | Villa de Cos | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 217981.49 | 217981.49 | 217981.49 | 217981.49 | 217981.49 | 217981.49 | 217981.49 | 100 | Metros | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608492 | Pavimentacion Con Concreto Hid. En C. Frente Al Templo En Las Cruces | 2015 404004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 43440.01 | 43440.01 | 43440.01 | 43440.01 | 43440.01 | 43440.01 | 43440.01 | 100 | Metros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 104 M2. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 104 M2. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608525 | Construccion De 15 Baños | 408003 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 363166.46 | 353166.46 | 353166.46 | 353166.46 | 236011.7 | 236011.7 | 236011.7 | 66.8273 | Celdas solares | 68 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608562 | Ampliación De Red De Agua Potable Emiliano Zapata, Calle Francisco I. Madero, Callejon Sin Nombre Y Prolongación Emiliano Zapata, Localidad De La Prieta | 159951044 | Zacatecas | Villa de Cos | La Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 395479.9 | 395479.9 | 395479.9 | 395479.9 | 395479.9 | 395479.9 | 395479.9 | 100 | Metros lineales | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400608571 | Pavimentacion De Calle Independencia | 2015 404005 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140727.5 | 140727.5 | 140727.5 | 140727.5 | 140727.5 | 140727.5 | 140727.5 | 100 | Metros | 418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA 737.70 M2 DE CONCRETO, EN TOTAL, LOS BENEFICIARIOS APORTAN EL 50 % DE ESTA OBRA. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608600 | Aportación Municipal Para La Rehabilitación De 662.47 Ml. De Red De Drenaje En La Calle Principal (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | 15OFIII14 128 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 335854 | 335854 | 335854 | 335854 | 335854 | 335854 | 335854 | 100 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400608607 | Conservacion De 31,122 M2 En Vialidades Urbanas Del Municipio De Guadalupe, Mediante Bacheo Profundo Y Colocacion De Carpeta Asfaltica | 164 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3599980.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67930 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608663 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable | 159951052 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 332746.74 | 332746.74 | 332746.74 | 332746.74 | 332746.74 | 332746.74 | 332746.74 | 100 | Metros | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608667 | Rehabilitacion De Empedrado En Rinconada De Velazco | 2015 404006 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Rinconada de Velasco (La Rinconada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | Metros | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE TERMINAN EN 4TO. TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 350 M2. COMO UNIDAD DE MEDIDA. / Registro: SE TERMINAN EN 4TO. TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 350 M2. COMO UNIDAD DE MEDIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608699 | Rehab. De Empedrado En Rincon De Torres | 2015 404007 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Rincón de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | Metros | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 SE CONLCUYE 350 M2 DE CONCRETO HIDARULICO. EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 SE CONLCUYE 350 M2 DE CONCRETO HIDARULICO. EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608708 | Construcción De 53.52 M2 De Techo Firme En La Localidad De El Ancón | 15OFIII14 108 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 44931 | 44931 | 44931 | 44931 | 44931 | 44931 | 44931 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ZAC15150400608737 | Electrificacion En Fracc. Arboledas En Nochistlan ( Asent. Irregular ) | 2015 405002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1195374.36 | 1195374.36 | 1195374.36 | 1195374.36 | 1195374.36 | 1195374.36 | 1195374.36 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA DE ELECTRIFICACION EN FRRACC. ARBOLEDAS PROY. DE VIVIENDA ( ASENTAMIENTO IRREGULAR) 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608762 | Construcción De Cerco Perimetral Y Caseta De Pozo Para Agua Potable La Huerta En La Localidad De Nieves | 15OFIII14 163 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 68271 | 68271 | 68271 | 68271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
ZAC15150400608769 | Ampliacion De Red Electrica En C. Mezquite Col . Sutsemop | 2015 405003 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29276.56 | 29276.56 | 29276.56 | 29276.56 | 29276.56 | 29276.56 | 29276.56 | 100 | Lote | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA TERMINADA EN 4TO. TRIMESTRE OBRA DE ELECTRIFICACION. / Registro: SE CONSIDERA TERMINADA EN 4TO. TRIMESTRE OBRA DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608790 | Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En Colonia Greever | 159951030 | Zacatecas | Villa de Cos | Colonia Grever (Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36473.88 | 36473.88 | 36473.88 | 36473.88 | 36473.88 | 36473.88 | 36473.88 | 100 | Equipamiento | 24 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608792 | Obligaciones Financieras (Pasivos) | 001 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CANTIDAD ES POR EL PAGO DE LOS PASIVOS REALIZADOS CON FONDO IV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608839 | Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Nueva Pastoria | 159951029 | Zacatecas | Villa de Cos | Nueva Pastoría (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79286 | 79286 | 79286 | 79286 | 79286 | 79286 | 79286 | 100 | Equipamiento | 64 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PROCESO DE EQUIPAMIENTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608875 | Aportación Municipal Para La Construcción De 10 Cuartos Adicionales En 10 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Alfonso Medina | 15AFIII14 130 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Alfonso Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400608886 | Rehabilitación De Pozo #3 Para Agua Potable En La Cabecera Municipal | 159951060 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 100 | Equipamiento | 120 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608896 | Aportación Municipal Para La Construcción De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Apaseo | 15AFIII14 131 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Apaseo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400608919 | Aportación Municipal Para La Construcción De 6 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | 15AFIII14 132 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Colonia Benito Juárez (El Tulillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400608937 | Aportación Municipal Para La Construcción De 11 Cuartos Adicionales En 11 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Cieneguilla (Noria Y Cieneguilla) | 15AFIII14 133 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Cieneguilla (Noria y Cieneguilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400608959 | Aportación Municipal Para La Construcción De 9 Cuartos Adicionales En 9 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Emancipación | 15AFIII14 134 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Emancipación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400608966 | Seguridad Publica | 002 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 183213.64 | 183213.64 | 183213.64 | 183213.64 | 183213.64 | 183213.64 | 183213.64 | 100 | Equipo de seguridad | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CON ESTA CANTIDAD SE REALIZARON VARIOS PAGOS AL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO: NOMINA, COMBUSTIBLES, REFACCIONES, ETC.
ZAC15150400608972 | Aportación Municipal Para La Construcción De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Francisco I. Madero (Colonia Madero) | 15AFIII14 135 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Francisco I. Madero (Colonia Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400608979 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Con Sistema De Bombeo Solar En La Localidad De Puerto De Sigala | 159951061 | Zacatecas | Villa de Cos | Puerto de Sigala (El Puertillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 304626.49 | 304626.49 | 304626.49 | 304626.49 | 304626.49 | 152313.24 | 152313.24 | 50 | Piezas | 42 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400608993 | Aportación Municipal Para La Construcción De 8 Cuartos Adicionales En 8 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Jaralillo | 15AFIII14 136 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609023 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | 159951062 | Zacatecas | Villa de Cos | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 42550.06 | 42550.06 | 42550.06 | 42550.06 | 42550.06 | 42550.06 | 42550.06 | 100 | Piezas | 1369 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609025 | Aportación Municipal Para La Construcción De 20 Cuartos Adicionales En 20 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De La Laguna (La Laguna Valenciana) | 15AFIII14 137 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | La Laguna (La Laguna Valenciana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609064 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | 159951063 | Zacatecas | Villa de Cos | Flores Magón (San Julián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21320.01 | 21320.01 | 21320.01 | 21320.01 | 21320.01 | 21320.01 | 21320.01 | 100 | Equipamiento | 98 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609069 | Aportación Municipal Para La Construcción De 12 Cuartos Adicionales En 12 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De General Manuel Ávila Camacho (Mesillas) | 15AFIII14 138 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | General Manuel Ávila Camacho (Mesillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609090 | Restauración Y Conservación De Antigua Parroquia De Nuestra Señora De Lepanto 2da Etapa Ubicada En Pánuco, Zacatecas. | 32371535 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PANUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1127526.9 | 1127526.9 | 1127526.9 | 1127526.9 | 1127526.9 | 1127526.9 | 1127526.9 | 100 | Metros Cuadrados | 1034 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609092 | Aportación Municipal Para La Construcción De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Nieves | 15AFIII14 139 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609106 | Adquisicion De Transformador Para Pozo De Agua Potable | 159951071 | Zacatecas | Villa de Cos | Sierra Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 31999.99 | 100 | Equipamiento | 312 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609114 | Préstamo Contraído Con La Secretaria De Finanzas | 003 | Zacatecas | Villa García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | Lote | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE PRÉSTAMO CONTRAÍDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS
ZAC15150400609116 | Aportación Municipal Para La Construcción De 8 Cuartos Adicionales En 8 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Oran | 15AFIII14 140 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Oran | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609149 | Aportación Municipal Para La Construcción De 4 Cuartos Adicionales En 4 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De San José De Morteros (Morteros) | 15AFIII14 141 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San José de Morteros (Morteros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609182 | Ampliación De 378 Ml De Red De Drenaje En Calles Flores Magon, 4 De Julio Y Francisco Villa De La Comunidad De El Rucio | 159951034 | Zacatecas | Villa de Cos | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 437515.53 | 437515.53 | 437515.53 | 437515.53 | 437515.53 | 437515.53 | 437515.53 | 100 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609236 | Aportación Municipal Para La Construcción De 14 Cuartos Adicionales En 14 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De San Lucas | 15AFIII14 142 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609237 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Margaritas | 159951038 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 259754.39 | 259754.39 | 259754.39 | 259754.39 | 259754.39 | 259754.39 | 259754.39 | 100 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609243 | Construcción De Salones De Catesismo Y Baños En El Templo De San Antonio De Padua 1ra Etapa Ubicada En La Comunidad De San Antonio Del Ciprés Del Municipio De Pánuco, Zacatecas. | 32371536 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PANUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 998218.63 | 998218.63 | 998218.63 | 998218.63 | 998218.63 | 998218.63 | 998218.63 | 100 | Metros Cuadrados | 3338 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609257 | Const. De Red Energia En Pozo Col. Linda Vista | 2015 405004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Colonia Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 95809.2 | 95809.2 | 95809.2 | 95809.2 | 95809.2 | 95809.2 | 95809.2 | 100 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UNA OBRA DE ELECTRIFICACION,EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: SE REALIZO UNA OBRA DE ELECTRIFICACION,EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609289 | Elect. En C. Mesa De San Juan | 2015 405005 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Mesa de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 80015.05 | 80015.05 | 80015.05 | 80015.05 | 80015.05 | 80015.05 | 80015.05 | 100 | Lote | 30 | 0 | 1 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA UNA OBRA DE ELECTRIFICACION COMO UNIDAD DE MEDIDA. / Registro: SE CONSIDERA UNA OBRA DE ELECTRIFICACION COMO UNIDAD DE MEDIDA. TERMINADA 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609293 | Construcción De Sala De Velación Ubicada En Pozo De Gamboa Del Municipio De Pánuco, Zacatecas. | 32371537 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PANUCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 528114.73 | 528114.73 | 528114.73 | 528114.73 | 528114.73 | 528114.73 | 528114.73 | 100 | Metros Cuadrados | 5221 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609305 | Electrificacion En C. Veladores | 2015 405006 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Veladores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 147646.93 | 147646.93 | 147646.93 | 147646.93 | 147646.93 | 147646.93 | 147646.93 | 100 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA COMO U. DE MEDIDA UNA OBRA DE ELECTRIFICACION. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: SE CONSIDERA COMO U. DE MEDIDA UNA OBRA DE ELECTRIFICACION. TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609316 | Aportación Municipal Para La Construcción De 41 Cuartos Adicionales En 41 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Santa Rita | 15AFIII14 143 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609330 | Becas 3x1 Para Alumnos De Escasos Recursos | 32371538 | Zacatecas | Pánuco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE PANUCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | Piezas | 108 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100 / Física: AVANCE FISICO AL 100 / Registro: TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609335 | Aportación Municipal Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De El Vergel | 15AFIII14 144 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609337 | Elect. En C. Jose Sanchez Anton | 2015 405007 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHSITLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 65220.42 | 65220.42 | 65220.42 | 65220.42 | 65220.42 | 65220.42 | 65220.42 | 100 | Lote | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYE OBRA DE ELECTRIFICACION EN 4TO. TRIM. 2015. / Registro: SE CONCLUYE OBRA DE ELECTRIFICACION EN 4TO. TRIM. 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609343 | Equipamiento De Pozo Y Linea De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Los Angeles | 159951070 | Zacatecas | Villa de Cos | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 234911.75 | 234911.75 | 234911.75 | 234911.75 | 234911.75 | 70473.53 | 70473.53 | 30 | Equipamiento | 43 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIGUE VIGENTE / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO / Registro: NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO
ZAC15150400609353 | Aportación Municipal Para La Construcción De 10 Cuartos Adicionales En 10 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Villa Cárdenas | 15AFIII14 145 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Villa Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609355 | Elect. 1a. Etapa En Toyahua De Arriba | 2015 405008 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Toyahua de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 218470.46 | 218470.46 | 218470.46 | 218470.46 | 218470.46 | 218470.46 | 218470.46 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONCLUYE OBRA DE ELECTRIFICACION EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: SE CONCLUYE OBRA DE ELECTRIFICACION EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609375 | Aportación Municipal Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Atotonilco | 15AFIII14 146 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609390 | Construccion De Dispensario Medico En Cofradia | 2015 406002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | Metros | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA COMO CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, SE REALIZA EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609395 | Aportación Municipal Para La Construcción De 6 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas (Convenio Con Sedesol Estatal) En La Localidad De Valenciana (Ojo De Agua) | 15AFIII14 147 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Valenciana (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
ZAC15150400609435 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre En La Localidad De Chaparrosa | 159951042 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 461923.91 | 461923.91 | 461923.91 | 461923.91 | 461923.91 | 461923.91 | 461923.91 | 100 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609480 | Construccion De Techo De Losa | 408004 | Zacatecas | Calera | Río Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 398614.64 | 398614.64 | 398614.64 | 398614.64 | 121302.56 | 121302.56 | 121302.56 | 30.431 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609543 | Construcción De Biodigestor Y 1ra. Etapa De Red De Drenaje En La Localidad De Pozo Hondo | 159951054 | Zacatecas | Villa de Cos | Pozo Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 523832.8 | 523832.8 | 80.5897 | Piezas | 348 | 0 | 50 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609639 | Rehabilitacion De Techo De Losa Primer Etapa | 408005 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 562979.85 | 562979.85 | 562979.85 | 562979.85 | 562979.85 | 315460.63 | 315460.63 | 56.0341 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609672 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Lomas | 159951050 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 492634.07 | 492634.07 | 492634.07 | 492634.07 | 492634.07 | 147790.22 | 147790.22 | 30 | Metros lineales | 88 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: NO SE REGISTRA AVANCE DEBIDO A QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANANTICIPO / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609681 | Rehabilitacion De Techo De Losa Segunda Etapa | 408006 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 583153.57 | 583153.57 | 583153.57 | 583153.57 | 583153.57 | 328444.92 | 328444.92 | 56.3222 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609717 | Mejoramiento En Muro | 408007 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 111005 | 111005 | 111005 | 111005 | 111005 | 111005 | 111005 | 100 | Metros | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609753 | Construccion De Piso Firme | 408008 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 115693.92 | 115693.92 | 115693.92 | 115693.92 | 115693.92 | 95297.72 | 95297.72 | 82.3706 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609800 | Rehabilitacion Techo De Losa | 408009 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 194565.9 | 194565.9 | 194565.9 | 194565.9 | 194565.9 | 194565.9 | 194565.9 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609848 | Rehabilitacion De Techo De Losa | 408010 | Zacatecas | Calera | Francisco I. Madero (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 192764.83 | 192764.83 | 192764.83 | 192764.83 | 192764.83 | 830.88 | 830.88 | 0.43103 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609874 | Ampliación De Red De Alcantarillado En 7 Viviendas En Calle Morelos | 159951039 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 187801.97 | 187801.97 | 187801.97 | 187801.97 | 187801.97 | 187801.97 | 187801.97 | 100 | Metros lineales | 18 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609891 | Construccion De Baños | 408011 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50888.83 | 50888.83 | 50888.83 | 50888.83 | 50888.83 | 219.35 | 219.35 | 0.43104 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609927 | Construcción De 20 Descargas Domiciliarias | 159951064 | Zacatecas | Villa de Cos | Primero de Mayo (San Juan de Ulúa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 152726.42 | 152726.42 | 152726.42 | 152726.42 | 152726.42 | 152726.42 | 152726.42 | 100 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609937 | Construccion De Baños | 408012 | Zacatecas | Calera | Río Frío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 76333.24 | 76333.24 | 76333.24 | 76333.24 | 76333.24 | 329.02 | 329.02 | 0.43103 | Vivienda | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400609982 | Pavimentacion En Calle Vicente Suarez | 159951049 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 664937.96 | 664937.96 | 664937.96 | 664937.96 | 664937.96 | 618569.53 | 618569.53 | 93.0267 | Metros lineales | 18 | 0 | 93 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610007 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Benito Juarez | 159951058 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 131108.57 | 131108.57 | 131108.57 | 131108.57 | 131108.57 | 65554.29 | 65554.29 | 50 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 50 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610047 | Acondicionamiento Oficina De Desarrollo Social | 411002 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27985.57 | 27985.57 | 27985.57 | 27985.57 | 27985.57 | 27985.57 | 27985.57 | 100 | Metros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610078 | Actualizacion De Licencias Y Programas | 411003 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9926.6 | 9926.6 | 9926.6 | 9926.6 | 9926.6 | 9926.6 | 9926.6 | 100 | Mobiliario y equipo | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610104 | Curso De Capacitacion En Vivienda | 411004 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610254 | Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio En Convenio Con El Estadoen Varias Comunidades Y Colonias | 15OFIII10090 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5455892 | 5455892 | 5455892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES: TOTAL $17,450,000.00 APORTACIÓN MUNICIPAL : $5,455 892.00 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS : $850,000.00 APORTACIÓN FEDERAL : $7,600,000.00 - LA META SON 500 APOYOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610289 | Ampliación De Red Electrica En Calle Ursulo A. Garcia En La Localidad De Charco Blanco | 159951051 | Zacatecas | Villa de Cos | Charco Blanco (El Charco Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 401949.97 | 401494.97 | 401494.97 | 401494.97 | 401494.97 | 401494.97 | 401494.97 | 100 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610776 | Ampliación De De Red Eléctrica En Calle 16 De Septiembre | f315005 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 487376.32 | 487376.32 | 487376.32 | 487376.32 | 487376.32 | 487376.32 | 487376.32 | 100 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610809 | Instalación De Tomas De Agua Potable | f315006 | Zacatecas | Mazapil | Sábana Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 283981.69 | 283981.69 | 283981.69 | 283981.69 | 283981.69 | 283981.69 | 283981.69 | 100 | Lote | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400610884 | Estado De Zacatecas ( Conservacion De 909.4 Km En 104 Carreteras Estatales Del Estado De Zacatecas, Mediante Bacheo Asfaltico | 161 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611158 | Suministro Y Colocacion De Carpeta Asfaltica En Vialidad El Orito | 138 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 957949.17 | 957949.17 | 957949.17 | 957949.17 | 957949.17 | 957949.17 | 957949.17 | 100 | Metros cúbicos | 20113 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611404 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos(Adquisicion De Escritorios,Archiveros Y Sillas) | 411005 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 28599.99 | 28599.99 | 28599.99 | 28599.99 | 28599.99 | 28599.99 | 28599.99 | 100 | Celdas solares | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611431 | Adquisicion De Software Y Hardware (Impresoras-Computadoras) | 411006 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 81541.24 | 81541.24 | 81541.24 | 81541.24 | 81541.24 | 81541.24 | 81541.24 | 100 | Computadoras | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611454 | Mantenimiento Vehiculos De Desarrollo Social Segunda Etapa | 412003 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44476 | 44476 | 44476 | 44476 | 44476 | 16637 | 16637 | 37.4067 | Celdas solares | 15000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611478 | Aportacion Ampliacion Red De Drenaje En Calle Independencia En Col.Ramon Lopez Velarde | 413002 | Zacatecas | Calera | Ramón López Velarde (Toribio) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1277066.4 | 1277066.4 | 1277066.4 | 1277066.4 | 1277066.4 | 1277066.4 | 1277066.4 | 100 | Celdas solares | 630 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611515 | Aportacion Para Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Santa Maria | 413003 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL A TRAVES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 115850 | 115850 | 115850 | 115850 | 115850 | 115850 | 115850 | 100 | Celdas solares | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611561 | Aportacion Para Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Daniel | 413004 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL A TRAVES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74475 | 74475 | 74475 | 74475 | 74475 | 74475 | 74475 | 100 | Celdas solares | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611599 | Aportacion Para Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Nopal E Higuera Del Fraccto. El Huizahe | 413005 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ATRAVES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 483350 | 100 | Celdas solares | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611615 | Aportacion Para Construccion De 100 Cuartos Adicionales En 100 Viviendas | 413006 | Zacatecas | Calera | Víctor Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONAVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 452 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611624 | Construccion De Circuito Integral Para El Pretratamiento De Aguas Residuales | 159951072 | Zacatecas | Villa de Cos | Nueva Pastoría (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 305156.42 | 305156.42 | 305156.42 | 305156.42 | 305156.42 | 91546.92 | 91546.92 | 30 | Metros Cuadrados | 549 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE, SOLO SE PROPORCIONA EL ANTICIPO PARA QUE DEN INICIO LOS TRABAJOS DE LA OBRA / Física: NO HAY AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Registro: SIGUE VIGENTE, SOLO SE PROPORCIONA EL ANTICIPO PARA QUE DEN INICIO LOS TRABAJOS DE LA OBRA
ZAC15150400611656 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle De La Paz Y Callejon De La Paz En La Localidad De Bañon | 159951068 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 186569.31 | 186569.31 | 186569.31 | 186569.31 | 186569.31 | 81531.21 | 81531.21 | 43.7002 | Metros | 12 | 0 | 44 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE EN PROCESO
ZAC15150400611671 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Pedregal Y Construccion De 8 Descargas En Calle Zaragoza, San Antonio De La Rosa | 159951067 | Zacatecas | Villa de Cos | San Antonio de la Rosa (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230280.46 | 230280.46 | 230280.46 | 230280.46 | 230280.46 | 139177.69 | 139177.69 | 60.4383 | Metros lineales | 36 | 0 | 60 | Financiera: SIGUE EN PROCESO / Física: SIGUE EN PROCESO / Registro: SIGUE EN PROCESO
ZAC15150400611685 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Lirios De Chupaderos | 159951066 | Zacatecas | Villa de Cos | Chupaderos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 168482.85 | 168482.85 | 168482.85 | 168482.85 | 168482.85 | 84241.42 | 84241.42 | 50 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 50 | Financiera: SIGUE EN PROCESO / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE
ZAC15150400611730 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Tierra Y Libertad | 159951035 | Zacatecas | Villa de Cos | Tierra y Libertad (San Blas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 489571.31 | 489571.31 | 489571.31 | 489571.31 | 489571.31 | 280208.68 | 280208.68 | 57.2355 | Piezas | 150 | 0 | 57 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
ZAC15150400611775 | Ampliacion De Red Electrica En Calle S N Col. Fco. Villa En La Comunidad De Guadalupe De Las Corrientes | 159951043 | Zacatecas | Villa de Cos | Guadalupe de las Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 531596.93 | 531596.93 | 531596.93 | 531596.93 | 531596.93 | 531596.93 | 531596.93 | 100 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400611786 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Nayarit De La Cabecera Municipal | 159951074 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 541339.62 | 541339.62 | 541339.62 | 541339.62 | 541339.62 | 162401.89 | 162401.89 | 30 | Piezas | 21 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO / Registro: SIGUE VIGENTE
ZAC15150400611809 | Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De Charquillos | 159951032 | Zacatecas | Villa de Cos | Charquillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCI MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 350953.84 | 350953.84 | 83.5604 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 84 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE
ZAC15150400611849 | Construcion De Cerco Perimetral En La Comunidad De Cañas | 159951053 | Zacatecas | Villa de Cos | Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 56842.31 | 56842.31 | 56842.31 | 56842.31 | 56842.31 | 56842.31 | 56842.31 | 100 | Metros lineales | 598 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400611862 | Rehabilitacion De Centro De Salu En La Comunidad De Los Amarillos | 159951065 | Zacatecas | Villa de Cos | Los Amarillos (Las Auras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 264234.38 | 264234.38 | 264234.38 | 264234.38 | 264234.38 | 145486.06 | 145486.06 | 55.0595 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 55 | Financiera: SIGUE EN PROCESO / Física: SIGUE EN PROCESO / Registro: SIGUE EN PROCESO
ZAC15150400611879 | Construccion De Cerco Perimetral En Jardin De Niños De La Comunidad De San Felipe | 159951037 | Zacatecas | Villa de Cos | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 118690.84 | 118690.84 | 118690.84 | 118690.84 | 118690.84 | 118690.84 | 118690.84 | 100 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA
ZAC15150400611898 | Construccion De Aulas Para Telebachillerato En La Comunidad De Mezquitillo | 159951028 | Zacatecas | Villa de Cos | Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 462280.65 | 462280.65 | 462280.65 | 462280.65 | 462280.65 | 293712.84 | 293712.84 | 63.5356 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 64 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE
ZAC15150400611915 | Construccion De Cerco Perimetral (Malla) En Primaria De La Comunidad De Colonia Greever | 159951059 | Zacatecas | Villa de Cos | Colonia Grever (Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 35755.18 | 35755.18 | 35755.18 | 35755.18 | 35755.18 | 35755.18 | 35755.18 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400611935 | Mano De Obra En Trabajos De Albañileria De Cerco Perimetral En Escuela Telesecundaria De Chaparrosa | 159951076 | Zacatecas | Villa de Cos | Chaparrosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 336438.2 | 336438.2 | 336438.2 | 336438.2 | 336438.2 | 100931.46 | 100931.46 | 30 | Metros lineales | 914 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: NOO HAY AVANCE DEBIDO A QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: NOO HAY AVANCE DEBIDO A QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
ZAC15150400611945 | Adquisición De 100 Calentadores Solares Para Varias Comunidades | 159951041 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | Piezas | 385 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400611959 | Construccion De Aula En Jardin De Niños De La Localidad De Aldea De Codornices | 159951045 | Zacatecas | Villa de Cos | Aldea de Codornices (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 295801.06 | 295801.06 | 295801.06 | 295801.06 | 295801.06 | 171038.91 | 171038.91 | 57.8223 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 58 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE
ZAC15150400612383 | Arreglo De Salon Para Utilizar Como Dispensario Medico | 2015 406003 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Barranca de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Salud | En Ejecución | 2015 | 92469.82 | 92469.82 | 92469.82 | 92469.82 | 92469.82 | 92469.82 | 92469.82 | 100 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERAN COMO UNIDAD DE MEDIDA EN LA OBRA DE REHABILITACION 23.48 M2. OBRA TERMINADA EN 4TO. TRIM. 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612399 | Rehabilitacion De Varias Escuela Publicas En El Municipio. | 2015 407003 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Educación | En Ejecución | 2015 | 313714.18 | 313714.18 | 313714.18 | 313714.18 | 313714.18 | 313714.18 | 313714.18 | 100 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA REHABILITACION DE 13 ESCUELAS PUBLICAS, KINDER, PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA. CADA OBRA ES DIFERENTE SE REHABILITARON AULAS, TECHOS, BAÑOS Y CERCOS PERIMETRALES. ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612437 | Construccion De Baños Escolares En La Antigua Escuela En La Comunidad De La Jabonera | 20145 407002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Jabonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Educación | En Ejecución | 2015 | 273701 | 273701 | 273701 | 273701 | 273701 | 273701 | 273701 | 100 | Lote | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA. QUE INCLUYE TODO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS. / Registro: SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA. QUE INCLUYE TODO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612448 | Const. De Muro De Contencion En La Antigua Escuela En La Jabonera | 2015 407004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | La Jabonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Educación | En Ejecución | 2015 | 27334 | 27334 | 27334 | 27334 | 27334 | 27334 | 27334 | 100 | Metros cúbicos | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA LOS 27 M3 DE MURO CONSTRUIDO, TERMINADO EN 4TO. TRIM. 2015 / Registro: SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA LOS 27 M3 DE MURO CONSTRUIDO, TERMINADO EN 4TO. TRIM. 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612507 | Construccion De Baños En La Escuela Telesecundaria | 159951056 | Zacatecas | Villa de Cos | Benito Juárez Uno (San Cosme) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 125678.2 | 125678.2 | 125678.2 | 125678.2 | 125678.2 | 37703.46 | 37703.46 | 30 | Piezas | 36 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612536 | Rehabilitacion De Riego De Sello Y Bacheo En Camino Al Sitio | 2015 409004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | El Sitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 264062.4 | 264062.4 | 264062.4 | 264062.4 | 264062.4 | 264062.4 | 264062.4 | 100 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERAN COMO UNIDAD DE MEDIDA 7000 M2 DE RIEGO DE SELLO Y Y 21 M3 DE MEZCLA ASFALTICA, UTILIZADOS EN LA REHABILITACION... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612557 | Adquisición De Materiales Petreos (750m3 De Arena Y 750m3 De Grava) Para La Construcción De Pisos En Varias Comunidades | 159951046 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUIADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612566 | Construccion De Bases Hidraulicas En Camino A Las Tuzas | 2015 409005 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Las Tuzas (Tajalota) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 267660.23 | 267660.23 | 267660.23 | 267660.23 | 267660.23 | 267660.23 | 267660.23 | 100 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CONSIDERA UNIDAD DE MEDIDA 1431 METROS DE DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LAS BASES.. / Registro: SE CONSIDERA UNIDAD DE MEDIDA 1431 METROS DE DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LAS BASES.. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612587 | Adquisición De 4500 Bultos De Cemento Para La Construcción De Pisos En Varias Comunidades | 159951047 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612661 | Construcción De 750m2 De Techo De Lamina Tipo Losa-Acero En Las Comunidades De Agua Nueva, Aldea De Codornices, Nuevo Rucio, Pabellon De Dolores, Sarteneja, Sierra Hermosa Y Tenango | 159951080 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 380466.18 | 380466.18 | 380466.18 | 380466.18 | 380466.18 | 114139.85 | 114139.85 | 30 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: NO HAY AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE HA PROPORCIONADO UN ANTICIPO / Registro: NO HAY AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612675 | Desarrollo Institucional ( Adquisicion De Scaner ) | 2015 411003 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 100 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA, UN SCANER, UTILIZADO PARA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 4TO. TRIMESTRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612697 | Adquisicion De Sillas Para Audiencia En Des. Economico | 2015 411004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9930.63 | 9930.63 | 9930.63 | 9930.63 | 9930.63 | 9930.63 | 9930.63 | 100 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 15 PIEZAS, UTILIZADOS PARA AUDIENCIA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA 15 PIEZAS, UTILIZADOS PARA AUDIENCIA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612714 | Construcción De 1200 M2 De Techo De Lamina Tipo Losa-Acero En Las Comunidad De Bañon Y Villa De Cos | 159951079 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE VILLA DE COS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 610223.75 | 610223.75 | 610223.75 | 610223.75 | 610223.75 | 183067.12 | 183067.12 | 30 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: NO HAY AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Registro: NO HAY AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612745 | Construcción De 1100 M2 De Techo De Lamina Tipo Losa-Acero | 159951069 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 559310.07 | 559310.07 | 559310.07 | 559310.07 | 559310.07 | 167793.02 | 167793.02 | 30 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612782 | Construcción De 5 Baños Ecologicos Sin Biodigestor | 159951073 | Zacatecas | Villa de Cos | González Ortega (Bañón) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 45750.01 | 45750.01 | 30 | Piezas | 23 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612812 | Construcción De 10 Baños Ecologicos Con Biodigestor | 159951055 | Zacatecas | Villa de Cos | Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 106500 | 106500 | 30 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612852 | Gastos Indirectos ( Servicios Personales ) | 2015 412001 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | Lote | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE OTORGO APOYO A DOS PERSONAS EVENTUALES, APOYO DE DOS MESES DE $2,000 A UNA Y 1,500 A OTRA PERSONA. MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612874 | Mejoramiento A La Vivienda Para Varias Comunidades | 159951078-A | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27500.1 | 27500.1 | 27500.1 | 27500.1 | 27500.1 | 27500.1 | 27500.1 | 100 | Lote | 11 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612900 | Mejoramiento A La Vivienda Para Varias Comunidades | 159951078 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 182499.9 | 182499.9 | 182499.9 | 182499.9 | 182499.9 | 182499.9 | 182499.9 | 100 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINDA / Física: OBRA TEMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612928 | Gastos Indirectos. Aplic. De Pintura En Edificio Presidencia Mpal. | 2015 412002 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75328.01 | 75328.01 | 75328.01 | 75328.01 | 75328.01 | 75328.01 | 75328.01 | 100 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 813 M2 DE APLICACION DE PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIO.4TO. TRIM. 2015. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA 813 M2 DE APLICACION DE PINTURA EN FACHADA DE EDIFICIO.4TO. TRIM. 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400612947 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata En Cerro Chino | 409009 | Zacatecas | Tepechitlán | Cerro Chino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPECHITLAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5031.96 | 5031.96 | 5031.96 | 5031.96 | 5031.96 | 5031.96 | 5031.96 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613017 | Aport. Mpal. Para Programa Pdzp Zonas Prioritarias | 2015 414001 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3787886.24 | 3787886.24 | 3787886.24 | 3787886.24 | 3787886.24 | 3787886.24 | 3787886.24 | 100 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSIDERA COMO APORTACION EN ESTE FONDO, LAS ACCIONES A REALIZAR SE DESGLOZAN EN INFORME DENTRO DEL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS ( PDZP) 2015,), ACCIONES DE REHABILITACION DE VIVIENDA Y COMEDORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613107 | Aportación Municipal Para La Construcción De 12 Obras A Realizar Dentro Del Programa Sumar | 413004 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4317267 | 4317267 | 4317267 | 4317267 | 4317267 | 4317267 | 4317267 | 100 | Vivienda | 365 | 0 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613147 | Aportación Municipal Para La Construcción De Doce Obras A Realizar Dentro Del Programa Sumar Y Fondo Iii | 413005 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | Vivienda | 1850 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613156 | Aportación Para La Construcción De 38 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas De La Localidad De Palo Alto, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 579 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 2000 | 2000 | 39.4477 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613198 | Gastos Indirectos .Elaboracion, Impresion Y Presentacion De Plan De Desarrollo | 2015 412003 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 2015-2021 / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 2015-2021 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613231 | Gastos Indirectos Aplicacion De Pintura En Auditorio Municipal | 2015 412004 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNIICPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 88258.95 | 88258.95 | 88258.95 | 88258.95 | 88258.95 | 88258.95 | 88258.95 | 100 | Metros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 APROX. SE REALIZARON 500 M2. EN FACHADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 APROX. SE REALIZARON 500 M2. EN FACHADA DEL AUDITORIO MUNICIPAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613234 | Ampliación De Red Eléctrica En Comunidad De Piedra Gorda | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 293480 | 293480 | 293480 | 293480 | 69600 | 69600 | 69600 | 23.7154 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613295 | Aportación Para La Rehabilitación De 107 M2 De Techo De Losa Sólida En 3 Viviendas De La Localidad De Palo Alto, Teul De Gonzalez Ortega, Zacatecas. | 587 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 70012.5 | 70012.5 | 70012.5 | 70012.5 | 70012.5 | 41949 | 41949 | 59.9164 | Metros | 15 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613323 | Gastos Indirectos.Servicio, Inst. Y Reparacion De Vehiculos Oficiales | 2015 412005 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Nochistlán de Mejía | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22793 | 22793 | 22793 | 22793 | 22793 | 22793 | 22793 | 100 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, DEBIDO A QUE SE LE DIO SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DE ALINEACION, CAMBIO DE LLANTAS, AMORTIGUADORES, BALATAS ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613334 | Banquetas Y Guarniciones En Salida A Charco Blanco | 159951082 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 38467.83 | 38467.83 | 38467.83 | 38467.83 | 38467.83 | 38467.83 | 38467.83 | 100 | Metros | 18 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613352 | Banquetas Y Guarniciones En Calle Negrete | 159951081 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26539.67 | 26539.67 | 26539.67 | 26539.67 | 26539.67 | 26539.67 | 26539.67 | 100 | Metros | 18 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613356 | Mejoramiento A La Vivienda Etapa 1 En Varias Colonias De La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 453675.9 | 453675.9 | 453675.9 | 453675.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613393 | Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Negrete | 159951048 | Zacatecas | Villa de Cos | Villa de Cos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 597086.24 | 597086.24 | 597086.24 | 597086.24 | 597086.24 | 389233.56 | 389233.56 | 65.1888 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 65 | Financiera: SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: SIGUE VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613423 | Aportación Para La Construcción De 136 M2 De Piso Firme En 2 Viviendas De La Localidad De La Lobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 590 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 7810 | 7810 | 43.8518 | Metros | 10 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613450 | Mejoramiento A La Vivienda Etapa 2 En Varias Colonias De La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | Cuauhtémoc | San Pedro Piedra Gorda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 994757.58 | 994757.58 | 994757.58 | 994757.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613497 | Aportación Para La Rehabilitación De 234 M2 De Techo De Losa Sólida En 5 Viviendas De La Localidad De La Lobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 597 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 153010 | 153010 | 153010 | 153010 | 153010 | 53000 | 53000 | 34.6383 | Metros | 25 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613556 | Aportación Para La Construcción De 6 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 6 Viviendas De La Localidad De La Lobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 599 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105596.37 | 105596.37 | 105596.37 | 105596.37 | 105596.37 | 50000 | 50000 | 47.3501 | Piezas | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613611 | Aportación Para La Construcción De 125 M2 De Piso Firme En 5 Viviendas De La Localidad De Rosa María, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 603 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Rosa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16575 | 16575 | 16575 | 16575 | 16575 | 6000 | 6000 | 36.1991 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613652 | Aportación Para La Construcción De 32 Baños Ecológicos En 32 Viviendas De Varias Localidades, Municipio De Huanusco Zacatecas. | 15OFIII018001 PR | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 909305.49 | 909305.49 | 909305.49 | 909305.49 | 909305.49 | 909305.49 | 909305.49 | 100 | Vivienda | 132 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613669 | Construcción De Parque Extremo | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2613500 | 2613500 | 2613500 | 2613500 | 2613500 | 2613500 | 2613500 | 100 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400613670 | Aportación Para La Rehabilitación De 53 M2 De Techo De Losa Sólida En 3 Viviendas De La Colonia El Teulito, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 605 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 34777.5 | 34777.5 | 34777.5 | 34777.5 | 34777.5 | 15000 | 15000 | 43.1313 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613687 | Aportación Para La Construcción De 17 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas De Diferentes Comunidades, Municipio De Huanusco Zacatecas. | 15OFIII018002 PR | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 408523.76 | 408523.76 | 408523.76 | 408523.76 | 408523.76 | 408523.76 | 408523.76 | 100 | Vivienda | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613724 | Aportación Para La Construcción De 448 M2 De Piso Firme En 27 Viviendas De 12 Diferentes Comunidades Del Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF039 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 105498.51 | 86187.7 | 75268.12 | 86187.7 | 75268.12 | 75268.12 | 75268.12 | 87.3305 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 87 | Financiera: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE / Física: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613728 | Aportación Para La Construcción De 473.70 M2 De Piso Firme En 15 Viviendas De Varias Localidades, Municipio De Huanusco Zacatecas. | 15OFIII018004 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 64326.1 | 64326.1 | 64326.1 | 64326.1 | 64326.1 | 64326.1 | 64326.1 | 100 | Vivienda | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613760 | Construcción De Drenaje Pluvial En El Fracc. San Francisco De La Cabecera Municipal | 15OFIII018005PR | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 33973.27 | 33973.27 | 33973.27 | 33973.27 | 33973.27 | 33973.27 | 33973.27 | 100 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613771 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda De La Localidad De Loma Alta, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 608 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613773 | Aportación Para La Rehabilitación De 911.33 M2 De Techo Firme En 21 Vivienda De Varias Localidades, Municipio De Huanusco Zacatecas. | 15OFIII018003 PR | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 531420.38 | 531420.38 | 531420.38 | 531420.38 | 531420.38 | 531420.38 | 531420.38 | 100 | Vivienda | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613774 | Remodelación De Las Oficinas Del Juzgado Comunitario Y Desarrollo Económico Dentro Del Edificio Que Ocupa La Presidencia Municipal De Villa De Cos | 159951003-04 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10833.54 | 10833.54 | 10833.54 | 10833.54 | 10833.54 | 10833.54 | 10833.54 | 100 | Equipamiento | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613791 | Primera Etapa Construcción De Presidencia Municipal De Valparaiso, Zacatecas. | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18970640 | 18970640 | 18970640 | 18970640 | 18970640 | 18970640 | 18970640 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400613819 | Aportación Para La Construcción De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas De La Localidad De La Lobera, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 610 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 133455 | 133455 | 133455 | 133455 | 133455 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613827 | Rehabilitacion De Techumbre De Auditorio Anexo A La Presidencia Municipal En La Cabecera Municipal | 159951003-05 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRATERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613843 | Rehabilitación De 1 Km. De Camino El Guaje- La Borrega Con Material De Revestimiento | 15OFIII018006 PR | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL, HUANUSCO, ZAC. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Kilómetro | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613857 | Contratacion De Estudios De Consultoria Para La Realizacion De Estudios Y Elaboracion De Proyectos | 15OGI018018 CP | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 20931 | 20931 | 20931 | 20931 | 20931 | 20931 | 20931 | 100 | Piezas | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613870 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas De La Localidad De Milpillas De Allende, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 621 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Milpillas de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613891 | Segunda Etapa Construcción De Presidencia Municipal De Valparaiso, Zacatecas | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15279056 | 15279056 | 15279056 | 15279056 | 15279056 | 15279056 | 15279056 | 100 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400613908 | Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras Realizadas Con Recursos Del Fismdf | 15OGI018017 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100 | Vehículos | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613911 | Rehabilitacion De Oficinas De Catastro Y Sindicatura En El Edificio De La Presidencia Municipal | 159951003-07 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 191976.82 | 191976.82 | 191976.82 | 191976.82 | 191976.82 | 57593 | 57593 | 30 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: SIGUE EN PROCESO / Física: NO SE REGISTRA AVANCE FÍSICO YA QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANANTICIPO / Registro: SE REGISTRA AVANCE FÍSICO YA QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613919 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Localidad De Hacienda De Guadalupe, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 622 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Hacienda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613936 | Conservacion De 3.78 Km. De Camino Rural El Refugio - Las Nicolasa | 15OFIII018007PR | Zacatecas | Huanusco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 156438 | 156438 | 156438 | 156438 | 156438 | 156438 | 156438 | 100 | Kilómetro | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% COMPLETADA / Física: OBRA 100% COMPLETADA kilometros / Registro: OBRA 100% COMPLETADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400613957 | Construcción Dela Sala De Espera Del Departamento De Desarrollo Económico Y Social Con Recursos De Gastos Indirectos | 15ODI018016 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 55288 | 55288 | 55288 | 55288 | 55288 | 55288 | 55288 | 100 | Piezas | 1961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400613974 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Colonia El Teulito, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 623 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614009 | Construcción De Techo En Vivienda | 90 | Zacatecas | Sombrerete | Ojo de Agua la Batea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 241108 | 241108 | 241108 | 241108 | 70569.18 | 70569.18 | 70569.18 | 29.2687 | Vivienda | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614020 | Aportación Para La Construcción De 8 Cuartos Adicionales En 8 Viviendas De La Localidad De Huitzila, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 624 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Hacienda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 152520 | 152520 | 152520 | 152520 | 152520 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614033 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico Acceso Las Cumbres | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5983255.2 | 5983255.2 | 5983255.2 | 5983255.2 | 5983255.2 | 5983255.2 | 5983255.2 | 100 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400614053 | Conservación De .55 Km. Del Camino Rural El Caracol - Loma Larga Con Construcción De Empedrado Tramo 1 | 15OFIII018015 PR | Zacatecas | Huanusco | Loma Larga (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 186669 | 186669 | 186669 | 186669 | 186669 | 186669 | 186669 | 100 | Kilómetro | 67 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% COMPLETADA / Física: OBRA 100% COMPLETADA en km / Registro: OBRA 100% COMPLETADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614059 | Conservacion De 1.5 Km. De Camino Rural Los Rodríguez- Rancho Nuevo | 15OFIII018008PR | Zacatecas | Huanusco | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Kilómetro | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614073 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Localidad De Los Álamos, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 625 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Colonia Alamitos (Los Álamos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614081 | Domo En Plaza De San Miguel | - | Zacatecas | Valparaíso | San Miguel | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000.01 | 3000000.01 | 3000000.01 | 3000000.01 | 3000000.01 | 3000000.01 | 3000000.01 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400614102 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 730 M2 En La Calle Vallado Del Kinder De La Col. Centro De Huanusco Zacatecas | 15OFIII018014 CP | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26499 | 26499 | 26499 | 26499 | 26499 | 26499 | 26499 | 100 | Metros | 1961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614127 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda De La Localidad De La Presa, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 626 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614139 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 840 M2 En La Calle Leona Vicario Del Barrio La Canela, Huanusco Zacatecas | 15OFIII018009CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 30492 | 100 | Metros Cuadrados | 1961 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETADA 100% / Física: OBRA COMPLETADA 100% / Registro: OBRA COMPLETADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 1800 M2 En La Calle Principal De San Jose De La Palma, Huanusco Zacatecas | 15OFIII018013 PR | Zacatecas | Huanusco | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO, ZACATECAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 100 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614195 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Márquez En La Localidad De San Ignacio, Guadalupe, Zac | 405001 | Zacatecas | Guadalupe | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 378400 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 100 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: ya se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614203 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 1,200 M2 En La Calle Benito Juarez De La Col. Centro De Huanusco Zacatecas | 15OFIII018010 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 43560 | 100 | Metros Cuadrados | 1961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614209 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 400 M2 En La Calle San Felipe, Acceso Al Fracc. San Francisco, Huanusco Zacatecas | 15OFIII018012 CP | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 100 | Metros Cuadrados | 1961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614230 | Aportación Para La Construcción De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas De La Colonia Valle Verde, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 627 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 19130 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614249 | Aportación Para La Rehabilitación De 1001 M2 De Techo Firme En 62 Viviendas De 18 Distintas Comunidades Del Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF040 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1168872.73 | 955047.61 | 816585.97 | 955047.61 | 816585.97 | 816585.97 | 816585.97 | 85.5021 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE / Física: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614253 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 720 M2 En La Calle De Acceso, Col. Libertad, Huanusco Zacatecas | 15OFIII018011 CP | Zacatecas | Huanusco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 100 | Metros Cuadrados | 1961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614268 | Construcción De Puente Peatonal En Arroyo De Atotonilco En Cabecera Municipal | 320491ME001 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 252413 | 252413 | 252413 | 252413 | 252413 | 252413 | 252413 | 100 | Kilómetro cuadrado | 20 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614295 | Ciclo Pista, Transito Pesado, Valparaiso, Zac | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3005556.56 | 3005556.56 | 3005556.56 | 3005556.56 | 3005556.56 | 3005556.56 | 3005556.56 | 100 | Kilómetro | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400614385 | Aportación Para La Construcción De 1 Cuarto Adicional En 1 Vivienda De La Localidad De Las Playas, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 628 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Las Playas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 9565 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614428 | Aportación Para La Construcción De 120 Cuartos Adicionales En 120 Viviendas De 17 Distintas Comunidades Del Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF041 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4523056.48 | 3691839.05 | 2961775.92 | 3691839.05 | 2961775.92 | 2961775.92 | 2961775.92 | 80.2249 | Piezas | 120 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE / Física: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE / Registro: OBRA EN PROCESO Y EJECUTÁNDOSE NORMALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614438 | Adquisición De Equipo De Computo (Programa De Desarrollo Institucional) | 411001 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614445 | Aportación Para La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas De La Colonia El Agave, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 609 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 28695 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614496 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Municipal En La Localidad De El Bordo, Guadalupe, Zac | 405004 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 236500 | 119414.35 | 119414.35 | 119414.35 | 119414.35 | 119414.35 | 119414.35 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614507 | Readecuación Del Circuito Luis Moya Y Amado Nervo En Cabecera Municipal | 320491ME002 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Valparaíso, Zac. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1159851 | 1159851 | 1159851 | 1159851 | 1159851 | 1159851 | 1159851 | 100 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614520 | Rehabilitación De Espacios Públicos | 1 | Zacatecas | Jerez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 239948 | 239948 | 239948 | 29.9935 | Metros Cuadrados | 51610 | 0 | 5 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614528 | Construcción De Parque Recreativo Infantil Barrio La Alameda | - | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE VALPARAISO, ZAC | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1010780.3 | 1010780.3 | 1010780.3 | 1010780.3 | 1010780.3 | 1010780.3 | 1010780.3 | 100 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA
ZAC15150400614617 | Adquisición De Impresoras | 411002 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614623 | Aportación Para La Rehabilitación De 77.42 M2 De Techo De Losa Sólida En 2 Viviendas De La Localidad De La Loma Alta, Teul De González Ortega, Zacatecas.101,033.100.0029135 | 604 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 50646.55 | 50646.55 | 50646.55 | 50646.55 | 50646.55 | 20000 | 20000 | 39.4894 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614633 | Construcción De Línea De Conducción, Equipamiento De Pozo Profundo, Rehabilitación De Caseta De Operación De La Comunidad | f315008 | Zacatecas | Mazapil | Pendencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 534624.06 | 534624.06 | 534624.06 | 534624.06 | 534624.06 | 534624.06 | 534624.06 | 100 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614639 | Readecuación De Calle Constitución A Sendero Peatonal En Cabecera Municipal | 320491ME003 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 777735 | 777735 | 777735 | 777735 | 777735 | 777735 | 777735 | 100 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614660 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Rodríguez Elías, Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 405005 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: ya se hizo la aportación a CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614698 | Camiones Compactadores Para Basura Tradicional Y Con Winch Y Destorcedor De Cable | SEMARNAT 1 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7994222.47 | 7994222.47 | 7994222.47 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 90.065 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO EN PROCESO DE LINEA DE CAPTURA / Física: REINTEGRO EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614700 | Aportación Para La Construcción De 36 M2 De Piso Firme En 1 Vivienda De La Localidad De Los Álamos, Teul De González Ortega, Zacatecas. | 601 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Colonia Alamitos (Los Álamos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614701 | Perforación De Pozo Profundo De Agua | f315009 | Zacatecas | Mazapil | Cerritos de Jesús (Cerros de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1437520 | 1437520 | 1437520 | 1437520 | 1437520 | 1437520 | 1437520 | 100 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614715 | Adquisición De Escáner Canon | 411003 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 139990 | 139990 | 139990 | 139990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614741 | Rehabilitación De Espacios Públicos | 2 | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 1600 | 1600 | 1600 | 0.2 | Metros Cuadrados | 61190 | 0 | 0 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614753 | Aportación Para La Rehabilitación De 116 M2 De Techo De Losa Sólida En 3 Viviendas De La Cabecera Municipal Del Teul De González Ortega, Zacatecas. | 591 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 75885 | 75885 | 75885 | 75885 | 75885 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400614802 | Ampliación De Cdc Manuel Felguerez 2da. Etapa En Cabecera Municipal | 320491ME004 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Valparaíso | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 883487 | 883487 | 883487 | 883487 | 883487 | 883487 | 883487 | 100 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614823 | Adquisición De Pnduit Bobina De Cable Cat5e Utp4 Pares 305 | 411004 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100930.68 | 100930.68 | 100930.68 | 100930.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614885 | Pavimentación De Calles En Colonia Valle Verde I Y Ii | 117156 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Teúl de González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614958 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Huertas En La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 405006 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67100 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: ya se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614961 | Adquisición De Silla Secretarial | 411005 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614982 | Proyecto Primera Etapa De Mitigación De Cambio Climático Por Sustitución Del Alumbrado Público Del Municipio De Guadalupe Zacatecas | SEMARNAT 2 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400614997 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Estrella De La Localidad De Tacoaleche, Guadalupe, Zac | 405007 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 209000 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 100 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: ya se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615016 | Adquisición De Sillas Apilables | 411006 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 23990 | 23990 | 23990 | 23990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615029 | Rehabilitación De Imagen Urbana | 3 | Zacatecas | Teúl de González Ortega | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 500056.05 | 500056.05 | 500056.05 | 62.507 | Metros Cuadrados | 5506 | 0 | 46 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615058 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De Los Soyates, Huanusco Zacatecas | 15CE18001 PR | Zacatecas | Huanusco | Los Soyates | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 620848.26 | 620848.26 | 620848.26 | 620848.26 | 620848.26 | 620848.26 | 620848.26 | 100 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400615059 | Equipamiento De Computo Para El Cdc Manuel Felguerez En Cabecera Municipal | 320491ME005 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Valparaíso | Educación | En Ejecución | 2015 | 171144 | 171144 | 171144 | 171144 | 171144 | 171144 | 171144 | 100 | Lote | 400 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615088 | Proyecto De Mitigación De Cambio Climático Por Sustitución Del Alumbrado Público Del Municipio De Pinos Zacatecas | SEMARNAT 3 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 100 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400615099 | Restauración Del Acueducto Los Arquitos | 4 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 300000 | 300000 | 300000 | 37.5 | Metros Cuadrados | 69844 | 0 | 5 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615116 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De La Palma, Huanusco Zacatecas | 15CE18002 PR | Zacatecas | Huanusco | San José de la Palma | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRA PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 610675.18 | 610675.18 | 610675.18 | 610675.18 | 610675.18 | 610675.18 | 610675.18 | 100 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400615117 | Mejoramiento De Vivienda En Varias Colonias Y Comunidades (Rendimientos) | 414001 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 440937.24 | 440937.24 | 440937.24 | 440937.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615148 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles Jazmín Y Las Flores En La Localidad De Zóquite, Guadalupe, Zac | 405008 | Zacatecas | Guadalupe | Zóquite | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 614900 | 310477.31 | 310477.31 | 310477.31 | 310477.31 | 310477.31 | 310477.31 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: Se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615168 | Paneles Solares | 320491ME006 | Zacatecas | Valparaíso | Valparaíso | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Valparaíso | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 185793 | 185793 | 185793 | 185793 | 185793 | 185793 | 185793 | 100 | Lote | 411 | 0 | 100 | Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615199 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De Rancho Nuevo, Huanusco Zacatecas | 15CE18003 PR | Zacatecas | Huanusco | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 611467.63 | 611467.63 | 611467.63 | 611467.63 | 611467.63 | 611467.63 | 611467.63 | 100 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETADA 100% / Física: OBRA COMPLETADA 100% / Registro: OBRA COMPLETADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615219 | 2a Etapa De Rehabilitación Del Centro De Tradiciones Y Cultura Nochistlense | 5 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 240663.32 | 240663.32 | 240663.32 | 30.0829 | Metros Cuadrados | 27932 | 0 | 10 | Financiera: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Física: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH / Registro: RETRASO OCASIONADO POR LA NORMATIVA INAH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615247 | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De La Comunidad De Los Arellanos, Huanusco Zacatecas | 15CE18004 PR | Zacatecas | Huanusco | Arellanos | Rural | Subsidios | R120 Apoyo Federal para Pago de Adeudo de Suministro de Energía Eléctrica |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 671612.88 | 671612.88 | 671612.88 | 671612.88 | 671612.88 | 671612.88 | 671612.88 | 100 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETADA 100% / Física: OBRA COMPLETADA 100% / Registro: OBRA COMPLETADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615289 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación Servicio Social En La Localidad De Santa Mónica, Guadalupe, Zac | 405009 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: ya se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615290 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Francisco I. Madero, Cabecera Municipal De Huanusco | - | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2015 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | Piezas | 1691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400615300 | Rehabilitación (Reforzamiento) De Muro En Viviendas De La Comunidad De San Jerónimo | 408041 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 43389.81 | 43389.81 | 43389.81 | 43389.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615348 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle 20 De Noviembre De La Localidad Santa Mónica, Guadalupe, Zac | 405010 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 283800 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: se hizo la aportación municipal a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615395 | Construccion De Puente Peatonal En La Comunidad De La Media Luna | 15CE18005 PR | Zacatecas | Huanusco | Zapote de Arriba | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 245909.21 | 245909.21 | 245909.21 | 245909.21 | 245909.21 | 245909.21 | 245909.21 | 100 | Metros | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400615397 | Construcción De Techo De Losa En Viviendas De La Comunidad De San Jerónimo | 408042 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1378940.57 | 1378940.57 | 1378940.57 | 1378940.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615400 | Instalación De 18 Acciones De Plantas Solares | f315010 | Zacatecas | Mazapil | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 360720 | 360720 | 360720 | 360720 | 360720 | 360720 | 360720 | 100 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: instaladas 2 en san Antonio de las sierresillas, 1 lo de castro, 1 francisco villa, 1 garzeño, 5 sebastian de la cantera, 3 la zorra, 3 cerro blanco, 1 lino robles, 1 leonera gallegos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615435 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tránsito En La Localidad De Col. Osiris, Guadalupe, Zac | 405011 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 7 | 0 | 0 | Financiera: ya se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615445 | Contruccion De Puente Peatonal En La Cabecera Municipal , Huanusco Zacatecas | - | Zacatecas | Huanusco | Huanusco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 244625.59 | 244625.59 | 244625.59 | 244625.59 | 244625.59 | 244625.59 | 244625.59 | 100 | Piezas | 4306 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETADA 100% / Física: OBRA COMPLETADA 100% / Registro: OBRA COMPLETADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615449 | Construccion De Puente Peatonal En La Comunidad De La Barranca | 15CE18006 PR | Zacatecas | Huanusco | La Barranca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 214497.86 | 214497.86 | 214497.86 | 214497.86 | 214497.86 | 214497.86 | 214497.86 | 100 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% COMPLETADA / Física: OBRA COMPLETADA 100% / Registro: OBRA COMPLETADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615474 | Mejoramiento De Viviendas En Varias Colonias Y Comunidades | 408043 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6062.66 | 6062.66 | 6062.66 | 6062.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615485 | Construcción De Parque De Beis Bol En La Comunidad De Los Rodriguez Huanusco, Zac. (Primera Etapa) | - | Zacatecas | Huanusco | Los Rodríguez | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HUANUSCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | Metros cúbicos | 4306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ZAC15150400615504 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pedro Ruiz González En La Localidad De Col. Osiris, Guadalupe, Zac | 405012 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 209000 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: a se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615603 | Construcción De Techo De Losa En Viviendas De La Comunidad De La Zacatecana | 408040 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1362084.82 | 1362084.82 | 1362084.82 | 1362084.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615663 | Mejoramiento A La Vivienda Convenio Con Gobierno Del Estado Para Contingencias | 408044-054 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 526005.63 | 526005.63 | 526005.63 | 526005.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615689 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Col. Osiris, Guadalupe, Zac | 405014 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 114400 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 0 | Financiera: Se hizo la aportación a la CFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615724 | Construcción De 12 Baños Y Un Piso En La Comunidad De La Zacatecana | 408038 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guadalupe | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 501458.51 | 501458.51 | 501458.51 | 501458.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 12 baños y un piso. En processo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615784 | Programa Municipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Para El Municipio De Valparaiso, Zac. | SEMARNAT 4 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 392850 | 392850 | 392850 | 391671.46 | 391671.46 | 391671.46 | 391671.46 | 99.7 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Física: EN PROCESO LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Registro: EN PROCESO LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615824 | Programa Municipal Para La Prevencion Y Gestion Integral De Los Residuos En El Municipio De Jerez | SEMARNAT 5 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 436500 | 436500 | 436500 | 429005.81 | 429005.81 | 429005.81 | 429005.81 | 98.2831 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN TRAMITE LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Física: EN TRAMITE LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Registro: EN TRAMITE LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615873 | Programa Municipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial Para El Municipio De Fresnillo, Zacatecas. | SEMARNAT 6 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 824500 | 824500 | 824500 | 822138.18 | 822138.18 | 822138.18 | 822138.18 | 99.7135 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN TRAMITE LA LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Física: EN TRAMITE LA LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Registro: EN TRAMITE LA LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615916 | Programa Municipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial En El Municipio De Guadalupe | SEMARNAT 7 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 431650 | 431650 | 431650 | 431645.67 | 431645.67 | 431645.67 | 431645.67 | 99.999 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN TRAMITE LA LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Física: EN TRAMITE LA LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO / Registro: EN TRAMITE LA LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400615972 | Construcción De Drenaje Pluvial En Los Fraccionamientos De Lomas De Bernardez Y Santa Rita De La Cabecera Municipal De Guadalupe | CONTINGENCIAS 2015 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6069666 | 6069666 | 6069666 | 5758550.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CON PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, EN PROCESO REINTEGRO / Física: OBRA CON PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, EN PROCESO REINTEGRO / Registro: OBRA CON PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016, EN PROCESO REINTEGRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400616049 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Salinas De Gortari | - | Zacatecas | Tabasco | Santiago el Chique (El Chique) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 97356 | 97356 | 97356 | 97356 | 97356 | 97356 | 97356 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400616296 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Arroyo Del Salto Y Callejon Josefa Ortiz De Dominguez | - | Zacatecas | Tabasco | Tenanguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 62863.5 | 62863.5 | 62863.5 | 62863.5 | 62863.5 | 62863.5 | 62863.5 | 100 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400617506 | Programas De Obras De F.R. 2015 | 15090xFONREGION | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42195000 | 42195000 | 42195000 | 42195000 | 945185.8 | 945185.8 | 945185.8 | 2.24 | Lote | 138150 | 0 | 0 | Financiera: Obras recién iniciadas. Gastos indirectos de inicio. / Física: Obras recién iniciadas. Gastos indirectos de inicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400617697 | Construcción De Sanitarios Ecologicos | f315011 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 8303102 | 8303102 | 8303102 | 8303102 | 8303102 | 6800000 | 6800000 | 81.8971 | Vivienda | 2000 | 0 | 81.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400617849 | Construcción De Techos , Sedesol Federal | f315012 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2276204 | 2276204 | 2276204 | 2276204 | 2276204 | 2000000 | 2000000 | 87.8656 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 87.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618016 | Aportación Convenio Sedesol Estatal | f315013 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | Vivienda | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618082 | Red De Agua Potable | f315014 | Zacatecas | Mazapil | Gruñidora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1118316.63 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618123 | Red De Agua Potable | f315015 | Zacatecas | Mazapil | Puerto el Mimbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618196 | Ampliaciión De Red Electrica En Calle La Palma En La Localidad De Martinez Domínguez, Guadalupe, Zac | 405015 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618201 | Red De Agua Potable | f315014 | Zacatecas | Mazapil | Gruñidora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1118316.63 | 1118316.63 | 1118316.63 | 1118316.63 | 1118316.63 | 1118316.63 | 1118316.63 | 100 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618263 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Venustiano Carranza De La Localidad De Martínez Domínguez, Guadalupe, Zac | 405016 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 67100 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 33880.35 | 100 | Metros lineales | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618270 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable | f315016 | Zacatecas | Mazapil | Presa Valenciana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1169469.6 | 1169469.6 | 1169469.6 | 1169469.6 | 1169469.6 | 1169469.6 | 1169469.6 | 100 | Lote | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618318 | Ampliación De Red Eléctica En Callejón Moreslos Martínez Domínguez, Guadalupe, Zac | 405017 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 256300 | 129411.83 | 129411.83 | 129411.83 | 129411.83 | 129411.83 | 129411.83 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618340 | Espacio De Alimentación (Cocina) | f315017 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 375124.28 | 375124.28 | 375124.28 | 375124.28 | 375124.28 | 375124.28 | 375124.28 | 100 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618360 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Arroyo En La Localidad De Martínez Domínguez, Guadalupe, Zac | 405018 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 209000 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 105528.96 | 100 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618390 | Mantenimiento De Red De Agua Potable | f315018 | Zacatecas | Mazapil | Mazapil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 404146.76 | 404146.76 | 404146.76 | 404146.76 | 404146.76 | 404146.76 | 404146.76 | 100 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618429 | Construcción De Línea De Conducción, Caseta, Línea De Alimentación, Y Red De Distribucion | f315019 | Zacatecas | Mazapil | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1396174.28 | 1396174.28 | 1396174.28 | 1396174.28 | 1396174.28 | 1396174.28 | 1396174.28 | 100 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618441 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juarez Sur De La Localidad De La Zacatecana, Guadalupe, Zac | 405019 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618467 | Construcción De Red De Agua Potable | f315020 | Zacatecas | Mazapil | Concepción de la Norma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 675876.4 | 675876.4 | 675876.4 | 675876.4 | 675876.4 | 675876.4 | 675876.4 | 100 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618503 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles De La Col Juan De La O. En San Jeronimo, Guadalupe, Zac | 405020 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1971200 | 995304.71 | 995304.71 | 995304.71 | 995304.71 | 995304.71 | 995304.71 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618531 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arbolitos En La Localidad De San Ramón, Guadalupe, Zac | 405021 | Zacatecas | Guadalupe | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 378400 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 191062.96 | 100 | Metros lineales | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618574 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cruz Lizarraga Col. Bonito Pueblo En La Cabecera Municipal | 405022 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 104500 | 52764.48 | 52764.48 | 52764.48 | 52764.48 | 52764.48 | 52764.48 | 100 | Metros lineales | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618600 | Ampliación De Red Eléctrica Potrerillos 2015 | FIII 2015 | Zacatecas | Benito Juárez | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE COLOCO UNA SUBESTACION DE 15KVA Y LINEA DE PRIMARIO Y SECUNDARIO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618617 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cruz Lizarraga Col. Bonito Pueblo De La Cabecera Municipal | 405023 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618708 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arroyo Del Coyote De La Col Toma De Zacatecas En La Cabecera Muncipal | 405024 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 283800 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 100 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618756 | Dotacion De 15 Bultos De Cemento Gris Para Mejoramiento De Vivienda | FIII-2015 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50 | Piezas | 211 | 0 | 0 | Financiera: LA OTRA PARTE LA APORTARA SINFRA. / Física: SE ENTREGARA POSIBLEMENTE A MEDIADOS DE FEBRERO / Registro: EL CEMENTO SE ENTREGARA A MEDIADOS DE FEBRERO, ES LO QUE NOS COMENTO SINFRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618850 | Construcción De 14 Cuartos Adicionales En La Localidad De Florencia | VIVIFII14C | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 476000 | 100 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 71 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON CUARTOS ADICIONALES / Registro: FALTAN 4 CUARTOS DE CONSTRUIRSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618885 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Kenia Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal | 405025 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618928 | Construcción De 1,312 M2 De Techo De Lamina De Fibrocemento Ondulada Entre 5x8 Ondas Con Pigmento En Las Comunidades De: Los Amarillos, El Pardillo Y Chupaderos (Zona 02) | 159951027-02 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 452068.82 | 452068.82 | 452068.82 | 452068.82 | 452068.82 | 452068.82 | 452068.82 | 100 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
ZAC15150400618935 | Construcción De 8 Cuartos Adicionales En La Localidad De Los Campos | VIVIFII8C | Zacatecas | Benito Juárez | Los Campos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100 | Piezas | 39 | 0 | 87.5 | Financiera: / Física: / Registro: FALTA DE TERMINAR UN CUARTO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618942 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle República De Venezuela, Colonia Americas En La Cabecera Municipal | 405026 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400618990 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles De La Col. Luis Donaldo Colosio 3era Secc | 405027 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federa de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 965000 | 487250.94 | 487250.94 | 487250.94 | 487250.94 | 487250.94 | 487250.94 | 100 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619018 | Construcción De 3,520 M2 De Techo De Lamina De Fibrocemento Ondulada Entre 5x8 Ondas Con Pigmento En Las Comunidades De: La Prieta, Sarteneja, Aldea De Codornices, Puerto De Sigala, Efigenia, Puerto M | 159951027-05 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1207970.1 | 1207970.1 | 1207970.1 | 1207970.1 | 1207970.1 | 1052771.01 | 1052771.01 | 87.1521 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 90 | Financiera: PROYECTO SIGUE VIGENTE / Física: SIGUE VIGENTE / Registro: PROYECTO SIGUE VIGENTE
ZAC15150400619060 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Primavera De La Localidad De Colonia Osirs, Guadalupe, Zac | 405013 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 161700 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 81646.09 | 100 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619209 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Márquez En La Localidad De San Ignacio, Guadalupe, Zac | 405002 | Zacatecas | Guadalupe | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 283800 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 143297.22 | 100 | Metros lineales | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619357 | Construcción De 1,600 M2 De Techo De Lamina De Fibrocemento Ondulada Entre 5x8 Ondas Con Pigmento En La Cabecera Municipal | 159951027-03 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE COS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 554812.08 | 554812.08 | 554812.08 | 554812.08 | 554812.08 | 378500.01 | 378500.01 | 68.2213 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 70 | Financiera: / Física: SIGUE EN PROCESO / Registro: SIGUE EN PROCESO
ZAC15150400619379 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Ejidal En La Localidad El Bordo, Guadalupe, Zacatecas | 405003 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Federal de Electricidad | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 114400 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 57763.22 | 100 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619397 | Construcción De 10 Cuartos Adicionales En La Localidad De Potrerillos | VIVIFII201510C | Zacatecas | Benito Juárez | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | Vivienda | 56 | 0 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON CUARTOS / Registro: FALTAN DE CONSTRUIRSE 2 CUARTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619467 | Construcción De 1440 M2 De Techo De Lámina De Fibrocemento Ondulada De Entre 5x8 Ondas Con Pigmento En Las Comunidades De Bañon Y San Ramon | 159951027-04 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 492247.21 | 492247.21 | 492247.21 | 492247.21 | 492247.21 | 492247.21 | 492247.21 | 100 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400619525 | Construcción De 2 Cuartos Adicionales En La Localidad De Llano Grande | VIVIFIII20152C | Zacatecas | Benito Juárez | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS / Registro: FALTA COLOCAR PUERTAS Y VENTANAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619568 | Construcción De 466 Cuertos Dormitorio En Viviendas De Varias Colonias Y Comunidades Del Municipio (Convenio Conavi) | 408001 al 408037 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONAVI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 16310000 | 5731800 | 5731800 | 5731800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619838 | Contingencias Economicas C 2015 | 1 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10172500 | 10172500 | 10172500 | 10172500 | 10172500 | 10172500 | 10172500 | 100 | Equipamiento | 1500 | 0 | 1 | Financiera: CIFRA PRELIMINAR / Física: CIFRA PRELIMINAR / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400619908 | Construcción De 3,840m2 De Techo De Lamina De Fibrocemento Ondulada Entre 5x8 Ondas Con Pigmento En Las Comunidades De: Charco Blanco, Guadalupe De Las Corrientes, Estación La Colorada, Noria De Luis | 159951027-06 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1321700.62 | 1321700.62 | 1321700.62 | 1321700.62 | 1321700.62 | 1321700.62 | 1321700.62 | 100 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400619922 | Construcción De 8 Cuartos Adicionales En La Localidad De San Lucas Tepetitlan | VIVIFIII20158C | Zacatecas | Benito Juárez | San Lucas Tepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 100 | Vivienda | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE A COMENZADO CON LA CONSTRUCCION SE ESTA ACERCANDO EL MATERIAL A LAS VIVIENDAS / Registro: NO SE A COMENZADO A CONSTRUIR LOS CUARTOS SOLO SE ESTA ACERCANDO EL MATERIAL A LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620009 | Contingencias Economicas Inversion B 2015 | 2 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 309180468.17 | 309180468.07 | 309180468.07 | 309180468.07 | 309180468.07 | 309180468.07 | 309180468.07 | 100 | Lote | 180000 | 0 | 1 | Financiera: CIFRA PRELIMINAR / Física: CIFRA PRELIMINAR / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620083 | Proyectos De Desarrollo Regional 2015 B | 3 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 43963892.88 | 43963892.88 | 43963892.88 | 43963892.88 | 43963892.88 | 43963892.88 | 43963892.88 | 100 | Equipamiento | 17500 | 0 | 1 | Financiera: CIFRA PRELIMINAR / Física: CIFRA PRELIMINAR / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620097 | Construcción De 3 Cuartos Adicionales En La Localidad De Mesa De Rayos | VIVIFIII20153C | Zacatecas | Benito Juárez | Mesa de Rayos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE A COMENZADO A CONSTRUIR / Registro: NO SE A COMENZADO A CONSTRUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620101 | Construcción De 1,280 M2 De Techo De Lamina De Fibrocemento Ondulada Entre 5x8 Ondas Con Pigmento En La Comunidad De Chaparrosa | 159951027-01 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 438031.03 | 438031.03 | 438031.03 | 438031.03 | 438031.03 | 438031.03 | 438031.03 | 100 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
ZAC15150400620149 | Proyectos De Desarrollo Regional D 2015 | 4 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6073394.53 | 6073394.53 | 6073394.53 | 6073394.53 | 6073394.53 | 6073394.53 | 6073394.53 | 100 | Equipamiento | 13000 | 0 | 1 | Financiera: CIFRA PRELIMINAR / Física: CIFRA PRELIMINAR / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620187 | Construcción De 436 M2 De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio | TECHO2015 | Zacatecas | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 436000 | 436000 | 436000 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A COMENZADO CON LA OBRA, EL CONTRATISTA NO A ENTREGADO LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES NO SE LE A MINISTRADO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620196 | Contingencias Economicas Inversion G 2015 | 5 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45296924.5 | 45296924.5 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 19.1455 | Lote | 15350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150400620226 | Proyectos De Desarrollo Regional 2015 C | 6 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 8672319 | 100 | Equipamiento | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PRELIMINARES
ZAC15150400620261 | Contingencias Economicas E 2015 | 7 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 100 | Equipamiento | 12500 | 0 | 1 | Financiera: CIFRA PRELIMINAR / Física: CIFRA PRELIMINAR / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620278 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Baja California | ELEBAJACAL2015 | Zacatecas | Benito Juárez | Florencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32502.65 | 32502.65 | 32502.65 | 32502.65 | 32502.65 | 32502.65 | 32502.65 | 100 | Metros | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400620321 | Ampliación De Red Eléctrica Loc. San Lucas Tepetitlan | ELESAN2015 | Zacatecas | Benito Juárez | San Lucas Tepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 38425.55 | 38425.55 | 38425.55 | 38425.55 | 38425.55 | 38425.55 | 38425.55 | 100 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ESTARÁ EN OPERACIÓN A FINALES DE ENERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.