## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Baja California
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN00150300561733 | Construcción De Pluvial En La Colonia, Rancho González, Tecate, Baja California |  | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00160100636076 | Proyecto De Modernizacion Y Vinculacion Registral Y Catastral, 2da. Etapa | 10010054074-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-TERR | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00160100636182 | Infraestructura, Rehabilitacion Yo Equipamientos De Espacios Alimentarios | SIREEA | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00160100637796 | "Programa Estatal De Pavimentacion, Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades" | 10010054469-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN00160100638131 | Equipamiento Del Centro Estatal De Las Artes De Baja California En Mexicali, Laboratorio De Arte Digital Y Cinematografía | - | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | Instituto de Cultura de Baja California | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN08150100471147 | Asf-08 Reparacion Estructural De La 02dst0003d Escuela Secundaria Tecnica # 3 "Emiliano Zapata" | 10010052109-2008-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 400000 | 31999.99 | 31999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150100471264 | Asf-08 Reparacion De Cubierta Y De Modulo Sanitario 02ejn0025m Ing. Carlos Rubio Parra | 10010052118-2008-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 300000 | 211586.37 | 211586.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150100471275 | Asf-08 Construccion De Cerco Perimetral Con Rodapie Para La 02dpr0359r E.P. Cuauhtemoc | 10010052119-2008-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 250000 | 89651.79 | 89651.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150100473186 | Asf-08 Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02epr0468x E.P. 15 De Septiembre | 10010052124-2008-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2008 | 440000 | 120366.81 | 120366.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150200530496 | Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa. | SOC-R-1-2008 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3050952 | 3050951.71 | 0 | 3050951.47 | 3050951.47 | 915285.44 | 915285.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN08150200530510 | Pavimentacion C. Puerto San Carlos Entre Calle Saucillo Y Prolongacion San Carlos Colonia El Cortez, Delegacion La Presa. | SOC-DLP-R-2-2008 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 0 | 849999.95 | 849999.95 | 849999.95 | 849999.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN08150200530566 | Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Medico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-R-3-2008 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 244933.14 | 244933.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 80 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN09130200152373 | Fondo De Ampliación A La Oferta Educativa 2009 | FAOE 2009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 16136000 | 16136000 | 16136000 | 14121045.82 | 14121045.82 | 14121045.82 | 14121045.82 | 87.5127 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 87.51 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN09150200530646 | Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-R-4-2009 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4055790 | 4055790.19 | 0 | 4029503.18 | 4029503.18 | 3026432.86 | 3026432.86 | 74.6201 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN10130200152547 | Fondo De Apoyo A La Calidad 2010 | FAC 2010 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 6345395 | 6345395 | 6345395 | 6193061.02 | 6193061.02 | 6193061.02 | 6193061.02 | 97.5993 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 97.6 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN10150200530669 | Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongacion Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-R-5-2010 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2063204 | 2063203.99 | 0 | 2063203.99 | 2063203.99 | 588252.92 | 588252.92 | 28.5116 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN11130200152883 | Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) 2011 | PIFI 2011 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 1004711 | 1004711 | 1004711 | 869207.77 | 869207.77 | 869207.77 | 869207.77 | 86.5132 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 86.51 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN11140300364943 | Adquisicion De Mobiliario Y Oficina Y Estanteria Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050809-2011-13-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2011 | 128590 | 34884.17 | 34884.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN11150200530733 | Pavimentacion C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegacion Otay Centenario. | SOC-R-6-2011 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1017000 | 1017000 | 0 | 985491.03 | 985491.03 | 917028.84 | 917028.84 | 90.17 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN11150200530743 | Pavimentacion De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazan Colonia Lomas Del Pedregal, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-7-2011 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1376408 | 1376408.41 | 0 | 1373669.52 | 1373669.52 | 1373669.51 | 1373669.51 | 99.801 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN12130200153065 | Fondo De Apoyo A La Calidad (Fac) 2012 | FAC 2012 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 4336866 | 4336866 | 4336866 | 4308239.99 | 4308239.99 | 4308239.99 | 4308239.99 | 99.3399 | 0 | Metros Cuadrados | 2372 | 100 | 99.34 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN12140200334418 | Construccion De Muro De Contencion Para La Escuela 02epr0424z E.P. 15 De Septiembre | 10010048053-2012-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2012 | 150000 | 335342.81 | 335342.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1023 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN12140300364935 | Adquisicion De Equipos De Audivisual Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050807-2012-13-3T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2012 | 84550 | 1885.02 | 1885.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 97.77 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN12150100470658 | Segunda Etapa De La Construccion De Edificio De 2 Niveles Para Aulas Y Cubiculos De La Facultad De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño En La U.A.B.C. Campus Ensenada | 10010052330-2012-4-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2012 | 327382.27 | 28930.72 | 28930.72 | 28930.72 | 28930.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1741 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13140300367098 | Suministro Y Colocacion De Aire Acondicionado En 2 Laboratorios De Computo En 02dpt0014m Conalep # 215 "Ing. Cesar Moreno Mar" | 10010050800-2013-13-3T2014 | Baja California | Tecate | Maclovio Herrera (Colonia Aviación) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2013 | 70000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 534 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13140400417260 | Construccion De La Primera Etapa De Las Obras De Proteccion Y Muro De Contencion De La 02epr0228y E.P. Estado De Mexico | 10010051948-2013-3-4T2014 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2013 | 600000 | 39927.5 | 39927.5 | 39927.5 | 39927.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13140400418391 | Construccion De Cubierta En La 02dpr0693v E.P. Juana Ines De La Cruz | 10010052000-2013-3-4T2014 | Baja California | Mexicali | González Ortega 1 (Colonia Baja California) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2013 | 503373.89 | 38.63 | 38.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN13150200530834 | Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-R-10-2013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4029503 | 4029503.23 | 0 | 4029502.99 | 4029502.99 | 1149784.46 | 1149784.46 | 28.5341 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 60 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14140100285061 | Adquisicion De Mobiliario Escolar Para Las Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010048755-2014-3-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 60879.41 | 60879.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100285065 | Adquisicion De Mobiliario De Oficina Y De Estanteria Para Espacios Educativos Nuevos En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010048756-2014-3-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 550725.84 | 550725.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100285066 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Comedor Y Talleres (Refigeradores Y Estufas) En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010048758-2014-3-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 159002.22 | 159002.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100286311 | Reconstrucción De Invernadero En El Vivero Forestal Las Arenitas | 10010048056-2014-13-1T2014 | Baja California | Mexicali | Cerro Prieto (Colonia Cerro Prieto) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 348000 | 9279.48 | 9279.48 | 9279.48 | 9279.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100286435 | Adquisicion De Equipo De Computo Para La Modernizacion De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 10010048051-2014-13-1T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3449048 | 101028.64 | 101028.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100287165 | Estudios Integrales Para Construcción De Muelle De Pesca Deportiva En El Puerto De San Felipe | 10010048654-2014-13-1T2014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 550000 | 96744 | 96744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289045 | Rehabilitacion De Instalaciones De La 02dst0045c Escuela Secundaria Tecnica # 45 | 10010048943-2014-3-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 95080 | 39541.4 | 39541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1566 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289052 | Rehabilitacion De Instalaciones De La 02dst0046b Escuela Secundaria Tecnica # 46 | 10010048944-2014-3-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 95080 | 40446.56 | 40446.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100289089 | Rehabilitacion De Instalaciones De La 02dpr0801m E. P. Josefina Rendon Parra | 10010048956-2014-3-1T2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 70080 | 31856.66 | 31856.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140100290489 | Construcción De Clinica De 2 Niveles Para Odontologia, Enfermeria, Medicina, Psicologia De La Uabc Campus Mexicali Unidad Ciencias De La Salud | 10010048674-2014-4-1T2014 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABCM-XL | Educación | En Ejecución | 2014 | 39000000 | 66684.76 | 66684.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2462 | 0 | 87.42 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200324044 | Zona Rural-Construccion 02etv0029y Telesecundaria # 29 (2 Aulas, Modulo Sanitario, Cisterna, Portico, Fosa Septica Y Pozo De Absorcion) | 10010049821-2014-3-2T2014 | Baja California | Ensenada | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1162000 | 5842.83 | 5842.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200324173 | Construcción De 2 Aulas Didácticas En El 02ecb0036d Cobach Plantel Camalú | 10010049386-2014-26-2T2014 | Baja California | Ensenada | Camalú | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 400921.43 | 400921.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200324320 | Rehabilitacion General De La 02epr0089n E.P. José María Morelos Y Pavón | 10010049195-2014-3-2T2014 | Baja California | Mexicali | Rancho Mújica (Ejido Aguascalientes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 231040 | 5271 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200326522 | Adquisición De Pizarrones Interactivos Para El 02ecb0010w Cobach Plantel Nuevo León | 10010049376-2014-26-2T2014 | Baja California | Mexicali | El Crucero (Ejido Nuevo León) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COBACH | Educación | En Ejecución | 2014 | 245000 | 244999.93 | 244999.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334630 | Rehabilitacion General De Instalaciones Electricas, Modulo Sanitarios E Impermeabilizacion De Un Aula De La 02dpr0788i E.P. Leonardo Da Vinci | 10010049232-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFIEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 73344.52 | 73344.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334705 | Rehabilitacion General De Instalaciones Electricas, Construccion De Barda Perimetral De La 02djn0640z J.N. Josefina Rendon Parra | 10010049302-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 65526.32 | 65526.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334943 | Construccion De 8 Aulas Para La 02dpr0122f Centenario De La Revolucion | 10010049601-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 3909240 | 354972.13 | 354972.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200334968 | Construccion De 4 Aulas Para La 02epr0358r E.P. Josefina Rendon Parra | 10010049604-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1850000 | 33652.96 | 33652.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140200335000 | Construccion De 4 Aulas En La 02dpr0119s E.P. Ramon Delgadillo Sanchez | 10010049822-2014-3-2T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 729179 | 18571.03 | 18571.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300366788 | Construccion Del Modulo C Del Cecyte Plantel Primo Tapia (7 Aulas, 2 Modulos Sanitarios, 2da Etapa De Plaza Civica, Andadores, Cancha Deportiva, A. Acondicionado) | 10010050378-2014-13-3T2014 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 4614227.71 | 1433244.5 | 1433244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300367683 | Construccion Del Modulo A Del Cecyte Plantel Playas De Tijuana (6 Aulas, Lab. De Computo, De Ciencias Y Un Audiovisual, 1ra Etapa De Plaza Civica, Andadores, Transformador, | 10010050377-2014-13-3T2014 | Baja California | Tijuana | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 6048821.62 | 1009966.01 | 1009966.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300369087 | Obra Dlm 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa | DLM-1-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 222000 | 412800 | 412800 | 410820.45 | 410820.45 | 325156.77 | 325156.77 | 78.7686 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14140300371310 | Obra Slp 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate, Entre Calle Rosarito Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos | SLP-1-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 189000 | 208359.83 | 208359.83 | 207191.96 | 207191.96 | 165710.27 | 165710.27 | 79.5308 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14140300374583 | Obra Dst 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación SÁnchez Taboada | DST-25-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1650000 | 234267.7 | 234267.7 | 233973.09 | 233973.09 | 70191.93 | 70191.93 | 29.9623 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300374689 | Obra Dctr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Baltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro | DCTR-1-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 730000 | 730000 | 730000 | 727348.31 | 727348.31 | 310599.9 | 310599.9 | 42.5479 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300374852 | Obra Dctr 3 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. No. 6 Ignacio Zaragoza En C. Marcarita Ruia Díaz Y Buenos Aires No. 1049, Col. Altamira, Delegación Centro | DCTR-3-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300375012 | Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro | DCTR-8-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 189475.19 | 189475.19 | 158757.54 | 158757.54 | 79.3788 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300375067 | Obra Dctr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro | DCTR-10-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1309200 | 1309200 | 1309200 | 1285041.19 | 1285041.19 | 615481.64 | 615481.64 | 47.012 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300375743 | Obra Dlp 4 Equipamiento De Comedor Escolar Jardín De Niños Leona Vicario En C. Gral. Lázaro Cárdenas, Entre C. 5 Y C. 3, Col. Ejido Francisco Villa, Delegación La Presa | DLP-4-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 49996.51 | 49996.51 | 49996.51 | 49996.51 | 99.993 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300376756 | Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano | SFM-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1523200 | 2136422.32 | 2136422.32 | 1918639.68 | 1918639.68 | 1598395.49 | 1598395.49 | 74.8165 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378548 | Obra Dsab 1 Equipamiento De Aula En Escuela José Santos Valdez, En Calle Simón Bolivar, Col. Ballesteros, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-1-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Lote | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300378868 | Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Marti, En C. Bronce S/N, Col. Tejamen, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-3-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378884 | Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Martires De Chicago #700, Col. Obrera 1era. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-4-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 535 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378897 | Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Intenacional Del Niño, En C. María Díaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-5-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378907 | Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silva Herzog, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378913 | Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortíz De Domínguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-7-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300378924 | Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos | DSAB-8-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 254874.07 | 254874.07 | 209797.69 | 209797.69 | 80.6914 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300379062 | Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olimpicos, Subdelegación Francisco Villa | SFV-4-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300379071 | Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa | SFV-5-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 66780.1 | 66780.1 | 66780.1 | 66780.1 | 66780.1 | 37600.42 | 37600.42 | 56.3048 | 0 | Lote | 467 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300379081 | Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubí 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa | SFV-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300381760 | Obra Dcc 4 Equipamiento De Aula En Escuela Primaria Niño Artillero En C. Lago Chapultepec, Entre C. Lago Y C. Patzcuaro, Col. El Lago, Delegación Cerro Colorado | DCC-4-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 135000 | 135000 | 135000 | 134998.87 | 134998.87 | 134998.87 | 134998.87 | 99.9992 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300382884 | Obra Sfv 7 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. Dominga Marquez Y Marquez, En Av. Maclovio Herrera, Col. Fco. Villa, Subdelegación Francisco Villa | SFV-7-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98940.62 | 98940.62 | 98.9406 | 0 | Lote | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300382944 | Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa | SFV-9-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 656520 | 656520 | 656520 | 654507.16 | 654507.16 | 445603.8 | 445603.8 | 67.8736 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300382977 | Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa | SFV-10-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 514080 | 514080 | 514080 | 509278.36 | 509278.36 | 368822.37 | 368822.37 | 71.7442 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383267 | Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D | DOC-2-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 438966 | 438966 | 438966 | 437965.63 | 437965.63 | 276154.13 | 276154.13 | 62.9101 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383536 | Obra Slg 6 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria Gral #118, En Calle Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria | SLG-6-2014 | Baja California | Tijuana | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100 | 0 | Lote | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383556 | Obra Slg 7 Equipamiento De Aula En Preescolar Alejandra Moreno Sotelo En C. Santa Fé 3ra., Col. Santa Fé 3ra., Subdelegación La Gloria | SLG-7-2014 | Baja California | Tijuana | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 56224.41 | 56224.41 | 56224.41 | 56224.41 | 56224.41 | 56224.41 | 56224.41 | 100 | 0 | Lote | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383592 | Obra Slg 9 Equipamiento De Aula En Esc. Secundaria No. 78 Miguel Salceda Heredia, Col. La Gloria, Subdelegación La Gloria | SLG-9-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 58761.64 | 58761.64 | 58761.64 | 58761.64 | 97.9361 | 0 | Lote | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383612 | Obra Slg 10 Equipamiento De Aula En Escuela Kiliwua, En Av. Faisan Y Calle Silvania, Col. Colinas Del Sol, Subdelegación La Gloria | SLG-10-2014 | Baja California | Tijuana | Colinas del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 75075 | 75075 | 75075 | 75074.94 | 75074.94 | 75074.94 | 75074.94 | 99.9999 | 0 | Lote | 612 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383661 | Obra Slg 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria | SLG-12-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 81840 | 81840 | 81840 | 80780.43 | 80780.43 | 65078.29 | 65078.29 | 79.5189 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300383768 | Obra Slg 14 Equipamiento De Aula En Esc. Calmecac, En Av. Sur S/N, Col. Porticos De San Antonio, Subdelegación La Gloria | SLG-14-2014 | Baja California | Tijuana | Pórticos de San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Lote | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383799 | Obra Slg 15 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. General Sor Juana Inés De La Cruz, Subdelegación La Gloria | SLG-15-2014 | Baja California | Tijuana | Francisco Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 70850 | 70850 | 70850 | 70849.2 | 70849.2 | 70849.2 | 70849.2 | 99.9989 | 0 | Lote | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300383868 | Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañón Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra | SS-2-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 811800 | 811800 | 811800 | 724037.34 | 724037.34 | 227175.71 | 227175.71 | 27.9842 | 0 | Metros lineales | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384075 | Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra | SS-6-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384092 | Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarito, Subdelegación Salvatierra | SS-7-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384119 | Obra Ss 8 Equipamiento De Aula En Esc. Jean Piaget, En Av. Presidente Juárez, Col. Xicoténcatl Leyva, Subdelegación Salvatierra | SS-8-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Lote | 580 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384171 | Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustin Iturbide #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra | SS-9-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384188 | Obra Ss 10 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Rafael Ramírez, En C. Hermenejildo Galeana, Col. Pedregal De Sta. Julia 2 Sección, Subdelegación Salvatierra | SS-10-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Lote | 658 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140300384232 | Obra Ss 12 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro De Las Campanas, En Cerro De Las Campanas, Entre Cerrada Y Blvd. Flores Magón, Col. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra | SS-12-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 406800 | 406800 | 406800 | 293685.82 | 293685.82 | 293685.82 | 293685.82 | 72.1942 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300384283 | Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra | SS-14-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 356022 | 356022 | 356022 | 354768.21 | 354768.21 | 176544.57 | 176544.57 | 49.5881 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140300396170 | Construcción De Casa De La Cultura San Antonio De Los Buenos | DOIUM-2014-FC-IS-001 | Baja California | Tijuana | San Antonio | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396269 | Construcción Y Equipamiento De Aula Para Biblioteca De Escuela Tele-Secundaria Numero 58 José Gorostiza, Tijuana. | DOIUM-2014-FC-AD-001 | Baja California | Tijuana | San Antonio | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396340 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Salvatierra. | DOIUM-2014-FID-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396404 | Construcción De Unidad Deportiva Sanchez Taboada | DOIUM-2014-FID-LP-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396483 | Construcción De Segunda Etapa De Gimnasio En Unidad Deportiva Tijuana | DOIUM-2014-FID-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396544 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Reforma Tijuana | DOIUM-2014-FID-IS-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396595 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Tijuana | DOIUM-2014-FID-LP-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396640 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Las Cascadas (Bicentenario) | DOIUM-2014-FID-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396735 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rampa Altiplano | DOIUM-2014-PR-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300396862 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Durango, Colonia Ejido Francisco Villa 2da Sección. | DOIUM-2014-PR-IS-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397038 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Hacienda De Corraleja (Av. Zacatecas), Colonia Terrazas Del Valle. | DOIUM-2014-PR-IS-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397102 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Paseo De Las Lomas, Colonia Terrazas Del Valle. | DOIUM-2014-PR-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397379 | Rehabilitación De Cancha Deportiva Mariano Matamoros. | DOIUM-2014-FOPEDEP-IS-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397437 | Rehabilitación De Gradas En Unidad Deportiva Crea. | DOIUM-2014-FOPEDP-LP-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397475 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Los Pinos. | DOIUM-2014-FOPEDEP-LP-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397509 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av. Baja California. | DOIUM-2014-FOPEDEP-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397551 | Pavimentación En Concreto Hidráulico De Calle Ingnacio Allende, Colonia Francisco Villegas. | DOIUM-2014-FOPEDEP-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397716 | Construcción En Concreto Hidráulico De Calle Juan De La Barrera, Colonia Nueva Era. | DOIUM-2014-FOPEDEP-IS-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397756 | Construcción En Concreto Hidráulico De Calle Mexiquito, Colonia El Cortez. | DOIUM-2014-FOPEDEP-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140300397933 | Rehabilitación De Escuela, Reconstrucción De Red Pluvial Y Andador De Centro Escolar, Agua Caliente. | DOIUM-2014-FOPEDEP-LP-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14140400417119 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Los Cecytes Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010050771-2014-13-4T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 663629.99 | 1823.31 | 1823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3140 | 0 | 99.73 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400417135 | Adquisicion De Equipo Para Copiado Para Los Cecyte Plantel Playas De Tijuana Y Plantel Primo Tapia | 10010051448-2014-13-4T2014 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000 | 1692.42 | 1692.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3140 | 0 | 75.82 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14140400417415 | Aseguramiento De La Calidad De Los Programas Educativos De Técnico Superior Universitario De La Utt, Mediante El Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica Y La Innovación Educativa.Fo | PIFI 2013 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tijuana | Educación | En Ejecución | 2016 | 1415047 | 1415047 | 1415047 | 1076383.13 | 1076383.13 | 1076383.13 | 1076383.13 | 76.067 | 0 | Metros Cuadrados | 4028 | 0 | 76.07 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIMIENTO DE AVANCE 3281 ALUMNOS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140400418791 | Obra Dst 29 Instalacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias | DST-29-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 422000 | 422000 | 422000 | 416238.94 | 416238.94 | 244655.98 | 244655.98 | 57.9754 | 0 | Piezas | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400419852 | Obra Slg 16 Red De Electrificacion En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas | SLG-16-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 158711.04 | 158711.04 | 158711.04 | 156688.31 | 156688.31 | 143143.42 | 143143.42 | 90.1912 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400419871 | Obra Ss 19 Red De Electrificacion En Calle Cañon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicotencatl Leyva | SS-19-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 97843.36 | 97843.36 | 80324.45 | 80324.45 | 80.3244 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400419905 | Obra Ss 21 Red De Electrificacion De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampl Salvatierra | SS-21-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 97890.41 | 97890.41 | 86019.63 | 86019.63 | 86.0196 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN14140400451286 | Alimentacion Electrica Y Ductos De Lamina Para La Distribucion De Aire Para El Laboratorio De Calidad Del Aire En El Municipio De Tijuana. | 10010051490-2013-13-4T2014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 190687.79 | 37262.68 | 37262.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200507467 | Reparacion De Losas De Concreto En Edificios De 2 Niveles De Espacios Educativos En La 02ees0170h Escuela Secundaria General # 19 "Francisco Gonzalez Bocanegra" | 10010053113-2014-3-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2014 | 132091 | 36743.76 | 36743.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200523144 | Adquisicion De Camaras De Seguridad De Circuito Cerrado Para Las Recaudaciones De Rentas Del Estado | 10010053029-2014-13-2T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 792544.48 | 792544.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150200530852 | Pavimentacion C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegacion La Pr | SOC-R-11-2014-CI | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5183461 | 5183460.69 | 0 | 5183268.53 | 5183268.53 | 3716973.24 | 3716973.24 | 71.7083 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 92 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530868 | Pavimentacion C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-12-2014 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1233305 | 1233305.46 | 0 | 1185028.35 | 1185028.35 | 1185028.34 | 1185028.34 | 96.0856 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530893 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-R-13-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 0 | 498920.26 | 498920.26 | 348546.88 | 348546.88 | 69.7094 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530920 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosarito Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesa, Delegacion La Presa. | SOC-R-14-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 0 | 378214.36 | 378214.36 | 189150.23 | 189150.23 | 49.7764 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530942 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa)Entre Calles Tehotihuacan Y Comacalco Colonia Planicie, Delegacion La Presa. | SOC-R-15-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 0 | 443553.9 | 443553.9 | 300832.67 | 300832.67 | 66.8517 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530958 | Construccion De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir. | SOC-R-16-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 160562 | 230561.57 | 0 | 229891.59 | 229891.59 | 68967.48 | 68967.48 | 29.9128 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531010 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegacion Centro. | SOC-R-17-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 99963.1 | 99963.1 | 91390.68 | 91390.68 | 91.3907 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531045 | Red De Electrificacion En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario Ii, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-R-18-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 397110.78 | 397110.78 | 119133.23 | 119133.23 | 29.7833 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531062 | Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-19-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2128757 | 2128757.19 | 0 | 2128757.19 | 2128757.19 | 2128757.19 | 2128757.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 3080 | 0 | 80 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531085 | Construccion De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-R-20-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 213392 | 213391.83 | 0 | 213391.83 | 213391.83 | 213391.83 | 213391.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 80 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531101 | Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este. | SOC-R-21-2014 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 0 | 414739.99 | 414739.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150300561752 | Modernización, Ampliación Y Complementación En Estación García, Baja California |  | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN14150300570022 | Ampliacion Programa Integral De Pavimentacion Fafef 2014 Partida 615001 | 10010051122-2014-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF DIP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1241889.77 | 629096.07 | 629096.07 | 629096.07 | 629096.07 | 261331.71 | 261331.71 | 41.5408 | 0 | Metros lineales | 3000000 | 0 | 41.54 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150300572424 | Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Rampa De Botado En Ejido Erendira | 10010053499-2014-13-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEPESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 512457.79 | 512457.78 | 512457.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150300574282 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles Entre Isla San Pablo Varias Ubicaciones Isla Encantada, Isla San Angel De La Guarda Colonia Mi Patrimonio, Delegación SÁnchez Taboa | SOC-DST-33-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 396754.58 | 396754.58 | 76.0066 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150400602300 | Adquisicion De Pizarrones Ecologicos Para Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010054440-2014-13-4T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALI MAYOR ADQUSICIONES | Educación | En Ejecución | 2014 | 6404000 | 640400 | 640400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150400602527 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Educacion Especial (Cam) En Escuelas De Educacion Basica | 10010054380-2014-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150400608215 | Adquisicion De Paneles Solares Para El Observatorio Del Pnsspm, Municipio De Ensenada | 10010051488-2014-13-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 196997.27 | 196997.24 | 196997.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN14150400617363 | Suministro Y Colocación De Luminarias En Los Polígonos Santa Isabel Y Progreso, En La Ciudad De Mexicali | FAIS15-5029 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 660811.81 | 660812 | 660812 | 660812 | 660812 | 660812 | 660812 | 100 | 0 | Luminaria | 1408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15140400459258 | Remodelacion Del Albergue Temporal Tijuana Del Sistema Estatal Dif Baja California | FPV20140201 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Convenios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100470361 | Adquisicion De Mobiliario Educativo Para Las Escuelas De Educacion Basica (Espacios Educativos Nuevos) | 10010051324-2015-3-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 6683291.4 | 6683291.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 10.89 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470376 | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos En Escuelas De Educacion Basica En El Estado (Espacios Educativos Y Administrativos) | 10010051326-2015-3-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 950000 | 659681.49 | 659681.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 30.56 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470384 | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos (Aulas Comedor) En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010051329-2015-3-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 210000 | 12800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 93.9 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470391 | Adquisicion De Mobiliario Para Espacios Educativos (Servicios Medicos) Para Escuelas De Educacion Basica | 10010051332-2015-3-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 100500 | 88332.18 | 88332.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 12.11 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470399 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipos Para Espacios Educativos (Talleres) Para Escuelas De Educacion Basica | 10010051333-2015-3-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349999.98 | 349999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470400 | Construccion De Red De Frio Para El Pescador Ribereño Del Estado, En Isla De Cedros, Villa De Jesus Maria, Punta Canoas, Puerto Catarina, Popotla | 10010051353-2015-30-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE DELEGACION ENSENADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 1806201.62 | 1806201.62 | 1806201.62 | 1806201.62 | 935638.87 | 935638.87 | 51.8015 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470502 | Construccion De 1 Aula, Modulo Sanitario Rural, Fosa Septica, Pozo De Absorcion, Cisterna, Equipo De. Bombeo, Cerco Perimetral Para La Telesecundaria Nueva Creacion, Ejido | 10010050961-2015-3-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 346837.15 | 346837.15 | 346837.15 | 346837.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470512 | Suministro Y Colocacion De Elevadores Publicos En El Edificio Poder Ejecutivo En Mexicali | 10010051057-2015-13-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 246270 | 246270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 88.81 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470739 | Equipo De Computo Para La Modernizacion De Las Recaudaciones De La Secretaria De Planeación Y Finanzas | 10010051099-2015-13-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 74568.8 | 74568.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 100 | 0 | 90.03 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470772 | Adquisicion De Mobiliario Para Las Instalaciones De La Secretaria De Planeacion Y Finanzas | 10010051108-2015-13-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 111166.77 | 111166.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470790 | Adquisicion De Equipo Audiovisual De Las Diferentes Areas De La Secretaria De Planeacion Y Finanzas | 10010051112-2015-13-1T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 90000 | 52746.6 | 52746.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 3 | 0 | 96.07 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470817 | Construccion De 1 Aula Para La 02etv0068z Telesecundaria # 71 "Hector Teran Teran" | 10010050981-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 130451.34 | 130451.34 | 130451.34 | 130451.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470833 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpr0871h E.P. Hector Teran Teran | 10010050982-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 95900.61 | 95900.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470860 | Construccion De 2 Aulas Y 2 Talleres Para El 02eml0003z Centro De Atencion Multiple # 4 | 10010051006-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 880000 | 432155.06 | 432155.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470872 | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica Y Pozo De Absorción De La 02dpr0396v E.P. Jiquilpan | 10010051007-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 486557.55 | 486557.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470876 | Construccion De Cubiertas De Multypanel De 8 Aulas Para La 02dpr0221f E.P. Ignacio Allende | 10010051008-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 53441.6 | 53441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470897 | Construccion De 1 Aula Para El 02djn0113h J.N. Andres Quintana Roo | 10010051011-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 96029.25 | 96029.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470921 | Construccion De Cubiertas De Multypanel En 9 Aulas Para La 02dpr0357t E.P. Profr. Cirilo Calderón Álvarez | 10010051015-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 181230.67 | 181230.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470926 | Construccion De Cubiertas De Aula De Medios, Aula Comedor Y Aula Para La 02ees0013r Escuela Secundaria General # 29 "Toribio Mora Adame" | 10010051018-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 78477.21 | 78477.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470938 | Construccion De 1 Aula Para El 02djn0136s J.N. Luis Sandi | 10010051019-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 125447.97 | 125447.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470949 | Construccion De 1 Aula Didactica Y Dirección Para La 02dpr0048o E.P. Juventud 2000 | 10010051020-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 980000 | 338747.07 | 338747.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470966 | Construccion De 3 Aulas, Taller De Diseño Grafico Y Escalera Para La 02dst0044d Escuela Secundaria Tecnica # 44 | 10010051021-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 969441.14 | 969441.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470977 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02dpr0700o E.P. Mariano Garcia Garcia | 10010051022-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 139510.38 | 139510.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100470989 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02epr0199t E.P. Profr. Arsenio Acosta A. | 10010051025-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 216724.52 | 216724.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471001 | Suministro E Instalacion De Lamparas Led Con Celda Solar Incluye Instalacion, Poste Y Bateria Para El Catened Tijuana. | 10010051268-2015-13-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 419861 | 419861 | 419861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471004 | Construccion De 1 Aula Y Reparación Estructural De Muros Para El 02ejn0035t J.N. Beatriz Ordoñez Acuña | 10010051029-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 620000 | 45891.89 | 45891.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471021 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02djn0129i J.N. Mexicali | 10010051037-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 263415.09 | 263415.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471032 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0027k J.N. Ma. Antonieta Medina De Sanchez Diaz | 10010051039-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 213375.12 | 213375.12 | 213249.57 | 213249.57 | 213249.57 | 213249.57 | 99.9412 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471035 | Rehabilitación En Las Estaciones De Monitoreo Del Estado | 10010050957-2015-13-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 284394.44 | 79999.99 | 79999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3155000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471049 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0141c J.N. Ing. Oscar Baylon Chacon | 10010051040-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 200587.12 | 200587.12 | 200581.37 | 200581.37 | 200581.37 | 200581.37 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471054 | Construccion De 1 Aula Para El 02djn0547u J.N. Maria Cristina Ramos De Hermosillo | 10010051041-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 207694.69 | 207694.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471069 | Remodelación De Oficina Y Area Exterior Del Centro De Acopio De Neumaticos En Desuso En El Estado De Bc | 10010051255-2015-13-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 489924.37 | 479144.33 | 479144.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3155000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471070 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpr0456t E.P. Lic. Adolfo Lopez Mateos | 10010051042-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 815000 | 465529.99 | 465529.99 | 464940.02 | 464940.02 | 464940.02 | 464940.02 | 99.8733 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471099 | Reubicación Del Vivero Forestal Maneadero, Municipio De Ensenada, B.C. | 10010052245-2015-13-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 547392.57 | 272480.92 | 272480.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 466814 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471102 | Construccion De Direccion Para La 02dpr0101t E.P. Emiliano Zapata | 10010051044-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 520000 | 155815.92 | 155815.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471114 | Construccion De Dirección Para La 02epr0428w E.P. Educacion Y Progreso | 10010051047-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 520000 | 50192.4 | 50192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471134 | Construccion De Modulo Sanitario, Rampas E Integracion Para El 02ejn0058d J.N. Roberto De La Madrid | 10010051101-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 155120.28 | 155120.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471144 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Vivero Forestal La Morita, Tijuana, B.C. | 10010052247-2015-13-1T2015 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 101500.54 | 115536 | 115536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1559683 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471278 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Escuelas De Educacion Basica En El Municipio De Mexicali | 10010051201-2015-3-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 17866.2 | 17866.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100471325 | Suministro Y Colocacion De Torres De Enfriamiento Del Sistema De Agua Helada Para El Aire Acondicionado De La Facultad De Ciencias Humanas De La Uabc Campus Mexicali | 10010052324-2015-13-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 2664476.66 | 975139.04 | 975139.04 | 975139.04 | 975139.04 | 480061.92 | 480061.92 | 49.2301 | 0 | Metros Cuadrados | 2450 | 0 | 85.39 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472929 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02dml0005z Centro De Atencion Multiple Rosarito | 10010051157-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 116587.74 | 116587.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472934 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02ejn0093j J.N. Venustiano Carranza | 10010051159-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 112219.02 | 112219.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472951 | Rehabilitacion De 2 Aulas Para El 02dpr0445n E.P. Emiliano Zapata | 10010051162-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 27952.32 | 27952.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472980 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02etv0018s Telesecundaria # 18 "Wa-Cuatay" | 10010051168-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 180367.48 | 180367.48 | 180367.48 | 180367.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100472993 | Construccion De Modulo Sanitario Para Lel 02djn0560o J.N. Rosaura Zapata | 10010051167-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 322446.32 | 322446.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473004 | Construccion De 1 Aula Para La 02etv0051z Telesecundaria # 56 "Jose Vasconcelos Calderon" | 10010051171-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 460000 | 180445.4 | 180445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473007 | Reparacion De Cubierta En Biblioteca Y Terminacion De Cubierta De Aula Comedor Para La 02dpr0451y E.P. Gustavo Diaz Ordaz | 10010051174-2015-3-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 165000 | 4247.08 | 4247.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473024 | 1ra Etapa De La Construccion Del Gimnasio De Usos Multiples En Playas De Rosarito | 10010051875-2015-30-1T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9512226.92 | 9512226.92 | 9512226.92 | 9512226.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473040 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02etv0003q Telesecundaria # 3 "Libertadores" | 10010051051-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 316180.02 | 316180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473048 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02djn0515b J.N. Federico Froebel | 10010051053-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 316400 | 316400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473054 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02epr0493w E.P. Abelardo L. Rodriguez | 10010051077-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 316180.02 | 316180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473074 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Para La 02epr0238e E.P. Amado Nervo | 10010051081-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 300918.28 | 300918.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473089 | Construccion De 4 Aulas, Aula Comedor, Aula De Medios, Taller De Computo, 2 Anexos Y Escalera, Para La 02des0060c Escuela Secundaria # 31 Del Centro Integral De Educacion Bas | 10010051090-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 3700.18 | 3700.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473098 | Construccion De 2 Aulas Para El 02djn0691g J.N. Xochipilli | 10010051091-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 115637 | 115637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473105 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0892u E.P. Vicente Suarez | 10010051092-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 439613.69 | 439613.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473123 | Construccion De 6 Aulas Didacticas , Aula De Medios, Portico Y Escalera Para La 02des0057p Escuela Secundaria General # 28 | 10010051093-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 805327.68 | 805327.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473128 | Construccion De 5 Aulas Didacticas Y Aula De Medios Para La 02des0063z Escuela Secundaria General # 34 | 10010051094-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3300000 | 771828.95 | 771828.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473150 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Para La 02dpr0312x E.P. Miguel Hidalgo Y Costilla | 10010051084-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 820000 | 85224.59 | 85224.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473156 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02etv0069z Telesecundaria # 72 | 10010051085-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 51616.83 | 51616.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473172 | Construccion De 2 Aulas Didacticas, Aula De Medios Y 2 Almacenes Para La 02epr0517p E. P. Estado De Baja California | 10010051104-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 112490.83 | 112490.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473187 | C0nstruccion De Taller De Dibujo, Taller De Corte Y Confeccion, Administracion Y Escalera Para La 02des0034e Escuela Secundaria General # 14 | 10010051106-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 368554.45 | 368554.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 672 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473193 | Construccion De 3 Aulas Didacticas Y De Obras De Proteccion Para La 02dpr0578d E.P. Benito Juarez | 10010052395-2015-3-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1720000 | 462112.75 | 462112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473196 | Construccion De 3 Aulas, Direccion Y Escalera Para La 02etv0082t Telesecundaria # 84 "Reyna Calafia" | 10010051109-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 370070.67 | 370070.67 | 370070.67 | 370070.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473205 | Construccion Del Edificio Módulo B Para 02etc0013i Cecyte Plantel Tecate (Preliminares) | 10010052379-2015-13-1T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 430000 | 103480.08 | 103480.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473207 | Construccion De Aula Usaer Para La 02dpr0319q E.P. Rolando Davis Verdugo | 10010051110-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 220544.3 | 220544.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473220 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Para La 02des0038a Escuela Secundaria General # 17 "Bicentenario De La Nacion" | 10010051113-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 22789.89 | 22789.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473221 | Construcción De Gimnasio De Box Y Luchas Asociadas En San Quintín. | 10010051445-2015-30-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 1995568.85 | 1995568.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473239 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpr0643n E.P. José Ma. Morelos Y Pavón | 10010051124-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MÁS Y MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EDUCACION BÁSICA | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 294028.31 | 294028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473249 | Construccion De 1 Aula 02djn0226k J.N. Abraham Lincoln | 10010051126-2015-3-1T201 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 50825.14 | 50825.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473264 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02esn0007o Escuela Secundaria General # 43 "Lic. Gabriel Ramos Millan" | 10010051129-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 307830.06 | 307830.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473270 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02djn0437o J.N. Ovidio Decroly | 10010051130-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 67228.98 | 67228.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473271 | Construcción De Edificio De 2 Niveles Para Aulas Y Laboratorio De Cómputo De La Facultad De Ciencias De La Universidad Autonoma De Baja California. Campus Ensenada. | 10010050863-2015-4-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5775000 | 4102764.58 | 4102764.58 | 4102764.58 | 4102764.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473278 | Construccion Del Edificio De Laboratorios Y Aulas Para La Escuela Deportes De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 10010050864-2015-4-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 12600000 | 6290082.03 | 6290082.03 | 6290082.03 | 6290082.03 | 2222589.52 | 2222589.52 | 35.3348 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 52.16 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473286 | Construcción De Edificio De Aulas Para La Facultad De Artes A Un Costado Del Cepa De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 10010050867-2015-4-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 4275000 | 2679182.55 | 2679182.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 596 | 0 | 16.53 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473296 | Construcción De Edificio De 1 Nivel De Aulas Para La Facultad De Pedagogía E Inovación Educativa D Ela Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 10010050869-2015-4-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 5052516 | 3536761.2 | 3536761.2 | 3536761.2 | 3536761.2 | 493261.56 | 493261.56 | 13.9467 | 0 | Metros Cuadrados | 671 | 0 | 5.86 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473299 | Construccion De Aula De Medios, Aula De Usos Multiples, Almacen, Sala De Lectura, Area De Cubiculos Y Camara Gesel Para El 02dml0029i Centro De Atencion Multiple Hellen Kelle | 10010051134-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 270485.27 | 270485.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473302 | Construcción De Centro Universitario Para Atención A La Salud (Cupas-Ii) En La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali, Unidad Mexicali-Ii | 10010050871-2015-4-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 4275000 | 1820411.45 | 1820411.45 | 1820411.45 | 1820411.45 | 948336.61 | 948336.61 | 52.0946 | 0 | Metros Cuadrados | 986 | 0 | 61.57 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473307 | Construccion De 2 Talleres, 2 Aulas De Ciencias Y Escalera Para La 02des0037b Escuela Secundaria General # 16 | 10010051135-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 140394.6 | 140394.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473312 | Construccion De 4 Aulas De Y Escalera Para La 02etv0037g Telesecundaria # 37 "Salvador Novo" | 10010051138-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 1227445.1 | 1227445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473313 | Complemento De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 10010050862-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3196242 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.85 | 138475.68 | 138475.68 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473317 | Construccion De 6 Aulas, Escalera Y Muro De Contension Para La 02epr0377f E.P. Vicente Guerrero | 10010051139-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 1131088.83 | 1131088.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 715 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473319 | Segunda Etapa De Edificio De Cumai Para La Facultad De Medicina Y Psicología De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 10010050870-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 10599007 | 6991241.98 | 6991241.98 | 6991241.98 | 6991241.98 | 1780828.29 | 1780828.29 | 25.4723 | 0 | Metros Cuadrados | 1529 | 0 | 31.97 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473325 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Para El 02ejn0130x J.N. Maria Montessori | 10010051140-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 455751.94 | 455751.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473328 | Construcción De Clínica De Odontología Villa Del Campo Para El Centro De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana Unidad Valle De L | 10010050872-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 11550000 | 8883058.24 | 8883058.24 | 8883058.24 | 8883058.24 | 2058772.82 | 2058772.82 | 23.1764 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473331 | Construccion De Cubierta De 4 Aulas Para La 02dpr0196x E.P. Jaime Nuno | 10010051144-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 222441.61 | 222441.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473332 | Complemento De La Construcción De Clinica De Odontología Lomas Verdes Para El Centro De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana Unid | 10010050873-2015-4-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 155623.82 | 155623.82 | 155623.82 | 155623.82 | 135345.82 | 135345.82 | 86.9699 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 98.1 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473342 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0119a J.N. Lic. Adolfo Lopez Mateos | 10010051147-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 213198.45 | 213198.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473346 | Rehabilitacion De Un Modulo Sanitario Para La 02epr0150a E.P. Alessio Num. 1 | 10010051148-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 20094.78 | 20094.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473444 | Construccion De Modulo Sanitario Para La 02dpr0204p E.P. General Leandro Valle | 10010051153-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 682000 | 28810.93 | 28810.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473450 | Construccion De 1 Aula Didactica Para La 02dpr0253y E.P. Heroes De La Reforma | 10010051154-2015-3-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 452000 | 452000 | 452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473569 | Construccion De La Primera Etapa Del Edificio Modulo "B" Para El 02ecb0034f Cobach Plantel Nueva Tijuana (7 Aulas, Laboratorio Multiple, 1 Almacen Y Escaleras) | 10010052294-2015-26-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7422404 | 5195682.8 | 5195682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473583 | Construcción Del Centro De Activación Comunitaria Del Centro De Alto Rendimiento De Tijuana. | 10010051416-2015-30-1T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 8485207.2 | 8485207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473593 | Bacheo De La Carretera Transpeninsular El Sauzal - Playitas - San Marino, En El Municipio De Ensenada, B.C. | 10010052467-2015-30-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4798977 | 1930416.75 | 1930416.75 | 1930416.75 | 1930416.75 | 1702084.45 | 1702084.45 | 88.1719 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100473606 | Reencarpetado De La Carretera Maneadero - Chapultepec (1ra. Etapa), En El Municipio De Ensenada, B.C. | 10010052470-2015-30-1T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9995862 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 1086545.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100474053 | Reubicacion Y Construccion Del Nuevo Carcamo De Bombeo De La Col. Rivera, Mexicali, B.C. | 10010052462-2015-30-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22270660 | 7214369.31 | 7214369.31 | 7214369.31 | 7214369.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2000 | 0 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100478410 | Complemento De La Construccion Del Centro Estatal De Denuncia Anonima 089, En El Municipio De Mexicali, B.C. | 10010052463-2015-30-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1001050.09 | 1001050.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 75.51 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100478419 | Obra Complementaria Para La Conclusion 1ra. Etapa Del Hospital Materno Infantil, En El Municipio De Tijuana, B.C. | 10010052464-2015-30-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-EDIF | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 4499472.61 | 4499472.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100478477 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calzada De Las Américas | 10010052458-2015-30-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9642500 | 926247.89 | 926247.89 | 926247.89 | 926247.89 | 580900.82 | 580900.82 | 62.7155 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100478483 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Del Hospital | 10010052460-2015-30-1T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5684000 | 522879.84 | 522879.84 | 522879.84 | 522879.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48000 | 0 | 85.72 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150100484541 | Construccion De Biblioteca En Ensenada Casa De La Cultura | 1 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de infraestructura municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4908879.31 | 4908879.31 | 4908879.31 | 4908879.31 | 4908879.31 | 2272032.69 | 100 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 46.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150100488992 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100489158 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2.2-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100489307 | Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Publica | 3-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100489348 | Construccion De La Primera Etapa Del Centro Integral De Atencion Ciudadana. | 8-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100489446 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas En Los Principales Centros De Reinsercion Social Que Integran El Sistema Penitenciario Nacional. | 9-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100489493 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas En Los Principales Centros De Reinsercion Social Que Integren El Sistema Penitenciario Nacional. | 9.1-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100489815 | Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones, Para Garantizar Su Continuidad Y Disponibilidad A Las Dependencias De Seguridad Publica De Los Tres Ordenes De Gobierno | 10.1-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100490012 | Garantizar El Suministro, Intercambio Y Consulta Permanente De Informacion A Las Bases De Datos Criminalistas Y De Personal Estatal Por Parte De Los Integrantes De Las Instituciones De Seguridad Publi | 11-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100490103 | Mantener La Operacion Del Servicio De Atencion De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anonima, Mediante El Numero Unico Armonizado A Nivel Nacional | 12-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100490389 | Fortalecer El Equipamiento De Personal Y De Instalaciones De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia, Para Atender Los Programas Prioritarios Locales En Forma Complementaria | 17-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100490437 | Fortalecer La Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia, Para Atender Los Programas Prioritarios Locales En Forma Complementaria | 17.1-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100490739 | Fortalecer La Operatividad De La Sub Procuraduria Contra La Delincuencia Organizada Atendiendo Necesidades De Equipamiento De La Unidad Especializada En El Combate Al Secuestro. | 4-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100490976 | Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones Para Garantizar Su Contuinidad Y Disponibilidad A Las Dependencias De Seguridad Publica | 10-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100491044 | Mantener La Operacion Del Servicio De Atencion De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anonima A Traves Del Numero Unico Armonizado A Nivel Nacional | 12.1-2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150100492514 | Construccion Y Equipamiento De Centro De Iniciacion Acuatico, En Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana, Baja California | DOIUM-2015-FID-LP-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200507821 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Seccion Col. Progreso | 10010052524-2015-1-2T2015 | Baja California | Mexicali | Colonia Progreso Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MXL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 260000 | 35275.56 | 35275.56 | 35275.56 | 35275.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200507873 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Seccion Col. El Sauce, Santa Isabel (0200202895113) | 10010052528-2015-1-2T2015 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MXL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 675000 | 468742.73 | 468742.73 | 468742.73 | 468742.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 649 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508074 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02ees0174d Escuela Secundaria General # 46 "Profr. Angel Quirino Diaz" | 10010052605-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 120673 | 100327.98 | 100327.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508096 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02epr0317r E.P. Profa Jovita Meza Olmos | 10010052607-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 161293 | 167113.79 | 167113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 429 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508115 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0130o E.P. Teniente Andres Arreola | 10010052608-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 166105 | 110409.04 | 110409.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508125 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para El 02ejn0064o J.N. Domingo Marquez Sanchez | 10010052609-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 191284 | 77737.13 | 77737.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508154 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02des0016p Escuela Secundaria General # 5 "Dr. Jose Ma Luis Mora" | 10010052611-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 260598 | 24059.6 | 24059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 628 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508161 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02ees0067v Escuela Secundaria General # 15 "General De Division Lazaro Cardenas" | 10010052612-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 228942 | 70152.38 | 70152.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508195 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0218s E.P. Cuauhtemoc | 10010052615-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 35670 | 24969 | 24969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508203 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02etv0079f Telesecundaria # 17 "Jaime Sabines" | 10010052616-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 35670 | 24969 | 24969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508210 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dst0030a Escuela Secundaria Tecnica # 29 "Crescencio Lea Ortega" | 10010052617-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 37700 | 16350.18 | 16350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508219 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0290b E. P. Nicolas Bravo | 10010052618-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 37700 | 16350.18 | 16350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508243 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0159t E.P. Juventino Rosas | 10010052619-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 40020 | 14187.39 | 14187.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508271 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02des0061b Escuela Secundaria General # 32 | 10010052621-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 79092 | 51112.77 | 51112.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508281 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02ees0184k Escuela Secundaria General # 59 "Estado 29" | 10010052622-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 84680 | 59276 | 59276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508292 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02ees0165w Escuela Secundaria General # 63 "Eucario Zavala Alvarez" | 10010052631-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 104400 | 14140.83 | 14140.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508300 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0339d E.P. Alvaro Obregon | 10010052633-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 104400 | 32342.09 | 32342.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 508 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200508347 | Impermeabilizacion De 10 Espacios Educativos En La 02epr0408i E.P. Ciudades Hermanas | 10010052643-2015-3-2T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 170000 | 11498.97 | 11498.97 | 11498.97 | 11498.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200509936 | Ampliacion De Red Electrica, Col. Morelos (Localidad Lazaro Cardenas (0200101331217) | 10010052281-2015-1-2T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SQ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 136207.62 | 136207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510096 | Ampliacion De Red Electrica, Colonia Lomas De San Ramon (Triquis)(0200133708816) | 10010052287-2015-1-2T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SQ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 170994.94 | 170994.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510480 | Impermeabilizacion De 8 Aulas En La 02dpr0426z E.P. Francisco I. Madero | 10010052645-2015-3-2T2015 | Baja California | Ensenada | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 160000 | 111708.56 | 111708.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510556 | Impermeabilizacion De Espacios Educativos En La 02dpr0197w E.P. Pedro Moreno | 10010052653-2015-3-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 170000 | 9815.51 | 9815.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510566 | Impermeabilizacion De 1 Aula En El 02ejn0266k J.N.Sin Nombre (El Polvorin) | 10010052654-2015-3-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 45000 | 13598.28 | 13598.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510596 | Impermeabilizacion De 7 Espacios Educativos En El 02ejn0017d J.N. Profa. Amparo Pomposo Martinez | 10010052656-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 135440.71 | 135440.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510627 | Impermeabilizacion De 4 Espacios Educativos En El 02djn0400a J.N. Paulo Freire | 10010052657-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 145000 | 63073.24 | 63073.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510651 | Impermeabilizacion De 2 Aulas En El 02dcc0028v J.N. Ita A Candy Y | 10010052659-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 37706.4 | 37706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510655 | Impermeabilizacion De 3 Aulas En La 02epr0369x E.P. General Lazaro Cardenas Del Rio | 10010052660-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 135000 | 6122.69 | 6122.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200510678 | Construcción De Cubierta En 4 Aulas Para La 02dpr0336g E.P. Maestro Matias Gomez | 10010052662-2015-3-2T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 440000 | 7378.67 | 7378.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200511957 | Construccion De Estancia Infantil En Ensenada (San Quintín), Baja California | 10010053213-2015-30-2T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 2788599.39 | 2788599.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200511990 | Construccion De Estancia Infantil En Mexicali, Baja California | 10010053211-2015-30-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 2933413.74 | 2933413.74 | 2933413.74 | 2933413.74 | 1583967.08 | 1583967.08 | 53.9974 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512088 | Elaboracion Programa Desarrollo Urbano Y Regional Sustentable Para La Zona Metropolitana Tijuana, Tecate Y Playas De Rosarito (Programa Regional Desarrollo Urbano Ecologico Del Corredor C) | 10010053200-2014-13-2T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-TERR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512684 | Construccion De Estancia Infantil En Playas De Rosarito, Baja California | 10010053212-2015-30-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2802533.84 | 2756392.16 | 2756392.16 | 98.3536 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512708 | Construccion De Estancia Infantil En Tecate, Baja California | 10010053214-2015-30-2T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 4933521.82 | 4933521.82 | 4933521.82 | 4933521.82 | 1463180.26 | 1463180.26 | 29.6579 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200512755 | Construccion De Estancia Infantil, En Tijuana, Baja California | 10010053215-2015-30-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE EDIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 5315129.28 | 5315129.28 | 1805476.28 | 1805476.28 | 574928.99 | 574928.99 | 10.8168 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200513228 | Pavimentación De Acceso A Popotla Rosarito B.C. | 10010052722-2015-30-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE ENS | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 308166.95 | 308166.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 82.58 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514304 | 10010052678-2015-3-2t2015 | 10010052678-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 78086.4 | 78086.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514313 | Primera Etapa De La Reparacion Estructural De La 02ees0005i Escuela Secundaria General # 6 "Moises Saenz " | 10010052679-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 325847.38 | 325847.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514327 | Rehabilitacion Del 02djn0001d J.N. Jean Piaget | 10010052681-2015-3-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 291000 | 12407.85 | 12407.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514337 | Rehabilitacion De Espacios Educativos Para La 02epr0461d E.P. Francisco Ferreiro Salcido | 10010052682-2015-3-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 361160 | 18724.35 | 18724.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514345 | Rehabilitacion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion Para La 02epr0322c E.P. Ignacio Manuel Altamirano | 10010052683-2015-3-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 48375.07 | 48375.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514353 | Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion Para El 02ejn0134t J.N. Niño Jaime Torres Bodet | 10010052684-2015-3-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 59601.49 | 59601.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200514356 | 10010052685-2015-3-2t2015 | 10010052685-2015-3-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 116434.09 | 116434.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516091 | Construccion De Cubierta En Espacios Educativos Para La 02dpr0665z E.P. Estado 29 | 10010052686-2015-3-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 101375.92 | 101375.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516104 | Rehabilitacion De Cubiertas Y Muros En Aulas Para La 02epr0253x E.P. Sentimientos De La Nacion | 10010052687-2015-3-2T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 224840 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 19716.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516127 | Rehabilitacion De Aula Para La 02dpr0257u E.P. General Guadalupe Victoria | 10010052689-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 51539.86 | 51539.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516182 | Reparacion De Muros En Aula Para El 02ejn0122o J.N. General Lazaro Cardenas Del Rio | 10010052693-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 31139.3 | 31139.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516220 | Rehabilitacion De Barda Para El 02ejn0005z J.N. Luz Maria Serradell Romano | 10010052696-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 16946.06 | 16946.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516232 | Rehabilitacion De Muro De Contencion E Imperemeabilizacion De Aula De Usos Multiples Para La 02dpr0322d E.P. General Francisco Mendoza Leyva | 10010052697-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 424200 | 286356.71 | 286356.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516243 | Rehabilitacion De Muro De Contencion Para La 02dpr0020i E.P. Miguel Aleman Valdez | 10010052698-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516258 | Rehabilitacion De Muro De Contencion Para El 02djn0659y J.N. Ticuan | 10010052699-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516280 | Construccion De Cubierta En Espacio Educativo Para La 02dpr0218s E.P. Cuauhtemoc | 10010052701-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349959.11 | 349959.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516292 | Construccion De Cubierta En 2 Aulas Para La 02dpr0370n E.P. John F Kennedy | 10010052703-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 260000 | 264852.4 | 264852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516311 | Impermeabilizacion De 3 Espacios Educativos En La 02ejn0073w J.N. Profa. Antonia Ramirez De Aguirre | 10010052872-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 20082.34 | 20082.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516321 | Impermeabilizacion De 6 Espacios Educativos En El 02djn0521m J.N. Hector Teran Teran | 10010052873-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 98800 | 23839.73 | 23839.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516354 | Impermeabilizacion De 1 Espacio Educativo En La 02djn0013i J.N. Monterrey | 10010052882-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 8210.79 | 8210.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516378 | Construcción De Módulo Sanitario Para La 02dpr0874e E.P. Heroes De La Nacion/02dpr0058v E.P. Calafia | 10010053064-2015-3-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 32275.48 | 32275.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516392 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dtv0002s Telesecundaria # 98 | 10010053065-2015-3-2T2015 | Baja California | Ensenada | Camalú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 904000 | 45599.99 | 45599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516439 | Reconversion De Edificio Existente En Taller De Soldadura Para El 02etc0018d Cecyte Plantel Bellavista | 10010053121-2015-26-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1900000 | 1216761.84 | 1216761.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516471 | Primera Etapa De La Construccion Del Taller De Especialidades Para El 02etc0020s Cecyte Plantel La Presa | 10010053122-2015-26-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 241952.27 | 241952.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516491 | Reconversion De Edificio Existente En Taller De Musica Para El 02etc0022q Cecyte Plantel Los Pinos | 10010053123-2015-26-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 668379 | 78805.05 | 78805.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 854 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516505 | Construccion De Modulo Sanitario Y Obra Exterior Para El 02etc0013i Cecyte Plantel Nueva Hindu | 10010053124-2015-26-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 26133.74 | 26133.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516519 | Construccion De Modulo Sanitario Y Obra Exterior Para El 02etc0025n Cecyte Plantel Lazaro Cardenas | 10010053125-2015-26-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 55351.07 | 55351.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516533 | Reconversion De Edificio Existente En Taller De Mantenimiento Para El 02etc0009w Cecyte Plantel El Niño | 10010053126-2015-26-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 418146.78 | 418146.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1955 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200516790 | Pavimentacion | LP-XXI-AYTO-ENS-BC-FAI-2015-SF-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de infraestructura municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7946612.59 | 7946612.59 | 7946612.59 | 7946611.23 | 7946611.23 | 7946611.23 | 7946611.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200516946 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Para La 02dpr0278g E.P. Benito Juarez | 10010053042-2015-3-2T2015 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 67755 | 46970.7 | 46970.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200517813 | Rehabilitación Del Parque El Jardin De Tara (Trabajos De Bacheo En Vialidades De Acceso | 1) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-C.E.-2015-SF-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de infraestructura municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2273867.94 | 2034371.13 | 2034371.13 | 89.4674 | 0 | Metros | 250000 | 0 | 89.5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200522523 | 2a Etapa De Obras De Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Tecate "Pueblo Mágico" | 10010053091-2015-13-2T2015 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TEC | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 1871717.69 | 1871717.69 | 1871717.69 | 1871717.69 | 1871716.85 | 1871716.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200522747 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Un Parque Publico De Playa En Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | 10010052782-2015-13-2T2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-PROY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 500000 | 74402.07 | 74402.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 87.94 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200522968 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Vivero Forestal Las Arenitas, Mexicali, B.C. | 10010052246-2015-13-2T2015 | Baja California | Mexicali | Ejido Hipólito Rentería | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 187127 | 69801.95 | 69801.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 936826 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524369 | Complemeto De La Construccion De Edificio De 2 Niveles Para Aulas Y Cubiculos De La Facultad De Ingenieria, Arquitectura Y Diseño En La U.A.B.C. Campus Ensenada (52330/2015) | 10010053139-2015-13-2T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5155960 | 3609172.01 | 3609172.01 | 3609172.01 | 3609172.01 | 1142975.68 | 1142975.68 | 31.6686 | 0 | Metros Cuadrados | 1741 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524382 | Remodelacion De Gimnasio Universitario De La Facultad De Deportes De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Ensenada Unidad Valle Dorado | 10010053141-2015-13-2T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 351912.25 | 351912.25 | 351912.25 | 351912.25 | 113816.31 | 113816.31 | 32.3422 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524398 | Remodelacion De Edificio De Aulas Y Administrativo De La Escuela De Deportes De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Ensenada Unidad Valle Dorado | 10010053144-2015-13-2T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 814671 | 754376.54 | 754376.54 | 754376.54 | 754376.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524423 | Complemento De La Construcción De Edificio De 1 Nivel De Aulas Para La Facultad De Pedagogía E Innovación Educativa De La Universidad Autónoma De Baja California Campus Mexicali (50869/2015) | 10010053142-2015-13-2T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524437 | Complemento De La Construccion Del Edificio De 2 Niveles De La Facultad De Ingenieria Y Negocios De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuna Unidad Tecate | 10010053143-2015-13-2T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2450000 | 273797.76 | 273797.76 | 273797.76 | 273797.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 774 | 0 | 25.89 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524444 | Complemento De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autónoma De Baja California Campus Tijuana (50862/2015) | 10010053140-2015-13-2T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC-TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 2799997.03 | 2799997.03 | 2799997.03 | 2799997.03 | 433685 | 433685 | 15.4888 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 15.49 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524578 | Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-1-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 649070.69 | 649070.69 | 194721.2 | 194721.2 | 29.9571 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524670 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Ceceña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-2-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 98540.12 | 98540.12 | 98540.12 | 98540.12 | 98.5401 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524708 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-4-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 240000 | 240000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524720 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalajara, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-3-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 291424 | 291424 | 291424 | 217638.85 | 217638.85 | 171440.86 | 171440.86 | 58.8287 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524733 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-5-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1092224.64 | 1092224.64 | 592397.11 | 592397.11 | 51.0687 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 70 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524747 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-6-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 365000 | 365000 | 365000 | 347690.27 | 347690.27 | 347690.27 | 347690.27 | 95.2576 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524771 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-7-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 365000 | 365000 | 365000 | 343630.51 | 343630.51 | 343630.51 | 343630.51 | 94.1453 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524780 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-8-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1146208.73 | 1146208.73 | 491213.28 | 491213.28 | 42.346 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 75 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524815 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegacion Los Pinos. | SOC-DLM-10-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 100000 | 100000 | 99976.2 | 99976.2 | 29992.86 | 29992.86 | 29.9929 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524828 | Red De Electrificacion Cañon De Las Rosas En Callle Cañon De Las Rosas Entre Calle Claveles Y Centenario, Colonia Centenario, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-11-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 182442 | 182441.76 | 182441.76 | 182441.76 | 182441.76 | 182441.76 | 182441.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524839 | Red De Electrificacion C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-12-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 272558 | 272557.53 | 272557.53 | 272557.53 | 272557.53 | 272557.53 | 272557.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524868 | Red De Electrificacion En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegacion Sanchez Tabaoda. | SOC-DST-13-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 344438 | 344438.39 | 344438.39 | 344438.39 | 344438.39 | 344438.39 | 344438.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524879 | Red De Electrificacion En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-14-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 271976 | 271976.22 | 271976.22 | 271976.22 | 271976.22 | 271976.22 | 271976.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524889 | Red De Electrificacion En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-15-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 124079 | 124078.89 | 124078.89 | 124078.89 | 124078.89 | 124078.89 | 124078.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524901 | Red De Electrificacion En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-16-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 163700 | 163700.06 | 163700.06 | 163700.06 | 163700.06 | 163700.06 | 163700.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524917 | Red De Electrificacion En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Tabaoada. | SOC-DST-17-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 235450 | 235449.59 | 235449.59 | 235449.59 | 235449.59 | 235449.59 | 235449.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524930 | Red De Electrificacion Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-18-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 170876 | 170876.47 | 170876.47 | 170876.47 | 170876.47 | 170876.47 | 170876.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524950 | Red De Electrificacion San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrion Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-19-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 584571 | 584570.91 | 584570.91 | 584570.91 | 584570.91 | 584570.91 | 584570.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524972 | Red De Electrificacion Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-20-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 99515 | 99515.09 | 99515.09 | 99515.09 | 99515.09 | 99515.09 | 99515.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524984 | Red De Electrificacion C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-21-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35265 | 35265.13 | 35265.13 | 35265.13 | 35265.13 | 35265.13 | 35265.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524996 | Red De Electrificacion C Sinai Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-22-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120901 | 120900.68 | 120900.68 | 120900.68 | 120900.68 | 120900.68 | 120900.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525010 | Red De Electrificacion C Sauce Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-23-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 483954 | 483953.76 | 483953.76 | 483953.76 | 483953.76 | 483953.76 | 483953.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525023 | Construccion De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahia Concepcion Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-100-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 475000 | 395000 | 395000 | 386626.29 | 386626.29 | 341048.56 | 341048.56 | 86.3414 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525035 | Red De Electrificacion C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-24-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 981531 | 981531.19 | 981531.19 | 981531.19 | 981531.19 | 981531.19 | 981531.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 525 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525084 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-101-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 365000 | 365000 | 365000 | 346192.14 | 346192.14 | 346192.14 | 346192.14 | 94.8472 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525114 | Conservación, Mantenimiento Y Ampliación De 13 Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No.1 Mexicali | ISESALUD 1 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 2759050 | 2581635 | 2513327 | 2513327 | 2495939 | 2495939 | 2495939 | 96.6806 | 0 | Vivienda | 416018 | 0 | 100 | Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 13 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION MEXICALI / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 13 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525125 | Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purisima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-102-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525146 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavuero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegacion Miguel Aleman. | SOC-DCC-103-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 475000 | 475000 | 475000 | 473164 | 473164 | 247086.52 | 247086.52 | 52.0182 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525160 | Conservación, Mantenimiento Y Ampliación De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No. 2 | ISESALUD 2 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 5164683 | 5164683 | 4257221 | 4257221 | 4257221 | 4257221 | 4257221 | 82.4295 | 0 | Vivienda | 388922 | 0 | 14 | Financiera: EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 24 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE TIJUANA / Física: EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 24 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE TIJUANA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525196 | Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-104-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 554900 | 554900 | 554900 | 554866.08 | 554866.08 | 554866.08 | 554866.08 | 99.9939 | 0 | Luminaria | 1450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525201 | Conservación Y Mantenimiento De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No.3 Ensenada. | ISESALUD 3 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 3139523 | 3151833 | 3151833 | 3151833 | 3151833 | 3151833 | 3151833 | 100 | 0 | Vivienda | 157184 | 0 | 10 | Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 12 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION ENSENADA / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 12 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION ENSENADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525232 | Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes. | SOC-DCC-105-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6935559 | 8596404.38 | 8596404.38 | 6928914.87 | 6928914.87 | 2078674.46 | 2078674.46 | 24.1807 | 0 | Metros lineales | 10000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525245 | Conservación Y Mantenimiento De Centros De Salud De La Jurisdicción De Salud No.4 Vicente Guerrero | ISESALUD 4 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 1442152 | 1429843 | 1390295 | 1390295 | 1390295 | 1390295 | 1390295 | 97.2341 | 0 | Vivienda | 133372 | 0 | 5 | Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 5 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION VICENTE GUERRERO / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE A 5 CENTROS DE SALUD DE LA JURISDICCION VICENTE GUERRERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525249 | Red De Electrificacion De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegacion Playas D | SOC-DPL-106-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 515568 | 515568.14 | 515568.14 | 515568.14 | 515568.14 | 515568.14 | 515568.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525259 | Red De Electrificacion De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-107-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 793493 | 793493.06 | 793493.06 | 793493.06 | 793493.06 | 793493.06 | 793493.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 630 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525269 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-108-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 248930.54 | 248930.54 | 163405.72 | 163405.72 | 54.4686 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525279 | Red De Electrificacion En Colonia Divina Providencia. ( 2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serdan Y C. Alamo, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-109-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 77823 | 77823.4 | 77823.4 | 77823.4 | 77823.4 | 77823.4 | 77823.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525285 | Garantizar El Correcto Funcionamiento De Equipos Biomédicos De Soporte Critico De Vida Y Monitoreo A Través Del Mantenimiento Y Suministro De Consumibles. | ISESALUD 5 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 17555970 | 17507373 | 17504345 | 17504345 | 17418795 | 17418795 | 17418795 | 99.4941 | 0 | Vivienda | 1417788 | 0 | 1 | Financiera: AVANCE EN HOSPITAL GENERAL TECATE, ENSENADA, MEXICALI, TIJUANA Y ROSARITO. / Física: AVANCE EN HOSPITAL GENERAL TECATE, ENSENADA, MEXICALI, TIJUANA Y ROSARITO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525287 | Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-110-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 534600 | 534600 | 534600 | 533422.98 | 533422.98 | 99019.3 | 99019.3 | 18.5221 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525296 | Red De Electrificacion De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-111-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 513891 | 513890.71 | 513890.71 | 513890.71 | 513890.71 | 513890.71 | 513890.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525309 | Red De Electrificacion De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-112-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 485263 | 485263.33 | 485263.33 | 485263.33 | 485263.33 | 485263.33 | 485263.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525319 | Red De Electrificacion De Calle Luis Donaldo Colosio Entre C. Luis Donaldo Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-113-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 281342 | 281341.84 | 281341.84 | 281341.84 | 281341.84 | 281341.84 | 281341.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525326 | Conservación Y Mantenimiento De Las Instalaciones Y Equipo Industrial En Hospitales Generales. | ISESALUD 6 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 6399787 | 6399787 | 5726921 | 5726921 | 5724441 | 5724441 | 5724441 | 89.4474 | 0 | Vivienda | 1226506 | 0 | 22 | Financiera: AVANCE EN HOSPITAL GENRAL TECATE, ROSARITO, TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI / Física: AVANCE EN HOSPITAL GENRAL TECATE, ROSARITO, TIJUANA, ENSENADA Y MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525373 | Fortalecimiento De La Red De Frio Del Almacén General En Mexicali. | ISESALUD 7 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 1853601 | 1853601 | 744840 | 744840 | 744840 | 744840 | 744840 | 40.1834 | 0 | Vivienda | 403226 | 0 | 0 | Financiera: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRIO DEL ALMACEN MEXICALI / Física: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA RED DE FRIO DEL ALMACEN MEXICALI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525421 | Rehabilitación Y Equipamiento De Las Áreas De Toco Cirugía, Urgencias Pediátricas Y Terapia Intensiva Del Hospital General Ensenada | ISESALUD 8 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 17520000 | 17520000 | 17519982 | 17519982 | 17489952 | 17489952 | 17489952 | 99.8285 | 0 | Vivienda | 250713 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525466 | Ampliación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Consulta Externa Del Hospital General Mexicali | ISESALUD 9 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | ISESALUD BC | Salud | En Ejecución | 2014 | 22752000 | 22752000 | 13545946 | 13545946 | 13545352 | 13545352 | 13545352 | 59.5348 | 0 | Vivienda | 403226 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526013 | Red De Electrificacion C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolaños Cacho Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-25-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100728 | 100727.95 | 100727.95 | 100727.95 | 100727.95 | 100727.95 | 100727.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526020 | Red De Electrificacion C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-26-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 217832 | 217832.35 | 217832.35 | 217832.35 | 217832.35 | 217832.35 | 217832.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526037 | Red De Electrificacion De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-27-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 729577 | 729577.37 | 729577.37 | 729577.37 | 729577.37 | 729577.37 | 729577.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526042 | Red De Electrificacion De Calle Prolongacion Rio Panuco Entre Calles Melchor Ocampo Y Rio Panuco, Colonia Aguaje De La Tuna 2da Seccion, Delegacion Sanchez Tabaoda. | SOC-DST-28-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 414300 | 414300.1 | 414300.1 | 414300.1 | 414300.1 | 414300.1 | 414300.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526046 | Red De Electrificacion De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-29-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 389889 | 389889.34 | 389889.34 | 389889.34 | 389889.34 | 389889.34 | 389889.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526051 | Pavimentacion De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-30-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 603750 | 603750 | 603750 | 601887.34 | 601887.34 | 601887.34 | 601887.34 | 99.6915 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526057 | Pavimentacion De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa Maria Y Bahia De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-31-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 403000 | 403000 | 403000 | 400460.78 | 400460.78 | 400460.78 | 400460.78 | 99.3699 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526062 | Pavimentacion De Calle Jerusalen Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyoltita, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-32-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 687520 | 687520 | 687520 | 686504.91 | 686504.91 | 416573.67 | 416573.67 | 60.5908 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 98 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526068 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-33-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 460800 | 460800 | 460800 | 459150.76 | 459150.76 | 459150.76 | 459150.76 | 99.6421 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526088 | Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-35-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 119999.41 | 119999.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526094 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-36-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 280000 | 400000 | 400000 | 399246.81 | 399246.81 | 112083.65 | 112083.65 | 28.0209 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526102 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-37-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 1865798.98 | 1865798.98 | 900338.08 | 900338.08 | 47.0396 | 0 | Piezas | 165 | 0 | 28 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526107 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-38-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 335400 | 335400 | 335400 | 335000 | 335000 | 211579.41 | 211579.41 | 63.0827 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 98 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526111 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-39-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2868143.7 | 2868143.7 | 2482667.55 | 2482667.55 | 82.7556 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526115 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-40-2015 | Baja California | Tijuana | El Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 398397.74 | 398397.74 | 261383.78 | 261383.78 | 65.3459 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526118 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada. | SOC-DST-41-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 379000 | 379000 | 113700 | 113700 | 29.9211 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526123 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, C. Martin Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-43-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 786206 | 786206 | 786206 | 786206 | 786206 | 786206 | 786206 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526128 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza Garcia, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L. | SOC-DLP-44-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 634099 | 634099.18 | 634099.18 | 634099.18 | 634099.18 | 634099.18 | 634099.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526132 | Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-45-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 343958 | 343957.63 | 343957.63 | 343957.63 | 343957.63 | 343957.63 | 343957.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526135 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quetzales, Faisanes, Flamingos, Colonia Altiplano Iv, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-46-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 303289 | 303289.04 | 303289.04 | 303289.04 | 303289.04 | 303289.04 | 303289.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526138 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraiso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-47-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 297849 | 297849.23 | 297849.23 | 297849.23 | 297849.23 | 297849.23 | 297849.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526141 | Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-48-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 174681.94 | 174681.94 | 174681.94 | 174681.94 | 97.0455 | 0 | Luminaria | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526143 | Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano V En Calles C. Jesus Maria, C. Corre Caminos, C. Ojo De Agua, C. Colibri, C. Halcones, Loma Verde, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A. | SOC-DLP-49-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 778048 | 778047.93 | 778047.93 | 778047.93 | 778047.93 | 778047.93 | 778047.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526145 | Red De Electricidad En C. Prolongacion Oscar Martinez, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-50-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 46037 | 46037.16 | 46037.16 | 46037.16 | 46037.16 | 46037.16 | 46037.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526150 | Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-51-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 953780.62 | 953780.62 | 286134.19 | 286134.19 | 28.6134 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 89 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526154 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-52-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4286800 | 4286800 | 4286800 | 3397719.43 | 3397719.43 | 2948063.02 | 2948063.02 | 68.7707 | 0 | Metros Cuadrados | 1220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526157 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Otilio Montaño En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-53-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 224859.21 | 224859.21 | 100953.13 | 100953.13 | 44.8681 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526161 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle 5ta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-54-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 697995.68 | 697995.68 | 697995.68 | 697995.68 | 99.7137 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526164 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-55-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349233.24 | 349233.24 | 188695.48 | 188695.48 | 53.913 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526166 | Construccion De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R. | SOC-DLP-56-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 49917.93 | 49917.93 | 25815.45 | 25815.45 | 51.6309 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526167 | Construccion Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Mariano Matamoros Sur, | SOC-DLP-57-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 644483.98 | 644483.98 | 306663.49 | 306663.49 | 47.179 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526169 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegacion Florido-Mariano. | SOC-DLP-58-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 150000 | 150000 | 148845.37 | 148845.37 | 44653.61 | 44653.61 | 29.7691 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526172 | Pavimentacion De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano. | SOC-DLP-60-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2459185.98 | 2459185.98 | 2062353.47 | 2062353.47 | 81.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526846 | Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano. | SOC-DLP-61-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 270000 | 270000 | 270000 | 267845.65 | 267845.65 | 267845.65 | 267845.65 | 99.2021 | 0 | Luminaria | 725 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526882 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-63-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5805900 | 5805900 | 5805900 | 5805899.55 | 5805899.55 | 5046825.58 | 5046825.58 | 86.9258 | 0 | Metros Cuadrados | 1540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526945 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-64-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 140400 | 140400 | 140400 | 137739.2 | 137739.2 | 137739.2 | 137739.2 | 98.1048 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526975 | Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Seccion, Delegaci | SOC-DLPE-65-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 530000 | 530000 | 495874.15 | 495874.15 | 428250.57 | 428250.57 | 80.802 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526995 | Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-66-2015 | Baja California | Tijuana | Lomas de Tlatelolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2177065.37 | 2177065.37 | 1796078.62 | 1796078.62 | 81.6399 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527012 | Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-67-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 249682.49 | 249682.49 | 74904.75 | 74904.75 | 29.9619 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527038 | Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-68-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 870000 | 870000 | 869750.29 | 869750.29 | 260925.08 | 260925.08 | 29.9914 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527053 | Red De Electrificacion En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-69-2015 | Baja California | Tijuana | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137116 | 137115.82 | 137115.82 | 137115.82 | 137115.82 | 137115.82 | 137115.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527075 | Red Electrificacion En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificacion En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla | SOC-DLPE-70-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 306516 | 306515.65 | 306515.65 | 306515.65 | 306515.65 | 306515.65 | 306515.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527096 | Red De Electrificacion De C. Ostiones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-71-2015 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 363731 | 363730.88 | 363730.88 | 363730.88 | 363730.88 | 363730.88 | 363730.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527114 | Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-72-2015 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 344830.42 | 344830.42 | 344830.42 | 344830.42 | 98.523 | 0 | Luminaria | 3640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527135 | Pavimentacion De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-73-2015 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 588029.31 | 588029.31 | 588029.31 | 588029.31 | 98.0049 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527156 | Pavimentacion De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-74-2015 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 392777.28 | 392777.28 | 392777.28 | 392777.28 | 98.1943 | 0 | Metros Cuadrados | 3005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527181 | Pavimentacion De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-75-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 497909.63 | 497909.63 | 497909.63 | 497909.63 | 99.5819 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527206 | Pavimentacion De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-76-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1194305 | 1194304.68 | 1194304.68 | 1169231.85 | 1169231.85 | 1017112.03 | 1017112.03 | 85.1635 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527226 | Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegacion La Presa Este. | SOC-DLPE-77-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1315812 | 1315811.93 | 1315811.93 | 1315811.93 | 1315811.93 | 1315811.93 | 1315811.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 2615 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527248 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-78-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 190500 | 190500 | 190500 | 190210.23 | 190210.23 | 190210.23 | 190210.23 | 99.8479 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527270 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-79-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 255500 | 255500 | 255500 | 254248.5 | 254248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527280 | Construccion De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-80-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 208000 | 208000 | 208000 | 198594.84 | 198594.84 | 198594.84 | 198594.84 | 95.4783 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527304 | Construccion De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-81-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 52500 | 52500 | 52500 | 52404.52 | 52404.52 | 51169.81 | 51169.81 | 97.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527324 | Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegacion Centro. | SOC-DCTR-82-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 1610000 | 1113000 | 1113000 | 1112999.82 | 1112999.82 | 660096.23 | 660096.23 | 59.3078 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527345 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Centro. | SOC-DCTR-83-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 683500 | 683500 | 683500 | 682288.85 | 682288.85 | 204686.66 | 204686.66 | 29.9468 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527367 | Pavimentacion De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-84-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1216116.17 | 1216116.17 | 478724.89 | 478724.89 | 39.3042 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527391 | Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-85-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1827000 | 1827000 | 1827000 | 1825274.1 | 1825274.1 | 547582.23 | 547582.23 | 29.9717 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 62 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527552 | Rehabilitación De Biblioteca Municipal Maria Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-86-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 350000 | 350000 | 349473.12 | 349473.12 | 104841.93 | 104841.93 | 29.9548 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527572 | Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donaldo Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegacion La Otay Centenario. | SOC-DOC-87-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 380000 | 380000 | 361108.77 | 361108.77 | 149892.03 | 149892.03 | 39.4453 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527591 | Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-88-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 132268 | 132267.68 | 132267.68 | 132267.68 | 132267.68 | 132267.68 | 132267.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527608 | Ampliacion De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-89-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 140013 | 140013.34 | 140013.34 | 140013.34 | 140013.34 | 140013.34 | 140013.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527678 | Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-93-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 367500 | 367500 | 367500 | 356817.21 | 356817.21 | 107045.16 | 107045.16 | 29.1279 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 56 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527723 | Construccion De Cuarto Dormitorioen Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-95-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3306000 | 4011700 | 4011700 | 4005766.93 | 4005766.93 | 991747.83 | 991747.83 | 24.7214 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 29 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527744 | Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Aguilas, Delegacion Otay Centenario. | SOC-DOC-96-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120600 | 120600 | 120600 | 120578.55 | 120578.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527769 | Construccion De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-97-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100900 | 100900 | 100900 | 97418.03 | 97418.03 | 97418.03 | 97418.03 | 96.5491 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527793 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pinta Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliacion Guaycura, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-98-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 399320 | 399320 | 399320 | 346312.13 | 346312.13 | 309592.31 | 309592.31 | 77.5299 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527819 | Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegacion Cerro Colorado. | SOC-DCC-99-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 598000 | 598000 | 598000 | 595086.35 | 595086.35 | 276911.12 | 276911.12 | 46.3062 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527943 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegacion Playa | SOC-DPL-114-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 295173.99 | 295173.99 | 88552.2 | 88552.2 | 29.5174 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527965 | Red De Electrificacion De Colonia Milenio Cuarta Seccion. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Seccion, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-115-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 788743 | 788742.8 | 788742.8 | 788742.8 | 788742.8 | 788742.8 | 788742.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527990 | Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-116-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 318847 | 418847 | 418847 | 416448.33 | 416448.33 | 124934.49 | 124934.49 | 29.8282 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 86 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528012 | Pavimentacion De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-117-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 860000 | 860000 | 860000 | 830446.81 | 830446.81 | 417097.81 | 417097.81 | 48.4997 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528039 | Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Seccion, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-118-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1342000 | 1442000 | 1442000 | 1280553.38 | 1280553.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528071 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-119-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110000 | 373200 | 373200 | 339920.92 | 339920.92 | 333118.28 | 333118.28 | 89.26 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528099 | Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-120-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 226666 | 226666 | 226666 | 226547.79 | 226547.79 | 226547.79 | 226547.79 | 99.9478 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528125 | Pavimentacion De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas ) 1 Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Eucalipto Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-121-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 276719.7 | 276719.7 | 83015.91 | 83015.91 | 29.6485 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 65 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528204 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-122-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 348000 | 348000 | 348000 | 347485.53 | 347485.53 | 347485.53 | 347485.53 | 99.8522 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528237 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-123-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 62400 | 62400 | 62400 | 62234.9 | 62234.9 | 62234.9 | 62234.9 | 99.7354 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528285 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-125-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 749700 | 749700 | 749700 | 749672.72 | 749672.72 | 224901.82 | 224901.82 | 29.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528336 | Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Calle Bahia De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahia Constitucion, Colonia El Mirador, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-128-2015 | Baja California | Tijuana | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 231000 | 431000 | 431000 | 428697.28 | 428697.28 | 213143.58 | 213143.58 | 49.4533 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528359 | Pavimentacion De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana. | SOC-DPL-129-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 276480 | 276480 | 276480 | 242770.92 | 242770.92 | 231016.63 | 231016.63 | 83.5564 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528396 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahia Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir. | SOC-DPL-130-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 296655.22 | 296655.22 | 262794.17 | 262794.17 | 87.5981 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528429 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-131-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 232000 | 232000 | 232000 | 231710.63 | 231710.63 | 69513.19 | 69513.19 | 29.9626 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 30 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528463 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-132-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1701211 | 1701210.93 | 1701210.93 | 1561540.67 | 1561540.67 | 1203036.73 | 1203036.73 | 70.7165 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 85 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528494 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-133-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299807.23 | 299807.23 | 89942.17 | 89942.17 | 29.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 65 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528520 | Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-134-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 160000 | 160000 | 160000 | 157217.7 | 157217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528543 | Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-135-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528579 | Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-136-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1785 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528599 | Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-137-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528627 | Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle Maria Diaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-138-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 73368.26 | 73368.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528664 | Equipamiento De La Esc. Primaria Cochcupaikili Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-139-2015 | Baja California | Tijuana | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 73368.26 | 73368.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528685 | Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos. | SOC-DSAB-140-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 73368.26 | 73368.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528726 | Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe 5ta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-142-2015 | Baja California | Tijuana | La Cuestecita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39850 | 39850 | 39850 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 86.018 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528753 | Red De Electrificacion De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa 1entre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jollita, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-143-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 220994 | 220994.31 | 220994.31 | 220994.31 | 220994.31 | 220994.31 | 220994.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200528779 | Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-144-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 335000.91 | 335000.91 | 310094.66 | 310094.66 | 86.1374 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529042 | Red De Electrificacion De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho Maria Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-145-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 99331 | 99330.96 | 99330.96 | 99330.96 | 99330.96 | 99330.96 | 99330.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529069 | Red De Electrificacion De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongacion Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-146-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 189804 | 189804.28 | 189804.28 | 189804.28 | 189804.28 | 189804.28 | 189804.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529076 | Programa De Concurrencia Cag 2015 | PCEF CAG 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 37328031 | 35573614 | 31385411 | 31385411 | 31385411 | 31385411 | 31385411 | 88.2267 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529094 | Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-147-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23910 | 23910 | 23910 | 23271.72 | 23271.72 | 23271.72 | 23271.72 | 97.3305 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529129 | Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-148-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 107970 | 107970 | 107970 | 106755.31 | 106755.31 | 106755.31 | 106755.31 | 98.875 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529150 | Red De Electrificacion De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-149-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 154257 | 154257.28 | 154257.28 | 154257.28 | 154257.28 | 154257.28 | 154257.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529171 | Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-150-2015 | Baja California | Tijuana | Ejido Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39850 | 39850 | 39850 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 34278.16 | 86.018 | 0 | Luminaria | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529186 | Programa De Concurrecia Cga 2015 | PCEF CGA 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22171968 | 21129886 | 18642192 | 18642192 | 18642192 | 18642192 | 18637223 | 88.2267 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529192 | Red De Electrificacion De C. Articulo 123, En Av. Articulo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-151-2015 | Baja California | Tijuana | Ley del Servicio Civil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 238750 | 238749.96 | 238749.96 | 238749.96 | 238749.96 | 238749.96 | 238749.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529219 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-152-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 580944 | 580944.41 | 580944.41 | 577729.6 | 577729.6 | 430652.99 | 430652.99 | 74.1298 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529232 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria. | SOC-DSAB-153-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 99880.12 | 99880.12 | 29964.04 | 29964.04 | 29.964 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529282 | Programa De Concurrencia Cap 2015 | PCEF CAP 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19060000 | 16816002 | 16816002 | 16816002 | 16816002 | 16816002 | 88.2267 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529338 | Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-155-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 99000 | 99000 | 99000 | 55129.29 | 55129.29 | 43862.88 | 43862.88 | 44.3059 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529365 | Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-156-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 359458.18 | 359458.18 | 107837.45 | 107837.45 | 29.9548 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529387 | Pavimentacion De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-157-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 628000 | 628000 | 628000 | 579985.24 | 579985.24 | 173995.57 | 173995.57 | 27.7063 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529409 | Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañón Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-158-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 273600 | 273600 | 273600 | 273270.07 | 273270.07 | 81981.02 | 81981.02 | 29.9638 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 99 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529512 | Programa Integral Dr Coussa 2015 | PIDR COUSSA 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7640000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529529 | Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-159-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 195000 | 192174.62 | 192174.62 | 113881.13 | 113881.13 | 58.4006 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 99 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529548 | Pavimentacion De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-160-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 676329 | 676328.54 | 676328.54 | 672437.65 | 672437.65 | 486627.52 | 486627.52 | 71.9514 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529569 | Red De Electrificacion De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-161-2015 | Baja California | Tijuana | El Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 714168 | 714168.48 | 714168.48 | 714168.48 | 714168.48 | 714168.48 | 714168.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 560 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529579 | Programa Integral Ceip Campo 2015 | PIDR CEIPC 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7258000 | 7258000 | 6689884.18 | 6689884.18 | 6689884.18 | 6689884.18 | 6689709 | 92.1726 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529586 | Red De Electrificacion De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montera Ii, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-162-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 584410 | 584409.52 | 584409.52 | 584409.52 | 584409.52 | 584409.52 | 584409.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529606 | Red De Electrificacion De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-163-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 186959 | 186958.74 | 186958.74 | 186958.74 | 186958.74 | 186958.74 | 186958.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529618 | Red De Electrificacion De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Juarez Colonia, Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-164-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 120741 | 120740.68 | 120740.68 | 120740.68 | 120740.68 | 120740.68 | 120740.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529647 | Red De Electrificacion De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-165-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 267396 | 267395.59 | 267395.59 | 267395.59 | 267395.59 | 267395.59 | 267395.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529662 | Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-166-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529671 | Programa Integral Ceip Pesca 2015 | PIDR CEIP PESCA 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2907000 | 2907000 | 2679456.23 | 2679456.23 | 2679456.23 | 2679456.23 | 2679456.23 | 92.1726 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529681 | Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-167-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529695 | Equipamento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-168-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529715 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-169-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 85960 | 85960.38 | 85960.38 | 85872.77 | 85872.77 | 25761.83 | 25761.83 | 29.9694 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529731 | Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegacion Salvatierra. | SOC-DSAB-170-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 103632.67 | 103632.67 | 102477.64 | 102477.64 | 68.3184 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529776 | Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera Iii Seccion,, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-171-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529796 | Programa De Fomento Sisproa 2015 | PF PS 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 595625 | 595625 | 595625 | 595625 | 595625 | 595625 | 595625 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529829 | Red De Electrificacion De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-174-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 184058 | 184058.39 | 184058.39 | 184058.39 | 184058.39 | 184058.39 | 184058.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529841 | Programa De Fomento Pecuario 2015 | PF FP 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S260 Programa de Fomento Ganadero |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 286853 | 375000 | 357375 | 357375 | 357375 | 357375 | 349125 | 95.3 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200529896 | Red De Electrificacion En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-176-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 78727 | 78726.89 | 78726.89 | 78726.89 | 78726.89 | 78726.89 | 78726.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529915 | Red De Electrificacion En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-177-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 330409 | 330409.31 | 330409.31 | 330409.31 | 330409.31 | 330409.31 | 330409.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529929 | Red De Electrificacion En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-178-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 371063 | 371062.86 | 371062.86 | 371062.86 | 371062.86 | 371062.86 | 371062.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529985 | Programa De Sanidad Bc 2015 | PS SBC 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30210000 | 30210000 | 30210000 | 30210000 | 30210000 | 30210000 | 30210000 | 100 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530314 | Programa De Prmteur Bc 2015 | PRMTEUR BC2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29743395 | 29743395 | 24961506 | 24961506 | 24961506 | 24961506 | 24934119 | 83.9229 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200530331 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-179-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116000 | 116000 | 116000 | 115613.76 | 115613.76 | 76835.2 | 76835.2 | 66.2372 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530364 | Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-181-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 83849.44 | 83849.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530384 | Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-182-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 83849.44 | 83849.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530397 | Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-183-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 83849.44 | 83849.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530417 | Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-184-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 60270 | 60270.1 | 60270.1 | 59180.5 | 59180.5 | 17754.15 | 17754.15 | 29.4576 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530435 | Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-185-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 955800 | 955800 | 955800 | 789557.12 | 789557.12 | 236867.14 | 236867.14 | 24.7821 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 75 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530451 | Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera Iii, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-186-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530464 | Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa. | SOC-DSAB-187-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94330.62 | 94330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530484 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovacion Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnologico Entre Calle Circunvalacion Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegacion Otay Centenari | SOC-DOC-188-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1145620 | 912754.68 | 912754.68 | 912753 | 912753 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200535720 | Programa De Comp Sinidrus 2015 | PPCA SNIDRUS 2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1334200 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 100 | 589 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200537181 | Pavimentacion Calle Ignacio Federico | pav 12 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de desarrollo social | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200538235 | Pavimentacion De La Calle Construccion Integral Altiplano Entre Calle Aniceto Villaseñor Y Blvd 2000, Delegacion La Presa, Tijuana. B.C. | SOC-020041ME001-2015 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937145 | 3625147.8 | 3625147.8 | 3625147.8 | 3625147.8 | 2830931.71 | 2830931.71 | 78.0915 | 0 | Metros Cuadrados | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538276 | Pavimentacion De La Calle Construccion Integral Circuito H. Cuerpo De Bomberos Entre La Niña Y Calle Valle Sta. Monica, Col. El Niño, Delegacion La Presa-Este, Tijuana. B.C. | SOC-020041ME002-2015 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1509616 | 1509617.4 | 1509617.4 | 1507249.25 | 1507249.25 | 1419945.8 | 1419945.8 | 94.06 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538310 | Pavimentacion De La Calle Construccion Untegral De Calle Emiliano Zapata Uno Entre C. 2 De Abril Y C. Agustin Melgar Col. Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana, B.C. | SOC-020041ME003-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1949999 | 1949998.8 | 1949998.8 | 1948738.16 | 1948738.16 | 974497.41 | 974497.41 | 49.9743 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538355 | Pavimentacion De La Calle Saucillo Entre Calle Caucho Sur Y C. La Caña, Col. La Morita, Delegacion La Presa-Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME002-2015 | Baja California | Tijuana | La Morita | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3131278 | 3131278.8 | 3131278.8 | 2317823.15 | 2317823.15 | 1542654.03 | 1542654.03 | 49.2659 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538389 | Pavimentacion De Circuito De Calle Pera, C. Pasionaria Y C. Ciruela Entre Calle Piña Y Zarzamora Y C. La Morita Y Tibuquina, Col. La Morita, Delegacion La Presa-Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME003-2015 | Baja California | Tijuana | La Morita | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6415466 | 6415466.4 | 6415466.4 | 5770229.17 | 5770229.17 | 2674245.4 | 2674245.4 | 41.6843 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538479 | Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario Rancho Las Flores Ubicado En Calle Jazmin Entre C. Jesus Rodriguez En Col. Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | SOC-020041ME014-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1821058 | 2133054.6 | 2133054.6 | 2133030.64 | 2133030.64 | 1522568.25 | 1522568.25 | 71.3797 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538602 | Rehabilitacion Parque Valle Verde En Av Del Soldado Jos Angel Caballero S/N Valle Verde | SOC-02004EMF002-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1652749 | 1652749 | 1652749 | 1649897.79 | 1649897.79 | 1427292.18 | 1427292.18 | 86.3587 | 0 | Metros Cuadrados | 8915 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN15150200538637 | Rehabilitacion Parque Las Villas Del Real En Av Las Aguas S/N Villa Fontana | SOC-02004EMF003-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1009189.25 | 2653183.04 | 2653183.04 | 2650927.84 | 2650927.84 | 2338715.72 | 2338715.72 | 88.1475 | 0 | Metros Cuadrados | 13659 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538665 | Rehabilitacion Camellon Central Garita De Otay En Av Josefa Rendon Parra S/N Nueva Tijuana | SOC-02004EMF006-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2653183.04 | 1009189.25 | 1009189.25 | 1003157.45 | 1003157.45 | 662775.6 | 662775.6 | 65.6741 | 0 | Metros Cuadrados | 8698 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538683 | Construccion Parque Recreativo Lomas Del Valle En Paseo Lomas Del Arroyo S/N Lomas Del Valle | SOC-02004EMF007-2015 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1174269.99 | 1174269.99 | 1174269.99 | 1173511.8 | 1173511.8 | 1057193.36 | 1057193.36 | 90.0298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN15150200538702 | Rehabilitacion Parque Recreativo Las Fuentes En Fuentes De Mexicali S/N Las Fuentes | SOC-02004EMF008-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 801955.72 | 801955.72 | 801955.72 | 739430.97 | 739430.97 | 581034.17 | 581034.17 | 72.4522 | 0 | Metros Cuadrados | 11231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200538737 | Rehabilitacion Parque Reacomodo Sanchez Taboada En Virgos S/N Sanchez Tabaoda | SOC-02004EMF004-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2286098.53 | 2286098.53 | 2286098.53 | 2284039.75 | 2284039.75 | 1718564.79 | 1718564.79 | 75.1746 | 0 | Metros Cuadrados | 12298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE FALTA QUE EL CONTRATISTA TRAMITE EL FINIQUITO / Registro:
BCN15150200539124 | Equipamiento Para La Unidad De Oficiales De Guarda Y Custodia Acreditable. | - | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200539197 | Equipamiento Para La Unidad De Policí­A De Investigación Acreditable | - | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200539248 | Equipamiento Para La Unidad De Policia Estatal Acreditable. | - | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150200539972 | Construccion Plaza Calle Ocho Constitucion S/N Zona Centro | SOC-02004EMF009-2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14912564.23 | 14912564.23 | 14912564.23 | 14905700.33 | 14905700.33 | 9553150.27 | 9553150.27 | 64.0611 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559579 | Casa De Cultura San Antonio De Los Buenos, (2da. Etapa De Construcción) Tijuana Baja California | DOIUM-2015-FC-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3747462 | 3747462 | 3747462 | 3483781.25 | 3483781.25 | 3483781.25 | 3483781.25 | 92.9638 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559607 | Pavimentacion De Calle López Portillo Oriente Colonia Parque Industrial Otay, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9790199.99 | 9790199.99 | 8048192.98 | 8048192.98 | 80.4819 | 0 | Metros Cuadrados | 140000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559630 | Pavimentación De Calle 1 Norte, Colonia Ciudad Industrial, Delegación Otay Centenario, Tijuana Baja California | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4143224 | 4143224 | 4143224 | 3496809.62 | 3496809.62 | 3496809.62 | 3496809.62 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559644 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Colonia Pedregal De Santa Julia, Delegación San Antiono De Los Buenos, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2795500 | 2795500 | 2795500 | 2736850.41 | 2736850.41 | 119130.99 | 119130.99 | 4.2615 | 0 | Metros Cuadrados | 15900 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559659 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Delegación San Antonio De Los Buenos, Colonia Pedregal De Santa Julia, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2504000 | 2504000 | 2504000 | 2449520.73 | 2449520.73 | 978699.25 | 978699.25 | 39.0854 | 0 | Metros Cuadrados | 15900 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559673 | Pavimentación De La Calle 18 De Marzo (27 De Septiembre), Colonia Hidalgo, De La Delegación Centro, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 661200 | 661200 | 661200 | 558041.39 | 558041.39 | 112802.48 | 112802.48 | 17.0603 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559684 | Pavimentación De La Calle Código Civil, Colonia La Esperanza En La Delegación Sánchez Taboada, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2250650 | 2250650 | 2250650 | 2203431.36 | 2203431.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559691 | Construccion De Bibiloteca Y Cubiculos De Orientacion Y Tutorias Para El 02ems0006q Cobach Centro Emsad Real Del Castillo | 10010053426-2015-13-3T2015 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 436949 | 296641.94 | 296641.94 | 296641.94 | 296641.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559699 | Pavimentación De La Calle Ensenada, Colonia Madero Sur, Delegación Centro, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-006 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 760392 | 760392 | 760392 | 641757.74 | 641757.74 | 641757.74 | 641757.74 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559712 | Pavimentación De La Calle España, Colonia Madero Sur, Delegacion Centro, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2344600 | 2344600 | 2344600 | 1978801.96 | 1978801.96 | 1136976.07 | 1136976.07 | 48.4934 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559727 | Pavimentación De Las Calle Francisco Márquez, Colonia Hidalgo De La Delegación Centro, Tijuana, Baja California. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 628140 | 628140 | 628140 | 530139.33 | 530139.33 | 65967.29 | 65967.29 | 10.502 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559736 | Pavimentación De La Calle Guanajuato, Colonia Madero Sur, Delegación Centro, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-006 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 850400 | 850400 | 850400 | 717722.96 | 717722.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3800 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559748 | Pavimentación De La Calle Ley Federal Del Consumidor, Colonia Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3661484 | 3661484 | 3661484 | 3090229.37 | 3090229.37 | 1865610.6 | 1865610.6 | 50.9523 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559765 | Pavimentación De La Calle Moctezuma, En Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1052352 | 1052352 | 1052352 | 888166.95 | 888166.95 | 888166.95 | 888166.95 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 8300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559778 | Pavimentación De La Calle Rampa Planetario Colonia Leandro Valle, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-008 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4949984 | 4949984 | 4949984 | 4846133.34 | 4846133.34 | 4846133.34 | 4846133.34 | 97.902 | 0 | Metros Cuadrados | 6800 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559794 | Pavimentación De La Calle San José (Hasta Llegar A La Intersección De Calle Quiroga) Colonia San Angel Delegación Playas De Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1287113 | 1287113 | 1287113 | 1086301.18 | 1086301.18 | 619131.43 | 619131.43 | 48.1023 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559804 | Pavimentación De La Calle San Lorenzo (Entre Calle San Roberto Y Calle San Juan) De La Colonia San Angel, En La Delegación Playas De Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 549387 | 549387 | 549387 | 463673.16 | 463673.16 | 160181.52 | 160181.52 | 29.1564 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559825 | Pavimentación De La Calle Cañon De Los Olivos, Colonia Pedregal De Santa Julia Delegación San Antonio De Los Buenos Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-007 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2864000 | 2864000 | 2864000 | 2803913.28 | 2803913.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25200 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559890 | Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Benito Juárez, En Delegación Centro, En Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FID-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12514500 | 12514500 | 12514500 | 12156980.84 | 12156980.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559900 | Centro De Acondicionamiento Físico Moderno Y Rehabilitación En Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-LP-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9790200 | 9790200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559919 | Construcción De Centro Deportivo Poli Funcional Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FID-LP-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8405500 | 8405500 | 8405500 | 8229152.61 | 8229152.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559974 | Construcción De Circuito De Trote En Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FID-IS-001 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4404246.54 | 4404246.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559984 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios En Unidad Deportiva Cascadas (Bicentenario), En Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FID-IS-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3904510.17 | 3904510.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300559996 | Rehabilitación Y Equipamiento De Gimnasio De Usos Múltiples De Unidad Deportiva Salvatierra, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-IS-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 391680 | 391680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300560013 | Construcción De Cubierta De Canchas De Usos Múltiples Unidad Deportiva Reforma, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3913523.12 | 3913523.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300560043 | Construcción De Cubierta Para Poli Funcional Y Alumbrado De Canchas De Tenis De Unidad Deportiva Tijuana, Tijuana B.C | DOIUM-2015-FID-IS-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3909846.18 | 3909846.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300564395 | Construcción De Canchas De Fútbol | 1) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2355117.61 | 2355117.61 | 95.9534 | 0 | Lote | 22000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300564408 | Construcción De Canchas De Futbol | 2) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-02 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2454439.66 | 2355117.61 | 2355117.61 | 95.9534 | 0 | Lote | 20616 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300564423 | Ampliación Y Rehabilitación De Unidad Deportiva | 3) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-03 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4908702.26 | 4859371.45 | 4859371.45 | 98.995 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150300564455 | Ampliación Y Rehabilitación De Gimnasio De Box Al Aire Libre | 4) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-FID-2015-EP-04 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1963728.77 | 1963728.77 | 1963728.77 | 1963728.77 | 1963728.77 | 1963728.77 | 1963728.77 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567816 | Adquisición De Equipo De Computo Para El02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 10010053466-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 371002.14 | 371002.14 | 371002.14 | 369633.17 | 369633.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 756 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567843 | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0024o Cecyte Plantel Centenario | 10010053459-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 24300 | 24299.99 | 24299.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 756 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567855 | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 10010053465-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 89100 | 89099.96 | 89099.96 | 87840.73 | 87840.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 756 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567901 | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02ecb0016q 02etc0024o Cecyte Plantel Centenario | 10010053458-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 186138.95 | 186138.95 | 186138.95 | 36917 | 36917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 756 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567919 | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 10010053464-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 241265 | 241265 | 241265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 756 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567931 | Barda Perimetral, Impermeabilización De Edificios "D", "H", "I" Y Área De Servicios Escolares, Rehabilitacion Electrica En El 02dpt0012o Conalep # 154 | 10010053488-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 792137 | 537860.92 | 537860.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567944 | Construccion De 1 Aula Didactica Para El 02ecb0038b Cobach Plantel Estacion Coahuila | 10010053425-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 464449.38 | 315174.9 | 315174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 549 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567960 | Construccion De 4 Cubiculos, Sala De Maestros Y Rehabilitación De Módulo Sanitario Para El 02etc0002c Cecyte Plantel Xochimilco | 10010053473-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 394724 | 268018.44 | 268018.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300567971 | Construccion De Cubiculos Para Orientacion Y Tutorias Para El 02ecb0003m Cobach Plantel Mexicali | 10010053415-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499975 | 484975.75 | 484975.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2191 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568001 | Construccion De Cubiculos Para Orientacion Y Tutorias Para El 02ecb0006j Cobach Plantel Guadalupe Victoria | 10010053416-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499975 | 347983.97 | 347983.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568016 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0024o Cecyte Plantel Centenario | 10010053457-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 7118084.36 | 4833178.39 | 4833178.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568028 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0026m Cecyte Plantel Ejido Puebla | 10010053463-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 5693290.87 | 3865743.77 | 3865743.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568047 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0007i Cobach Plantel Baja California | 10010053417-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 191369.81 | 191369.81 | 191369.81 | 191369.81 | 71363.85 | 71363.85 | 37.2911 | 0 | Metros Cuadrados | 2297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568054 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0010w Cobach Plantel Ejido Nuevo Leon | 10010053418-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 222486.19 | 222486.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 983 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568061 | Construccion De Modulo Sanitario Para El 02ecb0012u Cobach Plantel Ciudad Morelos | 10010053420-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 458739 | 222487.16 | 222487.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1030 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568075 | Rehabilitacion De Edificio "D", Edificio "F" (Aulas) Y Laboratorio De Productivid En La 02dpt0004f Conalep # 17 "Mexicali I" | 10010053486-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 369445.2 | 250852.86 | 250852.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568087 | Segunda Etapa De Rehabilitación De Obra Eléctrica En Media Tensión Para El 02etc0022q Cecyte Plantel Los Pinos | 10010053532-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 647104 | 440933.17 | 440933.17 | 440933.17 | 440933.17 | 358712.84 | 358712.84 | 81.3531 | 0 | Metros Cuadrados | 1008 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568136 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios De La 02epr0294x E.P. 15 De Mayo | 10010053410-2015-3-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 359802.54 | 359802.54 | 359802.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568142 | Reposicion De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario De La Av. Juarez (2da. Etapa) En El Municipio De Tecate, B.C. | 10010053365-2015-30-3T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 298424.89 | 298424.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568447 | Mejoramiento De Camino De Acceso A Molino Viejo En San Quintin Del Cadenamiento Del Km. 1 900 Al Km. 5 500 | 10010053397-2015-13-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6068786 | 2321444.03 | 2321444.03 | 2321444.03 | 2321444.03 | 2128917.72 | 2128917.72 | 91.7066 | 0 | Kilómetro lineal | 50000 | 0 | 97.57 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568521 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Para El 02ecb0032h Cobach Plantel Primer Ayuntamiento Playas De Rosarito | 10010053432-2015-13-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 773249 | 525035.97 | 525035.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568538 | Construccion De Cubiculos Para Docentes Para La 02ecb0022a Cobach Plantel Rosarito | 10010053421-2015-13-3T2015 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499995 | 347552.79 | 347552.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1622 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568624 | Construcción De Cerco Perimetral Y Gradas Con Sombra En Cancha De Usos Múltiples Para El 02ecb0013t Cobach Plantel Tecate | 10010053430-2015-13-3T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 582000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1294 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568640 | Construcción De Modulo "B" 9 Aulas, 1 Laboratorio De Computo, 2 Modulos Sanitarios Y Anexos, Obra Exterior Para El 02etc0013i Cecyte Plantel Tecate (52379) | 10010053456-2015-13-3T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2570000 | 1745030.68 | 1745030.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568690 | Adquisición De Equipo De Computo Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 10010053472-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 65851.86 | 79999.99 | 79999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568759 | Adquisición De Equipos De Audiovisual Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 10010053470-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 81000 | 80999.96 | 80999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568813 | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 10010053478-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 2016 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568846 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Escalera Metalica Para El 02ecb0016q Cobach Plantel Mtro Ruben Vizcaino Valencia | 10010053431-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 725000 | 492288.47 | 492288.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2039 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568858 | Construccion De Barda Y Reja En Área Deportiva Y Perimetro Del Plantel 02etc0005z Cecyte Plantel Villa Del Sol | 10010053475-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 287932.98 | 279294.98 | 279294.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1764 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568875 | Construccion De Cubiculos Para Orientacion Y Tutorias Para El 02ecb0033g Cobach Plantel Tijuana Siglo Xxi | 10010053422-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 499995 | 484975.75 | 484975.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1947 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568894 | Construccion De Direccion, Servicio Medico, Audiovisual, Biblioteca, Cubículos Para Profesores, Sala De Profesores Y Modulo De Sanitarios Para El 02ecb0045l Cobach Plantel El Florido | 10010053434-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 6938360 | 4781613.31 | 4781613.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568918 | Construccion De Edificio De Talleres De Danza, Musica-Arte Para El 02ecb0034f Cobach Plantel Nueva Tijuana | 10010053433-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2678193 | 2597847.2 | 2597847.2 | 2215001.1 | 2215001.1 | 664500.61 | 664500.61 | 25.5789 | 0 | Metros Cuadrados | 2502 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568935 | Rehabilitacion De Edificio "A", Edificio "B", Edificio "D", Edificio "E", Edificio "F", Edificio "I",Edificio "J" Y Edificio "K" En La 02dpt0010q Conalep # 18 "Tijuana I" | 10010053487-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 2242427 | 2175154.18 | 2175154.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1676 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568963 | Segunda Etapa De Obra Eléctrica Exterior Para Módulos De Aulas "A", "B" Y "C" Para El 02etc0003b Cecyte Plantel El Florido | 10010053531-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 410601 | 398282.96 | 398282.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300568980 | Suministro E Instalación De Sombra En Acceso, Mantenimiento En Modulos Sanitarios Y Espacios Educativos Para El 02etc0001d Cecyte Plantel El Pacifico | 10010053467-2015-13-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 262019.19 | 177973.98 | 177973.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2016 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300570119 | Proyecto De Ley Del Servicio Profesional De Carrera Y El Reglamento Correspondiente, De Registro Publico Y Catastro | 10010053246-2015-13-3T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-TERR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 900000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 3000000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300571979 | Construcción De Puente Vehicular Centro Histórico - Puerta México (Brt Tijuana - "Corredor 1 Puerta México - El Florido). | 10010053009-2015-309-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49153797 | 92238108.98 | 92238108.98 | 92238108.98 | 92238108.98 | 10473717.66 | 10473717.66 | 11.3551 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300572064 | Rehabilitacion Del Corredor Lazaro Cardenas (Primera Etapa) | 10010053011-2015-309-3T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOIUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19860120 | 19860120 | 19860120 | 19475000 | 19475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300573588 | Ampliacion De La Red Electrica Colonia Viñedos De San Gabriel, Ojos Negros (020010190197a) | 10010052901-2015-1-3T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOEENS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3770161 | 2198373.35 | 2198373.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1827 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300574339 | Ampliación De Red Electrica Av. Crater, Av. Triton Sur, Av. Triton Sur, Av. Triton Norte Y Calle Planeta, Col. El Sauce, Santa Isabel (0200202895113) | 10010052529-2015-1-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOEMXL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 665833 | 467828.45 | 467828.45 | 467828.45 | 467828.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 649 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300576011 | Construcción De Cerco Perimetral Y Caseta De La Celda Para Disposición Final De Residuos, En La Delegación De Bahia De Los Angeles, Municipio De Ensenada, B.C. Segunda Etapa. | 10010053407-2015-13-3T2015 | Baja California | Ensenada | Bahía de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 194987 | 136153.32 | 136153.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300576062 | Rehabilitación De Las Estaciones De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Costa, B.C. | 10010053411-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 198519 | 188880.87 | 188880.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2218244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150300576081 | Rehabilitación E Instalación De Transformador Electrico De 300 Kva Para La Subrecaudación De Rentas De Mexicali | 10010053484-2015-13-3T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 262083 | 262082.55 | 262082.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400591701 | Continuacion De Pavimentacion De La Calles Andres Arreola Y La Calle Pedro Pellejeros | 155239-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592215 | Construccion De Muros De Contencion | 154856-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592240 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | 90486-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592295 | Pavimentacion De La Calle B Entre Calle C Y Calle A De La Colonia Ex Ejido Ruiz Cortinez | 156773-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592315 | Pavimentacion De La Calle Alemania Entre Av. De Las Americas Y Calle Egipto | 155005-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592373 | Construccion De Red De Agua Potable En Blvd. Geranios Entre Calle Pino Y Calle Sauce, Col. Lomitas Indeco Iii, Zona Urbana, Sector Ii | 155218-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592450 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Isla Todos Santos Entre Calle Isla Giganta E Isla De Cedros, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 90796-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592463 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta Santo Domingo Entre Calle Punta Soldado Y Calle San Luis Gonzaga, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 155047-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592491 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Punta Isabel Entre Calle San Juan Bautista Y Calle Cabo Falso, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 155094-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592529 | Terminacion De Drenaje Sanitario De La Calle Isla Giganta, Col. Popular 89, Zona Urbana, Sector Ii | 155175-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592663 | Construccion De Red Y Sistema De Agua Potable En Las Calles San Eraclio, Alamos Y Carrisos Entre Calle Del Pino Y Eucalipto, Col. Puestal Del Sol, Zona Urbana, Sector Ii | 155194-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400592681 | Pavimentacion Del Callejon C Entre Calle Westman Y Calle B, Col. El Naranjo, Zona Urbana, Sector Iii | 155286-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593008 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Tampico Entre Blvd. Plinta Y Blvd. Palmas, Fracc. Acapulco, Zona Urbana, Sector Iii | 154832-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593035 | Reposicion De Tuberia En La Calle Felix Cordova Entre Carretera Transpeninsular Y Calle Primera, Poblado Chapultepec, Zona Urbana, Sector Iii | 154730-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593048 | Red De Electrificacion De La Calle Benito Juarez, Col. Emiliano Zapata, Zona Urbana, Sector Iv | 156012-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593070 | Construccion De Aula De Medios En Esc. Primaria Felipa Hirales, Col. Terrazas El Gallo, Zona Urbana, Sector Iv | 155253-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593087 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Agustin Melgar En Blvd. Lago Norte 840, Col. Villa Colonial, Zona Urbana, Sector Iv | 155920-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593096 | Construccion De Muro De Contencion Y Barda Perimetral En Esc. Primaria Ruben Martinez Aguiar En Calle Toscana Y Toledo, Col. Villa Del Real Iii, Zona Urbana, Sector Iv | 155752-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593117 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Estefana Maldonado En Av. Lazaro Cardenas, Col. Villa Del Rey Ii, Zona Urbana, Sector Iv | 155701-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400593136 | Construccion De Red De Drenaje En Calz. El Rosario Y Calle Isla San Lorenzo, Col. Amp. San Lorenzo, El Sauzal | 37643-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Sauzal de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400594787 | Construccion De Rampa De Acceso De La Calle J Entre Calle 3ra Y Calle 4ta, Col. El Sauzal, Delegacion El Sauzal, Delegaciones Conurbadas | 38466-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Sauzal de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400594887 | Pavimentacion De La Calle Aquiles Serdan Y Calle Allende, Col. 16 De Septiembre, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 87126-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595219 | Pavimentacion De Las Calles Choapan, Cuicatlan, Juchitan, Nitepec, Ignacio Zaragoza, Jose Maria Iglesias, Benito Juarez, Manzanas 1 Y 2, Cañon Buena Vista, Maneadero, Delegaciones Conurvadas | 154673-4T2015 | Baja California | Ensenada | Benito García (El Zorrillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595275 | Red De Drenaje En Calles Salina Cruz,Tehuantepec,Tejupan,Ignacio Comonfort,Miahuatlan,Oaxaca, Mitla,San Miguel Calculapan,Puerto Angel,Juan Alvarez Y Leyes De Reforma,Cañon Buena Vista, Maneadero | 154689-4T2015 | Baja California | Ensenada | Benito García (El Zorrillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595328 | Red De Drenaje En Calles Monte Alban, Ocotlan, San Pablo Guelatao, Salina Cruz, Tehuantepec, Ignacio Zaragoza, Oaxaca, Mitla, San Miguel Calculapan, Cañon Buena Vista,Maneadero,Delegaciones Conurbadas | 154697-4T2015 | Baja California | Ensenada | Benito García (El Zorrillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595690 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Gertrudis Bocanegra En Calle Laureles, Col. El Paraiso, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 154949-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595792 | Red De Agua Potable En Las Calles De La Col. El Durango, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 87215-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595844 | Linea De Conduccion De 10in Con Sistema Reductor De Presion De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento De La Colonia Vista Al Mar Al Fraccionamiento El Durango | 108309-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400595952 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Jaime Sabines En Calle Azucenas, Col. Las Flores, Maneadero, Delegaciones Conurbadas | 154789-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596004 | Pavimentacion De La Calle Alfonso Garcia Gonzalez Y Rodolfo Sanchez Taboada, Col. Maneadero Parte Baja, Maneadero, Delegeciones Conurbadas | 154827-4T2015 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596075 | Equipamiento Para La Creacion De La Sala De Estar En Los Albergues Temporales Mexicali Y Tijuana Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Baja California | FPV20150201 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596533 | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En La Calle San Emilion Lt 6 Mz 1 En Col. Lomas De San Antonio, Delegacion De San Antonio De Las Minas, Region Del Vino | 155357-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596548 | Red De Agua Potable En La Continuacion De La Calle Berilo, Calle A Y Calle Sin Nombre, Col. Villa De Juarez, San Antonio De Las Minas, Region Del Vino | 155630-4T2015 | Baja California | Ensenada | Villa de Juárez (San Antonio de las Minas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596560 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Luciano Jimenez, Col Articulo 115, Francisco Zarco, Region Del Vino | 155262-4T2015 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596600 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Tonatiuh En Blvd. Francisco Zarco, Col. Francisco Zarco, Francisco Zarco, Region Del Vino | 87187-4T2015 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596609 | Red De Drenaje En Calle Principal Entre Calle Tercera Y Calle Decima, Col. Francisco Zarco, Francisco Zarco, Region Del Vino | 155273-4T2015 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596629 | Construccion De Red De Electrificacion En La Av. Principal, Col. Ejido Ensenada, La Mision, Region Del Vino | 155327-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Ensenada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596701 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Par 50m3 En La Calle Principal Manzana 14 Lote 4, Ejido Santa Rosa, La Mision, Region Del Vino | 155340-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596707 | Equipamiento De La Unidad Basica De Rehabilitacion De San Quintin En El Municipio De San Quintin En El Municipio De Baja California | EXTPCD2015SED0202 | Baja California | Ensenada | Ejido Nuevo Rosarito | Rural | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596736 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria La Mision En Km 65 Carretera Libre Tijuana - Ensenada (Junto Al Rodeo), La Mision, La Mision, Region Del Vino | 155350-4T2015 | Baja California | Ensenada | La Misión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596750 | Revestimiento Con Relleno De Las Calles Emilio Bolaños Cacho, Graciano Sanchez, Gabino Vazquez Y Juan Castro, Col. Ojos Negros, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 155713-4T2015 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596766 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Ignacio Zaragoza, Col Puerta Trampa, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 155740-4T2015 | Baja California | Ensenada | Real del Castillo Nuevo (Ojos Negros) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596975 | Rehabilitacion De Baños Y Cisterna Escolar En La Primaria Bilingue Unidad Y Progreso En La Comunidad Indigena La Huerta, Real Del Castillo, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 155695-4T2015 | Baja California | Ensenada | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400596998 | Reposicion De Pozo De Agua Potable En La Parcela 168, Ejido Heroes De La Independencia, Valle De La Trinidad, Region Ojos Negros - Valle De La Trinidad | 156937-4T2015 | Baja California | Ensenada | Héroes de la Independencia (Llano Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400597023 | Construccion De Comedor Escolar El Telesecundaria 33 En Av. Pedro Moreno Y Calle Cristobal Colon, Ejido Francisco R. Serrano (San Matias), Valle De La Trinidad, Region Ojos Negros-Valle De La Trinidad | 155753-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Francisco R. Serrano (Valle San Matías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598086 | Construccion De Comedor Escolar En Secindaria No. 98, Ejido Uruapan, Santo Tomas, Region Punta Colonet | 156322-4T2015 | Baja California | Ensenada | Uruapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598122 | Construccion De Aula De Medios En Preparatoria Cecyte En Calle 13 De Diciembre, Ejido Erendira, Erendira, Region Punta Colonet | 155827-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Eréndira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598171 | Perforacion De Pozo De Agua Potable, En Carretera Federal Km 91, Col. Amp. San Vicente, San Vicente, Region Punta Colonet | 155978-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598194 | Construccion De Rampa De Acceso Principal En Calle Fray Bartolome De Las Casas, Col. Amp. San Vicente, San Vicente, Region Punta Colonet | 156295-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598234 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Jose Maria Pino Suarez, Carr. Transpeninsular Km 95, Ejido Rodolfo Sanches Taboada, San Vicente, Region Punta Colonet | 156308-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Rodolfo Sánchez Taboada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598294 | Rehabilitacion De La Av. 16 De Septiembre Y Calle 4ta, Poblado Viejo, San Vicente, Region Punta Colonet | 156316-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598367 | Construccion De Cajon Pluvial En Calle Melchor Ocampo, San Vicente, Region Punta Colonet | 155668-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598475 | Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Cecyte, Carretera Transpeninsular Km 39, Ejido Diaz Ordaz, Punta Colonet, Region Punta Colonet | 155897-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598507 | Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria No. 47 En Calle Venancio Alvarez, Ejido Ex Hacienda Sinaloa, Punta Colonet, Region Punta Colonet | 155953-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ex-Hacienda Sinaloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598548 | Construccion De Aula Den Cobach En Calle Sinalos No. 27, Punta Colonet, Region Punta Colonet | 155967-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido México (Punta Colonet) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598621 | Construcion De Aula En Escuela Telesecundario No. 48, Ejido Ruben Jaramillo, Camalu, Region San Quintin | 156335-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598669 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria No. 98, Fracc. Zuñiga, Camalu, Region San Quintin | 156353-4T2015 | Baja California | Ensenada | Camalú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400598978 | Construccion De Dren Pluvial En Calle I Y Calle J En La Col. Santa Candelaria, Camalu, Region San Quintin | 156363-4T2015 | Baja California | Ensenada | Santa Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599017 | Construccion De Drenaje Pluvial En Av. Mexicali, Col Amp. Lomas De San Ramon (Sector Triki), Vicente Guerrero, Region San Quintin | 156828-4T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Lomas de San Ramón (Triquis) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599059 | Revestimiento De Calle Insurgentes Y Calle 21 De Marzo, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin | 156839-4T2015 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599113 | Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria 113 En Calle Melchor Ocampo, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin | 156886-4T2015 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599319 | Continuacion De Red De Agua Potable En Calle 1ro De Mayo Entre Calle Baja California Y El Rodeo, Col. Las Brisas, Ejido Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, Region San Quintin | 157103-4T2015 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599379 | Red De Electrificacion En Calle Braulio Maldonado, Col. Lomas De Santa Fe, Vicente Guerrero, Region San Quintin | 157176-4T2015 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Muinicipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599433 | Terminacion De Modulo De Salud En Calle General Ramon Iturbide, Amp. Norte Ejido Nuevo Mexicali, San Quintin, Region San Quintin | 156380-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599464 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Alfred Nobel En Calle Tijuana, Col Cachanilla, San Quintin, Region San Quintin | 156388-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599611 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Rural Dr. Gustavo Baz En Calle Primera, Fracc. Ciudad San Quintin, San Quintin, Region San Quintin | 90286-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599637 | Red De Electrificacion En Calle Segunda, Col. Gabino Gutierrez, San Quintin, Region San Quintin | 156579-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400599708 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Frida Kahlo En Calle Zacatecas, Ejido El Papalote, San Quintin, Region San Quintin | 156627-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Papalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600193 | Pavimentación De La Calle 11 Norte, Colonia Ciudad Industrial, Delegación Otay Centenario, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4143224 | 4143224 | 4143224 | 3496809.61 | 3496809.61 | 3496809.61 | 3496809.61 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600221 | Pavimentación De La Calle Uno Poniente, Colonia Ciudad Industrial, Delegación Otay Centenario, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FOPADEM-LP-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4554350 | 4554350 | 4554350 | 3843792.89 | 3843792.89 | 3843792.89 | 3843792.89 | 84.3983 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600253 | Infraestructura Municipal De Tijuana (Pavimentación Acceso A Valle Redondo Tramo Camino Vecinal A Paseo De Las Lomas), Tijuana Baja California | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3815000 | 3815000 | 3815000 | 3734961.3 | 3734961.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600353 | Pavimentación Acceso A Valle Redondo (Lateral Carretera Cuota) (Etapa 1, Paseo De Las Lomas, Etapa 2, Ojo De Agua) | DOIUM-2015-FOPADEM-IS-013-014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTUCTURA URBANA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9790199.99 | 9790199.99 | 638292.84 | 638292.84 | 6.3829 | 0 | Metros Cuadrados | 31000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400600379 | Reposicion De Drenaje Sanitario En La Calle Ing. Cesar Flores Ruiz Entre Carr. Transp. Y Calle Ostiones, Col. Nueva Era, San Quintin, Region San Quintin | 156747-4T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600390 | Reposicion De Red De Agua Potable En Calle Ing. Cesar Flores Ruiz Entre Carr. Transp. Y Calle Ostiones, Col. Nueva Era, San Quintin, Region San Quintin | 156763-4T2015 | Baja California | Ensenada | Colonia Nueva Era | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600431 | Red De Electrificacio En Calle San Antonio Y Calle Santa Clara, Col. San Francisco Kino, San Quintin, Region San Quintin | 156666-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600486 | Equipamiento De Comedor En Escuela Primaria Helen Keller En Calle Miahuatlan 101, Col Santa Maria Los Pinos, San Quintin, Region San Quintin | 155345-4T2015 | Baja California | Ensenada | Santa María (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600507 | Conclucion De Red De Electrificacion En Las Calle Miahuatlan, Calle Nochixtlan Y Calle Huajapa, Col. Santa Maria Los Pinos, San Quintin, Region San Quintin | 156697-4T2015 | Baja California | Ensenada | Santa María (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600523 | Suministro E Instalacion De Red De Agua Potable En Calle Esteban Cantu Entre Calle Lazaro Cardenas Y Calle Abrahan Gonzalez, Col. Valle Dorado, San Quintin, Region San Quintin | 156717-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600592 | Rehabilitacion De Techos De Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero, El Rosario, Region San Quintin | 156369-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Rosario de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600608 | Rehabilitacion Total De Baños Y Fosa Septica Del Jardin De Niños Del Centro Del Poblado En Domicilio Conocido, El Rosario, Region San Quintin | 156375-4T2015 | Baja California | Ensenada | El Rosario de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600638 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Revolucion En Calle Renacimiento, Cataviña, El Marmol, Region Sur | 157158-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cataviña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600654 | Continuacion De Red Y Sistema De Agua Potable En Av. Los Cardones Y Av. Renacimiento, Cataviña, El Marmol, Region Sur | 157164-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cataviña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600691 | Rehabilitacion Total Del Dispensario Medico Ubicado En Carretera Transpeninsular Junto A La Delegacion, Cataviña, El Marmol, Region Sur | 157170 | Baja California | Ensenada | Cataviña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600722 | Construccion De Techumbre En Explanada Civica De La Escuela Primaria Benito Juarez En Domicilio Conocido, Bahia De Los Angeles, Region Sur | 157146-4T2015 | Baja California | Ensenada | Bahía de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600753 | Rehabilitacion De La Fosa Septica Y Tinaco Del Jardin De Niños Mar De Cortez En Bahia De Los Angeles, Region Sur | 157155-4T2015 | Baja California | Ensenada | Bahía de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600778 | Red De Electrificacion En Calle Pila, Ejido Nuevo Rosarito, Punta Prieta, Region Sur | 156775-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Nuevo Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600806 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Maria Del Refugio Beltran Meza En Domicilio Conocido, Punta Prieta, Punta Prieta, Region Sur | 156732-4T2015 | Baja California | Ensenada | Punta Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600843 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Joaquin Fernandez Lizardi En Domicilio Conocido, Col. Morelos, Villa De Jesus Maria, Region Sur | 156648-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Villa Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600855 | Perforacion De Pozo Profundo, Equipamiento Y Red De Electrificacion En Parcela 115, Paralelo 28, Villa De Jesus Maria, Region Sur | 156058-4T2015 | Baja California | Ensenada | Ejido Villa Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600865 | Rehabilitacion De Aulas Del Jardin De Niños Abraham Castellanos En Isla De Cedros, Region Sur | 157169-4T2015 | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600873 | Rehabilitacion De Aulas Del Cet-Mar No. 11, Isla De Cedros, Region Sur | 156841-4T2015 | Baja California | Ensenada | Isla de Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de Infraestructura Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400600886 | Instalacion De Techos Firmes (Convenio Sedesol) | 156001-156027-156261-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOM | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400601997 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 156269-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOM | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400602009 | Rehabilitacion De Techos | 156282-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOM | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400602020 | Impermeabilizacion De Techos | 156290-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOM | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400602323 | Construcción Y Equipamiento De Un Modulo De Información Turística En El Museo De La Vid Y El Vino En Ensenada. | 10010053535-2015-13-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 2427184.46 | 638860.02 | 638860.02 | 26.321 | 0 | Metros Cuadrados | 57000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602335 | Construccion De Biblioteca Para El 02ecb0035e Cobach Plantel Profr Arturo David Velazquez Rivera | 10010053424-2015-13-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 423597.81 | 296518.42 | 296518.42 | 296518.42 | 296518.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602352 | Construccion De Cerco Perimetral Para La Universidad Autonoma De Baja California Campus Ensenada Unidad Valle Dorado | 10010053738-2015-13-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1454342.5 | 1454342.5 | 1454342.5 | 1454342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6288 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602372 | Construccion De Cubierta De Edificio-C De Aulas De La Facultad De Ingenieria Y Negocios De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Ensenada, Unidad Universitaria De San Quintin | 10010053740-2015-13-4T2015 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 372633.39 | 372633.39 | 372633.39 | 372633.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602375 | Complemento Al Mejoramiento De Imagen Urbana Del Distrito Medico Del Primer Cuadro De La Ciudad De Mexicali. | 10010054394-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-INFR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4823058.22 | 4823058.22 | 4823058.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602552 | Adquisicion De Equipo De Computo Para El 02etc0007y Cecyte Plantel Compuertas | 10010053477-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602567 | Adquisición De Equipo De Computo Para El 02etc0024o Cecyte Plantel Centenario | 10010053460-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 271476.51 | 271476.51 | 271476.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 756 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602587 | Construccion De Modulo De Sanitario Para Instituto De Investigaciones En Ciencias Veterinarias, De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Mexicali | 10010053746-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 244696.04 | 244696.04 | 244696.04 | 244696.04 | 111425.93 | 111425.93 | 45.5365 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 68.99 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602636 | Instalaciones Para Edificio Aulas Y Laboratorio De La Facultad De Pedagogia E Innovacion Educativa De La Universidad Autonoma De Baja California, Campus Mexicali | 10010053747-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2015 | 2416491 | 1977374.46 | 1977374.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602665 | Suministro Y Colocacion De Aires Acondicionados En El 02dpt0004f Conalep # 17 | 10010053533-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 405654.5 | 405654.5 | 405654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1327 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602674 | Suministro Y Colocacion De Aires Acondicionados Para Aulas En El 02dpt0012o Conalep # 154 | 10010053534-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2015 | 843725 | 843725 | 843725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602676 | Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Tecate "Pueblo Mágico" Infraestructura Gubernamental, En Baja California. | 10010054543-2015-13-4T2015 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DAU-TCT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602906 | Adquisicion De Aire Acondicionado Y Ventiladores Para El 02etc0005z Cecyte Plantel Villa Del Sol | 10010053476-2015-13-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2015 | 181890 | 181890 | 181890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1764 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400602998 | Suministro Y Colocacion De Instalaciones Hidraulicas Para Segunda Etapa Del Sistema De Riego Con Aguas Tratadas De La Facultad De Deportes De La Universidad Autonoma De Baja California Campus Tijuana | 10010053749-2015-13-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2015 | 725000 | 538402.02 | 538402.02 | 538402.02 | 538402.02 | 270833.62 | 270833.62 | 50.3032 | 0 | Metros lineales | 789 | 0 | 72.33 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604037 | Construcción De 3 Aulas, Construcción De Aula Medios, Escuela Leyes De Reforma | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604054 | Construcción De 3 Aulas, Contrucción De Biblioteca, Construcción De Dirección, Construcción De Bodega Escuela Macedonio Alcala | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604063 | Cosntrucción De 5 Aulas, Escuela Ve E Tu Un Xavi | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-004 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604072 | Construcción De Acceso A Aula Para Alumnos Cons Discapacidad Escuela Juan Jose De Los Reyes Martinez, El Pipila | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-005 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604084 | Construcción De Aula De Medios, Rampas Para Discapacitados, Construcción De Biblioteca Escuela Bicentenario | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-006 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604098 | Construcción De Baños Y Techos De Plaza Civica, Escuela Jose Vasconcelos | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-007 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604108 | Construcción De Baños Y Techos De Plaza Civica, Escuela Ve E Saa Kua A | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-008 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604119 | Construcción De Barda Perimetral, Construccion De Cancha De Usos Multiples, Construccion De Un Aula, Escuela Quetzalcoatl | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-009 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604130 | Construcción De Dirección Escolar, Construcción De Aula De Medios Escuela Jurhenguare Yo Onispekua | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-010 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604144 | Construcción De Dirección, Loza De Concreto Para Salon, Herrería Y Barda Perimetral, Escuela Ita A Candy Y | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-011 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604154 | Construcción De Dirección, Rehabilitación De Canaleta Pluvial, Construcción De Baños Para Maestras, Escuela Coyolxauhqui | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-012 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604164 | Construcción De Muro De Contención, Aula, Construcción De Plaza Civica, Escuela Sentimiento Purepecha | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-013 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604170 | Construcción De Muro De Contención, Techo De Plaza Civica, Construcción De Módulos Sanitarios, Escuela Ita Yuyu | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-014 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604180 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Construcción De Bodega, Escuela Margarita Maza De Juárez | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604195 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Escuela La Guelaguetza | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604205 | Construcción De Techo Para Área De Juegos, Construcción De Baños Para Maestras, Construcción De Bodega, Escuela Donaji | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-017 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604218 | Construcción De Techo Para Cancha Deportiva, Construcción De Dirección Escuela Minzita Princesa De Lago | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-018 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604226 | Construcción De Plaza Cívica, Cancha, Gradas Para Cancha, Escuela Tlamachkalli | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-019 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604234 | Construcción De Un Aula, Construcción De Biblioteca, Escuela Preescolar Netzahualcoyotl | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-020 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604269 | Reconstrucción En Concreto De La Calle 5 Norte, Delegacion Otay Centenario, Tijuana, B.C. | DOIUM-2015-FAIP-IS-001-002 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604272 | Construcción De Linea De Alimentación Zona Poniente 3ra. Etapa | PRODDER-CESPTE-2015-014 OP LP | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400604293 | Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Rápido, Construcción De Trotapista Y Ciclovía En Unidad Deportiva Las Cascadas (Bicentenario) Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana B.C. | DOIUM-2015-FAIP-IS-003 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604297 | Complemento De Redes De Alcantarillado Sanitario Varias Colonias, Calle Miguel Hidalgo Fracc. El Mirador, C. Niños Heroes Col. Rincon Tecate 3 Y C. Cuarta Col. Valle Verde | PRODDER-CESPTE-2015-015 OP I3 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400604307 | Equipamiento Del Centro De Tecnologia Adaptada Del Centro De Rehabilitacion Integral, Ensenada Baja California | EXTPCD2015SED0201IVT | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400604375 | Rehabilitacion De Oficinas Del Edificio Publico Del Poder Ejecutivo Ubicado En Sebastian Lerdo De Tejada # 1276 Y Calle E, Mexicali Baja California. | 10010054399-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 189517.95 | 132662.73 | 132662.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604468 | Impermeabilización De Techos De Cencafi Mexicali, Y Subrecaudaciones Auxiliares De Rentas De Ciudad Victoria Y San Felipe, B.C. | 10010053924-2015-13-4T2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 137851.5 | 33831.8 | 33831.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400604975 | Fortalecimiento A Las Procuradurías De La Defensa Del Menor Y La Familia | 64112015PROCURADURIA | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400606920 | Impermeabilización De Techos De La Subrecaudación Auxiliara De Rentas Vía Rápida Tijuana. | 10010053847-2015-13-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 423956.8 | 116570.48 | 116570.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400606942 | Impermeabilización De Techos De Las Bodegas Del Archivo General De La Dirección De Egresos E Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053922-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 456839.6 | 35626.55 | 35626.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400606968 | Impermeabilización Del Techo De La Subrecaudación Auxiliar De Rentas Mexicali | 10010053923-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 281294.2 | 11111.74 | 11111.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400606977 | Rehabilitación A Instalaciones De La Recaudación De Rentas Tijuana, Subrecaudación Auxiliar De Rentas Vía Rápida Tijuana Y Cencafi-Tijuana. | 10010054448-2015-13-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 649094.8 | 649094.8 | 649094.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607014 | Rehabilitación De Edificio De La Subrecaudación Auxiliar De Rentas Mexicali, B.C. (Placas) | 10010054447-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 239250.76 | 239250.75 | 239250.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607024 | Rehabilitación De Edificio Del Archivo General De La S.P.F., Subrecaudación Auxiliar De Rentas Gpe. Victoria Y Sala De Juntas | 10010054441-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 450289.96 | 450289.96 | 450289.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607068 | Subprograma De Infraestructura, Rehabilitacion Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios | SIREEA2015 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA | Salud | En Ejecución | 2016 | 801232 | 801250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 10 | Financiera: EN PROCESO DE RADICACON DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACION. / Registro: EL PROCESO DE ADQUISICIO DA INICIO UNA VEZ FIRMADO EL CONVENIO DE COORDINACION Y RADICACION DEL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400607240 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Noviembre Col. Colinas De La Mesa, Delegacion La Mesa. | SOC-DLM-189-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 147818.94 | 147818.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 700 | 0 | 99 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400607573 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa, Tijuana, B | SOC-DLM-190-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 649019.01 | 649019.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 800 | 0 | 83 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400607576 | Red De Electrificación Calle Sexta Y Lucio Blanco, Delegacion Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114 Ageb 6186 | 10010054550-2015-1-4T2015 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 553288 | 553288 | 553288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607630 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Nueva Y Baltazar Villaseñor De La Col. Altiplano Zap 020040001, Ageb 5902, Tijuana B.C. | 10010054027-2015-1-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 629336 | 140274.72 | 140274.72 | 133847.32 | 133847.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400607633 | Adq. De 2 Equipos De Video Inspeccion Para Sistemas De Alc. San. Y Pluvial, 1 A Base De 1 Tractor Transportador Con Camara Y Control Montado En Vehiculo Tipo Van Mod. 2015,Y 1 Baston Telescopico. | PRODDER-CESPM-2015-026 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400607692 | Introducción Del Servicio De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Para La Calle Arroyo Poniente De La Colonia Altiplano En El Municipio De Tijuana Zap 020040001, Ageb 4641 | 10010054115-2015-1-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 610000 | 127876.07 | 127876.07 | 122402.37 | 122402.37 | 122402.36 | 122402.36 | 95.7195 | 0 | Metros Cuadrados | 1827 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400608310 | Construcción Del Sistema De Captación Y Pretratamiento De Los Acueductos De Agua Cruda Presa El Carrizo - Planta Potabilizadora El Florido De 72" Y 48" De Diámetro, En El Punto De Llegada A La Plant | PRODDER-CESPT-2015-018-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC (COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3543800 | 2463101.76 | 2463101.76 | 2463101.76 | 2463101.76 | 790589.41 | 790589.41 | 32.0973 | 0 | Equipamiento | 1500000 | 0 | 42.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400608485 | Rehabilitación De Mamparas En Floculador Y Sedimentador Del Tercer Módulo, Sección B De Planta Potabilizadora El Florido, En La Ciudad De Tijuana B. C. | PRODDER-CESPT-2015-019-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1377500 | 995680.89 | 995680.89 | 995680.89 | 995680.89 | 426288.89 | 426288.89 | 42.8138 | 0 | Equipamiento | 1500000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA ACCION ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400608662 | Construccion De By-Pass Y Equipamiento Para La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 1 En La Ciudad De Mexicali, B.C. | PRODDER-2015-025 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400608697 | Rehabilitación Del Subcolector Costa Azul 2da Etapa De La Red De La Zona Centro, En El Municipio De Playas De Rosarito, B. C., En Una Longitud De 890 Metros Con Diámetro De 38cm (15") En Tubería De Pv | PRODDER-CESPT-2015-011-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2663940 | 2129211.47 | 2129211.47 | 2129211.47 | 2129211.47 | 469729.81 | 469729.81 | 22.0612 | 0 | Metros lineales | 12502 | 0 | 66 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA CONCLUIDO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609044 | Construccion De Red De Agua Potable En C. 12 De Mayo, Entre C. Bolaños Cacho Y Art. 1, Col. La Esperanza, Tijuana, B.C. | SOC-DST-191-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 170000 | 170000 | 170000 | 169999.67 | 169999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609096 | Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venezolanos, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | SOC-DST-192-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 209030.82 | 209030.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609107 | Reubicación Del Acueducto Aguaje - Planetario, En La Ciudad De Tijuana B.C., Con Tubería De Hierro Dúctil De 1200mm (48") Y 910 Mm(36") De Diámetro, Con Una Longitud De 128 Metros De 48" Y 28 Metros | PRODDER-CESPT-2015-013-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6376425 | 4268442.11 | 4268442.11 | 4268442.11 | 4268442.11 | 2210138.53 | 2210138.53 | 51.7786 | 0 | Metros lineales | 850900 | 0 | 84.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609112 | Rehabilitación Del Parque Jardín De Tara (Suministro Y Aplicación Del Sello En Vialidades De Acceso) | 2) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-CE-2015-SF-02 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 1657434.6 | 849734.56 | 849734.56 | 51.2681 | 0 | Metros | 250000 | 0 | 51.27 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609135 | Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Rio Balsas, Entre C. Río Lerma Y Callejón Río Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | SOC-DST-193-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 140000 | 140000 | 140000 | 138931.17 | 138931.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609216 | Suministro E Instalación De 12 Medidores Electromagnéticos Para Tuberías De 6 Hasta 24 Pulgadas De Diámetro, Correspondientes A La Segunda Etapa De La Sectorización Integral De Las Zonas Hidrométricas | PRODDER-CESPT-2015-012-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3225429 | 4258422.93 | 4258422.93 | 4258422.93 | 4258422.93 | 180125.37 | 180125.37 | 4.2299 | 0 | Equipamiento | 251374 | 0 | 15.69 | Financiera: / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA POR CONCLUIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609218 | Construcción Y Rehabilitación De Áreas Comunes En Parque Jardín De Tara | 3) IS-XXI-AYTO-ENS-BC-C.E.-2015-EP-01 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3193298.07 | 3193298.07 | 3193298.07 | 3193298.07 | 3193298.07 | 947980.29 | 947980.29 | 29.6866 | 0 | Metros | 250000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609239 | Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez Av. Paseo Centenario, Esq. Av. Independencia, Col. Zona Río, Delegación Centro, Tijuana, B.C. | SOC-DCTR-194-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 497000 | 497000 | 497000 | 496907.16 | 496907.16 | 201604.5 | 201604.5 | 40.5643 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609295 | Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De 16 Medidores De Flujo Para Agua Residual En Las Plantas De Bombeo Pb1, Cila, Pb Playas, Pb 3 (Matadero), Pb Laureles1, Pb Laureles 2 Y Cárcamo Mirador Y P | PRODDER-CESPT-2015-017-OP-I3 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA ) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1850859 | 557793.61 | 557793.61 | 557793.61 | 557793.61 | 372723.28 | 372723.28 | 66.821 | 0 | Piezas | 576818 | 0 | 70 | Financiera: / Física: LA ACCION ESTA POR CONCLUIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609408 | Rehabilitación Del Parque El Jardín De Tara (Construcción De Biblioteca) | 4) IX-XXI-AYTO-ENS-BC-C.E.-2015-EP-02 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2702985.6 | 2702985.6 | 2702985.6 | 2702985.6 | 2702985.6 | 809343.94 | 809343.94 | 29.9426 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609410 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cayetano Rodríguez, Entre Calle Justo Sierra Y Cañon Johnson Sur, Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa, Delegación San Antonio De | SOC-DSAB-196-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 520000 | 520000 | 520000 | 456337.32 | 456337.32 | 136901.19 | 136901.19 | 26.3272 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609444 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Cerrada, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C. | SOC-DSAB-197-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609502 | Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomás Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C. | SOC-DOC-198-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 58999.79 | 58999.79 | 58999.79 | 58422.24 | 58422.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609921 | Rehabilitación Del Subcolector En Av. Frontera De La Colonia Federal En El Municipio De Tijuana B.C., En Una Longitud De 215 Metros De Diámetros De 30 Cm (12¿) Y 35 Cm (14¿), Con Tuberías De Pvc Y Pol | PRODDER-CESPT-2015-016-OP-I3 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA ) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 867000 | 2802.22 | 2802.22 | 2802.22 | 2802.22 | 2802.21 | 2802.21 | 99.9996 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA ACCION ESTA CONCLUIDA / Física: LA ACCION ESTA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610035 | Mantenimiento Por Slurry Seal Tipo Ii En Fracc. Sonora Zona Norte En Mexicali, B.C. | 10010054558-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 700979.43 | 700979.43 | 700979.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610048 | Mantenimiento Por Slurry Seal Tipo Ii En Fracc. Sonora Zona Sur En Mexicali, B.C. | 10010054557-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 710978.91 | 700978.91 | 700978.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610092 | Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Amparo Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C. | SOC-DST-200-2015 | Baja California | Tijuana | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 458000 | 458000 | 458000 | 446848.1 | 446848.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 90 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610139 | Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauro Hacia Calle Mercurio Col. Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C. | SOC-R-23-2013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 932559.37 | 932559.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 79 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610153 | Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueroa, Col. Jardínes De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C. | SOC-R-24-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 365000 | 365000 | 0 | 328411.18 | 328411.18 | 98523.36 | 98523.36 | 26.9927 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610173 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Frida Kahlo (2da Etapa) Calle Emiliano Zapata Entre C. Hernán Cortéz Y C. Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas De Tijuana, Tijuan | SOC-R-25-2014 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 78000 | 78000 | 0 | 71898.25 | 71898.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610391 | Pavimentacion De La Calle Construccion Integral De C. Jacinto Y C. Fresa Entre Piña Y C. Frambuesa Y C. La Morita Y C. Orquidea Col. La Morita En La Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME004-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4360589.63 | 3072490.4 | 2765241.4 | 2616353.78 | 2616353.78 | 1143213.87 | 1143213.87 | 37.2081 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610397 | Rehabilitación De Tanque Colinas De Agua Caliente Parte Baja De 400 M3 De Capacidad, En El Municipio De Tijuana B. C. | PRODDER-CESPT-2015-020-OP-LP | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CESPT-EJEC ( COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA ) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2813000 | 1799103.06 | 1799103.06 | 1799103.06 | 1799103.06 | 814746.35 | 68753.38 | 45.2863 | 0 | Equipamiento | 21537 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610505 | Pavimentacion De La Calle Caña, Zarzamora Y Del Sauce Entre Calle Tibuquina Y Calle Del Sauce Y De La Caña A Camino Viejo A Tecate Col. La Morita Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME005-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5282936.03 | 4635807.4 | 4172227.4 | 3169761.62 | 3169761.62 | 950928.49 | 950928.49 | 20.5127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610553 | Pavimentacion De Calle Del Nogal, Cacao Ote. Y C. Del Cedro Ote. Entre Calle De La Fresa Y C. Del Nogal Este, Col. La Morita Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME006-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3357481.48 | 2375385.6 | 2137847.6 | 2014488.89 | 2014488.89 | 1225067.55 | 1225067.55 | 51.5734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610612 | Pavimentacion De Calle Del Alamo, Entre Calle De La Fresa Y C. Del Nogal Este. Col. La Morita, Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME007-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 731120.29 | 542850.7 | 488565.7 | 438672.17 | 438672.17 | 407641.57 | 407641.57 | 75.0928 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610649 | Pavimentacion De La Calle De La Fresa, Entre Calle Del Cedro Y Calle Del Nogal Este. Col. La Morita, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME008-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1016047.07 | 747544 | 672790 | 609628.24 | 609628.24 | 580198.89 | 580198.89 | 77.614 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610692 | Pavimentacion De Calle Del Nogal Este, Entre Calle Del Sauce Y Calle Del Abedul Col. La Morita Delegacion La Presa Este, Tijuana, B.C. | SOC-020042ME009-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4108460 | 2875922 | 2588330 | 2465076 | 2465076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610739 | Construccion Integral De La Pavimentacion De La C. De Las Rosas, Entre Margaritas Y C. Orquideas, Col. Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana, Tijuana, B.C. | SOC-020041ME017-2015 | Baja California | Tijuana | Las Rosas | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5092450.36 | 3127462.2 | 3127462.2 | 3055470.22 | 3055470.22 | 2198346 | 2198346 | 70.2917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400610770 | Construcción De Barda Perimetral En Centro Comunitario Flores Magón, Col. Flores Magón, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C. | SOC-020041ME027-2015 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 417784.42 | 251059.2 | 251059.2 | 250670.65 | 250670.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612826 | Pavimentacion De Concreto En Calle Morita Ii Seccion, En Tijuana B.C. | 10010053607-2015-30-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2589752.37 | 1824266.21 | 1824266.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612871 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Centro Historico, Av. Ampl. Reforma, En Mexicali, B.C. | 10010054561-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 749493.79 | 749493.79 | 749493.79 | 749493.79 | 749493.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612875 | Pavimentacion Calle Bugambilia | PAV 19 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400612889 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Col. Prohogar, En Mexicali, B.C. | 10010054563-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 549396.07 | 549396.07 | 549396.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612897 | Pavimentacion Calle Coalcoman | PAV 20 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400612933 | Pavimentacion Calle Jose Maria Villagran. | PAV21 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400612949 | Pavimentacion Calle Manuel Bello | PAV 22 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400612963 | Colocación De Señalamiento Informativo De Destino Para El Crit Tijuana, B.C. | 10010054551-2015-13-4T2015 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TIJR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 870903.92 | 870903.92 | 870903.92 | 870903.92 | 870903.92 | 408632.64 | 408632.64 | 46.9205 | 0 | Piezas | 100000 | 0 | 46.92 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400612970 | Pavimentacion Paseo De La Juventud | PAV 23 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400612998 | Pavimentacion Rampa Azucena | PAV 24 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCN15150400613214 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Netzahualcoyotl, Delegación Benito Juárez, En El Valle De Mexicali, B.C. | FAIS15-5001 | Baja California | Mexicali | Ejido Netzahualcóyotl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. Nota: En el proceso de subir el contrato, no me fue permitido especificar la cantidad del anticipo la cual fue por el 30% equivalente a $ 600,000.00 pesos m.n. El sistema me arrojaba una ventanilla indicándome que el monto del anticipo era mayor al del monto del contrato, lo cual era una incongruencia. Envié evidencia a los correos formato_unico@hacienda.gob.mx y a formato_unico1@hacienda.gob.mx el día 15 de Abril 2016. El problema de la captura fue informado a Inversión del Estado este mismo día. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613265 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I, Delegación Hermosillo, En El Valle De Mexicali, B.C. | FAIS15-5002 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 598897.56 | 598897.56 | 598897.56 | 598897.56 | 29.9449 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613311 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Distrito Federal, Delegación Batáquez, En El Valle De Mexicali, B.C. | FAIS15-5003 | Baja California | Mexicali | Ejido Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400613511 | Pavimentación De Caminos En Cd. Guadalupe Victoria, Delegación Guadalupe Victoria | FAIS15-5004 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3744982.8 | 3174982 | 3174982 | 993189.12 | 993189.12 | 993189.12 | 993189.12 | 31.2817 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 57.5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614107 | Pavimentación De Caminos En Cd. Coahuila, Delegación Colonias Nuevas | FAIS15-5005 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1157022.8 | 1157022.8 | 1157022.8 | 347106.84 | 347106.84 | 347106.84 | 347106.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 57.5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614160 | Pavimentación De Caminos En El Ejido Hermosillo, Delegación Hermosillo | FAIS15-5006 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2430118.8 | 2430118.8 | 2430118.8 | 729035.64 | 729035.64 | 729035.64 | 729035.64 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 57.5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614266 | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En La Delegación Colonias Nuevas | FAIS15-5008 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1362005.7 | 1362005.7 | 1362005.7 | 367976.36 | 367976.36 | 367976.36 | 367976.36 | 27.0172 | 0 | Metros Cuadrados | 2516 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614318 | Construcción De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En La Delegación Venustiano Carranza | FAIS15-5009 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1413594.9 | 1413594.9 | 1413594.9 | 381914.33 | 381914.33 | 381914.33 | 381914.33 | 27.0172 | 0 | Metros Cuadrados | 4792 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614540 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Estación Coahuila | FAIS15-5010 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614912 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Delegación Carranza | FAIS15-5011 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400614965 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Carranza | FAIS15-5012 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615019 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Robledo | FAIS15-5013 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615075 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Azteca Mayos | FAIS15-5014 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615124 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Santa Isabel | FAIS15-5015 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615181 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Los Portales | FAIS15-5016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615239 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral División Del Norte | FAIS15-5017 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615356 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Nacionalista | FAIS15-5018 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615463 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral San Felipe | FAIS15-5019 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615507 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Naranjos | FAIS15-5020 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615552 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Delta-Oaxaca | FAIS15-5021 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615667 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Michoacán De Ocampo | FAIS15-5022 | Baja California | Mexicali | Michoacán de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615703 | Construccion De Vialidad De Interseccion De Calle Magistrados Con Blvd. Manuel Gomez Morin, Mexicali, B.C. | 10010053239-2014-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 700000 | 1959054.57 | 1959054.57 | 1959054.57 | 1959054.57 | 1928586.18 | 1928586.18 | 98.4447 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 56.25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400615726 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Estancia Jiquilpan Luz Esthela Quiroz De Pujol | FAIS15-5023 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615727 | Construccion De Vialidad De Interseccion De Calle Magistrados Con Blvd. Manuel Gomez Morin, Mexicali, B.C. | 10010053239-2014-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1259054.57 | 1959054.57 | 1959054.57 | 1959054.57 | 1959054.57 | 1928586.18 | 1928586.18 | 98.4447 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 56.25 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400615771 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Carbajal | FAIS15-5024 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615816 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Estancia Hermosillo Consuelo González De Mora | FAIS15-5025 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615854 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Valle De Puebla | FAIS15-5026 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615898 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Benito Juárez | FAIS15-5027 | Baja California | Mexicali | Ejido Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400615956 | Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En Centro De Desarrollo Humano Integral Km 43 Cd. Guadalupe Victoria | FAIS15-5028 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029694.74 | 2029694.74 | 2029694.74 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 608908.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN15150400616074 | Suministro Y Colocación De Luminarias En Diversos Puntos Del Municipio De Mexicali | FAIS15-5030 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4775136.4 | 4775136.4 | 4775136.4 | 1196331.81 | 1196331.81 | 1196331.81 | 1196331.81 | 25.0534 | 0 | Luminaria | 15136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400616330 | Suministro Y Colocación De Luminarias En La Colonia Segunda Sección Y Ampliación Segunda Sección, En El Poblado San Felipe, B.C. | FAIS15-5031 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1528528.6 | 1528528.6 | 1528528.6 | 416374.02 | 416374.02 | 416374.02 | 416374.02 | 27.2402 | 0 | Luminaria | 3232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400616880 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Centro Historico, Av. Ampl. Reforma, En Mexicali, B.C. | 10010054561-2015-13-4T2015 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 749493.79 | 749493.79 | 749493.79 | 749493.79 | 749493.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400621264 | Obra Publica Del Fism 2015 Primer Paquete | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1532249 | 1532249 | 1532249 | 1532249 | 1532249 | 1015616 | 1015616 | 66.2827 | 0 | Vivienda | 2500 | 0 | 79 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400621270 | Obra Publica Del Fism 2015 En Zona Centro De Playas De Rosarito | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1796679 | 1796678 | 1796678 | 1796678 | 1796678 | 152426 | 152426 | 8.4838 | 0 | Vivienda | 3000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400621279 | Obra Publica Del Fondo Fism 2015 En Primo Tapia Tercer Paquete | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2215538 | 2215538 | 2215538 | 2215538 | 2215538 | 1772125 | 1772125 | 79.9862 | 0 | Vivienda | 1500 | 0 | 88 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: RECURSO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15160100637184 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros, San José | 10010053945-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I013 FONE Servicios Personales |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 387100 | 387100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627204 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Las Diferentes Dependencias De Gobierno Del Estado De Baja California | 10010053620-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627265 | Suministro De Equipo De Cómputo Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054278-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1653087 | 1653087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627272 | Suministro E Instalación De Equipo De Aire Acondicionado Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054280-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 811138 | 811138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627275 | Adquisicion De Equipo Para Aulas De Telesecundarias En Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010054272-2016-31-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ----
BCN16160100627277 | Adquisicion De Equipo Para Talleres Para Escuelas De Educacion Basica | 10010054271-2016-31-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627279 | Adquisicion De Mobiliario De Oficina Y Estantería Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054277-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627282 | Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Los Espacios Educativos De Las Escuelas De Educacion Basica En El Estado | 10010054270-2016-31-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 6442500 | 6442500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627284 | Adquisicion De Mobiliario Educativo Para Planteles De Cecyte Bc En El Estado | 10010054275-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTE | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627287 | Rehabilitacion Electrica Y De Subestaciones Eléctricas En Diversos Planteles Del Cecyte Bc En El Estado | 10010054369-2016-33-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627293 | Construccion De 1 Aula Para El 02dcc0056r J.N. Francisco Gabilondo Soler Cri Cri | 10010054211-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627296 | Construccion De Aula, Techo Para Plaza Civica Escuela Ita Luvi | DOIUM-2015-FOPADEM-AD-021 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100627298 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpb0032m E.P. Trabajadores Del Campo | 10010054209-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627299 | Construccion De 1 Aula Para La 02dtv0012z Telesecundaria # 108 | 10010054207-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627302 | Construccion De 2 Aulas Para El 02eml0009u Centro De Atencion Multiple # 9 | 10010054179-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627305 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpb0068a E.P. Tepochcalli | 10010054214-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627307 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpb0086q E.P. 24 De Febrero | 10010054213-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627310 | Construccion De 2 Aulas Para La 02etv0092z Telesecundaria # 122 | 10010054206-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627312 | Construccion De 3 Aulas Para La 02dpb0012z E.P. El Niño Artillero | 10010054212-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1446344 | 1446344 | 1446344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627315 | Construccion De 4 Aulas Y Cisterna Para La 02dpb0072n E.P. Baja California | 10010054208-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2558000 | 2558000 | 2558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627319 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02ees0049f Escuela Secundaria General # 203 | 10010054180-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3244459 | 3244459 | 3244459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ----
BCN16160100627321 | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción Y Cisterna Para El 02dcc0057q J.N. Nuu Kutu Vaoo | 10010054215-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681700 | 681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ----
BCN16160100627322 | Construccion De Modulo Sanitario, Fosa Septica, Pozo De Absorción Y Cisterna Para El 02djn0524j J.N. El Grillito Cantor | 10010054210-2016-31-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 681700 | 681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627324 | Terminacion De Edificio De 4 Niveles De De Facultad De Ingeniería, Arquitectura Y Diseño En La Uabc Campus Ensenada | 10010054793-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC ENS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627644 | Adquisicion De Equipos De Aire Acondicionado Para Escuelas De Educacion Basica | 10010054269-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM ADQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627647 | Construcción De 1 Aula Didactica E Impermeabilizacion De 5 Espacios Educativos Para El 02djn0521m J.N. Hector Teran Teran | 10010054222-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 683000 | 683000 | 683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627648 | Construcción De 1 Aula Didactica Para El 02djn0030z J.N. Gabriel Leyva | 10010054216-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627654 | Construcción De 1 Aula Didactica Para El 02djn0667g J.N. Genaro Estrada Felix | 10010054184-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627658 | Construcción De 1 Aula Didactica Para El 02ejn0027k J.N. Ma. Antonieta Medina De Sanchez Diaz | 10010054225-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627664 | Construcción De 1 Aula Didactica Para La 02epr0176i E.P. Prof. Teodomiro Manzano | 10010054218-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627668 | Construccion De 1 Aula Didactica Y 1 Taller De Artes Para La 02ees0096q Escuela Secundaria General # 66 "Maria Rosalva Felix Beltran" | 10010054234-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627669 | Construcción De 1 Aula Didactica Y Modulo Sanitario Para La 02ees0164x Escuela Secundaria General # 76 "Francisco I. Madero" | 10010054226-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1621400 | 1621400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627673 | Construcción De 1 Aula Didactica Y Reconstrucción De Cerco Perimetral Para La 02epr0343p E.P. Profesora Otilia U. De Cota | 10010054221-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 772000 | 772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ----
BCN16160100627679 | Construcción De 2 Aulas Didacticas Para La 02dpr0680r E.P. 27 De Enero | 10010054224-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 1077999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627682 | Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Módulo Sanitario Para La 02ees0174d Escuela Secundaria General # 46 "Profr. Angel Quirino Diaz" | 10010054219-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1589500 | 1589500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627684 | Construcción De 3 Aulas Didacticas Para La 02dpr0097x E.P. Benito Juarez Garcia | 10010054217-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526800 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627686 | Construcción De 3 Aulas Didacticas Y Módulo Sanitario Para La 02dpr0917m E.P. Sin Nombre, Fraccionamiento La Condesa | 10010054187-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2390000 | 2390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627687 | Construcción De Aula Comedor Y 1 Taller De Informatica Para La 02ees0037a Escuela Secundaria General # 47 "Carlos A Carrillo" | 10010054232-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627691 | Construccion De Cafeteria-Comedor En La Esc. Sec. No. 5 En El Pob. Benito Juarez, Mexicali, B.C. | 10010054938-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627693 | Construcción De Club House De Visitantes En El Estadio Profesional De Beisbol En La Ciudad Deportiva En Mexicali, B.C. | 10010054462-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIF | Deporte | En Ejecución | 2016 | 9909072.38 | 9909072.38 | 6155105.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627694 | Construccion De Estaciones De Ejercicio En La Unidad Deportiva De La Facultad De Deportes Para La U.A.B.C. Campus Mexicali Unidad Universitaria Ii | 10010054790-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627696 | Construcción De Modulo Sanitario 02ejn0026l J.N. Carmen Serdan | 10010054191-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627698 | Construccion De Modulo Sanitario E Impermeabilizacion Para La 02epr0051a E.P. Prof. Antonio F. Delgado | 10010054223-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 978000 | 978000 | 978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627699 | Construcción De Modulo Sanitario Para El 02djn0123o J.N. Erasmo Castellanos Quinto | 10010054229-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627700 | Construcción De Modulo Sanitario Para El 02ejn0070z J.N. Luz Maria Serradell Romano | 10010054220-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627703 | Construccion De Modulo Sanitario Y Reparación De Pisos Para El 02ejn0073w J.N. Profa. Antonia Ramirez De Aguirre | 10010054233-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1058000 | 1058000 | 1057999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627707 | Rehabilitacion De Canchas De Futbol Rapido, Basquetbol Y Tennis En La Unidad Deportiva De La Escuela De Deporte Para La U.A.B.C. Campus Mexicali Unidad Universitaria Ii | 10010054794-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1985122 | 1985122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627710 | Rehabilitacion De Laboratorio Polifuncional E Impermeabilizacion Para La 02ees0028t Escuela Secundaria General # 56 "Guillermo Gonzalez Camarena" | 10010054228-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 291301 | 291301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627712 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario Para El 02ejn0150kj.N. Leona Vicario | 10010054230-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ---
BCN16160100627713 | Rehabilitación De Modulo Sanitario Red De Absorcion Para La 02dpr0402p E.P. General Lazaro Cardenas Del Rio | 10010054227-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627721 | Rehabilitacion En Estructura Metalica Del Estado De Beisbol En La Ciudad Deportiva En Mexicali, B.C. | 10010054919-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIF | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1340927.62 | 1340927.62 | 1340926.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627727 | Rehabilitacion Estructural Y Remodelacion De Edificio 3 De La Facultad De Derecho De La U.A.B.C. Campus Mexicali | 10010054739-2016-32-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2615 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627737 | Reparación De Cubiertas (Segunda Etapa) Para La 02ees0163y Escuela Secundaria General # 73 "Seccion 37 S N T E" | 10010054231-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1490000 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627740 | Reparacion Estructural (Segunda Etapa) Para La 02ees0005i Escuela Secundaria General # 6 "Moises Saenz" | 10010054190-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 943297 | 943297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627743 | Reparacion Estructural De Taller Y Laboratorio Para La 02dst0009y Escuela Secundaria Tecnica # 9 | 10010054365-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 371 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627748 | Suministro Y Colocacion De Transformador, Tablero Y Alimentador Electrico Para La Facultad De Ciencias Humanas Para La U.A.B.C. Campus Mexicali | 10010054789-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC MXL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2412 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627752 | Sustitucion De Cubierta De 1 Espacio Educativo Para La 02dpr0413v E.P. Silva Sur | 10010054360-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MAS Y MEJORES ESPACIOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627762 | Sustitucion De Cubierta De 1 Espacio Educativo Para La 02dpr0579c E.P. Poeta J Jesus Sanson Flores | 10010054359-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ----
BCN16160100627766 | Sustitucion De Cubierta De 6 Aulas Para La 02dpr0251z E.P. Prof. Salvador Varela Resendiz | 10010054358-2016-31-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627771 | Construccion De Aula Usaer Y Muro De Contencion (55 Ml) Para La 02dpr0061i E.P. Niños Heroes | 10010054252-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627775 | Construccion De Modulo Sanitario Y Muro De Contencion (50 Ml) Para La 02epr0349j E.P. Ejido Mazatlan | 10010054253-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1066000 | 1066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627778 | Construccion De Muro De Contencion (103 Ml) Para El 02djn0560o J.N. Rosaura Zapata | 10010054250-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627783 | Construccion De Muro De Contencion (50 Ml) Para El 02ejn0004z J.N. Club Rotario # 1 | 10010054249-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627791 | Sustitucion De Cubierta En Modulo De 4 Aulas (450 M2 Insulpanel) Para El 02djn0063q J.N. Carmen Serdan | 10010054251-2016-31-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627795 | Construccion De 2 Aulas Para La 02dpr0692we.P. Leona Vicario | 10010054237-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078000 | 1078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627800 | Construccion De 3 Aulas Para La 02dst0026o Escuela Secundaria "Rafael Ramirez Castañeda" | 10010054236-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1584000 | 1584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627805 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0727ve.P. Vicente Guerrero | 10010054235-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627807 | Construccion De Un Aula De Medios Para La 02dpr0846i E.P. Revolucion Mexicana | 10010054192-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 618908 | 618908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627812 | Impermeabilizacion De 850 M2 De Cubierta Para El 02dml0002b Centro De Atencion Multiple Tecate | 10010054193-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 503092 | 503092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627816 | Reparacion Estructural (Segunda Etapa) 02ees0170h Escuela Secundaria General # 19 "Francisco Gonzalez Bocanegra" | 10010054363-2016-31-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627821 | Construccion De 1 Aula Para El 02ejn0091l J.N. Isabel Martinez Gonzalez | 10010054238-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627826 | Construccion De 1 Aula Para La 02dpr0306m E.P. Gral. Lazaro Cardenas | 10010054248-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 572000 | 572000 | 572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627831 | Construccion De 1 Aula Para La 02etv0024c Telesecundaria # 23 "Pablo Picasso" | 10010054205-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627834 | Construccion De 1 Aula, Biblioteca Y Aula De Medios Para El 02djn0380d J.N. Kumiai | 10010054201-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627837 | Construccion De 2 Aulas Y Muro De Contencion Para El 02djn0399b J.N. Guillermo Gonzalez Camarena | 10010054242-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627843 | Construccion De 2 Aulas, Modulo Sanitario, Portico, Trabajo Social, Prefectura Y Escalera Para La 02des0062a Escuela Secundaria General # 33 | 10010054197-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3377000 | 3377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627848 | Construccion De 3 Aulas Para La 02dpr0646k E.P. Calpulli | 10010054202-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --- - -- - ---
BCN16160100627852 | Construccion De 3 Aulas Y Modulo Sanitario Para La 02dtv0021g Telesecundaria # 117 | 10010054194-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2442000 | 2442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627856 | Construccion De 4 Aulas Para El 02djn0528f J.N. Maria Teresa De Calcuta | 10010054245-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627861 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0111z E.P. 13 De Septiembre De 1847 | 10010054196-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2926100 | 2494800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627873 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0655s E.P. 5 De Diciembre | 10010054195-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2494800 | 2494800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627877 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dpr0879z E.P. Calmecac | 10010054246-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627881 | Construccion De 4 Aulas Para La 02dtv0022f Telesecundaria # 118 | 10010054198-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3014000 | 3014000 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627886 | Construccion De 4 Aulas Para La 02epr0259r E.P. Centauro Del Norte | 10010054203-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627890 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02dpr0801m/02dpr0802l E.P. Josefina Rendon Parra | 10010054200-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3014000 | 3014000 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627893 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02ees0203i Escuela Secundaria General # 102 | 10010054239-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3377000 | 3377000 | 3377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627896 | Construccion De 4 Aulas Y Escalera Para La 02epr0488k E.P. Centenario De La Revolución | 10010054199-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 3014000 | 3014000 | 3014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627901 | Construccion De 5 Aulas Didacticas, 2 Direcciones, Aula De Medios Con Bodegas Y Escalera Para La 02dpr0888h E.P. Las Misiones | 10010054240-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 4950000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627905 | Construccion De Cafeteria De La Escuela De Ciencias De La Salud En La U.A.B.C. Campus Tijuana Unidad Valle De Las Palmas | 10010054792-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN16160100627909 | Construccion De Edificio Administrativo De Facultad De Economia Y Relaciones Internacionales, Salas De Maestros, Aulas De Posgrado, U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054323-2016-32-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 36750000 | 36750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1408 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627911 | Construccion De Edificio De 4 Aulas Didácticas, 2 Módulo Sanitarios Y Escaleras Para El 02ecb0049h Cobach Plantel Tijuana | 10010054273-2016-33-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627916 | Construccion De Estructura Y Suministro De Elvador De La Facultad De Artes Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054787-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627918 | Construccion De Estructura Y Suministro De Elvador De La Facultad De Humanidades Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054786-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2774 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627922 | Construccion De Estructura Y Suministro De Elvador De La Facultad De Idiomas Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054785-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627924 | Construccion De Una 2 Aulas Para La 02dpr0809e E.P. Baja California | 10010054247-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627925 | Construccion De Una 4 Aulas Para La 02dpr0764z E.P. Cochcupaikilli | 10010054204-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627927 | Rehabilitacion De Edificios Para La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054791-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20413 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627930 | Rehabilitacion Estructural Y Remodelacion De Edificio 1a De Aulas, Laboratorios Y Administracion De La Facultad Demedicina Y Psicologia De La U.A.B.C. Campus Tijuana | 10010054742-2016-32-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 27147 | 27147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1624 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627931 | Sustitucion De Cubierta De 5 Aulas Para La 02dpr0145q E.P. Rafael Ramirez | 10010054361-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627933 | Sustitucion De Cubierta De 9 Aulas Para La 02dpr0159t E.P. Juventino Rosas | 10010054362-2016-31-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEBC | Educación | En Ejecución | 2016 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627937 | Terminacion De La Construcción De Edificio De Auditorio Para La Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales De La Universidad Autónoma De Baja California Campus Tijuana (50862/2015) | 10010054788-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC TIJ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1435 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ---
BCN16160100627981 | Remodelacion De Inmueble Para La Creacion Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tijuana | 1.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100627987 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2.02.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2331661.38 | 2331661.38 | 699498.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627991 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 2.02.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5539413.48 | 5539413.48 | 1661824.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627993 | Ampliación En 280m2 De Módulo Operativo Consistente En 2 Niveles | 2.02.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100627998 | Mejoramiento De Instalaciones Eléctricas | 2.02.04 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628000 | Aislamiento En Cubículos Y Mantenimiento En Cubierta. | 2.02.05 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628006 | Red Nacional De Radiocomunicación | 2.03.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10018380 | 10018380 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628014 | Mejoramiento De Caseta Cerro Cantú De 80 Metros Cuadrados, Rehabilitación De Muros De Concreto, Pintura, Impermeabilización, Construcción 900 Metros Cuadrados De Barda De Block. | 2.03.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628021 | Mejoramiento De Caseta San Felipe De 80 Metros Cuadrados, Rehabilitación De Muros De Concreto, Pintura, Impermeabilización, Construcción 900 Metros Cuadrados De Barda De Block. | 2.03.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628027 | Mejoramiento De Caseta De 80 Metros Cuadrados, Rehabilitación De Muros De Concreto, Pintura, Impermeabilización, Construcción 900 Metros Cuadrados De Barda De Block. Caseta Lomas De San Antonio | 2.03.04 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628035 | Sistemas De Video Vigilancia | 2.03.05 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2912000 | 2912000 | 873600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628038 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 2.03.06 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 29924350 | 29924350 | 8977305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628042 | Mejoramiento Edificio Comandancia Operativa 120m, Edificio Administrativo Y Comandancia De Investigacion 100m, Edificio De Celdas, Armeria Y Juridico 120m. Se Realizaran Impermeabilizaciones, Acabados | 2.03.07 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628047 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 3.04.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3701312 | 3701312 | 1110393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628049 | Procuración De Justicia (Construcción 2a Etapa 2,892 M2) | 3.04.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27000000 | 27000000 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628056 | Instalación De Cableado Estructurado | 3.04.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8500000 | 2550000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628058 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 3.05.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 39451347.31 | 39451347.31 | 11835404.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628062 | Proyecto Y Ampliación De Aduana Y Dirección 750 M2 Centro De Reinserción Social Ensenada | 3.05.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 18900000 | 18900000 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628065 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 4.08.02 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628067 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 4.07.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 806500 | 806500 | 241950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628069 | Impermeabilización De 1000 Mts Cuadrados De Techo, Construcción De Drenaje Para Caseta De Vigilancia Y Construcción De Cerco Tubular, C4 Tijuana. | 4.08.03 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628072 | Impermeabilización Y Detallado De 800 Metros Cuadrados De Muros De Block, Construcción De 300 Metros Cuadrado De Barda De Block. C4 Playas De Rosarito. | 4.08.04 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro:
BCN16160100628076 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 5.09.01 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1796500 | 1796500 | 538950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628087 | Procuracion De Justicia | 2.03.08 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2089250 | 2089250 | 626775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628468 | Encarpetado Para Estacionamiento "G" Con Terracerias, Banquetas, Alumbrado Y Guarniciones En Centro De Gobierno Ensenada | 10010053616-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4170000 | 4170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -
BCN16160100628470 | Adquisicion De Circuito Cerrado De Seguridad Para El Estacionamiento De Centro De Gobierno De Ensenada Baja California | 10010053624-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628474 | Adquisicion De Elevador Para El Edificio Del Poder Ejecutivo En Centro De Gobierno Mexicali | 10010053615-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MODERNIZACION DE ACCESOS A LAS DEPENDENCIAS PARA LA CIUDADANIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628478 | Adquisicion De Mobiliario Para El Archivo De Concentracion De Oficialia Mayor Del Estado De Baja California | 10010053617-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 449999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628479 | Suministro De Dos Torres De Enfriamiento De Aire Y Equipo De Regrigeración Industrial Para Edificio De Las Oficinas De La Procuraduria General De Justicia Del Estado En Mexicali B.C. | 10010053619-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONFORT DE AREAS DE TRABAJO Y ATENCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628482 | Rehabilitacion De Talleres Graficos Del Gobierno Del Estado En Mexicali | 10010053622-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628486 | Rehabilitacion De Estacionamiento En Sotano En El Edificio Del Poder Ejecutivo En Mexicali Baja California | 10010053623-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628490 | Adquisicion De Mobiliario Para El Archivo De Notarias De La Secretaria General De Gobierno Del Estado De Baja California | 10010054318-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 647708.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 399999 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -
BCN16160100628491 | Rehabilitacion De Baños Publicos Del Centro De Gobierno Rosarito, Baja California | 10010053627-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628493 | Rehabilitacion De Anclas Y Tensores Para Fijar Malla Sombra En Centro De Gobierno Rosarito, Baja California. | 10010053631-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -
BCN16160100628494 | Impermeabilitacion De Oficinas En Oficinas De Proteccion Civil Del Estado En Tijuana Baja California | 10010053626-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628498 | Rehabilitacion De Anclas Y Tensores Para Fijar Malla Sombra En Centro De Gobierno Tijuana, Baja California. | 10010053635-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628502 | Suministro E Instalación De Caseta De Vigilancia Para El Vivero Forestal De Ensenada | 10010053780-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -
BCN16160100628519 | Construccion De Torre De Vigilancia De Incendios Forestales En El Hongo, En Tecate, B.C. | 10010053781-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628523 | Rehabilitación De Oficina Y Almacen De Insumos En El Vivero Forestal Del Hongo, Tecate, B.C. | 10010053792-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628527 | Rehabilitación De Área De Sombreadero En Vivero Forestal La Morita, Tijuana B.C. | 10010053782-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628540 | Impermeabilización Y Detallado De 800 Metros Cuadrados De Muros De Block, Rehabilitación De Puertas Y Pintura De Edificio. Centro C4 De Tecate. | 4.08.05 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EL ANEXO TECNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628609 | Red Alcantarillado Sanitario, Col. Amp. Bella Vista | 10010053716-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 490432 | 490432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628650 | Pavimentacion En Calle Arroyo El Barbon, Col. Aguajito | 10010053727-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1151475 | 1151475 | 1116930.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628651 | Rehabilitación E Instalación De Sistema De Riego Automatizado En Vivero Forestal La Morita, Tijuana, B.C. | 10010053783-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628669 | Rehabilitación A Las Instalaciones Del Laboratorio De Calidad Del Aire: Primera Etapa, En Tijuana, B.C. | 10010053808-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628672 | Construccion De Puente Peatonal, Col. Granjas Chapingo | 10010053717-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 630912 | 630912 | 217665.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 821 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628690 | 02dpr0880p E.P. Hector Teran Teran, Construccion De Techumbre En Explanada Civica, Col. Luis Donaldo Colosio | 10010053614-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2016 | 597000 | 597000 | 579090 | 568423.8 | 568423.8 | 170527.15 | 170527.15 | 28.564 | 0 | Piezas | 364 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628796 | Adquisición De Vehículos Para Verificación Fiscal Para La Modernización De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado. | 10010053683-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628798 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para La Modernización De Las Recaudaciones De Rentas Del Estado De B.C. | 10010053692-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628806 | Construcción De Edificio Para Reubicación De Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053628-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE-EDIF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628812 | Adecuacion A Instalaciones De Secretaria De Planeacion Y Finanzas En Mexicali, B.C. (4to. Piso) | 10010053629-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628814 | Complemento De Pavimentacion En Calle Ayuntamiento Entre Calle Clemente Orozco Y Calle David Alfaro Siqueiros, Col. Rancho La Bodega | 10010053621-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 530501.64 | 629592.85 | 629592.85 | 188877.86 | 188877.86 | 29.0581 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628818 | Adquisición De Licencia Laserfiche Para Renovación De Mantenimiento De La Plataforma De Administración De Documentos Digitales De La S.P.F. | 10010053687-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 577517.6 | 577517.6 | 577517.6 | 577517.6 | 577517.6 | 96.2529 | 0 | Equipamiento | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628820 | Pavimentacion De Calle Garcia Izcabalcete, Entre Av. Agrigola Y Constitucion, Col. Constitucion | 10010053638-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628826 | Adquisición De Equipo De Telefonía Y Equipo E Comunicación Para El Edificio Que Se Construirá Para La Reubicación De Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053694-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628832 | Pavimentacion En Av. Comunicadores, Entre 16 De Septiembre Y 2 De Abril, Col. Ignacio Allende | 10010053648-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 485000 | 472865.3 | 472865.3 | 141859.59 | 141859.59 | 28.3719 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628839 | 2da. Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Leyva, Entre Calles Mexico Y Saltillo, Col. Ampl. Lucio Blanco | 10010053704-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 869000 | 869000 | 842930.01 | 842067.3 | 842067.3 | 252620.19 | 252620.19 | 29.0702 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628844 | Adquisición De Mobiliario Para El Edificio Que Se Construirá Para Reubicar Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053696-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628848 | 2da. Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mexicali, Entre Calle Art 123 Y Calle Art. 115, Col. Ampl. Constitucion | 10010053703-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOR ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 772000 | 772000 | 261149.48 | 256658.5 | 256658.5 | 76397.55 | 76397.55 | 9.8961 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628860 | Construccion De Rampa De Acceso De Concreto Hidraulico En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales), Entre Calles Gaspar Garcia Y Lazaro Cardenas, Col. Ampl. Plan Libertador | 10010053708-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 746900 | 746900 | 264810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628873 | Construccion De Rampa De Acceso De Concreto Hidraulico En Calle Rigoberto Morales, Entre Calles Pascual Solorzano Y Herradura, Col. Ampl. Plan Libertador | 10010053707-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1692900 | 1692900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628883 | Construccion De Rampa De Acceso De Concreto Hidraulico, Col. San Miguel | 10010053706-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 495000 | 495000 | 480150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628894 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Don Luis De La Rosa Entre Calles Siete Leyes Y Antonio Rosales, Col. Benito Juarez | 10010053705-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 193600 | 193600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628900 | Pavimentacion De Calle Benito Juarez, Col. Luis Echeverria | 10010053659-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 573935.2 | 573935.2 | 172180.56 | 172180.56 | 28.6968 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628909 | Pavimentacion De Rampa De Acceso Col. Maclovio Herrera | 10010053653-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 582000 | 582000 | 581970.46 | 581970.46 | 96.9951 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628920 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Col. El Mirador | 10010053658-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 582000 | 582000 | 581965.46 | 581965.46 | 96.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628941 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Col. Emiliano Zapata | 10010053661-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 575420.35 | 575420.35 | 172626.11 | 172626.11 | 28.771 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628949 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Fracc. Fundadores | 10010053660-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 576860.3 | 576860.3 | 500320.56 | 500320.56 | 83.3868 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628953 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Fracc. La Sierra Tecate | 10010053650-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 776000 | 775497.93 | 775497.93 | 739265.62 | 739265.32 | 92.4082 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628967 | Pavimentacion De Rampa De Acceso, Fracc. Salamandra | 10010053654-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 576352.25 | 576352.25 | 521957.28 | 521957.28 | 86.9929 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100628978 | Pavimentacion En Calle Mision Todos Santos, Fracc. El Descanso | 10010053652-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 776000 | 771025.81 | 771025.81 | 231307.75 | 231307.75 | 28.9135 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629001 | 02dpr0659o E.P. Eusebio Francisco Kino, Construccion De Cancha Multiusos, Zona Rio | 10010053691-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 436500 | 425125.3 | 425125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629185 | Construccion De Ampliacion De Sombreadero En Vivero Forestal Las Arenitas, En Mexicali, B.C. | 10010053773-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-MXLI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629193 | Introduccion De Red De Electrificacion, Col. Altiplano Iv | 10010053689-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 573231.15 | 573231.15 | 171969.34 | 171969.34 | 28.6616 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629198 | Introduccion De Drenaje En Calle Cochero, Col. Nueva Aurora | 10010053680-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 485000 | 477854.6 | 477854.6 | 143356.38 | 143356.38 | 28.6713 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629207 | Construccion De Drenaje Y Pavimentacion En Calle Prolongacion Codigo Del Comercio (Rampa), Calle Codigo Penal Y Calle Codigo Civil, Col. La Esperanza | 10010053676-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 709276 | 709276 | 687997.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629210 | Suministro E Instalación De Aire Acondicionado Para El Edificio Que Se Construirá Para Reubicar Las Oficinas De La Dirección De Ingresos De La S.P.F. En Mexicali, B.C. | 10010053632-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OM-ADQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629214 | Pavimentacion En Calle Alejandrina, Col. Pedregal Matamoros | 10010053693-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 630500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629218 | Pavimentacion En Calle Benito Juarez, Col. Nido De Las Aguilas | 10010053671-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 970000 | 962483.21 | 962483.21 | 288744.96 | 288744.96 | 28.8745 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100629225 | Pavimentacion En Calle Comacalco, Col. Planicie | 10010053701-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100629228 | Pavimentacion En Calle Del Rodeo, Col. El Mirador | 10010053675-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1164000 | 1144942.66 | 1144942.66 | 343482.8 | 343482.8 | 28.6236 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632009 | Pavimentacion En Calle Emiliano Zapata, Col. Division Del Norte | 10010053670-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 780000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632022 | Pavimentacion En Calle Huatabampo, Fracc Sonora | 10010053668-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632033 | Pavimentacion En Calle Luis Donaldo Colosio 38, Col. Pegaso | 10010053679-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 485000 | 476862.8 | 476862.8 | 143058.84 | 143058.84 | 28.6118 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632052 | Pavimentacion En Calle Miguel A. Valdez, Col. Nido De Las Aguilas | 10010053698-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 970000 | 962483.21 | 962483.21 | 288744.96 | 288744.96 | 28.8745 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632063 | Pavimentacion En Calle Padre Castellanos, Col. Mariano Matamoros Sur | 10010053666-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1164000 | 1129023.44 | 1129023.44 | 338707.03 | 338707.03 | 28.2256 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632075 | Pavimentacion En Calle Preparatoria, Col. Ejido Chilpancingo | 10010053663-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 727500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632082 | Modernizacion Y Tecnificacion De La Infraestructura De Extraccion De Agua En Pozos Particulares (Convenio Hidroagricola) | 10010053852-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632089 | Pavimentacion En Calle Santa Isabel, Col. Vista Del Valle | 10010053690-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632110 | Rehabilitacion Y Modernizacion De La Infraestructura De La Red De Conduccion Del Distrito De Riego (Convenio Hidroagricola). | 10010053850-2016-38-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEFOA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13341900 | 13341900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632112 | Pavimentacion En Calle Vicente Guerrero, Col. Las Torres | 10010053699-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632130 | Construccion De Escaleras Geronimo Ortiz, Col. Division Del Norte | 10010053667-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 291000 | 284386.4 | 284386.4 | 85315.92 | 85315.92 | 28.4386 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100632143 | Construcción De Muelles Para Pesca Deportiva En Puerto De Ensenada. | 10010053893-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100632178 | Construcción De Rampa De Botado En Ejido Erendira Ensenada B.C. | 10010053909-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100635390 | Equipamiento Fortaseg 2016 | 1 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 31280603 | 31280603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100635397 | Adquisicion De Vehiculos Fortaseg 2015 | 2 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15600000 | 15600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100635410 | Adquisición Y Mantenimiento De Tecnologías Y Vigilancia Fortaseg 2016 | 3 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8132500 | 8132500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100636186 | "Programa Estatal De Pavimentacion, Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades 1ra Etapa" | 10010054461-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 126118285.6 | 126118285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
BCN16160100636311 | "Programa Estatal De Pavimentacion, Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades" | 10010054469-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 58200000 | 58200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636336 | "Proyectos De Infraestructura Estatal En Baja California" | 10010054463-2016-41-1T2016 | Baja California | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 25000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636354 | Construccion De Tanque Estacionario Morelos De 7500 M3, En La Colonia Loma Linda, Ensenada, B.C. | 10010054077-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 12959081 | 12959081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636366 | Proyecto Ejecutivo De La Presa Bellotas Para El Reúso De Aguas Tratadas De Plantas Arturo Herrera Y La Morita De Tijuana A Valle De Guadalupe, Ensenada B.C. | 10010054157-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 15000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636378 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Linea De Conduccion #3, Del Km. 4 191 Al Km. 4 455, En El Municipio De Ensenada, B.C. | 10010054078-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE ENS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3742200 | 3742200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636402 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia Escritores." | 10010054806-2016-41-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4299928.29 | 4299928.29 | 4227048.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636412 | Construccion Y Rehabilitacion De Las Carreteras Estatales Del Valle De Mexicali | 10010054322-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 11500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: .....
BCN16160100636434 | Reciclado De Vialidades Dentro Del Programa Integral De Rehabilitacion Y Modernizacion De Vialidades | 10010054066-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10654018 | 10654018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636449 | Rehabilitación De La Planta De Bombeo De Aguas Residuales No. 1 , Ubicada En La Colonia Militar, En La Ciudad De Mexicali, B. C. | 10010054146-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9413946 | 9413946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636468 | Modernizacion Del Blvd. Manuel Gomez Morin, Del Blvd. Lazaro Cardenas A Calle Braulio Maldonado, Mexicali, B.C. | 10010054065-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 52860000 | 52860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636487 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Asfaltico En La Colonia Hidalgo." | 10010054808-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3652510.94 | 3652510.94 | 3590603.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636510 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Asfaltico En La Colonia Luis Donaldo Colosio." | 10010054807-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5438081.94 | 54387081.94 | 5345911.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636525 | "Rehabilitacion De Vialidades En Fraccionamiento Calafia." | 10010054814-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4030106.25 | 4030106.25 | 3961799.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636543 | "Rehabilitacion De Vialidades En Fraccionamiento Insurgentes Oeste." | 10010054809-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3579430.9 | 3579430.9 | 3518762.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636562 | "Rehabilitacion De Vialidades En Fraccionamiento Montecarlo." | 10010054813-2016-41-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4705357.13 | 4705357.13 | 4625605.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636576 | "Construccion De Conexion Real De Rosarito 2da Etapa Delegacion Plan Libertador, En Playas De Rosarito, B.C." | 10010054941-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TRT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636586 | "Construccion De Prolongacion Balbino Obeso En Delegacion Plan Libertador, En Playas De Rosarito, B.C." | 10010054939-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TRT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636600 | "Programa De Rehabilitación Y Modernización De Vialidades En El Municipio De Playas De Rosarito, En El Estado De Baja California" | 10010054464-2016-41-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
BCN16160100636613 | Construccion Del Segundo Modulo De La Planta La Nopalera En El Municipio De Tecate, B.C. | 10010054144-2016-38-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21592200 | 21592200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 15000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
BCN16160100636618 | "Construccion Del Blvd. El Gandul 1ra. Etapa" | 10010054457-2016-41-1T2016 | Baja California | Tecate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636629 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En El Fraccionamiento La Sierra, Municipio De Tijuana, B.C. | 10010054142-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CESPT-EJEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4804896 | 4804896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636635 | Construccion De Nodo 20 De Noviembre 2da. Etapa | 10010054454-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636644 | "Mejoramiento Nodo El Refugio Insurgentes En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California" | 10010054465-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636657 | "Paso Libramiento Rosas Magallon - Blvd. Lazaro Cardenas Etapa 1" | 10010054471-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUE-INFR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 106000000 | 106000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636663 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia El Pipila." | 10010054819-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 185801.64 | 185804.64 | 182652.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636687 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia Jardin Dorado." | 10010054820-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 603342.96 | 603342.96 | 593116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636697 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En La Colonia Mariano Matamoros Sur." | 10010054821-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 672535.24 | 672535.24 | 661136.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636706 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Las Colonias Florido Y Rinconada." | 10010054818-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3909702.85 | 3909702.85 | 3843436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
BCN16160100636750 | "Pavimentacion Integral Con Concreto Hidraulico En Las Colonias Valle Verde Y Vista Del Valle." | 10010054822-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4217157.47 | 4217157.47 | 4145680.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636908 | Profesionalizacion Transporte Terrestre | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN LICITACION / Registro: SIN OBSERVACION - EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100636994 | Profesionalizacion Mejoramiento De Las Instalaciones De Seguridad Publica | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE APROBACION / Registro: EN PROCESO DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637026 | Profesionalizacion Sistema De Justicia Penal Acusatoria 1er. Respondiente | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1760000 | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637042 | Red Nacional De Telecomunicaciones Equipamiento | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADQUISICION / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637055 | Sistema Nacional De Informacion Equipamiento | - | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 268960 | 268960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE APROBACION / Registro: EN PROCESO DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637163 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros, Bahía De Las Animas | 10010053943-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637176 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros, Punta Baja | 10010053948-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637188 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros. El Barril | 10010053941-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637190 | "Rehabilitacion De Vialidades En Colonia Patrimonial Murrua Y Mision Del Pedregal." | 10010054824-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6337847.61 | 6337847.61 | 6230426.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
BCN16160100637194 | Rehabilitación De Caminos De Acceso A Campos Pesqueros. Puerto Santo Tomas | 10010053947-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE DELEG. ENSENADA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637209 | Rehabilitación De Rampa De Botado En El Puerto De San Felipe | 10010053906-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE EDIFICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637214 | Segunda Etapa De Construcción Para La Ampliacion De Uma De Reproducción Y Crianza De Tototaba En Uabc Campus Sauzal Ensenada | 10010053911-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UABC | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100637467 | Red De Agua Potable En Calles, Almendros, Claveles Y Pino, Col. Ricardo Flores Magon | 10010053709-2016-38-1T2016 | Baja California | Ensenada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 613340 | 613340 | 594939.8 | 586842.3 | 586842.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637471 | 02epr03274 E.P. Narcizo Mendoza, Construccion De Cubierta Metalica En Explanada, Col. Ampliacion Lucerna | 10010053633-2016-38-1T2016 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 880000 | 880000 | 853600 | 849955.34 | 849955.34 | 254986.61 | 254986.61 | 28.9758 | 0 | Piezas | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637477 | Pavimentacion En Calle Tajin, Col. Mariano Matamoros Sur | 10010053672-2016-38-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 582000 | 571865.35 | 571865.35 | 171559.6 | 171559.6 | 28.5933 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637804 | "Rehabilitacion De Vialidades En Colonia Electricistas Y El Soler." | 10010054823-2016-41-1T2016 | Baja California | Tijuana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JUEBC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5189911.18 | 5189911.18 | 5101946.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100637986 | Terminación De Pavimentación En Acceso A Puerto Popotla | 10010053901-2016-38-1T2016 | Baja California | Playas de Rosarito | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUE TRT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160100639843 | Apoyos Económicos Y Despensas A Personas Con Discapacidad Y Adulto Mayor | F4-2016-02 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 9995200 | 9995200 | 6663467 | 3028000 | 3028000 | 3028000 | 3028000 | 30.2945 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100639852 | Apoyos Económicos Y Despensas A Niños De Educación Primaria Y Secundaria | F4-2016-01 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 17044800 | 17044800 | 11363200 | 2943600 | 2943600 | 2943600 | 2943600 | 17.2698 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: BECAS Y ESTIMULOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160100639933 | Obras Para El Mejoramiento Urbano | FORTALECE01-016-01 | Baja California | Mexicali | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 82615603.45 | 82615603.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE RECIBIR LA MINISTRACIÓN FEDERAL / Registro: EN PROCESO DE RECIBIR LA MINISTRACIÓN FEDERAL